**Køreplan for gennemførelsen af den nye pagt om migration og asyl**

|  |  |
| --- | --- |
| **Foranstaltninger** | **Vejledende tidsplan** |
| **En fælles europæisk ramme for forvaltning af migration og asyl** |
| Kommissionen: |
| * Fremsætter forslag til en forordning om forvaltning af asyl og migration, herunder en ny solidaritetsmekanisme
 | Q3 2020 |
| * Fremsætter forslag til ny lovgivning om indførelse af en screeningprocedure ved den ydre grænse
 | Q3 2020 |
| * Ændrer forslaget til en ny forordning om asylprocedurer, så den indeholder en ny grænseprocedure og gør asylprocedurerne mere effektive
 | Q3 2020 |
| * Ændrer forslaget til Eurodacforordningen, således at databehovene i den nye ramme dækkes
 | Q3 2020 |
| * Vil udpege en koordinator for tilbagesendelse internt i Kommissionen, som understøttes af et netværk på højt plan for tilbagesendelse og en ny operationel strategi
 | Q1 2021 |
| * Vil fastlægge en ny strategi for frivillig tilbagevenden og reintegration
 | Q1 2021 |
| Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) skal: |
| * Fuldt ud operationalisere det styrkede mandat vedrørende tilbagesendelse og yde fuld støtte til medlemsstaterne på nationalt plan
 | Q4 2020 |
| * Udpege en viceadministrerende direktør for tilbagesendelse
 | Q2 2021 |
| Europa-Parlamentet og Rådet skal: |
| * vedtage forordningen om forvaltning af asyl og migration samt forordningen om screening og den reviderede forordning om asylprocedurer
 | Q2 2021 |
| * Straks prioritere vedtagelsen af forordningen om Den Europæiske Unions Asylagentur
 | Q4 2020 |
| * Sikre en hurtig vedtagelse af den reviderede Eurodacforordning
 | Q4 2020 |
| * Sikre en hurtig vedtagelse af det reviderede direktiv om modtagelsesforhold og kvalifikationsforordningen
 | Q2 2021 |
| * Sikre en hurtig afslutning af forhandlingerne om det reviderede direktiv om tilbagesendelse
 | Q2 2021 |
| **Et robust kriseberedskabs- og kriseresponssystem** |
| Kommissionen: |
| * Fremlægger en plan for beredskab og krisestyring på migrationsområdet
 | Q3 2020 |
| * Fremsætter forslag til lovgivning med henblik på håndtering af krisesituationer og force majeure og ophævelse af direktivet om midlertidig beskyttelse
 | Q3 2020 |
| Europa-Parlamentet og Rådet skal: |
| * Prioritere og afslutte arbejdet med det nye kriseinstrument
 | Q2 2021 |
| Medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen skal: |
| * Indlede gennemførelsen af planen for beredskab og krisestyring på migrationsområdet
 | Q4 2020 |
| **Integreret grænseforvaltning** |
| Kommissionen: |
| * Vedtager en henstilling om samarbejde mellem medlemsstaterne vedrørende private enheders redningsaktiviteter
 | Q3 2020 |
| * Fremlægger vejledning til medlemsstaterne for at gøre det klart, at redningsaktioner til søs ikke kan gøres strafbare
 | Q3 2020 |
| * Vil vedtage en strategi for Schengensamarbejdet fremover
 | Q1 2021 |
| * Vil oprette et Schengenforum
 | Q4 2020 |
| * Vil lancere en ny europæisk ekspertgruppe for eftersøgning og redning
 | Q4 2020 |
| Kommissionen, medlemsstaterne og Frontex skal: |
| * Sikre en hurtig og fuldstændig anvendelse af den nye forordning om den europæiske grænse- og kystvagt
 | Q4 2020 |
| * Sikre gennemførelsen og interoperabiliteten af alle store IT-systemer
 | Q4 2023 |
| **Styrkelse af bekæmpelsen af migrantsmugling** |
| Kommissionen vil: |
| * Fremlægge en ny EU-handlingsplan for bekæmpelse af migrantsmugling for 2021-2025
 | Q2 2021 |
| * Begynde at vurdere, hvordan direktivet om sanktioner over for arbejdsgivere kan gøres mere effektivt
 | Q4 2020 |
| * Integrere indsatsen mod migrantsmugling i partnerskaber med tredjelande.
 | Q4 2020 |
| **Samarbejde med internationale partnere** |
| Kommissionen vil i tæt samarbejde med den højtstående repræsentant og medlemsstaterne: |
| * Straks indlede arbejdet med at udvikle og uddybe skræddersyede omfattende og afbalancerede dialoger og partnerskaber vedrørende migration
 | Q4 2020 |
| * Opskalere støtten for at hjælpe dem, der har behov for det, og deres værtssamfund
 | Q4 2020 |
| * Øge støtten til skabelse af økonomiske muligheder og tackle de grundlæggende årsager til irregulær migration
 | Q4 2020 |
| * Optrappe den plads, migration har i programmeringen af de nye instrumenter i den næste flerårige finansielle ramme
 | Q4 2020 |
| * Undersøge mulighederne for nye EU-tilbagetagelsesaftaler og -ordninger
 | Q4 2020 |
| * Anvende visumkodeksen til at tilskynde til samarbejde om at lette tilbagesendelse og tilbagetagelse og forbedre dette samarbejde samt udarbejde de nye bestemmelser i forordningen om forvaltning af asyl og migration
 | Q1 2021 |
| * Gå videre med henstillingen om lovlige adgangsveje til beskyttelse i EU, herunder genbosætning
 | Q4 2020 |
| * Udvikle talentpartnerskaber med vigtige partnerlande
 | Q4 2020 |
| Europa-Parlamentet og Rådet skal: |
| * Hurtigt afslutte forhandlingerne om rammeforordningen om genbosætning og indrejse af humanitære årsager
 | Q4 2020 |

|  |
| --- |
| **Tiltrække færdigheder og evner til EU** |
| Kommissionen vil: |
| * Iværksætte en debat om de næste skridt vedrørende lovlig migration og foretage en offentlig høring
 | Q3 2020 |
| * Fremsætte forslag til en pakke vedrørende færdigheder og evner, herunder revision af direktivet om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding og en gennemgang af direktivet om en kombineret tilladelse samt fastlægge mulighederne for at oprette en EU-talentmasse
 | Q4 2021 |
| Europa-Parlamentet og Rådet skal: |
| * Afslutte forhandlingerne om direktivet om det blå EU-kort
 | Q4 2020 |
| **Støtte integrationen med henblik på at skabe mere inklusive samfund** |
| Kommissionen vil: |
| * Vedtage en omfattende handlingsplan for integration og inklusion for 2021-2024
 | Q4 2020 |
| * Gennemføre det fornyede europæiske partnerskab for integration med arbejdsmarkedets parter med henblik på at udvide det fremtidige samarbejde, så det også omfatter arbejdskraftmigration
 | Q1 2021 |