PIELIKUMS

# 1. IEDAĻA. REFORMAS UN INVESTĪCIJAS SASKAŅĀ AR ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNU

## 1. Reformu un investīciju apraksts

## A. 1. SASTĀVDAĻA: Valsts veselības dienests

Šis Portugāles atveseļošanas un noturības plāna komponents risina vairākas problēmas, ar kurām Portugāles veselības sistēma pašlaik saskaras saistībā ar pašreizējām un mainīgajām veselības aprūpes vajadzībām un saistītajām izmaksām. Pirmkārt, Portugāles nelabvēlīgās demogrāfiskās tendences, ko raksturo straujāka novecošana un tai sekojošas ilgtermiņa aprūpes vajadzības, sakrīt ar mainīgajiem slimību modeļiem, arvien lielāku hronisku un deģeneratīvu slimību slogu, kā arī multimorbiditāti pakāpeniski pieaug. Otrkārt, Portugālē joprojām ir ievērojama mirstība, no kuras iespējams izvairīties, un salīdzinoši neliels skaits veselīgas dzīves gadu 65 gadu vecumā. Treškārt, ir iespējams pievērst lielāku uzmanību veselības veicināšanai un slimību profilaksei, vienlaikus novēršot veselības aprūpes pakalpojumu sadrumstalotību un nepilnības piekļuvē veselības aprūpei. Ceturtkārt, personīgie maksājumi par veselības aprūpi ir vieni no augstākajiem ES, un ziņotais medicīniskās aprūpes finansiālais slogs ir salīdzinoši liels. Visbeidzot, Portugāles Nacionālais veselības dienests vairākus gadus ir saskāries ar sarežģītu finansiālo situāciju. Konkrēti, Portugāle ir guvusi panākumus saistībā ar valsts slimnīcu atkārtotu glābšanu, ko veic valdība, kurai neizdevās izvairīties no slimnīcu parādsaistību sistemātiska cikla, kas negatīvi ietekmēja piegādes ķēdes attiecības.

Komponenta galvenais mērķis ir stiprināt Portugāles Valsts veselības dienesta reaģēšanas spējas, lai reaģētu uz demogrāfiskajām un epidemioloģiskajām pārmaiņām valstī, uz terapeitisko un tehnoloģisko inovāciju, kā arī uz pieaugošo pieprasījumu pēc veselības aprūpes un saistītajām izmaksām. Šajā nolūkā komponenta mērķis ir stiprināt primārās veselības aprūpes pakalpojumu galveno lomu valsts veselības dienesta vispārējā arhitektūrā, paplašināt ilgtermiņa un garīgās veselības aprūpes pakalpojumus un palielināt efektivitāti, pabeidzot publisko slimnīcu pārvaldības modeļa reformu un virzot uz priekšu veselības aprūpes pakalpojumu digitalizāciju.

Komponents atbalsta to, ka tiek īstenots konkrētai valstij adresētais ieteikums par vispārējo izdevumu kontroles, izmaksu efektivitātes un pienācīgas budžeta plānošanas stiprināšanu, galveno uzmanību pievēršot ilgstošai kavēto maksājumu samazināšanai slimnīcās (konkrētais ieteikums Nr. 1 2019), kā arī konkrētai valstij adresētais ieteikums par veselības aprūpes sistēmas noturības stiprināšanu un vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšanu kvalitatīvai veselības aprūpei un ilgtermiņa aprūpei (konkrētais valsts ieteikums Nr. 1 2020). Komponents arī palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

## A.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

### Reforma RE-r01: Primārās veselības aprūpes reforma

Reformas vispārējais mērķis ir stiprināt primārās veselības aprūpes pakalpojumu galveno nozīmi, reaģējot uz iedzīvotāju veselības vajadzībām valsts veselības dienesta vispārējā struktūrā. Šajā nolūkā reformas mērķis ir pievērsties sešām prioritātēm: I) padziļināt skrīninga un agrīnas diagnostikas spējas, proti, biežāko patoloģiju; stiprināt primārās aprūpes reaģēšanas spējas, izveidojot proaktīvākus veselības centrus ar paplašinātu pakalpojumu portfeli un intervences jomām, kā arī vairāk integrējot tos citos aprūpes līmeņos, pielāgojot procesus katra lietotāja individuālajām iezīmēm un ar to saistītajam dzīves ceļam, samazinot klīniskās prakses lielo mainīgumu (tostarp attiecībā uz ambulatoro zāļu izrakstīšanu), uzlabojot klīnisko nosūtīšanu starp dažādiem veselības aprūpes līmeņiem un cenšoties panākt efektivitātes pieaugumu, ierobežojot pakalpojumu dublēšanos vai neefektīvas, neatbilstīgas vai zemas vērtības aprūpes sniegšanu; koriģēt reģionālo un vietējo asimetriju attiecībā uz primārās veselības aprūpes pakalpojumiem pieejamo aprīkojumu un aprīkojumu; atbalstīt kopienā balstītus reaģēšanas pasākumus un izstrādāt atbalsta programmas lietotājiem un viņu ģimenēm, labāk iesaistot iedzīvotājus un kopienas, tostarp pabeidzot veselības aprūpes pienākumu nodošanu no centrālajām pašvaldībām; veselības aprūpes darbaspēka prasmju uzlabošana, daudzdisciplīnu komandas darba pastiprināšana un speciālistu, tostarp speciālistu, skaita palielināšana; un vi) īstenot Valsts veselības dienesta digitālo pārkārtošanos un izmantot tā potenciālu modernizēt un vienkāršot veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanu. To darot, šī reforma nodrošina uzlabotus pamatnosacījumus saistītajiem ieguldījumiem primārajos veselības aprūpes pakalpojumos.

Reforma ietver vairāku leģislatīvu un regulatīvu pasākumu īstenošanu, lai: veselības centru grupu atbildības un darbības jomas paplašināšana, kā arī to funkcionālo vienību tipoloģija, kuras tās veido; pārskatīt funkcionālo vienību organizācijas un darbības tiesisko režīmu, kā arī to stimulu shēmu, kas piešķirami elementiem, kuri tās veido; riska stratifikācijas instrumenta izstrāde, lai atbalstītu klīnisko pārvaldību veselības centru grupu funkcionālajās vienībās; un iv) pabeigt pienākumu nodošanu veselības aizsardzības jomā no centrālās pārvaldes uz pašvaldībām.

Atskaites punktus un mērķrādītājus, kas saistīti ar reformas īstenošanu, pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

### Reforma RE-r02: Garīgās veselības reforma

Šīs reformas vispārējais mērķis ir uzlabot garīgo veselību Portugālē. Šajā nolūkā reforma ir strukturēta piecos intervences virzienos: deinstitucionalizējot pacientus, kas dzīvo psihiatriskajās slimnīcās vai sociālās nozares iestādēs; pabeigt vietējo garīgās veselības pakalpojumu valsts segumu stacionārās, ambulatorās un sabiedriskās aprūpes jomā; paplašināt integrētas nepārtrauktas aprūpes valsts tīklu, galveno uzmanību pievēršot garīgajai veselībai; reorganizēt kriminālistikas psihiatriskos pakalpojumus; un v) īstenot reģionālos veselības plānus demences jomā.

Konkrētāk, reforma ietver spēkā esošā Psihiskās veselības likuma pārskatīšanu, ar ko nosaka garīgās veselības politikas vispārējos principus Portugālē un reglamentē personu ar psihiskiem traucējumiem obligātu stažēšanos, un Dekrētlikumu par garīgo veselību, kurā ir noteikti pamatprincipi garīgās veselības pakalpojumu organizēšanai, pārvaldībai un novērtēšanai. Šajās tiesību normās cita starpā ievieš šādas izmaiņas: iekļaut tiesību aktos Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām principus; un ii) vietējo garīgās veselības pakalpojumu autonomijas un pareizas pārvaldības palielināšana, izveidojot integrētus atbildības centrus. To darot, šī reforma nodrošina uzlabotus pamatnosacījumus saistītajiem ieguldījumiem garīgās veselības aprūpes pakalpojumos.

Atskaites punktus, kas saistīti ar reformas īstenošanu, pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.

### Reforma RE-r03: Publisko slimnīcu pārvaldības modeļa reformas pabeigšana

Reformas vispārējais mērķis ir palielināt Valsts veselības dienesta slimnīcu efektivitāti. Šajā nolūkā tās mērķis ir: valsts slimnīcu organizācijas un iekšējās pārvaldības reforma; pārkonfigurēt slimnīcu tīklu atbilstoši jaudas plānošanai attiecībā uz pakalpojumu pieprasījumu un cilvēkresursu un infrastruktūras piedāvājumu; III) uzlabot saikni ar citiem Valsts veselības dienesta elementiem, proti, ar primārās un garīgās veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī ar paliatīvās un integrētās nepārtrauktās aprūpes tīkliem; veselības aprūpes speciālistu un starpniekstruktūru iesaistīšana valsts slimnīcu pārvaldībā; un v) koncentrēšanos uz iedzīvotāju reālajām veselības un labklājības vajadzībām.

Pārvaldības līgumos iekļauj objektīvus rādītājus slimnīcu vadītāju darbības novērtēšanai, novērtējot gan pakalpojumu kvalitāti, gan valsts slimnīcu finansiālo stāvokli. Tas palīdzēs nodrošināt atbilstību valdības veselības politikas prioritātēm un paredzamāku slimnīcu resursu pārvaldību, apvienojot autonomiju ar pastiprinātu uzraudzību un pārskatatbildību. Uzlaboto pārvaldības līgumu īstenošana notiek pakāpeniski, un to nosaka par prioritāti atbilstoši publisko slimnīcu efektivitātes līmenim, dimensijai un ģeogrāfiskajam sadalījumam. Turklāt jāstiprina Veselības ministriju un finanšu ministriju uzraudzības loma, lai nodrošinātu integrētu un saskaņotu pieeju slimnīcu darbības rezultātu novērtēšanai un savlaicīgi koriģētu novirzes no apstiprinātajiem budžetiem.

Turklāt tiek stiprināts centralizēts iepirkums, lai vēl vairāk ietaupītu efektivitāti, jo īpaši ņemot vērā nesen veiktā neatkarīgā novērtējumā sniegtos ieteikumus. Jo īpaši centralizētie iepirkumi ir jāattiecina arī uz medicīnas iekārtām un ierīcēm. Turklāt ir plānots uzlabot valsts slimnīcu iekšējo pārvaldību, jo īpaši izveidojot integrētus atbildības centrus un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītus atalgojuma režīmus, kas piemērojami ar šādiem centriem saistītām vienībām. Saistībā ar to stājas spēkā režīms, kas pilnībā atvēlēts Valsts veselības dienestam veselības aprūpes speciālistiem.

Turklāt pasākums ietver iniciatīvas slimnīcu tīkla pārveidošanai, lai nodrošinātu labāku saikni starp pakalpojumiem. Jo īpaši jāturpina izstrādāt mājās pieejamas hospitalizācijas reakcijas, lai nodrošinātu slimnīcas līmeņa aprūpi pacienta mājās, cieši sasaistot to ar primārās veselības aprūpes pakalpojumiem, valsts integrētu nepārtrauktas aprūpes pakalpojumu tīklu, sociālo sektoru un vietējām kopienām. Turklāt tiek stiprināta Nacionālā veselības dienesta laboratoriju spēja diagnosticēt infekcijas slimības un palielināt tā intensīvās medicīniskās aprūpes kapacitāti.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums RE-C01–i01: Primārās veselības aprūpes pakalpojumi ar vairāk atbilžu

Šā ieguldījuma mērķis ir paplašināt primārās veselības aprūpes pakalpojumus un stiprināt primārās veselības aprūpes pakalpojumu galveno nozīmi, reaģējot uz iedzīvotāju veselības vajadzībām valsts veselības dienesta vispārējā struktūrā. Ieguldījumu pamatā ir primārās veselības aprūpes pakalpojumu reforma.

Ieguldījums ietver šādas iniciatīvas:

- Pirmkārt, vairāki apakšieguldījumi uzlabo piekļuvi primārās veselības aprūpes pakalpojumiem, to kvalitāti un efektivitāti, tādējādi palīdzot pabeigt skrīninga programmu tvērumu valstī un stiprinot agrīnās diagnostikas spējas. Tie iekļauj: vēža skrīninga paplašināšana visos veselības centros, tostarp kolorektālā un dzemdes kakla vēža gadījumā; paplašināt diabētiskās retinopātijas skrīningu, attiecinot to uz visiem veselības aprūpes centriem; nodrošināt visiem veselības centriem spēju izmērīt C-reaģējošu proteīnu; veselības centru grupu aprīkošana ar spirometriem astmas, hroniskas obstruktīvas plaušu slimības un smēķēšanas agrīnai diagnosticēšanai, uzraudzībai un ārstēšanai; veselības aprūpes vienību nodrošināšana ar Holtera aprīkojumu un ambulatorā asinsspiediena uzraudzību; VI) paplašināt konsultācijas ar diabētiskajām kājām, aptverot visas veselības centru grupas; VII) pieņemt individuālos aprūpes plānus sarežģītiem un multimorbidāliem pacientiem; VIII) noteikt nosūtīšanas protokolus visvairāk meklētajās aprūpes jomās, proti, oftalmoloģijā, otorhinolaryngoloģijā, ortopēdijā un uroloģijā; un ix) pabeigt integrēto informācijas sistēmu, kas atvieglo pacientu nosūtīšanu no viena veselības aprūpes līmeņa uz citu.

- Otrkārt, citi apakšieguldījumi ir vērsti uz veselības centru grupu intervences jomu paplašināšanu, tādējādi palielinot šā veselības aprūpes līmeņa reaģēšanas spējas un stiprinot medicīnas specialitāšu piedāvājumu, stiprinot specializēto un komandas darbu veselības aprūpes vienībās. Konkrēti, tie ietver: zobārstniecības biroju ierīkošana veselības centros; izveidot integrētus diagnostikas centrus (tostarp vismaz rentgena un klīniskās analīzes) veselības centru grupās; rehabilitācijas pakalpojumu izveide veselības aprūpes centros (pietiekamas fiziskās telpas un rehabilitācija, daudzdisciplīnu un starpdisciplīnu komandas); nodrošināt visiem veselības aprūpes centriem aprīkojumu (ārkārtas maisu, defibrilatoru un vitāli svarīgu pazīmju monitoru) kvalificētai reaģēšanai ārkārtas situācijās (galvenais dzīvības atbalsts); un v) stimulēt programmu, lai samazinātu neatliekamās medicīniskās aprūpes pakalpojumu neatbilstīgu un/vai novēršamu izmantošanu.

- Treškārt, papildu apakšieguldījumi nodrošina veselības centru iekārtu un aprīkojuma modernizāciju, energoefektivitātes palielināšanu, pieejamības, kvalitātes, komforta un drošības apstākļu nodrošināšanu pacientiem un speciālistiem un to pielāgošanu jauniem veselības aprūpes sniegšanas modeļiem. Konkrētāk, tie cita starpā ietver: izveidot 124 jaunus veselības aprūpes centrus; II) 347 veselības aprūpes iestāžu atjaunošana vai pielāgošana, lai palielinātu energoefektivitāti, ievērotu ārkārtas rīcības plānus un nodrošinātu pieejamību, sanitāro drošību un komfortu; un iii) veselības aprūpes aprīkojuma modernizāciju.

- Ceturtkārt, papildu apakšieguldījumi ir vērsti uz to, lai uzlabotu tuvuma reakciju, galveno uzmanību pievēršot aprūpei mājās un kopienā, iejaucoties visvairāk apdraudētajās iedzīvotāju grupās un veicinot deinstitucionalizāciju un ambulatoro aprūpi. Konkrēti, tie ietver: veselības aprūpes centru nodrošināšana ar elektriskajiem transportlīdzekļiem, lai atbalstītu aprūpes sniegšanu mājās; mobilo vienību skaita paplašināšana, lai aptvertu mazapdzīvotus reģionus; nodrošināt veselības aprūpes centriem tehniskus apstākļus telekonsultāciju veikšanai un hronisku slimību, piemēram, sirds mazspējas, teleuzraudzībai; stiprināt kopienas aprūpes vienības un integrētas nepārtrauktas aprūpes grupas; izveidot kopienas komandas, lai atbalstītu paliatīvo aprūpi veselības centru grupās; un vi) izveidot psihosociālās intervences programmas attiecībā uz izplatītām garīgām slimībām (depresiju un trauksmi) veselības aprūpes centru grupās.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums RE-C01–02: Integrētas nepārtrauktas aprūpes valsts tīkls un valsts tīkls paliatīvās aprūpes jomā

Ieguldījumu mērķis ir paplašināt paliatīvās un integrētās nepārtrauktās aprūpes valsts tīklus gan attiecībā uz stacionāro, gan ambulatoro aprūpi, kā arī aprūpi mājās. Ieguldījumu pamatā ir valsts stratēģijas personu ar invaliditāti iekļaušanai reforma, kas izklāstīta 3. komponentā par sociālo reakciju, un tas ir daļa no Portugāles deinstitucionalizācijas stratēģijas un vispārējiem centieniem risināt nelabvēlīgās demogrāfiskās tendences, ar kurām saskaras valsts.

Ieguldījumu veido strukturēta un pakāpeniska programma, kuras mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu publiskā, sociālā vai privātā sektora virzītājiem, lai: paplašināt integrētas nepārtrauktas aprūpes valsts tīklu par 5500 gultām (pašreizējās vai jaunās vienībās); izveidot 20 dienas vienības autonomijas veicināšanai, lai uzraudzītu 500 ambulatoros pacientus; izveidot 50 mājās integrētas nepārtrauktas aprūpes vienības, lai reaģētu uz 1000 pacientiem mājās (tostarp iekārtām un elektriskajiem transportlīdzekļiem); paplašināt integrētu garīgās veselības aprūpes reakciju 1000 vietās, 50 dzīvesvietās un sociāli profesionālajās vienībās (atbalsts jaunu atbildes reakciju izstrādei vai esošo atbildes pasākumu paplašināšanai); izveidot līdz 100 vietām 10 mājas garīgās veselības atbalsta grupās (atbalsts vienību darbībai nepieciešamo materiālo resursu un elektrotransportlīdzekļu iegādei); VI) paplašināt valsts paliatīvās aprūpes tīklu ar 20 paliatīvās aprūpes mazkompleksām stacionārām vienībām, lai reaģētu uz 400 pacientiem; un vii) izveidot līdz 100 vietām 10 kopienu paliatīvās aprūpes komandās (atbalsts nepieciešamo materiālo resursu un elektrisko transportlīdzekļu iegādei komandu darbībai).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums RE-C01–i03: Garīgās veselības reformas pabeigšana un demences stratēģijas īstenošana

Ieguldījuma mērķis ir atbalstīt garīgās veselības aprūpes pakalpojumu reformas īstenošanu, tādējādi palīdzot paplašināt un stiprināt Valsts veselības dienesta reaģēšanas spējas garīgās veselības jomā.

Ieguldījums sastāv no papildu apakšieguldījumiem objektos, struktūrās un cilvēkresursos, proti: izveidot kopienā dzīvojamos pakalpojumus, kas ļauj deinstitucionalizēt pacientus, kuri dzīvo psihiatriskajās slimnīcās vai sociālajā sektorā un kuri negūst labumu no valsts integrētas nepārtrauktas aprūpes tīkla piedāvājuma, tostarp par 500 vietām garīgās veselības aprūpei valsts integrētas nepārtrauktas aprūpes tīklā garīgās veselības aprūpes jomā; četru stacionāro nodaļu būvniecība vispārējās slimnīcās, likvidējot akūtas izmitināšanas vietas psihiatriskajās slimnīcās; izveidot 15 integrētus atbildības centrus, lai pārvarētu šķēršļus, kas traucē sniegt ambulatoro aprūpi, nodrošinot lielāku autonomiju un pārskatatbildību; renovēt 20 esošos vietējos garīgās veselības aprūpes pakalpojumus; V) veidojot 40 kopienas garīgās veselības komandas; tiesu ekspertīzes psihiatrijas pakalpojumu pārplānošana, paplašināšana un atjaunošana; un vii) izstrādāt izpratnes veicināšanas un apmācības pasākumus “pacientu ceļu veidošanai” demences kontekstā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums RE-C01–04: Austrumslimnīcas būvniecība un slimnīcu aprīkojuma būvniecība Lisabonā un Vale do Tejo

Ieguldījuma mērķis ir pabeigt daļas plānoto Austrumslimnīcas būvniecību un aprīkot slimnīcas Lisabonā un Vale do Tejo, tādējādi stiprinot slimnīcu tīklu un stacionārās aprūpes piedāvājumu blīvi apdzīvotā reģionā, kur pieprasījums pēc veselības aprūpes pakalpojumiem ir ievērojams. Tā mērķis ir nodrošināt lielāku piekļuvi veselības aprūpei ievērojamai iedzīvotāju daļai un veicināt nevienlīdzības mazināšanu un sociālo kohēziju reģionā.

Ieguldījumu veido:

- Lisabonas Austrumslimnīcas daļas būvniecība, proti, i) Poente Tower, kas ir viens no pieciem slimnīcas galvenās ēkas torņiem, ii) būvniecība zemesgabalā B, kas cita starpā paredzēta administratīvām teritorijām, garīgā veselība, fiziskā un rehabilitācijas medicīna, un iii) būvniecība C laukumā, kas cita starpā paredzēta pētniecībai un izglītībai,

- aprīkojuma iegādi, ko paredzēts uzstādīt Austrumslimnīcā un jaunajā Sintra slimnīcā, un

- smagā medicīniskā aprīkojuma iegāde, kas jāuzstāda slimnīcās Lisabonā un Vale do Tejo reģionā.

Austrumslimnīcā un jaunajā Sintra slimnīcā uzstādāmās iekārtas ietver: I) klīniskās, medicīniskās un augsto tehnoloģiju iekārtas; II) vispārējais aprīkojums, tostarp speciālās mēbeles; un iii) datoriekārtām.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums RE-C01-i05-RAM: Madeiras reģionālā veselības dienesta stiprināšana

Šā ieguldījuma mērķis ir īstenot Madeiras autonomā reģiona reģionālās veselības sistēmas stratēģisko plānu un reģionālo stratēģiju garīgās veselības veicināšanai.

Ieguldījums sastāv no diviem apakšieguldījumiem. Pirmkārt, tas ietver apakšinvestīcijas, lai paplašinātu, attīstītu un uzlabotu integrētas nepārtrauktas aprūpes reģionālo tīklu, tostarp atjaunojot un paplašinot vietu skaitu visās to tipoloģijās saskaņā ar deinstitucionalizācijas principu, sadarbībā ar privāto un sociālo sektoru un teritorijās, kurām raksturīga akūtāka demogrāfiskā novecošana un/vai mazāk uzstādītā jauda. Otrkārt, tas ietver arī apakšinvestīciju, lai stiprinātu reaģēšanas spējas garīgās veselības un demences jomā, kas saistītas ar novecošanu, tostarp infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanu slimnīcās un primārās aprūpes iestādēs, jaunu vietu nodrošināšanu slimnīcām mājās un dienas slimnīcu pakalpojumiem, kā arī kopienu garīgās veselības grupu izveidi.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums RE-C01–06: Pāreja uz digitālo veselību

Šis ieguldījuma mērķis ir novērst trūkumus, kas kavē digitālo pārkārtošanos Valsts veselības dienestā, tostarp veselības aprūpes darbinieku rīcībā esošas piemērotas aparatūras un programmatūras trūkumu, stiprināt Valsts veselības dienesta informācijas sistēmu standartizāciju un uzlabot lietotāju pieredzi un piekļuvi datiem.

Ieguldījums sastāv no četriem apakšieguldījumiem. Pirmkārt, uzlabo veselības datu tīklu, lai uzlabotu Valsts veselības dienestā pieejamo datorsistēmu pakalpojumu kvalitāti un noturību, atvieglojot datu izmantošanu lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmās, nodrošinot sadarbspēju starp dažādām informācijas sistēmām un atbilstību attiecīgiem drošības principiem. Otrkārt, saziņu starp iedzīvotājiem un veselības aizsardzības vienībām vienkāršo, standartizē un digitalizē, izmantojot elektroniskus rīkus, piemēram, uz iedzīvotājiem vērstu platformu un tālveselības rīkus, lai uzlabotu piekļuvi veselības aprūpei. Treškārt, modernizēti un sadarbspējīgi rīki, kas pieejami veselības aprūpes speciālistiem (piemēram, teleuzraudzības un telerehabilitācijas platformas, kā arī sistēmas, kas uzlabo datu pārnesamību starp primāro aprūpi, slimnīcām un integrētām nepārtrauktas aprūpes iestādēm), un attiecīga apmācība par digitālajām prasmēm. Ceturtkārt, tiek veicināta klīniskās dokumentācijas digitalizācija, lai veiktu darbības Nacionālā veselības dienesta darbības uzraudzībai.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums RE-C01-i07-RAM: Madeiras Reģionālā veselības dienesta digitalizācija

Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt Madeiras reģionālā veselības dienesta digitalizāciju, ieviešot digitālās tehnoloģijas, lai atbalstītu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti un nodrošinātu iespējas veselības aprūpes speciālistiem un iedzīvotājiem.

Ieguldījumu veido vairāki projekti, tostarp: digitālo tehnoloģiju ieviešana, lai atbalstītu pacientu uzraudzību, pastiprinātu tālveselības apmeklējumus un iedzīvotāju veselības stāvokļa teleuzraudzību; digitālo tehnoloģiju un mākslīgā intelekta stiprināšana epidemioloģiskās uzraudzības vajadzībām; palielināt veselības digitalizāciju un uzlabot informācijas sistēmu sadarbspēju; uzlabot iedzīvotāju piekļuvi informācijai un pakalpojumiem veselības jomā, izmantojot digitālos līdzekļus; un v) apmācīt iedzīvotājus un ieinteresētās personas izmantot digitālos veselības resursus veselības jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums RE-C01-i08-RAA: Digitālā slimnīca Azoru salās

Ieguldījumu mērķis ir palielināt veselības aprūpes piedāvājumu un nodrošināt labāku piekļuvi veselības aprūpei Azoru salās, digitalizējot reģionālos veselības pakalpojumus.

Ieguldījums ietver elektroniskas veselības kartes izveidi katram iedzīvotājam, informācijas sistēmu sadarbspējas palielināšanu, lai veselības aprūpes speciālisti varētu apmainīties ar klīnisko informāciju, uzlabot veselības aprūpes pieejamību visattālākajās salās bez slimnīcas, veicot telemedicīnas konsultācijas, un nodrošinot nepieciešamo aparatūru, programmatūru un informācijas sistēmas.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

### Ieguldījums RE-C01–i09: Vispārējā aktīvas dzīves atbalsta sistēma

Ieguldījuma mērķis ir veicināt fizisko un emocionālo labbūtību Portugālē, palielinot fizisko aktivitāšu zemo līmeni valstī un veicinot slimību labāku profilaksi un nepārnēsājamu slimību sloga pārvaldību.

Ieguldījumu veido: valsts mēroga kampaņa un tehnoloģiska platforma fizisko aktivitāšu veicināšanai, palielinot iedzīvotāju zināšanas par priekšrocībām, ko sniedz regulāras fiziskās aktivitātes visos vecumos, nosakot vingrinājumus atbilstoši viņu spējām un mudinot pieņemt veselīgāku dzīvesveidu; skolu sporta paplašināšana līdz kopienai, veicinot aktīvu mobilitāti, sākot ar jaunāko vecumu un visu mūžu, un sportu ģimenes kontekstā, lai veicinātu studentu panākumus un veselīgāku dzīvesveidu; un iii) veicināt fizisko aktivitāti darbavietā, veicināt pasākumu un programmu īstenošanu, kā arī nodrošināt telpas un aprīkojumu fizisko aktivitāšu praktizēšanai.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

### Ieguldījums RE-C01-i10: NHS tehnoloģiju modernizācijas programma

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot valsts veselības dienesta (NHS) tehnoloģiju parku, kas veicina veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanu.

Šis ieguldījums nodrošina smagā medicīniskā aprīkojuma iegādi NHS slimnīcām, pamatojoties uz Veselības ministrijas apstiprinātu ziņojumu, kurā norādītas šo slimnīcu aprīkojuma vajadzības šādās kategorijās: angiogrāfijas sistēmas, atsevišķu fotonu emisiju datortomogrāfijas skeneri, positronu emisijas tomogrāfijas skeneri, magnētiskās rezonanses attēlveidošanas sistēmas, datortomogrāfijas skeneri, lineārie paātrinātāji un ķirurģiskie roboti.

No šiem ieguldījumiem izslēdz NHS un NHS primārās veselības aprūpes struktūrvienību slimnīcas, kas saņem finansējumu attiecīgi ieguldījumu RE-C01-i04 un RE-C01-i01 ietvaros.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

## A.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q |  | Gadā |  |
| 1.1 | Re-C01-r01 | M | Tiesību aktu stāšanās spēkā primārās veselības aprūpes jomā | Pārskatīto tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. |  | 2023 | Tiesību aktu pārskatīšana primārās veselības aprūpes jomā, proti: I) primārās veselības aprūpes centru funkcionālo vienību pamatā esošie tiesību akti (tostarp Dekrētlikums Nr. 73/2017 par B parauga ģimenes veselības vienībām, Valdības rīkojums Nr. 1368/2007, B parauga ģimenes veselības nodaļu noteikumi un atalgojuma modelis un ar to saistītais tiesību akts, kā arī tiesību akti, kas ir citu primārās veselības aprūpes vienību darbības pamatā); un ii) veselības aprūpes centru grupu pamatā esošie tiesību akti (tostarp tiesību akti, kas ir veselības aprūpes centru grupu pamatā, proti, Dekrētlikums Nr. 28/2008). |
| 1.2 | Re-C01-r01 | T | Piekļuves nodrošināšana riska stratifikācijas instrumentam, lai atbalstītu klīnisko pārvaldību veselības centru grupu funkcionālajās vienībās |  | Skaits | 0 | 1 000 | 4. CET. |  | 2023 | To veselības centru funkcionālo vienību skaits, kurām ir piekļuve informācijai no riska stratifikācijas instrumenta, kas aptver reģistrētos lietotājus. Riska stratifikācijas instruments ļauj proaktīvi iejaukties populācijās ar augstāku klīnisko risku un sociālo neaizsargātību, nodrošinot uz iedzīvotājiem balstītas skrīninga un agrīnas diagnostikas programmas visā valstī, kā arī savlaicīgu ārstēšanu un pienācīgu uzraudzību lietotājiem, kuri cieš no visbiežāk sastopamajām slimībām (sirds un asinsvadu, diabēts, vēzis, elpceļi, garīgais un osteoartikulārais). |
| 1.3 | Re-C01-r01 | T | Atbildības decentralizācijas procesa pabeigšana veselības aprūpes jomā pašvaldībās |  | Skaits | 0 | 201 | 4. CET. |  | 2022 | To jauno pašvaldību skaits, kurās saskaņā ar 30. janvāra Dekrētlikumu Nr. 23/2019 ir pabeigts pienākumu decentralizācijas process veselības jomā, Veselības ministrijai, reģionālajām veselības pārvaldes iestādēm un pašvaldībām parakstot paziņojumu par pārcelšanu. Atbildības nodošana attiecas uz: pašvaldību līdzdalību primārās veselības aprūpes vienību plānošanas, pārvaldības un investīciju lēmumu pieņemšanā un intervences nodaļās atkarību izraisošas uzvedības un atkarības gadījumos, jo īpaši to būvniecībā, aprīkojumā un uzturēšanā; cita aprīkojuma, kas saistīts ar primāro veselības aprūpi, pārvaldība, uzturēšana un saglabāšana; veselības aprūpes darbinieku pārvaldība veselības centru grupu funkcionālo vienību operacionālo asistentu kategorijā un intervences nodaļās atkarību izraisošas uzvedības un atkarības jautājumos, kas integrē Nacionālo veselības dienestu; IV) veselības centru grupu loģistikas atbalsta pakalpojumu pārvaldība. |
| 1.4 | Re-C01-r02 | M | Stājas spēkā jaunais Dekrētlikums par garīgo veselību, kurā ir noteikti principi garīgās veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanai | Jaunā dekrētlikuma par garīgo veselību stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. |  | 2021 | Jaunajā dekrētlikumā atspoguļo grozījumu priekšlikumus, ko iesniegusi darba grupa, kura izveidota ar Valdības 15. jūnija rīkojumu Nr. 6324/2020, kas grozīts ar Valdības 20. novembra Rīkojumu Nr. 11485/2020, lai noteiktu principus garīgās veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanai. |
| 1.5 | Re-C01-r02 | M | Stājas spēkā jaunais tiesību akts par garīgo veselību, kas nosaka principus attiecībā uz personu ar garīgām slimībām tiesībām un reglamentē obligātu hospitalizāciju vai ārstēšanu. | Jaunā garīgās veselības tiesību akta stāšanās spēkā |  |  |  | 1. CET. |  | 2023 | Jaunais Garīgās veselības likums atspoguļo grozījumu priekšlikumus, ko iesniegusi darba grupa, kura izveidota ar Valdības 15. jūnija Rīkojumu Nr. 6324/2020, kas grozīts ar Valdības 20. novembra rīkojumu Nr. 11485/2020, lai noteiktu principus attiecībā uz personu ar garīgām slimībām tiesībām un reglamentētu obligātu hospitalizāciju vai ārstēšanu. |
| 1.6 | Re-C01-r03 | M | Jaunās pārvaldības līguma veidnes stāšanās spēkā | Jaunās pārvaldības līguma veidnes stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. |  | 2022 | Ar Veselības un finanšu ministriju kopīgu apstiprinājumu stājas spēkā jaunais pārvaldības līguma paraugs. Jauno veidni ievēro visos turpmākajos pārvaldības līgumos, kas jāparaksta visiem valsts uzņēmumu valsts vadītājiem veselības aprūpes sistēmā, lai stiprinātu pārskatatbildību un veicinātu uz darbības rezultātiem balstītu pārvaldības praksi. |
| 1.7 | Re-C01-r03 | M | Valsts veselības dienesta jaunā vadības grāmatvedības plāna stāšanās spēkā | Jaunā vadības grāmatvedības plāna stāšanās spēkā |  |  |  | 1. CET. |  | 2024 | Izstrādāt Valsts veselības dienesta vadības uzskaites plānu, lai valsts līmenī apkopotu informāciju par slimnīcu pakalpojumu izmaksām, ienākumiem un rezultātiem, tādējādi uzlabojot resursu sadali Valsts veselības dienestā, veicot salīdzinošo novērtēšanu un nosakot jomas, kurās jāuzlabo veselības aprūpes struktūru darbības efektivitāte. Veselības sistēmas centrālā administrācija izplata jauno vadības uzskaites plānu, izmantojot normatīvo apkārtrakstu. |
| 1.8 | Re-C01-r03 | T | Jaunu integrētu atbildības centru izveide Valsts veselības dienesta slimnīcās |  | Skaits | 0 | 10 | 4. CET. |  | 2022 | Jaunu integrētu atbildības centru izveide Valsts veselības dienesta slimnīcās, lai: uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti; stiprināt veselības aprūpes pakalpojumu klīnisko pārvaldību, autonomiju un pārskatatbildību; III) mudināt veselības aprūpes speciālistus turpināt strādāt valsts slimnīcās; sadalīt riskus un ieguvumus starp veselības aprūpes dienestiem un slimnīcām; V) novērtē katra veselības aprūpes dienesta un slimnīcas uzdevumu Valsts veselības dienesta reģionālajā un valsts kontekstā. |
| 1.9 | Re-C01-r03 | T | Jaunu integrētu atbildības centru izveide Valsts veselības dienesta slimnīcās |  | Skaits | 10 | 25 | 4. CET. |  | 2025 | Jaunu integrētu atbildības centru izveide Valsts veselības dienesta slimnīcās, lai: uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti; stiprināt veselības aprūpes pakalpojumu klīnisko pārvaldību, autonomiju un pārskatatbildību; III) mudināt veselības aprūpes speciālistus turpināt strādāt valsts slimnīcās; sadalīt riskus un ieguvumus starp veselības aprūpes dienestiem un slimnīcām; V) novērtē katra veselības aprūpes dienesta un slimnīcas uzdevumu Valsts veselības dienesta reģionālajā un valsts kontekstā. |
| 1.10 | Re-C01-r03 | T | Valsts veselības dienesta slimnīcās stiprināt hospitalizāciju mājās |  | Skaits | 0 | 5 000 | 4. CET. |  | 2024 | Palielināt reaģēšanas spējas mājās hospitalizācijas jomā, ļaujot mājās sniegt veselības aprūpes pakalpojumus ar diferenciāciju, sarežģītību un intensitāti slimnīcas līmenī uz ierobežotu laiku ciešā saistībā ar primārās veselības aprūpes pakalpojumiem, valsts integrētas nepārtrauktas aprūpes tīklu, sociālo sektoru un plašāku sabiedrību, ko mēra pēc jaunu mājas hospitalizācijas epizožu skaita (kas definēta kā aprūpes kopums, kas sniegts laikposmā, kurā par pacientu ir atbildīga mājas hospitalizācijas nodaļa, un kas nepārtraukti no uzņemšanas dienas līdz izrakstīšanas dienai, izņemot izrakstīšanas dienu). |
| 1.11 | Re-C01-r03 | M | Stājas spēkā rīcības plāns zāļu centralizēto iepirkumu mehānismu stiprināšanai | Stājas spēkā rīcības plāns zāļu centralizēto iepirkumu mehānismu stiprināšanai |  |  |  | 2. CET. |  | 2024 | Stājas spēkā rīcības plāns, kura mērķis ir stiprināt zāļu centralizētos iepirkuma mehānismus, īstenot ieteikumus, kas sniegti neatkarīgā novērtējumā par zāļu centralizēto iepirkumu Portugālē, ko saskaņā ar Strukturālo reformu atbalsta programmu veica Austrijas Sabiedrības veselības institūts. |
| 1.12 | Re-C01-r03 | M | Jaunā pilna darba režīma stāšanās spēkā Nacionālajā veselības dienestā | Jaunā darba kārtības stāšanās spēkā |  |  |  | 1. CET. |  | 2023 | Jauns pilntiesīgs darba režīms veselības aprūpes speciālistiem Nacionālajā veselības dienestā, ietverot piemērotus mehānismus darba laika un atalgojuma tabulu organizēšanai. |
| 1.13 | Re-C01-i01 | M | Tādu neatliekamās palīdzības epizožu norādīšanas noteikumu stāšanās spēkā, kuri tiek pārbaudīti baltā, zilā vai zaļā krāsā slimnīcu neatliekamās palīdzības dienestos attiecībā uz cita veida veselības aprūpes pakalpojumiem, tostarp primārās veselības aprūpes pakalpojumiem | Ārkārtas epizožu pielīdzināšanas noteikumu stāšanās spēkā |  |  |  | 1. CET. |  | 2022 | Stājas spēkā procedūras un administratīvie noteikumi par nosūtīšanas procesu lietotājiem, kuru neatliekamās palīdzības epizodes tiek pārbaudītas baltā, zilā vai zaļā krāsā citu veidu veselības aprūpes, pakalpojumu, proti, primārās veselības aprūpes pakalpojumu jomā, ar tiešu apmeklējumu grafiku. |
| 1.14 | Re-C01-i01 | T | Jaunu veselības aprūpes vienību izveide |  | Skaits | 0 | 20 | 4. CET. |  | 2024 | Jaunu veselības aprūpes vienību skaits, nodrošinot pieejamību, kvalitāti, komfortu un drošību lietotājiem un veselības aprūpes speciālistiem un pielāgojot tās jauniem veselības aprūpes modeļiem. Jaunās vienības būvē, lai aizstātu nepiemērotas ēkas, un jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasībām, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 1.15 | Re-C01-i01 | T | Jaunu veselības aprūpes vienību izveide |  | Skaits | 20 | 124 | 2. CET. |  | 2026 | Jaunu veselības aprūpes vienību skaits, nodrošinot pieejamību, kvalitāti, komfortu un drošību lietotājiem un veselības aprūpes speciālistiem un pielāgojot tās jauniem veselības aprūpes modeļiem. Jaunās vienības būvē, lai aizstātu nepiemērotas ēkas, un jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasībām, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 1.16 | Re-C01-i01 | M | Pabeigt skrīninga un agrīnas diagnostikas programmu valsts segumu primārajā veselības aprūpē | Ziņojums par skrīninga un agrīnas diagnostikas programmu aptvēruma pabeigšanu primārajā veselības aprūpē |  |  |  | 1. CET. |  | 2026 | Šā starpposma mērķa sasniegšana ietver: dzemdes kakla skrīninga ieviešana veselības centros; kolona un taisnās zarnas skrīninga ieviešana veselības centros; III) diabētiskās retinopātijas skrīninga ieviešana 300 veselības centros; Holter eksāmenu un asinsspiediena ambulatorās uzraudzības ieviešana funkcionālajās vienībās; astmas, hroniskas obstruktīvas plaušu slimības un smēķēšanas (spirometri) diagnostikas un ārstēšanas instrumentu ieviešana veselības centros; un vi) C-reaktīvo proteīnu dozēšanas ieviešana veselības centros. |
| 1.17 | Re-C01-i01 | M | Palielināt primāro veselības aprūpes centru reaģēšanas spējas un paplašināt to intervences jomas | Ziņojums par primāro veselības centru reaģēšanas spēju palielināšanu un to intervences jomu paplašināšanu |  |  |  | 2. CET. |  | 2026 | Šā starpposma mērķa sasniegšana ietver: diabētiskās konsultācijas kājām attiecināt arī uz veselības centru grupām; zobārstniecības biroju izveide veselības aprūpes centros; izveidot integrētus diagnostikas centrus (ar diagnostikas un terapijas, rentgena un klīniskās analīzes līdzekļiem ar zemu komplicētību) veselības centru grupās; kustības un rehabilitācijas biroju izveide veselības centru grupās; aprīkojuma (avārijas maisa, defibrilatora un vitāli svarīgu pazīmju monitora) nodrošināšana veselības aprūpes centriem kvalificētai reaģēšanai ārkārtas situācijās (pamata dzīvības atbalsts); VI) nosūtīšanas protokoli visvairāk meklētajās aprūpes jomās, proti, oftalmoloģijā, otorhinolaryngoloģijā, ortopēdijā un uroloģijā. |
| 1.18 | Re-C01-i01 | M | Veselības aprūpes iestāžu un aprīkojuma atjaunošana, lai nodrošinātu piekļuvi, kvalitāti un drošības apstākļus primārajos veselības centros | Ziņojums par veselības aprūpes iestāžu un aprīkojuma atjaunošanu |  |  |  | 2. CET. |  | 2026 | Šā starpposma mērķa sasniegšana ietver: I) renovēt vai pielāgot 347 veselības aprūpes objektus, lai palielinātu energoefektivitāti, ievērotu ārkārtas rīcības plānus un/vai nodrošinātu piekļūstamību, drošību un komfortu lietotājiem un veselības aprūpes speciālistiem, no kuriem dotācijas atbalsts vismaz 170 838 136 EUR apmērā attiecas uz energoefektivitātes renovāciju, un dotācijas atbalsts vismaz 13 046 589 EUR apmērā ir saistīts ar energoefektivitātes renovāciju, lai vidēji panāktu vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 (prasības ēku energosnieguma uzlabošanai iekļauj publiskā iepirkuma procedūrās un nodrošina iepirkuma specifikācijās); un ii) modernizēt aprīkojumu (tostarp pamata klīniskās iekārtas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekārtas, energoefektivitātes iekārtas un drošības aprīkojumu). |
| 1.19 | Re-C01-i01 | M | Kopienā balstītas aprūpes, mājas un kopienas pasākumu stiprināšana | Ziņojums par kopienā balstītas aprūpes, mājas un kopienas intervences stiprināšanu |  |  |  | 2. CET. |  | 2026 | Šā starpposma mērķa sasniegšana ietver: nodrošina vismaz 770 elektriskos transportlīdzekļus, lai atbalstītu veselības centru nodrošināto aprūpi mājās; un ii) jaunu mobilo vienību skaita palielināšana vismaz par 34 vienībām, lai aptvertu reģionus ar zemu blīvumu. |
| 1.20 | Re-C01-i02 | M | Stājas spēkā regula par reģionālo veselības aizsardzības iestāžu finansiālā atbalsta piešķiršanu | Regulas par finansiālā atbalsta piešķiršanu stāšanās spēkā |  |  |  | 1. CET. |  | 2022 | Stājas spēkā regula par reģionālo veselības aizsardzības iestāžu finansiālā atbalsta piešķiršanu, kurā nosaka programmas pārvaldības modeli un pieteikumu iesniedzēju attiecīgās prasības. |
| 1.21 | Re-C01-i02 | T | Stiprināt valsts integrēto nepārtrauktas aprūpes un paliatīvās aprūpes pakalpojumu tīklu reaģēšanas spējas stacionāro un ambulatoro aprūpi |  | Skaits | 0 | 7 400 | 4. CET. |  | 2025 | Valsts integrēto nepārtrauktas aprūpes un paliatīvās aprūpes pakalpojumu tīklu reaģēšanas spēju stiprināšana stacionārās un ambulatorās aprūpes jomā, izveidojot šādas jaunas vietas: I) jaunas 5500 stacionārās gultasvietas valsts integrēto nepārtrauktas aprūpes pakalpojumu tīklā vispārējā tīklā; jaunas 500 vietas autonomijas veicināšanas dienas vienībās integrētu nepārtrauktas aprūpes pakalpojumu valsts tīklā; jaunas 1000 vietas integrētajos garīgās veselības pastāvīgās aprūpes pakalpojumos; un iv) jaunas 400 zemas sarežģītības stacionārās gultas valsts paliatīvās aprūpes pakalpojumu tīklā. Tas ietver dotāciju atbalsta izmantošanu vismaz 226 730 193 EUR apmērā jaunas veselības infrastruktūras būvniecībai. Šo jauno ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 1.22 | Re-C01-i02 | T | Valsts integrēto nepārtrauktas aprūpes un paliatīvās aprūpes pakalpojumu tīklu reaģēšanas spēju stiprināšana mājas aprūpē |  | Skaits | 0 | 1 200 | 2. CET. |  | 2024 | Valsts integrēto nepārtrauktas aprūpes un paliatīvās aprūpes pakalpojumu tīklu reaģēšanas spēju stiprināšana mājas aprūpē, izveidojot šādas jaunas vietas: 1000 jaunu vietu integrētas nepārtrauktas mājas aprūpes komandās; 100 jaunas vietas garīgās veselības mājas atbalsta vienībās integrētu nepārtrauktas aprūpes pakalpojumu valsts tīklā; un iii) 100 jaunas vietas kopienas paliatīvās aprūpes atbalsta grupās. |
| 1.23 | Re-C01-i03 | T | Tiesu ekspertīzes psihiatrijas vienību un aprīkojuma atjaunošana |  | Skaits | 0 | 3 | 4. CET. |  | 2025 | Jaunas kriminālistikas psihiatrijas nodaļas (Sobral Cid) būvniecība un divu citu vienību (Lisabonas Psihiatriskās slimnīcas centrs un Magalhães Lemos slimnīca) atjaunošana, lai nodrošinātu apstākļus, kas ir saderīgi ar cilvēktiesību ievērošanu, jo īpaši privātumu, komfortu un telpu humānu izmantošanu, neatstājot novārtā drošības nosacījumus, kas saistīti ar tiesas rīkojumu izpildi, neļaujot starptautiskām organizācijām pieņemt turpmākus spriedumus (Eiropas Komiteja spīdzināšanas novēršanai). |
| 1.24 | Re-C01-i03 | M | Izpratnes veicināšanas un apmācības pasākumu izstrāde “pacientu ceļu veidošanai” demences kontekstā | Ziņojums par jaunu izpratnes veicināšanas un apmācības pasākumu ieviešanu un to attīstību |  |  |  | 4. CET. |  | 2022 | Izpratnes veicināšanas un apmācības pasākumi demences jomā, lai atbalstītu sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu reformas, kas paredzētas sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu personālam vai citām struktūrām, kuras sociālās un veselības aprūpes politikas jomā strādā ar plašu sabiedrību, kā arī sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu lietotājiem. |
| 1.25 | Re-C01-i03 | M | Garīgās veselības aprūpes tīkla stiprināšanas pabeigšana | Ziņojums par visu aprakstīto iniciatīvu pabeigšanu, lai stiprinātu garīgās veselības aprūpes tīklu |  |  |  | 4. CET. |  | 2025 | Visu to intervences pasākumu pabeigšana, kas noteikti, lai stiprinātu garīgās veselības aprūpes tīklu, tostarp: četru jaunu nodaļu izveide hospitalizācijai vispārējās slimnīcās; 15 integrētu atbildības centru izveide garīgās veselības pakalpojumu jomā; III) atjaunot 20 no esošajiem vietējiem garīgās veselības pakalpojumiem; izveidot 500 atbildes uz institucionalizētu cilvēku ar hroniskām psihiskām slimībām vajadzībām; trīs kriminālistikas psihiatrijas iekārtu un iekārtu modernizācija; trīs kriminālistikas dzīvojamo ēku pārejas vienību celtniecība; un vii) mācību pasākumu izstrāde “pacientu ceļu veidošanai” demences kontekstā. Tas ietver dotācijas atbalsta izmantošanu 58 507 675 EUR apmērā energoefektivitātes renovācijai, lai panāktu vidēji vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. Prasības ēku energoefektivitātes uzlabošanai iekļauj publiskā iepirkuma procedūrās un nodrošina iepirkuma specifikācijās. |
| 1.40 | Re-C01-i04 | M | Austrumu Lisabonas slimnīcas būvniecības vadības līguma parakstīšana | Austrumu Lisabonas slimnīcas būvniecības vadības līguma parakstīšana, ko parakstījušas valsts iestādes un ĪNDS |  |  |  | 3. CET. |  | 2023 | Pārvaldības līguma parakstīšana, ko veic ACSS un īpašam nolūkam dibināta sabiedrība (SPV) par Austrumslimnīcas būvniecību. Līgumā atspoguļo nosacījumus, kas attiecas uz pakalpojumu darbības jomu (projektēšana, būvniecība, finanses, infrastruktūras uzturēšana, ēkas vispārējā aprīkojuma piegāde un uzturēšana) un darbības ilgumu. Līgumā iekļauj arī klauzulu, kurā noteikts, ka jauno ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasībām, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 1.26 | Re-C01-i04 | M | Austrumslimnīcas būvniecība un aprīkojuma iegāde slimnīcām Lisabonā un Vale do Tejo | Austrumslimnīcas būvniecība un aprīkojuma iegāde slimnīcām Lisabonā un Vale do Tejo |  |  |  | 2. CET. |  | 2026 | Iegādāties aprīkojumu, ko paredzēts uzstādīt slimnīcās Lisabonā un Vale do Tejo (Vale do Tejo), piešķirot dotāciju atbalstu EUR 78740000 apmērā, proti, klīniskās/medicīniskās un augsto tehnoloģiju iekārtas; vispārīgas iekārtas, tostarp mēbeles, kas pielāgotas uzdevumiem, kuri veicami dažādās telpās, un kas ir viegli tīrāmas un ergonomiski konstruētas; un datoraprīkojums. AustrumLisabonas slimnīcasbūvniecība, proti, i) Poente Tower, ii) B zemesgabala būvniecība un iii) C zemesgabala būvniecība, kopumā piešķirot 100 000 000 EUR dotācijas. Šo jauno ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 1.27 | Re-C01-i05-RAM | T | Madeiras reģionālā veselības dienesta mājas hospitalizācijas sistēmā pieejamo vietu skaita pieaugums |  | Skaits | 0 | 1 500 | 2. CET. |  | 2026 | Stiprināt Madeiras reģionālo veselības aprūpes dienestu reaģēšanas spējas, palielinot mājas hospitalizācijas sistēmā pieejamo vietu skaitu, tādējādi ļaujot mājās sniegt veselības aprūpes pakalpojumus ar slimnīcu līmeņa diferenciāciju, sarežģītību un intensitāti ciešā saistībā ar primāro veselības aprūpi un citiem pakalpojumiem. |
| 1.28 | Re-C01-i05-RAM | T | Kopienu garīgās veselības komandu izveide Madeiras reģionālajā veselības dienestā |  | Skaits | 0 | 11 | 2. CET. |  | 2026 | Madeiras reģionālā veselības dienesta reaģēšanas spēju stiprināšana garīgās veselības un ar novecošanu saistītās demences jomā, izveidojot kopienas garīgās veselības komandas. |
| 1.29 | Re-C01-i05-RAM | M | Klasifikācijas sistēmas, funkcionālā profila un lietotāju nosūtījumu sistēmas ieviešana Madeiras integrēto nepārtrauktas aprūpes pakalpojumu reģionālajam modelim | Ziņojums par klasifikācijas sistēmas, funkcionālā profila un lietotāju atsauksmju sistēmas ieviešanu |  |  |  | 4. CET. |  | 2021 | Klasifikācijas sistēmas, funkcionālā profila un lietotāju nosūtījumu sistēmas ieviešana, lai stiprinātu Madeiras integrēto pastāvīgās aprūpes pakalpojumu reģionālo modeli, kā arī tā koordināciju un tehnisko pārvaldību. |
| 1.30 | Re-C01-i05-RAM | T | Vietu skaita pieaugums integrētās nepārtrauktās aprūpes pakalpojumos Madeiras reģionālajā veselības aprūpes dienestā |  | Skaits | 0 | 1 080 | 4. CET. |  | 2025 | Tādu jaunu un atjaunotu vietu skaits, kas izveidotas integrētās nepārtrauktās aprūpes pakalpojumos Madeiras reģionālajā veselības dienestā, mērot kā jaunas un atjaunotas gultasvietas kopumā (tostarp atveseļošanās, vidēja termiņa un rehabilitācijas nodaļā, kā arī ilgtermiņa un uzturēšanas nodaļā), garīgās veselības un pediatrijas pakalpojumos. Tas ietver dotāciju atbalsta izmantošanu i) jaunas veselības infrastruktūras izbūvei, kuras primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām; un ii) īstenot energoefektivitātes renovāciju. |
| 1.31 | Re-C01-i05-RAM | T | Primārās veselības aprūpes pakalpojumu atjaunošana Madeiras reģionālajā veselības dienestā |  | Skaits | 0 | 15 | 2. CET. |  | 2026 | Atjaunoto primārās veselības aprūpes iestāžu skaits Madeiras reģionālajā veselības dienestā. |
| 1.32 | Re-C01-i06 | T | Vietējo informācijas tehnoloģiju tīklu modernizācija |  | % | 0 | 90 | 4. CET. |  | 2022 | To uzlaboto vietējo informācijas tehnoloģiju tīklu procentuālā daļa Nacionālajā veselības dienestā, kurus organizē un īsteno Veselības ministrijas kopīgo pakalpojumu struktūra, kas tādējādi varēs darboties jaunajā vienotā sakaru modelī (Voice over Internet Protocol). |
| 1.33 | Re-C01-i06 | T | Televeselības un teleuzraudzības funkciju īstenošana |  | % | 0 | 15 | 4. CET. |  | 2022 | To lietotāju procentuālā daļa, kuriem ir piekļuve jaunām tālveselības un teleuzraudzības funkcijām, kas ļauj sniegt attālinātus veselības aprūpes pakalpojumus, tādējādi palielinot piekļuvi veselības aprūpei un iedzīvotāju līdzdalību attālinātas informācijas vākšanas un ārstēšanas procesā. |
| 1.34 | Re-C01-i06 | T | Informācijas tehnoloģiju administratīvo moduļu, pamata klīnisko moduļu un ārkārtas klīnisko moduļu ieviešana |  | % | 0 | 15 | 2. CET. |  | 2025 | To veselības aprūpes speciālistu procentuālā daļa, kuriem ir piekļuve integrētiem informācijas tehnoloģiju moduļiem, pamata klīniskajiem moduļiem un ārkārtas klīniskajiem moduļiem: klīniskās informācijas reģistrēšana un aplūkošana primārās, slimnīcas un pastāvīgās veselības aprūpes jomā, lai nodrošinātu veselības informācijas pieejamību un integrāciju, kā arī lielāku drošību lietotājiem un veselības aprūpes speciālistiem; un ii) neatliekamās palīdzības, aprūpes reģistru un tāluzraudzības veselības aprūpes pakalpojumus. |
| 1.35 | Re-C01-i07-RAM | T | Jaunas datoriekārtas Madeiras reģionālajam veselības dienestam |  | Skaits | 0 | 3 600 | 4. CET. |  | 2024 | Jaunu datoriekārtu skaits Madeiras reģionālajam veselības dienestam, lai uzraudzītu Madeiras reģionālo veselības pakalpojumu lietotājus un nodrošinātu tiem lielāku tuvumu, veicinātu kļūdu riska samazināšanu, kā arī veicinātu efektivitāti un ātru piekļuvi lietotāju datiem. |
| 1.36 | Re-C01-i08-RAA | T | Uzlabota piekļuve Azoru salu reģionālā veselības dienesta lietotāju portālam |  | Skaits | 0 | 25 000 | 3. CET. |  | 2025 | Papildu individuālo lietotāju skaits gadā, kas piekļūst Azoru salu reģionālā veselības dienesta lietotāju portālam, pateicoties digitālo veselības pakalpojumu un tajā pieejamās medicīniskās informācijas paplašināšanai. |
| 1.37 | Re-C01-i08-RAA | T | Telemedicīnas iecelšana Azoru salu reģionālajā veselības dienestā |  | Skaits | 0 | 1 000 | 3. CET. |  | 2024 | Ikgadējo telemedicīnas apmeklējumu skaits primārajos veselības aprūpes pakalpojumos un pie medicīnas speciālistiem Azoru salu reģionālajā veselības dienestā. |
| 1.38 | Re-C01-i09 | T | Programmu “Skolu sporta kopiena” un “Skolu sports uz riteņiem” īstenošanas pabeigšana skolās |  | Skaits | 0 | 1980 | 3. CET. |  | 2025 | Velosipēdu komplektu skaits, kas ietver dažāda lieluma velosipēdus, kas piegādāti otrā cikla skolās, lai skolēniem mācītu velosipēdu, kā arī pieaugušo velosipēdu komplektu skaits, kas piegādāti valsts skolās programmas “Skolu sporta kopiena” ietvaros |
| 1.39 | Re-C01-i09 | M | Sākt valsts kampaņu par Universālo aktīvu dzīves atbalsta sistēmu un ar to saistīto tehnoloģisko platformu | Jauni saziņas kanāli un platforma, kas darbojas valsts kampaņai “Universālā aktīvā dzīves atbalsta sistēma” |  |  |  | 3. CET. |  | 2025 | Sākt valsts mēroga kampaņu par Universālo aktīvu dzīves atbalsta sistēmu un ar to saistīto tehnoloģisko platformu, lai palielinātu iedzīvotāju zināšanas par regulāras fiziskās aktivitātes priekšrocībām visās vecuma grupās un atbilstoši viņu spējām, lai veicinātu veselīgāku dzīvesveidu. |
| 1.41 | Re-C01-i10 | M | Ziņojuma apstiprināšana, kurā apzinātas NHS vajadzības smagajam medicīniskajam aprīkojumam | Ziņojuma apstiprināšana |  |  |  | 3. CET. |  | 2023 | Veselības ministrijas apstiprinātais ziņojums, kurā apzinātas Valsts veselības dienesta slimnīcas vajadzības pēc smagā medicīniskā aprīkojuma. Šajā ziņojumā norāda gan vajadzību pirmo reizi iegādāties šāda veida aprīkojumu, gan nepieciešamību aizstāt esošās smagās medicīniskās iekārtas. |
| 1.42 | Re-C01-i10 | T | Smaga medicīniskā aprīkojuma iegāde |  | Skaits | 0 | 19 | 4. CET. |  | 2024 | Smagā medicīniskā aprīkojuma skaits, kas iepirkts NHS slimnīcām saskaņā ar ziņojumā norādītajām vajadzībām, kā norādīts 1.41. punktā. |
| 1.43 | Re-C01-i10 | T | Smaga medicīniskā aprīkojuma iegāde |  | Skaits | 19 | 68 | 2. CET. |  | 2026 | Smagā medicīniskā aprīkojuma skaits, kas iepirkts NHS slimnīcām saskaņā ar ziņojumā norādītajām vajadzībām, kā norādīts 1.41. punktā. |

## B. 2. SASTĀVDAĻA: Mājokļi

Šis Portugāles atveseļošanas un noturības plāna komponents risina problēmas, kas saistītas ar pastāvīgo un pagaidu mājokļu risinājumu strukturālo trūkumu neaizsargātākajām grupām gan Portugāles kontinentālajā daļā, gan Azoru salu un Madeiras autonomajos reģionos, vienlaikus netieši veicinot sociālās aizsardzības sistēmas stiprināšanu. Publiskie mājokļi veido tikai 2 % no kopējā kapitāla Portugālē, un tos uzskata par nepietiekamiem, lai apmierinātu vistrūcīgāko personu vajadzības un sociālās atstumtības riskam.

Komponenta galvenie mērķi ir šādi: palielināt sociālo un cenas ziņā pieejamu mājokļu piedāvājumu (tostarp pievēršoties citām saistītām vajadzībām, piemēram, pamatinfrastruktūras un aprīkojuma trūkumam, neveselīgām un nedrošām dzīvesvietām, nestabilitātei vai līgumisko saišu neesamībai, mājokļu pārapdzīvotībai vai nepiemērotībai iedzīvotāju ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām īpašajām vajadzībām); izveidot valsts sabiedrības reakciju uz steidzamām un pagaidu izmitināšanas vajadzībām, kas izriet no neparedzētiem vai neparedzamiem notikumiem, piemēram, dabas katastrofām, ugunsgrēkiem, pandēmijām, migrācijas plūsmām, patvēruma pieteikumiem vai tādām nenovēršama riska situācijām kā vardarbība ģimenē, cilvēku tirdzniecība, izlikšanas risks u. c.; un iii) palielināt studentu izmitināšanas piedāvājumu par pieņemamām cenām. Ieguldījumi komponentā ietver jaunu mājokļu būvniecību un esošo mājokļu atjaunošanu.

Šis komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus, kas Portugālei 2019. un 2020. gadā sniegti Eiropas pusgada ietvaros, jo īpaši: Uzlabot sociālās drošības tīkla efektivitāti un piemērotību (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2019); Garantēt pietiekamu un efektīvu sociālo aizsardzību un ienākumu atbalstu (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2020); un palielināt augstākās izglītības absolventu skaitu, jo īpaši zinātnes un informācijas tehnoloģiju jomā (izmantojot ieguldījumus studentu izmitināšanas jomā) (Valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2019). Komponents arī palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par klimatisko pārkārtošanos (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020). Komponents arī palīdz īstenot vairākus Eiropas sociālo tiesību pīlāra (ESTP) principus, piemēram: “Piekļuvi kvalitatīvam sociālajam mājoklim vai palīdzībai mājokļa jomā nodrošina tiem, kam tā ir vajadzīga” (EPSR 19.a); “Neaizsargātiem cilvēkiem ir tiesības uz pienācīgu palīdzību un aizsardzību pret piespiedu izlikšanu no mājokļa” (EPSR 19.b); “Bezpajumtniekiem nodrošina pienācīgu patvērumu un pakalpojumus, lai veicinātu viņu sociālo iekļaušanu” (EPSR 19.c); “Sociālā aizsardzība” (EPSR 12); “Personu ar invaliditāti iekļaušana” (EPSR 17); “Piekļuve pamatpakalpojumiem” (EPSR 20); “Izglītība, apmācība un mūžizglītība: Ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, apmācību un mūžizglītību, lai saglabātu un iegūtu prasmes, kas ļauj pilnībā piedalīties sabiedrības dzīvē un veiksmīgi mainīt darbu darba tirgū” (EPSR 1). Jāiekļauj arī vides aspekti, jo īpaši veicinot jaunu būvniecību ar augstiem energoefektivitātes standartiem.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

### Reforma RE-r04: Valsts steidzamais un pagaidu mājokļu plāns

Reformas mērķis ir izveidot valsts publisko tīklu, lai, atjaunojot mājokļu politiku Portugālē, reaģētu uz steidzamām un pagaidu vajadzībām mājokļu jomā nolūkā aizsargāt noteiktās mērķgrupas un veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nevienlīdzību.

Reforma ietver strukturētas un transversālas reakcijas izveidi cilvēkiem, kam vajadzīgi ārkārtas vai pagaidu izmitināšanas risinājumi, un izstrādā nepieciešamo tiesisko un regulatīvo satvaru, lai izveidotu investīciju RE-C02-i02 (valsts ārkārtas un pagaidu izmitināšanas stipendija) pārvaldības modeli, un nosaka metodes, kā atbalstītajām personām norādīt un nosūtīt uz izmitināšanu un sociālo atbalstu.

Reformas īstenošana bija jāpabeidz līdz 2021. gada 31. jūnijam.

### Ieguldījums RE-C02-i01: Atbalsta programma mājokļu pieejamībai

Ieguldījumu mērķis ir nodrošināt pienācīgus un pienācīgus mājokļus ģimenēm ar vislielākajām vajadzībām un visneaizsargātākajām grupām.

Investīcijas ietver galvenokārt sociālo mājokļu mājokļu nodrošināšanu, kā arī finansiāla atbalsta sniegšanu renovācijai vai būvniecībai identificētajām mērķgrupām, kurām nav finansiālu spēju garantēt sava mājokļa pietiekamību, vismaz 26000 mājsaimniecību līdz 2026. gadam. Ieguldījumi ietver jaunu ēku būvniecību vai esošo mājokļu renovāciju, kā arī vajadzības gadījumā jaunu ēku iegādi vai ēku iznomāšanu apakšnomai.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums RE-C02-i02: Valsts ārkārtas un pagaidu izmitināšanas stipendija

Šā ieguldījuma mērķis ir nodrošināt pagaidu vai ārkārtas izmitināšanu neaizsargātām iedzīvotāju grupām Portugāles kontinentālajā daļā. Šis ieguldījums ir paredzēts, lai īstenotu valsts steidzamā un pagaidu mājokļu plāna reformu, kas iekļauta komponentā. Plānotos intervences pasākumus veido šādi riski vai sociālās ārkārtas situācijas: neparedzami vai ārkārtēji notikumi, nepieciešamība steidzami izmitināt un nodrošināt pilnvērtīgas iespējas personām, kurām uz laiku nav pieejams mājoklis, tostarp personām, kas cietušas no vardarbības ģimenē, cilvēku tirdzniecības upuriem, personām, uz kurām attiecas starptautiskā aizsardzība, bezpajumtniekiem; ārkārtas un pienācīgi pamatotas vajadzības pēc steidzamas un pagaidu izmitināšanas personām, kurām draud nenovēršams un faktisks risks tikt atstātām bez izmitināšanas vai deinstitucionalizācijas procesā; valsts ierēdņu un darbinieku pagaidu un neaizstājamas izmitināšanas vajadzības.

Ieguldījums ietver 2000 ārkārtas izmitināšanas vietu izveidi, kā arī 473 dzīvotnes vienību izveidi, trīs drošības spēku bloku izveidi (sabiedrības interesēs pamatotos gadījumos) un piecus centrus pagaidu izmitināšanai humānu vai drošības apsvērumu dēļ.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums RE-C02-i03-RAM: Sociālo mājokļu piedāvājuma stiprināšana Madeiras autonomajā reģionā

Šā ieguldījuma mērķis ir apmierināt to ģimeņu vajadzības pēc mājokļiem, kuras dzīvo grūtos apstākļos un kurām nav finansiālu iespēju segt izmaksas, kas saistītas ar piekļuvi pienācīgam mājoklim Madeiras autonomajā reģionā.

Ieguldījums ietver sociālo mājokļu būvniecību un/vai iegādi 805 mājsaimniecībām (ieguldījums ietver arī pētījumus, projektus, zemes iegādi un būvniecību), atbalsta 325 privāto mājokļu atjaunošanu (tostarp uzlabotu energoefektivitāti). Ieguldījumi paredz arī pakalpojumu iepirkumu informācijas sistēmu un e-pārvaldes risinājumu izstrādei mājokļu nozarē.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums RE-02-i04-RAA: Mājokļu apstākļu uzlabošana Azoru salu autonomā reģiona dzīvojamajā fondā

Ieguldījuma mērķis ir stiprināt mājokļu piedāvājumu dažādos līmeņos pēc ievērojamas ēku degradācijas pasliktināšanās Azoru salu autonomajā reģionā un piedāvājuma samazināšanās nekustamā īpašuma tirgū.

Ieguldījumus dažādās salās veido:

- 100 ēku būvniecība

- 75 dzīvokļu pabeigšana; un

- ēku atjaunošana (63 ēku padziļināta renovācija, 329 ēku vidēja renovācija un neliela intervence 135 ēkās) kopā 527 intervences pasākumiem.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums RE-C02-i07-RAA: Infrastruktūra dzīvojamo māju zemes gabaliem

Ieguldījuma mērķis ir izveidot vai uzlabot infrastruktūru zemes gabaliem Azoru salu autonomajā reģionā un piešķirt to izraudzītajiem kandidātiem. Mērķis ir ļaut izraudzītajiem kandidātiem uz šiem zemes gabaliem būvēt savas mājas par kontrolētām izmaksām. Šī programma ir izveidota ar 2005. gada 3. augusta Reģionālo likumdošanas dekrētu Nr. 21/2005/A. Investīcijā piešķir 145 zemes gabalus.

Izraugoties kandidātus savu māju būvniecībai šajās partijās, priekšroka tiek dota jauniešiem (jaunāki par 35 gadiem, ja tie ir vientuļi, vai kuru kopējais vecums ir mazāks par 70 gadiem, ja viņi ir precējušies vai dzīvo kādā pārā).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums RE-C02-i08-RAA: Sociālo mājokļu fonda stiprināšana

Ieguldījuma mērķis ir stiprināt Azoru salu autonomā reģiona sociālo mājokļu fondu. Ieguldījumu veido 126 mājokļu būvniecība.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

## B.2. Neatmaksājama finansiālā atbalsta starpposma mērķi, rādītāji un uzraudzības un īstenošanas grafiks.

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 2.1 | Re-C02-i01 | T | Atbalsta programma piekļuvei mājokļiem — parakstītas sadarbības vai finansēšanas vienošanās |  | Skaits | 0 | 75 | 3. CET. | 2022 | Sadarbības vai finansēšanas mehānismu parakstīšana. Pašvaldības iepazīstina ar vietējām izmitināšanas stratēģijām. Šajās stratēģijās ir noteiktas 1) visas vajadzības, kas ir atbilstīgas saskaņā ar šo programmu (kā noteikts 4. jūnija Dekrētlikumā Nr. 37/2018) un 2) struktūras, kas veicina mājokļu risinājumus. Pēc tam, kad IHRU (Mājokļu un pilsētu rehabilitācijas institūts) ir apstiprinājis vietējo izmitināšanas stratēģiju atbilstību programmai, tiek parakstīti sadarbības nolīgumi ar pašvaldībām vai finansēšanas nolīgumi ar citiem saņēmējiem, kuros noteikti konkrētie atbalstāmie ieguldījumi, un ir noteikts to īstenošanas termiņš. |
| 2.2 | Re-C02-i01 | T | Atbalsta programma piekļuvei mājokļiem — Mājsaimniecībām nodrošināti iepirkti, būvēti (augstas energoefektivitātes) vai rehabilitēti (ar uzlabotu energoefektivitāti) mājokļi |  | Skaits | 0 | 1 500 | 3. CET. | 2023 | To mājokļu skaits, kas piegādāti atbilstīgajām mājsaimniecībām saskaņā ar programmu. Jaunām ēkām primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % mazāks par gandrīz nulles enerģijas ēku vajadzībām (izņemot projektus, kas tiek īstenoti un iekļauti 2021. un 2022. gada budžetā, proti, līdz 188 250 000 EUR no kopējā piešķīruma šim pasākumam). |
| 2.29 | Re-C02-i01 | T | Atbalsta programma piekļuvei mājokļiem — Mājsaimniecībām nodrošināti iepirkti, būvēti (augstas energoefektivitātes) vai rehabilitēti (ar uzlabotu energoefektivitāti) mājokļi |  | Skaits | 1 500 | 10 000 | 2. CET. | 2025 | To mājokļu skaits, kas piegādāti atbilstīgajām mājsaimniecībām saskaņā ar programmu. Jaunām ēkām primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % mazāks par gandrīz nulles enerģijas ēku vajadzībām (izņemot projektus, kas tiek īstenoti un iekļauti 2021. un 2022. gada budžetā, proti, līdz 188 250 000 EUR no kopējā piešķīruma šim pasākumam). |
| 2.3 | Re-C02-i01 | T | Atbalsta programma piekļuvei mājokļiem — Mājsaimniecībām nodrošināti iepirkti, būvēti (augstas energoefektivitātes) vai rehabilitēti (ar uzlabotu energoefektivitāti) mājokļi |  | Skaits | 10 000 | 22 360 | 2. CET. | 2026 | To mājokļu skaits, kas piegādāti atbilstīgajām mājsaimniecībām saskaņā ar programmu. Jaunām ēkām primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % mazāks par gandrīz nulles enerģijas ēku vajadzībām (izņemot projektus, kas tiek īstenoti un iekļauti 2021. un 2022. gada budžetā, proti, līdz 188 250 000 EUR no kopējā piešķīruma šim pasākumam). Rehabilitācijai atsauces vienība uz vienu mājokli ir 73 kvadrātmetri, jaunām ēkām — 95 kvadrātmetri 22360 mājokļiem. |
| 2.4 | Re-C02-i02 | T | Valsts ārkārtas un pagaidu izmitināšanas dotācija — finansēšanas nolīgumu parakstīšana ārkārtas un pārejas mājokļu jomā |  | Skaits | 0 | 500 | 3. CET. | 2022 | Izmitināšanas vietu skaits, par kurām ir parakstīti finansēšanas nolīgumi. Subjekti iesniedz finansējuma pieteikumus IHRU (Mājokļu un pilsētu rehabilitācijas institūts) izsludinātajā uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, kas pēc ISS (Sociālā nodrošinājuma institūta) novērtējuma un atzinuma pieprasīšanas par iesniegto pieteikumu derīgumu un iespējamību slēdz līgumus par finansējumu un nosaka tā īstenošanas termiņu. Izmitināšana ir ēkas daļa vai visa ēka ar neatkarīgu piekļuvi, kas sastāv no viena vai vairākiem dzīvojamiem nodalījumiem un papildu privātām telpām vai dzīvojamām vienībām vairāk nekā vienai mājsaimniecībai. |
| 2.5 | Re-C02-i02 | T | Valsts ārkārtas un pagaidu izmitināšanas dotācija — finansēšanas nolīgumu parakstīšana ārkārtas un pārejas mājokļiem |  | Skaits | 500 | 1 000 | 3. CET. | 2024 | Izmitināšanas vietu skaits, par kurām ir parakstīti finansēšanas nolīgumi. Subjekti iesniedz finansējuma pieteikumus IHRU (Mājokļu un pilsētu rehabilitācijas institūts) izsludinātajā uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, kas pēc ISS (Sociālā nodrošinājuma institūta) novērtējuma un atzinuma pieprasīšanas par iesniegto pieteikumu derīgumu un iespējamību slēdz līgumus par finansējumu un nosaka tā īstenošanas termiņu. Izmitināšana ir ēkas daļa vai visa ēka ar neatkarīgu piekļuvi, kas sastāv no viena vai vairākiem dzīvojamiem nodalījumiem un papildu privātām telpām vai dzīvojamām vienībām vairāk nekā vienai mājsaimniecībai. |
| 2.6 | Re-C02-i02 | T | Valsts ārkārtas un pagaidu izmitināšanas dotācija — Izmitināšana ar celtniecības darbiem, kas uzsākti vai iegādāti ārkārtas un pārejas mītnēm (kas jābūvē vai jāiegādājas saskaņā ar energoefektivitātes standartu vai jāreģenerē ar uzlabotu energoefektivitāti) |  | Skaits | 0 | 350 | 3. CET. | 2023 | Dzīvojamās telpas, kurās ir sākti būvdarbi vai iegādātas izmitināšanas vietas. Kad ir noslēgts līgums par finansējumu, summa tiek atbrīvota subjektiem atkarībā no līguma izpildes. Jaunām ēkām primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % mazāks par gandrīz nulles enerģijas ēku vajadzībām (izņemot projektus, kas tiek īstenoti un iekļauti 2021. un 2022. gada budžetā, proti, 14 800 000 EUR no kopējā piešķīruma šim pasākumam). |
| 2.7 | Re-C02-i02 | T | Valsts ārkārtas un pagaidu izmitināšanas dotācija — Izveidotas ārkārtas un pārejas izmitināšanas vietas (izgatavotas vai iegādātas saskaņā ar energoefektivitātes standartu vai atjaunotas, arī iegādātas, ar uzlabotu energoefektivitāti) un piegādātas attīstītājiem |  | Skaits | 0 | 2 000 | 2. CET. | 2026 | Izmitināšanas nodrošināšana sponsoru struktūrām. Izmitināšana ir ēkas daļa vai visa ēka ar neatkarīgu piekļuvi, kas sastāv no viena vai vairākiem dzīvojamiem nodalījumiem un papildu privātām telpām vai dzīvojamām vienībām vairāk nekā vienai mājsaimniecībai. Jaunām ēkām primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % mazāks par gandrīz nulles enerģijas ēku vajadzībām (izņemot projektus, kas tiek īstenoti un iekļauti 2021. un 2022. gada budžetā, proti, 14 800 000 EUR no kopējā piešķīruma šim pasākumam). Atskaites vienība ir vidēji 73 kvadrātmetri 2000. gada mītnēs. |
| 2.8 | Re-C02-i02 | T | Izmitināšana, ko piegādā drošības spēkiem, un pagaidu izmitināšana humānu vai drošības apsvērumu dēļ |  | Skaits | 0 | 473 | 2. CET. | 2026 | Drošības spēkiem piegādāto mājokļu skaits (SSGNR — sociālie dienesti Nacionālajai Republikas gvardei; SSPSP — Valsts drošības policijas sociālie dienesti) pagaidu izmitināšanas vajadzībām, tostarp trīs drošības spēku blokiem (gadījumos, ko pamato sabiedrības intereses). Ieguldījums ietver arī piecus centrus pagaidu izmitināšanai humānu vai drošības apsvērumu dēļ. Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 2.10 | Re-C02-i03-RAM | T | Atbalstīti mājokļi Madeiras autonomajā reģionā |  | Skaits | 0 | 590 | 4. CET. | 2024 | Mājokļu skaits, kas piešķirts atbalsttiesīgām mājsaimniecībām saistībā ar sociālo mājokļu būvniecību vai mājokļa iegādi atbalstītiem sociālajiem mājokļiem. Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 2.11 | Re-C02-i03-RAM | T | Atbalstīti mājokļi Madeiras autonomajā reģionā |  | Skaits | 590 | 805 | 2. CET. | 2026 | Mājokļu skaits, kas piešķirts atbalsttiesīgām mājsaimniecībām saistībā ar sociālo mājokļu būvniecību vai mājokļa iegādi atbalstītiem sociālajiem mājokļiem. Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. Atsauces vienība uz vienu mājokli ir vidēji 90 kvadrātmetri 805 mājokļiem. Turklāt ieguldījumi ietver arī pakalpojumu iepirkumu informācijas sistēmu un e-pārvaldes risinājumu izstrādei mājokļu nozarē. |
| 2.12 | Re-C02-i03-RAM | T | Privāto īpašnieku apdzīvoto mājokļu skaits, kas renovēti, tostarp ar uzlabotu energoefektivitāti |  | Skaits | 0 | 325 | 2. CET. | 2026 | To privāto īpašnieku apdzīvoto mājokļu skaits, kas renovēti mērķgrupām, kurām trūkst finanšu resursu rehabilitācijas darbu veikšanai. |
| 2.13 | Re-C02-i04-RAA | T | Intervences pasākumi valsts mājokļu fondā Azoru salu autonomajā reģionā |  | Skaits | 0 | 24 | 4. CET. | 2021 | Intervences pasākumu skaits, tostarp vajadzības gadījumā zemes urbanizācija, kā arī pabeigti darbi, lai palielinātu sociālo mājokļu fondu. Ja jaunu ēku būvniecība ir saistīta ar jaunu ēku būvniecību, primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks, nekā prasīts gandrīz nulles enerģijas ēkām. Mājokļu vidējais lielums ir aptuveni 120 kvadrātmetri. |
| 2.14 | Re-C02-i04-RAA | T | Intervences pasākumi Azoru salu autonomā reģiona publisko mājokļu fondā — renovācija |  | Skaits | 0 | 40 | 4. CET. | 2021 | Ieguldījums ietver ēku un dzīvokļu renovāciju vai pabeigšanu, ko mēra pēc intervenču skaita. Intervencēs ietilpst: nedzīvojamo publisko ēku pārveidošana par mājokļiem, Finansiāls atbalsts degradētu sociālo ēku pārveidei (Bairros Sociais) —sabiedrisko mājokļu renovācija, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem mājokļu tiesību aktiem, galvenokārt energoefektivitātes prasībām. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. Attiecīgā mājokļa vidējais lielums ir aptuveni 100 kvadrātmetri. |
| 2.16 | Re-C02-i04-RAA | T | Intervences pasākumi Azoru salu autonomā reģiona publisko mājokļu fondā — renovācija |  | Skaits | 40 | 101 | 4. CET. | 2023 | Ieguldījums ietver ēku un dzīvokļu renovāciju vai pabeigšanu, ko mēra pēc intervences pasākumu skaita, un darbi ir pabeigti. Intervencēs var ietilpt: nedzīvojamo publisko ēku pārveidošana par mājokļiem, Finansiāls atbalsts degradētu sociālo ēku pārveidei (Bairros Sociais) —Sabiedrisko mājokļu renovācija, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem mājokļu tiesību aktiem, galvenokārt energoefektivitātes prasībām. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. Attiecīgā mājokļa vidējais lielums ir aptuveni 100 kvadrātmetri. |
| 2.17 | Re-C02-i04-RAA | T | Intervences pasākumi Azoru salu autonomā reģiona valsts mājokļu fondā — ēku būvniecība |  | Skaits | 24 | 100 | 4. CET. | 2025 | Intervences pasākumu skaits, tostarp vajadzības gadījumā zemes urbanizācija, kā arī pabeigti darbi, lai palielinātu sociālo mājokļu fondu. Ja jaunu ēku būvniecība ir saistīta ar jaunu ēku būvniecību, primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks, nekā prasīts gandrīz nulles enerģijas ēkām. Mājokļu vidējais lielums ir aptuveni 120 kvadrātmetri. |
| 2.18 | Re-C02-i04-RAA | T | Intervences pasākumi Azoru salu autonomā reģiona publisko mājokļu fondā — renovācija |  | Skaits | 101 | 602 | 4. CET. | 2025 | Ieguldījums ietver ēku un dzīvokļu renovāciju vai pabeigšanu, ko mēra pēc intervenču skaita. Intervencēs var ietilpt: nedzīvojamo publisko ēku pārveidošana par mājokļiem, jauniešu īres veicināšanas plāna īstenošana (piemēram, vietējo mājokļu — Alojamento Local pārveidošana par ilgtermiņa īri, pilsētu centru rehabilitācija). Finansiāls atbalsts degradētu sociālo ēku pārveidei (Bairros Sociais) —sabiedrisko mājokļu renovācija, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem mājokļu tiesību aktiem, galvenokārt energoefektivitātes prasībām. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. Attiecīgo mājokļu vidējais lielums ir aptuveni 100 kvadrātmetri. |
| 2.19 | Re-C02-r04 | M | Stājas spēkā Dekrētlikums, ar ko apstiprina valsts steidzamā un pagaidu mājokļu plānatiesisko regulējumu | Dekrētlikuma stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2021 | Dekrētlikumā ir noteikta plāna un dzīvojamā fonda struktūra, jo īpaši attiecībā uz tiesīgajiem saņēmējiem, mājokļu risinājumiem un finansēšanas modeli. Līdztekus tiesiskajam regulējumam valdība iesniedz un apstiprina Nacionālo mājokļu plānu, kas ietver atbalstāmo mājokļu risinājumu stratēģisko plānošanu un šim nolūkam nepieciešamo atbalstu atkarībā no vietējām vajadzībām un īpatnībām, kā arī sociāli teritoriālās kohēzijas. |
| 2.30 | Re-C02-i07-RAA | T | Zemes gabalu infrastruktūra |  | Skaits | 0 | 145 | 2. CET. | 2026 | To zemes gabalu skaits, kuros ir infrastruktūra, kas izveidota vai uzlabota un piešķirta atlasītajiem kandidātiem saskaņā ar atlases procedūru, kurā tika noteikti atlases nosacījumi un prasības. Jauniešiem piešķir prioritāti, kā norādīts ieguldījuma aprakstā. |
| 2.31 | Re-C02-i08-RAA | T | Azoru salu autonomā reģiona sociālo mājokļu fonda nostiprināšana — uzbūvētie mājokļi |  | Skaits | 0 | 126 | 4. CET. | 2025 | Pabeigto uzbūvēto mājokļu skaits. Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. Mājokļu vidējais lielums ir aptuveni 101 kvadrātmetru. |

### B.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

#### Ieguldījums RE-C02-i05: Valsts mājokļu fonds par pieņemamu cenu

Ieguldījuma mērķis ir reaģēt uz pašreizējo mājokļu cenu dinamiku attiecībā pret Portugāles mājsaimniecību ienākumu līmeni, jo īpaši lielās pilsētvidēs, nodrošinot publisku mājokļu fondu, ko var izīrēt par pieņemamām cenām konkrētām mērķgrupām.

Ieguldījums ietver jaunu ēku būvniecību, tostarp iegādi, un publisko mājokļu atjaunošanu, lai nodrošinātu 6800 mājokļus, un vēlāku īri par pieņemamām cenām noteiktajām mērķgrupām.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### Ieguldījums RE-C02–06: Studentu izmitināšana par pieņemamām cenām

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt cenas ziņā pieejamu studentu izmitināšanas piedāvājumu valstī, jo tas joprojām ir viens no lielākajiem šķēršļiem terciārās izglītības pieejamībai. Šī izmitināšana palīdz samazināt studentu un viņu ģimeņu tiešās izmaksas, īpašu uzmanību pievēršot sociāli un ekonomiski visneaizsargātākajiem studentiem. Pašreizējais piedāvājums atbalsta tikai nelielu daļu (aptuveni 10 %) studentu, kuriem nepieciešama izmitināšana, ņemot vērā mājokļu izmaksu ievērojamu pieaugumu, jo īpaši lielākajos pilsētu centros, kur ir koncentrētas augstākās izglītības iestādes.

Ieguldījumu veido 18000 jaunu un renovētu gultu nodrošināšana, būvējot jaunas ēkas, atjaunojot esošās ēkas un modernizējot un paplašinot esošās studentu izmitināšanas vienības prioritārām vajadzībām. Turklāt tikai pēc tam, kad ir apmierinātas studentu vajadzības, gultas var darīt pieejamas arī augstākās izglītības iestāžu pētniekiem, skolotājiem un ar mācīšanu nesaistītam personālam, jo īpaši valsts vai starptautiskajā mobilitātē, tostarp saskaņā ar ERASMUS+, “Eiropas universitāšu” tīkliem un citiem starptautiskiem mobilitātes nolīgumiem ar Portugāles valsti.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

#### Ieguldījums RE-C02-i09: Izvērsts pasākums: Atbalsta programma mājokļu pieejamībai (aizdevums)

Ieguldījuma mērķis ir palielināt ieguldījumus RE-C02-i01: Atbalsta programma mājokļu pieejamībai saskaņā ar 2. komponentu. Palielinātā pasākuma daļa palielina mājsaimniecībām nodrošināto mājokļu skaitu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### B.4. 	Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Stūrakmens/ Mērķa | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 2.20 | Re-C02-i05 | T | Cenas ziņā pieejams publisko mājokļu fonds — mājokļi, kuros sākts darbs (kas būvēti ar augstu energoefektivitāti vai atjaunoti ar uzlabotu energoefektivitāti) |  | Skaits | 0 | 520 | 3. CET. | 2022 | Mājokļu skaits, kuros darbi sākas pēc konkursa procedūras un līguma parakstīšanas. Ja jaunu ēku būvniecība ir saistīta ar jaunu ēku būvniecību, primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks, nekā prasīts gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 2.21 | Re-C02-i05 | T | Cenas ziņā pieejams publisko mājokļu fonds — mājokļi, kuros sākts darbs (kas būvēti ar augstu energoefektivitāti vai atjaunoti ar uzlabotu energoefektivitāti) |  | Skaits | 520 | 1400 | 3. CET. | 2024 | Mājokļu skaits, kuros darbi sākas pēc konkursa procedūras un līguma parakstīšanas. Ja jaunu ēku būvniecība ir saistīta ar jaunu ēku būvniecību, primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks, nekā prasīts gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 2.22 | Re-C02-i05 | T | Publisko mājokļu fonds par pieņemamu cenu. Piešķirtie mājokļi (kas būvēti ar augstu energoefektivitāti vai atjaunoti ar uzlabotu energoefektivitāti) |  | Skaits | 0 | 520 | 3. CET. | 2024 | Atbalsttiesīgajām mājsaimniecībām piegādāto mājokļu skaits, izmantojot mājokļu apmaiņu par pieņemamām izmaksām (DL 82/2020, 2. oktobris) vai pašvaldību programmu. Cenas ziņā pieejami mājokļi tiek definēti kā tādi, kas darīti pieejami saskaņā ar piekļuves nomas programmu, kas izveidota ar 22. maija Dekrētlikumu Nr. 68/2019, īres shēmu, kas izveidota ar 19. decembra Likumu Nr. 81/2014, ar grozījumiem, nosacīto īres shēmu, kas izveidota ar 19. decembra Likumu Nr. 80/2014, kontrolēto izmaksu sistēmu, ko reglamentē ministrijas 19. februāra Īstenošanas rīkojums Nr. 65/2019, vai īpašām pašvaldību programmām. Ja jaunu ēku būvniecība ir saistīta ar jaunu ēku būvniecību, primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks, nekā prasīts gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 2.23 | Re-C02-i05 | T | Publisko mājokļu fonds par pieņemamu cenu. Piešķirtie mājokļi (kas būvēti ar augstu energoefektivitāti vai atjaunoti ar uzlabotu energoefektivitāti) |  | Skaits | 520 | 1400 | 3. CET. | 2025 | Atbalsttiesīgajām mājsaimniecībām piegādāto mājokļu skaits, izmantojot mājokļu apmaiņu par pieņemamām izmaksām (DL 82/2020, 2. oktobris) vai pašvaldību programmu. Cenas ziņā pieejami mājokļi tiek definēti kā tādi, kas darīti pieejami saskaņā ar piekļuves nomas programmu, kas izveidota ar 22. maija Dekrētlikumu Nr. 68/2019, īres shēmu, kas izveidota ar 19. decembra Likumu Nr. 81/2014, ar grozījumiem, nosacīto īres shēmu, kas izveidota ar 19. decembra Likumu Nr. 80/2014, kontrolēto izmaksu sistēmu, ko reglamentē ministrijas 19. februāra Īstenošanas rīkojums Nr. 65/2019, vai īpašām pašvaldību programmām. Ja jaunu ēku būvniecība ir saistīta ar jaunu ēku būvniecību, primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks, nekā prasīts gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 2.24 | Re-C02-i05 | T | Publisko mājokļu fonds par pieņemamu cenu. Piešķirtie mājokļi (kas būvēti ar augstu energoefektivitāti vai atjaunoti ar uzlabotu energoefektivitāti) |  | Skaits | 1400 | 6 800 | 2. CET. | 2026 | Atbalsttiesīgajām mājsaimniecībām piegādāto mājokļu skaits, izmantojot mājokļu apmaiņu par pieņemamām izmaksām (DL 82/2020, 2. oktobris) vai pašvaldību programmu. Cenas ziņā pieejami mājokļi tiek definēti kā tādi, kas darīti pieejami saskaņā ar piekļuves nomas programmu, kas izveidota ar 22. maija Dekrētlikumu Nr. 68/2019, īres shēmu, kas izveidota ar 19. decembra Likumu Nr. 81/2014, ar grozījumiem, nosacīto īres shēmu, kas izveidota ar 19. decembra Likumu Nr. 80/2014, kontrolēto izmaksu sistēmu, ko reglamentē ministrijas 19. februāra Īstenošanas rīkojums Nr. 65/2019, vai īpašām pašvaldību programmām. Ja jaunu ēku būvniecība ir saistīta ar jaunu ēku būvniecību, primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks, nekā prasīts gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 2.25 | Re-C02-i06 | T | Studentu izmitināšana par pieņemamu cenu — studentu izmitināšanas vietu skaits ar izsludinātiem konkursiem |  | Skaits | 0 | 7000 | 3. CET. | 2022 | Jaunu un renovētu izmitināšanas vietu skaits galvenokārt augstākās izglītības studentiem, par kurām ir izsludināti publiskie konkursi. Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 2.26 | Re-C02-i06 | T | Studentu izmitināšana par pieņemamām izmaksām |  | Skaits | 0 | 7 200 | 3. CET. | 2024 | Tādu jaunu un renovētu vietu skaits, kas ir pieejamas galvenokārt augstākās izglītības studentiem pilsētās vai jauktās ēkās, kuras pilnībā vai daļēji paredzētas pagaidu izmitināšanai studentiem, kuri studē citā vietā, kas nav viņu dzīvesvieta, un kam ir vajadzīga izmitināšana, lai iegūtu augstāko izglītību, tostarp studentu dzīvesvietās augstākajā izglītībā, kas obligāti ietver guļamistabas, vannas istabas, virtuves un ēdināšanas telpas, un var ietvert mācību un izmitināšanas vietas, stāvvietas un aprīkojumu; Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 2.27 | Re-C02-i06 | T | Studentu izmitināšana par pieņemamām izmaksām |  | Skaits | 7 200 | 13 300 | 3. CET. | 2025 | Tādu jaunu un renovētu vietu skaits, kas ir pieejamas galvenokārt augstākās izglītības studentiem pilsētās vai jauktās ēkās un kas pilnībā vai daļēji paredzētas pagaidu izmitināšanai studentiem, kuri studē citā vietā, kas nav viņu dzīvesvieta, un kuriem ir vajadzīga izmitināšana augstākās izglītības iegūšanai, tostarp studentu dzīvesvietās augstākajā izglītībā, kas obligāti ietver guļamistabas, vannas istabas, virtuves un ēdināšanas telpas, un var ietvert mācību un izmitināšanas vietas, stāvvietas un aprīkojumu; Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 2.28 | Re-C02-i06 | T | Studentu izmitināšana par pieņemamām izmaksām |  | Skaits | 13 300 | 18 000 | 1. CET. | 2026 | Tādu jaunu un renovētu vietu skaits, kas ir pieejamas galvenokārt augstākās izglītības studentiem pilsētās vai jauktās ēkās un kas pilnībā vai daļēji paredzētas pagaidu izmitināšanai studentiem, kuri studē citā vietā, kas nav viņu dzīvesvieta, un kuriem ir vajadzīga izmitināšana augstākās izglītības iegūšanai, tostarp studentu dzīvesvietās augstākajā izglītībā, kas obligāti ietver guļamistabas, vannas istabas, virtuves un ēdināšanas telpas, un var ietvert mācību un izmitināšanas vietas, stāvvietas un aprīkojumu; Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 2.32 | Re-C02-i09 | T | Atbalsta programma mājokļu (aizdevuma) pieejamībai — Iepirkti, būvēti (augsta energoefektivitāte) vai atjaunoti (ar uzlabotu energoefektivitāti) mājokļi, kas tiek nodrošināti mājsaimniecībām |  | Skaits | 22 360 | 26 000 | 2. CET. | 2026 | To mājokļu skaits, kas piegādāti atbilstīgajām mājsaimniecībām saskaņā ar programmu. Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. Rehabilitācijai atsauces vienība uz vienu mājokli ir 73 kvadrātmetri, jaunām ēkām — 95 kvadrātmetri 3640 mājokļiem. |

## C. 3. SASTĀVDAĻA: Sociālās reaģēšanas pasākumi

Portugāle jau daudzus gadus saskaras ar būtiskām demogrāfiskām un sociālekonomiskām problēmām, ko pastiprinājusi Covid-19 pandēmija. Šis Portugāles atveseļošanas un noturības plāna komponents risina šādas problēmas: demogrāfiskā novecošana, personu ar invaliditāti un citu apgādājamu personu tiesības, kā arī nabadzības un sociālās atstumtības situācijas nelabvēlīgā situācijā esošu kopienu un grupu vidū.

Šajā kontekstā šis komponents risina ar sociālo politiku saistītās strukturālās problēmas un sociālo pakalpojumu seguma trūkumu iedzīvotājiem/reģioniem, kam vajadzīga palīdzība, gan Portugāles kontinentālajā daļā, gan Azoru salu un Madeiras autonomajos reģionos.

Komponenta galvenie mērķi ir šādi: sociālās aprūpes iestāžu uzlabošana un labāka teritoriālā pārklājuma nodrošināšana; sociālās reakcijas tīkla stiprināšana un paplašināšana ar inovatīviem risinājumiem un izmēģinājuma projektiem un intervencēm; izstrādāt jaunus uz kopienu balstītus atbalsta pasākumus, palīdzot veicināt neatkarīgu dzīvi, novērst atkarību un izstrādāt atbildes pasākumus neinstitucionalizācijai saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām; nodrošināt personām ar invaliditāti piekļuvi iekļaujošai dzīvei un līdzdalībai sabiedrībā un ekonomikā; un v) veicināt nabadzības izskaušanu, izstrādājot visaptverošu valsts stratēģiju, kas vērsta uz visneaizsargātākajām un nelabvēlīgā situācijā esošām kopienām.

Komponents atbalsta to, ka tiek īstenots konkrētai valstij adresētais ieteikums par veselības aprūpes sistēmas noturības stiprināšanu un vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšanu kvalitatīvai veselības aprūpei un ilgtermiņa aprūpei (valsts īpašais ieteikums Nr. 1 2020). Turklāt tas palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par sociālās drošības tīkla efektivitātes un piemērotības uzlabošanu un par iedzīvotāju prasmju līmeņa uzlabošanu (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2019), garantēt pietiekamu sociālo aizsardzību un ienākumu atbalstu un nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai un apmācībai (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2020) un uzlabot Portugāles sociālās aizsardzības sistēmas efektivitāti, jo īpaši vienkāršojot tās satvaru (Valsts īpašais ieteikums Nr. 1 2022. un 2023. gads). Komponents arī netieši atbalsta konkrētai valstij adresētā ieteikuma īstenošanu par investīciju koncentrēšanu uz zaļo un digitālo pārkārtošanos (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020).

Paredzams, ka šis komponents veicinās gan zaļo, gan digitālo pārkārtošanos. Projekti, kas saistīti ar sociālo reaģēšanas iekārtu būvniecību, paplašināšanu un renovāciju, ir vērsti uz energoefektivitāti, atjaunojamās enerģijas izmantošanu pašpatēriņam un enerģijas un degvielas izmaksu samazināšanu. Vides aspektus iekļauj, veicinot jaunu būvniecību ar augstiem energoefektivitātes standartiem. Turklāt iesaistītās struktūras ir aprīkotas ar bezemisiju vieglajiem transportlīdzekļiem. Visbeidzot, šis komponents ietver pasākumus, kas veicina digitālo rīku izmantošanu, jo īpaši sociālajos dienestos, kas sniedz atbalstu vecāka gadagājuma cilvēkiem, un valdību, izveidojot IKT rīkus un e-pakalpojumus, kas paredzēti cilvēkiem ar invaliditāti.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

### C.1. Neatmaksājama finansiālā atbalsta reformu un investīciju apraksts

#### Reforma RE-r05: Infrastruktūras un sociālo reaģēšanas pasākumu piedāvājuma reforma

Šā pasākuma mērķis ir paplašināt, uzlabot un atjaunot sociālo pakalpojumu tīklu un iespējas, ko nodrošina valsts un privātās sociālās iestādes. Pasākums ir vērsts uz īpaši neaizsargātām grupām ekonomiskā, sociālā un veselības jomā, piemēram, nabadzībā nonākušiem cilvēkiem un ģimenēm ar zemiem ienākumiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem, kas ir apgādājamā situācijā, personām ar invaliditāti, bērniem un jauniešiem. Turklāt integrētie veselības un sociālā atbalsta pasākumi, kas paredzēti šajā pasākumā, veicinās apgādājamo autonomiju, veicot viņu rehabilitāciju un sociālo reintegrāciju saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un Eiropas Personu ar invaliditāti tiesību stratēģiju 2021.–2030. gadam un Zaļo grāmatu par novecošanu — paaudžu solidaritātes un atbildības veicināšana.

Šī reforma ietver jaunas paaudzes aprīkojuma un sociālās reaģēšanas programmas uzsākšanu, stājoties spēkā sociālā aprīkojuma uzstādīšanas režīma vienkāršošanai. Programmā galvenā uzmanība ir pievērsta šādiem pasākumiem:

- Uzlabot sociālo aprūpi un individualizētos pakalpojumus vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes iestādēs (ERPI) pēc vajadzību izvērtēšanas;

- Veicināt ERPI licencēšanu un/reglamentēšanu ārpus oficiālās sistēmas;

- Pārskatīt tiesisko regulējumu attiecībā uz sociālo pakalpojumu licencēšanu,

- Veicināt inovatīvus sociālos risinājumus, piemēram, maza mēroga sadarbīgus mājokļus;

- Inovatīva mājas atbalsta modeļa izstrāde;

- Pastiprināt sociālo atbalstu cilvēkiem, kas atrodas sociālās izolētības situācijā, izveidojot daudzdisciplīnu komandas un mehānismu sociāli neaizsargātu situāciju kartēšanai un uzraudzībai (Radaras sociālie projekti);

- Palielināt darbaspēka līmeni un sociālo atbildes pasākumu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, galvenokārt teritorijās ar zemu aptvēruma līmeni;

- Stiprināt sociālos pakalpojumus un atbalstu, kas paredzēts personām ar invaliditāti vai atkarību, un veicināt viņu autonomiju un neatkarīgu dzīvi.

Ieguldījums RE-C03-i01 — Jauna iekārtu paaudze un sociālie risinājumi veicina reformas īstenošanu.

Atskaites punktu, kas saistīts ar reformas īstenošanu, pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

#### Reforma RE-r06: Valsts stratēģija personu ar invaliditāti iekļaušanai 2021.–2025. gadam

Šā pasākuma mērķis ir atvieglot un padziļināt personu ar invaliditāti iekļaušanu visās dzīves jomās, veicināt viņu autonomiju, neatkarību un pašnoteikšanos, kā arī nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu spējām.

Šī reforma ietver valsts stratēģijas personu ar invaliditāti iekļaušanai 2021.–2025. gadam pieņemšanu. Stratēģijā ir atspoguļotas saistības, kas noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām, un tā ļauj uzsākt pasākumu kopumu, piemēram:

- Vajadzības gadījumā pārformulēt spēkā esošo tiesisko regulējumu;

- Invaliditātes novērtēšanas un sertifikācijas sistēmas pārformulēšana;

- Visaptveroša personu ar invaliditāti diagnoze, izstrādājot datu vākšanas un uzraudzības rādītāju sistēmas, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu;

- Iejaukšanās sabiedriskās vietās, lai atvieglotu personu ar invaliditāti piekļuvi;

- Personu ar invaliditāti apmācības, nodarbinātības un kvalifikācijas sistēmu pielāgošana;

- Inovatīvu sociālo pakalpojumu un kopienā balstītu pieeju izstrāde;

- Personu ar invaliditāti līdzdalība sporta, kultūras un brīvā laika pavadīšanas pasākumos.

- Atbalsta modeļa neatkarīgai dzīvei paplašināšanu, kas sniedz personīgu palīdzību personām ar invaliditāti;

Ieguldījumi RE-C03-i02: Pieejamība 360° un RE-C03-i05: Platforma un piekļuve, kā arī investīcijas RE-C01-i02: Valsts integrētas nepārtrauktas aprūpes tīkls un valsts paliatīvās aprūpes tīkls sniedz ieguldījumu reformas īstenošanā.

Atskaites punktu, kas saistīts ar reformas īstenošanu, pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

#### Reforma RE-r07: Slēgt līgumus par integrētām atbalsta programmām nelabvēlīgā situācijā esošām kopienām aglomerācijās

Šā pasākuma mērķis ir apkarot nabadzību un sociālo atstumtību visnelabvēlīgākajā situācijā esošajās pašvaldībās Lisabonas un Portu aglomerācijās.

Šī reforma sastāv no integrētu izmēģinājuma darbību kopuma, kas jāizstrādā pēc tam, kad būs izvērtētas un apzinātas konkrētas kopienas vajadzības. Pēc šā diagnosticēšanas posma integrētos intervences pasākumus izstrādā, un tie ir vērsti uz divām jomām:

- Intervences publiskajā telpā un sociālajā infrastruktūrā, piemēram, bērnudārzos un pamatskolās, veselības aprūpes iestādēs un sociālo un kultūras pasākumu iestādēs, darbsemināros un/vai mācību kursos; un

- Nemateriāla rakstura intervences, lai veicinātu sociālo kohēziju, piemēram, kopienu aktīva iesaistīšana to izstrādē un īstenošanā, mazo vietējo uzņēmumu uzņēmējdarbības veicināšana, tādu projektu izstrāde, kuru mērķis ir cīnīties pret nesekmību un mācību pārtraukšanu, profesionālās apmācības piedāvāšana un sporta popularizēšana.

Šī reforma tiks atbalstīta un strukturēta saskaņā ar Portugāles pirmo valsts stratēģiju nabadzības apkarošanai (ENCP) un tematiskajām intervencēm, kas paredzētas konkrētām tajā norādītajām grupām.

Reformu īsteno, izmantojot ieguldījumu RE-C03-i06 — Integrētas darbības nelabvēlīgā situācijā esošās kopienās Lisabonas un Portu aglomerācijās.

Atskaites punktu, kas saistīts ar reformas īstenošanu, pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

#### Reforma RE-r08: Valsts stratēģija cīņai pret nabadzību

Šā pasākuma mērķis ir apkarot nabadzību, izstrādājot daudzdimensionālu, integrētu, vidēja termiņa un ilgtermiņa pieeju.

Reforma ietver nabadzības apkarošanas valsts stratēģijas (ENCP) pieņemšanu. Stratēģija nodrošina satvaru tematiskām intervencēm, kas vērstas uz konkrētām grupām, sākot ar bērniem un beidzot ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, tostarp visneaizsargātākajām grupām. Tajā izklāsta nosacījumus integrētas politikas izstrādei un īstenošanai, galveno uzmanību pievēršot sociālās atstumtības un nabadzības īpatnībām vietējā līmenī. Turklāt tā arī pilnvaro izveidot vienotu uzraudzības sistēmu attiecībā uz rādītājiem, kas saistīti ar nabadzību.

InvestmentRE-C03-i06 — Integrētas darbības nelabvēlīgā situācijā esošās kopienās Lisabonas un Portu aglomerācijās veicina reformas īstenošanu.

Atskaites punktu, kas saistīts ar reformas īstenošanu, pabeidz līdz 2021. gada 30. septembrim.

#### Ieguldījums RE-C03-i01: Jaunas paaudzes aprīkojums un sociālie risinājumi

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot un paplašināt sociālās aprūpes pakalpojumu tīklu, lai izstrādātu efektīvākas pakalpojumu sniegšanas metodes, iegūtu plašāku teritoriālo pārklājumu valstī un uzlabotu šo struktūru speciālistu darba apstākļus un lietotājiem sniegtās aprūpes kvalitāti.

Šo ieguldījumu veido:

- esošo sociālo dienestu telpu renovācija un paplašināšana un jaunu, piemēram, bērnu silīšu, veco ļaužu aprūpes iestāžu (ERPI) un iekļaušanas veicināšanas centru (CACI) būvniecība;

- autonomijas un iekļaušanas un mājokļu atbalsta pakalpojumu dzīvesvietas sociālās reaģēšanas tīklu paplašināšana, palielinot to lietotāju skaitu, kurus varētu aptvert;

- sociālās reaģēšanas tīkla paplašināšana ar jaunām tipoloģijām, piemēram, kopmājokli;

- tehniskā un digitālā aprīkojuma iegādi, tostarp elektrisko transportlīdzekļu iegādi; un

- izmēģinājuma projekta “Radar Social” uzsākšana, kura mērķis ir valsts līmenī izmēģināt gandrīz proaktīvu un inovatīvu integrēta sociālā atbalsta modeli. Šis modelis jau ir izmēģināts Lisabonas pašvaldībā, aptverot tikai vienu mērķgrupu (vecāka gadagājuma cilvēku), un tagad tas ir paredzēts, lai aptvertu visu kontinentālo daļu ar plašāku darbības jomu attiecībā uz mērķgrupu (jebkura persona, kas pakļauta sociālās atstumtības riskam un kam ir nepietiekams sociālais un/vai ģimenes atbalsts). Projekts ietver vajadzību apzināšanu un kartēšanu un citas darbības, piemēram, pilsoniskās līdzdalības veicināšanu, digitālo un IT rīku izmantošanas veicināšanu, lai piekļūtu kopienas pamatpakalpojumiem, un sporta popularizēšanu. Šajā nolūkā Portugāles kontinentālās pašvaldībās izveido 278 sociālās intervences grupas. Vienības ir atbildīgas par to, lai identificētu vecāka gadagājuma cilvēkus un citas neaizsargātas personas, kurām draud sociālā atstumtība, un sniegtu atbalstu, pamatojoties uz viņu individuālajām vajadzībām.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

#### Ieguldījums RE-C03-i02: Pieejamība 360°

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot pieejamības apstākļus personām ar invaliditāti sabiedriskās vietās, sabiedriskās ēkās un mājokļos visā teritorijā.

Šis ieguldījums pilnībā atbilst Eiropas Personu ar invaliditāti tiesību stratēģijai 2021.–2030. gadam, un to veido trīs virzieni:

- publiskās palīdzības programma 2021.–2025. gadam (PIVP), kas ietver darbības un būvdarbus vismaz 200 000 m² publiskās telpas, piemēram, sānu kājām un kvadrātiem;

- intervences programma publiskajās ēkās 2021.–2025. gadam (PiEP), kas ietver ekspluatāciju un būvdarbus vismaz 1500 sabiedrisko pakalpojumu ēkās; un

- mājokļu intervences programma 2021.–2025. gadam (PIH), kas ietver renovāciju un būvdarbus vismaz 1000 cilvēku ar invaliditāti esošajos mājokļos.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C03-i03-RAM: Sociālās reakcijas stiprināšana Madeiras autonomajā reģionā (ARM)

Šā pasākuma mērķis ir stiprināt sociālo pakalpojumu tīklu Madeiras autonomajā reģionā.

Šis ieguldījums ietver intervences pasākumus vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes iestādēs (ERPI) un bezpajumtniekiem paredzētu sociālā atbalsta struktūru paplašināšanu. Šie intervences pasākumi ietver jaunu objektu būvniecību un esošo iekārtu renovāciju un modernizāciju, kā arī nepieciešamā tehniskā, digitālā un IT aprīkojuma iegādi, tostarp elektrotransportlīdzekļu iegādi, lai veicinātu un uzlabotu sociālo pakalpojumu speciālistu pieejamību attālos apgabalos.

Intervences ietver vecāka gadagājuma cilvēku dzīvojamo un nedzīvojamo struktūru rehabilitāciju un paplašināšanu, kas paredzētas 65 gadus veciem un vecākiem cilvēkiem, kuri nevar palikt savā dzīvesvietā. Pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos tās var izmitināt arī pieaugušos, kas jaunāki par 65 gadiem.

Intervences pasākumi, kas vērsti uz bezpajumtniekiem, ietver nakts uzņemšanas izveidi, lai risinātu ārkārtas situācijas un nodrošinātu izmitināšanu, vannas istabu un veļas mazgāšanas izveidi personīgās higiēnas veicināšanai, telpu atjaunošanu maltīšu nodrošināšanai un darbnīcas tipa pasākumus, lai pilnveidotu saņēmēju sociālās prasmes un kompetences.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C03-i04-RAA: Reģionālās stratēģijas cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību īstenošana — sociālā atbalsta tīkli (ARA)

Šā pasākuma mērķis ir īstenot prioritātes, kas noteiktas Azoru salu autonomā reģiona reģionālajā stratēģijā cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību 2018.–2028. gadam (ERCPES). Stratēģijā ir noteiktas četras stratēģiskās prioritātes, kas viena otru papildina:

- P1 — pilnīga un iekļaujoša attīstības procesa nodrošināšana visiem bērniem un jauniešiem jau dzīves sākumā;

- P2 — sociālās kohēzijas stiprināšana reģionā;

- P3 — veicināt teritoriālu intervenci; un

- P4 — Nodrošināt pietiekamas zināšanas par nabadzības parādību reģionā.

Šis ieguldījums sastāv no intervences pasākumu kopuma, kas palielina bērnu un jauniešu piekļuvi sociālajiem un izglītības pakalpojumiem un stiprina sociālo kohēziju, atbalstot ģimenes, kurām vajadzīga palīdzība, un personas ar invaliditāti, lai tās integrētu sabiedrībā un darba tirgū. Tie ietver vismaz studiju atbalsta punktu izveidi, lai cīnītos pret priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, subsīdijas mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem kā stimulu bērnudārzu līdzdalības veicināšanai, papildu (fizisku) vietu izveidi bērnudārzos un dienas aprūpes centros, jaunu vietu izveidi cilvēkiem ar invaliditāti invalīdu atbalsta centros, automašīnu iegādi Instituições Particulares de Solidariedade sociālo automobiļu parka atjaunošanai un apmācību personām no ģimenēm, uz kurām attiecas sociālās iekļaušanas ienākumi, lai nodrošinātu viņiem papildu pamatprasmes, kas ļautu viņiem iekļūt darba tirgū.

Visbeidzot, šis ieguldījums ietver arī izmēģinājuma programmas “Vecākas vecumdienas” uzsākšanu, kuras mērķis ir veicināt vecāka gadagājuma cilvēku un/vai personu ar invaliditāti aprūpi, kas nav institucionāla.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### Ieguldījums RE-C03-i05: Platforma + piekļuve

Šā pasākuma mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti iekļaušanu, nodrošinot digitālās informācijas rīku un pakalpojumu kopumu, lai atvieglotu viņu vajadzību apmierināšanu un atvieglotu viņu līdzdalību sabiedrībā.

Ieguldījumu veido piecas programmas:

- Sabiedrisko ēku atrašanās vietas un pieejamības nosacījumu ģeogrāfiskās atsauces;

- Globālās informācijas un pozicionēšanas sistēmas (GPS) lielām publiskām ēkām, kas ļauj iekļaut privātas ēkas;

- Personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām stāvvietu ģeogrāfiskās atsauces;

- Digitāla informācijas platforma;

- Izsaukuma centra izveide portugāļu zīmju valodas tulkošanai.

Šīs programmas ir izstrādātas, lai cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām uz koplietošanas ceļiem, publiskām un privātām ēkām un stāvvietām nodrošinātu ģeogrāfiskus risinājumus attiecībā uz piekļūstamības nosacījumiem, izveidotu digitālu informācijas platformu, kas apkopo un vienkāršo informāciju par attiecīgajiem tiesību aktiem un atbalsta resursus cilvēkiem ar invaliditāti, un nodrošinātu nedzirdīgajiem iedzīvotājiem zvanu centru, kas garantē tulkošanu reāllaikā portugāļu zīmju valodā (LGP), kas pieejama visai valsts pārvaldei.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C03-i06: Integrēta darbība nelabvēlīgā situācijā esošajās kopienās Lisabonas un Portu aglomerācijās

Šā plašā un inovatīvā izmēģinājuma pasākuma mērķis ir apkarot nabadzību un sociālo atstumtību visnelabvēlīgākajā situācijā esošajās pašvaldībās Lisabonas un Portu aglomerācijās. Ja intervences ir veiksmīgas, tās var paplašināt.

Šis ieguldījums sastāv no darbību kopuma, kas saistīts ar šo pašvaldību īpašajām vajadzībām. Šīs darbības ietver iespēju nodrošināšanu kopienām, jaunu un inovatīvu pieeju izstrādi sociālajai kohēzijai un intervences pasākumus publiskajā telpā, sociālajā un sporta infrastruktūrā un mājokļos. Programmas galvenie mērķi ir šādi:

- Veicināt kopienu veselību un dzīves kvalitāti, atbalstot projektus, ko iesniegušas vietējo iestāžu apvienības, NVO, pilsoniskās kustības un iedzīvotāju organizācijas, veselības aizsardzības iestādes vai citas publiskas struktūras;

- Publiskās telpas un sociālās, veselības, mājokļu vai sporta infrastruktūras fiziska modernizācija;

- Sociāli nelabvēlīgā situācijā esošu teritoriju atjaunošana, veicinot sociālo kohēziju lielpilsētu teritorijās;

- Mazo vietējo uzņēmumu uzņēmējdarbības veicināšana;

- Uzlabot piekļuvi veselības aprūpei un apkarot atkarību;

- Aktīvu un veselīgu vecumdienu programmu izstrāde;

- Tādu projektu izstrāde, kuru mērķis ir cīnīties pret nesekmību un mācību pārtraukšanu;

- Pieaugušo kvalifikācijas uzlabošanu un viņu prasmju sertificēšanu;

- Iedzīvotāju vajadzību diagnozi un pieaugušo rakstpratības, portugāļu valodas apguves un digitālās iekļaušanas programmu attīstību;

- Profesionālā apmācība un politika nodarbināmības veicināšanai, kas pielāgota vietējai realitātei un dinamikai;

- Piekļuve kultūrai un radošumam un starpkultūru vērtības celšana;

- Veicināt kopienas līdzdalību pašas programmas pārvaldībā;

- Vietējo dalībnieku iespēju nodrošināšana partnerības tīklos;

- Risinājumi cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību;

- Veicināt sportu kā vienu no sociālajiem instrumentiem, kas apvieno kopienas locekļus, veicina vērtības un apkaro sociālo nevienlīdzību;

- Pilsonība un piekļuve tiesībām un pilsoniskā līdzdalība.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C03-i07-RAA: Veco ļaužu pansionātu (ERPI) tīkla modernizācija un paplašināšana

Šā pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu vecāka gadagājuma cilvēkiem Azoru salu autonomajā reģionā.

Šis ieguldījums ietver intervences pasākumus vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes iestādēs (ERPI). Šie intervences pasākumi ietver esošo telpu paplašināšanu un atjaunošanu, aptverot 91 vietu aprūpes iestādēs.

Ieguldījums palīdz nodrošināt specializētu un nepārtrauktu aprūpi tiem, kuri ir atkarīgi vai dzīvo nestabilās situācijās, kas neļauj viņiem saņemt mājas atbalsta pakalpojumus. Infrastruktūra novērš šķēršļus un šķēršļus fiziskai pieejamībai saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un valsts tiesību aktiem, proti, valsts stratēģiju personu ar invaliditāti iekļaušanai.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Reforma RE-C03-r38: Sociālā nodrošinājuma sistēmas vienkāršošana un efektivitāte

Šīs reformas mērķis ir vienkāršot Portugāles sociālā nodrošinājuma sistēmu (“Sistema de Segurança Social”), lai uzlabotu tās efektivitāti cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību, uzlabojot sociālo pabalstu adekvātumu, segumu un izmantošanu. Reformas mērķis ir palīdzēt sasniegt Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāna nacionālos mērķus, proti, līdz 2030. gadam samazināt nabadzību par 765000 cilvēkiem, un īstenot principus, kas izklāstīti Padomes Ieteikumā (MIR) par adekvātu minimālo ienākumu, kas nodrošina aktīvu iekļaušanu.

Portugāles sociālā nodrošinājuma sistēma ietver trīs apakšsistēmas: pilsonības sociālās aizsardzības sistēma (“Proteção Social de Cidadania”) vai no iemaksām neatkarīgs režīms; apdrošināšanas sistēma, kuras pamatā ir darba ņēmēju un darba devēju iemaksas (“Sistema Previdencial”) vai iemaksu režīms; un iii) papildu sistēma (“Sistema Complementar”), kas ir brīvprātīga un ietver valsts un privātas papildu shēmas.

Reformā ņem vērā ziņojumu, kas jāsagatavo ekspertu darba grupai, un attiecīgas apspriedes ar ieinteresētajām personām un nosaka šādus elementus:

- Vienots sociālais pabalsts. Tas konsolidē vismaz astoņus no iemaksām neatkarīgus sociālos pabalstus saskaņā ar pilsonības sociālās aizsardzības sistēmu, tostarp minimālo ienākumu shēmu (“Rendimento Social de Inserção”). Salīdzinot ar konsolidējamiem sociālajiem pabalstiem, vienotais sociālais pabalsts nodrošina vismaz līdzvērtīgu segumu cilvēkiem, kuri ir ļoti ekonomiski un sociāli neaizsargāti. Vienotais sociālais pabalsts palīdz novērst pārklāšanos starp esošajām shēmām, un tā struktūra veicina vienkāršāku un tiešāku piekļuvi sociālajiem pabalstiem. Izstrādes un īstenošanas procesā nodrošina attiecīgo sociālo partneru iesaisti un apspriešanos ar tiem.

- Sociālo pabalstu kodekss. Tas vienkāršo, saskaņo un konsolidē tiesību aktus, kas reglamentē sociālos pabalstus, lai nodrošinātu lielāku pārredzamību un labāku izpratni par pieejamajiem sociālajiem pabalstiem. Sociālo pabalstu kodekss atbilst Iemaksu shēmu kodeksa paraugam (“Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social”), kas pašlaik aptver tikai vienu no trim iepriekš minētajām sociālā nodrošinājuma apakšsistēmām.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### C.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 3.1 | Re-C03-i01 | T | Elektrotransportlīdzekļu piegāde |  | Skaits | 0 | 2 500 | 1. CET. | 2026 | Jaunu elektrotransportlīdzekļu piegāde Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) vai līdzīgām atbilstīgām sociālo pakalpojumu struktūrām sociālo un vietējo atbalsta pakalpojumu sniedzējiem, kas pielāgoti palīdzībai mājās un/vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanai. |
| 3.2 | Re-C03-i01 | T | Sociālās intervences grupu izveide (Radar Social) |  | Skaits | 0 | 278 | 4. CET. | 2024 | 278 sociālās intervences grupu izveide Portugāles kontinentālās pašvaldībās. |
| 3.3 | Re-C03-i01 | M | Atbalsta līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai veicinātu struktūras sociālo iestāžu tīkla izveidei un paplašināšanai/sociālajai reakcijai. | Atbalsta līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana sociālo iestāžu/atbildētāju tīkla veicinātājām struktūrām |  |  |  | 2. CET. | 2022 | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana atbalsta organizācijām, kas pieteikušās dalībai konkursā par sociālo iestāžu tīkla izveidi un paplašināšanu (aptverot bērnus, vecus cilvēkus, cilvēkus ar invaliditāti u. c.) un kuras ir atzītas par atbilstošām noteiktajai regulai pieejamā finansējuma ietvaros. Jaunas ēku būvniecības gadījumā konkursa procedūra nodrošina, ka jauno ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 3.4 | Re-C03-i01 | T | Jaunu vietu izveide un esošo vietu atjaunošana sociālajās iestādēs |  | Skaits | 0 | 39 405 | 1. CET. | 2026 | Izveidot vismaz 15000 jaunu vietu un atjaunot atlikušās vietas bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti un citiem neaizsargātiem cilvēkiem bērnudārzos, veco ļaužu aprūpes namos (ERPI), dienas aprūpes centros, mājaprūpes dienestos (DAS), darbības un iekļaušanas veicināšanas centros (CACI), Autonomijas un iekļautības dzīvesvietās un inovatīvas tipoloģijas. Ja tiek būvētas jaunas ēkas, jauno ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks, nekā prasīts gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 3.5 | Re-C03-i01 | T | Mājas atbalsta pakalpojumu lietotāji un darbinieki, kas saņem piekļuvi planšetdatoriem un citām IT un sakaru iekārtām, tehniskās palīdzības aprīkojumam vai apmācībai. |  | Skaits | 0 | 63 825 | 1. CET. | 2026 | To lietotāju vai darbinieku skaits, kuri saņem piekļuvi vismaz planšetdatoram un citam IT un komunikācijas aprīkojumam vai tehniskās palīdzības aprīkojumam vai apmācībai. |
| 3.6 | Re-C03-i02 | T | Mājokļi ar uzlabotu pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām |  | Skaits | 0 | 190 | 2. CET. | 2024 | To mājokļu skaits (ar vidējo platību 40 m²), kas gūst labumu no intervencēm, kuru mērķis ir uzlabot piekļūstamības apstākļus cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. |
| 3.7 | Re-C03-i02 | T | Mājokļi ar uzlabotu pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām |  | Skaits | 190 | 1 000 | 4. CET. | 2025 | To mājokļu skaits (ar vidējo platību 40 m²), kas gūst labumu no intervencēm, kuru mērķis ir uzlabot piekļūstamības apstākļus cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. |
| 3.8 | Re-C03-i02 | T | Sabiedriskā telpa ar uzlabotu pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām |  | Skaits | 0 | 200 000 | 4. CET. | 2025 | Sabiedriskās telpas platība (kvadrāles, sānu kājas u. c.) kvadrātmetros, kas gūst labumu no intervencēm (galvenokārt gājēju celiņu izlīdzināšana, šķērsojot ceļus, regulējot satiksmi, mainot infrastruktūru un ielu mēbeles, uzlabojot piekļuvi ēkām), lai uzlabotu pieejamības apstākļus cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. |
| 3.9 | Re-C03-i02 | T | Sabiedriskie pakalpojumi ar uzlabotu pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām |  | Skaits | 0 | 1 500 | 4. CET. | 2025 | To sabiedrisko pakalpojumu objektu skaits, kas gūst labumu no intervencēm (galvenokārt rampas un piekļuves durvis ēkām, pievedceļiem un sanitārajām telpām, kas pieņemtas personām ar invaliditāti), lai uzlabotu pieejamības nosacījumus cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. |
| 3.10 | Re-C03-i03-RAM | T | Jaunas un rehabilitētas vietas dzīvojamās un nedzīvojamās aprūpes iestādēs |  | Skaits | 0 | 910 | 3. CET. | 2025 | Jauno un atjaunoto vietu skaits, kas pieejamas dzīvojamās un nedzīvojamās aprūpes iestādēs (tostarp dienas centros un nakts centros) Madeiras autonomajā reģionā. Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks par prasībām, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām, un atjaunotām ēkām ir uzlabots energosniegums. |
| 3.11 | Re-C03-i03-RAM | T | Dzīves plāni bezpajumtnieku integrācijai. |  | Skaits | 0 | 20 | 4. CET. | 2022 | Parakstīto dzīves plānu skaits bezpajumtnieku integrācijai. |
| 3.27 | Re-C03-i03-RAM | T | Vietu skaits aprūpes namos, kas atbalsta bezpajumtniekus |  | Skaits | 0 | 90 | 4. CET. | 2025 | Vietu skaits, kas izveidotas aprūpes centros bezpajumtnieku atbalstam. Jaunu ēku gadījumā jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 3.12 | Re-C03-i04-RAA | T | To ģimeņu apmācība, uz kurām attiecas sociālās iekļaušanas ienākumi |  | Skaits | 0 | 4 000 | 4. CET. | 2025 | To personu skaits no ģimenēm, uz kurām attiecas sociālās iekļaušanas ienākumi un kuras apgūst 650 apmācību, lai viņi varētu iekļauties darba tirgū. |
| 3.13 | Re-C03-i04-RAA | T | Jaunas vietas cilvēkiem ar invaliditāti aprūpes centros, kas atbalsta cilvēkus ar invaliditāti |  | Skaits | 0 | 207 | 2. CET. | 2026 | Jaunu vietu skaits personām ar invaliditāti aprūpes centros, kas atbalsta cilvēkus ar invaliditāti. Tas ietver četru ēku būvniecību un divu citu ēku pielāgošanu. Jaunu ēku gadījumā jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 3.14 | Re-C03-i04-RAA | T | Instituições Particulares de Solidariedade Social vajadzībām iegādāti transportlīdzekļi |  | Skaits | 0 | 100 | 4. CET. | 2025 | Jauno elektrotransportlīdzekļu skaits, kas piegādāti Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) autoparkam. |
| 3.15 | Re-C03-i04-RAA | T | Novecošanas projekts |  | Skaits | 0 | 425 | 4. CET. | 2025 | Gados vecāku cilvēku vai cilvēku ar invaliditāti skaits, uz kuriem attiecas projekts “Aging” Azoru salu autonomajā reģionā. |
| 3.16 | Re-C03-i04-RAA | T | Pasākumi bērnu un jauniešu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas apkarošanai. |  | Skaits | 0 | 11 561 | 4. CET. | 2025 | Bērni un jaunieši, uz kuriem attiecas pasākumi, kuru mērķis ir apkarot mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu un veicināt dalību augstākajā izglītībā: subsīdijas mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem kā stimuls bērnudārzu apmeklējuma veicināšanai; pētījumu atbalsta punktu izveide; augstākās izglītības maksas maksāšana studentiem ģimenēm ar zemiem ienākumiem; jaunu vietu izveide bērniem bērnudārzos un dienas aprūpes centros. |
| 3.17 | Re-C03-i05 | M | Piedāvājuma “Digitālās infrastruktūras būve piekļūstamībai 360°” publicēšana | Konkursa paziņojuma par piekļuvi digitālās infrastruktūras iegādei 360° publicēšana Oficiālajā Vēstnesī — Diario da Republica |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus digitālās infrastruktūras būvniecībai, aptverot i) ģeogrāfisko informāciju par publiskām un privātām ēkām, ii) globālās informācijas un pozicionēšanas sistēmas (GPS), iii) autostāvvietu ģeogrāfiskās atsauces. |
| 3.18 | Re-C03-i05 | M | Digitāla informācijas platforma cilvēkiem ar invaliditāti | Platformas darbības uzsākšana |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Digitālās informācijas platformas darbības uzsākšana, kas apkopo un vienkāršo informāciju par attiecīgajiem tiesību aktiem un atbalsta resursus personām ar invaliditāti. |
| 3.19 | Re-C03-i05 | M | Portugāļu zīmju valodas zvanu centrs | Portugāļu zīmju valodas zvanu centra darbības uzsākšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Sāk darboties zvanu centrs, kas nedzirdīgajiem iedzīvotājiem nodrošina garantētu reāllaika mutisko tulkošanu portugāļu zīmju valodā (LGP), kas pieejama visai valsts pārvaldei. |
| 3.20 | Re-C03-r08 | M | Valsts stratēģijas cīņai pret nabadzību pieņemšana | Valsts stratēģijas cīņai pret nabadzību pieņemšana |  |  |  | 3. CET. | 2021 | Valsts stratēģija cīņai pret nabadzību (ENCP) nodrošina satvaru tematiskām intervencēm konkrētām grupām no bērnības līdz vecumdienām, tostarp visneaizsargātākajām grupām. Tajā izklāstīti nosacījumi, lai izstrādātu un īstenotu integrētu politiku, kas vērsta uz sociālās atstumtības un nabadzības īpatnībām vietējā līmenī. Turklāt tā arī pilnvaro izveidot vienotu uzraudzības sistēmu attiecībā uz rādītājiem, kas saistīti ar nabadzību. |
| 3.21 | Re-C03-r06 | M | Valsts stratēģijas personu ar invaliditāti iekļaušanai 2021.–2025. gadam pieņemšana | Valsts stratēģijas personu ar invaliditāti iekļaušanai 2021.–2025. gadam pieņemšana |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Valsts stratēģija personu ar invaliditāti iekļaušanai rada nosacījumus, lai: • jauna invaliditātes novērtēšanas un sertifikācijas sistēma; • jauna sistēma ar invaliditāti saistītas informācijas vākšanai, apstrādei un organizēšanai, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu; • sabiedriskās vietās veiktu intervenču kvalificēšana; • personu ar invaliditāti iekļaušanas iekļaušana lēmumos, pasākumos, programmās un projektos; • atbalsta modeļa neatkarīgai dzīvei paplašināšana, kas sniedz personisku palīdzību personām ar invaliditāti; • personu ar invaliditāti apmācības, nodarbinātības un kvalifikācijas sistēmas pielāgošana. |
| 3.22 | Re-C03-r05 | M | Vienkāršotā sociālā aprīkojuma uzstādīšanas režīma stāšanās spēkā | Vienkāršotā sociālā aprīkojuma uzstādīšanas režīma stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Stājas spēkā vienkāršotais sociālā aprīkojuma uzstādīšanas režīms ar šādiem raksturlielumiem Noteikt licencēšanas un legalizācijas prasības vecāka gadagājuma cilvēkiem paredzētām dzīvojamām struktūrām, kas darbojas nelikumīgi; Ieviest kvalitātes kritērijus sniegtajiem pakalpojumiem un aprūpes sociālajām iestādēm; Izveidot sistēmu, lai ieviestu jaunus sociālo pasākumu veidus, piemēram, sadarbīgus mājokļus un jaunus mājokļu atbalsta modeļus, lai apmierinātu vecāka gadagājuma cilvēku dažādās vajadzības. |
| 3.23 | Re-C03-r07 | M | Rīcības plānu apstiprināšana nelabvēlīgā situācijā esošām kopienām Lisabonas un Portu aglomerācijās | Rīcības plānu apstiprināšana nelabvēlīgā situācijā esošām kopienām Lisabonas un Portu aglomerācijās attiecīgajās teritorijās. |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Lisabonas un Portu aglomerāciju rīcības plānu apstiprināšana nelabvēlīgā situācijā esošām kopienām. Rīcības plānos galvenā uzmanība ir pievērsta divām galvenajām jomām: pasākumi publiskajā telpā un sociālajā infrastruktūrā, piemēram, bērnudārzos un pamatskolās, veselības aprūpes iestādēs un kultūras pasākumu telpās, darbsemināros un/vai mācību kursos; II) Nemateriāli pasākumi sociālās kohēzijas veicināšanai, piemēram, kopienu aktīva iesaistīšana to izstrādē un īstenošanā, mazo vietējo uzņēmumu uzņēmējdarbības veicināšana, tādu projektu izstrāde, kuru mērķis ir cīnīties pret nesekmību un mācību pārtraukšanu, profesionālās apmācības piedāvāšana un sporta popularizēšana. Tiek ieviests pārvaldības modelis, kura pamatā ir daudzlīmeņu pārvaldības principi un kurā iesaistīti dažādi dalībnieki no centrālās valdības līdz vietējām teritorijām/kaimiņattiecībām. Tajā pašā laikā šā modeļa darbības priekšplānā ir vietējās tehniskās vienības, lai veicinātu īpašumtiesības un tuvumu līgumu pārvaldībā un īstenošanā. |
| 3.24 | Re-C03-i06 | M | Lisabonas/Porto pašvaldību un vietējo tehnisko vienību nolīgumu parakstīšana, kuros noteikts atbalstāmo pasākumu tvērums. | Nolīgumu parakstīšana par plāniem attiecībā uz 12 intervences jomām |  |  |  | 1. CET. | 2022 | Nolīgumu parakstīšana starp Portu un Lisabonas aglomerācijām un vietējām tehniskajām vienībām, kas atbild par katru no 12 intervences jomām (t. i., apkaimes), nosakot atbalstāmo pasākumu darbības jomu, to izpildes grafiku, piešķirto budžeta atbalstu EUR 225 miljonu apmērā un izvēlētos darbības rādītājus. Atbalstāmie pasākumi pieder pie šādām kategorijām: • Sabiedrības veselības un dzīves kvalitātes veicināšana • Publiskās telpas fiziska uzlabošana vai sociālās, veselības, mājokļu vai sporta infrastruktūras stiprināšana; • Sociāli nelabvēlīgā situācijā esošu reģionu ekonomikas atjaunošana • Mazo, vietējo uzņēmumu uzņēmējdarbība • Veselības aprūpes pieejamība, sabiedrības veselības attīstība un atkarības apkarošana • Aktīvas un veselīgas novecošanas programmas • Projekti, kuru mērķis ir cīnīties pret nesekmību un mācību pārtraukšanu • Pieaugušo kvalifikācija un prasmju sertifikācija • Iedzīvotāju vajadzību diagnoze un pieaugušo rakstpratības, portugāļu valodas apguves un digitālās iekļaušanas programmu attīstība; • Profesionālā apmācība un politika • Piekļuve kultūrai un radošumam • Kopienas līdzdalība programmas pārvaldībā • Vietējo dalībnieku iespēju palielināšana partnerības tīklos • Risinājumi nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanai • Sporta veicināšana • Pilsonība un piekļuve tiesībām un pilsoniskai līdzdalībai Nākamo uzaicinājumu iesniegt projektus darba uzdevums ietver atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem vides jomā. |
| 3.25 | Re-C03-i06 | M | Portu un Lisabonas aglomerāciju monitoringa ziņojuma publicēšana par pasākumiem, kas veikti katrā no 12 intervences jomām. | Portu un Lisabonas aglomerāciju monitoringa ziņojuma publicēšana |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Portu un Lisabonas aglomerāciju uzraudzības ziņojuma publicēšana, kurā aprakstīts progress, kas panākts programmas finansēto pasākumu īstenošanā katrā intervences jomā, tostarp budžeta izpilde un rezultāti salīdzinājumā ar katram pasākumam izvēlētajiem rādītājiem. |
| 3.26 | Re-C03-i06 | T | Vismaz 90 % pasākumu pilnīga īstenošana |  | % | 0 | 90 | 4. CET. | 2025 | Pilnībā īstenoti vismaz 90 % pasākumu, par kuriem panākta vienošanās nolīgumos, kas parakstīti attiecībā uz 12 intervences jomām, ja budžeta izpilde ir vismaz EUR 225000000. |
| 3.28 | Re-03-i07-RAA | T | Paplašinātas vai atjaunotas vietas aprūpes iestādēs |  | Skaits | 0 | 91 | 1. CET. | 2026 | Vietu skaits veco ļaužu aprūpes iestādēs (ERPI), kas paplašināts vai renovēts Azoru salu autonomajā reģionā. Ja tiek būvētas jaunas ēkas, jauno ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks, nekā prasīts gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 3.29 | Re-C03-r38 | M | Vienotā sociālā pabalsta darba grupas ziņojums | Vienotā sociālā pabalsta darba grupas ziņojuma publicēšana |  |  |  | 1. CET. | 2025 | Vienotā sociālā pabalsta darba grupas ziņojuma publicēšana, kurā ietverti tā izstrādes un formālās īstenošanas galvenie elementi. Ziņojumā iekļauj novērtējumu par tās ietekmi uz aptvērumu, adekvātuma un efektivitātes līmeni, tostarp tādiem aspektiem kā pārklāšanās novēršana, sociālās aizsardzības nepilnību novēršana un apguves līmeņa uzlabošana. |
| 3.30 | Re-C03-r38 | M | Vienotā sociālā pabalsta (saskaņā ar pilsonības sociālās aizsardzības sistēmu) un Sociālo pabalstu kodeksa stāšanās spēkā | Tiesību aktu noteikumi, kas norāda uz tiesību aktu stāšanos spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2026 | Tiesību aktu, ar ko izveido vienoto sociālo pabalstu (pilsoniskās sociālās aizsardzības sistēmā), stāšanās spēkā pēc vienotā sociālā pabalsta darba grupas ziņojuma publicēšanas un apspriešanās ar attiecīgajām ieinteresētajām personām. Stājas spēkā tiesību akti, ar ko izveido Sociālo pabalstu kodeksu, ar kuru vienkāršo, saskaņo un konsolidē tiesību aktus, kas reglamentē sociālos pabalstus. |

## D. 4. KOMPONENTS: Kultūra

Komponents risina gan problēmas, kas saistītas ar Covid-19 pandēmijas sekām, gan mantotās problēmas, kas izriet no situācijas, kad pastāvīgi trūkst resursu kultūras instalāciju un aprīkojuma uzturēšanai, renovācijai un modernizācijai.

Kultūras komponenta galvenie mērķi ir ēku un nacionālo pieminekļu renovācija; amatnieku metožu un profesiju aizsardzība; tehnoloģiskās infrastruktūras un kultūras iekārtu modernizācija; mākslas darbu un kultūras mantojuma digitalizācija; un grāmatnīcu un grāmatu izdošanas internacionalizācija, modernizācija un digitālā pārkārtošanās.

Komponents palīdz īstenot konkrētām valstīm adresētos ieteikumus veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai efektīvi vērstos pret pandēmiju, stiprinātu ekonomiku un atbalstītu tās atveseļošanu (konkrētais ieteikums Nr. 1 2020); un atbalstīt digitālo tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2020).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

### D.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

#### Ieguldījums RE-C04-i01: Kultūras tīkli un digitālā pārkārtošanās

Pasākuma mērķis ir modernizēt publisko kultūras objektu tehnoloģisko infrastruktūru, veicinot to digitālo pārkārtošanos. Konkrētāk, tas ietver mākslas darbu un kultūras mantojuma saglabāšanu nākotnē; uzlabot kultūras pieredzi; palielināt pieprasījumu pēc kultūras pasākumiem un sasniegt jaunas auditorijas, jo īpaši jaunās paaudzes. Paredzams, ka nozares noturība palielināsies, veicinot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, piemēram, abonēšanu un straumēšanu; un atbalsts kultūras jomām ar spēcīgu tehnoloģisko komponentu, piemēram, 3D filmu ražošanu.

Šīs investīcijas sastāv no šādām intervencēm:

- kultūras objektu tehnoloģiskās infrastruktūras modernizācija

  - it aprīkojuma iegāde, tiešsaistes mobilo bibliotēku, informācijas sistēmu un integrētu katalogu izveide 239 publiskām bibliotēkām;

  - bezvadu pārklājuma ierīkošana 50 muzejos, palācēs un piemineņos;

  - digitālā un videoprojektēšanas aprīkojuma iegāde 155 kinoteātriem un publiskiem laikmetīgās mākslas centriem;

  - publisko laboratoriju tehnoloģiskā modernizācija un uzturēšana;

  - valsts kustīgo attēlu arhīva (ANIM) tehnoloģiskā modernizācija;

  - Sound Nacionālā arhīva uzstādīšana.

- grāmatu, arhīvu un bibliotēku ģenerāldirektorāta (DGLAB), Portugāles Nacionālās bibliotēkas, Évora publiskās bibliotēkas, Cinematheque, Kultūras mantojuma ģenerāldirektorāta (DGPC) un reģionālo kultūras direktorātu pārvaldīto kolekciju digitalizācija un valsts vēstures arhīvu audiovizuālo materiālu digitalizācija un digitalizācija:

  - publisko bibliotēku kolekciju digitalizācija un virtualizācija (20000000 attēlu);

  - nacionālo arhīvu kolekciju digitalizācija un virtualizācija (19 5 00 000 dokumenti);

  - 59500 publisku muzeju ierakstu digitalizācija;

  - virtuāli muzeju apmeklējumi;

  - 1000 filmu digitalizācija (Kinematēka); un

  - 45000 stundu audiovizuālu materiālu no valsts vēsturiskajiem plašsaziņas līdzekļiem un televīzijas apraides pakalpojumu sniedzēju arhīviem digitalizācija un pieejamība sabiedrībai

- Grāmatu un autoru internacionalizācija, modernizācija un digitālā pārkārtošanās:

  - atbalsts grāmatu tulkošanai un publicēšanai svešvalodās.

  - atbalsts literāro darbu, tostarp audiogrāmatu un e-grāmatu, tulkošanai un izdošanai;

  - atbalsts grāmatveikalu modernizācijai un digitālajai pārejai aprīkojuma un tehnoloģiju iegādei.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

#### Ieguldījums RE-C04-i02: Kultūras mantojuma

Šā pasākuma mērķis ir atjaunot kultūras objektus, kas klasificēti kā kultūras mantojums. Viens no galvenajiem mērķiem ir pielāgot šīs iekārtas jaunajiem vides standartiem. Tas ietver tādus pasākumus kā ēku primārās enerģijas patēriņa samazināšana, kā arī iejaukšanās vēsturiskajos zaļajos parkos ar unikālu floru un faunu, lai veicinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu, efektīvi atkārtoti izmantojot ūdeni apūdeņošanai.

Šīs investīcijas sastāv no šādām intervencēm:

- informācijas un dokumentācijas krātuves izveide par vietējo nerūpniecisko ražošanu, izejvielu identifikāciju un kartēšanu;

- “Saber Fazer” Tehnoloģiju centra iniciatīvas laboratoriju un maršrutu uzstādīšana (amatnieku metožu un profesiju aizsardzība), tostarp produktu tirdzniecība;

- darbību radīšana (pedagoģiski un informatīvi par tradicionālajiem paņēmieniem);

- muzeju, pieminekļu, valsts palešu un nacionālo teātru darbu pabeigšana, kas ietver atjaunošanu un/vai pārkvalifikāciju;

- Sound Nacionālā arhīva ēkas būvniecība.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

### D.2. 	Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Stūrakmens/ mērķis | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 4.1 | Re-C04-i01 | M | Kultūras objektu tīkla tehnoloģiskās specifikācijas | Ziņojums par kultūras iestāžu tīkla tehnoloģiskajām specifikācijām |  |  |  | 2. CET. | 2022 | Sīki izstrādāta tehnoloģisko specifikāciju noteikšana kultūras objektu tīklam |
| 4.2 | Re-C04-i01 | T | Finansiāls atbalsts grāmatnīcu digitālajai pārejai |  | Skaits | 0 | 200 | 4. CET. | 2025 | Grāmatnīcu skaits saņēma finansiālu atbalstu grāmatnīcu digitālajai pārejai, subsidējot 60 % no tehniskā aprīkojuma un pakalpojumu groza izmaksām grāmatnīcā (piemēram, grāmatu skeneris, Wi-fi un VPN tīkli, grāmatnīcas tīmekļa vietne, integrēta grāmatvedības sistēma u. c.) |
| 4.3 | Re-C04-i01 | M | Publisko kolekciju digitalizācija un virtualizācija | Publisko kolekciju digitalizācija un virtualizācija |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šādu kolekciju digitalizācija un virtualizācija: grāmatu, arhīvu un bibliotēku ģenerāldirektorāts; Portugāles Nacionālo bibliotēku, Evoras publiskā bibliotēka, Cinemateca un muzeji (DGPC un reģionālo kultūras direktorātu vadībā) Publiskās bibliotēkas (20000000 attēlu) Valstu arhīvi (19500000 dokumenti) Publiskie muzeji (59500 ieraksti) Virtuāli muzeju apmeklējumi (65 muzeji) Kinoteātika (1000 filmas) Vēsturisko plašsaziņas līdzekļu un televīzijas apraides pakalpojumu sniedzēju arhīvi (digitizēti un publiskoti, 45000 stundu videokasešu satura) |
| 4.4 | Re-C04-i01 | M | Modernizētas tehnoloģiskās infrastruktūras nodrošināšana kultūras objektu tīklam | Modernizētas tehnoloģiskās infrastruktūras nodrošināšana kultūras objektiem |  |  |  | 1. CET. | 2026 | Datoriekārtu un integrētu informācijas un katalogu sistēmu piegāde 239 publiskām bibliotēkām; Wi-fi pārklāj 50 muzeju, paleju un pieminekļus; video un kinoprojektēšanas aprīkojuma iegāde 155 kinoteātriem un publiskiem laikmetīgās mākslas centriem. |
| 4.5 | Re-C04-i01 | T | Finansiāls atbalsts literāro darbu tulkošanai un izdevniecībai |  | Skaits |  | 5 200 | 4. CET. | 2025 | To literāro darbu skaits, kuriem piešķirts finansiāls atbalsts literāro darbu tulkošanai un publicēšanai un audiogrāmatu un e-grāmatu izdošanai, finansējot 60–70 % no tulkošanas un publicēšanas izmaksām. |
| 4.9 | Re-C04-i01 | M | ANIM tehnoloģiskā modernizācija — Valsts kustīgo attēlu arhīvs | Iekārtu piegāde |  |  |  | 3. CET. | 2023 | Aprīkojuma piegāde Valsts kustīgo attēlu arhīva tehnoloģiskajai modernizācijai. |
| 4.10 | Re-C04-i01 | T | Aprīkojuma piegāde Sound Nacionālā arhīva uzstādīšanai un publisko laboratoriju tehnoloģiskajai modernizācijai |  | Skaits | 0 | 5 | 1. CET. | 2026 | Ēku un laboratoriju skaits, kurām piegādāts aprīkojums (Valsts skaņas un publisko laboratoriju arhīvs: José Figueiredo laboratorija, CNANS, LARQ un Forte de Sacavém). |
| 4.6 | Re-C04-i02 | M | “Saber Fazer” tīkla izveide | Informācijas un dokumentācijas repozitorija izveide par vietējo nerūpniecisko ražošanu, izejvielu identificēšanu un kartēšanu |  |  |  | 4. CET. | 2022 | “Saber Fazer” tīkla izveide: informācijas un dokumentācijas par vietējo nerūpniecisko ražošanu repozitorija izveide; un nerūpnieciskajā ražošanā izmantoto izejvielu identifikācija un kartēšana. |
| 4.7 | Re-C04-i02 | T | Parakstītie līgumi par kultūras mantojuma ēku un nacionālo teātru rehabilitāciju un saglabāšanu | Parakstītie līgumi | Skaits | 0 | 49 | 3. CET. | 2023 | To kultūras objektu skaits, par kuriem ir parakstīti līgumi par muzeju, pieminekļu, valsts palešu un nacionālo teātru rehabilitāciju un saglabāšanu. |
| 4.8 | Re-C04-i02 | T | Kultūras mantojuma ēku un nacionālo teātru rehabilitācijas un saglabāšanas darbi | Darbu pabeigšana | Skaits | 0 | 75 | 1. CET. | 2026 | To kultūras objektu skaits, kuros ir pabeigti muzeju, pieminekļu, valsts palešu un nacionālo teātru rehabilitācijas un saglabāšanas darbi. |
| 4.11 | Re-C04-i02 | M | “Saber Fazer” tehnoloģiju centra iniciatīvas laboratoriju un maršrutu uzstādīšana un pedagoģisku un informatīvu pasākumu izveide par tradicionālajām metodēm. | Laboratoriju un maršrutu uzstādīšana un informatīvu darbību izveide |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Uzstāda “Saber Fazer” tehnoloģiju centra iniciatīvas laboratorijas un maršrutus. Izveido pedagoģiskas un informatīvas darbības par tradicionālajām metodēm. |
| 4.12 | Re-C04-i02 | M | Sound Nacionālā arhīva būvniecības pabeigšana | Būvdarbu pabeigšana |  |  |  | 1. CET. | 2026 | Sound Nacionālā arhīva ēkas būvniecības pabeigšana. Ēkas izmantojamā platība ir vismaz 1100 kvadrātmetru, un tā ir aprīkota, lai cita starpā saglabātu skaņu dokumentus. Newēkas primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks par prasībām gandrīz nulles enerģijas ēkām. |

E. 5. SASTĀVDAĻA: Investīcijas un inovācija

Šis Portugāles atveseļošanas un noturības plāna komponents risina problēmas, kas saistītas ar salīdzinoši pieticīgo pētniecības un inovācijas līmeni, jo īpaši veicinot saiknes starp uzņēmējdarbību un zinātni un īpašu uzmanību pievēršot inovācijai zaļās pārkārtošanās jomā, un problēmām, kas saistītas ar Portugāles uzņēmējdarbības nozares hronisko nepietiekamo kapitalizāciju, kas Covid-19 pandēmijas dēļ ir vēl vairāk pasliktinājusies.

Komponenta mērķis ir palielināt Portugāles ekonomikas konkurētspēju un noturību, izmantojot pasākumus, kas paredzēti pētniecības stiprināšanai, veicinot tās rezultātu pārnesi uz uzņēmējdarbības nozari, tādējādi veicinot inovāciju un ieguldījumus. Komponenta pētniecības un inovācijas daļas mērķis ir uzlabot akadēmisko aprindu un uzņēmumu sadarbību, stiprināt Portugāles zinātnisko un tehnoloģisko potenciālu un atbalstīt vērienīgu un visaptverošu pētniecības un inovācijas programmu īstenošanu, risinot galvenās sociālekonomiskās un vides problēmas. Paredzams, ka to panāks ar lielākiem un efektīvākiem ieguldījumiem pētniecībā, izstrādē un inovācijā, mērķorientētu atbalstu, lai pētniecības rezultātus labāk pārvērstu ieguldījumos, ražošanas struktūras dažādošanā un specializācijā, izmantojot esošo rūpniecības nozaru un jauno teritoriju konkurētspējas faktisko potenciālu un veicinot divējādo pārkārtošanos. Jo īpaši šā komponenta mērķis ir palielināt augstas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu eksportu, palielināt ieguldījumus pētniecībā un izstrādē (gan ar jaunām augsti kvalificētām darbvietām, gan palielinot uzņēmumu izdevumus pētniecībai un izstrādei) un veicinot CO2 emisiju samazināšanu.

Saskaņā ar nepieciešamību atbalstīt ražošanas sistēmas maksātspēju un novērst tirgus nepilnības piekļuvē finansējumam šis komponents ietver reformu un ieguldījumus, kas palīdz uzlabot Portugāles uzņēmumu finansēšanas tirgu, izveidojot un nostiprinot Valsts attīstību veicinošu banku, Banco Português de Fomento, kā arī izstrādājot jaunus finanšu instrumentus. Komponents arī ievieš kapitāla tirgus reformas, lai ilgtermiņā stiprinātu kapitāla tirgus Portugālē, pārskatot spēkā esošo tiesisko regulējumu un pieņemot jaunus tiesību aktus, īpašu uzsvaru liekot uz vērtspapīru ieguldījumu sabiedrībām ekonomikas attīstībai (SIMFE), kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem un vērtspapīru kodeksa pārskatīšanu.

Komponents atbalsta to, ka tiek īstenots konkrētai valstij adresētais ieteikums par investīcijām klimatiskās pārkārtošanās jomā (konkrētais ieteikums Nr. 3 2020), konkrētai valstij adresētais ieteikums par ekonomikas politikas koncentrēšanu saistībā ar investīcijām inovācijā (konkrētais ieteikums Nr. 3 2019) un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2020 (koncentrētas investīcijas zaļās un digitālās pārkārtošanās jomā). Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par to pagaidu pasākumu īstenošanu, kuru mērķis ir nodrošināt uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, piekļuvi likviditātei un veicināt privātās investīcijas, lai veicinātu ekonomikas atveseļošanu (Valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

### E.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

#### Reforma RE-r09: Pētniecības, inovācijas un attīstības un inovatīvu ieguldījumu veicināšana uzņēmumos

Reformas mērķis ir veicināt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, jo īpaši nodrošinot labvēlīgus pamatnosacījumus, lai publiskos un privātos ieguldījumus pētniecībā un izstrādē padarītu efektīvākus un lietderīgākus. Reforma ir daļa no Tehnoloģiju un uzņēmumu inovācijas stratēģijas 2018.–2030. gadam atjaunināšanas. Šā atjauninājuma mērķis ir atvieglot publiskā un privātā sektora partnerību finansēšanu un īstenošanu, lai atbalstītu vērienīgas pētniecības un inovācijas programmas. Reformas mērķis ir vienkāršot piekļuvi pētniecības un izstrādes darbību finansēšanas instrumentiem un palīdzēt uzlabot finansējuma paredzamību un stabilitāti, izveidojot daudzgadu plānošanas sistēmu publiskajiem ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē, izmantojot neatkarīgu pētniecības un attīstības ieguldījumu uzraudzības sistēmu. Ieguldījumi, kas jāīsteno saistībā ar šo reformu, ir RE-C05-i01.01 un RE-C05-i01.02.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

#### Reforma RE-r11: Interfeisu iestāžu tīkla paplašināšana un konsolidācija.

Reformas mērķis ir uzlabot saikni starp akadēmiskajām aprindām un uzņēmumiem, lai uzlabotu zināšanu plūsmas un tehnoloģiju nodošanu.

Reforma ietver Tehnoloģiju saskarnes sistēmas tiesiskā regulējuma un tiesiskā regulējuma pārskatīšanu un standartizāciju, jo īpaši tehnoloģiju centrus un INTERFACE centrus, kas izveidoti saskaņā ar programmu INTERFACE. Tehnoloģiju centri un INTERFACE centri savieno pētniecības organizācijas (tostarp augstākās izglītības iestādes) un uzņēmumus, lai atbalstītu zināšanu un tehnoloģiju nodošanu. Reforma nosaka šo struktūru izveides procesu un to pārvaldības un finansēšanas modeli.

Valdības izveidotā darba grupa tehnoloģiju infrastruktūras veicināšanai ir atbildīga par tiesību akta priekšlikuma sagatavošanu.

Ieguldījumi, kas jāīsteno saistībā ar šo reformu, ir RE-C05-i01.01 un RE-C05-i01.02.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

#### Reforma RE-r12: Pētniecības un inovācijas programma ilgtspējīgai lauksaimniecībai, pārtikai un agrorūpniecībai.

Reformas mērķis ir stiprināt lauksaimniecības nozari Portugālē un nodrošināt pārtikas un uztura nodrošinājumu, veicināt veselību un labklājību, uzlabot lauku apvidu pārvaldību, veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, novērst klimata pārmaiņu ietekmi, veikt nepieciešamos pielāgojumus un ieguldījumu, lai mazinātu to ietekmi un veicinātu citas saimnieciskās darbības, piemēram, cita starpā lauksaimniecības pakalpojumus un pat ēdināšanu un tūrismu.

Reforma atbalsta Inovācijas programmas lauksaimniecībai īstenošanu 20|30. Tā ietver to līdzekļu nodrošināšanu, kas vajadzīgi esošās infrastruktūras atjaunināšanai un sagatavošanai, kā arī funkcionālo alianšu veicināšanu lauksaimniecības un pārtikas ķēdē, uzņēmumos un pētniecībā, lai veicinātu tādas pētniecības un inovācijas attīstību un integrāciju, kas vērsta uz lauksaimniecības nozares vajadzībām nolūkā īstenot zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Reformas īstenošana bija jāpabeidz līdz 2020. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C05–i01.01: Mobilizācijas programmas/apvienības uzņēmējdarbības inovācijai.

Šā ieguldījuma mērķis ir mobilizēt un stiprināt Portugāles zinātniskās un tehnoloģiskās spējas, izmantojot vērienīgas pētniecības un inovācijas programmas, kuru pamatā ir uzņēmējdarbības un akadēmisko aprindu konsorciji.

Investīcijas galvenokārt sastāv no dotācijām Mobilizācijas programmu/uzņēmumu inovācijas apvienību īstenošanai, izmantojot divus savstarpēji papildinošus instrumentus: I) inovācijas pakti, kas veicina sadarbību un veicina inovācijas projektu izstrādi, un ii) mobilizēt projektus, kuru mērķis ir pētniecība un izstrāde un tās pārveide par jaunām precēm un pakalpojumiem, izmantojot ieguldījumus. Mobilizēšanas programmas atlasa, rīkojot atklātus konkursus par stratēģiskiem plāniem, ko ierosina konsorciji starp uzņēmumiem un akadēmiskām, zinātniskām un/vai tehnoloģiskām iestādēm. Šis ieguldījums balstās uz stratēģisko satvaru, kas jāīsteno saskaņā ar RE-r09, un stiprina saskarņu iestāžu lomu un šā tīkla konsolidāciju.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C05-i01.02: Zaļās programmas/asociācijas uzņēmumu inovācijai

Šo investīciju mērķis ir īstenot tos pašus instrumentus kā RE-C05-i01.01, tomēr specializēties ierobežotam zaļo programmu kopumam, izmantojot konsorcijus starp uzņēmumiem un akadēmiskām, zinātniskām un/vai tehnoloģiskām iestādēm, lai atbalstītu inovāciju (koncentrējoties uz zaļo pārkārtošanos, Atveseļošanas un noturības mehānisma regulas pielikuma 022. lauks).

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C05-i02: Saskarnes misija — zinātniskā un tehnoloģiskā atbalsta tīkla atjaunošana un norādījumi ražošanas struktūrai

Ieguldījuma mērķis ir stiprināt valsts zinātnisko un tehnoloģisko sistēmu un uzlabot saikni starp uzņēmējdarbības akadēmiskajām aprindām, lai nodrošinātu efektīvu tehnoloģiju pārnesi un pētniecības rezultātu pārvēršanu inovācijā. Ieguldījums ietver tehnoloģiskās saskarnes sistēmu centru un sadarbības laboratoriju CoLAB jaunā finansēšanas modeļa konsolidāciju peļņas apvienībām vai uzņēmumiem, kuru mērķis ir tieši vai netieši radīt kvalificētas darbvietas, īstenojot pētniecības un inovācijas programmas, kuru pamatā ir 1/3 no pamatfinansējuma, 1/3 no konkurētspējīga finansējuma un 1/3 no tirgus finansējuma, nodrošinot 186 miljonus euro no galvenā finansējuma Interface misijai. Ieguldījumu veido 500 uzņēmumi, kas gūst labumu no šīs shēmas un INTERFACE struktūru sniegtajiem pakalpojumiem. Paredzams, ka reformu RE-r11 un investīciju RE-C05-i02 apvienotā rīcība sasniegs iepriekš minētos mērķus.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C05-i03: Pētniecības un inovācijas programma ilgtspējīgai lauksaimniecībai, pārtikai un agrorūpniecībai [Inovācijas programma lauksaimniecībai 20 30].

Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt pētniecību un inovāciju, lai panāktu ilgtspējīgāku lauksaimniecību.

Ieguldījumu veido dotācijas publiskām un privātām struktūrām, lai atbalstītu Inovācijas programmu lauksaimniecībai 20|30. Programma ir strukturēta 15 pamatiniciatīvās pētniecības un izstrādes un inovācijas projektu atbalstam un 5 inovācijas strukturēšanas projektos, kas vērsti uz digitalizāciju. Šie pētniecības un inovācijas projekti atbilst Portugāles kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajā plānā noteiktajām vajadzībām. Dažādās iniciatīvas ietver darbības aprites bioekonomikas un precīzās lauksaimniecības jomā. Projektu atlasē ņem vērā dažādas ražošanas sistēmas un nozares. Paredzams, ka tiks atbalstīti 100 pētniecības un inovācijas projekti. Turklāt ieguldījums ietver 24 eksperimentālo saimniecību un laboratoriju (inovācijas centru) zinātnisko iekārtu un aprīkojuma atjaunošanu un modernizāciju.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C05-i04-RAA: Azoru salu uzņēmējdarbības sistēmas rekapitalizācija

Pasākuma mērķis ir risināt strukturālo problēmu, kas saistīta ar Azoru salu autonomā reģiona uzņēmumu nepietiekamu kapitalizāciju.

Šo ieguldījumu veido īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības izveide, kas pēc tam iegulda EUR 125000000 dzīvotspējīgos Azoras uzņēmumos galvenokārt pašu kapitāla veidā. Investīcijas papildina valstu investīcijas, kuru mērķis ir uzņēmumu kapitalizācija, ar reģionālu finansējumu un īpašiem instrumentiem, kas atbilst autonomā reģiona uzņēmējdarbības struktūras specifikai.

Visus projektus īsteno, pilnībā ievērojot NBK tehniskos norādījumus (2021/C58/01). Turklāt Portugāle ir apņēmusies, ka ieguldījumu politikas dokumentā, kas saistīts ar instrumentu 125 000 000 EUR un ko Banco Português de Fomento pieņems kā īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vadības struktūra, sīki izklāsta atbalstīto uzņēmumu atlases/atbilstības kritērijus, nodrošinot Atveseļošanas un noturības mehānisma klimata un vides prasību ievērošanu, tostarp atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01) par atbalstītajiem aktīviem/darbībām un/vai uzņēmumiem un norādot ieguldījumu mērķus un mērķorientētu peļņu. Lai nodrošinātu atbalstīto uzņēmumu atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), ieguldījumu politikā ir prasīts:

- ilgtspējas pārbaudes izmantošana,

- izslēgšanas saraksts, kurā ir šādi elementi:

  - Darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana;

  - Darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm;

  - Darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām;

  - Darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt ilgtermiņa kaitējumu videi, piemēram, kodolatkritumus; un

  - Pētniecībai, izstrādei un inovācijai, kas paredzēta iepriekš minētajiem aktīviem un darbībām.

- obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes, ko veic Banco Português de Fomento un/vai tās izraudzītie finanšu starpnieki attiecībā uz darījumiem, kas ir atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes, un

- tāda pašu kapitāla atbalsta saņēmējiem, kuri vismaz 50 % no saviem ieņēmumiem gūst no izslēgšanas sarakstā uzskaitītajām darbībām, lai pieņemtu un publicētu zaļās pārkārtošanās plānus.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C05-i05-RAA: Azorejas lauksaimniecības ekonomikas atveseļošana

Ieguldījumu mērķis ir veicināt Azoru salu lauksaimniecību, īpašu uzmanību pievēršot ilgtspējai, kā arī vietējās ražošanas veicināšanai. Azoru salu lauksaimniecībai ir liela ekonomiskā, sociālā un teritoriālā nozīme reģionālajā kohēzijā, ņemot vērā reģionālās teritorijas sadrumstalotību, ko raksturo salas ar īpašām iezīmēm. Šo investīciju mērķis ir i) veicināt reģionālā ražošanas potenciāla noturību un ilgtspējīgu izaugsmi, ii) mazināt krīzes ekonomisko un sociālo ietekmi uz lauksaimniecības un lauksaimniecības pārtikas nozari Azoru salās un iii) veicināt divējādo klimata un digitālo pārkārtošanos lauksaimniecības un lauksaimniecības pārtikas nozarē Azoru salās.

Investīcijas ietver i) atbalstu investīciju projektiem produktu un ražošanas procesu inovācijā reģionālos lauksaimniecības uzņēmumos, ii) publiskās investīcijas inovācijā un divējādā pārejā (tostarp programma lauksaimnieku prasmju uzlabošanai divējādās pārkārtošanās un ilgtspējīga patēriņa jomā, tostarp sertifikācija) un iii) publiskās investīcijas pārstrukturēšanā, tostarp investīcijas ražošanas procesu inovācijā un reģionālajā kaušanas tīkla zaļajā pārkārtošanā un piena kvalitātes sertificēšanā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C05-i07-RAM: Kapitalizācijas instrumenti uzņēmumiem Madeirā

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt ieguldījumus Madeiras autonomajā reģionā, lai risinātu vietējo uzņēmumu strukturālās likviditātes problēmas, kā arī stiprinātu reģionālās ekonomikas konkurētspēju.

Šis ieguldījums ietver ar kredītlīniju piešķirtā finansiālā atbalsta pastiprināšanu (Investe RAM 2020). Šis instruments sniedz kredītu garantijas uzņēmumiem, garantējot aizdevumu kopsummu EUR 15900000 apmērā. Ar instrumentu arī subsidē aizdevumu procentu izdevumus (100 % no bezriska (Euribor) likmes plus vismaz 60 % no riska starpības līdz 3,4 %). Ieguldījumu veic, izmantojot protokolu starp Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial un to izvēlētiem finanšu starpniekiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst principam “nenodari būtisku kaitējumu” saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu, kā noteikts tehniskajās norādēs “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), tiesiskajā(-os) nolīgumā(-os) starp Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial un to izvēlētajiem finanšu starpniekiem, kā arī finanšu instrumenta īstenošanas nolīgumā (protokolā):

- Izslēgt no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), sasniedzot prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un

- Pieprasīt, lai saņēmējs ievēro attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums RE-C05–08: Plašāka digitālā zinātne

Šā pasākuma mērķis ir paātrināt zinātnes un valsts zinātnes un tehnoloģiju sistēmu atbalstošo pakalpojumu digitālās pārveides un digitalizācijas procesu.

Šajā nolūkā ieguldījums:

- Pabeigt “Zinātnes XXI pilsētiņu” un “Zinātnes dienestu” (fizisko un tiešsaistē), kur vienā vietā tiks darīti pieejami pakalpojumi un finansēšanas mehānismi pētniekiem, pētniecības un izstrādes struktūrām un augstākās izglītības iestādēm;

- Izveidot Valsts progresīvās datošanas centru (CNCA), kas aptver Portugāles valsts ieguldījumu jaunajā superdatorā “Deucalion” un pabeigt datu centru/atbalsta infrastruktūru divu superdatoru “Deucalion” un “Mare Nostrum 5” ekspluatācijai;

- Atbalstīt pētniecības un izstrādes projekta programmas sākšanu, kas vērsta uz progresīvu kiberdrošības, mākslīgā intelekta un datu zinātnes sistēmu izstrādi un īstenošanu valsts pārvaldē, kā arī zinātnisko iespēju programmu;

- Palielināt to kursu skaitu, kas tiek piedāvāti, izmantojot valsts platformu masu tiešsaistes kursiem (NAU);

- Īstenot Valsts atvērtās zinātnes un pētniecības datu programmu (PNCADAI).

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Ieguldījumi RE-C05-i09– — Paplašināšanās: Mobilizācijas programmas/asociācijas uzņēmējdarbības inovācijai

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt ieguldījumus RE-C05-i01.01 5. komponentā. Pasākuma paplašinātā daļa palielina to produktu, procesu vai pakalpojumu skaitu, kas pabeigti saistībā ar Mobilizācijas programmām/apvienībām uzņēmējdarbības inovācijai.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījumi RE-C05-i10– — Paplašināšanās: Zaļās programmas/asociācijas uzņēmumu inovācijai

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt ieguldījumus RE-C05-i01.02 5. komponentā. Pasākuma paplašinātā daļa palielina to produktu, procesu vai pakalpojumu skaitu, kas iekļauti papildu zaļajās programmās.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### E.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 5.1 | Re-C05-r09 | M | Portugāles 2030. gada tehnoloģiskās un uzņēmējdarbības inovācijas stratēģijas pamatnostādņu atjaunināšana | Atjauninātas pamatnostādnes par Portugāles tehnoloģiskās un uzņēmējdarbības inovācijas stratēģiju 2030. gadam |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Ministru padomes lēmuma, ar ko apstiprina pamatnostādnes par Portugāles tehnoloģiskās un uzņēmējdarbības inovācijas stratēģiju 2018.–2030. gadam, atjaunināšana, ņemot vērā nesen pieņemto Portugāles stratēģiju 2030. gadam un jaunos ekonomikas atveseļošanas izaicinājumus. |
| 5.2 | Re-C05-r11 | T | Atzīto sadarbības laboratoriju tīkla paplašināšana |  | Skaits | 26 | 35 | 1. CET. | 2021 | Jaunu sadarbības laboratoriju kvalifikācijas atzīšana un piešķiršana — Sadarbības laboratoriju tīkla paplašināšana, atzīstot un piešķirot nosaukumu jaunām struktūrām, kas izriet no pieteikumu iesniegšanas un novērtēšanas procesa, ko veic FCT, I.P (Zinātnes un tehnoloģiju fonds) valdes ieceltu ekspertu ar atzītiem starptautiskajiem nopelniem neatkarīga vērtēšanas komisija |
| 5.3 | Re-C05-r11 | M | Jaunā tiesiskā režīma stāšanās spēkā attiecībā uz tehnoloģiju un inovācijas centriem | Jaunā tiesiskā režīma stāšanās spēkā attiecībā uz tehnoloģiju un inovācijas centriem |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Tiesību aktos pārskata un standartizē Zinātniskās un tehnoloģiskās sistēmas struktūru tiesisko regulējumu un tiesisko regulējumu, nosakot tās finansēšanas un novērtēšanas modeli. |
| 5.4 | Re-C05-r12 | M | Inovācijas programmas lauksaimniecībai apstiprināšana | Inovācijas programmas lauksaimniecībai apstiprināšana |  |  |  | 4. CET. | 2020 | Ministru padomes lēmuma, ar ko apstiprina Lauksaimniecības inovāciju programmu, publicēšana. Ministru padomes lēmums publicēts 15.10.2020. |
| 5.5 | Re-C05-i01.01 | T | Līgumu noslēgšana par jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādi attiecīgajās stratēģiskajās jomās (inovācijas programmas). |  | Skaits | 0 | 6 | 4. CET. | 2022 | Sešu līgumu (inovācijas paktu vai mobilizācijas projektu) noslēgšana ar konsorcijiem, kas ietver: Konsorcija sastāvā esošo vienību identifikācija; Uzņēmējdarbības plāns/ieguldījums; finansējuma summa; Mērķi, kas saņēmējam ir saistoši; Uzraudzības veids. Līgumi kopumā atbalsta vismaz 60 produktus, procesus vai pakalpojumus. Darba uzdevums ietver atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 5.6 | Re-C05-i01.01 | T | Sešu līgumu (inovācijas pakti vai mobilizācijas projekti) īstenošanas pabeigšana |  | Skaits | 0 | 6 | 4. CET. | 2025 | Produktu, procesu vai pakalpojumu pabeigšana attiecīgajās stratēģiskajās jomās, kas izriet no sešu līgumu (inovācijas paktu vai mobilizācijas projektu) īstenošanas, kuri noslēgti ar konsorcijiem. |
| 5.7 | Re-C05-i01.02 | T | Līgumu noslēgšana par jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādi stratēģiskās jomās, kas saistītas ar mazoglekļa ekonomiku, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām. |  | Skaits | 0 | 4 | 4. CET. | 2022 | Četru līgumu (inovācijas paktu vai mobilizācijas projektu) noslēgšana ar konsorcijiem, kas ietver: Konsorcija sastāvā esošo vienību identifikācija; Uzņēmējdarbības plāns/ieguldījums; finansējuma summa; Mērķi, kas saņēmējam ir saistoši; Uzraudzības veids. Līgumi atbalsta kopumā vismaz 40 produktus, procesus vai pakalpojumus un atspoguļo saskaņotību ar intervences jomu 022 (Pētniecības un inovācijas procesi, tehnoloģiju nodošana un sadarbība starp uzņēmumiem, īpašu uzmanību pievēršot mazoglekļa ekonomikai un noturībai un pielāgošanās klimata pārmaiņām). Darba uzdevums ietver atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 5.8 | Re-C05-i01.02 | T | Pabeigti produkti, procesi vai pakalpojumi, kas saistīti ar mazoglekļa ekonomiku, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām |  | Skaits | 0 | 4 | 4. CET. | 2025 | Produktu, procesu vai pakalpojumu pabeigšana, kas izriet no četru līgumu (inovācijas paktu vai mobilizācijas projektu) īstenošanas, kuri noslēgti ar konsorcijiem un kuri atspoguļo saskaņotību ar intervences jomu 022 (Pētniecības un inovācijas procesi, tehnoloģiju nodošana un sadarbība starp uzņēmumiem, īpašu uzmanību pievēršot ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, noturībai un pielāgošanās klimata pārmaiņām). |
| 5.9 | Re-C05-i02 | T | Noslēgtie līgumi ar saskarnes struktūrām, tostarp sadarbības laboratorijām un sadarbības laboratorijām |  | Skaits | 0 | 20 | 4. CET. | 2022 | Pēc uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus atbalstāmo subjektu atlase. Šis uzaicinājums attiecas tikai uz ierosinātājiem, kas atzīti par “saskarnes” struktūrām vai sadarbības laboratorijām. Līgumi atspoguļo saskaņotību ar intervences jomām 021 (Tehnoloģiju nodošana un sadarbība starp uzņēmumiem, pētniecības centriem un izglītības nozari) un/vai 022 (Pētniecības un inovācijas procesi, tehnoloģiju nodošana un sadarbība starp uzņēmumiem, koncentrējoties uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām). Darba uzdevums ietver atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 5.10 | Re-C05-i02 | T | Uzņēmumi, kas gūst labumu no pakalpojumiem, ko sniedz saskarnes struktūras, tostarp sadarbīgās laboratorijas — Colabs |  | Skaits | 0 | 500 | 4. CET. | 2025 | Īstenošanas ziņojumi, kas saskarnes struktūrām jāiesniedz katru gadu, ļauj novērtēt kvantitatīvo progresu attiecībā pret konkrētajiem mērķiem, kas noteikti, piešķirot pamata finansējumu, jo īpaši to uzņēmumu skaitu, kuri gūst labumu no sniegtajiem pakalpojumiem. |
| 5.11 | Re-C05-i03 | M | Konkursa procedūra pētniecības un inovācijas projektiem | Paziņojuma publicēšana par konkursa procedūras uzsākšanu pētniecības un inovācijas projektiem |  |  |  | 3. CET. | 2021 | Konkursa izsludināšana par pētniecības un inovācijas programmām/projektiem, kas finansējami saskaņā ar iniciatīvām, kuras paredzētas Lauksaimniecības inovācijas programmā 2030. gadam. Darba uzdevumā iekļauj atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Atlases kritēriji nodrošina, ka projekti ir vērsti vai nu uz: par ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām, samazinot emisijas, palielinot oglekļa sekvestrāciju vai stiprinot noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām, atspoguļojot intervences jomas 022 prasības, kā norādīts ANM regulas VI pielikumā vai digitalizācijas pētniecības un izstrādes projektos, piemēram, vienotā lauksaimniecības portālā, digitālās pārslēgšanās un pētniecības un inovācijas projektos, kas saistīti ar vērtības ķēdēm, atspoguļojot 009. intervences jomas prasības. |
| 5.12 | Re-C05-i03 | T | Tādu inovācijas un pētniecības projektu pabeigšana, kuros galvenā uzmanība pievērsta lauksaimniecības inovācijas programmas 2030. gadam zaļajiem aspektiem |  | Skaits | 0 | 100 | 3. CET. | 2025 | Kopumā tika finansēti un pabeigti 100 pētniecības un inovācijas projekti. Atbalsts pētniecības un inovācijas projektiem un programmām, kas veicina vismaz vienu no 15 inovācijas programmas iniciatīvām un koncentrējas uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām. |
| 5.13 | Re-C05-i03 | T | Piecu strukturējošu projektu pabeigšana, galveno uzmanību pievēršot Lauksaimniecības inovācijas programmas 2030. gadam digitālajiem aspektiem |  | Skaits | 0 | 5 | 3. CET. | 2025 | Kopā tika finansēti un pabeigti 5 inovācijas strukturēšanas projekti. Atbalsts inovācijas projektiem, kas veicina vismaz vienu no 15 inovācijas programmas iniciatīvām un koncentrējas uz digitalizāciju. |
| 5.14 | Re-C05-i03 | T | Lauksaimniecības inovācijas centru atjaunošana/modernizācija |  | Skaits | 0 | 24 | 4. CET. | 2025 | Valsts inovācijas tīkla izveide lauksaimniecības, pārtikas un lauku attīstības jomā, modernizējot 24 inovācijas centrus. Šie ieguldījumi galvenokārt ietver infrastruktūras atjaunošanu un laboratorijas zinātniskā aprīkojuma iegādi. |
| 5.15 | Re-C05-i04-RAA | M | Regulas par Azoru salu uzņēmumu rekapitalizācijas instrumentu pieņemšana | Azoru salu reģiona valdība pieņem regulu, ar ko izveido kapitalizācijas pasākumu un pilnvaro Banco Portugues de Fomento pieņemt ieguldījumu politiku |  |  |  | 3. CET. | 2021 | Azoru salu reģionālā valdība pieņem regulu, ar ko izveido kapitalizācijas pasākumu un pilnvaro Banco Portugues de Fomento pieņemt ieguldījumu politiku, kurā cita starpā noteikti atbilstības kritēriji un saņēmēju uzņēmumu atlase katram finanšu instrumentu veidam. Regulā nosaka, ka ieguldījumu politikā jāietver atlases/atbilstības kritēriji atbalstīto uzņēmumu atbilstībai NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), pieprasot: ilgtspējības pārbaudes izmantošana, izņēmumu saraksts, kurā ir šādi elementi: Investīcijas, kas saistītas ar fosilo kurināmo (tostarp lejupēju izmantošanu), izņemot siltumenerģiju/enerģiju, kas balstīta uz dabasgāzi un atbilst NBK vadlīniju III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem. — Darbības saskaņā ar ETS, kuru prognozētās CO2 ekvivalenta emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai. Ieguldījumi atkritumu apglabāšanas iekārtās poligonos, mehāniskās bioloģiskās apstrādes (MBT) iekārtās un atkritumu apstrādes sadedzināšanas iekārtās. Izslēgšanas saraksts neattiecas uz iekārtām, kas paredzētas tikai nereciklējamu bīstamo atkritumu apstrādei; esošām iekārtām, ja ieguldījums ir paredzēts energoefektivitātes palielināšanai, izplūdes gāzu uztveršanai glabāšanai vai izmantošanai vai materiālu atgūšanai no incinerācijas pelniem, ar nosacījumu, ka šādu ieguldījumu rezultātā nepalielinās iekārtu atkritumu pārstrādes jauda vai nepagarinās iekārtas darbmūžu. Darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt ilgtermiņa kaitējumu videi (piemēram, kodolatkritumi). — PAI, kas paredzēta iepriekš minētajiem aktīviem un darbībām. obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes, izmantojot BPF un/vai tā izvēlētos finanšu starpniekus attiecībā uz darījumiem, kas ir atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes; pašu kapitāla atbalsta saņēmēji, kas vismaz 50 % no saviem ieņēmumiem gūst no izslēgšanas sarakstā uzskaitītajām darbībām, lai pieņemtu un publicētu zaļās pārkārtošanās plānus. |
| 5.16 | Re-C05-i04-RAA | M | Ieguldījumu politikas pieņemšana uzņēmumu rekapitalizācijas instrumentam Azoru salās | BPF pieņem ieguldījumu politiku, kas aptver visus pasākumā paredzētos finanšu instrumentus. |  |  |  | 3. CET. | 2021 | BPF pieņem ieguldījumu politiku, kas aptver visus pasākumā paredzētos finanšu instrumentus. Ieguldījumu politiku izstrādā un pieņem BPF kā tā uzņēmuma vadības struktūra, kam pieder līdzdalības, kuras izriet no finanšu instrumentiem, kas īstenoti, lai atbalstītu par saņēmējiem izraudzītos uzņēmumus. Ieguldījumu politika atspoguļo atlases/atbilstības kritērijus un piemērojamās saistības/mērķus, kas noteikti regulā par uzņēmumu rekapitalizācijas instrumentu Azoru salās. |
| 5.17 | Re-C05-i04-RAA | T | Kopumā 125 000 000 EUR piegāde reģiona nefinanšu sabiedrībām kā pašu kapitāla un kvazikapitāla atbalsts saskaņā ar instrumenta ieguldījumu politiku. Orientējoši tiek lēsts, ka, pabeidzot plānu, tiks atbalstīti vismaz 300 uzņēmumi. |  | EUR | 0 | 125 000 000 | 4. CET. | 2025 | Kopumā 125 000 000 EUR piegāde reģiona nefinanšu sabiedrībām kā pašu kapitāla un kvazikapitāla atbalsts saskaņā ar ieguldījumu politiku, kas pieņemta attiecībā uz Azoru salu uzņēmumu rekapitalizācijas instrumentu. Banco Portugues de Fomento ir atbildīga par ziņošanu par veiktajām darbībām. Šajā ziņojumā papildus finanšu plūsmām publicē saņēmēju uzņēmumu, to NMIN un CAE sarakstu, līguma datumu, piešķirto finansējumu, izmantotā finanšu instrumenta veidu un attiecīgā gadījumā iesaistīto finanšu vienību. |
| 5.18 | Re-C05-i05-RAA | M | Azoru salu lauksaimniecības inovācijas un digitalizācijas programmas publicēšana | Azoru salu lauksaimniecības inovācijas un digitalizācijas programmas publicēšana |  |  |  | 2. CET. | 2022 | Azoru salu lauksaimniecības inovācijas un digitalizācijas programmas publicēšana, tostarp monitoringa tīkla attīstības plāns un paziņojumi par lauksaimniecību salu līmenī, kā arī plāns pārejai uz digitālo realitāti un precīzo lauksaimniecību. |
| 5.19 | Re-C05-i05-RAA | T | Jaunas (aizstāj novecojušas struktūras) vai pārkvalificētas struktūras, kas atbild par dzīvnieku kaušanu un piena kvalitātes un pārtikas nekaitīguma sertifikāciju |  | Skaits | 0 | 3 | 4. CET. | 2025 | Darbu pabeigšana pie jaunām (lai aizstātu novecojušas struktūras) vai pārkvalificētām struktūrām, kas atbild par dzīvnieku kaušanu, piena kvalitātes sertifikāciju un pārtikas nekaitīgumu, lai reaģētu uz tirgu attīstību un augošo pieprasījumu, iekļaujot ieguldījumus ražošanas un organizācijas procesu inovācijā, zaļajā pārkārtošanā, digitālajā pārkārtošanā un dzīvnieku labturībā. |
| 5.20 | Re-C05-i05-RAA | T | Projekti, ko atbalsta saskaņā ar pārstrādes un tirdzniecības nozares uzņēmumu pārstrukturēšanas atbalsta shēmām |  | Skaits | 0 | 9 | 4. CET. | 2025 | Projekti, kas apstiprināti un par kuriem noslēgti līgumi saskaņā ar atbalsta shēmām attiecībā uz inovāciju produktos un ražošanas un organizācijas procesos, zaļo pārkārtošanos un digitālo pārkārtošanos un kuru mērķis ir pārstrukturēt uzņēmumus lauksaimniecības pārstrādes un tirdzniecības nozarē. |
| 5.21 | Re-C05-i05-RAA | T | Projekti, ko atbalsta saskaņā ar lauku saimniecību pārstrukturēšanas atbalsta shēmām |  | Skaits | 0 | 178 | 4. CET. | 2025 | Projekti, kas apstiprināti un par kuriem noslēgti līgumi saskaņā ar atbalsta shēmām attiecībā uz inovāciju ražošanas un organizācijas produktos un procesos, zaļo pārkārtošanos un digitālo pārkārtošanos un kuru mērķis ir lauku saimniecību pārstrukturēšana. |
| 5.22 | Re-C05-i05-RAA | T | Lauku saimniecības, kas saņem specializētu tehnisko atbalstu saskaņā ar lauksaimnieku iespēju nodrošināšanas programmu |  | Skaits | 0 | 2 000 | 4. CET. | 2025 | Lauku saimniecības, kas saņem specializētu tehnisko atbalstu kā daļu no darbībām, kuras jāveic saskaņā ar lauksaimnieku iespēju nodrošināšanas programmu. |
| 5.33 | Re-C05-i07-RAM | M | Īstenošanas nolīguma (protokola) parakstīšana starp Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial un atsevišķiem finanšu starpniekiem | Īstenošanas nolīguma (protokola) parakstīšana starp Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial un atsevišķiem finanšu starpniekiem, aptverot visus pasākumā paredzētos finanšu instrumentus |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Īstenošanas nolīguma (protokola) parakstīšana starp Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial un atsevišķiem finanšu starpniekiem, kas aptver visus pasākumā paredzētos finanšu instrumentus. Īstenošanas nolīgumā un turpmākajos finanšu instrumenta juridiskajos dokumentos ir prasīts piemērot izslēgšanas sarakstu (kā noteikts pasākuma aprakstā) un pārbaudīt atbilstību ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 5.34 | Re-C05-i07-RAM | T | Aizdevumu garantijas reģionālo uzņēmumu projektu atbalstam. | — | EUR | 0 | 15 900 000 | 4. CET. | 2025 | Garantiju sniegšana aizdevumiem EUR 15900000 apmērā kopā ar atbalstu procentu izdevumiem par aizdevumiem saskaņā ar valsts savstarpējo garantiju sistēmu, atbalstot vismaz 10 reģionālus projektus. |
| 5.35 | Re-C05-i08 | T | “Zinātnes XXI pilsētiņas” un “Zinātnes dienesta” pabeigšana un pakalpojumu sniegšana, izmantojot Valsts atvērtās zinātnes un atvērto pētniecības datu programmu (PNCADAI) |  | Skaits | 0 | 9 | 4. CET. | 2025 | Divu digitālo un dabaszinātņu un tehnoloģiju pakalpojumu pabeigšana: “Campus Science XXI” un “Zinātnes dienests”. Septiņu tiešsaistes elektronisko pakalpojumu sniegšana Valsts atvērtās zinātnes un atvērto pētniecības datu programmas (PNCADAI) ietvaros. Programma ietver datu centra infrastruktūru, kā arī datu pārvaldības pakalpojumu. |
| 5.36 | Re-C05-i08 | T | Pētniecības un attīstības programmas projektu pabeigšana valsts pārvaldē un jauni kursi masu tiešsaistes kursu valsts platformā (NAU) |  | Skaits | 0 | 144 | 1. CET. | 2026 | 94 projektu pabeigšana, kurus finansē kā daļu no pētniecības un izstrādes programmas valsts pārvaldē (tostarp mākslīgā intelekta (MI), kiberdrošības un datu zinātnes jomā). 50 jauni kursi, kas tiek piedāvāti, izmantojot Valsts platformu masu tiešsaistes kursiem (NAU), izmantojot jaunizstrādāto tehnoloģisko infrastruktūru. |
| 5.37 | Re-C05-i08 | M | Valsts progresīvās datošanas centra (CNCA) izveide. | Valsts progresīvās datošanas centra izveide |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Valsts progresīvās datošanas centra izveide, kas pārveidos esošos Portugāles datošanas tīklus un centrus vienā vienībā; divu superdatoru (Deucalion un Mare Nostrum 5) darbības atbalstīšana. |
| 5.38 | Re-C05-i08 | M | Valsts progresīvās datošanas centra atbalsta infrastruktūras un datu centra pabeigšana | Valsts progresīvās datošanas centra atbalsta infrastruktūras un datu centra pabeigšana |  |  |  | 1. CET. | 2026 | Valsts progresīvās datošanas centra atbalsta infrastruktūras un datu centra pabeigšana |
| 5.39 | Re-C05-i09 | T | Līgumu noslēgšana par jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādi attiecīgajās stratēģiskajās jomās (inovācijas programmas). |  | Skaits | 6 | 12 | 2. CET. | 2023 | Sešu papildu līgumu (inovācijas paktu vai mobilizācijas projektu) noslēgšana ar konsorcijiem, kas ietver: • Konsorcija sastāvā esošo vienību identifikācija; • Uzņēmējdarbības plāns/ieguldījums; • Finansējuma apjoms; • Mērķi, kas saņēmējam ir saistoši; • Uzraudzības veids. Līgumi kopumā attiecas uz vismaz 168 produktiem, procesiem vai pakalpojumiem. Darba uzdevums ietver atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Līgumi papildina RE-C05-i01.01.01 īstenotos līgumus. |
| 5.40 | Re-C05-i09 | T | 168 produktu, procesu vai pakalpojumu pabeigšana. |  | Skaits | 60 | 228 | 4. CET. | 2025 | 168 produktu, procesu vai pakalpojumu pabeigšana attiecīgajās stratēģiskajās jomās, kas izriet no līgumu (inovācijas paktu vai mobilizācijas projektu) īstenošanas, kas noslēgti ar konsorcijiem. PPS papildina PPS, ko īsteno RE-C05-i01.01.01. |
| 5.41 | Re-C05-i10 | T | Līgumu noslēgšana par jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādi stratēģiskās jomās, kas saistītas ar mazoglekļa ekonomiku, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām. |  | Skaits | 4 | 10 | 2. CET. | 2023 | Sešu papildu līgumu (inovācijas paktu vai mobilizācijas projektu) noslēgšana ar konsorcijiem, kas ietver: • Konsorcija sastāvā esošo vienību identifikācija; • Uzņēmējdarbības plāns/ieguldījums; • Finansējuma apjoms; • Mērķi, kas saņēmējam ir saistoši; • Uzraudzības veids. Līgumi atbalsta kopumā vismaz 98 produktus, procesus vai pakalpojumus un saskaņo ar intervences jomu 022 (Pētniecības un inovācijas procesi, tehnoloģiju nodošana un sadarbība starp uzņēmumiem, īpašu uzmanību pievēršot mazoglekļa ekonomikai un noturībai un pielāgošanās klimata pārmaiņām). Darba uzdevumā iekļauj atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Līgumi papildina RE-C05-i01.02 īstenotos līgumus. |
| 5.42 | Re-C05-i10 | T | Tādu produktu, procesu vai pakalpojumu (PSL) pabeigšana, kas attiecas uz mazoglekļa ekonomiku, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām. |  | Skaits | 40 | 138 | 4. CET. | 2025 | 98 produktu, procesu vai pakalpojumu (PPS) pabeigšana, kas izriet no līgumu (inovācijas paktu vai mobilizācijas projektu) īstenošanas, kuri noslēgti ar konsorcijiem un kuri atbilst intervences jomai 022 (Pētniecības un inovācijas procesi, tehnoloģiju nodošana un sadarbība starp uzņēmumiem, koncentrējoties uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām). PPS ir papildu PPS, ko īsteno RE-C05-i01.02. |

### E.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

#### Reforma RE-r10: Banco Português de Fomento izveide un attīstība.

Pasākuma mērķis ir atvieglot Portugāles uzņēmumu piekļuvi finansējumam, samazinot valsts atbalstīto korporatīvo finanšu produktu sarežģītību un veicinot valsts stratēģisko interešu projektus. Šajā nolūkā Banco Português de Fomento tika izveidota 2020. gada 7. septembrī un sāka darboties 2020. gada novembrī kā valstij piederoša Valsts attīstību veicinoša banka. Papildus tās galvenajam un ilgstošajam uzdevumam banka ir svarīga struktūra saimnieciskās darbības atsākšanas procesā pēc Covid-19 pandēmijas, jo īpaši ļaujot Portugāles uzņēmumiem gūt labumu no valsts un Eiropas stratēģiskajām atveseļošanas darbībām.

Reforma ietver Banco Português de Fomento juridisko izveidi.

Reformas īstenošana tika pabeigta līdz 2020. gada 31. decembrim.

#### Reforma RE-r13: Kapitāla tirgus attīstība un nefinanšu uzņēmumu kapitalizācijas veicināšana

Pasākuma mērķis ir veicināt Portugāles kapitāla tirgu un veicināt uzņēmumu kapitalizāciju, īpašu uzmanību pievēršot vērtspapīru ieguldījumu sabiedrībām ekonomikas attīstībai (SIMFE), kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem un vērtspapīru kodeksa pārskatīšanai.

Šī reforma ietver spēkā esošā tiesiskā regulējuma pārskatīšanu un jaunu tiesību aktu pieņemšanu, kas ir daļa no valdības holistu pieejas, lai radītu labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi un sniegtu reālus stimulus ieguldījumiem, uzņēmumu kapitalizācijai un nozaru konsolidācijai. Šīs reformas īstenošana ietver šādus pasākumus:

- kapitāla tirgus attīstība;

- veicināt vērtspapīru ieguldījumu sabiedrības ekonomikas attīstībai (SIMFEs);

- regulatīvā un administratīvā vienkāršošana;

- kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu tiesiskā regulējuma pārskatīšana; un

- kapitalizācijas stimuli (atskaitīšana par saglabāto un atkārtoti ieguldīto peļņu).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C05–06: Uzņēmumu kapitalizācija un finansiālā noturība/Banco Português de Fomento

Pasākuma mērķis ir risināt strukturālo problēmu, kas saistīta ar uzņēmumu nepietiekamu kapitalizāciju. Ieguldījums nodrošina Banco Português de Fomento, kuras mērķis ir kļūt par InvestEU īstenošanas partneri, kapitāla rezervi 250 000 000 EUR apmērā. Turklāt izveido īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību, kas pēc tam iegulda EUR 1300000000 dzīvotspējīgos Portugāles uzņēmumos pašu kapitāla un kvazikapitāla veidā.

Portugāle ir apņēmusies, ka ieguldījumu politikas dokumentā, kas saistīts ar instrumentu 1 300 000 000 EUR un ko Banco Português de Fomento pieņems kā īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības vadības struktūra, sīki izklāsta atbalstīto uzņēmumu atlases/atbilstības kritērijus, nodrošinot Atveseļošanas un noturības mehānisma klimata un vides prasību ievērošanu, tostarp atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01) par atbalstītajiem aktīviem/darbībām un/vai uzņēmumiem un precizējot ieguldījumu mērķus un mērķorientētu atdevi. Lai nodrošinātu atbalstīto uzņēmumu atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), ieguldījumu politikā ir prasīts:

- ilgtspējas pārbaudes izmantošana,

- izslēgšanas saraksts, kurā ir šādi elementi:

- Darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana;

- Darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm;

- Darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām;

- Darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt ilgtermiņa kaitējumu videi, piemēram, kodolatkritumus; un

- Pētniecībai, izstrādei un inovācijai, kas paredzēta iepriekš minētajiem aktīviem un darbībām.

- obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes, ko veic Banco Português de Fomento un/vai tās izraudzītie finanšu starpnieki attiecībā uz darījumiem, kas ir atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes; un

- tāda pašu kapitāla atbalsta saņēmējiem, kuri vismaz 50 % no saviem ieņēmumiem gūst no izslēgšanas sarakstā uzskaitītajām darbībām, lai pieņemtu un publicētu zaļās pārkārtošanās plānus.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C05-i11 — Paplašināšanās: Mobilizācijas programmas/asociācijas uzņēmējdarbības inovācijai (aizdevumi)

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt ieguldījumus RE-C05-i01.01 5. komponentā. Pasākuma paplašinātā daļa palielina to produktu, procesu vai pakalpojumu skaitu, kas iegūti Mobilizācijas programmās/asociācijās uzņēmējdarbības inovācijai.

Vismaz 366 no produktiem, procesiem vai pakalpojumiem, ko īsteno saskaņā ar šo investīciju, saskaņo ar Atveseļošanas un noturības mehānisma regulas pielikuma 021. intervences jomu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums RP-C05-i12– — palielinājums: Zaļās programmas/asociācijas uzņēmumu inovācijai (aizdevumi)

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt ieguldījumus RE-C05-i01.02 5. komponentā. Pasākuma paplašināšana palielina zaļajās programmās iekļauto produktu, procesu vai pakalpojumu skaitu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### E.4. 	Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 5.23 | Re-C05-r10 | M | Regulas, ar ko nosaka Banco Português de Fomento (BPF) darbības un statūtus, stāšanās spēkā | Stājas spēkā Dekrētlikums Nr. 63/2020, ar ko nosaka BPF darbību un statūtus |  |  |  | 4. CET. | 2020 | Portugāles Republikas valdības publikācija un Dekrētlikuma Nr. 63/2020, kas reglamentē BPF darbību un darbību un apstiprina tā statūtus, stāšanās spēkā. |
| 5.24 | Re-C05-r13 | M | Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu tiesiskā regulējuma pārskatīšanas stāšanās spēkā | Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu tiesiskā regulējuma pārskatīšanas stāšanās spēkā |  |  |  | 3. CET. | 2022 | Likums stājas spēkā pēc tam, kad Republikas Asambleja pieņēma likumu. Tā pārskata kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu tiesisko regulējumu, lai panāktu regulatīvo un administratīvo vienkāršošanu. |
| 5.25 | Re-C05-r13 | M | Vērtspapīru kodeksa likuma pārskatīšanas stāšanās spēkā | Vērtspapīru kodeksa likuma pārskatīšanas stāšanās spēkā |  |  |  | 3. CET. | 2022 | Likums stājas spēkā pēc tam, kad Republikas Asambleja ir pieņēmusi likumu. Vērtspapīru kodeksa pārskatīšanas mērķis ir regulatīvā un administratīvā vienkāršošana, lai saskaņotu valsts regulējumu ar Savienības tiesību aktiem attiecībā uz mērķi palielināt Portugāles kapitāla tirgus konkurētspēju. |
| 5.26 | Re-C05-r13 | M | Kapitāla tirgus attīstība — tiesību aktu stāšanās spēkā | Kapitāla tirgus attīstības tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Pēc tirgus dalībnieku ieguldījuma stāšanās spēkā tiesību akti par kapitāla tirgus attīstību. Vienlaikus saglabājot Kapitāla tirgus stiprināšanas darba grupas (ko izveidoja Ekonomikas un digitālās pārkārtošanās ministrija un Finanšu valsts sekretārs) darba brīvību, ir paredzēts, ka tiesību aktos galvenā uzmanība tiks pievērsta stimulu radīšanai cita starpā i) kapitāla piekļuvei kapitāla tirgum, ii) tādas vides radīšanai, kas veicina uzņēmējdarbības izaugsmi, iii) aizņēmuma finansēšanai tirgū, iv) ieguldītāju līdzdalībai. |
| 5.27 | Re-C05-i06 | M | Stājas spēkā dekrētlikums, kas reglamentē BPF kapitalizācijas pasākumu | Stājas spēkā dekrētlikums, kas reglamentē BPF kapitalizācijas pasākumu |  |  |  | 3. CET. | 2021 | Stājas spēkā dekrētlikums, kas reglamentē kapitalizācijas pasākumu, nosakot nepieciešamību izveidot ieguldījumu politiku, kurā cita starpā ir noteikti atbalsta saņēmēju uzņēmumu atbilstības un atlases kritēriji |
| 5.28 | Re-C05-i06 | M | Ieguldījumu politikas izstrāde (kapitalizācija) un pieņemšana, ko veic transportlīdzekļu pārvaldītājs | Ieguldījumu politika (kapitalizācija), ko izstrādājusi BPF un pieņēmusi struktūra, kas izveidota, lai pārvaldītu līdzdalības, kuras izriet no īstenotajiem finanšu instrumentiem |  |  |  | 3. CET. | 2021 | Ieguldījumu politikas izstrāde (kapitalizācija) un pieņemšana, ko veic transportlīdzekļu pārvaldītājs. Investīciju politiku izstrādā un pieņem BPF kā tāda instrumenta vadības struktūra, kas izveidots, lai pārvaldītu līdzdalības, kuras izriet no finanšu instrumentiem, kas īstenoti, lai atbalstītu par saņēmējiem izraudzītos uzņēmumus, un tajā sīki izklāsta atbalstīto uzņēmumu atlases/atbilstības kritērijus, nodrošinot ANM klimata un vides prasību ievērošanu, tostarp atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01) par atbalstītajiem aktīviem/darbībām un/vai uzņēmumiem un precizējot investīciju mērķrādītājus un mērķorientētu atdevi. Lai nodrošinātu atbalstīto uzņēmumu atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), ieguldījumu politikā ir prasīts: ilgtspējas pārbaudes izmantošana izņēmumu saraksts, kurā ir šādi elementi: Investīcijas, kas saistītas ar fosilo kurināmo (tostarp lejupēju izmantošanu), izņemot siltumenerģiju/enerģiju, kas balstīta uz dabasgāzi un atbilst NBK vadlīniju III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem Darbības saskaņā ar ETS, kuru prognozētās CO2 ekvivalenta emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai. Investīcijas atkritumu apglabāšanas iekārtās poligonos, mehāniskās bioloģiskās apstrādes (MBT) iekārtās un atkritumu apstrādes sadedzināšanas iekārtās. Izslēgšanas saraksts neattiecas uz iekārtām, kas paredzētas tikai nereciklējamu bīstamo atkritumu apstrādei; esošām iekārtām, ja ieguldījums ir paredzēts energoefektivitātes palielināšanai, izplūdes gāzu uztveršanai uzglabāšanai vai izmantošanai vai materiālu atgūšanai no incinerācijas pelniem, ar nosacījumu, ka šādu ieguldījumu rezultātā nepalielinās iekārtas atkritumu pārstrādes jauda vai nepagarinās iekārtas ekspluatācijas laiku. Darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt ilgtermiņa kaitējumu videi (piemēram, kodolatkritumi). Pētniecībai, izstrādei un inovācijai, kas paredzēta iepriekš minētajiem aktīviem un darbībām. obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes, izmantojot BPF un/vai tā izvēlētos finanšu starpniekus attiecībā uz darījumiem, kas ir atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes; pašu kapitāla atbalsta saņēmēji, kas vismaz 50 % no saviem ieņēmumiem gūst no izslēgšanas sarakstā uzskaitītajām darbībām, lai pieņemtu un publicētu zaļās pārkārtošanās plānus; |
| 5.43 | Re-C05-i06 | T | D elivery ar kapitalizācijas instrumentu par kopējo summu EUR 650000000 Portugāles nefinanšu sabiedrībām, sniedzot pašu kapitāla un kvazikapitāla atbalstu saskaņā ar tās ieguldījumu politiku. |  | EUR | 0 | 650 000 000 | 4. CET. | 2023 | Piegādājot Portugāles nefinanšu sabiedrībām kopumā EUR 650000000 pašu kapitāla un kvazikapitāla atbalsta veidā saskaņā ar iepriekš noteikto BPF izstrādāto ieguldījumu politiku, tostarp summas, kas izmaksātas nefinanšu sabiedrībām kā tiešie ieguldījumi, un summas, kas piešķirtas finanšu starpniekiem kā netiešie ieguldījumi. |
| 5.29 | Re-C05-i06 | T | D elivery ar kapitalizācijas instrumentu par kopējo summu EUR 1300000000 Portugāles nefinanšu sabiedrībām, sniedzot pašu kapitāla un kvazikapitāla atbalstu saskaņā ar tās ieguldījumu politiku. |  | EUR | 650 000 000 | 1 300 000 000 | 4. CET. | 2025 | Kopumā EUR 1300000000 (ieskaitot EUR 650000000 no 5.43. mērķa) Portugāles nefinanšu sabiedrībām kā pašu kapitāla un kvazikapitāla atbalstu saskaņā ar iepriekš definētu ieguldījumu politiku, ko izstrādājusi BPF un pieņēmusi struktūra, kas izveidota, lai pārvaldītu līdzdalības, kuras izriet no īstenotajiem finanšu instrumentiem. Orientējoši tiek lēsts, ka, pabeidzot plānu, tiks atbalstīti 1300 uzņēmumi. |
| 5.30 | Re-C05-i06 | M | Paziņojums Eiropas Komisijai par BPF pīlāru novērtējuma sekmīgu nokārtošanu | Paziņojums Eiropas Komisijai par BPF pīlāru novērtējuma sekmīgu nokārtošanu |  |  |  | 1. CET. | 2022 | Paziņojums Eiropas Komisijai par BPF pīlāru novērtējuma sekmīgu nokārtošanu |
| 5.31 | Re-C05-i06 | M | Portugāles valdības kapitāla pārvedums BPF EUR 250000000 apmērā un BPF ieguldījumu politikas pieņemšana | Kapitāla palielināšana un investīciju politikas izstrāde BPF InvestEU īstenošanai, izveidojot atbilstības kritēriju kopumu, lai nodrošinātu ANM mērķu sasniegšanu |  |  |  | 1. CET. | 2022 | Kapitāla pārvedums 250 000 000 EUR apmērā no Portugāles valdības uz BPF un investīciju politikas pieņemšana BPF, lai īstenotu InvestEU, nosakot atbilstības kritēriju kopumu saskaņā ar ANM mērķiem, tostarp principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”, saistībā ar InvestEU garantijas nolīguma parakstīšanu. |
| 5.32 | Re-C05-i06 | T | Ir parakstīti 100 % no garantijām, kas darītas pieejamas kapitāla palielināšanas rezultātā. |  | % | 0 | 100 | 4. CET. | 2025 | Ir parakstīti 100 % no garantijām, kas darītas pieejamas kapitāla palielināšanas rezultātā. |
| 5.44 | Re-C05-i11 | T | Līgumu noslēgšana par jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādi attiecīgajās stratēģiskajās jomās (inovācijas programmas). |  | Skaits | 12 | 28 | 2. CET. | 2023 | 16 papildu līgumu (inovācijas paktu vai mobilizācijas projektu) noslēgšana ar konsorcijiem, kas ietver: • Konsorcija sastāvā esošo vienību identifikācija; • Uzņēmējdarbības plāns/ieguldījums; • finansējuma apjoms; • Mērķi, kas saņēmējam ir saistoši; • Uzraudzības veids. Līgumi kopumā atbalsta vismaz 446 produktus, procesus vai pakalpojumus (PSL). Darba uzdevumā iekļauj atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Līgumi papildina RE-C05-i01.01 un RE-C05-i09 iekļautos līgumus. Vismaz 366 no PPS saskaņo ar intervences jomu 021 (Tehnoloģiju nodošana un sadarbība starp uzņēmumiem, pētniecības centriem un izglītības nozari). |
| 5.45 | Re-C05-i11 | T | 446 produktu, procesu vai pakalpojumu pabeigšana. |  | Skaits | 228 | 674 | 4. CET. | 2025 | 446 produktu, procesu vai pakalpojumu (PSL) pabeigšana attiecīgajās stratēģiskajās jomās, kas izriet no līgumu (inovācijas paktu vai mobilizācijas projektu) īstenošanas, kas noslēgti ar konsorcijiem. PPS papildina PPS, ko īsteno RE-C05-i01.01 un RE-C05-i09. Vismaz 366 no PPS pieskaņojas intervences jomai 021. |
| 5.46 | Re-C05-i12 | T | Līgumu noslēgšana par jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādi stratēģiskās jomās, kas saistītas ar mazoglekļa ekonomiku, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām. |  | Skaits | 10 | 20 | 3. CET. | 2023 | Desmit papildu līgumu (inovācijas paktu vai mobilizācijas projektu) noslēgšana ar konsorcijiem, kas ietver: • Konsorcija sastāvā esošo vienību identifikācija; • Uzņēmējdarbības plāns/ieguldījums; • Finansējuma apjoms; • Mērķi, kas saņēmējam ir saistoši; • Uzraudzības veids. Līgumi atbalsta kopumā vismaz 147 produktus, procesus vai pakalpojumus un saskaņo ar intervences jomu 022 (Pētniecības un inovācijas procesi, tehnoloģiju nodošana un sadarbība starp uzņēmumiem, īpašu uzmanību pievēršot mazoglekļa ekonomikai un noturībai un pielāgošanās klimata pārmaiņām). Darba uzdevumā iekļauj atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Līgumi papildina līgumus, kas īstenoti RE-C05-i01.02 un RE-C05-i10. |
| 5.47 | Re-C05-i12 | T | Pabeigti produkti, procesi vai pakalpojumi, kas saistīti ar mazoglekļa ekonomiku, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām. |  | Skaits | 138 | 285 | 4. CET. | 2025 | 147 produktu, procesu vai pakalpojumu (PSL) pabeigšana, kas izriet no līgumu (inovācijas paktu vai mobilizācijas projektu) īstenošanas, kuri noslēgti ar konsorcijiem, saskaņojot to ar intervences jomu 022 (Pētniecības un inovācijas procesi, tehnoloģiju nodošana un sadarbība starp uzņēmumiem, īpašu uzmanību pievēršot ekonomikai ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, noturībai un pielāgošanās klimata pārmaiņām). PPS papildina PPS, ko īsteno RE-C05-i01.02 un RE-C05-i10. |

## F. 6. SASTĀVDAĻA: Kvalifikācija un prasmes

Portugālē 44,5 % iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 64 gadiem 2020. gadā bija zems izglītības iegūšanas līmenis, kas ievērojami pārsniedz ES vidējo rādītāju 25,0 %. Turklāt to iedzīvotāju īpatsvars, kuriem ir digitālās pamatprasmes vai kuri nekad nav izmantojuši internetu, ir ļoti liels. Tāpat saskaņā ar ES standartiem darba tirgus segmentācija un dzimumu nelīdzsvarotība darba samaksas un karjeras iespēju ziņā joprojām ir augsta.

Šis komponents risina vairākas problēmas, kas saistītas ar salīdzinoši zemo izglītības un kvalifikācijas iegūšanas līmeni, dalību mūžizglītībā, darba tirgus segmentāciju, administratīvo šķēršļu novēršanu augsti reglamentētu profesiju jomā, gatavošanos problēmām, kas saistītas ar darba nākotni, dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgām iespējām.

Komponenta mērķi ir plaši, ietverot prasmju apguvi un prasmju pilnveidi, dažas vājās vietas uzņēmējdarbības vidē, darba tirgus segmentāciju, dzimumu līdzsvaru un vienlīdzīgas iespējas. Attiecībā uz ražošanas potenciālu šis komponents ir vērsts uz pasākumiem, kuru mērķis ir paaugstināt zemo kvalifikācijas līmeni un uzlabot līdzdalību mūžizglītībā, reformējot izglītības un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sistēmas, veicināt zināšanu nodošanu starp universitātēm/publiskām pētniecības organizācijām un uzņēmumiem un samazināt ierobežojumus stingri reglamentētās profesijās, vienlaikus uzlabojot konkurētspēju uzņēmējdarbības pakalpojumu sniegšanā. Komponentā ir arī izklāstīti pasākumi, kuru mērķis ir pievērsties dažādiem Eiropas sociālo tiesību pīlāra (ESTP) principiem, piemēram, darba attiecības un piekļuves tiesības darba ņēmējiem ar netipiskiem darba līgumiem, finansiāls atbalsts, lai veicinātu bezdarbnieku ar pastāvīgām un kvalitatīvām darbvietām iekļaušanu, un Portugāles normas izstrāde vienāda atalgojuma pārvaldības sistēmai.

Šis komponents ir saskaņots ar galvenajām ES politikas iniciatīvām, piemēram, Prasmju programmu Eiropai, Padomes Ieteikumu “Prasmju pilnveides ceļi: Jaunas iespējas pieaugušajiem” (Padomes Ieteikums 2016/C 484/01), Padomes Ieteikums “PIA ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai” (Padomes Ieteikums 2020/C 417/01) un pastiprinātā Garantija jauniešiem, Eiropas izglītības telpa un Eiropas Pētniecības telpas iniciatīvas.

Komponents attiecas uz konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai efektīvi vērstos pret pandēmiju, stiprinātu ekonomiku un atbalstītu tās turpmāko atveseļošanu (konkrētais ieteikums Nr. 1 2020); pieņemt pasākumus, lai novērstu darba tirgus segmentāciju (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2019); uzlabot iedzīvotāju prasmju līmeni, jo īpaši viņu digitālo pratību, tostarp padarot pieaugušo izglītību atbilstošāku darba tirgus vajadzībām (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2019); palielināt augstākās izglītības absolventu skaitu, jo īpaši zinātnes un informācijas tehnoloģiju jomā (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2019); atbalstīt digitālo tehnoloģiju izmantošanu, lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai un apmācībai (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2020); veicināt uzņēmumu konkurētspēju (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2020); koncentrēties uz pētniecības un inovācijas ekonomikas politiku, kas saistīta ar ieguldījumiem (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2019); un izstrādāt ceļvedi ierobežojumu samazināšanai stingri regulētās profesijās (Valsts īpašais ieteikums Nr. 4 2019).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

### F.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

#### Reforma RE-r14: Profesionālās izglītības un apmācības reforma

Šīs reformas mērķis ir modernizēt izglītības un PIA sistēmas, lai uzlabotu zemo izglītības un kvalifikācijas iegūšanas līmeni un to darba ņēmēju lielo skaitu, kuriem trūkst pamatprasmju un digitālo prasmju, pielāgotu prasmju piedāvājumu pašreizējām un turpmākajām darba tirgus vajadzībām un paplašinātu izglītības, apmācības un mūžizglītības iespējas.

Reforma sastāv no darbībām, kuru mērķis ir:

- stiprināt vispārējo politikas koordināciju izglītības un PIA politikā;

- modernizēt PIA piedāvājumu, ko reglamentē Valsts kvalifikāciju katalogs (CNQ), pamatojoties uz kvalifikāciju vajadzību prognozēšanas sistēmu, paredzamo diagnozi, lai atbalstītu CNQ atjaunināšanu, un Kvalifikācijas nozaru padomju racionalizēšanu;

- ņemt vērā darba tirgus vajadzības un jaunu prasmju/profesiju rašanos;

- uzlabot mazkvalificētu iedzīvotāju izredzes, izstrādājot mācību piedāvājumu, kas vērsts uz pieaugušo rakstpratību (jāīsteno C06-i03: Pieaugušo stimuls);

- veicināt vietējo attīstību un teritoriālo kohēziju un mazināt sociālekonomisko nevienlīdzību, pārdalot PIA tīklu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Reforma RE-r15: Augstākās izglītības un valsts pārvaldes iestāžu un uzņēmumu sadarbības reforma

Šīs reformas mērķis ir stimulēt publiskā un privātā sektora sadarbības pasākumus izglītības un apmācības programmās, lai reaģētu uz darba tirgus un divējādās pārkārtošanās vajadzībām, tostarp izstrādājot profesionālā tvēruma pēcdiploma kursus (profesionālā maģistra grāda) tikai studentiem ar iepriekšēju profesionālo pieredzi un piedāvājot īslaicīgus terciāros kursus politehnikā (pazīstami kā augstākā līmeņa profesionāli tehniskie kursi).

Reformu veido:

- tiesību akts, ar ko izveido īpašus konkursus uzņemšanai augstākajā izglītībā personām, kurām ir duālā vidējā izglītība un specializēti mākslas kursi;

- pārskatīt tiesisko un institucionālo sistēmu, kas reglamentē augstākās izglītības iestāžu sadarbību ar valsts pārvaldi un uzņēmumiem, tostarp pasākumus, lai:

  - veicināt iestāžu sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm (AII) un uzņēmumiem, kā arī piesaistīt pieaugušos studentus un paplašināt tvērumu iekšzemes teritorijās;

  - sadarbības partnerības, kas veicina plašu augstākās izglītības kursu piedāvājumu, tostarp īsus mācību kursus, bakalaura kursus, maģistra un doktora grādus;

  - palielināt piedāvājumu īstermiņa augsta līmeņa profesionālajiem kursiem, ko pārvalda politehniskas augstākās izglītības iestādes, cieši sadarbojoties ar publiskām un privātām struktūrām;

  - turpināt paplašināt terciārās izglītības atbalsta bāzi, atvieglojot piekļuvi augstākās izglītības iestādēm vidusskolas studentiem no profesionālajām un mākslas jomām;

  - ciešā sadarbībā ar publiskām un privātām struktūrām stiprināt uzņemšanu augstākās izglītības kursos digitālajās jomās, jo īpaši izmantojot programmu Portugal Digital InCoDe2030;

  - ciešā sadarbībā ar publiskām un privātām struktūrām stimulēt modulāru apmācību, kas veicina nepārtrauktu mācīšanos un jaunu prasmju apguvi ar “mikroapliecinājumiem/mikrodiplomiem”;

  - paplašināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un laboratorijām un tehnoloģiskās saskarnes centriem;

  - juridiskā statusa grozījums, lai precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem ārējs speciālists var veikt mācīšanas vai vadības pienākumus augstākās izglītības iestādēs, lai veicinātu mobilitāti starp akadēmiskajām un uzņēmējdarbības aprindām; un

  - stiprināt konsorciju tiesisko regulējumu ar dalītu pārvaldību starp augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. jūnijam.

#### Reforma RE-r16: Ierobežojumu samazināšana stingri regulētās profesijās

Šīs reformas mērķis ir samazināt ierobežojumus stingri reglamentētās profesijās, galvenokārt, lai veicinātu konkurenci uzņēmējdarbības pakalpojumu sniegšanā.

ESAO 2018. gadā sadarbībā ar Portugāles Konkurences iestādi (AdC) veica novērtējumu ierobežotam skaitam pašregulētu profesiju, piemēram, juristiem, advokātiem, inženieriem, arhitektiem, revidentiem, grāmatvežiem, ekonomistiem, farmaceitiem un uztura speciālistiem. Pamatojoties uz veikto novērtējumu, tika sagatavots ieteikumu saraksts. Ar šo reformu Portugāle ņem vērā ESAO un AdC ieteikumus.

Reformā vismaz: nodalīt regulējuma un pārstāvības funkcijas profesionālajās apvienībās; samazināt rezervēto darbību sarakstu (piekļuve rezervētajām darbībām var tikt ierobežota tikai konstitucionālo interešu aizsardzībai saskaņā ar nepieciešamības un proporcionalitātes principiem); izbeigt ierobežojumus attiecībā uz uzņēmējdarbības pakalpojumu uzņēmumu īpašumtiesībām un pārvaldību, ja vadītāji ievēro tiesisko režīmu “interešu konflikta” novēršanai; un iv) atļaut daudznozaru uzņēmējdarbības pakalpojumu uzņēmumus.

AdC tiks arī uzdots sniegt ziņojumu par jaunā likuma par reglamentētajām profesijām efektivitāti.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

#### Reforma RE-r17: Programma pienācīgas kvalitātes nodarbinātības veicināšanai

Šīs reformas mērķis ir balstīties uz pēdējos gados pieņemtajiem pasākumiem (piemēram, pasākumiem, kas vērsti uz darba tirgus segmentāciju un darba koplīguma slēgšanas sarunu veicināšanu), lai aizsargātu darba tiesības.

Pēc tam, kad valdība būs iepazīstinājusi ar Zaļo grāmatu par darba nākotni, šī reforma ietver tiesību aktu, ar ko reglamentē platformu darbu, lai risinātu jaunās problēmas, ko rada netipiskas darba attiecības, saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra principiem. Tā stiprina darba attiecību kvalitāti un uzlabo piekļuvi tiesībām un sociālajai aizsardzībai.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. martam.

#### Reforma RE-r18: Sieviešu un vīriešu nevienlīdzības apkarošana

Šīs reformas mērķis ir veicināt vīriešu un sieviešu darba samaksas vienlīdzību, vienlīdzīgas karjeras iespējas un novērst dzimumu stereotipus un segregāciju profesionālās karjeras izvēlē. Tas lielā mērā balstās uz spēkā esošajiem tiesību aktiem, jo īpaši par vienādu darba samaksu (Likums Nr. 60/2018), un uz līdzsvarotu pārstāvību valdēs (Likums Nr. 62/2017 un Nr. 26/2019).

Ar tiesību aktiem par vienādu darba samaksu tika izveidoti mehānismi, lai īstenotu principu, ka par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, liekot uzņēmumiem īstenot pārredzamu atalgojuma politiku. Sākot no 2021. gada, Nodarbinātības un sociālā nodrošinājuma ministrijas departaments ir sagatavojis ziņojumu par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām katram uzņēmumam, kurā ir vairāk nekā 50 darbinieku, aptverot vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības.

No 2025. gada uzņēmumiem, kuros ir vairāk nekā 50 darba ņēmēju un kuriem ir būtiskas atšķirības vīriešu un sieviešu darba samaksas līmeņos par vienu un to pašu darbu, ir pienākums iesniegt Darba inspekcijas direktorātam rīcības plānu šo atšķirību novēršanai, īstenojot rīcības plānu.

Reforma ietver arī brīvprātīgu shēmu, kuras pamatā ir Islandes norma ÍST 85: 2012. gads — sabiedrības atzinības nodrošināšana uzņēmumiem, kas ir efektīvi īstenojuši vienādas darba samaksas politiku. Sertifikātu izstrādā tā, lai apstiprinātu, ka, pieņemot lēmumus par algu, tie ir pilnībā pamatoti ar attiecīgiem apsvērumiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C06-i01: Profesionālās izglītības un apmācības iestāžu modernizācija

Šā ieguldījuma mērķis ir izveidot un modernizēt specializētos tehnoloģiskos centrus valsts vidusskolās ar profesionāliem kursiem un arodskolās, kā arī privātās un kooperatīvās izglītības iestādēs, kas piedāvā profesionālo izglītību. Turklāt mērķi cita starpā ir paplašināt un modernizēt Valsts nodarbinātības dienesta (IEFP) profesionālās apmācības centru tīklu, Valsts tūrisma iestādes (Turismo de Portugal) skolu tīklu un padarīt apmācību atbilstošāku tirgum un pielāgot to vides, digitālajai, demogrāfiskajai un rūpnieciskajai pārveidei.

Šo ieguldījumu veido:

- 365 specializēto tehnoloģiju centru ierīkošana un modernizācija vidusskolās, kas piedāvā profesionālos kursus un profesionālās skolas, no kuriem 115 (rūpniecības centri), 30 (atjaunojamās enerģijas centri), 195 (datorzinātņu centri) un 25 (digitālie un multivides centri). Specializētos tehnoloģiju centrus pārvalda publiskā tīkla skolu vadītāji vai privātas struktūras. Šis ieguldījums ietver esošo iekārtu un infrastruktūras modernizāciju un atjaunošanu, kā arī tehnoloģisko izglītības resursu (aprīkojuma) iegūšanu, kā arī valsts nodarbinātības dienesta (IEFP) profesionālās izglītības centru tīkla paplašināšanu un modernizāciju vai nu tieši, vai izmantojot koncesijas, un Portugāles Valsts tūrisma iestādes (Turismo de Portugal) skolu tīkla paplašināšanu un modernizāciju. IEFP arodmācību centru tīkla aprīkojuma modernizācijas plāns ietver šādu iekārtu iegādi, proti: I) atjaunojamie energoresursi; rūpniecības digitalizācija; aeronautika; IV) tirdzniecības digitalizācija; un v) “zemes” simulatori. Paredzams, ka šis apakšieguldījums ļaus modernizēt 22000 mācību vietas.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C06-i02: Ilgtspējīgas nodarbinātības saistības

Šā ieguldījuma mērķi ir izveidot pastāvīgus un kvalitatīvus darba līgumus saskaņā ar Ilgtspējīgas nodarbinātības saistību programmu un samazināt darba tirgus segmentāciju starp visām grupām, tostarp jauniešiem.

Lai paātrinātu atgriešanos darbā, darba devējiem tiek piešķirtas pagaidu subsīdijas apmaiņā pret beztermiņa darba līgumu piedāvāšanu, maksājot adekvātas algas. Par katru izveidoto darba vietu darba devējs saņem vismaz EUR 5266 (12 reizes lielāks par sociālā atbalsta indeksu, kas kalpo par atsauci dažādu sociālā nodrošinājuma pabalstu aprēķināšanai). Šo summu var palielināt atkarībā no darba tirgus, tostarp dažādu mērķauditoriju, jo īpaši jauniešu, attīstības un vajadzībām, kā noteikts Ilgtspējīgas nodarbinātības saistībās (-Valdības rīkojums Nr. 38/2022, ar grozījumiem). Palielinājumi ir kumulatīvi saskaņā ar iepriekš minēto valdības rīkojumu. . Turklāt finansiālo atbalstu varētu papildināt, lai pieņemtu darbā personu no nepietiekami pārstāvētā dzimuma šajā profesijā. Papildinājumi ir kumulatīvi. Turklāt darba devēji saņem atbalstu 50 % apmērā no viņu sociālā nodrošinājuma iemaksām viena gada laikā (14 mēneši). Paredzams, ka šis pasākums atbalstīs 30000 pastāvīgu darbvietu radīšanu. Paredzams, ka pasākums ilgs vienu gadu, bet to varētu pagarināt vēl par diviem gadiem. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt privātā sektora līdzdalību shēmā, tās īstenošana sākas ekonomikas atveseļošanās brīdī.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C06-i03: Pieaugušo stimuls

Šā ieguldījuma mērķis ir īstenot daudzpusīgu pieeju, lai palielinātu kvalifikāciju pieaugušajiem vecumā no 18 gadiem, kas ietver: veicināt pieaugušo izglītību, paplašinot valsts pieaugušo prasmju plānu, lai uzlabotu rakstpratību, rēķinpratību un digitālās prasmes; palielināt pieaugušo līdzdalības un pabeigtības rādītājus kompetenču atzīšanas, validēšanas un sertificēšanas (RVCC) procesos; un iii) attīstīt terciārās izglītības piedāvājumus pieaugušajiem, piemēram, īstermiņa kursus.

Šo ieguldījumu veido:

- Qualifica programmas ietvaros tiek paplašināts valsts pieaugušo izglītības plāns, īstenojot 225 vietējos projektus, kuru rezultātā tiek sasniegts B1/B2/B3 līmenis. Šo pasākumu pārvalda Valsts kvalifikāciju un profesionālās izglītības un apmācības aģentūra (ANQEP). Katrs projekts spēj atvērt 100 vakanču, un dalībnieku kopējais skaits ir aptuveni 22500 cilvēku. Papildus pedagoģiskā aprīkojuma un palīgmateriālu iegādei un mācību personāla apmaksai šis apakšieguldījums vajadzības gadījumā nodrošina dažas subsīdijas dalībniekiem, viņu darba devējiem un kopienas starpniekiem;

- Qualifica programmas ietvaros aceleradors ir jauns pasākums, lai sniegtu finansiālu atbalstu pieaugušajiem viņu RVCC procesu laikā. Šo pasākumu pārvalda Valsts kvalifikācijas un profesionālās izglītības un apmācības aģentūra (ANQEP). Katrs pieaugušais, kas piedalās, saņem finansiālu atbalstu līdz 1,25 IRD. Tiek lēsts, ka kopējais RVCC procesu dalībnieku skaits ir 100000;

- sadarbības tīklu veicināšana starp augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un citām ieinteresētajām personām, atbalstot jaunas pēcdiploma skolas/programmas/alliances, saistībā ar kopīgām sadarbības programmām, kas ietver izglītības, pētniecības un inovācijas pasākumus, un iniciatīvas, lai izstrādātu īstermiņa augstākās izglītības kursus, kuru mērķis ir uzlabot mūžizglītību (pārkvalificēšana un prasmju pilnveide). Ieguldījumu veido dotācijas integrētu programmu īstenošanai, lai 2021.–2025. gadā iesaistītu kopumā 23000 studentus, ietverot ierīkošanas un aprīkojuma izmaksas, atbalstu studentiem un augstākās izglītības iestāžu izdevumus, kas saistīti ar kursu nodrošināšanu. Konsorcijus atlasa atklātā konkursā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C06-i04: Impulss jauniešiem — STEAM

Šā ieguldījuma mērķis ir:

- paaugstināt uzņemšanas rādītājus zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu, mākslas un matemātikas (STEAM) kursos, tostarp informācijas tehnoloģiju kursos; un

- nodrošināt atbilstošas iespējas zinātnes izglītībai skolās, kas nav terciārās izglītības iestādes, lai palielinātu interesi par priekšmetiem, kas saistīti ar zinātni.

Šis pasākums ir paredzēts augstākās izglītības iestādēm (gan universitātēm, gan politehniķiem). Līdzekļus piešķir atklātā konkursā. Šis ieguldījums ietver programmu īstenošanu, ko veic augstākās izglītības iestādes (AII) partnerībā ar publiskā un/vai privātā sektora darba devējiem un citām ieinteresētajām personām, tostarp vidusskolām. Tās var izpausties kā skolas/programmas/apvienības kopīgu sadarbības programmu veidā, kas ietver izglītības, pētniecības un inovācijas pasākumus un iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot sākotnējo augstāko izglītību un palielināt STEAM absolventu skaitu, piedāvājot pirmsdiploma un citus sākotnējās augstākās izglītības kursus (piemēram, augstākās tehniskās profesionālās izglītības kursus politehnikas gadījumā). Programmas ietver iekārtu modernizāciju un paplašināšanu, lai ņemtu vērā studentu skaita pieaugumu, studentu stimulus un citus AII izdevumus, kas saistīti ar kursu nodrošināšanu.

Ieguldījumi arī uzlabo prasmes STEAM jomās, paplašinot klubu “Ciência Viva”, skolu klubu (no pamatskolas līdz vidusskolai) tīklu, galveno uzmanību pievēršot STEAM jomām, digitālajam saturam un materiāliem; veicināt partnerību starp skolām un pilsonisko sabiedrību, universitātēm un pētniecības centriem un organizēt seminārus un darbseminārus. Paredzams, ka tas atbalstīs vismaz 650 projektus.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C06-i05-RAA: Pieaugušo kvalifikācija un mūžizglītība (ARA)

Šā ieguldījuma mērķis ir risināt nopietno problēmu, kas saistīta ar zemu kvalifikācijas līmeni Azoru salu autonomajā reģionā, salīdzinot gan ar Portugāli kopumā, gan ar Eiropas Savienību. Zemais kvalifikācijas līmenis ir būtisks šķērslis jaunu uzņēmumu izveidei un dažādošanai un ilgtspējīgai attīstībai, kas ir saistīta ar zemu ražīgumu un algām un noturības trūkumu ekonomikas krīzes laikā. Ieguldījumi konkrētu izglītības un apmācības vajadzību apmierināšanai Azoru salu autonomajā reģionā papildina ESF+ satvarā veiktās darbības, kas atspoguļotas attiecīgajā darbības programmā, par kuru notiek sarunas par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam.

Ieguldījumu veido:

- pieaugušo skaita pieaugums pēcvidusskolas un terciārajā izglītībā; un

- 16 profesionālo skolu un viena valsts mācību institūta modernizācija,kura struktūra un aprīkojums atbilst tehnoloģiju attīstībai, lai atjaunotu darbseminārus, laboratorijas un datortelpas un tādējādi ļautu pielāgoties darba tirgus pieprasījumam un vēl vairāk palielināt stažieru skaitu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C06–06: Spējas zinātnē

Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt augstākās izglītības iestāžu (AII) inovācijas un uzņēmējdarbības ekosistēmas attīstību, atbalstot fundamentālos pētījumus, veicinot zināšanu nodošanu, internacionalizāciju, mazinot pētnieku nestabilitāti un stiprinot saikni starp uzņēmumiem un sabiedrību.

Ieguldījums sastāv no šādiem apakšpasākumiem:

- Talantu iegūšanas un saglabāšanas programmas ERC-Portugāle un FCT-Tenure:

  - FCT-Tenure: šī programma atbalsta 230 doktorantūras pētnieku pieņemšanu pastāvīgā amatā, kas izraudzīts konkursos.

  - ERC-Portugāle: šī programma atbalsta pētniekus, kuru projektus iesaka finansēt Eiropas vai valsts līmenī. Programma atbalsta arī pētniekus, kuru EPP pieteikumi tika ieteikti finansēšanai vai pārcelti uz novērtēšanas otro posmu, bet galu galā netika finansēti.

- Lielāks finansējums starptautiskajām partnerībām zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas jomā:

  - Veicināt Portugāles dalību Eiropas Pētniecības un inovācijas pamatprogrammā, atbalstot Eiropas līmenī atlasītu projektu finansēšanu ar valsts līdzdalību;

  - Starptautiskās mobilitātes nodrošināšana 100 valstu pētniekiem.

Pētniecības, attīstības un inovācijas darbības, kas saistītas ar piesārņojošiem aspektiem (akmeņogles, lignīts, nafta/nafta, dabasgāze, fosilais ūdeņradis, sadedzināšana, apglabāšana poligonā, transportlīdzekļi/kuģi ar iekšdedzes dzinēju), netiek atbalstītas, ja vien tās neizveido (vai ja to rezultāts netiek izmantots) kā alternatīva ar zemu ietekmi.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Ieguldījums RE-C06-i07: Lielāks digitālais impulss

Pasākuma mērķi ir palielināt agrārās zinātnes pievilcību nākamajām paaudzēm, atbalstīt medicīnas zinātnes digitālo un tehnoloģisko progresu un paplašināt digitālo prasmju apmācības spējas arī jomās, kas nav STEAM jomas (zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes, māksla, matemātika); veicināt pedagoģisko inovāciju un modernizāciju un tādējādi stimulēt akadēmiskos panākumus.

Ieguldījums sastāv no šādiem apakšpasākumiem:

- Agrārās zinātnes tehnoloģiskā un digitālā modernizācija; apakšpasākums:

  - Reformēt 20 grādu programmas (bakalaura, maģistra vai abas) agrārās zinātnēs, stiprinot to digitālo un tehnoloģisko komponentu, internacionalizāciju un iestāžu sadarbību;

  - Atvērt lauksaimniecības skolas potenciālajiem vidusskolu audzēkņiem

  - Atbalstīt nozarē jau strādājošo profesionāļu pārkvalifikāciju, veicinot mikroapliecinājumus, īsu augstākās izglītības profesionālo apmācību un profesionālos maģistra grādus.

- Medicīnas modernizācija: apakšpasākums atbalsta apmācību digitālajā vidē un medicīnisko simulāciju, kas paredzēta studentiem, kā arī profesionāļiem, kuri strādā šajā nozarē.

- Digitālo prasmju stiprināšana: apakšpasākums atbalsta digitālo prasmju stiprināšanu jauniešiem un pieaugušajiem jomās, kas nav STEAM jomas.

- Inovācija un pedagoģiskā modernizācija augstākajā izglītībā, apakšpasākums:

  - izveidot pedagoģiskās inovācijas izcilības centrus ar spēcīgu digitālo komponentu, galveno uzmanību pievēršot jomām, kas nav saistītas ar tehnoloģijām (sociālajām zinātnēm, humanitārajām zinātnēm un mākslai);

  - Uzlabot finansēšanas programmas, kuru mērķis ir samazināt mācību pārtraukšanas rādītāju augstākajā izglītībā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Ieguldījums RE-C06-i08-RAM: CITMA ēkas paplašināšana

Pasākuma mērķis ir nodrošināt, ka Madeiras Zinātniskā un tehnoloģiskā centra (CITMA) ēka ir pietiekami liela, lai apmierinātu Madeiras Universitātes (Uma) pašreizējās un turpmākās vajadzības, lai optimizētu Uma pedagoģiskos un pētniecības pasākumus, uzsvaru liekot uz politehniskās izglītības infrastruktūru. Tā mērķis ir veidot ciešākas saiknes starp akadēmiskajām aprindām un uzņēmumiem, ļaujot dalīties pieredzē un resursos.

Ieguldījumu veido trīs stāvu pievienošana pašreizējai ēkai un pirmā stāva paplašināšana. Ēku pielāgo cilvēku ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām. Dažas ēkas zonas ir regulējamas pēc lieluma.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### F.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 6.1 | Re-C06-i01 | T | Atjaunoti vai būvēti specializēti tehnoloģiju centri |  | Skaits | 0 | 310 | 1. CET. | 2025 | Specializēto tehnoloģiju centru skaits, kas atjaunoti vai uzbūvēti profesionāliem kursiem vidējās izglītības jomā, tostarp aprīkojuma finansēšana, tehnoloģiskā infrastruktūra un telpu un darbsemināru iespējama pārkvalificēšana, lai pielāgotos jauniem kursiem. |
| 6.2 | Re-C06-i01 | T | Atjaunoti vai būvēti specializēti tehnoloģiju centri |  | Skaits | 310 | 365 | 4. CET. | 2025 | To specializēto tehnoloģiju centru skaits, kas atjaunoti vai uzbūvēti profesionāliem kursiem vidējās izglītības jomā, tostarp finansējums aprīkojumam, tehnoloģiskajai infrastruktūrai un iespējamai telpu un darbsemināru pārkvalificēšanai, lai pielāgotos jauniem kursiem. |
| 6.3 | Re-C06-i01 | T | Modernizētas mācību stacijas |  | Skaits | 0 | 11 500 | 4. CET. | 2023 | Valsts nodarbinātības dienesta (IEFP) tīkla un valsts tūrisma iestādes (Turismo de Portugal) skolu tīkla (Turismo de Portugal) atjaunoto vai uzbūvēto profesionālās apmācības staciju skaits (vai nu tieši, vai ar koncesijas starpniecību). Tas ietver jaunu ēku renovāciju un būvniecību, kā arī dažāda veida aprīkojuma iegādi apmācības vajadzībām. Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 6.4 | Re-C06-i01 | T | Modernizētas mācību stacijas |  | Skaits | 11 500 | 22 000 | 4. CET. | 2025 | Atjaunoto vai uzbūvēto valsts nodarbinātības dienesta (IEFP) tīkla un valsts tūrisma iestādes (Turismo de Portugal) skolu tīkla (tieši pārvaldīto vai ar koncesiju) skaits. Tas ietver jaunu ēku renovāciju un būvniecību, kā arī dažāda veida aprīkojuma iegādi apmācības vajadzībām. Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 6.5 | Re-C06-i02 | T | Finansiāls atbalsts pastāvīgiem līgumiem |  | Skaits |  | 30 000 | 4. CET. | 2024 | To līgumu skaits, kurus atbalsta ar finansiālu atbalstu, kas piešķirts darba devējiem apmaiņā pret beztermiņa līgumu piedāvāšanu, maksājot pienācīgas darba tirgus algas saskaņā ar Ilgtspējīgas nodarbinātības saistību pasākumu. |
| 6.6 | Re-C06-i03 | T | Papildu dalībnieki pasākumos, kuru mērķis ir atbalstīt pieaugušo prasmju pilnveidi |  | Skaits | 0 | 145 500 | 4. CET. | 2025 | Pieaugušo (18+) dalībnieku papildu skaits, kas piedalījušies kādā no šādiem kursiem: I) B1/B2/B3 līmeņa pamatizglītības un apmācības kursi pieaugušajiem, ko īsteno vietējos projektos, kuri gūst labumu no Nacionālā pieaugušo rakstpratības plāna paplašināšanas; mācību ceļi mazkvalificētu pieaugušo prasmju atzīšanai, validēšanai un sertificēšanai (RVCC); un iii) īstermiņa terciārās izglītības kursi, ko organizē augstākās izglītības iestāžu un darba devēju konsorciji. |
| 6.7 | Re-C06-i04 | T | Papildu Ciência Viva klubi |  | Skaits | 0 | 650 | 3. CET. | 2025 | Jaunu klubu skaits, kas iekļauti klubu Ciência Viva tīklā, koncentrējoties uz STEAM jomām, kuru mērķis ir izplatīt zinātniskās vērtības vidusskolu tīklā, cita starpā izmantojot partnerības ar universitātēm un pētniecības centriem, kā arī organizējot seminārus un darbseminārus. |
| 6.8 | Re-C06-i04 | T | Papildu studentu skaits, kas absolvējuši terciārās izglītības kursus STEAM jomās |  | Skaits | 0 | 7500 | 1. CET. | 2025 | Augstākās izglītības absolventu papildu skaits STEAM jomās (t. i., zinātnē, tehnoloģijā, inženierzinātnēs, mākslā un matemātikā): augstākās izglītības absolventi no īstermiņa un pirmā cikla augstākās izglītības programmām un īstermiņa kursiem. (līdz 2 gadiem) salīdzinājumā ar 2020. gadu. |
| 6.9 | Re-C06-i04 | T | Papildu skaits studentu, kas pabeiguši terciārās izglītības kursus STEAM |  | Skaits | 7 500 | 10 000 | 4. CET. | 2025 | Augstākās izglītības absolventu papildu skaits STEAM jomās (t. i., zinātnē, tehnoloģijā, inženierzinātnēs, mākslā un matemātikā): augstākās izglītības absolventi no īstermiņa un pirmā cikla augstākās izglītības programmām un īstermiņa kursiem. (līdz 2 gadiem) salīdzinājumā ar 2020. gadu. |
| 6.10 | Re-C06-i05-RAA | T | Papildu skaits pieaugušo, kuri ir uzņemti pēcvidusskolas un terciārajā izglītībā Azoru salu autonomajā reģionā |  | Skaits | 0 | 1 145 | 4. CET. | 2025 | Papildu skaits pieaugušo, kuri ir uzņemti pēcvidusskolas un terciārajā izglītībā Azoru salu autonomajā reģionā. |
| 6.11 | Re-C06-i05-RAA | T | Modernizētas profesionālās skolas Azoru salu autonomajā reģionā |  | Skaits | 0 | 17 | 4. CET. | 2025 | To profesionālo skolu un publisko mācību iestāžu skaits, kuras ir guvušas labumu no darbsemināru, laboratoriju un datortelpu renovācijas un jauna aprīkojuma iegādes atbilstoši tehnoloģiju attīstībai. Ja infrastruktūras modernizācija ietver ēku renovāciju, ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 6.12 | Re-C06-r14 | M | Mācību vakanču atvēršana |  | Skaits | 0 | 20 000 | 4. CET. | 2025 | Jaunu vakanču skaits, kas atvērtas profesionālajos kursos pēc valsts kvalifikāciju kataloga (CNQ) uzlabošanas jaunās jomās, pamatojoties uz prasmju prognozēšanas diagnozi (SANQ). |
| 6.13 | Re-C06-r15 | M | Stājas spēkā likums, ar ko izveido īpašus konkursus augstākās izglītības iegūšanai | Stājas spēkā likums, ar ko izveido īpašus konkursus augstākās izglītības iegūšanai |  |  |  | 2. CET. | 2020 | Stājas spēkā likums, ar ko izveido īpašus konkursus augstākās izglītības iegūšanai studentiem, kuri pa profesionāliem kanāliem un specializētiem mākslas kursiem ir pabeiguši vidējo izglītību. |
| 6.14 | Re-C06-r15 | M | Stājas spēkā jaunais tiesiskais regulējums, kas reglamentē augstākās izglītības iestāžu sadarbību ar valsts pārvaldi un uzņēmumiem | Stājas spēkā jaunais tiesiskais regulējums, kas reglamentē augstākās izglītības iestāžu sadarbību ar valsts pārvaldi un uzņēmumiem |  |  |  | 2. CET. | 2021 | Stājas spēkā jaunais tiesiskais regulējums, kas reglamentē augstākās izglītības iestāžu sadarbību ar valsts pārvaldi un uzņēmumiem, tostarp: augstākās izglītības iestāžu sadarbības tīklu izveide partnerībā ar darba devējiem, inter alia veicinot sākotnējo augstāko izglītību, inovācijas projektus un pakalpojumus uzņēmumiem, ii) juridiskā statusa grozīšanu, lai precizētu nosacījumus, saskaņā ar kuriem ārējs speciālists var veikt mācīšanas vai vadības pienākumus augstākās izglītības iestādēs, lai veicinātu mobilitāti starp akadēmiskajām un uzņēmējdarbības aprindām; konsorciju stiprināšana ar dalītu pārvaldību starp augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. |
| 6.15 | Re-C06-r16 | M | Likuma par reglamentētajām profesijām stāšanās spēkā | Likuma par reglamentētajām profesijām stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Stājas spēkā likums, kura mērķis cita starpā ir: nodalīt regulējuma un pārstāvības funkcijas profesionālajās apvienībās; samazināt rezervēto darbību sarakstu. Piekļuvi darbībām var ierobežot tikai, lai aizsargātu konstitucionālās intereses saskaņā ar nepieciešamības un proporcionalitātes principiem; izbeigt ierobežojumus attiecībā uz uzņēmējdarbības pakalpojumu uzņēmumu īpašumtiesībām un pārvaldību, ja vadītāji ievēro tiesisko režīmu “interešu konflikta” novēršanai; un iv) atļaut daudzdisciplīnu uzņēmējdarbības pakalpojumus. |
| 6.16 | Re-C06-r17 | M | Platformu darbu regulējošā likuma stāšanās spēkā | Platformu darbu regulējošā likuma stāšanās spēkā |  |  |  | 1. CET. | 2023 | Stājas spēkā likums, ar ko reglamentē platformu darbu, lai risinātu jaunās problēmas, ko rada netipiskas darba attiecības, saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra principiem. Tās mērķis ir stiprināt darba attiecības un piekļuvi tiesībām. |
| 6.17 | Re-C06-r18 | M | Noteikt Portugāles normu par vienlīdzīgas darba samaksas pārvaldības sistēmu. | Normas publicēšana |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Norma ir brīvprātīga shēma, kuras pamatā ir Islandes norma ÍST 85: 2012. gads — sabiedrības atzinības nodrošināšana uzņēmumiem, kas ir efektīvi īstenojuši vienādas darba samaksas politiku. Sertifikātus piešķir, lai apstiprinātu, ka, pieņemot lēmumus par algu, tie pilnībā pamatojas uz attiecīgiem apsvērumiem. |
| 6.18 | Re-C06-r18 | M | Paziņošana par uzņēmumiem, kuros ir vairāk nekā 50 darbinieku un kuriem ir ievērojamas vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības | Paziņošana par uzņēmumiem, kuros ir vairāk nekā 50 darbinieku un kuriem ir ievērojamas vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Paziņojums uzņēmumiem, kuros ir vairāk nekā 50 darba ņēmēju un kuriem ir būtiskas atšķirības vīriešu un sieviešu darba samaksas līmeņos par vienu un to pašu darbu, par pienākumu iesniegt rīcības plānu Darba inspekcijas direktorātam, lai novērstu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības, īstenojot rīcības plānu |
| 6.19 | Re-C06-i06 | T | Atbalsts pastāvīgiem līgumiem ar doktorantūras pētniekiem saskaņā ar FCT-Tenure un atbalsts pētniekiem saskaņā ar EPP Portugāli |  | Līgumu skaits |  | 255 | 1. CET. | 2026 | 230 pastāvīgus līgumus paraksta ar doktorantūras pētniekiem, kas atlasīti konkursos. 25 līgumus paraksta ar pētniekiem, kuru projekti ir ieteikti finansēšanai Eiropas vai valsts līmenī, un pētniekiem, kuru EPP pieteikumi tika ieteikti finansēšanai vai kuru pieteikumi tika ieteikti finansējumam, bet galu galā netika finansēti. |
| 6.20 | Re-C06-i06 | M | Starptautiskās partnerības zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas jomā: Atbalstītās starptautiskās partnerības; Atbalstītie pētniecības un inovācijas projekti; Atbalstītā starptautiskā mobilitāte | Starptautiskās partnerības zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas jomā: Atbalstītās starptautiskās partnerības; Atbalstītie pētniecības un inovācijas projekti; Atbalstītā starptautiskā mobilitāte |  |  |  | 1. CET. | 2026 | Tiek parakstīti seši līgumi par starptautiskām partnerībām zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas jomā ar valsts uzņēmējām iestādēm. Atbalsta 30 projektus, alianses un infrastruktūras ar valstu līdzdalību, kas izraudzītas Eiropas līmenī. Atbalsta 100 valstu pētnieku un skolotāju starptautisko mobilitāti. |
| 6.21 | Re-C06-i07 | T | Agrārās zinātnes tehnoloģiskā un digitālā modernizācija: Agrārās zinātnes mācību programmas reforma, lauksaimniecības skolu atvēršana vidusskolēniem un speciālistu pārkvalifikācija |  | Skaits | 0 | 7 020 | 2. CET. | 2026 | Īstenojusi 20 grādu programmu (bakalaura vai maģistra, vai abu) reformu agrārās zinātnēs: stiprināt tās digitālo un tehnoloģisko komponentu, iegādājoties aprīkojumu izglītības iestādēm internacionalizācija, tostarp uzaicināto priekšsēdētāju vadīšana iestāžu sadarbība, īstenojot lauksaimniecības izglītības internacionalizācijas stratēģiju konsorcijā. 6000 vidusskolu audzēkņu izmanto vienas nedēļas programmu lauksaimniecības skolās, kuras mērķis ir palielināt lauksaimniecības skolu pievilcību potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem. 1000 lauksaimniecības nozares profesionāļu pabeidz digitālo un tehnoloģisko apmācību, izmantojot mikroapliecinājumus vai īsu augstākās izglītības profesionālo apmācību vai profesionālo maģistra grādu. |
| 6.22 | Re-C06-i07 | T | Medicīnas modernizācija |  | Skaits | 0 | 12 500 | 2. CET. | 2026 | Vismaz 5000 studentu ar integrēto maģistra grādu piedalās mācību programmās, izmantojot digitālo vidi vai medicīnisko simulāciju. Šim nolūkam izmanto tādas iekārtas kā augstas uzticamības manekenus vai virtuālās realitātes simulatorus. Vismaz 7500 veselības aprūpes speciālistu piedalās medicīnas apmācībā, kas vērsta uz veselības aprūpes nozares tehnoloģisko un digitālo modernizāciju. Piedāvā trīs veidu apmācību: īsi augstākās izglītības kursi, profesionāli maģistrantūras un/vai mikroapliecinājumi. |
| 6.23 | Re-C06-i07 | T | Digitālo prasmju stiprināšana |  | Skaits | 0 | 11 750 | 2. CET. | 2026 | Digitālo prasmju stiprināšanas programmās piedalās 11750 jauniešu un pieaugušo no jomām, kas nav STEAM jomas. |
| 6.24 | Re-C06-i07 | M | Inovācija un pedagoģiskā modernizācija augstākajā izglītībā |  | Skaits | 0 | 5 | 4. CET. | 2024 | Izveido piecus pedagoģiskās inovācijas izcilības centrus, galveno uzmanību pievēršot jomām, kas nav saistītas ar tehnoloģijām (sociālajām zinātnēm, humanitārajām zinātnēm un mākslai). Izveido Valsts pedagoģiskās inovācijas padomi augstākajā izglītībā. |
| 6.25 | Re-C06-i07 | T | Inovācija un pedagoģiskā modernizācija augstākajā izglītībā |  | Procentuālā daļa | 24 | 22 | 2. CET. | 2026 | Salīdzinot ar 2020./2021. mācībugadu, to skolēnu vidējais rādītājs, kuri priekšlaicīgi pametuši mācības pirmajā gadā, un to skolēnu vidējais īpatsvars, kuri pirmo reizi piedalās sākotnējā apmācībā, samazinās no 24 % līdz 22 %. |
| 6.26 | Re-C06-i08-RAM | M | Parakstīts līgums par CITMA ēkas paplašināšanu | Parakstīts līgums ar līgumslēdzēju par CITMA ēkas paplašināšanu |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Parakstīts līgums par Madeiras Zinātniskā un tehnoloģiskā centra (CITMA) ēkas paplašināšanu. Paplašinājumu veido trīs stāvu pievienošana strāvas ēkai un pirmā stāva paplašināšana. Ēku pielāgo cilvēku ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām. |
| 6.27 | Re-C06-i08-RAM | T | CITMA ēkas paplašināšana pabeigta |  | m² (bruto) | 0 | 9.030 | 2. CET. | 2026 | Visu ar CITMA ēkas paplašināšanu saistīto līgumdarbu pabeigšana, kā norādīts M6.26. punktā. Ēkas primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības gandrīz nulles enerģijas ēkām. |

### F.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums RE-C06-i09: Jaunas vai atjaunotas skolas

Pasākuma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvām valsts skolām, tādējādi palielinot to pievilcību un iekļautību un samazinot teritoriālās atšķirības.

Ieguldījums ietver jaunu skolu celtniecību vai esošo skolu atjaunošanu. Investīcijas ir vērstas uz 75 pamatskolām un vidusskolām, kas ir atzītas par prioritārām.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### F.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 6.28 | Re-C06-i09 | T | Līgumu parakstīšana par valsts skolu celtniecību un renovāciju | Parakstītie līgumi | Skaits | 0 | 75 | 4. CET. | 2024 | Līgumus paraksta par pamatskolu un vidusskolu celtniecību vai renovāciju. Izvēle par to, kuras skolas renovēt un kur ir vajadzīgas jaunas skolas, pamatojas uz vajadzību novērtējumu. |
| 6.29 | Re-C06-i09 | T | Skolas ir uzbūvētas vai atjaunotas |  | Uzbūvēto vai renovēto skolu skaits | 0 | 75 | 2. CET. | 2026 | Tiek būvētas vai atjaunotas 75 valsts skolas, un tās ir gatavas lietošanai. Tas ietver tāda aprīkojuma iegādi kā digitālie plašsaziņas līdzekļi, kas ir nepieciešams jauno/renovēto skolu darbībai. Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. Ar renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kas definēta Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |

## G. 7. KOMPONENTS: Infrastruktūras

Šis Portugāles atveseļošanas un noturības plāna komponents risina problēmu saistībā ar zemu teritoriālo kohēziju un uzņēmumu zemo konkurētspēju iekšzemes reģionos, ko rada nepietiekami savienojumi ar autoceļu tīklu. Tas uzņēmumiem rada konteksta izmaksas, piemēram, transporta izmaksas, ko rada zema autoceļu savienojamība, vai grūtības piesaistīt kvalificētus darbiniekus. Vēl viens uzdevums ir samazināt emisijas transporta nozarē un uzņēmējdarbības parkos.

Komponenta mērķi ir palielināt teritoriālo kohēziju un uzlabot konkurētspēju, lai veicinātu iekšzemes reģionu ekonomisko attīstību. Ieviešot uzlādes stacijas, tās mērķis ir veicināt autotransporta dekarbonizāciju.

Šajā nolūkā komponenta mērķis ir padarīt uzņēmējdarbības parkus ilgtspējīgākus un digitālākus un nodrošināt tiem labāku piekļuvi ceļu tīklam. Tās mērķis ir arī uzlabot autotransporta savienojamību, paplašinot autoceļu tīklu, piemēram, novēršot trūkstošos savienojumus, tostarp Azoru salās, un nodrošinot četrus pārrobežu savienojumus. Paredzams, ka publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju tīkla paplašināšanās paātrināšana palīdzēs samazināt autotransporta nozares oglekļa pēdu Portugālē un padarīs to ilgtspējīgāku. Šis ieguldījums ir papildpasākums ceļu infrastruktūras paplašināšanai saskaņā ar Komisijas NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

Komponents atbalsta konkrētai valstij adresētā ieteikuma īstenošanu par investīciju koncentrēšanu uz zaļo pārkārtošanos, ņemot vērā reģionālās atšķirības (konkrētais ieteikums Nr. 3 2019 un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2020) un atbalstīt digitālo tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2020).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

### G.1. 	Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

#### Ieguldījums RE-C07-i00: Elektrotransportlīdzekļu uzlādes tīkla paplašināšana

Pasākuma mērķis ir veicināt autotransporta dekarbonizāciju, veicinot elektromobilitāti.

Investīcijas ietver to, ka Portugālē darbojas 15000 publiski pieejami uzlādes punkti. Tas ir papildu pasākums ieguldījumiem ceļu infrastruktūrā C07-I02, I03, I04 un I05, lai nodrošinātu atbilstību NBK principam attiecībā uz klimata pārmaiņu mazināšanas un piesārņojuma novēršanas un kontroles mērķiem. Privātas struktūras ir kļuvušas par galvenajiem tīkla paplašināšanas dalībniekiem. Portugāles valsts koncentrē savus ieguldījumus Mobi.E tīkla pārvaldības platformā un tirgus nepilnību novēršanā, atbalstot ieguldījumus reģionos, kuros privātais sektors nenodrošina vajadzīgo pārklājumu.

Investīciju īstenošanu pabeidz 2025. gada 31. decembrī.

#### Ieguldījums RE-C07-i01: Uzņēmējdarbības uzņemšanas zonas

Pasākuma mērķis ir modernizēt uzņēmējdarbības uzņemšanas zonas, kas ir teritorija, kura ir attīstīta kā biroju, rūpnīcu un citu uzņēmumu vieta. Portugāles valsts infrastruktūras plānā 2030. gadam (PNI 2030) ir norādīts, ka uzņēmējdarbības parku modernizācija ir vajadzīga arī kā investīciju nepieciešamība.

Investīcijas ietver intervences atsevišķos uzņēmējdarbības parkos, kas ietver atjaunīgās enerģijas ražošanas un uzkrāšanas sistēmu veicināšanu, izmēģinājuma intervences enerģijas stabilitātes uzlabošanai, elektrisko un ūdeņraža uzlādes staciju uzstādīšanu, uzlabotu 5G pārklājumu un aktīvus ugunsgrēku novēršanas pasākumus. Šos pasākumus, kas vērsti uz vidisko ilgtspēju un digitalizāciju, veic 10 uzņēmējdarbības uzņemšanas jomās, kas izvēlētas atklātā konkursā.

Paredzams, ka investīciju īstenošana tiks pabeigta līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C07-i02: Trūkstošie savienojumi un tīkla jaudas palielināšana

Pasākuma mērķis ir uzlabot teritoriālo kohēziju un konkurētspēju, novēršot “trūkstošos posmus” ceļu tīklā. Šie trūkstošie posmi samazina ceļu tīkla veiktspēju un mazina uzņēmumu konkurētspēju. Ieguldījumu mērķis ir arī novērst sastrēgumus, uzlabot ceļu satiksmes drošību un gaisa kvalitāti un samazināt troksni vietās pie ceļiem.

Ieguldījums sastāv no ceļu būvniecības un modernizācijas. Intervences ietver pilsētu pārbrauktuvju likvidēšanu un sliežu ceļa jaudas adekvātuma nodrošināšanu, piekļuves palielināšanu galvenajiem transporta koridoriem un multimodālām saskarnēm. Intervences ietver TEN-T tīklā ietilpstošo ceļu modernizāciju, piemēram, IP2 Évora austrumu apvedceļu vai ieguldījumus IP8.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši atbilstību NBK nodrošina ar ieguldījumu C07-I0 (elektrisko transportlīdzekļu uzlādes tīkla paplašināšana) kā papildu pasākumu. Visiem ceļu projektiem, kam varētu būt būtiska negatīva ietekme uz vidi, veic ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka atbilstība NBK principam tiek integrēta projektā un stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos.

No uzskaitītajiem ceļiem 111 kilometrus būvē vai modernizē:

- EN14: ceļa/dzelzceļa saskarne Trofa/Santana, tostarp jauns tilts pār Ave upi;

- EN14: Maia (Via Diagonal)/ceļa/dzelzceļa saskarne Trofa;

- EN4: Atalaia apvedceļš;

- IC35: Penafiel (EN15)/Rans;

- IC35: LR/Entre-os Rios;

- IP2: Evoras austrumu apvedceļš;

- Savienojums no Baião līdz Ermida tiltam;

- Aveiro-Águeda ceļa ass;

- EN344: km no 67 līdz 75 km — Pampilhosa da Serra;

- EN125: Olhão austrumu apvedceļš;

- IC2 (EN1): Meirinhas (136. km)/Pombāla (148. km);

- IP8 (EN121): Ferreira do Alentejo/Beja, tostarp Beringel apvedceļš;

- IP8 (EN259): STA. Margarida do Sado/Ferreira do Alentejo, tostarp Figueira de Cavaleiros apvedceļš;

- IP8 (A26): Sinešas un A2 savienojuma jaudas palielināšana;

- EN211 — Quintã/Meshinhata apvedceļš.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C07-i05-RAA: Loģistikas shēmas — Azoru salu reģionālais tīkls

Pasākuma mērķis ir radīt apstākļus līdzsvarotākai ekonomikas attīstībai, atbalstot ekonomikas dalībniekus ārpus lielākajiem pilsētu centriem. Pasākumu mērķis ir arī samazināt ceļa attālumus, ceļā pavadīto laiku un sastrēgumus.

Ieguldījumi sastāv no Azoru salu autoceļu infrastruktūras paplašināšanas un modernizēšanas. Tās mērķis ir uzlabot piekļuvi iedzīvotāju centriem un saimnieciskās darbības centriem, kā arī galvenajām ieejas infrastruktūrām katrā salā. Tās mērķis ir arī iejaukties apritīgu ceļu būvniecībā uz galvenajiem pilsētu centriem, samazinot pilsētu šķērsošanas vietu skaitu.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši atbilstību NBK nodrošina ar ieguldījumu C07-I0 (elektrisko transportlīdzekļu uzlādes tīkla paplašināšana) kā papildu pasākumu. Visiem ceļu projektiem, kam varētu būt būtiska negatīva ietekme uz vidi, veic ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka atbilstība NBK principam tiek integrēta projektā un stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos. Kopumā būvē vai modernizē 34 kilometrus ceļu. Ir plānotas šādas darbības uz ceļiem:

- Ilha de Santa Maria

  - Vila do Porto apvedceļš

- Ilha de São Miguel

  - Pieejamības uzlabošana Furnas/Povoação —1. posms: Furnas apvedceļš

  - Kapasas apvedceļš

  - San Rokas apvedceļš

  - Portāla do Vento apvedceļš

- Ilha Terceira

  - Pieejamības, mobilitātes un ceļu satiksmes drošības nosacījumu veicināšana — savienojums starp Via Vitorino Nemésio un Angra apkārtrakstu

- Ilha Graciosa

  - Savienojums starp E.R. 3–2-E un E.R. 4–2ύ

- Ilha de São Jorge

  - Pieejamības, mobilitātes un ceļu satiksmes drošības nosacījumu veicināšana — Ziemeļu-dienvidu savienojums

- Ilha do Pico

  - Apļveida ceļa uz Vila da Madalena būvniecību

- Ilha do Faial

  - Cidade da Horta apvedceļa 2.posma būvniecība

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### G.2. 	Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 7.1 | Re-C07-i00 | T | Publiski pieejami elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti |  | Skaits | 3 520 | 5 250 | 4. CET. | 2022 | Publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu skaits (salīdzinājumā ar 2021. gada 4. ceturkšņa bāzlīniju) |
| 7.2 | Re-C07-i00 | T | Publiski pieejami elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti |  | Skaits | 5 250 | 10 450 | 4. CET. | 2024 | Publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu skaits (salīdzinājumā ar 2022. gada 4. ceturkšņa bāzlīniju) |
| 7.3 | Re-C07-i00 | T | Publiski pieejami elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti |  | Skaits | 10 450 | 15 000 | 4. CET. | 2025 | Publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu skaits (salīdzinājumā ar 2024. gada 4. ceturkšņa bāzlīniju) |
| 7.4 | Re-C07-i01 | M | Uzņēmējdarbības uzņemšanas jomu atlase intervencēm, kuru mērķis ir uzlabot vidisko ilgtspēju un digitalizāciju | Publiska protokola parakstīšana, ar ko apstiprina uzņēmējdarbības uzņemšanas zonu izvēli |  |  |  | 2. CET. | 2021 | Uzņēmējdarbības pieņemšanas zonas izvēlas konkursa procedūrā. Komisijai iesniedz parakstītu publisku protokolu, kas apstiprina, ka ir pabeigta uzņēmējdarbības uzņemšanas zonu atlase, un norāda izvēlētās uzņēmējdarbības pieņemšanas zonas. |
| 7.5 | Re-C07-i01 | T | Intervences pasākumu pabeigšana atsevišķās uzņēmējdarbības uzņemšanas jomās |  | Skaits | 0 | 10 | 4. CET. | 2025 | To uzņēmējdarbības uzņemšanas jomu skaits, kurās ir pabeigti darbi, lai uzlabotu to vidisko ilgtspēju un digitalizāciju. Uzņēmējdarbības uzņemšanas jomas intervencei, kas izvēlētas konkursa procedūrā. |
| 7.6 | Re-C07-i02 | M | Parakstīts līgums par 1 autoceļa projektu | Līgums, kas parakstīts ar darbuzņēmēju par ceļa projektu |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Puses paraksta dokumentu, kas reglamentē to pienākumus saistībā ar būvdarbu izpildi pēc atklāta konkursa. |
| 7.7 | Re-C07-i02 | M | Parakstīts līgums par diviem ceļu projektiem | Līgums, kas parakstīts ar darbuzņēmēju par ceļu projektiem |  |  |  | 3. CET. | 2022 | Puses paraksta dokumentu, kas reglamentē to pienākumus saistībā ar būvdarbu izpildi pēc atklāta konkursa. |
| 7.8 | Re-C07-i02 | T | Uzbūvētie vai atjaunotie ceļi |  | km | 0 | 111 | 4. CET. | 2025 | Km ceļu, kas uzbūvēti vai atjaunoti saskaņā ar konkursa tehniskajām specifikācijām un kuros pilnībā iekļauti visi ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti un nosacījumi. |
| 7.13 | Re-C07-i05-RAA | M | Parakstīts līgums par diviem ceļu projektiem | Līgums, kas parakstīts ar darbuzņēmēju par ceļu projektiem |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Puses paraksta dokumentu, kas reglamentē to pienākumus attiecībā uz būvdarbu izpildi par cenu pēc atklāta konkursa. |
| 7.14 | Re-C07-i05-RAA | M | Parakstīts līgums par 8 ceļu projektiem | Līgums, kas parakstīts ar ceļu projektu darbuzņēmēju |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Puses paraksta dokumentu, kas reglamentē to pienākumus attiecībā uz būvdarbu izpildi par cenu pēc atklāta konkursa. |
| 7.15 | Re-C07-i05-RAA | T | Uzbūvētie vai atjaunotie ceļi |  | km | 0 | 34.38 | 2. CET. | 2026 | Km ceļu, kas uzbūvēti vai atjaunoti saskaņā ar konkursa tehniskajām specifikācijām un kuros pilnībā iekļauti visi ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti un nosacījumi. |

#### G.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

#### Ieguldījums RE-C07-i03: Pārrobežu saiknes

Pasākuma mērķis ir veicināt pārrobežu mobilitātes attīstību un uzlabot uzņēmumu konkurētspēju, piemēram, veicinot darbaspēka mobilitāti. Lieljaudas koridoru stiprināšanas mērķis ir arī ļaut kopīgi izmantot infrastruktūru, piemēram, ātrgaitas dzelzceļa līniju Sanabrijā vai Bragansas lidlauku, un uzlabot ceļu satiksmes drošību.

Investīcijas ietver ceļu infrastruktūras izveidi un modernizāciju, lai stiprinātu pārrobežu savienojumus ar Spāniju.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši atbilstību NBK nodrošina ar ieguldījumu C07-I0 (elektrisko transportlīdzekļu uzlādes tīkla paplašināšana) kā papildu pasākumu. Visiem ceļu projektiem, kam varētu būt būtiska negatīva ietekme uz vidi, veic ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka atbilstība NBK principam tiek integrēta projektā un stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos.

No uzskaitītajiem ceļiem 30 kilometrus būvē vai modernizē:

- EN103: Vinhais/Bragança (apvedceļš);

- Saite no Bragansas uz Puebla de Sanabria (Spānija);

- Starptautisks tilts pār Sever upi;

- Tilts Alcoutim — Saluncar de Guadiana (Spānija).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C07–04: Uzņēmējdarbības uzņemšanas zonas — ceļu pieejamība

Pasākumu mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības parku konkurētspēju, uzlabojot to ceļu tīkla savienojamību un veicinot lauku apvidu reindustrializāciju.

Ieguldījumu veido ieguldījumi ceļu infrastruktūras paplašināšanā un modernizācijā. Tas papildina ieguldījumu RE-CCT-C7-I1, kura mērķis ir modernizēt uzņēmējdarbības parkus.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši atbilstību NBK nodrošina ar ieguldījumu C07-I0 (elektrisko transportlīdzekļu uzlādes tīkla paplašināšana) kā papildu pasākumu. Visiem ceļu projektiem, kam varētu būt būtiska negatīva ietekme uz vidi, veic ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka atbilstība NBK principam tiek integrēta projektā un stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos.

No uzskaitītajiem ceļiem 42 kilometrus būvē vai modernizē:

- Savienojums ar Mundas industriālo parku: ierobežojumu novēršana standartā EN229 Viseu/Sátão;

- Savienojums ar Mundas industriālo parku: EN229 — bijušais IP5/Mundão rūpnieciskais parks;

- Riachos industriālās zonas pieejamība;

- IC8 (Ansião) piekļuve Camporês uzņēmējdarbības parkam;

- EN10–4: Setúbal/Mitrena;

- Savienojums ar Fontiscos industriālo parku un Ermida mezgla (Santo Tirso) atjaunošana;

- A8 savienojums ar Palhagueiras industriālo parku Torres Vedras;

- A11 savienojums ar Cabeça de Porca (Felgueiras) rūpniecības zonu;

- EN114 savienojums ar Rio Maior rūpniecisko zonu;

- Uzlabota piekļuve Lavagueiras uzņēmējdarbības atrašanās vietas teritorijai (Castelo de Paiva);

- Kampo Maior rūpniecības zonas pieejamības uzlabošana;

- EN248 (Arruda dos Vinhos) apvedceļš;

- Aljustrel apvedceļš — uzlabot piekļuvi derīgo izrakteņu ieguves zonai un darbības vietas teritorijai;

- Caur EN210 (Celorico de Basto) apvedceļa do Tâmega;

- IC2 savienojums ar Kasarão industriālo parku;

- Jauna Rio Lima šķērsošana starp EN203 — Deocriste un EN202 — Nogueira;

- Aplis EN246, lai piekļūtu Portalegre rūpnieciskajai zonai;

- Piekļuve Avepark — Taipas Zinātnes un tehnoloģiju parks (Guimarães);

- Piekļuve Vale do Neiva rūpnieciskajai zonai A28 mezglā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### G.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 7.9 | Re-C07-i03 | M | Pabeigts pirmais ietekmes uz vidi novērtējums | Ietekmes uz vidi novērtējuma pabeigšana |  |  |  | 3. CET. | 2022 | Ir pabeigts viena autoceļa projekta ietekmes uz vidi novērtējums. |
| 7.10 | Re-C07-i03 | T | Uzbūvētie vai atjaunotie ceļi |  | km | 0 | 30 | 4. CET. | 2025 | Km ceļu, kas uzbūvēti vai atjaunoti saskaņā ar konkursa tehniskajām specifikācijām un kuros pilnībā iekļauti visi ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti un nosacījumi. |
| 7.11 | Re-C07-i04 | M | Parakstīts līgums par 10 ceļu projektiem | Līgums, kas parakstīts ar darbuzņēmēju par ceļu projektiem |  |  |  | 2. CET. | 2023 | Puses paraksta dokumentu, kas reglamentē to pienākumus attiecībā uz būvdarbu izpildi par cenu pēc atklāta konkursa. |
| 7.12 | Re-C07-i04 | T | Uzbūvētie vai atjaunotie ceļi |  | km | 0 | 42 | 4. CET. | 2025 | Km ceļu, kas uzbūvēti vai atjaunoti saskaņā ar konkursa tehniskajām specifikācijām un kuros pilnībā iekļauti visi ietekmes uz vidi novērtējuma rezultāti un nosacījumi. |

## H. 8. SASTĀVDAĻA: Meži

Komponents risina šādas problēmas: sociālekonomiskā un demogrāfiskā lejupslīde lauku apvidos, tādu ekstensīvu teritoriju pastāvēšana, kurās nav aktīvas apsaimniekošanas, lai novērstu ugunsgrēkus vai aizsargātu bioloģisko daudzveidību, un zemes privātīpašums ir ļoti sadrumstalots. Iedzīvotāju aizplūšana uz lielākajiem pilsētu centriem un pakāpeniska lauku iedzīvotāju novecošana ir izraisījusi lauku teritoriju un tradicionālo primāro ekonomikas nozaru pamešanu. Tas noveda pie meža platību pakāpeniskas paplašināšanas, neplānotas un nepārvaldītas, kā arī ar augstu degvielas slodzes koncentrāciju. Šie apgabali ir lielā mērā pakļauti ugunsgrēku riskam laukos, kas var izraisīt cilvēku dzīvību zaudēšanu, lielu kaitējumu zemei un īpašumam, kā arī mežu un to radīto preču un pakalpojumu iznīcināšanu. Portugāle ir Dienvideiropas valsts ar vislielāko izdegušo teritoriju īpatsvaru lauku teritorijās un vislielāko vidējo ugunsgrēku skaitu. Saskaņā ar Eiropas Meža ugunsgrēku informācijas sistēmu (EFFIS) laikposmā no 2015. līdz 2019. gadam vidēji gadā tika sadedzināti aptuveni 169000 hektāru.

Šā komponenta mērķi ir šādi:

- veicināt neaizsargātu un videi augstvērtīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes aktīvu plānošanu un apsaimniekošanu;

- aizsargāt bioloģisko daudzveidību, atbalstot lauksaimniecības un mežsaimniecības ekosistēmu atjaunošanu, jo īpaši izdegušās teritorijās;

- veicināt teritoriālo kohēziju un darbvietu radīšanu, atdzīvinot lauku teritoriju saimniecisko darbību; un

- palielināt šo teritoriju noturību, samazinot ugunsgrēku risku, izmantojot efektīvu un lietderīgu ugunsgrēku novēršanu un ugunsgrēka gadījumā samazinot postījumus, izmantojot efektīvu un lietderīgu ugunsdzēšanu.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par publisko finanšu kvalitātes uzlabošanu, par prioritāti nosakot izaugsmi veicinošus izdevumus (Valsts īpašais ieteikums Nr. 1 2019). Publiskie izdevumi, kas saistīti ar lauku īpašumu reģistra uzlabošanu, veicinātu to pienācīgu pārvaldību un, iespējams, padarītu dinamiskāku saimniecisko darbību lauku apvidos. Turklāt komponents būtiski palīdz īstenot konkrētām valstīm adresētos ieteikumus par investīciju koncentrēšanu uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, ņemot vērā reģionālās atšķirības (konkrētais ieteikums Nr. 3 2019 un konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2020).

Paredzams, ka šis komponents veicinās gan zaļo, gan digitālo pārkārtošanos. Attiecībā uz zaļo dimensiju — komponents tieši veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām, jo tā mērķis ir palielināt lauku teritoriju noturību pret ugunsgrēkiem. Turklāt šo teritoriju aktīva ilgtspējīga apsaimniekošana palīdz novērst augsnes eroziju, kontrolēt invazīvas sugas un kaitēkļus un mežu oglekļa sekvestrēšanu. Visbeidzot, attiecībā uz digitālo dimensiju ir izcelti plānotie pasākumi attiecībā uz zemes īpašumtiesību kadastra sistēmu, zemes pārklājuma uzraudzības sistēmu (SMOS), tostarp LiDAR (gaismas konstatēšanu un nobraukšanu) un augstas izšķirtspējas satelītattēliem, jo tie veicina e-pārvaldi un digitālos publiskos pakalpojumus.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

### H.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

#### Reforma RE-r19: Ainavas pārveide neaizsargātās meža teritorijās

Šā pasākuma mērķis ir pārveidot neaizsargātu meža teritoriju ainavu ar ekstensīvām nepārvaldītām monokultūrām un augstu ugunsgrēku risku, lai novērstu ugunsgrēkus lauku apvidos un palielinātu klimatnoturību un ekonomisko noturību.

Šo reformu īsteno, izmantojot ieguldījumu RE-C08-i01 (Landscape Transformation in Vuliousable Forest Areas). Reformu veido četri pasākumi, kas viens otru papildina un ir izklāstīti turpmāk.

- plānošanas un pārvaldības programmas (PRGP);

- integrētās ainavu pārvaldības teritorija (AIGP);

- integrēta atbalsta programma lauku ciematiem, kas atrodas meža teritorijās (ciematu apdzīvotā kopiena); un

- Emparcelar para Ordenar programma.

Reforma balstās uz ainavu pārveides programmu (Programmade Transformação da paisagem - PTP) un atbalsta to ar nepieciešamo tiesisko regulējumu. Šis tiesiskais regulējums ietver vismaz tiesību aktus par ainavu pārveidošanu, izmantojot ainavu plānošanas un apsaimniekošanas programmas (PRGP) un integrētās ainavu apsaimniekošanas teritorijas (AIGP), tiesību aktus, kuru mērķis ir apstiprināt tādu jutīgu teritoriju norobežošanu, uz kurām var attiekties ainavu plānošanas un apsaimniekošanas programmas un integrētās ainavu apsaimniekošanas teritorijas, un tiesību aktus par lauku zemes obligātu lietošanu mežsaimniecības teritorijās.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. septembrim.

#### Reforma RE-r20: Zemes īpašuma reģistra sistēmas un zemes seguma uzraudzības sistēmas reorganizācija

Šā pasākuma mērķis ir novērst daudzfunkcionāla zemes reģistra trūkumu, ieviešot un izstrādājot sistēmu zemes īpašumtiesību robežu identificēšanai un pārbaudei un vēlākai zemes īpašumtiesību reģistrēšanai. Tas ļauj gūt saskaņotu, aktuālu un visaptverošu skatījumu uz teritoriju, kas palielina zemes vērtību tās īpašniekiem un ļauj valstij izstrādāt konkrētu, ilgtspējīgu un daudznozaru sabiedrisko politiku.

Reforma ietver zemes seguma uzraudzības sistēmas (SMOS) darbības uzsākšanu un BUPi (digitālā zemes reģistra) platformas izstrādi, kas ir fizisks un virtuāls skaitītājs ar ģeogrāfisku informāciju par īpašumiem, kas apkopo to reģistrācijai nepieciešamo informāciju un atvieglo iedzīvotāju mijiedarbību ar valsts pārvaldi zemes reģistra darbības jomā. Reforma arī izveido nepieciešamo tiesisko regulējumu, lai īstenotu ieguldījumus RE-C08-i02: Lauku īpašumu reģistrs un zemes seguma uzraudzības sistēma. Reforma ietver:

- pieņemt tiesību aktu, ar ko izveido misijas struktūru vienkāršotās kadastrālās informācijas sistēmas paplašināšanai — publiska struktūra, kas uzrauga vienkāršotās valsts kadastrālās informācijas sistēmas paplašināšanu un BUPi platformas attīstību;

- pieņemt tiesību aktu, ar ko izveido sistēmu vienkāršotās kadastrālās informācijas sistēmas organizācijas un izstrādes modeļa darbībai un finansēšanai;

- pieņemt likumu, ar ko apstiprina zemes reģistra juridisko režīmu, izveido Valsts kadastrālās informācijas sistēmas sistēmu, kas apvienota ar vienkāršoto kadastrālās informācijas sistēmu un kurā kadastrālā harta tiek iekļauta kā valsts zemesgrāmatas karte;

- tiesību akta pieņemšana, ar ko groza 3. novembra Reglamentējošo dekrētu Nr. 9- A/2017, precizējot vienkāršotās kadastrālās informācijas sistēmas un BUPi platformas darbību, pieņemot pasākumus, lai nekavējoties identificētu zemes struktūru un lauksaimniecības un jauktas zemes īpašumtiesības; un

- izstrādāt priekšlikumu likumam, ar ko izveido ārkārtas sistēmu lauku zemes reģistrācijai un groza Zemesgrāmatu kodeksu (CRP).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

#### Reforma RE-r21: Ugunsgrēku novēršana un apkarošana laukos

Šā pasākuma mērķis ir palielināt ugunsgrēku novēršanu un uzlabot cīņu pret ugunsgrēkiem laukos, izveidojot primāro degvielas apsaimniekošanas pārtraukumu tīklu un stiprinot struktūras, kas ir atbildīgas par ugunsgrēku pārvaldību lauku apvidos un aizsardzību pret tiem.

Reforma sastāv no šādiem elementiem:

- akta pieņemšana, ar ko apstiprina Valsts plānu integrētai ugunsgrēku pārvaldībai lauku apvidos (PNGIFR);

- pieņemt likumu par lauku ugunsgrēku integrētas pārvaldības sistēmas (SIGIFR) izveidi; un

- akta pieņemšana, ar ko apstiprina valsts rīcības programmu integrētai ugunsgrēku pārvaldībai lauku apvidos.

Integrētā lauku ugunsgrēku pārvaldības sistēma (SIGIFR) valsts līmenī nodrošina makropolitiku un stratēģiskas pamatnostādnes, kas palīdz samazināt ugunsgrēku risku laukos un mainīt lauku teritorijas īpašnieku, lietotāju un tiešo un netiešo saņēmēju uzvedību. Sistēma nosaka starpministriju koordinācijas modeļus, nosakot katras SIGIFR ietilpstošās struktūras kompetences un darbības jomu, nodrošinot lielāku atbildību dažādiem lēmumu pieņemšanas procesa dalībniekiem. Tajā nosaka pārvaldības, uzraudzības un novērtēšanas modeli, kas palīdz pastāvīgi uzlabot valsts politiku un programmas.

Izveido lauku ugunsgrēka informācijas sistēmu, lai apkopotu un izplatītu visu attiecīgo tehnisko informāciju no SIGIFR. Turklāt tā nosaka modeli, kura pamatā ir riska novēršana un samazināšana līdz minimumam, vai nu veicot izpratnes veicināšanas pasākumus, vai izveidojot reģionālus aizsardzības tīklus, kuros degvielas apsaimniekošanai ir vadošā loma sankciju režīmā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. septembrim.

#### Ieguldījums RE-C08-i01: Ainavas pārveide neaizsargātās meža teritorijās

Šā pasākuma mērķis ir palielināt neaizsargāto teritoriju noturību pret riskiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, jo īpaši ugunsgrēkiem laukos un bioloģiskās daudzveidības zudumu, un veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un teritoriālo kohēziju. Šos mērķus sasniedz, pārveidojot ainavu, palielinot lauksaimniecības īpašuma vidējo lielumu, mainot zemes izmantojumu un plānojot jaunas saimnieciskās darbības.

Šo ieguldījumu veido šādas programmas:

- ainavu plānošanas un pārvaldības programmas (PRGP), kas izstrādā vēlamo ainavu un definē pārejas matricu vidējā termiņā un ilgtermiņā, izmantojot finansēšanas modeli, kas nodrošina tās īstenošanu;

- integrētās ainavas apsaimniekošanas teritorijas (AIGP), kas palielina apsaimniekotās meža platības lielumu, rada pārtraukumus plašās jūras priežu monokultāru un eikaliptu teritorijās un nodrošina eikalipta apgabalu aizstāšanu ar citām sugām, jo īpaši vietējām sugām, lai sasniegtu mērogu, kas veicina izturību pret ugunsgrēkiem un dabas kapitāla valorizāciju un rada nepieciešamos apstākļus integrētas ainavas apsaimniekošanas darbību (OIGP) izstrādei, kas nosaka intervences plānošanu, darbības modeli, piešķiramos finanšu resursus un pārvaldības un uzraudzības sistēmu;

- integrētā atbalsta programma lauku ciematiem, kas atrodas meža teritorijās un ar ko atbalsta pasākumu kopumu, lai nodrošinātu zemes izmantošanas un izmantošanas maiņu un kurināmā apsaimniekošanu ap lauku ciematiem; un

- Emparcelar para Ordenar programma, kas palielina lauku īpašuma vidējo lielumu un tādējādi veicina tur uzstādīto vai ierīkojamo saimniecību dzīvotspēju un ekonomisko ilgtspēju.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

#### Ieguldījums RE-C08-i02: Lauku īpašumu reģistrs un zemes seguma uzraudzības sistēma

Šā pasākuma mērķis ir nodrošināt Portugāles valstij informāciju par teritorijuceļu, jo īpaši attiecībā uz lauku īpašumu veidu un robežām, lai varētu identificēt zemes īpašniekus. Tas ir būtiski, lai plānotu, pārvaldītu un atbalstītu lēmumus par teritorijas okupāciju un izmantošanu.

Šis ieguldījums ietver BUPi platformas izstrādi un zemes pārklājuma monitoringa sistēmas (SMOS) atsauces kartēšanu, tostarp zemes digitālo 3-D attēlojumu, izmantojot gaismas detektēšanas un nobraukuma (LiDAR) pārklājumu, veģetācijas kartes, biomasas un kokmateriālu apjoma kartes, zemes pārklājuma un izmantošanas kartes un satelītattēlu aptvērumu. Šie pasākumi viens otru papildina un ļauj pilnībā darboties BUPi platformai, vienlaikus nodrošinot sadarbspēju starp visām dažādajām esošajām informācijas sistēmām, kas saistītas ar kadastrālo ģeometriju, zemes reģistru un nodokļu matricām, ko pašlaik pārvalda dažādas iestādes, tostarp Tributary and Customs Authority, Reģistrācijas un notāru lietu institūts un Teritorijas ģenerāldirektorāts. Iedzīvotāji, uzņēmumi un visas publiskās iestādes iegūst unikālu identifikācijas numuru (NIP) saviem īpašumiem, tostarp informāciju par to robežām un īpašībām. Lai nodrošinātu minēto pasākumu sekmīgu īstenošanu, ieguldījums ietver arī pašvaldību pilnvarotu tehnisko darbinieku, reģistratoru un nodokļu iestāžu pārstāvju apmācību.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

#### Ieguldījums RE-C08-i03: Degvielas apsaimniekošanas pārtraukumi — primārais tīkls

Šā pasākuma mērķis ir radīt horizontālus pārtraukumus ainavā, izmantojot primāro degvielas apsaimniekošanas pārtraukumu tīklu (RPFGC). Šis tīkls izolē ugunsgrēka uzliesmojumus, aizsargā sakaru ceļus, sociālo infrastruktūru un aprīkojumu, samazina ugunsgrēka izpostīto vidējo platību, sadalot ainavu, atvieglo ugunsdzēšanas darbības un nodrošina ugunsdzēsēju drošību, izveidojot evakuācijas ceļus.

Ieguldījums ietver šādus pasākumus:

- kartografēšanu un zemes izmantošanas novērtējumu zemei, kas iekļauta primārās degvielas apsaimniekošanas pārrāvumu strukturēšanas tīklā;

- īpašnieku noteikšana, kompensācijas līmeņa novērtēšana un aprēķināšana un citi elementi, kuru dēļ zemes īpašniekiem tiek paziņots par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, līgumu slēgšana un saistīto kompensāciju izmaksa

- lauku zemes, kas iekļauta servitūta teritorijas izveidē, ģeogrāfisko grafisko attēlojumu BUPi platformā, lai varētu veikt turpmākās īpašās reģistrācijas procedūras; un

- primārā degvielas apsaimniekošanas pārtraukumu tīkla ieviešana valsts līmenī.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C08-i04: Līdzekļi ugunsgrēku novēršanai un apkarošanai lauku apvidos

Šā pasākuma mērķis ir stiprināt valsts struktūras, kas iesaistītas ugunsgrēku novēršanā un apkarošanā lauku apvidos. Konkrētāk, šis pasākums palielina Portugāles Gaisa spēku un Dabas un mežu aizsardzības institūta (ICNF) jaudu infrastruktūras un aprīkojuma ziņā, lai palielinātu to efektivitāti un lietderību ugunsgrēku novēršanā un apkarošanā lauku apvidos. Turklāt šis pasākums uzlabo riska novērtējumu, standartizējot un atjauninot Portugāles Jūras institūta un Atmosfēras (IPMA) radaru tīklu.

Šo ieguldījumu veido divu vieglo un deviņu vidēja ugunsdzēsēja helikopteru iegāde, jaunu ēku būvniecība un esošo ēku atjaunošana (ekspluatācijas centrs un apkopes angāri), tādu transportlīdzekļu, mehānismu un aprīkojuma iegāde, kas vajadzīgi ugunsdzēšanas operatīvajai reakcijai, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi, ugunsdzēsības transportlīdzekļi, buldozeri un traktori, kā arī meteoroloģisko radaru tīkla standartizācija un modernizācija.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši, lai nodrošinātu atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), iegādājamie transportlīdzekļi, mašīnas un aprīkojums ir bezemisiju transportlīdzekļi. Ja nav bezemisiju alternatīvu, iegādājamie transportlīdzekļi, mašīnas un aprīkojums ir labākais pieejamais vidiskā snieguma līmenis nozarē.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums RE-C08-i05: Plašāka meža programma

Pasākuma mērķis ir uzlabot ugunsgrēku novēršanas un ugunsdzēsības sistēmu, pārejot no ugunsgrēku apkarošanas modeļa uz novēršanas modeli un stiprināt meža ražotāju organizāciju (OPF) un kompetences centru darbības mežsaimniecības nozarē, iesaistot speciālistus un uzlabojot visu attiecīgo dalībnieku tehnisko kvalifikāciju šajās struktūrās.

Šo ieguldījumu veido šādi pasākumi:

- programmas „Droši ciemati” un „Droši cilvēki” paplašināšana, kuru mērķis ir sadarbībā ar vietējām iestādēm veicināt izpratnes veicināšanas pasākumus, lai novērstu iedzīvotāju riskantu uzvedību, pašaizsardzības pasākumus un evakuācijas plānu modelēšanu;

- stiprināt Valsts Ārkārtas un civilās aizsardzības iestādes (ANEPC) un valsts žandarmērijas (GNR) operatīvās reaģēšanas spējas cīņā pret ugunsgrēkiem laukos, jo īpaši iegādājoties transportlīdzekļus un individuālos aizsardzības līdzekļus, atjaunojot esošās infrastruktūras un izveidojot jaunas ANEPC reģionālās un apakšreģionālās struktūras;

- apmācības un kvalifikācijas nodrošināšana ugunsdzēsībā iesaistītajam operatīvajam personālam un APF tehniķiem; un

- meža īpašnieku organizāciju un kompetences centru stiprināšana jomās, kas ir būtiskas meža resursu ilgtspējai.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### H.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Starpposma mērķis-/mērķis | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 8.1 | Re-C08-i01 | T | Ainavu plānošanas un apsaimniekošanas programmu (PRGP) izstrāde teritorijās, kas definētas kā neaizsargātas. |  | Skaits | 0 | 20 | 3. CET. | 2025 | Valdības apstiprinājums par ainavu plānošanas un pārvaldības programmām (PRGP) 20 viendabīgiem jutīgiem apgabaliem vai apgabaliem, kurus skāruši lieli ugunsgrēki, ņemot vērā Portugāles kontinentālās daļas ainavu vienību hartu un Valsts telpiskās plānošanas politikas programmas teritoriālo modeli. |
| 8.2 | Re-C08-i01 | T | Integrētās ainavu apsaimniekošanas operāciju (OIGP) publicēšana Diário da Republica |  | Skaits | 0 | 60 | 3. CET. | 2025 | Apstiprināt un publicēt Diário da Republica 60 integrētās ainavas apsaimniekošanas darbības (OIGP), kas nosaka intervences plānošanu, darbības modeli, piešķiramos finanšu resursus un pārvaldības un uzraudzības sistēmu. |
| 8.3 | Re-C08-i01 | T | Ciemati ar degvielas apsaimniekošanas projektiem |  | Skaits | 0 | 800 | 3. CET. | 2025 | Slēgt līgumus, kuros paredzēti īpaši nosacījumi degvielas apsaimniekošanas projektu finansēšanai starp Vides fondu un atbalsta saņēmējiem (pašvaldībām, starppašvaldību kopienām, vietējās attīstības apvienībām) vismaz 800 lauku ciematos, kas atrodas meža teritorijās (ciematu kopiena). |
| 8.20 | Re-C08-i01 | T | Zemes konsolidācijas pasākumu programma “Emparcelar para Ordenar” īstenošana |  | Skaits | 0 | 2 000 | 3. CET. | 2025 | 2 000 ha lauku zemes neaizsargātās teritorijās pārdala saskaņā ar programmu “Emparcelar para Ordenar”. |
| 8.4 | Re-C08-i02 | M | Virzība uz BUPi 2.0 platformu | BUPi 2.0 platformas ražošanas uzsākšana |  |  |  | 1. CET. | 2022 | Mākoņdatošanas BUPi 2.0 platformas nodrošināšana, kas uzlabo un paplašina funkcijas, kuras jau pastāv izmēģinājuma BUPi projektā. BUPi 2.0 nodrošina dažādu sistēmu, ko pašlaik pārvalda dažādas iestādes, tostarp nodokļu un muitas iestādes, pārklājumu valsts līmenī un sadarbspēju. BUPi 2.0 ļauj pakāpeniski ieviest unikālus rekvizītu identifikācijas numurus (NIP). |
| 8.5 | Re-C08-i02 | T | Apmācība par BUPi |  | Skaits | 0 | 10 | 4. CET. | 2023 | Ar BUPi saistīto ceturkšņa apmācību skaits valsts līmenī kvalificētiem tehniķiem, kuri veic grafiskās attēlošanas procedūras (RGG), Reģistru un notāru institūta (IRN) darbiniekiem, nodokļu iestāžu darbiniekiem, zemesgrāmatu tehniķiem un tehniķiem no ģenerāldirektorāta Teritorija un reģistra darbinieki. |
| 8.6 | Re-C08-i02 | M | Zemes seguma monitoringa sistēmas (SMOS) references kartēšana | Zemes seguma monitoringa sistēmas (SMOS) references kartēšana |  |  |  | 1. CET. | 2025 | Zemes seguma monitoringa sistēmas (SMOS) references kartēšana, tostarp i) 2023. gada zemes pārklājuma un izmantošanas karšu (COS) publicēšana, pamatojoties uz informāciju, ko apstiprinājušas atbildīgās iestādes un kas atspoguļo valsts ģeogrāfisko pārstāvību un sniedz informāciju par zemes izmantojumu un izmantošanu, kā arī par kultūraugu veidiem un apmežošanu, ii) zemes digitālo 3-D attēlojumu, izmantojot gaismas detektēšanas un nolaišanās (LiDAR) pārklājumu, iii) veģetācijas kartes, iv) biomasas un kokmateriālu apjoma kartes un v) satelīta pārklājumu. |
| 8.7 | Re-C08-i03 | M | Primārās degvielas apsaimniekošanas pārrāvumu strukturēšanas tīkla (RPFGC) līguma publicēšana | Primāro degvielu pārvaldības pārrāvumu tīkla (RPFGC) līguma publicēšana BASE.gov |  |  |  | 1. CET. | 2022 | Kompetentā iestāde piešķir līguma slēgšanas tiesības primārās degvielas apsaimniekošanas pārrāvumu strukturēšanas tīkla (RPFGC) īstenošanai, lai radītu horizontālus pārtraukumus ainavā, lai izolētu ugunsgrēka uzliesmojumus. |
| 8.8 | Re-C08-i03 | T | Izveidota servitūta teritorija |  | ha | 0 | 21 727 | 3. CET. | 2025 | Servitūta teritorija, kas izveidota primārajā degvielas apsaimniekošanas pārtraukumu tīklā (RPFGC) Šo zemi iekļauj BUPi platformā, lai pēc tam varētu veikt īpašu reģistrācijas procedūru. |
| 8.9 | Re-C08-i03 | T | Primāro degvielu pārvaldības pārrāvumu strukturēšanas tīkla (RPFGC) īstenošana |  | Skaits | 0 | 37 500 | 4. CET. | 2025 | Īstenotā degvielas apsaimniekošanas pārrāvumu primārā tīkla (RPFGC) teritorija (ha) — horizontālo pārtraukumu (degvielas apsaimniekošanas joslu) izveide ainavā, lai izolētu ugunsgrēka uzliesmojumus. |
| 8.10 | Re-C08-i04 | T | Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu piegāde |  | Skaits | 0 | 179 | 1. CET. | 2023 | Ugunsdzēšanas un ugunsdrošības transportlīdzekļu, mašīnu un aprīkojuma piegāde pēc tam, kad ir apstiprināts, ka tie atbilst tehniskajām specifikācijām un citām līguma prasībām, saskaņā ar konkursa procedūru. |
| 8.11 | Re-C08-i04 | T | Vieglo un vidējo ugunsdzēsēju helikopteru piegāde |  | Skaits | 0 | 11 | 4. CET. | 2025 | Divu vieglo ugunsdzēsēju helikoptera (HEBL) un deviņu vidēja ugunsdzēsēja helikopteru (HEBM) piegāde pēc tam, kad ir apstiprināts, ka tie atbilst tehniskajām specifikācijām un citām līguma prasībām. Mērķis ietver arī ēku un infrastruktūras būvniecību un/vai atjaunošanu helikopteru izmantošanai un apkopei. |
| 8.12 | Re-C08-i04 | T | Duālās polarizācijas radaru uzstādīšana |  | Skaits | 0 | 2 | 4. CET. | 2023 | Divu divkāršās polarizācijas radaru uzstādīšana ar vajadzīgo datošanas un arhivēšanas sistēmu, diviem zibens detektoriem un divām laika meteoroloģiskajām stacijām. Iekārta ir pabeigta pēc tam, kad ir apstiprināts, ka tā atbilst tehniskajām specifikācijām un citām līguma prasībām. |
| 8.13 | Re-C08-i05 | T | Iekšlietu ministrijas (MAI) struktūru stiprināšana ar transportlīdzekļiem un darba aprīkojumu |  | Skaits | 0 | 62 | 4. CET. | 2024 | 62 MAI vienību (ANEPC, GNR un ugunsdzēsēju brigādes) stiprināšana, nodrošinot apmācību un kvalifikāciju operatīvajam personālam, kas iesaistīts ugunsdzēsībā, jaunos transportlīdzekļos un operatīvajā aprīkojumā vismaz par EUR 35000000. |
| 8.14 | Re-C08-i05 | T | Valsts Ārkārtas un civilās aizsardzības iestādes (ANEPC) reģionālo un apakšreģionālo struktūru izveide |  | Skaits | 0 | 6 | 2. CET. | 2022 | Divu reģionālo un četru apakšreģionālo ārkārtas un civilās aizsardzības pavēlniecību darbības uzsākšana (kā noteikts 2019. gada 1. aprīļa Dekrētlikumā Nr. 45/2019) |
| 8.21 | Re-C08-i05 | M | Izpratnes veicināšanas kampaņas izstrāde, lai novērstu riskantu uzvedību | Izpratnes veicināšanas kampaņas izstrāde |  |  |  | 1. CET. | 2024 | Izpratnes un informācijas kampaņas izstrāde saskaņā ar programmām “Droši ciemati” un “Droši cilvēki”, lai novērstu riskantu uzvedību sabiedrībā |
| 8.15 | Re-C08-i05 | M | Dabas aizsardzības un mežu institūta sākotnējā ziņojuma publicēšana, I.P. | Ziņojuma publicēšana par programmas līgumiem starp Dabas aizsardzības un mežu institūtu, I.P. un meža īpašnieku organizācijām (OPF) un kompetences centriem |  |  |  | 2. CET. | 2022 | Ziņojumā ir sniegta sīkāka informācija par programmas līgumiem starp Dabas aizsardzības un mežu institūtu, I.P. un meža īpašnieku organizācijām (OPF) un kompetences centriem, tostarp informācija par katru gadu sasniedzamajiem mērķiem un mērķrādītājiem. Pēc sākotnējā ziņojuma katru pusgadu publicē programmas līgumu īstenošanu un progresu. |
| 8.16 | Re-C08-i05 | T | Valsts mācību programmas īstenošana |  | Skaits | 0 | 150 | 4. CET. | 2025 | 150 tehniķi no meža ražotāju organizācijām (OPF) saņem apmācību, kuras ilgums ir vismaz 684 stundas. Apmācībā galvenā uzmanība tiek pievērsta šādiem tematiem: organizācijas pārvaldība, ugunsgrēku novēršana laukos, kontrolēta ugunsgrēku likvidēšana, augu veselība, ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sertifikācija, meža teritoriju daudzfunkcionalitāte, nekoksnes meža produkti, atlīdzība par ekosistēmu pakalpojumiem, bioloģiskā daudzveidība, meža infrastruktūra, mežsaimniecības projekti, meža inventarizācija vai zemes reģistrs. |
| 8.17 | Re-C08-r19 | M | Tiesiskais regulējums par lauku zemes obligātu lietošanu mežsaimniecības teritorijās | Stājies spēkā tiesiskais regulējums par lauku zemes obligātu lietošanu mežsaimniecības teritorijās. |  |  |  | 3. CET. | 2021 | Stājas spēkā tiesiskais regulējums, ar ko īsteno lauku zemes obligātu lietošanu mežsaimniecības teritorijās. Obligāto īri piemēro tikai tad, ja zemes īpašnieki nepauž apņemšanos veikt darbības, kas noteiktas integrētās ainavas apsaimniekošanas (OIGP) integrētās ainavas apsaimniekošanas teritorijā (AIGP), pēc kuras vēlas, lai viņu īpašums atrastos. Ar 5. novembra likumprojektu Nr. 68/2020 valdība tiek pilnvarota grozīt 30. maija Likumu Nr. 31/2014 (ar ko nosaka vispārējo pamatu sabiedriskajai kārtībai zemes, pilsētu un lauku plānošanā, lai apstiprinātu obligāto īpašumtiesību tiesisko režīmu. |
| 8.18 | Re-C08-r20 | M | Zemes pārklājuma uzraudzības sistēma (SMOS) | Zemes seguma uzraudzības sistēmas (SMOS) darbības uzsākšana |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Zemes pārklājuma monitoringa sistēmas (SMOS) darbības uzsākšana, kas ietver LiDAR pārklājumu, digitālo reljefa modeli, kultūraugu un veģetācijas modeli, kultūraugu un veģetācijas kartes, zemes pārklājuma kartes un satelītattēlu aptvērumu. |
| 8.19 | Re-C08-r21 | M | Likums par lauku ugunsgrēku integrētas pārvaldības sistēmas (SGIFR) izveidi | Stājas spēkā likums, ar ko izveido integrētu sistēmu ugunsgrēku pārvaldībai lauku apvidos (SIGIFR) un nosaka tās darbības noteikumus. |  |  |  | 3. CET. | 2021 | Integrētā lauku ugunsgrēku pārvaldības sistēma (SGIFR) valsts līmenī nodrošina makropolitiku un stratēģiskas pamatnostādnes, kas palīdz samazināt ugunsgrēku risku laukos un mainīt lauku teritorijas īpašnieku, lietotāju un tiešo un netiešo saņēmēju uzvedību. Sistēma nosaka starpministriju koordinācijas modeļus, nosakot katras SIGIFR ietilpstošās struktūras kompetences un darbības jomu. Tajā ir noteikts dažādu instrumentu saturs integrētai lauku ugunsgrēku pārvaldības plānošanai valsts, reģionālā, apakšreģionālā un pašvaldību līmenī. Lauku ugunsgrēka informācijas sistēma ir izveidota, lai apkopotu un izplatītu visu attiecīgo tehnisko informāciju no SIGIFR, un pastāv skaidra apņemšanās definēt modeli, kura pamatā ir riska novēršana un mazināšana, vai nu veicot izpratnes veicināšanas pasākumus, vai izveidojot reģionālus aizsardzības tīklus, kuros degvielas apsaimniekošanai ir vadošā loma sankciju režīmā. Visbeidzot, tajā ir izklāstīts pārvaldības, uzraudzības un novērtēšanas modelis, kas palīdzēs pastāvīgi uzlabot valsts politiku un programmas. |

## I. 9. KOMPONENTS: Ūdens apsaimniekošana

Komponents risina šādas problēmas: novērst lielo spiedienu uz uzglabāšanas sistēmām, kas nodrošina ūdensapgādi, un uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti, lai novērstu ierobežojumus, ko rada gaidāmais nokrišņu gada samazinājums, biežāki sausuma periodi, sezonalitāte un ūdens noplūdes palielināšanās.

Komponenta mērķi ir mazināt ūdens trūkumu un nodrošināt to reģionu noturību, kuros ir vislielākā sausuma problēma un kuriem ir kritiski nepieciešama efektīva iejaukšanās, lai nodrošinātu ūdensapgādi Algarvē, Alentežu un Madeirā.

Lielāka ūdens resursu noturība ir ārkārtīgi svarīga šo trīs reģionu attīstībai, kas ir arī obligāts nosacījums tūrismam un ekosistēmām (jo īpaši Algarvā un Madeirā), lauksaimniecībai (Alentežu un Madeirai), saimnieciskās darbības pārveidei (Alentejo) un lai tiktu galā ar kopējo spiedienu, ko rada apūdeņošanas vajadzību un cilvēku patēriņa maksimums (Madeira).

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par investīcijām klimatiskās pārkārtošanās jomā (konkrētais ieteikums Nr. 3 2020).

### I.1. 	Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

#### Ieguldījums RE-C09–i01: Algarves ūdensefektivitātes reģionālais plāns

Šā ieguldījuma mērķis ir reaģēt uz ūdens trūkumu Algarvē, kas, saskaroties ar klimata pārmaiņām, turpina pasliktināties. Ir vajadzīga reakcija, lai turpinātu un attīstītu saimniecisko darbību un dažādotu Algarves ekonomiku.

Investīcijas ietver pasākumus, kuru mērķis ir samazināt ūdens zudumus Algarves pilsētas un lauksaimniecības nozarēs, izmantojot efektīvākas apūdeņošanas tehnoloģijas, kā arī veicināt attīrītu notekūdeņu atkalizmantošanu. Piedāvājuma līmenī pasākumi apsver iespēju izmantot esošo rezervuāru jaudu un uzlabot esošo rezervuāru noturību, palielinot ieplūdi Odeleite rezervuārā, izmantojot ieguvi uz Guadiana upes, stiprinot stratēģiskās rezerves un uzstādot atsāļošanas iekārtu. Jo īpaši šie jaunie ūdens avoti darbojas kā papildinājums, lai apmierinātu pašreizējo izmantošanu, ņemot vērā klimata pārmaiņu paredzamās sekas. Tajā ietilpst arī pasākumi, kuru mērķis ir pastiprināt uzraudzību, licencēšanu un izpildi.

Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), un atskaites punktus un mērķrādītājus, kas Portugālei jāsasniedz. Jo īpaši visiem projektiem, kuriem varētu būt būtiska ietekme uz vidi, veic ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), ko pabeidz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī attiecīgus novērtējumus saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, vai arī ES Ūdens pamatdirektīvu, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošanu, nodrošinot atbilstību NBK tehniskajām vadlīnijām (2021/C58/01). Visus pasākumus, kas noteikti saistībā ar IVN un novērtējumu saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK un kas vajadzīgi, lai nodrošinātu principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu, integrē projektā un stingri ievēro infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos.

Ja ūdens tiek iegūts, attiecīgā iestāde piešķir attiecīgu atļauju, norādot nosacījumus, lai novērstu stāvokļa pasliktināšanos un nodrošinātu, ka skartajiem ūdensobjektiem saglabājas labs ekoloģiskais stāvoklis saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 2000/60/EK prasībām.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### Ieguldījums RE-C09–02: Crato hidrauliskais daudzfunkcionālais uzņēmums, plānošanas posms

Šā pasākuma mērķis ir nodrošināt dzeramā ūdens apgādi, novērst reģiona pārtuksnešošanos, dažādot lauksaimniecību un veicināt enerģijas ražošanas pārveidi šajā apgabalā. Pasākums sastāv no šādiem posmiem: aizsprosta būvniecība Krato ielejā, lai nodrošinātu dzeramā ūdens piegādi un lauksaimniecības pārkonfigurāciju, vienlaikus piedāvājot priviliģētu vietu peldošu fotoelementu paneļu uzstādīšanai (kas jāuzstāda ūdens spoguļā ar līdzekļiem ārpus Atveseļošanas un noturības mehānisma) un autonomi ražot elektroenerģiju no plānotās minihidroelektrostacijas.

Piemēram, ja uzstādītā jauda ir 75 MW, fotoelementu iekārta apmierinātu vairāk nekā 60 % no pašreizējām enerģijas vajadzībām attiecīgajā teritorijā

piedāvājuma redundance un oglekļa dioksīda emisiju samazināšana par vairāk nekā 80000 tonnām gadā.Atbilstoši izveidojamā ezera zonai — 7,24 km 2 —un maksimālā platība, ko varētu izmantot fotoelementu paneļu uzstādīšanai, ir 20 % no tā).

Tā arī veicina lauksaimnieciskās darbības dažādošanu un iedzīvotāju piesaistīšanu šai demogrāfiski trūcīgajai valsts teritorijai, vienlaikus saglabājot efektīvu ūdens resursu apsaimniekošanas sistēmu.

Attīstības projekts atrodas Tagus upes baseinā, kas atrodas netālu no Guadiana upes baseina robežas. Ieguldījums ietver šādus posmus:

- Dambja: Izveidot pilnu uzglabāšanas rezervuāru 248 m augstumā (48 m augstumā) ar applūdušo platību 7,24 km2, uzglabāšanas jaudu 116,1 hm3 un gada vidējo tilpumu 57,83 hm 3/gadā, nodrošinot 50,3 stundas3stundas gadā valsts ūdensapgādei (publiskā dzeramā ūdens piegāde (3,3 hm3/gadā) un apūdeņošanai (47 hm3/gadā)), kas ir būtiski, lai nodrošinātu apgādes redundanci, t. i., pietiekami daudz ūdens, lai apkalpotu Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira, Gavião, Nisa, Ponte de Sor un Sousel populācijas (aptuveni 55000 cilvēku).

- Minihidro: To plūsmu enerģijas patēriņš, kas izplūst ielejas apūdeņošanai lejup pa straumi, izmantojot dambja augstuma radīto kritumu. Tā uzstādītā jauda ir 1,0 MW.

- Sistēma Póvoa e Meadas dambja piegādes stiprināšanai no Pisão dam: savienojums ar ūdens attīrīšanas iekārtu Póvoa e Meadas, lai nodrošinātu Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira, Gavião, Nisa, Ponte de Sor un Sousel pašvaldību pilsētas patēriņa vajadzības.

- Apūdeņošanas infrastruktūra esošo lauksaimniecības platību atbalstam: tas ietver pacelšanas stacijas apūdeņošanai, kanālus, balansēšanas rezervuārus un sadales tīklus, apūdeņošanas tīklus un lauksaimniecības piekļuves uzlabošanu, un paredzams, ka tas radīs 5 078 ha jaunu apūdeņošanas bloku (Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira un Sousel).

- Saules fotoelementu elektrostacija(saules plates, invertori, peldošas ierīces, zemsprieguma un vidēja sprieguma elektroinstalācijas): fotoelementu paneļu uzstādīšana rezervuāra ūdens spoguļā. Finansējumu veic ārpus atveseļošanas un noturības plāna.

Šis pasākums nenodara būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), un atskaites punktus un mērķrādītājus, kas Portugālei jāsasniedz. Pierāda pilnīgu un būtisku atbilstību piemērojamajām tiesību normām. Publicējot IVN projektu sabiedriskai apspriešanai, tajā ietver 1) prognozētās ūdens plūsmas skartajā ūdensobjektā pamatscenārijā (bez investīcijām), kā arī pēc ieguldījuma veikšanas, pilnībā ņemot vērā klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, pamatojoties uz labākajām pieejamajām zinātniskajām prognozēm, tostarp ticamu sliktāko scenāriju; un 2) investīciju mērķa pamatojums salīdzinājumā ar alternatīvām, kurām, iespējams, ir mazāka ietekme uz vidi, gan attiecībā uz to mērķiem (apūdeņotās zemes apjoms un ilgtspējīga lauku atjaunošana), gan to līdzekļiem (samazināt pieprasījumu pēc ūdens un dabā balstīti risinājumi). Jo īpaši visiem projektiem, kuriem varētu būt būtiska ietekme uz vidi, veic ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN), ko pabeidz saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgus novērtējumus saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošanu, nodrošinot atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

Visus pasākumus, kas noteikti saistībā ar IVN un novērtējumu saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK un kas vajadzīgi, lai nodrošinātu principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu, integrē projektā un stingri ievēro infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos.

IVN pamatā ir visjaunākie, visaptverošākie un precīzākie dati, tostarp monitoringa dati par bioloģiskās kvalitātes faktoriem, kas ir īpaši jutīgi pret hidromorfoloģiskām izmaiņām, un par ūdensobjekta paredzamo stāvokli jauno darbību rezultātā salīdzinājumā ar pašreizējo. Tā jo īpaši novērtē šā jaunā projekta kumulatīvo ietekmi uz citu esošo vai plānoto infrastruktūru upes baseinā.

Lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 2000/60/EK, pamatojoties uz novērtējumu par visu iespējamo ietekmi uz ūdensobjektu stāvokli tajā pašā upes baseinā un uz aizsargājamām dzīvotnēm un sugām, kas ir tieši atkarīgas no ūdens, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo slodzi, kas saistīta ar ūdens ieguvi, pierāda, ka pasākums:

I) nerada būtisku vai neatgriezenisku ietekmi uz skartajiem ūdensobjektiem un nekavē ne konkrēto ūdensobjektu, uz kuru tas attiecas, ne arī citus ūdensobjektus tajā pašā upes baseinā sasniegt labu stāvokli vai potenciālu līdz 2025. gada 4. ceturksnim; un

II) nerada būtisku negatīvu ietekmi uz aizsargājamām dzīvotnēm un sugām, kas ir tieši atkarīgas no ūdens.

Attiecīgā iestāde piešķir projekta atļauju, norādot visus tehniski iespējamos un ekoloģiski nozīmīgos pasākumus, kas īstenoti, lai līdz 2025. gada 4. ceturksnim mazinātu ietekmi un nodrošinātu, ka skartajos ūdensobjektos tiek sasniegts labs ekoloģiskais stāvoklis un potenciāls, un nodrošina, ka šo pasākumu efektivitāte tiek uzraudzīta saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 2000/60/EK prasībām.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. martam.

#### Ieguldījums RE-C09-i03-RAM: Ūdens efektivitātes un Madeiras apgādes un apūdeņošanas sistēmu stiprināšanas plāns

Pasākuma mērķis ir palielināt ūdens resursu noturību Madeiras un Porto Santo salās.

Investīcijas ietver ūdens resursu pieejamības nodrošināšanu, optimizējot esošo resursu izmantošanu, liekā ūdens ieguvi, neietekmējot ekosistēmas, stratēģisko rezervju izveidi un paplašināšanu un dažādu ūdens avotu savstarpēju savienošanu.

Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), un atskaites punktus un mērķrādītājus, kas Portugālei jāsasniedz. Jo īpaši visiem projektiem, kuriem varētu būt būtiska ietekme uz vidi, obligāti jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgie novērtējumi saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 92/43/EEK, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### I.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Pabeigšanas grafiks |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 9.1 | Re-C09-i01 | T | Uzstādīto gruntsūdeņu resursu papildu monitoringa punkti (SM3) |  | Skaits | 32 | 82 | 4. CET. | 2024 | Gruntsūdeņu resursu monitoringa un uzraudzības punktu (tostarp pjezometru un telemetrisko skaitītāju) uzstādīšana. Papildus jau esošiem 32 pjezometriem uzstāda vēl 50 pjezometrus. |
| 9.2 | Re-C09-i01 | T | Tīkla intervences pabeigšana, lai samazinātu ūdens zudumus (SM1) |  | Km | 0 | 125 | 1. CET. | 2026 | Tīkla intervences pabeigšana, lai optimizētu spiedienu un atjaunotu tīklu, veicot šādas darbības: Spiediena optimizācija un plūsmas mērīšana, 2) tīkla atjaunošana pilsētu/vēsturiskajās teritorijās 3) tīkla atjaunošana lauku vai vidējos lauku apvidos. |
| 9.3 | Re-C09-i01 | T | Zemes platību modernizācija kolektīvai hidrolauksaimnieciskai izmantošanai un individuālai apūdeņošanai (SM2) |  | Ha | 0 | 10 300 | 1. CET. | 2026 | Apgabals, uz kuru attiecas efektīvāku sadales sistēmu ieviešana, aizstājot kanālus ar kanāliem, uzlabojot tīkla spiedienu, ieviešot attālās uzrādes un patēriņa kontroles sistēmas un ieviešot noplūdes konstatēšanas sistēmas kolektīvām hidrolauksaimniecības iekārtām un efektīvākām un uzraugāmām apūdeņošanas sistēmām individuālajā apūdeņošanā. |
| 9.4 | Re-C09-i01 | T | Attīrīšanas iekārtu skaits, lai nodrošinātu attīrīto notekūdeņu ražošanu un pilnveidi (SM4) |  | Skaits | 0 | 4 | 1. CET. | 2026 | To attīrīšanas staciju skaits, kas atvērtas, lai nodrošinātu atkalizmantošanai gatavu attīrītu notekūdeņu ražošanu |
| 9.5 | Re-C09-i01 | M | Atjaunināta projekta pieņemšana (ja vajadzīgs) pasākumam par ieguvi Guadiana, pilnībā iekļaujot visus ietekmes uz vidi novērtējuma (SM5) rezultātus un nosacījumus | Atjauninātā dizainparauga pieņemšana (ja nepieciešams) |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Pieņemt atjauninātu pasākuma plānu (ja vajadzīgs), pilnībā iekļaujot vajadzīgos ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus un nosacījumus, ko pabeidz saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES un Direktīvu 92/43/EEK, kā arī attiecīgos novērtējumus saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošanu, nodrošinot atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Visus pasākumus, kas noteikti saistībā ar IVN un novērtējumu saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK un kas vajadzīgi, lai nodrošinātu principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu, integrē projektā un stingri ievēro infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos. Ja ūdens tiek iegūts, attiecīgā iestāde piešķir attiecīgu atļauju, norādot nosacījumus, lai novērstu pasliktināšanos un nodrošinātu, ka skartajiem ūdensobjektiem saglabājas labs ekoloģiskais stāvoklis saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK prasībām. |
| 9.6 | Re-C09-i01 | M | Ieguves uzsākšana Guadiana, pilnībā ievērojot ietekmes uz vidi novērtējuma (SM5) noteiktos rezultātus un nosacījumus | Ūdens ieguves sākšana |  |  |  | 2. CET. | 2026 | Ieguves sākšana Gvadajānā, pilnībā ievērojot saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES un Direktīvu 92/43/EEK pabeigtā IVN rezultātus, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošanu, nodrošinot atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). |
| 9.7 | Re-C09-i01 | M | Atjaunināta atsāļošanas pasākuma projekta pieņemšana (ja vajadzīgs), pilnībā iekļaujot visus ietekmes uz vidi novērtējuma (SM6) rezultātus un nosacījumus | Atjauninātā dizainparauga pieņemšana (ja nepieciešams) |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Tiek pieņemts atjaunināts atsāļošanas pasākuma plāns (ja vajadzīgs), pilnībā iekļaujot vajadzīgos ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus un nosacījumus, ko pabeidz saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgos novērtējumus saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošanu, nodrošinot atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Visus pasākumus, kas noteikti saistībā ar IVN un novērtējumu saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK un kas vajadzīgi, lai nodrošinātu principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu, integrē projektā un stingri ievēro infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmos. |
| 9.8 | Re-C09-i01 | M | Atsāļošanas pasākuma darbības uzsākšana, pilnībā ievērojot ietekmes uz vidi novērtējumā (SM6) noteiktos rezultātus un nosacījumus | Atsāļošanas iekārtas ekspluatācijas uzsākšana |  |  |  | 1. CET. | 2026 | Atsāļinatora ekspluatācijas uzsākšana, pilnībā ievērojot saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES pabeigtā IVN rezultātus, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošanu, nodrošinot atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). |
| 9.9 | Re-C09-i02 | M | Pasākuma plānošanas dokumentācijas publicēšana, pilnībā iekļaujot visus IVN rezultātus un nosacījumus | Pasākuma plānošanas dokumentācijas publicēšana, pilnībā iekļaujot visus IVN rezultātus un nosacījumus |  |  |  | 1. CET. | 2022 | Ar nosacījumu, ka tiek veikts pozitīvs ietekmes uz vidi novērtējums, kas pilnībā un pēc būtības atbilst juridiskajiem kritērijiem, tiek publicēta pasākuma plānošanas dokumentācija, pilnībā iekļaujot visus ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus un nosacījumus, ja tas nepieciešams, lai panāktu atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). IVN tiek publicēts un pabeigts saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgie novērtējumi saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Visus pasākumus, kas noteikti saistībā ar IVN un novērtējumu saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK un kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), integrē projektā un ievēro infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un dezekspluatācijas posmos. |
| 9.12 | Re-C09-i03-RAM | T | Atjaunoto vai atjaunoto cauruļvadu papildu km |  | km | 0 | 53 | 2. CET. | 2025 | Uzbūvēto, renovēto vai atjaunoto ūdens cauruļvadu garums kilometros |
| 9.13 | Re-C09-i03-RAM | T | Papildu ūdens daudzums, kas pieejams Madeiras salas dienvidu daļā publiskai apgādei un apūdeņošanai |  | hm3 | NEPIEMĒRO. | 4 | 4. CET. | 2025 | Papildu ūdens apjoms, ko dara pieejamu publiskai apgādei un apūdeņošanai; to panāk, stiprinot, renovējot, atjaunojot un būvējot jaunus cauruļvadus, kanālus, dīķus un rezervuārus. |

### I.3. 	Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

#### Ieguldījums RE-C09–04: Crato hidrauliskais daudzfunkcionālais uzņēmums, būvniecības posms

### Šis ieguldījums attiecas uz projektu, kas aprakstīts “Ieguldījums RE-C09-i02” — Crato Hydraulic daudzfunkcionālais uzņēmums, plānošanas posms. Šis ieguldījums ietver dambi atjauninātas konstrukcijas (DCAPE) pieņemšanu un dambja darbības uzsākšanu.

### Visi pārējie elementi, tostarp NBK pienākumi, ir tie paši, kas norādīti ieguldījumu RE-C09-i02 Hydraulic daudzfunkcionālā uzņēmuma Crato plānošanas posmā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### I.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Pabeigšanas grafiks |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 9.10 | Re-C09-i04 | M | Ar nosacījumu, ka tiek veikts pozitīvs ietekmes uz vidi novērtējums, kas pilnībā un pēc būtības atbilst juridiskajiem kritērijiem, tiks pieņemts atjaunināts dambja, hidroenerģijas un saules enerģijas ražošanas un apūdeņošanas projekts, pilnībā iekļaujot visus IVN rezultātus un nosacījumus. | Atjauninātā dizainparauga pieņemšana |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Ar nosacījumu, ka tiek veikts IVN, kurā secināts, ka netiek nodarīts būtisks kaitējums, tiek pieņemts atjaunināts dambja, hidroenerģijas un saules enerģijas ražošanas un apūdeņošanas projekts, pilnībā iekļaujot visus visaptverošā un kumulatīvā IVN rezultātus un nosacījumus, ja tas nepieciešams, lai panāktu atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). IVN ir pabeigts saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgie novērtējumi saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Visus pasākumus, kas noteikti saistībā ar IVN un novērtējumu saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK un kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), integrē projektā un ievēro infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un dezekspluatācijas posmos. |

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Pabeigšanas grafiks |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 9.11 | Re-C09-i04 | M | Dambja, hidroenerģijas un saules enerģijas ražošanas un apūdeņošanas uzsākšana, pilnībā ievērojot IVN noteiktos rezultātus un nosacījumus un panākot attiecīgo ūdensobjektu labu stāvokli | Dambja darbības sākums |  |  |  | 2. CET. | 2026 | Dambju, hidroenerģijas un saules enerģijas ražošanas vienību un apūdeņošanas sistēmas ekspluatācijas uzsākšana, pilnībā ievērojot rezultātus un nosacījumus, kas noteikti visaptverošajā un kumulatīvajā IVN, kurš jāpabeidz saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgos novērtējumus saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošanu. Nodrošina atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Pasākums nodrošina pilsētas ūdens vajadzību apmierināšanu Alter do Chão, Avis, Krato, Fronteira, Gavião, Nisa, Ponte de Sor un Sousel iedzīvotājiem. Tīras enerģijas ražošanas jaudas palielināšana atbilstoši uzstādāmās saules enerģijas iekārtas jaudai plus 1,0 MW/gadā no minihidro; apūdeņošanas bloku infrastruktūras uzstādīšana, kas ļauj nodrošināt jaunu apūdeņotu platību 5 078 ha platībā, kas piemērota bioloģiskajām un daudzveidīgajām kultūrām. Ir sasniegts un sertificēts attiecīgo ūdensobjektu labs ekoloģiskais stāvoklis/potenciāls saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvas 2000/60/EK prasībām. |

## J. 10. KOMPONENTS: Jūras

Komponents risina problēmu, lai pavērtu ceļu konkurētspējīgākai, saliedētākai, iekļaujošākai un turklāt dekarbonizētākai un ilgtspējīgākai jūras ekonomikai, kas ir joma, kurā Portugālei ir liels potenciāls. Komponents palīdz izmantot iespējas, ko jūras ekonomikā rada klimata un digitālā pārkārtošanās. Šā komponenta mērķis ir atbalstīt valsts mērķu sasniegšanu saistībā ar jūras ekonomikas ražošanas potenciālu. Komponenta mērķis jo īpaši ir nodrošināt ar jūru saistītās uzņēmējdarbības sistēmas ilgtspēju un konkurētspēju. Turklāt komponenta mērķis ir vismaz daļēji novērst nabadzību piekrastes kopienās, vienlaikus nodrošinot konkurētspējīgu un saliedētu teritoriju saistībā ar pielāgošanos klimata un digitālajai pārkārtošanai, tostarp koncentrējoties uz prasmēm, kas ir būtiskas jūras nozarēm. Komponents arī palīdz saglabāt okeāna ekosistēmas pakalpojumu vērtību.

Komponents atbalsta konkrētām valstīm adresēto ieteikumu īstenošanu, lai koncentrētu ekonomikas politiku, kas saistīta ar investīcijām ostās un inovācijā (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2019), un investīciju koncentrēšanu uz zaļo pārkārtošanos (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020). Turklāt komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par iedzīvotāju prasmju līmeņa uzlabošanu (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2020).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

### J.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

#### TC-r23 reforma: Zilās ekonomikas infrastruktūras ekosistēmas reforma.

Šīs reformas mērķis ir pārskatīt tiesību aktus par Portu tehnoloģiju kopu tīklu (ko Ministru padome apstiprināja 2017. gadā), ar kuru Portugāles mērķis ir stiprināt ar jūru saistītās saimnieciskās darbības, radot uzņēmējdarbības iespējas, jaunas darbvietas, atbalstot eksportu, atbalstot jūras transporta izaugsmi un veicinot jūras potenciāla ilgtspējīgu izmantošanu. Reforma paplašina ostu tehnoloģiju kopu tīklu, iekļaujot tajā papildu teritorijas, kurām ir piekļuve jūrai, un izvirza jaunus mērķus, piemēram, jūras ekonomikas finansēšanas spējas stiprināšanu, izmantojot pārskatītu zilo fondu, atbalstu okeāna izmantošanai, lai uzlabotu noturību pret klimata pārmaiņām, veicināt ar jūras ekonomiku un divējādo pārkārtošanos saistīto prasmju attīstību un stiprināt publisko atbalstu inovācijai jūras ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai.

Ar reformu tiek izveidots jauna zilā centra pārvaldības modelis, kam būtu jākalpo par virzītājspēku tehnoloģiju nodošanai starp dažādiem jaunas, noturīgākas un ilgtspējīgākas jūras ekonomikas vērtības ķēdes dalībniekiem, kuras ietekme, domājams, būs ilgstoša un nozīmīga attiecībā uz paradigmas maiņu uz gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas attīstību attiecīgajās nozarēs.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums TC-C10-i01: Zilais centrs, zilās ekonomikas infrastruktūras tīkls

Šo investīciju mērķis ir izveidot valsts mēroga zilās ekonomikas infrastruktūru tīklu visā valstī un stiprināt zilās ekonomikas inovācijas ekosistēmu.

Ieguldījums ietver jaunas vai esošas infrastruktūras būvniecību vai atjaunošanu, kā arī ieguldījumus aprīkojumā, kas saistīts ar jūras ekonomiku. Investīcijas ietver jaunu zilo kopu izveidi visā valstī un esošo zilo kopu uzlabošanu vai atjaunošanu, kā arī ieguldījumus apmācībā un prasmēs, izmantojot jaunu zilās skolas koncepciju. Investīcijas ietver jaunu ēku celtniecību vai ar jūras ekonomiku saistītu ēku un iekārtu atjaunošanu un modernizāciju. Ieguldījumi ļauj pētniecības rezultātus pārnest uz produktīvām specializācijām ekonomikā dažādās kopās Portugālē (tostarp Lisabona, Oeiras, Peniche, Aveiro, Porto, Algarve). Tas ietver arī investīcijas vienā zilajā centrā, kas apkopo dažādu kopu radītās zināšanas un atbalsta tīklu veidošanu visās šajās kopās. Šis zilais centrs atspoguļo jaunāko ekonomikas attīstības metodiku, kas atbilst Portugāles pārdomātas specializācijas stratēģijai, kurā liela uzmanība ir pievērsta okeānu ekonomikai. Tas ietver arī Blue Hub School projektu, galvenokārt ietverot ieguldījumus infrastruktūrā un aprīkojumā, kas ietver būtisku prasmju attīstības dimensiju, jo īpaši sadarbībā ar Valsts Kvalifikācijas un profesionālās izglītības un apmācības aģentūru (ANQEP) izstrādājot mācību kursus un liekot uzsvaru uz digitālajām platformām un apmācību.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums TC-C10-i02: Zaļā un digitālā pārkārtošanās un drošība zvejniecībā

Šā ieguldījuma mērķis ir atbalstīt tādu projektu finansēšanu, kuru mērķis ir inovācija, procesu modernizācija, oglekļa pēdas samazināšana un zivju nozares un organizāciju aprites ekonomika. Ieguldījumu īsteno, veidojot ciešu saikni starp uzņēmumiem, nozari pārstāvošajām apvienībām, ražotāju organizācijām, zinātniskajām struktūrām un centrālajām valdības iestādēm, lai maksimāli palielinātu veikto ieguldījumu sociālo ieguvumu. Ieguldījumu veido uzaicinājums iesniegt piedāvājumus 70 projektiem, kas saistīti ar zvejniecības nozares uzņēmumu inovāciju, procesu modernizāciju, aprites ekonomiku un ekoloģiskās pēdas samazināšanu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

#### Ieguldījums TC-C10-i04-RAA: “Cluster do Mar dos Açores” izveide.

Šā ieguldījuma mērķis ir modernizēt jūras zinātnes pētniecības fiksēto un mobilo infrastruktūru Azoru salu autonomajā reģionā. Viens no pasākumiem ir aizstāt arhipelāgu kuģi, kura ekspluatācijas beigas sasniedz ar modernu kuģi, ar augstiem tehnoloģiskiem standartiem attiecībā uz spējām un aprīkojumu un augstu energoefektivitāti, lai apmierinātu pašreizējās vajadzības jūras pētniecībā un uzraudzībā vai okeānu ilgtspējīgas izmantošanas veicināšanā. Otrais pasākums ir divu moduļu iegāde, kas iebūvējami saistītajā pētniecības kuģī, proti, trases iekārtu modulis un tālvadības ūdens transportlīdzekļu (ROV) modulis. Pēdējais pasākums ir ar jūru saistīta eksperimentāla pētniecības un izstrādes centra izveide, kas ir kopīgs ar Azoru salu Zinātniskās un tehnoloģiskās sistēmas (SCTA) iestādēm un uzņēmumiem, kā rezultātā tiek veikta pētniecība un izstrāde tradicionālajās un jaunietekmes jomās, piemēram, zvejniecībā un atvasinātajos produktos, jūras biotehnoloģijā, biomateriāli vai jūras tehnoloģijas un zvejas rīki, tostarp “zilā inkubatora”, akvakultūras centrs Azoru salās.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### Ieguldījums TC-C10-i05-RAA: Enerģētikas pārkārtošana, digitalizācija un ietekmes uz vidi mazināšana zvejniecības un akvakultūras nozarē

Šā ieguldījuma mērķis ir atbalstīt projektus, kuru mērķis ir: enerģētikas pārkārtošana, digitalizācija un ietekmes uz vidi mazināšana zvejniecības un akvakultūras nozarē Azoru salu autonomajā reģionā.

Ieguldījumu veido 15 projekti, kas saistīti ar zvejas flotes modernizāciju un atjaunošanu, inovāciju zvejniecībā un akvakultūrā, lai uzlabotu energoefektivitāti, procesu modernizāciju, atkritumu rašanās samazināšanu jūrā un aprites ekonomikas veicināšanu visās zvejniecības un akvakultūras nozarēs un zvejas darbību dažādošanu.

Attiecībā uz projektu atlasi, lai nodrošinātu pasākuma atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas iekļauti turpmāko uzaicinājumu iesniegt projektus nolikumā, izslēdz šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

Ieguldījums TC-C10-i06-RAM: Okeāna tehnoloģijas

Šā ieguldījuma mērķis ir apmierināt jūras zinātnes pētniecības infrastruktūras vajadzības Madeiras autonomajā reģionā un veicināt saikni starp jūras pētniecību un ekonomikas nozari.

Ieguldījumu veido energoefektīva daudzfunkcionāla pētniecības kuģa būvniecība, kura mērķis ir pētniecība un apmācība seklos ūdeņos ap Madeiras arhipelāga salām un atklātā jūrā. Tas ietver arī trīs autonomu bezpilota transportlīdzekļu iegādi, lai varētu palielināt jūrā pavadīto dienu skaitu Ziemeļatlantijā jūras pētniecībai, kā arī kvalitatīvu akustisko datu vākšanu salīdzinājumā ar citām tradicionālajām meklēšanas metodēm.

Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Pētniecības kuģis un autonomie bezpilota transportlīdzekļi jo īpaši izmanto labāko pieejamo tehnoloģiju ar vismazāko ietekmi uz vidi šajā nozarē.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### J.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 10.1 | TC-C10-r23 | M | Stājas spēkā pārskatītie Jūras ministrijas tiesību akti, kas saistīti ar jūras ekonomikas un inovācijas finansēšanas spējas stiprināšanu, izmantojot Zilo fondu | Stājas spēkā pārskatītie Jūras ministrijas tiesību akti, kas saistīti ar jūras ekonomikas un inovācijas finansēšanas spējas stiprināšanu, izmantojot Zilo fondu |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Pārskata šādus tiesību aktus: 9. marta Dekrētlikums Nr. 16/2016; 30. decembra Rīkojums Nr. 343/2016; Ministru padomes Rezolūcija Nr. 175/2017. Šo aktu pārskatīšana ietver ostas tehnoloģiju kopu tīkla stratēģijas atjaunināšanu, paplašinot tā darbības jomu, iekļaujot jūras ekonomikas dekarbonizāciju; zilā fonda bioloģiskā un darbības režīma pārskatīšana un pielāgošana, lai to pielāgotu investīciju pārvaldībai komponentā; centra pārvaldības modeļa izveide. |
| 10.2 | TC-C10-i01 | T | “Zilā centra” skolas modernizācijas un piegādes un aprīkojuma stiprināšanas pabeigšana |  | % | 0 | 100 | 4. CET. | 2025 | Modernizācijas darbu pabeigšana, apmācības piedāvājuma stiprināšana un atjaunošana ar Zilās centra skolas aprīkojumu. Iepriekš minētā pabeigšana notiek pēc apstiprinājuma par atbilstību tehniskajām specifikācijām un līgumsaistībām. Tajā ietver: ieguldījumi Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) infrastruktūrā un sistēmās, tostarp 16 laboratoriju modernizācijā un simulatoru iegādē (kuģu pozicionēšanai, kuģu satiksmes pakalpojumiem, kā arī loģistikai un ostu operācijām). Attiecībā uz MAR modernizācija: 6 mācību centru modernizācija, profesionālās apmācības atbalsta aprīkojums, IT un sakaru sistēmu modernizācija, apmācības procesu digitalizācija un e-mācību izstrāde. Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 10.3 | TC-C10-i01 | T | Zilo centru uzstādīšanas pabeigšana un/vai modernizācija |  | Skaits | 0 | 7 | 4. CET. | 2025 | 7 zilo centru būvdarbu (būvniecības, renovācijas un aprīkojuma) pabeigšana. Jaunie vai modernizētie zilie mezgli ietver: 1. Uzņēmumu centrs un kopīgā okeāna laboratorija Lisabonā: okeāna laboratorijas ēkas renovācija, kurā cita starpā ir laboratorijas infrastruktūras telpas, biorafinēšanas rūpnīcas, telpa valsts jūras resursu biobankai un biroju telpas tehniskajiem uzņēmumiem. 2. IPMA/Sea Oeiras centrs,kura mērķis ir uzlabot okeāna monitoringa spējas: tostarp angāra celtniecība okeāna inženiertehniskajā vienībā, tostarp tilta, darbnīcu zonas, arhīva ēka ar rotējošiem plauktiem paraugiem, kas jāsaglabā šķidrā vidē, zvejas pētniecības iekārtas. Tas ietver arī radaru iekārtas uzraudzībai reāllaikā. 3. Viedā okeāna penišas centrs: tostarp infrastruktūras, zinātnes un tehnoloģiju parka, kas atrodas Peniche Zvejas ostas teritorijā, būvniecība un ieviešana sālsūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmā, atklātā telpā zināšanu par jūru izplatīšanai. 4. Aveiro centrs: tostarp vecās jūras ūdens reģistrēšanas, apstrādes un sadales sistēmas atjaunošana, valsts laboratorija zvejas un akvakultūras produktu izstrādei un testēšanai, 5.0 ražošanas laboratorija aļģēm un glabāšanai. 5. Ocean.Plus centrs Porto, Leixões I: tostarp kopīgas infrastruktūras kopums zinātniskajai kopienai, lai atbalstītu pētniekus visos zinātnes un tehnoloģiju izstrādes posmos, sākot no projektēšanas līdz prototipu izstrādei, izmēģinājumu ieviešanai uz vietas, tehnoloģiju validēšanai un zināšanu nodošanai, tostarp loģistikā un okeāna platformās, kas ir viegli pieejamas zinātniskajai un inovatīvajai kopienai. 6. Porto Hub/Leixões II: Bezpilota transportlīdzekļu vadības un kontroles centrs jūras atbalstam: tostarp daudzdomēnu bezpilota transportlīdzekļi (zemes, virszemes un ilgtermiņa gaisa kuģi), kas aprīkoti ar sensoriem svarīgu okeāna mainīgo lielumu (EoV) mērīšanai, komandvadības un kontroles centrs un datošanas un sakaru sistēmas. 7. Algarve centrmezgls: ietver jaunas infrastruktūras un aprīkojuma, laboratoriju un biroju izveidi, telpu jauniem uzņēmumiem (apmēram 15 uzņēmumu jaudu un 90 darbvietu), galveno uzmanību pievēršot jūras biotehnoloģijai, akvakultūrai, pārtikai un barībai un jūras bioresursiem, produktu valorizācijai un zināšanu radīšanai. Zilās centrmezgla darījumdarbības modelis un profesionāla pagaidu vadības komanda tiek no jauna izveidota un pieņemta darbā (kas aptver arī Zilā centra skolu). Šī iniciatīva ir daļa no Valsts okeānu stratēģijas 2021.–2030. gadam īstenošanas, proti, saskaņā ar 1., 2., 3., 6., 7. un 9. stratēģisko mērķi. Iepriekš minētā pabeigšana notiek pēc apstiprinājuma par atbilstību tehniskajām specifikācijām un līgumsaistībām. Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 10.4 | TC-C10-i02 | T | Nobeiguma ziņojumu apstiprināšana par 70 projektiem, kuru mērķis ir atbalstīt inovāciju, enerģētikas pārkārtošanu un mazināt ietekmi uz vidi zvejniecības nozares subjektiem |  | Skaits | 0 | 70 | 4. CET. | 2025 | DGRM-IFAP (Dabas resursu, drošības un jūras pakalpojumu ģenerāldirektorāts) apstiprina galīgos ziņojumus par 70 projektu īstenošanu, lai atbalstītu inovāciju, enerģētikas pārkārtošanu un mazinātu ietekmi uz vidi zvejniecības nozares struktūrām. DGRM-IFAP novērtē kvantitatīvo progresu attiecībā pret konkrētajiem mērķiem, par kuriem panākta vienošanās, kad pamata finansējums tika piešķirts pēc diviem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, kurus organizēja DGRM-IFAP un kurus bija paredzēts sākt 2021. un 2022. gadā. |
| 10.8 | TC-C10-i04-RAA | M | Būvdarbu publiskā iepirkuma līguma sākšana MARTEC tehniskajam centram | Tehniskā centra MARTEC būvdarbu sākums |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Sākt Technopolo MARTEC infrastruktūras būvdarbus (tostarp zemes iegādi un esošās infrastruktūras nojaukšanu) Faial salā, ko pabeigs 2025. gadā kā daļu no ar jūru saistītā eksperimentālā un attīstības centra Azoru salās. Tajā ietilpst zilais inkubators (vismaz 6 500 m²), akvakultūras centrs (vismaz 2 000 m²) un nepieciešamais aprīkojums (vispārējais aprīkojums, kā arī eksperimentālā centra un stacijas ierīkošana akvakultūras pētniecībai). Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 10.9 | TC-C10-i04-RAA | M | Pētniecības kuģa piegāde | Pētniecības kuģa piegāde |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Moderna pētniecības kuģa piegāde. Tā spēj darboties lielos dziļumos, ietverot modernu pētniecības un datu pārraides aprīkojumu, dinamisko pozicionēšanu, spēj ekspluatēt tālvadības transportlīdzekļus, pelaģiskos tīklus, dragas, kastu pamatnes ar augstiem tehnoloģiskajiem standartiem attiecībā uz spējām un aprīkojumu ar augstu energoefektivitāti, lai apmierinātu pašreizējās vajadzības jūras pētniecības un monitoringa jomā vai okeānu ilgtspējīgas izmantošanas veicināšanas jomā. |
| 10.11 | TC-C10-i04-RAA | M | Divu moduļu piegāde jaunajam pētniecības kuģim | Divu moduļu piegāde jaunajam pētniecības kuģim |  |  |  | 2. CET. | 2026 | Divu moduļu nodrošināšana jaunajiem kuģu pētījumiem: 1 ROV modulis un 1 tralēšanas iekārtu modulis |
| 10.10 | TC-C10-i04-RAA | M | Ar jūru saistītā eksperimentālās pētniecības un izstrādes centra darbības uzsākšana Azoru salās (MARTEC centrs) | Ar jūru saistītā eksperimentālās pētniecības un izstrādes centra darbības uzsākšana Azoru salās (MARTEC centrs) |  |  |  | 2. CET. | 2026 | Ar jūru saistīta eksperimentālās pētniecības un izstrādes centraizveide un ieviešana, ko var kopīgot ar Azoru salu zinātniskās un tehnoloģiskās sistēmas iestādēm un uzņēmumiem, kas atbild par pētniecību un izstrādi tradicionālajās un jaunietekmes jomās, piemēram, zvejniecībā un tās produktos, akvakultūrā, jūras biotehnoloģijās, biomateriālus vai jūras tehnoloģijās un ierīcēs. Centra darbība (tehniskais centrs MARTEC). Šis centrs atrodas Faial salā. Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. |
| 10.12 | TC-C10-i05-RAA | T | Projektu pabeigšana zivsaimniecības un akvakultūras nozarē |  | Skaits | 0 | 15 | 1. CET. | 2026 | 15 projektu pabeigšana, kas saistīti ar zvejas flotes modernizāciju un atjaunošanu, inovāciju zvejniecībā un akvakultūrā, lai uzlabotu energoefektivitāti, procesu modernizāciju, atkritumu rašanās samazināšanu jūrā un aprites ekonomikas veicināšanu visās zvejniecības un akvakultūras nozarēs un zvejas darbību dažādošanu. Atlases kritēriji nodrošina saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto darījumu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu (kā izklāstīts pasākuma aprakstā) un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 10.13 | TC-C10-i06-RAM | M | Līguma parakstīšana par daudzfunkcionālu pētniecības kuģi | Līguma parakstīšana par daudzfunkcionālu pētniecības kuģi |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Daudzfunkcionāla pētniecības kuģa būvniecības līguma parakstīšana. Saskaņā ar darba uzdevumu ir jāpiemēro pasākuma aprakstā izklāstītais NBK nosacījums. |
| 10.14 | TC-C10-i06-RAM | M | Energoefektīva daudzfunkcionāla pētniecības kuģa piegāde | Daudzfunkcionāla pētniecības kuģa piegāde |  |  |  | 2. CET. | 2026 | Energoefektīva daudzfunkcionāla pētniecības kuģa piegāde. Tā spēj darboties Madeiras autonomā reģiona seklajos ūdeņos ap arhipelāga salām, kā arī atklātā jūrā. |
| 10.15 | TC-C10-i06-RAM | T | Divu autonomu bezpilota transportlīdzekļu piegāde | Divu autonomu transportlīdzekļu piegāde | Skaits | 0 | 2 | 3. CET. | 2024 | Divu autonomu bezpilota transportlīdzekļu piegāde: - Autonomais transportlīdzeklis ar virsmas laukumu (USV) - Zemūdens autonomais transportlīdzeklis (AUV) 1000M |
| 10.16 | TC-C10-i06-RAM | M | Autonoma bezpilota transportlīdzekļa piegāde | Autonoma bezpilota transportlīdzekļa piegāde |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Autonoma zemūdens bezpilota transportlīdzekļa 6000M piegāde. |

### J.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

#### Ieguldījums TC-C10-i03: Atlantijas aizsardzības operāciju centrs un jūras spēku platforma

Šā ieguldījuma mērķis ir palīdzēt risināt vairākas problēmas, tostarp uzraudzīt okeāna un atmosfēras bioģeoķīmisko dimensiju; kartēt un novērtēt minerālresursus un visus citus neatjaunojamos jūras augsnes un dzīļu resursus, kas ir Portugāles jurisdikcijā; pastāvīgi kartēt dzīvos resursus (atjaunojamos resursus) un uzraudzīt to attīstību; apkarot pārkāpumus un nelikumības okeāna rūpniecības vērtību ķēdēs Portugāles jurisdikcijā esošajā okeānā; reaģēšana uz dabas un cilvēka izraisītām katastrofām; palīdzēt mazināt kaitīgas cilvēka darbības okeānā (novēršot piesārņojuma, piemēram, makroplastmasas, ietekmi); palielināt spēju reģistrēt visu jūrā iegūto informāciju; radīt jaunas zināšanas un radīt zināšanas, apvienojot informāciju un izstrādājot prognozēšanas modeļus ar atšķirīgu laika un telpisko mērogu.

Investīcijas ietver sistēmas izveidi, kuras pamatā ir trīs galvenie pīlāri: I pīlārs — daudzfunkcionāla kuģu platforma, kurai ir vairākas stiprās puses un kura kalpo šādiem mērķiem: okeānu monitorings, okeanogrāfiskie pētījumi, jūras ekoloģijas monitorings, jaunu tehnoloģiju integrēšana okeānu monitoringam un okeānu intervencei, tostarp gaisa un zemūdens robotikas sistēmas); II pīlārs — Operāciju centrs, kas sakņojas izpratnes veicināšanas sistēmā, kuras pamatā ir valsts jūras datubāze un digitālais dvīnis, un pētniecības, izstrādes, eksperimentēšanas un inovācijas centru tīkls, lai stiprinātu līdzekļus okeānu novērošanai, palīdzētu sasniegt mērķi izveidot digitālo okeānu, veicinātu zināšanas un rastu risinājumus okeāna intervences pasākumiem, piemēram, datu vākšana no gaisa, jūras un zemūdenēm, zināšanas par okeāna parādībām un okeāna kartēšana zinātniskiem mērķiem; un III pīlārs — Alfeite Arsenal Academy (Academy 4.0). I pīlārs ir daudzfunkcionālas platformas būvniecība, progresīvo tehnoloģiju integrēšana un okeāna novērošanas kuģa un okeanogrāfiskās pētniecības kuģa funkcionalitātes paplašināšana, ietverot citus scenārijus, piemēram, naftas noplūdi vai plastmasas, aļģu vai želejas ziedēšanu) vai jūras ekoloģijas monitoringa darbības un integrējot jaunus tehnoloģiskos okeāna novērošanas, monitoringa un iejaukšanās līdzekļus, piemēram, robotiskas gaisa vai zemūdens sistēmas. Platforma veic vairākas darbības, piemēram: avārijas operācijas, uzraudzība, zinātniskā un tehnoloģiskā pētniecība un vides un meteoroloģiskais monitorings. Saskaņā ar II pīlāru Operāciju centra mērķis ir stiprināt okeāna novērošanas līdzekļus, palīdzot sasniegt mērķi izveidot “digitālo okeānu”, lai varētu radīt zināšanas un turklāt nodrošināt risinājumus, kas stiprina valstu un starptautisko spēju iejaukties okeānos. III pīlāra mērķis ir novatorisks projekts cilvēkresursu apmācībai jūrniecības nozarē, izmantojot gan uzņēmumu darbinieku kvalifikāciju un pieredzes apmaiņu, gan piesaistot speciālistus jūras inženierijas jomā. Arsenāla akadēmijas mērķis ir koncentrēties uz apmācību revolucionārās jomās, piemēram, robotika, telekomunikācijas, biotehnoloģija, nanotehnoloģija, savienojamība, mākslīgais intelekts, lielie dati un mašīnmācīšanās.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

#### Ieguldījums TC-C10-i07: Zaļā kuģniecība

Pasākuma mērķis ir paātrināt jūras kravu un pasažieru pārvadājumu enerģētikas pārkārtošanu.

Investīcijas ietver atbalsta programmu energoefektivitātes intervencēm desmit kravas un pasažieru transporta kuģiem, no kuriem vismaz 70 % kuģu pārsniedz 5000 bruto tilpību (GT). Intervences atbilst vismaz vienai no šādām tipoloģijām: fosilā kurināmā aizstāšanas pasākumi, ii) energotaupības pasākumi un iii) papildu emisiju samazināšanas pasākumi.

Pieteikumus vērtē, novērtējot oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazinājuma līmeni, kas aprēķināts, pamatojoties uz oglekļa intensitātes rādītāju (CII), un norādi uz transporta darba vienību procentos un sēra oksīdu (SOx), slāpekļa oksīdu (NOx) un cieto daļiņu emisiju samazinājuma līmeni procentos. Kā novērtējuma rādītāju izmanto arī esošo kuģu energoefektivitātes indeksu (EEXI).

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), ieguldījums palīdz vismaz par 10 % samazināt kuģa degvielas patēriņu, ko izsaka degvielas gramos uz kravnesības tonnu uz jūras jūdzi. Patēriņu aprēķina, izmantojot skaitļošanas šķidrumu dinamiku (CFD), tvertnes testus vai līdzīgus tehniskos aprēķinus. Turklāt kuģi nav paredzēti fosilā kurināmā transportēšanai.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### J.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 10.5 | TC-C10-i03 | M | “Daudzfunkcionālas jūras spēku platformas” un “Darbības centra” līguma parakstīšana | “Daudzfunkcionālas jūras spēku platformas” un “Darbības centra” līguma parakstīšana |  |  |  | 3. CET. | 2023 | Būvniecības līguma parakstīšana pēc publiskā(-o) konkursa(-u) izsludināšanas — I un II pīlārs: I pīlārs. Daudzfunkcionāla jūras spēku platforma, Tas ietver aptuveni 100 metrus garas daudzfunkcionālas jūras spēku platformas būvniecību ar dinamisku automātisku pozicionēšanu, integrētu platformu pārvaldības sistēmu, komandtiltiņu un operāciju centru, zemūdens akustisko pozicionēšanas sistēmu, sekciju zemūdeņu palaišanai un/vai autonomu sistēmu izkāpšanai, celtņus, helikopteru klāju u. c.), Ietver arī spēju ekspluatēt transportlīdzekļus, kuru dziļums nepārsniedz 6000 metrus, autonomu virszemes transportlīdzekļu novietošanu un papildu jūras spēkus (tostarp autonomus okeāna virszemes transportlīdzekļus, autonomus zemūdens transportlīdzekļus, autonomus gaisa transportlīdzekļus, dronus). II pīlārs — Operāciju centrs Tas ietver esošo ēku un būvju renovāciju, darbības centra un laboratorijas tīkla datorsistēmu un sakaru sistēmu, augstas veiktspējas datošanas un informācijas glabāšanas sistēmu, sakaru sistēmu (tostarp ļoti maza apjoma termināļa (VSAT) televisonu uztveršanas sistēmu (TVRO) atjaunošanu un sadarbspēju ar citām jūras spēku sistēmām, programmatūras izstrādi un iegremdējošām sistēmām. |
| 10.6 | TC-C10-i03 | M | Alfeite Arsenal akadēmijas pabeigšana | Alfeite Arsenal akadēmijas pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Alfeite Arsenal akadēmijas skolas pabeigšana (tostarp infrastruktūras modernizācija un aprīkojuma iegāde (datori; laboratorijas aprīkojums, tehnoloģiskā infrastruktūra, aprīkojums 4.0 rūpniecībai un digitālajai pārejai), apmācības vajadzību diagnoze, apmācības kursu izstrāde, pirmo mācību kursu nodrošināšana jau pirms skolas pabeigšanas) |
| 10.7 | TC-C10-i03 | M | “Daudzfunkcionālas jūras spēku platformas” un “Operāciju centra” pieņemšana un pieņemšana | “Daudzfunkcionālas jūras spēku platformas” un “Operāciju centra” pieņemšana un pieņemšana |  |  |  | 2. CET. | 2026 | “Daudzfunkcionālas jūras spēku platformas” un “Operāciju centra” pieņemšana un pieņemšana |
| 10.17 | TC-C10-i07 | M | Izsludināts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus par kuģu dekarbonizāciju | Izsludināts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus par kuģu dekarbonizāciju |  |  |  | 3. CET. | 2023 | Izsludināts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus desmit jūras kravu un pasažieru transporta kuģu dekarbonizācijai, no kuriem vismaz 70 % kuģu pārsniedz 5000 bruto tilpību (GT). Darba uzdevumā iekļauj atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) un veicina vismaz 10 % kuģa degvielas patēriņa samazinājumu, kas izteikts degvielas gramos uz kravnesības tonnu uz jūras jūdzi saskaņā ar pasākuma aprakstā izklāstītajām prasībām. Tajā iekļauj arī prasību ievērot ES un valstu tiesību aktus vides jomā. |
| 10.18 | TC-C10-i07 | T | Kuģu energoefektivitātes intervenču pabeigšana | Pierādījums par kuģu energoefektivitātes intervenču pabeigšanu | Skaits | 0 | 10 | 2. CET. | 2026 | Energoefektivitātes intervences pasākumu pabeigšana desmit kravas un pasažieru transporta kuģiem, no kuriem vismaz 70 % kuģu pārsniedz 5000 bruto tilpību (GT). |

## K. 11. SASTĀVDAĻA: Rūpniecības dekarbonizācija

Portugāles atveseļošanas un noturības plāna komponents risina problēmu, kas saistīta ar rūpniecības un rūpniecības procesu ieguldījumu oglekļneitralitātes mērķu sasniegšanā, kā noteikts Oglekļa neitralitātes ceļvedī 2050. gadam un nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2030. gadam. Tam nepieciešama strukturāla pārveide, kuras pamatā ir rūpnieciskās darbības pārveidošana, ražošanas procesu izmaiņas un resursu izmantošanas veids.

Šā komponenta pasākuma mērķis ir veicināt dekarbonizāciju, energoefektivitāti un resursefektivitāti un alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu rūpnieciskajos procesos. Atbalstāmie projekti ir saistīti arī ar jaunām tehnoloģijām, inovāciju un rūpniecības digitalizāciju, cenšoties panākt lielāku efektivitāti dažādos ražošanas un organizatoriskajos procesos.

Komponents veicina Portugāles rūpniecības klimatisko pārkārtošanos un atbalsta tās konkurētspēju. Tas palīdz īstenot konkrētām valstīm adresētos ieteikumus par investīcijām zaļās pārkārtošanās procesā, jo īpaši par tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020) un par investīcijām pētniecībā un inovācijā (valsts konkrētie ieteikumi Nr. 3 2019 un 2020).

## K.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

### Ieguldījums TC-C11-i01: Rūpniecības dekarbonizācija

Šīs investīcijas ietver inovācijas projektu veicināšanu un finansiālu atbalstu nozarēs četrās jomās:

- mazoglekļa procesi un tehnoloģijas: mērķis ir atbalstīt jaunu tehnoloģiju ieviešanu vai uzlabotus ražošanas procesus to dekarbonizācijai, piemēram, iekļaujot jaunas izejvielas un aprites ekonomikas pasākumus, inovācijas pasākumus, aprīkojuma aizstāšanu un/vai pielāgošanu, enerģijas galapatēriņa elektrifikācijas palielināšanu;

- energoefektivitātes pasākumi: atbalstīto projektu mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu un siltumnīcefekta gāzu emisijas, piemēram, optimizējot vai aizstājot dzinējus un aprīkojumu, optimizējot procesus, pieņemot monitoringa un patēriņa pārvaldības sistēmas;

- atjaunīgās enerģijas un uzkrāšanas iekļaušana, piemēram, uzstādot saules enerģijas sistēmas, atjaunojamā siltuma ražošanu, augstas efektivitātes koģenerāciju, atjaunīgā ūdeņraža un atjaunīgo gāzu ražošanu un izmantošanu, ja dekarbonizācijas tehnoloģiskās iespējas, tostarp ar elektrifikāciju, ir ierobežotākas;

- dekarbonizācijas ceļvežu un spēju veidošanas iniciatīvu izstrāde, piemēram, apzinot un izplatot efektīvus tehnoloģiskos risinājumus, apmācības pasākumus, informācijas apmaiņas platformas.

Atbalstu piešķir, izmantojot konkursa procedūras (2021–2024), gan maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan lieliem uzņēmumiem rūpniecības un enerģijas ražošanas jomā, tostarp rūpniecības apgabala pārvaldības struktūrām, enerģijas pārvades un sadales sistēmu operatoriem, rūpniecības un enerģētikas uzņēmumu apvienībām un citiem subjektiem. Investīciju mērķis ir atbalstīt vismaz 310 dažāda lieluma projektus: mazs (vidēji EUR 1000000), vidējs (vidēji EUR 5000000) un liels (vidēji EUR 10000000). Konkurss ir vērsts uz nozarēm ar vislielāko SEG intensitāti, bet tas ir atvērts visai rūpniecības nozarei, aptverot gan ETS, gan ETS neaptvertās iekārtas. Projekti, kas atlasīti 024ter intervences jomā, nodrošina SEG emisiju samazinājumu attiecīgajās rūpnieciskajās iekārtās vismaz par 30 %, tādējādi veicinot Portugāles klimata mērķu sasniegšanu nacionālā enerģētikas un klimata plāna īstenošanas ietvaros.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajām vadlīnijām “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, izslēdz šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

## K.2. 	Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Stūrakmens/ | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mērķa |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 11.1 | TC-C11-i01 | M | Pirmais uzaicinājums iesniegt piedāvājumus par rūpniecības dekarbonizācijas projektiem | Izsludināts pirmais uzaicinājums uz konkursu |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Tiek izsludināts pirmais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus rūpniecības dekarbonizācijas projektiem, kas attiecas vismaz uz vienu no šādām jomām: mazoglekļa procesi un tehnoloģijas; energoefektivitātes pasākumu pieņemšana; atjaunojamo energoresursu enerģijas iekļaušana un enerģijas uzkrāšana; un uzņēmējdarbības iespēju palielināšana. Darba uzdevumā iekļauj atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Šis uzaicinājums iesniegt piedāvājumus nodrošina vidējo tiešo un netiešo SEG emisiju samazinājumu par 30 % rūpnieciskajām iekārtām, kuras saņem atbalstu projektiem, kas atbilst intervences jomai 024ter. Prioritārā kārtā atbalsta projektus ar visaugstāko dekarbonizācijas efektivitāti. |
| 11.2 | TC-C11-i01 | M | Līgumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu parakstīšana | Līgumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu parakstīšana |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Vismaz 383 000 000 EUR piešķirti rūpniecības dekarbonizācijas projektu projektiem, kas attiecas uz vismaz vienu no šādām jomām: mazoglekļa procesi un tehnoloģijas; energoefektivitātes pasākumu pieņemšana; atjaunojamo energoresursu enerģijas iekļaušana un enerģijas uzkrāšana; un uzņēmējdarbības iespēju palielināšana. Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atlasīti saskaņā ar iepriekš minētajā starpposma mērķrādītājā minētajiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valstu tiesību aktiem vides jomā. |
| 11.3 | TC-C11-i01 | T | Finansiāls atbalsts rūpniecības dekarbonizācijas projektiem |  | Skaits | 0 | 310 | 4. CET. | 2025 | To projektu skaits, kuri saņēmuši finansiālu atbalstu rūpniecības dekarbonizācijai un kuri attiecas uz vismaz vienu no šādām jomām: mazoglekļa procesi un tehnoloģijas; energoefektivitātes pasākumu pieņemšana; un atjaunojamās enerģijas un enerģijas uzkrāšanas iekļaušana. Attiecībā uz atbalstītajām rūpnieciskajām iekārtām nodrošina tiešo un netiešo SEG emisiju samazinājumu vidēji par 30 % projektiem, kas atbilst intervences jomai 024ter, un atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), tostarp attiecībā uz iekārtām, uz kurām attiecas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, lai nodrošinātu, ka atbalstītās iekārtas sasniedz prognozētās SEG emisijas, kas ir mazākas par Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447 noteikto bezmaksas kvotu iedalei noteikto līmeņatzīmi. |

## L. 12. SASTĀVDAĻA: Bioekonomikā

Šis komponents risina problēmas saistībā ar dzīvotspējīgas, ilgtspējīgas, aprites un konkurētspējīgas bioekonomikas attīstību. Paredzams, ka šāda pārkārtošanās atbalstīs rūpniecības modernizāciju un konsolidāciju, radot jaunas vērtības ķēdes un zaļākus rūpnieciskos procesus.

Šā komponenta mērķis ir veicināt un paātrināt no bioloģiskajiem resursiem iegūtu produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādi kā alternatīvu fosilajiem materiāliem.

Šā komponenta pasākumu mērķis ir atbalstīt strukturālās pārmaiņas, kas saistītas ar šo pārkārtošanos, un tie palīdzēs risināt pašreizējās globālās un vietējās problēmas, tostarp klimata pārmaiņas, atkarības no fosilajiem resursiem samazināšanu un ilgtspējīgu attīstību. Īpaši jāatbalsta trīs nozares (tekstilizstrādājumi un apģērbs, apavi un dabiskie sveķi), lai attīstītu bioproduktus un uzlabotu resursu izmantošanas efektivitāti. Komponents atbalsta to, ka tiek īstenoti konkrētām valstīm adresētie ieteikumi par investīcijām zaļās pārkārtošanās procesā, jo īpaši tīrā un efektīvā enerģijas ražošanā un izmantošanā (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020), investīcijas pētniecībā un inovācijā (konkrētie ieteikumi Nr. 3 2019. un 2020. gads) un pārejā uz aprites ekonomiku, jo īpaši palielinot atkritumu rašanās novēršanu, reciklēšanu un atkārtotu izmantošanu, lai novirzītu atkritumus no atkritumu poligoniem un sadedzināšanas iekārtām (valsts īpašais ieteikums Nr. 3, 2022. un 2023. gads).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

## L.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

### TC-r25 reforma: Ilgtspējīga bioekonomika

Reformas mērķis ir veicināt un stimulēt bioloģisko resursu saglabāšanu un efektīvu izmantošanu. Reforma atbilst Portugāles Ilgtspējīgas bioekonomikas rīcības plānam, par kuru notiks sabiedriskā apspriešana un kura darbojas kā valsts ilgtspējīgas attīstības stratēģisks satvars. Cenšoties veicināt bioekonomiku, Portugāle novērtē arī fiskālos stimulus, kas varētu uzlabot neatjaunojamo dabas resursu aizstāšanu ar citiem bioresursiem.

Reformu veido jauna vispārējā atkritumu apsaimniekošanas sistēma (RGGR) un ilgtspējīgu bioproduktu iegādes kritēriju iekļaušana valsts zaļā publiskā iepirkuma stratēģijas pārskatīšanā. Šīs reformas mērķis ir novērst galvenos šķēršļus un ierobežojumus, kas konstatēti bioloģisko resursu valorizācijā ilgtspējīgas un apritīgas biorūpniecības attīstībai, ievērojot kaskādes principu.

Īstenojot jauno vispārējo atkritumu apsaimniekošanas shēmu, tiek novērsti vismaz ierobežojumi attiecībā uz blakusproduktu vai atkritumu izmantošanu jauniem produktiem, vienkāršojot procedūras vielu vai priekšmetu klasificēšanai par blakusproduktiem, tostarp no citām ES valstīm. Jaunā vispārējā atkritumu apsaimniekošanas shēma tika pieņemta 2020. gada decembrī.

Valsts zaļā publiskā iepirkuma stratēģiju pārskata, lai tajā iekļautu vismaz obligātus ekoloģiskos kritērijus, kas saistīti ar pakalpojumu un produktu iepirkumu (jo īpaši būvniecības jomā), integrējot ilgtspējīgus bioproduktus.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

### Ieguldījums TC12-i01: Bioekonomikā

Ieguldījuma mērķis ir atbalstīt biomateriālu iekļaušanu ražošanas procesos trīs nozarēs: tekstilizstrādājumi un apģērbi, apavi un dabiskie sveķi.

Galvenais instruments ir finansiāls atbalsts, ko piešķir, izmantojot programmu līgumus ar konsorcijiem, kas ietver pētniecības un inovācijas iestādes, uzņēmumus un galalietotājus, un ko atlasa konkursa procedūrā. Atbalstītie pasākumi ietver pētniecības, izstrādes un produktīvus inovācijas projektus, digitalizācijas projektus un progresīvas ražošanas tehnoloģijas, īpašas apmācības un iespēju nodrošināšanas programmas, vietējo dabisko sveķu ražošanu un izpratnes veicināšanas pasākumus ilgtspējīgai ražošanai un patēriņam. Atlasītie projekti veicina vismaz aprites ekonomikas attīstību un emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanu Portugālē. Projektiem ir šādi mērķi:

- jaunu ražošanas procesu izstrāde, lai radītu produktus ar augstāku pievienoto vērtību, kas ietver un izmanto bioloģiskos resursus (meža biomasu, lauksaimniecības un agrorūpniecības atlikumus un blakusproduktus);

- tehnoloģisko procesu izstrāde, lai uzlabotu tekstilizstrādājumu un apģērbu, apavu un sveķu apstrādes nozaru apritīgumu; un

- veicināt atkritumu apsaimniekošanu šajās nozarēs.

Pētniecības, izstrādes un inovācijas projektus atbalsta ar mērķi izstrādāt jaunus ražošanas procesus, lai radītu produktus ar augstāku pievienoto vērtību, kas ietver un izmanto bioloģiskos resursus (meža biomasu, lauksaimniecības un agrorūpniecības atlikumus un blakusproduktus), tehnoloģiskus procesus, lai uzlabotu tekstilizstrādājumu un apģērbu, apavu un sveķu pārstrādes nozaru apritīgumu un veicinātu atkritumu apsaimniekošanu šajās nozarēs. Atlasītie projekti palīdz samazināt SEG emisijas.

Šos pasākumus papildina ar īpašiem un papildu konkursiem par meža apsaimniekošanas un dabisko sveķu ražošanas darbībām. Tas ietver atbalstu ugunsgrēku novēršanas darbībām, ko veic sveķu ražošanas speciālisti, Dabas un meža aizsardzības institūta (ICNF) veiktu iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī jūras priežu mežu aizsardzības un rehabilitācijas pasākumus. Veicinot meža zemes apsaimniekošanu, šie ieguldījumi palīdz novērst un mazināt lauku ugunsgrēku sekas, palīdzot samazināt piesārņotāju emisiju atmosfērā.

Paredzams, ka šis pasākums neradīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un atveseļošanas un noturības plānā izklāstītos riska mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01). Jo īpaši, lai nodrošinātu atbilstību NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01), Dabas un meža aizsardzības institūta (ICNF) transportlīdzekļi, mehānismi un aprīkojums ir bezemisiju transportlīdzekļi, mehānismi un aprīkojums. Ja nav bezemisiju alternatīvu, iegādājamie transportlīdzekļi, mašīnas un aprīkojums ir labākais pieejamais vidiskā snieguma līmenis nozarē. Turklāt no atbilstības kritērijiem, kas iekļauti turpmākajos uzaicinājumos iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### TC-C12-r39 reforma: Aprites ekonomikas un efektīvākas atkritumu apsaimniekošanas veicināšana

Reformas mērķis ir uzlabot atkritumu rašanās novēršanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi, reģenerāciju un atkritumu novirzīšanu un veicināt aprites ekonomiku.

Reforma:

- Veicināt turpmāku ekodizainu rūpniecības precēs, saskaņojot kritērijus ekomodulācijai, kas jāizmanto ražotājiem. Šos kritērijus nosaka par obligātiem vadošajām struktūrām (apvienībām, kas pārstāv produktu ražotājus, iepakotājus un iepakojuma pakalpojumu sniedzējus), lai ieviestu integrētās sistēmas, uz kurām attiecas ražotāja paplašinātā atbildība. Kritēriji nodrošina, ka Dekrētlikuma Nr. 152/D/2017 15. panta 3. un 4. punktā paredzētie finanšu modeļi atspoguļo produkta ietekmi uz vidi un faktiskās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un rada finansiālus stimulus izturīgākiem, remontējamākiem un reciklējamiem produktiem, modulējot maksas, kas jāmaksā ražotājiem.

- Ieviest atgūšanas stimulu shēmu (noguldīšanas un kompensācijas sistēmu) attiecībā uz atkārtoti neizmantojamām plastmasas, melno metālu un alumīnija pudelēm.

- Pēc priekšizpētes ieviest stimulu sistēmu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu dažādu kategoriju atpakaļpieņemšanai.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

## L.2. 	Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Stūrakmens — Mērķis | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 12.1 | TC-C12-i01 | M | Programmas “Resineiros Vigilantes” 2021. gada protokola parakstīšana | Programmas “Resineiros Vigilantes” 2021. gada protokola parakstīšana |  |  |  | 3. CET. | 2021 | Protokola noslēgšana starp Dabas un meža aizsardzības institūtu (I.P.) un valsts sveķu ražotāju profesionālo asociāciju (Resipinus) lauku ugunsgrēku uzraudzībai un atklāšanai. |
| 12.2 | TC-C12-i01 | M | Konsorciju iesniegto projektu apstiprināšana jaunu bioekonomikas produktu, tehnoloģiju un procesu izstrādei tekstilizstrādājumu un apģērbu, apavu un dabisko sveķu nozarē | Jaunu bioekonomikas produktu, tehnoloģiju un procesu izstrādes projektu apstiprināšana |  |  |  | 2. CET. | 2022 | Konsorciju iesniegto projektu apstiprināšana atlases komitejā jaunu bioekonomikas produktu, tehnoloģiju un procesu izstrādei tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un dabisko sveķu nozarē. Uz Konsorciju atbalsta saņemšanai iesniegtajiem projektiem attiecas viena no šādām programmām: “Ilgtspējīgas un apritīgas bioekonomikas veicināšana tekstilrūpniecībā un apģērbā”, “Ilgtspējīgas un apritīgas bioekonomikas veicināšana apavu ražošanas nozarē” un “Dabas atjaunošanas un valorizācijas veicināšana”. Tās koncentrējas uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām, izmantojot tīrus tehnoloģiju risinājumus, mazietekmes alternatīvas un labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošanu. Projektu atlases kritēriji paredz, ka visiem atbalstītajiem pētniecības un inovācijas projektiem jānodrošina tiešo un netiešo oglekļa emisiju samazināšana. Atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 12.3 | TC-C12-i01 | T | Jauni produkti, tehnoloģijas un izmēģinājuma procesi, kuros integrēti bioresursi |  | Skaits | 0 | 15 | 4. CET. | 2025 | Jauni produkti, tehnoloģijas un izmēģinājuma procesi, kuros integrēti bioresursi. Tas ietver vismaz 10 jaunus produktus vai tehnoloģijas (6.–7. tehnoloģiju gatavības līmenis) un vismaz piecus rūpnieciskos izmēģinājuma procesus ((Tehnoloģiju gatavības līmenis, 7.–9. līmenis) šādās nozarēs: tekstilizstrādājumu, apavu, sveķu ražošana. |
| 12.4 | TC-C12-i01 | T | Jūras priežu mežu attīstība ar sveķu ražošanas potenciālu |  | ha | 0 | 8500 | 4. CET. | 2025 | Jūras priežu mežu platība, kas attīstījusies, izmantojot dabiskās reģenerācijas metodes un sveķu zaru apgriešanu. |
| 12.5 | TC-C12-r25 | M | Jaunā vispārējā atkritumu apsaimniekošanas režīma stāšanās spēkā | Jaunā vispārējā atkritumu apsaimniekošanas režīma stāšanās spēkā |  |  |  | 3. CET. | 2021 | Stājas spēkā jaunā vispārējā atkritumu apsaimniekošanas sistēma (RGGR), kas vienkāršo administratīvo procesu un samazina ar blakusproduktu izmantošanu saistītās izmaksas. |
| 12.6 | TC-C12-r25 | M | Pārskatītās zaļā publiskā iepirkuma valsts stratēģijas stāšanās spēkā | Pārskatītās zaļā publiskā iepirkuma valsts stratēģijas stāšanās spēkā |  |  |  | 3. CET. | 2022 | Stājas spēkā pārskatītā zaļā publiskā iepirkuma valsts stratēģija, kurā noteikti ekoloģiskie kritēriji, kas saistīti ar tādu pakalpojumu un produktu iepirkumu, kuros integrēti ilgtspējīgi biomateriāli, tostarp ieviešot obligātus ekoloģiskos kritērijus. |
| 12.7 | TC-C12-r39 | M | Ekomodulācijas kritēriju saskaņotās definīcijas stāšanās spēkā | Tiesību akta noteikums, kas norāda uz ekomodulācijas kritēriju saskaņotas definīcijas stāšanos spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Stājas spēkā tiesību akts, ar ko nosaka saskaņotu un obligātu kritēriju definīciju finansiālo ieguvumu ekomodulācijai integrētās sistēmās saskaņā ar paplašināto ražotāja atbildību. |
| 12.8 | TC-C12-r39 | M | Atgūšanas stimulu shēma (noguldīšanas un kompensācijas sistēma) attiecībā uz atkārtoti neizmantojamām plastmasas pudelēm, melnajiem metāliem un alumīniju | Depozīta un atmaksāšanas sistēmas darbības uzsākšana |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Sāk darboties depozīta un kompensācijas sistēma, ko piemēro atkārtoti neizmantojamām plastmasas pudelēm, melnajiem metāliem un alumīnijam. |
| 12.9 | TC-C12-r39 | M | Elektrisko atkritumu un elektronisko iekārtu atpakaļpieņemšanas shēma | Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Pēc neatkarīgas priekšizpētes un ja pētījums ir pozitīvs, stājas spēkā tiesību akti, kas nosaka tiesisko regulējumu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atpakaļpieņemšanas shēmas ieviešanai. |

## M. KOMPONENTS 13: Ēku energoefektivitāte

Komponents risina šādas problēmas. Mājokļu sektors veido 18 % no enerģijas patēriņa, bet pakalpojumu sektors — vēl 14 %. Tāpēc Portugālei ēkām ir svarīga nozīme, lai sasniegtu savus oglekļneitralitātes mērķrādītājus. Pasākumi šajā jomā un jo īpaši dzīvojamo ēku segmentā var arī palīdzēt mazināt enerģētisko nabadzību, kas joprojām rada nopietnas bažas Portugālē, jo to mājsaimniecību īpatsvars, kuras nespēj uzturēt mājokli pietiekami siltu, 2019. gadā joprojām bija 19 %. Portugāle ir apņēmusies līdz 2050. gadam panākt oglekļneitralitāti, un tāpēc tai ir jāveicina sava ēku fonda dekarbonizācija, vienlaikus uzlabojot mājokļu apstākļus (iekštelpu komfortu un kvalitāti) un pieejamību cenas ziņā. To panāk, palielinot ēku energoefektivitāti, apvienojot energoefektivitāti un atjaunojamo enerģiju ar elektrifikāciju, un jo īpaši pievēršoties mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, lai risinātu enerģētiskās nabadzības problēmu.

Ir apzinātas vairākas “tirgus nepilnības”, kas atbilst vairākām problēmām, kuras parasti kavē ēku fonda pārveidi un potenciālo enerģijas ietaupījumu izmantošanu, piemēram:

- izpratnes trūkums par enerģijas patēriņu un iespējamiem ietaupījumiem;

- ierobežota renovācija un būvniecība pēc finanšu krīzes;

- pievilcīgu finansēšanas produktu trūkums;

- ierobežota informācija par ēku fondu; un

- ierobežota efektīvu un viedu tehnoloģiju ieviešana.

Komponenta mērķi ir renovēt publiskās un privātās ēkas, lai uzlabotu to energoefektivitāti un komfortu, vienlaikus samazinot valsts rēķinus par enerģiju un atkarību no siltumnīcefekta gāzu emisijām un energoatkarību, mazināt enerģētisko nabadzību un integrēt atjaunojamos energoresursus apbūvētajā vidē. Tam būtu jāsniedz daudzi sociālie, vides un ekonomiskie ieguvumi cilvēkiem un uzņēmumiem, piemēram, vietējo darbvietu radīšana un gaisa piesārņojuma samazināšana.

Komponents atbalsta to, ka tiek īstenots konkrētai valstij adresētais ieteikums par investīcijām klimata pārkārtošanā, jo īpaši attiecībā uz tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020). Tas ir saistīts ar pamatiniciatīvu “Renovēt” un ir arī daļa no zaļās pārkārtošanās.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

## M.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

### Ieguldījums TC-C13-i01: Dzīvojamo ēku energoefektivitāte

Šo investīciju mērķi ir veicināt privāto dzīvojamo ēku energorenovāciju, pieņemt energoefektīvus risinājumus, aizstāt neefektīvu aprīkojumu un palielināt uzstādīto jaudu, lai veicinātu energoefektivitāti un resursefektivitāti, palielinātu atjaunojamo energoresursu enerģijas pašpatēriņu un novērstu enerģētisko nabadzību.

Ieguldījumu veido šādi pasākumi:

- Atbalstīt tādu projektu izmaksas (parasti no 50 % līdz 70 % no kopējām izmaksām), kas veicina ēku renovāciju, energoefektivitāti, dekarbonizāciju, ūdens izmantošanas efektivitāti un aprites ekonomiku. To dara, izmantojot ikgadējus paziņojumus.

- Mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, kuras skar enerģētiskā nabadzība (kurās līdz 100 % izmaksu var tikt subsidētas), šādām darbībām ir vajadzīga ciešāka sadarbība starp centrālajām un vietējām iestādēm un citiem dalībniekiem, piemēram, vietējām apvienībām. Vales eficiência jeb energoefektivitātes kuponus, kuru vērtība ir vidēji EUR 1300 katrs, izdod un piegādā enerģētiskās nabadzības skartām mājsaimniecībām, kas saņēmējam dod tiesības uz noteiktiem darbiem, energoefektīviem risinājumiem, aprīkojumu un enerģijas izmantojuma elektrifikāciju.

- Atbalsta materiālus izplata, lai palīdzētu pieņemt lēmumus par labākajiem veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem.

- Lai palīdzētu kliedēt šaubas par to, kā saņemt šo atbalstu, dara pieejamus arī saziņas kanālus un vienas pieturas aģentūras, saskaņojot tos ar dažādām valsts un vietējām struktūrām, lai patērētāji varētu pieņemt vislabākos lēmumus par ieguldījumiem.

Plānoto investīciju mērķis ir panākt primārās enerģijas ietaupījumu vidēji par aptuveni 200 ktoe un samazināt CO2 emisijas par aptuveni 150 kt.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums TC-C13-i02: Centrālās valdības ēku energoefektivitāte

Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt centrālās valdības ēku energorenovāciju, veicināt energoefektivitāti un resursefektivitāti un veicināt atjaunojamās enerģijas pašpatēriņu.

Šīs investīcijas ietver pasākumus, kas veicina ēku renovāciju, energoefektivitāti, dekarbonizāciju, ūdens izmantošanas efektivitāti un aprites ekonomiku.

- Katru gadu publicē paziņojumus par dažādiem ēku intervences veidiem, kas jānorāda izstrādājamos efektivitātes plānos saistībā ar Eiropas ekoinovācijas rīcības plānu ECO.AP 2030. ECO.AP 2030 ir pieejams arī, lai sniegtu tehnisku atbalstu centrālajām publiskajām iestādēm projektu apzināšanā un to īstenošanas veicināšanā.

- Atbalsta materiālus izplata valsts pārvaldes amatpersonām, lai palīdzētu tām lemt par labākajiem veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem.

Plānoto investīciju mērķis ir panākt primārās enerģijas ietaupījumu vidēji par aptuveni 185 ktoe un samazināt CO2 emisijas par aptuveni140 kt.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums TC-C13-i03: Pakalpojumu nozarē izmantoto ēku energoefektivitāte

Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt energorenovāciju ēkās, ko izmanto pakalpojumu nozarē, veicināt energoefektivitāti un resursefektivitāti, veicināt pašpatēriņa atjaunīgās enerģijas ražošanu.

Šo ieguldījumu veido šādi pasākumi:

- Katru gadu tiek izsludināti paziņojumi, lai pieteiktos atbalstam (parasti no 50 % līdz 70 % no kopējām izmaksām), lai šīs izmaksas sadalītu dažāda veida ēku intervencēs nolūkā uzlabot to energoefektivitāti un ekoloģiskos raksturlielumus.

- Atbalsta materiālus izplata, lai palīdzētu pieņemt lēmumus par labākajiem veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem.

- Dara pieejamus arī saziņas kanālus, lai palīdzētu kliedēt šaubas par to, kā saņemt šo atbalstu, to koordinējot ar dažādām valsts un vietējām struktūrām, lai patērētāji varētu pieņemt vislabākos lēmumus par ieguldījumiem.

Plānoto investīciju mērķis ir panākt primārās enerģijas ietaupījumu vidēji par aptuveni 50 ktoe un samazināt CO2 emisijas par aptuveni30 kt.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

## M.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Bāzes līnija | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 13.1 | TC-C13-i01 | T | Privāto dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācija |  | m² | 0 | 830 000 | 2. CET. | 2024 | Renovēto privāto dzīvojamo ēku platība. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 13.2 | TC-C13-i01 | T | Privāto dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācija |  | m² | 830 000 | 1 020 000 | 2. CET. | 2025 | Renovēto privāto dzīvojamo ēku platība. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 13.3 | TC-C13-i01 | T | “Efektivitātes kuponi”, ko izplata enerģētiskās nabadzības skartām mājsaimniecībām, lai aizstātu vecās iekārtas un pieņemtu energoefektīvus risinājumus |  | Skaits | 0 | 100 000 | 3. CET. | 2025 | Energoefektivitātes kuponu skaits, kuru vērtība vidēji ir EUR 1300/voucher un kurus piešķir enerģētiskās nabadzības skartām mājsaimniecībām (to mājsaimniecību kopumam, kas gūst labumu no sociālā enerģijas tarifa), lai iegādātos energoefektīvas iekārtas, piemēram, siltumsūkņus, kā arī veiktu darbus, lai uzlabotu pašas mājsaimniecības energoefektivitāti. Tas ietver uzstādīšanas pakalpojumus un iepriekšējā aprīkojuma savākšanu (nosūtīšanu uz videi nekaitīgu galamērķi). |
| 13.4 | TC-C13-i01 | T | Papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda pašpatēriņam un izmantošanai atjaunojamo energoresursu energokopienās privāto dzīvojamo ēku sektorā |  | MW | 0 | 35 | 4. CET. | 2025 | Papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda (piemēram, fotoelementu paneļi un akumulatori, kad šī tehnoloģija nobriedusi), kas uzstādīta pašpatēriņam un izmantošanai atjaunojamo energoresursu energokopienās privāto dzīvojamo ēku sektorā. |
| 13.5 | TC-C13-i02 | T | Centrālās valdības ēku energoefektivitātes renovācija |  | m² | 0 | 1 065 000 | 1. CET. | 2025 | Centrālās valdības renovēto ēku platība. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 13.6 | TC-C13-i02 | T | Centrālās valdības ēku energoefektivitātes renovācija |  | m² | 1 065 000 | 1 255 000 | 4. CET. | 2025 | Centrālās valdības renovēto ēku platība. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 13.7 | TC-C13-i02 | T | Papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda pašpatēriņam un izmantošanai atjaunojamo energoresursu energokopienās centrālās valdības ēkās |  | MW | 0 | 28 | 4. CET. | 2025 | Papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda (piemēram, fotoelementu paneļi un akumulatori, kad šī tehnoloģija nobriedusi) pašpatēriņam un izmantošanai centrālās valdības ēku atjaunojamās enerģijas kopienās. |
| 13.8 | TC-C13-i03 | T | Privāto pakalpojumu ēku energoefektivitātes renovācija |  | m² | 0 | 315 000 | 1. CET. | 2025 | Renovēto ēku platība, ko izmanto privātie dienesti. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 13.9 | TC-C13-i03 | T | Privāto pakalpojumu ēku energoefektivitātes renovācija |  | m² | 315 000 | 360 000 | 4. CET. | 2025 | Privāto pakalpojumu sektorā izmantoto renovēto ēku platība. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 13.10 | TC-C13-i03 | T | Papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda pašpatēriņam un izmantošanai atjaunojamo energoresursu energokopienās privāto pakalpojumu sektorā |  | MW | 0 | 30 | 4. CET. | 2025 | Papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda (piemēram, fotoelementu paneļi un akumulatori, kad šī tehnoloģija nobriedusi) pašpatēriņam un izmantošanai atjaunojamo energoresursu energokopienās privāto pakalpojumu sektorā. |

## N. 14. SASTĀVDAĻA: Ūdeņradis un atjaunojamie energoresursi

Portugāle ir apņēmusies līdz 2050. gadam panākt oglekļneitralitāti, pozicionējot valsti starp tiem, kas saskaņā ar Parīzes nolīgumu uzņemas vadību cīņā pret klimata pārmaiņām. Oglekļa neitralitātes ceļvedī 2050. gadam (RNC 2050) kā dekarbonizācijas mērķi ir noteikts, ka emisijas jāsamazina par vairāk nekā 85 % salīdzinājumā ar 2005. gada emisijām un 13000000 tonnu oglekļa sekvestrēšanas jauda. Komponents pievēršas tā dēvētajām grūti dekarbonizējamām nozarēm, veicinot atjaunīgā ūdeņraža ieviešanu.

Komponenta mērķi ir veicināt enerģētikas pārkārtošanu un rūpniecības un transporta dekarbonizāciju, īpašu uzmanību pievēršot atjaunīgā ūdeņraža un citu atjaunīgo gāzu ražošanai. Autonomo reģionu gadījumā galvenā uzmanība tiek pievērsta atjaunīgās enerģijas (ģeotermālā, vēja, fotoelementu un hidroenerģija) izvēršanai un uzkrāšanai. Šim komponentam ir būtiska nozīme, lai samazinātu valstu energoatkarību, ražojot enerģiju no vietējiem avotiem, uzlabotu tirdzniecības bilanci un uzlabotu iekšzemes ekonomikas noturību.

Komponents atbalsta konkrētai valstij adresētā ieteikuma īstenošanu, lai koncentrētu investīcijas uz klimatisko pārkārtošanos, galveno uzmanību pievēršot atjaunīgās enerģijas ražošanai (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2019 un 2020).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

## N.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

### TC-r29 reforma: Nacionālā ūdeņraža stratēģija (EN-H2)

Pasākuma mērķis ir ieviest stimulu un stabilitātes elementu enerģētikas nozarē, veicinot atjaunīgā ūdeņraža pakāpenisku ieviešanu kā ilgtspējīgu pīlāru visaptverošākā stratēģijā pārejai uz dekarbonizētu ekonomiku. Šī stratēģija nosaka ūdeņraža pašreizējo un turpmāko lomu energosistēmā un ierosina pasākumu un mērķu kopumu ūdeņraža iekļaušanai dažādās ekonomikas nozarēs. Tas ietver arī nepieciešamo apstākļu radīšanu šai pārejai, tostarp tiesību aktus un regulējumu, drošību, standartus, inovāciju un attīstību, kā arī finansēšanu. Pasākums attiecas uz grozītajiem noteikumiem par valsts gāzes pārvades tīklu un Valsts gāzes sadales tīkla noteikumiem, kas jāapstiprina Enerģētikas un ģeoloģijas ģenerāldirektorātam. Grozītā regula ļauj noteikt nosacījumus savienojumiem ar gāzes pārvades infrastruktūrām, jo īpaši attiecībā uz atjaunīgo gāzu, tostarp atjaunīgā ūdeņraža un mazoglekļa gāzu, iesūknēšanu, kā arī noteikt minimālo un maksimālo procentuālo daļu šo gāzu iesūknēšanai tīklos. Turklāt grozītajā regulā iekļauj vajadzīgos grozījumus tehniskajos standartos, kas nodrošina pakalpojuma kvalitāti un šo infrastruktūru drošu izmantošanu visiem lietotājiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. septembrim.

### Ieguldījums TC-C14-i01: Ūdeņradis un atjaunīgās gāzes

Pasākuma mērķis ir atbalstīt privātus projektus atjaunīgā ūdeņraža un citu atjaunīgo gāzu ražošanai pašu patēriņam vai ievadīšanai tīklā.

Investīcijas ietver darbības, kuru mērķis ir veicināt atjaunīgo gāzu ražošanu, uzglabāšanu, transportēšanu un sadali un kuru mērķis ir palielināt atjaunīgo gāzu devumu enerģijas patēriņā, samazināt SEG emisijas, samazināt energoatkarību un uzlabot energoapgādes drošību. Tiek atbalstīti dažādi lietojumi, piemēram, atjaunīgo gāzu izmantošana transportam un atjaunīgo gāzu ievadīšana dabasgāzes tīklā.

Atjaunīgo gāzu, piemēram, atjaunīgā ūdeņraža vai biometāna, ražošanā, izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus, var izmantot dažādas tehnoloģijas, piemēram: Elektrolīze; Termoķīmiskie un hidrotermiskie procesi; Bioloģiskie procesi (biofotolīze un fermentācija); Biogāzes bagātināšana no biomasas materiālu anaerobās noārdīšanās (neietverot biogāzes ražošanu); un metanizācija (atjaunīgais ūdeņradis apvienojumā ar reciklētu oglekļa dioksīdu).

Investīcijām ir ļoti īpaša uzmanība, un to mērķis ir palielināt uzstādīto jaudu atjaunīgā ūdeņraža un citu atjaunīgo gāzu ražošanai, tostarp uzstādīto jaudu elektrolīzeros atjaunīgā ūdeņraža ražošanai. Projektu īsteno, izmantojot atklātus un nediskriminējošus uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus, kuru mērķis ir atbalstīt projektus, nepārsniedzot EUR 15000000 vienam projektam.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

### Ieguldījums TC-C14-i02-RAM: Atjaunojamās elektroenerģijas potenciācija Madeiras arhipelāgā

Pasākuma mērķis ir atbalstīt atjaunojamās enerģijas ražošanu, uzglabāšanu, pārvadi un sadali. Šajos ieguldījumos iekļautie projekti ļauj palielināt no atjaunojamajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas īpatsvaru, kas ir pieejams katrā salā. Šīs investīcijas palīdz īstenot elektroenerģijas ražošanas dekarbonizācijas stratēģiju, uzlabojot vietējās ekonomikas noturību.

Ieguldījums sastāv no šādiem apakšieguldījumiem:

- Ūdens Serra hidroelektrostacijas un Calheta I hidroelektrostacijas pilnīga atjaunošana un renovācija, atjaunojot uzstādīto jaudu 6,2 MW un palielinot uzstādīto jaudu, pievienojot 4 MW;

- Palielināt akumulatoru uzkrāšanas sistēmās uzstādīto jaudu, pievienojot uzglabāšanas jaudu vismaz 21 MW/27MWh apmērā;

- Uzstāda jaunu sinhrono kompensatoru ar jaudu vismaz 15 MVAr;

- Palielināt elektroenerģijas tīkla jaudu, lai elektroenerģijas sistēmās atjaunojamos energoresursos integrētu jaunu uzstādīto jaudu vismaz 48 MW apmērā (40 MW Madeira + 8 MW Porto Santo);

- 130000 savienotu viedo skaitītāju uzstādīšana un 8750 ielu apgaismojuma punktu nomaiņa ar zema enerģijas patēriņa risinājumiem (tostarp ielu apgaismojuma pārvaldības uzlabošana).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums TC-C14-i03-RAA: Enerģētikas pārkārtošana Azoru salās

Pasākuma mērķis ir attīstīt modernu elektroenerģijas infrastruktūru un īstenot projektus ar inovatīviem tehniskiem risinājumiem, lai palielinātu enerģētisko pašpietiekamību. Azoru salās elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem energoresursiem pašlaik veido aptuveni 40 % no reģiona kopējās vērtības, no kuriem aptuveni 24 % veido ģeotermālā enerģija divās lielākajās arhipelāga salās. Atlikušie 60 % elektroenerģijas tiek saražoti no fosilajiem kurināmajiem, degvieleļļas un dīzeļdegvielas, kas veido lielus gada rēķinus ne tikai degvielas iepirkuma vērtības dēļ, bet arī tāpēc, ka tās tiek transportētas pa jūru no kontinentālās daļas uz salām, kā arī ar sadali starp salām. Šāda veida ražošana papildus ar to saistītajām augstajām izmaksām rada lielu ārējo atkarību, kas valsts vai starptautiskas krīzes situācijās var apdraudēt spēju apmierināt arhipelāga enerģijas vajadzības.

Ieguldījums sastāv no šādiem apakšieguldījumiem:

- Par 12 MW palielināt uzstādīto atjaunojamo energoresursu ražošanas jaudu, galvenokārt ģeotermālo enerģiju, un par 5 MW atdzīvināt jau uzstādīto ģeotermālo elektrostaciju;

- Palielināt uzstādīto jaudu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem Korvas salā, uzstādot fotoelementu un vēja enerģijas parku par 850 kW;

- Jaunu elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmu uzstādīšana Santa Maria, São Jorge, Pico, Faial, Flores un Korvo salās vismaz par 20 MW;

- Uzstādīt jaunas mazas fotoelementu elektroenerģijas ražošanas iekārtas decentralizētai ražošanai un patēriņam ar kopējo ekvivalentu 11,2 MW.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

## N.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Stūrakmens/ Mērķa | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 14.1 | TC-C14-r29 | M | Valsts gāzes pārvades tīkla regulas un Valsts gāzes sadales tīkla regulas stāšanās spēkā | Valsts gāzes pārvades tīkla regulas un Valsts gāzes sadales tīkla regulas stāšanās spēkā |  |  |  | 3. CET. | 2021 | Valsts gāzes pārvades tīkla grozītās regulas un Valsts gāzes sadales tīkla regulas stāšanās spēkā. Grozījumus Valsts gāzes pārvades tīkla noteikumos un Valsts gāzes sadales tīkla noteikumos apstiprina Enerģētikas un ģeoloģijas ģenerāldirektorāts. Regulas ļauj paredzēt nosacījumus savienojumiem ar gāzes pārvades infrastruktūrām, jo īpaši attiecībā uz atjaunīgo gāzu, tostarp atjaunīgā ūdeņraža, iesūknēšanu, kā arī noteikt minimālo un maksimālo procentuālo daļu šo gāzu iesūknēšanai tīklos. Turklāt tie ietver nepieciešamos grozījumus tehniskajos standartos, kas nodrošina pakalpojuma kvalitāti un šo infrastruktūru drošu izmantošanu visiem lietotājiem. |
| 14.2 | TC-C14-i01 | M | Pirmais uzaicinājums iesniegt piedāvājumus atjaunojamās gāzes ražošanas projektiem | Izsludināts pirmais uzaicinājums uz konkursu |  |  |  | 3. CET. | 2021 | Pirmā uzaicinājuma izsludināšana atbalstīto projektu atlasei attiecībā uz vismaz 88 MW jaunu uzstādītu atjaunīgā ūdeņraža un atjaunīgo gāzu enerģijas jaudu ar nulli vai tuvu nullei aprites cikla SEG emisijām. |
| 14.3 | TC-C14-i01 | T | Atjaunīgā ūdeņraža un atjaunīgās gāzes ražošanas papildu jauda |  | MW | 0 | 200 | 1. CET. | 2026 | Papildu atjaunīgā ūdeņraža un atjaunīgo gāzu ražošanas jauda, kas uzstādīta ar nulles vai tuvu nullei aprites cikla SEG emisijām. |
| 14.4 | TC-C14-i02-RAM | M | Jauna sinhronā kompensatora uzstādīšana | Jauna sinhronā kompensatora uzstādīšana |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Viena jauna sinhronā kompensatora iegāde un uzstādīšana ar vismaz 15 MVAr. |
| 14.5 | TC-C14-i02-RAM | T | Papildu uzstādītā hidroenerģijas ražošanas jauda |  | MW | 0 | 4 | 2. CET. | 2024 | Modernizētā ūdens Serra hidroelektrostacijas uzstādītās jaudas palielināšana. |
| 14.6 | TC-C14-i02-RAM | T | Atjaunotā uzstādītā hidroenerģijas ražošanas jauda |  | MW | 0 | 6,2 | 4. CET. | 2024 | Šādu hidroelektrostaciju pilnīga atjaunošana: Ūdens Serra hidroelektrostacija: elektrisko un mehānisko iekārtu nomaiņa un modernizācija, uzturot tikai ēku. Calheta I hidroelektrostacija: aizstāt lielāko daļu aktīvu, jo īpaši divas uzstādītās ražošanas iekārtas ar 0,5 MW jaudu un citas elektrosistēmas, izņemot ēku. Darbi ietver arī to kanālu atjaunošanu, kuru kopējais garums ir aptuveni 13 km. |
| 14.7 | TC-C14-i02-RAM | T | Papildu uzstādītā jauda akumulatoru uzkrāšanas sistēmā |  | MW | 0 | 21 | 4. CET. | 2024 | Palielināt elektroenerģijas uzkrāšanu, pievienojot uzstādīto jaudu akumulatoru sistēmās. Pievienotā jauda ir vismaz 21 MW/27 MWh. |
| 14.8 | TC-C14-i02-RAM | T | Papildu jauda jaunas uzstādītās jaudas integrēšanai elektroenerģijas sistēmā |  | MW | 0 | 48 | 2. CET. | 2025 | Atjaunojamo energoresursu integrēšanas jaudas palielināšana AZM elektroenerģijas sistēmā. Uzlabojums sasniedz 8 MW Porto Santo un 40 MW Madeirā. |
| 14.9 | TC-C14-i02-RAM | T | Viedo skaitītāju uzstādīšana |  | Skaits | 0 | 130 000 | 4. CET. | 2025 | Jaunu viedo skaitītāju nodrošināšana un uzstādīšana (elektroskaitītāji, kas reģistrē informāciju par patēriņu un ir pieslēgti sakaru tīklam) |
| 14.10 | TC-C14-i02-RAM | T | Ielu apgaismojuma punktu nomaiņa |  | Skaits | 0 | 8 750 | 4. CET. | 2025 | Publiskā apgaismojuma tīkla aizstāšana ar zemas enerģijas LED apgaismojumu un tā pārvaldības sistēmu |
| 14.11 | TC-C14-i03-RAA | T | Papildu un atjaunotā uzstādītā ģeotermālā ražošanas jauda |  | MW | 0 | 17 | 2. CET. | 2026 | Palielināt elektroenerģijas ražošanas jaudu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, jo īpaši ģeotermālo enerģiju. Papildu jaudu (12 MW) uzstāda Pico Alto ģeotermālajā rūpnīcā un Pico Vermelho ģeotermālajā rūpnīcā. Renovējot Ribeira Grande ģeotermālo spēkstaciju, tiks ieviestas trīs jaunas ģeotermālās akas, un esošās 2x2,5 MW ģeneratorvienības aizstāj ar efektīvāku 5 MW elektroenerģijas ražošanas vienību. |
| 14.12 | TC-C14-i03-RAA | T | Papildu atjaunīgās elektroenerģijas ražošana Korvā |  | kW | 0 | 850 | 2. CET. | 2024 | Palielināt uzstādīto jaudu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem Korvas salā, uzstādot fotoelementu un vēja enerģijas parku. |
| 14.13 | TC-C14-i03-RAA | T | Jaunas akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmas un energovadības sistēmas ARA |  | MW | 0 | 20 | 2. CET. | 2026 | Jaunu akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmu un energovadības sistēmu uzstādīšana sešās salās, lai varētu vairāk integrēt atjaunojamos energoresursus, vienlaikus nodrošinot piegādes drošību un pakalpojumu kvalitāti, ar jaudas diapazonu no 20 MW līdz 30 MW kopā. · |
| 14.14 | TC-C14-i03-RAA | T | Mazu fotoelementu iekārtu uzstādīšana vietējai elektroenerģijas ražošanai un patēriņam |  | MW | 0 | 11,2 | 4. CET. | 2025 | Jaunas uzstādītās elektroenerģijas jaudas uzstādīšana, ieguldot difūzās mazās fotoelementu iekārtās, kas paredzētas galvenokārt pašpatēriņam, pieņemot, ka atbalsta saņēmēji nefinansē. |

## O.SASTĀVDAĻA  15: Ilgtspējīga mobilitāte

Šis Portugāles atveseļošanas un noturības plāna komponents risina vairākas transporta nozares problēmas: nepieciešamība samazināt siltumnīcefekta gāzu un piesārņotāju emisijas, nepieciešamība samazināt atkarību no privāta automobiļa un nepieciešamība nodrošināt labāku sociālo kohēziju pilsētu teritorijās.

Šā komponenta mērķis ir samazināt emisijas un uzlabot sabiedrisko transportu, paplašinot tīklu, padarot to pieejamāku un stiprinot sabiedriskā transporta plānošanas spējas. Paredzams, ka tas palielinās sabiedriskā transporta lietotāju skaitu, veicinās pāreju no privātā automobiļa uz sabiedrisko transportu un veicinās labāku transporta pārvaldību un plānošanas spējas. Šajā nolūkā šo komponentu veido reformas un ieguldījumi, kas veicina ilgtspējīgu sabiedrisko transportu, paplašinot Lisabonas un Porto metro, izbūvējot vieglā dzelzceļa sistēmu Lisabonā, autobusu ātro tranzīta sistēmu Portu un bezemisiju autobusu iegādi sabiedriskajam transportam.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par investīciju koncentrēšanu uz zaļo pārkārtošanos (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

## O.1. 	Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

### TC-r30 reforma: Transporta ekosistēmas reforma

Reformas mērķis ir stiprināt sabiedriskā transporta iestādes, to spējas un prasmes un tādējādi palielināt to spēju labāk plānot to pārvaldītās transporta sistēmas un veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu. Tā veicina sabiedriskā transporta iestāžu spēju veidošanu, cita starpā atbalstot transporta sistēmu plānošanas un pārvaldības rīku iegādi, jaunus digitālos risinājumus, kas atvieglo sabiedriskā transporta izmantošanu, un atbalstu biļešu pārdošanas sistēmu modernizācijai un darbību uzraudzībai. Tā palīdz transporta pārvaldības iestādēm sagatavot, noslēgt un īstenot līgumus par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem visās aglomerācijās (AM) un starppašvaldību kopienās (CIM) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1370/2007 (2007. gada 23. oktobris) par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70. Tā uzlabo nosacījumus piekļuvei sabiedriskajam transportam, īstenojot programmas par samazinātiem tarifiem (Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos, PART) un labākiem un klimatam draudzīgākiem transporta pakalpojumiem (programmasde Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, PROTransP) un īstenojot fiskālos pasākumus, kas dod labumu sabiedriskā transporta lietotājiem, piemēram, ar sabiedriskā transporta biļešu iegādi saistītā pievienotās vērtības nodokļa fiskālo atskaitījumu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums TC15-i01: Lisabonas metro tīkla paplašināšana — Sarkanā līnija līdz Alcântarai

Pasākuma mērķis ir palielināt sabiedriskā transporta pievilcību Lisabonā un piesaistīt vairāk lietotāju, paplašinot metro tīklu.

Ieguldījums sastāv no Lisabonas metro tīkla paplašināšanas līdz Alcântarai, pievienojot tīklam 3,7 km un četras stacijas. Tas pārveido Alcântara par nozīmīgu jaunu transporta saskarni, kas nodrošina savienojumu starp metro tīklu un piepilsētas dzelzceļa pakalpojumiem.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums TC-C15-i02: Porto metro tīkla paplašināšana — Casa da Música-Santo Ovídio

Pasākuma mērķis ir palielināt sabiedriskā transporta pievilcību Portu un piesaistīt vairāk lietotāju. Tās mērķis ir paplašināt metro tīkla teritoriālo pārklājumu un risināt Porto-Vila Nova de Gaia ass sastrēgumu problēmas.

Ieguldījumu veido metro tīkla paplašināšana Porto, izbūvējot jaunu 6,74 km garu divceļu līniju ar 8 jaunām stacijām starp Boavista/Casa da Música Porto un jaunu staciju, ko paredzēts būvēt Santo Ovídio (saskarne ar Amarelas līniju) Vila Nova de Gaia.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums TC-C15-i04: Autobusa ātrais tranzīts Boavista — Império

Pasākuma mērķis ir palielināt sabiedriskā transporta pievilcību Portu un piesaistīt vairāk lietotāju. Tās mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu un piesārņotāju emisijas un veicināt modālo pārvirzi no ceļiem.

Šo ieguldījumu veido jaunas autobusu ātrās tranzīta sistēmas izveide (joslas, kas galvenokārt paredzētas autobusiem) 3,8 km un 7 stacijām starp Praça do Império un Praça Mouzinho de Albuquerque Porto, nodrošinot savienojumu ar Porto metro tīklu. Autobusu ātrās tranzīta sistēmas darbību nodrošina bezemisiju autobusi (elektrotransports vai ūdeņradis).

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. septembrim.

### Ieguldījums TC-C15-i05: Sabiedriskā transporta dekarbonizācija

Pasākuma mērķis ir atjaunot un dekarbonizēt sabiedriskā transporta parku Portugālē, nodrošinot bezemisiju autobusus.

Investīcijas ietver finansiālu atbalstu 145 bezemisiju (elektrisko vai ūdeņraža) autobusu iegādei sabiedriskajam transportam un uzlādes infrastruktūrai to ekspluatācijai. Atbalstu sniedz neatmaksājamas dotācijas veidā, kas atbilst starpībai starp bezemisiju (elektriskā vai ūdeņraža) autobusa un dīzeļdegvielas ekvivalenta transportlīdzekļa (EURO VI) iegādes izmaksām. Autobusus izmanto sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumiem Lisabonas un Porto metropoles teritorijās.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums TC-C15-i06: Dzelzceļa transporta digitalizācija

Šā ieguldījuma mērķis ir padarīt Valsts dzelzceļa tīkla (RFN) ziemeļu līniju saderīgu ar jauno ātrgaitas dzelzceļa līniju (LAV), aizstājot elektroniskās signalizācijas sistēmas. Paredzams, ka tas uzlabos RFN sadarbspēju ar vienoto Eiropas dzelzceļa telpu.

Šis ieguldījums ietver elektronisko signalizācijas sistēmu nomaiņu Campolide-Cintura, Oriente, Alverca un Azambuja stacijās, kas aptver 20 km garas dzelzceļa līnijas Lisabonas aglomerācijā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

## O.2. 	Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 15.1 | TC-C15-i01 | M | Lisabonas metro tīkla paplašināšanas līguma parakstīšana | Lisabonas metro tīkla paplašināšanas līguma parakstīšana |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Projekta īstenošanas līguma parakstīšana starp valsts iestādēm un konkursa procedūrā izraudzīto līgumslēdzēju. Līguma mērķis ir paplašināt Lisabonas metro tīklu (Red Line līdz Alcântara). |
| 15.2 | TC-C15-i01 | M | Progresa ziņojums par Lisabonas metro tīkla paplašināšanu | Progresa ziņojums, kurā norādīts, ka darbi turpinās saskaņā ar grafiku |  |  |  | 1. CET. | 2024 | Lisabonas metro tīkla paplašināšanas darbu attīstību un to izpildes grafika ievērošanu nosaka, izmantojot regulārus progresa ziņojumus visā darbu izpildes laikā. Tas ietver darba attīstības novērtējumu saskaņā ar plānoto grafiku, tostarp jau pabeigto darbību noteikšanu, veicamo darbību noteikšanu un ierosināto īstenošanas termiņu riska analīzi, vajadzības gadījumā pievienojot riska mazināšanas un ārkārtas rīcības plānu, lai nodrošinātu, ka līgums tiek pabeigts ierosinātajos termiņos. Atskaites punkts ir sasniegts, ja progresa ziņojumā norādīts, ka atskaites punkta īstenošanas laikā darbi turpinās saskaņā ar grafiku. |
| 15.3 | TC-C15-i01 | T | Pabeigta Lisabonas metro tīkla paplašināšana |  | Km | 0 | 3,7 | 2. CET. | 2026 | Pabeigto būvdarbu garums Lisabonas metro tīkla paplašināšanai (3,3 km tunelī un 0,4 km cauruļvadā), pagarinot Sarkano līniju līdz Alcântarai. Paplašinātā metro līnija ir gatava tūlītējai plānoto transporta pakalpojumu sniegšanai. |
| 15.4 | TC-C15-i02 | M | Līguma parakstīšana par Porto Metro tīkla paplašināšanu | Līguma parakstīšana par Porto Metro tīkla paplašināšanu | — |  |  | 4. CET. | 2023 | Projekta īstenošanas līguma parakstīšana starp valsts iestādēm un konkursa procedūrā izraudzīto līgumslēdzēju. Līguma mērķis ir paplašināt Porto Metro tīklu (Casa da Música-Santo Ovídio). |
| 15.5 | TC-C15-i02 | M | Progresa ziņojums par Porto Metro tīkla paplašināšanu | Progresa ziņojums, kurā norādīts, ka darbi turpinās saskaņā ar grafiku |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Porto Metro tīkla paplašināšanas darbu attīstību un to izpildes grafika ievērošanu nosaka, izmantojot regulārus progresa ziņojumus visā darbu izpildes laikā. Tas ietver darba attīstības novērtējumu saskaņā ar plānoto grafiku, tostarp jau pabeigto darbību noteikšanu, veicamo darbību noteikšanu un ierosināto īstenošanas termiņu riska analīzi, vajadzības gadījumā pievienojot riska mazināšanas un ārkārtas rīcības plānu, lai nodrošinātu, ka līgums tiek pabeigts ierosinātajos termiņos. Atskaites punkts ir sasniegts, ja progresa ziņojumā norādīts, ka atskaites punkta īstenošanas laikā darbi turpinās saskaņā ar grafiku. |
| 15.6 | TC-C15-i02 | T | Porto Metro tīkla paplašināšana pabeigta |  | Km | 0 | 6,7 | 2. CET. | 2026 | Pabeigto Porto Metro tīkla paplašināšanas būvdarbu ilgums, izbūvējot jaunu līniju starp Casa da Música (Porto) un Santo Ovídio (Vila Nova de Gaia). Jaunā metro līnija ir gatava tūlītējai plānoto transporta pakalpojumu sniegšanai. |
| 15.10 | TC-C15-i04 | M | Līguma parakstīšana par Bus ātrās tranzīta līnijas būvniecību starp Praça do Império un Praça Albuquerque Mouzinho Porto | Līguma parakstīšana par autobusa ātrā tranzīta līnijas būvniecību starp Praça do Império un Praça Albuquerque Mouzinho Porto |  |  |  | 1. CET. | 2022 | Projekta īstenošanas līguma parakstīšana starp valsts iestādēm un konkursa procedūrā izraudzīto līgumslēdzēju. Līguma mērķis ir būvēt Bus Rapid Trit līniju, kas savieno Praça do Império ar Praça Albuquerque Mouzinho Porto. |
| 15.11 | TC-C15-i04 | T | Pabeigta Bus ātrās tranzīta līnijas būvniecība starp Praça do Império un Praça Albuquerque Mouzinho Porto |  | Km | 0 | 3,8 | 3. CET. | 2024 | Pabeigto būvdarbu garums autobusa ātrgaitas tranzīta līnijai, kas savieno Praça do Império ar Praça Albuquerque Mouzinho Porto. Jaunā autobusu ātrā tranzīta līnija ir gatava tūlītējai plānoto transporta pakalpojumu sniegšanai. |
| 15.12 | TC-C15-i05 | M | Līgums parakstīts par tīru autobusu iegādi saskaņā ar Sabiedriskā transporta dekarbonizācijas programmu | Parakstīts līgums par 145 tīru autobusu iegādi saskaņā ar Sabiedriskā transporta dekarbonizācijas programmu |  |  |  | 3. CET. | 2022 | Līguma parakstīšana starp atbalsta saņēmējiem un vadības iestādi, pamatojoties uz konkursa procedūru, kurā pausta apņemšanās iegādāties jaunos bezemisiju (elektriskos vai ūdeņraža) autobusus. |
| 15.13 | TC-C15-i05 | T | Tādu jaunu bezemisiju (elektrisko vai ūdeņraža) autobusu iegāde, kurus izmanto sabiedriskajam transportam |  | Skaits | 0 | 145 | 4. CET. | 2023 | Jaunu bezemisiju (elektrisko vai ūdeņraža) autobusu skaits, kas iegādāti un tiek ekspluatētisabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanai Lisabonā un Porto aglomerācijās. |
| 15.14 | TC-C15-r30 | T | Parakstītie līgumi par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem lielpilsētu teritorijās un starppašvaldību kopienās |  | Skaits | 0 | 23 | 4. CET. | 2023 | To transporta pārvaldības iestāžu skaits, kuru līgumi parakstīti par visiem sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007. |
| 15.15 | TC-C15-i06 | M | Elektronisko signalizācijas sistēmu līguma parakstīšana | Līguma parakstīšana un publicēšana īpašā portālā |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Projekta īstenošanas līguma parakstīšana par elektronisko signalizācijas sistēmu nomaiņu starp valsts iestādēm un darbuzņēmēju. |
| 15.16 | TC-C15-i06 | T | Dzelzceļa līnijas ar elektroniskām signalizācijas sistēmām nomainītas |  | km | 0 | 20 | 2. CET. | 2026 | Dzelzceļa līniju garums ar jaunām elektroniskās signalizācijas sistēmām, kas uzstādītas Lisabonas aglomerācijā. |

## O.3. Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts

### Ieguldījums TC-C15-i03: Vieglā dzelzceļa tranzīts Odivelas — Loures

Pasākuma mērķis ir palielināt sabiedriskā transporta pievilcību Lisabonā un piesaistīt vairāk lietotāju. Pašlaik starp Louresu un Lisabonu dominē privātais autotransports, kas rada ievērojamas siltumnīcefekta gāzu un piesārņotāju emisijas un sastrēgumu problēmas. Pasākuma mērķis ir veicināt pāreju no individuālā autotransporta uz sabiedrisko transportu.

Ieguldījumu veido 11,5 km gara vieglā dzelzceļa tranzīta sistēmas izbūve, kas savieno Loures pašvaldību ar Lisabonas metro tīklu.

## Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

## O.4. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 15.7 | TC-C15-i03 | M | Līguma parakstīšana par vieglā dzelzceļa tranzīta līnijas būvniecību starp Odivelas un Loures | Līguma parakstīšana par vieglā dzelzceļa tranzīta līnijas būvniecību starp Odivelas un Loures |  |  |  | 1. CET. | 2024 | Projekta īstenošanas līguma parakstīšana starp valsts iestādēm un konkursa procedūrā izraudzīto līgumslēdzēju. Līguma mērķis ir vieglā dzelzceļa tranzīta līnijas būvniecība starp Odivelas un Loures. |
| 15.8 | TC-C15-i03 | M | Progresa ziņojums par vieglā dzelzceļa tranzīta līnijas būvniecību starp Odivelas un Loures | Progresa ziņojums, kurā norādīts, ka darbi turpinās saskaņā ar grafiku |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Vieglā dzelzceļa tranzīta līnijas starp Odivelas un Loures būvniecības darbu attīstību un to izpildes grafika ievērošanu mēra ar regulāriem progresa ziņojumiem visā darbu izpildes laikā. Tas ietver darba attīstības novērtējumu saskaņā ar plānoto grafiku, tostarp jau pabeigto darbību noteikšanu, veicamo darbību noteikšanu un ierosināto īstenošanas termiņu riska analīzi, vajadzības gadījumā pievienojot riska mazināšanas un ārkārtas rīcības plānu, lai nodrošinātu, ka līgums tiek pabeigts ierosinātajos termiņos. Atskaites punkts ir sasniegts, ja progresa ziņojumā norādīts, ka atskaites punkta īstenošanas laikā darbi turpinās saskaņā ar grafiku. |
| 15.9 | TC-C15-i03 | T | Pabeigta vieglā dzelzceļa tranzīta līnijas būvniecība starp Odivelas un Loures |  | Km | 0 | 11.5 | 2. CET. | 2026 | Pabeigto būvdarbu ilgums vieglā dzelzceļa tranzīta līnijai, lai savienotu Loures ar Lisabonas metro tīklu Odivelas. Jaunā vieglā dzelzceļa tranzīta līnija ir gatava tūlītējai plānoto pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai. |

## KOMPONENTS NR. 16: Uzņēmumi 4.0

Komponents risina problēmas, kas saistītas ar uzņēmumu zemo digitalizāciju. Saskaņā ar Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI 2020) rezultātiem Portugāle ieņem 19. vietu ES unir zemāka par ES vidējo rādītāju. Visnestabilākās dimensijas Portugālē ir “Human Capital” un “Interneta pakalpojumu izmantošana” un dažas “digitālo tehnoloģiju integrēšanas” dimensijas, kas visas atspoguļo uzņēmumu digitālo spēju un veiktspējas ierobežojumus.

Komponenta mērķi ir pievērsties uzņēmējdarbības nozarei, jo īpaši MVU un to darbiniekiem, veicot investīcijas digitālās pārkārtošanās paātrināšanai, ko papildina nodarbinātā darbaspēka digitālo prasmju stiprināšana. Ieguldījumi paredz šādas darbības:

- Darba ņēmēju un darbspējīgā vecuma iedzīvotāju digitālo prasmju stiprināšana;

- Uzņēmumu uzņēmējdarbības modeļa, kā arī to ražošanas procesu modernizācija, tostarp tādu darbplūsmu digitalizācija kā uzņēmējdarbības pārvaldība, inovatīvi produkti un rēķinu izrakstīšana;

- Jaunu produktu un pakalpojumu digitālās tirgvedības kanālu izveide;

- Inovācija un progresīvu digitālo tehnoloģiju iekļaušana uzņēmumu uzņēmējdarbības modelī; un

- Digitāli balstītas uzņēmējdarbības veicināšana.

Komponents atbalsta konkrētām valstīm adresēto ieteikumu īstenošanu, kas saistīti ar atbalstu digitālo tehnoloģiju izmantošanai, nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai un apmācībai, palielināt uzņēmumu konkurētspēju, atbalstīt nodarbinātību un par prioritāti noteikt pasākumus darbvietu saglabāšanai (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2020). Komponents arī atbalsta konkrētām valstīm adresēto ieteikumu īstenošanu, lai uzlabotu iedzīvotāju prasmju līmeni, jo īpaši viņu digitālo pratību, tostarp padarot pieaugušo izglītību atbilstošāku darba tirgus vajadzībām (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2019) un koncentrēt ieguldījumus uz digitālo pārkārtošanos (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020).

## Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

## P.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

### TD-r31 reforma: Uzņēmējdarbības vides digitālā pārkārtošanās

Pasākuma mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides izaugsmi, padarot to digitāli konkurētspējīgāku un noturīgāku pašreizējā globālajā ekonomiskajā un sociālajā kontekstā. Šī reforma ir daļa no plašāka Digitālās pārkārtošanās rīcības plāna (PATD), ko Portugāle pieņēma 2020. gada aprīlī.

Reforma sastāv no šādiem elementiem:

- Valsts kvalifikāciju katalogā iekļautā formatīvā satura pārskatīšana, jo īpaši attiecībā uz digitālajām prasmēm, kas izmantojamas profesionālajā kontekstā. Šī atjaunošana ir saskaņota ar jaunākajām tehnoloģiju attīstības tendencēm un visneatliekamākajām uzņēmumu vajadzībām dažādās ekonomikas nozarēs. Šajā nolūkā no 2021. gada var darīt pieejamus jaunus mācību ceļus un īsus mācību kursus.

- Izveidot tiesisko un regulatīvo satvaru, kas nepieciešams digitālo zīmogu radīšanai kiberdrošības, privātuma, ilgtspējas un lietojamības jomā. Šis satvars un digitālās uzticēšanās veicināšana ir priekšnoteikums šajā komponentā paredzēto ieguldījumu īstenošanai digitālajos zīmogos.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. martam.

### Ieguldījums TD-C16-i01: Digitālo iespēju nodrošināšana uzņēmumiem

Pasākuma mērķis ir palielināt darbspējīgā vecuma iedzīvotāju, tostarp darbinieku un vadītāju, digitālās prasmes, īpašu uzmanību pievēršot uzņēmumiem rūpniecības, tirdzniecības, pakalpojumu, tūrisma un lauksaimniecības nozarē, lai palielinātu digitāli kvalificētu darba ņēmēju skaitu un uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju un noturību, tādējādi arī palīdzot saglabāt un radīt darbvietas. Šis ieguldījums palīdzēs palielināt kvalificētu darbvietu skaitu esošajos uzņēmumos un veicināt jaunu uzņēmumu izveidi.

Investīcijas sastāv no divām savstarpēji saistītām apmācības programmām, ko izveido, lai novērstu nepilnības darba ņēmēju (darbinieku un vadītāju) un uzņēmumu digitālajās prasmēs. Paredzams, ka ieguldījumi ietekmēs jaunus politikas virzienus un veicinās profesionālo prasmju un apmācības prakses attīstību visa mūža garumā. Paredzams, ka ieguldījumi uzlabos arī uzņēmumu spēju stāties pretī izaicinājumiem un izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas. Abas darbības ir šādas:

- Portugāles Akadēmija Digitalizācija: pieejami visiem darbspējīgā vecuma iedzīvotājiem ar mērķi panākt 500000 digitālo prasmju diagnostiku un 125000 dalībnieku tiešsaistē, jaukta tipa un klātienes digitālo prasmju apmācībā. Tas ietver arī 50 ad hoc MOOC izveidi, kas jādara pieejams tiešsaistes platformā.

- Nodarbinātība + Digital 2025: ar mērķi 200000 dalībniekiem piedāvāt dziļāku digitālo prasmju apmācību tiešsaistē, klātienē vai jaukta tipa digitālo prasmju apmācību

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. septembrim.

### Ieguldījums TD-C16-i02: Uzņēmumu digitālā pārkārtošanās

Pasākuma mērķis ir veicināt Portugāles MVU uzņēmējdarbības modeļu pārveidi un to digitalizāciju. Tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā to, ka Portugāles ekonomikā dominē galvenokārt mikrouzņēmumi, kas ir mazāk digitāli aktīvi nekā lielāki uzņēmumi. Tādējādi, iesaistot MVU uzņēmumu digitalizācijā, ieguldījumu mērķis ir pārveidot Portugāles ekonomikas uzņēmējdarbības modeli un veicināt lielāku konkurētspēju un noturību.

Ieguldījumu veido četras darbību grupas:

- “Valsts testēšanas stendu tīkls”: valsts testēšanas pamattīkla izveides mērķis bija radīt apstākļus uzņēmumiem jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei un testēšanai un digitālās pārveides procesa paātrināšanai, izmantojot vai nu fizisku aprīkojumu un infrastruktūras testēšanas aprīkojumu, vai virtuālos/digitālos simulatorus. Mērķis ir izveidot 30 testa gultas infrastruktūras un testēt vismaz 3000 eksperimentālo produktu vai pakalpojumu.

- Digitālā komercija: MVU digitalizācijas programma, kurā galvenā uzmanība pievērsta mikrouzņēmumiem komercnozarē, lai aktivizētu to digitālos tirdzniecības kanālus, iekļautu tehnoloģijas uzņēmējdarbības modeļos un dematerializētu procesus ar klientiem un piegādātājiem, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. To veido trīs projekti: “digitālās tirdzniecības paātrinātāji”, izveidojot 25 vietējos, reģionālos vai nozaru paātrinātājus (struktūras, kas sniedz konsultācijas, mentorēšanu, finansējumu jaunuzņēmumiem un MVU, lai palīdzētu tiem attīstīties) un finanšu stimulu sistēmu MVU uzņēmējdarbības modeļu digitalizācijai (mērķis ir 25000 MVU); “digitālās tirdzniecības kaimiņreģioni”, kas atbalsta 75 iepirkšanās teritoriju digitalizāciju (ar vietējām e-komercijas un piegādes platformām), kas atrodas pilsētu centros, piepilsētās vai lauku apvidos, lai veicinātu šo teritoriju attīstību un veicinātu teritoriālo kohēziju un vietējo ekonomiku; III) “Internationalizācija, izmantojot e-komerciju”, lai palīdzētu uzņēmumiem izveidot jaunus tirdzniecības kanālus ārvalstīs, izmantojot pārdošanu tiešsaistē.

- Atbalsts uzņēmējdarbības modeļu digitālajai pārejai: Apmācība 4.0 — programma, kuras mērķis ir atbalstīt uzņēmumus progresīvu digitālo tehnoloģiju ieviešanā.

- Uzņēmējdarbība: ar tādiem pasākumiem kā i) “Vucher for Start-ups — New Green and Digital Products” — vaučeru programma, kuras mērķis ir atbalstīt jaunuzņēmumus, kas vēlas izstrādāt digitālus un zaļus uzņēmējdarbības modeļus; II) “Valsts uzņēmējdarbības struktūras stiprināšana — Jaunuzņēmums Portugālē” ar ieguldījumiem jaunuzņēmumu vides kartēšanā, lai apzinātu problēmas un risinājumus saistībā ar uzņēmējdarbības programmu un attiecīgo rīcības plānu īstenošanu; un iii) “Startup inkubatori/paātrinātāju kuponi”, lai atbalstītu inkubatorus un paātrinātājus to izstrādē, tostarp jaunu digitālo tehnoloģiju ieviešanā, uzlabotu to rīcībā esošos resursus un stiprinātu to zināšanas un spējas, lai atbalstītu jaunuzņēmumus ar digitāli balstītiem uzņēmējdarbības modeļiem.

Attiecībā uz finanšu instrumentiem saskaņā ar pasākumu “Digitālās tirdzniecības paātrinātāji”, kas nodrošina finansējuma atbalstu un finansiālus stimulus, lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), juridiskajam nolīgumam starp Portugāles iestādēm un pilnvaroto vienību vai finanšu starpnieku, kas atbild par finanšu instrumentu, un sekojošajai finanšu instrumenta ieguldījumu politikai:

- pieprasīt, lai fondam InvestEU tiktu piemēroti Komisijas tehniskie norādījumi par ilgtspējas pārbaudi; un

- izslēgt no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), sasniedzot prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības un aktīvus, kuros atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; un

- pieprasīt, lai pilnvarotā struktūra/finanšu starpnieks pārbaudītu projektu juridisko atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes.

Attiecībā uz piedāvājumiem, lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), turpmākajos uzaicinājumos iesniegt projektus ietvertajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. septembrim.

### Ieguldījums TD-C16-i03: uzņēmumu digitālās pārkārtošanās katalizators

Pasākuma mērķis ir veicināt sabiedrības un uzņēmumu digitālo un vidisko pārkārtošanos.

Ieguldījumu veido šādas trīs darbības:

- “Rēķinu dematerializācija” ar projektu, kura mērķis ir samazināt papīra izmantošanu, izmantojot digitālu rēķinu nosūtīšanas platformu;

- “Kiberdrošība, privātums, izmantojamība un ilgtspējas sertifikācijas zīmogi” — ieguldījums: četru jaunu kiberdrošības, privātuma, lietojamības un ilgtspējas sertifikācijas zīmogu izveide; tādu platformu izveidi, kas atbalsta saziņu starp visiem procesā iesaistītajiem partneriem un struktūrām (kā arī procedurālo datu radīšanu, kas attiecas uz programmas uzraudzību); kampaņa, kuras mērķis ir izplatīt iniciatīvu un pilnvarot atbilstības novērtēšanas struktūras vai tehniskās novērtēšanas struktūras, kas atbalsta sertifikācijas plombas minētajās jomās; un

- “Digitālās inovācijas centri (DIH)”: pakalpojums, kas palīdz uzņēmumiem un valsts pārvaldes struktūrām kļūt konkurētspējīgākiem digitālajā jomā, lai uzlabotu to ražošanas procesus, automatizējot vai integrējot revolucionāras tehnoloģijas. Šīs investīcijas stiprinās un papildina tīklu, kas jau tiek izstrādāts programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros, lai kopumā sasniegtu 16 Portugālē izveidotos DIC.

Attiecībā uz konkursiem, kas saistīti ar digitālās inovācijas centru izveidi un digitālās inovācijas centru atbalstīto saņēmēju atlasi, lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), turpmākajos uzaicinājumos iesniegt projektus iekļautajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums TD-C16-i04: “Rūpniecība 4.0”

Pasākumu mērķis ir atbalstīt rūpniecisko pētniecību, eksperimentālo izstrādi, organizatoriskos un procesu inovācijas projektus, veicināt uzņēmumu digitālo pārveidi un tādējādi uzlabot to vidisko ilgtspēju.

Ar šo pasākumu atbalsta 200 investīciju projektus, kas ietilpst vismaz vienā no šādām darbības jomām:

1.	Darbības procesu, tostarp ražošanas un loģistikas pārvaldības un plānošanas, digitālā pārkārtošanās.

2.	Risinājumi progresīvai datu glabāšanai, pārvaldībai un apstrādei.

3.	Mākslīgā intelekta risinājumi, ko izmanto ražošanas procesā.

4.	Digitālie attēlojumi un virtuālā modelēšana (digitālie dvīņi), simulācija un rūpnieciskā modelēšana.

5.	Skiču un aditīvā ražošana.

6.	Paplašinātās realitātes projekti, virtuālā realitāte un mākslīgais redzējums, ko piemēro procesiem.

7.	Sadarbīgā un kognitīvā robotika, cilvēka un mašīnas saskarne, kiberfizikas sistēmas.

8.	Sensora un progresīva elektronika, lietu internets, mākoņi un perifērijas risinājumi.

9.	Tīklu, sakaru un progresīvas skaitļošanas infrastruktūras, kas saistītas ar procesiem.

10.	Inovatīva programmatūra, sistēmu sadarbspēja.

Attiecībā uz piedāvājumiem, lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), turpmākajos uzaicinājumos iesniegt projektus ietvertajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ieguldījums TD-C16-i05-RAA: Azoru salu uzņēmumu digitālās spējas un pārveide

Pasākuma mērķis ir finansēt digitālās pārkārtošanās veicināšanas sistēmas izveidi Azoru salu uzņēmumiem, kā arī datošanas un tīkla iekārtu izveidi un Azoru salu zinātnes un tehnoloģiju parku paplašināšanu.

Stimulu sistēmas uzņēmumu digitālajai pārejai mērķis ir atbalstīt reģionālos uzņēmumus digitālo tehnoloģiju pielāgošanā un integrēšanā, cita starpā veicot darbības, kas vērstas uz pārvaldību, e-komerciju, automatizācijas rīkiem, kiberdrošības stiprināšanu, mākslīgo intelektu, lietu internetu.

Ieguldījumi Azoru salu zinātnes un tehnoloģiju parkos (Nonagonā un Terinovā) ir paredzēti, lai atbalstītu reģiona uzņēmējdarbības ekosistēmas loģistikas un tehnoloģiskos apstākļus. Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt uz tehnoloģijām balstītas ekonomikas attīstību stratēģiskās nozarēs, nodrošinot zinātību un uzlabojot šo parku sniegto pakalpojumu kvalitāti un uzticamību.

Uzņēmumu digitālās pārkārtošanās veicināšanas sistēma ir strukturēta ap trim darbības virzieniem, atbalsttiesīgie projekti veicina vismaz vienu no tiem:

- Darbības virziens — atbalstīt reģionālos uzņēmumus tādu digitālo tehnoloģiju pielāgošanā un integrēšanā, kas uzlabo konkurētspēju, uzlabo ražīgumu, veicina inovāciju un samazina uzņēmējdarbības procesu izmaksas.

- Darbības virziens — nodrošināt iespēju Azoru salu uzņēmumiem izmantot specializētus konsultāciju pakalpojumus uzņēmējdarbības procesu paātrināšanas un kiberdrošības metodikas īstenošanai.

- Darbības virziens — atbalsts tematisku pasākumu organizēšanai, ko veic publiskas vai privātas struktūras, lai veicinātu Azoras uzņēmumu sinerģiju, apmainoties ar tehnoloģiskiem risinājumiem, rīkiem, metodiku un paraugpraksi.

Ieguldījumi zinātnes un tehnoloģiju parkos nodrošinās jaunus tīkla un datošanas infrastruktūras aktīvus (aparatūru) netangonajā zinātnes un tehnoloģiju parkā un jaunas energoefektīvas ēkas būvniecību Terinov zinātnes un tehnoloģiju parkā.

Attiecībā uz piedāvājumiem, lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), turpmākajos uzaicinājumos iesniegt projektus ietvertajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

Ieguldījums TD-C16-i06-RAM: Uzņēmums 4.0

Pasākuma mērķis ir veicināt Madeiras autonomā reģiona MVU uzņēmējdarbības modeļu pārveidi, lai padarītu to digitālāku, konkurētspējīgāku un noturīgāku.

Pasākums atbalsta investīcijas šādās divās jomās:

- Materiālie aktīvi, tostarp tādu iekārtu un iekārtu iegāde, kas ir tieši saistītas ar ieguldījumiem digitālajā pārkārtošanā, kā arī tāda IT aprīkojuma, tostarp tā darbībai nepieciešamās programmatūras, iegāde, kas ir tieši saistīts ar projekta izstrādi.

- Nemateriālie aktīvi, tostarp tehnoloģiju nodošana, iegādājoties patentu tiesības un standartizētu vai īpaši izstrādātu programmatūru.

Attiecībā uz piedāvājumiem, lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), turpmākajos uzaicinājumos iesniegt projektus ietvertajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) ietvaros, lai sasniegtu prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm; III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

## P.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Stūrakmens/ Mērķa | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 16.1 | TD-C16-r31 | M | Valsts kvalifikāciju katalogā iekļautā apmācības satura pārskatīšanas stāšanās spēkā attiecībā uz moduļiem digitālo prasmju jomā un tiesību aktiem vai noteikumiem par digitālo parakstu un zīmogu radīšanu | Valsts kvalifikāciju katalogā iekļautā apmācības satura pārskatīšanas stāšanās spēkā attiecībā uz moduļiem digitālo prasmju jomā un tiesību aktiem vai noteikumiem par digitālo parakstu un zīmogu radīšanu |  |  |  | 1. CET. | 2022 | Stājas spēkā šādi normatīvie akti: Valsts kvalifikāciju katalogā iekļauto profesionālo un izglītības mācību satura pārskatīšana digitālo prasmju jomā, proti, apmācības moduļiem, kas saistīti ar tehnoloģijām un rīkiem, lai attīstītu prasmes, kas visvairāk vajadzīgas profesionālajā kontekstā, pamatojoties uz prasmju prognozēšanas diagnozi. Tiesību akti vai regulējums, kas vajadzīgs, lai izveidotu digitālos parakstus un zīmogus kiberdrošības, privātuma, ilgtspējas un lietojamības jomā. Šā tiesiskā regulējuma izveide un digitālās uzticēšanās veicināšana ir priekšnosacījums šajā komponentā paredzēto ieguldījumu īstenošanai digitālajos zīmogos. |
| 16.2 | TD-C16-i01 | M | Portugāles Digitālās akadēmijas un nodarbinātības + digitālās programmas sākums | Portugāles Digitālās akadēmijas izveide un nodarbinātība + digitālās programmas |  |  |  | 1. CET. | 2022 | Portugāles digitālā akadēmija — 1) tiešsaistes platforma darbojas un ir pieejama tās lietotājiem, 2) ir noteiktas diagnostikas procedūras, lai novērtētu praktikantu ieteikumus par digitālajām prasmēm un noteiktu viņiem nepieciešamos individualizētos apmācības kursus, un tiek uzsākts pirmais tiešsaistes apmācību kopums, kas ir pieejams apmācāmajiem. Nodarbinātība + digitālā joma — 1) ir noteiktas attiecīgās ekonomikas nozares un noteiktas to galvenās digitālās problēmas, kas jārisina kursos; 2) ir noteikti partneri un ieinteresētās personas programmas īstenošanai; Tiek uzsākta apmācības programma un sākta tiešsaistes, klātienes vai jaukta tipa apmācība. |
| 16.3 | TD-C16-i01 | T | Nodarbinātība + digitālās apmācības dalībnieki |  | Skaits | 0 | 200 000 | 3. CET. | 2025 | To apmācības dalībnieku skaits, kuri ir pabeiguši tiešsaistes, klātienes vai jaukta tipa pārkvalifikācijas un prasmju pilnveides apmācības moduli, galveno uzmanību pievēršot digitālajām prasmēm, kas risina Nodarbinātības + digitālajā programmā identificēto ekonomikas nozaru problēmas. Atlasītās ekonomikas nozares ir tās, kas noteiktas 2022. gada 1. ceturkšņa starpposma mērķrādītājā. |
| 16.4 | TD-C16-i01 | T | Portugāles Digitālās akadēmijas dalībnieki |  | Skaits | 0 | 500 000 | 3. CET. | 2025 | To apmācības dalībnieku skaits, kuri saņēmuši digitālo prasmju diagnostiku. 125000 dalībnieku aizpilda arī tiešsaistes jauktu vai klātienes moduli Portugāles Digitālās akadēmijas programmā. Turklāt dara pieejamu piecdesmit jaunizveidotu MOOC. |
| 16.5 | TD-C16-i02 | T | MVU, kurus atbalsta digitālās komercijas paātrinātāji |  | Skaits | 0 | 12 500 | 3. CET. | 2024 | Atbalstīto MVU skaits, izveidojot 25 vietējos, reģionālos vai nozaru digitālās tirdzniecības paātrinātājus, kā arī finanšu stimulu sistēmu MVU uzņēmējdarbības modeļu digitalizācijai. Atbalsts ietver saņēmēju MVU digitalizācijas līmeņa novērtēšanu un diagnostiku, kā arī mērķtiecīgu pakalpojumu un stimulu nodrošināšanu, lai palielinātu digitālo tehnoloģiju ieviešanu saņēmēju uzņēmējdarbības modelī. Atlases kritēriji nodrošina saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto darījumu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas saraksta izmantošanu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 16.6 | TD-C16-i02 | T | Izstrādātie valsts testēšanas pamattīkla izmēģinājuma produkti un pakalpojumi |  | Skaits | 0 | 600 | 2. CET. | 2024 | Eksperimentālo produktu vai pakalpojumu skaits, kas izstrādāti (ar mērķi sasniegt vismaz 5. tehnoloģiskās gatavības līmeni) valsts testēšanas līniju tīklā. Atlases kritēriji nodrošina atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 16.7 | TD-C16-i02 | T | Testa balsti, kas atlasīti Nacionālajam testa balstu tīklam |  | Skaits | 0 | 30 | 3. CET. | 2022 | To testa balstu skaits, kas izraudzīti turpmākai uzstādīšanai kopā ar vajadzīgo aprīkojumu, lai varētu izstrādāt un testēt eksperimentālos produktus Valsts testēšanas pamattīklā. Lai radītu sinerģiju un papildināmību ar DIH tīklu, rūpniecības nozaru un to apakšnozaru pārklājums atbilst digitālās inovācijas centru (DIH) tīklam prognozētajam tvērumam. Atlases kritēriji nodrošina saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto darījumu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 16.8 | TD-C16-i02 | T | Izstrādātie valsts testēšanas pamattīkla izmēģinājuma produkti un pakalpojumi |  | Skaits | 600 | 3 000 | 3. CET. | 2025 | To eksperimentālo produktu vai pakalpojumu skaits, kas izstrādāti, lai sasniegtu 5. tehnoloģiju gatavības līmeni) Valsts testēšanas pamattīklā. Atlases kritēriji nodrošina saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto darījumu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 16.9 | TD-C16-i02 | T | Digitālās tirdzniecības kaimiņreģioni |  | Skaits | 0 | 75 | 3. CET. | 2025 | Digitālās komercijas rajonu skaits pilsētu centros, piepilsētās vai lauku teritorijās. Šie ieguldījumi aptver savienojamību un vietējo digitālo infrastruktūru, jo īpaši esošā aprīkojuma un iekārtu uzstādīšanu (vai modernizēšanu) Wi-fi interneta piekļuves klientiem iepirkšanās zonās. Tas attiecas arī uz paku piegādes pārvaldības tehnoloģisko risinājumu integrēšanu un elektronisko maksāšanas līdzekļu ieviešanu, lai digitalizētu patērētāju pieredzi, kā arī veikalu uzņēmējdarbības modeli. Atlases kritēriji nodrošina saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto darījumu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 16.10 | TD-C16-i02 | T | MVU, kurus atbalsta digitālās komercijas paātrinātāji |  | Skaits | 12 500 | 25 000 | 3. CET. | 2025 | Atbalstīto MVU skaits, izveidojot 25 vietējos, reģionālos vai nozaru digitālās tirdzniecības paātrinātājus, kā arī finanšu stimulu sistēmu MVU uzņēmējdarbības modeļu digitalizācijai. Atbalsts ietver saņēmēju MVU digitalizācijas līmeņa novērtēšanu un diagnostiku, kā arī mērķtiecīgu pakalpojumu un stimulu nodrošināšanu, lai palielinātu digitālo tehnoloģiju ieviešanu saņēmēju uzņēmējdarbības modelī. Atlases kritēriji nodrošina saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto darījumu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas saraksta izmantošanu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 16.11 | TD-C16-i02 | T | MVU un jaunuzņēmumu inkubatori, ko tieši atbalsta digitalizācijas programmas |  | Skaits | 0 | 8 600 | 3. CET. | 2025 | MVU (8500) un jaunuzņēmumu inkubatoru (100) skaits, kurus atbalsta viena no šādām programmām: Internacionalizācija, izmantojot e-komerciju; 2) 4.0 sadarbības darbības, ar kurām atbalsta uzņēmējdarbības modeļus digitālajai pārejai; 3) jaunizveidotu uzņēmumu kuponi jaunu zaļo un digitālo produktu izstrādei; 4) jaunizveidotu uzņēmumu inkubatoriem un paātrinātājiem to tehnoloģiju attīstībai. Atlases kritēriji nodrošina saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto darījumu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 16.12 | TD-C16-i02 | T | Jaunizveidotie uzņēmumi, kas kartēti Portugāles jaunuzņēmumu platformā |  | Skaits | 0 | 5 000 | 3. CET. | 2025 | Jaunuzņēmumu skaits, norādot to galvenos uzņēmējdarbības raksturlielumus Portugāles jaunuzņēmumu platformā. Jaunā platforma uzrauga jaunuzņēmumu ekosistēmu, jo īpaši, bet ne tikai, uz digitālo uzņēmējdarbību. Platformu dara pieejamu visai ekosistēmai (jaunuzņēmumiem, ieguldītājiem, paātrinātājiem/inkubatoriem, publiskām struktūrām). |
| 16.13 | TD-C16-i03 | T | Digitālās inovācijas centri (DIH) |  | Skaits | 0 | 16 | 4. CET. | 2021 | To DIC konsorciju skaits, kas atlasīti, apstiprinot piedāvājumus. Katra DIC izveide pēc tam nozīmē inkubatora/paātrinātāja izveidi, lai veicinātu uzņēmējdarbības ekosistēmu, kas saistīta ar centrmezgla aptvertajām nozarēm. Šīs investīcijas stiprina un papildina tīklu, kas jau tiek izstrādāts programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros. Atlases kritēriji nodrošina saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto darījumu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 16.14 | TD-C16-i03 | M | Pakalpojumu izveide digitālo rēķinu nosūtīšanai un kiberdrošībai, privātumam, izmantojamībai un ilgtspējas sertifikācijai | Pakalpojumu izveide digitālo rēķinu nosūtīšanai un kiberdrošībai, privātumam, izmantojamībai un ilgtspējas sertifikācijai |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Izveido piecus jaunus pakalpojumus: Digitālo rēķinu nosūtīšana; un 2) kiberdrošības sertifikācija, 3) privātuma sertifikācija, 4) izmantojamības sertifikācija un 5) ilgtspējas sertifikācija; tostarp saistītās informācijas izplatīšanas kampaņas par visiem pakalpojumiem. Sertifikācijas dienesti atbalsta pieteikumus un sertifikācijas pieprasījumu iesniegšanu, procesu pārvaldību, izdoto sertifikātu un zīmogu izdošanu un centralizēto repozitoriju. Sertifikācijas dienesti atbalsta arī saziņu starp visiem procesos iesaistītajiem partneriem un struktūrām, kā arī sagatavo procedūras datus, kas attiecas uz programmas uzraudzību. Pakalpojumiem jābūt operatīviem un pieejamiem paredzētajiem lietotājiem. |
| 16.15 | TD-C16-i03 | T | Digitālās inovācijas centru konsultāciju pakalpojumu saņēmēji |  | Skaits | 0 | 4 000 | 3. CET. | 2025 | To uzņēmumu un publisko tiesību subjektu skaits, kuri saņēma konsultāciju pakalpojumus no digitālās inovācijas centru tīkla, lai uzlabotu zināšanu un ražošanas procesus, automatizējot vai integrējot revolucionāras tehnoloģijas. Atlases kritēriji nodrošina saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto darījumu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 16.16 | TD-C16-i04 | T | “Rūpniecība 4.0” projektu atlase |  | Skaits | 0 | 200 | 4. CET. | 2023 | Atlasa 200 projektus “Rūpniecība 4.0”. Projekti atbilst pasākuma aprakstā aprakstītajai darbību tipoloģijai. Atlases kritēriji nodrošina saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto darījumu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu, kā norādīts pasākuma aprakstā, un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 16.17 | TD-C16-i04 | T | “Rūpniecība 4.0” projektu pabeigšana |  | Skaits | 0 | 200 | 4. CET. | 2025 | Pabeidz 200 “Rūpniecība 4.0” projektus. Projekti atbilst pasākuma aprakstā aprakstītajai darbību tipoloģijai. |
| 16.18 | TD-C16-i05-RAA | T | Pabeigto projektu skaits uzņēmumu digitālās pārkārtošanās veicināšanas sistēmas ietvaros |  | Skaits | 0 | 350 | 2. CET. | 2026 | 350 projektus pabeidz saskaņā ar Uzņēmumu digitālās pārkārtošanās veicināšanas sistēmu. Projekti atbilst darbību tipoloģijai, kas aprakstītas saskaņā ar 1. darbības virzienu, 2. darbības virzienu vai 3. darbības virzienu pasākuma aprakstā. |
| 16.19 | TD-C16-i05-RAA | M | Paplašināti vai aprīkoti zinātnes un tehnoloģiju parki | Uzstādītā un izbūvētā tīkla un datošanas infrastruktūra |  |  |  | 2. CET. | 2026 | Netangonajā zinātnes un tehnoloģiju parkā uzstāda jaunus tīkla un datošanas infrastruktūras aktīvus (aparatūru) un Terinov zinātnes un tehnoloģiju parkā būvē jaunu energoefektīvu ēku aptuveni 878 kvadrātmetru platībā. Jaunu ēku primārās enerģijas pieprasījums ir vismaz par 20 % zemāks nekā prasības, kas noteiktas gandrīz nulles enerģijas ēkām. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 16.20 | TD-C16-i06-RAM | T | Uzņēmums 4.0 |  | Skaits | 0 | 300 | 4. CET. | 2025 | Pabeidz 300 digitalizācijas projektus MVU. Projekti sastāv no tādu materiālo vai nemateriālo aktīvu izstrādes vai iegādes, kas ir tieši saistīti ar investīcijām digitālajā pārkārtošanā. Atlases kritēriji nodrošina saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto darījumu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu, kā norādīts pasākuma aprakstā, un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |

## Q.KOMPONENTS 17: Publisko finanšukvalitāte un ilgtspēja

Komponents risina problēmas, kas saistītas ar Portugāles augsto valsts parāda attiecību pret IKP, kas Covid-19 krīzes dēļ vēl vairāk saasinājās. Portugāles valsts parāda attiecība pret IKP ierobežo pieejamo fiskālo telpu un, ja to pieļaus ekonomiskie apstākļi, prasa nodrošināt fiskālo ilgtspēju vidējā termiņā. Šajā kontekstā gaidāms, ka stingrāki fiskālās politikas pamatnosacījumi veicinās izaugsmi veicinošāku virzību uz spēcīgāku fiskālo stabilitāti.

Komponenta mērķis ir uzlabot publisko finanšu pārvaldību Portugālē un novērst pašreizējās nepilnības fiskālajās strukturālajās reformās. Šie mērķi cita starpā ir šādi:

- pilnībā un efektīvi īstenot 2015. gada Budžeta pamatlikumu un ar to saistītās strukturālās izmaiņas budžeta plānošanas, grāmatvedības un informācijas sistēmu ziņā;

- palielināt efektivitātes ietaupījumus, vairāk izmantojot centralizētas iepirkuma un izdevumu pārskatīšanas, ko plānots integrēt parastajā budžeta procesā un veikt sistemātiskus ex post novērtējumus;

- uzlabot valsts uzņēmumu finansiālos rādītājus, nodrošinot lielāku pārredzamību, pastiprinātu uzraudzību un stingrāku pārvaldību, un vadība kļūst pārskatatbildīgāka un vairāk orientēta uz sniegumu; kā arī

- ieņēmumu pārvaldības efektivitātes palielināšana, ietverot gan Nodokļu un muitas iestādi, gan sociālā nodrošinājuma dienestus, izmantojot pieejamās iespējas lielākai digitalizācijai un uzņēmējdarbības ērtumam.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu uzlabot publisko finanšu kvalitāti, vienlaikus stiprinot vispārējo izdevumu kontroli, izmaksu efektivitāti un pienācīgu budžeta plānošanu (konkrētais valsts ieteikums Nr. 1 2019), ieteikumu uzlabot valsts uzņēmumu finansiālo ilgtspēju, vienlaikus nodrošinot savlaicīgāku, pārredzamāku un visaptverošāku uzraudzību (konkrētais valsts ieteikums Nr. 1 2019), ieteikumu, kad to pieļaus ekonomiskie apstākļi, īstenot fiskālo politiku, kuras mērķis ir panākt piesardzīgu vidēja termiņa fiskālo stāvokli un nodrošināt parāda ilgtspēju (konkrētais ieteikums Nr. 1 2020), un ieteikumu uzlabot nodokļu sistēmas efektivitāti, jo īpaši par prioritāti nosakot tās satvara vienkāršošanu (Valsts īpašais ieteikums Nr. 1 2022. un 2023. gads). Komponents arī palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu koncentrēt investīcijas uz digitālo pārkārtošanos (konkrētais ieteikums Nr. 3 2020).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

## Q.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

### TD-r32 reforma: Publisko finanšu pārvaldības modernizācija un vienkāršošana

Reformas vispārējais mērķis ir uzlabot publisko finanšu kvalitāti un ilgtspēju un jo īpaši stiprināt izdevumu kontroli un pienācīgu budžeta plānošanu. Reformas mērķis ir arī palielināt pārredzamību un efektivitāti publisko resursu izmantošanā, izmantojot integrētāku administratīvo un finanšu procesu pārvaldību visās vispārējās valdības struktūrās.

Reforma ir visaptveroša fiskāla strukturāla reforma, kas sastāv no savstarpēji pastiprinošām iniciatīvām.

- Pirmkārt, pakāpeniski pasākumi veicina 2015. gada Budžeta pamatlikuma pilnīgu un efektīvu īstenošanu. Tie ietver programmu budžeta plānošanas izstrādi un tās iekļaušanu budžeta plānošanā un uzraudzībā, kā arī tādu tiesību aktu stāšanos spēkā, ar kuriem valsts grāmatvedības struktūra netiek papildināta. Paredzams, ka plānotā būtiskā publisko finanšu pārvaldības informācijas sistēmu modernizācija arī veicinās uzkrājumu grāmatvedības sistēmas ievērošanu.

- Otrkārt, ir plānots, ka izdevumu pārskatīšana kļūs par Portugāles budžeta procesa strukturālu iezīmi, labāk integrējot tās gada budžeta ciklā un ex post novērtējot iespējamo efektivitātes pieaugumu.

- Treškārt, lai stiprinātu efektivitāti, tiek veikti uzlabojumi centralizētā iepirkuma jomā.

- Ceturtkārt, attiecībā uz valsts uzņēmumiem ir plānota divvirzienu pieeja, saskaņā ar kuru pasākumi, kuru mērķis ir palielināt pārredzamību finanšu datu atklāšanā, ir jāpapildina ar pasākumiem pārvaldības stiprināšanai, tostarp izmantojot uzlabotus vadības līgumus, lai veicinātu uz stimuliem balstītu vadības praksi, un parakstot budžetu un darbības plānus, kas nodrošina lielāku autonomiju apvienojumā ar stingrāku pārskatatbildību un uzraudzību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums TD-C17-i01: Publisko finanšu pārvaldības informācijas sistēmas

Ieguldījuma mērķis ir īstenot saistīto publisko finanšu pārvaldības reformu, lai uzlabotu publisko finanšu kvalitāti un ilgtspēju. Ieguldījumi ir īpaši svarīgi, lai pilnībā un efektīvi īstenotu 2015. gada Budžeta pamatlikumu.

Ieguldījums sastāv no papildu apakšieguldījumiem, kuriem kopā būtu jāveicina publisko ieņēmumu un izdevumu integrēta pārvaldība. Pirmkārt, apakšieguldījumi ir vērsti uz informācijas tehnoloģiju risinājumiem, kas ļauj uzraudzīt valdības darījumus, pamatojoties uz procesu digitalizāciju, grāmatvedības automatizāciju un integrāciju Finanšu ministrijas centrālajās sistēmās, tādējādi veicinot budžeta plānošanu, uzraudzību un pārskatatbildību. Tie ietver tādu informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādi, kas ļauj integrēti pārvaldīt valsts kasi ar Valsts grāmatvedības struktūras starpniecību, kā arī atbalstīt valsts budžeta sagatavošanu un vidēja termiņa budžeta plānošanu, ieviešot programmu budžeta plānošanu un ievērojot uzkrājumu grāmatvedības sistēmu. Otrkārt, papildu uzlabojumi ir paredzēti arī centralizēto iepirkumu informācijas sistēmās, kā arī sabiedrisko transportlīdzekļu un nekustamā īpašuma pārvaldībā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums TD-C17-i02: Nodokļu un muitas iestādes informācijas sistēmu modernizācija attiecībā uz lauku īpašuma nodokļiem

Ieguldījuma mērķis ir veicināt visu ar lauku īpašumu aplikšanu ar nodokļiem saistīto procesu digitalizāciju, jo īpaši saistītās informācijas — kartēšanu un ar to saistītās iezīmes (piemēram, kultūraugus un ekonomisko potenciālu) — digitalizāciju un iepriekšēju aizpildīšanu konkrētu deklarēšanas pienākumu izpildei.

Ieguldījums sastāv no vairākiem apakšieguldījumiem, ko veido: īpašuma matricām paredzētās atbalsta informācijas digitalizācija; informācijas tehnoloģiju infrastruktūras stiprināšana, lai saglabātu digitalizētu informāciju par īpašumu; III) nekustamā īpašuma matricu konsultāciju un vizualizācijas mehānismu izstrāde; informācijas sistēmas izstrāde, lai atbalstītu vienkāršotu lauku īpašumu kadastrālo novērtējumu; V) ģeoreferencētas informācijas pārvaldības risinājuma izstrāde; un vi) deklaratīvu iepriekšējas aizpildīšanas pakalpojumu izstrāde (jo īpaši nekustamā īpašuma aplikšanai ar nodokli un īpašiem darījumiem, uz kuriem attiecas zīmognodeva).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums TD-C17-i03: Sociālā nodrošinājuma pakalpojumu digitālā pārkārtošanās

Ieguldījumu mērķis ir veicināt sociālā nodrošinājuma pakalpojumu digitalizāciju, lai padarītu tos lietotājdraudzīgākus, veicinātu efektivitāti un ierobežotu krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Ieguldījums sastāv no pasākumiem, lai: uzlabot sociālā nodrošinājuma pakalpojumu izstrādi un organizāciju, pamatojoties uz pamatā esošo informācijas sistēmu modernizāciju, sociālo pabalstu, sociālo iemaksu, krāpšanas novēršanas, informācijas pārvaldības un maksājumu kanālu jomā; izstrādāt un īstenot jaunu attiecību modeli, kurā paredzēts integrēt dažādus mijiedarbības kanālus starp iedzīvotājiem, uzņēmumiem un sociālā nodrošinājuma dienestiem, izmantojot visaptverošu pieeju; III) pielāgot sociālā nodrošinājuma dienestu darba vietas, lai nodrošinātu elastīgāku darba režīmu, piemēram, tāldarbu; ieviest informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, kuras pamatā ir mākoņdatošanas risinājumi, kam ir potenciāls atbalstīt veiktspēju un sadarbspēju; un v) pārskatīt iekšējos procesus un apmācīt sociālā nodrošinājuma darbiniekus, lai atbalstītu iepriekš minēto investīciju un strukturālo pārmaiņu raitu īstenošanu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Reforma TD-C17-r40: Nodokļu sistēmas vienkāršošana

Šīs reformas mērķis ir uzlabot Portugāles nodokļu sistēmas efektivitāti. Ar reformu ievieš pastāvīgu sistēmu, lai pastāvīgi uzraudzītu un novērtētu jaunos un esošos nodokļu atvieglojumus (“benefícios fiscais”). Tā rezultātā tiks vienkāršots pašreizējais regulējums, samazinot nodokļu atvieglojumu skaitu, samazinot ar tiem saistītos nodokļu izdevumus (“despesasfiscais”) un stiprinot to nodokļu atvieglojumu izmaksu efektivitāti, kas paliek spēkā.

Reformu veido tiesību akts, ar ko izveido pastāvīgu tehniskās nodokļu politikas vienību (Undade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira, pazīstams arī kā U-TAX) ar pilnvarām sistemātiski uzraudzīt un novērtēt jaunus un esošus nodokļu atvieglojumus un sniegt ieguldījumu nodokļu politikas izstrādē, īstenošanā un ietekmes novērtēšanā. Nodokļu politikas nodaļa arī palīdz sagatavot tiesību aktus nodokļu jomā sadarbībā ar citām attiecīgām struktūrām, piemēram, Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros ( CEF). Tiesību aktā norāda U-TAX oficiālo struktūru, tostarp tās struktūrshēmu, darbību un uzdevumus. U-TAX ir tehniski neatkarīgs no Nodokļu un muitas iestādes un tieši atbild Finanšu ministrijai. U-TAX sastāv no pastāvīga tehniskā personāla, kam ir speciālas zināšanas nodokļu politikas jomā. Tiesību aktā arī nosaka oficiālo mijiedarbību starp U-TAX un citām attiecīgām publiskām un privātām struktūrām kā pētniecības un akadēmiskām iestādēm un nosaka datu kopīgošanas nolīgumu starp U-TAX un attiecīgajām publiskajām struktūrām, piemēram, Nodokļu un muitas iestādi un Portugāles Statistikas institūtu (INE). Tiesību akts arī nodrošina U-TAX saistības attiecībā uz tās analītisko ziņojumu kvalitāti un pārredzamību un datu kvalitātes standartu saglabāšanu. Šī nodokļu politikas nodaļa publicē novērtējuma ziņojumu ar izmaksu un ieguvumu analīzi par esošajiem nodokļu atvieglojumiem, norādot efektivitātes un lietderības kritērijus, kā arī vides apsvērumus. Pēc šā novērtējuma veikšanas veic būtiska nodokļu atvieglojumu kopuma tiesiskā regulējuma pārskatīšanu.

Šīs reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

## Q.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs |  | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Stūrakmens/ Mērķa | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 17.1 |  | TD-C17-r32 | T | Pabeigt jaunu iepirkuma modeļu izstrādi un īstenošanu valsts centrālajai publiskā iepirkuma sistēmai, kā paredzēts publiskās pārvaldes kopīgo pakalpojumu subjekta stratēģiskajā plānā 2020.–2023. gadam |  | Skaits | 0 | 10 | 4. CET. | 2022 | Pārskatīto pamatnolīgumu un līgumu modeļu skaits, lai: veicināt administratīvo vienkāršošanu; pastiprināt uzraudzības un kontroles mehānismus; III) veicināt izmaksu efektivitāti un racionalizācijas apsvērumus; paplašināt to preču un pakalpojumu sarakstu, uz kuriem attiecas centralizēts iepirkums; un v) veicināt sadarbību starp iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām. |
| 17.2 |  | TD-C17-r32 | M | Valsts grāmatvedības vienības pamatā esošo tiesību aktu stāšanās spēkā | Valsts grāmatvedības vienības pamatā esošo tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Stājas spēkā sekundārie tiesību akti (un/vai administratīvās pamatnostādnes), lai reglamentētu, kuri konkrēti ieņēmumu un izdevumu posteņi jāiekļauj valsts grāmatvedības struktūras budžetā, pilnībā ievērojot 2015. gada Budžeta pamatlikuma 49. un 55. pantu. |
| 17.3 |  | TD-C17-r32 | M | Vispārējās valdības budžeta un finanšu izpildes uzraudzības modeļa pabeigšana un apstiprināšana | Vispārējās valdības budžeta un finanšu izpildes uzraudzības modeļa pabeigšana un apstiprināšana |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Finanšu ministrijas sagatavots un apstiprināts vispārējās valdības budžeta un finanšu izpildes kontroles un uzraudzības modelis, pilnībā ievērojot 2015. gada Budžeta pamatlikuma noteikumus un valsts pārvaldes grāmatvedības standarta uzkrājumu principu. |
| 17.4 |  | TD-C17-r32 | M | Programmas budžeta plānošanas izmaksu modeļa pieņemšana | Tiesību aktu pieņemšana par programmas budžeta plānošanas izmaksu modeli |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Sekundāro tiesību aktu (un/vai administratīvo pamatnostādņu) pieņemšana, lai noteiktu principus izmaksu noteikšanai un uz rezultātiem balstīto rādītāju ievērošanas uzraudzībai, kas noteikti katrai budžeta programmai un sabiedriskajai politikai, lai tie stātos spēkā līdz 2027. gada 1. ceturksnim. |
| 17.5 |  | TD-C17-r32 | M | Mehānismu īstenošana, lai izdevumu pārskatus integrētu regulārajā budžeta procesā, tostarp efektivitātes ietaupījumu ex post novērtējumā | Ziņojums par izdevumu pārskatu integrēšanu regulārajā budžeta procesā un to ex post novērtējumu |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Izstrādā strukturālu un institucionālu sistēmu izdevumu pārskatīšanai, lai tos pilnībā integrētu ikgadējā budžeta procesā un Portugāles vidēja termiņa budžeta sistēmā. Šis process ietver diagnostiku, risinājumu izstrādi un tāda modeļa definēšanu, kas ļauj radīt efektivitātes pieaugumu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā, veicinot izdevumu pārskatu paplašināšanu, attiecinot to arī uz citām vispārējās valdības nozarēm, un ar efektivitātes pieaugumu atbrīvojot resursus digitālajai un zaļajai pārejai. Papildus izdevumu pārskatu integrēšanai ikgadējā budžeta procesā tiem veic efektīvus gada ex post novērtējumus, lai pārliecinātos par sasniegto efektivitātes pieaugumu. Tas var ietvert kopīgu pakalpojumu plašāku izmantošanu un centralizētu publisko iepirkumu, kura pamatā ir tehnoloģisko platformu un kopīgu resursu izmantošana. |
| 17.6 |  | TD-C17-r32 | M | Stājas spēkā jaunā pārvaldības līguma veidne saskaņā ar jauno stimulu/sankciju sistēmu valsts uzņēmumu pārvaldībai | Jaunās pārvaldības līguma veidnes stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Stājas spēkā jaunā pārvaldības līguma veidne, kas jāparaksta ar valsts vadītājiem, kuri iecelti valsts uzņēmumu direktoru padomēs, lai palielinātu atbildību un pārskatatbildību publisko resursu pārvaldībā, izmantojot jaunu uz darbības rezultātiem orientētu stimulu/sodu sistēmu. |
| 17.7 |  | TD-C17-r32 | M | Stājas spēkā jaunais modelis valsts uzņēmumu finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu analīzei un atklāšanai | Stājas spēkā jaunais ziņojums, kurā sīki izklāstīts valsts uzņēmumu finansiālais stāvoklis un darbības rezultāti |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Stājas spēkā jaunais ziņojums, kurā regulāri un savlaicīgi sīki izklāstīta valsts uzņēmumu finansiālā situācija un darbības rezultāti, iekļaujot finanšu datus, kas savākti, izmantojot jauno valstij piederošo uzņēmumu nozares informācijas sistēmu. |
| 17.8 |  | TD-C17-r32 | T | Valsts uzņēmumu budžeta un darbības plānu skaits, ko konsekventi apstiprinājis finanšu ministrs un attiecīgais(-ie) ministrs(-i) |  | Skaits | 74 | 136 | 4. CET. | 2025 | Savlaicīgi novērtēt valsts uzņēmumu budžetu un darbības plānus. Tie ir trīs gadu stratēģiskie pārvaldības plāni, kuros valsts uzņēmumi nosaka un apspriež ar finanšu ministru un attiecīgo(-ajiem) ministru(-iem) savus galvenos darbības virzienus, pakalpojumu portfeli, cilvēkresursus, ieguldījumu plānu, palīdzības darbības līmeņus un ekonomikas un finanšu pārskatu trīs gadu laikposmam, kā arī izskaidro efektivitātes un produktivitātes pieaugumu, kas nodrošinās to finansiālo ilgtspēju vidējā termiņā un ilgtermiņā. |
| 17.9 |  | TD-C17-i01 | M | Valsts grāmatvedības vienības ieviešanas pabeigšana | Valsts grāmatvedības vienības ieviešanas pabeigšana |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Pabeigt valsts grāmatvedības struktūras īstenošanu, pilnībā ievērojot 2015. gada Budžeta pamatlikuma 49. un 55. pantu. |
| 17.10 |  | TD-C17-i01 | M | Informācijas sistēmas darbības uzsākšana budžeta procesa pārveidošanai un īstenošanai, iekļaujot programmas budžeta plānošanu | Informācijas sistēmas darbības sākšana budžeta procesa pārveidošanai un īstenošanai |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Informācijas sistēmas darbības uzsākšana, lai nodrošinātu, ka visas vispārējās valdības struktūras sniedz budžeta/grāmatvedības informāciju saskaņā ar jaunajiem formātiem, kas noteikti 2015. gada Budžeta pamatlikumā, tostarp attiecībā uz jaunām uz darbības rezultātiem balstītām budžeta programmām. |
| 17.11 |  | TD-C17-i01 | M | Atbalsta informācijas sistēmas darbības uzsākšana jaunajam budžeta un finanšu kontroles modelim | Darbojas informācijas sistēma |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Atbalsta informācijas sistēmas darbības sākšana, lai nodrošinātu budžeta/grāmatvedības informācijas kontroli un uzraudzību saskaņā ar jaunajiem formātiem, kas noteikti 2015. gada Budžeta pamatlikumā, ko veic visas vispārējās valdības struktūras. |
| 17.12 |  | TD-C17-i01 | T | Pabeigt valsts centrālās publiskā iepirkuma sistēmas informācijas sistēmu modernizāciju un vienkāršošanu |  | Skaits | 0 | 11 | 4. CET. | 2024 | Modernizēto un vienkāršoto valsts centrālās publiskā iepirkuma sistēmas informācijas sistēmu skaits, lai: veicināt administratīvo vienkāršošanu; pastiprināt uzraudzības un kontroles mehānismus; III) veicināt izmaksu efektivitāti un racionalizācijas apsvērumus; paplašināt to preču un pakalpojumu sarakstu, uz kuriem attiecas centralizēts iepirkums; un v) veicināt sadarbību starp iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām. Šā mērķa sasniegšanu mēra pēc ekspluatācijā esošo jauno informācijas sistēmu skaita. |
| 17.13 |  | TD-C17-i01 | M | Sistema de Gestão de Património Imobiliário Público (SIGPIP) īstenošanas pabeigšana un valstij piederošu transportlīdzekļu informācijas sistēmu modernizācija | Pabeigta SIGPIP īstenošana un valsts transportlīdzekļu informācijas sistēmu darbības uzsākšana |  |  |  | 2. CET. | 2026 | Pabeidza īstenotSistema de Gestão de Património Imobiliário Público (SIGPIP), kas pārvaldīs informāciju par valsts nekustamo īpašumu. Divas jaunas informācijas sistēmas, kas darbojas, lai inventarizētu un uzraudzītu valstij piederošus transportlīdzekļus. |
| 17.14 |  | TD-C17-i01 | M | Pabeigt drošības operāciju centra īstenošanu | Drošības operāciju centra īstenošanas pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Drošības operāciju centra izveides pabeigšana, lai nodrošinātu lielāku informācijas drošību un piekļuvi datiem, kā arī drošības politikas un kiberdrošības risinājumu īstenošanu. |
| 17.15 |  | TD-C17-i02 | M | Pabeigt pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (IMI) 1. parauga deklarācijas iepriekšēju aizpildīšanu, pamatojoties uz Nodokļu un muitas iestādei pieejamajiem datiem. | Pabeigt pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (IMI) 1. parauga deklarācijas iepriekšēju aizpildīšanu |  |  |  | 2. CET. | 2022 | Datu kopīgošana starp Nodokļu un muitas iestādi un pašvaldībām, lai iepriekš aizpildītu pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa 1. parauga deklarāciju (“Impulsto Municipal sobre Imóveis”, IMI), izmantojot esošo informāciju par īpašumiem attiecīgajās informācijas sistēmās. |
| 17.21 |  | TD-C17-i02 | M | Pabeigt konkrēta darījuma iepriekšēju aizpildīšanu, kam piemēro zīmognodevu | Konkrēta darījuma, kam piemēro zīmognodevu, iepriekšējas aizpildīšanas īstenošanas pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Pilnībā īstenot iepriekšējas aizpildīšanas pakalpojumus nekustamā īpašuma un transportlīdzekļu nodošanas darījumiem, uz kuriem attiecas zīmognodeva (“Imposto de Selo”), izmantojot esošo informāciju par īpašumiem, kas pieejama Nodokļu un muitas iestādēm, Mobilitātes un transporta institūtam. (IMT) un Reģistru un notāru institūts (IRN). |
| 17.16 |  | TD-C17-i02 | M | Informācijas sistēmas galīgās versijas nodrošināšana un ieviešana lauku īpašumu vienkāršotai novērtēšanai | Informācijas sistēmas galīgās versijas nodrošināšana un ieviešana lauku īpašumu vienkāršotai novērtēšanai |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Informācijas sistēmas nodrošināšana, kas atbalsta lauku īpašumu vienkāršotu novērtēšanu kā papildu pasākumu šāda veida īpašuma vispārējai pārvērtēšanai. |
| 17.17 |  | TD-C17-i02 | T | Pabeigt edafo-klimatomorfoloģisko (augsnes un klimata) raksturojumu un lauku īpašumu ekonomiskā potenciāla novērtēšanu |  | % | 0 | 90 | 4. CET. | 2025 | Portugāles kontinentālās daļas lauku apvidu procentuālā daļa, kuras edafo-klimatomorfoloģisko (augsnes un klimata) raksturojumu un ekonomiskā potenciāla novērtējumu pabeidz, izstrādājot ģeoreferencētu informācijas pārvaldības risinājumu. |
| 17.18 |  | TD-C17-i03 | T | Segurança Social Direta tīmekļa vietnes funkciju paplašināšana, pievienojot piecus jaunus tiešsaistes pakalpojumus |  | Skaits | 3 | 8 | 4. CET. | 2025 | Jaunu tiešsaistes pakalpojumu skaits, kas pievienoti Segurança Social Direta tīmekļa vietnei, lai paplašinātu tās funkcijas, proti: informācijas sistēma tiesu tehniskajai palīdzībai — civilās aizbildnības process un veicināšanas un aizsardzības process; papildu pabalsti — paziņojums par bezdarbnieka statusu; ģimenes pabalsti — pārvērtēšana; IV) subsīdija sakarā ar darbības apturēšanu; un v) izdzīvošanas pensija. Mērķis ir palielināt Segurança Social Direta relatīvo nozīmi visos saziņas kanālos ar sociālo nodrošinājumu, ņemot vērā 360° redzējuma plāna ieviešanu. |
| 17.19 |  | TD-C17-i03 | T | Par 80 % samazināt vidējo dienu skaitu, kas vajadzīgs, lai piešķirtu uz iemaksām balstītus sociālos pabalstus, tiem, kuru vidējais piešķiršanas laiks pārsniedz 10 dienas |  | Skaits | 109 | 22 | 4. CET. | 2025 | Par 80 % samazināt vidējo dienu skaitu, kas vajadzīgs, lai piešķirtu uz iemaksām balstītus sociālos pabalstus tiem, kuru vidējais piešķiršanas laiks pārsniedz 10 dienas, pateicoties uzlabojumiem, kas ieviesti Segurança Social Direta tīmekļa vietnē (attiecībā uz vecuma pensijām pensionāriem, kuri veic uz iemaksām balstītu karjeru tikai Portugālē). |
| 17.20 | TD-C17-i03 | T | Intelektisku uzraudzības modeļu ieviešana, lai atbalstītu krāpšanas novēršanu, pamatojoties uz mašīnmācīšanās procesiem |  | Skaits | 0 | 2 | 4. CET. | 2025 | Nodrošina un ievieš divus intelektiskus uzraudzības modeļus, kuros izmanto mašīnmācīšanās procesus. Divi modeļi, kas jāizveido un jāīsteno, ir: I) prognozējošs modelis, ar kuru var apzīmēt pārbaudāmās struktūras, pamatojoties uz mācību algoritmu rezultātiem, izmantojot vēsturiskos datus no Sociālā nodrošinājuma informācijas sistēmas uzraudzības informācijas apakšsistēmas, lai veiktu mērķtiecīgākas uzraudzības darbības ar mazākiem operatīvajiem centieniem un pārliecinošākiem rezultātiem, uzlabojot uzraudzības sistēmas efektivitāti un lietderību un izmantojot citus informācijas avotus; riska indeksu modelis sociālo pabalstu saņēmējiem. |
| 17.22 | TD-C17-r40 | M | Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko groza atsevišķu nodokļu atvieglojumu tiesisko regulējumu | Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2023 | Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko likvidē vai paplašina mērķtiecīgu nodokļu atvieglojumu kopumu. Tiesību akts ietver nodokļu atvieglojumus, kuru termiņš beidzas nākamajā gadā pēc tā stāšanās spēkā, kuri vairs nav saskaņoti ar tā sākotnējo sabiedriskās politikas mērķi vai kuriem ir neliels saņēmēju skaits un kuri var kaitēt videi. |
| 17.23 | TD-C17-r40 | M | Stājas spēkā tiesību akts, ar ko izveido pastāvīgu tehniskās nodokļu politikas vienību Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX) | Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Stājas spēkā tiesību akts, ar ko izveido pastāvīgu tehnisko nodokļu politikas vienību U-TAX. |
| 17.24 | TD-C17-r40 | M | U-TAX novērtējuma ziņojuma par esošajiem nodokļu atvieglojumiem publicēšana | U-TAX novērtējuma ziņojuma publicēšana |  |  |  | 2. CET. | 2025 | U-TAX novērtējuma ziņojuma par esošajiem nodokļu atvieglojumiem publicēšana. Ziņojumā iekļauj izmaksu un ieguvumu analīzi ar nodokļu atvieglojumu efektivitātes kritērijiem attiecībā uz to sākotnējo sabiedriskās politikas mērķi, radīto nodokļu izdevumu ekonomisko efektivitāti un vides apsvērumiem. Novērtējuma ziņojums aptver nodokļu atvieglojumus, kuru termiņš beidzas nākamajā gadā pēc tā publicēšanas, kā arī uz būtiskiem nodokļu atvieglojumiem, arī ārpus Estatuto dos Benefícios Fiscais. Būtisko nodokļu atvieglojumu kopumu definē, ņemot vērā ar to saistīto nodokļu izdevumu reprezentativitāti, galveno uzmanību pievēršot tiem, kas saistīti ar pievienotās vērtības nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmumu ienākuma nodokli. U-TAX no analīzes var izslēgt Portugāles nodokļu atvieglojumus, ko pirms tās izveidošanas jau ir novērtējušas konkrētas darba grupas, kā arī Portugāles nodokļu atvieglojumus, ko novērtējušas neatkarīgas valsts iestādes, ar nosacījumu, ka šī publicētā analīze ir atjaunināta un atbilst iepriekš noteiktajiem izmaksu un ieguvumu analīzes kritērijiem. Novērtējuma ziņojumā iekļauj ieteikumus par to, kuri no tajā ietvertajiem nodokļu atvieglojumiem tiks atcelti, pagarināti vai grozīti. |
| 17.25 | TD-C17-r40 | M | Tiesību akta par nodokļu atvieglojumiem stāšanās spēkā | Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā |  |  |  | 1. CET. | 2026 | Stājas spēkā tiesību akts, ar ko vienkāršo nodokļu atvieglojumu sistēmu, samazinot esošo nodokļu atvieglojumu skaitu, ņemot vērā U-TAX novērtējuma ziņojuma ieteikumus un citu analīzi, kā norādīts 17.24. starpposma mērķī. |

## R. 18. SASTĀVDAĻA: Ekonomiskais taisnīgums un uzņēmējdarbības vide

Komponents risina Portugāles tiesu sistēmas neefektivitātes problēmu, kā arī atlikušos trūkumus uzņēmējdarbības licencēšanā. Administratīvo un nodokļu procedūru ilgums pēdējos gados ir uzlabojies, bet joprojām ir viens no augstākajiem ES, un neizskatīto lietu skaits (nepabeigto lietu skaits) joprojām ir salīdzinoši liels. Uzņēmējdarbības vidi kavē arī nodrošinājuma un bankrota tiesību aktu zemā efektivitāte un smagas licencēšanas procedūras dažās nozarēs.

Komponenta mērķis ir stiprināt un padarīt efektīvākas attiecības starp iedzīvotājiem un uzņēmumiem ar valsti, kā arī samazināt slogu un sarežģītību, kas kavē uzņēmējdarbību un ietekmē ražīgumu. Tajā aplūkoti divi ilgstoši neatrisināti jautājumi: šķēršļi uzņēmējdarbības licenču saņemšanai un tiesu sistēmas neefektivitāte, kā arī paradigmas “digitāls pēc definīcijas” pieņemšana tiesu sistēmā un tās veicināšana licencēšanas procedūrās gan attiecībā uz tiesu darbību, gan mijiedarbību ar ieinteresētajām personām.

Šā komponenta mērķis ir risināt dažādas problēmas, kas konstatētas konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4 2019 un 2020), proti, atlikušo neefektivitāti maksātnespējas procedūru un administratīvo un nodokļu tiesu jomā, un risināt jautājumu par licencēšanas prasībām uzņēmumiem, vienlaikus pievēršoties reglamentēto profesiju regulējumam (kas iekļauts arī tajos pašos konkrētai valstij adresētajos ieteikumos), lai gan tas attiecas tikai uz maksātnespējas procesa administratoru profesiju (reglamentēto profesiju problēma ir aplūkota 6. komponentā). Komponents arī palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu koncentrēt investīcijas uz digitālo pārkārtošanos (konkrētais ieteikums Nr. 3 2020).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

## R.1. 	Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

### TD-C18-r33 reforma: Ekonomiskais taisnīgums un uzņēmējdarbības vide

Reforma ietver šķēršļu apzināšanu investīcijām licencēšanas jomā, lai samazinātu procesuālās nepilnības un izmantotu priekšrocības, ko sniedz digitalizācija un pakalpojumu sadarbspēja, īstenojot principu “tikai vienreiz”, kas ir galvenais reformas fokuss attiecībā uz uzņēmējdarbības vidi. Paredzams, ka izmaiņas tiesiskajā regulējumā, novēršot šādus šķēršļus, stāsies spēkā līdz 2025. gada trešajam ceturksnim.

Tieslietu jomā reformas mērķis ir palielināt administratīvo un nodokļu tiesu efektivitāti, izveidojot tiesisko regulējumu, kas veicina izlīgumus un ārpustiesas izlīgumus, un specializētu palātu izveidi augstākajās tiesās, savukārt maksātnespējas regulējuma pārskatīšana ietver maksātnespējas procesa administratoru lomas stiprināšanu, tāda tiesiskā regulējuma pārskatīšanu, kas stiprina aizdevēja tiesības, un ieviest obligātu daļēju sadalījumu konkrētos gadījumos.

Turklāt paredzētā reforma nodrošinās juridisko pamatu procesu un procedūru digitalizācijai visā tiesu sistēmā, tostarp tiesu ekspertīzes un kriminālizmeklēšanas jomā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

### Ieguldījums TD-C18-i01: Ekonomiskais taisnīgums un uzņēmējdarbības vide

Ieguldījumu mērķis ir nodrošināt Portugāles tiesu IT sistēmu digitālo pārkārtošanos un noturību. Tā mērķis ir integrēt “digitālo pēc definīcijas” paradigmu tiesu iestādēs un reģistratūrās, tostarp attiecībā uz mijiedarbību ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Digitālā pārkārtošanās ir atspēriena punkts šīm investīcijām, koncentrējoties uz tiesu sistēmu, kas ir sadalīta piecās kopās:

- Tiesu sistēmai paredzētu digitālo platformu (kas aptver visas tiesas) izstrāde un īstenošana, kuru mērķis ir veicināt visu tiesu procesu un procedūru digitalizāciju un izmantot priekšrocības, ko sniedz efektivitātes pieaugums, lai novērstu neizskatīto lietu uzkrāšanos. Turklāt ir jāizstrādā jaunas saskarnes mijiedarbībai ar attiecīgajām ieinteresētajām personām;

- Digitālo platformu izstrāde iedzīvotājiem un uzņēmumiem (tostarp datu migrācija), jaunu pakalpojumu pieejamības nodrošināšana tiešsaistē un dažu pakalpojumu pilnīgas dematerializācijas nodrošināšana. Šā ieguldījuma mērķis ir nodrošināt integrētas pakalpojumu platformas uzņēmumiem un iedzīvotājiem visā to dzīves ciklā, ietverot visus dažādos reģistratorus (reģistrācijas, transportlīdzekļus, valstspiederību, komerciālos datus un sodāmības reģistrus, kā arī patentu reģistrāciju un pārbaudi);

- Digitālās platformas kriminālizmeklēšanai un kriminālistikai, informācijas sistēmu izstrāde un modernizācija un savienojuma nodrošināšana ar Eiropas tīkliem,

- Zināšanu pārvaldības platformu izstrāde un īstenošana tieslietu jomā, tostarp kopīgu kopīgu pakalpojumu platforma, dokumentu pārvaldība, statistikas un rādītāju apkopošanas platformas izstrāde un saziņā un digitālajos pakalpojumos izmantotās valodas vienkāršošana mijiedarbībā ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem (tostarp elektroniskie paziņojumi);

- Tehnoloģiju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana, tostarp datu centrs, katastrofu/atgūšanas iekārta, digitālie arhīvi, atvērto datu platforma, digitālās identitātes pārvaldība un digitāla kontaktcentra un apkalpošanas dienesta izveide tieslietu jomā.

Šīs investīcijas gūst labumu no spēcīgas sinerģijas ar 19. komponentu “Digitālā publiskā pārvalde”, īstenojot paradigmu “digitāls pēc definīcijas” un nodrošinot saskaņotību ar valsts kiberdrošības stratēģiju un mākoņdatošanas stratēģiju.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

## R.2. 	Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) |  | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 18.1 | TD-C18-r33 | M | Specializētu palātu izveide administratīvajās un nodokļu augstākajās tiesās |  | Specializētu palātu izveide administratīvajās un nodokļu augstākajās tiesās |  |  |  | 1. CET. | 2023 | Specializētu palātu izveide administratīvajās un nodokļu augstākajās tiesās: parastie administratīvie spriedumi, sociālie administratīvie spriedumi, publiskā iepirkuma spriedumi, parastie nodokļu nolēmumi, nodokļu izpilde un administratīvo pārkāpumu spriedumi |
| 18.2 | TD-C18-r33 | M | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai veicinātu strīdu izšķiršanu tiesā un ārpustiesas kārtībā |  | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai veicinātu strīdu izšķiršanu tiesā un ārpustiesas kārtībā |  |  |  | 1. CET. | 2023 | Tāda tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, ar ko izveido likumisku stimulu sistēmu tiesvedības izbeigšanai, izmantojot strīdu ārpustiesas un ārpustiesas izlīgumu |
| 18.3 | TD-C18-r33 | M | Pārskatītā maksātnespējas un atgūšanas tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā |  | Pārskatītā maksātnespējas un atgūšanas tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Stājas spēkā pārskatītais tiesiskais regulējums attiecībā uz uzņēmumu maksātnespēju un glābšanu, lai paātrinātu šīs procedūras un pielāgotu tās “digitālai pēc noklusējuma”, tostarp pārskatīt Maksātnespējas kodeksu, lai optimizētu maksātnespējas procedūras, atspoguļojot arī Direktīvas 2019/1023 transponēšanu un pilnībā elektronisku procedūru izveidi; uzticēt maksātnespējas administratoram uzdevumu izstrādāt likvidācijas plānu ar konkrētiem termiņiem, lai atbrīvotos no aktīviem, kas veido maksātnespējīgā parādnieka mantu; atbildības pārbaudes procedūras vienkāršošana un prasījumu sarindošana maksātnespējas procedūrā, piešķirot maksātnespējas administratoram pienākumu kopā ar atzīto prasījumu sarakstu iesniegt priekšlikumu par to sarindojumu, ļaujot tiesnesim piekrišanas gadījumā un neapstrīdot abus dokumentus apstiprināt, tādējādi pieļaujot elastīgāku procedūru; d) obligātās daļējās sadales iestāde, ja maksātnespējīgā parādnieka manta ir daļa no tādu aktīvu likvidācijas ieņēmumiem, kuru vērtība ir EUR 10000 vai vairāk, kuru īpašumtiesības netiek apstrīdētas un procedūra nevar veikt galīgo sadalījumu; aizturēšanas tiesību preventīvā režīma pārskatīšana hipotēkas gadījumā (Código Civil); samazināt maksātnespējas procesa administratoru darbības ierobežojumus. ierobežojumu atcelšana pavēstes posmā, parasti nosaka elektroniskus pakalpojumus juridiskām personām, jo īpaši maksātnespējas procedūrās (CPC); specializētu palātu izveide un darbība augstākajās tiesās komerclietu lietās. ESE procedūras un to pielāgošana “digitālam pēc noklusējuma”, tostarp |
| 18.4 | TD-C18-r33 | M | Stājas spēkā tiesību aktu kopums par licencēšanas šķēršļu novēršanu |  | Stājas spēkā tiesību aktu kopums par licencēšanas šķēršļu novēršanu |  |  |  | 3. CET. | 2025 | Stājas spēkā tiesību akti par licencēšanas šķēršļu novēršanu, kas noteikti darba grupas ziņojumā, kura izveidota ar atbildīgo valdības locekļu kopīgu rīkojumu |
| 18.5 | TD-C18-i01 | M | Modernizēta IT sistēma kriminālizmeklēšanai |  | Modernizēta IT sistēma kriminālizmeklēšanai, kas darbojas |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Sāks darboties modernizēta IT sistēma kriminālizmeklēšanai. Modernizācija ietver saskarņu ieviešanu un pārtveršanas sistēmu modernizāciju un sadarbspējas nodrošināšanu ar Eiropas un starptautiskajiem partneriem. |
| 18.6 | TD-C18-i01 | M | Informācijas sistēma “Uzņēmuma 2.0” |  | Darbojas informācijas sistēma “Uzņēmuma 2.0” |  |  |  | 1. CET. | 2024 | Informācijas sistēmas “Enterprise 2.0” darbības uzsākšana, kas ir jauna platforma, kura ietver informāciju par uzņēmumu dzīves ciklu (izveide, pārvaldība un izbeigšana). |
| 18.7 | TD-C18-i01 | M | Jauna informācijas sistēma tiesu un prokuratūras digitālajai pārveidei |  | Jauna informācijas sistēma tiesu un prokuratūras digitālajai pārveidei |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Jaunas informācijas sistēmas darbības uzsākšana elektroniskai tiesvedībai. Jaunā informācijas sistēma ir pieejama aptuveni 400 tiesās un prokuratūrās, lai izskatītu elektroniskās tiesvedības, kas aptver visas jurisdikcijas, procesuālos posmus (tostarp izmeklēšanu) un tiesu iestādes, un to izmanto tiesneši, prokurori, tiesu ierēdņi un pārstāvji. Visa Tiesas saziņa ar ieinteresētajām personām tiek digitalizēta. |
| 18.8 | TD-C18-i01 | M | Jaunā tehnoloģiju plāna īstenošana |  | Jaunā tehnoloģiju plāna īstenošana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Īstenot jauno tehnoloģiju plānu tieslietu aprīkojumam un infrastruktūrai, sākot darboties šādiem komponentiem: (a) Jauns datu centrs; b) Atvērto datu platforma tiesiskumam; C) Informācijas pārvaldības sistēma visām struktūrām tieslietu jomā; (d) Digitālās identitātes pārvaldība un e) Sistēma konfiscēto līdzekļu atgūšanai un pārvaldībai tiesvedībā |
| 18.9 | TD-C18-i01 | M | Zināšanu pārvaldības platformas tieslietu jomā |  | Zināšanu pārvaldības platformas tieslietu jomā darbojas |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šādu zināšanu pārvaldības platformu darbības uzsākšana: (a) Kopīgi atbalsta pakalpojumi b) Statistika un rādītāji C) Informācijas pārvaldības platforma (dokumentu pārvaldības sistēma) |

## S. 19. KOMPONENTS: Digitālā valsts pārvalde

Šis Portugāles atveseļošanas un noturības plāna komponents risina problēmu saistībā ar nepieciešamību nodrošināt labākus, vienkāršākus un digitālākus publiskos pakalpojumus. Lai gan Portugālei ir labas iespējas sniegt digitālos pakalpojumus, prasību sadrumstalotība un dublēšanās joprojām ir galvenie šķēršļi efektīvai un uz klientu orientētai valsts pārvaldei. Šā komponenta mērķis ir risināt šīs problēmas.

Komponenta mērķis ir uzlabot sabiedriskos pakalpojumus, veicinot tehnoloģisko risinājumu izmantošanu un stiprinot tuvumu, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošinātu vienkāršāku, drošu, efektīvu un lietderīgu piekļuvi, samazinot konteksta izmaksas. Turklāt tās mērķis ir veicināt valsts pārvaldes efektivitāti, modernizāciju, inovāciju un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu, stiprināt tās noturību, uzlabot civildienesta ierēdņu prasmes un palielināt valsts un valsts pārvaldes ieguldījumu ekonomikas un sociālajā izaugsmē un attīstībā.

Šis komponents ir vērsts uz paradigmas “digitāls pēc definīcijas” un “tikai vienreiz” principa īstenošanu Portugāles valsts pārvaldē, vienlaikus ieguldot darbaspēka prasmju pilnveidē.

Šis komponents palīdz īstenot konkrētām valstīm adresētos ieteikumus par:

- par prioritāti noteikt izaugsmi veicinošus izdevumus (valsts īpašais ieteikums Nr. 1 2019 un 2020), izmantojot digitalizācijas radītos efektivitātes ieguvumus;

- iedzīvotāju prasmju līmeņa uzlabošana (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2019) attiecībā uz civildienestu;

- investīciju koncentrēšana uz digitālo pārkārtošanos (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020), ieguldot transversālās un nozaru publiskās pārvaldes sistēmās; un

- samazināt regulatīvo un administratīvo slogu uzņēmumiem (konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4 2019), vienkāršojot un padarot efektīvākas attiecības starp uzņēmumiem un publiskajām iestādēm, jo īpaši īstenojot vienreizējas iesniegšanas principu.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

## S.1. 	Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

### TD-r34 reforma: Digitāli, vienkārši, iekļaujoši un droši publiskie pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem

Reformas mērķis ir ieviest paradigmu “digitāls pēc definīcijas” sabiedriskajos pakalpojumos, lai to vairāk orientētu uz lietotājiem, palielinātu pieejamību un samazinātu administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, tostarp paļaujoties uz mākoņpakalpojumu izmantošanu.

Reforma ietver tādu pasākumu īstenošanu, kuru mērķis ir nodrošināt, ka ir ieviests nepieciešamais tiesiskais regulējums digitālajai pārejai, jo īpaši vienotās digitālās vārtejas un vienreizējas iesniegšanas principa īstenošanai, izmantojot koordinētu procesu starp publiskām struktūrām, kas nostiprinātas stratēģijā un rīcības plānā digitālajai pārveidei publiskajā pārvaldē 2021.–2023. gadam un 2024.–2026. gadam, vienlaikus īstenojot nepieciešamos informācijas drošības aizsardzības pasākumus, tostarp tos, kas attiecas uz kiberdrošību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. septembrim.

### TD-r35 reforma: Valsts pārvaldes funkcionālā un organizatoriskā reforma

Šīs reformas mērķis ir pārstrukturēt un racionalizēt sabiedriskos pakalpojumus, lai veicinātu modernu un efektīvāku valsts pārvaldi, izmantojot arī sinerģijas priekšrocības, kas izriet no TD-r34 reformas īstenošanas. Pašlaik centrālās valdības departamentos pastāv izkliedētība un atlaišana, kā rezultātā ministriju dienesti atkārtojas, un publiskajā sektorā ir augsts darba sniegšanas modeļu neelastības līmenis, kas balstās uz stingrām komandķēdēm un noved pie nevajadzīgas birokrātiskas pieejas.

Ar šo reformu pārskata valsts un valsts pārvaldes darbības modeli kopumā, lai uzlabotu sinerģiju un izmantotu tehnoloģiju radītās iespējas. Tas ietver kopīgu un kopīgu pakalpojumu centralizāciju, vēršanos pret izkliedētību un dublēšanos centrālās valdības departamentos, nozaru tiešās un netiešās valsts pārvaldes struktūru pienācīgu specializāciju pa kompetences jomām, kritiski svarīgu funkciju specializāciju valdības darbības atbalstam un valdības biroju koncentrēšanu vienā fiziskā telpā, kā arī iekšējās revīzijas un kritēriju veicināšanu, procesa efektivitāti, pastāvīgu uzlabošanu un augstākās vadības prakses izplatīšanu starp valsts pārvaldes struktūrām. Šo reformu veic, izveidojot misijas struktūru (uzdevumgrupu), lai diagnosticētu un izstrādātu valsts centrālo dienestu reorganizācijas plānu, ko finansē saskaņā ar TD-C19-i07.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

### TD-r36 reforma: Valsts pārvalde, kas pilnvarota radīt sabiedrisko vērtību

Šī reforma ir vērsta uz civildienesta ierēdņu prasmju pilnveidi, tostarp attiecībā uz viņu digitālajām prasmēm, un ievieš jaunus darba modeļus (proti, tāldarbu). Šī reforma atbilst 6. komponentā paredzētajiem pasākumiem.

Šī reforma, kas atspoguļota 2020. gada jūlija Valsts un valsts pārvaldes inovācijas un modernizācijas stratēģijā, stiprina civildienesta ierēdņu un vadības vadības vadības un apmācības struktūru, izveidojot struktūru mācību pasākumu koordinēšanai ( Instituto Nacional de Administração), kas pārvalda gan padziļinātu mācību, piemēram, vadības prasmju, datu zinātnes, specializācijas kursu, veicināšanu, gan padziļinot Qualifica AP programmu, lai īstermiņā/vidējā termiņā paaugstinātu valsts ierēdņu kvalifikācijas līmeni. Vienlaikus šīs reformas mērķis ir izmantot tāldarba potenciālu civildienestā.

Tas ir cieši saistīts ar ieguldījumu TD-C19-i07 — Iespēju nodrošināšana valsts pārvaldē, kas paredz digitālās kapacitātes programmas, profesionālās prakses programmas, augstāku un padziļinātu vadības apmācību un civildienesta ierēdņu prasmju uzlabošanu kopumā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums TD-C19-i01: Sabiedrisko un konsulāro dienestu pārveidošana

Šā ieguldījuma mērķis ir īstenot digitālo paradigmu ieinteresēto personu un Portugāles valsts pārvaldes mijiedarbībā ar mērķi palielināt efektivitāti un samazināt birokrātiju. Tā mērķis ir arī palielināt konsulāro pakalpojumu efektivitāti un nodrošināt Ārlietu ministrijas kontrolē esošo struktūru digitālo pārkārtošanos.

Ar šo pasākumu pārstrādā publisko un konsulāro dienestu kontaktpunktu, izveidojot visaptverošas reaģēšanas spējas (vienota digitālā vārteja, zvanu centrs un personīgie pakalpojumi) apvienojumā ar transversālas pārvaldības sistēmu, izmantojot mākoņdatošanu un 5G tīklu izmantošanu, lai ieviestu jauninājumus, uzlabotu kvalitāti un samazinātu asimetriju sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā.

Šis ieguldījums ietver arī jaunu Espaços cidadão un Lojas do Cidadão izveidi jaunās energoefektīvās telpās.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums TD-C19-i02: Ilgtspējīgi elektroniskie pakalpojumi

Šā ieguldījuma mērķis ir sniegt nepieciešamo atbalsta biroja atbalstu iepriekšējiem ieguldījumiem, un tā mērķis ir stiprināt datu valorizāciju un izmantošanu sabiedriskajos dienestos, stiprināt sadarbspēju un datu kopīgošanu, kā arī sadarbspēju ar ārējām struktūrām un pāri robežām (savienojums ar Eiropas vienoto datu portālu).

Šā ieguldījuma pamatā ir reforma TD-r34, lai izveidotu valsts pārvaldes datu ekosistēmas koordinētu pārvaldību, iekļaujot drošus identifikācijas risinājumus, datu piekļuves kontroles mehānismus un statistikas informāciju. Tā veicina publisko iestāžu savākto datu atkalizmantošanu, īstenojot vienreizējas iesniegšanas principu, paļaujoties uz IT sistēmu sadarbspēju un integrāciju un paplašinot elektroniskās identifikācijas risinājumu izmantošanu. Turklāt tā veicina atvērtos datus un datu pieejamību pētniecības vajadzībām, vienlaikus veicinot datu zinātnes prasmes.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

### TD-C19-i03: Vispārējā kiberdrošības satvara stiprināšana

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot tiešsaistes datu informācijas drošības standartus un procedūras. Ieguldījums ir saistīts ar ieguldījumiem TD-C19-i01 un TD-C19-i02.

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot valstu iespējas kiberdrošības un informācijas drošības jomā un radīt fiziskus un tehnoloģiskus apstākļus jauna kiberdrošības un informācijas drošības koordinācijas modeļa īstenošanai un īstenošanai. Tajā ietver četrus pasākumus:

- Palielināt spēju veidošanu kiberdrošības un informācijas drošības jomā, izveidojot kompetences centrus kiberdrošības risinājumu izstrādei MVU un valsts pārvaldei;

- Uzlabot informācijas aprites cikla pārvaldības drošību, attīstot valsts kriptogrāfijas spējas un kontroli pār klasificētu informāciju;

- Īstenot valsts kiberdrošības atsauces satvaru (atbilstoši reformai TD-r34), tostarp akreditēt struktūras (saskaņojot 16. komponentā iekļautos pasākumus un izmantojot tos); un

- Radīt fiziskus un tehnoloģiskus apstākļus jaunā kiberdrošības un informācijas drošības koordinācijas modeļa īstenošanai (ar pilnībā pilnvarotām attiecīgajām jaunajām iestādēm).

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

### TD-C19-i04: Efektīva, droša un kopīga kritiskā digitālā infrastruktūra

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt kritisko digitālo infrastruktūru, proti, ārkārtas un drošības sakaru tīklu, kā arī valdības datortīkla (RING) noturību.

Šis ieguldījums ir vērsts uz valdības IT tīklu, uzlabo valsts ārkārtas situāciju sakaru tīkla un valsts iekšējās drošības tīkla pārklājumu un jaudu un pārskata informācijas sistēmu un drošības spēku procesu arhitektūru. Tas iekļauj:

- Tehnoloģiju sistēmu atjaunošana robežu pārvaldībai un kontrolei, policijas un tiesu iestāžu sadarbībai;

- Operatīvo centru projekts 112 — atjauninājums, lai ņemtu vērā jaunus standartus (jaunā paaudze 112);

- Valsts iekšējās drošības tīkla projekts — IT arhitektūras sistēmu un tehnoloģisko rīku piemērotība un jauna datu centra izveide un darbības uzsākšana;

- Valsts ārkārtas sakaru tīkla (SIRESP) projekts — ieguldījums ietver SIRESP zemes infrastruktūras (pamata) tehnoloģijas izmaiņu veicināšanu no E1 uz IP (Interneta protokols), ar SIRESP saistītu informācijas sistēmu atkopšanas centra izveidi, kā arī hercistu staru kūļu ieviešanu dažās tīkla vietās, aizstājot vara un optiskās šķiedras savienojumus, lai nodrošinātu dublēšanas sistēmu;

- Kopīgu pakalpojumu ieviešana drošības spēkos un pakalpojumos, darba ņēmēju atlaišanas novēršana tehniskajos procesos, kopēju sistēmu izveide un darbības izmaksu samazināšana; un

- Gredzens — valdības IT tīkla pārvaldības centra tehnoloģiskās infrastruktūras un informācijas sistēmu atjaunošana un attīstība, darbinieku apmācība, integrētas multivides sistēmas nodrošināšana, drošas sakaru sistēmas un pārvaldība.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

### TD-C19-i05-RAM: Madeiras publiskās pārvaldes digitālā pārkārtošanās

Šo investīciju mērķis ir nodrošināt noturīgāku valsts pārvaldi, padarot digitālās tehnoloģijas pieejamas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai.

Šis ieguldījums atbilst pieejai, kas pieņemta ieguldījumos TD-C19-i01 līdz i03, kuras mērķis ir modernizēt kritisko infrastruktūru un IT arhitektūru, padarīt digitālos rīkus pieejamus atbilstoši valsts pārvaldes un iedzīvotāju vajadzībām, uzlabot cilvēkresursu prasmes (jo īpaši digitālo prasmju jomā), omnikāna publisko pakalpojumu pieejamību un sadarbspēju un savienojamību. Šis pasākums nodrošina reģiona valsts pārvaldes iestādēm infrastruktūru, rīkus, pakalpojumu sadarbspēju un zinātību, lai nodrošinātu digitālo publisko pakalpojumu sniegšanu. Ar pasākumu izstrādā arī centralizētu datu pārvaldības risinājumu.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

### TD-C19-i06-RAA: Azoru salu valsts pārvaldes digitālā pārkārtošanās

Šo investīciju mērķis ir atbalstīt publiskā sektora digitālo pārkārtošanos un samazināt administratīvo slogu, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem sniegtu labākus sabiedriskos pakalpojumus.

Šis pasākums atbalsta sabiedrisko pakalpojumu digitālo pārkārtošanos, arī saskaņā ar visaptverošu pieeju, paļaujoties uz sadarbspējīgiem digitālajiem pakalpojumiem, ja darījumu pakalpojumi ir pieejami tiešsaistē. Tā pārstrādā sabiedriskos pakalpojumus, lai nodrošinātu vienkāršākus un dinamiskākus pakalpojumus, un uzlabo tehnoloģiskos apstākļus darbvietu dematerializācijai civildienestā, nodrošinot virtuālu darba vidi un personāla apmācību (piemēram, digitālās prasmes, vadību un sadarbību). Lai nodrošinātu datu drošību, izveido kiberdrošības operāciju centru.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### TD-C19-i07: Valsts pārvalde, kas pilnvarota radīt sabiedrisko vērtību

Šā ieguldījuma mērķis ir nodrošināt, ka civildienestam ir nepieciešamā zinātība, jo īpaši attiecībā uz vadības prasmēm un tehnoloģijām, lai sabiedrībai sniegtu augstas kvalitātes pakalpojumus.

Šā ieguldījuma mērķis ir izstrādāt apmācības piedāvājumu valsts pārvaldes darbiniekiem un vadītājiem, veicināt talantu piesaisti, piedāvājot stažēšanās programmas un veicinot tāldarbu. Jo īpaši tā ietver digitālas veicinošas programmas, augstāku un padziļinātu vadības apmācību un civildienesta ierēdņu vispārējo apmācību un kvalifikācijas celšanu.

Šis pasākums ietver arī Kompetenču centra izveidi plānošanai, politikai un prognozēšanai valsts pārvaldē, kas ir būtisks, lai stiprinātu spējas atbalstīt publiskās politikas noteikšanu un īstenošanu, politikas izvērtēšanu un prognozēšanu.

Turklāt, kā minēts TD-r35 reformā, saskaņā ar šo ieguldījumu izveido uzdevumu struktūru, lai atbalstītu sabiedrisko pakalpojumu reorganizāciju.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

### TD-C19-r41 reforma: Piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem: saskaņot un konsolidēt piekļuvi klātienē un tiešsaistē

Šīs reformas mērķis ir padziļināt valsts pārvaldes digitālo pārkārtošanos un izmantot jaunās tehnoloģijas, lai pārveidotu pašreizējo sabiedrisko pakalpojumu modeli.

Reforma ietver tāda tiesību akta stāšanos spēkā, ar ko saskaņo un konsolidē noteikumus par piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem klātienē un attālināti (tiešsaistē, izmantojot lietotni, tālruni). Šis tiesību akts arī paplašina sabiedrisko pakalpojumu vienotajā portālā pieejamo sabiedrisko pakalpojumu skaitu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

Reforma TD-C19-r42: Jauna novērtēšanas sistēma valsts pārvaldes darbaspēka nostiprināšanai un atjaunošanai

Šīs reformas galvenais mērķis ir risināt vienu no Portugāles valsts pārvaldes galvenajām problēmām: tās spēja atjaunot darbaspēku un piesaistīt un noturēt talantus.

Šī reforma ietver valsts pārvaldes darbības rezultātu novērtēšanas sistēmas (Integrētā sistēma publiskās pārvaldes darbības pārvaldībai un novērtēšanai — SIADAP) pārskatīšanu, grozot tiesisko regulējumu. Pārskatītajā SIADAP:

- Mainīt novērtēšanas biežumu (no reizi divos gados uz katru gadu);

- Palielināt to darba ņēmēju īpatsvaru, kuri var saņemt divus labākos veiktspējas vērtējumus, un viņu attiecīgos punktus katrā izvērtēšanas ciklā;

- Ieviest papildu snieguma pakāpi;

- Izveido to kompetenču sarakstu, kas jānovērtē valsts pārvaldes kompetenču profilā;

- Apzināt, kādas ir vajadzības, lai turpinātu attīstīt kompetences un attiecīgo apmācību.

Turklāt kopā ar SIADAP modeļa pārskatīšanu reforma ietver arī valsts pārvaldes kompetenču profila pārskatīšanu, kas ietver kompetences, kuras jānovērtē darbā pieņemšanas un atlases procesā, snieguma novērtēšanas sistēmā un jāiekļauj profesionālajā apmācībā.

Reforma ietver arī IT platformas izstrādi, kurā darbojas SIADAP. Nodrošina īpašu apmācību, lai mācītos par platformas izmantošanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

Ieguldījums TD-C19-i08 Intelektiskās teritorijas

Šā ieguldījuma mērķis ir radīt jaunu paradigmu pilsētu un teritoriju plānošanai un pārvaldībai, pamatojoties uz datiem balstītu publisko politiku.

Ieguldījums ietver:

- Viedo teritoriju portāla izstrāde un atklāšana. Šajā portālā ir tiešsaistes repozitorijs, kurā ir attiecīgā informācija vietējā, reģionālā un valsts līmenī, piemēram, laba prakse, norādījumi, informācija par standartiem, normatīvajiem aktiem un informācija par projektu finansējuma avotiem.

- Pilsētu pārvaldības platformu (UMP) izstrāde, ieviešana vai modernizācija 75 pašvaldībās un Comunidades Intermunicipais/Areas Metropolitanas, tostarp mājokļu un telpiskās plānošanas procedūru digitalizācija.

- Digitālo dvīņu izstrāde (paredzēta vai faktiska reāla fiziska produkta, sistēmas vai procesa digitāls attēlojums praktiskā nolūkā) tādās valsts prioritārās jomās kā ūdensapgāde un lauksaimniecība, klimatnoturība, mobilitāte un dekarbonizācija, veselība, enerģētika, tūrisms, civilā aizsardzība.

- Izstrādāt un ieviest publiskās politikas infopaneli, lai palīdzētu publiskā sektora dalībniekiem dažādos hierarhijas līmeņos pieņemt politiskus lēmumus, sniedzot sistemātisku un aktuālu informāciju.

- Satura izstrāde un apmācības nodrošināšana par datu vākšanu un pārvaldību, standartiem, atvērtiem standartiem, lietojumprogrammu saskarnēm un citu saturu, kas saistīts ar viedajām pilsētām un ēkām, un ilgtspēju.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

## S.2. 	Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 19.1 | TD-C19-i01 | T | Sabiedriskie pakalpojumi, kas pieejami vienkāršotā un saskaņotā veidā pa dažādiem kanāliem |  | Skaits | 0 | 5 | 4. CET. | 2022 | Pakalpojumu skaits, kas reģistrēti paplašinātajā Vienību un pakalpojumu katalogā un ir pieejami pa vairākiem kanāliem: vienots digitālo pakalpojumu portāls, kontaktcentrs, Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão. Šis rādītājs nozīmē, ka šie pakalpojumi jāpārveido saskaņā ar principu “tikai vienreiz” un padarīt tos pieejamus, izmantojot visaptverošu pieeju. |
| 19.2 | TD-C19-i01 | T | Sabiedriskie pakalpojumi, kas pieejami vienkāršotā un saskaņotā veidā pa dažādiem kanāliem |  | Skaits | 5 | 25 | 1. CET. | 2026 | Pakalpojumu skaits, kas reģistrēti paplašinātajā Vienību un pakalpojumu katalogā un ir pieejami pa vairākiem kanāliem: vienots digitālo pakalpojumu portāls, kontaktcentrs, Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão. Šis rādītājs nozīmē, ka šie pakalpojumi jāpārveido saskaņā ar principu “tikai vienreiz” un padarīt tos pieejamus, izmantojot visaptverošu pieeju. |
| 19.3 | TD-C19-i01 | M | Ieviests jauns konsulārās pārvaldības modelis | Ieviests jauns konsulārās pārvaldības modelis |  |  |  | 1. CET. | 2026 | Jaunā konsulārās pārvaldības modeļa pilnīga īstenošana: dematerializēti konsulārie pakalpojumi, kas pieejami valstspiederīgajiem/ārvalstniekiem ārvalstīs, un 80 % no Ārlietu ministrijas sniegtajiem pakalpojumiem ir digitalizēti; Centro de Atendimento konsulārā darbība, kas pieejama vismaz 15 valstīs. |
| 19.25 | TD-C19-i01 | M | Protokolu parakstīšana jaunu iedzīvotāju veikalu un iedzīvotāju telpu izveidei | Parakstītie protokoli |  |  |  | 3. CET. | 2024 | Protokolu parakstīšana 31 jauna iedzīvotāju veikala (Lojas de Cidadão) un 400 jaunu iedzīvotāju telpu izveidei (Espaços Cidadão) |
| 19.26 | TD-C19-i01 | T | Darbojas jauni iedzīvotāju veikali un iedzīvotāju telpas. |  | Skaits | 0 | 431 | 2. CET. | 2026 | Darbojas 31 jauns iedzīvotāju veikals (Lojas de Cidadão) un 400 jaunas iedzīvotāju telpas (Espaços Cidadão). Jaunām ēkām primārās enerģijas vajadzības ir vismaz par 20 % zemākas nekā GNEĒ standarts. |
| 19.27 | TD-C19-i01 | T | Pilsoņu pieteikums | Pilsoņu pieteikuma iesniegšana |  |  |  | 1. CET. | 2025 | Pilsoņu lietotne ir sākta un darbojas. Lietojumprogramma ļauj lietotājiem digitāli piekļūt populārākajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem un citām funkcijām (piemēram, samaksai par pakalpojumiem). |
| 19.4 | TD-C19-i02 | T | Publiskie pakalpojumi, kas ir droši pieejami, izmantojot elektronisko identitāti un ievērojot vienreizējas iesniegšanas principu |  | Skaits | 0 | 5 | 3. CET. | 2022 | Iedzīvotājiem un uzņēmumiem pieejamo digitālo publisko pakalpojumu skaits, kas atkalizmanto iAP katalogā pieejamos datus (pieejams iap.gov.pt), uz kuriem attiecas elektroniskā identitāte (ja to pieprasa dienesti) un Personas datu kontroles sistēma valsts pārvaldē, un atklāto datu publicēšana tīmekļa vietnē www.dados.gov.pt. |
| 19.5 | TD-C19-i02 | T | Publiskie pakalpojumi, kas ir droši pieejami, izmantojot elektronisko identitāti un ievērojot vienreizējas iesniegšanas principu |  | Skaits | 5 | 25 | 1. CET. | 2026 | Iedzīvotājiem un uzņēmumiem pieejamo digitālo publisko pakalpojumu skaits, kas atkalizmanto iAP katalogā pieejamos datus (pieejami iap.gov.pt, uz kuriem attiecas elektroniskā identitāte (ja to pieprasa dienesti) un Personas datu kontroles sistēmā valsts pārvaldē, un atklāto datu publicēšana tīmekļa vietnē www.dados.gov.pt. |
| 19.6 | TD-C19-i02 | T | Teritoriālā informācijas infrastruktūra |  | Skaits | 0 | 150 | 1. CET. | 2026 | To datu avotu skaits, kas integrēti teritoriālajā informācijas infrastruktūrā, kura aptver mājokļus, demogrāfisko un sociālo un ekonomisko informāciju. Datu avoti ietver administratīvos un apsekojumu mikrodatus (parasti privātpersonas vai organizācijas/uzņēmuma līmenī), kas tiek pakāpeniski integrēti Portugāles Statistikas sistēmā (izmantojot valsts datu infrastruktūru), sākot no sociālā nodrošinājuma, nodokļu iestādes un vairākām valsts pārvaldes struktūrām, kas ietilpst valdības izglītības, darba, veselības un tiesiskuma jomās, un pēc iespējas paplašinot aptvertos gadus (ikgadēja vai biežāka informācija). Katru datu avotu stabilizē (pārraide), apstrādā un analizē, lai būtu gatavs integrācijai un statistikas informācijas sagatavošanai visdetalizētākajā līmenī, jo īpaši reģionālajā dimensijā. |
| 19.7 | TD-C19-i03 | T | IT speciālistu apmācība kiberdrošības un informācijas drošības spēju stiprināšanai |  | Skaits | 0 | 9 800 | 1. CET. | 2026 | To IT speciālistu skaits, kas apmācīti septiņu jaunizveidotu kiberdrošības kompetenču centru tīklā. Centri nodrošina padziļinātas prasmes kiberdrošības un informācijas drošības jomā, izmantojot apmācības un prakses programmas Valsts kiberdrošības centrā (CNCS) publiskās pārvaldes IKT darbiniekiem (mācīšanās klātienē vai telemātiskā apmācība). |
| 19.8 | TD-C19-i03 | T | Portugāles kriptogrāfijas risinājuma pieņemšana valsts iestādēs |  | Skaits | 0 | 150 | 1. CET. | 2026 | To publisko iestāžu skaits, kurām ir nodrošināts kriptogrāfiskais aprīkojums, kas atbilst juridiskajām prasībām [Resolução do Conselho de Ministros, n.° 16/96, de 22 de março — Instruções para a Segurança Nacional, Segurança das Telecomunicações (SEGNAC 3), Capítulo 3 /Ministru padomes Rezolūcija, Nr. 16/96, 22. marts — Instructions for National Security, Telecommunications Security (SEGNAC 3), 3. nodaļa]. |
| 19.9 | TD-C19-i03 | T | Nacionālā kiberdrošības satvara īstenošana |  | Skaits | 0 | 47 | 1. CET. | 2026 | Jaunu valsts pārvaldes struktūru skaits, uz kurām attiecas valsts kiberdrošības satvars (sk. TD-r34 reformu). Šīm vienībām ir jāizstrādā kiberdrošības rādītāji, jāīsteno valsts un ES kiberdrošības tiesiskais regulējums, tostarp ar atbilstības novērtēšanas struktūru un jaunu revidentu starpniecību, kā arī jādefinē un jāuzrauga zināšanu un informācijas drošības sadarbības un informācijas apmaiņas pārvaldības modelis. |
| 19.10 | TD-C19-i03 | M | Kiberdrošības un informācijas drošības iestāžu izveides pabeigšana | Kiberdrošības un informācijas drošības iestāžu izveides pabeigšana |  |  |  | 1. CET. | 2026 | Ēku darbu pabeigšana un aprīkojuma uzstādīšana ar atbilstošiem tehnoloģiskiem un drošības nosacījumiem triju kiberdrošības un informācijas drošības iestāžu būvniecībai. |
| 19.11 | TD-C19-i04 | T | Droša mobilo sakaru sistēma valdības darbiniekiem |  | % | 0 | 95 | 2. CET. | 2022 | To valdības darbinieku procentuālā daļa, kuriem ir piekļuve drošai balss, ziņojumapmaiņas un video sakaru sistēmai. |
| 19.12 | TD-C19-i04 | M | Kritisko digitālo infrastruktūru modernizācijas pabeigšana | Valsts iekšējās drošības tīkla un Valsts sakaru ārkārtas tīkla modernizācijas pabeigšana |  |  |  | 1. CET. | 2024 | Kritisko digitālo infrastruktūru modernizācijas pabeigšana: 60 % no papildu jaudas īstenošanas valsts iekšējās drošības tīklā, tostarp augsta datu apstrādes jauda, noturība un drošība: 55 % no Valsts sakaru ārkārtas tīkla pilnīga teritoriālā pārklājuma, kapacitātes un atlaišanas gadījumiem |
| 19.13 | TD-C19-i04 | M | Kritisko digitālo infrastruktūru modernizācijas pabeigšana | Valsts iekšējās drošības tīkla un Valsts sakaru ārkārtas tīkla modernizācijas pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Kritisko digitālo infrastruktūru modernizācijas pabeigšana: papildu jaudas darbības uzsākšana valsts iekšējās drošības tīklā, tostarp augsta datu apstrādes jauda, noturība un drošība: II) Jaunu tehnoloģisko arhitektūru, sistēmu un rīku ieviešana, kas spēj nodrošināt viedu automatizāciju un sarežģītību III) Valsts sakaru ārkārtas tīkls: pilnīga teritoriālā pārklājuma sasniegšana un tās kapacitātes uzlabošana un darbinieku atlaišana |
| 19.14 | TD-C19-i04 | M | Drošības spēku un pakalpojumu IT sistēmas modernizācija | Drošības spēku un pakalpojumu IT sistēmu modernizācija |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Drošības spēku un pakalpojumu IT sistēmu modernizācija: atjaunoto SEF IT sistēmu darbības uzsākšana (robežu pārvaldība un kontrole, policijas un tiesu iestāžu sadarbība un kopējā Eiropas patvēruma sistēma); b) kopīgi IT pakalpojumi drošības spēkos un dienestos |
| 19.15 | TD-C19-i04 | M | Stiprināt valdības IT tīkla pārvaldības centru (RING) | Stiprināt valdības IT tīkla pārvaldības centru (RING) |  |  |  | 1. CET. | 2026 | Mērķis ir stiprināt RING, modernizējot piecas RING kritiskās tehnoloģiskās infrastruktūras (ugunsmūra aizsardzība; skaitļošana, uzglabāšana un dublēšana; VoIP telefonija; videokonferences; un lietojumprogrammu ekosistēma) un mākoņdatošana) un galveno informācijas sistēmu attīstības uzlabošana |
| 19.28 | TD-C19-i05-RAM | M | Centralizētas datu pārvaldības risinājuma funkcionālais prototips | Funkcionālais prototips darbojas |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Funkcionālā prototipa palaišana. Prototips spēj imitēt šādas funkcijas: Izveidot rīkus, lai ar MI algoritmiem identificētu neefektivitāti, krāpšanu un citas riska jomas; Darīt mākslīgā intelekta pakalpojumus pieejamus dažādām valsts pārvaldes jomām —Automatizēt lēmumu pieņemšanu dažādās valsts pārvaldes jomās. |
| 19.16 | TD-C19-i05-RAM | T | Publiskie pakalpojumi iedzīvotājiem, apmeklētājiem un uzņēmumiem AZS |  | Skaits | 0 | 5 | 2. CET. | 2025 | Iedzīvotājiem un uzņēmumiem pieejamo jauno vienkāršoto digitālo publisko pakalpojumu skaits |
| 19.17 | TD-C19-i05-RAM | M | AZS kritiskās infrastruktūras un publisko pakalpojumu datorarhitektūras modernizācija | AZS kritiskās infrastruktūras un publisko pakalpojumu datorarhitektūras modernizācija |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Digitālās pārkārtošanās pabeigšana AZS publiskajā pārvaldē, kas ietver: Privātā tīkla 5G ieviešana Pārvietojams meža ugunsgrēku kontroles uzraudzības centrs Reģionālo publiskās pārvaldes datu centru centralizācija un atjaunošana Kiberdrošības arhitektūras īstenošana (sk. 34. rindkopu) Savienojamība reģionālās publiskās pārvaldes ēkās. Digitālās mobilitātes rīki publiskā sektora darbiniekiem Publiskā sektora darbinieku digitālā apmācība Publisko finanšu pārvaldības IT sistēmas izveide Publiskā īpašuma pārvaldības sistēmas nodrošināšana AZM tiesu sistēmas sadarbspēja ar valstu IT sistēmām Viedās piekļuves savienošanas projekts |
| 19.29 | TD-C19-i05-RAM | M | Centralizētas datu pārvaldības risinājums | Darbojas centralizētas datu pārvaldības risinājums |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Centralizētas datu pārvaldības risinājuma ieviešana. Tajā: Izveidot rīkus, lai ar MI algoritmiem identificētu neefektivitāti, krāpšanu un citas riska jomas; Darīt mākslīgā intelekta pakalpojumus pieejamus dažādām valsts pārvaldes jomām —Automatizēt lēmumu pieņemšanu dažādās valsts pārvaldes jomās. |
| 19.18 | TD-C19-i06-RAA | M | ARA reģionālās publiskās pārvaldes digitalizācija | ARA reģionālās publiskās pārvaldes digitalizācija |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Piecu projektu pabeigšana: APR+ pieejama, iekļaujoša un atvērta publiskā pārvalde APR + dinamiskāki sabiedriskie pakalpojumi un publisko finanšu kontroles un pārvaldības sistēma. APR+ Proactiva Nākotnē piemērots reģionālās publiskās pārvaldes mobilais portāls — APR+ |
| 19.19 | TD-C19-i07 | T | Stažēšanās programma absolventiem |  | Skaits | 0 | 1 500 | 4. CET. | 2023 | Absolventu skaits, kuri ir apmeklējuši valsts pārvaldes prakses programmu, kas izveidota saskaņā ar Resolução do Conselho de Ministros n.° 11/2021 |
| 19.20 | TD-C19-i07 | T | Tāldarbā iesaistītie sabiedrisko pakalpojumu darbinieki |  | % | 0 | 25 | 4. CET. | 2023 | To darba ņēmēju procentuālā daļa, kuriem ir ar tāldarbu saderīgas funkcijas un kuri efektīvi strādā tāldarbā |
| 19.21 | TD-C19-i07 | T | Valsts pārvaldes darbinieku apmācība |  | Skaits | 0 | 96 400 | 1. CET. | 2026 | Apmācības dalībnieku skaits šādās spēju veidošanas programmās: Programa de capacitação digital Augstākā un augstākā izglītība vadības jomā Lojas do Cidadão/Espaços Cidadão apmācība Qualifica AP programma PlanAPP — plānošanas un prognozēšanas prasmju projekts SIADAP |
| 19.22 | TD-C19-r34 | M | Valsts pārvaldes digitālās pārveides tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā | Valsts pārvaldes digitālās pārveides tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā |  |  |  | 3. CET. | 2021 | Valsts pārvaldes digitālās pārveides tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā: stratēģija un transversālais rīcības plāns valsts pārvaldes digitālajai pārveidei un tiesību aktu kopums (tostarp regula par CNCS) par valsts kiberdrošības satvaru, pamatojoties uz Likumu Nr. 46/2018 |
| 19.23 | TD-C19-r35 | M | Valsts pārvaldes reorganizācijas tiesību aktu kopuma stāšanās spēkā | Valsts pārvaldes reorganizācijas tiesību aktu kopuma stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, kas vajadzīgi, lai īstenotu centrālās valsts pārvaldes funkcionālās un organizatoriskās izmaiņas, pamatojoties uz ziņojumu, ko sniedza ar Ministru padomes rezolūciju izveidotā Estrutura de missão |
| 19.24 | TD-C19-r36 | M | Valsts pārvaldes institūta izveide, I.P. | Valsts pārvaldes institūta I.P. izveide ar tiesību aktu |  |  |  | 2. CET. | 2021 | Instituto Nacional de Administração, IĪ tiesību akts, kas ļauj veikt valsts pārvaldes apmācības pasākumus |
| 19.30 | TD-C19-r41 | M | Tiesību akta par piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem stāšanās spēkā | Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā |  |  |  | 3. CET. | 2025 | Stājas spēkā tiesību akts, ar ko saskaņo un konsolidē personisku un tiešsaistes piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem, kā arī paplašina publisko pakalpojumu vienotajā portālā pieejamo pakalpojumu skaitu. |
| 19.31 | TD-C19-r42 | M | Leģislatīvā akta, ar kuru tiek pārskatīts SIADAP, stāšanās spēkā | Tiesību akta noteikums, kas norāda uz leģislatīvā akta stāšanos spēkā |  |  |  | 1. CET. | 2024 | Stājas spēkā tiesību akts, ar kuru tiek pārskatīta integrētā sistēma, lai pārvaldītu un novērtētu veiktspēju valsts pārvaldē (SIADAP) saskaņā ar pasākuma aprakstā aprakstītajiem raksturlielumiem. |
| 19.32 | TD-C19-r42 | M | Leģislatīvā akta, ar ko tiek pārskatīts valsts pārvaldes kompetenču profils, stāšanās spēkā | Tiesību akta noteikums, kas norāda uz leģislatīvā akta stāšanos spēkā |  |  |  | 1. CET. | 2024 | Stājas spēkā pārskatītais valsts pārvaldes kompetenču profils. |
| 19.33 | TD-C19-r42 | T | Jaunās SIADAP sistēmas darbības uzsākšana | Jaunās SIADAP sistēmas darbības uzsākšana |  |  |  | 1. CET. | 2025 | Jaunās SIADAP sistēmas, tostarp attiecīgās IT platformas, darbības uzsākšana. SIADAP sistēmas lietotājiem ir pieejama īpaša apmācība, lai mācītos par IT platformas izmantošanu. |
| 19.34 | TD-C19-i08 | M | Viedo teritoriju portāla atklāšana | Viedo teritoriju portāla atklāšana |  |  |  | 1. CET. | 2025 | Tiešsaistes tīmekļa vietnes (t. i., portāla) izveide, kas nodrošina tiešsaistes informācijas repozitoriju vietējā, reģionālā un valsts līmenī. |
| 19.35 | TD-C19-i08 | M | Viedās teritorijas: Pilsētu pārvaldības platformas, digitālie dvīņi un publiskās politikas infopanelis | Pašvaldības ar pilsētu pārvaldības platformām, digitālo dvīņu izveidi un publiskās politikas infopaneļa izveidi |  |  |  | 1. CET. | 2026 | 75 pašvaldībās un Comunidades Intermunicipais/Areas Metropolitanas ierīko vai modernizē pilsētu pārvaldības platformu. Valstu prioritārajās jomās, tādās kā ūdensapgāde un lauksaimniecība, klimatnoturība, mobilitāte un dekarbonizācija, veselība, enerģētika, tūrisms, civilā aizsardzība, tiek radīti pieci digitālie dvīņi. Izveidotais infopanelis ir pieejams centrāliem un reģionāliem dalībniekiem. |
| 19.36 | TD-C19-i08 | M | Apmācība par viedajām teritorijām |  | Skaits | 0 | 650 | 4. CET. | 2025 | To publiskā sektora darbinieku skaits, kuri pabeiguši apmācību par datu vākšanu un pārvaldību un citu saturu, kas saistīts ar viedajām pilsētām un ēkām, un ilgtspēju. |

## T. KOMPONENTS NR. 20: Digitālā skola

Portugāle 2019. gadā bija zem Eiropas vidējiem rādītājiem attiecībā uz interneta ikdienas izmantošanu (65 %), tiešsaistes sabiedrisko pakalpojumu (41 %) un IKT speciālistu (2,4 %) izmantošanu darba tirgū (Eurostat dati/Digitālo prasmju observatorija) un noteica vērienīgus mērķus līdz 2025. gadam attiecībā uz šiem rādītājiem (attiecīgi 80 %, 75 % un 5 %). No IKT speciālistiem darba tirgū 18,3 % bija sievietes un vīrieši — 81,7 % (Eurostat dati).

Komponenta mērķi ir radīt apstākļus Portugāles pamatizglītības un vidējās izglītības sistēmas jauninājumiem izglītības, pedagoģiskajā un vadības jomā. To panāk, attīstot skolotāju, skolēnu un skolu darbinieku digitālās prasmes, integrējot digitālās tehnoloģijas dažādās mācību programmu jomās un nodrošinot piemērotu aprīkojumu. Paredzams, ka tas savukārt veicinās digitālo pārkārtošanos un iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi.

Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu uzlabot iedzīvotāju prasmju līmeni, jo īpaši viņu digitālo pratību (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2019), un atbalstīt digitālo tehnoloģiju izmantošanu, lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi kvalitatīvai izglītībai un apmācībai (valsts īpašais ieteikums Nr. 2 2020).

## Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā plānā izklāstīto pasākumu un riska mazināšanas posmu aprakstu saskaņā ar NBK tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

## T.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

### TD-r37 reforma: Digitālās izglītības reforma

Pasākuma mērķis ir izstrādāt jaunu digitālo pieeju izglītībai, izmantojot esošo valsts izglītības politiku, jo īpaši autonomijas un elastīguma sistēmu mācību programmās. Šīs reformas mērķis ir ieviest kvalitatīvu lēcienu digitālo tehnoloģiju pedagoģiskajā izmantošanā un to, kā tās jāintegrē zināšanu iegūšanas procesā. Reformas mērķis ir arī mazināt atstumtības un nelabvēlīgu apstākļu riskus mācību procesos, samazinot sociālo un izglītības nevienlīdzību piekļuvē digitālajām tehnoloģijām. Digitālās izglītības reforma ir paredzēta izglītības kopienai (skolēniem, mācībspēkiem un darbiniekiem, kas nav skolotāji).

Reforma ietver pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt, ka 95 % skolotāju publiskajā izglītības tīklā saņem apmācību par pamatprasmēm vai padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp par digitālo tehnoloģiju integrēšanu mācību programmā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums TD-C20-i01: Digitālā pārkārtošanās izglītībā

Ieguldījumu mērķi ir šādi: likvidēt šķēršļus, kas kavē piekļuvi kvalitatīvam internetam skolas vidē; novērst ierobežojumus tehnoloģiskā un digitālā aprīkojuma integrētai izmantošanai un novērst specializēta aprīkojuma trūkumu digitālo prasmju attīstīšanai un STEAM karjeras turpināšanas stimulēšanai, lai veicinātu meiteņu un zēnu vienlīdzīgu līdzdalību; III) pārvarēt digitālo izglītības resursu nepietiekamo izmantošanu mācību procesā un novērtēšanas procesā; un iv) novērst izglītības sistēmas vadības un informācijas sistēmu izkliedētību un neefektivitāti, pārskatot un atjauninot skolu vadības un administrācijas metodiku un procesus.

Šo ieguldījumu veido:

- Skolu savienojamības paplašināšana, paplašinot paplašinātā izglītības tīkla interneta savienojamību no 40 līdz 300 Gb/s, savienojot pamatskolu un vidusskolu ar paplašināto izglītības tīklu un nodrošinot tām vismaz 1 Gb/s savienojamību un paplašinot vietējo tīklu ar vidēji 40 jauniem piekļuves punktiem katrai skolai.

- Nodrošinot 600000 datoru skolēniem un skolotājiem, modernizējot mācību telpu projicēšanas aprīkojumu (40000 projektoru) un nodrošinot skolām digitālās izglītības laboratorijas, kas aprīkotas ar progresīvām izglītības tehnoloģijām, piemēram, 3D printeriem un izglītības robotiem (1300).

- Izstrādāt un pieņemt jaunus digitālās izglītības resursus (95 % priekšmetu pamatizglītības un vidējās izglītības programmās, tostarp fiziskajā izglītībā un sportā), tostarp novērtēšanas testu digitalizāciju.

- Nodrošināt skolām vienotu identitātes sistēmu, lai pārvaldītu skolu kopienu, apvienotu un integrētu izglītības pārvaldības informācijas sistēmas un nodrošinātu vadību ar piemērotiem IT risinājumiem, 15000 dažādu aprīkojumu (starp datoriem, skeneriem un printeriem), lai panāktu efektīvāku un pārredzamāku izglītības sistēmas darbību, tostarp skolu izdevumu racionalizāciju.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums TD-C20-i02-RAA: Digitālā izglītība (Azoru salas)

Pasākuma mērķi ir nodrošināt piekļuvi digitālo tehnoloģiju izmantošanai, veicināt vienlīdzīgas iespējas un būtiski uzlabot mācīšanās līdzekļus saskaņā ar Eiropas Savienības Digitālās izglītības rīcības plānu.

Šis ieguldījums ietver izglītības kopienas digitālo prasmju attīstības veicināšanu, kas paredzēta gan studentiem, gan viņu vecākiem un skolotājiem, un ietver mērķtiecīgas darbības šādās jomās:

- Aprīkojums: 31900 jaunas mobilās IT iekārtas pirmsskolas, pamatizglītībai un vidējai izglītībai, tostarp sekošanai modernizācijai un programmatūrai un aprīkojuma nodrošināšanai skolas līmenī ar vismaz 1080 jauniem interaktīviem ekrāniem, 100 jaunām specializētām laboratorijas iekārtām, 100 jauniem 3D printeriem un 150 jauniem izglītības robotiem;

- Digitālās izglītības resursi: izglītības resursu digitalizācija ar mērķi sasniegt 100 % skolēnu Azoru salu autonomajā reģionā, izmantojot digitālās rokasgrāmatas;

- Digitālās kompetences: 24 mācību moduļi, kas paredzēti skolotājiem un skolēnu vecākiem;

- Savienojamība: darbības, kuru mērķis ir uzlabot skolu savienojamību Azoru salu autonomajā reģionā ar vismaz 1 Gb/s. 1500 slēdžu un APS iegāde un uzstādīšana.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums TD-C20-i03-RAM: Paātrināt ARM izglītības digitalizāciju

Pasākuma mērķis ir izveidot proaktīvāku, inovatīvāku, iekļaujošāku, autonomāku, taisnīgāku un atvērtāku izglītības sistēmu Madeiras autonomajā apgabalā valsts un privātajās skolās.

Investīcijas ietver kvalitatīvas mācīšanās, apmācības un kvalifikācijas nodrošināšanu, bērnu un skolēnu sagatavošanu 21. gadsimta izaicinājumiem, tostarp digitālajai pārejai, ar konkrētām darbībām šādās jomās:

- Digitālās izglītības resursi un aprīkojums: Digitālo rokasgrāmatu projekta mērķis ir nodrošināt vairākus digitālos izglītības resursus dažādos formātos un dažādās tipoloģijās (animācijas, simulācijas, trīsdimensiju video vai citas), nodrošināt aprīkojumu (planšetdatorus vai klēpjdatorus atkarībā no mācību gada) un piekļuvi digitālajām mācību grāmatām, lai nodrošinātu, ka izglītības kopienai (skolēniem, skolotājiem, vecāka gadagājuma izglītības tehniķiem, tehniskās palīdzības tehniķiem, izglītības pakalpojumu sniedzējiem) ir droša piekļuve izglītības digitalizācijas ceļā pieejamajam saturam. Visiem skolēniem (15910 skolēni): 1 planšetdators vai klēpjdators atkarībā no mācību gada — 1 virtuālās skolas piekļuves licence, kas derīga katram mācību gadam; 1 Personīga un nenododama licence katras skolas rokasgrāmatas digitālajai versijai, kas pieņemta skolai.

- Savienojamība un aprīkojums skolām: ar mērķi nodrošināt skolas ar “Inovatīvu mācību vidi” (34 “Inovatīvas vides māceklības telpas”; 22“Makerspace” plātnes; 15 vietas bērnu aprūpes mācībām; 20“Inovatīvas telpas”, kuru pamatā ir Snoezelentelpas koncepcija — iekļaušanas un digitālās pratības veicināšana ar izglītības inovācijas centriem programmēšanas un robotizēšanas jomā, pa vienam katrai skolai,

- Digitālās kompetences: pasniedzējiem un ar mācīšanu nesaistītiem darbiniekiem (augstākās izglītības tehniķiem, tehniskajiem asistentiem) tiek piedāvāti mācību pasākumi.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

## T.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 20.1 | TD-C20-r37 | T | Valsts izglītības tīkla skolotāju un ar mācīšanu nesaistītu darbinieku digitālo prasmju apmācība |  | % | 0 | 95 | 4. CET. | 2025 | To skolotāju procentuālā daļa publiskajā izglītības tīklā, kuri ir saņēmuši apmācību par pamatprasmēm vai padziļinātām digitālajām prasmēm, tostarp (skolotājiem) par digitālo tehnoloģiju integrēšanu mācību programmā |
| 20.2 | TD-C20-i01 | M | Līgumu parakstīšana par individuālu datoru iegādi skolēniem un skolotājiem | Noslēgts līgums |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Līgumu parakstīšana par 600000 jaunu klēpjdatoru iegādi skolotājiem un skolēniem |
| 20.3 | TD-C20-i01 | T | Datori skolēnu un skolotāju individuālai lietošanai |  | Skaits | 450 000 | 1 050 000 | 4. CET. | 2022 | Klēpjdatoru skaits, ko aizdod skolotājiem un skolēniem pamatskolās un vidusskolās |
| 20.4 | TD-C20-i01 | T | Pamatskolas un vidusskolu savienojamības uzlabošana |  | % | 0 | 95 | 4. CET. | 2024 | To pamatskolas un vidusskolu īpatsvars Portugālē, kuras 1) ir savienotas ar 300 Gb/s paplašināto izglītības tīklu, kura savienojums ir vismaz 1 Gb/s; un 2) ir vietējie skolu tīkli ar vidēji 40 Wi-fi piekļuves punktiem. |
| 20.5 | TD-C20-i01 | T | Uzstādītas digitālās izglītības laboratorijas |  | Skaits | 0 | 1 300 | 4. CET. | 2024 | Jaunu digitālās izglītības laboratoriju skaits, kas uzstādītas Portugāles pamatskolās un vidusskolās ar specializētu projektu aprīkojumu, piemēram, robotikas komplektiem, 3D printeriem, mērīšanas un testēšanas iekārtām, dažādiem rīkiem, izstrādes un simulācijas moduļiem, elektroniskiem komponentiem, lāzera ierakstīšanas un griešanas mašīnām vai citām iekārtām, lai izstrādātu un pavairotu eksperimentālos datošanas, programmēšanas un robotikas klubus. |
| 20.6 | TD-C20-i01 | T | Klases ar jaunu projicēšanas aprīkojumu |  | Skaits | 0 | 40 000 | 2. CET. | 2024 | Mācību telpu skaits pamatskolās un vidusskolās ar jaunu projicēšanas aprīkojumu |
| 20.7 | TD-C20-i01 | T | Skolu vadības iespēju palielināšana |  | % | 30 | 95 | 4. CET. | 2024 | To Portugāles pamatskolu un vidusskolu procentuālā daļa, kuras 1) ir pieņēmušas vienotu identitāšu sistēmu; Saistīts ar Izglītības ministrijas Izglītības vadības informācijas sistēmām un 3) pieņēma sistēmu School 360, kas ietver 15000 datoru piegādi skolu vadības darbībām. |
| 20.8 | TD-C20-i01 | T | Digitālie izglītības resursi |  | % | 0 | 95 | 4. CET. | 2025 | To priekšmetu procentuālā daļa pamatizglītības un vidējās izglītības programmās, tostarp fiziskajā izglītībā un sportā, attiecībā uz kuriem ir pabeigta digitālo izglītības resursu ražošana. |
| 20.9 | TD-C20-i01 | T | Digitālie testi un eksāmeni skolās |  | % | 0 | 95 | 4. CET. | 2025 | To skolas gala punktu pārbaudījumu un pārbaudījumu procentuālā daļa, kas ir digitalizēti. |
| 20.10 | TD-C20-i02-RAA | T | Plaši atvērti tiešsaistes kursi skolotājiem un vecākiem ARA |  | Skaits | 0 | 4 | 4. CET. | 2022 | Tādu masveida atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) skaits, kas izveidoti, lai veicinātu digitālo prasmju attīstību klasē un tālmācībā, tostarp nodrošinot pamācības un digitālo kompetenču iepirkuma portālu. MOOC ir pieejami tiešsaistē un ir brīvi pieejami skolotājiem un skolēnu vecākiem. |
| 20.11 | TD-C20-i02-RAA | T | Jauni klēpjdatori un planšetdatori skolām ARA |  | Skaits | 0 | 31 900 | 4. CET. | 2025 | Jaunu klēpjdatoru un planšetdatoru skaits pirmsskolas, 2. un 2. cikla un vidējās izglītības jomā, |
| 20.12 | TD-C20-i02-RAA | M | ARA skolu digitālais aprīkojums un digitālie izglītības resursi | Digitālā aprīkojuma un digitālo izglītības resursu piegāde ARA skolām |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šāda digitālā aprīkojuma izplatīšanas pabeigšana Azoru salu autonomā reģiona skolām: vismaz 1 Gbps interneta pieslēgums 95 % skolu, 1080 jauni interaktīvie ekrāni, 100 jaunas specializētas laboratorijas iekārtas, 100 jauni 3D printeri, 150 jauni izglītības roboti. Turklāt visas publiskās skolas un četras privātās skolas piedāvā digitālas rokasgrāmatas visiem skolēniem. Tiek iegādāti un uzstādīti 1500 slēdži un APS. |
| 20.13 | TD-C20-i02-RAA | T | Plaši atvērti tiešsaistes kursi skolotājiem un vecākiem ARA |  | Skaits | 4 | 24 | 4. CET. | 2025 | Tādu masveida atvērto tiešsaistes kursu (MOOC) skaits, kas izveidoti, lai veicinātu digitālo prasmju attīstību klasē un tālmācībā, tostarp nodrošinot pamācības un digitālo kompetenču iepirkuma portālu. MOOC ir pieejami tiešsaistē un ir brīvi pieejami skolotājiem un skolēnu vecākiem. |
| 20.14 | TD-C20-i03-RAM | T | Digitālās rokasgrāmatas otrā un trešā cikla skolēniem un vidusskolēniem |  | Skaits | 0 | 5 120 | 4. CET. | 2022 | To skolēnu skaits pamatizglītības un vidējās izglītības otrajā un trešajā ciklā, kuriem mācību gada laikā bija piekļuve digitālajam manuālajam komplektam AZS un kurš to izmantoja. |
| 20.15 | TD-C20-i03-RAM | T | Skolu pieslēgums AZS |  | % | 0 | 95 | 4. CET. | 2024 | To pamatskolu un vidusskolu īpatsvars AZM, kuras ir savienotas ar ARM strukturēto Wi-fi tīklu ar interneta pieslēgumu vismaz 1 Gb/s katrai skolai. Turklāt desmit parastās privātās skolas un privātās un publiskās profesionālās skolas, kas tiks savienotas ar ARM strukturēto Wi-fi tīklu ar interneta pieslēgumu vismaz 1 Gb/s katrai skolai. |
| 20.16 | TD-C20-i03-RAM | T | Digitālās rokasgrāmatas 2. un 3. cikla skolēniem un ARM vidusskolēniem |  | Skaits | 5 120 | 15 910 | 4. CET. | 2025 | To skolēnu skaits pamatizglītības un vidējās izglītības otrajā un trešajā ciklā, kuriem mācību gada laikā bija piekļuve digitālajam manuālajam komplektam AZS un kurš to izmantoja. |
| 20.17 | TD-C20-i03-RAM | T | Skolotāju un ar mācīšanu nesaistītu darbinieku apmācība par digitālajām kompetencēm AZS |  | Skaits | 0 | 6 500 | 4. CET. | 2025 | Skolotāju un ar mācīšanu nesaistītu darbinieku skaits no visiem izglītības līmeņiem (no pirmsskolas līdz vidusskolas līmenim), kuri piedalījās digitālo un tehnoloģisko prasmju apguvē AZS |
| 20.18 | TD-C20-i03-RAM | M | Zinātniskā un tehnoloģiskā aprīkojuma piegāde AZM skolām | Zinātniskā un tehnoloģiskā aprīkojuma piegāde AZM skolām |  |  |  | 4. CET. | 2025 | RAM skolas gūst labumu no šādu zinātnisko un tehnoloģisko iekārtu robotikas eksperimentu komplektu izplatīšanas (12 129 skolu telpām/izglītības telpām visiem izglītības līmeņiem: pirms,1. cikla, 2.cikla, 3.cikla un vidējās izglītības); eksperimentālo zinātņu komplekti (12 129 skolu istabām/izglītības telpām); Tvaika komplekti (12 129 skolu telpām/izglītības telpām); bioloģijas, fizikas un ķīmijas komplekti (35 skolu telpām/izglītības telpām); Polivizuālo/ilgstundu komplekti (40 skolu telpām/izglītības telpām), 100 jaunas datorzinātnes iekārtas (94 skolu istabas/izglītības telpas pirmajā ciklā); Turklāt izveido 91 inovatīvu mācību vidi, lai mācīšanas un mācīšanās procesā varētu izmantot jaunas metodiskas pieejas. |

## U. KOMPONENTS 21: REPowerEU

REPowerEU nodaļas mērķis ir atbalstīt Portugāles vērienīgos mērķus attiecībā uz enerģētisko neatkarību un zaļo pārkārtošanos jaunās ģeopolitiskās un enerģijas tirgus situācijas kontekstā.

REPowerEU reformu un investīciju mērķis ir stiprināt Portugāles enerģētisko suverenitāti un paātrināt tās ekonomikas dekarbonizāciju. Nodaļā ir iekļautas reformas, kas racionalizēs atjaunīgo energoresursu licencēšanas procedūras, izveidos vienas pieturas aģentūru atjaunīgo energoresursu projektu licencēšanai, kā arī veicinās biometāna un atjaunīgā ūdeņraža ieviešanu valstī. Ieguldījums sastāvēs no tehnisko pētījumu izstrādes atkrastes vēja enerģijas izmantošanai. Turklāt Portugāle risina problēmu saistībā ar darbaspēka pārkvalificēšanu zaļās pārkārtošanās nolūkā, veicot zaļo prasmju reformu, kuras mērķis ir nākamajos divos gados izveidot visaptverošu profesionālās apmācības piedāvājumu zaļo prasmju attīstīšanai un apmācīt 25 tūkstošus cilvēku.

Nodaļā ir iekļautas arī investīcijas enerģētiskās nabadzības novēršanai, veicot investīcijas, kuru mērķis ir palielināt energoefektivitāti dzīvojamās ēkās, pakalpojumu un sabiedriskajās ēkās, un reformas, kuru mērķis ir izveidot valsts enerģētiskās nabadzības novērošanas centru un izstrādāt vienas pieturas aģentūras modeli, lai palīdzētu iedzīvotājiem īstenot energoefektivitātes intervences pasākumus.

Portugāle arī palielina savu noturību, veicot stratēģiskas investīcijas, lai atbalstītu neto nulles emisiju tehnoloģiju ražošanu, palielinot esošās investīcijas atjaunīgajās gāzēs un bezemisiju transportā, kā arī veidojot uzglabāšanas jaudu, lai palielinātu energosistēmas elastību, vienlaikus veicinot atjaunīgos energoresursus. Visā valstī ir plānoti un izplatīti vairāki jauni ieguldījumi bezemisiju transportā, tostarp autobusu ātrās tranzīta līnijas būvniecība Bragā un funikulāra būvniecība Nazarē”.

Vairāki pasākumi būs saistīti ar pārrobežu dimensiju, kas galvenokārt tiks izstrādāta, ieguldot atjaunojamos energoresursos un energoefektivitātē.

Komponents palīdz īstenot Portugālei adresēto ieteikumu, kas izdots Portugālei, lai samazinātu tās atkarību no fosilajiem kurināmajiem (valsts īpašais ieteikums Nr. 4 2022. un 2023. gads) un koncentrēt investīcijas uz mazoglekļa pārkārtošanos un enerģētikas pārkārtošanu (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2019) un uz tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu (valsts īpašais ieteikums Nr. 3 2020). Tas jo īpaši ietver pasākumus, kuru mērķis ir paātrināt atjaunīgo energoresursu izmantošanu, vienkāršot atļauju piešķiršanu, dekarbonizēt transporta nozari, uzlabot ēku energoefektivitāti, modernizēt elektroenerģijas pārvades un sadales tīklus, palielināt elektroenerģijas uzkrāšanu un stiprināt zaļās pārkārtošanās procesam nepieciešamo zaļo prasmju apguvi.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā būtiski nekaitēs vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu aprakstu un mazināšanas pasākumus saskaņā ar DNSH tehniskajiem norādījumiem (2021/C58/01).

## U.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam pieteikto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums RP-C21–i01: Izvērsts pasākums: Rūpniecības dekarbonizācija

Šā pasākuma mērķis ir palielināt ieguldījumus TC-C11-i01: Rūpniecības dekarbonizācija saskaņā ar 11. komponentu.

Pasākuma izvērstā daļa palielina atbalstīto dekarbonizācijas projektu skaitu. Atbalstu pasākuma paplašinātajai daļai piešķir 500 maziem un vidējiem uzņēmumiem projektiem, kuru maksimālais apjoms ir EUR 200000 vienam uzņēmumam trīs fiskālo gadu laikā (“vienkāršotie” projekti).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums RP-C21–02: Izvērsts pasākums: Dzīvojamo ēku energoefektivitāte

Pasākuma mērķis ir paplašināt pasākumu TC-C13-i01: Dzīvojamo ēku energoefektivitāte 13. komponentā.

Pasākuma izvēršanas daļa palielina renovēto dzīvojamo ēku skaitu un pašpatēriņam saražoto atjaunojamo energoresursu skaitu. 60 % no šajā investīcijā renovētās platības ir daudzdzīvokļu ēkās.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

### Ieguldījums RP-C21–i03: Izvērsts pasākums: Pakalpojumu nozarē izmantoto ēku energoefektivitāte

Šā pasākuma mērķis ir paplašināt pasākumu TC-C13-i03 “Energoefektivitāte ēkās, ko izmanto pakalpojumu nozarē saskaņā ar 13. komponentu”. Pasākuma paplašinātā daļa palielina renovēto privāto pakalpojumu ēku platību.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums RP-C21-i04-RAM: Sabiedrisko ēku energoefektivitāte Madeirā

Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt energorenovāciju, veicināt energoefektivitāti un resursefektivitāti un palielināt atjaunojamās enerģijas pašpatēriņu sabiedriskajās ēkās Madeirā.

Šīs investīcijas ietver pasākumus, kas veicina renovāciju, energoefektivitāti, dekarbonizāciju, ūdens izmantošanas efektivitāti un aprites ekonomiku sabiedriskajās ēkās Madeiras autonomajā apgabalā, nodrošinot vidējas pamatīgas renovācijas.

Visas ēkas, par kurām var pretendēt uz intervenci, ir sabiedriski izmantojamas, jo īpaši veselības aprūpes, izglītības un reģionālās valsts pārvaldes jomā.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### RP-C21-r43 reforma: Nacionālā Enerģētiskās nabadzības observatorija

Šīs reformas mērķis ir izveidot valsts, reģionālo un vietējo iestāžu struktūru, kas uzraudzītu enerģētiskās nabadzības situāciju un analizētu un izstrādātu valsts politiku tās izskaušanai Portugālē.

Ar reformu izveido Valsts enerģētiskās nabadzības observatoriju (ONPE), kas ir atbildīga par:

- Pārraudzīt, uzraudzīt, koordinēt un ziņot par ilgtermiņa enerģētiskās nabadzības stratēģijas (ELPPE) īstenošanu;

- Ar enerģētisko nabadzību saistītā politikas darba koordinēšana saistībā ar nacionālā enerģētikas un klimata plāna (NEKP) un nacionālo sociālo klimata plānu izstrādi un īstenošanu;

- Ierosināt valdībai desmit gadu rīcības plānus (programmas 2030., 2040. un 2050. gadam), kā arī pārskatīt un pārskatīt ELPPE, kuru biežums ir attiecīgi trīs gadi un pieci gadi;

- Īstenot spēju veidošanas pasākumus publiskā un privātā, valsts, reģionālā un vietējā līmeņa aģentiem, kas iesaistīti ilgtermiņa enerģētiskās nabadzības stratēģijas īstenošanā;

- Enerģētiskās nabadzības skarto mājsaimniecību apzināšana un uzraudzība, izveidojot un īstenojot periodiskas apsekošanas rīku;

- Ierosināt finansēšanas (vai fiskālu) instrumentu energoefektivitātes pasākumiem, kas paredzēti mājsaimniecībām, kuras skar enerģētiskā nabadzība;

- Izstrādāt materiālus un kampaņas, lai uzlabotu energoprasmi, kas atbilst enerģētiskās nabadzības skarto mājsaimniecību profilam;

- Veicināt un izplatīt darbu, kas saistīts ar enerģētiskās nabadzības parādību, tostarp izveidojot struktūru un ieinteresēto dalībnieku tīklu, kura mērķis ir risināt šo jautājumu.

ONPE savā pārvaldības struktūrā iekļauj i) pārvaldības vienību, kas ir atbildīga par ONPE darbības pārvaldību, ii) stratēģisko komiteju, kuru vada Vides un klimata pasākumu ministrija un kurā ir locekļi no attiecīgajām valdības jomām (piemēram, mājokļi, sociālais nodrošinājums, veselība, finanses, izglītība, teritoriālā kohēzija), un iii) padomdevēju komiteju, tostarp tādas izveidotas ieinteresētās personas kā universitātes, pašvaldības, vietējās enerģētikas aģentūras, nevalstiskās organizācijas, kas iesaistītas enerģētiskās nabadzības izskaušanas darbībās, energotīklu operatoriem, patērētājiem un nekustamā īpašuma apvienībām, nozaru apvienībām un privāto finanšu struktūrām. Reforma nodrošina, ka šīs struktūras sadarbojas un tām ir skaidri uzdevumi, lai sasniegtu ONPE pilnvarās noteiktos mērķus. Datu vākšanā nodrošina sadarbību starp ONPE un Portugāles statistikas iestādēm.

Reforma arī nodrošina, ka tiek izveidots finanšu instruments energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamo ēku sektorā, lai risinātu enerģētiskās nabadzības problēmu apzinātajiem mājsaimniecību profiliem, kas pieņemts, stājoties spēkā tiesību aktam vai pieņemot lēmumu attiecīgajā finanšu iestādē.

Šīs reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

### RP-C21–r44 reforma: Energoefektivitātes vienas pieturas aģentūru izveide iedzīvotājiem (Iedzīvotāju enerģētikas telpas)

Šīs reformas mērķis ir atbalstīt iedzīvotājus energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas pasākumu sagatavošanā un īstenošanā un pieņemt ilgtspējīgu rīcību attiecībā uz enerģijas izmantošanu, uzlabojot energoprasmi.

Pamatojoties uz izmēģinājuma projektu, kas izstrādāts saistībā ar ieguldījumiem TC-C13-I01.01, reforma izveidos vienas pieturas aģentūras iedzīvotājiem (Pilsoņu enerģētikas telpas — Espaços Cidadão Energia), ko izveidojušas vietējās vai reģionālās pašvaldības vai citas vietējās struktūras un ko iekļauj pašvaldību klimata rīcības plānos saskaņā ar Likumu Nr. 98/2021 un piedāvā iedzīvotājiem virkni pakalpojumu, piemēram:

- Informācijas un tehniskā atbalsta sniegšana, sākot no enerģijas rēķinu interpretācijas līdz ilgtspējīgai enerģijas izmantošanai un patērētāju tiesībām;

- Konsultācijas, tostarp par enerģijas iepirkumu, aprīkojuma iegādi, energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas risinājumu izvēli, risinājumu īstenošanas komerciālo piedāvājumu atlasi;

- Mājokļu energonovērtējums un investīciju priekšlikumi, lai palielinātu siltumkomfortu un samazinātu rēķinus par enerģiju;

- Konsultācijas par piekļuvi stimuliem un finansēšanas instrumentiem — gan publiskiem, gan privātiem, valsts un vietējiem;

- Vākt datus par lietotājiem, lai tos kopīgotu ar Valsts enerģētiskās nabadzības observatoriju.

Veic spēju veidošanas pasākumus, lai nodrošinātu, ka vismaz trīssimt cilvēku tiek apmācīti pilsoņu enerģētikas telpu darbībai.

Šīs reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

### Ieguldījums RP-C21–i05: Atbalsts zaļās rūpniecības attīstībai

Šo uzņēmumiem paredzēto investīciju mērķis ir palielināt atjaunīgās enerģijas, dekarbonizācijas un energoefektivitātes tehnoloģiju ražošanas jaudu saskaņā ar NEKP 2030. gadam mērķrādītājiem un Eiropas zaļā kursa industriālā plāna (COM (2023) 62 final) mērķiem.

Investīcijas ir dotācijas, kas paredzētas atsevišķiem uzņēmumiem vai projektiem, un ar tām atbalsta rūpnieciskās investīcijas tādu stratēģisku tehnoloģiju ražošanā, kuras ir tieši saistītas ar saules fotoelementu un saules siltumenerģijas tehnoloģijām, elektrolīzeriem un kurināmā elementiem, sauszemes vēja un atkrastes atjaunīgajiem energoresursiem, ilgtspējīgu biogāzi/biometānu, akumulatoriem un uzglabāšanu, oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu, siltumsūkņiem, energoefektivitāti, ģeotermālo enerģiju vai tīkla risinājumiem.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst principam “nenodari būtisku kaitējumu” saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu, kā noteikts tehniskajās norādēs “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritēriji, kas ietverti turpmāko uzaicinājumu iesniegt projektus darba uzdevumā:

- izslēgt no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtota izmantošana; darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), sasniedzot prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, un mehāniskās bioloģiskās attīrīšanas iekārtām; III) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām; un

- pieprasīt, lai saņēmējs ievēro attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā.

Šo investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### RP-C21–r45 reforma: Zaļās prasmes

Šīs reformas mērķis ir izveidot ilgtermiņa profesionālās izglītības piedāvājumu zaļo prasmju attīstīšanai, atzīšanai, validēšanai un sertificēšanai, lai novērstu bezdarba risku, veicinātu darbvietu saglabāšanu un stimulētu jaunu darbvietu radīšanu.

Reforma sastāv no šādiem elementiem:

- Zaļā darba un prasmju programma: nodrošināt profesionālo apmācību un pārkvalifikāciju 12500 darba ņēmējiem, kas iesaistīti enerģētikas pārkārtošanas procesos, ko veic darba devēji, darba ņēmējiem, kuriem fosilā kurināmā nozares slēgšanas dēļ draud bezdarbs, kā arī bezdarbniekiem. To īsteno Nodarbinātības un profesionālās izglītības institūts, izmantojot īstermiņa un vidēja termiņa apmācību, un tajā galvenā uzmanība būtu jāpievērš zaļo prasmju attīstīšanai.

- Kursi Enerģētikas pārkārtošanas mācību centrā: ilgtermiņa apmācības nodrošināšana vēl 12500 personu enerģētikas pārkārtošanas un klimatrīcības jomā, tostarp atjaunojamo energoresursu enerģijas, zaļā ūdeņraža, sintētisko nebioloģisko degvielu un energoefektivitātes jomā.

Papildus zaļā darba un prasmju programmas atbalsta saņēmējiem prioritāti piešķir tiem atbalsta saņēmējiem, kuri vēlas apgūt prasmes, kas atzītas par būtiskām atjaunojamo energoresursu (tostarp ūdeņraža) un energoefektivitātes projektu īstenošanai.

Apmācības ceļus izstrādā saskaņā ar tirgus un nozares apvienību apzinātajām vajadzībām. Atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes dalībnieki nosaka, kuras prasmes tiek uzskatītas par būtiskām, pamatojoties uz pieprasījumu darba tirgū. Apmācības saturs atspoguļo šīs vajadzības. Mācību piedāvājumu izstrādā Enerģētikas pārkārtošanas mācību centrs.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### RP-C21-r46 reforma: Atjaunīgā ūdeņraža tiesiskais regulējums

Šīs reformas mērķis ir veicināt atjaunīgā ūdeņraža izmantošanu kā daļu no visaptverošākas pārejas stratēģijas uz dekarbonizētu ekonomiku. Šīs reformas mērķis ir arī radīt apstākļus dabasgāzes tīkla dekarbonizācijai un palīdzēt attīstīt atjaunīgā ūdeņraža vērtības ķēdi.

Reforma ietver Valsts gāzes pārvades tīkla regulas un Valsts gāzes sadales tīkla regulas pārskatīšanu, kas jāapstiprina Enerģētikas un ģeoloģijas ģenerāldirektorātam (proti, Rīkojums Nr. 806-B/2022 un Rīkojums Nr. 806-C/2022). Abās grozītajās regulās nosaka tehniskos kritērijus un darbības aspektus atjaunīgā ūdeņraža ražošanai, sertifikācijai, transportēšanai, uzglabāšanai, noplūdes novēršanai un attiecīgā gadījumā ievadīšanai gāzes tīklā, definējot struktūru, kas atbild par iesūknēšanas pārvaldību, un nosaka kritērijus, saskaņā ar kuriem netiek pārsniegta maksimāli pieļaujamā ūdeņraža koncentrācija gāzes tīklā (saskaņā ar pārskatīto Portugāles Ūdeņraža stratēģiju). Tās arī nosaka atjaunīgā ūdeņraža tiešos lietotājus saskaņā ar ES ūdeņraža stratēģiju, pievēršoties grūti dekarbonizējamiem lietojumiem rūpniecības un transporta nozarē, un noteikumus, lai nodrošinātu pārredzamību attiecībā uz rēķinu sagatavošanas sistēmu, apkures jaudu un gāzes kvalitāti (piemēram, augstākā kaloriskā vērtība (GCV), Wobbe indekss (sadegšanas kvalitātes rādītājs) un papildu komponentu (piemēram, CO2, ogļūdeņradis, H2O, sērs u. c.) klātbūtnes pārredzamību.

Turklāt administratīvu vai juridisku aktu publicē Oficiālajā Vēstnesī Diário da República, un tas stājas spēkā, nosakot, ka par atjaunīgā ūdeņraža ražošanas iekārtām uzskata tikai tādas rūpniecības vienības, kas atbilst Atjaunojamo energoresursu direktīvas un tās deleģēto aktu (2018/2001/ES) prasībām. Tiesību aktā arī nosaka procedūru, kas jāievēro pieteikumu iesniedzējiem, kuri iesniedz licences pieteikumu par atjaunīgo gāzu ražošanu, pieprasot, lai tie, kas iesniedz licences pieteikumu, iesniegtu deklarāciju, lai uzņemtos saistības izpildīt no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas prasības, kā noteikts Atjaunojamo energoresursu direktīvā un tās deleģētajos aktos (2018/2001/ES), un nodrošināt saražotā ūdeņraža atjaunīgo izcelsmi.

Iepriekš minētajā administratīvajā vai tiesību aktā ir arī noteikts, ka pirms atjaunīgā ūdeņraža ražošanas uzsākšanas, lai saņemtu “rūpniecības iekārtas uzstādīšanas un ekspluatācijas atļauju”, pieteikuma iesniedzējam attiecīgā gadījumā jāiesniedz galīgais līgums par tās atjaunīgās enerģijas iegādi, ko tas patērē ražošanas procesā, kā arī informācija, kas vajadzīga, lai pierādītu, ka deklarācijā noteiktās saistības ir izpildītas.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

### RP-C21-r47 reforma: Ilgtspējīga biometāna un biometāna rīcības plāna pirmā izsole

Šīs reformas mērķis ir veicināt un veicināt ilgtspējīga biometāna ražošanu un patēriņu, radot nepieciešamos apstākļus biometāna ekonomikas attīstībai Portugālē.

Reforma ietver pirmās izsoles sākšanu par ilgtspējīga biometāna centralizētu iegādi, ko veic vairumtirgotājs (CURg) saskaņā ar valdības 4. janvāra Rīkojumu Nr. 15/2023. Izsoles mērķis ir iegādāties 150 GWh gadā biometāna ievadīšanai valsts gāzes tīklā. Reforma ietver arī Biometāna rīcības plāna pieņemšanu, kurā izklāsta stratēģiju biometāna attīstībai Portugālē. Rīcības plānā ierosina darbības, lai nodrošinātu labvēlīgu tiesisko regulējumu apvienojumā ar valsts politikas pasākumu kopumu, kas atbalsta biometāna iekšējā tirgus izveidi, lai atbalstītu ražošanu un veicinātu patēriņu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. martam.

### RP-C21–r48 reforma: Atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem piemērojamā tiesiskā un normatīvā regulējuma vienkāršošana

Šīs reformas mērķis ir veicināt atjaunīgās enerģijas projektus, vienkāršojot tiesisko regulējumu un tiesisko regulējumu attiecībā uz atjaunīgās enerģijas atļauju piešķiršanu un apmācību tiem, kas nodarbojas ar atļauju izsniegšanu un attiecīgo digitālo rīku.

Reforma ietver:

- Stājas spēkā leģislatīvais akts, ar ko izveido Atjaunojamās enerģijas projektu licencēšanas misijas vienību 2030. gadam (“Umer 2030”). Umer 2030 uzdevums cita starpā ir:

  - Nodrošināt, ka tiek sasniegti pārskatītā nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2030. gadam mērķi, un paātrināt atjaunīgās enerģijas projektu īstenošanu Portugālē;

  - Izstrādāt procedūru rokasgrāmatu, lai atbalstītu un vienkāršotu pašpatēriņa un atjaunojamās enerģijas kopienu licencēšanas procedūru;

  - Izstrādāt, īstenot un pārvaldīt vienas pieturas aģentūru atjaunojamās enerģijas projektu licencēšanai un uzraudzībai (RP-C14-i02);

  - Izstrādāt priekšlikumu nozaru programmai attiecībā uz atjaunojamiem mērķiem;

  - Konsolidēt tiesisko regulējumu un tiesisko regulējumu, kas piemērojams elektroenerģijas un vides licencēšanai atjaunojamās enerģijas un akumulācijas projektiem.

- Reforma ietver arī noteikumu izstrādi par pašvaldību licencēšanu atjaunojamās enerģijas un uzkrāšanas projektiem, grozot ministrijas Rīkojumu Nr. 113/2015, kurā noteikti attiecīgie elementi, kas jāiesniedz pašvaldības atjaunīgās enerģijas projektu licencēšanas procedūrai.

- Reforma paredz arī grafiku jaunas atjaunojamo energoresursu enerģijas jaudas piešķiršanai, īpašu uzmanību pievēršot ģeogrāfiskajiem apgabaliem, kas izriet no nozares programmas “Atjaunojamie reģioni”.

- Reforma ietver arī apmācību 500 centrālās, reģionālās un vietējās publiskās pārvaldes vadītājiem un tehniķiem saistībā ar atļauju piešķiršanas procedūrām atjaunojamās enerģijas projektiem un enerģijas uzkrāšanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījumu RP-C21– i06 Palielinātais pasākums: Ūdeņradis un atjaunīgās gāzes

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt esošo ieguldījumu C14 -i01: Ūdeņradis un atjaunīgās gāzes saskaņā ar 14. komponentu.

Pasākuma paplašinātā daļa palielina atjaunīgā ūdeņraža un atjaunīgās gāzes ražošanas jaudu. Pasākums ietver darbības, kuru mērķis ir veicināt atjaunīgo gāzu ražošanu, uzglabāšanu, transportēšanu un sadali un kuru mērķis ir palielināt atjaunīgo gāzu devumu enerģijas patēriņā, samazināt SEG emisijas, samazināt energoatkarību un uzlabot energoapgādes drošību.

Atbalsta dažādus lietojumus, piemēram, atjaunīgo gāzu izmantošanu transportam un atjaunīgo gāzu ievadīšanu dabasgāzes tīklā.

Atjaunīgā ūdeņraža ražošanai izmanto tikai elektrolīzi.

Citu atjaunīgo gāzu ražošanā izmanto citas tehnoloģijas: termoķīmiskie un hidrotermiskie procesi (tikai ilgtspējīga biometāna ražošanai); bioloģiskie procesi (biofotolīze un fermentācija); biogāzes bagātināšanu no biomasas materiālu anaerobās noārdīšanās izmanto tikai ilgtspējīga biometāna ražošanai (biogāzes ražošanu varētu atbalstīt, ja tā ietver arī biogāzes modernizēšanu par ilgtspējīgu biometānu); un d) metanizāciju veic tikai no bioatkritumiem.

Atjaunīgā ūdeņraža ražošanai ir jāatbilst Atjaunojamo energoresursu direktīvai un tās deleģētajiem aktiem (2018/2001/ES).

Investīcijām ir ļoti īpaša uzmanība, un to mērķis ir palielināt uzstādīto jaudu atjaunīgā ūdeņraža un citu atjaunīgo gāzu ražošanai, tostarp uzstādīto jaudu elektrolīzeros atjaunīgā ūdeņraža ražošanai. Projektu īsteno, izsludinot atklātu(-s) uzaicinājumu(-us) iesniegt piedāvājumus, lai atbalstītu projektus, nepārsniedzot EUR 15000000 vienam projektam.

Šis pasākums atbalsta nobriedušas tehnoloģijas (TRL > 8), kas cita starpā veicina ne tikai atjaunīgā ūdeņraža ražošanu, bet arī citu atjaunīgo gāzu ražošanu, izmantojot sadzīves atkritumu organiskā komponenta, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu, lauksaimniecības un rūpniecības notekūdeņu (izņemot plastmasas atkritumus) enerģijas reģenerāciju. Šā ieguldījuma ietvaros nav paredzēta reciklēta oglekļa kurināmā ražošana.

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums RP-C21–07: Tehniskie pētījumi par atkrastes enerģijas potenciālu

Šī ieguldījuma mērķis ir ļaut Portugāles valstij rīkot konkursa procedūras peldošas atkrastes vēja enerģijas jaudas uzstādīšanai.

Ieguldījumu veido augstas izšķirtspējas ģeofizisko, ģeotehnisko, vēja, viļņu un strāvas pētījumu izstrāde vismaz 2 000 km² platībā Atlantijas okeānā. Pētījumi pēc to pabeigšanas kalpo par pamatu turpmāku izsoļu sākšanai attiecībā uz atkrastes teritorijām, kas uzskaitītas Valsts jūras telpiskās plānošanas situācijas plānā (PSOEM).

Ieguldījumu īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums RP-C21–08: Tīkla elastība un uzglabāšana

Šo investīciju mērķis ir palielināt publiskā elektrotīkla elastību, ļaujot optimizēt un elastīgi pārvaldīt elektroenerģijas sistēmu, ņemot vērā arī paredzamo atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas un patēriņa pieaugumu.

Investīcijas ietver atbalstu vismaz 500 MW enerģijas uzkrāšanas jaudas uzstādīšanai elektrotīklā (gan pārvades, gan sadales līmenī). Uzkrāšanas jaudu piešķir, pamatojoties uz to apgabalu iepriekšēju identifikāciju, kuriem visvairāk vajadzīga palīdzība, piemēram, teritorijas, kurās ir visvairāk tīkla ierobežojumu vai kurās ir vislielākais atjaunīgās enerģijas īpatsvars. Projektus atbalsta līdz 20 % apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Šo investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums RP-C21–i09: Vienas pieturas aģentūra atjaunojamās enerģijas projektu licencēšanai un uzraudzībai

Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt atjaunojamās enerģijas projektu attīstību, izveidojot digitālu vienas pieturas aģentūru atjaunīgās enerģijas projektu atļauju piešķiršanai un uzraudzībai.

Investīcijas ietver vienas pieturas aģentūras digitālās platformas izstrādi un darbības uzsākšanu. Platformai ir šādas funkcijas:

- Licencēšanas modulis pašpatēriņa projektiem un atjaunojamo energoresursu energokopienām, kā arī uzglabāšanai sistēmās aiz skaitītāja;

- Licencēšanas modulis centralizētajiem tikai tīkla atjaunīgās enerģijas projektiem un uzkrāšanas sistēmām zem skaitītāja;

- Licencēšanas modulis projektiem, kas paredzēti tikai uzglabāšanai;

- Atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu novērošanas un statistikas modulis.

Vienas pieturas aģentūru izstrādā divos posmos:

- Pirmajā posmā digitālajā platformā darbojas trīs licencēšanas moduļi, kas ļauj lietotājiem uzraudzīt dažādus licencēšanas procedūras posmus (tostarp izstrādes, nodošanas ekspluatācijā, testēšanas un palaišanas posmus). Platforma iepazīstina ar prasībām un termiņiem, kas saistīti ar atjaunīgās enerģijas projektu licencēšanu.

- Otrajā posmā digitālajai platformai ir arī novērošanas un statistikas moduļi, kas ļauj lietotājiem ievadīt datus un apmainīties ar dokumentiem, kas saistīti ar licencēšanas procedūrām, kā arī ar licencētā projekta īstenošanu. Platforma ietver attālinātas novērošanas (satelītattēlveides) funkcijas, lai uzlabotu valsts iestāžu veikto projektu īstenošanas uzraudzību.

Turklāt ieguldījums ietver esošo atļauju izsniegšanas dokumentu dematerializāciju (digitalizāciju, arhivēšanu un likvidēšanu), kā to noteicis Enerģētikas un ģeoloģijas ģenerāldirektorāts.

Vienas pieturas aģentūra atbilst “Eiropas Datu centru energoefektivitātes rīcības kodeksam”.

Šo investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums RP-C21-i10-RAA: Stimulu sistēma atjaunojamās enerģijas uzkrāšanas sistēmu iegādei un uzstādīšanai Azoru salās

Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt enerģētikas pārkārtošanu Azoru salās, palīdzot palielināt arhipelāga enerģētisko neatkarību.

Investīcijas ietver stimulu sistēmu tādu uzglabāšanas sistēmu iegādei un uzstādīšanai, kuru mērķis ir no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas elektroenerģijas uzkrāšana mājsaimniecību, uzņēmumu, kooperatīvu, bezpeļņas organizāciju un labdarības iestāžu pašpatēriņam. Ieguldījums atbilst reģionālajam likumdošanas dekrētam 12/2023/A, ar ko ieviesa līdz 85 % stimulu enerģijas uzkrāšanas sistēmu iegādei un uzstādīšanai, ja tās ir paredzētas, lai papildinātu fotoelementu sistēmas, kas iegādātas saskaņā ar ANP (C14-i03-RAA), kas ir stimulu programma, kuru finansē no ANP (C14-i03-RAA).

Šo investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums RP-C21-i11-RAM: Stimulu sistēma atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanai un uzglabāšanai Madeirā un Porto Santo

Šo investīciju mērķis ir veicināt enerģētikas pārkārtošanu Madeiras autonomajā reģionā, tostarp Porto Santo salā, tādējādi palīdzot palielināt tā enerģētisko neatkarību.

Investīcijas ietver stimulu sistēmu, lai mājsaimniecības, mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi un bezpeļņas iestādes iegādātos un uzstādītu atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas un uzkrāšanas sistēmas pašpatēriņam, kā arī lai iegādātos un uzstādītu iekārtas karstā ūdens ražošanai un siltuma ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Visas fiziskās un juridiskās personas, kurām pieder ēka Madeiras autonomajā reģionā, izņemot autonomo reģionālo administrāciju, vietējo administrāciju un valsts tiešo administrāciju, ir tiesīgas saņemt neatmaksājamas dotācijas.

Šo investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

### Ieguldījums RP-C21-i12: Izvērsts pasākums: Sabiedriskā transporta dekarbonizācija

Ieguldījuma mērķis ir paplašināt TC-C15-i05: Sabiedriskā transporta dekarbonizācija saskaņā ar 15. komponentu.

Palielinātā pasākuma daļa palielina sabiedriskajā transportā izmantoto jauno bezemisiju autobusu skaitu. Ieguldījumu darbības jomu paplašina no Lisabonas un Portu lielpilsētu teritorijām līdz visai Portugāles kontinentālajai teritorijai un ietver arī uzlādes vai uzpildes staciju uzstādīšanu.

### Ieguldījums RP-C21-i13-RAM: Transporta dekarbonizācija

Šā pasākuma mērķis ir veicināt transporta dekarbonizāciju Madeiras autonomajā reģionā.

Ieguldījums ietver:

I) 26 bezemisiju autobusu (ar elektrību vai ūdeņradi darbināmu) iegādi sabiedriskajam pasažieru transportam un tūrisma pakalpojumiem.

II) Autobusu ekspluatācijai nepieciešamo uzlādes punktu uzstādīšana.

III) Shēma transportlīdzekļu nodošanai metāllūžņos ar nosacījumu, ka tos aizstāj ar elektrisko transportlīdzekļu iegādi, paredzot maksimālo finansiālo ieguldījumu EUR 6000 apmērā par katru metāllūžņos nodotu transportlīdzekli un stimulus atkarībā no dažādām sociālekonomiskajām kategorijām.

Šo investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

### Ieguldījums RP-C21–i14: Autobusa ātrais tranzīts Braga

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot ilgtspējīgu sabiedrisko transportu Bragā.

Investīcijas ietver jaunas autobusu ātrās tranzīta sistēmas izveidi Bragas pilsētā. Sistēma galvenokārt darbojas īpašās joslās un tikai ar bezemisiju (elektriskiem vai ar ūdeņradi darbināmiem) autobusiem. Izbūvē divas līnijas: dzeltenā līnija starp vilciena staciju un Avenida Robert Smith un Sarkano līniju starp vilciena staciju un Bragas slimnīcu.

Ieguldījums ietver arī desmit bezemisiju autobusu iegādi, tostarp līniju ekspluatācijai nepieciešamo uzlādes staciju iegādi.

Šo investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

### Ieguldījums RP-C21-i15-RAA: Divu elektrisko prāmju iegāde

Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt transporta dekarbonizāciju un iekšējo mobilitāti Azoru salu autonomajā reģionā.

Ieguldījumu veido divu elektrisko prāmju iegāde valsts uzņēmumam Atlanticoline S.A. pasažieru un transportlīdzekļu pārvadāšanai starp Pico, Faial un São Jorge salām. Prāmju ietilpība ir vismaz 200 un 100 pasažieri.

Šo investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

### Ieguldījums RP-C21–i16: Nazaré Funicular

Šā ieguldījuma mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu sabiedrisko transportu Nazarē.

Ieguldījums ietver aptuveni 200 metru gara mehāniskā transporta risinājuma (funikulāra) īstenošanu starp Praiju un Pedreneiras apgabalu. Funikulārs ir integrēts sabiedriskā transporta tīklā, un tas ir pieejams velosipēdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Šo investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

## U.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Orientējošs pabeigšanas termiņš |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 21.1 | RP-C21-i01 | T | Finansiāls atbalsts vienkāršotiem rūpniecības dekarbonizācijas projektiem |  | Skaits | 310 | 810 | 2. CET. | 2026 | To projektu skaits, kuri saņēmuši finansiālu atbalstu rūpniecības dekarbonizācijai un kuri attiecas uz vismaz vienu no šādām jomām: mazoglekļa procesi un tehnoloģijas; energoefektivitātes pasākumu pieņemšana; un atjaunojamās enerģijas un enerģijas uzkrāšanas iekļaušana. Attiecībā uz atbalstītajām rūpnieciskajām iekārtām nodrošina tiešo un netiešo SEG emisiju samazinājumu vidēji par 30 % projektiem, kas atbilst intervences jomai 024ter, un atbilstību tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), tostarp attiecībā uz iekārtām, uz kurām attiecas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, lai nodrošinātu, ka atbalstītās iekārtas sasniedz prognozētās SEG emisijas, kas ir mazākas par Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447 noteikto bezmaksas kvotu iedalei noteikto līmeņatzīmi. |
| 21.2 | RP-C21-i02 | T | Privāto dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācija |  | m² | 0 | 6 588 000 | 3. CET. | 2025 | Renovēto privāto dzīvojamo ēku platība. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. 60 % no platības, kas renovēta saskaņā ar šo ieguldījumu, ir daudzdzīvokļu ēkās. |
| 21.3 | RP-C21-i02 | T | Papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda pašpatēriņam un izmantošanai privāto dzīvojamo ēku sektorā |  | MW | 0 | 10 | 3. CET. | 2025 | Papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda (piemēram, fotoelementu paneļi un akumulatori, kad šī tehnoloģija nobriedusi), kas uzstādīta pašpatēriņam un izmantošanai privāto dzīvojamo ēku sektorā. |
| 21.4 | RP-C21-i03 | T | Pakalpojumu ēku energoefektivitātes renovācija |  | m² | 360,000 | 1 060 000 | 2. CET. | 2026 | Kopējā to ēku platība, kuras izmanto pakalpojumu sektorā un kurās veic energoefektivitātes renovāciju. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 21.5 | RP-21-i04-RAM | T | Papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda pašpatēriņam un atjaunojamās enerģijas izmantošanai sabiedrībā renovētās sabiedriskās ēkās |  | MW | 0 | 1.3 | 4. CET. | 2025 | Papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda pašpatēriņam sabiedriskajās ēkās. |
| 21.6 | RP-21-i04-RAM | T | Energoefektivitātes renovācija sabiedrisko pakalpojumu ēkās |  | M2 | 0 | 105 000 | 4. CET. | 2025 | Sabiedrisko ēku kopējā platība ir 105000 kvadrātmetri, renovējot energoefektivitāti. Ar energoefektivitātes renovāciju vidēji panāk vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju. |
| 21.7 | RP-C21-r43 | M | Stājas spēkā tiesību akti, ar ko izveido Valsts enerģētiskās nabadzības observatoriju (ONPE) | Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā |  |  |  | 3. CET. | 2023 | Stājas spēkā tiesību akti, ar ko izveido Valsts Enerģētiskās nabadzības observatoriju (“ONPE”)”, tostarp definējot pārvaldību, pienākumus un mērķus, kā norādīts pasākuma aprakstā. |
| 21.8 | RP-C21-r43 | M | Finanšu instrumenta izveide enerģētiskās nabadzības novēršanai | Finanšu instrumenta izveide enerģētiskās nabadzības novēršanai |  |  |  | 1. CET. | 2025 | Finanšu instrumenta izveide energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamo ēku sektorā, lai risinātu enerģētiskās nabadzības problēmu attiecībā uz apzinātajiem mājsaimniecību profiliem. To pieņem, vai nu stājoties spēkā attiecīgajiem tiesību aktiem, vai pieņemot lēmumu finanšu iestādē. |
| 21.9 | RP-C21-r44 | M | Sadarbības protokola parakstīšana | Sadarbības protokola parakstīšana |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Sadarbības protokola parakstīšana starp Agência para a Energia (ADENE), Associação Nacional de Freguesias (Anafre) un Rede Nacional de Agências de Energia (RNAE), Associação Nacional de Municípios (ANMP) un Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) Espaços Cidadão Energia izveidei un precizē to uzdevumus, pārvaldību un finansēšanas struktūru. |
| 21.10 | RP-C21-r44 | T | Spēju veidošanas pasākumi |  | Skaits | 0 | 300 | 4. CET. | 2024 | 300 kvalificētus speciālistus apmāca veikt dažādas funkcijas Espaços Cidadão Energia. |
| 21.11 | RP-C21-r44 | T | Espaços Cidadão Energia darbības uzsākšana |  | Skaits | 0 | 50 | 1. CET. | 2025 | 50 fiziskie Espaços Cidadão Energia darbojas un ir pieejami pilsoņiem. |
| 21.12 | RP-C21-i05 | M | Rūpniecisko projektu īstenošanas pieņemšanas noteikumu parakstīšana | Rūpniecisko projektu īstenošanas pieņemšanas noteikumu parakstīšana. |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Pieņemšanas noteikumus paraksta tādu industriālu projektu īstenošanai, kurus atlasa konkursa kārtībā un kuri saistīti ar klimatiskās pārkārtošanās stratēģiskajām tehnoloģijām, kā norādīts pasākuma aprakstā. Pieņemšanas noteikumi nodrošina saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto darījumu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 21.13 | RP-C21-i05 | T | Piecu industriālo projektu pabeigšana stratēģisko tehnoloģiju jomā klimata pārkārtošanai |  | Skaits | 0 | 5 | 2. CET. | 2026 | Vismaz piecu tādu industriālo tehnoloģiju projektu pabeigšana, kuru tehnoloģiskās gatavības līmenis ir vienāds vai augstāks par septiņiem un kuri saistīti ar klimatiskās pārkārtošanās stratēģiskajām tehnoloģijām, kā norādīts pasākuma aprakstā. |
| 21.14 | RP-C21–r45 | T | Zaļo prasmju apmācības pasākumi |  | Skaits | 0 | 12 500 | 4. CET. | 2024 | Apmācīto personu skaits vai nu Zaļā darba un prasmju programmā, vai kursos Enerģētikas pārkārtošanas mācību centrā. |
| 21.15 | RP-C21–r45 | T | Zaļo prasmju apmācības pasākumi |  | Skaits | 12 500 | 25 000 | 4. CET. | 2025 | Apmācīto personu skaits vai nu Zaļā darba un prasmju programmā, vai kursos Enerģētikas pārkārtošanas mācību centrā. Vismaz 12500 personu apmāca Enerģētikas pārkārtošanas mācību centrā. |
| 21.16 | RP-C21-r46 | M | Administratīvā vai tiesību akta par atjaunīgo ūdeņradi stāšanās spēkā | Administratīvā vai tiesību akta noteikums, kas norāda tā stāšanos spēkā |  |  |  | 3. CET. | 2023 | Stājas spēkā administratīvs vai tiesību akts par atjaunīgo ūdeņradi, kurā noteikts, ka par atjaunīgā ūdeņraža ražošanas iekārtām uzskata tikai tās iekārtas, kas atbilst Atjaunojamo energoresursu direktīvā un tās deleģētajos aktos (2018/2001/ES) iekļautajām prasībām. |
| 21.17 | RP-C21-r46 | M | Pārskatītās Gāzes pārvades tīkla regulas un Valsts gāzes sadales tīkla regulas stāšanās spēkā | Noteikums regulās, kas norāda uz regulas stāšanos spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Stājas spēkā pārskatītā Nacionālā gāzes pārvades tīkla regula un Nacionālā gāzes sadales tīkla regula, kurā precizēti kritēriji atjaunīgā ūdeņraža ievadīšanai gāzes tīklā. |
| 21.18 | RP-C21-r47 | M | Sākt pirmo ilgtspējīga biometāna centralizētas iegādes izsoli | Sākt pirmo ilgtspējīga biometāna centralizētas iegādes izsoli |  |  |  | 3. CET. | 2023 | Sākt pirmo ilgtspējīga biometāna centralizētas iegādes izsoli saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Valdības 4. janvāra rīkojumā Nr. 15/2023, lai iegādātos 150 GWh gadā biometāna ievadīšanai valsts gāzes tīklā. |
| 21.19 | RP-C21-r47 | M | Biometāna rīcības plāna pieņemšana | Biometāna rīcības plāna pieņemšana |  |  |  | 1. CET. | 2024 | Pieņemt Biometāna rīcības plānu, ar ko izveido stratēģiju biometāna tirgus attīstībai. |
| 21.20 | RP-C21–r48 | M | Umer 2030. gada izveide | Tiesību akta noteikums, kas norāda uz leģislatīvā akta stāšanos spēkā |  |  |  | 3. CET. | 2023 | Stājas spēkā saistītais tiesību akts, ar ko nosaka 2030. gada termiņu. Tiesību aktā nosaka umer 2030 uzdevumus, kā norādīts pasākuma aprakstā. |
| 21.21 | RP-C21–r48 | M | Stājas spēkā regula par atjaunojamo energoresursu enerģijas un uzglabāšanas projektu pašvaldību licencēšanu | Pašvaldības noteikumu noteikums, kas norāda uz pašvaldības noteikumu stāšanos spēkā |  |  |  | 3. CET. | 2023 | Ministru padomes rezolūcijas, ar ko izveido noteikumus par pašvaldību licencēšanu atjaunojamās enerģijas projektiem un uzglabāšanu, publicēšana. |
| 21.22 | RP-C21–r48 | M | Atjaunojamo energoresursu projektu atļaušanā iesaistītā personāla apmācība |  | Skaits | 0 | 500 | 2. CET. | 2024 | 500 centrālās, reģionālās un vietējās publiskās pārvaldes vadītājus un tehniķus apmāca jomās, kas saistītas ar atļauju piešķiršanas procedūrām atjaunīgās enerģijas projektiem un enerģijas uzkrāšanu. |
| 21.23 | RP-C21–r48 | M | Jaunas atjaunojamo energoresursu enerģijas jaudas piešķiršanas grafika pieņemšana, īpašu uzmanību pievēršot ģeogrāfiskajiem apgabaliem, kas izriet no nozares programmas “Atjaunojamie mērķi uz apgabaliem” | Jaunas AER jaudas piešķiršanas grafika pieņemšana, pamatojoties uz teritorijām “Go-to-to” |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Jaunas atjaunīgās enerģijas jaudas piešķiršanas grafika pieņemšana atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu izstrādei (ierosināts līdz 2030. gadam), īpašu uzmanību pievēršot ģeogrāfiskajiem apgabaliem, kas izriet no nozares programmas “Atjaunojamie energotaupības mērķi”, kas jāpublicē 2024. gadā. |
| 21.24 | RP-C21-i06 | M | Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus atjaunojamās gāzes ražošanas projektiem | Izsludināts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Uzaicinājuma izsludināšana atbalstīto projektu atlasei attiecībā uz vismaz 77 MW jaunu uzstādītu atjaunīgā ūdeņraža un citu atjaunīgo gāzu enerģijas jaudu ar nulli vai tuvu nullei aprites cikla SEG emisijām |
| 21.25 | RP-C21-i06 | T | Atjaunīgā ūdeņraža un atjaunīgās gāzes ražošanas papildu jauda |  | MW | 200 | 277 | 2. CET. | 2026 | Papildu atjaunīgā ūdeņraža un atjaunīgo gāzu ražošanas jauda, kas uzstādīta ar nulles vai tuvu nullei aprites cikla SEG emisijām |
| 21.26 | RP-C21-i07 | M | Atkrastes tehnisko pētījumu līguma(-u) parakstīšana | Atkrastes tehnisko pētījumu līguma(-u) parakstīšana |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Līguma(-u) parakstīšana par jūras ģeofizikāliem, ģeotehniskiem, vēja, viļņu un pašreizējiem pētījumiem, kuru mērķis ir atvieglot atkrastes vēja enerģijas uzstādīšanu. |
| 21.27 | RP-C21-i07 | M | Jūras vēja enerģijas tehnisko pētījumu pabeigšana | Jūras vēja enerģijas tehnisko pētījumu pabeigšana |  |  |  | 2. CET. | 2026 | Ģeofizisko, ģeotehnisko, vēja, viļņu un strāvas pētījumu pabeigšana, kuru mērķis ir atvieglot atkrastes vēja enerģijas uzstādīšanu un kuri aptver vismaz 2 000 km² lielu platību. |
| 21.28 | RP-C21-i08 | M | Elektroenerģijas akumulēšanas jaudas uzstādīšanas pieņemšanas noteikumu parakstīšana | Apstiprinājuma noteikumu parakstīšana vismaz 500 MW uzglabāšanas jaudas uzstādīšanai |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Apstiprināšanas noteikumi, kas parakstīti vismaz 500 MW uzglabāšanas jaudas uzstādīšanai iepriekš noteiktās teritorijās, kuras uzskata par visnepieciešamākajām. |
| 21.29 | RP-C21-i08 | T | Elektroenerģijas uzkrāšanas jaudas uzstādīšana |  | MW | 0 | 500 | 4. CET. | 2025 | Uzstādītā elektroenerģijas akumulēšanas jauda vismaz 500 MW. |
| 21.30 | RP-C21-i09 | M | Vienas pieturas aģentūras digitālās platformas pirmā posma moduļu darbības uzsākšana atjaunīgās enerģijas projektu atļauju piešķiršanai un uzraudzībai | Vienas pieturas aģentūras digitālās platformas pirmā posma moduļu darbības uzsākšana atjaunīgās enerģijas projektu atļauju piešķiršanai un uzraudzībai |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Vienas pieturas aģentūras digitālās platformas pirmā posma moduļu ekspluatācijas uzsākšana atjaunīgās enerģijas projektu atļauju piešķiršanai un uzraudzībai, kā norādīts pasākuma aprakstā. |
| 21.31 | RP-C21-i09 | M | Vienas pieturas aģentūras digitālās platformas otrā posma moduļu ekspluatācijas uzsākšana atjaunīgās enerģijas projektu atļauju piešķiršanai un uzraudzībai, kā arī esošo atļauju izsniegšanas dokumentu dematerializācijas procesa pabeigšana. | Otrā posma moduļu darbības uzsākšana un dematerializācijas procesa pabeigšana |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Vienas pieturas aģentūras digitālās platformas otrā posma moduļu ekspluatācijas uzsākšana atjaunīgās enerģijas projektu atļauju piešķiršanai un uzraudzībai, kā arī esošo atļauju izsniegšanas dokumentu dematerializācijas procesa pabeigšana saskaņā ar Enerģētikas un ģeoloģijas ģenerāldirektorāta noteikto vajadzību, kā norādīts pasākuma aprakstā. |
| 21.32 | RP-C21-i10-RAA | T | Elektroenerģijas uzkrāšanas jaudas uzstādīšana |  | MW | 0 | 8,75 | 4. CET. | 2025 | Vismaz 8,75 MW elektroenerģijas uzkrāšanas jaudas, kas uzstādīta pašpatēriņam. |
| 21.33 | RP-C21-i11-RAM | T | Atjaunīgās enerģijas ražošanas vienībās uzstādītās jaudas palielināšana pašpatēriņam un uzstādītās uzkrāšanas jaudas palielināšana pašpatēriņam |  | MW | 0 | 5.25 | 1. CET. | 2026 | Ir uzstādīta vismaz 2,75 MW jauda atjaunojamās enerģijas ražošanai pašpatēriņam. Ir uzstādītas vismaz 2,5 MW elektroenerģijas uzkrāšanas jaudas pašpatēriņam. |
| 21.34 | RP-C21-i11-RAM | T | Uzstādītās vēja enerģijas jaudas stiprināšana |  | MW | 0 | 7 | 4. CET. | 2025 | Porto Santo salā uzstāda papildu 7 MW vēja enerģijas ražošanas jaudu, kas pieslēgta elektrotīklam. |
| 21.35 | RP-C21-i12 | M | Līguma parakstīšana par tīru autobusu iegādi saskaņā ar Sabiedriskā transporta dekarbonizācijas programmu | Līguma parakstīšana par tīru autobusu iegādi saskaņā ar Sabiedriskā transporta dekarbonizācijas programmu |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Līguma parakstīšana starp atbalsta saņēmējiem un vadības struktūru, pamatojoties uz konkursa procedūru, kurā pausta apņemšanās iegādāties 300 bezemisiju autobusus (elektriskos un ūdeņraža) autobusus. |
| 21.36 | RP-C21-i12 | T | Tādu jaunu bezemisiju (elektrisko vai ūdeņraža) autobusu iegāde, kurus izmanto sabiedriskajam transportam |  | Skaits | 145 | 445 | 2. CET. | 2026 | Iegādājas 300 jaunus bezemisiju autobusus (elektriskos vai ūdeņraža) un uzstāda saistītos uzlādes vai uzpildes punktus. |
| 21.37 | RP-C21-i13-RAM | T | Tādu jaunu bezemisiju (elektrisko vai ūdeņraža) autobusu iegāde, kurus izmanto sabiedriskajam transportam un tūrisma pakalpojumiem, un elektrotransportlīdzekļu iegāde, kas aizstāj lūžņu transportlīdzekļus |  | Skaits |  | 576 | 1. CET. | 2026 | Madeiras autonomajā reģionā iegādājas 26 jaunus bezemisiju autobusus (elektrisko vai ūdeņraža) un uzstāda relatīvos uzlādes punktus. Vismaz 10 no iegādātajiem autobusiem izmanto sabiedriskajam pasažieru transportam. Madeiras autonomajā reģionā 550 transportlīdzekļus nodod metāllūžņos un aizstāj ar elektrotransportlīdzekļiem. |
| 21.38 | RP-C21-i14 | M | Līguma parakstīšana par divu autobusu ātrā tranzīta līniju būvniecību Bragā |  |  |  |  | 3. CET. | 2024 | Projekta īstenošanas līguma parakstīšana starp publiskām iestādēm un atklātā konkursa procedūrā izraudzīto līgumslēdzēju. Līgumā norāda divu Bus Rapid Tranzit līniju būvniecību, kas savieno dzelzceļa staciju ar Avenida Robert Smith un Braga slimnīcu. |
| 21.39 | RP-C21-i14 | M | Divu autobusu ātrā tranzīta līniju būvniecība Bragā |  | Km |  | 12.2 | 2. CET. | 2026 | Būvdarbus 12,2 kilometru garumā pabeidz Bus ātrās tranzīta līnijas Bragā (dzeltenā un Sarkanā līnija), kas savieno dzelzceļa staciju ar Avenida Robert Smith un Braga slimnīcu. Sistēma galvenokārt darbojas īpašās joslās un tikai ar bezemisiju autobusiem. Ieguldījums ietver arī desmit bezemisiju autobusu iegādi, tostarp līniju ekspluatācijai nepieciešamo uzlādes staciju iegādi. Līnijas ir gatavas tūlītējai plānoto transporta pakalpojumu sniegšanai. |
| 21.40 | RP-C21-i15-RAA | M | Līguma parakstīšana par divu elektrisko prāmju iegādi pasažieru un transportlīdzekļu pārvadāšanai starp Pico, Faial un San Jorge salām |  |  |  |  | 1. CET. | 2024 | Publiskā sektora iestāžu un atklātā konkursa procedūrā izraudzītā darbuzņēmēja līguma parakstīšana par divu elektrisko prāmju iegādi pasažieru un transportlīdzekļu pārvadāšanai starp Pico, Faial un San Jorge salām. |
| 21.41 | RP-C21-i15-RAA | T | Divu jaunu elektrisko prāmju ekspluatācijas uzsākšana |  | Skaits |  | 2 | 4. CET. | 2025 | Iegādājas divus jaunus elektriskos prāmjus, kas darbojas pasažieru un transportlīdzekļu pārvadāšanai starp Pico, Faial un San Jorge salām. Prāmju ietilpība ir vismaz attiecīgi 200 un 100 pasažieri. |
| 21.42 | RP-C21-i16 | M | Projekta īstenošanas līguma parakstīšana | Līguma parakstīšana; |  |  |  | 3. CET. | 2024 | Projekta īstenošanas līguma parakstīšana starp valsts iestādēm un līgumslēdzēju, kas izraudzīts starptautiskā atklātā konkursā. |
| 21.43 | RP-C21-i16 | T | Funikulāra uzbūve | Darbības sākšana |  |  |  | 1. CET. | 2026 | Mehāniskajam transporta risinājumam (funikulāram), kura garums ir aptuveni 200 metri, jābūt gatavam tūlītējai darbībai, savienojot Pedreneiras apgabalu ar Nazaré ciemata apakšējo apgabalu. |

## V. 22. SASTĀVDAĻA: Revīzija un kontrole

### V.1. Reformas apraksts

### Reforma RE-C22–r49: Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība

Pasākuma mērķis ir uzlabot atveseļošanas un noturības plāna uzraudzību un īstenošanu. Lai nodrošinātu samērīgu krāpšanas un korupcijas apkarošanas pasākumu efektīvu īstenošanu, Portugāle groza līgumus, kas parakstīti starp koordinējošo struktūru “EMRP” un visām iestādēm, kuras ir atbildīgas par ANP īstenošanu, lai pievienotu juridisku pienākumu īstenošanas struktūrām veikt krāpšanas riska novērtējumu trīs mēnešu laikā pēc to līgumu grozīšanas un, ja krāpšanas riska novērtējumā ir konstatēti riski, kas nav novērsti esošajās kontrolēs, izstrādāt rīcības plānu, kurā ietvertas papildu kontroles. Šo pienākumu atspoguļo koordinējošās struktūras procedūru rokasgrāmatā. Koordinējošā struktūra arī oficiāli paziņo visām īstenošanas struktūrām tehniskos norādījumus, lai palīdzētu tām veikt krāpšanas riska novērtējumu. Turklāt Portugāle uzlabo procedūras, lai samazinātu vai mazinātu dubulta finansējuma risku, ieviešot efektīvas sistemātiskas kontrolpārbaudes attiecībā uz pieteikumiem iespējamam finansējumam ANM ietvaros un starp ANM un citām Savienības programmām saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu. Koordinējošā struktūra iesniedz dokumentu, kurā aprakstītas ierosinātās detalizētās dubultās finansēšanas kontrolpārbaudes, lai apstiprinātu, ka ir ieviestas atbilstošas procedūras, lai izvairītos no dubultas finansēšanas.

### V.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un uzraudzības un īstenošanas grafiks

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) |  |  | Pabeigšanas grafiks |  | Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts un skaidra definīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Q | Gadā |  |
| 22.1 | Re-C22-r49 | M | Grozījumi finansēšanas līgumos starp EMPP un īstenošanas struktūrām, lai iekļautu pienākumu veikt krāpšanas riska novērtējumu | Grozītie līgumi |  |  |  | 3. CET. | 2023 | Koordinējošā struktūra “EMRP” groza līgumus, kas parakstīti ar visām iestādēm, kuras ir atbildīgas par ANP īstenošanu, lai pievienotu juridisku pienākumu īstenošanas struktūrām veikt krāpšanas riska novērtējumu trīs mēnešu laikā pēc to līgumu grozīšanas un, ja krāpšanas riska novērtējumā ir konstatēti riski, kas nav novērsti esošajās kontrolēs, izstrādāt rīcības plānu, kurā ietvertas papildu kontroles. Šo pienākumu atspoguļo koordinējošās struktūras procedūru rokasgrāmatā. Koordinējošā struktūra arī oficiāli paziņo visām īstenošanas struktūrām tehniskos norādījumus, lai palīdzētu tām veikt krāpšanas riska novērtējumu. |
| 22.2 | Re-C22-r49 | M | Dubultas finansēšanas kontrolpārbaužu ieviešana | Piemērotu procedūru īstenošana |  |  |  | 3. CET. | 2023 | Portugāles iestādes uzlabo un īsteno pienācīgas procedūras, lai samazinātu vai mazinātu dubultas finansēšanas risku, ieviešot efektīvas sistemātiskas kontrolpārbaudes attiecībā uz pieteikumiem iespējamam finansējumam ANM ietvaros un starp ANM un citām Savienības programmām saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu. |

## 2. Atveseļošanas un noturības plānā aplēstās kopējās izmaksas

Portugāles atveseļošanas un noturības plāna aplēstās kopējās izmaksas ir 22 215 870 313 EUR.

REPowerEU nodaļas aplēstās kopējās izmaksas ir 855 400 000 EUR. Konkrētāk, Regulas (ES) 2023/435 21.c panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto pasākumu aplēstās kopējās izmaksas ir 0 EUR, savukārt citu REPowerEU nodaļas pasākumu izmaksas ir 855 400 000 EUR.

# 2. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS

  - Finanšu ieguldījums

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

  - Pirmais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.29 | Re-C01-i05-RAM | M | Klasifikācijas sistēmas, funkcionālā profila un lietotāju nosūtījumu sistēmas ieviešana Madeiras integrēto nepārtrauktas aprūpes pakalpojumu reģionālajam modelim |
| 1.4 | Re-C01-r02 | M | Stājas spēkā jaunais Dekrētlikums par garīgo veselību, kurā ir noteikti principi garīgās veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanai |
| 2.13 | Re-C02-i04-RAA | T | Intervences pasākumi valsts mājokļu fondā Azoru salu autonomajā reģionā |
| 2.14 | Re-C02-i04-RAA | T | Intervences pasākumi Azoru salu autonomā reģiona publisko mājokļu fondā — renovācija |
| 2.19 | Re-C02-r04 | M | Stājas spēkā Dekrētlikums, ar ko apstiprina valsts steidzamā un pagaidu mājokļu plāna tiesisko regulējumu |
| 3.17 | Re-C03-i05 | M | Piedāvājuma “Digitālās infrastruktūras būve piekļūstamībai 360°” publicēšana |
| 3.20 | Re-C03-r08 | M | Valsts stratēģijas cīņai pret nabadzību pieņemšana |
| 3.21 | Re-C03-r06 | M | Valsts stratēģijas personu ar invaliditāti iekļaušanai 2021.–2025. gadam pieņemšana |
| 3.22 | Re-C03-r05 | M | Vienkāršotā sociālā aprīkojuma uzstādīšanas režīma stāšanās spēkā |
| 3.23 | Re-C03-r07 | M | Rīcības plānu apstiprināšana nelabvēlīgā situācijā esošām kopienām Lisabonas un Portu aglomerācijās |
| 5.1 | Re-C05-r09 | M | Portugāles 2030. gada tehnoloģiskās un uzņēmējdarbības inovācijas stratēģijas pamatnostādņu atjaunināšana |
| 5.11 | Re-C05-i03 | M | Konkursa procedūra pētniecības un inovācijas projektiem |
| 5.15 | Re-C05-i04-RAA | M | Regulas par Azoru salu uzņēmumu rekapitalizācijas instrumentu pieņemšana |
| 5.16 | Re-C05-i04-RAA | M | Ieguldījumu politikas pieņemšana uzņēmumu rekapitalizācijas instrumentam Azoru salās |
| 5.2 | Re-C05-r11 | T | Atzīto sadarbības laboratoriju tīkla paplašināšana |
| 5.3 | Re-C05-r11 | M | Jaunā tiesiskā režīma stāšanās spēkā attiecībā uz tehnoloģiju un inovācijas centriem |
| 5.4 | Re-C05-r12 | M | Inovācijas programmas lauksaimniecībai apstiprināšana |
| 6.13 | Re-C06-r15 | M | Stājas spēkā likums, ar ko izveido īpašus konkursus augstākās izglītības iegūšanai |
| 6.14 | Re-C06-r15 | M | Stājas spēkā jaunais tiesiskais regulējums, kas reglamentē augstākās izglītības iestāžu sadarbību ar valsts pārvaldi un uzņēmumiem |
| 7.13 | Re-C07-i05-RAA | M | Parakstīts līgums par diviem ceļu projektiem |
| 7.4 | Re-C07-i01 | M | Uzņēmējdarbības uzņemšanas jomu atlase intervencēm, kuru mērķis ir uzlabot vidisko ilgtspēju un digitalizāciju |
| 7.6 | Re-C07-i02 | M | Parakstīts līgums par 1 autoceļa projektu |
| 8.17 | Re-C08-r19 | M | Tiesiskais regulējums par lauku zemes obligātu lietošanu mežsaimniecības teritorijās |
| 8.19 | Re-C08-r21 | M | Likums par lauku ugunsgrēku integrētas pārvaldības sistēmas (SGIFR) izveidi |
| 10.1 | TC-C10-r23 | M | Stājas spēkā pārskatītie Jūras ministrijas tiesību akti, kas saistīti ar jūras ekonomikas un inovācijas finansēšanas spējas stiprināšanu, izmantojot Zilo fondu |
| 11.1 | TC-C11-i01 | M | Pirmais uzaicinājums iesniegt piedāvājumus par rūpniecības dekarbonizācijas projektiem |
| 12.1 | TC-C12-i01 | M | Programmas “Resineiros Vigilantes” 2021. gada protokola parakstīšana |
| 12.5 | TC-C12-r25 | M | Jaunā vispārējā atkritumu apsaimniekošanas režīma stāšanās spēkā |
| 14.1 | TC-C14-r29 | M | Valsts gāzes pārvades tīkla regulas un Valsts gāzes sadales tīkla regulas stāšanās spēkā |
| 14.2 | TC-C14-i01 | M | Pirmais uzaicinājums iesniegt piedāvājumus atjaunojamās gāzes ražošanas projektiem |
| 16.13 | TD-C16-i03 | T | Digitālās inovācijas centri (DIH) |
| 17.6 | TD-C17-r32 | M | Stājas spēkā jaunā pārvaldības līguma veidne saskaņā ar jauno stimulu/sankciju sistēmu valsts uzņēmumu pārvaldībai |
| 19.22 | TD-C19-r34 | M | Valsts pārvaldes digitālās pārveides tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā |
| 19.24 | TD-C19-r36 | M | Valsts pārvaldes institūta izveide, I.P. |
| 20.2 | TD-C20-i01 | M | Līgumu parakstīšana par individuālu datoru iegādi skolēniem un skolotājiem |
|  |  | Maksājuma summa | 636 139 080 EUR |

  - Otrais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Re-C01-i02 | M | Tādu neatliekamās palīdzības epizožu norādīšanas noteikumu stāšanās spēkā, kuri tiek pārbaudīti baltā, zilā vai zaļā krāsā slimnīcu neatliekamās palīdzības dienestos attiecībā uz cita veida veselības aprūpes pakalpojumiem, tostarp primārās veselības aprūpes pakalpojumiem |
| 1.20 | Re-C01-r03 | M | Stājas spēkā regula par reģionālo veselības aizsardzības iestāžu finansiālā atbalsta piešķiršanu |
| 1.6 | Re-C01-i01 | M | Jaunās pārvaldības līguma veidnes stāšanās spēkā |
| 3.24 | Re-C03-i01 | M | Lisabonas/Porto pašvaldību un vietējo tehnisko vienību nolīgumu parakstīšana, kuros noteikts atbalstāmo pasākumu tvērums. |
| 3.3 | Re-C03-i06 | M | Atbalsta līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, lai veicinātu struktūras sociālo iestāžu tīkla izveidei un paplašināšanai/sociālajai reakcijai. |
| 4.1 | Re-C04-i01 | M | Kultūras objektu tīkla tehnoloģiskās specifikācijas |
| 5.18 | Re-C05-i05-RAA | M | Azoru salu lauksaimniecības inovācijas un digitalizācijas programmas publicēšana |
| 8.14 | Re-C08-i02 | T | Valsts Ārkārtas un civilās aizsardzības iestādes (ANEPC) reģionālo un apakšreģionālo struktūru izveide |
| 8.15 | Re-C08-i03 | M | Dabas aizsardzības un mežu institūta sākotnējā ziņojuma publicēšana, I.P. |
| 8.4 | Re-C08-i05 | M | Virzība uz BUPi 2.0 platformu |
| 8.7 | Re-C08-i05 | M | Primārās degvielas apsaimniekošanas pārrāvumu strukturēšanas tīkla (RPFGC) līguma publicēšana |
| 9.9 | Re-C09-i02 | M | Pasākuma plānošanas dokumentācijas publicēšana, pilnībā iekļaujot visus IVN rezultātus un nosacījumus |
| 12.2 | TC-C12-i01 | M | Konsorciju iesniegto projektu apstiprināšana jaunu bioekonomikas produktu, tehnoloģiju un procesu izstrādei tekstilizstrādājumu un apģērbu, apavu un dabisko sveķu nozarē |
| 15.10 | TC-C15-i04 | M | Līguma parakstīšana par Bus ātrās tranzīta līnijas būvniecību starp Praça do Império un Praça Albuquerque Mouzinho Porto |
| 16.1 | TD-C16-r31 | M | Valsts kvalifikāciju katalogā iekļautā apmācības satura pārskatīšanas stāšanās spēkā attiecībā uz moduļiem digitālo prasmju jomā un tiesību aktiem vai noteikumiem par digitālo parakstu un zīmogu radīšanu |
| 16.2 | TD-C16-i01 | M | Portugāles Digitālās akadēmijas un nodarbinātības + digitālās programmas sākums |
| 17.15 | TD-C17-i02 | M | Pabeigt pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (IMI) 1. parauga deklarācijas iepriekšēju aizpildīšanu, pamatojoties uz Nodokļu un muitas iestādei pieejamajiem datiem. |
| 19.11 | TD-C19-i04 | T | Droša mobilo sakaru sistēma valdības darbiniekiem |
|  |  | Maksājuma summa | 1 967 365 517 EUR |

  - Trešais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Re-C01-r01 | T | Atbildības decentralizācijas procesa pabeigšana veselības aprūpes jomā pašvaldībās |
| 1.8 | Re-C01-r03 | T | Jaunu integrētu atbildības centru izveide Valsts veselības dienesta slimnīcās |
| 1.24 | Re-C01-i03 | M | Izpratnes veicināšanas un apmācības pasākumu izstrāde “pacientu ceļu veidošanai” demences kontekstā |
| 1.32 | Re-C01-i06 | T | Vietējo informācijas tehnoloģiju tīklu modernizācija |
| 1.33 | Re-C01-i06 | T | Televeselības un teleuzraudzības funkciju īstenošana |
| 2.1 | Re-C02-i01 | T | Atbalsta programma piekļuvei mājokļiem — parakstītas sadarbības vai finansēšanas vienošanās |
| 2.4 | Re-C02-i02 | T | Valsts ārkārtas un pagaidu izmitināšanas dotācija — finansēšanas nolīgumu parakstīšana ārkārtas un pārejas mājokļu jomā |
| 3.11 | Re-C03-i03-RAM | T | Dzīves plāni bezpajumtnieku integrācijai. |
| 4.6 | Re-C04-i02 | M | “Saber Fazer” tīkla izveide |
| 5.5 | Re-C05-i01.01 | T | Līgumu noslēgšana par jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādi attiecīgajās stratēģiskajās jomās (inovācijas programmas). |
| 5.7 | Re-C05-i01.02 | T | Līgumu noslēgšana par jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādi stratēģiskās jomās, kas saistītas ar mazoglekļa ekonomiku, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām |
| 5.9 | Re-C05-i02 | T | Noslēgti līgumi ar saskarnes struktūrām, tostarp sadarbības laboratorijām — sadarbības laboratorijām |
| 6.15 | Re-C06-r16 | M | Likuma par reglamentētajām profesijām stāšanās spēkā |
| 7.1 | Re-C07-i00 | T | Publiski pieejami elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti |
| 7.7 | Re-C07-i02 | M | Parakstīts līgums par diviem ceļu projektiem |
| 8.18 | Re-C08-r20 | M | Zemes pārklājuma uzraudzības sistēma (SMOS) |
| 12.6 | TC-C12-r25 | M | Pārskatītās zaļā publiskā iepirkuma valsts stratēģijas stāšanās spēkā |
| 15.12 | TC-C15-i05 | M | Līgums parakstīts par tīru autobusu iegādi saskaņā ar Sabiedriskā transporta dekarbonizācijas programmu |
| 16.7 | TD-C16-i02 | T | Testa balsti, kas atlasīti Nacionālajam testa balstu tīklam |
| 17.1 | TD-C17-r32 | T | Pabeigt jaunu iepirkuma modeļu izstrādi un īstenošanu valsts centrālajai publiskā iepirkuma sistēmai, kā paredzēts publiskās pārvaldes kopīgo pakalpojumu subjekta stratēģiskajā plānā 2020.–2023. gadam |
| 17.2 | TD-C17-r32 | M | Valsts grāmatvedības vienības pamatā esošo tiesību aktu stāšanās spēkā |
| 17.3 | TD-C17-r32 | M | Vispārējās valdības budžeta un finanšu izpildes uzraudzības modeļa pabeigšana un apstiprināšana |
| 17.7 | TD-C17-r32 | M | Stājas spēkā jaunais modelis valsts uzņēmumu finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu analīzei un atklāšanai |
| 19.1 | TD-C19-i01 | T | Sabiedriskie pakalpojumi, kas pieejami vienkāršotā un saskaņotā veidā pa dažādiem kanāliem |
| 19.4 | TD-C19-i02 | T | Publiskie pakalpojumi, kas ir droši pieejami, izmantojot elektronisko identitāti un ievērojot vienreizējas iesniegšanas principu |
| 20.3 | TD-C20-i01 | T | Datori skolēnu un skolotāju individuālai lietošanai |
| 20.10 | TD-C20-i02-RAA | T | Plaši atvērti tiešsaistes kursi skolotājiem un vecākiem ARA |
| 20.14 | TD-C20-i03-RAM | T | Digitālās rokasgrāmatas otrā un trešā cikla skolēniem un vidusskolēniem |
| 22.1 | Re-C22-r49 | M | Grozījumi finansēšanas līgumos starp EMPP un īstenošanas struktūrām, lai iekļautu pienākumu veikt krāpšanas riska novērtējumu |
| 22.2 | Re-C22-r49 | M | Dubultas finansēšanas kontrolpārbaužu ieviešana |
|  |  | Maksājuma summa | 2 010 220 573 EUR |

  - Ceturtais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Re-C01-r01 | M | Tiesību aktu stāšanās spēkā primārās veselības aprūpes jomā |
| 1.5 | Re-C01-r02 | M | Stājas spēkā jaunais tiesību akts par garīgo veselību, kas nosaka principus attiecībā uz personu ar garīgām slimībām tiesībām un reglamentē obligātu hospitalizāciju vai ārstēšanu. |
| 1.12 | Re-C01-r03 | M | Jaunā pilna darba režīma stāšanās spēkā Nacionālajā veselības dienestā |
| 5.39 | Re-C05-i09 | T | Līgumu noslēgšana par jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādi attiecīgajās stratēģiskajās jomās (inovācijas programmas). |
| 5.41 | Re-C05-i10 | T | Līgumu noslēgšana par jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādi stratēģiskās jomās, kas saistītas ar mazoglekļa ekonomiku, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām. |
| 6.16 | Re-C06-r17 | M | Platformu darbu regulējošā likuma stāšanās spēkā |
| 8.10 | Re-C08-i04 | T | Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu piegāde |
| 17.22 | TD-C17-r40 | M | Tāda tiesību akta stāšanās spēkā, ar ko groza atsevišķu nodokļu atvieglojumu tiesisko regulējumu |
| 18.1 | TD-C18-r33 | M | Specializētu palātu izveide administratīvajās un nodokļu augstākajās tiesās |
| 18.2 | TD-C18-r33 | M | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai veicinātu strīdu izšķiršanu tiesā un ārpustiesas kārtībā |
|  |  | Maksājuma summa | 937 165 319 EUR |

  - Piektais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Re-C01-i01 | T | Piekļuves nodrošināšana riska stratifikācijas instrumentam, lai atbalstītu klīnisko pārvaldību veselības centru grupu funkcionālajās vienībās |
| 1.40 | Re-C01-i04 | M | Austrumu Lisabonas slimnīcas būvniecības vadības līguma parakstīšana |
| 1.41 | Re-C01-i10 | M | Ziņojuma apstiprināšana, kurā apzinātas NHS vajadzības smagajam medicīniskajam aprīkojumam |
| 2.2 | Re-C01-i10 | T | Atbalsta programma piekļuvei mājokļiem — Mājsaimniecībām nodrošināti iepirkti, būvēti (augstas energoefektivitātes) vai rehabilitēti (ar uzlabotu energoefektivitāti) mājokļi |
| 2.6 | Re-C02-i01 | T | Valsts ārkārtas un pagaidu izmitināšanas dotācija — Izmitināšana ar celtniecības darbiem, kas uzsākti vai iegādāti ārkārtas un pārejas mītnēm (kas jābūvē vai jāiegādājas saskaņā ar energoefektivitātes standartu vai jāreģenerē ar uzlabotu energoefektivitāti) |
| 2.16 | Re-C02-i04-RAA | T | Intervences pasākumi Azoru salu autonomā reģiona publisko mājokļu fondā — renovācija |
| 4.7 | Re-C04-i02 | T | Parakstītie līgumi par kultūras mantojuma ēku un nacionālo teātru rehabilitāciju un saglabāšanu |
| 4.9 | Re-C04-i01 | M | ANIM tehnoloģiskā modernizācija — Valsts kustīgo attēlu arhīvs |
| 6.3 | Re-C06-i01 | T | Modernizētas mācību stacijas |
| 7.14 | Re-C07-i05-RAA | M | Parakstīts līgums par 8 ceļu projektiem |
| 8.5 | Re-C08-i02 | T | Apmācība par BUPi |
| 8.12 | Re-C08-i04 | T | Duālās polarizācijas radaru uzstādīšana |
| 10.8 | TC-C10-i04-RAA | M | Būvdarbu publiskā iepirkuma līguma sākšana MARTEC tehniskajam centram |
| 11.2 | TC-C11-i01 | M | Līgumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu parakstīšana |
| 12.7 | TC-C12-r39 | M | Ekomodulācijas kritēriju saskaņotās definīcijas stāšanās spēkā |
| 12.8 | TC-C12-r39 | M | Atgūšanas stimulu shēma (noguldīšanas un kompensācijas sistēma) attiecībā uz atkārtoti neizmantojamām plastmasas pudelēm, melnajiem metāliem un alumīniju |
| 15.1 | TC-C15-i01 | M | Lisabonas metro tīkla paplašināšanas līguma parakstīšana |
| 15.4 | TC-C15-i02 | M | Līguma parakstīšana par Porto Metro tīkla paplašināšanu |
| 15.13 | TC-C15-i05 | T | Tādu jaunu bezemisiju (elektrisko vai ūdeņraža) autobusu iegāde, kurus izmanto sabiedriskajam transportam |
| 15.14 | TC-C15-r30 | T | Parakstītie līgumi par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem lielpilsētu teritorijās un starppašvaldību kopienās |
| 16.14 | TD-C16-i03 | M | Pakalpojumu izveide digitālo rēķinu nosūtīšanai un kiberdrošībai, privātumam, izmantojamībai un ilgtspējas sertifikācijai |
| 16.16 | TD-C16-i04 | T | “Rūpniecība 4.0” projektu atlase |
| 17.21 | TD-C17-i02 | M | Pabeigt konkrēta darījuma iepriekšēju aizpildīšanu, kam piemēro zīmognodevu |
| 17.23 | TD-C17-r40 | M | Stājas spēkā tiesību akts, ar ko izveido pastāvīgu tehniskās nodokļu politikas vienību Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX) |
| 18.5 | TD-C18-i01 | M | Modernizēta IT sistēma kriminālizmeklēšanai |
| 19.12 | TD-C19-i04 | M | Kritisko digitālo infrastruktūru modernizācijas pabeigšana |
| 19.19 | TD-C19-i07 | T | Stažēšanās programma absolventiem |
| 19.20 | TD-C19-i07 | T | Tāldarbā iesaistītie sabiedrisko pakalpojumu darbinieki |
| 19.23 | TD-C19-r35 | M | Valsts pārvaldes reorganizācijas tiesību aktu kopuma stāšanās spēkā |
| 21.7 | RP-C21-r43 | M | Stājas spēkā tiesību akti, ar ko izveido Valsts enerģētiskās nabadzības observatoriju (ONPE) |
| 21.9 | RP-C21-r44 | M | Sadarbības protokola parakstīšana |
| 21.16 | RP-C21-r46 | M | Valdības rīkojuma par atjaunīgo ūdeņradi stāšanās spēkā |
| 21.18 | RP-C21-r47 | M | Sākt pirmo ilgtspējīga biometāna centralizētas iegādes izsoli |
| 21.20 | RP-C21–r48 | M | Umer 2030. gada izveide |
| 21.21 | RP-C21–r48 | M | Stājas spēkā regula par atjaunojamo energoresursu enerģijas un uzglabāšanas projektu pašvaldību licencēšanu |
| 21.24 | RP-C21-i06 | M | Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus atjaunojamās gāzes ražošanas projektiem |
|  |  | Maksājuma summa | 1 877 616 715 EUR |

  - Sestais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Re-C01-r03 | M | Valsts veselības dienesta jaunā vadības grāmatvedības plāna stāšanās spēkā |
| 1.11 | Re-C01-r03 | M | Stājas spēkā rīcības plāns zāļu centralizēto iepirkumu mehānismu stiprināšanai |  |
| 1.22 | Re-C01-i02 | T | Valsts integrēto nepārtrauktas aprūpes un paliatīvās aprūpes pakalpojumu tīklu reaģēšanas spēju stiprināšana mājas aprūpē |
| 3.6 | Re-C01-i02 | T | Mājokļi ar uzlabotu pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām |
| 3.25 | Re-C01-i06 | M | Portu un Lisabonas aglomerāciju monitoringa ziņojuma publicēšana par pasākumiem, kas veikti katrā no 12 intervences jomām. |
| 5.33 | Re-C05-i07-RAM | M | Īstenošanas nolīguma (protokola) parakstīšana starp Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial un atsevišķiem finanšu starpniekiem |
| 8.21 | Re-C08-i05 | M | Izpratnes veicināšanas kampaņas izstrāde, lai novērstu riskantu uzvedību |
| 10.13 | TC-C10-i06-RAM | M | Līguma parakstīšana par daudzfunkcionālu pētniecības kuģi |  |
| 13.1 | TC-C13-i01 | T | Privāto dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācija |  |
| 14.12 | TC-C14-i03-RAA | T | Papildu atjaunīgās elektroenerģijas ražošana Korvā |  |
| 14.5 | TC-C14-Ci02-RAM | T | Papildu uzstādītā hidroenerģijas ražošanas jauda |  |
| 15.2 | TC-C15-i01 | M | Progresa ziņojums par Lisabonas metro tīkla paplašināšanu |  |
| 16.6 | TD-C16-i02 | T | Izstrādātie valsts testēšanas pamattīkla izmēģinājuma produkti un pakalpojumi |  |
| 17.9 | TD-C17-i01 | M | Valsts grāmatvedības vienības ieviešanas pabeigšana |
| 18.3 | TD-C18-r33 | M | Pārskatītā maksātnespējas un atgūšanas tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā |
| 18.6 | TD-C18-i01 | M | Informācijas sistēma “Uzņēmuma 2.0” |
| 20.6 | TD-C20-i01 | T | Klases ar jaunu projicēšanas aprīkojumu |
| 21.12 | RP-C21-i05 | M | Rūpniecisko projektu īstenošanas pieņemšanas noteikumu parakstīšana |  |
| 21.17 | RP-C21-r46 | M | Pārskatītās Gāzes pārvades tīkla regulas un Valsts gāzes sadales tīkla regulas stāšanās spēkā |  |
| 21.19 | RP-C21-r47 | M | Biometāna rīcības plāna pieņemšana |  |
| 21.22 | RP-C21–r48 | M | Atjaunojamo energoresursu projektu atļaušanā iesaistītā personāla apmācība |  |
| 21.23 | RP-C21–r48 | M | Jaunas atjaunojamās enerģijas jaudas piešķiršanas grafika pieņemšana, īpašu uzmanību pievēršot ģeogrāfiskajiem apgabaliem, kas izriet no nozaru programmas “Atjaunojamie mērķi — teritorijas” |
| 21.26 | RP-C21-i07 | M | Atkrastes tehnisko pētījumu līguma(-u) parakstīšana |  |
| 21.28 | RP-C21-i08 | M | Elektroenerģijas akumulēšanas jaudas uzstādīšanas pieņemšanas noteikumu parakstīšana |  |
| 21.35 | RP-C21-i12 | M | Līguma parakstīšana par tīru autobusu iegādi saskaņā ar Sabiedriskā transporta dekarbonizācijas programmu |  |
| 21.40 | RP-C21-i15-RAA | M | Līguma parakstīšana par divu elektrisko prāmju iegādi pasažieru un transportlīdzekļu pārvadāšanai starp Pico, Faial un San Jorge salām |  |
|  |  | Maksājuma summa | 1 501 588 718 EUR |  |

  - Septītais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Re-C01-r03 | T | Valsts veselības dienesta slimnīcās stiprināt hospitalizāciju mājās |
| 1.14 | Re-C01-i01 | T | Jaunu veselības aprūpes vienību izveide |
| 1.35 | Re-C01-i07-RAM | T | Jaunas datoriekārtas Madeiras reģionālajam veselības dienestam |
| 1.37 | Re-C01-i08-RAA | T | Telemedicīnas iecelšana Azoru salu reģionālajā veselības dienestā |
| 1.42 | Re-C01-i10 | T | Smaga medicīniskā aprīkojuma iegāde |
| 2.5 | Re-C02-i02 | T | Valsts ārkārtas un pagaidu izmitināšanas dotācija — finansēšanas nolīgumu parakstīšana ārkārtas un pārejas mājokļiem |
| 2.10 | Re-C02-i03-RAM | T | Atbalstīti mājokļi Madeiras autonomajā reģionā |
| 3.2 | Re-C03-i01 | T | Sociālās intervences grupu izveide (Radar Social) |
| 3.18 | Re-C03-i05 | M | Digitāla informācijas platforma cilvēkiem ar invaliditāti |
| 5.37 | Re-C05-i08 | M | Valsts progresīvās datošanas centra (CNCA) izveide. |
| 6.5 | Re-C06-i02 | T | Finansiāls atbalsts pastāvīgiem līgumiem |
| 6.17 | Re-C06-r18 | M | Noteikt Portugāles normu par vienlīdzīgas darba samaksas pārvaldības sistēmu. |
| 6.18 | Re-C06-r18 | M | Paziņošana par uzņēmumiem, kuros ir vairāk nekā 50 darbinieku un kuriem ir ievērojamas vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības |
| 6.24 | Re-C06-i07 | M | Inovācija un pedagoģiskā modernizācija augstākajā izglītībā |
| 6.26 | Re-C06-i08-RAM | M | Parakstīts līgums par CITMA ēkas paplašināšanu |
| 7.2 | Re-C07-i00 | T | Publiski pieejami elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti |
| 8.13 | Re-C08-i05 | T | Iekšlietu ministrijas (MAI) struktūru stiprināšana ar transportlīdzekļiem un darba aprīkojumu |
| 9.1 | Re-C09-i01 | T | Uzstādīto gruntsūdeņu resursu papildu monitoringa punkti (SM3) |
| 9.5 | Re-C09-i01 | M | Atjaunināta projekta pieņemšana (ja vajadzīgs) pasākumam par ieguvi Guadiana, pilnībā iekļaujot visus ietekmes uz vidi novērtējuma (SM5) rezultātus un nosacījumus |
| 9.7 | Re-C09-i01 | M | Atjaunināta atsāļošanas pasākuma projekta pieņemšana (ja vajadzīgs), pilnībā iekļaujot visus ietekmes uz vidi novērtējuma (SM6) rezultātus un nosacījumus |
| 10.15 | TC-C10-i06-RAM | T | Divu autonomu bezpilota transportlīdzekļu piegāde |
| 14.4 | TC-C14-i02-RAM | M | Jauna sinhronā kompensatora uzstādīšana |
| 14.6 | TC-C14-i02-RAM | T | Atjaunotā uzstādītā hidroenerģijas ražošanas jauda |
| 14.7 | TC-C14-i02-RAM | T | Papildu uzstādītā jauda akumulatoru uzkrāšanas sistēmā |
| 15.5 | TC-C15-i02 | M | Progresa ziņojums par Porto Metro tīkla paplašināšanu |
| 15.11 | TC-C15-i04 | T | Pabeigta Bus ātrās tranzīta līnijas būvniecība starp Praça do Império un Praça Albuquerque Mouzinho Porto |
| 15.15 | TC-C15-i06 | M | Elektronisko signalizācijas sistēmu līguma parakstīšana |
| 16.5 | TD-C16-i02 | T | MVU, kurus atbalsta digitālās komercijas paātrinātāji |
| 17.5 | TD-C17-r32 | M | Mehānismu īstenošana, lai izdevumu pārskatus integrētu regulārajā budžeta procesā, tostarp efektivitātes ietaupījumu ex post novērtējumā |
| 17.10 | TD-C17-i01 | M | Informācijas sistēmas darbības uzsākšana budžeta procesa pārveidošanai un īstenošanai, iekļaujot programmas budžeta plānošanu |
| 17.12 | TD-C17-i01 | T | Pabeigt valsts centrālās publiskā iepirkuma sistēmas informācijas sistēmu modernizāciju un vienkāršošanu |
| 19.14 | TD-C19-i04 | M | Drošības spēku un pakalpojumu IT sistēmas modernizācija |
| 19.25 | TD-C19-i01 | M | Prototipu parakstīšana jaunu iedzīvotāju veikalu un iedzīvotāju telpu izveidei |
| 19.28 | TD-C19-i05-RAM | M | Centralizētas datu pārvaldības risinājuma funkcionālais prototips |
| 20.4 | TD-C20-i01 | T | Pamatskolas un vidusskolu savienojamības uzlabošana |
| 20.5 | TD-C20-i01 | T | Uzstādītas digitālās izglītības laboratorijas |
| 20.7 | TD-C20-i01 | T | Skolu vadības iespēju palielināšana |
| 20.15 | TD-C20-i03-RAM | T | Skolu pieslēgums AZS |
| 21.10 | RP-C21-r44 | T | Spēju veidošanas darbības |
| 21.14 | RP-C21–r45 | T | Zaļo prasmju apmācības pasākumi |
| 21.30 | RP-C21-i9 | M | Pirmā posma moduļu darbības uzsākšana atjaunīgās enerģijas projektu atļauju izsniegšanas un uzraudzības digitālajai platformai |
| 21.38 | RP-C21-i14 | M | Līguma parakstīšana par divu autobusu ātrā tranzīta līniju būvniecību Bragā |
| 21.42 | RP-C21-i16 | M | Projekta īstenošanas līguma parakstīšana |
|  |  | Maksājuma summa | 2 023 192 454 EUR |

  - Astotais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.34 | Re-C01-i06 | T | Informācijas tehnoloģiju administratīvo moduļu, pamata klīnisko moduļu un ārkārtas klīnisko moduļu ieviešana |
| 2.29 | Re-C02-i01 | T | Atbalsta programma piekļuvei mājokļiem — Mājsaimniecībām nodrošināti iepirkti, būvēti (augstas energoefektivitātes) vai rehabilitēti (ar uzlabotu energoefektivitāti) mājokļi |
| 3.29 | Re-C03-r38 | M | Vienotā sociālā pabalsta darba grupas ziņojums |
| 6.1 | Re-C06-i01 | T | Atjaunoti vai būvēti specializēti tehnoloģiju centri |
| 6.8 | Re-C06-i04 | T | Papildu studentu skaits, kas absolvējuši terciārās izglītības kursus STEAM jomās |
| 8.6 | Re-C08-i02 | M | Zemes seguma monitoringa sistēmas (SMOS) references kartēšana |
| 9.12 | Re-C09-i03 | T | Atjaunoto vai atjaunoto cauruļvadu papildu km |
| 13.2 | TC-C13-i01 | T | Privāto dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācija |
| 13.5 | TC-C13-i02 | T | Centrālās valdības ēku energoefektivitātes renovācija |
| 13.8 | TC-C13-i03 | T | Privāto pakalpojumu ēku energoefektivitātes renovācija |
| 14.8 | TC-C14-i02 | T | Papildu jauda jaunas uzstādītās jaudas integrēšanai elektroenerģijas sistēmā |
| 17.24 | TD-C17-r40 | M | U-TAX novērtējuma ziņojuma par esošajiem nodokļu atvieglojumiem publicēšana |
| 19.16 | TD-C19-i05-RAM | T | Publiskie pakalpojumi iedzīvotājiem, apmeklētājiem un uzņēmumiem AZS |
| 19.17 | TD-C19-i05-RAM | M | AZS kritiskās infrastruktūras un publisko pakalpojumu datorarhitektūras modernizācija |
| 19.27 | TD-C19-i01 | T | Pilsoņu pieteikums |
| 19.34 | TD-C19-i08 | M | Viedo teritoriju portāla atklāšana |
| 21.8 | RP-C21-r43 | M | Finanšu instrumenta izveide enerģētiskās nabadzības novēršanai |
| 21.11 | RP-C21-r44 | T | Espaços Cidadão Energia darbības uzsākšana |
| 21.31 | RP-C21-i9 | M | Sāks darboties digitālās platformas One — Stop -Shop otrās fāzes moduļi atjaunīgās enerģijas projektu atļauju izsniegšanai un uzraudzībai un esošo atļauju izsniegšanas dokumentu dematerializācijas procesa pabeigšana. |
|  |  | Maksājuma summa | 1 056 518 233 EUR |

  - Devītais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Re-C01-r03 | T | Jaunu integrētu atbildības centru izveide Valsts veselības dienesta slimnīcās |
| 1.21 | Re-C01-i02 | T | Stiprināt valsts integrēto nepārtrauktas aprūpes un paliatīvās aprūpes pakalpojumu tīklu reaģēšanas spējas stacionāro un ambulatoro aprūpi |
| 1.23 | Re-C01-i03 | T | Tiesu ekspertīzes psihiatrijas vienību un aprīkojuma atjaunošana |
| 1.25 | Re-C01-i03 | M | Garīgās veselības aprūpes tīkla stiprināšanas pabeigšana |
| 1.3 | Re-C01-i05-RAM | T | Vietu skaita pieaugums integrētās nepārtrauktās aprūpes pakalpojumos Madeiras reģionālajā veselības aprūpes dienestā |
| 1.30 | Re-C01-i05-RAM | T | Vietu skaita pieaugums integrētās nepārtrauktās aprūpes pakalpojumos Madeiras reģionālajā veselības aprūpes dienestā |
| 1.36 | Re-C01-i08-RAA | T | Uzlabota piekļuve Azoru salu reģionālā veselības dienesta lietotāju portālam |
| 1.38 | Re-C01-i09 | T | Programmu “Skolu sporta kopiena” un “Skolu sports uz riteņiem” īstenošanas pabeigšana skolās |
| 1.39 | Re-C01-i09 | M | Sākt valsts kampaņu par Universālo aktīvu dzīves atbalsta sistēmu un ar to saistīto tehnoloģisko platformu |
| 2.17 | Re-C02-i04-RAA | T | Intervences pasākumi Azoru salu autonomā reģiona valsts mājokļu fondā — ēku būvniecība |
| 2.18 | Re-C02-i04-RAA | T | Intervences pasākumi Azoru salu autonomā reģiona publisko mājokļu fondā — renovācija |
| 2.31 | Re-C02-i08-RAA | T | Azoru salu autonomā reģiona sociālo mājokļu fonda nostiprināšana — uzbūvētie mājokļi |
| 3.7 | Re-C03-i02 | T | Mājokļi ar uzlabotu pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām |
| 3.8 | Re-C03-i02 | T | Sabiedriskā telpa ar uzlabotu pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām |
| 3.9 | Re-C03-i02 | T | Sabiedriskie pakalpojumi ar uzlabotu pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām |
| 3.10 | Re-C03-i03-RAM | T | Jaunas un rehabilitētas vietas dzīvojamās un nedzīvojamās aprūpes iestādēs |
| 3.12 | Re-C03-i04-RAA | T | To ģimeņu apmācība, uz kurām attiecas sociālās iekļaušanas ienākumi |
| 3.14 | Re-C03-i04-RAA | T | Instituições Particulares de Solidariedade Social vajadzībām iegādāti transportlīdzekļi |
| 3.15 | Re-C03-i04-RAA | T | Novecošanas projekts |
| 3.16 | Re-C03-i04-RAA | T | Pasākumi bērnu un jauniešu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas apkarošanai. |
| 3.19 | Re-C03-i05 | M | Portugāļu zīmju valodas zvanu centrs |
| 3.26 | Re-C03-i06 | T | Vismaz 90 % pasākumu pilnīga īstenošana |
| 3.27 | Re-C03-i03-RAM | T | Vietu skaits aprūpes namos, kas atbalsta bezpajumtniekus |
| 4.2 | Re-C04-i01 | T | Finansiāls atbalsts grāmatnīcu digitālajai pārejai |
| 4.3 | Re-C04-i01 | M | Publisko kolekciju digitalizācija un virtualizācija |
| 4.5 | Re-C04-i01 | T | Finansiāls atbalsts literāro darbu tulkošanai un izdevniecībai |
| 4.11 | Re-C04-i02 | M | “Saber Fazer” tehnoloģiju centra iniciatīvas laboratoriju un maršrutu uzstādīšana un pedagoģisku un informatīvu pasākumu izveide par tradicionālajām metodēm. |
| 5.6 | Re-C05-i01 | T | Sešu līgumu (inovācijas pakti vai mobilizācijas projekti) īstenošanas pabeigšana |
| 5.8 | Re-C05-i01 | T | Pabeigti produkti, procesi vai pakalpojumi, kas saistīti ar mazoglekļa ekonomiku, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām |
| 5.10 | Re-C05-i02 | T | Uzņēmumi, kas gūst labumu no pakalpojumiem, ko sniedz saskarnes struktūras, tostarp sadarbīgās laboratorijas — Colabs |
| 5.12 | Re-C05-i03 | T | Tādu inovācijas un pētniecības projektu pabeigšana, kuros galvenā uzmanība pievērsta lauksaimniecības inovācijas programmas 2030. gadam zaļajiem aspektiem |
| 5.13 | Re-C05-i03 | T | Piecu strukturējošu projektu pabeigšana, galveno uzmanību pievēršot Lauksaimniecības inovācijas programmas 2030. gadam digitālajiem aspektiem |
| 5.14 | Re-C05-i03 | T | Lauksaimniecības inovācijas centru atjaunošana/modernizācija |
| 5.17 | Re-C05-i04-RAA | T | Kopumā 125 000 000 EUR piegāde reģiona nefinanšu sabiedrībām kā pašu kapitāla un kvazikapitāla atbalsts saskaņā ar instrumenta ieguldījumu politiku. Orientējoši tiek lēsts, ka, pabeidzot plānu, tiks atbalstīti vismaz 300 uzņēmumi. |
| 5.19 | Re-C05-i05-RAA | T | Jaunas (aizstāj novecojušas struktūras) vai pārkvalificētas struktūras, kas atbild par dzīvnieku kaušanu un piena kvalitātes un pārtikas nekaitīguma sertifikāciju |
| 5.20 | Re-C05-i05-RAA | T | Projekti, ko atbalsta saskaņā ar pārstrādes un tirdzniecības nozares uzņēmumu pārstrukturēšanas atbalsta shēmām |
| 5.21 | Re-C05-i05-RAA | T | Projekti, ko atbalsta saskaņā ar lauku saimniecību pārstrukturēšanas atbalsta shēmām |
| 5.22 | Re-C05-i05-RAA | T | Lauku saimniecības, kas saņem specializētu tehnisko atbalstu saskaņā ar lauksaimnieku iespēju nodrošināšanas programmu |
| 5.34 | Re-C05-i07-RAM | T | Aizdevumu garantijas reģionālo uzņēmumu projektu atbalstam. |
| 5.35 | Re-C05-i08 | T | “Zinātnes XXI pilsētiņas” un “Zinātnes dienesta” pabeigšana un pakalpojumu sniegšana, izmantojot Valsts atvērtās zinātnes un atvērto pētniecības datu programmu (PNCADAI) |
| 5.40 | Re-C05-i09 | T | 168 produktu, procesu vai pakalpojumu pabeigšana. |
| 5.42 | Re-C05-i10 | T | Tādu produktu, procesu vai pakalpojumu (PSL) pabeigšana, kas attiecas uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām. |
| 6.2 | Re-C06-i01 | T | Atjaunoti vai būvēti specializēti tehnoloģiju centri |
| 6.4 | Re-C06-i01 | T | Modernizētas mācību stacijas |
| 6.6 | Re-C06-i03 | T | Papildu dalībnieki pasākumos, kuru mērķis ir atbalstīt pieaugušo prasmju pilnveidi |
| 6.7 | Re-C06-i04 | T | Papildu Ciência Viva klubi |
| 6.9 | Re-C06-i04 | T | Papildu skaits studentu, kas pabeiguši terciārās izglītības kursus STEAM |
| 6.10 | Re-C06-i05-RAA | T | Papildu skaits pieaugušo, kuri ir uzņemti pēcvidusskolas un terciārajā izglītībā Azoru salu autonomajā reģionā |
| 6.11 | Re-C06-i05-RAA | T | Modernizētas profesionālās skolas Azoru salu autonomajā reģionā |
| 6.12 | Re-C06-r14 | M | Mācību vakanču atvēršana |
| 7.3 | Re-C07-i00 | T | Publiski pieejami elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti |
| 7.5 | Re-C07-i01 | T | Intervences pasākumu pabeigšana atsevišķās uzņēmējdarbības uzņemšanas jomās |
| 7.8 | Re-C07-i02 | T | Uzbūvētie vai atjaunotie ceļi |
| 8.1 | Re-C08-i01 | T | Ainavu plānošanas un apsaimniekošanas programmu (PRGP) izstrāde teritorijās, kas definētas kā neaizsargātas. |
| 8.2 | Re-C08-i01 | T | Integrētās ainavu apsaimniekošanas operāciju (OIGP) publicēšana Diário da Republica |
| 8.3 | Re-C08-i01 | T | Ciemati ar degvielas apsaimniekošanas projektiem |
| 8.8 | Re-C08-i03 | T | Izveidota servitūta teritorija |
| 8.9 | Re-C08-i03 | T | Primāro degvielu pārvaldības pārrāvumu strukturēšanas tīkla (RPFGC) īstenošana |
| 8.11 | Re-C08-i04 | T | Vieglo un vidējo ugunsdzēsēju helikopteru piegāde |
| 8.16 | Re-C08-i05 | T | Valsts mācību programmas īstenošana |
| 8.20 | Re-C08-i01 | T | Zemes konsolidācijas pasākumu programma “Emparcelar para Ordenar” īstenošana |
| 9.13 | Re-C09-i03-RAM | T | Papildu ūdens daudzums, kas pieejams Madeiras salas dienvidu daļā publiskai apgādei un apūdeņošanai |
| 10.2 | TC-C10-i01 | T | “Zilā centra” skolas modernizācijas un piegādes un aprīkojuma stiprināšanas pabeigšana |
| 10.3 | TC-C10-i01 | T | Zilo centru uzstādīšanas pabeigšana un/vai modernizācija |
| 10.4 | TC-C10-i02 | T | Nobeiguma ziņojumu apstiprināšana par 70 projektiem, kuru mērķis ir atbalstīt inovāciju, enerģētikas pārkārtošanu un mazināt ietekmi uz vidi zvejniecības nozares subjektiem |
| 10.9 | TC-C10-i04-RAA | M | Pētniecības kuģa piegāde |
| 10.16 | TC-C10-i06-RAM | M | Autonoma bezpilota transportlīdzekļa piegāde |
| 11.3 | TC-C11-i01 | T | Finansiāls atbalsts rūpniecības dekarbonizācijas projektiem |
| 12.3 | TC-C12-i01 | T | Jauni produkti, tehnoloģijas un izmēģinājuma procesi, kuros integrēti bioresursi |
| 12.4 | TC-C12-i01 | T | Jūras priežu mežu attīstība ar sveķu ražošanas potenciālu |
| 12.9 | TC-C12-r39 | M | Elektrisko atkritumu un elektronisko iekārtu atpakaļpieņemšanas shēma |
| 13.3 | TC-C13-i01 | T | “Efektivitātes kuponi”, ko izplata enerģētiskās nabadzības skartām mājsaimniecībām, lai aizstātu vecās iekārtas un pieņemtu energoefektīvus risinājumus |
| 13.4 | TC-C13-i01 | T | Papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda pašpatēriņam un izmantošanai atjaunojamo energoresursu energokopienās privāto dzīvojamo ēku sektorā |
| 13.6 | TC-C13-i02 | T | Centrālās valdības ēku energoefektivitātes renovācija |
| 13.7 | TC-C13-i02 | T | Papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda pašpatēriņam un izmantošanai atjaunojamo energoresursu energokopienās centrālās valdības ēkās |
| 13.9 | TC-C13-i03 | T | Privāto pakalpojumu ēku energoefektivitātes renovācija |
| 13.10 | TC-C13-i03 | T | Papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda pašpatēriņam un izmantošanai atjaunojamo energoresursu energokopienās privāto pakalpojumu sektorā |
| 14.9 | TC-C14-i02-RAM | T | Viedo skaitītāju uzstādīšana |
| 14.10 | TC-C14-i02-RAM | T | Ielu apgaismojuma punktu nomaiņa |
| 14.14 | TC-C14-i03-RAA | T | Mazu fotoelementu iekārtu uzstādīšana vietējai elektroenerģijas ražošanai un patēriņam |
| 16.3 | TD-C16-i01 | T | Nodarbinātība + digitālās apmācības dalībnieki |
| 16.4 | TD-C16-i01 | T | Portugāles Digitālās akadēmijas dalībnieki |
| 16.8 | TD-C16-i02 | T | Izstrādātie valsts testēšanas pamattīkla izmēģinājuma produkti un pakalpojumi |
| 16.9 | TD-C16-i02 | T | Digitālās tirdzniecības kaimiņreģioni |
| 16.10 | TD-C16-i02 | T | MVU, kurus atbalsta digitālās komercijas paātrinātāji |
| 16.11 | TD-C16-i02 | T | MVU un jaunuzņēmumu inkubatori, ko tieši atbalsta digitalizācijas programmas |
| 16.12 | TD-C16-i02 | T | Jaunizveidotie uzņēmumi, kas kartēti Portugāles jaunuzņēmumu platformā |
| 16.15 | TD-C16-i03 | T | Digitālās inovācijas centru konsultāciju pakalpojumu saņēmēji |
| 16.17 | TD-C16-i04 | T | “Rūpniecība 4.0” projektu pabeigšana |
| 16.20 | TD-C16-i06-RAM | T | Uzņēmums 4.0 |
| 17.4 | TD-C17-r32 | M | Programmas budžeta plānošanas izmaksu modeļa pieņemšana |
| 17.8 | TD-C17-r32 | T | Valsts uzņēmumu budžeta un darbības plānu skaits, ko konsekventi apstiprinājis finanšu ministrs un attiecīgais(-ie) ministrs(-i) |
| 17.11 | TD-C17-i01 | M | Atbalsta informācijas sistēmas darbības uzsākšana jaunajam budžeta un finanšu kontroles modelim |
| 17.14 | TD-C17-i01 | M | Pabeigt drošības operāciju centra īstenošanu |
| 17.16 | TD-C17-i02 | M | Informācijas sistēmas galīgās versijas nodrošināšana un ieviešana lauku īpašumu vienkāršotai novērtēšanai |
| 17.17 | TD-C17-i02 | T | Pabeigt edafo-klimatomorfoloģisko (augsnes un klimata) raksturojumu un lauku īpašumu ekonomiskā potenciāla novērtēšanu |
| 17.18 | TD-C17-i03 | T | Segurança Social Direta tīmekļa vietnes funkciju paplašināšana, pievienojot piecus jaunus tiešsaistes pakalpojumus |
| 17.19 | TD-C17-i03 | T | Par 80 % samazināt vidējo dienu skaitu, kas vajadzīgs, lai piešķirtu uz iemaksām balstītus sociālos pabalstus, tiem, kuru vidējais piešķiršanas laiks pārsniedz 10 dienas |
| 17.20 | TD-C17-i03 | T | Intelektisku uzraudzības modeļu ieviešana, lai atbalstītu krāpšanas novēršanu, pamatojoties uz mašīnmācīšanās procesiem |
| 18.4 | TD-C18-r33 | M | Stājas spēkā tiesību aktu kopums par licencēšanas šķēršļu novēršanu un jaunais tiesiskais regulējums brīvprātīgai administratīvai arbitrāžai |
| 18.7 | TD-C18-i01 | M | Jauna informācijas sistēma tiesu un prokuratūras digitālajai pārveidei |
| 18.8 | TD-C18-i01 | M | Jaunā tehnoloģiju plāna īstenošana |
| 18.9 | TD-C18-i01 | M | Zināšanu pārvaldības platformas tieslietu jomā |
| 19.13 | TD-C19-i04 | M | Kritisko digitālo infrastruktūru modernizācijas pabeigšana |
| 19.18 | TD-C19-i06-RAA | M | ARA reģionālās publiskās pārvaldes digitalizācija |
| 19.29 | TD-C19-i05-RAM | M | Centralizētas datu pārvaldības risinājums |
| 19.36 | TD-C19-i08 | M | Apmācība par viedajām teritorijām |
| 20.1 | TD-C20-r37 | T | Valsts izglītības tīkla skolotāju un ar mācīšanu nesaistītu darbinieku digitālo prasmju apmācība |
| 20.8 | TD-C20-i01 | T | Digitālie izglītības resursi |
| 20.9 | TD-C20-i01 | T | Digitālie testi un eksāmeni skolās |
| 20.11 | TD-C20-i02-RAA | T | Jauni klēpjdatori un planšetdatori skolām ARA |
| 20.12 | TD-C20-i02-RAA | M | ARA skolu digitālais aprīkojums un digitālie izglītības resursi |
| 20.13 | TD-C20-i02-RAA | T | Plaši atvērti tiešsaistes kursi skolotājiem un vecākiem ARA |
| 20.16 | TD-C20-i03-RAM | T | Digitālās rokasgrāmatas 2. un 3. cikla skolēniem un ARM vidusskolēniem |
| 20.17 | TD-C20-i03-RAM | T | Skolotāju un ar mācīšanu nesaistītu darbinieku apmācība par digitālajām kompetencēm AZS |
| 20.18 | TD-C20-i03-RAM | M | Zinātniskā un tehnoloģiskā aprīkojuma piegāde AZM skolām |
| 21.2 | RP-C21-i02 | T | Privāto dzīvojamo ēku energoefektivitātes renovācija |
| 21.3 | RP-C21-i02 | T | Papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda pašpatēriņam un izmantošanai atjaunojamo energoresursu energokopienās privāto dzīvojamo ēku sektorā |
| 21.5 | RP-C21-i04-RAM | T | Papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jauda pašpatēriņam un atjaunojamās enerģijas izmantošanai kopienu vajadzībām sabiedrisko pakalpojumu sektorā izmantotajās renovētās ēkās |
| 21.6 | RP-C21-i04-RAM | T | Energoefektivitātes renovācija sabiedrisko pakalpojumu ēkās |
| 21.15 | RP-C21–r45 | T | Zaļo prasmju apmācības pasākumi |
| 21.29 | RP-C21-i08 | T | Elektroenerģijas uzkrāšanas jaudas uzstādīšana |
| 21.32 | RP-C21-i10-RAA | T | Elektroenerģijas uzkrāšanas jaudas uzstādīšana |
| 21.34 | RP-C21-i11-RAM | T | Uzstādītās vēja enerģijas jaudas stiprināšana |
| 21.41 | RP-C21-i15-RAA | T | Divu jaunu elektrisko prāmju ekspluatācijas uzsākšana |
|  |  | Maksājuma summa | 2 284 617 001 EUR |

  - Desmitais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Re-C01-i01 | T | Jaunu veselības aprūpes vienību izveide |
| 1.16 | Re-C01-i01 | M | Pabeigt skrīninga un agrīnas diagnostikas programmu valsts segumu primārajā veselības aprūpē |
| 1.17 | Re-C01-i01 | M | Palielināt primāro veselības aprūpes centru reaģēšanas spējas un paplašināt to intervences jomas |
| 1.18 | Re-C01-i01 | M | Veselības aprūpes iestāžu un aprīkojuma atjaunošana, lai nodrošinātu piekļuvi, kvalitāti un drošības apstākļus primārajos veselības centros |
| 1.19 | Re-C01-i01 | M | Kopienā balstītas aprūpes, mājas un kopienas pasākumu stiprināšana |
| 1.26 | Re-C01-i04 | M | Austrumslimnīcas būvniecība un aprīkojuma iegāde slimnīcām Lisabonā un Vale do Tejo |
| 1.27 | Re-C01-i05-RAM | T | Madeiras reģionālā veselības dienesta mājas hospitalizācijas sistēmā pieejamo vietu skaita pieaugums |
| 1.28 | Re-C01-i05-RAM | T | Kopienu garīgās veselības komandu izveide Madeiras reģionālajā veselības dienestā |
| 1.31 | Re-C01-i05-RAM | T | Primārās veselības aprūpes pakalpojumu atjaunošana Madeiras reģionālajā veselības dienestā |
| 1.43 | Re-C01-i10 | T | Smaga medicīniskā aprīkojuma iegāde |
| 2.3 | Re-C02-i01 | T | Atbalsta programma piekļuvei mājokļiem — Mājsaimniecībām nodrošināti iepirkti, būvēti (augstas energoefektivitātes) vai rehabilitēti (ar uzlabotu energoefektivitāti) mājokļi |
| 2.7 | Re-C02-i02 | T | Valsts ārkārtas un pagaidu izmitināšanas dotācija — Izveidotas ārkārtas un pārejas izmitināšanas vietas (izgatavotas vai iegādātas saskaņā ar energoefektivitātes standartu vai atjaunotas, arī iegādātas, ar uzlabotu energoefektivitāti) un piegādātas attīstītājiem |
| 2.8 | Re-C02-i02 | T | Izmitināšana, ko piegādā drošības spēkiem, un pagaidu izmitināšana humānu vai drošības apsvērumu dēļ |
| 2.11 | Re-C02-i03-RAM | T | Atbalstīti mājokļi Madeiras autonomajā reģionā |
| 2.12 | Re-C02-i03-RAM | T | Privāto īpašnieku apdzīvoto mājokļu skaits, kas renovēti, tostarp ar uzlabotu energoefektivitāti |
| 2.30 | Re-C02-i07-RAA | T | Zemes gabalu infrastruktūra |
| 3.1 | Re-C03-i01 | T | Elektrotransportlīdzekļu piegāde |
| 3.4 | Re-C03-i01 | T | Jaunu vietu izveide un esošo vietu atjaunošana sociālajās iestādēs |
| 3.5 | Re-C03-i01 | T | Mājas atbalsta pakalpojumu lietotāji un darbinieki, kas saņem piekļuvi planšetdatoriem un citām IT un sakaru iekārtām, tehniskās palīdzības aprīkojumam vai apmācībai. |
| 3.13 | Re-C03-i04-RAA | T | Jaunas vietas cilvēkiem ar invaliditāti aprūpes centros, kas atbalsta cilvēkus ar invaliditāti |
| 3.28 | Re-C03-i07-RAA | T | Paplašinātas vai atjaunotas vietas aprūpes iestādēs |
| 3.30 | Re-C03-r38 | M | Vienotā sociālā pabalsta (saskaņā ar pilsonības sociālās aizsardzības sistēmu) un Sociālo pabalstu kodeksa stāšanās spēkā |
| 4.4 | Re-C04-i01 | M | Modernizētas tehnoloģiskās infrastruktūras nodrošināšana kultūras objektu tīklam |
| 4.8 | Re-C04-i02 | T | Kultūras mantojuma ēku un nacionālo teātru rehabilitācijas un saglabāšanas darbi |
| 4.10 | Re-C04-i01 | T | Aprīkojuma piegāde Sound Nacionālā arhīva uzstādīšanai un publisko laboratoriju tehnoloģiskajai modernizācijai |
| 4.12 | Re-C04-i02 | M | Sound Nacionālā arhīva būvniecības pabeigšana |
| 5.36 | Re-C05-i08 | T | Pētniecības un attīstības programmas projektu pabeigšana valsts pārvaldē un jauni kursi masu tiešsaistes kursu valsts platformā (NAU) |
| 5.38 | Re-C05-i08 | M | Valsts progresīvās datošanas centra atbalsta infrastruktūras un datu centra pabeigšana |
| 6.19 | Re-C06-i06 | T | Atbalsts pastāvīgiem līgumiem ar doktorantūras pētniekiem saskaņā ar FCT-Tenure un atbalsts pētniekiem saskaņā ar EPP Portugāli |
| 6.20 | Re-C06-i06 | M | Starptautiskās partnerības zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas jomā: Atbalstītās starptautiskās partnerības; Atbalstītie pētniecības un inovācijas projekti; Atbalstītā starptautiskā mobilitāte |
| 6.21 | Re-C06-i07 | T | Agrārās zinātnes tehnoloģiskā un digitālā modernizācija: Agrārās zinātnes mācību programmas reforma, lauksaimniecības skolu atvēršana vidusskolēniem un speciālistu pārkvalifikācija |
| 6.22 | Re-C06-i07 | T | Medicīnas modernizācija |
| 6.23 | Re-C06-i07 | T | Digitālo prasmju stiprināšana |
| 6.25 | Re-C06-i07 | T | Inovācija un pedagoģiskā modernizācija augstākajā izglītībā |
| 6.27 | Re-C06-i08-RAM | T | Pabeigti CITMA ēkas paplašināšanas darbi |
| 7.15 | Re-C07-i05-RAA | T | Uzbūvētie vai atjaunotie ceļi |
| 9.2 | Re-C09-i01 | T | Tīkla intervences pabeigšana, lai samazinātu ūdens zudumus (SM1) |
| 9.3 | Re-C09-i01 | T | Zemes platību modernizācija kolektīvai hidrolauksaimnieciskai izmantošanai un individuālai apūdeņošanai (SM2) |
| 9.4 | Re-C09-i01 | T | Attīrīšanas iekārtu skaits, lai nodrošinātu attīrīto notekūdeņu ražošanu un pilnveidi (SM4) |
| 9.6 | Re-C09-i01 | M | Ieguves uzsākšana Guadiana, pilnībā ievērojot ietekmes uz vidi novērtējuma (SM5) noteiktos rezultātus un nosacījumus |
| 9.8 | Re-C09-i01 | M | Atsāļošanas pasākuma darbības uzsākšana, pilnībā ievērojot ietekmes uz vidi novērtējumā (SM6) noteiktos rezultātus un nosacījumus |
| 10.10 | TC-C10-i04-RAA | M | Ar jūru saistītā eksperimentālās pētniecības un izstrādes centra darbības uzsākšana Azoru salās (MARTEC centrs) |
| 10.11 | TC-C10-i04-RAA | M | Divu moduļu piegāde jaunajam pētniecības kuģim |
| 10.12 | TC-C10-i05-RAA | T | Projektu pabeigšana zivsaimniecības un akvakultūras nozarē |
| 10.14 | TC-C10-i06-RAM | M | Energoefektīva daudzfunkcionāla pētniecības kuģa piegāde |
| 14.3 | TC-C14-i01 | T | Atjaunīgā ūdeņraža un atjaunīgās gāzes ražošanas papildu jauda |
| 14.11 | TC-C14-i03-RAA | T | Papildu un atjaunotā uzstādītā ģeotermālā ražošanas jauda |
| 14.13 | TC-C14-i03-RAA | T | Jaunas akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmas un energovadības sistēmas ARA |
| 15.3 | TC-C15-i01 | T | Pabeigta Lisabonas metro tīkla paplašināšana |
| 15.6 | TC-C15-i02 | T | Porto Metro tīkla paplašināšana pabeigta |
| 15.16 | TC-C15-i06 | T | Dzelzceļa līnijas ar elektroniskām signalizācijas sistēmām nomainītas |
| 16.18 | TD-C16-i05-RAA | T | Uzņēmumu digitālās pārkārtošanās veicināšanas sistēmas ietvaros atbalstīto projektu skaits |
| 16.19 | TD-C16-i05-RAA | M | Paplašināti vai aprīkoti zinātnes un tehnoloģiju parki |
| 17.13 | TD-C17-i01 | M | Sistema de Gestão de Património Imobiliário Público (SIGPIP) īstenošanas pabeigšana un valstij piederošu transportlīdzekļu informācijas sistēmu modernizācija |
| 17.25 | TD-C17-r40 | M | Tiesību akta par nodokļiem stāšanās spēkā — atvieglojumi |
| 19.2 | TD-C19-i01 | T | Sabiedriskie pakalpojumi, kas pieejami vienkāršotā un saskaņotā veidā pa dažādiem kanāliem |
| 19.3 | TD-C19-i01 | M | Ieviests jauns konsulārās pārvaldības modelis |
| 19.5 | TD-C19-i02 | T | Publiskie pakalpojumi, kas ir droši pieejami, izmantojot elektronisko identitāti un ievērojot vienreizējas iesniegšanas principu |
| 19.6 | TD-C19-i02 | T | Teritoriālā informācijas infrastruktūra |
| 19.7 | TD-C19-i03 | T | IT speciālistu apmācība kiberdrošības un informācijas drošības spēju stiprināšanai |
| 19.8 | TD-C19-i03 | T | Portugāles kriptogrāfijas risinājuma pieņemšana valsts iestādēs |
| 19.9 | TD-C19-i03 | T | Nacionālā kiberdrošības satvara īstenošana |
| 19.10 | TD-C19-i03 | M | Kiberdrošības un informācijas drošības iestāžu izveides pabeigšana |
| 19.15 | TD-C19-i04 | M | Stiprināt valdības IT tīkla pārvaldības centru (RING) |
| 19.21 | TD-C19-i07 | T | Valsts pārvaldes darbinieku apmācība |
| 19.26 | TD-C19-i01 | T | Lojas do Cidadão un Espaços cidadão |
| 19.35 | TD-C19-i08 | M | Viedās teritorijas: Pilsētu pārvaldības platformas, digitālie dvīņi un publiskās politikas infopanelis |
| 21.1 | RP-C21-i01 | T | Finansiāls atbalsts vienkāršotiem rūpniecības dekarbonizācijas projektiem |
| 21.4 | RP-C21-i03 | T | Pakalpojumu ēku energoefektivitātes renovācija |
| 21.13 | RP-C21-i05 | T | Piecu industriālo projektu pabeigšana stratēģisko tehnoloģiju jomā klimata pārkārtošanai |
| 21.25 | RP-C21-i06 | T | Atjaunīgā ūdeņraža un atjaunīgās gāzes ražošanas papildu jauda |
| 21.27 | RP-C21-i07 | M | Jūras vēja enerģijas tehnisko pētījumu pabeigšana |
| 21.33 | RP-C21-i11-RAM | T | Atjaunīgās enerģijas ražošanas vienībās uzstādītās jaudas palielināšana pašpatēriņam un uzstādītās uzkrāšanas jaudas palielināšana |
| 21.36 | RP-C21-i12 | T | Tādu jaunu bezemisiju (elektrisko vai ūdeņraža) autobusu iegāde, kurus izmanto sabiedriskajam transportam |
| 21.37 | RP-C21-i13-RAM | T | Tādu jaunu bezemisiju (elektrisko vai ūdeņraža) autobusu iegāde, kurus izmanto sabiedriskajam transportam un tūrisma pakalpojumiem, un elektrotransportlīdzekļu iegāde, kas aizstāj lūžņu transportlīdzekļus |
| 21.39 | RP-C21-i14 | M | Divu autobusu ātrā tranzīta līniju būvniecība Bragā |
| 21.43 | RP-C21-i16 | T | Funikulāra uzbūve |
|  |  | Maksājuma summa | 2 030 690 350 EUR |

- Aizdevums

Maksājumus, kas minēti 3. panta 2. punktā, organizē šādi:

  - Pirmais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.23 | Re-C05-r10 | M | Regulas, ar ko nosaka Banco Português de Fomento (BPF) darbības un statūtus, stāšanās spēkā |
| 5.27 | Re-C05-i06 | M | Stājas spēkā dekrētlikums, kas reglamentē BPF kapitalizācijas pasākumu |
| 5.28 | Re-C05-i06 | M | Ieguldījumu politikas izstrāde (kapitalizācija) un pieņemšana, ko veic transportlīdzekļu pārvaldītājs |
|  |  | Maksājuma summa | 700 000 000 EUR |

  - Otrais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.30 | Re-C05-i06 | M | Paziņojums Eiropas Komisijai par BPF pīlāru novērtējuma sekmīgu nokārtošanu |
| 5.31 | Re-C05-i06 | M | Portugāles valdības kapitāla pārvedums BPF EUR 250000000 apmērā un BPF ieguldījumu politikas pieņemšana |
|  |  | Maksājuma summa | 125 000 000 EUR |

  - Trešais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.20 | Re-C02-i05 | T | Cenas ziņā pieejams publisko mājokļu fonds — mājokļi, kuros sākts darbs (kas būvēti ar augstu energoefektivitāti vai atjaunoti ar uzlabotu energoefektivitāti) |
| 2.25 | Re-C02-i06 | T | Studentu izmitināšana par pieņemamu cenu — studentu izmitināšanas vietu skaits ar izsludinātiem konkursiem |
| 5.24 | Re-C05-r13 | M | Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu tiesiskā regulējuma pārskatīšanas stāšanās spēkā |
| 5.25 | Re-C05-r13 | M | Vērtspapīru kodeksa likuma pārskatīšanas stāšanās spēkā |
| 7.9 | Re-C07-i03 | M | Pabeigts pirmais ietekmes uz vidi novērtējums |
|  |  | Maksājuma summa | 379 431 726 EUR |

  - Ceturtais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.44 | Re-C05-i11 | T | Līgumu noslēgšana par jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādi attiecīgajās stratēģiskajās jomās (inovācijas programmas). |
| 7.11 | Re-C07-i04 | M | Parakstīts līgums par 10 ceļu projektiem |
|  |  | Maksājuma summa | 235 337 423 EUR |

  - Piektais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.26 | Re-C05-r13 | M | Kapitāla tirgus attīstība — tiesību aktu stāšanās spēkā |
| 5.43 | Re-C05-i06 | T | Kapitāla instrumenta kopējās summas EUR 650000000 piegāde Portugāles nefinanšu sabiedrībām pašu kapitāla un kvazikapitāla atbalsta veidā saskaņā ar tās ieguldījumu politiku |
| 5.46 | Re-C05-i12 | T | Līgumu noslēgšana par jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādi stratēģiskās jomās, kas saistītas ar ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām. |
| 9.10 | Re-C09-i02 | M | Ar nosacījumu, ka tiek veikts pozitīvs ietekmes uz vidi novērtējums, kas pilnībā un pēc būtības atbilst juridiskajiem kritērijiem, tiks pieņemts atjaunināts dambja, hidroenerģijas un saules enerģijas ražošanas un apūdeņošanas projekts, pilnībā iekļaujot visus IVN rezultātus un nosacījumus. |
| 10.5 | TC-C10-i03 | M | “Daudzfunkcionālas jūras spēku platformas” un “Darbības centra” līguma parakstīšana |
| 10.6 | TC-C10-i03 | M | Alfeite Arsenal akadēmijas pabeigšana |
| 10.17 | TC-C10-i07 | M | Izsludināts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus par kuģu dekarbonizāciju |
|  |  | Maksājuma summa | 1 313 054 513 EUR |

  - Sestais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.7 | TC-C15-i03 | M | Līguma parakstīšana par vieglā dzelzceļa tranzīta līnijas būvniecību starp Odivelas un Loures |
| 19.31 | TD-C19-r42 | M | Leģislatīvā akta, ar kuru tiek pārskatīts SIADAP, stāšanās spēkā |
| 19.32 | TD-C19-r42 | M | Leģislatīvā akta, ar ko tiek pārskatīts valsts pārvaldes kompetenču profils, stāšanās spēkā |
|  |  | Maksājuma summa | 366 243 120 EUR |

  - Septītais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.21 | Re-C02-i05 | T | Cenas ziņā pieejams publisko mājokļu fonds — mājokļi, kuros sākts darbs (kas būvēti ar augstu energoefektivitāti vai atjaunoti ar uzlabotu energoefektivitāti) |
| 2.22 | Re-C02-i05 | T | Publisko mājokļu fonds par pieņemamu cenu. Piešķirtie mājokļi (kas būvēti ar augstu energoefektivitāti vai atjaunoti ar uzlabotu energoefektivitāti) |
| 2.26 | Re-C02-i06 | T | Studentu izmitināšana par pieņemamām izmaksām |
| 6.28 | Re-C06-i09 | T | Līgumu parakstīšana par valsts skolu celtniecību un renovāciju |
|  |  | Maksājuma summa | 689 431 726 EUR |

  - Astotais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.8 | TC-C15-i03 | M | Progresa ziņojums par vieglā dzelzceļa tranzīta līnijas būvniecību starp Odivelas un Loures |
| 19.33 | TD-C19-r42 | T | Jaunās SIADAP sistēmas darbības uzsākšana |
|  |  | Maksājuma summa | 235 337 423 EUR |

  - Devītais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.23 | Re-C02-i05 | T | Publisko mājokļu fonds par pieņemamu cenu. Piešķirtie mājokļi (kas būvēti ar augstu energoefektivitāti vai atjaunoti ar uzlabotu energoefektivitāti) |
| 2.27 | Re-C02-i06 | T | Studentu izmitināšana par pieņemamām izmaksām |
| 5.29 | Re-C05-i06 | T | Kapitāla instrumenta kopējās summas EUR 1300000000 piegāde Portugāles nefinanšu sabiedrībām pašu kapitāla un kvazikapitāla atbalstā saskaņā ar tās ieguldījumu politiku |
| 5.32 | Re-C05-i06 | T | Ir parakstīti 100 % no garantijām, kas darītas pieejamas kapitāla palielināšanas rezultātā. |
| 5.45 | Re-C05-i11 | T | 446 produktu, procesu vai pakalpojumu pabeigšana. |
| 5.47 | Re-C05-i12 | T | Līgumu noslēgšana par jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādi stratēģiskās jomās, kas saistītas ar ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām. |
| 7.10 | Re-C07-i03 | T | Uzbūvētie vai atjaunotie ceļi |
| 7.12 | Re-C07-i04 | T | Uzbūvētie vai atjaunotie ceļi |
| 19.30 | TD-C19-r41 | M | Tiesību akta par piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem stāšanās spēkā |
|  |  | Maksājuma summa | 938 960 210 EUR |

2.10. Desmitais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

| Kārtas numurs | Pasākums (reforma vai investīcija) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Uzvārds |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.24 | Re-C02-i05 | T | Publisko mājokļu fonds par pieņemamu cenu. Piešķirtie mājokļi (kas būvēti ar augstu energoefektivitāti vai atjaunoti ar uzlabotu energoefektivitāti) |
| 2.28 | Re-C02-i06 | T | Studentu izmitināšana par pieņemamām izmaksām |
| 2.32 | Re-C02-i01 | T | Atbalsta programma mājokļu (aizdevuma) pieejamībai — Iepirkti, būvēti (augsta energoefektivitāte) vai atjaunoti (ar uzlabotu energoefektivitāti) mājokļi, kas tiek nodrošināti mājsaimniecībām |
| 6.29 | Re-C06-i09 | T | Skolas ir uzbūvētas vai atjaunotas |
| 9.11 | Re-C09-i02 | M | Dambja, hidroenerģijas un saules enerģijas ražošanas un apūdeņošanas uzsākšana, pilnībā ievērojot IVN noteiktos rezultātus un nosacījumus un panākot attiecīgo ūdensobjektu labu stāvokli |
| 10.7 | TC-C10-i03 | M | “Daudzfunkcionālas jūras spēku platformas” un “Operāciju centra” pieņemšana un pieņemšana |
| 10.18 | TC-10-i07 | T | Kuģu energoefektivitātes intervenču pabeigšana |
| 15.9 | TC-C15-i03 | T | Pabeigta vieglā dzelzceļa tranzīta līnijas būvniecība starp Odivelas un Loures |
|  |  | Maksājuma summa | 907 960 212 EUR |

# 3. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI

  - Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība

Portugāles atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana notiek saskaņā ar šādu kārtību:

Ar Dekrētlikumu Nr. 29-B/2021, kas grozīts ar 24. jūlija Dekrētlikumu 61/2023, ir izveidots četru līmeņu pārvaldības modelis:

- Ministru starpministriju komisija, kuru vada premjerministrs un kura atbild par stratēģisko un politikas koordināciju un vispārējo politisko vadību;

- Valsts uzraudzības komisija, kuras sastāvā ir dažādu sociālo un ekonomisko partneru un galveno pilsoniskās sabiedrības pārstāvju pārstāvji un kuru vada neatkarīga persona, lai uzraudzītu atveseļošanas un noturības plāna īstenošanu un tā rezultātus, veicinātu tā pienācīgu izplatīšanu iedzīvotājiem, uzņēmumiem un citām organizācijām un izskatītu visus jautājumus, kas ietekmē tās sniegumu, un ierosinātu ieteikumus;

- Administratīvā struktūra Estrutura de missao Recuperar Portugal (“uzdevumgrupa”), kas izveidota ar Ministru padomes Rezolūciju Nr. 46-B/2021, ir atbildīga par atveseļošanas un noturības plāna īstenošanu kopā ar Attīstības un kohēzijas aģentūru (ES fondu kombinācijas izmantošanas uzraudzība, dubulta finansējuma riska kontrole un atbilstība citām iniciatīvām) un Finanšu ministriju;

- Revīzijas un kontroles komiteja (CAC), kuru vada Finanšu ģenerālinspekcija (IGF), atbild par revīzijas un kontroles darbībām.

Portugāle ir izveidojusi institucionālos dalībniekus, kas ir atbildīgi par atsevišķu reformu un investīciju īstenošanu komponentu līmenī. Katras reformas un investīciju izpildē iesaistītās atbildīgās ministrijas vai dalībnieki regulāri sazinās ar darba grupu, kas ir struktūra, kura atbild par atveseļošanas un noturības plāna izstrādes darba koordinēšanu, līgumu parakstīšanu ar tiešajiem un starpposma saņēmējiem, atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas pārbaudi un maksājumu pieprasījumu nosūtīšanu Eiropas Komisijai.

  - Kārtība, kādā Komisijai nodrošina pilnīgu piekļuvi pamatojošajiem datiem

- Darba grupa “Estrutura de missao Recuperar Portugal”, kas ir Portugāles atveseļošanas un noturības plāna un tā īstenošanas centrālā koordinējošā struktūra, kopā ar Attīstības un kohēzijas aģentūru un Finanšu ministriju ir atbildīga par plāna vispārējo koordināciju un uzraudzību. Jo īpaši tā darbojas kā koordinējošā struktūra, kas uzrauga progresu atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanā, uzrauga un attiecīgā gadījumā īsteno kontroles un revīzijas darbības, kā arī sniedz ziņojumus un maksājumu pieprasījumus. Tā koordinē ziņošanu par atskaites punktiem un mērķrādītājiem, attiecīgajiem rādītājiem, kā arī kvalitatīvu finanšu informāciju un citiem datiem, piemēram, par galasaņēmējiem. Datu kodēšana notiek centralizētā IT sistēmā.

- Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktā, Portugāle pēc tam, kad ir izpildīti attiecīgie saskaņotie atskaites punkti un mērķrādītāji, kas izklāstīti šā pielikuma 2.1. iedaļā, iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu iemaksas un attiecīgā gadījumā aizdevuma maksājuma pieprasījumu. Portugāle nodrošina, ka Komisijai pēc pieprasījuma ir pilnīga piekļuve attiecīgajiem pamatā esošajiem datiem, kas pamato maksājuma pieprasījuma pienācīgu pamatojumu, gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles nolūkos.

Dokuments ir tulkots, izmantojot Eiropas Komisijas sistēmu eTranslation.

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Decreto Regulamentar n.° 9-A/2017: https://dre.pt/application/conteudo/114152782

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Nodokļu priekšrocības jēdziens ir definēts Estatuto dos Benefícios Fiscais (1989. gada 1. jūlija Dekrētlikuma Nr. 215/1989 pielikums) 2. pantā. Nodokļu izdevumus definē kā ietekmi uz budžetu, ko rada nodokļu atvieglojumi.

Telpas, kas izveidotas, lai ietekmētu sensoro sistēmu, lai brīdinātu vai mierīgu

Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai modernizētu dalīto atkritumu pārstrādes darbības, tos pārveidojot par komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par kuriem ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.