

PRÍLOHA

# Opis reforiem a investícií

## MISIA 1 ZLOŽKA 1:

**Os 1 – Digitalizácia verejnej správy**: Os 1 zložky M1C1 talianskeho plánu obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia zamerané na podporu digitalizácie talianskej verejnej správy a zahŕňa sedem investícií a tri reformy. Investície sú zamerané najmä na: I) racionalizáciu a konsolidáciu existujúcich digitálnych infraštruktúr verejnej správy; II) podpora zavádzania cloud computingu, iii) s osobitným dôrazom na harmonizáciu a interoperabilitu platforiem a dátových služieb, vykonávanie zásady „jedenkrát a dosť“ a dostupnosť údajov prostredníctvom katalógu aplikačných programovacích rozhraní (API); IV) zlepšenie dostupnosti, efektívnosti a prístupnosti všetkých digitálnych verejných služieb s cieľom zvýšiť úroveň osvojenia a spokojnosti používateľov, v) posilnenie obrany Talianska proti rizikám, ktoré predstavuje počítačová kriminalita, vi) podpora digitálnej transformácie veľkých ústredných orgánov verejnej správy; VII) riešenie digitálnej priepasti posilňovaním digitálnych zručností občanov. Reformy v rámci tejto osi sú zamerané najmä na i) zefektívnenie a urýchlenie procesu verejného obstarávania riešení v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) zo strany verejnej správy; II) podpora digitálnej transformácie verejnej správy a iii) odstránenie prekážok zavádzania cloudu orgánmi verejnej správy a zjednodušenie postupov výmeny údajov medzi orgánmi verejnej správy.

Investície a reformy v rámci tejto zložky prispejú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny určených Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „zlepšiť účinnosť verejnej správy, a to aj investovaním do zručností zamestnancov verejnej správy, urýchlením digitalizácie a zvýšením efektívnosti a kvality miestnych verejných služieb“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2019) a k „zameraniu investícií na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] posilnenú digitálnu infraštruktúru na zabezpečenie poskytovania základných služieb“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3, 2020).

**Os 2 – Spravodlivosť**: Výkonnosť talianskeho justičného systému je z hľadiska dĺžky konania ďaleko od výkonnosti ostatných členských štátov, ako sa uvádza v najnovšej správe Európskej komisie o efektívnosti súdnictva (CEPEJ). Os 2 zložky M1C1 plánu obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia, ktorých cieľom je zefektívniť súdny systém skrátením dĺžky konaní a priblížením Talianska k mediánu EÚ. Táto zložka sa zaoberá odporúčaniami pre jednotlivé krajiny adresovanými Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcimi sa skrátenia dĺžky občianskych súdnych konaní a zlepšenia účinnosti boja proti korupcii (odporúčania pre jednotlivé krajiny 4, 2019 a 4, 2020). Digitalizácia justičného systému je okrem toho dôležitá aj pre digitálnu transformáciu.

**Os 3 – Verejná správa**: Os 3 zložky M1C1 plánu obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia zamerané na reformu talianskej verejnej správy a zlepšenie administratívnej kapacity. Taliansko sa nachádza pod priemerom EÚ27, pokiaľ ide o účinnosť verejnej správy, ako aj dôveru vo vládu. Reformy talianskej verejnej správy boli ovplyvnené závažnou medzerou vo vykonávaní reforiem zhora nadol a nedostatočným uznaním a šírením cenných inovácií zdola nahor. Administratívna kapacita je veľmi nízka. Malo by sa pokračovať v úsilí o posilnenie kapacity strategického plánovania, mechanizmov monitorovania a hodnotenia a nástrojov tvorby politík založených na dôkazoch. Hlavným cieľom tejto zložky je posilniť administratívne kapacity talianskych orgánov verejnej správy na ústrednej a miestnej úrovni, a to tak z hľadiska ľudského kapitálu (výber, kompetencie a kariéra), ako aj z hľadiska zjednodušenia administratívnych postupov. Tento oddiel predstavuje zastrešujúcu štrukturálnu stratégiu v oblasti ľudských zdrojov, od výberových konaní až po kariérnu dráhu. Reforma zahŕňa aj opatrenia na zjednodušenie postupov. Investície do nových digitálnych súborov nástrojov a posilnených opatrení v oblasti celoživotného vzdelávania sú zahrnuté do zložky 1 misie 1. Táto zložka sa týka odporúčaní pre jednotlivé krajiny určených Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa zlepšenia účinnosti verejnej správy (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3, 2019 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny 4, 2020).

**Os 4 – Verejné obstarávanie a platby administratívy**: Os 4 zložky M1C1 plánu obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia, ktorých cieľom je reforma určitých kľúčových aspektov talianskeho legislatívneho rámca verejného obstarávania a zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj regionálnych zdravotníckych orgánov. Hlavným cieľom reformy je zjednodušiť pravidlá verejného obstarávania, zvýšiť právnu istotu pre podniky a urýchliť zadávanie verejných zákaziek a zároveň zachovať procesné záruky z hľadiska transparentnosti a rovnakého zaobchádzania. Tieto reformy preto podporujú včasnú realizáciu infraštruktúr a projektov financovaných v rámci plánu.

**Os 5 – Fiškálno-štrukturálne reformy (zdaňovanie a verejné výdavky)**: Os 5 zložky M1C1 obnovy a odolnosti zahŕňa niekoľko reforiem zameraných na podporu udržateľnosti verejných financií Talianska (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 1, 2019). Na strane príjmov sa reformy zameriavajú na zlepšenie procesu výberu daní, podporu dodržiavania daňových predpisov a boj proti daňovým únikom s cieľom znížiť náklady daňovníkov na dodržiavanie predpisov a zvýšiť príjmy pre verejnú správu, čím sa prispeje k zlepšeniu udržateľnosti verejných financií. Na strane výdavkov sa reformy zameriavajú na zlepšenie efektívnosti verejných výdavkov na centrálnej úrovni posilnením existujúceho rámca pre ročné preskúmania výdavkov, ako aj na nižšej ako celoštátnej úrovni dokončením reformy fiškálnych vzťahov na rôznych úrovniach verejnej správy.

### **A.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Os 1 – Digitalizácia verejnej správy

Investícia 1.1 – Digitálna infraštruktúra

Cieľom tejto investície je zabezpečiť, aby systémy, súbory údajov a aplikácie verejnej správy boli umiestnené vo vysoko spoľahlivých dátových centrách s vysokými normami kvality pre bezpečnosť, výkonnosť, škálovateľnosť, európsku interoperabilitu a energetickú efektívnosť. Na tento účel sa v investícii predpokladá vytvorenie najmodernejšej, plne prečerpávanej vnútroštátnej cloudovej hybridnej infraštruktúry (tzv. Polo Strategico Nazionale, PSN), certifikácie bezpečných a škálovateľných alternatív verejného cloudu a migrácie súborov údajov a aplikácií verejnej správy do cloudového prostredia.

Očakáva sa, že infraštruktúru PSN bude prevádzkovať technologický poskytovateľ vybraný prostredníctvom európskej verejnej súťaže a bude navrhnutá v súlade s normami interoperability údajov vymedzenými na európskej úrovni v súlade s iniciatívou Gaia-X s cieľom umožniť slobodnú výmenu iných ako osobných údajov medzi rôznymi členskými štátmi prepojením ich vnútroštátnych modelov cloudu. Očakáva sa, že podobné požiadavky sa prijmú v rámci predbežného schválenia poskytovateľov verejných cloudových služieb.

Očakáva sa, že migrácia súborov údajov a aplikácií verejnej správy na PSN alebo smerom k zabezpečeným certifikovaným verejným cloudovým poskytovateľom bude závisieť od požiadaviek na výkonnosť, škálovateľnosť a citlivosť údajov vymedzených rôznymi správnymi orgánmi, pričom sa očakáva, že každý z nich si zachová svoju nezávislosť pri vývoji aplikácií a správe údajov.

Investícia 1.3 – Údaje a interoperabilita

Cieľom tejto investície je zabezpečiť úplnú interoperabilitu kľúčových súborov údajov a služieb medzi ústrednými a miestnymi orgánmi verejnej správy.

V opatrení sa predpokladá vytvorenie národnej platformy digitálnych údajov („Piattaforma Digitale Nazionale Dati“), ktorá zaručí interoperabilitu súborov údajov prostredníctvom katalógu aplikačných programovacích rozhraní (API) spoločného pre ústredné a miestne orgány verejnej správy (investícia 1.3.1). Po vybudovaní tejto platformy sa zaručí interoperabilita súborov údajov prostredníctvom katalógu aplikačných programovacích rozhraní (API), ktoré sú zdieľané medzi ústrednými a miestnymi správami. Platforma musí byť plne v súlade s právom EÚ.

Opatrením sa okrem toho zriadi „jednotná digitálna brána“ v súlade s nariadením EÚ 2018/1724, ktorá sa bude prevádzkovať s cieľom pomôcť ústredným orgánom a orgánom verejnej správy reštrukturalizovať prioritné postupy a umožniť splnenie zásady „jedenkrát a dosť“ (investícia 1.3.2).

Investícia 1.5 – Kybernetická bezpečnosť

Cieľom tejto investície je posilniť obranu Talianska proti rizikám, ktoré predstavuje počítačová kriminalita, najmä zavedením „národného rámca kybernetickej bezpečnosti“ (PSNC) v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v smernici (EÚ) 2016/1148 o bezpečnosti sietí a informačných systémov (smernica NIS) a posilnením vnútroštátnych spôsobilostí v oblasti kybernetickej obrany v oblasti technickej kontroly a monitorovania rizík.

V opatrení sa predpokladá vývoj najmodernejšieho integrovaného systému, ktorý by úzko prepojil rôzne subjekty v celej krajine a medzinárodne prepojil s partnermi a dôveryhodnými poskytovateľmi technológií. Je sformulovaná na štyroch pilieroch: I) posilniť kapacity v prvej línii voči verejnosti a spoločnostiam/subjektom na riadenie varovaní a skutočných verejne uznaných udalostí; II) posilniť/posilniť kapacity krajiny v oblasti kontroly a auditu hardvéru a softvéru používaného subjektmi so základnými funkciami na osvedčovanie dôveryhodnosti/predchádzanie hrozbám; III) napájanie jednotiek presadzovania práva a kybernetických jednotiek v rámci policajných síl zodpovedných za vyšetrovanie trestnej činnosti; IV) výrazne posilniť kybernetické aktíva a ľudské zdroje zodpovedné za národnú bezpečnosť a reakciu na kybernetické hrozby.

Investícia 1.7 – Základné digitálne zručnosti

Cieľom tejto investície je znížiť podiel súčasnej populácie, ktorej hrozí digitálne vylúčenie, spustením iniciatívy „digitálna verejná služba“, siete mladých dobrovoľníkov z rôznych prostredí v celom Taliansku s cieľom poskytnúť jednotlivcom, ktorým hrozí digitálne vylúčenie, sprostredkovateľské a vzdelávacie služby na rozvoj a zlepšovanie digitálnych zručností (investícia 1.7.1) a posilnením existujúcej siete „centier digitálneho uľahčenia“ (investícia 1.7.2).

Centrá digitálneho uľahčenia sú fyzické prístupové body, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v knižniciach, školách a sociálnych centrách, ktoré občanom poskytujú osobnú aj online odbornú prípravu v oblasti digitálnych zručností s cieľom účinne podporovať ich digitálne začlenenie. Iniciatíva využíva existujúce úspešné skúsenosti a jej cieľom je zabezpečiť rozsiahly rozvoj takýchto centier na vnútroštátnej úrovni. Zatiaľ čo 600 centier je už aktívnych, ich prítomnosť sa ďalej posilní prostredníctvom špecializovaných činností odbornej prípravy a nového vybavenia s hlavným cieľom vytvoriť 2400 nových prístupových bodov v celom Taliansku a vyškoliť viac ako 2000000 občanov ohrozených digitálnym vylúčením. Z 3000 centov sa približne 1200 centov koncentruje na juhu Talianska.

Iniciatíva „Digitálna verejná služba“ je rozdelená na tri roky a postupne sa zameriava na dosiahnutie týchto výsledkov: I) realizácia troch ročných výziev na predkladanie projektov digitálnej verejnej služby zameraných na neziskové organizácie zaregistrované vo vnútroštátnom registri univerzálnych organizácií verejnej služby; II) budovanie kapacít neziskových organizácií, ktoré sa zúčastňujú na výročnej výzve na predkladanie digitálnych verejných služieb, a spustenie projektov digitálneho uľahčenia a digitálneho vzdelávania; III) odborná príprava a praktické skúsenosti s projektmi digitálnej verejnej služby pre približne 8300 dobrovoľníkov; poskytnutie 700000 iniciatív v oblasti digitálneho uľahčovania a/alebo digitálneho vzdelávania zahŕňajúcich občanov, ktoré boli vyvinuté v rámci projektov digitálnej verejnej služby, na ktorých pracuje 8300 dobrovoľníkov.

Reforma 1.1 – Obstarávanie IKT

Cieľom tejto reformy je zabezpečiť, aby verejná správa mohla obstarávať riešenia v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) včasnejším a efektívnejším spôsobom, a to zjednodušením a urýchlením procesu obstarávania služieb a aktív IKT.

Implementácia reformy pozostáva z troch línií činností. Po prvé, zriadi sa jednotná databáza obsahujúca biely zoznam hospodárskych subjektov oprávnených poskytovať tovar a služby orgánom verejnej správy a zavedie sa špecializovaná technologická infraštruktúra, ktorá umožní certifikáciu dodávateľov. Po druhé, prijme sa zjednodušený prístup („zrýchlený postup“) na zefektívnenie nákupov IKT pre projekty PNRR. Po tretie, služba digitálneho obstarávania sa zriadi s cieľom i) zahŕňať len certifikovaných dodávateľov (hospodárske subjekty môžu kedykoľvek požiadať o certifikáciu v súlade s článkom 64 smernice 2014/24/EÚ); II) umožniť rýchlu identifikáciu dodávateľov, ktorí spĺňajú konkrétnu potrebu (napr. prostredníctvom konfigurátora); III) poskytnúť orgánom verejnej správy intuitívny používateľský zážitok (napr. jasný opis ponúkaných služieb, porovnávacie hodnotenie dodávateľov). Táto celková štruktúra bude vychádzať z existujúcich spôsobilostí talianskeho štátneho subjektu pre obstarávanie CONSIP.

Reforma 1.2 – Podpora transformácie

Cieľom tejto reformy je podporiť digitálnu transformáciu všetkých ústredných a miestnych orgánov verejnej správy zriadením osobitného úradu pre transformáciu digitálnej prípravnej akcie. Úrad pre transformáciu pozostáva z dočasného fondu zdrojov kompetentného v oblasti technológií, ktorý organizuje a podporuje migračné úsilie a centralizované rokovanie o „balíkoch“ certifikovanej externej podpory. Okrem toho sa v opatrení počíta so zriadením spoločnosti zameranej na vývoj softvéru a riadenie prevádzky na podporu digitálneho zintenzívnenia ústredných orgánov verejnej správy. Úrad pre transformáciu podporuje najmä verejnú správu pri realizácii investícií 1.1 až 1.7 zahrnutých do tejto zložky a podporuje aj realizáciu investícií a reforiem v oblasti digitalizácie zdravotnej starostlivosti zahrnutých do misie 6.

Reforma 1.3 – Najprv cloudu a interoperabilita

Cieľom tejto reformy je odstrániť prekážky zavádzania cloudu a zefektívniť byrokraciu, ktorá spomaľuje procesy výmeny údajov medzi orgánmi verejnej správy zavedením súboru stimulov a povinností zameraných na uľahčenie prechodu na cloud a odstránenie procesných obmedzení rozsiahleho zavádzania digitálnych služieb.

Reforma zahŕňa tri smery činnosti. Po prvé, keďže cloudové riešenia budú hnacou silou nákladovej efektívnosti výdavkov na informačné a komunikačné technológie (IKT), po vopred vymedzenom „období odkladu“ (napr. tri roky po začatí transformácie), správne orgány, ktoré nedodržali transformáciu cloudu, zaznamenajú vo svojom rozpočte na výdavky na IKT obmedzenie.

Po druhé, v rámci stimulov pre migráciu cloudu sa zrevidujú súčasné pravidlá verejného účtovníctva pre výdavky súvisiace s cloudovými službami. Vzhľadom na to, že migrácia na cloud v súčasnosti zahŕňa presun rozpočtov z kapitálových výdavkov na prevádzkové výdavky, pravidlá verejného účtovníctva pre výdavky súvisiace s cloudovými službami by sa mali zrevidovať s cieľom neodrádzať verejnú správu od migrácie cloudu.

Po tretie, normy týkajúce sa pravidiel interoperability údajov sa revidujú v súlade s ustanoveniami o otvorených údajoch a spracúvaní osobných údajov a zjednodušia sa súčasné postupy výmeny údajov medzi orgánmi verejnej správy, aby sa zjednodušili procedurálne aspekty a urýchlilo zavádzanie interoperability medzi databázami verejnej správy. Okrem toho sa digitálne bydlisko preskúma a integruje do vnútroštátneho registra rezidentov (ANPR), aby sa umožnila určitá a bezpečná digitálna korešpondencia medzi občanmi a orgánmi verejnej správy.

Os 2 – Spravodlivosť

Reforma 1.4 – Civilná justícia

Cieľ reformy sa zameriava najmä na skrátenie dĺžky občianskoprávnych konaní určením širokej škály žalôb na zníženie počtu nových prípadov na súdoch, zjednodušením existujúcich konaní, znížením počtu nevybavených prípadov a zvýšením produktivity súdov. Zníženie počtu nových prípadov na súdoch sa dosiahne posilnením mediácie, alternatívneho riešenia sporov a rozhodcovského konania a preskúmaním súčasného systému kvantifikácie a vymožiteľnosti právnych poplatkov. Zjednodušenie sa dosiahne posilnením „filtračných postupov“ na úrovni odvolania, rozšírením prípadov, v ktorých má právomoc rozhodovať samosudca, a zabezpečením skutočného uplatňovania záväzných časových rámcov pre konania. Vyššia produktivita súdov sa dosiahne prostredníctvom monitorovacieho systému a stimulov na dosiahnutie štandardného výkonu na všetkých súdoch. Cieľom reformy je tiež znížiť počet nevybavených prípadov na občianskoprávnych súdoch prostredníctvom dočasných náborových a cielených opatrení vrátane systémov stimulov na zníženie počtu prebiehajúcich konaní.

Reforma 1.5 – Trestné súdnictvo

Reforma je zameraná najmä na skrátenie dĺžky trestného konania identifikovaním širokej škály opatrení zjednodušením existujúcich konaní a zvýšením produktivity súdov. Zjednodušenie sa usiluje o rozšírenie uplatňovania zjednodušených postupov, rozšírenie používania digitálnych technológií, vymedzenie lehôt trvania predbežného vyšetrovania, preskúmanie systému oznamovania s cieľom zvýšiť jeho účinnosť. Vyššia produktivita súdov sa dosahuje prostredníctvom monitorovacieho systému a stimulov na dosiahnutie štandardnej výkonnosti na všetkých súdoch.

Reforma 1.6 – Insolvencia

Cieľom reformy je digitalizácia a posilnenie insolvenčných konaní zavedením mechanizmov včasného varovania pred platobnou neschopnosťou, špecializácia súdov a predsúdnych inštitúcií na účinnejšie riadenie všetkých fáz insolvenčného konania, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy a špecializácie členov súdnych a správnych orgánov.

Reforma 1.7 – Daňové súdy

Cieľom reformy je zefektívniť presadzovanie daňových právnych predpisov a znížiť vysoký počet odvolaní na kasačnom súde.

Reforma 1.8 – Digitalizácia justičného systému

V reforme sa predpokladá povinné elektronické podávanie všetkých dokumentov a úplný elektronický pracovný postup pre občianskoprávne konania. Zameriava sa aj na digitalizáciu prvostupňového trestného konania s výnimkou predbežných pojednávaní. Jeho cieľom je napokon zaviesť slobodnú, plne prístupnú databázu rozhodnutí občianskeho práva s možnosťou vyhľadávania v súlade s právnymi predpismi.

Investícia 1.8 – Postupy prijímania do zamestnania na občianskoprávnych, trestných a správnych súdoch

Investície sú zamerané na krátkodobé konanie v oblasti organizačných faktorov s cieľom umožniť, aby pripravované reformy prinášali výsledky rýchlejšie, maximalizovali synergie a zároveň dosiahli transformačnú zmenu prostredníctvom mimoriadnych zdrojov poskytnutých v rámci plánu.

Organizačný nástroj nazvaný „*kancelária skúšania*“ pozostáva zo zriadenia (alebo posilnenia) podporných tímov pre sudcov (prostredníctvom dočasného zamestnávania) s cieľom znížiť počet nevybavených prípadov a čas rozsúdenia v Taliansku.

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť kvalitu justície podporou sudcov pri bežných študijných činnostiach, právnych výskumoch, vypracúvaní aktov, organizácii spisov, a tým umožniť sudcom sústrediť sa na zložitejšie úlohy.

Organizačný nástroj nazvaný „*kancelária skúšania*“ pozostáva zo zriadenia (alebo posilnenia) podporných tímov pre sudcov (prostredníctvom dočasného zamestnávania) s cieľom znížiť počet nevybavených prípadov a čas rozsúdenia v Taliansku.

Investície zahŕňajú aj prijímanie technických a administratívnych pracovníkov na podporu plnenia cieľov plánu obnovy a odolnosti. Zamestnanci kancelárie súdneho konania a technickí administratívni pracovníci podporujú správne, občianske a trestné súdy a územné a ústredné útvary ministerstva spravodlivosti zodpovedné za vykonávanie plánu obnovy a odolnosti. Zmluvy personálnej jednotky trvajú tri roky, ktoré možno predĺžiť do 30. júna 2026.

Investícia zahŕňa aj odbornú prípravu na podporu digitálnej transformácie justičného systému.

Os 3 – Verejná správa

Reforma 1.9 – Reforma verejnej zamestnanosti a reforma zjednodušenia

Verejné reformy zamestnanosti sa riadia dvojrozmerným prístupom. V krátkodobom horizonte sa prijímajú naliehavé opatrenia na čo najlepšie využitie financovania z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, pokiaľ ide o riadenie plánu a okamžitú pomoc orgánom verejnej správy bez administratívnej kapacity. Táto stratégia dopĺňa organizačné reformy a stratégiu ľudských zdrojov zameranú na transformačnú zmenu pre verejnú správu ako celok. V rámci vymedzenia strategických plánov v oblasti ľudských zdrojov sa identifikuje komplexný súbor opatrení s cieľom: aktualizácia profilov pracovných miest (aj vzhľadom na dvojakú transformáciu); reforma postupov prijímania zamestnancov tak, aby boli cielenejšie a účinnejšie; reforma vyššej verejnej služby s cieľom zjednotiť postupy menovania v rámci verejnej správy; posilnenie prepojenia medzi celoživotným vzdelávaním a mechanizmami odmeňovania alebo osobitnými kariérnymi dráhami; vymedzenie alebo aktualizácia etických zásad verejnej správy; posilnenie záväzku k rodovej rovnováhe; a reforma horizontálnej a vertikálnej mobility zamestnancov. Reforma zahŕňa naliehavé opatrenia na zjednodušenie administratívnych postupov v prospech podnikov a občanov a zároveň zabezpečenie bezproblémového vykonávania plánu obnovy a odolnosti.

Reformou zjednodušenia sa zrušia povolenia, ktoré nie sú odôvodnené naliehavými dôvodmi všeobecného záujmu, spolu s odstránením zbytočných povinností alebo tých, ktoré nevyužívajú nové technológie. Okrem toho implementuje prijatie mechanizmu tichého súhlasu, zavedenie jednoduchej komunikácie a prijatie jednotných režimov spoločných s regiónmi a obcami.

Reforma zjednodušenia zahŕňa tieto prvky: interoperabilita obchodných a stavebných postupov (SUAP & SUE); zavedenie spoločného súboru ukazovateľov výkonnosti orientovaných na výsledky; a vymedzenie súboru kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) na riadenie organizačnej zmeny v správnych orgánoch. Po uverejnení prvej správy o KPI nasleduje uverejňovanie následných správ každých šesť mesiacov.

Do predloženia prvej žiadosti o platbu sa zavedie a sprevádzkuje registračný systém na monitorovanie vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Reforma 1.9.1 – Reforma zameraná na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti

Cieľom reformy je urýchliť vykonávanie a efektívnosť politiky súdržnosti v súčinnosti s národným plánom obnovy a odolnosti. Zohľadní strategický plán jednotnej osobitnej hospodárskej zóny.

Vnútroštátne právne predpisy vyžadujú stanovisko zjednotenej konferencie pred jej zmenou na zákon, ako sa stanovuje v legislatívnom dekréte č. 281/1997.

V súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2021/241 môže reforma získať podporu z iných programov a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto podpora nepokrýva tie isté náklady. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti nepokrýva žiadne náklady na reformu.

Investícia 1.9 – Poskytnúť technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti

Investícia pozostáva z dočasného náboru skupiny expertov na poskytovanie technickej pomoci správnym orgánom a posilnenie administratívnych kapacít, najmä na miestnej úrovni, na vykonávanie konkrétnych projektov plánov obnovy a odolnosti, ktoré sa majú zaviesť v prípade potreby. Táto investícia zahŕňa aj programy odbornej prípravy zamestnancov verejnej správy v rozsahu posilňovania budovania kapacít.

Os 4 – Verejné obstarávanie a platby orgánov verejnej správy

Reforma 1.10 – Reforma legislatívneho rámca verejného obstarávania

Prvým krokom tejto reformy je prijatie prvého súboru naliehavých zjednodušujúcich opatrení s legislatívnym dekrétom do mája 2021 s cieľom: zjednodušiť a digitalizovať postupy centrálnych obstarávacích organizácií; registrovať zmluvy do protikorupčnej databázy národného protikorupčného orgánu (ANAC); zriadiť špecializované úrady zodpovedné za postupy verejného obstarávania na ministerstvách, regiónoch a metropolitných mestách, stanovenie cieľa na skrátenie času medzi uverejnením a zadaním zákazky a medzi zadaním zákazky a dokončením infraštruktúry; a stimulovať mechanizmy alternatívneho riešenia sporov vo fáze vykonávania zmlúv. Jednotný koordinačný orgán pre politiku verejného obstarávania musí mať do konca roka 2021 primeraný počet zamestnancov a prijme stratégiu profesionalizácie poskytujúcu odbornú prípravu na rôznych úrovniach; dynamické obstarávacie systémy sa sprístupnia v súlade so smernicami o verejnom obstarávaní; a ANAC dokončí výkon kvalifikácie verejných obstarávateľov.

Druhý krok tejto reformy pozostáva zo súboru zmien kódexu verejného obstarávania, ktoré sa majú vykonať do druhého štvrťroka 2023 s opatreniami zameranými na: zníženie fragmentácie verejných obstarávateľov; vyžadovanie zriadenia elektronickej platformy ako základnej požiadavky účasti na celonárodnom hodnotení kapacity verejného obstarávania; a splnomocniť vnútroštátny protikorupčný orgán na preskúmanie kvalifikácie verejných obstarávateľov. Cieľom reformy je tiež ďalšie zjednodušenie a digitalizácia postupov centrálnych obstarávacích organizácií a vymedzenie požiadaviek na interoperabilitu a prepojenosť. Reformou sa takisto znížia obmedzenia možnosti subdodávok, ktoré sú v súčasnosti obsiahnuté v kódexe verejného obstarávania.

Táto reforma pozostáva aj zo sprevádzkovania vnútroštátneho systému elektronického obstarávania do konca roka 2023 a zavedenia cielených opatrení, a to aj prostredníctvom prijatia primárnych a/alebo sekundárnych právnych predpisov, s cieľom ďalej zvýšiť kvalifikáciu a profesionalizáciu verejných obstarávateľov a zvýšiť hospodársku súťaž (napr. úprava platných pravidiel financovania projektov).

Reforma 1.11 – Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov

Cieľom reformy je znížiť počet oneskorených platieb a dosiahnuť nulové oneskorenia platieb, a to od verejnej správy k podnikom. Reforma zahŕňa od roku 2024 prijatie štrukturálneho balíka s opatreniami na ústrednej aj miestnej úrovni vrátane nadobudnutia účinnosti právnych predpisov.

Táto reforma spočíva v zabezpečení toho, aby do roku 2025 i) orgány verejnej správy na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni platili do 30 dní a ii) regionálne zdravotnícke orgány platili do 60 dní. S cieľom zabezpečiť štrukturálne riešenie problému oneskorených platieb táto reforma spočíva aj v zabezpečení toho, aby v roku 2026 i) orgány verejnej správy na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni pokračovali v platbách do 30 dní a ii) regionálne zdravotnícke orgány naďalej platili do 60 dní.

Os 5 – Fiškálno-štrukturálne reformy (zdaňovanie a verejné výdavky)

Reforma 1.12 – Reforma daňovej správy

Prijme sa niekoľko opatrení na podporu dodržiavania daňových predpisov a zlepšenie účinnosti zacielenia auditov a kontrol vrátane: I) vytvorenie databázy a špecializovanej IT infraštruktúry na vydanie vopred vyplneného daňového priznania k DPH; II) zlepšenie kvality databázy používanej na „listy o zhode“, a to aj s cieľom znížiť výskyt falošne pozitívnych a postupne zvyšovať počet oznámení zasielaných daňovníkom; III) reformu súčasných právnych predpisov s cieľom zabezpečiť účinné administratívne sankcie v prípade odmietnutia súkromných poskytovateľov akceptovať elektronické platby; IV) dokončenie procesu pseudonymizácie údajov a analýzy veľkých dát s cieľom zvýšiť účinnosť analýzy rizík, ktorá je základom výberového procesu pre audity. S cieľom vykonať tieto reformy a posilniť operačnú kapacitu agentúry pre príjmy sa jej počet zvýši o 4113 oddelení v súlade s plánom výkonnosti agentúry na roky 2021 – 2023. Okrem toho vláda preskúma možné opatrenia na zníženie daňových únikov z vynechanej fakturácie v najviac exponovaných odvetviach, a to aj prostredníctvom cielených stimulov pre spotrebiteľov, a prijme účinné opatrenia založené na zisteniach preskúmania s ambicióznym záväzkom znížiť tendenciu vyhýbať sa.

Reforma 1.13 – Reforma rámca preskúmania výdavkov

Plán zahŕňa reformu rámca preskúmania výdavkov zameranú na zlepšenie jeho účinnosti, a to aj posilnením úlohy ministerstva financií a procesu hodnotenia ex post a zlepšením postupov zeleného a rodového rozpočtovania. Plán zahŕňa aj záväzok vykonať na základe existujúceho právneho rámca ročné preskúmania výdavkov v období 2023 – 2025 s cieľom dosiahnuť fiškálne úspory s cieľom podporiť udržateľné verejné financie a/alebo financovať reformy daní alebo verejných výdavkov podporujúce rast.

Reforma 1.14 – Reforma fiškálneho rámca na nižšej ako celoštátnej úrovni

Reforma pozostáva z dokončenia „fiškálneho federalizmu“, ako sa stanovuje v zákone o delegovaní č. 42/2009, s cieľom zlepšiť transparentnosť fiškálnych vzťahov na rôznych úrovniach verejnej správy, prideliť zdroje orgánom na nižšej ako celoštátnej úrovni na základe objektívnych kritérií a podporiť efektívnosť výdavkov na nižšej ako celoštátnej úrovni. Reforma predovšetkým vymedzí príslušné parametre a zavedie fiškálny federalizmus pre regióny s bežným postavením, provincie a metropolitné mestá.

Reforma 1.15 – Reforma pravidiel verejného účtovníctva

Cieľom reformy je odstrániť rozdiel v porovnaní s európskymi účtovnými štandardmi zavedením jednotného systému účtovania na základe časového rozlíšenia pre verejný sektor. Reforma povedie k dokončeniu koncepčného rámca ako referencie pre systém akruálneho účtovníctva podľa kvalitatívnych prvkov definovaných Eurostatom, súboru štandardov akruálneho účtovníctva a viacrozmernej účtovnej osnovy. Reforma bude doplnená o prvé kolo odbornej prípravy zameranej na prechod na nový systém akruálneho účtovníctva pre zástupcov 18,000 verejných subjektov.

Investícia 1.10 – Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania

Touto investíciou sa v rámci stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov zriadi funkcia podpory verejného obstarávania určená verejným obstarávateľom s cieľom splniť požiadavky prílohy II.4 kódexu verejného obstarávania a podporovať ich v procese elektronického obstarávania, podporovať nadobúdanie digitálnych zručností a poskytovať technickú podporu pri prijímaní digitalizácie verejného obstarávania vrátane využívania dynamických obstarávacích systémov.

### **A.2.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik  /Cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednotka  opatrenie | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M1C1 – 1 | Reforma 1.1: Obstarávanie IKT | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákonných dekrétov týkajúcich sa reformy 1.1 „Obstarávanie IKT“ | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákonného dekrétu o reforme obstarávania IKT | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Potrebné právne akty zahŕňajú legislatívne zásahy do zákonného dekrétu o zjednodušení („Decreto Legge Semplificazioni“). V týchto ustanoveniach sa stanovuje:  I) Možnosť použiť postup uvedený v článku 48 ods. 3 Zákonníka o verejných zákazkách aj v prípade zákaziek presahujúcich prahové hodnoty uvedené v článku 35 Zákonníka o verejných zákazkách pri nákupoch súvisiacich s nákupom počítačového tovaru a služieb, najmä na základe technológie cloudu, ako aj služieb pripojenia, ktoré sú úplne alebo čiastočne financované z prostriedkov určených na realizáciu projektov PNRR;  (II) Interoperabilita medzi rôznymi databázami spravovanými certifikačnými orgánmi zapojenými do procesu overovania požiadaviek uvedených v článku 80 Zákonníka o verejných zákazkách;  (III) Vytvorenie virtuálneho súboru hospodárskych subjektov, v ktorom sa uvádzajú údaje na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie uvedených v článku 80, čo umožní vymedziť biely zoznam hospodárskych subjektov, v prípade ktorých sa overenie už vykonalo. |
| M1C1 – 2 | Reforma 1.3: Prvý cloud a interoperabilita | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákonných dekrétov týkajúcich sa reformy 1.3 „Najprv cloudu a interoperabilita“ | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákonného dekrétu o prvej reforme cloud computingu a interoperability | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Potrebné právne akty zahŕňajú:  Vykonávacie regulačné akty týkajúce sa najmä i) nariadenia o Agenzia per l’Italia digitale (AgID) o Polo Strategico Nazionale (PSN) (stanovené v článku 33f zákonného dekrétu 179/212) a ii) usmernení AgID o interoperabilite [stanovených v článkoch 50 a 50b Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)].  Zmeny článku 50 smernice CAD:  I) zrušenie povinnosti uzatvárať rámcové dohody pre správne orgány, ktoré majú prístup k vnútroštátnej digitálnej platforme údajov;  II) objasnenia týkajúce sa otázky ochrany súkromia: prenosom údajov z jedného informačného systému do druhého sa nemení vlastníctvo údajov a ich spracúvanie bez toho, aby boli dotknuté povinnosti orgánov verejnej správy, ktoré prijímajú a spracúvajú údaje ako nezávislí prevádzkovatelia údajov.  Zmeny Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 týkajúce sa prístupu k údajom:  I) zrušenie povolenia potrebného na priamy prístup k údajom;  II) vypustenie odkazu na rámcové dohody v článku 72.  Zmeny článku 33f zákonného dekrétu 179/2012:  I) zaviesť možnosť, aby AgID regulovala prostredníctvom nariadení Centri Elaborazione Dati (CED) a Cloud podmienky a metódy, za ktorých musia orgány verejnej správy vykonávať migráciu CED;  II) zaviesť sankcie za nedodržanie povinností týkajúcich sa prechodu na cloud. |
| M1C1 – 3 | Investície 1.1: Digitálna infraštruktúra | Míľnik | Ukončenie Polo Strategico Nazionale (PSN) | Správa ministerstva pre technologickú inováciu a digitálnu transformáciu (MITD) o zavádzaní cloudu | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Úplné dokončenie celkového projektu sa dosiahne, keď všetky cieľové orgány verejnej správy dokončia presun identifikovaných stojanov smerom k Polo Strategico Nazionale (PSN) a úspešne sa dokončí testovanie štyroch dátových centier, čo umožní začať proces prechodu súborov údajov a aplikácií cieľových orgánov verejnej správy na PSN. |
| M1C1 – 4 | Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov | Míľnik | Národná platforma digitálnych údajov fungujúca | Správa ministerstva pre technologickú inováciu a digitálnu transformáciu (MITD) preukazujúca spustenie národnej platformy digitálnych údajov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Platforma umožní agentúram:  —zverejňovali svoje aplikačné programovacie rozhrania (API) v katalógu API platformy,  — vytvárať a podpisovať dohody o digitálnej interoperabilite prostredníctvom platformy;  — autentifikuje a povoľuje prístup k API s použitím funkcií platformy;  — potvrdiť a posúdiť súlad s vnútroštátnym rámcom interoperability. |
| M1C1 – 5 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Míľnik | Vytvorenie novej národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť | Správny akt o založení | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Míľnik sa dosiahne 1. konverziou zákonného dekrétu, ktorým sa zriaďuje Národná agentúra pre kybernetickú bezpečnosť, na zákon, ktorý sa v súčasnosti finalizuje; (2) uverejnenie vyhlášky predsedu vlády (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM), ktorá obsahuje vnútorné predpisy Národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť, v úradnom vestníku. |
| M1C1 – 6 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Míľnik | Počiatočné zavádzanie vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti | Správa preukazujúca úplnú architektúru vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Míľnik sa dosiahne vymedzením podrobnej architektúry celého ekosystému vnútroštátnej architektúry kybernetickej bezpečnosti [t. j. vnútroštátneho centra pre výmenu a analýzu informácií (ISAC), siete tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT), vnútroštátneho HyperSOC, vysokovýkonnej výpočtovej techniky integrovanej s nástrojmi umelej inteligencie/strojového učenia (AI/ML) na analýzu kybernetickobezpečnostných incidentov na vnútroštátnej úrovni]. |
| M1C1 – 7 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Míľnik | Spustenie siete laboratórií na preverovanie a certifikáciu kybernetickej bezpečnosti | Poskytnutá dokumentácia preukazujúca identifikované procesy a postupy, ktoré sa majú vymieňať medzi laboratóriami, a poskytnutá dokumentácia preukazujúca aktiváciu aspoň jedného laboratória | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Míľnik sa dosiahne:  I) Národná agentúra pre kybernetickú bezpečnosť určí, kde sa vytvoria laboratóriá a strediská na preverovanie a certifikáciu, profily odborníkov, ktorí sa majú prijať do zamestnania, úplné vymedzenie procesov a postupov, ktoré sa majú zdieľať medzi laboratóriami.  (II) Aktivácia jedného laboratória.  Nad činnosťami vytvorenými na vytvorenie a aktiváciu kontrolných laboratórií dohliada Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) prostredníctvom CVCN (Národné laboratórium na preverovanie a certifikáciu kybernetickej bezpečnosti) a ministerstvo obrany ich integruje do hodnotiaceho centra (CV). |
| M1C1 – 8 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Míľnik | Aktivácia centrálnej jednotky auditu bezpečnostných opatrení v oblasti bezpečnosti sietí a bezpečnosti sietí a informácií | Poskytnuté správy preukazujúce spustenie ústredného audítorského oddelenia | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | V rámci národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť sa vymenuje interná jednotka s mandátom na vykonávanie činností centrálnej jednotky auditu, ktorá bude zodpovedať za bezpečnostné opatrenia v oblasti bezpečnosti sietí a bezpečnosti sietí a informácií.  Procesy, logistické a prevádzkové opatrenia sa formalizujú do primeranej dokumentácie s osobitným zameraním na prevádzkové procesy, t. j. pravidlá zapájania, auditu a podávania správ.  IT nástroje zhromažďujú, spravujú a analyzujú audítorské údaje a oddelenie auditu ich vyvíja a používa.  Poskytne sa dokumentácia, v ktorej sa informuje o dokončení vývoja nástrojov. |
| M1C1 – 9 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Cieľ | Podpora modernizácie bezpečnostných štruktúr T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 5 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Aspoň päť opatrení na zlepšenie bezpečnostných štruktúr dokončených v sektoroch národného bezpečnostného výhľadu (PSNC) a sieťových a informačných systémov (NIS).  Typy intervencií zahŕňajú modernizáciu bezpečnostných operačných centier (SOC), zlepšenia kybernetickej obrany a vnútorné monitorovacie a kontrolné spôsobilosti. Intervencie sa zameriavajú na sektory zdravotnej starostlivosti, energetiky a životného prostredia (dodávky pitnej vody). |
| M1C1 – 10 | Reforma 1.2: Podpora transformácie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zriadenia transformačného tímu a NewCo | Ustanovenie právneho aktu o nadobudnutí účinnosti právneho aktu na vytvorenie transformačného úradu a nadobudnutie účinnosti právneho aktu na vytvorenie NewCo | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Pokiaľ ide o zriadenie transformačného úradu, potrebné právne akty zahŕňajú:   * Uverejnenie zákonného dekrétu „reclutamento“ (už schváleného Radou ministrov č. 22 zo 4. júna 2021a uverejneného v úradnom vestníku („Gazzetta Ufficiale“) 10. júna2021); * Uverejnenie výzvy na vyjadrenie záujmu; * Výber a pridelenie úlohy expertom (dočasne počas trvania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti).   Pokiaľ ide o NewCo, požadované kľúčové kroky zahŕňajú:   * Legislatívne povolenie; * Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), ktorým sa povoľuje založenie spoločnosti a stanovujú ciele, základné imanie, trvanie a riaditelia spoločnosti; * Inštitúcia spoločnosti s notárskou zápisnicou; * Úkony potrebné na sprevádzkovanie spoločnosti – stanovy a rôzne nariadenia. |
| M1C1 – 11 | Investície 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície | Cieľ | Finančná polícia – Kúpa profesionálnych služieb v oblasti dátovej vedy T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 5 | OTÁZKA Č. 1 | 2023 | Nákup profesionálnych služieb v oblasti dátovej vedy uzatvorením zmluvy s poskytovateľom konzultačných služieb zahŕňajúcich spolu päť ľudských zdrojov, ktorý je zodpovedný za návrh dátovej architektúry, ako aj za písanie algoritmov jednotky analýzy veľkých dát. Uverejnenie zadanej zákazky na nákup služieb v oblasti dátovej vedy v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a vydaním nových nástrojov na celoštátnej úrovni v rámci prvého modulu analýzy (IT chrbtica). |
| M1C1 – 12 | Investícia 1.3.2: Jednotná digitálna brána | Cieľ | Jednotná digitálna brána | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 19 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | 19 prioritných administratívnych postupov platných v Taliansku z 21 vymedzených v nariadení EÚ 2018/1724 je plne v súlade s požiadavkami vymedzenými v článku 6 nariadenia EÚ 2018/1724. Konkrétnejšie: a) identifikácia používateľov, poskytovanie informácií a podporných dôkazov, podpis a konečné predloženie sa vykonávajú elektronicky na diaľku prostredníctvom servisného kanála, ktorý používateľom umožňuje splniť požiadavky týkajúce sa postupu používateľsky ústretovým a štruktúrovaným spôsobom; používateľom sa poskytne automatické potvrdenie o prijatí, pokiaľ sa výsledok postupu nedoručí okamžite; C) výstup postupu sa doručí elektronicky alebo, ak je to potrebné na dosiahnutie súladu s uplatniteľným právom Únie alebo vnútroštátnym právom, doručuje fyzickými prostriedkami; d) používateľom sa poskytne elektronické oznámenie o dokončení postupu. |
| M1C1 – 13 | Investície 1.4.6:  Mobilita ako služba pre Taliansko | Míľnik | Riešenia mobility ako služby M1 | Správa Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) v spolupráci s univerzitami, v ktorej sa opisuje vykonávanie a hodnotenie výsledkov troch pilotných projektov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Realizovali sa tri pilotné projekty zamerané na testovanie mobility ako riešení v oblasti služieb v technologicky vyspelých metropolitných mestách.  Každé riešenie použilo počas pilotného obdobia najmenej 1000 používateľov.  Každý pilotný projekt je otvorený minimálne pre 1000 používateľov, ktorí k nemu majú prístup dobrovoľne a na vlastné náklady a poskytujú individuálne posúdenie s možnosťou výberu a nákupu služieb mobility spomedzi tých, ktoré sú k dispozícii na platforme.  Služba MaaS prostredníctvom jednotnej technologickej platformy navrhne používateľovi najlepšie cestovné riešenie založené na jeho potrebách, pričom využije integráciu medzi rôznymi dostupnými možnosťami mobility (miestna verejná doprava, spoločné využívanie, kabína, prenájom áut) s cieľom optimalizovať cestovné skúsenosti z hľadiska plánovania (plánátor intermodálnych trás a informácií o čase a vzdialenostiach v reálnom čase), ako aj z hľadiska využívania (rezervácia a platba za služby). |
| M1C1 – 14bis | Reforma 1.9.1: Reforma na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vnútroštátnych právnych predpisov na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti vnútroštátnych právnych predpisov na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2024 | Nadobudnutie účinnosti vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré v rámci partnerskej dohody a pre všetky súčasné programy určujú opatrenia potrebné na urýchlenie a zlepšenie vykonávania politiky súdržnosti.  S cieľom zabezpečiť inštitucionálny dialóg a spoluprácu, ako aj spoločné chápanie potrebných opatrení vláda do 31. decembra 2023 zriadi technickú pracovnú skupinu s riadiacimi orgánmi všetkých regionálnych a národných programov v rámci Cabina di regia PNRR bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy o zjednotenej konferencii.  V právnych predpisoch sa stanovia opatrenia potrebné na stanovenie priorít intervencií v týchto strategických odvetviach v prísnom súlade s plánovacími dokumentmi vymedzenými pre príslušné základné podmienky a na ich konkrétne vykonávanie vrátane opatrení osobitne zameraných na posilnenie administratívnych kapacít v týchto odvetviach:  — Vody;  — infraštruktúry pre hydrogeologické riziko a ochranu životného prostredia;  — Odpad;  — Doprava a udržateľná mobilita;  — Energetiky,  — Podpora rozvoja a atraktívnosti podnikania, a to aj pre digitálnu a zelenú transformáciu. |
| M1C1 – 15 | Investície 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície | Cieľ | Finančná polícia – Kúpa profesionálnych služieb v oblasti dátovej vedy T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 5 | 10 | OTÁZKA Č. 1 | 2024 | Nákup profesionálnych služieb dátovej vedy v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia prostredníctvom uzatvárania zmlúv s poskytovateľom konzultačných služieb zahŕňajúcich ďalších päť ľudských zdrojov (spolu desať) zodpovedných za návrh dátovej architektúry, ako aj za písanie algoritmov jednotky analýzy veľkých dát. Uverejnenie zadanej zákazky na nákup služieb v oblasti dátovej vedy v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a vydaním nových nástrojov na celoštátnej úrovni v rámci prvého modulu analýzy (IT chrbtica). |
| M1C1 – 17 | Investície 1.1: Digitálna infraštruktúra | Cieľ | Migrácia na Polo Strategico Nazionale T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 100 | OTÁZKA Č. 3 | 2024 | Najmenej 100 ústredných orgánov verejnej správy a miestnej zdravotnej starostlivosti (Aziende Sanitarie Locali) úplne migruje aspoň jednu službu správy (vrátane systémov, súborov údajov a aplikácií) do infraštruktúry (Polo Strategico Nazionale). Plná migrácia môže pre každú inštitúciu znamenať kombináciu: nie je pripravený na oblačnosť pri čistom hosťovaní, migrácii výťahov a posunov, modernizácii infraštruktúry ako služby (IaaS), platformy ako služby (Paas) alebo softvéru ako služby (SaaS). Prechod na Polo Strategico Nazionale sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi podľa najnovšieho vývoja IT architektúry softvéru na mieste, ktorú vlastní každá migrujúca verejná správa. Tieto stratégie sa môžu líšiť od čistého hosťovania a migrácie výťahu a posunu v prípade softvéru, ktorý nie je pripravený na cloud, až po prechod na IaaS, PaaS alebo SaaS v prípade softvéru pripraveného na cloud. PSN ponúkne každej migrujúcej verejnej správe všetky migračné stratégie, ktoré sú oprávnené zohľadniť dosiahnutý cieľ „migrácia do Polo Strategico Nazionale“.  Orgány verejnej správy „v rozsahu pôsobnosti“ spolu zahŕňajú:  • Ústredné orgány verejnej správy, ktoré predstavujú najväčší podiel výdavkov na informačné a komunikačné technológie (IKT) (napríklad Národný inštitút sociálneho zabezpečenia a ministerstvo spravodlivosti);  • Ústredné orgány verejnej správy, ktoré sú hostiteľmi údajov v zastaraných dátových centrách, ako sa uvádza v nedávnom prieskume o pripravenosti na cloud;  • Miestne orgány zdravotnej starostlivosti (Aziende Sanitarie Locali), ktoré sa nachádzajú predovšetkým v strednom a južnom Taliansku a nemajú primeranú infraštruktúru na zaistenie bezpečnosti údajov. |
| M1C1 – 18 | Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov | Cieľ | API na vnútroštátnej platforme digitálnych údajov T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 400 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Tento cieľ spočíva v dosiahnutí najmenej 400 aplikačných programovacích rozhraní (API) zavedených agentúrami, uverejnených v katalógu API a integrovaných s národnou platformou digitálnych údajov. Rozhrania API v rozsahu pôsobnosti už boli zmapované. Uverejnené API majú vplyv na tieto oblasti:  I) Na konci 31. decembra 2023: prioritné služby sociálneho zabezpečenia a dodržiavanie daňových predpisov vrátane základných národných registrov (ako je register obyvateľstva a register verejnej správy);  (II) Na konci 31. decembra 2024: zostávajúce služby sociálneho zabezpečenia a dodržiavanie daňových predpisov.  Každé vykonávanie a dokumentácia API musí byť v súlade s vnútroštátnymi normami interoperability a podporovať rámec národnej platformy digitálnych údajov; uvedená platforma poskytuje funkcie na posúdenie súladu. |
| M1C1 – 19 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Cieľ | Podpora modernizácie bezpečnostných štruktúr T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 5 | 50 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Aspoň 50 zásahov dokončených v sektoroch národného bezpečnostného výhľadu (PSNC) a sieťových a informačných systémov (NIS).  Medzi typy intervencií patria napríklad bezpečnostné operačné centrá (SOC), zlepšenia kybernetickej obrany a vnútorné monitorovacie a kontrolné spôsobilosti v súlade s požiadavkami v oblasti bezpečnosti sietí a bezpečnosti sietí a bezpečnosti sietí. Intervencie v odvetviach bezpečnosti sietí a informácií sa zameriavajú najmä na odvetvia zdravotnej starostlivosti, energetiky a životného prostredia (zásobovanie pitnej vody a nakladanie s odpadom). |
| M1C1 – 20 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Míľnik | Úplné zavedenie vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti | Správa preukazujúca úplnú aktiváciu vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Tento míľnik sa dokončí aktiváciou odvetvových tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT), ich prepojením s talianskym tímom pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (CSIRT) a centrom pre výmenu a analýzu informácií (ISAC), integráciou najmenej piatich operačných bezpečnostných centier (SOC) s vnútroštátnym HyperSOC, úplným fungovaním služieb riadenia kybernetickobezpečnostných rizík vrátane služieb pre analýzu dodávateľského reťazca a služby poistenia kybernetických rizík. |
| M1C1 – 21 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Míľnik | Dokončenie siete laboratórií na preverovanie a certifikáciu kybernetickej bezpečnosti, hodnotiace centrá | Poskytnuté podávanie správ preukazujúce úplnú aktiváciu najmenej 10 laboratórií a dvoch hodnotiacich centier (CV) | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Aktivácia najmenej 10 skríningových a certifikačných laboratórií a dvoch hodnotiacich centier (CV). |
| M1C1 – 22 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Míľnik | Úplná prevádzka ústredného audítorského útvaru pre bezpečnostné opatrenia v oblasti bezpečnosti sietí a bezpečnosti sietí a informácií s minimálne 30 dokončenými inšpekciami | Poskytnuté podávanie správ, správy o inšpekcii | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Úplná prevádzka centrálnej kontrolnej jednotky s minimálne 30 dokončenými inšpekciami. |
| M1C1 – 23 | Investície 1.4.6: Mobilita ako služba pre Taliansko | Míľnik | Riešenia mobility ako služby M2 | Pilotné výsledky posúdené Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) v spolupráci s univerzitami | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2025 | Míľnik sa týka realizácie druhej vlny siedmich pilotných projektov zameraných na testovanie mobility ako riešení v oblasti služieb v „pomalších“ oblastiach.  Očakáva sa, že obce zúročia skúsenosti metropolitných miest pripravených na digitálne technológie, ktoré boli vybrané v rámci prvej vlny. 40 % pilotných projektov sa nachádza na juhu. |
| M1C1 – 24 | Investícia 1.7.1: Digitálna verejná služba | Cieľ | Občania, ktorí sa zúčastňujú na iniciatívach digitálneho vzdelávania a/alebo podpory poskytovaných organizáciami zaregistrovanými vo vnútroštátnom registri univerzálnych organizácií verejnej služby | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 700 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Aspoň 700000 iniciatív v oblasti digitálneho vzdelávania a/alebo podpory zahŕňajúcich občanov, ktoré poskytujú organizácie zaregistrované vo vnútroštátnom registri univerzálnych organizácií verejnej služby. |
| M1C1 – 25 | Investície 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície | Míľnik | Rozvíjať operačné informačné systémy používané na boj proti hospodárskej trestnej činnosti | Zlepšenie systémov informačných technológií, pokiaľ ide o nové funkcie, výkonnosť a skúsenosti používateľov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2025 | Postupné (ročne) uvoľňovanie nových funkcií operačných informačných systémov s cieľom zabezpečiť ich aktuálnosť v súlade s rýchlo sa meniacimi scenármi právnych predpisov, a to aj v súvislosti s pandemickou situáciou. |
| M1C1 – 26 | Investície 1.1: Digitálna infraštruktúra | Cieľ | Migrácia na Polo Strategico Nazionale T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 100 | 280 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 280 ústredných orgánov verejnej správy a miestnej zdravotnej starostlivosti (Aziende Sanitarie Locali) migrovalo na „Polo Strategico Nazionale“ podľa plánu migrácie schváleného ministerstvom digitálnej transformácie.  Prechod na Polo Strategico Nazionale sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi podľa najnovšieho vývoja IT architektúry softvéru na mieste, ktorú vlastní každá migrujúca verejná správa.  Tieto stratégie sa môžu líšiť od čistého hosťovania a migrácie výťahu a posunu v prípade softvéru, ktorý nie je pripravený na cloud, až po prechod na infraštruktúru ako službu (IaaS), platformu ako službu (PaaS) alebo softvér ako službu (SaaS) pre softvér pripravený na cloud.  Najmenej 40 % migrujúcich služieb sa realizuje prostredníctvom riešení IaaS, PaaS alebo SaaS.  PSN ponúkne každej migrujúcej verejnej správe všetky migračné stratégie, ktoré sú oprávnené zohľadniť dosiahnutý cieľ „migrácia do Polo Strategico Nazionale“.  Orgány verejnej správy „v rozsahu pôsobnosti“ spolu zahŕňajú:  • Ústredné orgány verejnej správy, ktoré predstavujú najväčší podiel výdavkov na informačné a komunikačné technológie (IKT) (napríklad Národný inštitút sociálneho zabezpečenia, ministerstvo spravodlivosti);  • Ústredné orgány verejnej správy, ktoré sú hostiteľmi údajov v zastaraných dátových centrách, ako sa uvádza v nedávnom prieskume o pripravenosti na cloud;  • Miestne orgány zdravotnej starostlivosti (Aziende Sanitarie Locali), ktoré sa nachádzajú predovšetkým v strednom a južnom Taliansku a nemajú primeranú infraštruktúru na zaistenie bezpečnosti údajov. |
| M1C1 – 27 | Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov | Cieľ | Rozhrania API na vnútroštátnej digitálnej platforme údajov T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 400 | 1 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Tento cieľ spočíva v dosiahnutí aspoň 600 aplikačných programovacích rozhraní (API) uverejnených v katalógu (spolu 1000).  Uverejnené API majú vplyv na tieto oblasti:  I) do 31. decembra 2025: verejné postupy, ako je prijímanie do služobného pomeru, odchod do dôchodku, zápis do škôl a univerzít (napr. národný register študentov a register vodičských preukazov);  II) do 30. júna 2026: dobré životné podmienky, riadenie služieb verejného obstarávania, vnútroštátny informačný systém pre zdravotné údaje a núdzové zdravotné situácie – ako sú registre pacientov a lekárov.  Každé vykonávanie a dokumentácia API musí byť v súlade s vnútroštátnymi normami interoperability a podporovať rámec národnej platformy digitálnych údajov; uvedená platforma poskytuje funkcie na posúdenie súladu. |
| M1C1 – 28 | Investícia 1.7.2: Sieť služieb digitálneho uľahčenia | Cieľ | Počet občanov zúčastňujúcich sa na nových iniciatívach digitálneho vzdelávania a/alebo podpory poskytovaných centrami digitálneho uľahčenia | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 2 000 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Aspoň 2000000 občanov, ktorí sa zúčastňujú na iniciatívach digitálneho vzdelávania a/alebo podpory poskytovaných centrami digitálneho uľahčenia.  Činnosti odbornej prípravy, ktoré sa považujú za dosiahnutie cieľa, sú tieto:  a) individualizované individuálne digitálne vzdelávanie a/alebo iniciatívy na uľahčenie poskytované prostredníctvom metód digitálneho uľahčenia, ktoré sa zvyčajne vykonávajú na základe rezervácie služieb a sú zaznamenané v monitorovacom systéme;  b) prezenčné a online digitálne vzdelávanie a/alebo iniciatívy na podporu zamerané na rozvoj digitálnych zručností občanov, ktoré sa vykonávajú synchrónne v centrách digitálneho uľahčenia a zaznamenávajú sa v monitorovacom systéme;  C) online iniciatívy v oblasti digitálneho vzdelávania a/alebo podpory zamerané na rozvoj digitálnych zručností občanov, a to aj v samovzdelávaní a asynchrónnom režime, ale nevyhnutne s registráciou uvedenou v monitorovacom systéme vykonanom ako súčasť katalógu odbornej prípravy, ktorý vypracovala sieť služieb digitálneho uľahčenia a ktorý je prístupný zo zavedeného systému riadenia poznatkov. |
| M1C1 – 29 | Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov umožňujúcich reformu občianskeho súdnictva | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti splnomocňujúceho právneho predpisu | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Splnomocňujúce právne predpisy zahŕňajú aspoň tieto opatrenia: I) zavedenie zjednodušeného konania na úrovni prvého stupňa/súdneho konania a posilnenie uplatňovania „filtračných postupov“ na úrovni odvolania vrátane rozšíreného využívania zjednodušených postupov a rozsahu prípadov, v ktorých má právomoc rozhodovať samosudca; II) zabezpečiť skutočné vykonávanie záväzných časových rámcov pre postupy a harmonogramu zhromažďovania dôkazov a elektronického podávania všetkých relevantných aktov a dokumentov; III) reformovať využívanie mediácie a alternatívneho riešenia sporov spolu s asistovanou mediáciou, rozhodcovským konaním a akoukoľvek inou možnou alternatívou s cieľom zefektívniť tieto inštitúty pri znižovaní tlaku na systém občianskeho súdnictva, a to aj prostredníctvom stimulov; IV) reformovať postup núteného výkonu s cieľom skrátiť existujúci priemerný čas vrátane rýchlejšieho a lacnejšieho vymáhania deklarovaných súm; reformovať súčasný systém kvantifikácie a vymožiteľnosti právnych poplatkov s cieľom znížiť neopodstatnené súdne spory; v) zaviesť systém monitorovania na úrovni súdov a zvýšiť produktivitu občianskoprávnych súdov prostredníctvom stimulov na zabezpečenie primeranej dĺžky konaní a jednotného výkonu na všetkých súdoch. |
| M1C1 – 30 | Reforma 1.5: Reforma trestného súdnictva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov umožňujúcich reformu trestného súdnictva | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti splnomocňujúceho právneho predpisu | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Splnomocňujúce právne predpisy, ktoré zahŕňajú aspoň tieto opatrenia: I) preskúmaný systém oznamovania, ii) širšie využívanie zjednodušených postupov, iii) širšie využívanie elektronického podávania dokumentov, iv) zjednodušené pravidlá týkajúce sa dôkazov, v) vymedzenie lehôt na trvanie predbežného vyšetrovania a opatrenia na zabránenie stagnácii vo fáze vyšetrovania, vi) rozšírenie možnosti zaniknúť trestný čin v prípade vrátenia náhrady škody, vii) zavedenie monitorovacieho systému na úrovni súdov a zvýšenie produktivity trestných súdov prostredníctvom stimulov na zabezpečenie primeranej dĺžky konaní a jednotného výkonu na súdoch. |
| M1C1 – 31 | Reforma 1.6: Reforma rámca pre platobnú neschopnosť | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov umožňujúcich rámec reformy platobnej neschopnosti | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti splnomocňujúceho právneho predpisu | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Reforma platobnej neschopnosti zahŕňa aspoň tieto opatrenia: I) preskúmať dohody o mimosúdnom urovnaní s cieľom určiť oblasti, v ktorých môžu byť potrebné ďalšie zlepšenia s cieľom motivovať dotknuté strany, aby takéto konania viac využívali; II) zaviesť mechanizmy včasného varovania a prístup k informáciám pred fázou platobnej neschopnosti; posun smerom k špecializácii súdov (obchodné právo, oddelenie pre platobnú neschopnosť/komora), ako aj predsúdnych inštitúcií na riadenie insolvenčných konaní v prípade platobnej neschopnosti; IV) umožniť, aby sa zabezpečeným veriteľom vyplatili ako prvé (pred daňovými pohľadávkami a pohľadávkami zamestnancov); v) umožniť podnikom udeliť iné ako fiktívne bezpečnostné právo. Ako doplnok k reforme platobnej neschopnosti sa zabezpečí odborná príprava a špecializácia členov súdnych a správnych orgánov, ktoré sa zaoberajú reštrukturalizačnými konaniami, ako aj celková digitalizácia reštrukturalizačných a insolvenčných konaní a vytvorenie online platformy na mimosúdne riešenie sporov, najmä vo fáze pred platobnou neschopnosťou, ktorej využívanie sa stimuluje na zníženie záťaže súdnictva (žiadosti o reštrukturalizáciu pred platobnou neschopnosťou, podpora mnohostranných reštrukturalizácií a umožnenie vopred schválených automatizovaných reštrukturalizačných postupov a riešení v prípadoch s nízkou hodnotou). Takáto online platforma zabezpečí aj interoperabilitu s informačnými systémami bánk, ako aj s inými verejnými orgánmi a databázami, aby sa zabezpečila rýchla elektronická výmena dokumentácie a údajov medzi dlžníkmi a veriteľmi. Na tento účel by žiadateľ (dlžník) udelil súhlas na výmenu svojich osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a toto ustanovenie by malo byť zahrnuté do zákona. Reformou sa zriadi register kolaterálu. |
| M1C1 – 32 | Investície 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na občianske, trestné a správne súdy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti osobitných právnych predpisov upravujúcich prijímanie zamestnancov do národného plánu obnovy a odolnosti | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti osobitného predpisu upravujúceho prijímanie zamestnancov do národného plánu obnovy a odolnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Schváliť osobitné právne predpisy, ktorými sa riadi nábor zamestnancov v rámci národného plánu obnovy a odolnosti s povolením inzerovať a prijímať do zamestnania. |
| M1C1 – 33 | Investície 1.8: Postupy prijímania do služobného pomeru na správne súdy | Cieľ | Začatie výberových konaní na správne súdy | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 168 | OTÁZKA 2 | 2022 | Začať postupy prijímania zamestnancov najmenej 168 oddelení pre súdne konanie a správne súdy a uviesť oddelenia do služby. Základným scenárom je počet zamestnancov v službe k 31. decembru 2021. |
| M1C1 – 34 | Investície 1.8: Postupy prijímania do zamestnania na miesto súdneho konania na občianskych a trestných súdoch | Cieľ | Začatie postupov prijímania zamestnancov na občianske a trestné súdy | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 8 764 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Začať postupy náboru najmenej 8764 jednotiek personálu na súdne konanie pred občianskymi a trestnými súdmi a uviesť oddelenia do služby. Základným scenárom je počet zamestnancov na konci roka 2021. |
| M1C1 – 35 | Reforma 1.7: Reforma daňových súdov | Míľnik | Komplexná reforma daňových súdov prvého a druhého stupňa | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti revidovaného právneho rámca | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Revidovaný právny rámec zvýši účinnosť presadzovania daňového práva a zníži vysoký počet odvolaní na kasačnom súde. |
| M1C1 – 36 | Reformy 1.4, 1.5 a 1.6: Reforma občianskeho a trestného súdnictva a reformy platobnej neschopnosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti delegovaných aktov týkajúcich sa reformy občianskeho a trestného súdnictva a reformy platobnej neschopnosti | Ustanovenie v delegovaných aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti delegovaných aktov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Nadobudnutie účinnosti všetkých delegovaných aktov, ktorých obsah je uvedený v právnych predpisoch umožňujúcich reformu občianskeho a trestného súdnictva a reformu platobnej neschopnosti. |
| M1C1 – 37 | Reformy 1.4 a 1.5: Reforma občianskeho a trestného súdnictva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti reformy občianskeho a trestného súdnictva | Ustanovenie sekundárnych aktov o nadobudnutí účinnosti sekundárnych aktov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2023 | Dokončiť prijatie všetkých nariadení a sekundárnych zdrojov právnych predpisov potrebných na účinné uplatňovanie zákonov umožňujúcich reformy súdnictva. |
| M1C1 – 38 | Reforma 1.8: Digitalizácia justície | Míľnik | Digitalizácia justičného systému | Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti príslušných aktov v primárnych a sekundárnych aktoch | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Zavedie sa povinné elektronické podávanie všetkých dokumentov a úplný elektronický pracovný postup pre občianskoprávne konania. Digitalizované trestné konanie na prvom stupni (okrem úradu pre predbežné vypočutie). Vytvorenie bezplatnej, plne prístupnej databázy občianskoprávnych rozhodnutí s možnosťou vyhľadávania v súlade s právnymi predpismi. |
| M1C1 – 39 | Investície 1.8: Postupy prijímania zamestnancov pre občianske a trestné súdy | Cieľ | Ukončenie postupov prijímania zamestnancov na občianske a trestné súdy a územné a ústredné útvary ministerstva spravodlivosti zodpovedné za vykonávanie plánu obnovy a odolnosti | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 10 000 | OTÁZKA 2 | 2024 | Dokončiť postupy náboru alebo rozšírenia najmenej 10000 jednotiek personálu skúšobnej kancelárie a technického administratívneho personálu a uviesť ich do služby.  Základným scenárom je počet zamestnancov na konci roka 2021. |
| M1C1 – 40 | Investície 1.8: Postupy prijímania do služobného pomeru na správne súdy | Cieľ | Ukončenie postupov prijímania do služobného pomeru na správne súdy | NEUVEDENÉ | Počet | 168 | 326 | OTÁZKA 2 | 2024 | Dokončiť postupy prijímania do zamestnania najmenej 326 oddelení personálu na skúšobnú kanceláriu a správne súdy a uviesť oddelenia do služby. Základným scenárom je počet zamestnancov v 2. štvrťroku 2022. |
| M1C1 – 41 | Investície 1.8: Postupy prijímania do služobného pomeru na správne súdy | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov na správnych krajských súdoch | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 100 | 75 | OTÁZKA 2 | 2024 | Znížiť počet prebiehajúcich konaní o 25 % v roku 2019 (109029) na správnych krajských súdoch (správnych súdoch prvého stupňa). |
| M1C1 – 42 | Investície 1.8: Postupy prijímania do služobného pomeru na správne súdy | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov pre Štátnu radu | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 100 | 65 | OTÁZKA 2 | 2024 | Znížiť počet prebiehajúcich konaní v roku 2019 (24010) v Štátnej rade (druhý stupeň) o 35 %. |
| M1C1 – 43 | Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň) | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 100 | 5 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Znížiť počet prebiehajúcich konaní o 95 % v roku 2019 (337740) na občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň).  Východiskovým scenárom je počet prebiehajúcich konaní pred občianskymi riadnymi súdmi viac ako tri roky (v roku 2019). |
| M1C1 – 44 | Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskom odvolacom súde (druhý stupeň) | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 100 | 5 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Znížiť počet prebiehajúcich konaní o 95 % v roku 2019 (98371) na odvolacích občianskych súdoch (druhý stupeň).  Východiskovým scenárom je počet prebiehajúcich konaní pred odvolacími občianskymi súdmi (v roku 2019) viac ako dva roky. |
| M1C1 – 37a | Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti opatrení zameraných na zníženie počtu nevybavených prípadov | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti primárnych právnych predpisov a sekundárnych aktov s cieľom znížiť počet nevybavených prípadov |  |  |  | OTÁZKA Č. 1 | 2024 | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov a sekundárnych zdrojov právnych predpisov s cieľom umožniť:   1. Posilnenie súdnych kancelárií, a to aj prostredníctvom stimulov, s cieľom prilákať a udržať jednotky zamestnancov prijatých na základe systému prijímania zamestnancov pre národný plán obnovy a odolnosti; 2. Vytvorenie stimulov na: 1. podporovať menej efektívne súdy pri znižovaní počtu nevyriešených prípadov v občianskoprávnych veciach; 2) odmeniť súdne úrady, ktoré dosahujú konkrétne ročné ciele zníženia počtu prebiehajúcich konaní v občianskom súdnom systéme. |
| M1C1 – 45 | Reformy 1.4 a 1.5: Reforma občianskeho a trestného súdnictva | Cieľ | Skrátenie dĺžky občianskoprávneho konania | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 100 | 60 | OTÁZKA 2 | 2026 | Skrátiť čas rozsúdenia o 40 % všetkých inštancií občianskoprávnych a obchodných sporových konaní v porovnaní s rokom 2019 |
| M1C1 – 46 | Reformy 1.4 a 1.5: Reforma občianskeho a trestného súdnictva | Cieľ | Skrátenie dĺžky trestného konania | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 100 | 75 | OTÁZKA 2 | 2026 | Skrátiť čas rozsúdenia o 25 % všetkých trestných prípadov v porovnaní s rokom 2019 |
| M1C1 – 47 | Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskoprávnych všeobecných súdoch (prvý stupeň) | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 100 | 10 | OTÁZKA 2 | 2026 | Znížiť o 90 % počet prebiehajúcich konaní, ktoré boli otvorené od 1. januára 2017 do 31. decembra 2022 a ktoré boli stále otvorené k 31. decembru 2022 (1197786) na občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň). |
| M1C1 – 48 | Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskom odvolacom súde (druhý stupeň) | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 100 | 10 | OTÁZKA 2 | 2026 | Znížiť o 90 % počet prebiehajúcich konaní, ktoré boli otvorené od 1. januára 2018 do 31. decembra 2022 a ktoré boli stále otvorené k 31. decembru 2022 (179306) na občianskych odvolacích súdoch (druhý stupeň). |
| M1C1 – 49 | Investície 1.8: Postupy prijímania do služobného pomeru na správne súdy | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov na správnych krajských súdoch (prvý stupeň) | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 100 | 30 | OTÁZKA 2 | 2026 | V roku 2019 znížiť počet prebiehajúcich konaní (109029) na správnych krajských súdoch (správny súd prvého stupňa) o 70 %. |
| M1C1 – 50 | Investície 1.8: Postupy prijímania do služobného pomeru na správne súdy | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov pre Štátnu radu | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 100 | 30 | OTÁZKA 2 | 2026 | Znížiť počet prebiehajúcich konaní (24010) v roku 2019 v Štátnej rade (druhý stupeň) o 70 %. |
| M1C1 – 51 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov o riadení talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2021 | Primárne právne predpisy sa týkajú minimálne:  1. koordinácia a monitorovanie talianskych projektov plánu obnovy a odolnosti na centrálnej úrovni;  2. vymedzenie a oddelenie právomocí a schválenie príslušných mandátov rôznych orgánov a správnych orgánov zapojených do koordinácie, monitorovania a vykonávania talianskeho plánu obnovy a odolnosti;  3. vymedzenie systému na včasné odhalenie problémov súvisiacich s vykonávaním;  4) ex ante vymedzenie mechanizmu presadzovania na riešenie problémov s vykonávaním a zabránenie oneskoreniam, najmä vo vzťahu k rôznym úrovniam správy;  5) vymedzenie zamestnancov (počet a odborné znalosti) určených na koordináciu, monitorovanie a vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti v zapojených správnych orgánoch;  Vymedzenie technickej pomoci poskytovanej správnym orgánom zapojeným do vykonávania talianskeho plánu obnovy a odolnosti, najmä na miestnej úrovni, čím sa zabezpečí budovanie administratívnych kapacít v rámci verejnej správy;  7) vymedzenie „zrýchlených“ postupov na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti a včasnú absorpciu finančných prostriedkov;  8) Organizácia auditu a kontroly a postupy talianskeho plánu obnovy a odolnosti. |
| M1C1 – 52 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov o zjednodušení administratívnych postupov na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti. | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2021 | Opatrenia zahŕňajú:  Odstránenie kritických prekážok týkajúcich sa najmä štátneho a regionálneho hodnotenia vplyvov na životné prostredie, povoľovania nových zariadení na recykláciu odpadu, postupov povoľovania energie z obnoviteľných zdrojov a tých, ktoré sú potrebné na dosiahnutie energetickej účinnosti budov (tzv. Super Bonus) a obnovy miest. Osobitné akcie sa venujú zjednodušeniu postupov v rámci „Conferenza di servizi“ (formálna dohoda medzi dvoma alebo viacerými orgánmi verejnej správy). |
| M1C1 – 53 | Investície 1.9: Poskytovať technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov na poskytovanie technickej pomoci a posilnenie budovania kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2021 | Opatrenia zahŕňajú ustanovenie umožňujúce dočasný nábor:  I) 2800 technických údajov na posilnenie verejnej správy juhu platených zo štátneho rozpočtu;  II) skupina 1000 expertov, ktorí majú byť vyslaní na tri roky na podporu správnych orgánov pri riadení nových postupov poskytovania technickej pomoci. |
| M1C1 – 54 | Investície 1.9: Poskytovať technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Cieľ | Dokončenie náboru expertov na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Dokončiť postupy prijímania 1000 expertov, ktorí majú byť vyslaní na tri roky na podporu administratívy pri riadení nových postupov poskytovania technickej pomoci. |
| M1C1 – 55 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Rozšírenie metodiky uplatňovanej na taliansky plán obnovy a odolnosti na národný rozpočet s cieľom zvýšiť absorpciu investícií | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti rozšírenia metodiky | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Zriadiť zjednodušený systém míľnikov a cieľov podobných Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na plánovanie, vykonávanie a financovanie projektov v rámci doplnkového investičného fondu (30,5 miliardy EUR). |
| M1C1 – 56 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov umožňujúcich reformu zamestnanosti vo verejnom sektore | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Splnomocňujúce právne predpisy zahŕňajú tieto opatrenia:  — vymedziť profily pracovných miest špecifické pre verejný sektor s cieľom prilákať potrebné kompetencie a zručnosti,  — vytvorenie jednotnej náborovej platformy na centralizáciu postupov prijímania zamestnancov do verejnej správy pre všetky ústredné orgány verejnej správy so záväzkom rozšíriť využívanie platformy aj na miestne samosprávy;  reforma procesu prijímania zamestnancov s cieľom: I) prejsť od čisto vedomostného systému k systému založenému predovšetkým na kompetenciách a vhodných spôsobilostiach; II) posúdiť spôsobilosti, ktoré majú byť zamestnancami verejnej správy; III) rozlišovať postupy prijímania zamestnancov medzi náborom zamestnancov na vstupnej úrovni, ktorý má byť založený výlučne na kompetenciách, a náborom špecializovaných profilov, ktoré by mali spájať kompetencie s príslušnými pracovnými skúsenosťami a viesť k prístupu k kariére na vyššej úrovni. Ministerstvo verejnej správy zabezpečí jednotné vykonávanie nového procesu vo všetkých správnych orgánoch;  reforma vyššej verejnej služby s cieľom zjednotiť postupy menovania v rámci verejnej správy, vymedziť profily pracovných miest a hodnotenie ich výkonnosti,  — posilniť prepojenie medzi celoživotným vzdelávaním a možnosťami odbornej prípravy pre zamestnancov a stimulmi na účasť, napríklad plánovaním mechanizmov odmeňovania alebo konkrétnych kariérnych dráh s osobitným dôrazom na dvojakú transformáciu;  — vymedziť alebo aktualizovať etické zásady verejnej správy prostredníctvom jasných pravidiel, kódexov správania a modulov odbornej prípravy na túto tému,  —posilniť záväzok k rodovej rovnováhe;  — prepracovať regulačný rámec vertikálnej mobility, reformovať kariérne dráhy s cieľom vytvoriť pozície stredného manažmentu („quadri“) a získať prístup k vedúcim civilným pozíciám („dirigenti di prima e seconda fascia“) z verejnej správy. To zahŕňa reformu systému hodnotenia výkonnosti a posilnenie prepojenia medzi kariérnym postupom a hodnotením výkonnosti;  — prepracovať regulačný rámec pre horizontálnu mobilitu s cieľom dosiahnuť efektívny trh práce vo verejnej správe vrátane a) vytvorenia transparentného jednotného reklamného systému pre všetky voľné miesta v rámci ústrednej a miestnej správy, b) možnosti požiadať o akúkoľvek dostupnú pozíciu kdekoľvek, c) zrušenia povolenia na mobilitu zo strany správy pôvodu a d) zavedenia významných obmedzení používania alternatívnych prostriedkov mobility, ktoré nevedú k prestupom (t. j. „comandi“ a „distacchi“), aby boli výnimočné a prísne časovo obmedzené. |
| M1C1 – 57 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti administratívnych postupov reformy zjednodušenia zameranej na vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti sekundárneho práva | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Nadobudnutie účinnosti všetkých súvisiacich delegovaných aktov, ministerských dekrétov, sekundárnych právnych predpisov a všetkých ostatných nariadení potrebných na účinné vykonávanie zjednodušenia vrátane dohôd s regiónmi v prípade výlučnej a súbežnej regionálnej právomoci. |
| M1C1 – 58 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych aktov týkajúcich sa reformy zamestnanosti vo verejnom sektore | Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti právnych aktov týkajúcich sa reformy zamestnanosti vo verejnom sektore | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2023 | Nadobudnutie účinnosti všetkých súvisiacich delegovaných aktov, ministerských dekrétov, sekundárnych právnych predpisov a všetkých ostatných nariadení potrebných na účinné vykonávanie reformy. |
| M1C1 – 59 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe | Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti právnych predpisov na zavedenie strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Právne predpisy a delegované akty na zavedenie strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe zahŕňajú: vymedzenie strategických plánov v oblasti ľudských zdrojov v kontexte integrovaného plánu činnosti a organizácie (PIAO) pre nábor, kariérny rast a odbornú prípravu pre všetky ústredné a regionálne správne orgány, podporované integrovanou databázou so zručnosťami a profilmi; vytvorenie centrálnej realizačnej jednotky, ktorá bude koordinovať a podporovať systém plánovania ľudských zdrojov. V druhej fáze sa strategické plány ľudských zdrojov rozšíria na obce, zatiaľ čo malé a stredné obce sú predmetom osobitných investícií do budovania kapacít. |
| M1C1 – 59 BIS | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Vykonávanie strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe | Uverejnenie prvej polročnej správy o KPI. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2024 | Uverejní sa prvá polročná správa o KPI. |
| M1C1 – 60 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Úplné vykonávanie (vrátane všetkých delegovaných aktov) zjednodušenia a/alebo digitalizácie súboru 200 kritických postupov, ktoré majú vplyv na občanov a podniky | Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Prioritné oblasti určené na zjednodušenie sú:   1. Environmentálne povolenia, obnoviteľné zdroje energie a ekologické hospodárstvo 2. Stavebné povolenia a rekvalifikácia miest 3. Digitálne infraštruktúry 4. Obchodné postupy   Ďalšími kritickými sektormi sú:   1. Pracovné právne predpisy a sociálne zabezpečenie 2. Cestovného ruchu 3. Agropotravinárstvo   Vybrané štátne a regionálne postupy možno zhrnúť do týchto hlavných oblastí:   1. Environmentálne a energetické povolenia:  * Štátny postup posudzovania vplyvov na životné prostredie * Regionálny postup posudzovania vplyvov na životné prostredie * Povolenia na sanáciu životného prostredia * Strategické environmentálne hodnotenie * Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ) * Postupy schvaľovania obnoviteľných zdrojov energie * Rekonštrukcia, prepracovanie a úprava postupov * Postupy schvaľovania energetických infraštruktúr * Povolenia týkajúce sa odpadu  1. Výstavba a rekvalifikácia miest:  * Postupy na úsporu energie a racionalizáciu využívania energie (postupy zhody atď.) * Konferencia o službách  1. Digitálne infraštruktúry:  * Povolenia pre komunikačné infraštruktúry  1. Obchodné postupy:  * Postupy v maloobchodnom sektore * Obchodné a stavebné postupy (SUAP a SUE) * Postupy pre remeselné činnosti  1. Iné postupy:  * Osvedčenie tichého súhlasu * Náhradný výkon * Postupy požiarnej prevencie * Povolenia pre osobitné hospodárske zóny * Oprávnenia verejnej bezpečnosti * Krajinné povolenia * Farmaceutické a zdravotné povolenia * Seizmické a hydrogeologické postupy/povolenia |
| M1C1 – 61 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Dokončenie vykonávania (vrátane všetkých delegovaných aktov) zjednodušenia a/alebo digitalizácie dodatočného súboru 50 kritických postupov, ktoré majú priamy vplyv na občanov | Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2025 | Zjednodušené postupy majú vplyv na tieto oblasti:   * Register a osobný stav * Totožnosť, digitálne bydlisko a prístup k online službám * Postihnutie |
| M1C1 – 62 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Zvýšenie absorpcie investícií | Uverejnenie správy o implementácii ministerstvom financií | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2025 | Uverejniť správu o vykonávaní s cieľom merať vplyv opatrení zameraných na poskytovanie technickej pomoci a budovanie kapacít, zlepšiť schopnosť plánovať, riadiť a vykonávať kapitálové výdavky financované zo štátneho rozpočtu, čím sa dosiahne značná absorpcia zdrojov z doplnkového fondu pridelených do roku 2024. |
| M1C1 – 63 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Dokončiť zjednodušenie a vytvoriť register všetkých zjednodušených postupov a zodpovedajúcich administratívnych režimov s úplnou právnou platnosťou na celom území štátu | Zverejnenie úložiska na webovom sídle príslušného rezortného ministerstva | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2026 | Preverovanie procesných režimov sa ukončí v prípade všetkých zjednodušených postupov.  Takisto overovanie a monitorovanie:   1. Účinné vykonávanie zjednodušených postupov, 2. nové štandardizované formuláre a 3. zodpovedajúce digitalizované riadenie   musia byť zabezpečené.  Zjednodušenie sa vzťahuje na celkovo 600 kritických postupov vrátane tých, na ktoré sa vzťahujú míľniky M1C1 60 a M1C1 61. |
| M1C1 – 64 | Investície 1.9: Poskytovať technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Cieľ | Vzdelávanie a odborná príprava | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 350 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 350000 verejných zamestnancov ústredných orgánov verejnej správy sa zapísalo do iniciatív zameraných na zvyšovanie úrovne zručností alebo rekvalifikáciu. |
| M1C1 – 65 | Investície 1.9: Poskytovať technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Cieľ | Vzdelávanie a odborná príprava | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 400 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 400000 verejných zamestnancov iných orgánov verejnej správy sa zapísalo do iniciatív zameraných na zvyšovanie úrovne zručností alebo rekvalifikáciu. |
| M1C1 – 66 | Investície 1.9: Poskytovať technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Cieľ | Vzdelávanie a odborná príprava | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 245 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 245000 (70 %) verejných zamestnancov ústredných orgánov verejnej správy úspešne dokončilo iniciatívy odbornej prípravy uvedené v M1C1 – 64 (formálna certifikácia alebo posúdenie vplyvu). |
| M1C1 – 67 | Investície 1.9: Poskytovať technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Cieľ | Vzdelávanie a odborná príprava | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 280 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 280000 (70 %) verejných zamestnancov iných orgánov verejnej správy úspešne dokončilo iniciatívy odbornej prípravy uvedené v M1C1 – 65 (formálna certifikácia alebo posúdenie vplyvu). |
| M1C1 – 68 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Registračný systém pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania plánu obnovy a odolnosti | Audítorská správa potvrdzujúca funkcie registračného systému | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Musí byť zavedený funkčný systém úložiska na monitorovanie implementácie RRF.  Tento systém musí zahŕňať minimálne tieto funkcie:  a) zbiera údaje a monitoruje dosahovanie míľnikov a cieľov;  b) zhromažďovať, uchovávať a zabezpečovať prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. |
| M1C1 – 69 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o zjednodušení systému verejného obstarávania | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákonného dekrétu na zjednodušenie systému verejného obstarávania. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2021 | Zákonným dekrétom sa zjednoduší systém verejného obstarávania aspoň týmito naliehavými opatreniami:  I. Stanovuje ciele na skrátenie času medzi uverejnením a zadaním zákazky.  II. Stanovuje ciele a monitorovací systém na skrátenie času medzi zadaním zákazky a dokončením infraštruktúry („fase esecutiva“).  III. Požaduje, aby boli údaje o všetkých zmluvách zaznamenané v protikorupčnej databáze národného protikorupčného orgánu (ANAC).  IV. Zaviesť a stimulovať mechanizmy alternatívneho riešenia sporov vo fáze vykonávania verejných zákaziek.  v. zriaďuje špecializované kancelárie zodpovedné za postupy verejného obstarávania na ministerstvách, regiónoch a metropolitných mestách.  Ďalšie špecifikácie:  — Zjednodušenie a digitalizácia postupov centrálnych obstarávacích organizácií („centrali di commitmenttenza“);  —Vykonávať články 41 a 44 súčasného kódexu verejného obstarávania;  — Vymedziť, ako by sa postupy mali digitalizovať pre všetky verejné zákazky a koncesie, a vymedziť požiadavky na interoperabilitu a prepojenosť;  — Implementovať článok 44 súčasného kódexu verejného obstarávania.0 |
| M1C1 – 70 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti revízie kódexu verejného obstarávania (D.Lgs. č. 50/2016) | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona o delegovaní, ktorým sa reformuje súčasný zákon o systéme verejného obstarávania (D.Lgs. n. 50/2016) | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Tento zákon stanovuje všetky presné kritériá a zásady systémovej reformy Zákonníka verejného obstarávania.  V právnych predpisoch o delegovaní sa stanovujú aspoň tieto zásady a kritériá:  I. Znížiť fragmentáciu verejných obstarávateľov: 1) stanoviť základné prvky kvalifikačného systému, 2) vyžadovať zriadenie elektronickej platformy ako základnej požiadavky zúčastňovať sa na celoštátnom hodnotení kapacity obstarávania (3) splnomocniť vnútroštátny protikorupčný orgán (ANAC) na preskúmanie kvalifikácie verejných obstarávateľov, pokiaľ ide o kapacitu obstarávania (typy a objemy nákupov), 4. poskytovanie stimulov na využívanie existujúcich odborných centrálnych obstarávacích organizácií.  II. Zjednodušiť a digitalizovať postupy centrálnych obstarávacích organizácií („centrali di commitmenttenza“)  III. Vymedziť spôsob digitalizácie postupov pre všetky verejné zákazky a koncesie a vymedziť požiadavky na interoperabilitu a vzájomné prepojenie.  IV. Postupne znižovať obmedzenia týkajúce sa subdodávok. |
| M1C1 – 71 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných právnych predpisov, nariadení a vykonávacích aktov (vrátane sekundárnych právnych predpisov) pre systém verejného obstarávania | Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných právnych predpisov a vykonávacích aktov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Všetky potrebné právne predpisy, nariadenia a vykonávacie akty (vrátane sekundárnych právnych predpisov, ak je to potrebné) dosiahnu tieto výsledky:  I. Jednotný koordinačný orgán pre politiku verejného obstarávania musí mať primeranú úroveň personálu a finančných zdrojov (ktorá sa stanoví v operačnom dojednaní), aby bol plne funkčný, a to aj z dôvodu podpory poskytovanej špecializovanou štruktúrou ANAC.  II. Jednotný koordinačný orgán pre politiku verejného obstarávania prijíma stratégiu profesionalizácie (porovnaj s návrhom reformy NRPP Talianska 2.1.6), ktorá obsahuje druhy odbornej prípravy na rôznych úrovniach, osobitné mentorstvo a vypracovanie operačných usmernení s podporou ANAC a Národnej školy verejnej správy.  III. Dynamické obstarávacie systémy sprístupňuje Consip a sú v súlade so smernicami o verejnom obstarávaní.  IV. ANAC dokončí výkon kvalifikácie verejných obstarávateľov, pokiaľ ide o kapacitu obstarávania, v nadväznosti na vykonávanie článku 38 Zákonníka verejného obstarávania.  monitorovací systém v čase medzi zadaním zákazky a dokončením prác na infraštruktúre je funkčný.  VI. Údaje o všetkých zmluvách sú zaznamenané v protikorupčnej databáze národného protikorupčného orgánu (ANAC).  VII. Všetky špecializované úrady zodpovedné za postupy verejného obstarávania na ministerstvách, regiónoch a metropolitných mestách. |
| M1C1 – 72 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Míľnik | Opatrenia na zníženie oneskorených platieb verejnej správy podnikom sú schválené. | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti pravidiel na zníženie oneskorených platieb platobnej agentúry podnikom | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2023 | Nadobudnutie účinnosti nových pravidiel na zníženie oneskorených platieb z verejnej správy podnikom.  Opatrenia zahŕňajú aspoň tieto kľúčové prvky:  I. Systém InIT sa zavedie v ústrednej verejnej správe s cieľom podporiť ekonomické a finančné účtovníctvo a plnenie verejných výdavkov.  II. Oneskorené platby: ukazovateľmi založenými na databáze informačného systému MF (obchodná úverová platforma – PCC) je vážený priemer času splatnosti verejných orgánov podnikom a vážené priemerné oneskorenie platieb verejných orgánov podnikom pre každú z týchto úrovní verejnej správy:   * ústredné orgány (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) * regionálne orgány (Regioni a provincia Autonome), * miestne orgány (enti locali) * orgány verejného zdravotníctva (enti del Servizio sanitario nazionale). |
| M1C1 – 72a | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Míľnik | Legislatívne a osobitné opatrenia na zníženie oneskorených platieb na centrálnej/miestnej úrovni | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti primárnych právnych predpisov a prijatí opatrení na zníženie oneskorených platieb platobnej agentúry podnikom | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2024 | Účinnosť nadobúdajú tieto legislatívne a osobitné opatrenia:  — usmernenia objasňujúce rozsah obchodných a nekomerčných transakcií v súlade so smernicou o oneskorených platbách;  — usmernenia objasňujúce rozsah pôsobnosti článku 4 ods. 6 smernice o oneskorených platbách v súlade s touto smernicou;  — právne predpisy na zabezpečenie toho, aby miestne a regionálne orgány dostávali finančné prostriedky na včasné vyúčtovanie faktúr z centrálnej úrovne,  — právne predpisy, ktorými sa od orgánov verejnej moci vyžaduje, aby prijali ročné plány peňažných tokov, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie zákonných platobných lehôt;  — možnosti vnútorného auditu a kontroly ministerstiev a regiónov na monitorovanie stavu faktúr, ktoré nie sú uhradené načas.  Tieto osobitné opatrenia sa prijmú na:  Centrálna úroveň:  —Prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby ministerstvá a ústredné správy, ktoré talianske orgány určia do konca roka 2023 ako štrukturálne oneskorení platitelia jednotlivo platia v rámci 30-dňovej lehoty (napríklad ministerstvo poľnohospodárstva, spravodlivosti, obrany, vnútorných vecí, infraštruktúry),  Zverejňovanie štvrťročne aktualizovaných stavov zo strany týchto ministerstiev;  — Posilnenie existujúcich pracovných skupín a zriadenie osobitných skupín tam, kde ešte neboli aktivované; zabezpečenie automatickejšej aktivácie pracovných skupín v prípade štrukturálne oneskorených platiteľov.  Na **miestnej úrovni** sa prijmú tieto osobitné opatrenia:  — Prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby miestne orgány, ktoré talianske orgány identifikujú ako štrukturálne oneskorených platiteľov (ako sú obce Neapol, Lecce a Salerno), do konca [2023] zaplatili do 30-dňovej lehoty;  Zverejňovanie štvrťročne aktualizovaných stavov týmito orgánmi. |
| M1C1 – 72ter | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Míľnik | Zvýšenie ľudských zdrojov v súvislosti s oneskorenými platbami | Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti právnych predpisov na zvýšenie ľudských zdrojov v súvislosti s oneskorenými platbami | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa ustanovuje zvýšenie ľudských zdrojov v oblasti platieb v týchto oblastiach:  — Ministerstvá a ústredné správy v závislosti od osobitných organizačných potrieb príslušnej ústrednej správy;  miestne správne orgány v závislosti od osobitných organizačných potrieb príslušnej miestnej správy. |
| M1C1 – 72c | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Míľnik | Zaviesť postúpenie úverov tretím stranám | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti primárnych právnych predpisov. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa zavádzajú ustanovenia umožňujúce postúpenie úveru tretím stranám po 30 dňoch mlčania/nekonania verejnej správy |
| M1C1 – 72quinquies | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Míľnik | Vykonávanie platieb v databáze InIT | Databáza INIT je v prevádzke na vykonávanie platieb. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Databáza InIT je plne funkčná a obsahuje tieto spôsobilosti:  —Umožňuje vykonávanie platieb bez toho, aby sa pri spracúvaní platieb spoliehala na interoperabilitu so starými platformami.  —Zabezpečuje, aby oneskorenia platieb kontrolovali audítorské a kontrolné funkcie ministerstiev a talianskeho dvora audítorov. |
| M1C1 – 72 zmesi | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Míľnik | Horizontálne opatrenia na zníženie oneskorených platieb platobnej agentúry podnikom | Platforma je funkčná | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2024 | Sprevádzkuje sa špecializovaná platforma informácií o komerčných úveroch pre veriteľské spoločnosti a dlžnícke orgány verejnej správy. Platforma musí poskytovať aspoň tieto údaje:  —informácie pre spoločnosti (veriteľov) o právnom rámci pre úvery pre verejnú správu, právach veriteľskej spoločnosti, právnych krokoch, ktoré možno prijať v prípade oneskorenia pri prijímaní platby, fungovaní platobného mechanizmu dodávateľov, kontaktného miesta pre veriteľské spoločnosti.  —Informácie pre orgány verejnej správy (dlžníkov) o právnych požiadavkách na úhradu obchodných dlhov, administratívne usmernenia, monitorovacie nástroje, ktoré má verejná správa k dispozícii, a možné najlepšie postupy na zlepšenie platobnej výkonnosti.  —Na všetkých webových stránkach ministerstva musí byť uvedený odkaz na túto platformu. |
| M1C1 – 73 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti reformy kódexu verejného obstarávania | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti legislatívneho dekrétu na vykonanie všetkých ustanovení zákona o delegovaní týkajúcom sa reformy zákona o verejnom obstarávaní. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2023 | Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu na vykonanie všetkých ustanovení zákona o delegovaní na reformu kódexu verejného obstarávania. |
| M1C1 – 74 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných vykonávacích opatrení a sekundárnych právnych predpisov pre reformu týkajúcu sa zjednodušenia kódexu verejného obstarávania | Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných vykonávacích opatrení a sekundárnych právnych predpisov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2023 | Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných vykonávacích opatrení a sekundárnych právnych predpisov na reformu/zjednodušenie systému verejného obstarávania (ktoré vyplývajú aj z revízie kódexu verejného obstarávania). |
| M1C1 – 73a | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Prijatie usmernení o implementácii kvalifikačného systému pre verejných obstarávateľov. | Prijatie usmernení o implementácii kvalifikačného systému pre verejných obstarávateľov Kódex verejného obstarávania. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2024 | Prijatie obežníka, v ktorom sa po konzultácii s ANAC poskytujú usmernenia na systematizáciu súčasných platných pravidiel a vysvetlenie, že kvalifikácia aj v prípade zadávania zákaziek pod prahovými hodnotami je stále možná a odporúčaná a s cieľom stimulovať využívanie (kvalifikovaných) centrálnych obstarávacích organizácií, ak kvalifikácia nie je prítomná alebo nie je možná [článok 62 ods. 6 písm. a) D.lgs 36/2023] |
| M1C1 – 73ter | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Stimuly na kvalifikáciu a profesionalizáciu verejných obstarávateľov. | Prijatie vykonávacích opatrení a ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti právnych predpisov. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Posúdenie vplyvu vykonávania kódexu verejného obstarávania zo strany Cabina di Regia ex článok 221 kódexu verejného obstarávania po konzultácii s ANAC na:   * počet kvalifikovaných verejných obstarávateľov a centralizovaných obstarávacích organizácií; * počet a hodnotu verejných zákaziek, ktoré spravujú vo vlastnom mene a v mene nekvalifikovaných subjektov; * vplyv systému z hľadiska načasovania zadávania zákaziek a dokončenia verejných zákaziek.   Uverejnenie výsledkov mapovania účasti nekvalifikovaných subjektov na činnostiach budovania kapacít.  Po konzultácii s ANAC sa prijmú ďalšie iniciatívy zamerané na stimuláciu kvalifikácie verejných obstarávateľov, zníženie fragmentácie a profesionalizáciu nekvalifikovaných subjektov.  Prijmú sa a budú funkčné ďalšie nástroje technickej/administratívnej podpory miestnym alebo nekvalifikovaným verejným obstarávateľom, ak centralizácia nie je k dispozícii alebo uskutočniteľná. |
| M1C1 – 73quater | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti usmernení o obstarávaní pod prahovou hodnotou EÚ | Nadobudnutie účinnosti usmernení o obstarávaní pod prahovou hodnotou EÚ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Obežník o obstarávaní pod prahovou hodnotou EÚ prijatý a uverejnený v talianskom úradnom vestníku. V obežníku sa objasní, že verejní obstarávatelia môžu použiť otvorené a užšie súťaže v prípade obstarávania pod prahovou hodnotou EÚ. |
| M1C1 – 73quinquies | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti nových právnych ustanovení o financovaní projektov | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti nových právnych ustanovení | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Nadobudnutie účinnosti nových právnych ustanovení o financovaní projektov zameraných na zvýšenie efektívnosti a hospodárskej súťaže, najmä na zvýšenie súťažeschopnosti koncesií. |
| M1C1 – 75 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Úplná prevádzka vnútroštátneho systému elektronického obstarávania | Dostupnosť funkcií vymedzených v štúdii uskutočniteľnosti (vypracuje sa ako úloha projektu 1) | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Vnútroštátny systém elektronického obstarávania musí byť funkčný a plne v súlade so smernicami EÚ o verejnom obstarávaní a zahŕňať úplnú digitalizáciu postupov až do plnenia zákazky (inteligentné obstarávanie), musí byť interoperabilný so systémami riadenia verejnej správy, obsahovať digitálnu habilitáciu OV, aukčné stretnutia, strojové učenie na zisťovanie trendov, kritické suroviny s chatbotmi, digitálnu angažovanosť a reťazec statusu. |
| M1C1 – 75a | Investícia 1.10: Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania | Míľnik | Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania | Uvedenie podpornej funkcie verejného obstarávania do prevádzky | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | V rámci stratégie profesionalizácie verejných kupujúcich sa zriadi podporná funkcia verejného obstarávania. Funkcia podpory obstarávania je určená verejným obstarávateľom s cieľom splniť požiadavky prílohy II.4 kódexu verejného obstarávania a podporovať ich v procese elektronického obstarávania, podporovať nadobúdanie digitálnych zručností a poskytovať technickú podporu pri prijímaní digitalizácie verejného obstarávania vrátane využívania dynamických obstarávacích systémov. |
| M1C1 – 76 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých ústredné orgány verejnej správy platia podnikom, sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážený priemerný čas platby | NEUVEDENÉ | 30 | OTÁZKA Č. 1 | 2025 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) musí byť vážený priemerný čas splatnosti („tempo di pagamento“) ústredných orgánov verejnej moci (*Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti*) pre podniky najviac 30 dní. |
| M1C1 – 77 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých regionálne orgány verejnej správy platia podnikom, sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážený priemerný čas platby (v dňoch) | NEUVEDENÉ | 30 | OTÁZKA Č. 1 | 2025 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) musí byť vážený priemerný čas splatnosti („tempo di pagamento“) regionálnych verejných orgánov (región*a provincia Autonome*) pre podniky najviac 30 dní. |
| M1C1 – 78 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých majú miestne orgány verejnej správy platiť podnikom, sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážený priemerný čas platby  (v dňoch) | NEUVEDENÉ | 30 | OTÁZKA Č. 1 | 2025 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) musí byť vážený priemerný čas splatnosti („tempo di pagamento“) miestnych verejných orgánov (*enti locali*) pre podniky najviac 30 dní. |
| M1C1 – 79 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých môžu orgány verejného zdravotníctva platiť podnikom, sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážený priemerný čas platby  (v dňoch) | NEUVEDENÉ | 60 | OTÁZKA Č. 1 | 2025 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) musí byť vážený priemerný čas platby („tempo di pagamento“) orgánov verejného zdravotníctva (*enti del Servizio sanitario nazionale*) pre podniky najviac 60 dní. |
| M1C1 – 80 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania ústredných orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážené priemerné oneskorenie platby  (v dňoch) | NEUVEDENÉ | 0 | OTÁZKA Č. 1 | 2025 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) je vážená priemerná lehota splatnosti („tempo di ritardo“) ústredných orgánov (*Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti*) pre podniky najviac 0 dní. |
| M1C1 – 81 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania regionálnych orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážené priemerné oneskorenie platby  (v dňoch) | NEUVEDENÉ | 0 | OTÁZKA Č. 1 | 2025 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) je vážené priemerné omeškanie platieb („tempo di ritardo“) regionálnych orgánov*(región a provincia Autonome*) pre podniky najviac 0 dní. |
| M1C1 – 82 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania miestnych orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážené priemerné oneskorenie platby  (v dňoch) | NEUVEDENÉ | 0 | OTÁZKA Č. 1 | 2025 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) je vážená priemerná lehota splatnosti („tempo di ritardo“) miestnych orgánov (*enti locali*) pre podniky najviac 0 dní. |
| M1C1 – 83 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania zdravotníckych orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážené priemerné oneskorenie platby  (v dňoch) | NEUVEDENÉ | 0 | OTÁZKA Č. 1 | 2025 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) je vážená priemerná lehota splatnosti („tempo di ritardo“) orgánov verejného zdravotníctva (*enti del Servizio sanitario nazionale*) pre podniky najviac 0 dní. |
| M1C1 – 84 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Priemerný čas medzi uverejnením a zadaním zákazky | NEUVEDENÉ | Počet | 139 | 100 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Na základe metód prijatých v Úradnom vestníku EÚ (databáza TED) s použitím údajov z IT národnej databázy pre verejné zákazky (BDNCP), ktorú spravuje ANAC, sa priemerný čas medzi lehotou na predloženie ponúk a zadaním zákazky skráti na menej ako 100 dní v prípade zákaziek, ktoré presahujú prahové hodnoty stanovené v smerniciach EÚ o verejnom obstarávaní. |
| M1C1 – 84a | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Opatrenia na zlepšenie rýchlosti rozhodovania verejných obstarávateľov pri zadávaní zákaziek | Prijatie vykonávacích opatrení | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | S cieľom zlepšiť rýchlosť rozhodovania pri zadávaní zákaziek a urýchliť proces, ktorý sa začal reformou kódexu verejného obstarávania prostredníctvom digitalizácie obstarávania a profesionalizácie verejných obstarávateľov, Cabina di regia, bývalý článok 221 kódexu verejných zákaziek, po konzultácii s ANAC, vykonáva:  —analýza vplyvu elektronického obstarávania na načasovanie zadania zákazky až do uzavretia zmluvy,  —posúdenie rýchlosti rozhodovania o najnovšom stave techniky,  — monitorovanie najlepších postupov verejných obstarávateľov zamerané na skrátenie lehôt na zadávanie zákaziek;  —analýza legislatívneho rámca bola zameraná na identifikáciu akejkoľvek kritickej otázky v postupoch zadávania zákaziek a na základe analýzy návrh dokončených iniciatív na skrátenie času rozhodovania.  ANAC počnúc údajmi za rok 2024 každoročne monitoruje priemernú rýchlosť rozhodovania verejných obstarávateľov na základe právomocí, ktoré mu boli pridelené na základe článku 222 kódexu verejného obstarávania.  Verejní obstarávatelia, ktorých priemerná rýchlosť rozhodovania v databáze TED je vyššia ako 160 dní, sú povinní zúčastniť sa na postupe kvalifikácie a profesionalizácie. |
| M1C1 – 85 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Priemerný čas medzi zadaním zákazky a realizáciou infraštruktúry | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 100 | 90 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Priemerný čas medzi zadaním zákazky a realizáciou infraštruktúry („fase esecutiva“) sa skráti aspoň o 10 %. |
| M1C1 – 86 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Štátni zamestnanci vyškolení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných kupujúcich | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | 20 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Najmenej 20 % štátnych zamestnancov absolvovalo odbornú prípravu prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných obstarávateľov. V tejto stratégii sa zohľadňuje celkový počet štátnych zamestnancov aktívne zapojených do verejného obstarávania, t. j. 100000 verejných obstarávateľov zaregistrovaných k 30. aprílu 2021 vo vnútroštátnom systéme elektronického obstarávania, ktorý spravuje Consip v mene MEF. |
| M1C1 – 87 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Verejní obstarávatelia využívajúci dynamické obstarávacie systémy | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | 15 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Aspoň 15 % verejných obstarávateľov používa dynamické obstarávacie systémy podľa smernice EÚ 2014/24 (dvojročný časový rámec pozorovania a vzhľadom na to, že v Taliansku je používanie dynamického nákupného systému zamerané najmä na nákupy nad prahovou hodnotou, keďže podprahové nákupy sa vykonávajú najmä pomocou elektronických trhov). Cieľ sa vzťahuje na verejných obstarávateľov ústrednej štátnej správy (250 PA zaregistrovaných k 30. aprílu 2021 na vnútroštátny systém elektronického obstarávania, ktorý spravuje Consip v mene MEF). |
| M1C1 – 88 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých ústredné orgány verejnej správy platia podnikom, sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážený priemerný čas platby | 30 | 30 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) musí byť vážený priemerný čas splatnosti („tempo di pagamento“) ústredných orgánov verejnej moci (*Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti*) pre podniky najviac 30 dní. |
| M1C1 – 89 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých regionálne orgány verejnej správy platia podnikom, sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážený priemerný čas platby | 30 | 30 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) musí byť vážený priemerný čas splatnosti („tempo di pagamento“) regionálnych verejných orgánov (región*a provincia Autonome*) pre podniky najviac 30 dní. |
| M1C1 – 90 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých majú miestne orgány verejnej správy platiť podnikom, sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážený priemerný čas platby | 30 | 30 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) musí byť vážený priemerný čas splatnosti („tempo di pagamento“) miestnych verejných orgánov (*enti locali*) pre podniky najviac 30 dní. |
| M1C1 – 91 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých môžu orgány verejného zdravotníctva platiť podnikom, sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážený priemerný čas platby | 60 | 60 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) musí byť vážený priemerný čas platby („tempo di pagamento“) orgánov verejného zdravotníctva (*enti del Servizio sanitario nazionale*) pre podniky najviac 60 dní. |
| M1C1 – 92 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania ústredných orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážené priemerné oneskorenie platby  (v dňoch) | 0 | 0 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) je vážená priemerná lehota splatnosti („tempo di ritardo“) ústredných orgánov (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) pre podniky najviac 0 dní. |
| M1C1 – 93 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania regionálnych orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážené priemerné oneskorenie platby  (v dňoch) | 0 | 0 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) je vážená priemerná lehota splatnosti („tempo di ritardo“) regionálnych orgánov (región a provincia Autonome) pre podniky najviac 0 dní. |
| M1C1 – 94 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania miestnych orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážené priemerné oneskorenie platby  (v dňoch) | 0 | 0 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) je vážená priemerná lehota splatnosti („tempo di ritardo“) miestnych orgánov (enti locali) voči podnikom najviac 0 dní. |
| M1C1 – 95 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania zdravotníckych orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje | NEUVEDENÉ | Vážené priemerné oneskorenie platby  (v dňoch) | 0 | 0 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Na základe obchodnej úverovej platformy (PCC) je vážená priemerná lehota splatnosti („tempo di ritardo“) orgánov verejného zdravotníctva (enti del Servizio sanitario nazionale) pre podniky najviac 0 dní. |
| M1C1 – 96 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Priemerný čas medzi uverejnením a zadaním zákazky | NEUVEDENÉ | Počet | 193 | 115 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Na základe údajov z Úradného vestníka EÚ (databáza TED) sa priemerný čas medzi lehotou na predloženie ponúk a dátumom podpisu zmluvy skráti na najviac 115 dní v prípade zákaziek, ktoré presahujú prahové hodnoty stanovené v smerniciach EÚ o verejnom obstarávaní.  Zabezpečiť, aby medzi uverejnením údajov o uzavretí zmluvy v TED a v BDNCP (ANAC) existovala úplná konzistentnosť a časový odstup. |
| M1C1 – 97 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Priemerný čas medzi zadaním zákazky a realizáciou infraštruktúry | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 100 | 88 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Priemerný čas medzi zadaním zákazky a realizáciou infraštruktúry („fase esecutiva“) sa skráti aspoň o 12 %. |
| M1C1 – 97a | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Priemerný čas medzi zadaním zákazky a realizáciou infraštruktúry | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 100 | 85 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Priemerný čas medzi zadaním zákazky a realizáciou infraštruktúry („fase esecutiva“) sa skráti aspoň o 15 %. |
| M1C1 – 98 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Štátni zamestnanci vyškolení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných kupujúcich | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 20 | 40 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Najmenej 40 % štátnych zamestnancov absolvovalo odbornú prípravu v rámci stratégie profesionalizácie verejných kupujúcich s cieľom získať kvalifikáciu. V tomto percentuálnom podiele sa zohľadňuje celkový počet štátnych zamestnancov aktívne zapojených do verejného obstarávania, t. j. 100000 verejných obstarávateľov zaregistrovaných k 30. aprílu 2021 vo vnútroštátnom systéme elektronického obstarávania, ktorý spravuje Consip v mene MEF. |
| M1C1 – 98a | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Štátni zamestnanci vyškolení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných kupujúcich | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 20 | 60 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Najmenej 60 % štátnych zamestnancov absolvovalo odbornú prípravu v rámci stratégie profesionalizácie verejných kupujúcich s cieľom získať kvalifikáciu. V tomto percentuálnom podiele sa zohľadňuje celkový počet štátnych zamestnancov aktívne zapojených do verejného obstarávania, t. j. 100000 verejných obstarávateľov zaregistrovaných k 30. aprílu 2021 vo vnútroštátnom systéme elektronického obstarávania, ktorý spravuje Consip v mene MEF. |
| M1C1 – 99 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Verejní obstarávatelia využívajúci dynamické obstarávacie systémy | Percentuálny podiel verejných obstarávateľov ústrednej štátnej správy, ktorí používajú dynamické obstarávacie systémy podľa smernice EÚ 2014/24 | Percentuálny podiel | 15 | 20 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Aspoň 20 % verejných obstarávateľov používa dynamické obstarávacie systémy podľa smernice 2014/24 (dvojročný časový rámec pozorovania a vzhľadom na to, že v Taliansku je používanie dynamického nákupného systému zamerané najmä na nákupy nad prahovou hodnotou, keďže podprahové nákupy sa vykonávajú najmä pomocou eMarketplaces). Cieľ sa vzťahuje na verejných obstarávateľov ústrednej štátnej správy (250 PA zaregistrovaných k 30. aprílu 2021 na vnútroštátny systém elektronického obstarávania, ktorý spravuje Consip v mene MEF). |
| M1C1 – 99a | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie  Investícia 1.10: Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania | Cieľ | Digitálne kompetencie verejných obstarávateľov | Percentuálny podiel verejných obstarávateľov miestnej samosprávy, ktorí sú digitálne spôsobilí | Percentuálny podiel | 0 | 50 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Aspoň 50 % miestnych verejných obstarávateľov má digitálne kompetencie požadované na základe kvalifikácie.  Verejní obstarávatelia, ktorí spĺňajú rovnaké požiadavky prostredníctvom centralizovaných obstarávacích organizácií, sa takisto započítavajú na účely dosiahnutia cieľa. |
| M1C1 – 100 | Reforma 1.13: Reforma rámca preskúmania výdavkov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych ustanovení na zlepšenie účinnosti preskúmania výdavkov – posilnenie ministerstva financií | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Revidovaným rámcom pre preskúmanie výdavkov v ústredných štátnych správach (ministerstvách) sa zlepší jeho účinnosť posilnením úlohy ministerstva hospodárstva a financií. Predovšetkým sa v ňom stanoví posilnená úloha ministerstva hospodárstva a financií pri hodnotení ex ante, procesoch monitorovania a hodnotení ex post, čím sa umožní dôsledné vykonávanie preskúmaní a dosiahnutie plánovaných cieľov. |
| M1C1 – 101 | Reforma 1.12:  Reforma daňovej správy | Míľnik | Prijatie preskúmania možných opatrení na zníženie daňových únikov | Uverejnenie preskúmania | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Prijať správu s cieľom poskytnúť informácie pre vládne opatrenia na zníženie daňových únikov z vynechanej fakturácie, najmä v odvetviach, ktoré sú najviac vystavené daňovým únikom, a to aj prostredníctvom cielených stimulov pre spotrebiteľov. |
| M1C1 – 102 | Reforma 1.13: Reforma rámca preskúmania výdavkov | Míľnik | Prijatie správy o účinnosti postupov používaných vybranými orgánmi verejnej správy pri formulovaní a vykonávaní plánov úspor | Uverejnenie správy | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Správu vypracuje oddelenie účtovníctva ministerstva financií v spolupráci s vybranými správnymi orgánmi s cieľom:   * Posúdiť svoje postupy pri formulovaní a vykonávaní plánov úspor. * Vymedziť usmernenia pre všetky orgány verejnej správy. |
| M1C1 – 103 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov a regulačných ustanovení a dokončenie administratívnych postupov na podporu dodržiavania daňových predpisov a zlepšenie auditov a kontrol | Ustanovenia zákonov a iných právnych predpisov, ktoré uvádzajú nadobudnutie účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Tieto ustanovenia zahŕňajú:  I) úplné sprevádzkovanie databázy a špecializovanej IT infraštruktúry na vydanie vopred vyplneného daňového priznania k DPH, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1 legislatívneho dekrétu č. 127/2015.  II) databáza používaná na „listy o dodržiavaní predpisov“ (poskytujúca včasnú komunikáciu daňovníkom, v prípade ktorých sa zistili anomálie) sa zlepšuje s cieľom znížiť výskyt falošne pozitívnych a zvýšiť počet oznámení zasielaných daňovníkom.  III) nadobudnutie účinnosti reformovaných právnych predpisov s cieľom zabezpečiť účinné administratívne sankcie v prípade odmietnutia súkromných poskytovateľov akceptovať elektronické platby (pôvodný článok 23 zákonného dekrétu č. 124/2019, ktorý bol zrušený pri konverzii na zákon, predstavuje odkaz).  IV) Dokončenie procesu pseudonymizácie údajov stanoveného v článku 1 ods. 681 – 686 zákona č. 160/2019 a zriadenie digitálnej infraštruktúry na analýzu veľkých dát generovaných prostredníctvom interoperability plne pseudonymizovaných databáz s cieľom zvýšiť účinnosť analýzy rizík, ktorá je základom výberového procesu.  v) Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú ďalšie účinné opatrenia založené na zisteniach preskúmania možných opatrení na zníženie daňových únikov z vynechanej fakturácie. |
| M1C1 – 104 | Reforma 1.13: Reforma rámca preskúmania výdavkov | Míľnik | Prijatie cieľov úspor v rámci preskúmaní výdavkov na roky 2023 – 2025 | Cieľ kvantitatívnych úspor pre agregované ústredné štátne správy vymedzený v dokumente o hospodárstve a financiách – v eurách | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Na základe zákonného dekrétu č. 90 a 93 z roku 2016 a zákona č. 163/2016 stanoviť v hospodárskom finančnom dokumente ciele pre ročné preskúmania výdavkov súhrnných ústredných štátnych správ na roky 2023, 2024, 2025. Ciele úspor musia odrážať primeranú úroveň ambícií. |
| M1C1 – 105 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Vyšší počet „listov o zhode“ | NEUVEDENÉ | Počet | 2 150 908 | 2 581 090 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Počet „listov o dodržiavaní súladu“, ktoré poskytujú včasnú komunikáciu daňovníkom, v prípade ktorých sa zistili anomálie, sa v porovnaní s rokom 2019 zvýši aspoň o 20 %. |
| M1C1 – 106 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Zníženie počtu falošne pozitívnych „listov o zhode“ | NEUVEDENÉ | Počet | 126 500 | 132 825 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Počet falošne pozitívnych „listov o dodržiavaní súladu“ (ktoré poskytujú včasnú komunikáciu daňovníkom, v prípade ktorých sa zistili anomálie, ale v prípade ktorých sa nezistia žiadne podvody ex post) sa v porovnaní s rokom 2019 zníži aspoň o 5 %. |
| M1C1 – 107 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Zvýšenie daňových príjmov vytvorených „listami o súlade“ | NEUVEDENÉ | Euro | 2 130 000 000 | 2 449 500 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Daňové príjmy vytvorené „listami o súlade“ sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšia o 15 %. |
| M1C1 – 108 | Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva | Míľnik | Schválenie koncepčného rámca, súboru štandardov akruálneho účtovníctva a viacrozmernej účtovnej osnovy | Uznesenie odboru účtovníctva ministerstva financií, ktorým sa schvaľuje štruktúra správy akruálneho účtovníctva | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2024 | Dokončenie koncepčného rámca ako referencie pre systém akruálneho účtovníctva podľa kvalitatívnych prvkov definovaných Eurostatom (pracovná skupinaEPSAS);   Stanovenie štandardov akruálneho účtovníctva na základe IPSAS/EPSAS; Navrhnúť viacrozmernú a viacúrovňovú účtovnú osnovu. |
| M1C1 – 109 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Zasielanie prvých vopred obsadených daňových priznaní k DPH | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 2 300 000 | OTÁZKA 2 | 2023 | Aspoň 2300000 daňovníkov dostane vopred vyplnené daňové priznania k DPH za daňový rok 2022. |
| M1C1 – 110 | Reforma 1.13: Reforma rámca preskúmania výdavkov | Míľnik | Preklasifikovanie všeobecného štátneho rozpočtu so zreteľom na výdavky na životné prostredie a výdavky, ktoré podporujú rodovú rovnosť | Začlenenie preklasifikovania všeobecného štátneho rozpočtu so zreteľom na environmentálne výdavky a výdavky, ktoré podporujú rodovú rovnosť, do zákona o rozpočte na rok 2024 | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Zákon o rozpočte na rok 2024 poskytne parlamentu rozpočet na udržateľný rozvoj pozostávajúci z klasifikácie všeobecného štátneho rozpočtu vzhľadom na environmentálne výdavky a výdavky, ktoré podporujú rodovú rovnosť. Klasifikácia musí byť v súlade s kritériami, z ktorých vychádza vymedzenie cieľov udržateľného rozvoja a cieľov Agendy 2030. |
| M1C1 – 111 | Reforma 1.13: Reforma rámca preskúmania výdavkov | Míľnik | Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2023 s ohľadom na cieľ úspor stanovený v roku 2022 na rok 2023 | Prijatie správy ministerstva financií o preskúmaní výdavkov v roku 2023, ktorou sa osvedčuje dokončenie procesu a dosiahnutie cieľa. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2024 | Správa ministerstva financií, ktorá sa má zaslať Rade ministrov podľa zákonného dekrétu č. 90 a 93 z roku 2016 a zákona č. 163/2016:  —certifikovať dokončenie procesu preskúmania výdavkov na rok 2023, pokiaľ ide o ustanovenie rámca preskúmania výdavkov.  —certifikovať dosiahnutie cieľa stanoveného v roku 2022. |
| M1C1 – 112 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Zlepšiť prevádzkovú kapacitu daňovej správy, ako sa uvádza v „Pláne výkonnosti na roky 2021 – 2023“ Agentúry pre príjmy | NEUVEDENÉ | Počet prijatých zamestnancov | 0 | 4 113 | OTÁZKA 2 | 2024 | Počet zamestnancov agentúry pre príjmy sa zvýši o 4113 jednotiek, ako sa uvádza v „Pláne výkonnosti na roky 2021 – 2023“. |
| M1C1 – 113 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Vyšší počet „listov o zhode“ | NEUVEDENÉ | Počet | 2 150 908 | 3 011 271 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Počet „listov o dodržiavaní súladu“, ktoré poskytujú včasnú komunikáciu daňovníkom, v prípade ktorých sa zistili anomálie, sa v porovnaní s rokom 2019 zvýši aspoň o 40 %. |
| M1C1 – 114 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Zvýšenie daňových príjmov vytvorených „listami o súlade“ | NEUVEDENÉ | Euro | 2 130 000 000 | 2 769 000 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Daňové príjmy vytvorené „listami o súlade“ sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšia o 30 %. |
| M1C1 – 115 | Reforma 1.13: Reforma rámca preskúmania výdavkov | Míľnik | Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2024 s ohľadom na cieľ úspor stanovený v rokoch 2022 a 2023 na rok 2024 | Prijatie správy ministerstva financií o preskúmaní výdavkov v roku 2024, ktorou sa osvedčuje dokončenie procesu a dosiahnutie cieľa. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2025 | Správa ministerstva financií, ktorá sa má zaslať Rade ministrov podľa zákonného dekrétu č. 90 a 93 z roku 2016 a zákona č. 163/2016:  —certifikovať ukončenie procesu preskúmania výdavkov na rok 2024, pokiaľ ide o ustanovenie rámca preskúmania výdavkov.  —osvedčiť dosiahnutie cieľa stanoveného v rokoch 2022 a 2023. |
| M1C1 – 116 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Zníženie daňových únikov, ako sa vymedzuje v ukazovateli „spôsobilosť vyhýbať sa“ | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | —5 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | „Propencia vyhnúť sa“ vo všetkých daniach bez daní z nehnuteľností (Imposta Municipale Unica) a spotrebných daní bude v roku 2023 nižšia o 5 % základného scenára z roku 2019 v porovnaní s rokom 2019. Referenčný odhad na rok 2019 sa zahrnie do aktualizovanej správy vlády o tieňovej ekonomike, ktorá sa má uverejniť v novembri 2021 podľa ustanovení článku 2 legislatívneho dekrétu č. 160/2015. Zníženie o 5 % sa pozoruje v súvislosti s odhadmi zahrnutými v aktualizovanom ročníku tej istej správy, ktorá sa má uverejniť v novembri 2025 na základe údajov za daňový rok 2023. |
| M1C1 – 117 | Reforma 1.15:  Reforma pravidiel verejného účtovníctva | Cieľ | Verejné subjekty vyškolené na prechod na nový systém akruálneho účtovníctva | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 18 000 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Koniec prvého kola vzdelávania zameraného na prechod na nový systém akruálneho účtovníctva pre zástupcov 18000 verejných subjektov. |
| M1C1 – 118 | Reforma 1.15:  Reforma pravidiel verejného účtovníctva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti reformy časového rozlíšenia, ktoré predstavuje najmenej 90 % celého verejného sektora. | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (vrátane usmernení, operačných príručiek a programu odbornej prípravy) časového rozlíšenia, ktoré predstavuje najmenej 90 % celého verejného sektora. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2026 | Vydávajú sa finančné výkazy verejnej správy, ktoré sa vzťahujú aspoň na 90 % celého verejného sektora.  Prijme sa legislatívna reforma, ktorou sa zabezpečí zavedenie nového systému akruálneho účtovníctva pre najmenej 90 % orgánov verejnej správy od roku 2027.  Prijmú sa sekundárne právne predpisy, ktoré stanovia: Usmernenia a prevádzkové príručky na uplatňovanie účtovných štandardov spolu s príkladmi a praktickými vyhláseniami na podporu prevádzkovateľov;  Program odbornej prípravy: vytvorenie programov odbornej prípravy na prechod na nový systém akruálneho účtovníctva. |
| M1C1 – 119 | Reforma 1.14:  Reforma fiškálneho rámca na nižšej ako celoštátnej úrovni | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov na vykonávanie regionálneho fiškálneho federalizmu | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti daňového federalizmu pre regióny s bežným postavením. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Nadobudnutie účinnosti regulačného rámca „fiškálneho federalizmu“ („Federalismo fiscale“), ako sa stanovuje v existujúcom delegovanom zákone č. 42/2009. Predovšetkým sa v primárnych a sekundárnych právnych predpisoch vymedzia príslušné parametre na vykonávanie fiškálneho federalizmu pre regióny s obvyklým postavením, ako sa vymedzuje v zákonnom dekréte č. 68/2011 (články 1 – 15), naposledy zmenenom zákonom č. 176/2020 (článok 31 – sexuálnych skupín). |
| M1C1 – 120 | Reforma 1.14:  Reforma fiškálneho rámca na nižšej ako celoštátnej úrovni | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov na vykonávanie regionálneho fiškálneho federalizmu | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti daňového federalizmu pre provincie a metropolitné mestá. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Nadobudnutie účinnosti regulačného rámca „fiškálneho federalizmu“ („Federalismo fiscale“), ako sa stanovuje v existujúcom delegovanom zákone č. 42/2009. Predovšetkým sa v primárnych a sekundárnych právnych predpisoch vymedzia príslušné parametre na prípadné vykonávanie fiškálneho federalizmu pre provincie a metropolitné mestá, ako sa vymedzuje v zákonnom dekréte č. 68/2011 (články 1 – 15), naposledy zmenenom zákonom č. 178/2020 (článok 1, čiarka 783). |
| M1C1 – 121 | Reforma 1.12:  Reforma daňovej správy | Cieľ | Zníženie daňových únikov, ako sa vymedzuje v ukazovateli „spôsobilosť vyhýbať sa“ | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | —15 | OTÁZKA 2 | 2026 | „Propencia vyhnúť sa“ vo všetkých daniach bez daní z nehnuteľností (Imposta Municipale Unica) a spotrebných daní bude v roku 2024 nižšia o 15 % v porovnaní s rokom 2019 o 15 % základného scenára z roku 2019. Referenčný odhad na rok 2019 sa zahrnie do aktualizovanej správy vlády o tieňovej ekonomike, ktorá sa má uverejniť v novembri 2021 podľa ustanovení článku 2 legislatívneho dekrétu č. 160/2015. Zníženie o 15 % sa musí dodržať s odkazom na odhad na daňový rok 2024, ktorý je zahrnutý v osobitnej správe, ktorú má ministerstvo financií vypracovať do júna 2026 na základe rovnakej metodiky, aká sa použila pri správe požadovanej v článku 2 legislatívneho dekrétu č. 160/2015. |
| M1C1 – 122 | Reforma 1.13: Reforma rámca preskúmania výdavkov | Míľnik | Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2025 s ohľadom na cieľ úspor stanovený v rokoch 2022, 2023 a 2024 na rok 2025. | Prijatie správy ministerstva financií o preskúmaní výdavkov v roku 2025, ktorou sa osvedčuje dokončenie procesu a dosiahnutie cieľa. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2026 | Správa ministerstva financií, ktorá sa má zaslať Rade ministrov podľa zákonného dekrétu č. 90 a 93 z roku 2016 a zákona č. 163/2016:  —osvedčiť ukončenie procesu preskúmania výdavkov na rok 2025, pokiaľ ide o ustanovenie rámca preskúmania výdavkov.  —osvedčiť dosiahnutie cieľa stanoveného v rokoch 2022, 2023 a 2024. |

### **A.3.** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestnu platobnú agentúru

Cieľom tejto investície je presunúť súbory údajov a aplikácie podstatnej časti miestnej verejnej správy na bezpečnú cloudovú infraštruktúru, čo umožní každej správe slobodne si vybrať v rámci súboru certifikovaných verejných cloudových prostredí.

V opatrení sa takisto predpokladá podporný balík „migrácia ako služba“ pre správne orgány, ktorý zahŕňa: I) počiatočné posúdenie, ii) procesná/administratívna podpora potrebná na začatie úsilia, iii) rokovanie o potrebnej externej podpore a iv) celkové riadenie projektu v priebehu realizácie. Očakáva sa, že tím pod dohľadom ministerstva pre technologické inovácie a digitálnu transformáciu (MITD) určí a osvedčí široký zoznam kvalifikovaných poskytovateľov a vyrokuje súbor štandardných podporných balíkov prispôsobených veľkosti administratívy a služieb zapojených do migrácie.

Investícia 1.4 – Digitálne služby a skúsenosti občanov

Cieľom tejto investície je vytvoriť integrovanú a harmonizovanú ponuku najmodernejších digitálnych služieb orientovaných na občanov, zabezpečiť ich rozsiahle prijatie v rámci ústrednej aj miestnej správy a zlepšiť skúsenosti používateľov.

Opatrenie:

1. zlepšiť skúsenosti s digitálnymi verejnými službami vymedzením opätovne použiteľných modelov poskytovania služieb, ktoré zabezpečia úplné požiadavky na prístupnosť (investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb);
2. zlepšiť dostupnosť digitálnych verejných služieb (investícia 1.4.2 – Začlenenie občanov: Zlepšenie prístupnosti digitálnych verejných služieb);
3. podporiť prijatie digitálnej aplikácie na platby medzi občanmi a orgánmi verejnej správy (PagoPA) a prijatie aplikácie „IO“ ako kľúčového digitálneho kontaktného miesta medzi občanmi a správou pre širokú škálu služieb (vrátane oznámení) v súlade s logikou „jednotného kontaktného miesta“ (Investment 1.4.3 – Rozšírenie prijímania platformových služieb PagoPA a aplikácia „IO“);
4. podporiť prijatie národných platforiem digitálnej identity (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID a Carta d’Identità Elettronica, CIE) a národného registra (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) [investícia 1.4.4 – Rozšírenie prijatia národných platforiem digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR)];
5. vytvoriť jednotnú platformu pre oznámenia (investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznámení),
6. podporiť prijatie paradigm mobility ako služby (MaaS) v metropolitných mestách s cieľom digitalizovať miestnu dopravu a poskytnúť používateľom skúsenosti s integrovanou mobilitou od plánovania ciest po platby v rámci viacerých druhov dopravy (investícia 1.4.6 – Mobilita ako služba pre Taliansko, pričom toto posledné opatrenie sa financuje na základe nenávratnej finančnej podpory).

Investícia 1.6 – Digitálna transformácia veľkých ústredných správ

Cieľom tejto investície je prepracovať a digitalizovať súbor prioritných procesov, činností a služieb v rámci hlavných ústredných správ s cieľom zvýšiť efektívnosť týchto správ a zjednodušiť postupy. Príslušné ústredné správne orgány zahŕňajú: I) Národný inštitút sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národný inštitút pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL), ii) súdny systém, iii) ministerstvo obrany, iv) ministerstvo vnútra, v) finančná polícia.

Pokiaľ ide o ministerstvo vnútra, projekt predpokladá i) digitalizáciu služieb pre občanov a rekonštrukciu základných vnútorných procesov; II) vývoj interných aplikácií a systémov riadenia s cieľom vyvinúť vnútorný centralizovaný systém overovania fyzickej a digitálnej identity a súvisiacich atribútov, ktorý umožní verejným činiteľom (napr. polícii) vykonávať v reálnom čase diaľkové overovanie osobných dokladov a preukazov (napr. zdravotného preukazu, vodičského preukazu atď.) vlastnených občanmi a spojených s KHV; III) zvyšovanie úrovne zručností zamestnancov s cieľom posilniť digitálne spôsobilosti (1.6.1 – Digitalizácia ministerstva vnútra).

Pokiaľ ide o súdny systém, v projekte sa predpokladá i) digitalizácia posledných dvadsiatich rokov (1. 1. 2006 – 30. 6. 2026) archívov (7750000 súdnych záznamov) súvisiacich s občianskoprávnymi konaniami nižších súdov (Tribunali ordinari), odvolacích súdov a súdnych spisov najvyššieho súdu, zmierovacích sudcov hlavných miest, úradov pre mladistvých, trestných sekcií súdov a odvolacích súdov a prokuratúr; II) vytvorenie dátového jazera (softvérovej vrstvy), ktorá by pôsobila ako jednotné prístupové miesto k celému súboru nespracovaných údajov vytvorených justičným systémom. Informácie uložené v dátovom jazere sa využívajú nasadzovaním riešení umelej inteligencie s cieľom: I) anonymizovať občianske a trestné tresty; II) automatická identifikácia vzťahu medzi obeťou a páchateľom v právnych predpisoch; III) riadiť, analyzovať a organizovať predchádzajúce právne predpisy s cieľom uľahčiť konzultácie s civilnými sudcami a prokurátormi; IV) vykonávať pokročilú štatistickú analýzu efektívnosti a účinnosti justičného systému; riadiť a monitorovať čas spracovania činností vykonávaných justičnými úradmi (Investície 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti a 1.6.5 – Digitalizácia štátnej rady financovaná na základe nenávratnej finančnej podpory).

Pokiaľ ide o INPS a INAIL, projekt zahŕňa rozsiahle preskúmanie ich vnútorných systémov a postupov, ako aj vývoj ich digitálnych kontaktných miest s obyvateľmi, firmami a inými orgánmi verejnej správy s cieľom poskytnúť používateľom bezproblémovú digitálnu skúsenosť (1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL)).

Pokiaľ ide o ministerstvo obrany, projekt zahŕňa i) posilnenie bezpečnosti troch základných súborov informácií (personál, administratívna dokumentácia, interná a vonkajšia komunikácia) a ii) migráciu všetkých systémov a aplikácií na paradigmu s otvoreným zdrojovým kódom v súlade s bezpečnostnými politikami vymedzenými v referenčnom regulačnom rámci (Investment 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany).

Pokiaľ ide o finančnú políciu, projekt sa zameriava najmä na i) reorganizáciu databáz; II) zavedenie dátovej vedy do operačných a rozhodovacích procesov (Investícia 1.6.6 – Digitalizácia finančnej polície, financovaná na základe nenávratnej finančnej podpory).

### **A.4.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik  /Cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednotka  opatrenie | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M1C1 – 14 | Investície 1.6.5: Digitalizácia Štátnej rady | Cieľ | Štátna rada – dokumenty súdu k dispozícii na analýzu v dátovom sklade T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 800 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Počet súdnych dokumentov týkajúcich sa systému správnej jurisdikcie (ako sú rozsudky, stanoviská a rozhodnutia) plne dostupných v dátovom sklade. |
| M1C1 – 16 | Investície 1.6.5: Digitalizácia Štátnej rady | Cieľ | Štátna rada – dokumenty súdu k dispozícii na analýzu v dátovom sklade T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 800 000 | 2 500 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Počet súdnych dokumentov týkajúcich sa systému správnych súdov (ako sú rozsudky, stanoviská a dekréty), ktoré sú plne dostupné v dátovom sklade. |
| M1C1 – 123 | Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) | Cieľ | INPS – služby/obsah T1 „Jediné kliknutie“ | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 35 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | 35 dodatočných služieb zavedených na inštitucionálnej webovej stránke INP ([www.inps.it](http://www.inps.it)).  Služby musia byť dostupné na inštitucionálnom mieste prostredníctvom vhodnej logiky profilovania (systém navrhne služby možného záujmu na základe veku, pracovných charakteristík, vnímaných prínosov a histórie používateľov).  Týchto 35 služieb sa týka týchto inštitucionálnych oblastí INPS:  •Dôchodkové dávky  •Spoločenskí absorpci  •Dávky v nezamestnanosti  •Príspevky pre osoby so zdravotným postihnutím  •Výnimky  •Vyberanie príspevkov spoločnosti  •Služby pracovníkov v poľnohospodárstve  •Služby boja proti podvodom, korupcii a transparentnosti  V uvedených inštitucionálnych oblastiach sa služby, ktoré sa majú zaviesť, budú týkať digitálneho predkladania žiadostí o služby, kontroly požiadaviek na výhody, monitorovania stavu praxe používateľmi, proaktívneho návrhu služieb na základe potrieb používateľov, automatického obnovenia výhod bez potreby nových aplikácií.  Napokon musia existovať monitorovacie prehľady, ktoré umožnia INPS monitorovať poskytnuté výhody, ako aj podporu založenú na údajoch pri rozhodovaní tvorcov politík. |
| M1C1 – 124 | Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) | Cieľ | INPS – Zamestnanci so zlepšenými zručnosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 4 250 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Najmenej 4250 zamestnancov INPS posudzovaných z hľadiska ich informácií a s certifikovanými lepšími zručnosťami v týchto oblastiach európskeho rámca elektronických kompetencií: I) plán; II) stavba; III) uvedenie do prevádzky (iv) prípustné; riadenie.  Oblasti na zlepšenie kompetencií sa určia podľa cieľovej skupiny vzdelávajúcich sa osôb. |
| M1C1 – 125 | Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestnu platobnú agentúru | Míľnik | Zadávanie (všetkých) verejných výziev na umožnenie cloudu pre verejné súťaže miestnej verejnej správy | Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na umožnenie cloudu pre verejné súťaže miestnej verejnej správy | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2023 | Oznámenie o udelení (všetkých) verejných výziev pre každý typ verejnej správy (obce, školy, miestne zdravotnícke agentúry) s cieľom zozbierať a posúdiť plány migrácie. Vydanie troch cielených výziev umožní ministerstvu pre technologické inovácie a digitálnu transformáciu posúdiť veľmi špecifické potreby každého typu verejnej správy.  Zadané ponuky (t. j. uverejnenie zoznamu orgánov verejnej správy, ktoré získali finančné prostriedky) v súvislosti s tromi verejnými výzvami na predkladanie návrhov pre obce, školy a miestne agentúry zdravotnej starostlivosti s cieľom zhromaždiť a posúdiť plány migrácie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M1C1 – 126 | Investícia 1.4.3 – Rozšírenie prijatia služieb platformy PagoPA a aplikácie „IO“ | Cieľ | Rozšírenie prijímania služieb platformy PagoPA T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 9 000 | 11 450 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Zabezpečiť zvýšenie počtu služieb integrovaných v platforme pre:  — orgány verejnej správy, ktoré sú už v základnom scenári (9000 subjektov)  — vstup nových orgánov verejnej správy do platformy (2450 nových subjektov).  V oboch prípadoch sa musí celkový počet služieb orgánov verejnej správy, ktoré sa pripájajú k platforme, zvýšiť aspoň o 20 % v porovnaní so základným scenárom služieb z roku 2021 (31. 3. 2021). Počet služieb, ktoré sa majú integrovať, závisí od typu správy (konečným cieľom do roku 2026 je mať v priemere 35 služieb pre obce, 15 služieb pre regióny, 15 služieb pre zdravotnícke orgány, 8 služieb pre školy a univerzity). |
| M1C1 – 127 | Investícia 1.4.3 – Rozšírenie prijatia služieb platformy PagoPA a aplikácie „IO“ | Cieľ | Rozšírenie prijatia aplikácie „IO“ T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 2 700 | 7 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Zabezpečiť zvýšenie počtu služieb začlenených do „IO“„žiadať o:  — orgány verejnej správy, ktoré sú už v základnom scenári (2700 subjektov)  — vstup nových orgánov verejnej správy do platformy (4300 nových subjektov).  V oboch prípadoch sa musí celkový počet služieb orgánov verejnej správy, ktoré sa pripájajú k platforme, zvýšiť aspoň o 20 % v porovnaní so základným scenárom služieb z roku 2021 (31. 3. 2021). Počet služieb, ktoré sa majú integrovať, závisí od typu správy (konečným cieľom do roku 2026 je mať v priemere 35 služieb pre obce, 15 služieb pre regióny, 15 služieb pre zdravotnícke orgány, 8 služieb pre školy a univerzity). |
| M1C1 – 128 | Investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznamov | Cieľ | Rozšírenie prijímania digitálnych verejných oznamov T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 800 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Najmenej 800 ústredných orgánov verejnej správy a obcí, pokiaľ ide o platformu digitálneho oznamovania, poskytuje občanom, právnym subjektom, združeniam a akýmkoľvek iným verejným alebo súkromným subjektom digitálne právne záväzné oznámenia. |
| M1C1 – 129 | Investícia 1.6.1 – Digitalizácia ministerstva vnútra | Cieľ | Ministerstvo vnútra – plne prepracované a digitalizované procesy T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 7 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Interné postupy a procesy, ktoré sa v plnej miere rekonštruovali (7 procesov do 31. decembra 2023), ktoré možno úplne dokončiť online (napríklad automatizácia administratívy, služby mobility a elektronické vzdelávanie). |
| M1C1 – 130 | Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti | Cieľ | Digitalizované súdne spisy T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 3 500 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Digitalizácia 3500000 súdnych spisov týkajúcich sa posledných 20 rokov (1. 1. 2006 – 30. 6. 2026) týkajúcich sa ukončených alebo prebiehajúcich súdnych konaní na súdoch. |
| M1C1 – 131 | Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti | Míľnik | Znalostné systémy informačných jazier Spravodlivosť T1 | Správa potvrdzujúca začiatok plnenia zmluvy | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Začiatok plnenia zmluvy na realizáciu šiestich nových znalostných systémov dátových jazier:   1. Anonymizačný systém občianskoprávnych a trestných rozsudkov 2. Integrovaný systém riadenia 3. Systém riadenia a analýzy pre civilné skúšky 4. Systém riadenia a analýzy trestných konaní 5. Pokročilý štatistický systém o občianskych a trestných konaniach 6. Automatizovaný systém na identifikáciu vzťahu medzi obeťou a vinnou.   Plnenie každej verejnej zákazky sa začína osobitným správnym aktom zodpovedného za postup s názvom „začatie vykonávania“. |
| M1C1 – 132 | Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) | Cieľ | INPS – služby/obsah T2 „Jediné kliknutie“ | NEUVEDENÉ | Počet | 35 | 70 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | 35 dodatočných služieb zavedených na inštitucionálnej webovej stránke spoločnosti Inps ([www.inps.it](http://www.inps.it)).  Služby musia byť dostupné na inštitucionálnom mieste prostredníctvom vhodnej logiky profilovania (systém navrhuje služby možného záujmu na základe veku, pracovných charakteristík, vnímaných prínosov a histórie používateľov).  Týchto 35 služieb sa týka týchto inštitucionálnych oblastí INPS:  •Dôchodkové dávky  •Spoločenskí absorpci  •Dávky v nezamestnanosti  •Príspevky pre osoby so zdravotným postihnutím  •Výnimky  •Vyberanie príspevkov spoločnosti  •Služby pracovníkov v poľnohospodárstve  •Služby boja proti podvodom, korupcii a transparentnosti  V uvedených inštitucionálnych oblastiach sa služby, ktoré sa majú zaviesť, týkajú digitálneho predkladania žiadostí o služby, kontroly požiadaviek na prínos, monitorovania stavu praxe používateľmi, proaktívneho návrhu služieb na základe potrieb používateľa, automatického obnovenia výhod bez potreby nových aplikácií.  Napokon musia existovať monitorovacie prehľady, ktoré umožnia INPS monitorovať poskytnuté výhody, ako aj podporu založenú na údajoch pri rozhodovaní tvorcov politík. |
| M1C1 – 133 | Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) | Cieľ | INPS – Zamestnanci so zlepšenými zručnosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 4 250 | 8 500 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Ďalších 4250 zamestnancov INPS s certifikovanými zlepšenými zručnosťami v týchto oblastiach európskeho rámca elektronických kompetencií: I) plán; II) stavba; III) uvedenie do prevádzky (iv) prípustné; riadenie.  Oblasti na zlepšenie kompetencií sa určia podľa cieľovej skupiny vzdelávajúcich sa osôb. |
| M1C1 – 134 | Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) | Cieľ | INAIL – Úplne rekonštruované a digitalizované procesy/služby T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 29 | 53 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Cieľom je dosiahnuť 53 (52 %) rekonštruovaných inštitucionálnych procesov a služieb, aby boli plne digitalizované.  Dotknuté oblasti INAIL sú: Poisťovacie, sociálne a zdravotné služby, prevencia a bezpečnostná práca, certifikácia a overovanie.  Očakávaný cieľ pre každú oblasť je vyjadrený vyššie:   * Poisťovníctvo: 8 (25 %); * Sociálne a zdravotnícke služby: 18 (50 %); * Prevencia a bezpečnostná práca: 9 (80 %); * Certifikácie a overovania: 18 (80 %). |
| M1C1 – 135 | Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany | Cieľ | Ministerstvo obrany – Digitalizácia postupov T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 4 | 15 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Digitalizácia, revízia a automatizácia 15 postupov súvisiacich s riadením personálu obrany (ako je nábor, zamestnávanie a dôchodok, zdravie zamestnancov) počnúc základným scenárom štyroch už digitalizovaných postupov. |
| M1C1 – 136 | Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany | Cieľ | Ministerstvo obrany – Digitalizácia osvedčení T1 | NEUVEDENÉ | Počet digitalizovaných certifikátov | 190 000 | 450 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Počet digitalizovaných potvrdení totožnosti (450000) vydaných ministerstvom obrany a používaných na infraštruktúru, ktorú dopĺňa miesto obnovy po havárii, začínajúc od východiskovej hodnoty 190000 už digitalizovaných certifikátov. |
| M1C1 – 137 | Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany | Míľnik | Ministerstvo obrany – zadávanie inštitucionálnych webových portálov a intranetových portálov | Plne funkčné inštitucionálne webové portály a intranetové webové portály | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Vývoj a zavádzanie i) inštitucionálnych webových portálov a ii) intranetových portálov pre osobitné potreby internej komunikácie. |
| M1C1 – 138 | Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany | Cieľ | Ministerstvo obrany – Migrácia aplikácií, ktoré nemajú zásadný význam, do riešenia na úplnú ochranu informácií prostredníctvom otvorenosti infraštruktúry (S.C.I.P.I.O.) T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 10 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Počiatočná migrácia a prevádzková dostupnosť aplikácií, ktoré nemajú zásadný význam, do novej infraštruktúry s otvoreným zdrojovým kódom. To zahŕňa implementáciu hardvérového prostredia, inštaláciu komponentov s otvoreným zdrojovým kódom midlvér a rekonštrukciu aplikácií. |
| M1C1 – 139 | Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestnu platobnú agentúru | Cieľ | Umožnenie cloudu pre miestnu verejnú správu T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 4 083 | OTÁZKA Č. 3 | 2024 | Migrácia 4083 miestnych orgánov verejnej správy do certifikovaných cloudových prostredí sa považuje za dosiahnutú, ak je testovanie všetkých systémov, súborov údajov a migrácie aplikácií zahrnuté do každého plánu migrácie úspešné. |
| M1C1 – 140 | Investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb | Cieľ | Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb T1 | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0,1 | 40 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Správne orgány (obce, primárne a sekundárne vzdelávacie inštitúcie 1. a 2. ročníka a osobitné pilotné subjekty zdravotnej starostlivosti a kultúrneho dedičstva), ktoré dodržiavajú spoločný model a systém navrhovania, zjednodušujú interakciu používateľov a uľahčujú údržbu v nasledujúcich rokoch.  Dodržiavanie spoločného dizajnu/modelu zložiek webových sídel/služieb pozostáva z:  (1) Hodnotenie predložených projektov;  (2) Posúdenie dokončenia projektu na základe kľúčových ukazovateľov použiteľnosti (skóre digitálnej použiteľnosti) prostredníctvom už dostupnej špecializovanej platformy. |
| M1C1 – 141 | Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany | Cieľ | Digitalizácia postupov ministerstva obrany T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 15 | 20 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Digitalizácia, revízia a automatizácia 20 postupov týkajúcich sa riadenia personálu obrany (ako je nábor, zamestnávanie a dôchodok, zdravie zamestnancov), počnúc východiskovou hodnotou pätnástich už digitalizovaných postupov s cieľom 1. |
| M1C1 – 142 | Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany | Cieľ | Digitalizácia certifikátov ministerstva obrany T2 | NEUVEDENÉ | Počet digitalizovaných certifikátov | 450 000 | 750 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Počet digitalizovaných potvrdení totožnosti (750000) vydaných ministerstvom obrany a používaných na infraštruktúru doplnenú o miesto obnovy po havárii, počnúc východiskovou hodnotou 450000 už digitalizovaných certifikátov s cieľom 1. |
| M1C1 – 143 | Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany | Cieľ | Ministerstvo obrany – Migrácia aplikácií, ktoré nemajú zásadný význam, do riešenia na úplnú ochranu informácií prostredníctvom otvorenosti infraštruktúry (S.C.I.P.I.O.) T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 10 | 15 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Konečný prechod štyroch kritických a jedenástich aplikácií, ktoré nie sú kritické pre misiu, na novú infraštruktúru s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá zahŕňa implementáciu hardvérového prostredia, inštaláciu komponentov s otvoreným zdrojovým kódom midlvéru, rekonštrukciu aplikácií, počnúc základným scenárom desiatich, ktoré už prešli s cieľom 1. |
| M1C1 – 144 | Investícia 1.4.2 – Začlenenie občanov – zlepšenie prístupnosti digitálnych verejných služieb | Cieľ | Zlepšenie prístupnosti digitálnych verejných služieb | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 55 | OTÁZKA 2 | 2025 | Do 2. štvrťroka 2025 poskytne AgID podporu 55 miestnej verejnej správe s cieľom:  — Dodáva 28 technických a odborných odborníkov  — Znížiť počet chýb o 50 % v prípade aspoň dvoch digitálnych služieb poskytovaných každou administratívou  — Šíriť a vyškoliť aspoň tri nástroje zamerané na prepracovanie a rozvoj najpoužívanejších digitálnych služieb vo vlastníctve jednotlivých správnych orgánov  — Zabezpečiť, aby sa aspoň 50 % asistenčných technológií a softvérových potrieb venovalo pracovníkom so zdravotným postihnutím. |
| M1C1 – 145 | Investícia 1.4.4 – Rozšírenie prijatia vnútroštátnych platforiem digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR) | Cieľ | Vnútroštátne platformy digitálnej identity (SPID, CIE) a vnútroštátny register (ANPR) | NEUVEDENÉ | Počet občanov s elektronickou identifikáciou | 17 500 000 | 42 300 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Počet talianskych občanov s platnou digitálnou identitou na národnej platforme digitálnej identity. |
| M1C1 – 146 | Investícia 1.4.4 – Rozšírenie prijatia vnútroštátnych platforiem digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR) | Cieľ | Vnútroštátne platformy digitálnej identity (SPID, CIE) a vnútroštátny register (ANPR) | NEUVEDENÉ | Počet | 6 283 | 16 500 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Počet orgánov verejnej správy (z celkového počtu 16500), ktoré prijímajú elektronickú identifikáciu (eID) (SPID alebo CIE). |
| M1C1 – 147 | Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestnu platobnú agentúru | Cieľ | Umožnenie cloudu pre miestnu verejnú správu T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 4 083 | 12 464 | OTÁZKA 2 | 2026 | Migrácia 12464 miestnych orgánov verejnej správy do certifikovaných cloudových prostredí sa považuje za dosiahnutú, ak je testovanie všetkých systémov, súborov údajov a migrácie aplikácií zahrnuté do každého plánu migrácie úspešné. |
| M1C1 – 148 | Investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb | Cieľ | Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb T2 | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 40 | 80 | OTÁZKA 2 | 2026 | Správne orgány (obce, primárne a sekundárne vzdelávacie inštitúcie 1. a 2. ročníka a osobitné pilotné subjekty zdravotnej starostlivosti a kultúrneho dedičstva), ktoré dodržiavajú spoločný model a systém navrhovania, zjednodušujú interakciu používateľov a uľahčujú údržbu v nasledujúcich rokoch.  Dodržiavanie spoločného dizajnu/modelu zložiek webových sídel/služieb pozostáva z:  (1) Hodnotenie predložených projektov;  (2) Posúdenie dokončenia projektu na základe kľúčových ukazovateľov použiteľnosti (skóre digitálnej použiteľnosti) prostredníctvom už dostupnej špecializovanej platformy.  Obce musia zaručiť dodržiavanie spoločného modelu projektových služieb v priemere pre najmenej 3,5 služieb vo všetkých obciach prispievajúcich k dosiahnutiu cieľa. |
| M1C1 – 149 | Investícia 1.4.3 – Rozšírenie prijatia služieb platformy PagoPA a aplikácie „IO“ | Cieľ | Rozšírenie prijímania služieb platformy PagoPA T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 11 450 | 14 100 | OTÁZKA 2 | 2026 | Zabezpečiť zvýšenie počtu služieb integrovaných v platforme pre:  — orgány verejnej správy, ktoré sa už pripojili k platforme (11450 subjektov),  — vstup nových orgánov verejnej správy do platformy (2650 nových subjektov).  Počet služieb, ktoré sa majú integrovať, závisí od druhu správy (konečným cieľom je mať v priemere 35 služieb pre obce, 15 služieb pre regióny, 15 služieb pre zdravotnícke orgány, 8 služieb pre školy a univerzity). |
| M1C1 – 150 | Investícia 1.4.3 – Rozšírenie prijatia služieb platformy PagoPA a aplikácie „IO“ | Cieľ | Rozšírenie prijatia aplikácie „IO“ T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 7 000 | 14 100 | OTÁZKA 2 | 2026 | Zabezpečiť zvýšenie počtu služieb začlenených do „IO“„žiadať o:  — orgány verejnej správy, ktoré už používajú IO (7000 subjektov);  — vstup nových orgánov verejnej správy do platformy (približne 7100 nových subjektov).  Počet služieb, ktoré sa majú integrovať, závisí od druhu správy (konečným cieľom je mať v priemere 35 služieb pre obce, 15 služieb pre regióny, 15 služieb pre zdravotnícke orgány, 8 služieb pre školy a univerzity). |
| M1C1 – 151 | Investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznamov | Cieľ | Rozšírenie prijímania digitálnych verejných oznamov T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 800 | 6 400 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 6400 ústredných orgánov verejnej správy a obcí, pokiaľ ide o platformu digitálneho oznamovania, poskytuje občanom, právnym subjektom, združeniam a akýmkoľvek iným verejným alebo súkromným subjektom digitálne právne záväzné oznámenia. |
| M1C1 – 152 | Investícia 1.6.1 – Digitalizácia ministerstva vnútra | Cieľ | Ministerstvo vnútra – Úplne prepracované a digitalizované procesy T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 7 | 45 | OTÁZKA 2 | 2026 | Vnútorné postupy a procesy plne rekonštruované (spolu 45 procesov do 31. augusta 2026), ktoré možno úplne dokončiť online (napríklad automatizácia administratívy, služby mobility a elektronické vzdelávanie). |
| M1C1 – 153 | Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti | Cieľ | Digitalizované súdne spisy T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 3 500 000 | 7 750 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Digitalizácia 7750000 súdnych spisov týkajúcich sa posledných 20 rokov (1. 1. 2006 – 30. 6. 2026) týkajúcich sa ukončených alebo prebiehajúcich súdnych konaní na súdoch. |
| M1C1 – 154 | Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti | Cieľ | Znalostné systémy informačných jazier pre oblasť justície T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 6 | OTÁZKA 2 | 2026 | Zavedenie šiestich nových znalostných systémov dátových jazier.   1. Anonymizačný systém občianskoprávnych a trestných rozsudkov 2. Integrovaný systém riadenia 3. Systém riadenia a analýzy pre civilné skúšky 4. Systém riadenia a analýzy trestných konaní 5. Pokročilý štatistický systém o občianskych a trestných konaniach 6. Automatizovaný systém na identifikáciu vzťahu medzi obeťou a vinnou.   Šesť položiek je oddelených systémov využívajúcich podobné technológie. Rámec systémov je rovnaký: prepojenie údajov a dokumentov pochádzajúcich z interných a externých zdrojov; modely systémov sa líšia v závislosti od používateľov (napr. občianskych a trestných sudcov) a cieľov (napr. štatistiky a úsudku). |
| M1C1 – 155 | Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) | Cieľ | INAIL – Úplne rekonštruované a digitalizované procesy/služby T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 53 | 82 | OTÁZKA 2 | 2026 | Cieľom je dosiahnuť 82 (80 %) prepracovaných inštitucionálnych procesov a služieb, aby boli plne digitalizované. Dotknuté oblasti INAIL sú: Poisťovacie, sociálne a zdravotné služby, prevencia a bezpečnostná práca, certifikácia a overovanie.  Očakávaný cieľ pre každú oblasť je vyjadrený vyššie:   * Poisťovníctvo: 26 (80 %); * Sociálne a zdravotnícke služby: 29 (80 %); * Prevencia a bezpečnostná práca: 9 (80 %); * Certifikácie a overovania: 18 (80 %). |

## B. I. ZLOŽKA 2:

Os 1 – Digitalizácia, inovácia a konkurencieschopnosť výrobného systému

Os 1 zložky 2 misie 1 talianskeho plánu obnovy a odolnosti sa týka investícií a reforiem zameraných najmä na i) podporu digitálnej transformácie a inovácie výrobného systému prostredníctvom stimulov na investície do technológií, výskumu, vývoja a inovácií; II) zavádzanie ultrarýchleho širokopásmového pripojenia a sietí 5G na zníženie digitálnej priepasti, ako aj satelitných konštelácií a služieb; III) presadzovanie rozvoja strategických hodnotových reťazcov a podpora konkurencieschopnosti spoločností so zameraním na MSP.

Cieľom opatrení v rámci tejto zložky je riešiť nedostatky vyplývajúce z indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2020, pokiaľ ide o digitálnu transformáciu podnikov, a nedostatky v pripojiteľnosti s cieľom posilniť sociálnu a hospodársku odolnosť krajiny.

Investície a reformy v rámci tejto zložky prispejú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „posilniť dištančné vzdelávanie a zručnosti vrátane digitálnych“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2, 2020), „podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2020), „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] posilnenú digitálnu infraštruktúru na zabezpečenie poskytovania základných služieb“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2020), „podporovať zvyšovanie úrovne zručností, a to aj posilnením digitálnych zručností (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2, 2019), „zameranie hospodárskej politiky súvisiacej s investíciami na výskum a inovácie a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia aj regionálne rozdiely“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3, 2019) a do určitej miery „podporovať nebankový prístup k financovaniu pre inovačné a menšie firmy“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 5, 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenarúša environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

Os 2 – Zlepšovanie podnikateľského prostredia a hospodárskej súťaže

Hlavným cieľom osi 2 zložky 2 misie 1 je zlepšiť podnikateľské prostredie na uľahčenie podnikania a rámcové podmienky hospodárskej súťaže s cieľom podporiť efektívnejšie prideľovanie zdrojov a zvýšenie produktivity. Hlavným nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov je ročný zákon o hospodárskej súťaži, ktorý sa má prijať každý rok.

Investície a reformy v rámci tejto zložky prispejú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v roku 2019 týkajúcich sa potreby „riešiť obmedzenia hospodárskej súťaže [...], a to aj prostredníctvom nového ročného práva hospodárskej súťaže“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3, 2019).

### **B.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Os 1 – Digitalizácia, inovácia a konkurencieschopnosť výrobného systému

Investícia 1: Transformácia 4.0

Cieľom opatrenia je podporiť digitálnu transformáciu podnikov stimulovaním súkromných investícií do aktív a činností podporujúcich digitalizáciu. Opatrenie financované v rámci talianskeho plánu obnovy a odolnosti je súčasťou širšieho plánu transformácie 4.0, ktorý zahŕňa ďalšie podporné opatrenia financované na vnútroštátnej úrovni na posilnenie digitálnej transformácie podnikov.

Opatrenie spočíva v schéme zápočtu dane a pokrýva výdavky, ktoré sa majú uplatniť v daňových priznaniach predložených v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 (30. novembra 2024 v prípade podnikov, ktorých zdaňovacie obdobie nezodpovedá kalendárnemu roku). Opatrenie zahŕňa aj vymedzenie kódov daňových úľav, ktoré sa určia v uznesení agentúry pre príjmy s cieľom umožniť príjemcom využívať daňové úvery s platobným modelom F24.

Podporované daňové úvery sa vzťahujú na tieto aktíva a činnosti:

1. investičný majetok pozostávajúci z: I) 4.0 (t. j. technologicky vyspelý) hmotný investičný majetok, ako sú výrobné stroje, ktorých prevádzka je kontrolovaná počítačovými systémami alebo senzormi/drive, stroje a systémy používané na riadenie výrobkov alebo procesov a interaktívne systémy; všetky majú byť charakterizované digitálnymi prvkami, ako je automatizovaná integrácia a rozhranie človek – stroj; II) 4.0 nehmotného investičného majetku, ako je 3D modelovanie, vnútropodnikové komunikačné systémy a softvér, systémy, platformy a aplikácie umelej inteligencie a strojového učenia; III) štandardný nehmotný investičný majetok, ako napríklad softvér súvisiaci s riadením podniku. Patria sem daňové úľavy uvedené v daňových priznaniach od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023 (30. novembra 2024 v prípade podnikov, ktorých zdaňovacie obdobie nezodpovedá kalendárnemu roku).
2. výskumné, vývojové a inovačné činnosti pozostávajúce z činností v oblasti výskumu a vývoja, technologických inovácií, zelených a digitálnych inovácií a navrhovania. Patria sem daňové úľavy uvedené v daňových priznaniach od 1. januára 2022 do 31. decembra 2023 (30. novembra 2024 v prípade podnikov, ktorých zdaňovacie obdobie nezodpovedá kalendárnemu roku).
3. činnosti odbornej prípravy vykonávané s cieľom získať alebo konsolidovať znalosti príslušných technológií, ako sú veľké dáta a analýza údajov, rozhranie človek – stroj, internet vecí, digitálna integrácia obchodných procesov, kybernetická bezpečnosť. Patria sem daňové úľavy uvedené v daňových priznaniach od 1. januára 2022 do 31. decembra 2023 (30. novembra 2024 v prípade podnikov, ktorých zdaňovacie obdobie nezodpovedá kalendárnemu roku).

Opatrenie zahŕňa zriadenie vedeckého výboru zahŕňajúceho odborníkov z ministerstva hospodárstva a financií, ministerstva hospodárskeho rozvoja a Národnej banky Talianska na posúdenie hospodárskeho vplyvu schémy.

Reforma 1: Reforma systému priemyselného vlastníctva

Hlavným cieľom reformy je prispôsobiť systém priemyselného vlastníctva moderným výzvam a zabezpečiť, aby inovačný potenciál účinne prispieval k obnove a odolnosti krajiny. Jeho cieľom je konkrétne sledovať tieto ciele: posilnenie systému ochrany priemyselného vlastníctva; podpora využívania a šírenia priemyselného vlastníctva, najmä zo strany MSP; uľahčenie prístupu k nehmotnému majetku a jeho spoločné využívanie pri súčasnom zabezpečení spravodlivej návratnosti investícií; zaručiť prísnejšie rešpektovanie priemyselného vlastníctva; a posilnenie úlohy Talianska na európskych a medzinárodných fórach o priemyselnom vlastníctve.

Opatrenie sa týka reformy talianskeho zákonníka priemyselného vlastníctva, ktorá sa vzťahuje aspoň na tieto oblasti: I) preskúmať regulačný rámec s cieľom posilniť ochranu práv priemyselného vlastníctva a zjednodušiť postupy, ii) posilniť podporu pre spoločnosti a výskumné inštitúcie, iii) zlepšiť rozvoj zručností a kompetencií, iv) uľahčiť prenos znalostí a v) posilniť podporu inovačných služieb.

Investícia 6: Investície do systému priemyselného vlastníctva

Cieľom investície je podporiť systém priemyselného vlastníctva a doplniť jeho reformu, ako sa predpokladá v rámci reformy 1 tejto zložky. Opatrenie zahŕňa finančnú podporu pre projekty spoločností a výskumných orgánov súvisiace s priemyselným vlastníctvom, ako sú opatrenia súvisiace s patentmi (Brevetti+), programy overovania koncepcie (POC) a posilnenie úradov pre transfer technológií (TTO).

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti obsiahnuté v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú výskum a vývoj zameraný na tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[1]](#footnote-2); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[2]](#footnote-3); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[3]](#footnote-4) a mechanických biologických čistiarní[[4]](#footnote-5); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Os 2 – Zlepšovanie podnikateľského prostredia a hospodárskej súťaže

Reforma 2: Ročné právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže na roky 2021, 2022, 2023 a 2024

Každý rok sa prijme zákon o hospodárskej súťaži, ktorým sa zintenzívňujú súťažné konania na zadávanie zmlúv o službách vo verejnom záujme na miestnej úrovni (najmä v oblasti odpadu a verejnej dopravy), čím sa zabráni neodôvodnenému predlžovaniu koncesií v prístavoch, diaľniciach, elektrických nabíjacích staniciach a vodnej energii pre etablovaných prevádzkovateľov v mnohých odvetviach, zabezpečí riadnu reguláciu zmlúv o službách vo verejnom záujme, reviduje pravidlá agregácie a uplatňuje všeobecnú zásadu proporcionality, pokiaľ ide o dĺžku a riadnu náhradu zmlúv o službách vo verejnom záujme. Zákonom o hospodárskej súťaži sa takisto zvýšia stimuly pre regióny, aby sa uchádzali o zákazky na služby vo verejnom záujme v oblasti regionálnych železničných služieb. Zavedie sa aj jasné oddelenie funkcií regulácie/kontroly od riadenia zmlúv.

Pokiaľ ide o opatrenia špecifické pre jednotlivé odvetvia, každoročné zákony o hospodárskej súťaži zahŕňajú opatrenia v odvetviach energetiky (elektrická energia, plyn a voda), odpadového hospodárstva a dopravy (prístavy, železnice a diaľnice), ktoré dopĺňajú investície a reformy v rámci misií 2 a 3. Sprievodné opatrenia na zabezpečenie zavádzania hospodárskej súťaže na maloobchodných trhoch s elektrinou nadobudnú účinnosť najneskôr 31. decembra 2022. Ročný zákon o hospodárskej súťaži na rok 2022 prijme najmä plán rozvoja elektrizačnej sústavy a podporí zavádzaniedruhej generácie inteligentných meračov elektrickej energie, ktoré k 31.decembru 2025 dosiahnu 33 miliónov jednotiek v celom Taliansku.

Okrem toho zákony zlepšujú podnikateľské prostredie aspoň prostredníctvom: I) zosúladenie pravidiel kontroly fúzií s právom EÚ, ii) konsolidácia, digitalizácia a profesionalizácia orgánov dohľadu nad trhom a iii) skrátenie času akreditácie na poskytovanie informácií o zamestnancoch zo siedmich na štyri dni s cieľom znížiť počet dní na založenie podniku.

Reforma 3: Racionalizácia a zjednodušenie stimulov pre podniky.

Reforma pozostáva zo systematického preskúmania všetkých vnútroštátnych stimulov pre podniky a súvisiacich nástrojov.

Reforma sa vykoná v dvoch krokoch:

1. Uverejnenie správy o hodnotení stimulov pre podniky. V správe sa tiež vypracujú konkrétne návrhy na zjednodušenie a racionalizáciu stimulov firiem.
2. Nadobudnutie účinnosti legislatívnych aktov, ktorými sa vykonáva mandát – zákon „Legge delega Incentivi“. Rozsah pôsobnosti legislatívnych aktov spočíva v zefektívnení a racionalizácii stimulov firiem.

Reforma zahŕňa reštrukturalizáciu a ďalšiu implementáciu dvoch kľúčových nástrojov riadených ministerstvom podnikov a Made in Italy (MIMIT):

a) RNA (Národný register štátnej pomoci) a

b) platforma *incentivi.gov.it* na pokrytie súvisiacich nákladov na zber údajov, monitorovanie a analýzu.

### **B.2.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

| Poradové číslo | Opatrenie | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M1C2 – 1 | Investícia 1: Transformácia 4.0 | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych aktov s cieľom sprístupniť prechodné daňové úvery 4.0 potenciálnym príjemcom a zriadenie vedeckého výboru | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti rozpočtového zákona umožňujúceho daňové úľavy a ustanovenie v súvisiacich vykonávacích aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie ich účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Právnymi aktmi sa potenciálnym príjemcom sprístupnia prechodné daňové úľavy 4.0. Ide o daňové úvery pre i) 4.0 (t. j. technologicky vyspelý) hmotný investičný majetok, ii) 4.0 nehmotný investičný majetok, iii) štandardný nehmotný investičný majetok, iv) výskumné, vývojové a inovačné činnosti a v) vzdelávacie činnosti.  Kódy daňových úľav sa vymedzia v uznesení agentúry pre príjmy s cieľom umožniť príjemcom využívať daňové úvery s platobným modelom F24. Vedecký výbor zahŕňajúci odborníkov z ministerstva hospodárstva a financií, ministerstva hospodárskeho rozvoja a Národnej banky Talianska sa zriadi prijatím ministerskej vyhlášky na posúdenie hospodárskeho vplyvu daňových úľav 4.0 prechodu. |
| M1C2 – 2 | Investícia 1: Transformácia 4.0 | Cieľ | Prechodné daňové úľavy 4.0 poskytnuté podnikom na základe daňových priznaní predložených v rokoch 2021 – 2022 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 69 900 | OTÁZKA 2 | 2024 | Firmám bolo poskytnutých aspoň 69900 daňových úľav na prechod 4.0 v súvislosti s hmotným investičným majetkom, 4.0 nehmotným investičným majetkom, štandardným nehmotným investičným majetkom, výskumnými, vývojovými a inovačnými činnosťami alebo činnosťami odbornej prípravy na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022. Očakáva sa, že najmä:  - firmám bolo poskytnutých najmenej17700 daňových úľav na hmotný investičný majetok 4,0 na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022;  - firmám bolo poskytnutých najmenej27300 daňových úľav na nehmotný investičný majetok 4,0 na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022;  - firmám bolo poskytnutých najmenej13600 daňových úľav na štandardný nehmotný investičný majetok na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022;  - firmám bolo poskytnutých najmenej10300 daňových úľav na výskumné, vývojové a inovačné činnosti na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára do 31. decembra 2022;  - firmám bolo poskytnutých najmenej1000 daňových úľav na vzdelávacie činnosti na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára do 31. decembra 2022.  V prípade podnikov, ktorých zdaňovacie obdobie nezodpovedá kalendárnemu roku, sa koniec príslušného obdobia na predkladanie daňových priznaní týkajúcich sa všetkých uvedených daňových úľav predlžuje z 31. decembra 2022 na 30. novembra 2023. |
| M1C2 – 3 | Investícia 1: Transformácia 4.0 | Cieľ | Prechodné daňové úľavy 4.0 poskytnuté podnikom na základe daňových priznaní predložených v rokoch 2021 – 2023 | NEUVEDENÉ | Počet | 69 900 | 111 700 | OTÁZKA 2 | 2025 | Firmám bolo poskytnutých aspoň 111700 daňových úľav na prechod 4.0 v súvislosti s hmotným investičným majetkom, 4.0 nehmotným investičným majetkom, štandardným nehmotným investičným majetkom, výskumnými, vývojovými a inovačnými činnosťami alebo činnosťami odbornej prípravy na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023. Očakáva sa, že najmä:  - firmám bolo poskytnutých najmenej26900 daňových úľav na hmotný investičný majetok 4,0 na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023;  - firmám bolo poskytnutých najmenej41500 daňových úľav na nehmotný investičný majetok 4,0 na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023;  - firmám bolo poskytnutých najmenej20700 daňových úľav na štandardný nehmotný investičný majetok na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023;  - firmám bolo poskytnutých najmenej20600 daňových úľav na výskumné, vývojové a inovačné činnosti na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára 2022 do 31. decembra 2023;  - firmám bolo na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára 2022 do 31. decembra 2023 poskytnutých najmenej2000 daňových úľav na vzdelávacie činnosti.  V prípade podnikov, ktorých zdaňovacie obdobie nezodpovedá kalendárnemu roku, sa koniec príslušného obdobia na predkladanie daňových priznaní týkajúcich sa všetkých uvedených daňových úľav predlžuje z 31. decembra 2023 na 30. novembra 2024.  Základný scenár sa týka počtu daňových úľav 4.0, ktoré boli poskytnuté firmám na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2022 za hmotný investičný majetok 4,0 hmotného investičného majetku, 4.0 nehmotného investičného majetku a štandardného nehmotného majetku, a na základe daňových priznaní predložených v období od 1. januára do 31. decembra 2022 za výskumné, vývojové a inovačné činnosti a činnosti odbornej prípravy. V prípade podnikov, ktorých zdaňovacie obdobie nezodpovedá kalendárnemu roku, sa do základného scenára pre všetky uvedené daňové dobropisy zahrnú aj daňové priznania predložené do 30. novembra 2023. |
| M1C2 – 4 | Reforma 1: Reforma systému priemyselného vlastníctva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu zameraného na reformu talianskeho zákonníka priemyselného vlastníctva a príslušných vykonávacích aktov | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti nového zákonníka priemyselného vlastníctva a ustanovenie v súvisiacich vykonávacích aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie ich účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 3 | 2023 | Nový legislatívny dekrét mení a dopĺňa taliansky zákonník priemyselného vlastníctva (legislatívny dekrét č. 30 z 10. februára 2005) a vzťahuje sa minimálne na tieto oblasti: I) preskúmanie regulačného rámca na posilnenie ochrany práv priemyselného vlastníctva a zjednodušenie postupov, ii) posilnenie podpory pre spoločnosti a výskumné inštitúcie, iii) zlepšenie rozvoja zručností a kompetencií, iv) uľahčenie prenosu znalostí, v) posilnenie podpory inovačných služieb. |
| M1C2 – 5 | Investícia 6: Investície do systému priemyselného vlastníctva | Cieľ | Projekty podporované možnosťami financovania v oblasti priemyselného vlastníctva | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 254 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Aspoň 254 ďalších projektov podporovaných z možností financovania súvisiacich s priemyselným vlastníctvom pre spoločnosti a výskumné orgány, ako sú opatrenia súvisiace s patentmi (Brevetti+), programy overovania koncepcie (POC) a úrady pre transfer technológií (TTO), v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M1C2 – 6 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021 | Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži za rok 2021. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Ročný zákon o hospodárskej súťaži obsahuje aspoň tieto kľúčové prvky, ktorých vykonávacie opatrenia a sekundárne právne predpisy (v prípade potreby) sa prijmú a nadobudnú účinnosť najneskôr 31. decembra 2022.  EI sa týka:  — Presadzovanie antitrustových pravidiel   — Miestne verejné služby   —Energetika   Doprava   —Odpad   Začatie podnikania   Dohľad nad trhom  Presadzovanie antitrustových právnych predpisov:  I. Odstrániť dodatočné prekážky kontroly fúzií ďalším zosúladením talianskych pravidiel kontroly fúzií s právom EÚ.  Miestne verejné služby:  II. Posilniť a rozšíriť uplatňovanie zásady hospodárskej súťaže v prípade miestnych zmlúv o službách vo verejnom záujme, najmä v oblasti odpadu a miestnej verejnej dopravy.  III. Obmedziť priame zadávanie zákaziek tým, že sa od miestnych orgánov verejnej správy bude vyžadovať, aby odôvodnili akúkoľvek odchýlku od verejného obstarávania zmlúv o službách vo verejnom záujme (podľa článku 192 zákona o verejnom obstarávaní).  IV. Zabezpečiť riadnu reguláciu zmlúv o službách vo verejnom záujme vykonávaním článku 19 zákona č. 124/2015 ako jediného textu o miestnych službách vo verejnom záujme, najmä v oblasti nakladania s odpadom.  pravidlá a mechanizmy agregácie podnecujú zväzy obcí s cieľom znížiť počet subjektov a verejných obstarávateľov ich prepojením s optimálnymi územnými zoskupeniami („ambiti territoriali ottimali“) a oblasťami a primeranými úrovňami služieb miestnej a regionálnej verejnej dopravy („bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale“) s najmenej 350000 obyvateľmi.  Právny akt o miestnych verejných službách, ktorým sa vykonáva článok 19 zákona č. 124/2015, musí aspoň:  — vymedziť verejné služby na základe kritérií práva EÚ,  — stanovuje všeobecné zásady poskytovania, regulácie a riadenia miestnych verejných služieb;  — zaviesť všeobecnú zásadu proporcionality v súvislosti s dĺžkou trvania zmlúv o službách vo verejnom záujme,  jasne oddeliť funkcie regulácie a kontroly a správy zmlúv o službách vo verejnom záujme;  — zabezpečiť, aby miestne orgány verejnej správy odôvodnili zvýšenie podielov zúčastnených spoločností na udelenie in house;  —zabezpečiť riadnu náhradu zmlúv o službách vo verejnom záujme na základe nákladov, na ktoré dohliadajú nezávislé regulačné orgány (napr. ARERA pre energetiku alebo ART pre dopravu);  — obmedziť priemerné trvanie interných zmlúv a znížiť a harmonizovať štandardnú dĺžku zmlúv, ktoré sú predmetom verejného obstarávania, medzi subjektmi verejného obstarávania za predpokladu, že ich trvanie zabezpečí hospodársku a finančnú rovnováhu zmlúv, a to aj na základe kritérií stanovených Dopravným úradom.  Energetika:  VI. Zaviesť povinnú verejnú súťaž na koncesné zmluvy na vodnú energiu a vymedziť regulačný rámec pre koncesie na výrobu vodnej energie.  VII. Stanoviť povinnú verejnú súťaž na koncesné zmluvy na distribúciu plynu.  VIII. Stanoviť transparentné a nediskriminačné požiadavky na prideľovanie verejných priestorov na elektrické nabíjanie alebo na výber prevádzkovateľov nabíjacích staníc.  IX. Odstrániť regulované tarify za dodávku elektrickej energie na nabíjanie elektrických vozidiel.  Rámec hospodárskej súťaže pre koncesie na výrobu vodnej energie musí aspoň:  - Vyžadovať, aby sa dôležité vodné elektrárne regulovali všeobecnými a jednotnými kritériami na centrálnej úrovni.  Požadovať od regiónov, aby vymedzili hospodárske kritériá, ktoré sú základom trvania koncesných zmlúv.  —Postupne zrušiť možnosť predĺženia zmlúv (ako už rozhodol taliansky ústavný súd).  Požadovať od regiónov, aby harmonizovali kritériá prístupu k kritériám verejného obstarávania (s cieľom vytvoriť predvídateľné podnikateľské prostredie).  Doprava:  X. Stanoviť jasné, nediskriminačné a transparentné kritériá udeľovania prístavných koncesií.  XI. Odstrániť prekážky pre koncesionárov prístavov pri zlúčení činností súvisiacich s koncesiou prístavov vo viacerých veľkých a stredných prístavoch.  XII. Odstrániť prekážky, ktoré koncesionárom bránia v tom, aby sami poskytovali niektoré prístavné služby a používali vlastné zariadenia, bez toho, aby bola dotknutá bezpečnosť pracovníkov, za predpokladu, že príslušné podmienky požadované na ochranu bezpečnosti pracovníkov sú nevyhnutné a primerané cieľu zaistiť bezpečnosť v prístavných oblastiach.  XIII. Zjednodušiť revíziu postupov revízie plánov udeľovania povolení prístavom.  XIV. Vykonávať článok 27 čiarka 2 písm. d) zákonného dekrétu č. 50/2017, v ktorom sa regiónom poskytujú stimuly na zadávanie zákaziek v oblasti regionálnej železničnej dopravy.  Odpad:  XV. Zjednodušiť postupy udeľovania povolení zariadeniam na spracovanie odpadu.  Začatie podnikania:  XVI. Skrátiť čas akreditácie na poskytovanie informácií o zamestnancoch zo siedmich na štyri dni, aby sa znížil počet dní na založenie podniku.  Dohľadu nad trhom:  XVII. Konsolidácia vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom v maximálne desiatich agentúrach so sídlom v hlavných regiónoch Talianska, pričom každá z nich pokrýva všetky skupiny výrobkov a podáva správy jednotnému styčnému úradníkovi zriadenému podľa nariadenia 2019/1020 (ďalej len „balík predpisov o výrobkoch“).  XVIII. Požadovať od vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom, aby vykonávali digitalizované inšpekcie výrobkov a zber údajov, uplatňovali umelú inteligenciu na sledovanie nebezpečných a nezákonných výrobkov a identifikovali trendy a riziká na jednotnom trhu.  XIX. Požadovať od vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom, aby zahrnuli odbornú prípravu a používanie informačného a komunikačného systému pre celoeurópsky dohľad nad trhom.  XX. Zriadiť nové akreditované laboratóriá na skúšanie výrobkov pre všetky skupiny výrobkov. Tieto laboratóriá vykonávajú testovanie elektronického obchodu, fyzické laboratórne testovanie, spoločné akcie (colné orgány/orgány dohľadu nad trhom; dva alebo viaceré vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom, vnútroštátne orgány a orgány trhu EÚ). |
| M1C2 – 7 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení súvisiacich s energetikou a sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby) | Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení súvisiacich s energetikou a sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby) | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení súvisiacich s energetikou a sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby) s cieľom:  I. Postupné znižovanie regulovaných cien pre mikropodniky a domácnosti od 1. januára 2023.  II. Prijať sprievodné opatrenia na podporu zavádzania hospodárskej súťaže na maloobchodných trhoch s elektrickou energiou.  Sprievodné opatrenia na zabezpečenie zavádzania hospodárskej súťaže na maloobchodných trhoch s elektrinou musia obsahovať aspoň:  — Aukcia zákazníckej základne s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre nových účastníkov.  — Stanoviť strop ako maximálny podiel na trhu, ktorý má každý dodávateľ k dispozícii;  — Umožniť talianskym spotrebiteľom požiadať svojho dodávateľa energie o sprístupnenie svojich údajov o vyúčtovaní poskytovateľom, ktorí sú tretími stranami;  Zvýšiť transparentnosť účtov za elektrinu tým, že sa spotrebiteľom poskytne prístup k podzložkám „spesi per oneri di sistema“;  — Odstrániť požiadavku, aby dodávatelia vyberali poplatky, ktoré nesúvisia s odvetvím energetiky. |
| M1C2 – 8 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (vrátane sekundárnych právnych predpisov, ak je to potrebné) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021 | Nadobudnutie účinnosti všetkých sekundárnych právnych predpisov vrátane všetkých potrebných nariadení týkajúcich sa opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži za rok 2021 | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (vrátane sekundárnych právnych predpisov, ak je to potrebné) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021. |
| M1C2 – 9 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2022 | Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži 2022. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2022  Ročný zákon o hospodárskej súťaži obsahuje aspoň tieto kľúčové prvky, ktorých vykonávacie opatrenia a sekundárne právne predpisy (v prípade potreby) sa prijmú a nadobudnú účinnosť najneskôr 31. decembra 2023.  Musí byť:  **I)** zaviesť jasný postup na prijatie**plánu** rozvoja elektrickej siete na nasledujúce desaťročie vo vopred stanovených lehotách a v každom prípade do 31. decembra príslušného obdobia (každé dva roky)(\*), čím sa zabezpečí dokončenie postupu a zjednodušenie schvaľovacieho procesu.  (\*) Plán rozvoja elektrizačnej sústavy na rok 2021 sa prijme do 31. decembra 2023.  **II)** podporovať zavádzanie inteligentných meračov elektrickej energiedruhej generácie;  Antitrustové pravidlá:  **III)** predĺžiť trvanie posudzovania koncentrácií, ktoré môžu významne narušiť účinnú hospodársku súťaž podľa článku 6 zákona č. 287/1990, zo 45 dní na 90 dní, zo strany talianskeho orgánu na ochranu hospodárskej súťaže (autrità*Garante della Concorrenza e del Mercato*).  Maloobchod:  **IV)** zjednodušenie postupov povoľovania propagačného predaja podnikmi, ktoré vlastnia odbytiská v rôznych obciach.  Lieky:  **v)** zabezpečiť proporcionalitu požiadaviek na povolenie predaja galénových farmaceutických výrobkov. |
| M1C2 – 10 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (vrátane sekundárnych právnych predpisov, ak je to potrebné) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2022 | Nadobudnutie účinnosti všetkých sekundárnych právnych predpisov vrátane všetkých potrebných nariadení týkajúcich sa opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2022 | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Nadobudnutie účinnosti všetkých sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby) vrátane všetkých nariadení potrebných na účinné vykonávanie a uplatňovanie všetkých uvedených opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2022. |
| M1C2 – 11 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2023 | Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2023. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2023. Ročný zákon o hospodárskej súťaži obsahuje aspoň tieto kľúčové prvky, ktorých vykonávacie opatrenia a sekundárne právne predpisy (v prípade potreby) sa prijmú a nadobudnú účinnosť najneskôr 31. decembra 2024.  Obsahuje aspoň tieto opatrenia:  Diaľnice:  **I)** pokiaľ ide o prístup ku koncesiám a vypovedanie zmluvy, ročný zákon o hospodárskej súťaži musí prinajmenšom:  — **stanoviť povinné predkladanie ponúk na koncesné zmluvy na diaľnice a posilniť vykonateľnosť regulačného rámca** na udeľovanie koncesií na diaľnice a zabezpečenie primeraných úrovní služieb pre používateľov diaľnic bez toho, aby bolo dotknuté poskytovanie služieb interne v rámci obmedzení stanovených právnymi predpismi EÚ(\*);  — zlepšiť efektívnosť rozhodovacích administratívnych postupov týkajúcich sa koncesných zmlúv;  —požadovať podrobný a transparentný opis predmetu koncesnej zmluvy  —požadovať od orgánov udeľujúcich koncesie, aby určili koncesie na diaľničné úseky pridelené na základe verejného postupu, pričom sa zohľadnia odhady efektívnosti rozsahu a náklady koncesionárov na diaľnice, ktoré vypracoval regulačný orgán (*autrità di Regolazione dei Trasporti* – ART),  —posilniť kontroly nákladov a realizácie diaľničnej infraštruktúry zo strany ministerstva infraštruktúry,  —zabrániť automatickému obnovovaniu koncesných zmlúv, a to aj prostredníctvom podstatného zlepšenia efektívnosti riadenia všetkých technických a administratívnych postupov súvisiacich s pravidelnou aktualizáciou hospodárskych a finančných plánov a s ročnou realizáciou týchto plánov, ako aj prostredníctvom zákazu využívania postupov upravených v článku 193 zákona o verejnom obstarávaní ako prostriedku udeľovania koncesií na diaľnice, ktorých platnosť uplynula alebo sa končí;  — zjednodušiť/objasniť reguláciu podmienok ukončenia a zrušenia zmluvy, a to aj s cieľom zachovať primeranú úroveň súťažeschopnosti koncesií na relevantnom trhu (trhoch);  — včas a v plnej miere implementovať regulačný model spoplatňovania prístupu prijatý s prihliadnutím na: I) pravidelné aktualizácie viacročného hospodárskeho a finančného plánovania koncesionárov (schválené príslušným regulačným orgánom) a ii) ročné zavádzanie týchto plánov.  — pokiaľ ide o vypovedanie zmluvy vo verejnom záujme, zákon stanoví aspoň primeranú náhradu, ktorá koncesionárovi umožní získať späť investície, ktoré neboli úplne amortizované. Pokiaľ ide o ukončenie zmluvy z dôvodu vážneho porušenia, v zákone sa stanoví primeraná rovnováha medzi navrátením náhrady škody požadovanej koncesionárovi a primeranou náhradou za investície, ktoré ešte neboli vrátené. Prípady závažného porušenia sa výslovne určia zákonom.  **II)** pokiaľ ide o spoplatňovanie regulačného modelu, ročný zákon o hospodárskej súťaži musí prinajmenšom:  — Vyžadovať od koncesionárov, aby zabezpečili úplnú a včasnú realizáciu regulačného modelu účtovania poplatkov spoločnosťou ART na výpočet prístupových poplatkov.  — Vyžadovať od koncesionárov, aby zabezpečili úplnú a včasnú realizáciu regulačného modelu spoločnosti ART pre systémy stanovovania cien a verejných súťaží na poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel a iných služieb.  Poplatky za prístup stimulujú investície a sú založené na metodike cenového stropu založenej na transparentnej porovnávacej analýze nákladov celého hospodárskeho odvetvia podľa jasných, jednotných a transparentných kritérií.  **III)** pokiaľ ide o práva používateľov, ročný zákon o hospodárskej súťaži musí prinajmenšom:  — zabezpečiť úplné a včasné vykonávanie regulačného rámca ART týkajúceho sa ochrany práv používateľov a poskytovania primeraných úrovní služieb.  **IV)** pokiaľ ide o outsourcing stavebných prác, ročný zákon o hospodárskej súťaži musí prinajmenšom:  — Podľa článku 186 ods. 2 legislatívneho dekrétu č. 36/2023 stanoviť povinnosť koncesionárov diaľničných komunikácií zveriť tretím osobám prostredníctvom verejných dôkazov 50 % až 60 % zákaziek na práce, služby a dodávky tovaru. Podiely sa vypočítajú podľa výšky hospodárskych a finančných plánov pripojených k súťažným podkladom ku koncesii, pričom sa zohľadní ekonomická veľkosť a charakteristiky koncesionára, trvanie udelenia koncesie, jej zostávajúce trvanie, jej predmet, jej ekonomická hodnota a výška uskutočnených investícií.  (\*) pokiaľ ide o interné poverenia, zákon:  —požadovať povinné *ex ante* overovanie zákonnosti interného poverenia a zakázať začatie postupu verejného obstarávania alebo interných poverení bez tohto overenia;  — poveriť Úrad pre reguláciu dopravy (ART) primeranými nástrojmi a právomocami na vykonávanie uvedených overovaní a (právnou) podporou Národného protikorupčného orgánu (ANAC);  — vyžadovať inštaláciu minimálneho počtu elektrických nabíjacích staníc, zavedenie primeraných parkovísk a odpočívadiel pre prevádzkovateľov nákladnej dopravy a úplný súlad s regulačným rámcom, ktorý vypracovala spoločnosť ART na ochranu práv používateľov a poskytovanie primeraných úrovní služieb, ako kritériá udeľovania nových koncesií na diaľnice.  **Žehlenie za studena**:  **nadobudnutie** účinnosti regulačných stimulov na využívanie služieb žehlenia chladu v prístavoch;  Zoznam maloobchodných predajcov zemného plynu:  **VI)** vymedziť kritériá a požiadavky týkajúce sa prístupu a stálosti podnikov na zozname maloobchodných predajcov zemného plynu stanovenom v článku 17 legislatívneho dekrétu č. 164/2000, ktorého cieľom je zvýšiť transparentnosť a podporiť výber spotrebiteľov na konkurenčných trhoch;  Poisťovníctvo:  **nadobudnutie** účinnosti potrebných aktov s cieľom umožniť prenosnosť údajov pre čierne skrinky automobilov medzi poisťovateľmi;  Začatie podnikania:  **VIII)** Preskúmanie a aktualizácia právnych predpisov týkajúcich sa začínajúcich podnikov, inovačných MSP a rizikového kapitálu (napr. zákon o startupoch z roku 2012) s cieľom racionalizovať existujúce právne predpisy, preskúmať vymedzenie pojmu startupy a podporiť investície súkromných a inštitucionálnych investorov do rizikového kapitálu. |
| M1C2 – 12 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (vrátane sekundárnych právnych predpisov, ak je to potrebné) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2023 | Nadobudnutie účinnosti všetkých sekundárnych právnych predpisov vrátane všetkých potrebných nariadení týkajúcich sa opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2023 | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Nadobudnutie účinnosti všetkých sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby) vrátane všetkých nariadení potrebných na účinné vykonávanie a uplatňovanie všetkých opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2023. |
| M1C2 – 13 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2024 | Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2024. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2024.  Návrh zákona sa predloží Parlamentu do júna 2024. Komory ho schvália do konca roka 2024. Sekundárne právne predpisy (v prípade potreby) najneskôr do 4Q 2025. |
| M1C2 – 14 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Cieľ | Zavedenie miliónov inteligentných meračov 2G. | NEUVEDENÉ | Počet | 20 | 33 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Zavedie sa najmenej 33 miliónov inteligentných meračov 2G. |
| M1C2 – 14bis | Reforma 3: racionalizácia a zjednodušenie stimulov pre podniky. | Míľnik | Uverejnenie správy o hodnotení všetkých stimulov pre podniky | Uverejnenie správy | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2025 | Ministerstvo podnikov a Made v Taliansku uverejní správu hodnotiacu všetky stimuly a investície pre firmy.  V správe sa vypracujú konkrétne návrhy racionalizácie vnútroštátnych stimulov. |
| M1C2 – 14ter | Reforma 3: racionalizácia a zjednodušenie stimulov pre podniky. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov na racionalizáciu stimulov pre podniky | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2026 | Nadobudnutie účinnosti všetkých legislatívnych aktov na racionalizáciu stimulov pre podniky.  Reforma sa týka stimulov na vnútroštátnej úrovni. |

### **B.3.** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Investícia 2: Inovácie a technológie mikroelektroniky

Cieľom investície je podporiť rozvoj strategického hodnotového reťazca mikroelektroniky investovaním do substrátov karbidu kremíka, čo je potrebný vstup na výrobu vysokovýkonných elektrických zariadení. Investícia sa realizuje v súlade s existujúcimi pravidlami štátnej pomoci a očakáva sa, že bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť.

Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (Ultraširokopásmové pripojenie a 5G)

Cieľom investície je dokončiť vnútroštátnu ultrarýchle a 5G telekomunikačnú sieť na celom území štátu. Očakáva sa, že tieto investície významne prispejú k cieľom digitálnej transformácie a k zníženiu digitálnej priepasti v Taliansku.

Investícia zahŕňa udeľovanie koncesií a zahŕňa päť rýchlejších projektov pripojenia:

1. „Italia a 1 giga“, ktorá poskytne 1 gigabit/s pri sťahovaní a 200 Mbit/s pri nahrávaní v oblastiach zlyhania trhu s prístupom novej generácie (NGA) s prístupom šedej a čiernej farby. Tieto oblasti sa vymedzia po ukončení mapovania;
2. „Italia 5G“, ktorá poskytuje pripojenie 5G v oblastiach zlyhania trhu, t. j. v oblastiach, v ktorých neboli zavedené mobilné siete; alebo sú k dispozícii len siete 3G a v blízkej budúcnosti sa neplánujú žiadne mobilné siete 4G a/alebo 5G; alebo existuje preukázané zlyhanie trhu;
3. „Pripojené školy“, ktoré poskytujú školským budovám širokopásmové pripojenie s 1 gigabitovým/s širokopásmovým pripojením;
4. „Pripojené zariadenia zdravotnej starostlivosti“, ktoré poskytujú širokopásmové pripojenie s 1 gigabitovým/s zariadením verejnej zdravotnej starostlivosti;
5. „Pripojené menšie ostrovy“, ktoré poskytujú ultraširokopásmové pripojenie vybraným menším ostrovom, ktorým chýbajú optické prepojenia na kontinent.

Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo

Cieľom investície je rozvíjať satelitné prepojenia so zreteľom na digitálnu a zelenú transformáciu a prispieť k rozvoju vesmírneho sektora. Cieľom investície je tiež umožniť služby, ako je bezpečná komunikačná a monitorovacia infraštruktúra pre rôzne odvetvia hospodárstva, a na tento účel zahŕňačinnosti v hornej časti reťazca (služby vypúšťania, výroba a prevádzka satelitov a infraštruktúry), ako aj nadväzujúce (generácia produktov a služieb).

Investícia zahŕňa zadávanie ponúk a zahŕňa štyri projekty:

1. SATCOM, ktorý pozostáva z činností zameraných na vývoj technológií a systémov dvojakého použitia, ktoré sa majú používať na poskytovanie vysoko bezpečných inovačných satelitných komunikačných služieb na vládne použitie.
2. Pozorovanie Zeme (EO), ktoré pozostáva z i) činností v hornej časti dodávateľského reťazca: vrátane špecifikácie, dizajnu, vývoja konštelácie pre diaľkové snímanie (radník syntetickej apertúry (SAR), hyperspektrálny) a obstarávania vypúšťaní zameraných na monitorovanie pevniny, mora a atmosféry; II) nadväzujúce činnosti: realizácia projektu Cyber Italy, ktorý zahŕňa vytvorenie digitálnej repliky krajiny.
3. Vesmírna továreň pozostávajúca z dvoch čiastkových projektov: I) Vesmírna továreň 4.0: špecifikáciu, návrh a budovanie digitálnych výrobných, montážnych a skúšobných zariadení pre malé satelity a zavedenie kybernetického fyzického výrobného systému a satelitného digitálneho twinningu zameraného na vytvorenie obojsmerného prepojenia medzi digitálnym modelom a jeho fyzickým ekvivalentom; (II) Prístup do kozmického priestoru: výskum, vývoj a vytváranie prototypov na realizáciu ekologických technológií pre budúcu generáciu trusovačov a nosných rakiet vrátane demonštrácie vybraných technológií počas letu.
4. Hospodárstvo na obežnej dráhe, ktoré pozostáva zo zavedenia demonštrátora pre technológie obsluhy na obežnej dráhe pre interoperabilitu na obežnej dráhe; zvýšenie vnútroštátnej kapacity dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (SST) vrátane siete pozemných snímačov na pozorovanie a sledovanie vesmírneho odpadu; návrh, vývoj, uvedenie do prevádzky zariadení na nadobudnutie a správu a poskytovanie dátových služieb na podporu činností manažmentu vesmírnej prevádzky.

Predpokladá sa, že investícia nebude mať vojenské ani obranné ciele a dôsledky.

Investícia 5: Politiky priemyselného dodávateľského reťazca a internacionalizácia

Cieľom investície je posilniť priemyselné dodávateľské reťazce, najmä uľahčením prístupu k financovaniu, a podporiť konkurencieschopnosť podnikov (najmä MSP), najmä podporou ich internacionalizácie a posilnením ich odolnosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19.

Investícia pozostáva z dvoch intervenčných línií:

* + - 1. Refinancovanie fondu 394/81 spravovaného SIMEST. Pozostáva z refinancovania existujúceho fondu, ktorý v súčasnosti spravuje verejná agentúra SIMEST a ktorý poskytuje finančnú podporu podnikom, najmä MSP, na podporu ich internacionalizácie prostredníctvom rôznych nástrojov, ako sú programy prístupu na zahraničné trhy a rozvoj elektronického obchodu.
      2. Konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov. Pozostáva z finančnej podpory pre podniky prostredníctvom nástroja rozvojovej zmluvy na projekty súvisiace s kľúčovými strategickými hodnotovými reťazcami, ako sú programy priemyselného rozvoja, programy rozvoja ochrany životného prostredia, udržateľná mobilita a činnosti v oblasti cestovného ruchu.

Uvedené intervencie sa vykonávajú v súlade s investičnými politikami v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) 2021/241, a to aj v súvislosti s uplatňovaním zásady „výrazne nenarušiť“, ako sa bližšie uvádza v technickom usmernení „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), sa v právnej dohode medzi Talianskom a povereným subjektom alebo finančným sprostredkovateľom zodpovedným za finančný nástroj a následnou investičnou politikou finančného nástroja:

1. požadovať uplatňovanie technických usmernení Komisie o overovaní udržateľnosti pre Fond InvestEU; a zároveň
2. vylúčiť z oprávnenosti tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[5]](#footnote-6); II) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[6]](#footnote-7); III) činnosti a aktíva týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[7]](#footnote-8) a mechanických biologických čistiarní[[8]](#footnote-9); a iv) činnosti a aktíva, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie; a zároveň
3. požadovať overenie právneho súladu projektov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia povereným subjektom alebo finančným sprostredkovateľom v prípade všetkých transakcií vrátane transakcií oslobodených od overovania udržateľnosti.

Investícia 7. Podpora systému výroby pre ekologickú transformáciu, technológie s nulovou bilanciou emisií a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov:

Toto opatrenie pozostáva z dvoch čiastkových investícií.

Čiastková investícia 1:

Táto čiastková investícia pozostáva z verejných investícií do nástroja s názvom „čisté nulové technológie“ s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v oblasti energetickej efektívnosti, výroby energie z obnoviteľných zdrojov pre vlastnú spotrebu a udržateľnej transformácie výrobného procesu.

Investícia podporí:

1. ekologická transformácia vnútroštátneho výrobného systému na rôznych úrovniach prostredníctvom podpory investícií do posilnenia výrobných reťazcov zariadení relevantných pre ekologickú transformáciu (ako sú batérie, solárne panely, veterné turbíny, tepelné čerpadlá, elektrolyzéry a zariadenia na zachytávanie a ukladanie uhlíka),
2. energetickej účinnosti výrobných procesov (aj prostredníctvom výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na vlastnú spotrebu s výnimkou biomasy),
3. udržateľnosť výrobných procesov, a to aj so zreteľom na obehové hospodárstvo a efektívnejšie využívanie zdrojov.

Nástroj funguje prostredníctvom poskytovania nenávratných grantov, dotovaných úverov a bonifikácie úrokov priamo súkromnému sektoru. Na základe investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa nástroj spočiatku zameriava na poskytnutie financovania vo výške najmenej 3600000000 EUR.

Nástroj riadi Invitalia S.p.A. ako implementujúci partner. Nástroj zahŕňa tieto finančné nástroje:

* Zmluva o rozvoji, ktorou sa podporujú projekty v oblasti technológií s nulovou bilanciou emisií nad 20 000 000 EUR poskytovaním grantov, bonifikácie úrokových sadzieb a dotovaných úverov.
* Fond pre priemyselnú transformáciu, ktorý podporuje projekty od 3000000 EUR do 20000000 EUR prostredníctvom grantov, bonifikácie úrokových sadzieb a dotovaných úverov.

S cieľom realizovať investície do nástroja Taliansko a spoločnosť Invitalia S.p.A. podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

* + - 1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné rozhodnutia o investíciách a poskytnutí finančných prostriedkov prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľujú sa väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
      2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
         1. Opis finančných produktov a oprávnených konečných príjemcov.
         2. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
         3. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia,[[9]](#footnote-10)ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty;[[10]](#footnote-11)iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami[[11]](#footnote-12) a mechanickými biologickými čistiarňami[[12]](#footnote-13).
         4. Požiadavka, aby koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
      3. Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka na reinvestovanie akýchkoľvek spätných tokov v súlade s investičnou politikou nástroja.
      4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
         1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
         2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu.
         3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviaže financovať operáciu.
         4. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditu Invitalia S.p.A. Tieto audity overujú:

aby boli systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov;

súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; a zároveň

aby sa dodržala požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platnej vykonávacej dohody.

5. Požiadavky na investície v oblasti klímy realizované implementujúcim partnerom: najmenej 1 787 500 000 EUR z investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu prispieva k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti[[13]](#footnote-14).

Čiastková investícia 2:

Táto čiastková investícia pozostáva z verejných investícií do nástroja „Konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov“ s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu s cieľom posilniť priemyselné dodávateľské reťazce.

Investícia podporuje projekty súvisiace s kľúčovými strategickými hodnotovými reťazcami, ako sú programy priemyselného rozvoja a rozvojové programy ochrany životného prostredia.

Nástroj funguje prostredníctvom poskytovania nenávratných grantov, dotovaných úverov a bonifikácie úrokov priamo súkromnému sektoru. Na základe investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa nástroj zameriava na aktiváciu financovania vo výške najmenej 700 000 000 EUR.

Nástroj riadi Invitalia S.p.A. ako implementujúci partner.

S cieľom realizovať investície do nástroja Taliansko a Invitalia podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné rozhodnutia o investíciách a poskytnutí finančných prostriedkov prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľujú sa väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
3. Opis finančného produktu (finančných produktov) a oprávnených konečných príjemcov.
4. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
5. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia,[[14]](#footnote-15)ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty;[[15]](#footnote-16)iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami[[16]](#footnote-17) a mechanickými biologickými čistiarňami[[17]](#footnote-18).
6. Požiadavka, aby koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
7. Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka na reinvestovanie akýchkoľvek spätných tokov v súlade s investičnou politikou nástroja.
8. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
   1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
   2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu.
   3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviaže financovať operáciu.
   4. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditu OCHÚ Invitalia. Týmito auditmi sa overujú:
      1. aby boli systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov;
      2. súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy; a zároveň
      3. aby sa dodržala požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platnej vykonávacej dohody.

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 31. augusta 2026.

### **B.4.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Opatrenie | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele** **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M1C2 – 15 | Investícia 2: Inovácie a technológie mikroelektroniky | Cieľ | Výrobná kapacita substrátov karbidu kremíka | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 374 400 | OTÁZKA 2 | 2026 | Realizácia dodatočnej výrobnej kapacity najmenej 374400 substrátov karbidu kremíka/rok. Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od zamestnania najmenej 700 ďalších ľudí spojených s dodatočnou kapacitou. |
| M1C2 – 16 | Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (širokopásmové pripojenie a 5G) | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na projekty rýchlejšieho pripojenia | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty rýchlejšieho pripojenia | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty rýchlejšieho pripojenia, ktoré pozostávajú z i) „Italia a 1 giga“, ii) „Italia 5G“, iii) „prepojené školy“, iv) „prepojené zdravotnícke zariadenia“; a v) „prepojené menšie ostrovy“. |
| M1C2 – 17 | Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (širokopásmové pripojenie a 5G) | Cieľ | Počet domov s pripojením s rýchlosťou 1 Gb/s | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 3 400 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Aspoň 3400000 dodatočných počtov domov (z toho aspoň 450000 rozptýlených domácností, t. j. nachádzajúcich sa vo vzdialených oblastiach) pripojených k pripojeniu aspoň 1 Gb/s cez Fiber-to-the-home/budova (FTTH/B), pevný bezdrôtový prístup (FWA) |
| M1C2 – 18 | Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (širokopásmové pripojenie a 5G) | Cieľ | Školské budovy a zdravotnícke zariadenia s pripojením s rýchlosťou 1 Gb/s | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 17 700 | OTÁZKA 2 | 2026 | Aspoň ďalších 9000 škôl a 8700 verejných zdravotníckych zariadení vybavených pripojením aspoň 1 Gb/s. |
| M1C2 – 19 | Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (širokopásmové pripojenie a 5G) | Cieľ | Ostrovy mali ultraširokopásmové pripojenie | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 18 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Najmenej ďalších 18 ostrovov, ktoré nemajú vláknité spojenie s kontinentom, poskytlo ultraširokopásmové pripojenie prostredníctvom nového optického medziuzlového spoja. |
| M1C2 – 20 | Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (širokopásmové pripojenie a 5G) | Cieľ | Mimomestské cesty a koridory s pokrytím 5G | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 12 600 | OTÁZKA 2 | 2026 | Aspoň ďalších 12 600 km mimomestských ciest a koridorov s pokrytím 5G. |
| M1C2 – 21 | Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (širokopásmové pripojenie a 5G) | Cieľ | Povolené oblasti zlyhania trhu s pokrytím 5G | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 400 | OTÁZKA 2 | 2026 | Aspoň ďalších 1 400 km štvorcových kilometrov obývaných oblastí so zlyhaním trhu s pokrytím 5G, z toho aspoň 500 km vybavených pokrytím 5G. |
| M1C2 – 22 | Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti satelitnej technológie a vesmírnych projektov | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti satelitnej technológie a vesmírnych projektov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2023 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti satelitnej technológie a vesmíru, ktoré pozostávajú z i) programu Satcom, ii) pozorovania Zeme, iii) vesmírnej továrne a iv) hospodárstva na obežnej dráhe. |
| M1C2 – 23 | Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo | Cieľ | Rozmiestnené pozemné teleskopy, prevádzkové centrum SST, vesmírny továreň a demonštrátor na kvapalný pohon | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 6 | OTÁZKA 2 | 2026 | Aspoň ďalšie tri vysokovýkonné teleskopy schopné identifikovať vesmírne objekty, jedno funkčné centrum pre dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (SST) (sieť pozorovania a sledovania vesmírneho odpadu), jeden vesmírny závod (integrované linky na výrobu, montáž, integráciu a testovanie (M-AIT) malých satelitov), jeden kvapalinový propulzný demonštrátor pre novú generáciu nosných rakiet. |
| M1C2 – 24 | Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo | Cieľ | Konštelácie alebo dôkaz o pojme rozmiestnených konštelácií | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 2 | OTÁZKA 2 | 2026 | Aspoň ďalšie dve konštelácie alebo overenie koncepcie konštelácií nasadených v rámci iniciatív Satcom a pozorovania Zeme |
| M1C2 – 25 | Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo | Cieľ | Služby poskytované orgánom verejnej správy | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 8 | OTÁZKA 2 | 2026 | Aspoň ďalších osem služieb poskytovaných orgánom verejnej správy, ktoré vyplývajú z podporovaných iniciatív v oblasti kozmického priestoru, ako sú pobrežné služby a monitorovanie morského a pobrežného mora, služby kvality ovzdušia, služby pohybu na zemi, pokrytie monitorovacími službami a využívanie pôdy, hydrometeorologické služby, vodohospodárske služby, záchranné služby, bezpečnostné služby. |
| M1C2 – 26 | Investícia 5.1: Refinancovanie a reorganizácia fondu 394/81 spravovaného SIMEST | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti refinancovania fondu 394/81 a prijatie investičnej politiky | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákonného(-ých) dekrétu(-ov) o refinancovaní grantovej a úverovej zložky fondu č. 394/81  Schválenie rozhodnutia rady, ktorým sa stanovujú kritériá výberu projektov, ktoré sa majú financovať | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 3 | 2021 | Zákonným dekrétom (vyhláškami) sa ustanoví refinancovanie grantovej a úverovej zložky fondu č. 394/81. Rada fondu schváli rozhodnutie, ktorým sa stanovuje investičná politika.  Investičná politika spojená s refinancovaním fondu 394/81 vymedzuje minimálne: I) povahu a rozsah podporovaných projektov, ktoré musia byť v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) 2021/241; referenčný rámec zahŕňa kritériá oprávnenosti na zabezpečenie súladu s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) podporovaných projektov v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ii) typ podporovaných operácií, iii) cieľoví prijímatelia s prevahou MSP a ich kritériá oprávnenosti, iv) ustanovenia o opätovnom investovaní potenciálnych spätných tokov na podobné ciele politiky aj po roku 2026 v prípade, že sa opätovne nepoužívajú na opätovné splatenie úrokových sadzieb pochádzajúcich z úverov poskytnutých podľa nariadenia (EÚ) 2021/241.  V zmluvnej dohode s povereným subjektom alebo finančným sprostredkovateľom sa vyžaduje použitie technického usmernenia „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). |
| M1C2 – 27 | Investícia 5.1: Refinancovanie a reorganizácia fondu 394/81 spravovaného SIMEST | Cieľ | MSP, ktoré získali podporu z fondu 394/81 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 4 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Od 1. januára 2021 získalo podporu z fondu 394/81 aspoň ďalších 4000 MSP. |
| M1C2 – 28 | Investícia 5.2: Konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky zahŕňajúcej investičnú politiku zmlúv o rozvoji | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti dekrétu | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2022 | Investičná politika zmlúv o rozvoji vymedzuje minimálne: I) povahu a rozsah podporovaných projektov, ktoré musia byť v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) 2021/241; referenčný rámec zahŕňa kritériá oprávnenosti na zabezpečenie súladu s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) podporovaných projektov v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ii) typ podporovaných operácií, iii) cieľoví prijímatelia a ich kritériá oprávnenosti, iv) ustanovenia o opätovnom investovaní potenciálnych spätných tokov na podobné ciele politiky, a to aj po roku 2026, ak sa opätovne nepoužívajú na opätovné zaplatenie úrokových sadzieb vyplývajúcich z úverov poskytnutých podľa nariadenia (EÚ) 2021/241.  V zmluvnej dohode s povereným subjektom alebo finančným sprostredkovateľom sa vyžaduje použitie technického usmernenia „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). |
| M1C2 – 29 | Investícia 5.2: Konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov | Cieľ | Schválené zmluvy o vývoji | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 40 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Bolo schválených najmenej 40 zmlúv o rozvoji v súlade s ich investičnou politikou. Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od aktivácie investícií vo výške najmenej 1500 miliónov EUR. |
| M1C2 – 30 | Investícia 7. Podpora systému výroby pre ekologickú transformáciu, technológie s nulovou bilanciou emisií a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov | Míľnik | Vykonávacia dohoda | Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody. |
| M1C2 – 31 | Investícia 7 Podpora výrobného systému pre ekologickú transformáciu, technológie s nulovou bilanciou emisií a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov | Míľnik | Ministerstvo podnikov a Made v Taliansku dokončilo investíciu | Osvedčenie o prevode | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Taliansko prevedie 2500000000 EUR do nástroja Invitalia.  Z čoho:   * 2000000000 EUR na čiastkovú investíciu 1 Číslo nulových technológií; * 500000000 EUR na čiastkovú investíciu 2 Konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov. |
| M1C2 – 32 | Investícia 7. Podpora systému výroby pre ekologickú transformáciu, technológie s nulovou bilanciou emisií a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov | Cieľ | Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami | Nadobudnutie platnosti právnych dohôd o financovaní | Percentuálny podiel | 0 | 100 | OTÁZKA 2 | 2026 | Invitalia musí s konečnými prijímateľmi uzavrieť právne dohody o financovaní týkajúce sa sumy potrebnej na použitie 100 % investície v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo výške 2 500 000 000 EUR (s prihliadnutím na poplatky za riadenie).  Predovšetkým:   * 2000000000 EUR na čiastkovú investíciu 1 Číslo nulových technológií; * 500000000 EUR na čiastkovú investíciu 2 Konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov. |

## C. MISIA 1 ZLOŽKA 3: Cestovný ruch a kultúra 4.0.

Táto zložka talianskeho plánu obnovy a odolnosti sa zameriava na oživenie dvoch odvetví, ktoré boli výrazne zasiahnuté krízou spôsobenou ochorením COVID-19: kultúra a cestovný ruch. Opatrenia týkajúce sa sektora kultúry sú zamerané na to, aby boli kultúrne pamiatky prístupnejšie digitálne aj fyzicky, energeticky efektívnejšie a bezpečnejšie, pokiaľ ide o prírodné katastrofy, na podporu obnovy kultúrnych a kreatívnych sektorov, a to aj podporou príťažlivosti malých kultúrnych pamiatok a vidieckej architektúry, ako aj na posilnenie územnej súdržnosti. Plánujú sa tri súbory opatrení: I) intervencie na rozvoj kultúrneho dedičstva pre ďalšiu generáciu vrátane investícií do digitálnej transformácie a na zlepšenie energetickej efektívnosti kultúrnych pamiatok; ii) regenerácie malých historických pamiatok, náboženského a vidieckeho dedičstva pod vedením kultúry; III) intervencie pre kultúrny a kreatívny priemysel 4.0. Opatrenia súvisiace s cestovným ruchom sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia, a to aj znížením fragmentácie odvetvia a zvýšením úspor z rozsahu, zlepšením a skvalitňovaním noriem sektora stravovacích a ubytovacích služieb, podporou digitálnych inovácií a využívaním nových technológií prevádzkovateľmi a na podporu zelenej transformácie odvetvia. V tejto súvislosti sa plánujú opatrenia na podporu firiem vrátane MSP pôsobiacich v odvetví cestovného ruchu a prevádzkovateľov cestovného ruchu, a to aj prostredníctvom investícií do digitálnych nástrojov.

Investície a reformy v rámci tejto zložky prispejú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny určených Taliansku, najmä pokiaľ ide o potrebu „podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva a zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3, 2020). Podporujú aj sociálnu a územnú súdržnosť a konkurencieschopnosť talianskeho hospodárstva a zároveň podporujú digitalizáciu a udržateľnosť odvetvia cestovného ruchu.

### **C.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Investícia 1.1 Digitálna stratégia a platformy kultúrneho dedičstva

Opatrenie zahŕňa opatrenia na digitalizáciu talianskeho kultúrneho dedičstva s cieľom zlepšiť prístup ku kultúrnym zdrojom a digitálnym službám.

Intervenciou sa vytvorí nová vnútroštátna digitálna infraštruktúra na zber, integráciu a uchovávanie digitálnych zdrojov, pričom sa sprístupnia na verejné použitie prostredníctvom špecializovaných platforiem. Intervencie týkajúce sa „fyzického“ dedičstva sú sprevádzané digitalizáciou múzeí, archívov, knižníc a kultúrnych pamiatok, aby občania mohli preskúmať nové formy využívania kultúrneho dedičstva.

Investícia 1.2: Odstránenie fyzických a kognitívnych bariér v múzeách, knižniciach a archívoch s cieľom umožniť širší prístup ku kultúre a účasť na nej

Cieľom opatrenia je odstrániť architektonické, kultúrne a kognitívne prekážky vo viacerých talianskych kultúrnych inštitúciách. Intervencie sa spájajú s odbornou prípravou administratívnych pracovníkov a subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, podporou kultúry prístupnosti a rozvojom odborných znalostí o právnych aspektoch, prijímaní, kultúrnej mediácii a propagácii.

Investícia 1.3: Zlepšiť energetickú účinnosť v kinách, divadlách a múzeách

Opatrením sa zlepší energetická hospodárnosť budov spojených s kultúrnym a kreatívnym sektorom. Často sa nachádzajú v zastaraných, energeticky neefektívnych zariadeniach, ktoré vytvárajú vysoké náklady na údržbu v súvislosti s klimatizáciou, osvetlením, komunikáciou a bezpečnosťou. Z investície sa financujú opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti talianskych múzeí, kín a divadiel (verejných aj súkromných).

Reforma 3.1: Prijatie minimálnych environmentálnych kritérií pre kultúrne podujatia

Cieľom reformy je zlepšiť ekologickú stopu kultúrnych podujatí (ako sú výstavy, festivaly, kultúrne podujatia a hudobné podujatia) zahrnutím sociálnych a environmentálnych kritérií do verejného obstarávania kultúrnych podujatí financovaných, propagovaných alebo organizovaných verejným orgánom.

Investícia 3.3: Budovanie kapacít pre prevádzkovateľov v oblasti kultúry na riadenie digitálnej a zelenej transformácie

Celkovým cieľom investície je podporiť obnovu kultúrnych a kreatívnych sektorov. Pozostáva z dvoch intervencií.

Cieľom prvej intervencie („Podpora obnovy kultúrnych činností podporou inovácií a využívania digitálnych technológií v celom hodnotovom reťazci“) je podporiť subjekty pôsobiace v oblasti kultúry a tvorivej činnosti pri vykonávaní digitálnych stratégií a zvyšovaní ich riadiacich kapacít.

Cieľom druhej intervencie („Podpora ekologického prístupu v celom kultúrnom a kreatívnom reťazci“) je podporiť environmentálne udržateľný prístup v celom reťazci, znížiť ekologickú stopu, podporiť inovatívny a inkluzívny ekodizajn, a to aj v kontexte obehového hospodárstva, s cieľom nasmerovať verejnosť k zodpovednejšiemu environmentálnemu správaniu.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[18]](#footnote-19); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[19]](#footnote-20); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[20]](#footnote-21) a mechanických biologických čistiarní[[21]](#footnote-22); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 4.1: Centrum digitálneho cestovného ruchu

Cieľom opatrenia je vytvoriť centrum digitálneho cestovného ruchu dostupné prostredníctvom špecializovanej webovej platformy, ktoré umožní celý ekosystém cestovného ruchu s cieľom zlepšiť, integrovať a propagovať svoju vlastnú ponuku. Investícia bude financovať novú digitálnu infraštruktúru a podporovať podniky nástrojmi na analýzu údajov, ktoré poskytuje národné stredisko pre sledovanie cestovného ruchu.

V opatrení sa napokon predpokladá aj vytvorenie kompetenčného centra na podporu akceleračných programov.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[22]](#footnote-23); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[23]](#footnote-24); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[24]](#footnote-25) a mechanických biologických čistiarní[[25]](#footnote-26); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby bolo možné vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Reforma 4.1: Nariadenie o objednávaní povolaní sprievodcov cestovného ruchu

Investície do centra digitálneho cestovného ruchu dopĺňa reforma zameraná na zefektívnenie nariadení o turistických sprievodcoch. Opatrenie s náležitým ohľadom na miestnu reguláciu poskytuje profesijnú organizáciu pre sprievodcov cestovného ruchu a oblasť ich pôvodu. Systematické a jednotné uplatňovanie reformy by umožnilo regulovať základné zásady povolania a štandardizovať úrovne poskytovania služieb na celom území štátu, čo by malo pozitívny vplyv na trh. Reforma zahŕňa odbornú prípravu a ďalšiu odbornú prípravu s cieľom čo najlepšie podporiť ponuku.

### **C.2.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

| Poradové číslo | Opatrenie | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M1C3 – 1 | Investícia 1.1 Digitálna stratégia a platformy pre kultúrne dedičstvo | Cieľ | Používatelia vyškolení prostredníctvom platformy elektronického vzdelávania o kultúrnom dedičstve | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 30 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Vyškolení cieľoví používatelia merajú účinnosť ponuky odbornej prípravy, ktorá sa má poskytnúť digitálne pre program celoživotného vzdelávania.  Typ intervencií zahŕňa:  príprava kurzov odbornej prípravy, realizácia prostredníctvom programov prvej výučby a elektronického vzdelávania navrhnutých na základe posúdenia kompetencií rôznych cieľových skupín študentov (zodpovedajúcich trom úrovniam kurzov: základné zručnosti, špecializované zručnosti, manažérske zručnosti).  Príjemcami tohto opatrenia sú: zamestnanci ministerstva, zamestnanci kultúrnych inštitútov miestnych orgánov, externí prevádzkovatelia v oblasti kultúry. |
| M1C3 – 2 | Investície – 1.1 Digitálna stratégia a platformy pre kultúrne dedičstvo | Cieľ | Digitálne zdroje vytvorené a uverejnené v digitálnej knižnici | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 65 000 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Cieľovými digitálnymi zdrojmi sa meria zvýšenie množstva digitalizovaného tovaru kultúrneho charakteru, ktorého digitálne rozmnoženiny sa môžu používať online prostredníctvom digitálnych technológií.  Medzi druhy digitálnych zdrojov, ktoré sa majú doplniť, patria: digitalizácia kníh a rukopisov, dokumentov a fotografií, umeleckých diel a historických a archeologických artefaktov, pamiatok a archeologických nálezísk, audio-videomateriálov vrátane normalizácie predchádzajúcej digitalizácie a metaúdajov  Príjemcovia: múzeá, archívy, knižnice a kultúrne inštitúty |
| M1C3 – 3 | Investície – 1.2 Odstránenie fyzických a kognitívnych bariér v múzeách, knižniciach a archívoch s cieľom umožniť širší prístup ku kultúre a účasť na nej | Cieľ | Intervencie na zlepšenie fyzickej a kognitívnej prístupnosti na miestach kultúry | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 617 | OTÁZKA 2 | 2026 | 352 múzeí, pamiatok/, archeologické oblasti a parky, 129 archívov, 46 knižníc a 90 neštátnych kultúrnych pamiatok.  Intervencie sa týkajú fyzických zásahov na odstránenie architektonických bariér a inštalácie technologických nástrojov, ktoré umožnia použitie pre subjekty so zníženou zmyslovou schopnosťou (taktné, zvukové, čuchové zážitky).  37 % intervencií sa vykonáva v južných regiónoch. |
| M1C3 – 4 | Investície – 1.3 Zlepšiť energetickú účinnosť kín, divadiel a múzeí | Cieľ | Uzavreté intervencie týkajúce sa štátnych múzeí a kultúrnych pamiatok, divadelných hál a kín (prvá skupina) | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 80 | OTÁZKA Č. 3 | 2023 | Ukazovateľ sa vzťahuje na počet intervencií, ku ktorým sa dospelo, ako sa preukázalo osvedčením o pravidelnom vykonaní prác.  Typ intervencií, ktoré sa majú dokončiť, zahŕňa:  - technické a hospodársko-finančné plánovanie, energetické audity, počiatočné environmentálne analýzy, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, úľavy a hodnotenia zamerané na identifikáciu kritických problémov, identifikáciu následných intervencií na zlepšenie energetickej hospodárnosti;  - zásahy do obalových konštrukcií budov;  - intervencie pri výmene/nadobudnutí vybavenia, nástrojov, systémov, zariadení, digitálneho aplikačného softvéru, ako aj doplnkových nástrojov na ich prevádzku, nadobúdanie patentov, licencií a know-how;  - inštalácia inteligentných systémov diaľkového ovládania, regulácie, riadenia, monitorovania a optimalizácie spotreby energie (inteligentné budovy) a znečisťujúcich emisií aj pomocou technologických kombinácií. |
| M1C3 – 5 | Investície – 1.3 Zlepšiť energetickú účinnosť kín, divadiel a múzeí | Cieľ | Uzatvárajú sa intervencie týkajúce sa štátnych múzeí a kultúrnych pamiatok, divadelných hál a kín (druhá skupina) | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 420 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Ukazovateľ sa týka 55 zásahov do štátnych múzeí a kultúrnych pamiatok, 230 divadelných hál a 135 kín, ktoré boli ukončené osvedčením o pravidelnom vykonaní prác.  Typ intervencií, ktoré sa majú dokončiť, zahŕňa:  - technické a hospodársko-finančné plánovanie, energetické audity, počiatočné environmentálne analýzy, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, úľavy a hodnotenia zamerané na identifikáciu kritických problémov, identifikáciu následných intervencií na zlepšenie energetickej hospodárnosti;  - zásahy do obalových konštrukcií budov;  - intervencie pri výmene/nadobudnutí vybavenia, nástrojov, systémov, zariadení, digitálneho aplikačného softvéru, ako aj doplnkových nástrojov na ich prevádzku, nadobúdanie patentov, licencií a know-how;  - inštalácia inteligentných systémov diaľkového ovládania, regulácie, riadenia, monitorovania a optimalizácie spotreby energie (inteligentné budovy) a znečisťujúcich emisií aj pomocou technologických kombinácií. |
| M1C3 – 6 | Reforma – 3.1 Minimálne environmentálne kritériá pre kultúrne podujatia | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti dekrétu, ktorým sa vymedzujú sociálne a environmentálne kritériá vo verejných súťažiach týkajúcich sa kultúrnych podujatí financovaných z verejných zdrojov | Ustanovenie vo vyhláške, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti vyhlášky o prijatí minimálnych environmentálnych kritérií pre kultúrne podujatia | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Prijmú sa kritériá pre tieto aspekty: obmedzenie používania papiera a tlače, používanie ekologických materiálov, postupné nastavenie vyrobeného z recyklovaných a opätovne použitých materiálov a udržateľné vybavenie, nástroje s nízkym vplyvom na životné prostredie, výber miesta na základe ochrany biodiverzity, stravovacie služby s malým vplyvom na životné prostredie, preprava na podujatie a preprava materiálov, spotreba energie na organizáciu podujatia.  Sociálne kritériá podporujúce prístupnosť a začlenenie zahŕňajú: podpora prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím; podpora príležitostí na zamestnanie mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných, ľudí patriacich k znevýhodneným skupinám (ako sú migrujúci pracovníci a etnické menšiny) a pre osoby so zdravotným postihnutím; zabezpečiť rovnaký prístup k verejnému obstarávaniu pre podniky, ktorých vlastníci alebo zamestnanci patria k etnickým alebo menšinovým skupinám, ako sú družstvá, sociálne podniky a neziskové organizácie; podpora „dôstojnej práce“ chápanej ako právo na produktívnu a slobodne zvolenú prácu, na základné zásady a práva pri práci, na dôstojné mzdy, sociálnu ochranu a sociálny dialóg.  Reforma sa vzťahuje na kultúrne podujatia, ako sú výstavy, festivaly a divadelné umenie. |
| M1C3 – 7 | Investície – 3.3 Budovanie kapacít pre prevádzkovateľov v oblasti kultúry na riadenie digitálnej a zelenej transformácie. | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek s implementačnou organizáciou/príjemcami na všetky intervencie na riadenie digitálnej a zelenej transformácie kultúrnych subjektov | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek organizáciám a sieťam, ktoré sú zodpovedné za realizáciu činností budovania kapacít | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Vybrané vykonávacie orgány sú špecializované organizácie alebo siete, ktoré majú zručnosti a skúsenosti v oblasti odbornej prípravy, ako aj v oblasti kultúrnej produkcie, životného prostredia, riadenia kultúry a odbornej prípravy.  Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty vybrané v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M1C3 – 8 | Investície – 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu | Míľnik | Zadávanie zákaziek na vývoj digitálneho portálu cestovného ruchu | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na vývoj digitálneho portálu cestovného ruchu | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na vývoj digitálneho portálu cestovného ruchu.  Digitálny portál cestovného ruchu zmodernizuje súčasný portál Italia.it zavedením cloudovej a otvorenej architektúry, čím sa výrazne podporí prepojenie s ekosystémom. Modernizovaný portál zahŕňa: vytvorenie nového front-endového rozhrania a navigačného stromu; preskúmanie štruktúry, štruktúry a funkcií oddielov, strán a článkov; zavedenie máp; viacjazyčné riadenie (v čase prepínania bude portál prezentovaný v taliančine a angličtine). Integrácia ostatných, v súčasnosti podporovaných jazykov sa očakáva v mesiacoch, ktoré bezprostredne nasledujú po uvedení do prevádzky.  Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M1C3 – 9 | Investícia 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu | Cieľ | Zapojenie prevádzkovateľov cestovného ruchu do centra digitálneho cestovného ruchu | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 20 000 | OTÁZKA 2 | 2024 | Počet zapojených prevádzkovateľov cestovného ruchu (ako je hotel, cestovná kancelária a firmy vymedzené kódmi ATECO 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 a iné štruktúry patriace do odvetvia) zodpovedá 4 % z odhadovaných 500000 talianskych prevádzkovateľov (zvyšovanie úrovne zručností, odborná príprava, komunikácia, analýza údajov, riešenia na podporu inovácií).  Najmenej 37 % zapojených turistických prevádzkovateľov sa musí nachádzať na juhu. |
| M1C3 – 10 | Reforma 4.1 Nariadenie nariaďovanie povolaní sprievodcov cestovného ruchu. | Míľnik | Vymedzenie vnútroštátnej normy pre sprievodcov cestovného ruchu | Vymedzenie minimálnej vnútroštátnej normy neznamená vytvorenie nového regulovaného povolania. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2024 | Vymedzenie minimálnej vnútroštátnej normy neznamená vytvorenie nového regulovaného povolania.  Reformou sa zabezpečí aj odborná príprava a aktualizácia s cieľom lepšie podporiť ponuku. Reforma sa považuje za metódu na získanie jedinečnej odbornej kvalifikácie prijatej s jednotnými normami na vnútroštátnej úrovni prostredníctvom vnútroštátneho zákona a následných vykonávacích ministerských dekrétov štátnych regiónov o porozumení. |
| M1C3 – 11 | Investícia 1.3 – Zlepšiť energetickú účinnosť kín, divadiel a múzeí | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov:  zlepšiť energetickú účinnosť na miestach kultúry | Ustanovenie vo vyhláške o nadobudnutí účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry (MIC) o prideľovaní zdrojov na zlepšenie energetickej účinnosti v miestach kultúry | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Miestami kultúry sú kiná, divadlá a múzeá.  (INV. 1.3) Pre múzeá a miesta kultúry na zlepšenie energetickej účinnosti sa intervencia realizuje prostredníctvom uznania návrhov projektov na štátnych kultúrnych pamiatkach ministerstva kultúry (MiC) v prípade cieľa 1. V opačnom prípade sa identifikácia neštátnych inštitúcií v prípadoch cieľa 2 a 3 vykoná prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk.  Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |

### **C3.** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Investícia 2.1: Atraktívnosť malých historických miest

Táto investícia je začlenená do programu „Piano Nazionale Borghi“, ktorý je zameraný na podporu hospodárskeho/sociálneho rozvoja znevýhodnených oblastí na základe kultúrnej obnovy malých miest a revitalizácie cestovného ruchu. Akcie sú štruktúrované podľa integrovaných miestnych kultúrnych projektov.

Opatrenia sa zameriavajú na: I) obnova historického dedičstva, modernizácia otvorených verejných priestorov (napr. odstránenie architektonických bariér, zlepšenie mestského nábytku), vytváranie malých kultúrnych služieb, a to aj na účely cestovného ruchu; II) treba podporovať vytváranie a podporu nových trás (napr. tematických trás, historických trás) a prehliadok so sprievodcom; III) zavedenie finančnej podpory pre kultúrne, kreatívne, turistické, komerčné, agropotravinárske a remeselné činnosti zamerané na oživenie miestneho hospodárstva zlepšením miestnych výrobkov, znalostí a techník.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[26]](#footnote-27); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[27]](#footnote-28); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[28]](#footnote-29) a mechanických biologických čistiarní[[29]](#footnote-30); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa vybrali len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 2.2: Ochrana a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny

Táto investícia stimuluje systematický proces modernizácie historických vidieckych budov (súkromných alebo tretích subjektov) a ochrany krajiny.

Mnohé vidiecke budovy a poľnohospodárske stavby prešli postupným procesom opúšťania, degradácie a zmien, ktoré oslabili ich charakteristické vlastnosti a ich vzťah k ich okoliu. Obnovou fondu budov na vidieku sa opatrením zlepší kvalita krajiny na vidieku tým, že sa do komunity vráti nedostatočne využívaný fond budov, ktorý nie je prístupný verejnosti.

Investície 2.3: Programy na posilnenie identity miest: parky a historické záhrady

Cieľom týchto investícií je bojovať proti úpadku miest a obnoviť spoločnú identitu miest, vytvoriť nové príležitosti na oživenie miestnych hospodárstiev a zmiernenie vplyvu krízy a na zlepšenie zručností v oblasti riadenia a údržby historických parkov a záhrad.

Investícia predpokladá renováciu historických parkov a záhrad a zavádza rozsiahle znalosti a obnovu talianskych historických parkov a záhrad s cieľom ich riadnej údržby, riadenia a verejného využívania. Zdroje sa pridelia na regeneráciu týchto lokalít a na odbornú prípravu miestnych zamestnancov, ktorí ich môžu v priebehu času upravovať/zachovať.

Okrem kultúrnej a historickej hodnoty prispievajú záhrady a historické parky k posilňovaniu environmentálnych hodnôt a zohrávajú dôležitú úlohu pri zachovávaní ochrany, tvorbe kyslíka, znižovaní znečistenia životného prostredia a hluku a regulácii mikroklímy.

Investície 2.4: Seizmická bezpečnosť miest bohoslužieb, obnova dedičstva FEC a prístreškov pre umelecké diela (Recovery Art)

Zavedie sa antiseizmický preventívny akčný plán s cieľom výrazne znížiť riziko bohoslužobných miest a vyhnúť sa tak potenciálnym nákladom na obnovu po katastrofách, ako aj trvalej strate mnohých aktív. Akčný plán má tri línie opatrení: ochrana bohoslužobných miest pred seizmickými rizikami; obnova dedičstva fondu pre bohoslužobné miesta a výstavba skladov ako prístrešia pre umelecké diela v prípade katastrofických udalostí.

Investícia predpokladá aj vytvorenie národného funkčného centra na ochranu kultúrneho majetku pred ľudskými a prírodnými rizikami (CEFURISC), ktoré umožní synergickejšie využívanie existujúcich technológií a environmentálnych systémov na monitorovanie, sledovanie a správu kultúrnych pamiatok.

Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu

Cieľom opatrenia je podporiť podniky pôsobiace v odvetví cestovného ruchu. Zahŕňa daňový úver na práce zamerané na zlepšenie ubytovacích zariadení, garančný fond na uľahčenie prístupu k úverom pre podniky v tomto sektore (prostredníctvom osobitnej sekcie Garančného fondu pre MSP), aktiváciu tematického fondu EIB pre cestovný ruch na podporu inovatívnych investícií v tomto sektore, kapitálového fondu (Národný fond cestovného ruchu) na rekonštrukciu nehnuteľností s vysokým turistickým potenciálom. Dodatočné finančné nástroje (FRI – Fondo Rotativo) dopĺňajú uvedené opatrenia na podporu firiem pôsobiacich v odvetví cestovného ruchu. Uvedené intervencie sa vykonávajú v súlade s investičnými politikami v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) 2021/241, a to aj v súvislosti s uplatňovaním zásady „výrazne nenarušiť“, ako sa bližšie uvádza v technickom usmernení k uplatňovaniu zásady „výrazne nenarušiť“ podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (2021/C58/01).

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), sa v právnej dohode a následnej investičnej politike finančných nástrojov

1. požadovať uplatňovanie technických usmernení Komisie o overovaní udržateľnosti pre Fond InvestEU; a zároveň
2. vypustiť tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[30]](#footnote-31); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[31]](#footnote-32); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[32]](#footnote-33) a mechanických biologických čistiarní[[33]](#footnote-34); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie; a zároveň
3. požadovať overenie právneho súladu projektov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia povereným subjektom alebo finančným sprostredkovateľom v prípade všetkých transakcií vrátane transakcií oslobodených od overovania udržateľnosti.

Investícia 3.2: Rozvoj filmového priemyslu (projekt Cinecittà)

Cieľom investície je zvýšiť konkurencieschopnosť talianskeho filmového a audiovizuálneho sektora. Cieľom projektu je zmierniť sociálny a hospodársky vplyv krízy s cieľom posilniť hospodársky rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť, a to aj prostredníctvom opatrení v oblasti odbornej prípravy, s tromi smermi činnosti.

* Riadok A: Výstavba nových štúdií a obnova existujúcich štúdií a príloh vrátane špičkových technologických riešení.
* Riadok B: Inovačné investície na posilnenie produkčných a vzdelávacích činností experimentálneho centra pre kinematografiu vrátane nových nástrojov audiovizuálnej produkcie, internacionalizácie, kultúrnych a vzdelávacích výmen; rozvoj infraštruktúry (virtuálny živý súbor) na profesionálne a vzdelávacie využitie prostredníctvom elektronického vzdelávania, digitalizácie a modernizácie budov a rastlinného fondu, najmä s cieľom podporiť technologickú a environmentálnu transformáciu; zachovanie a digitalizácia audiovizuálneho dedičstva
* Riadok C: Posilnenie odborných zručností a kompetencií v audiovizuálnom sektore v troch profesionálnych makrooblastiach: podnik/manažér; tvorivé/umelecké; technickí pracovníci.

Investícia 4.3: Kaput Mundi Next Generation EU pre turistické skvelé podujatia.

Projekt zvýši počet prístupných turistických lokalít, vytvorí platné a kvalifikované turistické a kultúrne alternatívy, pokiaľ ide o preplnené centrálne oblasti, ako aj zvýši využívanie digitálnych technológií, zveľaďuje zelené plochy a udržateľnosť cestovného ruchu. V investícii sa počíta so šiestimi oblasťami intervencií:

1. „Rumunské kultúrne dedičstvo pre ďalšiu generáciu EÚ“, ktoré zahŕňa obnovu a obnovu kultúrneho a mestského dedičstva a komplexov s vysokou historicko-architektickou hodnotou mesta Rím;
2. „Jabilné cesty“ (od pagánu do kresťanského Ríma) zamerané na zlepšenie, bezpečnosť, protiseizmickú konsolidáciu, obnovu miest a budov historického významu a archeologických ciest;
3. #LaCittàCondivisa, ktoré sa vzťahuje na revitalizáciu lokalít v okrajových oblastiach;
4. #Mitingodiverde, ktorý zahŕňa zásahy do parkov, historických záhrad, vily a fontánok;
5. #Roma 4.0, ktoré sa vzťahuje na digitalizáciu kultúrnych služieb a vývoj aplikácií pre turistov;
6. #Amanotesa, ktorého cieľom je zvýšiť ponuku kultúrnej ponuky periférií na sociálnu integráciu.

### **C.4.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M1C3 – 12 | Investícia 2.1 – Atraktívnosť malého historického mesta | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov obciam na atraktívnosť malých historických miest | Ustanovenie vo vyhláške o nadobudnutí účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov obciam na atraktívnosť malých historických miest | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Vyhláška ministerstva kultúry prideľuje obciam zdroje na atraktívnosť malých historických miest.  Obce zapojené do zvyšovania príťažlivosti malých historických miest odkazujú na 250 obcí/obce, ktoré ministerstvu kultúry postúpili intervenčné programy.  Kritériá výberu 250 dedín (Inv. 2.1) zdieľajú MiC, regióny, ANCI a vnútorné priestory, ktoré predbežne určia územné oblasti oprávnené (Inv2.1) z dôvodu komplementárnosti medzi jednotlivými programami. Následne sa výber dedín uskutoční na základe a) územných, hospodárskych a sociálnych kritérií (štatistické ukazovatele), b) schopnosti projektu ovplyvniť atraktívnosť cestovného ruchu a zvýšiť účasť na kultúrnom živote. Štatistické ukazovatele, ktoré sa berú do úvahy, sú: demografická veľkosť (obce s populačným oknom & 5000 inhab.) a trend; turistické toky, návštevníci múzeí; konzistentnosť ponuky cestovného ruchu (hotely a iné hotely, B &B, izby a prenájom ubytovania); demografický trend obce; stupeň kultúrnej účasti obyvateľstva; konzistentnosť kultúrnych, kreatívnych a turistických podnikov (ziskových a neziskových) a súvisiacich zamestnancov.  Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov zahŕňa:  a) kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), a to prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.  záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 bude predstavovať aspoň 25 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  záväzok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a ukončenia schémy. |
| M1C3 – 13 | Investícia 2.2 – Ochrana a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov:  na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny | Ustanovenie vo vyhláške o nadobudnutí účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry (MIC) o prideľovaní zdrojov  na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Vyhláška ministerstva kultúry prideľuje zdroje  na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny.  Na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny (Inv 2.2) sa pri výbere aktív, ktoré sa majú získať, uprednostní schopnosť investície vytvárať účinky na ciele ochrany krajinných hodnôt. Prednosť má:  — na aktíva nachádzajúce sa v územných oblastiach s vysokou krajinnou hodnotou (aktíva nachádzajúce sa v oblastiach krajinného záujmu alebo významného verejného záujmu (články 142 – 139 DLgs 42/2004), na krajinu, na ktorú sa vzťahuje uznanie UNESCO, FAO GIAHS;  — na aktíva, ktoré sú už k dispozícii na verejné použitie alebo ktoré vlastník súhlasí s tým, že bude prístupný, a to aj v rámci miestnych a integrovaných obvodov a sietí;  — na „oblastné projekty“ prezentované súhrnnými subjektmi, ktoré sú schopné účinnejšie zabezpečiť dosiahnutie cieľov obnovy krajiny;  — projekty umiestnené v oblastiach, ktoré posilňujú integráciu a synergie s inými kandidátmi na PNRR a iné plány/projekty územnej povahy podporované programovaním na vnútroštátnej úrovni (ministerstvo kultúry).  Na účely vymedzenia typov vidieckej architektúry, ktoré sú predmetom intervencie, môže byť referenčným dekrétom MiBAC zo 6. októbra 2005 (pri vykonávaní zákona z 24. decembra 2003, č. 378 – ochrana a zlepšenie vidieckej architektúry). Predbežne sa kritériá môžu týkať: stav ochrany aktív, úrovne využívania, úlohu, ktorú tieto aktíva zohrávajú v územnom a mestskom kontexte.  Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M1C3 – 14 | Investícia 2.3 – Programy na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov: pre projekty na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad | Ustanovenie vo vyhláške o nadobudnutí účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov na projekty na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Vyhláška ministerstva kultúry prideľuje zdroje orgánom zodpovedným za projekty na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad.  Historické parky a záhrady (Inv. 2.3) pod podmienkou zásahu sú výlučne chránené kultúrne aktíva, v súvislosti s ktorými bol vyhlásený umelecký alebo historický záujem. Môžu patriť tak štátnemu ministerstvu kultúry (MiC), ako aj k neštátnym aktívam. Výber sa uskutočňuje na základe kritérií, ktoré vymedzí technicko-vedecká koordinačná skupina zložená zo zástupcov MiC, univerzity, ANCI a odvetvových združení.  Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M1C3 – 15 | Investícia 2.4 – Seizmická bezpečnosť miesta bohoslužieb, obnova dedičstva FEC a útulkov pre umelecké diela | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov:  na seizmickú bezpečnosť namiesto bohoslužieb a obnovu dedičstva Fondo Edifici di Culto | Ustanovenie vo vyhláške o nadobudnutí účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov  na seizmickú bezpečnosť namiesto bohoslužieb a obnovu dedičstva Fondo Edifici di Culto | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Vyhláška ministerstva kultúry určí vykonávací subjekt a oprávnenosť a financovanie budov, ktoré sú predmetom zásahov.  a typológia.  (INV 2.4) Seizmická prevencia a bezpečnostné opatrenia bohoslužobných miest sa týkajú oblastí postihnutých niekoľkými zemetraseniami, ktoré postihli regióny Talianska od roku 2009 (Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria).  Intervencie FEC (Fondo Edifici di Culto) sa vyberajú na základe stavu zachovania majetku dedičstva FEC (Fondo Edifici di Culto).  Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M1C3 – 16 | Investície – 2.1 Atraktívnosť malých historických miest | Cieľ | Ukončené intervencie zamerané na zlepšenie kultúrnych alebo turistických lokalít | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 300 | OTÁZKA 2 | 2025 | Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od podpory najmenej 1800 MSP pre projekty v malých historických mestách.  Cieľom sa meria počet intervencií uzavretých na zlepšenie kultúrnych a turistických lokalít preukázaných individuálnymi osvedčeniami o pravidelnej realizácii (obnova a rekonštrukcia kultúrneho dedičstva, budovy určené na kultúrne a turistické služby, malé turistické infraštruktúry). Tieto informácie zahŕňajú:  —Adaptívne opätovné použitie a funkčnú, štrukturálnu a rastlinnú rekonštrukciu budov a verejných priestorov pre kultúrne služby (ako sú múzeá a knižnice), zlepšenie energetickej účinnosti, využívanie alternatívnej a obnoviteľnej energie a odstránenie prekážok, ktoré obmedzujú prístup pre osoby so zdravotným postihnutím.  Ochrana a zhodnocovanie kultúrneho dedičstva (ako je archeologické, historicko-umelecké, architektonické, demo-etnoantropologické),  vytváranie znalostných a informačných platforiem a integrovaných informačných systémov);  —tvorba kultúrnych a umeleckých činností, tvorba a propagácia kultúrnych a tematických trás, historických trás, cyklistických a/alebo peších ciest na prepojenie a využívanie miest turisticko-kultúrneho záujmu (ako sú múzeá, pamiatky, lokality Unesco, knižnice, archeologické oblasti a iné kultúrne, náboženské a umelecké atrakcie),  — Podpora kultúrnych, turistických, komerčných, agropotravinárskych a remeselných podnikov.  37 % intervencií sa vykonáva v menej rozvinutých regiónoch. |
| M1C3 – 17 | Investície – 2.2 Ochrana a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny | Cieľ | Uzavreté intervencie na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 3 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Cieľ odhalí celkový počet aktív, ktoré sú predmetom dokončených intervencií (ako sa preukazuje osvedčením o pravidelnom vykonaní prác).  Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od začatia 900 dodatočných prác na ochrane a zlepšovaní vidieckej architektúry a ochrany krajiny (ako to dokazuje osvedčenie o začatí prác).  Typ intervencií, ktoré sa majú dokončiť, zahŕňa:  1. Konzervatívna obnova a funkčná obnova poľnohospodárskych sídel, artefaktov a historických vidieckych budov, poľnohospodárskych plodín historického významu a typických prvkov architektúry a vidieckej krajiny. Medzi technikami obnovy a štrukturálnej úpravy sa uprednostňujú ekologicky kompatibilné riešenia a využívanie alternatívnych zdrojov energie.  2. Dokončenie sčítania vidieckeho dedičstva a uplatňovanie vnútroštátnych a regionálnych informačných nástrojov |
| M1C3 – 18 | Investície 2.3 Programy na posilnenie identity miest: parky a historické záhrady | Cieľ | Počet parkov a historických záhrad, ktoré boli rekvalifikované | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 40 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Ukazovateľ sa vzťahuje na počet historických parkov a záhrad, ktoré boli rekvalifikované (ako je preukázané osvedčením o pravidelnom vykonaní prác).  Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od ukončenia činností odbornej prípravy najmenej 1260 prevádzkovateľov.  Typy zásahov, ktoré sa majú vykonať na uspokojivé splnenie rekvalifikácie parkov a historických záhrad, zahŕňajú:   * údržba/obnova/riadenie vývoja vegetačnej zložky; * reštaurovanie súčasných architektonických a pamiamentálnych komponentov (napríklad malých budov, fontánok a bytových zariadení), * analýza a optimalizácia súčasných metód využívania priestorov s cieľom umožniť optimálne využitie, * rešpektovanie najzraniteľnejších alebo najcennejších oblastí; * intervencie na zabezpečenie prístupnosti pre osoby so zníženou funkčnosťou, * zabezpečenie oplotených priestorov, vstupných brán, systémov kamerového dohľadu; * realizácia informačných nástrojov (ako sú plagáty a príručky) na podporu vedomostí a vedomého využívania občanmi; * valorizačné akcie na podporu kultúrneho, vzdelávacieho a rekreačného využívania. |
| M1C3 – 19 | Investície – 2.4 Seizmická bezpečnosť miest bohoslužieb, obnova dedičstva FEC (Fondo Edifici di Culto) a prístreškov pre umelecké diela (Recovery Art) | Cieľ | Intervencie zamerané na seizmickú bezpečnosť na miestach bohoslužieb, reštaurovanie dedičstva FEC (Fondo Edifici di Culto) a útulkov umeleckých diel | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 300 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Cieľom je merať počet zásahov v záujme protiseizmickej bezpečnosti miest bohoslužieb, obnovy FEC (Fondo Edifici di Culto), prístrešia pre umelecké diela v prípade dokončených katastrof (ako sa preukázalo osvedčením o pravidelnom vykonaní prác).  Intervencie zahŕňajú:  I) preventívne protiseizmické zásahy architektonických aktív s cieľom obnoviť existujúce škody a zabezpečiť kultúrne dedičstvo;  II) projekt obnovy čl. Ochrana vytvorí dočasné a chránené vklady na zachovanie hnuteľného majetku v prípade katastrofy. |
| M1C3 – 20 | Investície – 3.2 Rozvoj filmového priemyslu (projekt Cinecittà) | Míľnik | Podpísanie zmlúv medzi vykonávajúcim subjektom Cinecittà SPA a spoločnosťami v súvislosti s výstavbou deviatich štúdií | Podpis zmlúv | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2023 | Podpísanie zmlúv medzi implementačným orgánom, Cinecittà SPA a spoločnosťami v súvislosti s výstavbou deviatich štúdií.  Táto intervencia zahŕňa výstavbu nových štúdií, obnovu existujúcich štúdií, investície do nových digitálnych technológií, systémov a služieb zameraných na posilnenie filmových štúdií Cinecittà, ktoré spravuje Cinecittà SPA.  Zmluva medzi vykonávacím subjektom Cinecittà SPA a spoločnosťami musí obsahovať výberové kritériá/kritériá oprávnenosti na dodržiavanie technických usmernení týkajúcich sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) podporovaných aktív/činností a/alebo spoločností.  Záväzok/cieľ investovať 20 % do aktív/činností a/alebo spoločností, ktoré spĺňajú kritériá výberu pre digitálne označovanie, a 70 % do výberových kritérií na sledovanie klímy. |
| M1C3 – 21 | Investície – 3.2 Rozvoj filmového priemyslu (projekt Cinecittà) | Cieľ | Počet štúdií, ktorých práce na rekvalifikácii, modernizácii a výstavbe boli dokončené | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 9 | OTÁZKA 2 | 2026 | Intervencie sa týkajú  výstavba piatich nových štúdií a  — rekonštrukcia štyroch existujúcich štúdií.  Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od dokončenia intervencií uvedených v riadkoch B a C v opise opatrenia. |
| M1C3 – 22 | Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Míľnik | Investičná politika pre:  tematický fond Európskej investičnej banky; | Prijatie investičnej politiky | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Investičná politika vymedzuje minimálne: povaha, rozsah a podporované operácie, cieľoví prijímatelia, kritériá oprávnenosti finančných prijímateľov a ich výber prostredníctvom otvorenej výzvy; a ustanovenia na opätovné investovanie potenciálnych spätných tokov pre rovnaké ciele politiky.  Investičná politika predpokladá, že 50 % fondu je určených na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti.  Investičná politika zahŕňa výberové kritériá na zabezpečenie súladu s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) podporovaných transakcií v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M1C3 – 23 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Míľnik | Investičná politika pre Národný fond cestovného ruchu, | Prijatie investičnej politiky | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Fond je určený na nákup, reštrukturalizáciu a rekvalifikáciu talianskych nehnuteľností na podporu rozvoja cestovného ruchu v oblastiach najviac postihnutých krízou alebo okrajových oblastiach (pobrežné oblasti, menšie ostrovy, najodľahlejšie regióny, vidiecke a horské oblasti).  Investičná politika zahŕňa výberové kritériá na zabezpečenie súladu s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) podporovaných transakcií v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M1C3 – 24 | Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Míľnik | Investičná politika pre: Záručný fond pre MSP, | Prijatie investičnej politiky | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Investičná politika predpokladá, že 50 % fondu je určených na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti.  Investičná politika zahŕňa výberové kritériá na zabezpečenie súladu s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) podporovaných transakcií v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M1C3 – 25 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Míľnik | Investičná politika pre Fondo Rotativo | Prijatie investičnej politiky | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Investičná politika predpokladá, že 50 % fondu je určených na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti.  Investičná politika zahŕňa výberové kritériá na zabezpečenie súladu s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) podporovaných transakcií v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M1C3 – 26 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vykonávacieho nariadenia o zápočte dane na rekonštrukciu ubytovacích zariadení. | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti rozpočtového zákona umožňujúceho daňové úľavy a ustanovenie v súvisiacich vykonávacích aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie ich účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Referenčnou právnou úpravou pre poskytnutie daňovej úľavy je zákon č. 83 z 31. mája 2014, ktorým sa zaviedlo uznanie daňovej úľavy na zásahy do rekonštrukcie turistických ubytovacích zariadení.  Kritériá výberu/oprávnenosti na splnenie technických usmernení týkajúcich sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) podporovaných aktív/činností a prijímateľov, v ktorých sa vyžaduje aspoň použitie zoznamu vylúčených subjektov a súlad s príslušným acquis EÚ a vnútroštátnym acquis v oblasti životného prostredia, pokiaľ ide o podporované aktíva/činnosti a príjemcov, a zabezpečenie súladu. |
| M1C3 – 27 | Investment- 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU na skvelé turistické podujatia | Cieľ | Počet  kultúrne a turistické lokality, ktorých rekvalifikácia dosiahla v priemere 50 % spoločnosti Stato Avanzamento Lavori (SAL) (prvá skupina) | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 100 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Investícia zahŕňa intervencie, ktoré sa vzťahujú na:   1. obnova a obnova kultúrneho a mestského dedičstva a komplexov s vysokou historicko-architektickou hodnotou mesta Rím pre investičnú líniu „Rumunské kultúrne dedičstvo pre EÚ – Ďalšiu generáciu“; 2. zlepšenia, bezpečnosti, antiseizmickej konsolidácie, obnovy miest a budov historického významu a archeologických ciest pre investičnú líniu „Jubile paths“; 3. prestavba lokalít v okrajových oblastiach pre investičnú položku „#LaCittàCondivisa“; 4. intervencie do parkov, historických záhrad, vily a fontánok pre investičnú linku #Mitingodiverde; 5. digitalizácia kultúrnych služieb a vývoj aplikácií pre turistov alebo investičnej linky č. #Roma. 4.0; 6. Intervencie na zvýšenie ponuky kultúrnej ponuky periférií na sociálnu integráciu pre investičnú líniu #Amanotesa. |
| M1C3 – 28 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Cieľ | Počet podnikov cestovného ruchu podporovaných z daňového úveru na infraštruktúru a/alebo služby; | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 3 500 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Najmenej 3500 podnikov cestovného ruchu podporovaných z daňového úveru na infraštruktúru a/alebo služby;  Podpora poskytovaná prostredníctvom daňového úveru zvyšuje kvalitu turistickej pohostinnosti prostredníctvom:   * investovanie do environmentálnej udržateľnosti (obnoviteľné zdroje menej náročné na energiu) * prestavba a zvyšovanie noriem kvality talianskych ubytovacích zariadení |
| M1C3 – 29 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Cieľ | Počet projektov v oblasti cestovného ruchu, ktoré sa majú podporiť prostredníctvom tematických fondov Európskej investičnej banky | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 170 | OTÁZKA 2 | 2026 | Podpora najmenej 170 projektov v oblasti cestovného ruchu;  Podpora poskytovaná prostredníctvom tematických fondov Európskej investičnej banky je zameraná na:   * podpora inovačných investícií do digitálnej transformácie * zvýšenie ponuky služieb pre cestovný ruch * podpora procesov zlučovania spoločností |
| M1C3 – 30 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť cestovného ruchu  podniky | Cieľ | Tematické fondy Európskej investičnej banky:  Vyplatenie do fondu v celkovej výške 350000000 EUR | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 350 000 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Vyplatenie je v súlade s investičnou politikou vymedzenou v čiastkovom cieli. |
| M1C3 – 31 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Cieľ | Národný fond cestovného ruchu:  Vyplatenie do fondu v celkovej výške 150 000 000 EUR na kapitálovú podporu | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 150 000 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Vyplatenie je v súlade s investičnou politikou vymedzenou v čiastkovom cieli. |
| M1C3 – 32 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Cieľ | Počet podnikov cestovného ruchu, ktoré sa majú podporiť prostredníctvom záručného fondu pre MSP | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Najmenej 1000 podnikov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu podporovaných zo záručného fondu pre MSP. |
| M1C3 – 33 | Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Cieľ | Počet podnikov, ktoré sa majú podporiť prostredníctvom rotačného fondu Fondo (prvá séria) | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 300 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Najmenej 300 podnikov podporovaných fondom Fondo Rotativo;  Intervencie financované prostredníctvom fondu Fondo Rotativo zahŕňajú:   * zásahy do rekvalifikácie energie * intervencie týkajúce sa obalových konštrukcií budov a renovácie podľa článku 3 ods. 1 písm. b) DPR 380/2001 (jednotný text legislatívnych a regulačných ustanovení o budovách) * intervencie na odstránenie architektonických prekážok. * zásahy úplnej alebo čiastočnej výmeny klimatizačných systémov. * nákup nábytku a vybavenia určeného výlučne pre ubytovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahuje tento dekrét * intervencie na prijatie protiseizmických opatrení * renovácia súčiastok zariadenia. * realizácia tepelných bazénov a nadobudnutie vybavenia a prístrojov potrebných na vykonávanie kúpeľných činností a na veľtrhy na obnovu výstavných štruktúr. |
| M1C3 – 34 | Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Cieľ | Počet nehnuteľností rekonštruovaných na účely cestovného ruchu Národným fondom cestovného ruchu |  | Počet | 0 | 12 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Národný fond cestovného ruchu obnovil najmenej 12 nehnuteľností na účely cestovného ruchu, ktoré by vzhľadom na pákový efekt mohli dosiahnuť 17 nehnuteľností.  Podpora z národného fondu cestovného ruchu je zameraná na:   * Investície do inovácií v oblasti produktov, procesov a riadenia s cieľom podporiť digitálnu transformáciu poskytovania služieb cestovného ruchu, * Investície zabezpečujú kvalitu noriem turistickej pohostinnosti * podpora agregácie a rozvoja podnikateľských sietí. |
| M1C3 – 35 | Investície – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pre turistické skvelé podujatia | Míľnik | Podpísanie každej dohody o šiestich projektoch medzi ministerstvom cestovného ruchu a príjemcami/vykonávacími orgánmi | Uverejnenie programovej dohody medzi ministerstvom cestovného ruchu, mestom Rím-hlavné mesto a ostatnými zúčastnenými aktérmi | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Dohody sa podpíšu v prípade týchto šiestich projektov:   Rímske kultúrne dedičstvo pre ďalšiu generáciu EÚ; Od Pagana Ríma po Kresťa Ríma – Jubilee cesty; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Rómovia 4.0; 6) #Amanotesa  Zoznam príjemcov/vykonávacích orgánov zahŕňa: Hlavné mesto Rím; Archeologická superintenzencia kultúrneho, environmentálneho a krajinného dedičstva Ríma (MIC); Archeologický park Colosseum; Archeologický park Appia Antica; Rímsky diecéza; Ministerstvo cestovného ruchu; Región Lazio.  Pred výzvou na predkladanie ponúk sa spolu so súvisiacimi zdrojmi vymedzia kritériá výberu a udeľovania, ako aj špecifiká projektov.  Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov musí byť v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M1C3 – 36 | —Investície – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU na skvelé turistické podujatia | Cieľ | Počet kultúrnych a turistických pamiatok, ktorých rekvalifikácia bola ukončená | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 200 | OTÁZKA 2 | 2026 | Investícia zahŕňa intervencie, ktoré sa vzťahujú na:   * obnova a obnova kultúrneho a mestského dedičstva a komplexov s vysokou historicko-architektickou hodnotou mesta Rím pre investičnú líniu „Rumunské kultúrne dedičstvo pre EÚ – Ďalšiu generáciu“; * zlepšenia, bezpečnosti, antiseizmickej konsolidácie, obnovy miest a budov historického významu a archeologických ciest pre investičnú líniu „Jubile paths“; * prestavba lokalít v okrajových oblastiach pre investičnú položku „#LaCittàCondivisa“; * intervencie do parkov, historických záhrad, vily a fontánok pre investičnú linku #Mitingodiverde; * digitalizácia kultúrnych služieb a vývoj aplikácií pre turistov alebo investičnej linky č. #Roma. 4.0; * intervencie na zvýšenie ponuky kultúrnej ponuky periférií na sociálnu integráciu pre investičnú líniu #Amanotesa.   Investícia zahŕňa rekvalifikáciu aspoň v 5 archeologických/kultúrnych lokalitách pre investičnú líniu „Rumunské kultúrne dedičstvo pre EÚ – Ďalšiu generáciu“ najmenej 125 archeologických/kultúrnych pamiatok pre „dobrovoľné cesty“; najmenej 50 archeologických/kultúrnych lokalít pre #Lacittàcondivisa; najmenej 15 archeologických/kultúrnych lokalít pre #Mitingodiverde, najmenej 5 archeologických/kultúrnych lokalít pre Rómov 4.0  Uspokojivé dosiahnutie cieľa závisí aj od dokončenia všetkých projektov investičného riadku „#Amanotesa“ a od dostupnosti aplikácie „CaputMundi – Roma4U“ pre verejnosť. |

## D. ZLOŽKA 1: MISIE 2 Obehové hospodárstvo, agropotravinárska a zelená transformácia

Táto zložka talianskeho plánu obnovy a odolnosti zahŕňa investície a reformy v oblasti odpadového hospodárstva, obehového hospodárstva, podpory agropotravinových hodnotových reťazcov a zelenej transformácie. Tieto reformy a investície dopĺňajú reformy na zvýšenie hospodárskej súťaže v oblasti odpadového hospodárstva a miestnych verejných služieb v rámci reformnej zložky podnikateľského prostredia a zlepšenie spotreby vody v poľnohospodárstve. Táto zložka je reakciou na odporúčania pre jednotlivé krajiny zamerané na investície do zelenej transformácie, a to aj do obehového hospodárstva.

Investície a reformy v rámci tejto zložky prispejú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „zamerania investícií na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] odpadové a vodné hospodárstvo“ (odporúčanie 3, 2020) a „zamerania hospodárskej politiky súvisiacej s investíciami na [...] a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia aj regionálne rozdiely“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3, 2019).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

### **D.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Obehového hospodárstva

Reforma 1.1 – Národná stratégia pre obehové hospodárstvo

Táto reforma pozostáva z prijatia širokej národnej stratégie pre obehové hospodárstvo, ktorá zahŕňa nový digitálny systém vysledovateľnosti odpadu, daňové stimuly na podporu recyklačných činností a využívania druhotných surovín, revíziu environmentálneho zdaňovania, právo na opätovné použitie a opravu, reformu rozšírenej zodpovednosti výrobcu a konzorcií, podporu existujúcich regulačných nástrojov (ako sú právne predpisy o ukončení odpadu a minimálne environmentálne kritériá v rámci zeleného verejného obstarávania) a podporu projektu priemyselnej symbiózy. Reforma rozšírenej zodpovednosti výrobcu a systému konzorcií sa zameria aj na potrebu efektívnejšieho využívania environmentálneho príspevku s cieľom zabezpečiť uplatňovanie transparentných a nediskriminačných kritérií. Vytvorí sa osobitný dozorný orgán s cieľom monitorovať fungovanie a účinnosť systémov konzorcií pod vedením ministerstva pre ekologickú transformáciu (MITE). Opatrenie sa týka všetkých konzorcií (nielen baliaceho systému CONAI).

Reforma 1.3 – Technická podpora pre miestne orgány

Táto reforma pozostáva z technickej podpory miestnych orgánov zo strany vlády pri vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a vnútroštátnych právnych predpisov, pri vypracúvaní plánov a projektov týkajúcich sa nakladania s odpadom a postupov verejného obstarávania. Podporou postupov verejného obstarávania sa zabezpečí, aby sa koncesie v oblasti nakladania s odpadom udeľovali transparentným a nediskriminačným spôsobom, čím sa zvýšia konkurenčné postupy na dosiahnutie lepších noriem pre služby vo verejnom záujme. Touto reformou sa preto podporuje vykonávanie reforiem odpadového hospodárstva navrhnutých v rámci zložky reformy podnikateľského prostredia. Technická podpora sa vzťahuje aj na zelené verejné obstarávanie.

Investícia 2.1 – logistika pre agropotravinársky, rybársky a akvakultúrny sektor, lesníctvo, kvetinárstvo a rastlinný chov

Toto opatrenie spočíva v poskytovaní podpory na hmotné a nehmotné investície (ako sú skladovacie zariadenia pre poľnohospodárske suroviny, transformácia a ochrana surovín, digitalizácia logistiky a infraštruktúrne zásahy na potravinových trhoch), investície do prepravy potravín a logistiky s cieľom znížiť environmentálne a hospodárske náklady a inovácie výrobných procesov, presné poľnohospodárstvo a vysledovateľnosť (napríklad blockchain). Výberové kritériá musia byť v súlade s posúdením potrieb vypracovaným v rámci strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky ministerstvom poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej politiky. Cieľom opatrenia je podporiť znižovanie emisií vo fáze dopravy a logistiky v agropotravinárskom odvetví prostredníctvom elektrických vozidiel a dopravných systémov a podporiť digitalizáciu odvetvia a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov.

Investícia 2.2 – Agrisolarský park

Toto opatrenie spočíva v poskytnutí podpory na investície do výrobných konštrukcií v poľnohospodárskom, živočíšnom a poľnohospodársko-priemyselnom sektore, na odstránenie a likvidáciu existujúcej strechy a výstavbu novej izolovanej strechy, na vytvorenie systémov automatizovaného vetrania a/alebo chladenia a na inštaláciu solárnych panelov, inteligentného riadenia tokov a akumulátorov.

Investícia 2.3 – Inovácie a mechanizácia v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva

Toto opatrenie spočíva v poskytnutí podpory na investície do hmotného a nehmotného majetku zamerané na:

* poľnohospodárske inovácie a mechanizácia, najmä terénne stroje;
* inovácie v procesoch transformácie, skladovania a balenia extra panenského olivového oleja.

Terénne stroje musia byť s nulovými emisiami alebo prevádzkované výlučne s biometánom v súlade s kritériami stanovenými v smernici 2018/2001 (smernica RED II). Výrobcovia biopaliva a biometánu a biopaliva musia predložiť osvedčenia (dôkaz udržateľnosti) vydané nezávislými hodnotiteľmi, ako sa stanovuje v smernici 2018/2001. Prevádzkovateľ zakúpi osvedčenia o záruke pôvodu zodpovedajúce očakávanému použitiu paliva.

Investícia 3.3 – Kultúra a informovanosť o environmentálnych témach a výzvach

Tieto investície pozostávajú z navrhovania a výroby digitálneho obsahu s cieľom zvýšiť informovanosť o environmentálnych a klimatických výzvach. Digitálny obsah pozostáva z podcastov, školských vyučovacích hodín, videí a článkov. Vytvorí sa online bezplatná platforma s cieľom stať sa najkomplexnejším „registrom“ vzdelávacích a rekreačných materiálov na témy súvisiace so životným prostredím. Očakáva sa, že výroba digitálneho obsahu bude zahŕňať kľúčových vplyvných osobností. Príkladmi tém, ktoré sa riešia rôznymi kanálmi, môžu byť: pravidlá prechodu, energetický mix a úloha obnoviteľných zdrojov energie, zmena klímy, udržateľnosť atmosféry a globálne teploty, skrytá úloha oceánov, zásoby vody, individuálna a organizačná ekologická stopa, obehové hospodárstvo a nové poľnohospodárstvo.

### **D.2.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M2C1 – 1 | Reforma 1.1 – Národná stratégia pre obehové hospodárstvo | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky o prijatí národnej stratégie pre obehové hospodárstvo | Ustanovenie ministerskej vyhlášky o nadobudnutí účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Ministerská vyhláška o prijatí národnej stratégie pre obehové hospodárstvo obsahuje aspoň tieto opatrenia:   * nový digitálny systém vysledovateľnosti odpadu, ktorý na jednej strane podporí rozvoj sekundárneho trhu so surovinami (poskytnutím jasného rámca pre dodávky druhotných surovín) na strane druhej kontrolné orgány pri predchádzaní nezákonnému nakladaniu s odpadom a boji proti nemu. * daňové stimuly na podporu recyklačných činností a využívania druhotných surovín; * revízia systému environmentálneho zdaňovania odpadu s cieľom dosiahnuť, aby recyklácia bola vhodnejšia ako skládkovanie a spaľovanie na celom území štátu; * právo na opätovné použitie a opravu; * reforma rozšírenej zodpovednosti výrobcu a konzorcií s cieľom podporiť dosiahnutie cieľov EÚ vytvorením osobitného dozorného orgánu pod vedením MITE s cieľom monitorovať fungovanie a účinnosť systémov konzorcií; * podpora existujúcich regulačných nástrojov: Právne predpisy o ukončení odpadu (vnútroštátne a regionálne), minimálne environmentálne kritériá (CAM) v rámci zeleného verejného obstarávania. Vývoj/aktualizácia EOW a CAM sa osobitne zameria na stavebníctvo, textil, plasty, odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). * podpora projektu priemyselnej symbiózy prostredníctvom regulačných a finančných nástrojov.) |
| M2C1 – 2 | Reforma 1.3 – Technická podpora pre miestne orgány | Míľnik | Schválenie dohody o vypracovaní akčného plánu budovania kapacít na podporu miestnych verejných orgánov | Uverejnenie schválenej dohody na webovom sídle ministerstva | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Schváli sa dohoda o vypracovaní akčného plánu budovania kapacít na podporu miestnych verejných orgánov pri vykonávaní minimálnych environmentálnych kritérií (CAM) stanovených zákonom (legislatívny dekrét č. 50/2016 o verejnom obstarávaní) v rámci zeleného verejného obstarávania (GPP) a začatia podpornej akcie.  Technickú podporu miestnym orgánom (regiónom, provinciám a obciam) zabezpečuje vláda (ministerstvo ekologickej transformácie, ministerstvo pre hospodársky rozvoj a iné relevantné) prostredníctvom interných spoločností. Technická podpora sa vzťahuje na:   * technickú pomoc pri vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a vnútroštátnych právnych predpisov; * podpora rozvoja plánov a projektov týkajúcich sa nakladania s odpadom; * podpora postupov verejného obstarávania, a to aj s cieľom zabezpečiť, aby sa koncesie v oblasti nakladania s odpadom udeľovali transparentným a nediskriminačným spôsobom, čím sa zvýšia konkurenčné postupy na dosiahnutie lepších noriem pre verejné služby.   Ministerstvo pre ekologickú transformáciu vypracuje osobitný akčný plán budovania kapacít s cieľom podporiť miestne verejné orgány a profesionálnych verejných obstarávateľov pri uplatňovaní minimálnych environmentálnych kritérií (CAM) stanovených zákonom (legislatívny dekrét č. 50/2016 o verejnom obstarávaní) v rámci zeleného verejného obstarávania (GPP). |
| M2C1 – 3 | Investícia 2.1: Logistický plán pre agropotravinársky sektor, sektor rybolovu a akvakultúry, lesníctva, kvetinárstva a rastlinnej škôlky | Míľnik | Uverejnenie konečného poradia v rámci systému logistických stimulov | Uverejnenie na webovom sídle ministerstva alebo akéhokoľvek iného podporného kanála | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Konečné poradie sa určí vo vyhláške o schválení.  Logistický stimulačný systém zahŕňa:  a) kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), a to prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.  záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 bude predstavovať aspoň 32 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  záväzok, že digitálny príspevok investície podľa metodiky uvedenej v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) 2021/241 bude predstavovať aspoň 27 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  záväzok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a ukončenia schémy. |
| M2C1 – 4 | Investícia 2.2: Agrosolárny park | Cieľ | Pridelenie zdrojov príjemcom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | 30 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Identifikácia prijímajúcich projektov, ktorých celková hodnota predstavuje aspoň 30 % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu. Investícia sa realizuje prostredníctvom dvoch rôznych postupov, ktoré už existujú a refinancujú sa. V týchto postupoch sa stanovuje vyplácanie úverov spoločnostiam, ktoré spĺňajú požiadavky a predkladajú žiadosť. |
| M2C1 – 5 | Investícia 2.2: Agrosolárny park | Cieľ | Pridelenie zdrojov príjemcom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 19 | 32 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Určia sa prijímajúce projekty, ktorých celková hodnota predstavuje aspoň 32 % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu. V postupe udeľovania sa stanovuje vyplácanie grantov alebo iných stimulov spoločnostiam, ktoré spĺňajú požiadavky a predkladajú žiadosť. |
| M2C1 – 6 | Investícia 2.2: Agrosolárny park | Cieľ | Pridelenie zdrojov príjemcom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 32 | 63.5 | OTÁZKA 2 | 2024 | Identifikácia prijímajúcich projektov, ktorých celková hodnota predstavuje aspoň 63,5 % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu. V postupe udeľovania sa stanoví vyplácanie grantov alebo iných stimulov spoločnostiam, ktoré spĺňajú požiadavky a predložia žiadosť. |
| M2C1 – 6bis | Investícia 2.2: Agrosolárny park | Cieľ | Pridelenie zdrojov príjemcom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 63.5 | 100 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Identifikácia prijímajúcich projektov, ktorých celková hodnota predstavuje aspoň 100 % dodatočných finančných zdrojov pridelených na investíciu. V postupe udeľovania sa stanovuje vyplácanie grantov alebo iných stimulov spoločnostiam, ktoré spĺňajú požiadavky a predkladajú žiadosť. |
| M2C1 – 7 | Investície 2.3: Inovácie a mechanizácia v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva | Cieľ | Uverejnenie konečného poradia s identifikáciou konečných prijímateľov. | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 10 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Identifikácia aspoň 10000 konečných prijímateľov na investície do inovácií v obehovom hospodárstve a biohospodárstve.  Investície zohľadňujú aspoň jednu z týchto možností:  — Nahradenie ďalších  znečisťujúce terénne vozidlá  Zavedenie presného poľnohospodárstva a strojov pre poľnohospodárstvo 4.0  Nahradenie zastaranejších zariadení pre lisovne olív  Na dosiahnutie súladu s Do-No—  Zásada „výrazne pojazdných vozidiel“ znamená, že terénne vozidlá musia mať nulové emisie alebo musia byť prevádzkované výlučne s biometánom, ktorý musí spĺňať kritériá stanovené v smernici 2018/2001 (smernica RED II).  Výrobcovia biopaliva a biometánu a biopaliva musia predložiť osvedčenia (dôkaz udržateľnosti) vydané nezávislými hodnotiteľmi, ako sa stanovuje v smernici 2018/2001.  Prevádzkovateľ zakúpi osvedčenia o záruke pôvodu zodpovedajúce očakávanému použitiu paliva. |
| M2C1 – 8 | Investície 2.3: Inovácie a mechanizácia v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva | Cieľ | Podpora investícií do inovácií v obehovom hospodárstve a biohospodárstve | NEUVEDENÉ | Počet | 10 000 | 15 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 15000 konečných prijímateľov dostalo po dokončení projektov podporu na platené investície do inovácií v obehovom hospodárstve a biohospodárstve.  Podporované investície sú:  - Nahradenie viac znečisťujúcich terénnych vozidiel  - Zavedenie presného poľnohospodárstva  - Nahradenie zastaraných zariadení pre lisovne olív  S cieľom dodržať zásadu „nespôsobovať významnú škodu“ musia byť terénne vozidlá s nulovými emisiami alebo prevádzkované výlučne s biometánom, ktorý musí spĺňať kritériá stanovené v smernici 2018/2001 (smernica RED II).  Výrobcovia biopaliva a biometánu a biopaliva musia predložiť osvedčenia (dôkaz udržateľnosti) vydané nezávislými hodnotiteľmi, ako sa stanovuje v smernici 2018/2001. Prevádzkovateľ zakúpi osvedčenia o záruke pôvodu zodpovedajúce očakávanému použitiu paliva. |
| M2C1 – 9 | Investícia 2.2: Agrosolárny park | Cieľ | Agrovoltaická výroba elektrickej energie | NEUVEDENÉ | kW | 0 | 1 383 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Inštalovaná kapacita výroby solárnej energienajmenej 1 383 000 kW |
| M2C1 – 10 | Investícia 2.1: Logistický plán pre agropotravinársky sektor, sektor rybolovu a akvakultúry, lesníctva, kvetinárstva a rastlinnej škôlky | Cieľ | Intervencie na zlepšenie logistiky v odvetviach agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a rastlinných škôlok | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 48 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 48 intervencií na zlepšenie logistiky v agropotravinárskom sektore, odvetví rybolovu a akvakultúry, lesníctva, kvetinárstva a rastlinnej odchovne. |
| M2C1 – 11 | Investícia 3.3: Kultúra a informovanosť o environmentálnych témach a výzvach | Míľnik | Spustenie webovej platformy a zmluvy s autormi | Oznámenie o podpísaní zmluvy s výrobcami obsahu | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Verejné spustenie webovej platformy a podpis konečných dohôd s „výrobcami obsahu“. Projekty sú zamerané na vývoj najmenej 180 podcastov, videozáznamov špecifických pre školy a videozáznamov, ktoré sú k dispozícii na webovej platforme o environmentálnej transformácii. |
| M2C1 – 12 | Investícia 3.3: Kultúra a informovanosť o environmentálnych témach a výzvach | Cieľ | Audiovizuálny materiál o environmentálnej transformácii | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 180 | OTÁZKA 2 | 2026 | Aspoň 180 podcastov, školských videozáznamov a videoobsahov vytvorených a v priamom prenose na webovej platforme |

### **D.3.** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Reforma 1.2 – Národný program odpadového hospodárstva

Táto reforma pozostáva z prijatia rozsiahleho národného programu odpadového hospodárstva zameraného na najvyššiu úroveň prípravy na opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie odpadu, prispôsobenie siete zariadení potrebných na integrované nakladanie s odpadom, minimalizácia konečného zneškodnenia ako konečnej a zostatkovej možnosti, vytvorenie monitorovacích systémov, zabránenie začatiu nových postupov v prípade nesplnenia povinnosti proti Taliansku, riešenie nízkeho zberu odpadu, odrádzanie od skládkovania a zabezpečenie komplementárnosti s regionálnymi programami v oblasti odpadu, umožnenie dosiahnutia cieľov európskych a vnútroštátnych právnych predpisov o odpade a boj proti nezákonnému skládkovaniu odpadu a spaľovaniu na otvorenom priestranstve.

Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení

Táto investícia spočíva v zlepšení a mechanizácii siete obcí na triedený zber odpadu, výstavbe nových zariadení na spracovanie/recykláciu organického odpadu, hybridných, sklenených a papierových obalov a inovačných zariadení na spracovanie/recykláciu, ktoré sa zaoberajú likvidáciou osobných adsorbentov (PAD), kalom z odpadovej vody, koženým odpadom a textilným odpadom.

Investícia 1.2 – Obehové hospodárstvo: „hlavné“ projekty

Tieto investície pozostávajú z podpory zlepšenia siete triedeného zberu, a to aj prostredníctvom digitalizácie procesov a/alebo logistiky, a zariadení na spracovanie/recykláciu pre tieto odvetvia:

* Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) vrátane lopatiek veterných turbín a fotovoltických panelov;
* Papierenský/papierový priemysel;
* Recyklácia plastového odpadu (mechanická, chemická recyklácia, „Plastické centrá“) vrátane morského plastového odpadu (MPL). V tejto oblasti sa podporujú projekty priemyselnej symbiózy vo forme „obvodných obvodov“ s cieľom zabezpečiť úplné opätovné použitie vedľajších produktov recyklácie plastov a vytvoriť tovar s vysokou pridanou hodnotou;
* Textil („textilné centrá“).

Okrem toho sa vytvorí globálny monitorovací systém na boj proti nezákonnému dumpingu pomocou satelitov, dronov a technológií umelej inteligencie (ďalší opis celkovej intervencie je uvedený v *investícii 1.1 – Vykonávanie pokročilého a integrovaného systému monitorovania a prognóz* v zložke misie 2 4). Globálny monitorovací systém spolu s navrhovanými opatreniami týkajúcimi sa vysledovateľnosti odpadu podporuje miestne kontrolné orgány a poriadkové sily pri prevencii, kontrole a boji proti nezákonnému ukladaniu odpadu a organizovanej trestnej činnosti v oblasti nakladania s odpadom.

Investícia 3.1 – Zelené ostrovy

Tieto investície pozostávajú z financovania a realizácie projektov v oblasti energetiky (ako sú obnoviteľné zdroje energie, siete a energetická efektívnosť), vody (napríklad odsoľovanie), dopravy (ako sú cyklistické trasy, autobusy a lode s nulovými emisiami) a odpadu (napríklad separácia odpadu) na 19 neprepojených malých ostrovoch. Biometán musí spĺňať kritériá stanovené v smernici 2018/2001 (smernica RED II). Výrobcovia biopaliva a biometánu a biopaliva musia predložiť osvedčenia (dôkaz udržateľnosti) vydané nezávislými hodnotiteľmi, ako sa stanovuje v smernici 2018/2001. Prevádzkovateľ zakúpi osvedčenia o záruke pôvodu zodpovedajúce očakávanému použitiu paliva. S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[34]](#footnote-35); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[35]](#footnote-36); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[36]](#footnote-37) a mechanických biologických čistiarní[[37]](#footnote-38); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa vybrali len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 3.2 – Zelené komunity

Táto investícia pozostáva z podpory vidieckych a horských území, ktoré majú v úmysle vyváženým spôsobom využívať svoje hlavné zdroje (tzv. zelené spoločenstvá) prostredníctvom investícií najmä do týchto oblastí:

* integrované a certifikované riadenie agrolesníckeho dedičstva („aj prostredníctvom výmeny kreditov vyplývajúcich zo zachytávania oxidu uhličitého, riadenia biodiverzity a certifikácie dodávateľského reťazca dreva“);
* integrované a certifikované hospodárenie s vodnými zdrojmi;
* výroba energie z miestnych obnoviteľných zdrojov, ako sú mikrovodné elektrárne, biomasa, bioplyn, veterná energia, kogenerácia a biometán;
* rozvoj udržateľného cestovného ruchu („spôsobilý zdokonaliť miestne produkty“);
* výstavba a udržateľné riadenie fondu budov a infraštruktúry modernej hory;
* energetická účinnosť a inteligentná integrácia zariadení a sietí;
* trvalo udržateľný rozvoj výrobných činností (produkcia nulového odpadu);
* integrácia služieb mobility;
* rozvoj udržateľného poľnohospodárskeho modelu („ktorý je zároveň nezávislý od energie prostredníctvom výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v odvetviach elektrickej energie, tepelnej energie a dopravy“).
* S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[38]](#footnote-39); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[39]](#footnote-40); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[40]](#footnote-41) a mechanických biologických čistiarní[[41]](#footnote-42); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa vybrali len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 3.4 – Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv o dodávateľských reťazcoch v agropotravinárskom odvetví, sektore rybolovu a akvakultúry, lesníctva, kvetinárstva a rastlinnej odchovne

Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do nástroja Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FKF) s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v sektoroch agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a rastlinných škôlok v Taliansku. Nástroj funguje prostredníctvom poskytovania grantov a dotovaných úverov priamo prostredníctvom ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare). Suma nástroja je 2 miliardy EUR vrátane poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť agentúre ISMEA.

Nástroj riadi ISMEA ako implementujúci partner. Fond zahŕňa tieto skupiny výrobkov:

* Podporovať podniky, skupiny podnikov alebo združenia poľnohospodárskych výrobcov, ako aj organizácie venujúce sa výskumu a šíreniu poznatkov v agropotravinárskom sektore, rybolove a akvakultúre, lesnom hospodárstve, kvetinárstve a rastlinných škôlkach zlepšením výrobných procesov zahrnutím kombinácie činností medzi tieto oblasti:
  + Zlepšiť environmentálnu udržateľnosť výrobných procesov investíciami do hmotného a nehmotného majetku s cieľom podstatne zvýšiť efektívnosť spotreby energie, vody a zdrojov v rámci cielených výrobných procesov;
  + Investície do projektov v oblasti znalostí, odbornej prípravy, výskumu a inovácií, transferu technológií a vývoja, ktoré môžu podporiť aj reorganizáciu vzťahov medzi rôznymi aktérmi v dodávateľskom reťazci s cieľom zvýšiť udržateľnosť výrobných procesov;
  + Investície do digitalizácie podnikov vrátane elektronického obchodu a vznikajúcich technológií;
  + Inštalácia fotovoltických a solárnych panelov

Cieľom opatrenia je znížiť emisie skleníkových plynov, plytvanie potravinami a používanie pesticídov a antimikrobiálnych látok, zlepšiť energetickú efektívnosť a zvýšiť výrobu a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov.

S cieľom realizovať investície do nástroja ministerstvo a ISMEA podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné investičné rozhodnutie fondu prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšina hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
   1. Opis finančného produktu (finančných produktov) a oprávnených konečných príjemcov.
   2. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
   3. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia,[[42]](#footnote-43)ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty;[[43]](#footnote-44)iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami[[44]](#footnote-45) a mechanickými biologickými čistiarňami[[45]](#footnote-46).
   4. Požiadavka, aby koneční príjemcovia fondu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
3. Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka na reinvestovanie akýchkoľvek spätných tokov v súlade s investičnou politikou nástroja.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
   1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
   2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu.
   3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviaže financovať operáciu.
   4. Povinnosť vykonávať audity ex post založené na riziku v súlade s plánom auditu agentúry ISMEA. Týmito auditmi sa overí i) účinnosť systémov kontroly vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami v oblasti klímy a digitálneho označovania v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a s prílohou VII k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia fondu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok uplatniteľnej vykonávacej dohody a dohôd o financovaní.
5. Požiadavky na investície v oblasti klímy realizované implementujúcim partnerom: najmenej 924 000 000 EUR investície do fondu z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti prispieva k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.[[46]](#footnote-47)

Vykonávanie opatrenia sa dokončí prevodom celkovej sumy zdrojov fondu do fondu ISMEA do 31. augusta 2026.

### **D.4.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M2C1 – 13 | Reforma 1.2 – Národný program odpadového hospodárstva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky o národnom programe odpadového hospodárstva | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Ministerská vyhláška o národnom programe odpadového hospodárstva obsahuje aspoň tieto ciele:  dosiahnuť najvyššiu úroveň prípravy na opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie odpadu, dosiahnuť aspoň ciele stanovené v článku 181 legislatívneho dekrétu 152/06 a zohľadniť aj systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu;   1. prispôsobiť sieť zariadení potrebnú na integrované nakladanie s odpadom – s cieľom rozvíjať obehové hospodárstvo – zabezpečiť potrebné kapacity na dosiahnutie cieľov uvedených v písmene a) a následne minimalizovať konečné zneškodnenie ako konečnú a zostatkovú možnosť v súlade so zásadou blízkosti a s prihliadnutím na ciele predchádzania vzniku odpadu vymedzené v rámci vnútroštátneho plánovania predchádzania vzniku odpadu stanoveného v článku 180 legislatívneho dekrétu 152/06; 2. zaviesť primerané monitorovanie vykonávania programu s cieľom umožniť neustále overovanie súladu s jeho cieľmi a prípadnú potrebu prijať nápravné nástroje na dosiahnutie plánovaných opatrení; 3. zabrániť začatiu nových postupov v prípade nesplnenia povinnosti proti Talianskej republike za nevykonanie európskych nariadení o plánovaní odpadového cyklu; 4. bojovať proti nízkemu zberu odpadu a odrádzať od skládkovania (pozri aj národnú stratégiu pre obehové hospodárstvo); 5. regionálne zariadenie na nakladanie s odpadmi dopĺňa národný program odpadového hospodárstva; 6. preklenúť medzery v odpadovom hospodárstve a regionálne rozdiely, pokiaľ ide o kapacitu zariadení a normy kvality, ktoré existujú medzi rôznymi regiónmi a oblasťami štátneho územia, s cieľom obnoviť oneskorenia;   h) dosiahnuť súčasné a nové ciele stanovené európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi;  I)na boj proti nezákonnému skládkovaniu a spaľovaniu na otvorenom priestranstve (napr. v oblasti Terra dei Fuochi) prostredníctvom opatrení vrátane zavedenia nového systému vysledovateľnosti odpadu, podporený globálny monitorovací systém na boj proti nezákonnému skládkovaniu sa vyvinie pomocou satelitov, dronov a technológií umelej inteligencie (AI). |
| M2C1 – 14 | Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení;  Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky. | Prijatie ministerskej vyhlášky o schválení výberových kritérií projektov navrhnutých obcami. | Publikácia v Gazzetta Ufficiale | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 3 | 2021 | Ministerská vyhláška o schválení kritérií výberu projektov navrhnutých obcami nadobúda účinnosť.  Ministerská vyhláška stanovuje, že projekty sa vyberajú spomedzi týchto kritérií:   * Súlad s právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi a európskym akčným plánom pre obehové hospodárstvo, * Očakávané zlepšenie cieľov recyklácie * Súlad s regionálnymi a vnútroštátnymi plánovacími nástrojmi, * Prínos k riešeniu porušení právnych predpisov EÚ, synergie s inými odvetvovými plánmi (napr. PNIEC) a/alebo inými zložkami plánu, inovačné technológie založené na skúsenostiach v plnom rozsahu, * Technická kvalita návrhu. * Súlad a komplementárnosť s programami politiky súdržnosti a podobnými projektmi financovanými prostredníctvom iných nástrojov EÚ a vnútroštátnych nástrojov   Intervencie nezahŕňajú investície do skládok, úložísk, mechanických biologických čistiarní alebo spaľovní v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“. |
| M2C1 – 15 | Reforma 1.2  Národný program odpadového hospodárstva;  Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení | Cieľ | Zníženie počtu nelegálnych skládok (T1) | NEUVEDENÉ | Počet nelegálnych skládok | 33 | 11 | OTÁZKA 2 | 2024 | Navrhovanými opatreniami sa podporí výstavba nových čistiarní a recyklačných zariadení a technické zlepšenie existujúceho zariadenia. Okrem toho sú opatrenia zamerané na vykonávanie a digitalizáciu siete triedeného zberu s cieľom podporiť a zapojiť občanov do prijímania osvedčených postupov v oblasti nakladania s odpadom.  Navrhovaným zásahom sa zníži počet nelegálnych skládok zahrnutých do konania o porušení NIF 2003/2077 z 33 na 11 (t. j. najmenej 66 %).  Do 31. decembra 2023 sa Európskej komisii zašle najmenej 27 (z 33) žiadostí o zrušenie. Žiadosť o vylúčenie musí obsahovať úplnú analýzu kontaminácie (pôdu a vodu), jasné vysvetlenie sanácie kontaminácie a záruky, že akékoľvek riziko budúcej kontaminácie je vylúčené.  Do 30. júna 2024 sa Európskej komisii zašle najmenej 29 (z 33) žiadostí o zrušenie. Žiadosť o vylúčenie musí obsahovať úplnú analýzu kontaminácie (pôdu a vodu), jasné vysvetlenie sanácie kontaminácie a záruky, že akékoľvek riziko budúcej kontaminácie je vylúčené. |
| M2C1 – 15a | Reforma 1.2  Národný program odpadového hospodárstva:  Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení | Cieľ | Zníženie počtu nelegálnych skládok (T2) | NEUVEDENÉ | Počet nelegálnych skládok | 34 | 14 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Navrhovanými opatreniami sa podporí výstavba nových čistiarní a recyklačných zariadení a technické zlepšenie existujúceho zariadenia. Okrem toho sú opatrenia zamerané na vykonávanie a digitalizáciu siete triedeného zberu s cieľom podporiť a zapojiť občanov do prijímania osvedčených postupov v oblasti nakladania s odpadom. Navrhovaným zásahom sa zníži počet nelegálnych skládok zahrnutých do postupu v prípade nesplnenia povinnosti 2011/2215 z 34 na 14 (t. j. aspoň o 60 %). |
| M2C1 – 15ter | Reforma 1.2  Národný program odpadového hospodárstva:  Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení | Cieľ | Regionálne rozdiely v separovanom zbere | NEUVEDENÉ | Percentuálne body | 22.8 | 20 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Navrhovanými opatreniami sa podporí výstavba nových čistiarní a recyklačných zariadení a technické zlepšenie existujúceho zariadenia. Okrem toho sú opatrenia zamerané na vykonávanie a digitalizáciu siete triedeného zberu s cieľom podporiť a zapojiť občanov do prijímania osvedčených postupov v oblasti nakladania s odpadom. Rozdiel medzi celoštátnym priemerom a regiónom s najhoršími výsledkami v podieloch triedeného zberu sa znižuje na 20 percentuálnych bodov. |
| M2C1 – 15 quater | Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti povinnosti triedeného zberu biologického odpadu | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Povinnosť triedeného zberu biologického odpadu začne platiť do 31. decembra 2023 v súlade s akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo. |
| M2C1 – 16 | Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení | Cieľ | Nepravidelné skládky | NEUVEDENÉ | Počet nelegálnych skládok | 11 | 0 | OTÁZKA 2 | 2026 | Navrhovanými opatreniami sa podporí výstavba nových čistiarní a recyklačných zariadení a technické zlepšenie existujúceho zariadenia. Okrem toho sú opatrenia zamerané na vykonávanie a digitalizáciu siete triedeného zberu s cieľom podporiť a zapojiť občanov do prijímania osvedčených postupov v oblasti nakladania s odpadom. Navrhovaným zásahom sa zníži počet nelegálnych skládok zahrnutých do konania o porušení 2003/2077 z 11 na 0 (t. j. najmenej 100 %). |
| M2C1 – 16a | Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení | Cieľ | Nepravidelné skládky | NEUVEDENÉ | Počet nelegálnych skládok | 14 | 9 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Navrhovanými opatreniami sa podporí výstavba nových čistiarní a recyklačných zariadení a technické zlepšenie existujúceho zariadenia. Okrem toho sú opatrenia zamerané na vykonávanie a digitalizáciu siete triedeného zberu s cieľom podporiť a zapojiť občanov do prijímania osvedčených postupov v oblasti nakladania s odpadom. Navrhovaným zásahom sa zníži počet nelegálnych skládok zahrnutých do postupu v prípade nesplnenia povinnosti 2011/2215 zo 14 na 9 (t. j. aspoň 75 %). |
| M2C1 – 16ter | Reforma 1.2  Národný program odpadového hospodárstva  Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení | Cieľ | Regionálne rozdiely v podieloch triedeného zberu | NEUVEDENÉ | Percentuálne body | 27,6 | 20 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Navrhovanými opatreniami sa podporí výstavba nových čistiarní a recyklačných zariadení a technické zlepšenie existujúceho zariadenia. Okrem toho sú opatrenia zamerané na vykonávanie a digitalizáciu siete triedeného zberu s cieľom podporiť a zapojiť občanov do prijímania osvedčených postupov v oblasti nakladania s odpadom. Navrhovaná intervencia zníži o 20 percentuálnych bodov rozdiel medzi priemernými tromi regiónmi s najlepšími výsledkami a tromi regiónmi s najhoršími výsledkami, pokiaľ ide o mieru separovaného zberu. |
| M2C1 – 17 | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie komunálneho odpadu v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo | NEUVEDENÉ | Miera recyklácie | NEUVEDENÉ | 55 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Miera recyklácie komunálneho odpadu musí dosiahnuť aspoň 55 % [ako sa vymedzuje v článku 11 ods. 2 písm. C) smernice 2008/98/ES o odpade zmenenej smernicou 2018/851]. |
| M2C1 – 17a | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie odpadu z obalov v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo | NEUVEDENÉ | Miera recyklácie | NEUVEDENÉ | 65 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Miera recyklácie odpadu z obalov podľa hmotnosti dosahuje aspoň 65 % [ako sa vymedzuje v článku 6 ods. 1 písm. g) I až VI smernice 94/62/ES o odpadoch z obalov (zmenenej smernicou 2018/852)]. |
| M2C1 – 17ter | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie drevených obalov v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo | NEUVEDENÉ | Miera recyklácie | NEUVEDENÉ | 25 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Miera recyklácie drevených obalov podľa hmotnosti dosahuje aspoň 25 % [ako sa vymedzuje v článku 6 ods. 1 písm. g) I-VI smernice 94/62/ES o odpadoch z obalov (zmenenej smernicou 2018/852)]25 % |
| M2C1 – 17c | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie obalov zo železných kovov v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo | NEUVEDENÉ | Miera recyklácie | NEUVEDENÉ | 70 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Miera recyklácie železných kovových obalov dosahuje podľa hmotnosti aspoň 70 % [ako sa vymedzuje v článku 6 ods. 1 písm. g) I-VI smernice 94/62/ES o odpadoch z obalov (zmenenej smernicou 2018/852)]. |
| M2C1 – 17 quinquies | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie hliníkových obalov v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo | NEUVEDENÉ | Miera recyklácie | NEUVEDENÉ | 50 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Miera recyklácie hliníkových obalov z hľadiska hmotnosti musí dosiahnuť aspoň 50 % [ako sa vymedzuje v článku 6 ods. 1 písm. g) I-VI smernice 94/62/ES o odpadoch z obalov (zmenenej smernicou 2018/852)]. |
| M2C1 – 17 pohlavia | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie sklenených obalov v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo | NEUVEDENÉ | Miera recyklácie | NEUVEDENÉ | 70 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Miera recyklácie sklenených obalov z hľadiska hmotnosti musí dosiahnuť aspoň 70 % [ako sa vymedzuje v článku 6 ods. 1 písm. g) I-VI smernice 94/62/ES o odpadoch z obalov (zmenenej smernicou 2018/852)]. |
| M2C1 – 17 septie | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie papiera a lepenky v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo | NEUVEDENÉ | Miera recyklácie | NEUVEDENÉ | 75 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Miera recyklácie papiera a lepenky z hľadiska hmotnosti musí dosiahnuť aspoň 75 % [ako sa vymedzuje v článku 6 ods. 1 písm. g) I-VI smernice 94/62/ES o odpadoch z obalov (zmenenej smernicou 2018/852)]. |
| M2C1 – 17 octies | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie plastových obalov v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo | NEUVEDENÉ | Miera recyklácie | NEUVEDENÉ | 50 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Miera recyklácie plastových obalov z hľadiska hmotnosti dosahuje aspoň 50 % [ako sa vymedzuje v článku 6 ods. 1 písm. g) I-VI smernice 94/62/ES o odpadoch z obalov (zmenenej smernicou 2018/852)]. |
| M2C1 – 17 noní | Reforma 1.1  Národný program pre obehové hospodárstvo;  Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti triedeného zberu zložiek nebezpečného odpadu vyprodukovaného domácnosťami a textilom | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Nadobudnutie účinnosti triedeného zberu zložiek nebezpečného odpadu vyprodukovaného domácnosťami a textilom v súlade s akčným plánom pre obehové hospodárstvo. |
| M2C1 – 18 | Investícia 3.1: Zelené ostrovy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti dekrétu riaditeľa | Ustanovenie vyhlášky o nadobudnutí účinnosti zákona | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 3 | 2022 | Riaditeľský dekrét schvaľuje poradie projektov týkajúcich sa výsledkov verejného oznámenia. Výberové konanie zahŕňa:  a) kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), a to prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.  záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 bude predstavovať aspoň 37 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  záväzok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a ukončenia schémy.  Možné oblasti intervencií sú:   * integrované a certifikované riadenie agrolesníckeho dedičstva („aj prostredníctvom výmeny kreditov vyplývajúcich zo zachytávania oxidu uhličitého, riadenia biodiverzity a certifikácie dodávateľského reťazca dreva“); * integrované a certifikované hospodárenie s vodnými zdrojmi; * výroba energie z miestnych obnoviteľných zdrojov, ako sú mikrovodné elektrárne, biomasa, bioplyn, veterná energia, kogenerácia a biometán; * rozvoj udržateľného cestovného ruchu („spôsobilý zdokonaliť miestne produkty“); * výstavba a udržateľné riadenie fondu budov a infraštruktúry modernej hory; * energetická účinnosť a inteligentná integrácia zariadení a sietí; * trvalo udržateľný rozvoj výrobných činností (produkcia nulového odpadu); * integrácia služieb mobility; * rozvoj udržateľného poľnohospodárskeho modelu („ktorý je tiež nezávislý od energie prostredníctvom výroby a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v odvetviach elektrickej energie, tepelnej energie a dopravy“).   Biometán musí spĺňať kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov stanovené v článkoch 29 – 31 a pravidlá týkajúce sa biopalív na báze potravín a krmív stanovené v článku 26 smernice (EÚ) 2018/2001 o energii z obnoviteľných zdrojov (REDII) a súvisiace vykonávacie a delegované akty s cieľom umožniť, aby opatrenie bolo v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ a s príslušnými požiadavkami uvedenými v poznámke pod čiarou č. 8 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241. |
| M2C1 – 19 | Investícia 3.1: Zelené ostrovy | Cieľ | Realizácia integrovaných projektov na malých ostrovoch | NEUVEDENÉ | Počet malých ostrovov | 0 | 19 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 19 malých ostrovov implementujúcich dokončené integrované projekty zahŕňajúce aspoň tri rôzne typy intervencií.  Príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 celkovo predstavuje aspoň 37 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  Oprávnené intervencie na financovanie sú:   * intervencie v oblasti energetickej efektívnosti; * rozvoj a/alebo modernizácia služieb a infraštruktúr kolektívnej mobility; autobusy a člny poháňané elektrickou energiou; prístrešky pre služby verejnej dopravy; spoločné využívanie automobilov, spoločné využívanie bicyklov, spoločné využívanie kolobežiek; * výstavba a/alebo prispôsobenie cyklistických trás, výstavba ochranných priestorov; * účinný triedený zber s posilnením systémov zberu; * výstavba/modernizácia ekologických ostrovov so súvisiacim centrom opätovného použitia; * odsoľovacie systémy; * elektrárne na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vrátane fotovoltickej energie, veternej energie na mori a morskej energie z obnoviteľných zdrojov, ako je energia z vĺn alebo prílivu; * opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti zamerané na zníženie dopytu po elektrickej energii; * intervencie do elektrizačnej sústavy a súvisiacich infraštruktúr: skladovacie zariadenia, integrácia elektrizačnej sústavy s vodným systémom ostrova, inteligentné siete, inovačné energetické manažérske a monitorovacie systémy. |
| M2C1 – 20 | Investícia 3.2: Zelené spoločenstvá | Míľnik | Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na výber zelených spoločenstiev | Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na výber zelených spoločenstiev | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 3 | 2022 | Oznámenie postupu udeľovania grantov, ktoré by malo zahŕňať kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M2C1 – 21 | Investícia 3.2: Zelené spoločenstvá | Cieľ | Vykonávanie intervencií prezentovaných v plánoch zelených spoločenstiev | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel intervencií predložených zelenými spoločenstvami | 0 | 90 | OTÁZKA 2 | 2026 | Ukončenie vykonávania aspoň 90 % intervencií plánovaných v plánoch predložených zelenými spoločenstvami (ako sa vymedzuje v článku 72 zákona č. 221/2015) |
| M2C1 – 22 | Investície 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv o dodávateľských reťazcoch v odvetviach agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a rastlinných škôlok | Míľnik | Vykonávacia dohoda | Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody |  |  |  | OTÁZKA 2 | 2024 | Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody. |
| M2C1 – 23 | Investície 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv o dodávateľských reťazcoch v odvetviach agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a rastlinných škôlok | Cieľ | Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami | Nadobudnutie platnosti právnych dohôd o financovaní |  | 0 | 50 % | OTÁZKA 2 | 2025 | Nástroj musí uzavrieť právne dohody o financovaní s konečnými prijímateľmi na sumu potrebnú na využitie aspoň 50 % investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do fondu (s prihliadnutím na poplatky za riadenie). ISMEA vypracuje správu, v ktorej podrobne uvedie percentuálny podiel tohto financovania, ktorý prispieva k plneniu cieľov v oblasti klímy, s použitím metodiky uvedenej v prílohe VI. |
| M2C1 – 24 | Investície 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv o dodávateľských reťazcoch v odvetviach agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a rastlinných škôlok | Cieľ | Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami | Nadobudnutie platnosti právnych dohôd o financovaní |  | 50 % | 100 % | OTÁZKA 2 | 2026 | Nástroj uzavrie s konečnými prijímateľmi právne dohody o financovaní týkajúce sa sumy potrebnej na využitie 100 % investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do fondu (s prihliadnutím na poplatky za riadenie). |
| M2C1 – 25 | Investície 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv o dodávateľských reťazcoch v odvetviach agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a rastlinných škôlok | Míľnik | Ministerstvo previedlo celkovú sumu zdrojov | Osvedčenie o prevode |  |  |  | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Taliansko prevedie 1 960 000 000,00 EUR do nástroja ISMEA. |

## E. ZLOŽKA 2 MISIE 2: Energetická transformácia a udržateľná mobilita

Táto zložka talianskeho plánu obnovy a odolnosti zahŕňa investície a reformy energetickej transformácie. Zahŕňa reformy na uľahčenie povoľovania projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Komponent zahŕňa investície do dodávateľského reťazca obnoviteľných zdrojov energie, vodíkovej energie, zariadení na biometán a inteligentných sietí. Tieto reformy a investície dopĺňajú reformy na zvýšenie hospodárskej súťaže na trhu s elektrickou energiou v rámci reformnej zložky podnikateľského prostredia.

Táto zložka zahŕňa aj investície a reformy v oblasti udržateľnej mobility. Zahŕňa reformy na uľahčenie povoľovania projektov udržateľnej mobility. Komponent obsahuje investície na vybudovanie cyklistických trás a infraštruktúry rýchleho tranzitu metra/tramu/autobusu a na obstaranie autobusov s nulovými emisiami, železničných koľajových vozidiel, hasičských a letiskových vozidiel. Tieto reformy a investície dopĺňajú reformy na odstránenie regulovaných cien elektrického nabíjania a zvýšenie hospodárskej súťaže v oblasti koncesií nabíjacích staníc, regionálnych železníc a miestnej verejnej dopravy v rámci zložky reformy podnikateľského prostredia.

Investície a reformy v rámci tejto zložky prispejú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „zamerania investícií na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie [...] udržateľnej verejnej dopravy“ (odporúčanie 3, 2020) a „zameranie hospodárskej politiky súvisiacej s investíciami na [...] a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia aj regionálne rozdiely“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3, 2019).

Táto zložka podporuje usmernenia vydané Taliansku týkajúce sa vykonávania jeho národného energetického a klimatického plánu [SWD(2020) 911 final], v ktorých sa Taliansko vyzýva, aby podporovalo, vylepšilo a modernizovalo existujúce zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, najmä existujúce veterné elektrárne, a aby preskúmalo inovačnú energiu na mori v celom Stredozemí.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

### **E.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Reforma 1 – Zjednodušenie postupov udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori a nový právny rámec na udržanie výroby z obnoviteľných zdrojov a času a predĺženie oprávnenosti súčasných systémov podpory

Táto reforma pozostáva z:

* Nadobudnutie účinnosti regulačného rámca pre zariadenia obnoviteľných zdrojov energie a modernizácia a renovácia existujúcich zariadení;
* Nadobudnutie účinnosti regulačného rámca vymedzujúceho kritériá na identifikáciu oblastí vhodných a nevhodných na inštaláciu zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s celkovým výkonom vyšším ako 50 GW v súlade s talianskym národným energetickým plánom a cieľmi zelenej dohody; regulačný rámec sa dohodne medzi regiónmi a ostatnými dotknutými štátnymi správami.
* Dokončenie podporného mechanizmu pre obnoviteľné zdroje energie aj pre ďalšie nezrelé technológie alebo technológie s vysokými prevádzkovými nákladmi a predĺženie obdobia trvania aukcie pre tzv. mechanizmus OZE1 (aj s cieľom zohľadniť spomalenie spôsobené obdobím núdzovej situácie v oblasti zdravia), pričom sa zachovajú zásady konkurenčného prístupu;
* Nadobudnutím účinnosti ustanovení sa podporujú investície do zásobníkov vo vyhláške, ktorou sa transponuje smernica (EÚ) 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou.

Reforma 2 – Nové právne predpisy na podporu výroby a spotreby plynu z obnoviteľných zdrojov

Táto reforma spočíva v posilnení podpory pre čistý biometán prijatím právnych predpisov na rozšírenie rozsahu projektov v oblasti biometánu oprávnených na podporu a predĺženie obdobia na dostupnosť grantov. Biometán musí spĺňať kritériá stanovené v smernici (EÚ) 2018/2001 o obnoviteľných zdrojoch energie (REDII) s cieľom umožniť, aby opatrenie bolo v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ a s príslušnými požiadavkami uvedenými v poznámke pod čiarou č. 8 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241.

Reforma 3 – Administratívne zjednodušenie a zníženie regulačných prekážok zavádzania vodíka

Táto reforma spočíva v nadobudnutí účinnosti legislatívneho rámca na podporu vodíka ako obnoviteľného zdroja energie. Tento legislatívny rámec obsahuje:

* Technické bezpečnostné predpisy týkajúce sa výroby, prepravy (technické a regulačné kritériá na zavedenie vodíka do siete zemného plynu), skladovania a využívania vodíka;
* Zrýchlený postup udeľovania povolení s jednotným kontaktným miestom na získanie povolenia na výstavbu a prevádzku zariadenia na výrobu vodíka malého rozsahu (pre elektrolyzéry s výkonom nižším ako 1 – 5 MW; prahová hodnota pre skladovanie sa vymedzí v uvedených technických bezpečnostných predpisoch týkajúcich sa vodíka).
* Regulácia účasti zariadení na výrobu vodíka na sieťových službách. Regulačný orgán v oblasti energetiky (ARERA) je poverený vydaním osobitného regulačného opatrenia po konzultácii so zainteresovanými stranami.
* Systém potvrdení o pôvode vodíka z obnoviteľných zdrojov s cieľom vyslať spotrebiteľom cenové signály.
* Postupy a/alebo kritériá na vymedzenie vybraných čerpacích oblastí pozdĺž diaľnic na optimalizáciu umiestnenia čerpacích staníc s cieľom vytvoriť koridory H2 pre nákladné vozidlá, počnúc regiónmi severného Talianska až po údolie Pád a logistické uzly a hlavné diaľnice pozdĺž polostrova.
* Koordinácia 10-ročného plánu rozvoja národného prevádzkovateľa prenosovej sústavy (PPS) s plánmi iných európskych PPS zameranými na vypracovanie spoločných noriem pre prepravu vodíka prostredníctvom existujúcich plynovodov alebo vyhradených plynovodov.

Reforma 4 – Opatrenia na podporu konkurencieschopnosti vodíka

Táto reforma spočíva v prijatí daňových opatrení na stimulovanie výroby a/alebo využívania vodíka v súlade s pravidlami EÚ o zdaňovaní a transponovaní smernice RED II. Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolýze s využitím obnoviteľných zdrojov energie vymedzených v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie) alebo elektriny zo siete.

**Reforma 5 – Inteligentnejšie postupy hodnotenia projektov v sektore systémov miestnej verejnej dopravy s pevnými zariadeniami a v sektore rýchlej hromadnej dopravy**

Táto reforma spočíva v prijatí právnych predpisov, ktoré jasne určujú zodpovednosť pri schvaľovaní projektov miestnej verejnej dopravy, a v zjednodušení platobného postupu.

Investícia 4.1 – Investície do mäkkej mobility (národný plán cyklistickej cesty)

Táto investícia pozostáva z vybudovania najmenej 565 km cyklistických jazdných pruhov v metropolitných oblastiach a aspoň 746 km turistických cyklistických trás. Trasy metropolitného cyklu sa rozvíjajú najmenej v 40 metropolitných oblastiach alebo mestách, v ktorých sa nachádzajú univerzity[[47]](#footnote-48). Cyklistické trasy uľahčujú dochádzanie do zamestnania v prvej a poslednej míle – spojenie miest v metropolitných oblastiach s neďalekými železničnými uzlami alebo uzlami metra alebo univerzitami s neďalekými železničnými uzlami alebo uzlami metra. Oprávnené turistické cyklistické trasy sú vymedzené v zákone č. 208 z 28. decembra 2015.

Investícia 4.3 – Inštalácia nabíjacích infraštruktúr

Táto investícia pozostáva z podpory rozvoja:

* 7500 miest rýchlej verejnej nabíjacej infraštruktúry na voľných cestách;
* 13755 miest rýchlej verejnej nabíjacej infraštruktúry v mestských centrách;
* 100 experimentálnych nabíjacích staníc pripojených k zásobníku.

Tieto investície dopĺňajú reformy týkajúce sa cien elektrického nabíjania a koncesií uvedených v zložke reformy podnikateľského prostredia.

### **E.2.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná čiara | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M2C2 – 6 | Reforma 1 Zjednodušenie postupov udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori a nový právny rámec na udržanie výroby z obnoviteľných zdrojov a času a predĺženia oprávnenosti súčasných systémov podpory | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právneho rámca na zjednodušenie postupov udeľovania povolení na výstavbu konštrukcií pre energiu z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2024 | Právny rámec zahŕňa tieto ciele:   * vytvorenie zjednodušeného a dostupného regulačného rámca pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a modernizácia a renovácia existujúcich zariadení v súlade s ustanoveniami vyhlášky o zjednodušení; * prijatie disciplíny zdieľanej s regiónmi a ostatnými príslušnými štátnymi správami, ktorej cieľom je vymedziť kritériá na určenie oblastí vhodných a nevhodných na inštaláciu zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s celkovým výkonom, ktorý sa prinajmenšom rovná výkonu určenému PNIEC, na dosiahnutie cieľov rozvoja obnoviteľných zdrojov energie; * dokončenie mechanizmu podpory obnoviteľných zdrojov energie aj pre ďalšie technológie, ktoré nie sú vyspelé alebo majú vysoké prevádzkové náklady, a predĺženie obdobia aukčného cyklu pre tzv. mechanizmus OZE1; * reforma na podporu investícií do zásobníkov, ktorá sa odráža v legislatívnom dekréte, ktorým sa transponuje smernica (EÚ) 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. |
| M2C2 – 7 | Reforma 2 Nové právne predpisy na podporu výroby a spotreby plynu z obnoviteľných zdrojov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu na podporu využívania obnoviteľného plynu na používanie biometánu v odvetví dopravy, priemyslu a bývania a vykonávacieho dekrétu, ktorým sa stanovujú podmienky a kritériá týkajúce sa jeho používania a nového systému stimulov. | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Legislatívny dekrét obsahuje najmä:  1 – legislatívna zmena týkajúca sa zjednodušeného postupu schvaľovania a úpravy súčasného mechanizmu udeľovania grantov s cieľom i) rozšíriť rozsah oprávnenosti a ii) predĺžiť obdobie dostupnosti grantov a iii) stanoviť tarifný mechanizmus a záruku pôvodu pre obnoviteľný plyn  Transpozícia smernice RED II legislatívnym dekrétom  3 – Všeobecnú koordináciu by zabezpečovalo Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) s podporou ostatných správnych orgánov s poradnými funkciami: Ministerstvo poľnohospodárstva (MIPAAF), ministerstvo hospodárstva a financií (MEF) a Gestore Servizi Energetici. |
| M2C2 – 8 | Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí | Míľnik | Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na zvýšenie kapacity siete | Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na zvýšenie kapacity siete na distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov a na elektrifikáciu spotreby energie |
| M2C2 – 12 | Investícia 2.2 Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy | Míľnik | Udeľovanie projektov na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy | Oznámenie o udelení grantu na projekty | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Pridelenie projektov na zvýšenie odolnosti aspoň 4 000 km v sieti elektrizačnej sústavy s cieľom znížiť frekvenciu a trvanie znižovania spotreby energie v dôsledku extrémnych poveternostných podmienok. |
| M2C2 – 14 | Investícia 3.3 Skúšanie vodíka v cestnej doprave | Míľnik | Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na rozvoj nabíjacích staníc na báze vodíka | Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na rozvoj najmenej 40 nabíjacích staníc založených na vodíku [...] | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2023 | Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na rozvoj najmenej 40 nabíjacích staníc založených na vodíku v súlade so smernicou 2014/94/EÚ o infraštruktúre pre alternatívne palivá. |
| M2C2 – 16 | Investícia 3.4 Testovanie vodíka pre železničnú mobilitu | Míľnik | Prideľovanie zdrojov na testovanie vodíka na účely železničnej mobility | Oznámenie o pridelení zdrojov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2023 | Prideľovanie zdrojov v súlade s postupmi a kritériami stanovenými na vybudovanie desiatich čerpacích staníc pre železnice založených na vodíku na šiestich železničných tratiach. |
| M2C2 – 18 | Investícia 3.5 Výskum a vývoj vodíka | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na výskum a vývoj výskumným projektom v oblasti vodíka | Oznámenie o zadaní zákaziek na výskum a vývoj vodíka | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Oznámenie o zadaní zmlúv o výskume a vývoji, ktorých cieľom je zlepšiť znalosti o implementácii vodíkového vektora vo fáze výroby, skladovania a distribúcie. V zmluvách sa rozvinú aspoň štyri rozmery výskumu:  a) výroba ekologického a čistého vodíka  b) Inovačné technológie na skladovanie, prepravu a transformáciu vodíka na deriváty a e-palivá  C) palivové články pre stacionárne aplikácie a aplikácie pohyblivosti  integrované systémy inteligentného riadenia na zvýšenie odolnosti a spoľahlivosti inteligentných vodíkových infraštruktúr  Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolýze s využitím obnoviteľných zdrojov energie vymedzených v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie) alebo elektriny zo siete, alebo vodíkové činnosti, ktoré spĺňajú požiadavku na úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu vo výške 73,4 % v prípade vodíka [čo vedie k emisiám skleníkových plynov počas životného cyklu nižším ako 3 t ekvivalentu CO2/tH2] a 70 % v prípade syntetických palív na báze vodíka v porovnaní s porovnateľným fosílnym palivom s hodnotou 94 g ekvivalentu CO2/MJ analogicky s prístupom stanoveným v článku 25 ods. 2 smernice (EÚ) 2018/2001 a v prílohe V k nej. |
| M2C2 – 20 | Reforma 3 Administratívne zjednodušenie a zníženie regulačných prekážok zavádzania vodíka | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti potrebných legislatívnych opatrení | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2023 | V potrebných legislatívnych opatreniach sa stanovia i) bezpečnostné ustanovenia týkajúce sa výroby, prepravy a skladovania vodíka, ii) zjednodušenie postupov budovania malých konštrukcií na výrobu ekologického vodíka a iii) opatrenia týkajúce sa podmienok budovania nabíjacích staníc založených na vodíku.  Týmto opatrením sa podporujú len činnosti vodíka, ktoré spĺňajú požiadavku na úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu vo výške 73,4 % v prípade vodíka [čo vedie k 3 tCO2eq/tH2]. |
| M2C2 – 21 | Reforma 4 Opatrenia na podporu konkurencieschopnosti vodíka | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti fiškálnych stimulov | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona | N.A. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | V zákone sa stanovia fiškálne stimuly na podporu výroby ekologického vodíka a na podporu spotreby ekologického vodíka v odvetví dopravy.  Týmto opatrením sa podporujú len činnosti vodíka, ktoré spĺňajú požiadavku na úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu vo výške 73,4 % v prípade vodíka [čo vedie k 3 tCO2eq/tH2]. |
| M2C2 – 22 | Investícia 4.1 Investície do mäkkej mobility (národný plán cyklistickej cesty) | Cieľ: | Cyklistické jazdné pruhy T1 | NEUVEDENÉ | Km | 0 | 200 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Dokončenie najmenej 200 km cyklistických jazdných pruhov v metropolitných oblastiach, ako sa vymedzuje v opise opatrenia. |
| M2C2 – 23 | Investícia 4.1 Investície do mäkkej mobility (národný plán cyklistickej cesty) | Cieľ | Cyklistické jazdné pruhy T2 | NEUVEDENÉ | Km | 200 | 1 311 | OTÁZKA 2 | 2026 | Dokončenie najmenej 365 km cyklistických jazdných pruhov v metropolitných oblastiach (ako je vymedzené v opise opatrenia) a aspoň 746 km turistických cyklistických trás, ako sú vymedzené v zákone č. 208 z 28. decembra 2015, č. 208. |
| M2C2 – 24 | Investícia 4.2 Vývoj rýchlych hromadných dopravných systémov (metro, pouličné auto, BRT) | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu metra, električkových, trolejbusových a lanovkových metropolitných oblastí | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na vybudovanie projektov infraštruktúry, ako sa vymedzuje v opise opatrenia. |
| M2C2 – 27 | Investícia 4.3 Inštalácia nabíjacích infraštruktúr | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na inštaláciu nabíjacích infraštruktúr M1 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na inštaláciu nabíjacích infraštruktúr | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2023 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na výstavbu najmenej 4700 nabíjacích staníc v mestských oblastiach (všetky obce).  Projekt môže zahŕňať aj pilotné nabíjacie stanice zamerané na uskladňovanie energie. |
| M2C2 – 28 | Investícia 4.3 Inštalácia nabíjacích infraštruktúr | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na inštaláciu nabíjacích infraštruktúr M2 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na inštaláciu nabíjacích infraštruktúr | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Zadanie zákaziek na vybudovanie 7500 miest rýchlej verejnej nabíjacej infraštruktúry pozdĺž voľnej cesty a aspoň 9055 miest v mestských oblastiach (všetky obce).  Projekt môže zahŕňať aj pilotné nabíjacie stanice zamerané na uskladňovanie energie. |
| M2C2 – 29 | Investícia 4.3 Inštalácia nabíjacích infraštruktúr | Cieľ | Počet rýchlonabíjacích staníc pozdĺž voľných ciest | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 2 500 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Uvedenie do prevádzky najmenej 2500 miest rýchlej verejnej nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pozdĺž voľných ciest s výkonom najmenej 175 kW. |
| M2C2 – 29a | Investícia 4.3 Inštalácia nabíjacích infraštruktúr | Cieľ | Počet rýchlonabíjacích staníc v mestských oblastiach | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 4 700 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Uvedenie do prevádzky najmenej 4700 miest rýchlej verejnej nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá s výkonom najmenej 90 kW v mestských oblastiach (všetky obce).  Projekt môže zahŕňať aj pilotné nabíjacie stanice zamerané na uskladňovanie energie. |
| M2C2 – 30 | Investícia 4.3: Inštalácia nabíjacích infraštruktúr | Cieľ | Počet rýchlonabíjacích staníc pozdĺž voľných ciest |  | Počet | 2 500 | 7 500 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Uvedenie do prevádzky najmenej 7500 miest rýchlej verejnej nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pozdĺž voľných ciest s výkonom najmenej 175 kW.  Projekt môže zahŕňať aj pilotné nabíjacie stanice zamerané na uskladňovanie energie. |
| M2C2 – 30a | Investícia 4.3: Inštalácia nabíjacích infraštruktúr | Cieľ | Počet rýchlonabíjacích staníc v mestských oblastiach |  | Počet | 4 700 | 13 755 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Uvedenie do prevádzky najmenej 13755 miest rýchlejverejnej nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v mestských oblastiach s výkonom najmenej 90 kW.  Projekt môže zahŕňať aj pilotné nabíjacie stanice zamerané na uskladňovanie energie. |
| M2C2 – 30ter | Investícia 4.3: Inštalácia nabíjacích infraštruktúr | Cieľ | Počet rýchlonabíjacích staníc |  | Počet | 0 | 100 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Uvedenie do prevádzky najmenej 100 experimentálnych nabíjacích staníc pripojených k zásobníkom |
| M2C2 – 33 | Investície 4.4.2: Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej dopravy s vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na posilnenie regionálneho vozového parku verejnej dopravy s vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou | Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na regionálny vozový park verejnej dopravy s vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2023 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na nadobudnutie vlakov s nulovými emisiami[[48]](#footnote-49). |
| M2C2 – 37 | Reforma 5: Inteligentnejšie postupy hodnotenia projektov v sektore systémov miestnej verejnej dopravy s pevnými zariadeniami a v rýchlom sektore hromadnej dopravy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákonného dekrétu | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákonného dekrétu | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Zákonným dekrétom sa zjednodušia kritériá hodnotenia projektov v súvislosti s miestnou verejnou dopravou a urýchli sa proces navrhovania a schvaľovania. |
| M2C2 – 38 | Investícia 5.1: Obnoviteľné zdroje energie a batérie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti ministerskej vyhlášky | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | V ministerskej vyhláške sa určí výška dostupných zdrojov, požiadavky príjemcov na prístup, podmienky oprávnenosti pre programy a projekty, oprávnené výdavky a forma a intenzita pomoci na vývoj vysoko účinných fotovoltických panelov a na vývoj batérií. |
| M2C2 – 41 | Investícia 5.3: Elektrické autobusy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, v ktorej sa určuje množstvo dostupných zdrojov na dosiahnutie účelu intervencie (dodávateľský reťazec autobusov) | Ustanovenie ministerskej vyhlášky o nadobudnutí účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Ministerská vyhláška určí výšku dostupných zdrojov na realizáciu približne 45 projektov priemyselnej transformácie prostredníctvom „rozvojových zmlúv. |
| M2C2 – 42 | Investícia 5.4: Podpora začínajúcich podnikov a rizikového kapitálu pôsobiacich v rámci ekologickej transformácie | Míľnik | Podpísanie finančnej dohody | Oznámenie o podpísaní finančnej dohody | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Vo finančnej dohode sa stanovia nepriame investície do financovania správcov fondov rizikového kapitálu investovaním a podnikmi/začiatkom v súlade s cieľmi zelenej transformácie s cieľom rozšíriť kapitál dostupný pre výskumných pracovníkov a startupy, posilniť činnosť aktívnych fondov rizikového kapitálu, rozvíjať nové a inovačné podniky v partnerstve s podnikateľskými subjektmi.  Finančná dohoda obsahuje:   * investičná politika, * kritériá oprávnenosti,   súlad s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) podporovaných transakcií v rámci tohto opatrenia prostredníctvom overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |

### **E.3.** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Investícia 1.1 – Vývoj agrovoltaických systémov

Tieto investície pozostávajú z grantov a úverov na podporu investícií do výstavby agrovoltaických systémov a inštalácie meracích nástrojov na monitorovanie základnej poľnohospodárskej činnosti s cieľom posúdiť mikroklímu, úsporu vody, obnovu úrodnosti pôdy, odolnosť voči zmene klímy a poľnohospodársku produktivitu pre rôzne druhy plodín.

Investícia 1.2 – Podpora obnoviteľných zdrojov energie pre energetické komunity a spoločne konajúcich samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov

Táto investícia pozostáva z podpory inštalácie novej kapacity na výrobu elektrickej energie s výkonom 1,730 MW pre kolektívnu vlastnú spotrebu a komunity vyrábajúce energiu z obnoviteľných zdrojov, najmä v obciach s počtom obyvateľov nižším ako 5000 obyvateľov. Podpora je založená na grantoch na výstavbu obnoviteľných zdrojov energie a výrobných zariadení spojených so systémami uskladňovania energie.

Investícia 1.4 – Vývoj biometánu podľa kritérií na podporu obehového hospodárstva

Tieto investície pozostávajú z:

* Podpora výstavby nových zariadení na výrobu biometánu
* Rekonverzia a zlepšenie efektívnosti existujúcich poľnohospodárskych zariadení na výrobu bioplynu (vrátane organickej frakcie tuhého mestského odpadu – OFUSW) smerom k výrobe biometánu pre dopravu, priemysel a vykurovanie. Biometán musí spĺňať kritériá stanovené v smernici 2018/2001 (smernica RED II) s cieľom umožniť, aby opatrenie bolo v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ a s príslušnými požiadavkami uvedenými v poznámke pod čiarou č. 8 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241.
* Nahradenie zastaraných a nízkoúčinných mechanických vozidiel vozidlami, ktoré jazdia výlučne s biometánom v súlade s kritériami stanovenými v smernici 2018/2001 (smernica RED II). Výrobcovia biopaliva a biometánu a biopaliva musia predložiť osvedčenia (dôkaz udržateľnosti) vydané nezávislými hodnotiteľmi, ako sa stanovuje v smernici 2018/2001. Prevádzkovateľ zakúpi osvedčenia o záruke pôvodu zodpovedajúce očakávanému použitiu paliva.
* Difúzia ekologických postupov vo fáze výroby bioplynu (lokality minimálneho spracovania pôdy, inovačné nízkoemisné systémy na distribúciu digestátu).

Investícia 2.1 – Posilnenie inteligentných sietí

Táto investícia pozostáva z transformácie distribučných sietí a ich riadenia s intervenciami týkajúcimi sa elektrizačnej sústavy a jej softvérových komponentov s cieľom umožniť nové energetické scenáre, v ktorých môžu zohrávať úlohu aj spotrebitelia a výrobcovia-spotrebitelia.

Investícia 2.2 – Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy

Tieto investície pozostávajú z intervencií na zlepšenie odolnosti elektrizačnej sústavy voči extrémnym poveternostným javom (veterné/pádové stromy, ľad, vlny horúčav, povodne a hydrogeologické riziko), najmä v distribučnej sústave, a na zníženie pravdepodobnosti dlhotrvajúcich prerušení dodávok elektriny a negatívnych sociálnych a hospodárskych dôsledkov pre postihnuté oblasti.

Investícia 3.1 – Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (Hydrogen Valleys)

Tieto investície pozostávajú z podpory miestnej výroby a využívania ekologického vodíka v priemysle, malých a stredných podnikoch a miestnej doprave, čím sa vytvoria nové vodíkové údolia, ktoré sa nachádzajú najmä na juhu Talianska, s miestnou výrobou z obnoviteľných zdrojov energie a miestnym využitím. Cieľom projektu je opätovné využitie opustených priemyselných oblastí na testovanie jednotiek na výrobu vodíka z miestnych zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa nachádzajú v tom istom priemyselnom priestore a zariadeniach alebo v susedných oblastiach. Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolýze s využitím obnoviteľných zdrojov energie vymedzených v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie) alebo elektriny zo siete.

Investícia 3.2 – Využívanie vodíka v priemysle, v ktorom je ťažké znížiť emisie

Tieto investície pozostávajú z podpory výskumu, vývoja a inovácií v oblasti priemyselných procesov s cieľom rozvíjať iniciatívy na využívanie vodíka v priemyselných odvetviach, ktoré využívajú metán ako zdroj energie na výrobu tepelnej energie (cement, papierne, keramický, sklársky priemysel atď.). Odvetvie fosílnych palív, ako sú ropné rafinérie, nie je oprávnené. Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolýze s využitím obnoviteľných zdrojov energie vymedzených v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie) alebo elektriny zo siete.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti v nadchádzajúcich výzvach nezahŕňajú činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak sa činnosťou dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie, ale stále nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

Investícia 3.3 – Skúšanie vodíka v cestnej doprave

Táto investícia spočíva vo vytvorení najmenej 40 vodíkových čerpacích staníc umiestnených v oblastiach diaľničných služieb, logistických skladoch a prístavoch v súlade s požiadavkami smernice 2014/94 o infraštruktúre pre alternatívne palivá.

Investícia 3.4 – Testovanie vodíka na železničnú mobilitu

Táto investícia pozostáva z vybudovania najmenej desiatich čerpacích staníc pre železnice založených na vodíku na najmenej šiestich železničných tratiach. Vodíkové železničné čerpacie stanice sa podľa možnosti realizujú v blízkosti miestnych miest výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov a/alebo diaľničných vodíkových čerpacích staníc.

Investícia 3.5 – Výskum a vývoj vodíka

Tieto investície pozostávajú z podpory činností v oblasti výskumu a vývoja vodíka v týchto oblastiach:

* Výroba ekologického a čistého vodíka
* Inovačné technológie na skladovanie, prepravu a transformáciu vodíka na deriváty a e-palivá
* Palivové články pre stacionárne aplikácie a aplikácie pohyblivosti
* Integrované systémy inteligentného riadenia na zvýšenie odolnosti a spoľahlivosti inteligentných vodíkových infraštruktúr

Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolýze s využitím obnoviteľných zdrojov energie vymedzených v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie) alebo elektriny zo siete, alebo vodíkové činnosti, ktoré spĺňajú požiadavku na úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu vo výške 73,4 % v prípade vodíka [čo vedie k emisiám skleníkových plynov počas životného cyklu nižším ako 3 t ekvivalentu CO2/tH2] a 70 % v prípade syntetických palív na báze vodíka v porovnaní s porovnateľným fosílnym palivom s hodnotou 94 g ekvivalentu CO2/MJ analogicky s prístupom stanoveným v článku 25 ods. 2 smernice (EÚ) 2018/2001 a v prílohe V k nej.

Investícia 4.2 – Vývoj rýchlych hromadných dopravných systémov (metro, pouličné auto, BRT)

Cieľom opatrenia je zvýšiť rýchlu jazdu v rámci systému hromadnej dopravy a uprednostniť prechod z automobilovej dopravy na verejnú dopravu.

Tieto investície pozostávajú z:

* Výstavba nových tratí a rozšírenie existujúcich tratí rýchlych systémov hromadnej dopravy na najmenej 231 km. Zoznam projektov zahŕňa najmenej 96 km jazdných pruhov metra alebo električkovej trate a najmenej 135 km trolejbusu alebo lanovky.
* Modernizácia infraštruktúry rýchlych systémov hromadnej dopravy vrátane ich digitalizácie. Tieto zásahy zahŕňajú modernizáciu staníc metra a infraštruktúry metra, signalizačné systémy pre železnice alebo električky, verejné tranzitné sklady.
* Nákup železničných koľajových vozidiel s nulovými emisiami pre rýchle systémy hromadnej dopravy.

Intervencie zahrnuté do tohto opatrenia vyplývajú z dvoch rôznych výziev na vyjadrenie záujmu (makroskupiny):

1. výzva „Avviso 1“ (konečné obdobie v roku 2020) – realizácia najmenej 7 intervencií v metropolitných oblastiach[[49]](#footnote-50) vrátane Ríma, Janov, Florencie, Palerma, Bolognau, Riminiho;
2. výzva „Avviso 2“ (konečné obdobie v januári 2021) – realizácia najmenej 21 intervencií v metropolitných oblastiach vrátane Ríma, Florencie, Neapola, Milána, Palermo, Bari, Bologna, Catania, Padovy, Perugie, Tarenta.

Infraštruktúra oprávnená na výstavbu aj modernizáciu musí byť určená pre železničné koľajové vozidlá s nulovými emisiami (konkrétne jazdné pruhy pre metro, električkové trate, trolejbusové jazdné pruhy a/alebo lanovkové dráhy). Investícia nezahŕňa výstavbu alebo modernizáciu ciest.

Investícia 4.4.1 – Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej dopravy s nulovými emisiami

Táto investícia pozostáva z obstarávania najmenej 3000 nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami a najmenej 1000 nabíjacích staníc pre nízkopodlažné autobusy s nulovými a nízkymi emisiami. Autobusy musia byť vybavené digitálnymi funkciami. Oprávnené autobusy sú nízkopodlažné (t. j. patria do kategórie vozidiel kategórie M2 a M3 podľa noriem EHK OSN) a sú buď elektrickým palivovým článkom, alebo vodíkovým palivovým článkom.

Investícia 4.4.2 – Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej dopravy vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou

Táto investícia pozostáva z obstarávania a uvedenia do prevádzky najmenej 66 vlakov cestujúcich s nulovými emisiami[[50]](#footnote-51) (pričom vlak pozostáva aspoň z jedného rušňa a zahŕňa osobné vozne) a ďalších 100 vozňov pre univerzálnu službu. Celkovo musí investícia poskytovať aspoň 523 jednotiek, z ktorých aspoň 66 sú lokomotívy.

Investícia 4.4.3 – Obnovenie vozového parku pre veliteľstvo národného hasičského zboru

Táto investícia pozostáva z obstarávania 200 letiskových vozidiel a 3600 protipožiarnych vozidiel s cieľom nahradiť celý vozový park Národnej hasičskej brigády a z realizácie 875 nabíjacích staníc. Vozidlá majú nulové emisie alebo sú prevádzkované výlučne v biometáne v súlade s kritériami udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov stanovenými v článkoch 29 – 31 a pravidlami týkajúcimi sa biopalív na báze potravín a krmív stanovenými v článku 26 smernice (EÚ) 2018/2001 o obnoviteľných zdrojoch energie (RED II) a súvisiacich vykonávacích a delegovaných aktoch. Prevádzkovatelia zakúpia osvedčenie o záruke pôvodu zodpovedajúce očakávanému použitiu paliva.

Investícia 5.1 – Rozvoj vedúceho postavenia na medzinárodnej, priemyselnej a výskumnej a vývojovej úrovni v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a batérií

Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do nástroja „zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a batérií“ s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu na podporu rozvoja hodnotového reťazca v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a batérií. Nástroj funguje prostredníctvom poskytovania nenávratných grantov, dotovaných úverov a bonifikácie úrokov priamo súkromnému sektoru. Na základe investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa nástroj spočiatku zameriava na poskytnutie financovania vo výške najmenej 1400000 EUR.

Nástroj riadi Invitalia S.p.A. ako implementujúci partner. Nástroj zahŕňa tieto rady výrobkov:

* Prvý sa zameriava na výrobu batérií a musí zvýšiť výrobnú kapacitu fotovoltických alebo veterných technológií aspoň o 2,4 GW/rok.
* Druhý sa zameriava na výrobu fotovoltaických alebo veterných technológií a musí zvýšiť výrobnú kapacitu batérií aspoň o 13 GW/rok.

S cieľom realizovať investície do nástroja Taliansko a Invitalia podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné investičné rozhodnutie nástroja prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšina hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky, ktoré zahŕňajú:
   * + - 1. Opis finančných produktov a oprávnených konečných príjemcov.
         2. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
         3. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva z oprávnenosti: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia,[[51]](#footnote-52)ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty;[[52]](#footnote-53)iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami[[53]](#footnote-54) a mechanickými biologickými čistiarňami[[54]](#footnote-55).
         4. Požiadavka, aby koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
3. Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka na reinvestovanie akýchkoľvek spätných tokov v súlade s investičnou politikou nástroja.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
   * + - 1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
         2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu.
         3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviaže financovať operáciu.
         4. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditu OCHÚ Invitalia. Týmito auditmi sa overujú:

aby boli systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov;

súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami na ciele v oblasti klímy;

aby sa dodržala požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platnej vykonávacej dohody.

1. Požiadavky na investície v oblasti klímy realizované implementujúcim partnerom: najmenej 1 000 000 000 EUR z investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu prispieva k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti[[55]](#footnote-56).

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 31. augusta 2026.

Investícia 5.2 – Rozvoj vedúceho postavenia v oblasti vodíka na medzinárodnej, priemyselnej a výskumnej a vývojovej úrovni

Táto investícia pozostáva z podpory projektov na rozvoj hodnotového reťazca vodíka v Taliansku, ktorý je vhodný aj na účasť na potenciálnych dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka.

Investícia 5.3 – Rozvoj vedúceho postavenia v oblasti medzinárodného, priemyselného a výskumného a vývojového postavenia v oblasti elektrických autobusov

Táto investícia pozostáva z podpory približne 45 projektov, ktoré môžu podporiť digitálnu a zelenú transformáciu autobusového priemyslu na výrobu elektrických a prepojených autobusov. Očakáva sa, že tieto investície podporia aj investície do obnovy vozového parku elektrických autobusov (bez toho, aby sa vzťahovali na hybridné autobusy).

Investícia 5.4 – Podpora začínajúcich podnikov a rizikového kapitálu pôsobiacich v oblasti ekologickej transformácie

Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do nástroja, Fondu pre zelenú transformáciu, s cieľom stimulovať súkromné investície, zlepšiť prístup startupov zapojených do zelenej transformácie k financovaniu v Taliansku a rozvíjať trh s rizikovým kapitálom v tomto odvetví. Nástroj funguje tak, že priamo alebo nepriamo poskytuje kapitálovú alebo kvázi kapitálovú podporu. Najmä v prípade priamych investícií GTF funguje tak, že startupom poskytuje podporu vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu (ako konvertibilné zmenky); v prípade nepriamych investícií SGR funguje prostredníctvom financovania fondov tretích strán (–AIF – alternatívny investičný fond), ktoré fungujú prostredníctvom poskytovania kapitálových alebo kvázi kapitálových, dlhových alebo kvázi dlhových nástrojov. GTF investuje do týchto oblastí intervencie: obnoviteľné zdroje energie, obehové hospodárstvo, mobilita, energetická efektívnosť, nakladanie s odpadom a uskladňovanie energie.

Na základe investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa nástroj spočiatku zameriava na poskytnutie financovania vo výške najmenej 250 000 000 EUR.

Nástroj riadi CDP Venture Capital SGR ako implementujúci partner. GTF trvá 15 rokov, aby zodpovedalo trvaniu investovaných finančných prostriedkov tretích strán, a investuje do týchto skupín produktov:

* Kapitálová alebo kvázi kapitálová podpora pre zelené startupy (priamym spôsobom);
* Vlastný kapitál, kvázi kapitálová podpora akciových/dlhových fondov rizikového kapitálu (nepriamym spôsobom);
* Podpora vo forme kapitálového alebo kvázi kapitálového financovania inkubačných/akceleračných programov.

MIMIT a SGR zmenia a doplnia súčasnú vykonávaciu dohodu (*„Acordo Finanziario*“) a pravidlá GTF s cieľom zahrnúť tieto ustanovenia:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: konečné investičné rozhodnutie nástroja prijíma predstavenstvo alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšina hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády[[56]](#footnote-57).

Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky,ktoré zahŕňajú:

Opis finančných produktov a oprávnených konečných príjemcov.

Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné**.**

Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Najmä v prípade všeobecnej podpory pre začínajúce podniky sa z investičnej politiky vylúčia spoločnosti s podstatným zameraním[[57]](#footnote-58) v týchto odvetviach: I)výroba energie z fosílnych palív a súvisiace činnosti[[58]](#footnote-59); II) energeticky náročné odvetvia a/alebo odvetvia s vysokými emisiami CO2[[59]](#footnote-60); III) výroba, prenájom alebo predaj znečisťujúcich vozidiel[[60]](#footnote-61); IV) zber, spracovanie a likvidácia odpadu[[61]](#footnote-62), v) spracovanie jadrového paliva, výroba jadrovej energie. Investičná politika si okrem toho vyžaduje súlad **s**príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia konečných príjemcov nástroja.

Požiadavka, aby koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.

Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka na reinvestovanie akýchkoľvek spätných tokov v súlade s investičnou politikou nástroja.

Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:

* 1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
  2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu.
  3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviaže financovať operáciu.
  4. Povinnosť vykonávať audity ex post založené na riziku v súlade s plánom auditu SGR. Týmito auditmi sa overí i) účinnosť systémov kontroly vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“ a pravidlami štátnej pomoci; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok uplatniteľnej vykonávacej dohody a dohôd o financovaní.

1. **Požiadavky na výber kapitálových/dlhových fondov rizikového kapitálu**: Fond na zelenú transformáciu vyberá finančných sprostredkovateľov otvoreným, transparentným a nediskriminačným spôsobom v súlade so súčasnou praxou, okrem iného zverejňovaním všetkých požiadaviek a formulárov žiadostí na webových sídlach SGR aj MIMIT. Kontroly neexistencie konfliktu záujmov finančných sprostredkovateľov sa vykonávajú *ex ante* v prípade všetkých zúčastnených účastníkov finančných operácií. Absencia konfliktu záujmov sa vždy vzťahuje na „konečného príjemcu“ nástroja.
2. **Požiadavka podpísať dohody o financovaní**: GTF podpisuje dohody o financovaní s finančnými sprostredkovateľmi v súlade s kľúčovými požiadavkami, ktoré zahŕňajú všetky požiadavky, podľa ktorých GTF pôsobí, vrátane:
3. Povinnosť finančného sprostredkovateľa prijímať rozhodnutia *mutatis mutandis* v súlade s požiadavkami na rozhodovanie a investičnú politiku uvedenými vyššie, a to aj v súvislosti s dodržiavaním zásady „výrazne nenarušiť“.
4. Opis rámca monitorovania, auditu a kontroly, ktorý finančný sprostredkovateľ zavedie a ktorý *mutatis mutandis* podlieha všetkým uvedeným požiadavkám na monitorovanie, audit a kontrolu.

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 31. augusta 2026.

### **E.4.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| S**equentiálne číslo** | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M2C2 – 3 | Investícia 1.4 Vývoj biometánu podľa kritérií na podporu obehového hospodárstva | Cieľ | Výmena poľnohospodárskych traktorov | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 300 | OTÁZKA 2 | 2026 | Nahradenie najmenej 300 poľnohospodárskych traktorov mechanickými traktormi poháňanými výlučne biometánom a vybavenými aj nástrojmi presného poľnohospodárstva.  Biometán musí spĺňať kritériá stanovené v smernici 2018/2001 (smernica RED II), aby bol v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“. Výrobcovia biopaliva a biometánu a biopaliva musia predložiť osvedčenia (dôkaz udržateľnosti) vydané nezávislými hodnotiteľmi, ako sa stanovuje v smernici 2018/2001. Prevádzkovateľ zakúpi osvedčenia o záruke pôvodu zodpovedajúce očakávanému použitiu paliva. |
| M2C2 – 4 | Investícia 1.4 Vývoj biometánu podľa kritérií na podporu obehového hospodárstva | Cieľ | Dodatočná výrobná kapacita biometánu | NEUVEDENÉ | 1 000 000 000 | 0 | 0.6 | OTÁZKA 2 | 2025 | Rozvíjať výrobnú kapacitu biometánu z konverzie existujúcich zariadení (vrátane organického štiepenia tuhého mestského odpadu – OFUSW) a z nových zariadení na najmenej 0,6 miliardy m³ na konci roka 2023  Biometán musí spĺňať kritériá stanovené v smernici 2018/2001 (smernica RED II) s cieľom umožniť, aby opatrenie bolo v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ a s príslušnými požiadavkami uvedenými v poznámke pod čiarou č. 8 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241.  Výrobcovia biopaliva a biometánu a biopaliva musia predložiť osvedčenia (dôkaz udržateľnosti) vydané nezávislými hodnotiteľmi, ako sa stanovuje v smernici 2018/2001. |
| M2C2 – 5 | Investícia 1.4 Vývoj biometánu podľa kritérií na podporu obehového hospodárstva | Cieľ | Dodatočná výroba biometánu | NEUVEDENÉ | 1 000 000 000 | 0.6 | 2.3 | OTÁZKA 2 | 2026 | Rozvíjať výrobnú kapacitu biometánu z konverzie existujúcich zariadení (vrátane organického štiepenia tuhého mestského odpadu – OFUSW) a z nových zariadení na najmenej 2,3 miliardy m³ na konci júna 2026.  Biometán musí spĺňať kritériá stanovené v smernici 2018/2001 (smernica RED II) s cieľom umožniť, aby opatrenie bolo v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ a s príslušnými požiadavkami uvedenými v poznámke pod čiarou č. 8 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241.  Výrobcovia biopaliva a biometánu a biopaliva musia predložiť osvedčenia (dôkaz udržateľnosti) vydané nezávislými hodnotiteľmi, ako sa stanovuje v smernici 2018/2001. |
| M2C2 – 9 | Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí | Cieľ | Inteligentné siete – zvýšenie kapacity siete na distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Zvýšiť kapacitu siete na distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 1000 MW |
| M2C2 – 10 | Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí | Cieľ | Inteligentné siete – zvýšenie kapacity siete na distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov | NEUVEDENÉ | Počet | 1 000 | 4 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Zvýšiť kapacitu siete na distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 4000 MW |
| M2C2 – 11 | Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí | Cieľ | Inteligentné siete – elektrifikácia spotreby energie | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 500 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Elektrifikácia spotreby energie, ktorá má aspoň 1500000 obyvateľov |
| M2C2 – 13 | Investícia 2.2 Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy | Cieľ | Zvýšiť odolnosť siete elektrizačnej sústavy | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 4 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Zvýšiť odolnosť aspoň 4 000 km v sieti elektrizačnej sústavy s cieľom znížiť frekvenciu a trvanie znižovania spotreby energie v dôsledku extrémnych poveternostných podmienok. |
| M2C2 – 15 | Investícia 3.3 Skúšanie vodíka v cestnej doprave | Cieľ | Rozvoj nabíjacích staníc založených na vodíku | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 40 | OTÁZKA 2 | 2026 | Vyvinúť aspoň 40 nabíjacích staníc založených na vodíku pre ľahké a ťažké vozidlá v súlade so smernicou 2014/94/EÚ |
| M2C2 – 17 | Investícia 3.4 Testovanie vodíka pre železničnú mobilitu | Cieľ | Počet vodíkových čerpacích staníc | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 10 | OTÁZKA 2 | 2026 | Vybudovať desať železničných čerpacích staníc založených na vodíku na šiestich železničných tratiach, ktoré sa vymedzia verejnými postupmi stanovenými ministerstvom pre udržateľnú mobilitu (MIMS) a ministerstvom ekologickej transformácie (MITE). |
| M2C2 – 19 | Investícia 3.5 Výskum a vývoj vodíka | Cieľ | Počet projektov v oblasti výskumu a vývoja vodíka | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 10 | OTÁZKA 2 | 2026 | Zrealizovalo sa aspoň 10 projektov v oblasti výskumu a vývoja (jeden pre každý rozmer výskumu a vývoja ďalej v texte) a bolo im poskytnuté osvedčenie o vykonaní testu alebo publikácia  Vypracujú sa štyri línie činností v oblasti výskumu a vývoja s ohľadom na:  a) výroba ekologického a čistého vodíka  b) Inovačné technológie na skladovanie, prepravu a transformáciu vodíka na deriváty a e-palivá  C)palivové bunky pre stacionárne aplikácie a aplikácie pohyblivosti  d)integrované systémy inteligentného riadenia na zvýšenie odolnosti a spoľahlivosti inteligentných vodíkových infraštruktúr  Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolýze s využitím obnoviteľných zdrojov energie v zmysle vymedzenia v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie) alebo elektriny zo siete, alebo vodíkové činnosti, ktoré spĺňajú požiadavku na úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu vo výške 73,4 % v prípade vodíka [čo vedie k emisiám skleníkových plynov počas životného cyklu nižším ako 3 t ekvivalentu CO2/tH2] a 70 % v prípade syntetických palív na báze vodíka v porovnaní s porovnateľným fosílnym palivom s hodnotou 94 g ekvivalentu CO2/MJ analogicky s prístupom stanoveným v článku 25 ods. 2 smernice (EÚ) 2018/2001 a v prílohe V k nej. |
| M2C2 – 25 | Investícia 4.2 Vývoj rýchlych hromadných dopravných systémov (metro, pouličné auto, BRT) | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na nákup železničných koľajových vozidiel s nulovými emisiami a intervencie na modernizáciu infraštruktúry rýchlych systémov hromadnej dopravy | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 3 | 2024 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na nákup najmenej 85 jednotiek železničných koľajových vozidiel a najmenej 5 zásahov na modernizáciu infraštruktúry rýchlych systémov hromadnej dopravy, ako sa vymedzuje v opise opatrenia. |
| M2C2 – 25a | Investícia 4.2 Vývoj rýchlych hromadných dopravných systémov (metro, pouličné auto, BRT) | Cieľ | Najmenej 5 zásahov na modernizáciu infraštruktúry rýchlych systémov hromadnej dopravy |  | Počet | 0 | 5 | OTÁZKA 2 | 2026 | Dokončenie najmenej 5 zásahov na modernizáciu infraštruktúry (ako sa vymedzuje v opise opatrenia) rýchlych systémov hromadnej dopravy.  Po dokončení prác musí byť cieľová infraštruktúra funkčná alebo prístupná (v závislosti od typu infraštruktúry). |
| M2C2 – 25ter | Investícia 4.2 Vývoj rýchlych hromadných dopravných systémov (metro, pouličné auto, BRT) | Cieľ | Nákup najmenej 85 jednotiek železničných koľajových vozidiel na rýchlu hromadnú dopravu |  | Počet | 0 | 85 | OTÁZKA 2 | 2026 | Nákup najmenej 85 jednotiek železničných koľajových vozidiel s nulovými emisiami na rýchlu hromadnú dopravu v metropolitných oblastiach, ako sa vymedzuje v opise opatrenia. |
| M2C2 – 26 | Investícia 4.2 Rozvoj rýchlych hromadných dopravných systémov (metro, pouličné auto, rýchla autobusová doprava) | Cieľ | Počet km infraštruktúry verejnej dopravy | NEUVEDENÉ | km | 0 | 231 | OTÁZKA 2 | 2026 | Vybudovať aspoň 231 km infraštruktúry verejnej dopravy vo funkčných mestských oblastiach, ako sa vymedzuje v opise opatrenia. |
| M2C2 – 31 | Investícia 4.4.3: Obnovovacia flotila pre veliteľa národného hasičského zboru | Míľnik | Zadanie všetkých verejných zákaziek na obnovu flotily pre veliteľa národného hasičského zboru | Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na obnovu flotily pre veliteľa národného hasičského zboru | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | N.A. | OTÁZKA 2 | 2024 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na nadobudnutie vozidiel národného hasičského zboru. |
| M2C2 – 32 | Investície 4.4.1: Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažnými autobusmi s nulovými emisiami | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na posilnenie regionálneho vozového parku verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažnými autobusmi s nulovými emisiami | Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Oznámenie o zadaní verejných zákaziek na nadobudnutie najmenej 3000 nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami. |
| M2C2 – 34 | Investície 4.4.1: Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažnými autobusmi s nulovými emisiami | Cieľ | Počet zakúpených nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 800 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Nákup najmenej 800 nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami obstaraných v rámci M2C2 – 32 na posilnenie príslušného vozového parku. |
| M2C2 – 34 Bis | Investície 4.4.2: Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej dopravy s vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou | Cieľ | Počet vlakov s nulovými emisiami T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 25 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Získanie vyhlásenia ES o overení zhody podľa článku 15 legislatívneho dekrétu č. 57/2019 (t. j. Dichiarazione di verifica di conità CE di cui all’art 15 del D.Lgs 57/2019) pre najmenej 25 vlakov s nulovými emisiami na posilnenie príslušného vozového parku. |
| M2C2 – 35 | Investície 4.4.1: Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažnými autobusmi s nulovými emisiami – | Cieľ | Počet nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami, ktoré nadobudli účinnosť T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 3 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Uvedenie do prevádzky najmenej 3000 nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami obstaraných v rámci M2C2 – 32 na posilnenie príslušného vozového parku. |
| M2C2 – 35 ter | Investície 4.4.1: Posilnenie regionálneho vozového parku verejných autobusov s čistými palivami | Cieľ | Počet nabíjacích staníc pre nízkopodlažné autobusy s nulovými a nízkymi emisiami |  | Počet | 0 | 1 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Uvedenie do prevádzky najmenej 1000 nabíjacích staníc pre nízkopodlažné autobusy s nulovými alebo nízkymi emisiami. |
| M2C2 – 35 bis | Investície 4.4.2: Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej dopravy s vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou | Cieľ | Počet vlakov s nulovými emisiami a počet jázd v rámci univerzálnej služby | NEUVEDENÉ | Počet | 25 | 66 | OTÁZKA 2 | 2026 | Uvedenie do prevádzky a nadobudnutie vyhlásenia ES o overení zhody podľa článku 15 legislatívneho dekrétu č. 57/2019 (t. j. Dichiarazione di verifica di conità CE di cui all’art 15 del D.Lgs 57/2019) najmenej 53 vlakov s nulovými emisiami pre regionálny vozový park, najmenej 13 bimodálnych vlakov a 100 vozňov pre univerzálnu službu.  Pokiaľ ide o univerzálnu službu/medziprodukt, železničné koľajové vozidlá zakúpené so zdrojmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti budú vo vlastníctve štátu. Po uplynutí platnosti zmluvy etablovaných poskytovateľov o službách sa teda tieto železničné koľajové vozidlá sprístupnia novému subjektu, ktorému bola zákazka na poskytnutie služieb zadaná, v plnom súlade s nariadením (EÚ) č. 1370/2007. |
| M2C2 – 36 | Investícia 4.4.3: Obnovovacia flotila pre veliteľa národného hasičského zboru | Cieľ | Počet ekologických vozidiel pre obnovu vozového parku pre veliteľa národného hasičského zboru | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 3 800 | OTÁZKA 2 | 2026 | Uvedenie do prevádzky najmenej 3800 ekologických vozidiel pre obnovu vozového parku pre veliteľa národného hasičského zboru.  3500 vozidiel môže využívať 100 % ekologické označovanie, keďže musia byť 100 % elektrické a nabíjacie stanice musia byť poháňané fotovoltickými panelmi. 300 ťažkých vozidiel, 200 pre letiská a 100 pre mestskú záchrannú službu môže jazdiť len na biometán a spĺňať kritériá stanovené v smernici 2018/2001 o obnoviteľných zdrojoch energie (smernica RED II). Výrobcovia biopaliva a biometánu a biopaliva musia predložiť osvedčenia (dôkaz udržateľnosti) vydané nezávislými hodnotiteľmi, ako sa stanovuje v smernici 2018/2001. Prevádzkovateľ zakúpi osvedčenia o záruke pôvodu zodpovedajúce očakávanému použitiu paliva. |
| M2C2 – 38a | Investícia 5.1: Obnoviteľné zdroje energie a batérie | Míľnik | Vykonávacia dohoda | Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody |  |  |  | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody. |
| M2C2 – 39 | Investícia 5.1.Obnoviteľné zdroje energie a batérie | Míľnik | Ministerstvo podnikov a Made v Taliansku dokončilo prevod finančných prostriedkov na spoločnosť Invitalia S.p.A. | Osvedčenie o prevode |  |  |  | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Taliansko prevedie 1 000 000 000 EUR v prospech Invitalia S.p.A. v rámci nástroja. |
| M2C2 – 40 | Investície 5.1.1: Obnoviteľné zdroje energie a batérie | Cieľ | Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami zodpovedajúce kapacite výroby energie fotovoltaických alebo veterných technológií |  | Percentuálny podiel (%) | 0 | 100 % | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Spoločnosť Invitalia S.p.A. uzatvorila právne dohody o financovaní s konečnými prijímateľmi na sumu potrebnú na využitie 100 % investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do nástroja (s prihliadnutím na poplatky za riadenie). |
| M2C2 – 42 BIS | Investícia 5.4 – Podpora začínajúcich podnikov a rizikového kapitálu pôsobiaceho v oblasti ekologickej transformácie. | Míľnik | Ministerstvo dokončilo prevod finančných prostriedkov do CDP Venture Capital SGR | Osvedčenie o prevode | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Taliansko prevedie 250 000 000 EUR do CDP rizikového kapitálu SGR pre tento nástroj.  Uspokojivé splnenie cieľa si vyžaduje aj zmenu vykonávacej dohody medzi Talianskom a CDP Venture Capital SGR a stanov nástroja v súlade s podmienkami stanovenými vo vykonávacom rozhodnutí Rady. |
| M2C2 – 43 | Investícia 5.4 – Podpora začínajúcich podnikov a rizikového kapitálu pôsobiaceho v oblasti ekologickej transformácie. | Cieľ | Právne dohody podpísané s fondmi rizikového kapitálu a startupmi |  | EUR | 0 | 100 % | OTÁZKA 2 | 2026 | Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital musí uzavrieť právne dohody o financovaní so startupmi, inkubačnými/akceleračnými programami alebo fondmi rizikového kapitálu vo výške potrebnej na využitie 100 % investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (250 miliónov EUR) do nástroja (vrátane priemerného maximálneho stropu 13 % poplatkov za správu a nákladov na GTF počas životného cyklu fondu, ako aj vrátane ex ante kondicionalít pre následné investičné kolá s výnimkou prenášaného záujmu, výkonnostných poplatkov a všetkých nákladov a poplatkov za riadenie súvisiacich s fondmi tretích strán).  Investícia sa rozdelí na tieto dve línie intervencií:  — Priame investície.  Nepriame investície.  V prípade nepriamych investícií do fondov rizikového kapitálu musí Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital uzavrieť právne dohody o financovaní s fondmi rizikového kapitálu vo výške potrebnej na orientačne využitie približne 60 % investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do nástroja (okrem poplatkov za správu a nákladov GTF počas životného cyklu fondu).  V prípade nepriamych investícií do startupov musia právne dohody o financovaní s fondmi rizikového kapitálu obsahovať záväzný záväzok dosiahnuť kumulatívny pákový efekt použitého kapitálu na úrovni fondov, ako aj na úrovni startupov vo výške najmenej 1 x 1 počas celej životnosti fondu.  Pokiaľ ide o priame investície, rizikový kapitál CDP musí uzavrieť právne dohody o financovaní so startupmi/inkubačnými/zrýchľovacími programami vo výške potrebnej na orientačne využitie približne 40 % investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (250 mil. EUR) do nástroja (vrátane poplatkov za riadenie a nákladov na GTF počas životného cyklu fondu).  V prípade priamych investícií môže zákonná dohoda o financovaní so startupmi zahŕňať ex ante kondicionality pre následné investičné kolá (t. j. podmienky na uvoľnenie finančných prostriedkov skupiny Serie B alebo Serie C).  Záväzky v rámci tohto opatrenia uzavreté pred nadobudnutím účinnosti zmien vykonávacej dohody o investičnej politike a v súlade s dohodou v rámci míľnika M2C2 – 42 predchádzajúcej investičnej politiky sa takisto započítavajú do dosiahnutia cieľa.  Odo dňa nadobudnutia účinnosti vykonávacieho rozhodnutia Rady by sa nové záväzky mali začať riadiť novou investičnou politikou podľa nového vykonávacieho rozhodnutia Rady. |
| M2C2 – 44 | Investícia 1.1 Vývoj agrovoltaických systémov | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na inštaláciu fotovoltických solárnych panelov v agrovoltaických systémoch | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na inštaláciu fotovoltických solárnych panelov v agrovoltaických systémoch | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na inštaláciu fotovoltických solárnych panelov a meracích prístrojov v agrovoltických systémoch.  Očakáva sa, že inštalovaný výkon agrovoltaických systémov experimentálnej povahy podporí vývoj inovačných riešení pre pozemné zariadenia, v ktorých môže koexistovať viacero spôsobov využitia pôdy, čo prinesie konkurenčné výhody. Uvedenie rastlín do prevádzky sa zaznamenáva v národnom systéme Gaudì (register výrobných závodov), ktorý poskytuje presvedčivé dôkazy o dosiahnutí cieľov. |
| M2C2 – 45 | Investícia 1.1 Vývoj agrovoltaických systémov | Cieľ | Inštalácia fotovoltických solárnych panelov v agrovoltaických systémoch | NEUVEDENÉ | MW | 0 | 900 | OTÁZKA 2 | 2026 | Inštalovať fotovoltické solárne panely do agrovoltaických systémov s kapacitou najmenej 900 MW. |
| M2C2 – 46 | Investícia 1.2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie pre energetické komunity a spoločne konajúcich samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na udelenie grantov na vykonávanie intervencií pre energetické komunity | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na vykonávanie intervencií pre energetické komunity | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Podpis zmlúv na udelenie grantov na vykonávanie intervencií pre energetické komunity. |
| M2C2 – 47 | Investícia 1.2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie pre energetické komunity a spoločne konajúcich samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov | Cieľ | Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v energetických spoločenstvách a spoločne konajúci samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 730 | OTÁZKA 2 | 2026 | Podporovať energetické komunity v obciach s menej ako 5000 obyvateľmi s cieľom zabezpečiť zariadenie s výkonom najmenej 1730 MW z obnoviteľných zdrojov. Týmto opatrením sa nepodporujú činnosti v oblasti vodíka, ktorých výsledkom sú emisie skleníkových plynov vyššie ako 3 tCO2eq/tH2. |
| M2C2 – 48 | Investícia 3.1 Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (Hydrogen Valleys) | Míľnik | Zadanie všetkých verejných zákaziek na projekty výroby vodíka v centrách opustených priemyselných oblastí | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na výrobu vodíka v centrách opustených priemyselných oblastí | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2023 | Prideľovanie projektov na výrobu vodíka v centrách opustených priemyselných oblastí. Financovanie sa poskytne na výrobu ekologického vodíka s menej ako 3 tCO2eq/tH2 s cieľom dosiahnuť najlepší výsledok z hľadiska dekarbonizácie. Toto opatrenie podporuje výrobu vodíka na základe elektrolýzy s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ako sa vymedzuje v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie), alebo elektriny zo siete. |
| M2C2 – 49 | Investícia 3.1 Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (Hydrogen Valleys) | Cieľ | Dokončenie projektu výroby vodíka v priemyselných oblastiach | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 10 | OTÁZKA 2 | 2026 | Dokončiť aspoň 10 projektov na výrobu vodíka v opustených priemyselných oblastiach s priemernou kapacitou najmenej 1 – 5 MW.  Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolýze s využitím obnoviteľných zdrojov energie v zmysle vymedzenia v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie) alebo elektriny zo siete. |
| M2C2 – 50 | Investícia 3.2 Využívanie vodíka v priemysle, v ktorom je ťažké znížiť emisie | Míľnik | Dohoda o podpore prechodu z metánu na ekologický vodík | Podpísanie dohody | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2023 | Podpísanie dohody s vybranými vlastníkmi projektov na podporu prechodu z metánu na ekologický vodík. Projekty sú čiastočne určené na vývoj procesu výskumu, vývoja a inovácií a sčasti sú určené na realizáciu a testovanie priemyselného prototypu využívajúceho vodík. Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolýze s využitím obnoviteľných zdrojov energie v zmysle vymedzenia v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie) alebo elektriny zo siete. |
| M2C2 – 51 | Investícia 3.2 Využívanie vodíka v priemysle, v ktorom je ťažké znížiť emisie | Cieľ | Zavedenie vodíka do priemyselného procesu | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 | OTÁZKA 2 | 2026 | Zaviesť vodík aspoň v jednom priemyselnom závode na dekarbonizáciu odvetví, ktoré sa ťažko zmierňujú. Týmto opatrením sa podporuje výroba vodíka založená na elektrolýze s využitím obnoviteľných zdrojov energie vymedzených v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie) alebo elektriny zo siete.  Najmenej 400 000 000 EUR slúži na podporu priemyselného rozvoja, ktorý nahrádza 90 % používania metánu a fosílnych palív v priemyselnom procese vodíkom založeným na elektrolýze s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ako sa vymedzuje v smernici (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie), alebo elektriny zo siete. |
| M2C2 – 52 | Investícia 5.2 Vodík | Míľnik | Výroba elektrolyzérov | Oznámenie o uverejnení všetkých verejných zákaziek | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Zadanie zákazky na výstavbu priemyselného závodu na výrobu elektrolyzérov. |
| M2C2 – 53 | Investícia 5.2 Vodík | Cieľ | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na dokončenie priemyselných zariadení na výrobu elektrolyzérov | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 | OTÁZKA 2 | 2026 | Vybudovanie aspoň jedného priemyselného zariadenia na výrobu elektrolyzérov s celkovou kapacitou pre celú investíciu najmenej 1 GW/rok. |

## F. MISSION 2 COMPONENT 3 – Energetická účinnosť a rekvalifikácia budov

Energetická efektívnosť je základným kameňom tejto zložky, ktorá je rozdelená do troch hlavných pilierov.

* Prvým pilierom je zavedenie dočasného stimulu na energetickú a antiseizmickú obnovu súkromných nehnuteľností prostredníctvom daňového odpočtu nákladov vynaložených na intervencie. Oprávnenými zásahmi sú zásahy, ktoré zvyšujú energetickú hospodárnosť obydlia aspoň o dve kategórie energetického certifikátu, čím sa v priemere dosiahne zlepšenie spotreby energie nad 30 %.
* Druhým pilierom tejto zložky je zlepšenie efektívnosti a bezpečnosti verejných škôl a súdnych citád.
* Tretí pilier je zameraný na podporu výstavby a rozširovania účinných sietí diaľkového vykurovania v mestských oblastiach.

Okrem toho existuje niekoľko reforiem na zjednodušenie a urýchlenie realizácie projektov zameraných na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov.

Očakáva sa, že táto zložka výrazne prispeje k dosiahnutiu cieľov Talianska v oblasti klímy a energetiky do roku 2030, keďže civilný sektor je zodpovedný za takmer polovicu celkovej spotreby energie v Taliansku. Väčšina budov bola postavená pred prijatím kritérií na úsporu energie a nadobudnutím účinnosti príslušných právnych predpisov, takže potreby z hľadiska energetickej účinnosti a prispôsobenia sa seizmickým rizikám sú značné.

Táto zložka sa týka časti odporúčania pre danú krajinu na rok 2020, v ktorom Rada odporučila Taliansku, aby prijalo opatrenia s cieľom zamerať sa na investície do zelenej a digitálnej transformácie, najmä do hospodárenia s vodou, ako aj posilnenej digitálnej infraštruktúry na zabezpečenie poskytovania základných služieb. Zaoberá sa aj časťami odporúčaní pre jednotlivé krajiny na rok 2019 3 (Hospodárska politika súvisiaca s investíciami zameraná na kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadňujú regionálne rozdiely. [...] a zlepšiť účinnosť verejnej správy [...] urýchlením digitalizácie a zvýšením efektívnosti a kvality miestnych verejných služieb“).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

### **F.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Investícia 2.1: Posilnenie programu Ecobonus v záujme energetickej efektívnosti

Opatrením Superbonus sa financuje energetická obnova obytných budov vrátane sociálneho bývania, ako sa uvádza v článku 119 tzv. Decreto Rilancio prijatého na riešenie nepriaznivých hospodárskych a sociálnych účinkov pandémie. Sledujú sa pritom dva ciele: 1) významne prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti úspor energie a znižovania emisií stanovených v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne Talianska (PNIEC) na rok 2030 a 2) poskytnúť proticyklickú podporu stavebnému sektoru a súkromnému dopytu s cieľom kompenzovať účinky hospodárskeho poklesu.

Podpora sa poskytuje vo forme daňového odpočtu počas piatich rokov. Do 16. februára 2023 sa stanovuje, že príjemcovia sa ako alternatíva k nástroju daňového odpočtu môžu namiesto priameho použitia odpočtu rozhodnúť použiť na riešenie problému vysokých počiatočných investičných nákladov finančné nástroje (tzv. „kreditný prevod“ a „zľava na faktúre“). V týchto alternatívnych nástrojoch sa stanovuje, že daňový odpočet, ktorý vznikol príjemcovi, sa vykoná v rovnakej výške v:

1. príspevok vo forme zľavy z ceny predčasného splatenia od dodávateľa (t. j. stavebných spoločností, projektantov alebo všeobecnejšie od všeobecného dodávateľa), ktorý ho zľaví priamo na faktúre a získa späť vo forme daňového úveru, ktorým sa znižujú náklady na počiatočnú investíciu;

Daňový úver, ktorý sa má postúpiť finančnej inštitúcii, ktorá vopred splatí potrebný kapitál. Tento mechanizmus kompenzuje možné demotivačné faktory brániace renovácii z dôvodu vysokých počiatočných investičných nákladov. Výber hlavného dodávateľa alebo finančnej inštitúcie sa ponecháva na príjemcovi.

Tento daňový stimul môžu mať prospech z kondomínií, rodinných budov, samostatných bytových družstiev, neziskových organizácií a dobrovoľníckych združení, amatérskych športových združení a klubov a sociálneho bývania. Na to, aby bola obnova oprávnená, musí byť klasifikovaná ako „hĺbková obnova“ (t. j. stredná obnova podľa odporúčania Komisie (EÚ) 2019/786), čo znamená zlepšenie aspoň dvoch tried energetickej účinnosti (čo v priemere zodpovedá úspore primárnej energie vo výške 40 %). Rozsah oprávnených intervencií, na ktoré sa vzťahuje toto opatrenie, je široký, napríklad vrátane jazdných zásahov, ťahaných zásahov, tepelnej izolácie nepriehľadných povrchov a zásahov do klimatizačných systémov (kondenzačné kotly; tepelných čerpadiel; pripojenie k účinným sieťam diaľkového vykurovania za osobitných podmienok; slnečná tepelná energia; kotly na biomasu za osobitných podmienok), fotovoltické systémy so súvisiacimi skladovacími systémami alebo infraštruktúra na nabíjanie elektrických vozidiel. V dvoch ministerských dekrétoch zo 6. augusta 2020 sa už vymedzili technické požiadavky intervencií a postupy osvedčovania súladu s osobitnými maximálnymi požiadavkami a nákladmi.

Superbonus je aktívny už od 1. júla 2020 a zostáva v platnosti do 30. júna 2022 (v prípade sociálneho bývania do 31. decembra 2022). Prístup k dávkam sa môže vyžadovať počas ďalších šiestich mesiacov v prípade prác na kondomíniách alebo sociálnom bývaní, ak sa aspoň 60 % prác vykonalo pred uvedenými dátumami. S cieľom poskytnúť viac času na komplexnejšie intervencie sa plánuje predĺženie uplatňovania opatrenia v prípade kondomínií do 31. decembra 2022 a v prípade sociálneho bývania do 30. júna 2023 bez ohľadu na dokončenie aspoň 60 % prác.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). Najmä náklady na inštaláciu plynových kondenzačných kotlov predstavujú najviac 20 % celkových nákladov programu obnovy. V prípadoch, keď sú plynové kondenzačné kotly nainštalované ako zvolená náhrada existujúcich neefektívnych kotlov na plyn, uhlie a ropu, musia mať výkonnosť A. Okrem toho musí byť inštalácia kotlov na prírodný plyn v súlade s podmienkami stanovenými v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

Reforma 1.1 – Zjednodušenie a zrýchlenie postupov pre intervencie v oblasti energetickej efektívnosti

Cieľom tejto reformy je zjednodušiť a urýchliť postupy vykonávania intervencií súvisiacich s energetickou efektívnosťou. Pozostáva zo štyroch hlavných opatrení:

* **Spustenie národného portálu pre energetickú hospodárnosť budov:** Portál podporuje občanov a prevádzkovateľov pri riadení projektov energetickej efektívnosti a je jednoduchým zdrojom prístupu k informáciám pre subjekty s rozhodovacou právomocou. Obsahuje informácie o energetickej hospodárnosti vnútroštátneho fondu budov, od ktorých sa očakáva, že pomôže podnikom a občanom pri rozhodovaní o zlepšení energetickej hospodárnosti ich nehnuteľností. Zriadi sa jednotné kontaktné miesto na poskytovanie pomoci a všetkých užitočných informácií občanom a podnikom, ktoré sa týkajú energetického mapovania budov, dodržiavania odvetvových predpisov, hodnotenia potenciálu efektívnosti a výberu priorít činnosti vrátane plánov postupného prestavby, výberu najvhodnejších propagačných nástrojov na tento účel a odbornej prípravy odborných zručností.
* **Posilnenie činností plánu informovania a odbornej prípravy zameraného na civilný sektor – v**pláne informovania a odbornej prípravy sa zohľadní potreba rozvíjať osobitné iniciatívy zamerané na vyplnenie informačnej medzery koncových používateľov v sektore bývania, ako aj vhodné vzdelávacie činnosti o stimuloch a najúčinnejších zásahoch pre spoločnosti, ktoré ponúkajú energetické služby, vykonávajú intervencie, a pre správcov kondomínií. Plán sa vypracuje s prihliadnutím na potreby vyplývajúce z opatrenia Superbonus, aby sa maximalizovala jeho účinnosť a položili základy trvalej kultúry efektívnosti v stavebníctve.
* **Aktualizácia a posilnenie národného fondu pre energetickú efektívnosť:** Revíziou nariadení o zriadení a správe Národného fondu pre energetickú efektívnosť (článok 15 legislatívneho dekrétu č. 102/2014 a medzirezortný dekrét z 22. decembra 2017) nadobudnú účinnosť zmeny s cieľom podporiť zlepšenie a väčšie využívanie dostupných zdrojov.
* **Urýchlenie realizačnej fázy projektov financovaných z programu centrálneho verejného rozvoja EPAC: Vykoná sa**regulačné preskúmanie zamerané na podporu efektívnejšieho riadenia zdrojov osobitne pridelených na program rekvalifikácie budov ústrednej verejnej správy (PREPAC).

### **F.2.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M2C3 – 1 | Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonu v záujme energetickej účinnosti | Míľnik | Nadobudnutie platnosti predĺženia Superbonusu | Ustanovenie právneho(-ých) aktu(-ov) o nadobudnutí účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Právny(-é) akt(-y)  predĺžiť prínosy pre ekobonus a Sismabonus do 31. decembra 2022  v prípade kondomínií a 30. júna 2023 v prípade sociálnych  bývanie (IACP). |
| M2C3 – 2 | Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonu v záujme energetickej účinnosti | Cieľ | Obnova budov Superbonus T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 17 000 000 | OTÁZKA 2 | 2023 | Dokončiť obnovu budov v prípade (najmenej 17000000 metrov štvorcových,čo má za následok úspory primárnej energie aspoň 40 % a zvýšenie aspoň dvoch kategórií v osvedčení o energetickej efektívnosti). |
| M2C3 – 3 | Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonu v záujme energetickej účinnosti | Cieľ | Obnova budov Superbonus T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 17 000 000 | 35 800 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Dokončiť obnovu budov v trvaní najmenej 35800000 metrov štvorcových, čo povedie k úsporám primárnej energie vo výške aspoň 40 %, pričom sa v certifikáte energetickej efektívnosti zvýšia aspoň dve kategórie. |
| M2C3 – 4 | Reforma 1.1: Zjednodušenie a zrýchlenie postupov pre intervencie v oblasti energetickej efektívnosti | Míľnik | Zjednodušenie a zrýchlenie postupov pre intervencie v oblasti energetickej efektívnosti | Ustanovenie právneho(-ých) aktu(-ov) o nadobudnutí účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Právnym aktom (právnymi aktmi) sa zjednodušia a zrýchlia postupy zásahov do energetickej efektívnosti:   * Spustenie národného portálu pre energetickú hospodárnosť budov * Posilnenie činností plánu informovania a odbornej prípravy zameraného na civilný sektor * Aktualizácia a posilnenie národného fondu pre energetickú efektívnosť * Urýchlenie realizačnej fázy projektov financovaných z programu PREPAC |

### **F.3.** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Investície 1.1: Výstavba nových škôl výmenou budov

Toto opatrenie sa zameria na postupné nahrádzanie časti fondu budov verejných škôl s cieľom vytvoriť moderné a udržateľné štruktúry.

Cieľmi intervencií je zníženie spotreby energie, zvýšenie seizmickej bezpečnosti budov a rozvoj zelených plôch.

Očakáva sa, že plán sa zameria na 166 školských budov s celkovou rozlohou 400 tisíc m².

Investícia 1.2 – Výstavba budov, rekvalifikácia a posilnenie nehnuteľného majetku na výkon spravodlivosti

Cieľom tohto opatrenia je renovácia a rekvalifikácia neprimeraných štruktúr výkonu spravodlivosti.

Intervencia sa zameriava na zachovanie existujúceho majetku, ktorý umožňuje ochranu, zhodnocovanie a obnovu historického dedičstva, ktoré často charakterizuje úrady štátnej správy talianskeho justičného systému. Okrem energetickej efektívnosti sa program zameriava aj na zabezpečenie hospodárskej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti intervencií prostredníctvom využívania udržateľných materiálov a využívania vlastnej výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Zásahy môžu tiež prispôsobiť stavby tak, aby sa znížila seizmická zraniteľnosť budov.

Orientačný zoznam obcí, v ktorých sa majú intervencie uskutočniť, je takýto: Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Florencia, Janov, Latina, Messina, Miláno, Monza, Neapol, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rím, Rím, Trani, Turín, Velletri a Benátky.

Zásah nezahŕňa kotly na zemný plyn.

Investícia 3.1: Podpora účinného diaľkového vykurovania

Diaľkové vykurovanie zohráva dôležitú úlohu pri dosahovaní environmentálnych cieľov odvetvia vykurovania a chladenia, najmä vo veľkých mestských oblastiach, kde je problém ešte naliehavejší.

Opatrením sa rozvíja účinné diaľkové vykurovanie založené na distribúcii tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov, z odpadového tepla alebo kombinovanej výroby vo vysokovýkonných zariadeniach. Z opatrenia sa financujú projekty, ktoré sa majú vybrať prostredníctvom verejnej súťaže, ktorá sa má začať v roku 2022 a ktoré sa týkajú výstavby nových sietí alebo rozšírenia existujúcich sietí diaľkového vykurovania. V roku 2023 sa môže vyhlásiť ďalšia verejná súťaž. Uprednostnia sa projekty, ktoré zaručujú najväčšie úspory primárnej energie z neobnoviteľných zdrojov.

Očakáva sa, že sa každý rok dosiahnu energetické a environmentálne prínosy rovnajúce sa 20 ktoe primárnej energie z fosílnych palív ročne a 40 kt CO2 emisií skleníkových plynov, ktorým sa v odvetviach mimo ETS zabráni.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). Pri budovaní účinného systému centralizovaného zásobovania teplom sa predovšetkým nesmú využívať fosílne palivá ako zdroj tepla, ale spoliehať sa výlučne na teplo vyrobené z obnoviteľných zdrojov, z odpadového tepla alebo kombinovanej výroby vo vysokovýkonných zariadeniach. Súvisiaca infraštruktúra diaľkového vykurovania sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1) a očakáva sa, že zaručí zníženie o 0,04 MtCO2/rok.

### **F.4.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M2C3 – 5 | Investície 1.1: Výstavba nových škôl výmenou budov | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu nových škôl výmenou budov s cieľom modernizovať energiu v školských budovách na základe verejného obstarávania | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na základe verejného obstarávania | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 3 | 2023 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na výmenu nových školských budov oprávnených na financovanie zo strany miestnych orgánov v celkovej rozlohe najmenej 400000 metrov štvorcových |
| M2C3 – 6 | Investície 1.1: Výstavba nových škôl výmenou budov | Cieľ | Prostredníctvom výmeny budov sa postaví najmenej400000 m² nových škôl. | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 400 000 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Dokončenie výstavby najmenej 400000 metrov štvorcovýchnových škôl výmenou budov, v dôsledku čoho je spotreba primárnej energie aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie |
| M2C3 – 7 | Investícia 1.2 – Výstavba budov, rekvalifikácia a posilnenie nehnuteľného majetku na výkon spravodlivosti | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu nových budov, rekvalifikáciu a posilnenie nehnuteľného majetku v rámci výkonu spravodlivosti podpisuje verejný obstarávateľ po verejnej súťaži. | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na základe verejného obstarávania | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na výstavbu budov, rekvalifikáciu a posilnenie nehnuteľného majetku na výkon spravodlivosti. |
| M2C3 – 8 | Investícia 1.2 – Výstavba budov, rekvalifikácia a posilnenie nehnuteľného majetku na výkon spravodlivosti | Cieľ | Výstavba budov, rekvalifikácia a posilnenie nehnuteľného majetku na výkon spravodlivosti | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 289 000 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Výstavba budov, rekvalifikácia a posilnenie nehnuteľného majetku na výkon spravodlivosti s rozlohou najmenej 289000 metrov štvorcových |
| M2C3 – 9 | Investícia 3.1: Podpora účinného diaľkového vykurovania | Míľnik | Zákazky na zlepšenie vykurovacích sietí zadáva ministerstvo ekologickej transformácie na základe verejného obstarávania. | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na základe postupu verejného obstarávania | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu nových sietí diaľkového vykurovania alebo rozšírenie existujúcich sietí diaľkového vykurovania, čo by malo zahŕňať požiadavku na zníženie spotreby energie.  Zadávanie zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M2C3 – 10 | Investícia 3.1: Podpora účinného diaľkového vykurovania | Cieľ | Budovanie alebo rozširovanie sietí diaľkového vykurovania | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 20 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Dokončenie výstavby nových sietí diaľkového vykurovania alebo rozšírenie existujúcich sietí s cieľom znížiť spotrebu energie aspoň o 20 KTOE ročne.  Investícia musí spĺňať podmienky stanovené v poznámke pod čiarou č. 9 prílohy VI k nariadeniu 241/2021/EÚ o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. |

## G. MISSION 2 COMPONENT 4 – Územné plánovanie a vodné zdroje

Cieľom tejto zložky talianskeho plánu obnovy a odolnosti je riešiť niekoľko dlhodobých nedostatkov súvisiacich s hospodárením s vodnými zdrojmi a hydrogeologickými rizikami v Taliansku a prijať niekoľko opatrení zameraných na zachovanie biodiverzity. To sa má dosiahnuť prostredníctvom významnej a vyváženej kombinácie reforiem a investícií v týchto rôznych rozmeroch.

Pokiaľ ide o reformy, v zložke sa navrhuje súbor opatrení zameraných predovšetkým na zlepšenie efektívnosti hospodárenia s vodnými zdrojmi znížením fragmentácie odvetvia, zavedením primeranej cenovej politiky a stanovením niekoľkých stimulov na riešenie existujúcich problémov súvisiacich s hospodárením s odpadovými vodami. Reformy v tejto zložke zahŕňajú aj súbor opatrení na zjednodušenie navrhovania a realizácie projektov týkajúcich sa vodohospodárskej infraštruktúry a riadenia a znižovania hydrologických rizík.

Investície spojené s touto zložkou prispejú k zmierneniu a lepšiemu riadeniu hydrogeologického rizika v Taliansku, a to z hľadiska prevencie, ako aj adaptácie, a ich cieľom je zvýšiť odolnosť infraštruktúry súvisiacej s vodou. Okrem toho sú zamerané na výrazné zlepšenie hospodárenia s vodnými zdrojmi prostredníctvom lepšieho nakladania s odpadovými vodami a výrazného zníženia únikov vody, a to aj v odvetví poľnohospodárstva. Investíciami sa posilní digitalizácia týchto odvetví, zvýši sa ich energetická efektívnosť a lepšie sa prispôsobia zmene klímy. Táto zložka zahŕňa aj súbor opatrení zameraných na zachovanie biodiverzity a zelených plôch v súlade so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030.

Táto zložka sa týka časti odporúčania pre danú krajinu na rok 2020, v ktorom Rada Európskej únie odporučila Taliansku, aby prijalo opatrenia s cieľom zamerať sa na investície do zelenej a digitálnej transformácie, najmä do hospodárenia s vodou, ako aj posilnenej digitálnej infraštruktúry na zabezpečenie poskytovania základných služieb. Zaoberá sa aj časťami odporúčania 3 pre jednotlivé krajiny na rok 2019 (Hospodárska politika týkajúca sa investícií zameraná na kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadňujú regionálne rozdiely. [...] a zlepšiť účinnosť verejnej správy [...] urýchlením digitalizácie a zvýšením efektívnosti a kvality miestnych verejných služieb“).

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

### **G.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Reforma 2.1 – Zjednodušenie a urýchlenie postupov vykonávania intervencií proti hydrogeologickej nestabilite

Cieľom tejto reformy je prekonať existujúce nedostatky v riadení hydrogeologických rizík, na ktoré poukázal taliansky dvor audítorov. Pozostáva zo zjednodušenia a urýchlenia postupov vykonávania projektov v tejto oblasti vrátane stanovenia maximálnych lehôt pre každú fázu; uprednostnenie intervencií v súlade s vnútroštátnym posúdením rizika a s článkom 6 rozhodnutia č. 1313/2013 a posúdením spôsobilosti riadenia rizík a zásadou „výrazne nenarušiť“; stanovenie plánu na zvýšenie administratívnej kapacity subjektov zodpovedných za vykonávanie týchto projektov a posilnenie koordinácie medzi rôznymi úrovňami verejnej správy vrátane zefektívnenia informačných tokov.

Reforma 2 – Reforma právneho rámca pre lepšie hospodárenie s vodou a jej udržateľné využívanie

Cieľom tejto reformy je riešiť dlhodobé problémy v odvetví vodného hospodárstva v Taliansku, ktoré sa odrazili v mnohých prebiehajúcich postupoch v prípade nesplnenia povinnosti za nedodržiavanie smernice Rady 91/271/EHS, nadmernej fragmentácii odvetvia a pri absencii primeraných stimulov a cenových politík. Očakáva sa, že plánované opatrenia výrazne znížia fragmentáciu odvetvia znížením počtu prevádzkovateľov a podporou úspor z rozsahu, stanovením stimulov na zníženie únikov vody a nadmernej spotreby vody v odvetví poľnohospodárstva a zavedením primeraných cenových politík pre udržateľnejšiu spotrebu vody.

S regiónmi Kampánia, Kalábria, Molise a Sicília sa podpíše súbor memoránd o porozumení s cieľom znížiť fragmentáciu počtu prevádzkovateľov poskytujúcich vodohospodárske služby. V memorande o porozumení sa stanovujú ciele, pokiaľ ide o zriaďovanie orgánov miestnej správy, zníženie počtu prevádzkovateľov a dosiahnutie úspor z rozsahu s cieľom určiť jedného operátora na najmenej každých 40000 obyvateľov do dvoch rokov od podpisu uvedeného memoranda o porozumení.

Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie plnej riadiacej kapacity pre integrované vodohospodárske služby“

Cieľom tejto reformy je riešiť hlavné problémy pri hospodárení s vodnými zdrojmi a zefektívniť systém.

Očakáva sa, že systém zníži existujúcu fragmentáciu počtu prevádzkovateľov, ktorá v súčasnosti bráni efektívnemu využívaniu vodných zdrojov v niektorých častiach krajiny. Očakáva sa tiež, že reformou sa vytvoria správne stimuly na lepšie využívanie vodných zdrojov v odvetví poľnohospodárstva, zavedie sa systém sankcií za nezákonnú ťažbu vody a zavedie sa systém cien, ktorý bude lepšie odrážať zásadu „znečisťovateľ platí“, pričom sa zabráni rozšíreniu existujúcich zavlažovacích systémov. Opatrenia sa prijmú v spolupráci s regiónmi, v ktorých je hospodárenie s vodnými zdrojmi v súčasnosti problematickejšie.

Investícia 3.2 – Digitalizácia národných parkov a chránených morských oblastí

Týmto opatrením sa stanovia štandardizované a digitalizované postupy modernizácie, efektívnosti a účinného fungovania chránených oblastí v ich rôznych rozmeroch, ako je ochrana prírody, administratívne zjednodušenie postupov a poskytovanie služieb návštevníkom národných parkov a chránených morských oblastí. Po intervencii sa očakáva zlepšenie monitorovania prírodných zdrojov, aby sa v prípade potreby prijali preventívne a nápravné opatrenia na ochranu biodiverzity. Takisto sa očakáva, že povedie k lepším službám a informovanosti o biodiverzite pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí v záujme udržateľnejšieho cestovného ruchu a zodpovednej spotreby prírodných zdrojov.

### **G.2.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M2C4 – 1 | Reforma 2.1. Zjednodušenie a urýchlenie postupov vykonávania intervencií proti hydrogeologickej nestabilite | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia právneho rámca na lepšie riadenie hydrologických rizík | Ustanovenie v príslušnom(-ých) právnom(-ých) akte(-och) o nadobudnutí účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Nový právny rámec (minimálne)  Uprednostniť preventívne zásahy v súlade s vnútroštátnym posúdením rizika a článkom 6 rozhodnutia č. 1313/2013 a posúdenie spôsobilosti riadenia rizík a zásadu „výrazne nenarušiť“;   * Urýchliť postupy navrhovania projektov a stanoviť všeobecné zásady na zjednodušenie postupov realizácie a financovania projektov a projektov hydrologických rizík; * Harmonizovať a zefektívniť informačné toky s cieľom znížiť nadbytočnosť pri podávaní správ medzi rôznymi informačnými systémami štátu a vytvoriť systém ukazovateľov na lepšiu identifikáciu hydrologických rizík v súlade s odporúčaniami talianskeho dvora audítorov. * Posilniť koordináciu intervencií medzi rôznymi úrovňami verejnej správy v súlade s odporúčaniami talianskeho dvora audítorov; * Vytvoriť spoločné databázy incidentov („dissesto“) v súlade s odporúčaniami talianskeho dvora audítorov; * Stanoviť maximálne lehoty pre každú fázu. * Stanoviť plán na posilnenie kapacity príslušných subjektov. |
| M2C4 – 2 | Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie plnej riadiacej kapacity pre integrované vodohospodárske služby“ | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti reformy s cieľom zabezpečiť plné riadiace kapacity pre integrované vodohospodárske služby | Ustanovenie v príslušnom(-ých) právnom(-ých) akte(-och) o nadobudnutí účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 3 | 2022 | Všeobecný zákon/nariadenia o vodohospodárskych službách na ich udržateľné využívanie a stimulujú investície do vodohospodárskej infraštruktúry, ktoré aspoň:   * Znížiť fragmentáciu subjektov prostredníctvom pravidiel a mechanizmov agregácie s cieľom stimulovať v súčasnosti autonómnych riadiacich prevádzkovateľov, aby boli integrovaní do jedinečného prevádzkovateľa celého Ambito Territoriale Ottimale; * Poskytovať stimuly na udržateľné využívanie vody v poľnohospodárstve, najmä podporovať využívanie spoločného systému monitorovania využívania vody (SIGRIAN) na kolektívne a samozásobovacie zavlažovanie; * Stanoviť systém regulovaných cien, ktorý primerane zohľadní využívanie environmentálnych zdrojov a znečistenie v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ |
| M2C4 – 3 | Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie plnej riadiacej kapacity pre integrované vodohospodárske služby“ | Míľnik | Reforma právneho rámca pre lepšie hospodárenie s vodou a jej udržateľné využívanie | Nadobudnutie platnosti memoránd o porozumení (MoP) | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Podpísanie memoránd o substadingu (MoP) ministerstvom pre ekologickú transformáciu s regiónmi Kampánia, Kalábria, Molise a Sicília s cieľom znížiť fragmentáciu počtu prevádzkovateľov poskytujúcich vodohospodárske služby. V memorande o porozumení by sa mali stanoviť ciele, pokiaľ ide o zriaďovanie orgánov miestnej samosprávy, zníženie počtu prevádzkovateľov a dosiahnutie úspor z rozsahu s cieľom vytvoriť jedného operátora aspoň na každých 40000 obyvateľov. |
| M2C4 – 4 | Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie plnej riadiacej kapacity pre integrované vodohospodárske služby | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti nového právneho rámca na účely zavlažovania | Ustanovenie v príslušnom právnom predpise, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Revidovaný právny rámec musí minimálne:  —Zavedenie systému sankcií za nezákonnú ťažbu vody  Požadovať posúdenie vplyvu podľa článku 4 ods. 7 rámcovej smernice o vode s cieľom posúdiť (prípadne kumulatívny) vplyv na všetky potenciálne dotknuté vodné útvary.  —Zabezpečiť, aby sa zabránilo rozšíreniu existujúceho zavlažovacieho systému (vrátane zvýšeného využívania vody, t. j. nielen fyzickej expanzie), a to aj prostredníctvom účinnejších metód, ak príslušné vodné útvary (povrchové alebo podzemné vody) sú alebo sa predpokladá (v kontexte zintenzívnenia zmeny klímy) v menej ako dobrom stave alebo potenciálne dobrom stave. |
| M2C4 – 5 | Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti administratívneho zjednodušenia a rozvoja digitálnych služieb pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí | Ustanovenie ministerskej vyhlášky o nadobudnutí účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2022 | Ministerská vyhláška poverí rozvoj digitálnych služieb pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí. |

### **G.3.** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Reforma 3.1 Prijatie národných programov kontroly znečisťovania ovzdušia

Cieľom reformy je zosúladiť vnútroštátne a regionálne právne predpisy a zaviesť súvisiace opatrenia na zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie (v súlade s cieľmi stanovenými v smernici 2016/2284 o národných emisných stropoch a zmene klimatických plynov).

Investície 1.1: Zavedenie pokročilého a integrovaného monitorovacieho a prognostického systému

Investícia vyvinie monitorovací systém na identifikáciu a predpovedanie rizík v dôsledku zmeny klímy a neprimeraného priestorového plánovania prostredníctvom využívania pokročilých technológií. Tieto technológie umožnia diaľkovú kontrolu veľkých územných pásiem, čím sa vytvorí základ pre vypracovanie plánov prevencie rizík vrátane posilnenia existujúcej infraštruktúry a identifikácie nezákonného zneškodňovania odpadu. Hlavnými nástrojmi, ktoré sa majú vyvinúť na dosiahnutie týchto cieľov, je zber priestorových údajov pomocou satelitných monitorovacích systémov, dronov, diaľkových snímačov a integrácia informačných systémov; telekomunikačné siete s najpokročilejšími bezpečnostnými požiadavkami; zriadenie centrálnych a regionálnych kontrolných miestností, aby mali prístup k informáciám zhromaždeným na mieste; a systémy a služby kybernetickej bezpečnosti na ochranu pred kybernetickými útokmi. Intervencie sa uskutočňujú najmä v ôsmich južných regiónoch.

Investícia 2.1: Opatrenia na zníženie povodňového a hydrogeologického rizika

Územie Talianska sa vyznačuje značným stupňom hydrogeologickej nestability, ktorú ešte zhoršili účinky zmeny klímy. Toto riziko má škodlivý vplyv nielen na kvalitu života, ale aj na hospodársku činnosť oblastí, ktoré sú tomuto riziku najviac vystavené.

Toto opatrenie je rozdelené do dvoch oblastí činnosti: *Protezione Civile* a „naliehavý komisár pre obnovu území Emilia Romagna, Toskánsko a Marche“ boli postihnuté záplavami v máji 2023 *(Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche)* ako zodpovedná správa.

Pokiaľ ide o prvú líniu činnosti, vykoná sa rozsiahly a komplexný súbor intervencií s cieľom obnoviť poškodené verejné štruktúry a infraštruktúry (intervencie typu E) a znížiť reziduálne riziko úzko spojené s udalosťou a zamerané predovšetkým na ochranu verejnej a súkromnej bezpečnosti (intervencie typu D).

Druhá línia opatrení zahŕňa intervencie určené komisárom pre núdzové situácie najmä v provinciách Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Fermo, Firenze, Forli-Cesena, Modena, Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini.

Intervencie sa týkajú:

* Zásahy na obnovu vodných ciest a zvýšenie ochrany pred povodňami. Intervencie zahŕňajú, pokiaľ je to možné, riešenia inšpirované prírodou. Intervencie by mali v čo najväčšej možnej miere podporovať aj prijatie udržateľných postupov obhospodarovania pôdy a pôdy na podporu dlhodobej odolnosti pôdy, zastavenie degradácie pôdy a zmierňovanie vplyvov zmeny klímy;
* Rekultivačné zásahy miestnej a provinčnej cestnej siete. Intervencie môžu zahŕňať technické práce na doplnkových infraštruktúrach (vrátane mostov), ktoré utrpeli škodu a ktoré je potrebné opraviť;
* Zásahy na obnovu verejných budov vrátane verejných domov a zdravotných stredísk.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenarúša plnenie environmentálnych cieľov v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investícia nepočíta s inštaláciou alebo výmenou plynových kotlov, ani s nákupom vozidiel.

Investícia 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov

Cieľom tohto opatrenia je chrániť zelené plochy a zvýšiť ich počet s cieľom zachovať a posilniť biodiverzitu a zvýšiť kvalitu života obyvateľov týchto oblastí. Opatrenia sa sústredia na 14 metropolitných miest Talianska, ktoré sú najviac vystavené environmentálnym problémom, ako je znečistenie ovzdušia, strata biodiverzity alebo účinky zmeny klímy. Množiteľský materiál lesných kultúr (semená alebo rastliny) sa vysádza na týchto plochách s najmenej 4500000 stromami a krovinami (v 4500 hektároch) a v konečnom mieste určenia sa presádza najmenej 3,5 milióna stromov.

Intervencie nadväzujú na prijatie plánu zalesňovania miest s cieľom zachovať a posilniť biodiverzitu v súlade s európskou stratégiou v oblasti biodiverzity, znížiť znečistenie ovzdušia v metropolitných oblastiach a znížiť počet postupov v prípade nesplnenia povinnosti v oblasti kvality ovzdušia.

Investícia 3.3 – Opätovná nasýtenie oblasti Pád

Oblasť Pád sa vyznačuje nadmerným znečistením vody, spotrebou pôdy a výkopovými prácami v koryte rieky od roku 1970. Všetky tieto problémy negatívne ovplyvnili niektoré z jeho prirodzených biotopov a zvýšili hydrogeologické riziko.

Cieľom tohto opatrenia je oživiť prírodné procesy a podporiť obnovu biodiverzity. Tým by sa zabezpečila obnova rieky a efektívnejšie udržateľné a efektívnejšie využívanie vodných zdrojov.

Investície 3.4: Sanácia opustených lokalít

Priemyselné znečistenie vytvorilo mnoho tzv. lokalít na ojedinelé ochorenia, ktoré predstavujú významné riziko pre zdravie a majú vážne dôsledky na kvalitu života dotknutých obyvateľov.

Cieľom tejto intervencie je obnoviť tieto územia, ktoré znižujú vplyv na životné prostredie a podporujú obehové hospodárstvo. Projekt využíva najlepšie dostupné inovačné vyšetrovacie technológie na identifikáciu skutočných potrieb nápravy a umožnenie rozvoja týchto oblastí vrátane bývania.

Toto opatrenie bude v prvom rade pozostávať z prijatia akčného plánu na revitalizáciu opustených lokalít s cieľom znížiť záber pôdy a zlepšiť obnovu miest. V pláne sa určia osirotené lokality vo všetkých 21 regiónoch a autonómnych provinciách a určia sa konkrétne intervencie, ktoré sa majú vykonať.

Investícia 3.5: Obnova a ochrana morského dna a morských biotopov

Toto opatrenie zahŕňa rozsiahle opatrenia na obnovu a ochranu morského dna a morských biotopov zamerané na zvrátenie prebiehajúcej degradácie týchto ekosystémov.

Konkrétne opatrenia, ktoré sa majú vykonať, zahŕňajú vypracovanie primeraného mapovania biotopov morského dna a monitorovanie životného prostredia. S cieľom zabezpečiť primerané plánovanie a vykonávanie rozsiahlych opatrení na obnovu a ochranu sa posilní vnútroštátny systém výskumu a pozorovania morských a pobrežných ekosystémov. Okrem toho sa posilnia námorné pozorovacie plošiny, aby sa zvýšila technicko-vedecká kapacita monitorovania morského prostredia, a najmä aby sa posúdila účinnosť ochranných a riadiacich opatrení v rámci scenára zmeny klímy. Takéto investície potom umožnia systematické a komplexné mapovanie citlivých biotopov v talianskych morských vodách s cieľom vykonať obnovu životného prostredia a určenie chránených oblastí v súlade so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity z roku 2013 a rámcovou smernicou o morskej stratégii.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01). Vykonávaním výskumných činností týkajúcich sa morských ekosystémov môže opatrenie zahŕňať nákup vedeckého vybavenia a/alebo lodí. Najmä novovybudované plavidlá budú využívať najvyspelejšie dostupné technológie, čím sa v maximálnej možnej miere zabezpečí prevencia a kontrola znečisťovania.

Reforma 4.1 Zjednodušenie právnych predpisov a posilnenie riadenia realizácie investícií do infraštruktúr na zásobovanie vodou

Súčasný regulačný rámec a existujúca fragmentácia riadenia majú negatívny vplyv na kapacitu plánovania a realizácie investícií do infraštruktúr na zásobovanie vodou.

Cieľom tejto reformy je zjednodušiť a zefektívniť právny rámec a v prípade potreby poskytnúť pomoc implementačným orgánom, ktoré nemajú dostatočnú kapacitu na realizáciu a dokončenie týchto investícií v pôvodne stanovených lehotách.

Hlavnými opatreniami plánovanými na dosiahnutie týchto cieľov sú najmä i) vytvorenie ústredného nástroja verejného financovania pre investície do odvetvia vodného hospodárstva, ktorý zjednotí zdroje, ktoré sú v súčasnosti pomerne rozptýlené; II) zjednodušenie postupov podávania správ a monitorovania financovaných investícií, iii) ďalšie zapojenie regulačného orgánu do plánovania investícií, ktoré sa majú uskutočniť, a do prípadných revízií plánu.

Ministerstvo infraštruktúry a dopravy predloží návrh reformy týkajúci sa odvetvia zásobovania vodou.

Investícia 4.1 Infraštruktúra primárneho vodného hospodárstva na zabezpečenie dodávok vody

Cieľom tohto opatrenia je zaistiť bezpečnosť dodávok vody pre dôležité mestské oblasti a veľké zavlažované oblasti, zvýšiť bezpečnosť a odolnosť siete a zlepšiť dopravnú kapacitu vody. Opatrenia sa vzťahujú na celé územie štátu s osobitným zameraním na väčšie zariadenia na juhu krajiny.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenarúša plnenie environmentálnych cieľov v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Najmä pri každej čiastkovej investícii sa pred začatím stavebných prác, počas neho a po ňom zabezpečí úplný súlad s požiadavkami práva EÚ vrátane rámcovej smernice o vode. Okrem toho čiastkové opatrenia v prípade potreby podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA) podľa smernice 2011/92/EÚ, ako aj príslušným posúdeniam v kontexte smernice 2000/60/ES a smernice 92/43/EHS vrátane vykonávania požadovaných zmierňujúcich opatrení. Opatrenie nezahŕňa výstavbu nových priehrad, ale len zlepšenie existujúcich priehrad; v vplyvoch plánovaných zásahov na existujúce práce sa zohľadňujú scenáre, v ktorých dotknutá rieka zostane v prirodzenom stave, ktorý bol zmenený v čase výstavby prác. Všetky plánované čiastkové intervencie vrátane tých, ktoré sa týkajú existujúcich priehrad, musia byť v súlade s postupom environmentálneho povoľovania požadovaným vnútroštátnym právom a právom Únie.

Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodných distribučných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí

Roztrieštené a neefektívne hospodárenie s vodnými zdrojmi viedlo k značným únikom vody s priemernými stratami nad 40 % a viac ako 50 % na juhu krajiny. Cieľom tohto projektu je výrazne znížiť straty pitnej vody modernizáciou a modernizáciou vodovodných distribučných sietí prostredníctvom pokročilých kontrolných systémov, ktoré umožňujú monitorovanie hlavných uzlov a najcitlivejších bodov siete.

Investície 4.3. Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho riadenia vodných zdrojov

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť efektívnosť zavlažovacích systémov prostredníctvom rozvoja inovačnej a digitalizovanej infraštruktúry pre udržateľnejšie odvetvie poľnohospodárstva, ako aj lepšie prispôsobenej zmene klímy. Investícia pozostáva najmä z konverzie zavlažovacích systémov na systémy s vyššou účinnosťou; prispôsobenie distribučných sietí s cieľom znížiť straty; inštalácia technológií na efektívne využívanie vodných zdrojov, ako sú merače a diaľkové ovládanie. V rámci podporovanej investície sa zavedie meranie vody umožňujúce meranie vody.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenarúša plnenie environmentálnych cieľov v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Najmä pri každej čiastkovej investícii sa pred začatím stavebných prác, počas neho a po ňom zabezpečí úplný súlad s požiadavkami práva EÚ vrátane rámcovej smernice o vode. Okrem toho projekty, ak sú uplatniteľné podľa vnútroštátneho práva, podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA) podľa smernice 2011/92/EÚ, ako aj príslušným posúdeniam v kontexte smernice 2000/60/ES a smernice 92/43/EHS vrátane vykonávania požadovaných zmierňujúcich opatrení.

Investícia 4.4. Kanalizácia a čistenie

Vodné systémy majú závažné nedostatky, pokiaľ ide o kanalizačné a čistiace systémy, čo sa odráža vo veľkom počte postupov v prípade nesplnenia povinnosti z dôvodu nedodržiavania práva Únie v mnohých aglomeráciách v krajine.

Cieľom tohto opatrenia je uskutočniť investície, ktoré zefektívnia čistenie odpadových vôd vypúšťaných do morských a vnútrozemských vôd a, ak je to možné, transformujú čističky na „zelené továrne“ na opätovné použitie vyčistenej odpadovej vody na zavlažovanie a priemyselné účely. Očakáva sa, že tieto investície prispejú k zníženiu počtu aglomerácií so slabými kanalizačnými a čistiacimi systémami.

### **G.4.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M2C4 – 6 | Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov | Cieľ | Administratívne zjednodušenie a rozvoj digitálnych služieb pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | 70 | OTÁZKA 2 | 2024 | Najmenej 70 % národných parkov a chránených morských oblastí vyvinulo digitálne služby pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí (najmenej dva z: pripojenie k portálu Naturitalia.IT; žiadosť o administratívne postupy alebo aplikáciu pre udržateľnú mobilitu). |
| M2C4 – 7 | Reforma 3.1: Prijatie národných programov kontroly znečisťovania ovzdušia | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti národného programu kontroly znečistenia ovzdušia | Ustanovenie DPCM o nadobudnutí účinnosti | NEUVEDENÉ | N.A. | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Vo vyhláške predsedu Rady ministrov (DPCM) sa stanoví národný program kontroly znečistenia ovzdušia, ktorým sa zavádzajú vhodné opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia v súlade so smernicou EÚ 2016/2284 a legislatívnym dekrétom č. 81 z 30. mája 2018, ktorým sa transponuje uvedená smernica. |
| M2C4 – 8 | Investície 1.1. Zavedenie pokročilého a integrovaného monitorovacieho a prognostického systému | Míľnik | Operačný plán pokročilého a integrovaného monitorovacieho a prognostického systému na identifikáciu hydrologických rizík | Ustanovenie ministerskej vyhlášky o nadobudnutí účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 3 | 2021 | Ministerská vyhláška schváli operačný plán na zavedenie pokročilého a integrovaného monitorovacieho a prognostického systému na identifikáciu hydrologických rizík. Minimálne:   * Naplánovať aplikácie diaľkového snímania a snímače dátového poľa; * Vyvinúť komunikačný systém, ktorý umožní koordináciu a interoperabilitu medzi rôznymi prevádzkovateľmi v kontrolných miestnostiach * Zriadiť ústredné a regionálne kontrolné miestnosti * Vývoj systémov a služieb kybernetickej bezpečnosti |
| M2C4 – 9 | Investície 1.1. Zavedenie pokročilého a integrovaného monitorovacieho a prognostického systému | Cieľ | Zavedenie pokročilého a integrovaného monitorovacieho a prognostického systému na identifikáciu hydrologických rizík | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | 90 | OTÁZKA 2 | 2025 | 90 % plochy južných regiónov bude pokrytých pokročilým a integrovaným systémom monitorovania a prognóz na identifikáciu hydrologických rizík. |
| M2C4 – 11 | Investícia 2.1.a. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík – intervencie v Emilia Romagna, Toskáne a Marche | Míľnik | Identifikácia zásahov prostredníctvom nariadenia (vyhlášok) komisára pre núdzové situácie | Vyhláška (vyhláška) komisára pre núdzové situácie |  |  |  | OTÁZKA Č. 3 | 2024 | V jednom alebo viacerých nariadeniach komisára pre núdzové situácie sa uvedie presný zoznam zásahov na obnovu vodných ciest a zvýšenie ochrany pred povodňami, zásahy na obnovu verejných budov vrátane verejných domov a zdravotných stredísk a celkový počet kilometrov ciest, ktoré sa majú obnoviť. Hodnota celkového počtu intervencií musí dosiahnuť aspoň 1,2 miliardy EUR. |
| M2C4 – 11a | Investícia 2.1.a. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík – intervencie v Emilia Romagna, Toskáne a Marche | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na intervencie v Emilia-Romagna, Toskáne a Marche | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2025 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na intervencie v oblasti riadenia rizík a znižovania hydrogeologických rizík. Celková hodnota výziev, z ktorých tieto ocenenia vychádzajú, predstavuje najmenej 1,2 miliardy EUR. |
| M2C4 – 11ter | Investícia 2.1.a. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík – intervencie v Emilia Romagna, Toskáne a Marche | Míľnik | Ukončenie projektov | Certifikácia ukončenia projektov |  |  |  | OTÁZKA 2 | 2026 | Ukončenie:   * aspoň 90 % zásahov na obnovu vodných ciest a zvýšenie ochrany pred povodňami, ako sa uvádza vo vyhláškach komisára pre núdzové situácie, * Rekonštrukčné zásahy miestnej a provinčnej cestnej siete na niekoľko kilometrov, ako sa uvádza vo vyhláškach komisára pre núdzové situácie, * Aspoň 90 % zásahov na obnovu verejných budov vrátane verejných domov a zdravotných stredísk, ako sa uvádza vo vyhláškach komisára pre núdzové situácie. |
| M2C4 – 12 | Investícia 2.1.b. Opatrenia na zníženie povodňového a hydrogeologického rizika | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti revidovaného právneho rámca pre zásahy proti povodňovým a hydrogeologickým rizikám | Ustanovenia vo vyhláškach, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Cieľom nariadení Národnej služby civilnej ochrany, ktorými sa schvaľuje prvý plán zásahu a investičného plánu na zníženie povodňového a hydrogeologického rizika, je obnoviť začiatok pôvodných podmienok a zabezpečiť odolnosť území voči prírodným katastrofám. |
| M2C4 – 13 | Investícia 2.1b – Opatrenia na zníženie povodňového a hydrogeologického rizika | Cieľ | Dokončenie intervencií typu D a typu E | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | 90 | OTÁZKA 2 | 2026 | Ukončenie 90 % intervencií typu E a typu D zameraných na obnovu poškodených verejných štruktúr, ako sa uvádza vo vyhláškach Národnej služby civilnej ochrany. |
| M2C4 – 18 | Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti revidovaných právnych zmien na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených oblastí | Ustanovenie v príslušných právnych predpisoch, v ktorom sa uvádza prijatie plánu zalesňovania miest | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Plán zalesňovania miest musí byť v súlade s cieľmi zákona z 12. decembra 2019, 141 (ďalej len „právny predpis v oblasti klímy“) a po fáze plánovania, ktorú majú uskutočniť metropolitné mestá. V pláne by sa mali stanoviť minimálne tieto ciele:   * Zachovať a posilniť difúznu biodiverzitu v súlade s európskou stratégiou v oblasti biodiverzity, * Prispieť k zníženiu znečistenia ovzdušia v metropolitných oblastiach, * Obmedziť postupy v prípade nesplnenia povinnosti týkajúce sa kvality ovzdušia, * Obnoviť krajinu vyrobenú človekom a zlepšiť chránené oblasti nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti metropolitných oblastí;   Obmedziť spotrebu pôdy a obnoviť užitočnú pôdu. |
| M2C4 – 19 | Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov | Cieľ | Vysádzať stromy na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 650 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Vysadiť najmenej 1650000 stromov na opätovné zalesnenie mestských a prímestských oblastí podľa článku 4 zákona z 12. decembra 2019, 141 (tzv. právny predpis v oblasti klímy). |
| M2C4 – 20 | Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov | Cieľ | Výsadba stromov na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 1 650 000 | 4 500 000 | OTÁZKA 2 | 2024 | Výsadba lesného reprodukčného materiálu (osív alebo rastlín) pre najmenej 4500000 stromov a krov na opätovné zalesnenie mestských a prímestských oblastí podľa článku 4 zákona z 12. decembra 2019, 141 (tzv. klimatický predpis). |
| M2C4 – 20a | Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov | Cieľ | Výsadba stromov na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch T3 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 3 500 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Transplantácia lesného reprodukčného materiálu (osív alebo rastlín) pre najmenej 3500000 stromov a krov na opätovné zalesnenie mestských a prímestských oblastí podľa článku 4 zákona z 12. decembra 2019, 141 (tzv. klimatický predpis). |
| M2C4 – 21 | Investícia 3.3 Renaturifikácia oblasti Po | Míľnik | Revízia právneho rámca pre intervencie na renaturifikáciu oblasti Po | Ustanovenie v príslušnom právnom predpise, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2023 | Nadobudnutie účinnosti príslušných právnych predpisov s cieľom obnoviť ekologický koridor, ktorý predstavuje koryto rieky, vrátane prirodzeného opätovného zalesňovania a zásahov na obnovu a reaktiváciu bočných vetiev a oxbow. |
| M2C4 – 22 | Investícia 3.3 Renaturifikácia oblasti Po | Cieľ | Zníženie umelej inteligencie riečneho koryta na renaturifikáciu oblasti Pád T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 13 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Znížiť umelú inteligenciu riečneho koryta aspoň o 13 km a vrátiť sa späť na os Pád. |
| M2C4 – 23 | Investícia 3.3 Renaturifikácia oblasti Po | Cieľ | Zníženie umelej inteligencie riečneho koryta na renaturifikáciu oblasti Pád T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 13 | 37 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Znížiť umelú inteligenciu riečneho koryta aspoň o 37 km a vrátiť sa späť na os Pád. |
| M2C4 – 24 | Investície 3.4. Sanácia „pôd na osirotených miestach“ | Míľnik | Právny rámec pre sanáciu opustených lokalít | Ustanovenie v príslušnom právnom predpise, v ktorom sa uvádza prijatie akčného plánu | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Akčným plánom na revitalizáciu opustených lokalít sa zníži záber pôdy a zlepší sa obnova miest. Obsahuje minimálne:   * Identifikácia osirotených lokalít vo všetkých 21 regiónoch a/alebo autonómnych provinciách * Konkrétne intervencie, ktoré sa majú vykonať v každej osirotenej lokalite s cieľom znížiť záber pôdy a zlepšiť obnovu miest |
| M2C4 – 25 | Investície 3.4. Sanácia „pôd na osirotených miestach“ | Cieľ | Revitalizácia opustených lokalít | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | 70 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Revitalizovať aspoň 70 % plochy pôdy „pôd na osirotené miesta“ s cieľom znížiť záber pôdy a zlepšiť obnovu miest. |
| M2C4 – 26 | Investícia 3.5. Obnova a ochrana morského dna a morských biotopov | Cieľ | Obnova a ochrana morského dna a morských biotopov | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 22 | OTÁZKA 2 | 2025 | Dokončiť najmenej 22 rozsiahlych zásahov na obnovu a ochranu morského dna a morských biotopov a pobrežných monitorovacích systémov. |
| M2C4 – 27 | Reforma 4.1. Zjednodušenie právnych predpisov a posilnenie riadenia realizácie investícií do infraštruktúr na zásobovanie vodou | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia právnych predpisov týkajúcich sa zásahov do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry v záujme bezpečnosti dodávok vody | Ustanovenie(-a) v príslušnom(-ých) právnom predpise(-och), v ktorom(-ých) sa uvádza nadobudnutie účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2022 | Revidovanými právnymi predpismi sa posilní riadenie a zjednoduší realizácia investícií do infraštruktúry zásobovania vodou. Nový právny rámec by mal byť minimálne,  — Urobiť z národného plánu intervencií v odvetví vodného hospodárstva ústredný nástroj financovania investícií do odvetvia vodného hospodárstva.  Požiadať o stanovisko a aktívne zapojiť Regulátora („Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente“) do akejkoľvek zmeny alebo aktualizácie plánu.  — Poskytovať podporu a sprievodné opatrenia pre vykonávacie orgány, ktoré nie sú schopné realizovať investície súvisiace s primárnym obstarávaním v stanovenom časovom rámci.  — Zjednodušiť postupy podávania správ a monitorovania investícií financovaných v odvetví vodného hospodárstva. |
| M2C4 – 28 | Investície 4.1. Investície do primárnych vodohospodárskych infraštruktúr na zabezpečenie dodávok vody | Míľnik | Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry a na zabezpečenie dodávok vody | Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry a na bezpečnosť dodávok vody | Počet | 0 | 2 000 000 000 | OTÁZKA Č. 3 | 2023 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek v celkovej výške 2 000 000 000 EUR na investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry a do bezpečnosti dodávok vody.  Rozsah pôsobnosti zmlúv je takýto:   * Bezpečnosť dodávok vody v dôležitých mestských oblastiach; * Štrukturálne práce na zvýšenie bezpečnosti a odolnosti siete vrátane adaptácie na zmenu klímy (s výnimkou priehrad); * Zvýšenie prepravnej kapacity vody.   Výberovými kritériami sa zabezpečí, aby investícia v plnej miere prispievala k cieľom v oblasti zmeny klímy 40 % klimatickým koeficientom v súlade s prílohou VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. |
| M2C4 – 28a | Investície 4.1. Investície do primárnych vodohospodárskych infraštruktúr na zabezpečenie dodávok vody | Míľnik | Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry a na zabezpečenie dodávok vody | Oznámenie o zadaní (všetkých) verejných zákaziek na investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry a na bezpečnosť dodávok vody | Počet | 2 000 000 000 | 2 500 000 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Oznámenie o zadaní verejných zákaziek v celkovej výške ďalších 500 000 000 EUR na investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry a do bezpečnosti dodávok vody.  Rozsah pôsobnosti zmlúv je takýto:   * Bezpečnosť dodávok vody v dôležitých mestských oblastiach; * Štrukturálne práce na zvýšenie bezpečnosti a odolnosti siete vrátane adaptácie na zmenu klímy (s výnimkou priehrad); * Zvýšenie prepravnej kapacity vody.   Výberovými kritériami sa zabezpečí, aby investícia v plnej miere prispievala k cieľom v oblasti zmeny klímy 40 % klimatickým koeficientom v súlade s prílohou VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. |
| M2C4 – 29 | Investície 4.1. Investície do primárnych vodohospodárskych infraštruktúr na zabezpečenie dodávok vody | Cieľ | Investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry na zabezpečenie dodávok vody | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 25 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Zvýšiť bezpečnosť dodávok vody a odolnosť vodohospodárskej infraštruktúry aspoň v 25 komplexných vodných systémoch |
| M2C4 – 30 | Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodných distribučných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na zásahy do vodovodných distribučných sietí vrátane digitalizácie a monitorovania sietí | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na zásahy do vodovodných distribučných sietí vrátane digitalizácie a monitorovania sietí | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 3 | 2023 | Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek v celkovej výške 900 000 000 EUR na intervencie zamerané na modernizáciu a efektívnosť vodovodných distribučných sietí.  Rozsah pôsobnosti zmlúv je takýto:   * Intervencie na zníženie strát v sieťach pitnej vody; * Zvýšiť odolnosť vodovodných systémov voči zmene klímy; * Posilniť digitalizáciu sietí v záujme optimálneho hospodárenia s vodnými zdrojmi, znížiť plytvanie a obmedziť neefektívnosť |
| M2C4 – 31 | Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodných distribučných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí | Cieľ | Intervencie do vodovodných distribučných sietí vrátane digitalizácie a monitorovania sietí T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 14 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Oblastná najmenej 14000 kilometrov vodovodných sietí |
| M2C4 – 32 | Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodných distribučných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí | Cieľ | Intervencie do sietí distribúcie vody vrátane digitalizácie a monitorovania sietí T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 14 000 | 45 000 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Oblastná najmenej 45000 kilometrov vodovodných sietí |
| M2C4 – 33 | Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho riadenia vodných zdrojov | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho riadenia vodných zdrojov | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek v celkovej výške 880 000 000 EUR na intervencie do sietí a zavlažovacích systémov a na súvisiaci systém digitalizácie a monitorovania. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek v celkovej výške 880 000 000 EUR na splnenie konečných cieľov opatrení na intervencie do sietí a zavlažovacích systémov a na súvisiaci systém digitalizácie a monitorovania.  Rozsah pôsobnosti zmlúv je takýto:   * Podporovať meranie a monitorovanie využívania v kolektívnych sieťach (inštaláciou meradiel a systémov diaľkového ovládania) vrátane prechodu od samozásobovania ku kolektívnemu využívaniu ako predpoklad dokončenia zavedenia cenovej politiky v oblasti vody na základe objemu vody na efektívne využívanie vodných zdrojov v poľnohospodárstve a v dôsledku toho stimulovať znižovanie nezákonného odberu vody vo vidieckych oblastiach. * Investície do zavlažovania by sa mali zamerať na zefektívnenie existujúceho zavlažovania, aj keď je príslušný vodný útvar v dobrom stave.   Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenarúša plnenie environmentálnych cieľov v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa „výrazne nenarušiť“.  (2021/C58/01). Najmä pri každej čiastkovej investícii sa pred začatím stavebných prác, počas neho a po ňom zabezpečí úplný súlad s požiadavkami práva EÚ vrátane rámcovej smernice o vode.  Okrem toho intervencie, ak sú uplatniteľné podľa vnútroštátneho práva, podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA) podľa smernice 2011/92/EÚ, ako aj príslušným posúdeniam v kontexte smernice 2000/60/ES a smernice 92/43/EHS vrátane vykonávania požadovaných zmierňujúcich opatrení. |
| M2C4 – 34 | Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho riadenia vodných zdrojov | Cieľ | Intervencie zamerané na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1 | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 24 | 26 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Zvýšiť percentuálny podiel sťahovacích zdrojov vybavených meračmi aspoň na 26 %.  Intervencie v oblasti celkovej efektívnosti siete zahŕňajú aj inštaláciu:   * 150 meračov tretieho stupňa; * 7500 metrov štvrtého stupňa; * Digitalizácia a zlepšenie siete. |
| M2C4 – 34a | Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho riadenia vodných zdrojov | Cieľ | Intervencie zamerané na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1 | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 26 | 29 | OTÁZKA 2 | 2026 | Zvýšiť percentuálny podiel sťahovacích zdrojov vybavených meračmi aspoň na 29 %.  Intervencie v oblasti celkovej efektívnosti siete zahŕňajú aj inštaláciu:   * 500 meračov tretieho stupňa; * 20000 meračov štvrtého stupňa; * Digitalizácia a zlepšenie siete. |
| M2C4 – 35 | Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho riadenia vodných zdrojov | Cieľ | Intervencie zamerané na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1 | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 8 | 12 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Aspoň 12 % percentuálny podiel zavlažovanej plochy bude mať prospech z efektívneho využívania zavlažovacích zdrojov. |
| M2C4 – 35bis | Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho riadenia vodných zdrojov | Cieľ | Intervencie zamerané na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T2 | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 12 | 24 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Aspoň 24 % percentuálny podiel zavlažovanej plochy, ktorá využíva efektívne využívanie zavlažovacích zdrojov |
| M2C4 – 36 | Investícia 4.4 Investície do kanalizácie a čistenia | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na kanalizáciu a čistenie | oznámenie všetkých verejných zákaziek na kanalizáciu a čistenie | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Uverejnenie dekrétu o prijatí s udelením (pridelením) finančných prostriedkov na návrhy projektov.  Intervencie:   * Zefektívniť čistenie odpadových vôd vypúšťaných do morských a vnútrozemských vôd, a to aj prostredníctvom technologických inovácií; * Podľa možnosti transformovať niektoré čistiace zariadenia na „zelené továrne“, ktoré opätovne využívajú vyčistenú odpadovú vodu na zavlažovanie a priemyselné účely.   Toto opatrenie nesmie výrazne narušiť environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Najmä spaľovanie kalu nie je oprávnené. |
| M2C4 – 37 | Investícia 4.4 Investície do kanalizácie a čistenia | Cieľ | Zásahy do kanalizácie a čistenia T1 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 500 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Znížiť počet rovnocenných obyvateľov žijúcich v aglomeráciách, ktoré nie sú v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS z dôvodu nedostatočného zberu a čistenia komunálnych odpadových vôd, aspoň o 500000 |
| M2C4 – 38 | Investícia 4.4 Investície do kanalizácie a čistenia | Cieľ | Zásahy do kanalizácie a čistenia T2 | NEUVEDENÉ | Počet | 500 000 | 2 250 000 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Znížiť počet rovnocenných obyvateľov žijúcich v aglomeráciách, ktoré nie sú v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS z dôvodu nedostatočného zberu a čistenia komunálnych odpadových vôd, aspoň o 2250000 |

## H. MISIA 3 ZLOŽKA 1: Udržateľná dopravná infraštruktúra

### **H.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

NEUVEDENÉ

### **H.2.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

NEUVEDENÉ

### **H.3.** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Investície do tejto zložky podporujú zavádzanie železničnej infraštruktúry (vysokorýchlostné, nákladné, regionálne železnice, Európsky systém riadenia železničnej dopravy). Dopĺňajú ich reformy na urýchlenie investícií do železničnej infraštruktúry a zlepšenie kvality cestnej infraštruktúry. Zložka reformy podnikateľského prostredia obsahuje opatrenie, ktoré vytvára dodatočné stimuly pre regióny, aby vypísali svoje regionálne zmluvy o službách vo verejnom záujme v železničnej doprave. Táto zložka obsahuje opatrenia na rozvoj používania vodíka v železniciach.

V rámci tejto zložky sa podporuje plnenie odporúčania 3 pre danú krajinu z roku 2019, v ktorom sa Taliansko naliehavo vyzýva, aby „zameralo hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na [...] kvalitu infraštruktúry s prihliadnutím na regionálne rozdiely“, ako aj odporúčanie 3 pre danú krajinu na rok 2020 týkajúce sa „pripravených verejných investičných projektov“ a „zamerať investície do zelenej a digitálnej transformácie, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, výskum a inovácie, udržateľnú verejnú dopravu, odpadové a vodné hospodárstvo, ako aj posilnenú digitálnu infraštruktúru na zabezpečenie poskytovania základných služieb“.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

Reforma 1.1 – Urýchlenie procesu schvaľovania zmluvy medzi ministerstvom infraštruktúry a dopravy (MIT) a manažérom železničnej infraštruktúry *Rete Ferroviaria Italiana*

Táto reforma spočíva v odstránení požiadavky, aby parlamentné komisie vyjadrili stanovisko k zoznamu investícií *Contratti di Programma (CdP)* manažéra železničnej infraštruktúry *Rete Ferroviaria Italiana*. Parlamentné komisie vyjadria stanovisko k strategickému programu investícií.

Reforma 1.2 – Urýchlenie procesu schvaľovania projektov

Táto reforma spočíva v prijatí právnych predpisov umožňujúcich predvídať uvedenie miesta prác v čase „projektu ekonomickej technickej uskutočniteľnosti“ (PFTE) namiesto čakania na konečnú fázu návrhu projektu. Dodatočné povolenia, ktoré nie je možné získať na PFTE, by sa získali v ďalších fázach projektového návrhu bez toho, aby bola „Conferenza dei Servizi“ ako výnimka zo zákona č. 241/1990. Týmito zmenami sa skráti čas schvaľovania projektov z 11 na 6 mesiacov.

Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu

Táto investícia pozostáva z výstavby 119 km vysokorýchlostnej železničnej infraštruktúry pre osobnú a nákladnú dopravu na tratiach Napoli-Bari, Salerno-Reggio a Palermo – Katánia.

Pri posudzovaní a schvaľovaní každého príslušného projektu alebo/investície sa dodržiavajú všetky pravidlá a postupy stanovené v článkoch 6 ods. 3 a 6 ods. 4 smernice EÚ 92/43/EHS a dodržiavajú sa vnútroštátne usmernenia pre posudzovanie vplyvu uverejnené v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 303 z 28. decembra 2019.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852, berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

Investícia 1.2 – Vysokorýchlostné trate na severe spájajúce zvyšok Európy

Táto investícia pozostáva z výstavby 165 km vysokorýchlostnej železničnej infraštruktúry osobnej a nákladnej dopravy na tratiach Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Ligúria-Alpi. Pri posudzovaní a schvaľovaní každého príslušného projektu/investície sa dodržiavajú všetky pravidlá a postupy stanovené v článkoch 6 ods. 3 a 6 ods. 4 smernice EÚ 92/43/EHS a dodržiavajú sa vnútroštátne usmernenia pre posudzovanie vplyvu uverejnené v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 303 z 28. decembra 2019.

Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenarúša plnenie environmentálnych cieľov v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a míľniky a ciele, ktoré má Taliansko splniť.

V prípade segmentu Rho-Parabiago bude podmienené pozitívnym posúdením vplyvu na životné prostredie, ktoré úplne a vecne spĺňa právne kritériá, pričom sa v plnej miere začlenia všetky výsledky a podmienky z posúdenia vplyvov na životné prostredie, ak sa to vyžaduje na dosiahnutie súladu s technickým usmernením týkajúcim sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). EIA sa uverejňuje a dokončí v súlade so smernicou 2011/92/EÚ, ako aj s príslušnými posúdeniami v kontexte smernice 2000/60/ES a smernice 92/43/EHS vrátane vykonávania požadovaných zmierňujúcich opatrení. Všetky opatrenia identifikované v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie ako potrebné na zabezpečenie súladu s technickým usmernením týkajúcim sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) sa začlenia do projektu a musia sa dodržiavať vo fázach výstavby, prevádzky a vyraďovania infraštruktúry z prevádzky.

Investícia 1.3 – Diagonálne spojenia

Táto investícia pozostáva z výstavby 27 km vysokorýchlostných železníc pre osobnú aj nákladnú dopravu na tratiach Orte-Falconara e Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia. Pri posudzovaní a schvaľovaní každého príslušného projektu/investície sa dodržiavajú všetky pravidlá a postupy stanovené v článkoch 6 ods. 3 a 6 ods. 4 smernice EÚ 92/43/EHS a dodržiavajú sa vnútroštátne usmernenia pre posudzovanie vplyvu uverejnené v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 303 z 28. decembra 2019.

Investícia 1.4 – Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS)

Táto investícia pozostáva z vybavenia 2 785 km železničných tratí Európskym systémom riadenia železničnej dopravy (ERTMS) v súlade s európskym plánom rozvoja ERTMS.

Investícia 1.5 – Posilnenie metropolitných uzlov a kľúčových vnútroštátnych prepojení

Táto investícia pozostáva z modernizácie aspoň 1 280 km úsekov železničnej trate postavených na 12 metropolitných uzloch a kľúčových vnútroštátnych spojení (Liguria – Alpy, Bologna – Benátky – Trieste/Udine, Bologna – Miláno, Bologna – Verona – Brenero, stredné a severné Tyrrhenské spojenie, jadransko-iónske spojenie, mestské uzly a regionálne trate; Terminály nákladnej dopravy). Pri posudzovaní a schvaľovaní každého príslušného projektu alebo investície sa dodržiavajú všetky pravidlá a postupy stanovené v článkoch 6 ods. 3 a 6 ods. 4 smernice EÚ 92/43/EHS a dodržiavajú sa vnútroštátne usmernenia pre posudzovanie vplyvu uverejnené v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 303 z 28. decembra 2019.

Investícia 1.6 – Posilnenie regionálnych tratí – modernizácia regionálnych železníc (riadenie RFI)

Táto investícia spočíva v modernizácii 646 km regionálnych tratí, ktorých vlastníctvo bolo prevedené na *Rete Ferroviaria Italiana (RFI)* alebo sa na ňu postupne prevedie. Pri posudzovaní a schvaľovaní každého príslušného projektu alebo investície sa dodržiavajú všetky pravidlá a postupy stanovené v článkoch 6 ods. 3 a 6 ods. 4 smernice EÚ 92/43/EHS a dodržiavajú sa vnútroštátne usmernenia pre posudzovanie vplyvu uverejnené v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 303 z 28. decembra 2019.

Intervencie sa plánujú v týchto riadkoch:

* Piemont: modernizácia a modernizácia Torino Cerese-Canavesana: zlepšenie pravidelnosti dopravných tokov;
* Friuli Venezia Giulia: Železnica FuC: infraštruktúrne a technologické práce na trati Udine-Cividale: zlepšenie pravidelnosti dopravných tokov;
* Umbria: Hlavná železnica Umbrian Central Railway (FCU): infraštrukturálne a technologické zásahy;
* Kampánia (EAV): Posilnenie a modernizácia trate Cancello-Benevento: zlepšenie bezpečnostných noriem pre železničnú prevádzku;
* Apúlia: Línia Bari-Bitritto: modernizácia infraštruktúry: súlad s technickými/regulačnými normami národnej železničnej infraštruktúry; Ferrovie del Sud Est (FSE): modernizácia infraštruktúry trate Bari – Tiranto: zásah umožní prispôsobenie výkonnostným normám RFI a technickým špecifikáciám interoperability; FSE: Dokončenie vybavenia SCMT/ERTMS v sieti: zlepšenie dopravnej výkonnosti, optimalizácia kapacity, zlepšenie bezpečnostných noriem; FSE: Realizácia intermodálnych centier a modernizácia 20 staníc: cieľom intervencie je zlepšiť prístupnosť staníc a vytvoriť priestory na výmenu železničných autobusov, železničných a súkromných vozidiel a železničných bicyklov;
* Kalábria: Línia Rosarno-S. Ferdinando: modernizácia vybavenia tratí Rosarno a San Ferdinando na spojenie s Gioia Tauro.

Investícia 1.7 – Modernizácia, elektrifikácia a odolnosť železníc na juhu

Táto investícia pozostáva z modernizácie, elektrifikácie a odolnosti 650 km železníc na juhu. Zmluvy o tejto investícii sa okrem iného vzťahujú na letiskové spojenie Olbia, prístavné spojenie Augusta, zdvojnásobenie trate Decimomannu – Villamassargia, modernizáciu spojenia Potenza – Foggia, intermodálne spojenie Brindisi. Pri posudzovaní a schvaľovaní každého príslušného projektu alebo investície sa dodržiavajú všetky pravidlá a postupy stanovené v článkoch 6 ods. 3 a 6 ods. 4 smernice EÚ 92/43/EHS a dodržiavajú sa vnútroštátne usmernenia pre posudzovanie vplyvu uverejnené v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 303 z 28. decembra 2019.

Investícia 1.8 – Zlepšovanie železničných staníc (RFI)*Rete Ferroviaria Italiana (RFI)*; na juhu)

Táto investícia pozostáva z modernizácie 38 železničných staníc a ich sprístupnenia v súlade s nariadením Komisie č. 1300/2014 a nariadeniami EÚ o bezpečnosti železníc. Pri posudzovaní a schvaľovaní každého príslušného projektu alebo investície sa dodržiavajú všetky pravidlá a postupy stanovené v článkoch 6 ods. 3 a 6 ods. 4 smernice EÚ 92/43/EHS a dodržiavajú sa vnútroštátne usmernenia pre posudzovanie vplyvu uverejnené v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 303 z 28. decembra 2019.

Investícia 1.9 – Medziregionálne spojenia

Táto investícia pozostáva z urýchlenia zásahov 221 km na týchto tratiach:

* Miláno – Janov
* Palermo – Catania (linea storica)
* Battipaglia-Potenza
* Orte – Falconara.

Cieľom investície je zvýšiť výkonnosť súčasnej infraštruktúry prostredníctvom intervencií, ktoré by mohli zahŕňať:

* zmeny plánov stopy staníc (PRG – Piano Regolatore Generale);
* ERTMS;
* konfigurácia a/alebo zmena systému riadenia dopravy, ako je ACC (apparato Centrale Computerizzato) a ACCM (apparato Centrale a calcolatore Multistazione)
* ďalšie zlepšenia fyzických infraštruktúr, ktoré môžu zahŕňať železničné lôžko, vybavenie a iné zásahy súvisiace s infraštruktúrami.

Reforma 2.1 – Prijatie „Usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“

Táto reforma pozostáva z prijatia usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov. Prijatie „usmernení“, ktoré umožnia uplatňovanie spoločných noriem a metodík na celej vnútroštátnej cestnej sieti.

Reforma 2.2 – Prevod majetku mostov a viaduktov z ciest nižších úrovní do vyšších úrovní

Táto reforma spočíva v prevode vlastníctva mostov, viaduktov a prejazdov z ciest nižšieho typu na cesty vyššieho typu (diaľnice a hlavné predmestské cesty), čo umožňuje zvýšenie celkovej bezpečnosti cestnej siete, keďže mosty, viadukty a prejazdy udržiavajú ANAS a/alebo koncesionári diaľnic, ktorí majú lepšie plánovacie a údržbárske kapacity ako jednotlivé obce alebo provincie.

### **H.4.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M3C1 – 1 | Reforma 1.1 – Urýchlenie procesu schvaľovania zmluvy medzi MIT a RFI | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnej zmeny postupu schvaľovania Contratti di Programma (CdP) | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti legislatívnej zmeny postupu schvaľovania Contratti di Programma | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Legislatívna zmena skráti čas potrebný na schvaľovací proces Contratti di Programma (CdP) manažéra železničnej infraštruktúry *Rete Ferroviaria Italiana*. |
| M3C1 – 2 | Reforma 1.2 – Urýchlenie procesu schvaľovania projektov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti regulačnej zmeny, ktorou sa skracuje čas schvaľovania projektov z 11 na šesť mesiacov | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti regulačnej zmeny, ktorým sa skracuje doba platnosti povolenia z 11 na šesť mesiacov. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Regulačnou zmenou sa skráti čas schvaľovania projektov z 11 na šesť mesiacov. |
| M3C1 – 3 | Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu | Míľnik | Zadanie zákazky (zákazky) na výstavbu vysokorýchlostných železníc na tratiach Napoli-Bari a Palermo – Katánia | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na výstavbu vysokorýchlostných železníc na tratiach Napoli-Bari a Palermo – Katánia | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na výstavbu vysokorýchlostných železníc na tratiach Napoli-Bari a Palermo – Katánia v plnom súlade s pravidlami verejného obstarávania  Zmluva (zákazky) sa vzťahuje na tieto časti týchto riadkov:  Línia Napoli-Bari: Orsara-Bovino  Línia Palermo – Katánia: Catenanuova – Dittaino a Dittaino – Enna |
| M3C1 – 4 | Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu | Míľnik | Zadanie zákazky na výstavbu vysokorýchlostných železníc na tratiach Salerno Reggio Calabria | Oznámenie o zadaní multidisciplinárnej zákazky na výstavbu vysokorýchlostných železníc na trati Salerno – Reggio Calabria | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Oznámenie o zadaní multidisciplinárnej zákazky na výstavbu vysokorýchlostných železníc na trati Salerno Reggio Calabria.  Zmluva sa vzťahuje na tieto časti tohto riadku: Battipaglia – Romagnano |
| M3C1 – 6 | Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu | Cieľ | Vysokorýchlostná železnica pre osobnú aj nákladnú dopravu na tratiach Neapol-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo – Katánia | NEUVEDENÉ | Počet | 37 | 119 | OTÁZKA 2 | 2026 | Na tratiach Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania postavených 119 km vysokorýchlostnej železničnej dopravy pre osobnú aj nákladnú dopravu.  Orientačné rozdelenie je takéto:  Trať Neapol-Bari 49 km;  z čoho:  Frasso – Telese 11  Telese – Vitulano 19 km  Apice – Hirpinia 19 km  Salerno – Reggio Calabria 33 km  z toho Battipaglia-Romagnano 33 km  Trať Palermo – Catania, z toho 37 km:  Catenanuova – Dittaino 22 km  Dittanio – Enna 15 km |
| M3C1 – 23 | Investície 1.9  Medziregionálne spojenia | Cieľ | Investície 1.9  Medziregionálne spojenia | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 70 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | 70 km zrýchlených medziregionálnych spojení  Trate, ktoré sa majú zmodernizovať, patria medzi tieto trate:  Miláno Janov  Palermo Catania (linea storica)  Battipaglia Potenza  Orte Falconara |
| M3C1 – 24 | Investície 1.9  Medziregionálne spojenia | Cieľ | Investície 1.9  Medziregionálne spojenia | NEUVEDENÉ | Počet | 70 | 221 | OTÁZKA 2 | 2026 | Celkovo sa urýchlilo 221 km medziregionálnych spojení.  Trate, ktoré sa majú modernizovať, sú:  Miláno Janov (70 km)  Palermo Catania (linea storica) (84 km)  Battipaglia Potenza (60 km)  Orte Falconara (7 km) |
| M3C1 – 9 | Investícia 1.2 – Vysokorýchlostné trate na severe spájajúce zvyšok Európy | Cieľ | Vysokorýchlostná železničná doprava pre osobnú aj nákladnú dopravu na tratiach Brescia – Verona – Vicenza-Padova; Liguria-Alpi. | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 165 | OTÁZKA 2 | 2026 | 165 km vysokorýchlostnej železničnej dopravy pre osobnú aj nákladnú dopravu na tratiach Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Ligúria-Alpi postavená, pripravená na povoľovacie a prevádzkové fázy.  Vzdialenosť 165 km sa vybuduje v týchto segmentoch:  Brescia-Verona, 48 km  Verona-Bivio-Vincenza, 44 km  Uzol Janov a tretí kríž Giovi 53 km  Rho-Parabiago 9 km  Pavia-Milano-Rogoredo 11 km |
| M3C1 – 10 | Investícia 1.3 – Diagonálne spojenia | Míľnik | Zadanie zákazky (zákaziek) na vybudovanie spojení na tratiach Orte-Falconara a Taranto –Metaponto-Potenza-Battipaglia | Oznámenie o zadaní multidisciplinárnej zákazky na výstavbu vysokorýchlostných železníc na tratiach Orte-Falconara a Taranto –Metaponto – Potenza – Battipaglia | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2024 | Oznámenie o zadaní multidisciplinárnej zákazky na vybudovanie spojení na tratiach Orte-Falconara a Taranto –Metaponto-Potenza-Battipaglia.  Zmluva (zákazky) sa vzťahuje na tieto riadky:  Orte-Falconara  Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia |
| M3C1 – 11 | Investícia 1.3 – Diagonálne spojenia | Cieľ | Vysokorýchlostná železnica pre osobnú aj nákladnú dopravu na trati Orte-Falconara a Taranto –Metaponto – Potenza – Battipaglia | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 27 | OTÁZKA 2 | 2026 | Vybudovaných 27 km vysokorýchlostných železníc pre osobnú aj nákladnú dopravu na tratiach Orte-Falconara a Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia, ktoré sú pripravené na povoľovacie a prevádzkové fázy.  Rozloženie 27 km je takéto:  Orte-Falconara, 13 km  Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia, 14 km |
| M3C1 – 12 | Investícia 1.4 – Zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) | Míľnik | Zadávanie zákaziek v rámci Európskeho systému riadenia železničnej dopravy | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) |
| M3C1 – 13 | Investícia 1.4 – Zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) | Cieľ | 1 400 km železničných tratí vybavených Európskym systémom riadenia železničnej dopravy | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 400 | OTÁZKA 2 | 2025 | 1 400 km železníc vybavených Európskym systémom riadenia železničnej dopravy v súlade s európskym plánom rozvoja, pripravených na povoľovacie a prevádzkové fázy. |
| M3C1 – 14 | Investícia 1.4 – Zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) | Cieľ | 2 785 km železničných tratí vybavených Európskym systémom riadenia železničnej dopravy | NEUVEDENÉ | Počet | 1 400 | 2 785 | OTÁZKA 2 | 2026 | 2 785 km železníc vybavených Európskym systémom riadenia železničnej dopravy v súlade s Európskym systémom riadenia železničnej dopravy v súlade s európskym plánom zavádzania, pripravených na povoľovacie a prevádzkové fázy. |
| M3C1 – 15 | Investície 1.5 – Posilnenie metropolitných uzlov a kľúčových vnútroštátnych prepojení | Cieľ | 700 km modernizovaných traťových úsekov vybudovaných na metropolitných uzloch a kľúčových vnútroštátnych spojeniach | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 700 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Najmenej 700 km modernizovaných traťových úsekov vybudovaných na metropolitných uzloch a kľúčových vnútroštátnych spojeniach pripravených na povoľovacie a prevádzkové fázy. |
| M3C1 – 16 | Investície 1.5 – Posilnenie metropolitných uzlov a kľúčových vnútroštátnych prepojení | Cieľ | 1 280 km modernizovaných traťových úsekov vybudovaných na metropolitných uzloch a kľúčových vnútroštátnych spojeniach | NEUVEDENÉ | Počet | 700 | 1 280 | OTÁZKA 2 | 2026 | Aspoň 1 280 km úsekov vylepšených/modernizovaných tratí vybudovaných na metropolitných uzloch a kľúčových vnútroštátnych spojeniach pripravených na povoľovacie a prevádzkové fázy |
| M3C1 – 17 | Investícia 1.7 – Modernizácia, elektrifikácia a odolnosť železníc na juhu | Cieľ | 150 km dokončených prác sa týkalo modernizácie, elektrifikácie a odolnosti železníc na juhu, pripravených na povoľovaciu a prevádzkovú fázu. | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 150 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Dokončenie prác na vzdialenosť aspoň 150 km súvisiacich s modernizáciou, elektrifikáciou a odolnosťou južných železníc, ktoré sú pripravené na povoľovaciu a prevádzkovú fázu.  150 km sa vzťahuje na tieto trate:  Región Molise   * Rím-Venafro-Campobasso-Termoli;   Región Apúlia   * Pescara-Foggia * Potenza-Foggia * Odkazy na Brindisi * Odkazy v Tarente   Región Kalábria   * Ionian Sibari-Catanzaro Lido-/Lamezia Terme   Región Basilicata   * Ferrandina-Matera   Región Kampánia   * Salerno Arechi – Aeroporto Pontecagnano   Región Sicília   * Palermo – Agrigento – Porto Empedocle * Odkaz na prístav Augusta * Odkaz na letisko Trapani Birgi   Región Sardínia   * Železničné spojenie s letiskom Obia * Zdvojenie koľají Decimomannu-Villamassargia |
| M3C1 – 17a | Investícia 1.7 – Modernizácia, elektrifikácia a odolnosť železníc na juhu | Cieľ | 650 km dokončených prác sa týkalo modernizácie, elektrifikácie a odolnosti železníc na juhu, pripravených na povoľovaciu a prevádzkovú fázu. | NEUVEDENÉ | Počet | 150 | 650 | OTÁZKA 2 | 2026 | Dokončenie prác na aspoň 650 km súvisiacich s modernizáciou, elektrifikáciou a odolnosťou južných železníc, ktoré sú pripravené na povoľovaciu a prevádzkovú fázu.  Intervencie sa vzťahujú na tieto riadky:  Región Molise   * Rím-Venafro-Campobasso-Termoli;   Región Apúlia   * Pescara-Foggia * Potenza-Foggia * Odkazy na Brindisi * Odkazy v Tarente   Región Kalábria   * Ionian Sibari-Catanzaro Lido-Lamezia Terme   Región Basilicata   * Ferrandina-Matera   Región Kampánia   * Salerno Arechi – Aeroporto Pontecagnano   Región Sicília   * Agrigento – Porto Empedocle * Odkaz na prístav Augusta * Odkaz na letisko Trapani Birgi   Región Sardínia   * Železničné spojenie s letiskom Olbia * Zdvojenie koľají Decimomannu-Villamassargia |
| M3C1 – 18 | Investícia 1.6 – Posilnenie regionálnych tratí – modernizácia regionálnych železníc (riadenie RFI) | Cieľ | Modernizované regionálne trate pripravené na povoľovacie a prevádzkové fázy | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 646 | OTÁZKA 2 | 2026 | 646 km modernizovaných regionálnych tratí pripravených na povoľovacie a prevádzkové fázy. |
| M3C1 – 19 | Investícia 1.8 – Modernizácia železničných staníc (riadenie RFI; na juhu) | Cieľ | Modernizované a prístupné železničné stanice | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 10 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Desať železničných staníc je modernizovaných a prístupných v súlade s nariadením Komisie č. 1300/2014 a nariadeniami EÚ o bezpečnosti železníc. |
| M3C1 – 20 | Investícia 1.8 – Modernizácia železničných staníc (riadenie RFI; na juhu) | Cieľ | Modernizované a prístupné železničné stanice | NEUVEDENÉ | Počet | 10 | 38 | OTÁZKA 2 | 2026 | 38 železničných staníc je modernizovaných a prístupných v súlade s nariadením Komisie č. 1300/2014 a nariadeniami EÚ o bezpečnosti železníc. |
| M3C1 – 21 | Reforma 2.1 – Vykonávanie nedávneho „zjednodušenia“ (zmeneného na zákon č. 120 z 11. septembra 2020) vydaním dekrétu týkajúceho sa prijatia „Usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“ | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti „Usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“ | Ustanovenie vo vyhláške o nadobudnutí účinnosti dekrétu, ktorým sa prijímajú „Usmernenia pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | V „Usmerneniach“ sa stanovujú spoločné normy a metodiky pre celú vnútroštátnu cestnú sieťna klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov. |
| M3C1 – 22 | Reforma 2.2 – Prevod majetku mostov a viaduktov z ciest nižších úrovní do vyšších úrovní | Míľnik | Previesť vlastníctvo mostov, viaduktov a prejazdov z ciest nižšej úrovne do vyšších tried (diaľnice a hlavné štátne cesty) | Ustanovenie v príslušnom právnom akte, v ktorom sa odkazuje na nadobudnutie účinnosti prevodu vlastníctva mostov, viaduktov a prejazdov z ciest nižšej úrovne na cesty vyššej úrovne (diaľnice a hlavné štátne cesty) | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Prevod vlastníctva umeleckých diel sa musí uskutočniť do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona č. 120/20. Očakáva sa, že bude dokončená v súlade s ustanoveniami legislatívneho dekrétu č. 285/1992 (legislatívny dekrét č. 285/1992) a jeho nariadenia (prezidentský dekrét č. 495/92), ktoré stanovujú ustanovenia o prevode vlastníctva medzi subjektmi vlastniacimi cestnú dopravu. |

## I. MISSION 3 COMPONENT 2 – Intermodalita a integrovaná logistika

Cieľom tejto zložky talianskeho plánu obnovy a odolnosti je dosiahnuť, aby boli talianske prístavy efektívnejšie a konkurencieschopnejšie, energeticky efektívnejšie a lepšie integrované do logistického reťazca. Jeho cieľom je aj digitalizácia systému manažmentu letovej prevádzky.

Na tento účel zahŕňa na jednej strane dôležité reformy na zjednodušenie procesov, aktualizáciu plánovania prístavov a zvýšenie konkurencieschopnosti koncesií v talianskych prístavoch. Na druhej strane niektoré investície určené na zabezpečenie intermodality so všeobecnými líniami európskej komunikácie, ktoré rozvíjajú prepojenia s obchodovaním s oceánmi a medzi Stredomorím, zvyšujú dynamiku a konkurencieschopnosť talianskeho prístavného systému, a to aj s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov. Očakáva sa, že investície spojené s touto zložkou podstatne zvýšia objem osobnej a nákladnej dopravy v talianskych prístavoch, čo bude mať pozitívny vplyv na stimulujúce hospodárske činnosti v príslušných oblastiach a na národné hospodárstvo ako celok.

Na druhej strane sa táto zložka týka digitalizácie logistických systémov vrátane letiskových systémov. Očakáva sa, že vďaka inovatívnym technologickým riešeniam sa zvýši konkurencieschopnosť týchto odvetví, aby sa systém stal efektívnejším a aby sa znížil ich vplyv na životné prostredie.

Táto zložka sa týka odporúčania 3 pre danú krajinu z roku 2019, v ktorom sa Taliansko naliehavo vyzýva, aby „zameralo hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na kvalitu infraštruktúry“, ako aj odporúčanie 3 pre danú krajinu na rok 2020, v ktorom sa odporúča „zamerať investície do zelenej a digitálnej transformácie, najmä na čistú a efektívnu výrobu a využívanie energie, výskum a inovácie, udržateľnú verejnú dopravu, odpadové a vodné hospodárstvo, ako aj posilnenú digitálnu infraštruktúru na zabezpečenie poskytovania základných služieb“.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 berúc do úvahy opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade so zásadou technického usmernia týkajúceho sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNHS) (2021/C58/01).

### **I.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Reforma 1.1 – Zjednodušenie postupov pre proces strategického plánovania

Toto opatrenie predpokladá aktualizáciu plánovania prístavov s cieľom zabezpečiť strategickú víziu talianskeho prístavného systému. Reforma reguluje minimálne i) rozvojové ciele orgánov prístavného systému; II) určené a načrtnuté oblasti určené výlučne pre prístavné a zadné prístavné funkcie, iii) krajné infraštruktúrne spojenia ciest a železníc s prístavmi, iv) kritériá použité pri určovaní obsahu plánovania a v) jednoznačne identifikujú usmernenia, pravidlá a postupy prípravy regulačných plánov prístavov.

Reforma 1.2 – Konkurenčné udeľovanie koncesií v talianskych prístavoch

Cieľom tohto opatrenia je vymedziť podmienky týkajúce sa trvania koncesie, právomocí orgánov poskytujúcich pomoc v oblasti dohľadu a kontroly, postupov obnovenia, prevodu zariadení na nového koncesionára po skončení koncesie a určenia minimálnych limitov poplatkov účtovaných koncesionárom.

Reforma 1.3 – Zjednodušenie povolení na postupy udeľovania povolení na žehlenie chladom v talianskych prístavoch

Očakáva sa, že týmto opatrením sa zjednoduší a zredukuje postup udeľovania povolení na výstavbu zariadení národnej prenosovej sústavy elektrickej energie na pohon distribučných sústav na dodávku elektrickej energie lodiam (chladenie*za studena*).

Ministerstvo infraštruktúry a dopravy predloží návrh na zjednodušenie povoľovacieho procesu. Predovšetkým sa navrhne, aby sa projekty na žehlenie chladu hodnotili územné úrady, ktoré predkladajú správu ministerstvu hospodárskeho rozvoja, ktoré by v kratšom čase mohli projekty preštudovať a následne ich schváliť. Okrem toho sa predpokladá regulačný zásah s cieľom určiť jednotný postup schvaľovania projektov s napätím vyšším ako 132 kV a zvyšok s cieľom využiť synergie procesu.

Reforma 2.1: Zavedenie centrálneho colného priečinka („Sportello Unico Doganale“)

Cieľom je vytvoriť osobitný portál pre jednotné kontrolné pracovisko, ktorý umožní interoperabilitu s vnútroštátnymi databázami a koordináciu kontrolných činností colných orgánov.

Investícia 2.1: Digitalizácia logistického reťazca

Očakáva sa, že tieto investície zvýšia konkurencieschopnosť vnútroštátnej logistiky vytvorením interoperabilného digitálneho systému medzi verejnými a súkromnými subjektmi v oblasti nákladnej a logistickej dopravy, ktorý zjednoduší postupy, procesy a kontroly zameraním sa na dematerializáciu dokumentov a výmenu údajov a informácií.

Investícia 2.2: Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky

Cieľom tejto investície je digitálna modernizácia odvetvia, ktorá zahŕňa vývoj nových nástrojov digitalizácie leteckých informácií, ako aj zavedenie platforiem a služieb bezpilotných lietadiel.

Projekty zahŕňajú vývoj a prepojenie systému riadenia bezpilotnej dopravy (UTMS), digitalizáciu leteckých informácií a vymedzenie nového modelu údržby.

**Investície 2.3: Žehlenie za studena**

Táto investícia pozostáva z realizácie siete na dodávku elektrickej energie v oblasti prístavu (doky) a súvisiacej infraštruktúry na pripojenie k vnútroštátnej prenosovej sústave. V súlade s nariadením o infraštruktúre pre alternatívne palivá musí pobrežné zásobovanie elektrickou energiou umožňovať aj nabíjanie elektrických plavidiel.

### **I.2.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M3C2 – 1 | Reforma 1.1 – Zjednodušenie postupov pre proces strategického plánovania | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych úprav súvisiacich so zjednodušením postupov pre proces strategického plánovania | Ustanovenie v právnom akte(-och) o nadobudnutí účinnosti legislatívnych zmien súvisiacich so zjednodušením postupov pre proces strategického plánovania | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | V revidovanom legislatívnom rámci sa stanoví, že:  — Všetky prístavné orgány prijmú svoje dokumenty o systémovom strategickom plánovaní (DPSS) a svoje prístavné regulačné plány (PRP), pričom v plnej miere zohľadnia reformu talianskych prístavných systémov z roku 2016, ako bola schválená legislatívnym dekrétom č. 169 zo 4. augusta 2016.  DPSS reguluje minimálne tieto prvky:  —Rozvoj cieľov orgánov prístavného systému;  —Určené a načrtnuté oblasti určené výlučne pre prístavné a zadné prístavné funkcie,  —Posledné infraštruktúrne spojenia ciest a železníc s prístavmi,  —Kritériá použité pri určovaní obsahu plánovania,  —Jasne určí usmernenia, pravidlá a postupy prípravy regulačných plánov prístavov. |
| M3C2 – 2 | Reforma 1.2 – Konkurenčné udeľovanie koncesií v talianskych prístavoch | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti nariadenia o prístavných koncesiách | Ustanovenie nariadenia o nadobudnutí účinnosti nariadenia o prístavných koncesiách | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | V novom nariadení sa vymedzia rámcové podmienky udeľovania koncesií v prístavoch. V nariadení sa stanovuje minimálne:  —Podmienky týkajúce sa trvania koncesie,  —Právomoc orgánov poskytujúcich pomoc v oblasti dohľadu a kontroly;  —Metódy obnovenia;  —Prevod elektrární na nového držiteľa koncesie po skončení koncesie;  —Obmedzenia minimálnych poplatkov, ktoré majú platiť držitelia licencie. |
| M3C2 – 3 | Reforma 2.1 – Vykonávanie jednotného colného priečinka („Sportello Unico Doganale“) | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o jednotnom colnom konaní  Pult (Sportello Unico Doganale) | Ustanovenie vyhlášky o nadobudnutí účinnosti vyhlášky o jednotnom colnom úrade (Sportello Unico Doganale) | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Vo vyhláške sa vymedzia metódy a špecifikácie jednotného colného pracoviska v súlade s nariadením (EÚ) č. 1239/2019 o vykonávaní európskej jednotnej námornej platformy a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1056 z 15. júla 2020 o elektronických údajoch o nákladnej doprave (eFTI). |
| M3C2 – 4 | Reforma 1.3 – Zjednodušenie povoľovacích postupov pre žehliace závody za studena | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia povoľovacích postupov pre žehliace závody za studena | Právne ustanovenie o nadobudnutí účinnosti zjednodušenia povoľovacích postupov pre žehliace závody za studena | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Zjednodušiť proces povoľovania s cieľom skrátiť dobu platnosti povolenia na výstavbu infraštruktúr na prepravu energie určených na zásobovanie lodí elektrickou energiou z pevniny počas fázy kotvenia (v prípade zásahov, ktoré nepodliehajú environmentálnemu posudzovaniu) |
| M3C2 – 5 | Investícia 2.1 – Digitalizácia logistického reťazca | Cieľ | Digitalizácia logistického reťazca | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | 70 | OTÁZKA 2 | 2024 | Najmenej 70 % orgánov prístavného systému musí byť vybavených štandardnými službami PCS (systémom prístavných komunít), ktoré sú interoperabilné so zúčastnenými orgánmi verejnej správy a zlučiteľné s nariadením EÚ č. 1056/2020 a s novou digitálnou logistickou platformou PLN (vnútroštátna digitálna logistická platforma). |
| M3C2 – 6 | Investícia 2.2: Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky | Cieľ | Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky: uvedenie nových nástrojov do prevádzky | Osvedčenia TOC, digitalizovaných leteckých informácií a UTMS | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | 3 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Sprevádzkovanie týchto troch projektov:  a) stredisko technickej prevádzky (TOC) a najmenej dva systémy manažmentu letovej prevádzky  b) Digitalizované letecké informácie  C) systém riadenia bezpilotnej dopravy a konektivita (UTMS). |
| M3C2 – 7 | Investície 2.3: Žehlenie za studena | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na výstavbu najmenej 15 žehliacich závodov na chladenie | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 3 | 2024 | Uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk a zadanie všetkých zákaziek na výstavbu najmenej 15 studených žehliacich zariadení poskytujúcich elektrickú energiu aspoň v 10 prístavoch. |
| M3C2 – 12 | Investícia 9: Žehlenie za studena | Cieľ | Uvedenie infraštruktúry na studené žehlenie do prevádzky. |  | Počet | 0 | 15 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Uvedenie do prevádzky najmenej 15 infraštruktúr na žehlenie chladu, ktoré zabezpečujú elektrickú energiu aspoň v 10 portoch. |

### **I.3.** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Investície 1.1: Zelené prístavy: opatrenia v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prístavoch

Hlavným cieľom tohto opatrenia je dosiahnuť zníženie emisií CO2 a zlepšenie kvality ovzdušia v prístavných mestách prostredníctvom intervencií zameraných na energetickú efektívnosť a podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov v prístavoch. Cieľom je prispieť k zníženiu celkových ročných emisií CO2 v príslušnej oblasti prístavu. Projekty sa vyberú z projektov, ktoré jednotlivé orgány prístavných systémov uviedli vo svojich dokumentoch o plánovaní environmentálnej energie v prístavných systémoch (DEASP). Očakáva sa, že programom „zelených prístavov“ sa dosiahne aj výrazné zníženie ďalších znečisťujúcich látok pri spaľovaní, ktoré sú hlavnou príčinou zhoršenia kvality ovzdušia v prístavných mestách. Táto investícia zahŕňa nákup vozidiel a služobných lodí s nulovými emisiami alebo transformáciu vozidiel na fosílne palivá a servisných lodí na tie s nulovými emisiami.

Reforma 2.2: Zriadenie národnej digitálnej logistickej platformy s cieľom zaviesť digitalizáciu služieb nákladnej a/alebo osobnej dopravy

Cieľom reformy je zabezpečiť interoperabilitu systémov prístavných spoločenstiev jednotlivých orgánov prístavných systémov s národnou platformou digitálnej logistiky.

### **I.4.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M3C2 – 8 | Investície 1.1: Zelené prístavy: opatrenia v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prístavoch | Cieľ | Zelené prístavy: pridelenie prác | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 7 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Pridelenie prác najmenej siedmim orgánom prístavného systému. Výberové konanie na pridelenie prác zahŕňa:  a) kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, že práce sú v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) a s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.  záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 bude predstavovať aspoň 79 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  záväzok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a ukončenia schémy. |
| M3C2 – 9 | Investície 1.1: Zelené prístavy: opatrenia v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prístavoch | Cieľ | Zelené prístavy: completion of works dokončenie prác | Completion of works dokončenie prác | Počet | 0 | 75 | OTÁZKA 2 | 2026 | Dokončenie najmenej 75 projektov pre prístavné orgány. Najmenej 79 % celkových investičných nákladov, ktoré vznikli Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, musí ísť na činnosti na podporu cieľa v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241. |
| M3C2 – 10 | Reforma 2.2: Zriadenie národnej digitálnej logistickej platformy s cieľom zaviesť digitalizáciu služieb nákladnej a/alebo osobnej dopravy | Míľnik | Národná digitálna logistická platforma | Ustanovenie právneho aktu o nadobudnutí účinnosti právneho aktu | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2024 | Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa zabezpečí interoperabilita systémov prístavného spoločenstva s národnou platformou digitálnej logistiky.  Okrem toho sa v právnom akte stanoví, že orgány prístavných systémov sú vybavené štandardnými službami PCS (systémom prístavných komunít) interoperabilnými so zapojenými orgánmi verejnej správy a zlučiteľnými s nariadením EÚ č. 1056/2020 a s národnou platformou digitálnej logistiky. |

## MISIA 4 ZLOŽKA 1: Posilnenie poskytovania vzdelávacích služieb: od jaslí k univerzitám

Táto zložka talianskeho plánu obnovy a odolnosti zahŕňa štyri oblasti intervencie: I) zlepšenie kvality a kvantitatívne rozšírenie služieb vzdelávania a odbornej prípravy – od materských škôl až po univerzity; II) reformu učiteľského povolania, najmä pokiaľ ide o nábor a procesy odbornej prípravy, s cieľom zvýšiť zručnosti pedagogických pracovníkov a riešiť územný nesúlad; III) zvyšovanie úrovne zručností a modernizácia infraštruktúry s cieľom zlepšiť vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií, vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) a viacjazyčnosti a zároveň zlepšiť bezpečnosť školských budov a energetickú efektívnosť; IV) Reforma študijných skupín, podporné študijné programy a doktorandské programy s cieľom podporiť aplikovaný výskum a rozšíriť počet doktorandských štipendií.

Opatrenia v rámci tejto zložky sú zamerané na riešenie nedostatkov talianskeho systému vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu s cieľom zlepšiť výsledky vzdelávania a zamestnateľnosť talianskych študentov.

Investície a reformy v rámci tejto zložky prispejú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „podporovať účasť žien na trhu práce prostredníctvom komplexnej stratégie, a to aj prostredníctvom prístupu ku kvalitnej starostlivosti o deti“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2, 2019), „zlepšiť výsledky vzdelávania, a to aj prostredníctvom primeraných a cielených investícií, a podporovať zvyšovanie úrovne zručností, a to aj posilnením digitálnych zručností“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2, 2019), „podporovať výskum a inovácie“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3, 2019), „posilniť dištančné vzdelávanie a zručnosti vrátane digitálnych“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2, 2020) a „zamerať investície na výskum a inovácie“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3, 2020).

### **J.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Investície 1.1: Plán pre jasle a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Investičný plán pre vekovú skupinu 0 – 6 rokov je zameraný na zvýšenie ponuky zariadení starostlivosti o deti prostredníctvom výstavby, renovácie a zaistenia bezpečnosti jaslí a predškolských zariadení s cieľom zabezpečiť zvýšenie ponuky vzdelávania a disponibilných časových úsekov pre vekovú skupinu 0 – 6 rokov, a tým zlepšiť kvalitu výučby. Očakáva sa, že opatrenie podporí účasť žien na trhu práce a podporí opatrovateľov pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[62]](#footnote-63); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[63]](#footnote-64); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[64]](#footnote-65) a mechanických biologických čistiarní[[65]](#footnote-66); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa vybrali len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 1.2: Plán predĺženia plného pracovného času

Účelom opatrenia je financovať predĺženie školského času s cieľom zvýšiť ponuku vzdelávania škôl a sprístupniť ich na ich území nad rámec školského času. V opatrení sa predpokladá výstavba alebo renovácia jedální s najmenej 1000 konštrukciou, aby sa umožnilo predĺženie školského času. Očakáva sa, že predĺženie školskej dochádzky bude mať pozitívny vplyv na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.

Investícia 1.3: Plán na posilnenie školskej športovej infraštruktúry

Cieľom opatrenia je posilniť športovú infraštruktúru a podporiť športové aktivity. Očakáva sa, že posilnením športovej aktivity sa bude bojovať proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, posilniť sociálne začlenenie a posilniť osobné schopnosti.

Investíciou sa zmodernizujú športové zariadenia a telocvičky pripojené k školám s cieľom zabezpečiť zvýšenie ponuky vzdelávania a podporiť predĺženie školského času. S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[66]](#footnote-67); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[67]](#footnote-68); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[68]](#footnote-69) a mechanických biologických čistiarní[[69]](#footnote-70); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa vybrali len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 1.4: Mimoriadny zásah zameraný na zníženie územných rozdielov v I a II cykloch stredných škôl a na riešenie predčasného ukončenia školskej dochádzky

Cieľom opatrenia je zaručiť študentom primerané základné zručnosti, a to aj prostredníctvom vytvorenia jednotného vnútroštátneho portálu pre online odbornú prípravu. Osobitná pozornosť sa venuje školám, ktoré mali väčšie ťažkosti, pokiaľ ide o výkonnosť, a to prispôsobením intervencií potrebám študentov, pričom vedúci školy musí vykonávať podpornú intervenciu s externými tútormi, ako aj v najkritickejších prípadoch dostupnosť aspoň jedného dodatočného personálneho oddelenia pre každý predmet (taliančina, matematika a angličtina) a minimálne dva roky. Investícia podporí vykonávanie mentorských činností pre najmenej 820000 mladých ľudí, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, a mladých ľudí, ktorí už predčasne ukončili školskú dochádzku. Predpokladá sa v ňom využívanie online platformy na mentorstvo a odbornú prípravu.

Očakáva sa, že intervencia podporí rodovú rovnosť a prispeje k prekonaniu nerovností vrátane územných rozdielov v prístupe k vzdelávaniu.

Reforma 1.1: Reforma technických a odborných inštitútov

Cieľom reformy je zosúladiť učebné osnovy technických a odborných inštitútov s kompetenciami, ktoré potrebuje taliansky systém výroby, a to aj na miestnej úrovni. Reforma predovšetkým zosúladí technické a odborné vzdelávanie s Priemyslom 4.0 a zahŕňa digitálnu inováciu.

Reforma 1.2: Reforma terciárneho odborného vzdelávania (ITS)

Cieľom reformy je posilniť systém terciárneho odborného vzdelávania zjednodušením riadenia IDS s cieľom zvýšiť počet inštitútov a zápisov so zreteľom na miestne územie.

Očakáva sa, že reforma odstráni nesúlad medzi ponukou pracovnej sily a dopytom po nej.

Investície 1.5: Rozvoj systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS)

Opatrenie dopĺňa reformu 1.2 – Reforma terciárneho odborného vzdelávania – s cieľom posilniť ponuku vzdelávania inštitútov odborného vzdelávania (ITS). Prispieva k zvýšeniu ponuky vzdelávania inštitútov odborného vzdelávania a k zvýšeniu účasti podnikov na vzdelávacích procesoch v záujme lepšieho prepojenia so sieťou podnikateľov. Očakáva sa tiež, že opatrením sa zníži nezamestnanosť mladých ľudí riešením nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami medzi dopytom po pracovnej sile a jej ponukou.

Investícia zvýši počet študentov zapísaných do kurzov IDS a posilní laboratórne štruktúry (zavedenie inovačných technológií 4.0) a zároveň investuje do zručností učiteľov. Predpokladá sa aktivácia vnútroštátnej digitálnej platformy, ktorá študentom umožní poznať pracovné ponuky pre tých, ktorí získajú odbornú kvalifikáciu.

Reforma 1.3: Reorganizácia školského systému

Cieľ reformy je dvojaký:

1. Úprava počtu žiakov na triedu.

Počet pedagogických zamestnancov sa stanoví na rovnakej úrovni ako v školskom roku 2020/2021 vzhľadom na pokles počtu obyvateľov a s cieľom znížiť počet žiakov na triedu a postupne zlepšiť pomer medzi počtom žiakov a počtom učiteľov na spoločných pozíciách. Vykonávaním intervencie sa nezvýši počet dostupných budov. Iniciatíva venuje individualizovanú pozornosť jednotlivým žiakom, najmä najzraniteľnejším a určite žiakom so zdravotným postihnutím. Očakáva sa, že zlepšenie pomeru žiakov a učiteľov bude prínosom pre kvalitu výučby a dostupnosť zdrojov pre školské budovy.

1. Preskúmanie pravidiel týkajúcich sa veľkosti školských budov.

Regionálna školská populácia sa prijme ako „účinný parameter“ na identifikáciu vzdelávacích inštitúcií s riaditeľom a riaditeľom, a nie obyvateľstva jednotlivých škôl, ako sa stanovuje v súčasných právnych predpisoch.

Reforma 1.4: Reforma systému „usmerňovania“

Cieľom reformy je zaviesť orientačné moduly (najmenej 30 hodín ročne) pre štvrtú a piatu triedu vyššieho sekundárneho vzdelávania. Hlavným cieľom je podporiť študentov pri výbere informovaného výberu medzi pokračovaním v štúdiu alebo ďalším odborným vzdelávaním (IDS) pred ich začlenením do trhu práce. V reforme sa počíta aj s vytvorením platformy digitálnej orientácie súvisiacej s ponukou terciárneho vzdelávania univerzít a inštitútov odborného vzdelávania (ITS).

Investícia 1.6: Aktívna orientácia pri prechode medzi školami a univerzitami

Cieľom opatrenia je uľahčiť a podporiť prechod z vyššej strednej školy na univerzitu a znížiť počet osôb, ktoré predčasne ukončili univerzitné vzdelávanie, čím sa prispeje k zvýšeniu počtu absolventov. Očakáva sa, že investícia zvýši ukazovatele úspešnosti (školská dochádzka, zlepšenie úrovne vzdelávania, počet študentov prijatých do nasledujúceho akademického roka atď.) a zníži rodové rozdiely, pokiaľ ide o zamestnanosť, ako aj účasť na vysokoškolskom vzdelávaní vo všetkých oblastiach.

V rámci tejto iniciatívy sa predpokladá poskytovanie kurzov pre všetkých študentov vyššieho sekundárneho vzdelávania s cieľom podporiť ich pri výbere terciárneho vzdelávania, čím sa uľahčí lepší súlad medzi prípravou a odbornou prípravou a pomôže študentom orientovať sa na prechod medzi školou a univerzitnou školou. Prednášky poskytujú vysokoškolskí profesori a poskytujú ich študentom vyššieho sekundárneho vzdelávania. Udržateľnosť sa dosiahne rozšírením odbornej prípravy na vysokoškolských profesorov tak, aby podľa tohto trojročného programu bola k dispozícii orientácia u interných zamestnancov stredných škôl.

Investícia 1.7: Štipendiá na prístup k univerzitám

Cieľom opatrenia je zabezpečiť rovnaký prístup k vzdelávaniu uľahčením prístupu k terciárnemu vzdelávaniu pre študentov so sociálno-ekonomickými ťažkosťami a s relatívne vysokými alternatívnymi nákladmi na pokročilé štúdium v porovnaní so skorým prechodom na trh práce. Dosiahne sa to najmä zvýšením počtu štipendií poskytovaných vysokoškolským študentom v rámci podpory z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Toto opatrenie dopĺňa iniciatíva React-EU, ktorá by mala v roku 2023 financovať 13000 štipendií na prístup k univerzitám v južných regiónoch.

Reforma 1.5: Reformy skupín vysokoškolských diplomov

Reforma predpokladá aktualizáciu univerzitných učebných osnov, čím sa znížia existujúce pevné hranice, ktoré výrazne obmedzujú možnosť vytvárania interdisciplinárnych ciest. Očakáva sa tiež, že reforma rozšíri možnosť realizácie programov odbornej prípravy zavedením inovačných študijných tried orientovaných na zamestnanie.

Reforma 1.6: Podpora reformy vysokoškolského štúdia

Reforma predpokladá zjednodušenie postupu prístupu k povolaniam, ktoré si vyžadujú zápis na základe profesijných príkazov prostredníctvom osobitnej odbornej skúšky. Opatrenie prispeje k zosúladeniu záverečných vnútroštátnych skúšok každého diplomu so zodpovedajúcou skúškou z profesijného poradia, čím sa zabezpečia všeobecné a jasné pravidlá a nahradenie.

Reforma 2.1: Nábor učiteľov

Cieľom reformy je vytvoriť nový model náboru učiteľov spojený s prehodnotením ich počiatočnej odbornej prípravy a počas celej ich kariéry. Strategickým cieľom tohto opatrenia je dosiahnuť výrazné zlepšenie kvality talianskeho vzdelávacieho systému. Reformou sa predovšetkým zjednodušia súčasné verejné postupy hospodárskej súťaže. Opatreniami sa zavedú prísnejšie požiadavky na prístup k učiteľským povolaniam, účinnejší rámec mobility učiteľov, obmedzenie nadmernej mobility a jasné prepojenie medzi kariérnym postupom a hodnotením výkonu a kontinuálnym profesijným rozvojom.

Reforma 2.2: Vyššie terciárne vzdelávanie a povinná odborná príprava pre vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov, administratívnych a technických pracovníkov

Cieľom reformy je vybudovať systém kvalitnej odbornej prípravy pre zamestnancov škôl v záujme kontinuálneho profesijného a kariérneho rozvoja. Predpokladá sa v ňom zriadenie kvalifikovaného orgánu zodpovedného za vydávanie usmernení v súlade s európskymi normami a výberom a koordináciou iniciatív odbornej prípravy, prípadne ich prepojením s kariérnym postupom, ako sa stanovuje v reforme prijímania zamestnancov – reforma 2.1: Nábor učiteľov zahrnutý do plánu.

Investícia 2.1: Integrovaná digitálna výučba a odborná príprava v oblasti digitálnej transformácie pre zamestnancov škôl

Cieľom opatrenia je vytvoriť trvalý systém rozvoja digitálnej didaktiky, ako aj digitálnych a vyučovacích zručností zamestnancov škôl. V intervencii sa predpokladá:

* vytvorenie systému pre priebežnú odbornú prípravu učiteľov a zamestnancov škôl v oblasti digitálnej transformácie;
* Prijatie národného referenčného rámca pre integrovanú digitálnu výučbu s cieľom podporiť prijatie učebných plánov v oblasti digitálnych kompetencií vo všetkých školách.

V rámci tejto línie sa predpokladá odborná príprava približne 650000 učiteľov a zamestnancov škôl, vytvorenie približne 20000 kurzov odbornej prípravy počas piatich rokov a zriadenie miestnych stredísk odbornej prípravy. Do projektov odbornej prípravy sa zapojí všetkých viac ako 8000 vzdelávacích inštitúcií v Taliansku.

Investícia 3.1: Nové zručnosti a nové jazyky

Cieľom intervencie je začleniť do všetkých úrovní školské učebné osnovy činnosti, metodiky a obsahy určené na posilnenie zručností v oblasti STEM, digitálnych a inovačných zručností. Opatrenie sa zameriava na študentky a predpokladá úplný interdisciplinárny prístup. Cieľom intervencie je zaručiť rovnaké príležitosti a rodovú rovnosť, pokiaľ ide o metodický prístup a orientačné činnosti v oblasti STEM.

Očakáva sa, že opatrením sa posilnia jazykové zručnosti študentov a učiteľov prostredníctvom rozšírenia konzultačných a informačných programov o programe Erasmus+ s podporou Národného inštitútu pre dokumentáciu, inováciu a výskum vzdelávania (INDIRE) programu Erasmus+ a jeho siete veľvyslancov.

S podporou príslušných subjektov certifikačného orgánu sa vytvorí aj digitálny systém na monitorovanie jazykových zručností na vnútroštátnej úrovni.

Investícia 3.2: Škola 4.0: inovatívne školy, elektroinštalácie, nové triedy a semináre

Cieľom opatrenia je aktualizovať školské zariadenia v prispôsobivom, flexibilnom a digitálnom vzdelávacom prostredí, a to prostredníctvom technologicky vyspelých workshopov a procesu učenia sa na pracovisku. Toto opatrenie urýchli digitálnu transformáciu talianskeho školského systému prostredníctvom štyroch iniciatív:

* Transformácia približne 100000 tradičných tried na prepojené vzdelávacie prostredia so zavedením súvisiacich vzdelávacích zariadení
* Vytvorenie seminárov pre digitálne povolania v druhom cykle
* Digitalizácia školských správ
* Kabeláž interiérových káblov približne 40000 školských budov a súvisiacich zariadení

Investícia 3.3: Plán bezpečnosti a štrukturálnej obnovy budov škôl

Hlavným cieľom opatrenia je prispieť k obnove klímy zvýšením bezpečnosti školských budov a spotreby energie. Opatrenie prispieva najmä k zlepšeniu energetických tried a vedie k nižšej spotrebe a emisiám CO2, ako aj k zvýšeniu štrukturálnej bezpečnosti budov. Osobitná pozornosť sa venuje najviac znevýhodneným oblastiam s cieľom riešiť a odstrániť hospodárske a sociálne nerovnováhy. Investícia nezahŕňa obstarávanie kotlov na zemný plyn.

Investície 3.4: Vyučovanie a pokročilé univerzitné zručnosti

Cieľom opatrenia je kvalifikovať a inovovať univerzitné programy (vrátane doktorandských programov) prostredníctvom troch strategických cieľov: digitalizácia; „kultúra inovácií“; internacionalizácia.

Podrobne sa vykonávajú tieto čiastkové opatrenia:

* Do 500 doktorandských študentov sa zapíše do 3 rokov (100+ 200+ 200) do programov zameraných na digitálnu a environmentálnu transformáciu.
* Zriadenie troch centier digitálneho vzdelávania (DEH) s cieľom zlepšiť schopnosť systému vysokoškolského vzdelávania ponúkať digitálne vzdelávanie študentom a vysokoškolským pracovníkom;
* Posilnenie vysokých škôl
* Realizácia desiatich nadnárodných vzdelávacích iniciatív – TNE – v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce
* Internacionalizácia umeleckých a hudobných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (AFAM) prostredníctvom podpory 15 projektov internacionalizácie inštitúcií AFAM s cieľom propagovať ich úlohu v zahraničí pri zachovávaní a podpore talianskej kultúry

Reforma 4.1: Ph.D. Reforma programov

Cieľom reformy je aktualizovať nariadenie o doktorandských programoch, zjednodušiť postupy zapojenia spoločností, výskumných centier, doktorandských programov a posilniť aplikovaný výskum. Navrhovaná reforma je integrovaná so všetkými investíciami týkajúcimi sa doktorandských programov v cieľovej oblasti „Vzdelávanie a výskum“.

Investícia 4.1: Rozšírenie počtu a kariérnych príležitostí doktorandov (orientovaných na výskum, verejná správa a kultúrne dedičstvo)

Cieľom opatrenia je zvýšiť zásoby ľudského kapitálu určeného na činnosti zamerané na výskum, verejnú správu a kultúrne dedičstvo. Investícia predpokladá vytvorenie 1200 dodatočných všeobecných doktorandských štipendií ročne (viac ako tri roky), 1000 ďalších doktorandských štipendií vo verejnej správe sa poskytuje ročne (viac ako tri roky) a najmenej 200 nových doktorandských štipendií v oblasti kultúrneho dedičstva ročne (viac ako tri roky).

### **J.2.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M4C1 – 1 | Reforma 1.5: Reforma univerzitných študijných skupín; Reforma 1.6: Umožnenie reformy univerzitných diplomov; Reforma 4.1: Ph.D. Reforma programov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti reforiem systému terciárneho vzdelávania s cieľom zlepšiť výsledky vzdelávania (primárne právne predpisy) týkajúce sa: a) umožnenie vysokoškolských diplomov; b) skupiny s vysokoškolským vzdelaním; C) reforma doktorandských programov | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti reforiem | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Reformy zahŕňajú aspoň tieto kľúčové prvky:  I) iniciatívy na reformu univerzitných študijných skupín, ktorými sa zavádza vyšší stupeň flexibility s cieľom uspokojiť vyvíjajúci sa dopyt po zručnostiach na trhu práce;  II) iniciatívy na reformu umožňujúcich vysokoškolské vzdelanie, zjednodušenie a urýchlenie prístupu k povolaniam;  III) iniciatívy na reformu programov osôb so zdravotným postihnutím s cieľom lepšie zapojiť podniky a podporiť aplikovaný výskum;  Opatrenia na reformu systému terciárneho odborného vzdelávania vrátane posilnenia prepojení a možných prechodov s odborným titulom (lauree professionalizzanti) s cieľom uspokojiť dopyt trhu práce po technických kompetenciách |
| M4C1 – 2 | Investícia 1.7: Štipendiá na prístup k univerzitám | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerských dekrétov o reforme štipendií s cieľom zlepšiť prístup k terciárnemu vzdelávaniu | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti reformy | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Ministerskými vyhláškami prijatými ministerstvom univerzít a výskumu o reforme štipendií sa zlepší prístup talentovaných študentov so sociálno-ekonomickými ťažkosťami k terciárnemu vzdelávaniu, pričom sa zvýši výška štipendií a počet príjemcov do 31. decembra 2024. Títo študenti sú identifikovaní na základe ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente. |
| M4C1 – 3 | Reforma 2.1: Nábor učiteľov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti reformy učiteľského povolania. | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti reformy | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Revidovaný právny rámec priťahuje, prijíma a motivuje kvalitných učiteľov, a to najmä prostredníctvom:  I) zlepšenie systému prijímania zamestnancov   II) zavedenie vyššej kvalifikácie vo výučbe s cieľom získať prístup k povolaniu na strednej škole;  III) obmedzenie nadmernej mobility učiteľov (v záujme kontinuity výučby);  IV) stanovenie kariérneho postupu, ktorý je jasne spojený s hodnotením výkonnosti a kontinuálnym profesijným rozvojom. |
| M4C1 – 4 | Investícia 3.2: Škola 4.0: inovatívne školy, elektroinštalácie, nové triedy a semináre | Míľnik | Prijala sa plán školy 4.0 na podporu digitálnej transformácie talianskeho školského systému. | Ministerstvo školstva – vyhláška, ktorou sa prijíma plán školy 4.0 | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Plán „Škola 4.0“, ktorý prijalo ministerstvo školstva na podporu digitálnej transformácie talianskeho školského systému, zahŕňa:  a) transformácia 100000 tried na inovačné vzdelávacie prostredie  b) vytvorenie laboratórií pre nové digitálne povolania vo všetkých stredných školách.  Akcia a) transformuje školské priestory určené pre tradičné triedy na inovatívne, adaptívne a flexibilné vzdelávacie prostredia prepojené, integrované s digitálnymi, fyzickými a virtuálnymi technológiami spoločne. Investície do školských zariadení prinesú najinovatívnejšie vyučovacie technológie (kódovacie a robotické zariadenia, zariadenia virtuálnej reality, pokročilé digitálne zariadenia pre inkluzívne vzdelávanie atď. do najmenej 100000 tried základných a stredných škôl používaných na vyučovanie).  Akciou b) sa zriadi aspoň jedno laboratórium pre digitálne povolania na každej strednej škole, laboratórium úzko prepojené so spoločnosťami a inovačnými startupmi na vytváranie nových pracovných miest v odvetví nových digitálnych povolaní (ako sú umelá inteligencia, robotika, veľké dáta a kybernetická bezpečnosť, modré a ekologické hospodárstvo).  Najmenej 40 % prijímajúcich škôl sa nachádza na juhu Talianska. |
| M4C1 – 5 | Reforma 1.3: Reorganizácia školského systému; Reforma 1.2: Reforma systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS); Reforma 1.1: Reforma technických a odborných inštitútov; Reforma 1.4: Reforma systému „usmerňovania“ | Míľniky | Nadobudnutie účinnosti reforiem systému primárneho a sekundárneho vzdelávania na zlepšenie výsledkov vzdelávania | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti reforiem | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Reformy primárneho a sekundárneho vzdelávania zamerané na zlepšenie výsledkov vzdelávania (prostredníctvom primárnych právnych predpisov) zahŕňajú aspoň tieto kľúčové prvky:  I) iniciatívy na reformu organizácie vzdelávacieho systému s cieľom prispôsobiť sa demografickému vývoju (ako je pomer žiakov a učiteľov)   II) iniciatívy na reformu orientačného systému s cieľom minimalizovať mieru predčasného ukončenia terciárneho vzdelávania;  III) iniciatívy na posilnenie stredoškolského odborného vzdelávania (Istituti tecnico-profesiji) vrátane prijatia nových učebných osnov a ich orientácie na inovačné výstupy národného plánu Priemysel 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020);  IV) iniciatívy zamerané na odbornú prípravu riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov a administratívnych/technických pracovníkov a vytvorenie terciárnej pokročilej školy pre odbornú prípravu s cieľom zlepšiť kvalitu výučby;  v) iniciatívy na integráciu činností, metodík a obsahu zamerané na rozvoj a posilnenie učebných plánov v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), digitálnych a inovačných zručností vo všetkých cykloch vzdelávania, od materských škôl až po vyššie stredné školy, s cieľom podporiť zápis do terciárnych učebných osnov STEM, najmä pre ženy.  V záujme uspokojivého splnenia míľnika musia právne predpisy obsahovať povinné lehoty na vydanie sekundárnych právnych predpisov, usmernení a všetkých potrebných regulačných ustanovení (monitorovanie databázou ministerstva školstva) s cieľom zabezpečiť bezproblémové vykonávanie. |
| M4C1 – 6 | Reforma 2.2: Vyššie terciárne vzdelávanie a priebežná odborná príprava riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov, administratívnych a technických pracovníkov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov zameraných na vybudovanie kvalitného systému odbornej prípravy pre školy. | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti právnych predpisov. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Právne predpisy obsahujú ustanovenia zamerané na vybudovanie systému kvalitnej odbornej prípravy pre zamestnancov škôl v súlade s kontinuálnym profesijným a kariérnym rozvojom, zriadenie kvalifikovaného orgánu zodpovedného za usmernenia pre odbornú prípravu zamestnancov škôl, výber a koordináciu iniciatív odbornej prípravy a ich prepojenie s kariérnym postupom, ako sa stanovuje v reforme prijímania zamestnancov. Zavedenie systému počiatočnej a priebežnej odbornej prípravy by malo umožniť prekonať súčasnú roztrieštenosť spôsobov odbornej prípravy, ktorej v súčasnosti chýba jednotná národná stratégia. |
| M4C1 – 7 | Investícia 1.4: Mimoriadny zásah zameraný na zníženie územných rozdielov v I a II cykloch stredných škôl a na riešenie predčasného ukončenia školskej dochádzky | Cieľ | Študenti alebo mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili na mentorských činnostiach alebo kurzoch odbornej prípravy | Poskytujú sa mentorské činnosti | Počet | 0 | 820 000 | OTÁZKA Č. 3 | 2025 | Vykonávanie mentorských činností pre najmenej 820000 mladých ľudí, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, a pre mladých ľudí, ktorí už predčasne ukončili školskú dochádzku. |
| M4C1 – 8 | Investícia 1.3: Plán na posilnenie školskej športovej infraštruktúry | Míľnik | Zadávanie zákaziek na intervencie na výstavbu a obnovu športových zariadení a telocvičiek, ktoré sú uvedené vo vyhláške ministerstva školstva | Oznámenie prijímateľov zo strany miestnych orgánov o financovaní zadania všetkých verejných zákaziek na oprávnené intervencie | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2024 | Zadávanie zákaziek na zásahy na výstavbu a obnovu športových zariadení a telocvičiek v súlade s podmienkami stanovenými vyhláškou ministerstva školstva a na základe verejného obstarávania. Zadanie zákazky musí byť v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.  Investičným plánom sa vybudujú a renovujú športové zariadenia a telocvičky pripojené k školám s cieľom zabezpečiť zvýšenie ponuky vzdelávania a posilnenie školských zariadení, čím sa podporí predĺženie školského času. Očakáva sa, že iniciatíva podporí integráciu školy s okolitými oblasťami a zlepší vykonávanie športových a motorických aktivít. |
| M4C1 – 9 | Investície 1.1: Plán pre jasle a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve | Míľnik | Zadávanie zákaziek na výstavbu, obnovu a zaistenie bezpečnosti jaslí, predškolských zariadení a služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve | Oznámenie miestnych orgánov o financovaní zadania verejných zákaziek na prvý súbor oprávnených intervencií | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2023 | Zadávanie zákaziek a územné rozdelenie služieb predškolského, predškolského a predškolského vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Zadanie zákazky sa vykonáva v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M4C1 – 10 | Reforma 2.1: Nábor učiteľov; Reforma 1.3: Reorganizácia školského systému; Reforma 1.2: Reforma systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS); Reforma 1.4: Reforma systému „usmerňovania“; Reforma 1.5: Reforma univerzitných študijných skupín; Reforma 1.6: Umožnenie reformy univerzitných diplomov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti nariadení na účinné vykonávanie a uplatňovanie všetkých opatrení týkajúcich sa reforiem primárneho, sekundárneho a terciárneho vzdelávania, ak je to potrebné | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti nariadení. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Sekundárne právne predpisy zahŕňajú všetky nariadenia potrebné na účinné vykonávanie a uplatňovanie všetkých opatrení týkajúcich sa reforiem primárneho, sekundárneho a terciárneho vzdelávania:  Reformy systému terciárneho vzdelávania s cieľom zlepšiť výsledky vzdelávania (primárne právne predpisy) týkajúce sa: a) umožnenie vysokoškolských diplomov; b) skupiny s vysokoškolským vzdelaním; C) reforma doktorandských programov;  — Ministerské dekréty o reforme štipendií s cieľom zlepšiť prístup k terciárnemu vzdelávaniu,  Reforma učiteľského povolania;  Reformy systému primárneho a sekundárneho vzdelávania s cieľom zlepšiť výsledky vzdelávania,  — Cieľom právnej úpravy bolo vybudovať systém kvalitnej odbornej prípravy pre školy. |
| M4C1 – 10 bis | Reforma 1.1: Reforma technických a odborných inštitútov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov. | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti sekundárnych právnych predpisov. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Sekundárne právne predpisy o reforme technických a odborných inštitútov nadobudli účinnosť. |
| M4C1 – 11 | Investícia 1.7: Štipendiá na prístup k univerzitám | Cieľ | Udelenie univerzitného štipendia | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 55 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Najmenej 55000 študentov získa štipendiá financované výlučne z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. |
| M4C1 – 12 | Investícia 4.1: Rozšírenie počtu a kariérnych príležitostí doktorandov (orientovaných na výskum, verejná správa a kultúrne dedičstvo) | Cieľ | Doktorandské štipendiá poskytované ročne (nad tri roky) | NEUVEDENÉ | Počet | 9 000 | 16 200 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Najmenej 1200 dodatočných doktorandských štipendií poskytnutých ročne počas troch rokov), ročne sa poskytuje najmenej 1000 dodatočných doktorandských štipendií vo verejnej správe (nad tri roky); ročne sa poskytuje najmenej 200 nových doktorandských štipendií v oblasti kultúrneho dedičstva (nad tri roky).  Základný scenár bol identifikovaný ako súčasný (zaokrúhlený) počet doktorandských študentov, ktorí začínajú každý rok svoj program v Taliansku:  a) doktorandské štúdium je navrhnuté tak, aby lepšie zapájalo firmy a podporilo aplikovaný výskum;  b) PhD. pre verejnú správu dodržiava regulačný rámec, ktorý sa má vykonávať v spolupráci s ministerstvom verejnej správy. Doktorandské štúdium vo verejnej správe sa môže ponúkať v rôznych triedach doktorandských odborov určených CUN, Consiglio Universitario Nazionale (napríklad Právo, ekonómia a štatistika, politické a sociálne vedy), pokiaľ sú zamerané na ďalšiu kvalifikáciu kandidáta, aby prispel k rozvoju posilnených vládnych systémov.  C) doktorandské štúdium kultúrneho dedičstva sa riadi rámcom, ktorý sa vymedzí v úzkej spolupráci s ministerstvom kultúry (napríklad starožitnosti, filológia, literárne štúdie, umelecká história a história, filozofia, pedagogika a psychológia, ako ich určila CUN, Consiglio Universitario Nazionale). |
| M4C1 – 13 | Investícia 2.1: Integrovaná digitálna výučba a odborná príprava v oblasti digitálnej transformácie pre zamestnancov škôl; | Cieľ | Odborná príprava riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov a administratívnych pracovníkov | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 650 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Absolvovalo odbornú prípravu najmenej 650000 riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov a administratívnych pracovníkov  Integrované digitálne vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov škôl v oblasti digitálnej transformácie (650000 učiteľov, riadiacich pracovníkov a administratívnych pracovníkov, ktorí sú celkovo vyškolení). |
| M4C1 – 14 | Reforma 2.1: Nábor učiteľov | Cieľ | Učitelia prijatí do zamestnania v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 20 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Najmenej 20000 učiteľov prijatých v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov |
| M4C1 – 14a | Reforma 2.1: Nábor učiteľov | Cieľ | Učitelia prijatí do zamestnania v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 20 000 | OTÁZKA Č. 3 | 2025 | Najmenej 20000 učiteľov prijatých v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov |
| M4C1 – 15 ter | Reforma 2.1: Nábor učiteľov | Cieľ | Uchádzači, ktorí úspešne uspeli vo verejnom výberovom konaní, aby sa stali učiteľmi na základe reformovaného systému prijímania zamestnancov. | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 30 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Na základe reformovaného systému prijímania zamestnancov úspešne absolvovalo verejné výberové konanie, aby sa stali učiteľmi.  Všetci úspešní uchádzači musia pred účasťou na verejnom výberovom konaní absolvovať 60 ECTS v rámci procesu základnej kvalifikácie. |
| M4C1 – 15 | Investícia 1.7: Štipendiá na prístup k univerzitám | Cieľ | Udelené štipendiá na prístup na univerzitu | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 55 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Najmenej 55000 študentov získa štipendiá financované výlučne z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. |
| M4C1 – 15 bis | Investícia 1.7: Štipendiá na prístup k univerzitám | Cieľ | Udelené štipendiá na prístup na univerzitu | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 55 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Najmenej 55000 študentov získa štipendiá financované výlučne z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. |
| M4C1 – 16 | Investícia 3.1: Nové zručnosti a nové jazyky | Cieľ | Školy, ktoré v rokoch 2024/25 aktivovali poradenské projekty v oblasti STEM | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 8 000 | OTÁZKA 2 | 2025 | Aspoň 8000 škôl, ktoré aktivovali poradenské projekty v oblasti STEM.  Projekty sa zameriavajú na rozvoj a digitalizáciu vnútroštátnej digitálnej platformy STEM zameranej na úplnú implementáciu programu, monitorovanie a šírenie informácií a údajov (rozdelených podľa pohlavia), počnúc predškolskými a základnými školami až po prvú a druhú strednú školu až po technické a profesijné inštitúty a univerzity. |
| M4C1 – 17 | Investícia 3.1: Nové zručnosti a nové jazyky | Cieľ | Ročné jazykové a metodické kurzy poskytované učiteľom | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 000 | OTÁZKA 2 | 2025 | Najmenej 1000 ročných jazykových a metodických kurzov pre všetkých učiteľov |
| M4C1 – 18 | Investície 1.1: Plán pre jasle a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve | Cieľ | Nové miesta aktivované pre vzdelávacie služby a služby starostlivosti v ranom detstve (od nuly na šesť rokov) | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 150 480 | OTÁZKA 2 | 2026 | Vytvorilo sa najmenej 150480 nových miest pre vzdelávacie služby a služby starostlivosti v ranom detstve (od nuly na šesť rokov).  Plán výstavby a rekonštrukcie materských škôl má za cieľ zvýšiť počet dostupných miest a rozšíriť vzdelávacie služby nula na šesť rokov. |
| M4C1 – 19 | Investícia 3.2: Škola 4.0: inovatívne školy, elektroinštalácie, nové triedy a semináre | Cieľ | Triedy sa vďaka škole 4.0 transformujú v inovatívnych vzdelávacích prostrediach. | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 100 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Počet tried pretvorených v inovačných vzdelávacích prostrediach na plán „School 4.0“.  Akcia transformuje školské priestory využívané v tradičných triedach na inovatívne, adaptívne a flexibilné vzdelávacie prostredia prepojené a integrované s digitálnymi technológiami, ktoré sú fyzické aj virtuálne. Investícia prinesie všetky najinovatívnejšie vyučovacie technológie (ako sú kódovacie a robotické zariadenia, zariadenia virtuálnej reality a pokročilé digitálne zariadenia pre inkluzívnu výučbu) do najmenej 100000 tried na základných a stredných školách používaných na výučbu. |
| M4C1 – 20 | Investície 1.5: Rozvoj systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS) | Cieľ | Počet študentov zapísaných do systému odborného vzdelávania (ITS) | NEUVEDENÉ | Počet | 11 000 | 22 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Ročný nárast počtu študentov zapísaných do systému odborného vzdelávania (100 %). |
| M4C1 – 20 bis | Investície 1.5: Rozvoj systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS) | Míľnik | Zavedenie nového vnútroštátneho monitorovacieho systému | Spustenie nového monitorovacieho systému IDS | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Nový vnútroštátny systém na monitorovanie výsledkov dosiahnutých kurzami IDS v plnej miere zavedený a funkčný. |
| M4C1 – 21 | Investícia 1.2: Plán predĺženia plného pracovného času | Cieľ | Štruktúry na prijímanie študentov po skončení školského času | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Aspoň 1000 štruktúr sa vybuduje alebo zmodernizuje s cieľom uľahčiť predĺženie školského času a otvorenie škôl na územie nad rámec školských hodín. |
| M4C1 – 22 | Investícia 1.3: Plán na posilnenie školskej športovej infraštruktúry | Cieľ | Vybudovaný alebo renovovaný SQM sa používa ako telocvičníky alebo športové zariadenia | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 230 400 | OTÁZKA 2 | 2026 | Vybudované alebo renovované najmenej 230400 Sqm na použitie ako telocviční alebo športových zariadení pripojených k škole.  Národný register školských budov a údaje vyplývajúce z monitorovania GPU platné v národnom trojročnom programe |
| M4C1 – 23 | Investície 3.4: Vyučovanie a pokročilé univerzitné zručnosti | Cieľ | Nové doktorandské štúdium udelené na tri roky v programoch zameraných na digitálnu a environmentálnu transformáciu | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 500 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 500 nových doktorandských študijných programov udelených na tri roky v programoch zameraných na digitálnu a environmentálnu transformáciu  Cieľom projektu je získať kvalifikáciu a inovovať univerzitné (a doktorandské) dráhy prostredníctvom hybných síl: a) digitalizácia; b) „kultúra inovácií“; C) internacionalizácia. |
| M4C1 – 23a | Investície 3.4: Vyučovanie a pokročilé univerzitné zručnosti | Míľnik | Ukončenie vykonávania čiastkových opatrení týkajúcich sa vyučovania a pokročilých univerzitných zručností | Vykonávajú sa čiastkové opatrenia týkajúce sa vyučovania a pokročilých univerzitných zručností. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2026 | Vykonávajú sa čiastkové opatrenia týkajúce sa vyučovania a pokročilých univerzitných zručností.  Čiastkové opatrenia zahŕňajú:   1. Zriadenie troch centier digitálneho vzdelávania (DEH), 2. Aktivácia troch vyšších univerzitných škôl, 3. Realizácia desiatich nadnárodných vzdelávacích iniciatív – TNE; 4. Realizácia 15 projektov internacionalizačných aktivít umeleckých a hudobných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (AFAM). |
| M4C1 – 24 | Investícia 1.6: Aktívna orientácia pri prechode medzi školami a univerzitami. | Cieľ | Študenti, ktorí absolvovali kurzy prechodu medzi školami a univerzitami | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 000 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 1000000 študentov vyššieho sekundárneho vzdelávania navštevovalo jeden kurz prechodu medzi školskou a univerzitnou školou. |
| M4C1 – 25 | Investícia 1.4: Mimoriadny zásah zameraný na zníženie územných rozdielov v I a II cykloch stredných škôl a na riešenie predčasného ukončenia školskej dochádzky | Cieľ | Rozdiel v miere predčasného ukončenia stredoškolského vzdelávania | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 13,5 | 10,2 | OTÁZKA 2 | 2026 | Znížiť rozdiel v miere predčasného ukončenia stredoškolského vzdelávania tak, aby dosiahol priemer EÚ za rok 2019 (10,2 %). |
| M4C1 – 26 | Investícia 3.3: Plán bezpečnosti a štrukturálnej obnovy budov škôl | Cieľ | M² renovovaných školských budov | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 2 600 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Renovuje alebo rekonštruuje sa najmenej 2 600 000 m² školských budov. Očakáva sa, že plán štrukturálnej a energetickej rekonštrukcie školských budov vybuduje celkovú plochu 2600000 Sqm. |

### **J.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

**Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investície do študentského bývania**

Cieľom reformy je podporiť súkromné a verejné subjekty, aby zriadili ubytovacie zariadenia pre študentov, pričom ministerstvo pre univerzity a výskum prispieva na časť príjmov z prenájmu počas prvých troch rokov fungovania týchto štruktúr. Cieľom je zvýšiť počet dostupných miest pre študentov mimo školy do roku 2026.

Cieľom plánovanej investície je pridať 60000 ubytovacích zariadení na spanie, čím sa výrazne zníži rozdiel Talianska oproti priemeru EÚ, pokiaľ ide o podiel študentov, ktorí majú ubytovacie zariadenia. Jeho cieľom je zabezpečiť široký prístup k ubytovacím zariadeniam, aby si primeraný počet študentov mohol dovoliť vyššie vzdelávanie v uprednostňovanom odbore a mieste bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie. Na tento účel je 30 % nových miest vyhradených pre študentov v sociálno-ekonomických ťažkostiach, ako ich vymedzujú takzvané organizácie „Diritto allo Studio“ (právo na študijné organizácie).

Nájomné pre univerzitných študentov je minimálne o 15 % nižšie ako miestne trhové ceny.

Investícia nezahŕňa obstarávanie kotlov na zemný plyn.

Ubytovanie, ktoré sa už použilo na účely ubytovania pre študentov pred vyhlásením príslušnej výzvy na predkladanie projektov, nemožno započítať do cieľov. Na dosiahnutie konečného cieľa vytvorených lôžok sa výzvy na predkladanie projektov vyhlásia v rokoch 2021 až 2025.

### **J.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M4C1 – 27 | Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investície do študentského bývania | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na zmenu súčasných pravidiel pre študentské bývanie. | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti právnych predpisov. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Revidované právne predpisy:  Zmeniť súčasné pravidlá týkajúce sa bývania pre študentov (zákon č. 338/2000 a legislatívny dekrét č. 68/2012) s cieľom:  (1). Podpora reštrukturalizácie a renovácie stavieb namiesto nových budov na zelenej lúke (s väčším percentuálnym podielom zakladaných budov, v súčasnosti 50 %) s najvyšším environmentálnym štandardom, ktorý majú predložené projekty zabezpečiť;  (2). Zjednodušiť, a to aj vďaka digitalizácii, prezentácii a výberu projektov, a teda aj načasovaniu vykonávania;  (3)zákonne stanoviť výnimku z kritérií stanovených zákonom č. 338/2000, pokiaľ ide o percento spolufinancovania, ktoré možno poskytnúť.  Reforma sa uskutoční zavedením týchto hlavných zmien do talianskeho regulačného rámca pre študentské bývanie:  1. Otvorenie účasti na financovaní aj súkromným investorom (podľa schémy opísanej vo vykonávaní), ktorá umožní verejno-súkromné partnerstvá, v rámci ktorých bude univerzita využívať dostupné finančné prostriedky na podporu finančnej rovnováhy investícií do nehnuteľností určených na bývanie pre študentov;  2. Zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti súkromných investícií zaručením zmeny daňového systému z režimu uplatňovaného na hotelové služby na systém, ktorý sa uplatňuje na sociálne bývanie, obmedzením využívania nových ubytovacích zariadení na účely študentského bývania počas akademického roka, ale umožnením využívania štruktúr, ak nie sú potrebné pre študentskú pohostinnosť. To zase pomôže pri poskytovaní nového sortimentu ubytovania za dostupné nájomné;  3. Podmienenie financovania, ako aj dodatočných daňových úľav (napr. rovnaké zaobchádzanie so sociálnym bývaním) využívaním nových ubytovacích zariadení na študentské bývanie počas celkového investičného horizontu a dodržiavaním dohodnutej hornej hranice nájomného účtovaného študentom aj po skončení platnosti osobitných systémov financovania, ktoré prispievam k podnecovaniu investícií súkromných prevádzkovateľov;  4. Nové vymedzenie noriem pre ubytovacie priestory pre študentov opätovným stanovením zákonných požiadaviek týkajúcich sa spoločného priestoru pre každého študenta, ktorý je k dispozícii v budovách, výmenou za lepšie vybavené (jednotlivé) izby. |
| M4C1 – 28 | Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investície do študentského bývania | Míľnik | Zadanie počiatočných zákaziek na vytvorenie ďalších spacích ubytovacích jednotiek (stĺpikov) | Uverejnenie ocenení na webovom sídle ministerstva | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2023 | Zadanie počiatočných zákaziek na vytvorenie ďalších spacích ubytovacích jednotiek (stĺpikov)“; |
| M4C1 – 29 | Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investície do študentského bývania | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti reformy právnych predpisov o bývaní študentov. | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti reformy. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Reforma zahŕňa: 1. otvorenie účasti na financovaní aj pre súkromných investorov a umožnenie verejno-súkromných partnerstiev tam, kde univerzita využije dostupné finančné prostriedky na podporu finančnej rovnováhy investícií do nehnuteľností určených na bývanie pre študentov; (2). Zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti súkromných investícií zaručením zmeny daňového systému z režimu uplatňovaného na hotelové služby na systém, ktorý sa uplatňuje na sociálne bývanie, obmedzením využívania nových ubytovacích zariadení na účely študentského bývania počas akademického roka, ale umožnením využívania štruktúr, ak nie sú potrebné pre študentskú pohostinnosť; (3). Podmienenie financovania, ako aj dodatočných daňových úľav (ako je rovnaké zaobchádzanie so sociálnym bývaním) využívaním nových ubytovacích zariadení na študentské bývanie počas celkového investičného horizontu a dodržiavaním dohodnutej hornej hranice nájomného účtovaného študentom aj po skončení platnosti osobitných systémov financovania, ktoré prispievam k podnecovaniu investícií súkromných prevádzkovateľov; (4). Nové vymedzenie noriem pre ubytovacie priestory pre študentov opätovným stanovením zákonných požiadaviek týkajúcich sa spoločného priestoru pre každého študenta, ktorý je k dispozícii v budovách, výmenou za lepšie vybavené (jednotlivé) izby. |
| M4C1 – 30 | Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investície do študentského bývania | Cieľ | Vytvorené ubytovacie jednotky študentov na spanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 60 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 60000 ďalších spacích ubytovacích jednotiek (stĺpikov) vytvorených na základe príslušných právnych predpisov vrátane zákona č. 338/2000 v znení revízie z augusta 2022 a nového legislatívneho systému prijatého v rámci míľnika M4C1 – 29, Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investície do študentského bývania |

## K. MISIA 4 ZLOŽKA 2: Od výskumu k podnikaniu

Cieľom tejto zložky talianskeho plánu obnovy a odolnosti je podporovať investície do výskumu a inovácií, presadzovať inovácie a šírenie technológií, posilňovať zručnosti a podporovať prechod na znalostnú ekonomiku. Poskytuje podporu verejnému výskumnému systému, zručnostiam a mobilite výskumných pracovníkov, ako aj verejno-súkromnej spolupráci na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Je postavený na troch hlavných pilieroch: I) zlepšená vedecká základňa; II) silné prepojenia medzi podnikateľskou a vedou (znalostné a technologické transfery; III) Podpora podnikateľských inovácií (najmä MSP, startupov).

Investície a reformy v rámci tejto zložky prispejú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „zamerania hospodárskej politiky súvisiacej s investíciami na výskum a inovácie a kvalitu infraštruktúry“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3, 2019), „podporovať súkromné investície na podporu oživenia hospodárstva“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3, 2020), „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na výskum a inovácie“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3, 2020).

### **K.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Investícia 1.2: Financovanie projektov predložených mladými výskumnými pracovníkmi

Cieľom investície je poskytnúť nové príležitosti mladým výskumným pracovníkom s cieľom udržať ich v Taliansku. Opatrením sa podporujú výskumné činnosti najmenej 850 mladých výskumných pracovníkov v súlade s programami, ako sú Európska rada pre výskum (ERC) a individuálne štipendiá Marie Curie-Skłodowskej (MSCA-IF), známka excelentnosti a postdoktorandskí medzinárodní výskumní pracovníci, s cieľom umožniť im získať počiatočné skúsenosti so zodpovednosťou za výskum. Časť príspevku prideleného výskumným pracovníkom ERC sa vyčlení na nábor aspoň jedného iného výskumného pracovníka.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[70]](#footnote-71); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[71]](#footnote-72); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[72]](#footnote-73) a mechanických biologických čistiarní[[73]](#footnote-74); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 2.2: Partnerstvá v oblasti výskumu a inovácií – Horizont Európa

Cieľom opatrenia je podporiť výskumné, vývojové a inovačné projekty identifikované na základe osobitných výziev na účasť v európskych partnerstvách v rámci programu Horizont Európa. Tieto nadnárodné výskumné iniciatívy môžu byť dôležitou hnacou silou rozvoja výskumu a inovácií v strategických otázkach obnovy talianskeho hospodárstva. Podpora sa zameriava najmä na tieto partnerstvá: I) vysokovýkonná výpočtová technika, ii) kľúčové digitálne technológie, iii) prechod na čistú energiu; IV) modré oceány – klimaticky neutrálne, udržateľné a produktívne modré hospodárstvo; inovačné MSP;

Opatrenie, ktoré vykonáva MiSE – ministerstvo hospodárskeho rozvoja, umožní kontinuitu iniciatív vykonávaných prostredníctvom Fondu pre udržateľný rast (SFS), čo umožní synergie medzi úrovňami verejnej správy a rôznymi finančnými zdrojmi.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[74]](#footnote-75); II) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[75]](#footnote-76); III) činnosti a aktíva týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[76]](#footnote-77) a mechanických biologických čistiarní[[77]](#footnote-78). V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby bolo možné vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 3.3: Zavedenie inovačných doktorátov, ktoré reagujú na potreby podnikov v oblasti inovácií a podporujú prijímanie výskumných pracovníkov spoločnosťami

Cieľom opatrenia je zlepšiť vysokú úroveň zručností, najmä v oblastiach kľúčových podporných technológií, a to prostredníctvom:

* Vytvorenie špecializovaných doktorandských programov so vstupom a zapojením podnikov;
* Stimuly pre firmy, aby prijímali výskumných pracovníkov.

Konkrétne opatrenie, ktoré vykonáva ministerstvo univerzít a výskumu MUR, stanovuje udelenie celkovo 6000 doktorandských grantov v priebehu troch rokov so súkromným spolufinancovaním a stimulmi pre spoločnosti na prijímanie výskumných pracovníkov.

Reforma 1.1: Vykonávanie podporných opatrení v oblasti výskumu a inovácie na podporu zjednodušenia a mobility

Reformu vykonáva ministerstvo univerzít a výskumu (MUR) a ministerstvo hospodárskeho rozvoja (MiSE) prostredníctvom vytvorenia medzirezortného riadiaceho výboru a vydania dvoch ministerských vyhlášok: I) zvýšiť a podporiť mobilitu (prostredníctvom stimulov) vysokopostavených jednotlivcov (napríklad: výskumní pracovníci a manažéri) medzi univerzitami, výskumnými infraštruktúrami a podnikmi a ii) zjednodušiť riadenie výskumných fondov, iii) reformovať kariérnu dráhu výskumných pracovníkov s cieľom zvýšiť ich zameranie na výskumné činnosti. Reforma sa posunie k systematickejšiemu prístupu k činnostiam v oblasti výskumu a vývoja, ktorý presahuje súčasnú logiku prerozdelenia zdrojov uprednostňovaním prístupu spoločného využívania zdrojov, a zameria sa na zjednodušenie byrokracie pri riadení finančných prostriedkov určených na verejno-súkromné výskumné činnosti, čím sa dosiahne významný vplyv tým, že sa zabráni rozptýleniu a fragmentácii priorít, a to aj s podporou prvej zložky misie. Verejné výskumné orgány (EPR) zohrávajú kľúčovú úlohu ako vedúci projektov v oblasti partnerstiev, národných kampaní a územných ekosystémov, ako aj ako potenciálni účastníci výziev na predkladanie návrhov týkajúcich sa fondu PNR a fondu pre infraštruktúru.

### **K.2.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M4C2 – 1 | Investícia 1.2: Financovanie projektov predložených mladými výskumnými pracovníkmi | Cieľ | Počet študentov, ktorým bol udelený grant na výskum | NEUVEDENÉ | Počet | 50 | 300 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Udelenie najmenej 300 výskumných grantov študentom. Výberové konanie na udelenie grantu zahŕňa kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.  Uspokojivé splnenie cieľa bude brať do úvahy aj to, že najmenej 300 mladých výskumných pracovníkov má zmluvu. |
| M4C2 – 1 bis | Investícia 1.2: Financovanie projektov predložených mladými výskumnými pracovníkmi | Cieľ | Počet študentov, ktorým bol udelený grant na výskum | NEUVEDENÉ | Počet | 300 | 850 | OTÁZKA 2 | 2025 | Udelenie najmenej 850 výskumných grantov študentom. Výberové konanie na udelenie výskumných grantov zahŕňa kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.  Uspokojivé splnenie cieľa zohľadňuje aj to, že najmenej 850 mladých výskumných pracovníkov má zmluvu. |
| M4C2 – 2 | Investícia 2.2: Partnerstvá v oblasti výskumu a inovácií – Horizont Európa | Cieľ | Počet projektov od zadaných spoločností | NEUVEDENÉ | Počet | 11 | 205 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Udelí sa najmenej 205 projektov. Výberové konanie na udelenie zákazky zahŕňa:  a) kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), a to prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.  záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 bude predstavovať aspoň 60 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  záväzok, že digitálny príspevok investície podľa metodiky uvedenej v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) 2021/241 bude predstavovať aspoň 40 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  záväzok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a ukončenia schémy. |
| M4C2 – 3 | Investícia 3.3: Zavedenie inovačných doktorátov, ktoré reagujú na potreby podnikov v oblasti inovácií a podporujú prijímanie výskumných pracovníkov spoločnosťami | Cieľ | Počet inovatívnych štipendií doktorandov sa udeľuje | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 6 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Udelenie najmenej 6000 doktorandských štipendií.  Medzi kritické požiadavky na identifikáciu inovačných doktorandských študijných programov patria:  a) pokrývať disciplinárne a tematické oblasti, ktoré zodpovedajú potrebám trhu práce regiónov zapojených do programu, pokiaľ ide o vysokú kvalifikáciu;  majú celkovú dĺžku trvania 3 roky;  C) zabezpečiť realizáciu celého doktorandského, vzdelávacieho, výskumného a hodnotiaceho kurzu v administratívnom a operačnom sídle univerzity, ktorá je príjemcom pomoci a ktoré sa nachádza v cieľových regiónoch programu, bez toho, aby boli dotknuté obdobia štúdia a výskumu v spoločnosti a v zahraničí, plánované v súlade s činnosťami odbornej prípravy a výskumu plánovanými v priestoroch navrhujúceho subjektu;  d) stanovujú obdobia štúdia a výskumu v spoločnosti od minimálne šiestich (6) mesiacov do maximálne osemnástich (18) mesiacov;  e) stanoviť obdobia štúdia a výskumu v zahraničí od minimálne šiestich (6) mesiacov do maximálne osemnástich (18) mesiacov;  F) zabezpečiť, aby doktorandský študent mohol využívať kvalifikované a špecifické operačné a vedecké štruktúry v súlade so zákonom na študijné a výskumné činnosti vrátane vedeckých laboratórií, knižníc, databáz atď. (ak je to relevantné pre typ kurzu);  g) zabezpečiť vykonávanie didaktických činností na jazykové a IT zlepšenie, na riadenie výskumu a znalosti európskych a medzinárodných výskumných systémov, na zlepšenie výsledkov výskumu a duševného vlastníctva;  h) zabezpečiť zapojenie spoločností do vymedzenia kurzu odbornej prípravy aj v kontexte širšej spolupráce s univerzitou;  I) zabezpečiť súlad s horizontálnymi zásadami (environmentálna udržateľnosť; udržateľnom rozvoji; rovnakých príležitostí a nediskriminácie; prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím).  Výberové konanie zahŕňa kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M4C2 – 4 | Reforma 1.1: Vykonávanie podporných opatrení v oblasti výskumu a vývoja na podporu zjednodušenia a mobility | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerských dekrétov o zjednodušení výskumu a vývoja a mobilite spojených s bežným finančným fondom. | Ustanovenie dekrétu o nadobudnutí účinnosti zákona | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ |  | OTÁZKA 2 | 2022 | Ministerské dekréty obsahujú tieto kľúčové prvky:  I) prejsť na systematickejší prístup k činnostiam v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom nového zjednodušeného modelu zameraného na dosiahnutie významného vplyvu tým, že sa zabráni rozptýleniu a fragmentácii priorít; II) reformovať právne predpisy s cieľom zvýšiť mobilitu vysokopostavených osobností (ako sú výskumníci a manažéri) medzi univerzitami, výskumnými infraštruktúrami a podnikmi; III) zjednodušenie hospodárenia s finančnými prostriedkami; IV) reformovať kariérnu dráhu výskumných pracovníkov s cieľom zvýšiť ich zameranie na výskumné činnosti. |

### **K.3.** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Investície 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN)

Opatrenie pozostáva z financovania výskumných projektov veľkého národného záujmu (PRIN). Projekty trvajú najmenej dva roky a vyžadujú si spoluprácu výskumných jednotiek patriacich k univerzitám a výskumným orgánom. Financované projekty vyberá ministerstvo univerzít a výskumu na základe kvality vedeckého profilu zodpovedných osôb, ako aj na základe originality, metodickej vhodnosti, vplyvu a uskutočniteľnosti výskumného projektu. Tento druh činnosti stimuluje rozvoj výskumných iniciatív zameraných na hraničný výskum a silnejšiu interakciu medzi univerzitami a výskumnými inštitúciami.

Očakáva sa, že investícia bude do roku 2026 financovať 5350 projektov.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[78]](#footnote-79); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[79]](#footnote-80); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[80]](#footnote-81) a mechanických biologických čistiarní[[81]](#footnote-82); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

**Investícia 1.3: Partnerstvá rozšírené na univerzity, výskumné centrá, spoločnosti a financovanie projektov základného výskumu**

V porovnaní s inými európskymi partnerskými krajinami sa zdá, že nízka produkcia talianskeho výskumného a univerzitného systému, pokiaľ ide o patenty a spin-off, je mimoriadne dôležitá[[82]](#footnote-83). Je to spôsobené niektorými štrukturálnymi výzvami, ako je dominantná úloha malých a stredných podnikov v národnom hospodárstve, veľké regionálne rozdiely z hľadiska príjmov a produktivity a nízka schopnosť univerzít spojiť sa s firmami.

Investícia sa zameriava na financovanie najmenej 14 hlavných programov základného výskumu, ktoré vykonávajú rozsiahle siete verejných a súkromných subjektov. Investícia je v súlade s jedným z cieľov PNR, ktorým je podpora pozitívnych zmien využívaním základného výskumu. Pre každý program sa vykonávajú špecializované procesy zapojenia zainteresovaných strán s cieľom zapojiť občanov, ako aj uľahčiť prenos technológií a znalostí na územia, spoločnosti a orgány verejnej správy.

Očakáva sa, že investícia posilní vnútroštátne technologické reťazce a podporí ich účasť v strategických európskych a globálnych hodnotových reťazcoch. Možnými príkladmi sú: udržateľná mobilita (udržateľné batérie, materiály, logistika atď.), alternatívne energie, supravodiče, monitorovanie a prevencia zmeny klímy, obehové hospodárstvo v módnom priemysle, priemyselná symbióza, ekodizajn a dizajn v záujme udržateľnosti, nakladanie s odpadom, recyklácia a zhodnocovanie odpadu, biodiverzita, ekologické výrobné procesy, autonómne vozidlá, vakcíny, bioreaktory, nové suroviny, vodné hospodárstvo a kultúrne dedičstvo ochrany vodných zdrojov. Očakáva sa, že každý program bude podporovať združovanie malých a stredných podnikov okolo veľkých súkromných aktérov a verejných výskumných centier a podporovať spoločné a doplnkové výskumné činnosti. Projekty v oblasti výskumu a vývoja zahŕňajú investície do ľudského kapitálu a rozvoja základného výskumu pre univerzity, výskumné centrá a podniky.

S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie programov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[83]](#footnote-84); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[84]](#footnote-85); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[85]](#footnote-86) a mechanických biologických čistiarní[[86]](#footnote-87); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 1.4: Posilnenie výskumných štruktúr a podpora vytvárania „národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“ v súvislosti s niektorými kľúčovými podpornými technológiami

Cieľom tohto opatrenia je financovať vytvorenie aspoň piatich národných výskumných centier vybraných na základe súťažných postupov, ktoré sú schopné dosiahnuť kritickú prahovú hodnotu výskumno-inovačnej kapacity prostredníctvom spolupráce univerzít, výskumných centier a podnikov. Výber sa uskutoční na základe výziev na súťaž, na ktorých sa môžu zúčastniť národné konzorciá pod vedením koordinujúceho vedúceho, pričom sa zohľadní aj predchádzajúce mapovanie.

Kľúčovými prvkami každého národného centra sú a) vytvorenie a obnova príslušných výskumných zariadení, b) zapojenie súkromných aktérov do realizácie a realizácie výskumných projektov, c) podpora začínajúcich podnikov a odčlenenej generácie. Výber by sa mal uskutočniť prostredníctvom osobitných výziev, z ktorých prvá sa začne do začiatku roka 2022. Výber medzi návrhmi na účasť na výzvach sa uskutoční podobným spôsobom, aký prijala Európska rada pre inováciu.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[87]](#footnote-88); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[88]](#footnote-89); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[89]](#footnote-90) a mechanických biologických čistiarní[[90]](#footnote-91); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investície 1.5: Vytvorenie a posilnenie „inovačných ekosystémov pre udržateľnosť“, budovanie „územných lídrov výskumu a vývoja“.

Opatrením, ktoré vykonáva MUR, sa do roku 2026 financuje aspoň 10 „teritoriálnych vzoriek výskumu a inovácií“ (existujúcich alebo nových), ktoré sa vyberú na základe osobitných súťažných postupov so zameraním na schopnosť podporovať projekty sociálnej udržateľnosti. Každý projekt musí mať tieto prvky:a) inovačné činnosti odbornej prípravy vykonávané v súčinnosti univerzitami a podnikmi a zamerané na zníženie nesúladu medzi zručnosťami požadovanými podnikmi a zručnosťami poskytovanými univerzitami, ako aj priemyselnými doktorátmi; b) výskumné činnosti a/alebo výskumné infraštruktúry vykonávané spoločne univerzitami a podnikmi, najmä MSP, ktoré pôsobia na danom území; c) podpora začínajúcich podnikov; d) zapojenie miestnych komunít do otázok inovácie a udržateľnosti.

Projekty, ktoré sa majú financovať, sa vyberajú na základe týchto kritérií: I) vedeckú a technickú kvalitu a jej súlad s územnou orientáciou; II) efektívnu schopnosť stimulovať inovačné kapacity podnikov, najmä MSP; schopnosť vytvárať vnútroštátne a medzinárodné vzťahy s hlavnými výskumnými inštitúciami a vedúcimi spoločnosťami; IV) účinná schopnosť zapojiť miestne komunity.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[91]](#footnote-92); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[92]](#footnote-93); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[93]](#footnote-94) a mechanických biologických čistiarní[[94]](#footnote-95); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 2.1: Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI)

Cieľom opatrenia je doplniť súčasný fond dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu uvedený v článku 1 ods. 232 zákona o rozpočte na rok 2020 o dodatočné zdroje.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[95]](#footnote-96); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[96]](#footnote-97); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[97]](#footnote-98) a mechanických biologických čistiarní[[98]](#footnote-99); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investície 2.3: Posilnenie a sektorové/územné rozšírenie centier prenosu technológií podľa priemyselných segmentov

Cieľom opatrenia, ktoré vykonáva ministerstvo podnikov a Made v Taliansku, je podporiť, a to aj prostredníctvom procesu reorganizácie a racionalizácie, sieť päťdesiat centier (kompetenčné centrá, európske centrum digitálnych inovácií, Známka excelentnosti, testovanie a experimentovanie, národné centrá digitálnych inovácií) zodpovedné za vývoj projektov, poskytovanie pokročilých technologických služieb spoločnostiam a inovačné a kvalifikované služby prenosu technológií. Cieľom procesu zjednodušenia a racionalizácie centier, o ktoré sa opatrenie usiluje, je rozšíriť moderné technologické služby pre spoločnosti zameraním sa na špičkové výrobné technológie a špecializácie.

Služby poskytované centrami zahŕňajú: I) digitálne hodnotenie, ii) testovanie pred investom, iii) odborná príprava; IV) prístup k finančným prostriedkom; IV) finančnú a prevádzkovú podporu rozvoja inovačných projektov (úroveň technologickej pripravenosti (TRL) viac ako 5); VI) technologické sprostredkovanie; a vii) zvyšovanie informovanosti na miestnej úrovni.

EDIH a TEF môžu na vykonávanie svojich činností získať finančné prostriedky z iných fondov EÚ vrátane programu Digitálna Európa.

Investícia pozostáva z dvoch línií intervencií:

V rámci prvého riadku sa z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti financuje výlučne 35 centier bez akejkoľvek podpory z iných zdrojov EÚ.

V rámci druhého riadku sa z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti financuje časť 13 európskych centier digitálnych inovácií (EDIH) a dvoch testovacích a experimentálnych zariadení (TEF), pričom druhý podiel nákladov pochádza z programu Digitálna Európa. Najmä prevádzka 13 EDIH a dvoch TEF financovaných z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a programu Digitálna Európa musí byť štruktúrovaná do pracovných balíkov[[99]](#footnote-100). Podpora z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa nevzťahuje na pracovné balíky, na ktoré európske centrá digitálnych inovácií a TEF dostávajú podporu v rámci programu Digitálna Európa.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[100]](#footnote-101); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[101]](#footnote-102); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[102]](#footnote-103) a mechanických biologických čistiarní[[103]](#footnote-104); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby bolo možné vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 3.1: Fond na výstavbu integrovaného systému výskumných a inovačných infraštruktúr

Cieľom fondu je uľahčiť osmózu medzi vedeckými poznatkami získanými vo vysoko kvalitných výskumných infraštruktúrach a hospodárskym sektorom a podporovať inovácie. Na tento účel opatrenie, ktoré vykonáva ministerstvo univerzít a výskumu MUR, podporuje vytváranie výskumných a inovačných infraštruktúr spájajúcich priemysel a akademickú obec. Fond pre výstavbu a výskumnú infraštruktúru podporuje vytváranie alebo posilňovanie výskumných infraštruktúr európskeho významu a špecializovaných inovačných infraštruktúr na konkurenčnom základe, pričom podporuje kombináciu verejných a súkromných investícií.

Opatrením sa predovšetkým financuje najmenej 30 projektov infraštruktúry (existujúcich alebo novo financovaných) s manažérom výskumu pre každú infraštruktúru.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[104]](#footnote-105); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[105]](#footnote-106); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[106]](#footnote-107) a mechanických biologických čistiarní[[107]](#footnote-108); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len tie činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 3.2: Financovanie startupov, Fond na digitálnu transformáciu

Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do nástroja, Fondu na digitálnu transformáciu, s cieľom stimulovať súkromné investície, zlepšiť prístup k financovaniu v talianskom digitálnom startupovom ekosystéme a rozvíjať trh s rizikovým kapitálom v tomto sektore. Nástroj funguje tak, že priamo alebo nepriamo poskytuje kapitálovú alebo kvázi kapitálovú podporu. Najmä v prípade priamych investícií DTF funguje tak, že sa začínajúcim podnikom poskytuje kapitálová alebo kvázi kapitálová podpora (ako sú konvertibilné zmenky); v prípade nepriamych investícií SGR funguje prostredníctvom financovania fondov tretích strán (AIF – alternatívny investičný fond), ktoré fungujú prostredníctvom poskytovania kapitálových alebo kvázi kapitálových, dlhových alebo kvázi dlhových nástrojov. Na základe investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa nástroj spočiatku zameriava na poskytnutie financovania vo výške najmenej 400 000 000 EUR.

Nástroj riadi CDP Venture Capital SGR ako implementujúci partner. DTF trvá 15 rokov, aby zodpovedal trvaniu finančných prostriedkov tretích strán, a investuje do týchto skupín produktov:

* Kapitálová alebo kvázi kapitálová podpora pre digitálne startupy (priamy spôsob);
* Podpora vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu pre fondy rizikového kapitálu/fondov súkromného kapitálu (nepriamym spôsobom);
* Podpora vo forme kapitálového, kvázi kapitálového financovania inkubačných/akceleračných programov.

MIMIT a SGR zmenia a doplnia skutočnú vykonávaciu dohodu (*„Acordo Finanziario*“) a pravidlá DTF tak, aby zahŕňali tieto ustanovenia:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné investičné rozhodnutie nástroja prijíma predstavenstvo alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšina hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády[[108]](#footnote-109).

Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky,ktoré zahŕňajú:

Opis finančných produktov a oprávnených konečných príjemcov.

Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné**.**

Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Najmä v prípade všeobecnej podpory pre začínajúce podniky sa z investičnej politiky vylúčia spoločnosti s podstatným zameraním[[109]](#footnote-110) v týchto odvetviach: I)výroba energie z fosílnych palív a súvisiace činnosti[[110]](#footnote-111); II) energeticky náročné odvetvia a/alebo odvetvia s vysokými emisiami CO2[[111]](#footnote-112); III) výroba, prenájom alebo predaj znečisťujúcich vozidiel[[112]](#footnote-113); IV) zber, spracovanie a likvidácia odpadu[[113]](#footnote-114), v) spracovanie jadrového paliva, výroba jadrovej energie. Investičná politika si okrem toho vyžaduje súlad **s**príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia konečných príjemcov nástroja.

Požiadavka, aby koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.

Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka na reinvestovanie akýchkoľvek spätných tokov v súlade s investičnou politikou nástroja.

Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:

1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu.
3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviaže financovať operáciu.
4. Povinnosť vykonávať audity ex post založené na riziku v súlade s plánom auditu SGR. Týmito auditmi sa overí i) účinnosť systémov kontroly vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“ a pravidlami štátnej pomoci a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok uplatniteľnej vykonávacej dohody a dohôd o financovaní.
5. **Požiadavky na výber kapitálových/dlhových fondov rizikového kapitálu: Fond na**digitálnu transformáciu vyberá finančných sprostredkovateľov otvoreným, transparentným a nediskriminačným spôsobom v súlade so súčasnou praxou – okrem iného – zverejňovaním všetkých požiadaviek a formulárov žiadostí na webových sídlach SGR aj MIMIT. Kontroly neexistencie konfliktu záujmov finančných sprostredkovateľov sa vykonávajú *ex ante* v prípade všetkých zúčastnených účastníkov finančných operácií. Absencia konfliktu záujmov sa vždy vzťahuje na „konečného príjemcu“ nástroja.
6. **Požiadavka podpísať dohody o financovaní**: Fond na digitálnu transformáciu podpisuje dohody o financovaní s finančnými sprostredkovateľmi v súlade s kľúčovými požiadavkami, ktoré zahŕňajú všetky požiadavky, podľa ktorých DTF funguje, vrátane:
7. Povinnosť finančného sprostredkovateľa prijímať rozhodnutia *mutatis mutandis* v súlade s požiadavkami na rozhodovanie a investičnú politiku uvedenými vyššie, a to aj v súvislosti s dodržiavaním zásady „výrazne nenarušiť“.
8. Opis rámca monitorovania, auditu a kontroly, ktorý finančný sprostredkovateľ zavedie a ktorý *mutatis mutandis* podlieha všetkým uvedeným požiadavkám na monitorovanie, audit a kontrolu.

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 31. augusta 2026.

### **K.4.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M4C2 – 5 | Investície 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN) | Cieľ | Počet udelených výskumných projektov | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 3 150 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Udelenie najmenej 3150 výskumných projektov Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale.  Zákazky na projekty vybrané v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov sa zadávajú v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M4C2 – 6 | Investície 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN) | Cieľ | Počet udelených výskumných projektov | NEUVEDENÉ | Počet | 3 150 | 5 350 | OTÁZKA 2 | 2025 | Udelenie najmenej 5350 výskumných projektov Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale.  Zákazky na projekty vybrané v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov sa zadávajú v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M4C2 – 7 | Investície 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN) | Cieľ | Počet prijatých výskumných pracovníkov na dobu určitú | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 900 | OTÁZKA 2 | 2025 | Prijme sa najmenej 900 nových výskumných pracovníkov na dobu určitú.  Najatí výskumní pracovníci sa zamerajú na priority, ktoré sú v súlade so šiestimi klastrami európskeho rámcového programu pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027: I) zdravie; II) humanistická kultúra, tvorivosť, sociálna transformácia, spoločnosť začleňovania; III) zabezpečenie sociálnych systémov; IV) digitalizácia, priemysel, letecký a kozmický priestor; klíma, energetika, udržateľná mobilita; VI) potravinové výrobky, bioekonomika, biodiverzita, poľnohospodárstvo, životné prostredie. |
| M4C2 – 8 | Investícia 1.3: Partnerstvá rozšírené na univerzity, výskumné centrá, spoločnosti a financovanie projektov základného výskumu | Cieľ | Počet výskumných pracovníkov na dobu určitú prijatých pre každé z plánovaných partnerstiev v oblasti základného výskumu podpísaných medzi výskumnými ústavmi a súkromnými firmami | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 400 | OTÁZKA 2 | 2025 | Pre každé z predpokladaných partnerstiev v oblasti základného výskumu podpísaných medzi výskumnými ústavmi a súkromnými firmami (1.3) sa zamestna najmenej 100 nových výskumných pracovníkov na dobu určitú.  Medzi výskumnými ústavmi a súkromnými firmami sa podpíše najmenej 14 partnerstiev v oblasti základného výskumu.  Uspokojivé splnenie cieľa závisí od podielu zmlúv na dobu určitú udelených výskumným pracovníčkam: najmenej 40 %.  Projekty sa vyberajú na základe kritérií hospodárskej súťaže vrátane i) dodržiavania cieľov a priorít PNR – (Piano Nazionale di Ricerca); zapojenie zainteresovaných strán do kombinácie úrovne technologickej pripravenosti – TRL s úrovňou spoločenskej pripravenosti – SRL;  Okrem toho sa vymedzia osobitné výberové kritériá s cieľom zabezpečiť i) rovnováhu zapojených území (podporou zapojenia aktérov z rôznych regiónov a rôznych zón krajiny vrátane juhu a ostrovov), ii) zapojenie veľkých aj malých stredných podnikov (MSP) s osobitným dôrazom na mladšie (menej ako päť rokov od ich založenia) a inovačné podniky.  Výzva na predkladanie programov, ako aj výberové konanie zahŕňajú:  a) kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), a to prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.  záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 bude predstavovať aspoň 42 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  záväzok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a ukončenia schémy. |
| M4C2 – 9 | Investícia 1.4: Posilnenie výskumných štruktúr a podpora vytvárania „národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“ v súvislosti s niektorými kľúčovými podpornými technológiami | Cieľ | Národné centrá fungujú a vykonávajú činnosti národných centier v oblasti kľúčových podporných technológií | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 5 | OTÁZKA 2 | 2026 | Národné centrá, ktorým boli zadané zákazky a boli posúdené s míľnikom M4C2 – 19, sú funkčné a ukončili svoje činnosti vymedzené v príslušnej výzve na predkladanie projektov. |
| M4C2 – 10 | Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU | Míľnik | Vyhlásenie výzvy na vyjadrenie záujmu o identifikáciu vnútroštátnych projektov vrátane projektov týkajúcich sa IPCEI mikroelektroniky | Výzva na vyjadrenie záujmu je uverejnená | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2021 | Očakáva sa, že projekty dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu, ktoré sa majú podporovať, sa budú aktualizovať v závislosti od aktuálneho pokroku v rámci vnútroštátnych postupov dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu, ktoré v súčasnosti prebiehajú, a fázy postupu notifikácie štátnej pomoci.  Zvolený dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu zohľadňuje konkrétne priemyselné inovačné odvetvia v súlade s už identifikovanými európskymi hodnotovými reťazcami.  Táto intervencia zahŕňa už schválené dôležité projekty spoločného európskeho záujmu, ako aj budúce projekty, ako sú cloud, zdravie, riadkové materiály a kybernetická bezpečnosť.  Podmienky výzvy zahŕňajú:  a) kritériá oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), a to prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.  záväzok, že príspevok investície v oblasti klímy podľa metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 bude predstavovať aspoň 40 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  záväzok, že digitálny príspevok investície podľa metodiky uvedenej v prílohe VII k nariadeniu (EÚ) 2021/241 bude predstavovať aspoň 60 % celkových nákladov na investície podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.  záväzok podávať správy o vykonávaní opatrenia v polovici trvania schémy a na konci schémy. |
| M4C2 – 11 | Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vnútroštátneho právneho aktu, ktorým sa prideľujú potrebné finančné prostriedky na poskytovanie podpory účastníkom projektu. | Ustanovenie vnútroštátneho právneho zákona o nadobudnutí účinnosti zákona | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Vo vnútroštátnom právnom zákone sa uvedú postupy a lehoty na predkladanie projektov, ako aj požiadavky na prístup potenciálnych príjemcov. |
| M4C2 – 12 | Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU | Míľnik | Zoznam účastníkov projektov dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu je dokončený do 30. 2023 | Uverejnenie zoznamu účastníkov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2023 | Zoznam obsahuje prijaté subjekty, ktoré sa zúčastňujú na projektoch dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu, na základe overení a hodnotení predložených projektov, ktoré sa vykonajú v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými environmentálnymi usmerneniami na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. |
| M4C2 – 13 | Investície 2.3: Posilnenie a sektorové/územné rozšírenie centier prenosu technológií podľa priemyselných segmentov | Cieľ | Počet nových centier, ktoré sa majú vytvoriť | NEUVEDENÉ | Počet | 8 | 35 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Uvedenie 27 nových uzlov do prevádzky v rámci prvej línie intervencie v rámci opatrenia.  Zameranie cieľa sa týka troch typov centier:   * Kompetenčné centrá * Známka excelentnosti * Sieť centier inovácií na mieste. |
| M4C2 – 14 | Investície 2.3: Posilnenie a sektorové/územné rozšírenie centier prenosu technológií podľa priemyselných segmentov | Cieľ | Vyplatenie finančnej hodnoty 307 000 000 EUR | NEUVEDENÉ | EUR | 0 | 307 000 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | 307 000 000 EUR sa vyplatí v rámci prvej línie intervencie opatrenia pre centrá prenosu technológií s cieľom posilniť vnútroštátnu sieť a poskytovať služby firmám.  Služby, ktoré sa majú poskytovať, zahŕňajú:   * I) digitálne posúdenie, ii) testovanie pred investovaním, iii) odborná príprava; * IV) prístup k finančným prostriedkom; * IV) finančnú a prevádzkovú podporu rozvoja inovačných projektov (TRL viac ako 5); * VI) technologické sprostredkovanie * VII) zvyšovanie informovanosti na miestnej úrovni. |
| M4C2 – 15 | Investície 2.3: Posilnenie a sektorové/územné rozšírenie centier prenosu technológií podľa priemyselných segmentov | Cieľ | Počet podporených MSP | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 5 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 5000 MSP podporovaných vnútroštátnymi centrami financovanými z vnútroštátnych zdrojov (kompetenčné centrá; Známka excelentnosti; Národné centrá digitálnych inovácií) v rámci prvej línie intervencie opatrenia prostredníctvom poskytovania služieb, ktoré zahŕňajú:   1. Digitálne hodnotenie 2. Testovať pred investovaním, 3. odborná príprava; 4. prístup k financovaniu; 5. finančná a prevádzková podpora rozvoja inovačných projektov (TRL viac ako 5), 6. technologické sprostredkovanie 7. zvyšovanie informovanosti na miestnej úrovni. |
| M4C2 – 15 bis | Investície 2.3: Posilnenie a sektorové/územné rozšírenie centier prenosu technológií podľa priemyselných segmentov | Míľnik | Dokončenie pracovných balíkov EDIH a TEF | Dokončené pracovné balíky Európskeho centra digitálnych inovácií (EDIH) a testovacie a experimentačné zariadenia (TEF) | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2026 | Dokončenie všetkých pracovných balíkov 13 európskych centier digitálnych inovácií a dvoch testovacích a experimentálnych zariadení v rámci druhej línie intervencie v rámci opatrenia s výnimkou tých pracovných balíkov, ktoré sú financované z programu Digitálna Európa. |
| M4C2 – 16 | Investícia 3.1: Fond na výstavbu integrovaného systému výskumných a inovačných infraštruktúr | Cieľ | Počet financovaných infraštruktúr | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 30 | OTÁZKA 2 | 2023 | Najmenej 30 infraštruktúr financovaných pre integrovaný systém výskumno-inovačnej infraštruktúry.  Inovačná infraštruktúra zahŕňa viacúčelové infraštruktúry schopné pokryť aspoň tri tematické oblasti ako: kvantové, ii) progresívne materiály, iii) fotonika, iv) životné vedy, v) umelá inteligencia, vi) energetická transformácia.  Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od prijatia najmenej 30 výskumných manažérov pre integrovaný systém výskumno-inovačnej infraštruktúry. |
| M4C2 – 16 bis | Investícia 3.1: Fond na výstavbu integrovaného systému výskumných a inovačných infraštruktúr | Cieľ | Počet výskumných a inovačných infraštruktúr, ktoré boli vytvorené alebo ktoré ukončili svoje činnosti | NEUVÁDZA SA | Počet | 0 | 30 | OTÁZKA 2 | 2026 | Aspoň 30 výskumných a inovačných infraštruktúr vytvorených alebo dokončených svojich činností v rámci príslušnej výzvy na predkladanie projektov. |
| M4C2 – 17 | Investícia 3.1: Fond na výstavbu integrovaného systému výskumných a inovačných infraštruktúr; Investície | Míľnik | Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa: a) integrovaný systém výskumných a inovačných infraštruktúr | Oznámenie o zadaní zákazky | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Oznámenie o zadaní zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.  Návrhy sa vyberajú na základe týchto kritérií:  vedúce postavenie v oblasti vedy/technológie/inovácie, ich inovačný potenciál (z hľadiska otvorenej inovácie/otvorených údajov, ako aj z hľadiska priemyselného rozvoja), ich súlad s tematickými oblasťami alebo novým prelomovým vývojom, ich translačné a inovačné plány, podpora zo strany priemyslu ako partnera pre otvorenú inováciu a/alebo ako používateľov, sila činností rozvoja podnikania, vytváranie duševného vlastníctva, jasné pravidlá na rozlišovanie otvorených a chránených plánov výstupov a licenčných plánov, ich schopnosť rozvíjať a hosťovať priemyselné doktoráty, prepojenia na podnik alebo iné typy fondov na uľahčenie rozvoja nových začínajúcich podnikov.  Výberové konanie si vyžaduje hodnotenie dodržiavania zásady „výrazne nenarušiť“ a prípadne strategické environmentálne hodnotenie (SEA) v prípade, že sa očakáva, že projekt bude mať konzistentný vplyv na územie. |
| M4C2 – 18 | Príspevok1.5: Vytvorenie a posilnenie „inovačných ekosystémov pre udržateľnosť“, budovanie „územných lídrov výskumu a vývoja“ | Míľnik | Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa inovačných ekosystémov; | Oznámenie o zadaní zákazky | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Oznámenie o zadaní zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.  Výberové konanie si vyžaduje hodnotenie dodržiavania zásady „výrazne nenarušiť“ a prípadne strategické environmentálne hodnotenie (SEA) v prípade, že sa očakáva, že projekt bude mať konzistentný vplyv na územie.  Národné centrá (NC) sa vytvoria na základe súťažnej výzvy zlúčením existujúcich špičkových laboratórií, ktoré sa už nachádzajú na univerzitách, s verejnými a súkromnými výskumnými centrami, ako aj zriadením novej individualizovanej infraštruktúry. |
| M4C2 – 18 Bis | Príspevok1.5: Vytvorenie a posilnenie „inovačných ekosystémov pre udržateľnosť“, budovanie „územných lídrov výskumu a vývoja“ | Cieľ | Činnosti vykonávané inovačnými ekosystémami | NEUVÁDZA SA | Počet | 0 | 10 | OTÁZKA 2 | 2026 | Aspoň 10 inovačných ekosystémov ukončilo svoje činnosti vymedzené v príslušnej výzve na predkladanie projektov. |
| M4C2 – 19 | Investícia 1.4: Posilnenie výskumných štruktúr a podpora vytvárania „národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“ v súvislosti s niektorými kľúčovými podpornými technológiami | Míľnik | Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa vnútroštátnych lídrov v oblasti výskumu a vývoja v oblasti kľúčových podporných technológií | Oznámenie o zadaní zákazky | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | N | OTÁZKA 2 | 2022 | Oznámenie o zadaní zákaziek projektom vybraným v rámci súťažných výziev na predkladanie návrhov v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.  Projekty sa vyberú pre 30 % zdrojov ako intervencie „Výskumné a inovačné procesy, transfer technológií a spolupráca medzi podnikmi zameranými na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy“ (IF022) a pre 15 % zdrojov ako intervencie „Výskumné a inovačné procesy, transfer technológií a spolupráca medzi podnikmi zameranými na obehové hospodárstvo“ (IF023).  Projekty sa posudzujú s prihliadnutím na ich uskutočniteľnosť, udržateľnosť, spoločné založenie z iných zdrojov (napríklad z regionálnych fondov), zapojenie výrobného sektora, kvalitu partnerov a vplyv na sociálnu a environmentálnu udržateľnosť. Výzva na financovanie projektov ako inovačných ekosystémov. V rámci výberového konania sa vyžaduje hodnotenie dodržiavania zásady „výrazne nenarušiť“ a prípadne strategické environmentálne hodnotenie (SEA) v prípade, že sa očakáva, že projekt bude mať konzistentný vplyv na územie. |
| M4C2 – 20 | Investícia 3.2: Financovanie začínajúcich podnikov | Míľnik | Podpísaná dohoda medzi vládou IT a implementujúcim partnerom Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ktorou sa ustanovuje finančný nástroj | Dohodu podpísali talianska vláda a Cassa Depositi e Prestiti. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Prvky, ktoré sa zahrnú do investičnej politiky/stratégie finančného nástroja, sú:  - Investičné ciele (veľkosť fondu, počet operácií, sumy, ktoré sa majú podporiť v priebehu času diferencované podľa príjemcov, ako sú MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou/veľké spoločnosti)  - Rozsah pôsobnosti a oprávnení príjemcovia  - Oprávnení finanční sprostredkovatelia a výberový proces  - Druh poskytnutej podpory (ako sú záruky, úvery, vlastný kapitál a kvázi vlastný kapitál)  - Cielené riziko/výnosy pre každý typ investora  - Politika v oblasti rizík a politika v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí  - Riadenie (partneri, správcovia fondov, predstavenstvo, investičný výbor, úloha a povinnosti)  - Diverzifikačné a koncentračné limity  - Politika vlastného imania vrátane stratégie ukončenia angažovanosti v prípade kapitálových investícií  - Zásada „výrazne nenarušiť“ a politika overovania udržateľnosti a zoznam vylúčených subjektov  - Úverová politika pre dlhové investície vrátane požadovaných záruk a kolaterálu  - Harmonogram získavania finančných prostriedkov a vykonávania |
| M4C2 – 21a | Investícia 5.4 – Financovanie startupov | Míľnik | Ministerstvo dokončilo prevod finančných prostriedkov do CDP Venture Capital SGR | Osvedčenie o prevode |  |  |  | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Taliansko prevedie 400 000 000 EUR do CDP rizikového kapitálu pre tento nástroj.  Uspokojivé splnenie cieľa si vyžaduje aj zmenu vykonávacej dohody medzi Talianskom a CDP SGR rizikového kapitálu a stanov nástroja v súlade s podmienkami stanovenými vo vykonávacom rozhodnutí Rady. |
| M4C2 – 21 | Investícia 5.4 – Financovanie startupov. | Cieľ | Právne dohody podpísané so začínajúcimi podnikmi alebo fondmi rizikového kapitálu | Nadobudnutie platnosti právnych dohôd o financovaní | EUR | 0 | 100 % | OTÁZKA 2 | 2026 | Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital musí uzavrieť právne dohody o financovaní so startupmi, inkubačnými/akceleračnými programami alebo fondmi rizikového kapitálu vo výške potrebnej na využitie 100 % investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (400 miliónov EUR) do nástroja (vrátane priemerného maximálneho stropu 13 % poplatkov za správu a nákladov na DTF počas životného cyklu fondu a tiež vrátane ex ante kondicionalít pre následné investičné kolá, s výnimkou prenášaného záujmu, výkonnostných poplatkov a všetkých nákladov a poplatkov za riadenie súvisiacich s fondmi tretích strán).  Investícia sa rozdelí na tieto dve línie intervencií:  — Priame investície.  Nepriame investície.  V prípade nepriamych investícií do fondov rizikového kapitálu musí Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital uzavrieť právne dohody o financovaní s fondmi rizikového kapitálu vo výške potrebnej na orientačne využitie približne 60 % investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do nástroja (okrem poplatkov za riadenie a nákladov na DTF počas životného cyklu fondu).  V prípade nepriamych investícií do startupov musia právne dohody o financovaní s fondmi rizikového kapitálu obsahovať záväzný záväzok dosiahnuť kumulatívny pákový efekt použitého kapitálu na úrovni fondov, ako aj na úrovni startupov vo výške najmenej 1 x 1 počas celej životnosti fondu.  Pokiaľ ide o priame investície, rizikový kapitál CDP musí uzavrieť právne dohody o financovaní so startupmi/inkubačnými/zrýchľovacími programami vo výške potrebnej na orientačne využitie približne 40 % investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (400 miliónov EUR) do nástroja (vrátane poplatkov za riadenie a nákladov na DTF počas životného cyklu fondu).  Aj v prípade priamych investícií môže zákonná dohoda o financovaní so startupmi zahŕňať ex ante kondicionality pre následné investičné kolá. (t. j. podmienky na uvoľnenie finančných prostriedkov Serie B alebo Serie C).  Záväzky v rámci tohto opatrenia uzavreté pred nadobudnutím účinnosti zmien investičnej politiky vykonávacej dohody a v súlade s dohodou v rámci míľnika [M4C2 – 20] predchádzajúcej investičnej politiky sa takisto započítavajú do dosiahnutia cieľa.  Odo dňa nadobudnutia účinnosti vykonávacieho rozhodnutia Rady sa nové záväzky začnú riadiť novou investičnou politikou podľa nového vykonávacieho rozhodnutia Rady. |
| M4C2 – 22 | Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU | Cieľ | Počet projektov, ktoré získali podporu | NEUVEDENÉ | Počet | 1 | 20 | OTÁZKA 2 | 2025 | Aspoň 20 projektov, ktoré dostávajú podporu prostredníctvom modelu dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu;  Odhad cieľových hodnôt je založený na prevádzkových metódach projektov dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu aktivovaných v Taliansku (Mikroelektronika 1, batérie 1, batérie 2). |

## L. MISIA 5 ZLOŽKA 1: Politika zamestnanosti

Opatreniami v rámci tejto zložky talianskeho plánu obnovy a odolnosti sa zavádza komplexná a integrovaná reforma aktívnych politík trhu práce a odbornej prípravy. Očakáva sa, že posilnenie aktívnych politík trhu práce a zlepšenie budovania kapacít verejných služieb zamestnanosti (VSZ) vrátane ich integrácie s poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a súkromnými prevádzkovateľmi zvýši účinnosť služieb. Okrem toho sa opatrenia tejto zložky zameriavajú na zníženie sociálnej zraniteľnosti voči otrasom, najmä riešením problému nedeklarovanej práce vo všetkých jej formách a odvetviach stanovením účinnejších sankcií spolu so silnejšími stimulmi na legálnu prácu. Okrem toho táto zložka podporuje rodovú rovnosť (rovnaký plat) prostredníctvom certifikačného systému rodovej rovnosti. Investuje aj do mladých ľudí zvyšovaním kvantity a kvality programov odbornej prípravy, napríklad prostredníctvom účasti na programe univerzálnej verejnej služby.

Očakáva sa, že vykonávanie týchto opatrení prispeje k riešeniu výziev, na ktoré sa vzťahuje odporúčanie 2 pre jednotlivé krajiny na rok 2020 týkajúce sa trhu práce, v ktorom sa Taliansko naliehavo vyzýva, aby „preskúmalo vplyv krízy na zamestnanosť, a to aj prostredníctvom [...] aktívnej podpory zamestnanosti“, odporúčanie 2 pre danú krajinu z roku 2020 „podporovať zručnosti (...) vrátane digitálnych“, odporúčanie 2 pre danú krajinu z roku 2019 s cieľom „zintenzívniť úsilie o riešenie problému nedeklarovanej práce, zabezpečiť, aby aktívne politiky trhu práce a sociálne politiky (...) dosahovali najmä na mladých ľudí a zraniteľné skupiny. Podporovať účasť žien na trhu práce“ a odporúčanie 2 pre jednotlivé krajiny z roku 2019 „podporovať zvyšovanie úrovne zručností, a to aj posilňovaním digitálnych zručností“.

### **L.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Reforma 1 – Aktívne politiky trhu práce a odborné vzdelávanie

Cieľom tejto reformy je podporiť efektívnejší aktívny systém trhu práce poskytovaním osobitných služieb zamestnanosti a personalizovaných aktivačných plánov trhu práce. Vytvorenie **národného programu zaručenej zamestnanosti pracovníkov** (GOL) umožní poskytovanie prispôsobených služieb nezamestnaným, čím sa posilnia ich aktivačné cesty. Program GOL dopĺňa **národný plán pre nové zručnosti** a vymedzenie základných **vnútroštátnych úrovní opatrení odborného vzdelávania.** Systém OVP v Taliansku sa posilní podporou územnej siete služieb vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti, ako aj rozvojom inkluzívneho systému celoživotného vzdelávania a inovačných spôsobov zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie.

Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ)

Cieľom tejto investície je umožniť účinné poskytovanie služieb zamestnanosti a odbornej prípravy. Toto opatrenie zahŕňa investície do infraštruktúry, rozvoj regionálnych monitorovacích stredísk trhu práce, rozvoj interoperability medzi regionálnymi a vnútroštátnymi informačnými systémami, navrhovanie a vykonávanie intervencií v oblasti odbornej prípravy s cieľom aktualizovať zručnosti pracovných poradcov. V opatrení sa počítalo aj s návrhom a realizáciou obsahu a komunikačných kanálov ponúkaných služieb.

Reforma 2 – Národný plán riešenia problému nedeklarovanej práce

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť kvalitu práce a podmienky pracovníkov. Toto opatrenie zahŕňa opatrenia zamerané na **predchádzanie nelegálnej práci, pracovnému vykorisťovaniu (Caporalato) a iným formám nelegálnej práce a na boj** proti nim. Reforma zahŕňa: I) zavedenie priamych a nepriamych opatrení na transformáciu nedeklarovanej práce na deklarovanú prácu tým, že sa zabezpečí, aby prínosy činnosti v deklarovanom hospodárstve prevažovali nad nákladmi na prácu v nelegálnej ekonomike; II) posilnenie inšpekčnej kapacity národného inšpektorátu práce; III) zlepšenie tvorby, zberu a včasnej distribúcie podrobných údajov o nelegálnej práci; IV) podpora procesu transformácie nelegálnej práce na pravidelnú prácu, podpora prijímania odrádzajúcich opatrení a stimulov pre pravidelnú prácu; V) uskutočňovanie komunikačných kampaní, informačných a osvetových činností; V) posilnenie systému riadenia na boj proti nelegálnej práci na vnútroštátnej a miestnej úrovni.

Investícia 2 – Systém certifikácie rodovej rovnosti

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť opätovné zapojeniežien do trhu práce a znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. Tieto investície zahŕňajú zavedenie a presadzovanie **vnútroštátneho systému certifikácie rodovej rovnosti s**cieľom podporiť transparentnosť na trhu práce, ako aj v obchodných procesoch a v strednodobom až dlhodobom horizonte prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok žien, pokiaľ ide o kvalitu, odmeňovanie a posilnenie ich postavenia.

Investícia 3 – Posilnenie duálneho systému

Cieľom tohto opatrenia je podporiť mladých ľudí a dospelých bez sekundárneho vzdelávania pri prístupe k pracovným príležitostiam zvýšením počtu ľudí zúčastňujúcich sa na formálnom vzdelávaní a odbornom vzdelávaní a príprave prostredníctvom duálneho systému vrátane učňovskej prípravy. Tieto investície prispejú k väčšej synergii systémov vzdelávania a odbornej prípravy s trhom práce, ako aj k zvýšeniu zamestnateľnosti mladých ľudí prostredníctvom získavania nových kompetencií v súlade s digitálnou a zelenou transformáciou a vzdelávaním na pracovisku. Prispieva k: I) zmodernizovať systém vzdelávania a odbornej prípravy uprednostňovaním vytvárania učenia sa na pracovisku a posilnením dialógu s podnikmi; II) posilniť prideľovanie finančných prostriedkov na poskytovanie odbornej prípravy v marginalizovaných oblastiach; III) vytvoriť spoľahlivé a inkluzívne riadenie, ktoré zahŕňa hospodárskych a sociálnych partnerov.

Investícia 4 –Posilnenie univerzálnej verejnej služby

Cieľom tohto opatrenia je posilniť univerzálnu verejnú službu, zvýšiť počet mladých ľudí zapojených do neformálneho vzdelávania a zlepšiť ich znalosti a zručnosti. Tieto investície zahŕňajú opatrenia na zvýšenie informovanosti o význame aktívneho občianstva, podporu zamestnateľnosti mladých ľudí a sociálnej súdržnosti s osobitným dôrazom na zelenú a digitálnu transformáciu.

### **L.2.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M5C1 – 1 | Reforma 1 – aktívne politiky trhu práce a odborné vzdelávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti medzirezortného dekrétu, ktorým sa ustanovuje národný program zaručenej zamestnanosti pracovníkov (GOL), a medzirezortného dekrétu, ktorým sa ustanovuje národný plán pre nové zručnosti | Ustanovenie medzirezortných dekrétov o nadobudnutí účinnosti dvoch medzirezortných dekrétov v nadväznosti na dohody na konferencii medzi štátmi a regiónmi o programe GOL a národnom pláne pre nové zručnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Akty týkajúce sa GOL musia minimálne: I) vymedzili základné prvky a ich normy verejných služieb zamestnanosti (VSZ) vrátane prognózovania zručností, personalizovaných plánov odbornej prípravy, poradenstva a profesijného poradenstva s cieľom zabezpečiť účinné poskytovanie personalizovaných služieb zamestnanosti podľa spoločných a jednotných noriem na celom území štátu, ii) zabezpečiť, aby činnosti odbornej prípravy v oblasti zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie poskytované verejnými službami zamestnanosti (VSZ) boli plne v súlade s národným plánom pre nové zručnosti vrátane digitálnych zručností; iii) zabezpečiť, aby verejné služby zamestnanosti (VSZ) boli zamerané na potreby príjemcov, iv) zabezpečiť, aby sa verejné služby zamestnanosti prioritne zameriavali na najzraniteľnejšie osoby; stanoviť cieľ, ktorým je minimálne 25 % príjemcov programov „Záručná zamestnateľnosť pracovníkov“ ako príjemcov príslušnej odbornej prípravy, s osobitným zameraním na digitálne zručnosti a s prioritou pre najzraniteľnejšie osoby; VI) stanoviť nové mechanizmy na posilnenie a štrukturálnu spoluprácu medzi verejnými a súkromnými systémami, a to aj v súvislosti s identifikáciou príslušných potrieb zručností a poskytovaním pracovných ponúk. Vo vyhláške sa stanovuje, že príjemcovia záchranných sociálnych sietí majú prístup k službám poskytovaným v rámci národného programu zaručená zamestnateľnosť pracovníkov do štyroch mesiacov od okamihu, keď dosiahnu právo na záchranné sociálne siete. V aktoch týkajúcich sa národného plánu pre nové zručnosti sa minimálne: I) vymedzuje spoločné normy a základné úrovne odbornej prípravy na celom území štátu, ii) zameriava sa na zamestnaných aj nezamestnaných a osoby s cieľom zlepšiť ich digitálne zručnosti a podporiť celoživotné vzdelávanie. III) identifikovať zručnosti a príslušné normy založené na spolupráci medzi verejnými a súkromnými systémami, iv) zohľadňovať rôzne potreby posudzovaných cieľových skupín, ktoré zahŕňajú aspoň najzraniteľnejšie skupiny, v) zahŕňajú všetky relevantné odvetvové stratégie, aby mali komplexný prístup vrátane národného strategického plánu pre kompetencie dospelých. Vi) začleniť ustanovenie o vytvorení systému prognóz nových kompetencií potrebných v krátkodobom strednodobom horizonte na trhu práce. |
| M5C1 – 2 | Reforma 1 – aktívne politiky trhu práce a odborné vzdelávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti všetkých plánov pre verejné služby zamestnanosti (VSZ) na regionálnej úrovni | Ustanovenie o nadobudnutí účinnosti plánov prijatých regiónmi a vykonaných činností | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Vnútroštátna právna úprava programu Záručená zamestnateľnosť pracovníkov (GOL) predpokladá vymedzenie operačných činností potrebných na vykonávanie programu na regionálnej úrovni. S cieľom zabezpečiť súdržnosť medzi vnútroštátnou reguláciou a regionálnou implementáciou sa prijmú regionálne plány pre verejné služby zamestnanosti (VSZ).  Okrem prijatia plánov regióny vykonávajú činnosti na základe plánov, pričom majú aspoň 10 % predpokladaných prijímateľov programu (konečný cieľ 3000000 ľudí).  Nadobudnutie účinnosti plánov pre verejné služby zamestnanosti (VSZ) umožní v plnej miere vykonávať program zaručenej zamestnanosti pracovníkov (GOL). |
| M5C1 – 3 | Reforma 1 – aktívne politiky trhu práce a odborné vzdelávanie | Cieľ | Osoby, na ktoré sa vzťahuje program Záručná zamestnateľnosť pracovníkov (GOL) | NEUVEDENÉ | Počet | 300 000 | 3 000 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Program „Záručná zamestnateľnosť pracovníkov“ (GOL) využíva najmenej 3000000 ľudí. Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od uspokojivého splnenia sekundárneho cieľa: najmenej 75 % príjemcov sú ženy, dlhodobo nezamestnané osoby, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby mladšie ako 30 rokov alebo staršie ako 55 rokov. |
| M5C1 – 4 | Reforma 1 – aktívne politiky trhu práce a odborné vzdelávanie | Cieľ | Zaručená zamestnateľnosť prijímateľov pracovníkov sa zúčastnili na odbornej príprave | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 800 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Odborné vzdelávanie je súčasťou programu pre 800000 príjemcov aktívnych politík trhu práce počas piatich rokov. Preto sa na odbornej príprave zúčastnilo najmenej 800000 zo 3000000 príjemcov so zárukou zamestnanosti pracovníkov (GOL). Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od uspokojivého splnenia sekundárneho cieľa: najmenej 300000 z týchto prijímateľov sa zúčastnilo na odbornej príprave v oblasti digitálnych zručností. |
| M5C1 – 5 | Reforma 1 – aktívne politiky trhu práce a odborné vzdelávanie | Cieľ | Verejné služby zamestnanosti (VSZ) v každom regióne splnili kritériá základnej úrovne služieb VSZ vymedzené v programe „Záručná zamestnateľnosť pracovníkov“ (GOL). | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | 80 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Základnou zložkou programu GOL je vymedzenie viacerých základných služieb, ktoré sa majú poskytovať príjemcom ALMPS, počnúc tými, ktorí sú najzraniteľnejší. Do konca roka 2025 aspoň 80 % verejných služieb zamestnanosti (VSZ) v každom regióne splnilo kritériá základnej úrovne služieb VSZ, ako sa vymedzuje v programe Záručná zamestnateľnosť pracovníkov (GOL). |
| M5C1 – 6 | Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ) | Cieľ | Verejné služby zamestnanosti (VSZ) vykonávajú činnosti plánované v pláne posilnenia počas trojročného obdobia 2021 – 2023 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 250 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Počas trojročného obdobia 2021 – 2023 aspoň 250 verejných služieb zamestnanosti (VSZ) dokončilo aspoň 50 % činností plánovaných v pláne posilnenia.  Tieto činnosti sú v súlade s centrálnym plánom posilnenia a sú ďalej vymedzené na regionálnej úrovni na základe analýzy potrieb a pridelených zdrojov.  Tieto činnosti zahŕňajú: I) rekonštrukcia a renovácia súčasných lokalít verejných služieb zamestnanosti (VSZ) a nákup nových; II) ďalšej implementácie informačného systému z hľadiska vnútroštátnej interoperability; III) odborná príprava zamestnancov; IV) zriadenie regionálnych monitorovacích stredísk miestnych trhov práce; V) inštitucionálna komunikácia a osveta.  Do tohto cieľa nie sú zahrnuté činnosti v oblasti infraštruktúry.  Pri dosahovaní cieľa je zabezpečená rovnaká rovnováha, pokiaľ ide o územné rozdelenie (sever, stred a juh). |
| M5C1 – 7 | Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ) | Cieľ | Verejné služby zamestnanosti (VSZ) dokončili činnosti plánované v pláne posilnenia | NEUVEDENÉ | Počet | 250 | 500 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Najmenej 500 verejných služieb zamestnanosti (VSZ) dokončilo 100 % činností plánovaných v regionálnych plánoch na rozvoj verejných centier zamestnanosti (*Piani regionali di potenziamento dei centri per l’impiego*).  Tieto činnosti sú v súlade s centrálnym plánom posilnenia a sú ďalej vymedzené na regionálnej úrovni na základe analýzy potrieb a pridelených zdrojov.  Tieto činnosti zahŕňajú: I) ďalšia implementácia informačného systému so zreteľom na vnútroštátnu interoperabilitu; II) odborná príprava zamestnancov;  III) zriadenie regionálnych monitorovacích stredísk miestnych trhov práce; IV) inštitucionálna komunikácia a osveta.  Do tohto cieľa nie sú zahrnuté činnosti v oblasti infraštruktúry.  Pri dosahovaní cieľa je zaručená rovnováha z hľadiska územného rozdelenia (sever, Center a juh), a to aj prostredníctvom intervencií v oblasti subsidiarity. |
| M5C1 – 7a | Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ) | Cieľ | Verejné služby zamestnanosti (VSZ) dokončili činnosti plánované v pláne posilnenia | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 500 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 500 verejných služieb zamestnanosti (VSZ) dokončilo 100 % činností plánovaných v regionálnych plánoch rozvoja verejných centier zamestnanosti *(Piani regionali di potenziamento dei centri per l’impiego)*, ktoré sa týkajú renovácie a renovácie súčasných budov verejných služieb zamestnanosti a regionálnych agentúr a nákupu nových budov, ako sa uvádza vo vyhláške generálneho tajomníka ministerstva práce a sociálnych politík č. 123/2020. |
| M5C1 – 8 | Reforma 2 – Nedeklarovaná práca | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti národného plánu a plán vykonávania na boj proti nelegálnej práci vo všetkých hospodárskych odvetviach. | Ustanovenia zákona, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti národného plánu a zriadenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, ktorá bude zodpovedná za vytvorenie národného plánu a plánu vykonávania | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Prijatie národného plánu a časovo ohraničeného (jednoročného) plánu vykonávania na boj proti nelegálnej práci vo všetkých hospodárskych odvetviach. Národný plán vychádza zo všeobecnej stratégie boja proti nelegálnej práci a z prístupu založeného na viacerých agentúrach, ktorý sa použil na prijatie národného plánu proti využívaniu práce v odvetví poľnohospodárstva – „Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020 – 2022)“. Národný plán a plán vykonávania zahŕňajú aspoň:  I) opatrenia na zlepšenie tvorby, zberu a včasnej distribúcie podrobných údajov o nelegálnej práci;  II) zavedenie priamych a nepriamych opatrení na transformáciu nedeklarovanej práce na deklarovanú prácu tým, že sa zabezpečí, aby prínosy činnosti v deklarovanom hospodárstve prevažovali nad nákladmi na prácu v nelegálnej ekonomike. Napríklad a) odrádzajúce opatrenia, ako je posilnenie inšpekcií a sankcií, a preventívne opatrenia na podporu deklarovanej práce, ako sú cielené finančné stimuly, a to aj prostredníctvom preskúmania a racionalizácie existujúcich opatrení; b) posilnenie prepojenia s politikou zamestnanosti a sociálnou politikou;  III) vnútroštátnu informačnú kampaň o „nehodnote“ nelegálnej práce určenú zamestnávateľom a pracovníkom s aktívnym zapojením sociálnych partnerov;  IV) štruktúru riadenia na zabezpečenie účinného vykonávania opatrení;  V) opatrenia na prekonanie nezákonných osád s cieľom bojovať proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve. |
| M5C1 – 9 | Reforma 2 – Nedeklarovaná práca | Míľnik | Úplné vykonávanie opatrení zahrnutých do národného plánu v súlade s plánom | Vykonané opatrenia národného plánu | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2024 | Úplné vykonanie všetkých opatrení zahrnutých do národného plánu v súlade s plánom. |
| M5C1 – 10 | Reforma 2 – Nedeklarovaná práca | Cieľ | Zvýšený počet inšpekcií práce | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | 20 | OTÁZKA 2 | 2025 | Zvýšenie počtu inšpekcií najmenej o + 20 % v porovnaní s obdobím 2019 – 2021. V dvojročnom období 2019 – 2020 predstavovali inšpekcie práce v priemere približne 85000. |
| M5C1 – 11 | Reforma 2 – Nedeklarovaná práca | Cieľ | Znížený výskyt nelegálnej práce | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | 2 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Znížiť výskyt nelegálnej práce aspoň o 2 percentuálne body v závislosti od cieľových odvetví.  Hlavným cieľom cieľa je stanoviť úroveň ambícií národného plánu, ktorý sa má prijať do roku 2022. V tejto súvislosti sa poskytnú analytické špecifikácie a určia sa relevantné a uskutočniteľné ukazovatele. |
| M5C1 – 12 | Investícia 2 – Systém certifikácie rodovej rovnosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti certifikačného systému rodovej rovnosti a sprievodných stimulačných mechanizmov pre spoločnosti | Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti legislatívnych aktov a vykonávacích opatrení, ktorými sa upravuje vymedzenie systému certifikácie | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Certifikačný systém rodovej rovnosti a sprievodné stimulačné mechanizmy pre spoločnosti sa vzťahujú aspoň na tieto rozmery: príležitosti rastu pre ženy, rovnaká odmena za rovnakú prácu, politiky riadenia rodovej rozmanitosti, ochrana materstva.  Vymedzenie stimulačných mechanizmov pre organizácie, ktoré vykonávajú proces certifikácie, a technických usmernení. Vrátane: I) vypracovanie technických noriem systému certifikácie rodovej rovnosti pre spoločnosti; II) určenie mechanizmu stimulov; III) k opatreniu sa pripojí zriadenie informačného systému. |
| M5C1 – 13 | Investícia 2 – Systém certifikácie rodovej rovnosti | Cieľ | Spoločnosti získali certifikáciu rodovej rovnosti | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 800 | OTÁZKA 2 | 2026 | Osvedčenie o rodovej rovnosti získalo najmenej 800 spoločností (z toho 450 MSP).  Samotné spoločnosti znášajú náklady na certifikačný proces. |
| M5C1 – 14 | Investícia 2 – Systém certifikácie rodovej rovnosti | Cieľ | Spoločnosti podporované prostredníctvom technickej pomoci získali osvedčenie o rodovej rovnosti | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Osvedčenie o rodovej rovnosti získalo najmenej 1000 spoločností podporovaných prostredníctvom technickej pomoci.  Na poskytovanie sprievodných opatrení vo forme mentorstva, technickej a riadiacej podpory, opatrení na zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, podnikateľského vzdelávania sa používa systém poukážok. |
| M5C1 – 15 | Investícia 3 – Posilnenie duálneho systému | Cieľ | Osoby, ktoré sa zúčastnili na duálnom systéme a získali príslušnú certifikáciu v päťročnom období 2021 – 2025 | NEUVEDENÉ | Počet | 39 000 | 129 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | V období piatich rokov 2021 – 2025 sa uskutočnilo najmenej 90000 dodatočných zápisov do duálneho systému a príslušné osvedčenia preukazujúce absolvovanie kurzu boli získané v porovnaní so základným scenárom.  Rozdelenie zdrojov regiónom na posilnenie duálneho systému sa uskutoční na základe počtu študentov zapísaných do kurzov OVP. |
| M5C1 – 15a | Investícia 4 – Všeobecná verejná služba | Míľnik | Normatívna revízia súčasnej „Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori Volontari del servizio civile Universale“ prijatá ako dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) 14. januára 2019 s cieľom posilniť univerzálnu verejnú službu | Prijatie príslušného aktu | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Nadobudnutie účinnosti revidovaného aktu týkajúceho sa vzťahov medzi subjektmi a dobrovoľnými prevádzkovateľmi (VO) s prihliadnutím na výsledky projektu TSI (20IT06 – „Podpora návrhu a realizácie projektu plánu obnovy a odolnosti univerzálnej verejnej služby (UCS) s cieľom uvoľniť pracovné príležitosti pre mladých ľudí“).  Revidovaný akt:  — zvýšiť účasť mladých ľudí,  - zjednodušiť postupy; a zároveň — zlepšiť kvalitu projektov UCS. |
| M5C1 – 16 | Investícia 4 – Všeobecná verejná služba | Cieľ | Ľudia sa zúčastnili na programe univerzálnej verejnej služby a získali príslušnú certifikáciu v štvorročnom období 2021 – 2024 | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 166 670 | OTÁZKA 2 | 2026 | V štvorročnom období 2021 – 2024 sa na programe univerzálnej verejnej služby zúčastnilo najmenej 166670 ľudí.  Hlavným cieľom je posilniť univerzálnu verejnú službu, zvýšiť počet dobrovoľníkov a zvýšiť kvalitu programov a projektov, do ktorých sú zapojení mladí ľudia. |

### **L.3.** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Investícia 5 – Vytváranie ženských podnikov

Cieľom tohto opatrenia je prispieť k zvýšeniu úrovne účasti žien na trhu práce, a najmä podporiť účasť žien na podnikateľských činnostiach. Investícia podporuje zakladanie **ženských podnikov**. Hlavné ciele tohto opatrenia sú: I) systematizácia a prepracovanie súčasných podporných opatrení na podporu podnikania žien s cieľom zvýšiť ich účinnosť; II) podpora realizácie už zavedených a fungujúcich inovačných podnikateľských projektov; III) podpora začatia podnikateľskej činnosti žien prostredníctvom mentorstva, technickej a manažérskej podpory, opatrení na zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom atď.; IV) vytvorenie – prostredníctvom cielených komunikačných opatrení – priaznivého kultúrneho prostredia pre podnikanie žien.

### **L.4.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M5C1 – 17 | Investícia 5 – Vytváranie ženských podnikov | Míľnik | Fond na podporu podnikania žien bol prijatý. | Ministerská vyhláška o zriadení „Fondo Impresa Donna“ sa schvaľuje. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 3 | 2021 | Fond na podporu podnikania žien sa prijíma prostredníctvom ministerskej vyhlášky, ktorou sa stanoví súbor kritérií oprávnenosti v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“ a podpísania dohody o financovaní a operačných dohôd s finančným sprostredkovateľom (finančnými sprostredkovateľmi).  Tieto fondy tvoria „Fondo Impresa Donna“, ktorým sa vykonáva osobitné opatrenie určené na podporu podnikania žien. Vykonávacie opatrenia vopred schváli ministerstvo hospodárskeho rozvoja a oddelenie PCM pre rovnosť príležitostí s cieľom:  — posilnenie existujúcich opatrení, ktoré už riadia interné orgány ministerstva hospodárskeho rozvoja (ako napríklad NITO-ON, Smart & Start) prostredníctvom kapitálovej injekcie, ktorá bude vyhradená len pre podniky žien;  —zabezpečiť navýšenie prostriedkov pre fond podnikania žien zriadený zákonom o rozpočte na rok 2021 (od 3. štvrťroka 2022);  — navrhovanie sprievodných opatrení, monitorovacie a komunikačné kampane. Oddelenie pre rovnosť príležitostí PCM realizuje viacročnú informačnú kampaň na podporu podnikania žien, činnosti profesijného poradenstva pre ženy každého veku a študentky na univerzitách zamerané na predmety a povolania, v ktorých sú ženy nedostatočne zastúpené, a na vytvorenie komunikačnej platformy. |
| M5C1 – 18 | Investícia 5 – Vytváranie ženských podnikov | Cieľ | Finančná podpora pre podniky bola viazaná | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 700 | OTÁZKA 2 | 2023 | Finančná podpora bola v porovnaní so základným scenárom vyčlenená najmenej pre 700 ďalších podnikov.  Podpora podnikania žien sa vykonáva prostredníctvom už aktívnych nástrojov (NITO-ON, Smart & Start) a nového fondu zriadeného zákonom o rozpočte na rok 2021 (ženské podniky podporované do novembra 2020 existujúcimi finančnými nástrojmi ako východiskovým bodom). |
| M5C1 – 19 | Investícia 5 – Vytváranie ženských podnikov | Cieľ | Podniky vymedzené v príslušnej investičnej politike dostali finančnú podporu | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 2 400 | OTÁZKA 2 | 2026 | Finančná podpora bola vyplatená najmenej 2400 podnikom, ako sa vymedzuje v príslušnej investičnej politike.  Podpora podnikania žien sa vykonáva prostredníctvom už aktívnych nástrojov (NITO-ON, Smart & Start) a nového fondu zriadeného zákonom o rozpočte na rok 2021. |

## M. MISIA 5 ZLOŽKA 2: Sociálna infraštruktúra, rodiny, komunity a tretí sektor

Plánované reformy a investície zahrnuté do tejto zložky sú zamerané na posilnenie odolnosti podporou integrácie a začlenenia najzraniteľnejších skupín v rámci individuálneho, rodinného a sociálneho rozmeru. Táto zložka poskytuje národnú stratégiu aktívneho začleňovania zraniteľných skupín obyvateľstva. Ciele tejto zložky sú: I) posilnenie úlohy integrovaných sociálnych služieb na podporu rodín, maloletých a dospievajúcich, podporu rodičovských zručností a ochranu zraniteľných rodín, ako aj osôb so zdravotným postihnutím, a to aj prostredníctvom posilnenia sociálnej infraštruktúry zahŕňajúcej tretí sektor; II) zlepšenie samostatnosti osôb so zdravotným postihnutím poskytovaním komunitných a domácich sociálnych a zdravotníckych služieb a odstránením prekážok prístupu k bývaniu a pracovným príležitostiam; III) zlepšenie začlenenia ľudí do extrémnej marginalizácie a deprivácie v oblasti bývania (napr. bezdomovcov) prostredníctvom širšej ponuky zariadení a služieb dočasnej pomoci pri ubytovaní, personalizovaných ciest k samostatnosti a osobnej odolnosti; IV) posilnenie dostupnosti cenovo dostupnejšieho verejného a súkromného bývania a obnovy miest a území; Rozvoj odolnosti najzraniteľnejších skupín prostredníctvom šírenia kultúry športu a zriaďovania športových infraštruktúr prostredníctvom vytvárania mestských parkov, v ktorých sa športové aktivity môžu kombinovať so zábavnými činnosťami v prospech komunít.

Očakáva sa, že vykonávanie týchto opatrení prispeje k riešeniu výziev, na ktoré sa vzťahujú odporúčania pre jednotlivé krajiny 2 týkajúce sa sociálnej politiky na rok 2019, v ktorých sa Taliansko naliehavo vyzýva, aby „zabezpečilo, aby sa [...] sociálne politiky účinne integrovali a oslovili najmä mladých ľudí a zraniteľné skupiny“ a v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny na rok 2020 2 s cieľom „poskytnúť primeraný (...) prístup k sociálnej ochrane“.

### **M.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Reforma 1 – Rámcový zákon pre osoby so zdravotným postihnutím

Hlavným cieľom reformy je zmeniť právne predpisy o zdravotnom postihnutí a podporiť deinštitucionalizáciu (t. j. presun z verejných alebo súkromných inštitúcií do ich rodín alebo do komunitných domovov) a samostatnosť osôb so zdravotným postihnutím. To zahŕňa i) posilnenie ponuky sociálnych služieb, ii) zjednodušenie prístupu k sociálnym a zdravotníckym službám, III) reformy posudzovania zdravotného postihnutia, IV) podporu projektov nezávislého života, V) podporu práce tímov odborníkov, ktorí môžu podporovať osoby so zdravotným postihnutím s viacrozmernými potrebami.

Reforma 2 – Reforma pre starších ľudí, ktorí nie sú sebestační

Cieľom tohto opatrenia je reformovať sociálne služby a zlepšiť životné podmienky starších ľudí, ktorí nie sú sebestační. Táto reforma zahŕňa: I) zjednodušenie prístupu starších ľudí k službám prostredníctvom vytvorenia jednotných miest sociálneho a zdravotného prístupu, II) určenie spôsobov uznania nedostatočnej sebestačnosti na základe potreby pomoci, III) poskytnutie viacrozmerného hodnotenia, IV) vymedzenie individualizovaných projektov, ktoré podporujú deinštitucionalizáciu. S touto reformou sa počíta s konkrétnymi intervenciami plánovanými v pláne, ktoré sú súčasťou misie v oblasti zdravia (M6) s odkazom na projekty, ktoré posilňujú miestne zdravotnícke služby a domácu starostlivosť, a v tejto zložke s osobitným odkazom na investíciu 1, intervenciu II zameranú na deinštitucionalizáciu.

Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii

Cieľom tohto opatrenia je podporovať zraniteľné osoby a predchádzať inštitucionalizácii. Táto investícia zahŕňa tieto intervencie: I) podpora rodičovských zručností a predchádzanie zraniteľnosti rodín a detí; II) podpora autonómneho života a deinštitucionalizácie starších ľudí; II) posilnenie domácich sociálnych služieb s cieľom zaručiť včasné podporované prepustenie a zabrániť hospitalizácii; III) posilnenie sociálnych služieb a predchádzanie vyhoreniu medzi sociálnymi pracovníkmi.

Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím

Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť samostatnosť osôb so zdravotným postihnutím. Cieľom investície je urýchliť proces deinštitucionalizácie poskytovaním komunitných a domácich sociálnych a zdravotníckych služieb s cieľom zlepšiť autonómiu osôb so zdravotným postihnutím. Opatrením sa podporuje prístup k bývaniu a pracovným príležitostiam vrátane nových možností, ktoré ponúkajú informačné technológie.

Investícia 3 – Prvé a poštové stanice bývania

Cieľom tohto opatrenia je chrániť a podporovať začlenenie marginalizovaných osôb prostredníctvom prvého a poštového bývania. Zavedenie prístupu „bývanie na prvom mieste“ znamená, že obce sprístupnia byty jednotlivým jednotlivcom, malým skupinám alebo rodinám až do 24 mesiacov. Okrem toho sa pre každú jednotlivú osobu/rodinu aktivujú prispôsobené projekty s cieľom realizovať programy rozvoja osobného rastu a pomôcť im dosiahnuť vyšší stupeň samostatnosti, a to aj tým, že sa im poskytne odborná príprava a ďalšie služby zamerané na zlepšenie ich zamestnateľnosti. Na druhej strane zavedenie „poštových staníc“ znamená vytvorenie centra služieb a začleňovania pre bezdomovcov. Takéto centrá ponúkajú okrem obmedzenej nočnej recepcie dôležité zariadenia, ako sú okrem iného zdravotnícke služby, stravovacie služby, distribúcia pošta, kultúrna mediácia, poradenstvo, profesijná orientácia, právne poradenstvo a distribúcia tovaru.

### **M.2.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

.

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M5C2 – 1 | Reforma 1 – Rámcový zákon pre oblasť zdravotného postihnutia | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti rámcového zákona na posilnenie autonómie osôb so zdravotným postihnutím. | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti rámcového zákona | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Rámcovým zákonom, ktorý pozostáva zo zákona o delegovaní, sa posilní autonómia osôb so zdravotným postihnutím v súlade so zásadami dohovoru UNCRPD a európskej stratégie pre práva osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030, ktorá zahŕňa minimálne: I) komplexné vymedzenie a zlepšenie ponuky sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím spolu s podporou deinštitucionalizácie a nezávislého života, ii) zjednodušenie postupov prístupu k zdravotníckym a sociálnym službám a iii) preskúmanie postupov posudzovania zdravotného postihnutia s cieľom viacrozmerného hodnotenia stavu každej osoby.  Osoby so zdravotným postihnutím sú osoby vymedzené podľa zásad Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zákonom č. 104/1992. V Taliansku je proces posudzovania v kompetencii regiónov a osobu hodnotia miestne zdravotnícke služby alebo Národný inštitút sociálneho zabezpečenia.  Zákon navrhne minister pre osoby so zdravotným postihnutím na schválenie Rade ministrov podľa stanoveného plánu.  Po prijatí rámcového zákona nadviaže reorganizácia miestnych sociálnych služieb, vymedzenie noriem kvality a poskytovanie platformy IKT na zlepšenie a zefektívnenie služieb. |
| M5C2 – 2 | Reforma 1 – Rámcový zákon pre oblasť zdravotného postihnutia | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti rámcového zákona a prijatie legislatívnych dekrétov, ktorými sa rozvíjajú ustanovenia rámcového zákona na posilnenie autonómie osôb so zdravotným postihnutím | Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti legislatívnych dekrétov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2024 | Legislatívne dekréty vypracujú ustanovenia rámcového zákona na posilnenie autonómie osôb so zdravotným postihnutím. Zákon obsahuje minimálne ustanovenia na posilnenie ponuky sociálnych služieb, ii) zjednodušenie prístupu k sociálnym a zdravotníckym službám, III) reformy posudzovania zdravotného postihnutia, IV) podporu projektov nezávislého života, V) podporu práce tímov odborníkov, ktorí môžu podporovať osoby so zdravotným postihnutím s viacrozmernými potrebami. |
| M5C2 – 3 | Reforma 2 – Reforma pre starších ľudí, ktorí nie sú sebestační | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti rámcového zákona, ktorým sa posilňujú opatrenia v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestační | Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti rámcového zákona, ktorým saposilňujú opatrenia v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestační | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2023 | Rámcovým zákonom, ktorý navrhla vláda, sa posilnia opatrenia v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestační. Zákonom sa zjednodušia a zabezpečia jednotné kontaktné miesta pre sociálne a zdravotnícke služby, preskúmajú sa postupy posudzovania stavu nedostačujúcich starších osôb a rozšíri sa súbor sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti, ktoré sa môžu poskytovať doma. V zákone sa určia aj potrebné finančné zdroje. |
| M5C2 – 4 | Reforma 2 – Reforma pre starších ľudí, ktorí nie sú sebestační | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych dekrétov, ktorými sa rozvíjajú ustanovenia rámcového zákona na posilnenie opatrení v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestační | Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti legislatívnych dekrétov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2024 | Legislatívne dekréty konkretizujú ustanovenia rámcového zákona na posilnenie činností v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestační, pričom sa vykonávajú rôzne opatrenia. |
| M5C2 – 5 | Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti operačného plánu | Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti operačného plánu intervencií | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | V operačnom pláne sa vymedzia požiadavky projektov, ktoré môžu predložiť miestne subjekty a ktoré sa týkajú štyroch rozmerov: I) podpora rodičov detí vo veku 0 až 17 rokov, ii) podpora samostatnosti starších ľudí, iii) domáce služby pre starších ľudí a iv) podpora sociálnych pracovníkov.  Akcia „Podpora rodičom“ pozostáva minimálne z poskytovania podpory prijímajúcim rodinám počas najmenej 18 mesiacov s i) predbežným posúdením rodinného prostredia a situácie detí, ii) posúdením situácie prostredníctvom multidisciplinárneho tímu kvalifikovaných odborníkov a iii) poskytovať aspoň jednu z týchto služieb: domáce služby, účasť na podporných skupinách pre rodičov a deti; spolupráca medzi školami, rodinami a sociálnymi službami a/alebo spoločné služby starostlivosti o rodinu.  Akcia „staršia autonómia“ pozostáva minimálne z premeny domovov dôchodcov pre starších ľudí v skupinách autonómnych bytov vybavených všetkými potrebnými zariadeniami a službami vrátane automatizácie domácností, telemedicíny a diaľkového monitorovania.  Akcia „domáce služby pre starších ľudí“ je zameraná na poskytovanie osobitnej odbornej prípravy odborníkom v oblasti domácich služieb pre starších ľudí.  Akcia „podpora sociálnych pracovníkov“ pozostáva z podpory sociálnych subjektov a posilnenia ich profesionality a spoločného využívania kompetencií, a to najmä zavedením nástrojov na spoločné využívanie kompetencií a poskytovanie služieb dohľadu prevádzkovateľom na podporu práce prevádzkovateľov. |
| M5C2 – 6 | Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii | Cieľ | Sociálne obvody dosahujú aspoň jeden z týchto výsledkov: I) podpora rodičov, ii) samostatnosť starších ľudí, iii) domáce služby pre starších ľudí alebo iv) uprednostňovanie sociálnych pracovníkov s cieľom zabrániť vyhoreniu. | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | 85 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Najmenej 85 % sociálnych okresov dosahuje aspoň jeden z týchto výsledkov: I) podpora rodičov detí vo veku 0 až 17 rokov, ii) samostatnosť starších ľudí, iii) domáce služby pre starších ľudí alebo iv) uprednostňovanie sociálnych pracovníkov s cieľom predchádzať vyhoreniu.  Do projektu sa zapojí 85 % talianskych sociálnych okresov.  Opatrenia plánované v rámci štyroch rozmerov a príslušných požiadaviek sú opatrenia vymedzené v operačnom pláne na aktívne začlenenie zraniteľných skupín obyvateľstva, ktorých situácia sa zhoršila v dôsledku epidemiologickej núdzovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.  Akcia sa vzťahuje na celé územie štátu. Očakáva sa účasť všetkých sociálnych štvrtí, pričom stratégia spočíva v tom, že takéto projekty otvoria cestu k stabilizácii služieb formálnym uznaním základnej úrovne sociálnej pomoci, ktorá sa má poskytovať na celom území. |
| M5C2 – 7 | Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím | Cieľ | Sociálne okresy zrealizovali aspoň jeden projekt v súvislosti s obnovou obytných priestorov a/alebo poskytovaním zariadení IKT osobám so zdravotným postihnutím spolu s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností. | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 500 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Sociálne okresy realizujú najmenej 500 projektov v súvislosti s obnovou obytných priestorov a/alebo poskytovaním zariadení IKT osobám so zdravotným postihnutím spolu s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností.  Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od uspokojivého splnenia sekundárneho cieľa: najmenej 500 sociálnych okresov realizovalo aspoň jeden projekt v súvislosti s obnovou obytných priestorov a/alebo poskytovaním zariadení IKT osobám so zdravotným postihnutím spolu s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností.  Realizácia aspoň jedného projektu z najmenej 500 sociálnych okresov, ktoré sa zúčastnili na nekonkurenčnom konaní. |
| M5C2 – 8 | Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím | Cieľ | Osoby so zdravotným postihnutím boli renovované doma a/alebo zabezpečené zariadenia IKT. Služby dopĺňa odborná príprava v oblasti digitálnych zručností. | NEUVEDENÉ | Počet | 1 000 | 5 000 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Najmenej 5000 ľudí so zdravotným postihnutím bolo renovovaných domov a/alebo sa im poskytli zariadenia IKT. Služby dopĺňa odborná príprava v oblasti digitálnych zručností.  Pokrytie najmenej 5000 osôb (1000 existujúcich plus 4000 nových) osôb so zdravotným postihnutím ako príjemcov intervencií, ktoré vykonáva TP.  Vymedzenie pojmu osoby so zdravotným postihnutím (na základe inštitútu ICF) je stanovené v národnom pláne na rok 2019 pre osoby, ktoré nie sú sebestačné. Usmernenia pre projekt samostatnosti pre osoby so zdravotným postihnutím už boli vypracované ako výsledok predchádzajúcich projektov. Schválenie osobitného zákona č. 112/2016 a zriadenie osobitného vnútroštátneho fondu na akciu sa vzťahuje na celé územie štátu. Všetky sociálne obvody sa vyzvú, aby sa zapojili, pričom stratégia spočíva v tom, že takéto projekty otvoria cestu k stabilizácii služieb formálnym uznaním základnej úrovne sociálnej pomoci, ktorá sa má poskytovať na celom území. |
| M5C2 – 9 | Investícia 3 – Prvé a poštové stanice bývania | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti operačného plánu týkajúceho sa prvej a poštovej stanice bývania, vymedzenie požiadaviek na projekty, ktoré môžu predložiť miestne subjekty, a vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov | Ustanovenia zákona o nadobudnutí účinnosti operačného plánu intervencií | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2022 | V operačnom pláne týkajúcom sa prvej stanice bývania a poštových staníc sa vymedzia požiadavky na projekty, ktoré môžu predložiť miestne subjekty, a vyhlási výzvu na predkladanie návrhov.  V projektoch týkajúcich sa bývania sa predpokladá, že miestne subjekty sprístupnia byty pre jednotlivých jednotlivcov, malé skupiny alebo rodiny až do 24 mesiacov, najlepšie prostredníctvom renovácie budov a renovácie štátneho majetku. Dopĺňajú ich programy rozvoja a autonómie.  Projekty týkajúce sa poštových staníc predpokladajú rozvoj služieb a centier začleňovania pre bezdomovcov. Dopĺňajú ich programy pracovného umiestnenia v spolupráci s centrami zamestnanosti. |
| M5C2 – 10 | Investícia 3 – Prvé a poštové stanice bývania | Cieľ | Ľudia žijúci vo závažnej materiálnej deprivácii, ktorí sú zodpovední za projekty v oblasti bývania na prvom mieste najmenej šesť mesiacov a poštové stanice | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 25 000 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Starať sa najmenej o 25000 ľudí žijúcich vo závažnej materiálnej deprivácii ako príjemcovia zásahov do prvej stanice Housing First and Post station.  Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od uspokojivého splnenia sekundárneho cieľa: najmenej 3000 osobám sa poskytne dočasné ubytovanie počas najmenej 6 mesiacov v rámci projektu Housing First a najmenej 22000 osôb využíva služby ponúkané v rámci projektov pôšt, ktoré realizuje sociálna oblasť.  Osoby v podmienkach vážnej deprivácie sú vymedzené takto: pozri Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, ktorú schválila Conferenza Unificata il 11.5.2015 a článok 5 ročného dekrétu o Fonde chudoby za rok 2018, kde (článok 5) sa na tento účel identifikujú ako a) žijú na ulici alebo v neistom prístrešku; b) používanie verejných priestorov; C) sú ubytované v ubytovacích zariadeniach pre odkázané osoby; d) opúšťajú konštrukcie (vrátane väzenia) a nemajú miesto na život.  Akcia sa vzťahuje na celé územie štátu, pričom sa však uprednostnia oblasti, v ktorých sú problémy bezdomovectva a závažnej chudoby naliehavejšie (metropolitné oblasti, ale aj niektoré vidiecke oblasti s veľkým počtom sezónnych pracovníkov, z ktorých mnohí sú cudzinci). |

### **M.3.** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Investícia 4 – Investície do projektov obnovy miest zameraných na zníženie situácií marginalizácie a sociálneho zhoršovania

Cieľom tohto opatrenia je poskytnúť obciam granty na investície do obnovy miest, znížiť marginalizáciu a sociálnu degradáciu, ako aj zlepšiť sociálny a environmentálny kontext mestských centier pri plnom rešpektovaní zásady „nespôsobovať významnú škodu“. Opatrenie je zamerané na podporu opätovného využívania a opätovného fungovania verejných priestorov a existujúcich štruktúr verejných budov na účely verejného záujmu a na zlepšenie mestskej krajiny prostredníctvom obnovy verejných budov s osobitným dôrazom na rozvoj sociálnych, kultúrnych, vzdelávacích a didaktických služieb vrátane športových činností.

Opatrenie nesmie výrazne narušiť environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Zahŕňa plynové kondenzačné kotly, ktoré nie sú oprávnené na intervencie v rámci tohto opatrenia.

Investícia 5 – Plány mestskej integrácie (všeobecné projekty a prekonanie nelegálnych osád na boj proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve)

Cieľom tohto opatrenia je regenerovať, oživiť a zveľaďovať veľké degradované mestské oblasti s osobitným dôrazom na vytváranie nových služieb pre ľudí a rekvalifikáciu prístupnosti a intermodálnej infraštruktúry, čo umožní transformáciu zraniteľných území na inteligentné a udržateľné mestá. Táto investícia zahŕňa dve intervencie: I) podpora všeobecných projektov na realizáciu a vykonávanie mestských integrovaných plánov, ako je údržba a opätovné využívanie verejných priestranstiev a budov, obnova a zhodnocovanie nedostatočne využívaných alebo nevyužitých mestských oblastí atď. II) osobitných projektov na prekonanie nezákonných osád v poľnohospodárstve. Miestne samosprávy sa podporujú pri vytváraní akčných plánov na prekonanie nezákonných osád a zabezpečenie dôstojných riešení v oblasti bývania pre pracovníkov v odvetví poľnohospodárstva. Okrem toho sa v rámci tejto investície vytvorí tematický fond (fond fondov) v spolupráci s EIB zameraný na podporu súkromných zásahov do iniciatív na obnovu miest. Tento fond sa použije na podporu klimatickej a digitálnej transformácie mestských oblastí.

Opatrenie nesmie výrazne narušiť environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením týkajúcim sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Zahŕňa plynové kondenzačné kotly, ktoré nie sú oprávnené na intervencie v rámci tohto opatrenia.

Investícia 6 – Inovačný plán pre kvalitu bývania

Cieľom tohto opatrenia je vybudovať nové ubytovacie priestory pre verejné bývanie a obnoviť degradované oblasti so zameraním najmä na ekologické inovácie a udržateľnosť. Investícia poskytuje podporu: I) rekonštruovať, reorganizovať a zvýšiť ponuku verejného bývania; II) regenerovať plochy, priestory a verejný a súkromný majetok; III) zlepšiť prístupnosť a bezpečnosť mestských oblastí a poskytovanie služieb; IV) vyvinúť participatívne a inovatívne modely riadenia na podporu sociálneho a mestského blahobytu.

Investícia 7 – Šport a sociálne začlenenie

Cieľom tohto opatrenia je obnoviť mestské oblasti zamerané na športové zariadenia s cieľom podporiť sociálne začlenenie a integráciu, najmä v najviac znevýhodnených oblastiach Talianska. Financované projekty podporujú: I) výstavba a obnova športových zariadení nachádzajúcich sa v znevýhodnených oblastiach krajiny vrátane metropolitných predmestí; II) distribúciu športového vybavenia pre znevýhodnené oblasti; III) dokončenie a prispôsobenie existujúcich športových zariadení, ako sú:(napríklad: funkčná obnova, reštrukturalizácia, mimoriadna údržba, odstránenie architektonických prekážok a energetická efektívnosť).

### **M.4.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M5C2 – 11 | Investícia 4 – Investície do projektov obnovy miest zameraných na zníženie situácií marginalizácie a sociálneho zhoršovania | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na investície do obnovy miest s cieľom znížiť situácie marginalizácie a sociálnej degradácie s projektmi v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“ | Oznamovanie všetkých verejných zákaziek na investície do obnovy miest s cieľom znížiť situácie marginalizácie a sociálnej degradácie s projektmi v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2022 | Oznamovanie všetkých verejných zákaziek zadaných najmenej 300 obciam s viac ako 15000 obyvateľmi na investície do obnovy miest s cieľom znížiť situácie marginalizácie a sociálnej degradácie, pričom projekty sú v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“.  Granty sa poskytujú obciam s viac ako 15000 obyvateľmi, ktoré nie sú hlavnými mestami provincií, obcami hlavného mesta provincie ani sídlom metropolitného mesta.  Projekty mestskej výroby pozostávajú aspoň z jedného z týchto zásahov:  Opätovné použitie a refunkčnenie verejných priestranstiev a existujúcich verejných stavieb na účely verejného záujmu vrátane búrania protiprávnych prác vykonávaných súkromnými osobami v prípade neexistencie stavebného povolenia alebo úplného nesúladu so stavebným povolením a usporiadania príslušných priestorov;  Zlepšenie kvality mestskej krajiny a sociálnej a environmentálnej štruktúry, a to aj prostredníctvom obnovy budov verejných budov s osobitným dôrazom na rozvoj sociálnych, kultúrnych, vzdelávacích a didaktických služieb;  Ekologické, udržateľné a inteligentné dopravné projekty.  Maximálne sumy na obec sú tieto:  5 000 000 EUR pre obce s počtom obyvateľov od 15000 do 49999 obyvateľov;  10 000 000 EUR pre obce s počtom obyvateľov od 50000 do 100000 obyvateľov;  20 000 000 EUR pre obce s viac ako 100000 obyvateľmi a pre obce, ktoré sú hlavnými mestami provincií alebo metropolitnými mestami. |
| M5C2 – 12 | Investícia 4 – Investície do projektov obnovy miest zameraných na zníženie situácií marginalizácie a sociálneho zhoršovania | Cieľ | Projekty opatrení na obnovu miest, ktoré sa vzťahujú na obce | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 080 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 1080 dokončených projektov zaslaných obcami s viac ako  15000 obyvateľov, pokrývajúcich najmenej 1000000 metrov štvorcových.  Ide o intervencie vymedzené v príslušnom čiastkovom cieli pre intervencie zamerané na obnovu miest. |
| M5C2 – 13 | Investícia 5 – mestské integrované plány – všeobecné projekty | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti investičného plánu pre projekty obnovy miest v metropolitných oblastiach | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti plánu projektov mestskej obnovy v metropolitných oblastiach | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | V investičnom pláne sa stanoví súbor kritérií v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“. Projekty sa vzťahujú na tento typ intervencií:  a) údržba na účely opätovného použitia a opätovného využívania verejných priestorov.  b) Zlepšenie kvality mestského décora a sociálnej a environmentálnej štruktúry.  C) Zlepšenie environmentálnej kvality a digitálneho profilu mestských oblastí. |
| M5C2 – 14 | Investícia 5 – mestské integrované plány – všeobecné projekty | Cieľ | Dokončenie integrovaných projektov plánovania v metropolitných mestách | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 300 | OTÁZKA 2 | 2026 | Vo všetkých 14 metropolitných mestách bolo dokončených najmenej 300 projektov integrovaného plánovania v aspoň jednom z týchto troch rozmerov:  Údržba na účely opätovného použitia a opätovného využívania verejných priestorov a existujúcich štruktúr verejných budov;  Zlepšenie kvality mestského décora a sociálnej a environmentálnej štruktúry, a to aj prostredníctvom renovácie verejných budov;  — Zlepšenie environmentálnej kvality a digitálneho profilu mestských oblastí dôkladná podpora digitálnych technológií a technológií s nižšími emisiamiCO2.  Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od uspokojivého splnenia sekundárneho cieľa: dokončenie integrovaných plánovacích opatrení na ploche najmenej 3000000 metrov štvorcových vo všetkých 14 metropolitných mestách. |
| M5C2 – 15 | Investícia 5 – mestské integrované plány – Prekonávanie nelegálnych osád v boji proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerského dekrétu, ktorým sa stanovuje mapovanie nezákonných osád, prijíma „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura“ a ministerská vyhláška o prideľovaní zdrojov sa prijíma. | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti ministerskej vyhlášky | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2022 | Ministerská vyhláška prideľuje zdroje na základe mapovania nezákonných osád realizovaných „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura“. Musí sa vymedziť štandard dočasných a dlhodobých riešení bývania. |
| M5C2 – 16 | Investícia 5 – mestské integrované plány – Prekonávanie nelegálnych osád v boji proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve | Cieľ | Projektové činnosti sú dokončené v oblastiach, ktoré boli v miestnych plánoch identifikované ako nelegálne osídľovanie. | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | 90 | OTÁZKA Č. 1 | 2025 | Projektové činnosti boli dokončené aspoň na 90 % oblastí identifikovaných v miestnych plánoch ako nelegálne osídľovanie.  Po pridelení zdrojov príslušná správa poskytne „miestny akčný plán“ pre každé identifikované nezákonné osídľovanie. |
| M5C2 – 17 | Investícia 5 – Integrované mestské plány – fond EIB – fond fondu | Míľnik | Investičnú stratégiu fondu schvaľuje ministerstvo financií (MEF). | Investičnú stratégiu fondu schvaľuje ministerstvo financií (MEF). | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 3 | 2022 | Investičná stratégia fondu vymedzuje minimálne: I) povahu a rozsah podporovaných investícií, ktorými sa presadzujú projekty udržateľnej obnovy a rozvoja miest a ktoré sú v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to aj v súvislosti s dodržiavaním zásady „výrazne nenarušiť“, ako sa bližšie uvádza v usmernení Komisie z 12. februára 2021, ii) podporované operácie, iii) cieľovými prijímateľmi, ktorými sú súkromní realizátori finančne sebestačných projektov, v prípade ktorých je verejná podpora odôvodnená zlyhaním trhu alebo rizikovým profilom, a ich kritériá oprávnenosti, iv) kritériá oprávnenosti finančných prijímateľov a ich výber prostredníctvom otvorenej výzvy; v) začlenenie osobitného riadku pre riešenia dôstojného bývania pre pracovníkov v odvetví poľnohospodárstva a priemyslu a vi) ustanovenia na opätovné investovanie potenciálnych spätných tokov na účely rovnakých politických cieľov, a to aj po roku 2026.  V zmluvnej dohode s povereným subjektom, v ktorom sa vyžaduje použitie usmernenia týkajúceho sa zásady „výrazne nenarušiť“. |
| M5C2 – 18 | Investícia 5 – Integrované mestské plány – fond EIB – fond fondu | Cieľ | Peňažná hodnota príspevku do tematického fondu a podpora mestských projektov | NEUVEDENÉ | EUR | 0 | 545 000 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 545 000 000 EUR prispelo do tematického fondu.  Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od uspokojivého splnenia sekundárneho cieľa: podpora najmenej 10 mestských projektov.  Schválenie projektov vo výške najmenej 545 000 000 EUR investičnou radou fondu (ktorej súčasťou je ministerstvo financií) a schválenie Investičnou radou fondu (ktorej súčasťou je ministerstvo financií) najmenej 10 projektov. |
| M5C2 – 19 | Investícia 6 – Inovačný program pre kvalitu bývania | Míľnik | Regióny a autonómne provincie (vrátane obcí a/alebo metropolitných miest nachádzajúcich sa na týchto územiach) podpísali dohody o obnove a rozšírení sociálneho bývania | Podpisujú sa dohody s miestnymi orgánmi | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2022 | Najmenej 15 regiónov a autonómnych provincií (vrátane obcí a/alebo metropolitných miest nachádzajúcich sa na týchto územiach) podpísalo dohody o obnove a rozšírení sociálneho bývania.  Dohody podpísané s najmenej 15 regiónmi a autonómnymi provinciami zapojenými do projektov.  Stavby: nové ubytovacie priestory pre verejné bývanie s cieľom:  — rekonštruovať, reorganizovať a zvýšiť aktíva určené na verejné bývanie;  — refunkčniť oblasti, priestory a verejný a súkromný majetok aj prostredníctvom obnovy mestskej a sociálno-ekonomickej štruktúry;  — zlepšiť prístupnosť a bezpečnosť mestských oblastí a poskytovanie služieb a mestských a miestnych infraštruktúr;  — regenerovať už vybudované oblasti a priestory, zvýšiť kvalitu životného prostredia a zlepšiť odolnosť proti zmene klímy aj prostredníctvom operácií s vplyvom na zahusťovanie miest;  — identifikovať a využívať inovatívne modely a nástroje riadenia a začleňovania, sociálny a mestský blahobyt, ako aj participatívne procesy.  Podporované bytové jednotky a verejné priestory sú určené na využívanie činností opísaných v súvisiacom míľniku. |
| M5C2 – 20 | Investícia 6 – Inovačný program pre kvalitu bývania | Cieľ | Počet podporovaných bytových jednotiek (z hľadiska výstavby aj obnovy) a štvorcových metrov podporovaných verejných priestorov | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 10 000 | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Podpora najmenej 10000 podporovaných bytových jednotiek (z hľadiska výstavby aj obnovy). Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od uspokojivého splnenia sekundárneho cieľa, ktorý pokrýva najmenej 800000 metrov štvorcových verejných priestorov. |
| M5C2 – 21 | Investícia 7 – Projekt športu a sociálneho začlenenia | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti športu a sociálneho začlenenia na základe verejnej výzvy na predkladanie návrhov | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti športu a sociálneho začlenenia | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA Č. 1 | 2023 | Oznámenie o zadaní verejných zákaziek, ktoré pozostáva aspoň z jedného z týchto prvkov:  1. výstavba nových športových zariadení, ktoré sa nachádzajú v znevýhodnených oblastiach krajiny;  2. poskytovanie športového vybavenia vrátane používania technológií na šport);  3. rekvalifikácia a prispôsobenie existujúcich športových zariadení (napríklad: odstránenie architektonických bariér, energetická efektívnosť atď.).  Cieľom projektu je zabezpečiť obnovu mestských oblastí zameraním sa na športové zariadenia s cieľom podporiť sociálne začlenenie a integráciu, najmä v najviac znevýhodnených oblastiach Talianska.  Kritériá výberu zaručujú, že aspoň 50 % investície sa pridelí na nové stavby v súlade s príslušnými požiadavkami poznámky pod čiarou č. 5 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241. |
| M5C2 – 22 | Investícia 7 – Projekt športu a sociálneho začlenenia | Cieľ | Intervencie súvisiace so zmluvami týkajúcimi sa športových zariadení | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 100 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 100 intervencií súvisiacich so zmluvami týkajúcimi sa športových zariadení.  Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od uspokojivého splnenia sekundárneho cieľa: ukončené intervencie sa vzťahujú na plochu najmenej 200000 metrov štvorcových.  Projekt sa bude zaoberať otázkami obnovy miest v súlade so zásadami udržateľnosti a odolnosti so zameraním na športové zariadenia s cieľom podporiť sociálne začlenenie a integráciu, najmä v najviac znevýhodnených oblastiach Talianska.  Najmenej 50 % investícií sa vyčlení na nové stavby, ktoré spĺňajú príslušné požiadavky poznámky pod čiarou č. 5 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241. |

## N. MISIA 5 ZLOŽKA 3: Osobitné intervencie v záujme územnej súdržnosti

Táto zložka plánu obnovy a odolnosti zahŕňa dve oblasti intervencie: I) plán odolnosti vnútorných, okrajových a horských oblastí; II) projekty rozvoja juhu vrátane investícií do boja proti chudobe v oblasti vzdelávania, konsolidácie vidieckych lekární ako miestnych zdravotníckych služieb, zlepšenia majetku skonfiškovaného v dôsledku organizovanej trestnej činnosti a investícií do infraštruktúry v osobitných hospodárskych zónach. Tieto opatrenia sú zamerané na riešenie územných rozdielov v troch oblastiach: demografia a služby; rozvoj zručností; investície.

Investície a reformy v rámci tejto zložky prispejú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v rokoch 2019 a 2020 týkajúcich sa potreby „zamerať hospodársku politiku týkajúcu sa investícií do výskumu a inovácií a kvality infraštruktúry s prihliadnutím na regionálne rozdiely“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2019.3); „zlepšiť výsledky vzdelávania“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2019.2); „Posilniť odolnosť a kapacitu systému zdravotnej starostlivosti [...]“(odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2020.1); „zabezpečiť primeranú [...] a prístup k sociálnej ochrane“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 2020.2).

### **N.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Investície 1. Vnútorné oblasti – 1. Posilnenie komunitných sociálnych služieb a infraštruktúr

Cieľom intervencie je riešiť otázky sociálneho vylúčenia a marginalizácie zintenzívnením poskytovania služieb prostredníctvom zvýšenia finančných prostriedkov na verejné služby poskytované miestnymi orgánmi (mechanizmus realizácie pozostáva z poskytovania grantov obciam). Financované projekty sa môžu týkať: služby domácej starostlivosti o staršie osoby, komunitné zdravotné sestry a pôrodné asistentky; posilnenie malých nemocníc (tie, ktoré nemajú prvú pomoc) alebo niektorých základných služieb (t. j. rádiológiu, kardiológiu, gynekológiu) a ambulantných centier; infraštruktúry na záchranu vrtuľníkov; posilnenie stredísk pre osoby so zdravotným postihnutím; poradenské centrá, kultúrne služby, športové služby a prijímanie migrantov. Intervencia predpokladá buď vytvorenie nových služieb a infraštruktúr, alebo zlepšenie existujúcich služieb a infraštruktúr prostredníctvom zvýšenia počtu príjemcov alebo zvýšenia kvality dodávok.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[114]](#footnote-115); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[115]](#footnote-116); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[116]](#footnote-117) a mechanických biologických čistiarní[[117]](#footnote-118); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investícia 2: Teritoriálna blízkosť zdravotníckych zariadení

Cieľom intervencie je konsolidácia vidieckych lekární ako miestnych zdravotníckych služieb (vidiecke lekárne sú definované na základe L. 27. marca 1968, č. 221). Týmto opatrením sa poskytne okamžitá podpora vidieckym lekárňam, ktoré boli počas núdzovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 základným referenčným bodom pre miestne obyvateľstvo. Tým, že lekárne upevnia svoju úlohu pri poskytovaní zdravotníckych zariadení, môžu zostať ústredným prvkom spoločenského života a priblížiť zdravotnú starostlivosť občanom. Očakáva sa, že tieto lekárne posilnia svoju úlohu prostredníctvom: I) zúčastňovať sa na integrovanej domácej asistencii; II) poskytovanie služieb druhej úrovne v súlade s diagnosticko-terapeutickými dráhami predpokladanými pre konkrétne patológie; III) výdaj liekov, ktoré je pacient v súčasnosti nútený odobrať v nemocnici; IV) monitorovanie pacienta s elektronickým zdravotným záznamom a farmaceutickou dokumentáciou.

Investícia 3: Štruktúrované sociálno-vzdelávacie intervencie na boj proti chudobe v oblasti vzdelávania na juhu na podporu tretieho sektora

Opatrenie je zamerané na podporu tretieho sektora v južných regiónoch (Abruzzo, Basilicata, Kampánia, Kalábria, Molise, Apúlia, Sardínia a Sicília) a na poskytovanie sociálno-vzdelávacích služieb maloletým v súvislosti s ustanoveniami partnerskej dohody na programové obdobie 2021 – 2027 pre európske politiky súdržnosti.

Očakáva sa, že sociálno-vzdelávacie intervencie na boj proti chudobe v oblasti vzdelávania a na podporu tretieho sektora sa uskutočnia v jednej z týchto oblastí:

* Intervencie pre deti vo veku od 0 do 6 rokov zamerané na posilnenie podmienok prístupu k službám v jasliach a materských školách a na podporu rodičovstva;
* Intervencie pre deti vo veku od 5 do 10 rokov zamerané na zaručenie účinných vzdelávacích príležitostí a včasnej prevencie predčasného ukončenia školskej dochádzky, šikanovania a iných problémov;
* Intervencie pre deti vo veku 11 – 17 rokov, ktorých cieľom je zlepšiť ponuku vzdelávania a predchádzať fenoménu predčasného ukončenia školskej dochádzky.

Intervenciami sa zabezpečia tieto kľúčové prvky verejnej súťaže:

* Každý verejný oznam predstavuje najmenej 50000000 EUR.
* Projekty subjektov tretieho sektora trvajú aspoň jeden rok a najviac dva roky.

### **N.2.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M5C3 – 1 | Investícia 1.1.1: Vnútorné oblasti – posilnenie komunitných sociálnych služieb a infraštruktúr | Míľnik | Zadanie verejnej súťaže na intervencie na zlepšenie sociálnych služieb a infraštruktúry vo vnútorných oblastiach a na podporu lekární v obciach s menej ako 3000 obyvateľmi | Oznámenie o zadaní všetkých verejných zákaziek na intervencie | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Intervencia vytvorí nové služby a infraštruktúry alebo zlepší existujúce služby a infraštruktúry zvýšením počtu príjemcov alebo zvýšenia kvality dodávok.  Všetky súťažné výzvy sa vyhlásia za referenčných podmienok vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.  Vnútorné oblasti sú oblasti určené v Strategia Nazionale Aree Interne; Vidiecke lekárne sú vymedzené na základe zákona. 27. marec 1968, č. 221. |
| M5C3 – 3 | Investícia 2: Územná blízkosť zdravotníckych zariadení | Cieľ | Podpora vidieckych lekární v obciach, osutinách alebo sídlach s menej ako 5000 obyvateľmi (prvá skupina) | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 500 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Zásah využíva najmenej 500 vidieckych lekární v obciach, smaltách alebo sídlach s menej ako 5000 obyvateľmi. |
| M5C3 – 4 | Investícia 2: Územná blízkosť zdravotníckych zariadení | Cieľ | Podpora vidieckych lekární v obciach, osutinách alebo sídlach s menej ako 5000 obyvateľmi (druhá skupina) | NEUVEDENÉ | Počet | 500 | 2 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Z intervencie bude mať prospech najmenej 2000 vidieckych lekární v obciach, ktoré majú smalty alebo sídla s menej ako 5000 obyvateľmi. |
| M5C3 – 8 | Investícia 1.3: Štruktúrované sociálno-vzdelávacie intervencie na boj proti chudobe v oblasti vzdelávania na juhu na podporu tretieho sektora | Cieľ | Podpora v oblasti vzdelávania maloletých osôb (prvá skupina) | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 20 000 | OTÁZKA 2 | 2023 | Aspoň 20000 maloletých vo veku do 17 rokov dostane podporu na vzdelávanie. Projekty podpory vzdelávania sa zameriavajú na jednu z týchto oblastí:  • Intervencie pre deti vo veku od 0 do 6 rokov zamerané na posilnenie podmienok prístupu k službám v jasliach a materských školách a na podporu rodičovstva;  • Intervencie pre deti vo veku od 5 do 10 rokov zamerané na zaručenie účinných vzdelávacích príležitostí a včasnej prevencie predčasného ukončenia školskej dochádzky, šikanovania a iných problémov;  • Intervencie pre deti vo veku 11 – 17 rokov, ktorých cieľom je zlepšiť ponuku vzdelávania a predchádzať fenoménu predčasného ukončenia školskej dochádzky.  Kľúčové prvky verejnej súťaže:  — Každý verejný oznam predstavuje najmenej 50 000 000 EUR.   — Projekty subjektov tretieho sektora trvajú aspoň jeden rok a najviac dva roky.  Akcie sa uskutočnia v regiónoch Abruzzo, Basilicata, Kampánia, Kalábria, Molise, Apúlia, Sardegna a Sicília. |
| M5C3 – 9 | Investícia1.3: Štruktúrované sociálno-vzdelávacie intervencie na boj proti chudobe v oblasti vzdelávania na juhu na podporu tretieho sektora | Cieľ | Podpora v oblasti vzdelávania maloletých osôb (druhá skupina) | NEUVEDENÉ | Počet | 20 000 | 44 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Vzdelávacia podpora sa poskytne najmenej 44000 maloletých vo veku od 0 do 17 rokov. |

### **N.3.** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Reforma 1: Zjednodušenie postupov a posilnenie funkcie komisára v osobitných hospodárskych zónach

Reforma prispeje k zjednodušeniu systému riadenia a zefektívňuje čas realizácie intervencií v osobitných hospodárskych zónach. Reformou sa zriadi digitálne jednotné kontaktné miesto pre osobitné hospodárske zóny a posilní sa úloha Komisára.

Investícia 4: Investície do infraštruktúry pre osobitné hospodárske zóny (SEZ)

Cieľom týchto investícií je zabezpečiť účinnosť reformy, ktorou sa zavádzajú osobitné hospodárske zóny, a to tak, že sa zabráni ďalšiemu oneskoreniu hospodárskeho rozvoja v južných oblastiach, ktoré už majú produktívnu základňu.

Projekty zahrnuté do opatrenia podporujú konkurencieschopnosť a hospodársky rozvoj v OHZ prostredníctvom primárnych urbanizačných prác, ako sú vymedzené v talianskych právnych predpisoch, a prepojenia týchto oblastí s cestnou a železničnou sieťou. Cieľom intervencií je motivovať spoločnosti a firmy, aby umiestňovali svoje výrobné činnosti do oblastí SEZ. Očakáva sa, že investície do infraštruktúry budú súvisieť s spojeniami na poslednom úseku s prístavmi alebo priemyselnými oblasťami; digitálna logistika, urbanizácie alebo práce v oblasti energetickej efektívnosti; posilnenie odolnosti prístavov.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo opatrenie v súlade s technickým usmernením „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01), kritériá oprávnenosti uvedené v referenčnom rámci pre nadchádzajúce výzvy na predkladanie projektov nezahŕňajú tento zoznam činností: I) činnosti súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[[118]](#footnote-119); II) činnosti v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[[119]](#footnote-120); III) činnosti týkajúce sa skládok odpadu, spaľovní[[120]](#footnote-121) a mechanických biologických čistiarní[[121]](#footnote-122); a iv) činnosti, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie. V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

### **N.4.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M5C3 – 10 | Reforma1: Zjednodušenie postupov a posilnenie funkcie komisára v osobitných hospodárskych zónach | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti nariadenia na jednoduché postupy a posilnenie úlohy komisára v osobitných hospodárskych zónach | Ustanovenie nariadenia o nadobudnutí účinnosti nariadenia, ktoré sa týka jednoducho postupov a posilnenia úlohy komisára v osobitných hospodárskych zónach | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Nariadenie obsahuje: the  zriadenie jednotného digitálneho kontaktného miesta pre osobitné hospodárske zóny s cieľom zjednodušiť postupy; ustanovenia na posilnenie úlohy komisára v ZES.  Osobitné hospodárske zóny sú osobitné oblasti vymedzené v zákonnom dekréte č. 91/2017 (uverejnenie v úradnom vestníku 141/2017), ktorý bol zmenený na zákon L. 123/2017 (uverejnený v úradnom vestníku Mezzogiorno 188/2017). |
| M5C3 – 11 | Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášok ministerstva, ktorými sa schvaľujú prevádzkové plány pre všetkých osem osobitných hospodárskych zón | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti vyhlášok ministerstva. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Vyhláška prideľuje prostriedky subjektom zodpovedným za vykonávanie a vymedzuje osobitné podmienky, aby sa zabránilo vplyvu zásahov na životné prostredie.  Všetky súťažné výzvy sa vyhlásia za referenčných podmienok vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty spĺňali technické usmernenie „nespôsobovať významnú škodu“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. |
| M5C3 – 12 | Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu | Cieľ | Začiatok intervencií v oblasti infraštruktúry v osobitných hospodárskych zónach | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 41 | OTÁZKA 2 | 2024 | Plánované intervencie sú:  Odkaz „poslednej míle“: vytvoriť účinné prepojenia medzi priemyselnými oblasťami a železničnou sieťou TEN-T;  — Digitálna logistika a práce v oblasti energetickej a environmentálnej efektívnosti;  — Posilnenie odolnosti a bezpečnosti infraštruktúry v súvislosti s prístupom do prístavov.  Intervencie sa musia začať (ako sa preukazuje osvedčením o začatí prác) pre najmenej 22 spojení na poslednom úseku s prístavmi alebo priemyselnými oblasťami ZES; najmenej 15 intervencií v oblasti digitálnej logistiky, urbanizácie alebo prác zameraných na energetickú efektívnosť v tých istých oblastiach; štyri intervencie na posilnenie odolnosti prístavov. |
| M5C3 – 13 | Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu | Cieľ | Dokončenie intervencií v oblasti infraštruktúry v osobitných hospodárskych zónach. | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 41 | OTÁZKA 2 | 2026 | Ukončenie spojenia najmenej 22 posledných míľ s prístavmi alebo priemyselnými oblasťami ZES; najmenej 15 intervencií v oblasti digitálnej logistiky alebo urbanizácie alebo prác zameraných na energetickú efektívnosť v tých istých oblastiach; a dokončili sa aspoň štyri intervencie na posilnenie odolnosti prístavov.  E zoznam intervencií zahŕňa napríklad tieto alebo rovnocenné opatrenia:  • Dokončenie infraštruktúry súhrnnej siete TEN-T v prístavoch Vasto a Ortona a v priemyselných oblastiach Saletti a Manoppello (Abruzzo)  •Infraštruktúra v prístave Salerno a priemyselných oblastiach Uffita, Marcianise, Battipaglia a Nola (Kampánia)  •Prepojenia medzi prístavom Manfredónia a mestskými oblasťami Termoli, Brindisi a Lecce (Apúlia a Molise).  • Prepojenia medzi prístavom Tarent a mestskými oblasťami Tarent, Potenza a Matera (Apúlia a Basilicata).  • Infraštruktúrne intervencie zamerané na prístupnosť prístavu Gioia Tauro (Kalábria).  •Prístupnosť infraštruktúry do prístavu Cagliari (Sardegna)  •Infraštrukturálne zásahy zamerané na prístupnosť prístavov Augusta, Riporto, Sant’Agata di Mitello a Gela (Sicilia) |

## MISIA 6 ZLOŽKA 1: Blízke siete, zariadenia a telemedicína pre pomoc v oblasti územnej zdravotnej starostlivosti

Cieľom tejto zložky je posilniť taliansku národnú zdravotnú službu (NHS) okrem iného posilnením ochrany pred zdravotnými rizikami súvisiacimi so životným prostredím a zmenou klímy a lepšou reakciou na potreby komunít, pokiaľ ide o miestnu starostlivosť a pomoc. Miestna zdravotná pomoc je roztrieštená a podlieha regionálnym rozdielom, ktoré vedú k rôznym úrovniam poskytovania zdravotnej starostlivosti a výsledkom v oblasti zdravia v jednotlivých regiónoch. Poskytovanie integrovaných služieb domácej starostlivosti sa považuje za nízke a rôzni poskytovatelia zdravotnej a sociálnej starostlivosti sa považujú len za slabo integrovaných. Okrem toho schopnosť talianskej národnej zdravotnej služby (NHS) riešiť zdravotné riziká súvisiace s expozíciou životného prostredia a zmenou klímy bola testovaná viacerými environmentálnymi krízami a núdzovými situáciami, ktoré poukázali na výzvy z dôvodu nedostatočných preventívnych opatrení. Cieľom tejto zložky talianskeho plánu obnovy a odolnosti je posilniť taliansku národnú zdravotnú službu (NHS) okrem iného posilnením ochrany pred zdravotnými rizikami súvisiacimi so životným prostredím a zmenou klímy a lepšou reakciou na potreby komunít týkajúce sa miestnej starostlivosti a pomoci.

Investície a reformy tejto zložky prispejú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v rokoch 2019 a 2020 týkajúcich sa potreby „zamerania hospodárskej politiky súvisiacej s investíciami na výskum a inovácie a kvalitu infraštruktúry s prihliadnutím na regionálne rozdiely (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3, 2019), „posilniť odolnosť a kapacitu systému zdravotnej starostlivosti v oblastiach zdravotníckych pracovníkov, kritických zdravotníckych produktov a infraštruktúry“ (odporúčanie pre danú krajinu č. 1, 2020) a „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] posilnenú digitálnu infraštruktúru na zabezpečenie poskytovania základných služieb“ (odporúčanie pre danú krajinu 3, 2020).

### **O.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

NEUVEDENÉ

### **O.2.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

NEUVEDENÉ

### **O.3.** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Reforma 1: Vymedzenie nového organizačného modelu pre sieť pomoci územnej zdravotnej starostlivosti.

Reforma predstavuje prípravný prvok pre investície zložky. Vytvorí nový model územnej pomoci v oblasti zdravotnej starostlivosti a vytvorí novú inštitucionálnu štruktúru prevencie zdravia, životného prostredia a klímy. To sa dosiahne prostredníctvom:

1. Vytvorenie nového organizačného modelu pre územnú sieť zdravotnej starostlivosti prostredníctvom vymedzenia regulačného rámca, v ktorom sa určia štrukturálne, technologické a organizačné normy.
2. Vymedzenie novej inštitucionálnej štruktúry prevencie zdravia, životného prostredia a klímy na základe integrovaného prístupu („jedno zdravie“) a holistickej vízie („Planetárne zdravie“).

Investície 1.1: Komunitné zdravotnícke domy na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci.

Investičný projekt pozostáva zo zriadenia a sprevádzkovania najmenej 1038 komunitných zdravotníckych domov prostredníctvom aktivácie, rozvoja a agregácie služieb primárnej starostlivosti a zavedenia (energeticky účinných) centier poskytovania pomoci v záujme integrovanej reakcie na potreby starostlivosti.

Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto starostlivosti a telemedicína

Investície pozostávajú z rozsiahleho zavádzania riešení telemedicíny a podpory inovácií v oblasti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom týchto opatrení:

1. Domáca starostlivosť ako prvé miesto pomoci (investícia 1.2.1) – Cieľom je zvýšiť počet ľudí liečených v domácej starostlivosti na 10 % obyvateľstva nad 65 rokov prostredníctvom investícií do hardvéru a zvýšeného poskytovania služieb.
2. Územné koordinačné centrá (investícia 1.2.2) – Plánovaná investícia sa týka zriadenia najmenej 480 územných koordinačných centier („Centrali Operational Territoriali“), ktoré sú určené na prepojenie a koordináciu rôznych územných, sociálno-zdravotníckych a nemocničných služieb, ako aj siete pre naliehavé situácie. Od územných koordinačných centier sa očakáva, že zabezpečia diaľkovú kontrolu zariadení poskytovaných pacientom, podporia výmenu informácií medzi zdravotníckymi pracovníkmi a budú predstavovať referenčný bod pre opatrovateľov a potreby pacientov.
3. Telemedicína na lepšiu podporu pacientov s chronickými chorobami (investícia 1.2.3) – Cieľom investície je 1) financovať projekty, ktoré umožňujú interakcie medzi lekárom a pacientom na diaľku, najmä diagnostiku a monitorovanie, 2) vytvoriť vnútroštátnu platformu na skríning projektov telemedicíny (spojenú s misiou 6 zložky 2 Investícia 1.3) a 3. financovať ad hoc výskumné iniciatívy v oblasti digitálnych technológií zdravotnej a inej starostlivosti.

Ďalšie intervencie s prepojením na domácu starostlivosť sú uvedené v 5. zložke misie 2, najmä reformy 1 a 2 a investície 1 a 2.

Investícia 1.3: Posilnenie strednej zdravotnej starostlivosti a jej zariadení (nemocnice Spoločenstva)

Investícia vytvorí aspoň 307 komunitných nemocníc, t. j. zdravotnícke zariadenia pre pacientov, ktorí si po výskyte malej ostrosti alebo relaps chronických patológií vyžadujú nízkointenzívne a krátkodobé klinické zákroky.

### **O.4.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M6C1 – 1 | Reforma 1: Vymedzenie nového organizačného modelu pre sieť pomoci územnej zdravotnej starostlivosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov (ministerského dekrétu) o reforme organizácie zdravotnej starostlivosti. | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti právnych predpisov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov (ministerská vyhláška), ktoré stanovujú:  — Vymedzenie nového organizačného modelu teritoriálnej siete zdravotnej starostlivosti prostredníctvom vymedzenia regulačného rámca, ktorý určuje štrukturálne, technologické a organizačné normy vo všetkých regiónoch; vymedzenie novej inštitucionálnej štruktúry prevencie zdravia, životného prostredia a klímy podľa prístupu „jedno zdravie“. |
| M6C1 – 2 | Investície 1.1: Komunitné zdravotnícke domy na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci | Míľnik | Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji | Oznámenie o schválení ministerstvom zdravotníctva a regiónov | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) s talianskym ministerstvom zdravotníctva ako zodpovedným a vykonávacím orgánom a účasť regionálnych správnych orgánov spolu s ostatnými príslušnými subjektmi pre zdravotnícke zariadenia Spoločenstva:  Zmluva o inštitucionálnom rozvoji je nástroj riadenia, v ktorom sa uvádzajú všetky vhodné strany určené na implementáciu komunitného zdravotníckeho domu na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci. V zmluve sa určia aj záväzky, ktoré každý taliansky región prevezme s cieľom zaručiť dosiahnutie očakávaných výsledkov týkajúcich sa zdravotníckeho domu Spoločenstva.  Zmluva bola zameraná na podporu územnej súdržnosti, rozvoja a hospodárskeho rastu a na urýchlenie vykonávania komplexných intervencií. Zmluva o inštitucionálnom rozvoji je obzvlášť užitočná pre veľké projekty alebo investície spojené s jednotlivými intervenciami, ktoré sú navzájom funkčne prepojené a ktoré si vyžadujú integrovaný prístup a využívanie európskych investičných štrukturálnych fondov a vnútroštátnych fondov, ktoré sú súčasťou plánov a operačných programov financovaných z vnútroštátnych a európskych zdrojov. |
| M6C1 – 3 | Investície 1.1: Komunitné zdravotnícke domy na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci | Cieľ | Komunitárne zdravotnícke domy, ktoré sú k dispozícii a sú technologicky vybavené (prvá séria) | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 038 | OTÁZKA 2 | 2026 | S cieľom zabezpečiť rovnosť prístupu, územnú blízkosť a kvalitu starostlivosti pre ľudí bez ohľadu na vek a ich klinický obraz (chronicky chorí pacienti, nedostatoční ľudia, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť, osoby so zdravotným postihnutím, duševné ťažkosti, chudoba), a to aktiváciou, rozvojom a agregáciou služieb primárnej starostlivosti a zriadením centier poskytovania pomoci (energeticky efektívne) pre multiprofesionálnu reakciu.  Náklady na nové stavby financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo výške najmenej 500 000 000 EUR musia byť v súlade s príslušnými požiadavkami poznámky pod čiarou č. 5 prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241. |
| M6C1 – 4 | Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto starostlivosti a telemedicína | Míľnik | Schválenie usmernení obsahujúcich digitálny model vykonávania domácej starostlivosti | Usmernenia schválené ministerstvom zdravotníctva | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Usmernenia zefektívňujú procesy potrebné na zlepšenie domácej starostlivosti prostredníctvom rozvoja techník diaľkového monitorovania a automatizácie domácností. |
| M6C1 – 5 | Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto starostlivosti a telemedicína | Míľnik | Zmluva o inštitucionálnom rozvoji schválená ministerstvom zdravotníctva a regiónov | Oznámenie schválenej zmluvy | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) s talianskym ministerstvom zdravotníctva ako zodpovedným a vykonávacím orgánom a účasť regionálnych správnych orgánov spolu s ďalšími subjektmi, ktorých sa týka domáca starostlivosť  V zmluve o inštitucionálnom rozvoji sa pre každú intervenciu alebo kategóriu intervencií stanoví časový harmonogram, zodpovednosť dodávateľov, kritériá hodnotenia a monitorovania a sankcie za akékoľvek nedodržanie. Vymedzujú sa v ňom aj podmienky potenciálneho čiastočného odčerpania intervencií alebo pridelenia príslušných zdrojov na inú úroveň verejnej správy v súlade so zásadou subsidiarity. |
| M6C1 – 6 | Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto starostlivosti a telemedicína | Cieľ | Ďalšie osoby liečené v domácej starostlivosti (prvá skupina) | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 842 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Zvýšiť počet ľudí liečených v domácej starostlivosti tak, aby dosiahol 10 % obyvateľstva nad 65 rokov (podľa odhadov 1,5 milióna ľudí v roku 2026). Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné do roku 2026 zvýšiť počet ľudí vo veku nad 65 rokov liečených v domácej starostlivosti aspoň o 842000. Integrovaná domáca starostlivosť je služba pre ľudí všetkých vekových kategórií s jednou alebo viacerými chronickými chorobami alebo konečným klinickým stavom, ktorý si vyžaduje nepretržitú a vysoko špecializovanú odbornú zdravotnú a sociálnu starostlivosť. |
| M6C1 – 7 | Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto starostlivosti a telemedicína | Cieľ | Plne funkčné koordinačné centrá (druhá skupina) | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 480 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Kľúčovým bodom tohto zásahu je sprevádzkovanie najmenej 480 územných koordinačných centier („Centrali Operational Territoriali“) s funkciou koordinácie a prepojenia rôznych územných, sociálnych, zdravotníckych a nemocničných zdravotníckych služieb, ako aj siete pre naliehavé prípady s cieľom zabezpečiť kontinuitu, dostupnosť a integráciu starostlivosti. |
| M6C1 – 8 | Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto starostlivosti a telemedicína | Cieľ | Aspoň jeden projekt telemedicíny za každý región (vzhľadom na projekty, ktoré sa budú realizovať v jednotlivých regiónoch, ako aj projekty, ktoré sa môžu rozvíjať ako súčasť konzorcií medzi regiónmi) | Programy/ projekty pridelené regiónom | Počet | 0 | 20 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2023 | Národná stratégia telemedicíny podporuje a financuje rozvoj a rozširovanie nových projektov a riešení telemedicíny v rámci regionálnych systémov zdravotnej starostlivosti a ako taká predstavuje kľúčový (technologický) faktor umožňujúci vykonávanie prístupu k zdravotnej starostlivosti na diaľku s osobitným zameraním na chronických pacientov. |
| M6C1 – 9 | Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto starostlivosti a telemedicína | Cieľ | Počet osôb s pomocou nástrojov telemedicíny (tretia skupina) | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 300 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Najmenej 300000 ľudí s pomocou nástrojov telemedicíny.  Intervencia zahŕňa financovanie ad hoc výskumných iniciatív v oblasti digitálnych technológií zdravotnej a inej starostlivosti. |
| M6C1 – 10 | Investícia 1.3: Posilnenie strednej zdravotnej starostlivosti a jej zariadení (nemocnice Spoločenstva) | Míľnik | Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) | Oznámenie o schválení zmluvy o inštitucionálnom rozvoji | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) s talianskym ministerstvom zdravotníctva ako zodpovedným a vykonávajúcim orgánom a účasť regionálnych správnych orgánov spolu s ostatnými dotknutými subjektmi pre nemocnice Spoločenstva.  V zmluve o inštitucionálnom rozvoji sa uvedú všetky lokality vhodné pre investície, ako aj záväzky, ktoré každý región prevezme s cieľom zaručiť dosiahnutie predpokladaného výsledku. V prípade porušenia zo strany ktoréhokoľvek regiónu sa ministerstvo zdravotníctva obráti na komisára „ad acta“. Pokiaľ ide o technologický park zariadení, t. j. všetky nástroje, licencie a prepojenia, uprednostnia sa súhrnné metódy obstarávania. |
| M6C1 – 11 | Investícia 1.3: Posilnenie strednej zdravotnej starostlivosti a jej zariadení (nemocnice Spoločenstva) | Cieľ | Renovované, prepojené a technologicky vybavené komunitné nemocnice (prvá šarža) | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 307 | OTÁZKA 2 | 2026 | Aspoň 307 zrenovovaných, prepojených a technologicky vybavených komunitných nemocníc  Komunitné nemocnice sú zdravotnícke zariadenia pre pacientov, ktorí v dôsledku drobnej ostrosti alebo recidívy chronických patológií vyžadujú nízkointenzívne a krátkodobé klinické zákroky, ktoré sa môžu potenciálne poskytnúť doma, ale ktorí sú prijatí do týchto zariadení z dôvodu nedostatočnej vhodnosti samotného domova (štrukturálnych a/alebo rodinných). |

## P. MISIA 6 ZLOŽKA 2: Inovácia, výskum a digitalizácia vnútroštátnych služieb zdravotnej starostlivosti

Cieľom tejto zložky talianskeho plánu obnovy a odolnosti je zabezpečiť potrebné základné podmienky na väčšiu odolnosť vnútroštátnych služieb zdravotnej starostlivosti prostredníctvom: I) nahradenie zastaraných zdravotníckych technológií v nemocniciach; II) rozvoj významného štrukturálneho zlepšenia bezpečnosti nemocničných budov; III) zlepšenie zdravotných informačných systémov a digitálnych nástrojov; IV) podpora a posilnenie odvetvia vedeckého výskumu; v) posilnenie ľudských zdrojov.

Investície a reformy v rámci tejto zložky prispejú k plneniu odporúčaní pre jednotlivé krajiny adresovaných Taliansku v rokoch 2020 a 2019 týkajúcich sa potreby „posilniť odolnosť a kapacitu systému zdravotnej starostlivosti v oblastiach zdravotníckych pracovníkov, kritických zdravotníckych produktov a infraštruktúry“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 1, 2020), „zamerať investície na zelenú a digitálnu transformáciu, najmä na [...] posilnenú digitálnu infraštruktúru na zabezpečenie poskytovania základných služieb“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3, 2020) a „zamerať hospodársku politiku súvisiacu s investíciami na výskum a inovácie a kvalitu infraštruktúry, pričom sa zohľadnia aj regionálne rozdiely“ (odporúčanie pre jednotlivé krajiny 3, 2019).

### **P.1.** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

Reforma 1: Revidovať a aktualizovať súčasný právny rámec Vedeckých ústavov pre nemocničné a opatrovateľské služby (IRCCS)

Cieľom reformy je reorganizovať sieť vedeckých ústavov pre hospitalizáciu a starostlivosť (IRCCS) s cieľom i) zlepšiť kvalitu národného systému zdravotnej starostlivosti (NHS), ii) zlepšiť vzťah medzi zdravím a výskumom a iii) prehodnotiť právny režim IRCCS a politiky výskumu v pôsobnosti talianskeho ministerstva zdravotníctva.

Reformou sa zlepší riadenie verejných IRCCS i) zlepšením strategického riadenia, ii) lepším vymedzením právomocí a oblastí pôsobnosti a iii) komplexným vymedzením pravidiel týkajúcich sa postavenia vedeckého riaditeľa verejných IRCCS a výskumných pracovníkov.

Napokon osobitné čiastkové opatrenie, ktoré rozlišuje medzi IRCCS na základe ich činnosti (samoodborník alebo generalista), vytvára integrovanú sieť IRCCS a uľahčuje výmenu odborných znalostí medzi samotnými IRCCS a ostatnými štruktúrami talianskeho NHS.

Investícia 2.1: Posilnenie a zlepšenie biomedicínskeho výskumu NHS

Táto investícia spočíva v posilnení systému biomedicínskeho výskumu prostredníctvom dvoch intervenčných línií: a) zavedenieprojektov overovania koncepcie (PoC), ktoré podporujú vývoj technológií s nízkym stupňom technologickej vyspelosti, ako aj podporu prenosu technológií do priemyslu; b) financovanie výskumných programov/projektov v oblasti zriedkavých chorôb a zriedkavých druhov rakoviny a iných chorôb s veľkým vplyvom na zdravie.

**P.2.**  **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M6C2 – 1 | Reforma 1: Revidovať a aktualizovať súčasný právny rámec Vedeckých ústavov pre nemocničné a opatrovateľské služby (IRCCS) a výskumné politiky ministerstva zdravotníctva s cieľom posilniť prepojenie medzi výskumom, inováciou a zdravotnou starostlivosťou | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu, ktorým sa stanovuje reorganizácia právnej úpravy vedeckých ústavov pre hospitalizáciu a starostlivosť (IRCSS) | Ustanovenie dekrétu o nadobudnutí účinnosti | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Reformou sa reorganizuje sieť IRCCS s cieľom zlepšiť kvalitu a excelentnosť NHS, zlepšiť vzťah medzi zdravím a výskumom, prehodnotiť právny režim IRCCS a výskumné politiky v pôsobnosti talianskeho ministerstva zdravotníctva.  Reforma zahŕňa opatrenia na: I) posilniť prepojenie medzi výskumom, inováciou a zdravotnou starostlivosťou; II) zlepšiť riadenie verejných IRCCS zlepšením strategického riadenia a lepším vymedzením právomocí a oblastí pôsobnosti. |
| M6C2 – 2 | Investícia 2.1: Posilnenie a zlepšenie biomedicínskeho výskumu NHS | Cieľ | Financované výskumné projekty v oblasti zriedkavých druhov rakoviny a zriedkavých chorôb | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 100 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Prideľovanie finančných prostriedkov na výskumné programy/projekty v oblasti zriedkavých chorôb a zriedkavých druhov rakoviny. Tieto patológie s vysokou biomedicínskou zložitosťou a často prejavom viacerých orgánov si vyžadujú kombináciu vysokej klinickej spôsobilosti a pokročilých diagnostických a výskumných činností a vyžadujú si špičkové technológie a koordináciu sietí spolupráce na vnútroštátnej a európskej úrovni.  Poskytovanie finančných prostriedkov na výskumné projekty v oblasti zriedkavých chorôb a zriedkavých druhov rakoviny sa uskutočňuje prostredníctvom verejnej súťaže.  Prvú tranžu financovania získalo najmenej 100 výskumných projektov. |
| M6C2 – 3 | Investícia 2.1: Posilnenie a zlepšenie biomedicínskeho výskumu NHS | Cieľ | Výskumné projekty financované v oblasti chorôb s veľkým vplyvom na zdravie | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 324 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Prideľovanie finančných prostriedkov na výskumné programy/projekty v oblasti chorôb s veľkým vplyvom na zdravie.  Poskytovanie finančných prostriedkov na výskumné projekty v oblasti chorôb s veľkým vplyvom na zdravie sa uskutoční prostredníctvom verejnej súťaže.  Prvú tranžu financovania získalo najmenej 324 výskumných projektov. |

### **P.3.** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Investície 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc

Tieto investície pozostávajú zo zlepšenia digitalizácie zdravotnej starostlivosti s cieľom zvýšiť produktivitu zamestnancov, zlepšiť kvalitu procesov, zaistiť bezpečnosť pacientov a poskytovanie kvalitných služieb. Investícia má tri línie intervencie:

1. Modernizácia veľkých zdravotníckych zariadení nahradením zastaraných modelov technologicky vyspelými modelmi. Náhradné vybavenie sa zlikviduje alebo prerozdelí na iné pracoviská Národnej zdravotnej služby.
2. Informatizácia procesov nemocníc s oddelením pre núdzové situácie prvej a druhej úrovne („Dipartimenti Emergenza e accettazione“, DEA).
3. Zvýšenie počtu lôžok v jednotkách intenzívnej a polointenzívnej starostlivosti v nemocniciach štátnej zdravotnej starostlivosti.

Investícia 1.2: Smerom k bezpečnej a udržateľnej nemocnici

Táto investícia spočíva v zosúladení nemocníc s antiseizmickými predpismi. Na tento účel sa predpokladajú dva rôzne investičné línie:

1. Seizmická modernizácia a zlepšenie nemocničných zariadení identifikovaných na základe prieskumu potrieb vyjadrených regiónmi.
2. Viacročná intervencia zameraná na obnovu a modernizáciu fyzického a technologického rámca verejného zdravia.

Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu a simuláciu údajov

Tieto investície pozostávajú z výrazného zlepšenia technologickej infraštruktúry, ktorá je základom poskytovania starostlivosti, analýzy zdravotnej starostlivosti a prognostickej kapacity talianskeho NHS. Investícia pozostáva z dvoch rôznych projektov:

1. Posilniť infraštruktúru a využívanie existujúcich elektronických zdravotných záznamov (EHR). To sa dosiahne tým, že sa stane plne digitálnym dátovým prostredím, a teda homogénnym, konzistentným a prenosným na celom území štátu. EHR vykonáva tri základné funkcie: najprv posilní postavenie zdravotníckych pracovníkov tým, že im umožní počítať s rovnakým zdrojom klinických informácií s podrobnosťami o celej anamnéze pacienta; po druhé, stane sa prístupovým bodom pre občanov a pacientov k základným službám poskytovaným vnútroštátnymi a regionálnymi systémami zdravotnej starostlivosti; po tretie, správy zdravotnej starostlivosti sú oprávnené používať klinické údaje na vykonávanie analýzy zdravia a zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
2. Posilniť infraštruktúru a technologické a analytické nástroje ministerstva zdravotníctva s cieľom monitorovať základné úrovne pomoci (LEA, t. j. služby zaručené celoštátnou NHS) a plánovať zdravotnú pomoc a služby v súlade s potrebami obyvateľstva a vývojom demografických, inovačných a epidemiologických trendov. Tento kľúčový a primárny cieľ talianskeho ministerstva zdravotníctva sa dosahuje dosiahnutím týchto štyroch čiastkových cieľov: I) posilnenie infraštruktúry talianskeho ministerstva zdravotníctva, integrácia klinických údajov elektronických zdravotných záznamov s klinickými a administratívnymi údajmi a údajmi o nákladoch nového zdravotného informačného systému (NSIS) a s ďalšími informáciami a údajmi týkajúcimi sa zdravia v rámci prístupu „jedno zdravie“ s cieľom monitorovať „LEA“ a zabezpečiť činnosti dohľadu nad zdravím a vigilancie; II) zlepšenie zberu, spracovania a tvorby údajov NSIS na miestnej úrovni, rekonštrukcia a štandardizácia procesu vytvárania údajov na regionálnej a miestnej úrovni s cieľom zlepšiť nástroj NSIS na meranie kvality, efektívnosti a primeranosti NHS; III) vývoj pokročilých analytických nástrojov na posúdenie komplexných javov a predpovedania scenárov s cieľom zlepšiť centrálnu kapacitu na plánovanie služieb zdravotnej starostlivosti a odhaľovanie nových chorôb; IV) vytvorenie vnútroštátnej platformy, na ktorej sa môže stretávať ponuka a dopyt po službách telemedicíny od akreditovaných poskytovateľov.

Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a riadiacich zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti

Táto investícia spočíva v zvýšení štipendií na osobitný kurz všeobecnej medicíny; spustenie plánu odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti, pokiaľ ide o nemocničné infekcie pre všetkých zamestnancov NHS; aktivácia cesty odbornej prípravy pre pracovníkov s najvyššími úlohami v rámci orgánov NHS v oblasti manažérskych a digitálnych zručností a financovanie zmlúv o špecializovanej lekárskej odbornej príprave.

### **P.4.** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M6C2 – 4 | Investície 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc | Míľnik | Plán reorganizácie schválený ministerstvom zdravotníctva/talianskymi regiónmi | Oznámenie o schválení | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2021 | Schválenie plánu reorganizácie na posilnenie kapacity nemocníc NHS s cieľom primerane riešiť pandemické núdzové situácie zvýšením počtu lôžok v jednotkách intenzívnej a subintenzívnej starostlivosti.  Plán reorganizácie nemocníc zvýši počet lôžok dostupných v jednotkách intenzívnej a polointenzívnej starostlivosti v nemocniciach NHS. |
| M6C2 – 5 | Investície 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc | Míľnik | Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji | Oznámenie o podpísaní zmluvy o inštitucionálnom rozvoji ministerstvom zdravotníctva a talianskymi regiónmi | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2022 | Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) s talianskym ministerstvom zdravotníctva ako zodpovedným a vykonávacím orgánom a s účasťou regionálnych správnych orgánov a ďalších kľúčových zainteresovaných strán.  Zmluva o inštitucionálnom rozvoji je nástroj určený platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi (kombinované ustanovenia článku 1 a článku 6 legislatívneho dekrétu č. 88 z 31. mája 2011 a článku 7 legislatívneho dekrétu č. 91 z 20. júna 2017, zákonom č. 123 z 3. augusta 2017) na urýchlenie vykonávania strategických projektov, ktoré sú navzájom funkčne prepojené. V zmluve o inštitucionálnom rozvoji sa uvedú všetky lokality vhodné pre investície, ako aj záväzky, ktoré každý región prevezme s cieľom zaručiť dosiahnutie očakávaného výsledku. V prípade porušenia zo strany ktoréhokoľvek regiónu sa ministerstvo zdravotníctva obráti na komisára „ad acta“. |
| M6C2 – 6 | Investície 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc | Cieľ | Veľké hygienické vybavenie v prevádzke | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 3 100 | OTÁZKA 2 | 2026 | Počet a typológie zariadení, ktoré sa majú nahradiť, sú: 340 CT (počítačová tomografia) so 128 plátkami alebo viac, 190 NMR (jadrová magnetická rezonancia) pri 1,5 T alebo viac, 81 lineárnych akcelerátorov, 937 pevných röntgenových systémov, 193 angiografie, 82 Gamma kamier, 53 Gamma kamier/CT (počítačografia), 34 PET (positrónová emisná tomografia) CT (počítačová tomografia), 295 Mammografia, 928 ultrazvukových).  Náhradné zariadenia sa zlikvidujú alebo opätovne použijú v iných lokalitách NHS. |
| M6C2 – 7 | Investície 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek | Oznámenie všetkých zadaných verejných zákaziek. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2022 | Uverejnenie postupov verejného obstarávania (rámcová dohoda o dohode) a uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi služieb a digitalizácia nemocníc klasifikovaných ako DEA I a II)  Zmluvy zahŕňajú nákup: a) stredisko spracovania údajov (DPC) vrátane IKT a akýchkoľvek doplnkových prác potrebných na dosiahnutie automatizácie celej nemocničnej štruktúry, b) získanie hardvérovej a/alebo softvérovej informačnej technológie, elektromedicínskych technológií, ako aj ďalších technológií a akýchkoľvek doplnkových prác potrebných na dosiahnutie automatizácie nemocničných oddelení. Posúdenie súčasnej úrovne digitalizácie pred vykonaním intervencie umožní doladiť toto hodnotenie podľa skutočných potrieb každého regiónu/nemocnice. |
| M6C2 – 8 | Investície 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc | Cieľ | Nemocnice sú digitalizované (DEA – Odbory pre núdzové situácie a prijímanie – úroveň I a úroveň II) | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 280 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Každá digitalizovaná nemocnica má centrum spracovania údajov (DPC) potrebné na dosiahnutie automatizácie celej nemocničnej štruktúry a dostatočnú hardvérovú a/alebo softvérovú informačnú technológiu, elektromedicínske technológie, ako aj ďalšie technológie potrebné na dosiahnutie automatizácie každého nemocničného oddelenia.  Nástroje obstarávania, ktoré sprístupnila spoločnosť Consip – okrem tých, ktoré boli uzavreté do 31. decembra 2022 – sú povolené, ako aj Mepa/SDAPA pre vedľajšie nákupy. |
| M6C2 – 9 | Investície 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc | Cieľ | Ďalšie lôžka poskytované v JIS a subintenzívna starostlivosť | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 5 922 | OTÁZKA 2 | 2026 | Zabezpečenie najmenej 2692 lôžok intenzívnej starostlivosti a 3230 lôžok v polointenzívnom priestore so súvisiacim vetracím zariadením musí byť štrukturálne (čo zodpovedá zvýšeniu počtu lôžok existujúcich pred pandémiou o približne 60 %). |
| M6C2 – 10 | Investícia 1.2: Smerom k bezpečnej a udržateľnej nemocnici | Cieľ | Sú ukončené protiseizmické zásahy v nemocničných zariadeniach | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 84 | OTÁZKA 2 | 2026 | Dokončí sa najmenej 84 protiseizmických zásahov v nemocničných zariadeniach s cieľom zosúladiť ich s antiseizmickými predpismi. |
| M6C2 – 10 bis | Investícia 1.2: Smerom k bezpečnej a udržateľnej nemocnici | Cieľ | Vyplatenie zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekty podľa článku 20 finančného zákona 67/88 Budovanie zdravotnej starostlivosti | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | 90 % | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 90 % z 250 000 000 EUR sa vyplatí na projekty reštrukturalizácie a modernizácie nemocníc súvisiace s dohodami o programe podľa článku 20 L. 67/88, ktoré vykonáva ministerstvo zdravotníctva s príslušným regiónom. |
| M6C2 – 11 | Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu a simuláciu údajov | Cieľ | Všeobecní lekári, ktorí podávajú elektronický zdravotný záznam. | NEUVEDENÉ | Percentuálny podiel | 0 | 85 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Tento cieľ sa dosiahne zvýšením počtu typov digitálnych dokumentov digitalizovaných v elektronických zdravotných záznamoch a prostredníctvom špecializovanej podpory a odbornej prípravy na presadzovanie digitálneho zvyšovania úrovne zručností všeobecných lekárov v celej krajine. |
| M6C2 – 12 | Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu a simuláciu údajov | Míľnik | Systém preukazov zdravotného poistenia a infraštruktúra pre interoperabilitu elektronických zdravotných záznamov sú plne funkčné. | Uvedenie systému preukazu zdravotného poistenia do prevádzky  a infraštruktúry pre interoperabilitu elektronických zdravotných záznamov. | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2026 | Uvedenie systému preukazov zdravotného poistenia a infraštruktúry pre interoperabilitu elektronických zdravotných záznamov do prevádzky: Zavedenie centrálneho úložiska, interoperability a platformy služieb v súlade so štandardom zdrojov interoperability rýchlej zdravotnej starostlivosti, využitie už existujúcich skúseností v tejto oblasti a zabezpečenie noriem skladovania, bezpečnosti a interoperability. |
| M6C2 – 13 | Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu a simuláciu údajov | Cieľ | Všetky regióny prijali a používajú EHR | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 21 | OTÁZKA 2 | 2026 | Všetky regióny vytvárajú, používajú a nahrávajú digitálne pôvodné dokumenty do elektronických zdravotných záznamov. Plán zahŕňa najmä:  — Digitálne pôvodné dokumenty sa nahrajú do elektronických zdravotných záznamov, ako sa uvádza v dekréte z 18. mája 2022 a následných dekrétoch týkajúcich sa obsahu elektronických zdravotných záznamov.  —Finančná podpora pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na aktualizáciu ich vybavenia a zabezpečenie toho, aby sa údaje o zdravotnej starostlivosti, metaúdaje a dokumentácia generovali ako digitálne pôvodné.  — Finančná podpora pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú ochotní prijať vnútroštátnu platformu, interoperabilitu a normy UI/UX.  Podpora kompetencií (ľudský kapitál) pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a regionálne zdravotnícke orgány pri zavádzaní zmien infraštruktúry a údajov s cieľom prijať vnútroštátne elektronické zdravotné záznamy. |
| M6C2 – 14 | Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a riadiacich zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti | Cieľ | Udeľujú sa štipendiá na osobitnú odbornú prípravu vo všeobecnej lekárskej praxi. | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 1 800 | OTÁZKA 2 | 2023 | Touto investíciou sa zvýšia štipendiá na osobitný kurz všeobecnej medicíny, čím sa zaručí ukončenie 3 trojročných cyklov odbornej prípravy; |
| M6C2 – 15 | Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a riadiacich zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti | Cieľ | Udeľujú sa ďalšie štipendiá na osobitnú odbornú prípravu vo všeobecnej lekárskej praxi. | NEUVEDENÉ | Počet | 1 800 | 2 700 | OTÁZKA 2 | 2024 | Touto investíciou sa zvýšia štipendiá na osobitný kurz všeobecnej medicíny, čím sa zaručí dokončenie 3 trojročných cyklov odbornej prípravy. |
| M6C2 – 16 | Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a riadiacich zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti | Cieľ | Odborná príprava v oblasti manažérskych a digitálnych zručností poskytovaná zamestnancom Národnej zdravotnej služby | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 4 500 | OTÁZKA 2 | 2026 | Odborná príprava v oblasti manažérskych a digitálnych zručností sa poskytuje 4500 zamestnancom Národnej zdravotnej služby.  Touto investíciou sa aktivuje trasa odbornej prípravy pre pracovníkov s najvyššími úlohami v rámci orgánov NHS s cieľom umožniť im získať potrebné manažérske a digitálne zručnosti a schopnosti na riešenie súčasných a budúcich výziev v oblasti zdravia v integrovanej, udržateľnej, inovačnej, flexibilnej a na výsledky orientovanej perspektívy. |
| M6C2 – 17 | Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a riadiacich zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti | Cieľ | Počet financovaných zmlúv o lekárskej a špecializovanej odbornej príprave | NEUVEDENÉ | Počet | 0 | 4 200 | OTÁZKA 2 | 2026 | Táto investícia zabezpečuje financovanie zmlúv o špecializovanej lekárskej odbornej príprave, ktoré umožnia financovanie ďalších 4200 zmlúv o odbornej príprave na celý cyklus štúdia (5 rokov). |

## SLUŽOBNÁ CESTA 7: REPowerEU

Kapitola REPowerEU sa zameriava na posilnenie distribučných prepravných a distribučných sietí vrátane tých, ktoré súvisia s plynom; urýchlenie výroby energie z obnoviteľných zdrojov, zníženie dopytu po energii, zvýšenie energetickej efektívnosti a vytváranie zručností vo verejnom a súkromnom sektore pre zelenú transformáciu; podpora hodnotových reťazcov energie z obnoviteľných zdrojov a vodíka prostredníctvom opatrení uľahčujúcich prístup k úverom a daňovým úverom.

Táto zložka je zameraná na odporúčania pre danú krajinu adresované Taliansku v rokoch 2022 a 2023. Jeho cieľom je najmä urýchliť zavádzanie dodatočnej kapacity v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov investovaním do hlavných projektov elektrických prepojení (konkrétne dvoch prepojení spájajúcich Sardíniu a Sicíliu s pevninou a troch prepojení medzi Rakúskom, Slovinskom a Talianskom), modernizácie národnej prenosovej sústavy a zefektívnenia povoľovacích postupov. Prispieva k zvýšeniu kapacity vnútornej prepravy plynu s cieľom prekonať úzke miesta, diverzifikovať dovoz energie a posilniť bezpečnosť dodávok. Podporuje udržateľnú mobilitu znížením dotácií škodlivých pre životné prostredie a posilnením železničného parku. Pomáha znižovať závislosť od fosílnych palív elektrifikáciou spotreby domácností a zvyšovaním odolnosti siete. Prispieva k zvyšovaniu energetickej efektívnosti v bytovom a podnikovom sektore, a to aj prostredníctvom cielených systémov stimulov a finančných nástrojov. Napokon zahŕňa reformy a investície na zlepšenie poskytovania a nadobúdania zručností potrebných na zelenú transformáciu, a to v súkromnom aj vo verejnom sektore.

Deväť projektov má cezhraničný rozmer. Tri z nich majú priamy cezhraničný vplyv: Investície zamerané na zvýšenie nominálnej kapacity existujúcich elektrických prepojení medzi Talianskom, Rakúskom a Slovinskom; Investície prispievajúce k vybudovaniu elektrického prepojenia medzi Sardíniou, Korzikou a Toskánskom; 3) investícia do kompresorovej stanice, ktorá zvýši vývoz plynu do strednej Európy. Iné projekty nepriamo prospievajú cezhraničným členským štátom tým, že riešia vnútorné prekážky prenosu a distribúcie energie a zvyšujú efektívnosť a odolnosť siete.

Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tejto zložke výrazne nenarúša environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúcich krokov stanovených v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ [ C(2023) 6454 final],zatiaľčo zásada „výrazne nenarušiť“ sa nevzťahuje na investíciu 11 – Jadranská línia fáza 1 (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino – Minerbio) a investíciu 12 – Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu v súlade s článkom 21c ods. 6 pf nariadenia (EÚ) 2021/241.

### **OTÁZKA Č. 1** **Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory**

#### **Reforma 1. Zjednodušenie povoľovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov na centrálnej a miestnej úrovni**

Cieľom tejto reformy je konsolidovať a zefektívniť existujúce právne predpisy a ustanovenia upravujúce zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie.

Reforma pozostáva z prijatia a nadobudnutia účinnosti jediného primárneho legislatívneho aktu (známeho aj ako *Testo Unico*), v ktorom sa zhromažďujú, zostavujú a konsolidujú všetky normy regulujúce zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a nahrádzajú všetky príslušné minulé právne predpisy. V legislatívnom akte sa stanovia aj zásady zefektívnenia a harmonizácie povoľovacích postupov pre obnoviteľné zdroje energie na nižšej ako celoštátnej úrovni.

*Testo Unico* má tieto kľúčové priority:

1. Určenie „oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov“ v súlade s revidovanou smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie. Takéto oblasti sa určia aj v súlade s námornými priestorovými plánmi na urýchlenie zavádzania veternej energie na mori.
2. Stanovenie zásad zefektívnenia a harmonizácie povoľovacích postupov na nižšej ako celoštátnej úrovni pre obnoviteľné zdroje energie. *Testo Unico* predovšetkým stanoví „pravidlá stropov“, t. j. regióny nemôžu uplatňovať prísnejšie pravidlá udeľovania povolení, než sú pravidlá stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.
3. Zabezpečenie zriadenia a sprevádzkovania jednotnej digitálnej platformy na získanie všetkých povolení na vnútroštátnej a regionálnej úrovni potrebných na inštaláciu a zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie. *Testo Unico* predovšetkým zabezpečí, aby bola platforma vybudovaná na základe zásady „jedenkrát a dosť“, podľa ktorej sa od žiadateľov vyžaduje, aby verejným inštitúciám poskytli rovnaké informácie alebo dokumenty len raz.

#### **Reforma 2. Zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie**

Cieľom tejto reformy je viesť k zníženiu dotácií škodlivých pre životné prostredie (EHS) na základe každoročného katalógu dotácií škodlivých pre životné prostredie, ktorý uverejnila spoločnosť MASE.

#### **Reforma 3. Zníženie nákladov na pripojenie biometánu k plynárenskej sieti**

Cieľom reformy je uľahčiť začlenenie biometánu do energetického systému a trhu s energiou a vytvoriť novú udržateľnú výrobnú kapacitu biometánu v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie) a jej delegovanými aktmi. Cieľom je podporiť flexibilitu a efektívnosť siete zemného plynu uľahčením prechodu na biometán. Očakáva sa, že zvýšenie flexibility a efektívnosti prispeje k dekarbonizácii energetického systému a k energetickej nezávislosti.

Vykonávaním reformy sa 1. znížia náklady na pripojenie udržateľných zariadení na výrobu biometánu a 2. podporia sa investície zamerané výlučne na zavádzanie udržateľného biometánu v sieťach zemného plynu. Reformou sa uprednostnia: väčšia integrácia medzi prenosovými a distribučnými sieťami; II) zavedenie mechanizmov na rozdelenie nákladov na investície do pripojenia do sústavy. Tieto mechanizmy presunú náklady z výrobcu biometánu na celú komunitu, ktorá má prospech z udržateľného biometánu.

Reforma 4. Zmiernenie finančného rizika spojeného so zmluvami o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov (zmluvy o nákupe energie)

Cieľom reformy je vytvoriť systém záruk na zmiernenie finančného rizika spojeného so zmluvami o nákupe energie z obnoviteľných zdrojov na obdobie najmenej troch rokov.

Reforma bude sledovať tieto ciele:

1. požadovať, aby každý prevádzkovateľ zaručil čiastočné krytie protihodnoty zmlúv o nákupe elektrickej energie prostredníctvom záručných nástrojov poskytovaných na trhu s elektrinou;
2. zaviesť opatrenia na zmiernenie rizika zlyhania vrátane požiadaviek a obmedzení voči uchádzačovi a regulačných sankcií v prípade zlyhania výrobcu;
3. identifikovať inštitucionálny subjekt, ktorý prevezme úlohu predávajúceho/kupujúceho poslednej inštancie, ktorý by prevzal od zlyhávajúcej protistrany a zabezpečil by plnenie záväzkov prevzatých voči vykonávajúcej protistrane.

Reforma 5. Plán pre nové zručnosti – Prechody

Cieľom reformy je aktualizovať regulačný rámec odbornej prípravy a sfunkčniť nástroje na boj proti nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami. Reformou sa aktualizuje nový plán zručností prijatý dekrétom zo 14. decembra 2021 a uverejnený v Gazzetta Ufficiale n.307 z 28. decembra 2021. Cieľom je posilniť mechanizmy spájajúce plánovanie kurzov odbornej prípravy s potrebami trhu práce s osobitným cieľom lepšie sprevádzať zelenú a digitálnu transformáciu prostredníctvom zapojenia príslušných aktérov do špecializovaných paktov o zručnostiach. Cieľom reformy je posilniť úlohu súkromného sektora v oblasti odbornej prípravy a zlepšiť uznávanie zručností vrátane zručností získaných na pracovisku a prostredníctvom krátkych modulov odbornej prípravy. Pilotné projekty v rámci investícií [10] predchádzajú reforme a ich výsledky sa zohľadnia pri navrhovaní a vykonávaní reformy.

Odborná príprava podporovaná touto reformou nesmie súvisieť s: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia,[[122]](#footnote-123)ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty;[[123]](#footnote-124)iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami[[124]](#footnote-125) a mechanickými biologickými čistiarňami[[125]](#footnote-126). V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

#### **Investície 1. Rozšírené opatrenie: Posilnenie inteligentných sietí**

Cieľom tejto investície je zvýšiť investície 2.1 (Posilnenie inteligentných sietí) v zložke 2 misie 2. Investície do rozšírenia pozostávajú z intervencií na časti siete stredného a nízkeho napätia, čím sa elektrizuje spotreba energie najmenej o 230000 obyvateľov viac, ako sa už predpokladá v existujúcom opatrení. Existujúca investícia a rozšírená časť spolu elektrifikujú spotrebu najmenej 1730000 obyvateľov.

#### **Investície 2. Opatrenie rozšírenia: Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy**

Tieto investície zvyšujú investície 2.2 v zložke 2 misie 2. Rozšírené investície pozostávajú z intervencií na zlepšenie odolnosti aspoň 648 km elektrickej siete, ktorá je vyššia, ako sa už predpokladá v existujúcom opatrení. Uplatňujú sa rovnaké podmienky, ktoré sú už stanovené v existujúcom opatrení. Existujúce investície a investície do rozšírenia spoločne zvýšia odolnosť najmenej 4 648 km.

Investícia 3. Opatrenie rozšírenia: Výroba vodíka v opustených priemyselných podnikoch (Hydrogen Valleys)

Táto investícia je verziou rozšírenia investície 3.1 v rámci zložky 2 misie 2 plánu obnovy a odolnosti Talianska. Rozširujúce sa investície spočívajú v dokončení ďalších dvoch projektov na výrobu vodíka v opustených priemyselných oblastiach, než sa predpokladá v existujúcom opatrení. Existujúca investícia a investície do rozšírenia spoločne podporujú dokončenie najmenej 12 projektov.

Opatrením sa podporuje len výroba vodíka z obnoviteľných zdrojov založená na elektrolýze v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie) a jej delegovanými aktmi. Uplatňujú sa všetky ostatné podmienky, ktoré sa už predpokladajú v existujúcom opatrení.

Investícia 4. Tyrrhenian link

Cieľom tejto investície je rozšíriť infraštruktúru na prenos elektrickej energie s cieľom umožniť odber kapacity z obnoviteľných zdrojov energie na juhu Talianska a jej integráciu do národnej prenosovej sústavy.

Táto investícia podporuje výstavbu „Tyrrhenského spojenia“, a najmä „východnej prepojovacej linky“ medzi Sicíliou a Kampániou. Z investície sa financuje inštalácia 514 km podmorských káblov z bodu do bodu na jednosmerný prúd (HVDC) medzi Eboli a Caracoli. Investícia sa dokončí do 31. augusta 2026.

Investície 5. SA.CO.I.3

Cieľom tejto investície je modernizovať infraštruktúru na prenos elektrickej energie spájajúcu Sardíniu so zvyškom Talianska cez Korziku s cieľom umožniť odber kapacity z obnoviteľných zdrojov energie na Sardínii a jej integráciu do národnej prenosovej sústavy.

Cieľom investície je podporiť výstavbu projektu prepojenia „Sardínsko – Korzika – Taliansko 3“. Spočíva v dokončení výstavby plášťov konverzných staníc v Codrongianos na Sardínii a v Suverete v Toskánsku. „Schránky“ sú externá infraštruktúra kompresorových staníc a nezahŕňajú stroje ani iné zariadenia, ktoré sa v nich inštalujú po ukončení tejto investície. Investícia sa dokončí do 31. augusta 2026.

Investícia 6. Cezhraničné projekty prepojenia elektrických sietí medzi Talianskom a susednými krajinami

Cieľom tejto investície je rozšíriť a modernizovať infraštruktúru na prenos elektrickej energie medzi Talianskom, Rakúskom a Slovinskom. Investícia pozostáva najmä z dokončenia týchto cezhraničných prepojovacích vedení:

* „Somplago (Taliansko)-Würmlach (Rakúsko), zvýšenie nominálnej kapacity existujúcich prepojovacích vedení o 300 MW;
* „Zaule (Taliansko)-Dekani (Slovinsko)“
* „Redipuglia (Taliansko) – Vrtojba (Slovinsko)“

Po dokončení prác na prepojeniach Zaule-Dekani a Redipuglia-Vrtojba sa kumulatívna menovitá kapacita spojovacích vedení medzi Talianskom a Slovinskom zvýši o 250 MW.

Investícia sa vzťahuje len na dokončenie časti prepojovacieho vedenia na talianskej strane do 31. augusta 2026. Po dokončení prác musí byť infraštruktúra pripravená na uvedenie do prevádzky po dokončení a sprevádzkovaní zvyšnej časti infraštruktúry na strane Rakúska a Slovinska.

S cieľom predísť riziku nadmernej náhrady Taliansko do 31. augusta 2026 predloží Komisii správu. V správe sa preukáže, že výnimky z pravidiel trhu s energiou udelené trom prepojovacím vedeniam sú stále odôvodnené. Okrem toho posúdi, či sú zavedené primerané záruky na zabezpečenie toho, aby boli stále splnené podmienky článku 63 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/943 o elektrine. V posúdení sa zváži rozsah, v akom majú príslušné finančné prostriedky EÚ a verejné finančné prostriedky vplyv na podmienky týkajúce sa rizikovosti projektov.

Investícia 7. Inteligentná národná prenosová sieť

Cieľom investície je digitalizovať národnú prenosovú sieť (NTG) a zlepšiť systém riadenia a kontroly, ktorý spravuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Investícia sa zameriava na prenosovú sieť a jej softvérové komponenty a uľahčuje integráciu spotrebiteľov a výrobcov-spotrebiteľov do trhu s energiou, urýchľuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zvyšuje odolnosť siete.

Investícia zahŕňa:

* inštalácia zabezpečeného protokolu 104 v najmenej 250 elektrických staniciach. Po inštalácii a v súčinnosti s architektúrou informačných a komunikačných technológií (IKT) všetky údaje prúdia prostredníctvom centrálneho systému riadenia a kontroly.
* Inštalácia zariadenia 5G alebo architektúry IKT v najmenej 40 elektrických staniciach.
* Inštalácia systému monitorovania priemyselného internetu vecí na najmenej 1500 elektrických stožiaroch na zber údajov, ktoré možno spracovať v systéme riadenia.

Zariadenia nainštalované prostredníctvom tejto investície musia v prípade potreby spĺňať požiadavky týkajúce sa energie stanovené v súlade so smernicou 2009/125/ES pre servery a úložiská údajov alebo počítače a počítačové servery alebo elektronické displeje. Investícia musí preukázať maximálne úsilie o vykonávanie príslušných postupov, ako je IT vybavenie a služby uvedené ako „očakávané postupy“ v najnovšej verzii Európskeho kódexu správania pre energetickú efektívnosť dátového centra alebo v dokumente CEN-CENELEC CLC TR50600 – 99 – 1 „Zariadenia a infraštruktúry dátových centier – časť 99 – 1: Odporúčané postupy energetického manažérstva.

Investícia 8. Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín

Cieľom tejto investície je podporiť zhodnocovanie a recykláciu kritických surovín, a tým aj hodnotové reťazce kritických surovín a technológií spojených so zelenou transformáciou.

Investícia má štyri hlavné línie opatrení:

1. Ekodizajn: cieľom tejto línie intervencie je pochopiť potreby kritických surovín a potenciál ekodizajnu na zníženie dopytu po kritických surovinách, čím sa podporí obehový prístup priemyselných dodávateľských reťazcov spojených s energetickou transformáciou.

Očakávaným výstupom tejto línie činnosti je správa, v ktorej sa analyzujú budúce potreby kritických surovín. V správe sa posúdi potenciál ekodizajnu znížiť dopyt po kritických surovinách a podporiť ich recyklovateľnosť.

1. Výskumné a vývojové projekty zamerané na ekodizajn a zlepšenie zberu, logistiky a recyklácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení vrátane lopatiek veterných turbín a fotovoltických panelov. Projekty sa zameriavajú na tieto 3 línie výskumu, vývoja a inovácií:
   1. Nové alebo vylepšené technológie, informačné systémy a obchodné metódy zhodnocovania, recyklácie a spracovania odpadu z kritických a strategických surovín;
   2. Začlenenie ekodizajnu do výroby zložitých výrobkov a systémov a do trhových a spotrebiteľských procesov;
   3. Optimalizácia zberu a triedenia komunálneho odpadu a triedenia s cieľom zabezpečiť konzistentné a vysokokvalitné dodávky kritických surovín na komunálne banské činnosti.
2. Mestská ťažba: cieľom tejto línie intervencie je odhadnúť potenciál komunálnej ťažby a už existujúceho odpadu z ukončených banských činností.

Očakávaným výstupom pre túto líniu činnosti je verejná databáza (geografický informačný systém), ktorá umožňuje geolokalizáciu a vizualizáciu distribúcie recyklovateľných zdrojov alebo materiálov rozptýlených v mestskom prostredí (mestské bane), ako aj existujúceho odpadu v opustených baniach.

1. Zriadenie alebo vybavenie technologického centra pre mestskú ťažbu a ekodizajn. Centrum je sieť laboratórií, ktoré podporujú interakciu medzi súkromnými spoločnosťami a výskumnými inštitúciami s cieľom zlepšiť zhodnocovanie a recykláciu komplexných výrobkov a surovín po skončení životnosti s nízkou mierou vstupov po skončení životnosti (Eol-RIR) v súvislosti so zelenou transformáciou (vrátane lítia, neodýmu a kremičitého kovu).

Očakávaným výsledkom pre túto líniu činnosti je vybavenie týchto laboratórií.

Investície 9. Opatrenie rozšírenia: poskytovať technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti

Touto investíciou sa zvyšujú investície 1,9 v zložke 1 misie 1 plánu obnovy a odolnosti Talianska.

Týmto opatrením sa zvyšujú existujúce investície doplnením existujúceho programu odbornej prípravy poskytovaného na vzdelávacej platforme www.syllabus.gov.it o moduly odbornej prípravy, [ktorými](http://www.syllabus.gov.it) sa miestni štátni zamestnanci pripravujú na zelenú transformáciu.

Moduly odbornej prípravy sa zameriavajú aspoň na tieto témy: povoľovacie postupy pre zariadenia z obnoviteľných zdrojov; podpora komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov; podpora a organizácia úspor energie vo verejnej správe; zelené elektronické obstarávanie v oblasti energetiky a výrobkov s menším vplyvom na životné prostredie; obstarávanie v oblasti energetickej efektívnosti budov; vedúce postavenie verejnej správy v oblasti energetickej efektívnosti a udržateľného správania v oblasti energetiky: najlepšie postupy a šírenie kultúry udržateľnosti; modely podpory udržateľnej mobility na úsporu energie.

Investícia 10. Pilotné projekty v oblasti zručností „Crescere Green“

Cieľom tejto investície je rozvíjať ekologické zručnosti na nadregionálnej úrovni so zapojením podnikov a súkromného sektora a s odvetvovým zameraním.

Krátkodobé intervencie v oblasti odbornej prípravy sa zameriavajú na odborné zručnosti, ktoré sa najviac vyžadujú v rámci zelenej transformácie na trhu práce. Dotknuté povolania sa identifikujú prostredníctvom paktov o zručnostiach v časti „Reforma 5: Plán pre nové zručnosti – Prechody“. Príjemcovia sa identifikujú medzi účastníkmi národného programu zaručenej zamestnanosti pracovníkov (GOL) (v rámci „misie 5: Zložka 1 – Reforma 1“), ktorá po procese posudzovania prejde cestou so špecializovanou zložkou odbornej prípravy. Cieľom investície je tiež zvýšiť kapacitu správnych orgánov, inštitúcií a partnerov zapojených do plánovania činností odbornej prípravy.

Odborná príprava podporovaná touto investíciou sa nesmie týkať: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia,[[126]](#footnote-127)ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty;[[127]](#footnote-128)iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami[[128]](#footnote-129) a mechanickými biologickými čistiarňami[[129]](#footnote-130). V referenčnom rámci sa okrem toho vyžaduje, aby sa mohli vybrať len činnosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investície 11. Rozširujúci sa podnik: Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej dopravy s vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou

Táto investícia pozostáva z obstarávania a uvedenia do prevádzky najmenej 69 vlakov cestujúcich s nulovými emisiami (pričom vlak pozostáva aspoň z jedného rušňa a zahŕňa osobné vozne) a ďalších 30 vozňov pre univerzálnu službu. Celkovo musí investícia poskytovať aspoň 342 jednotiek, z ktorých aspoň 69 sú lokomotívy. Oprávnený je iba elektrický alebo vodíkový palivový článok. Dvojmodálne vlaky nie sú oprávnené.

Investícia 12: Grantová schéma na rozvoj medzinárodného, priemyselného a výskumného a vývojového vedenia v oblasti elektrických autobusov

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy „Rozvoj medzinárodného, priemyselného a výskumného a vývojového vedenia elektrických autobusov“ s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v Taliansku s cieľom podporiť investície do dodávateľského reťazca výroby vozového parku elektrických autobusov s nulovými emisiami. Schéma funguje prostredníctvom poskytovania grantov priamo súkromnému sektoru. Na základe investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa schéma spočiatku zameriava na poskytnutie grantov vo výške najmenej 100 000 000 EUR.

Program riadi Invitalia S.p.A. ako implementujúci partner. Systém zahŕňa tento produktový rad:

* Granty pre spoločnosti v dodávateľskom reťazci elektrických autobusov s nulovými emisiami. Hybridné autobusy nie sú oprávnené na podporu.

S cieľom realizovať investície do systému Taliansko a spoločnosť Invitalia S.p.A. podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné rozhodnutie o udelení grantu systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšina hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej grantovej politiky, ktoré zahŕňajú:
   1. Opis poskytnutých grantov a oprávnených konečných príjemcov.
   2. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
   3. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Grantová politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia,[[130]](#footnote-131)ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty;[[131]](#footnote-132)iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami[[132]](#footnote-133) a mechanickými biologickými čistiarňami[[133]](#footnote-134).
   4. Požiadavka, aby koneční príjemcovia systému nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
3. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku použiť všetky nevyužité výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké politické účely.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
   1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných grantoch.
   2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu.
   3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred udelením grantu na operáciu.
   4. Povinnosť vykonávať audity ex post založené na riziku v súlade s plánom auditu spoločnosti Invitalia S.p.A. Tieto audity overujú i) účinnosť systémov kontroly vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci a požiadavkami v oblasti klímy; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok uplatniteľnej vykonávacej dohody a dohody o grante.
5. Požiadavky na investície v oblasti klímy realizované implementujúcim partnerom: najmenej 100 000 000 EUR z investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do programu prispieva k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.[[134]](#footnote-135)

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 31. augusta 2026.

### **OTÁZKA Č. 2** **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik  /Cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M7 – 1 | Reforma 1: Zjednodušenie povoľovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov | Míľnik | Identifikácia „oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov“ | Ustanovenie legislatívneho aktu o nadobudnutí účinnosti primárnych právnych predpisov na identifikáciu oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov |  |  |  | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov, v ktorých sa určujú „oblasti obnoveného zrýchlenia“ v správnych jednotkách na nižšej ako celoštátnej úrovni. |
| M7 – 2 | Reforma 1: Zjednodušenie povoľovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov (Testo Unico) | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti primárneho práva |  |  |  | OTÁZKA 2 | 2025 | Nadobudnutie účinnosti Testo Unico (primárne právne predpisy), v ktorom sa zhromažďujú, zostavujú a konsolidujú všetky normy regulujúce zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a nahrádzajú všetky príslušné minulé právne predpisy. |
| M7 – 3 | Reforma 1: Zjednodušenie povoľovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov | Míľnik | Zriadenie a sprevádzkovanie digitálnej platformy jednotného vstupu pre povolenia týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie | Zriadenie a sprevádzkovanie digitálnej platformy jednotného vstupu pre udeľovanie povolení týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie |  |  |  | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Zriadi sa a sprevádzkuje digitálna platforma pre jednotný vstup na získanie všetkých povolení týkajúcich sa inštalácie a zavádzania obnoviteľných zdrojov energie na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Zásada „jedenkrát a výlučne“ nadobúda účinnosť. |
| M7 – 4 | Reforma 2: Zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie | Míľnik | Prijatie vládnej správy vychádzajúcej z výsledkov vládnych konzultácií so zainteresovanými stranami s cieľom vymedziť plán na zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie do roku 2030. | Prijatie vládnej správy |  |  |  | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Reformou sa zabezpečí zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie stanovených v Katalógu dotácií škodlivých pre životné prostredie na rok 2022. V správe sa uvedú opatrenia prijaté na konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami o uvedenej reforme dotácií škodlivých pre životné prostredie vrátane informácií získaných od zainteresovaných strán. Medzi konzultované zainteresované strany patria príslušné verejné orgány a súkromné zainteresované strany. |
| M7 – 5 | Reforma 2: Zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov. | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti primárneho a sekundárneho práva. |  |  |  | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Vykonávanie reformy dotácií škodlivých pre životné prostredie sa začne znížením dotácií škodlivých pre životné prostredie najmenej o 2 miliardy EUR v roku 2026.  Okrem toho sa v právnych predpisoch vymedzí harmonogram ďalšieho zníženia dotácií škodlivých pre životné prostredie vo výške najmenej 3,5 miliardy EUR do roku 2030. |
| M7 – 6 | Reforma 3: Zníženie nákladov na pripojenie biometánu k plynárenskej sieti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na zníženie nákladov na pripojenie zariadení na výrobu biometánu k plynárenskej sieti | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti primárneho a sekundárneho práva. |  |  |  | OTÁZKA Č. 3 | 2025 | Právne predpisy:   * + - * Znížiť náklady výrobcu na pripojenie zariadení na výrobu biometánu k plynárenskej sieti.       * Poskytovať regulačné stimuly na investovanie do plynárenskej siete s cieľom vyvinúť obnoviteľné plyny. |
| M7 – 7 | Reforma 4: Zmiernenie finančného rizika spojeného so zmluvami o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov (zmluvy o nákupe energie) | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti zákona |  |  |  | OTÁZKA Č. 3 | 2024 | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov. Primárne právne predpisy:   1. požadovať, aby každý prevádzkovateľ zaručil čiastočné krytie protihodnoty zmlúv o nákupe elektrickej energie prostredníctvom záručných nástrojov poskytovaných na trhu s elektrinou; 2. zaviesť opatrenia na zmiernenie rizika zlyhania vrátane požiadaviek a obmedzení voči uchádzačovi a regulačných sankcií v prípade zlyhania výrobcu 3. identifikovať inštitucionálny subjekt, ktorý prevezme úlohu predávajúceho/kupujúceho poslednej inštancie, ktorý by prevzal od zlyhávajúcej protistrany a zabezpečil by plnenie záväzkov prevzatých voči vykonávajúcej protistrane. |
| M7 – 8 | Reforma 4: Zmiernenie finančného rizika spojeného so zmluvami o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov (zmluvy o nákupe energie) | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov | Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti sekundárneho práva |  |  |  | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Nadobudnutie účinnosti všetkých sekundárnych právnych predpisov zabezpečujúcich vykonávanie primárnych právnych predpisov. |
| M7 – 9 | Reforma 5: Plán pre nové zručnosti – Prechody | Míľnik | Prijatie a uverejnenie nového plánu zručností – Prechody a plánu vykonávania | Prijatie plánu a plánu |  |  |  | OTÁZKA Č. 1 | 2024 | „Piano Nuove Competenze“ prijatá vyhláškou zo 14. decembra 2021 a uverejnená v Gazzetta ufficiale n.307 z 28. decembra 2021 sa mení a nový plán zručností v oblasti transformácie nadobúda účinnosť. Plán obsahuje všeobecné zásady, ktoré sa majú bližšie špecifikovať v regionálnych právnych predpisoch a ktoré zahŕňajú:   1. väčšie zapojenie súkromného sektora do poskytovania odbornej prípravy, 2. lepšie uznávanie odbornej prípravy na pracovisku a mikrocertifikátov, 3. podrobnejšia analýza trhu práce ex ante a monitorovanie pracovných účinkov odbornej prípravy.   Prijíma sa aj plán vykonávania. |
| M7 – 10 | Reforma 5: Plán pre nové zručnosti – Prechody | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti regionálnych zákonov | Ustanovenie zákonov o nadobudnutí účinnosti regionálnych zákonov |  |  |  | OTÁZKA Č. 3 | 2025 | Nadobudnutie účinnosti regionálnych zákonov.  Zákony sa týkajú všetkých regiónov a autonómnych provincií a zavádzajú:   1. mechanizmy na zabezpečenie toho, aby sa činnosti odbornej prípravy plánovali na základe potrieb vyjadrených trhom práce, pričom sa uprednostňujú tie, v ktorých dochádza k najväčšiemu nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, napríklad prostredníctvom schválených paktov pre zručnosti; 2. povinnosť uvádzať odhadované výsledky v oblasti zamestnanosti v oznámeniach a oznámeniach o odbornej príprave; 3. uznávanie vnútropodnikovej odbornej prípravy; 4. uznávanie nadobudnutých zručností a krátke kurzy odbornej prípravy (tzv. mikrocertifikáty); 5. Mechanizmy na podporu súkromného spolufinancovania. |
| M7 – 11 | Investícia 1: Opatrenie rozšírenia: Posilnenie inteligentných sietí | Cieľ | Inteligentné siete – elektrifikácia spotreby energie |  | Počet | 1 500 000 | 1 730 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Elektrifikácia spotreby energie, ktorá má aspoň 1730000 obyvateľov. |
| M7 – 12 | Investícia 2: Opatrenie rozšírenia: Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy | Cieľ | Zvýšiť odolnosť siete elektrizačnej sústavy |  | Počet | 4 000 | 4 648 | OTÁZKA 2 | 2026 | Zvýšiť odolnosť aspoň 4 648 km v sieti elektrizačnej sústavy. |
| M7 – 13 | Investícia 3: Opatrenie rozšírenia: Výroba vodíka v opustených priemyselných podnikoch (Hydrogen Valleys) | Cieľ | Dokončenie projektu výroby vodíka v priemyselných oblastiach |  | Počet | 10 | 12 | OTÁZKA 2 | 2026 | Dokončiť najmenej 12 projektov na výrobu vodíka v opustených priemyselných oblastiach s priemernou kapacitou najmenej 1 – 5 MW. |
| M7 – 14 | Investícia 4: Tyrrhenian link | Míľnik | Zadávanie zákaziek | Oznámenie o zadaní zákazky |  |  |  | OTÁZKA Č. 3 | 2024 | Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na práce potrebné na uloženie 514 km káblov spájajúcich Caracoli s Eboli. |
| M7 – 15 | Investícia 4: Tyrrhenian link | Cieľ | 514 km položenej kábla |  | Km | 0 | 514 | OTÁZKA 2 | 2026 | 514 km nastaveného kábla, ktorý spája Caracoli (Palermo) s Eboli (Salerno) a zabezpečuje kapacitu 500 MW. |
| M7 – 16 | Investícia 5: SA.CO.I.3 | Míľnik | Zadávanie zákaziek | Oznámenie o zadaní zákazky |  |  |  | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na práce potrebné na dokončenie konverzných staníc Sardínie a Toskánsko. |
| M7 – 17 | Investícia 5: SA.CO.I.3 | Míľnik | Dokončenie plášťov konverzných staníc na Sardínii (Codrongianos) a Toskánsko (Suvereto) | Oznámenie o dokončení prác |  |  |  | OTÁZKA 2 | 2026 | Oznámenie o dokončení plášťov konverzných staníc Sardínie a Toskánsko. |
| M7 – 18 | Investícia 6: Cezhraničné projekty prepojenia elektrických sietí medzi Talianskom a susednými krajinami | Míľnik | Zadávanie zákaziek na výstavbu prepojovacieho vedenia Taliansko – Rakúsko „Somplago – Würmlach“ | Oznámenie o zadaní zákazky |  |  |  | OTÁZKA Č. 3 | 2025 | Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek potrebných na začatie výstavby prepojovacieho vedenia „Somplago – Würmlach“ Taliansko – Rakúsko. |
| M7 – 19 | Investícia 6: Cezhraničné projekty prepojenia elektrických sietí medzi Talianskom a susednými krajinami | Cieľ | Zvýšenie nominálnej kapacity spojovacích vedení medzi Talianskom a Rakúskom v dôsledku dokončenia spojovacieho vedenia |  | MW | 0 | 300 | OTÁZKA 2 | 2026 | Dokončenie prepojovacieho vedenia Taliansko – Rakúsko: „Somplago – Würmlach“. Po dokončení prác na talianskej strane sa nominálna kapacita prepojenia medzi Talianskom a Rakúskom zvýši o 300 MW. |
| M7 – 20 | Investícia 6: Cezhraničné projekty prepojenia elektrických sietí medzi Talianskom a susednými krajinami | Míľnik | Zadávanie zákaziek na výstavbu dvoch prepojovacích vedení medzi Talianskom a Slovinskom: „Zaule – Dekani“ a „Redipuglia – Vrtojba“ | Oznámenie o zadaní zákazky |  |  |  | OTÁZKA 2 | 2025 | Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek potrebných na začatie výstavby dvoch prepojovacích vedení medzi Talianskom a Slovinskom: „Zaule-Dekani“ a „Redipuglia-Vrtojba“. |
| M7 – 21 | Investícia 6: Cezhraničné projekty prepojenia elektrických sietí medzi Talianskom a susednými krajinami | Cieľ | Zvýšenie nominálnej kapacity prepojenia medzi Talianskom a Slovinskom po dokončení prác |  | MW | 0 | 250 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Dokončenie prepojovacích vedení Taliansko – Slovinsko: „Zaule – Dekani“ a „Redipuglia – Vrtojba“. Po dokončení prác na talianskej strane sa kumulatívna menovitá kapacita dvoch spojovacích vedení medzi Talianskom a Slovinskom zvýši o 250 MW. |
| M7 – 22 | Investícia 7: Inteligentná národná prenosová sieť | Cieľ | Inštalácia zariadenia 5G alebo architektúry IKT na staniciach |  | Počet staníc | 0 | 40 | OTÁZKA 2 | 2026 | Nové zariadenie 5G alebo architektúra IKT sa inštalujú a zavádzajú aspoň na 40 staniciach. |
| M7 – 23 | Investícia 7: Inteligentná národná prenosová sieť | Cieľ | Nový systém riadenia a kontroly siete |  | Počet | 0 | 250 | OTÁZKA 2 | 2026 | Inštalácia zabezpečeného protokolu 104 (protokol IEC 62351) v najmenej 250 elektrických staniciach. |
| M7 – 24 | Investícia 7: Inteligentná národná prenosová sieť | Cieľ | Priemyselný internet vecí |  | Počet | 0 | 1500 | OTÁZKA 2 | 2026 | Systémy monitorovania priemyselného internetu vecí nainštalované v najmenej 1500 elektrických pylónoch na zber údajov, ktoré možno vykonať v systéme riadenia. |
| M7 – 25 | Investícia 10: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín | Míľnik | Uverejnenie správy o budúcich potrebách kritických surovín a potenciáli ekodizajnu na zníženie dopytu po kritických surovinách | Uverejnenie správy | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | NEUVEDENÉ | OTÁZKA 2 | 2025 | V správe sa analyzujú budúce potreby kritických surovín a potenciál ekodizajnu na zníženie dopytu po kritických surovinách. |
| M7 – 26 | Investícia 10: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín | Cieľ | Geografický informačný systém (GIS) o ťažobnom odpade pre udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín | Uverejnenie databázy |  |  |  | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2025 | Verejná databáza (geografický informačný systém), ktorá umožňuje geolokalizáciu a vizualizáciu recyklovateľných zdrojov alebo materiálov v mestskom prostredí (mestské bane), ako aj existujúceho odpadu v opustených baniach. |
| M7 – 27 | Investícia 10: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín | Cieľ | Dokončenie projektov v oblasti výskumu a vývoja v oblasti ekodizajnu a mestskej ťažby v záujme udržateľných, obehových a bezpečných dodávok kritických surovín |  | Počet | 0 | 10 | OTÁZKA 2 | 2026 | Dokončenie najmenej 10 projektov v oblasti výskumu a vývoja zameraných na ekodizajn a zlepšenie zberu, logistiky a recyklácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení vrátane lopatiek veterných turbín a fotovoltických panelov. |
| M7 – 28 | Investícia 10: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín | Cieľ | Vybavenie laboratórií patriacich do technologického centra pre mestskú ťažbu a ekodizajn |  | Počet | 0 | 6 | OTÁZKA 2 | 2026 | Vybavenie najmenej 6 laboratórií, ktoré patria do technologického centra pre mestskú ťažbu a ekodizajn.  Laboratóriá umožnia spoluprácu medzi súkromnými spoločnosťami a výskumnými inštitúciami pri hľadaní riešení zameraných na zvýšenie zhodnocovania a recyklácie kritických surovín spojených so zelenou transformáciou. |
| M7 – 29 | Investícia 9: Opatrenie rozšírenia: Poskytovať technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Cieľ | Vzdelávanie a odborná príprava |  | Počet | 280 000 | 281 750 | OTÁZKA 2 | 2026 | Najmenej 281750 verejných zamestnancov iných orgánov verejnej správy úspešne dokončilo iniciatívy odbornej prípravy (formálna certifikácia alebo posúdenie vplyvu).  Najmenej 1750 z týchto verejných zamestnancov musí byť zamestnaných v miestnej verejnosti a musia mať ukončené iniciatívy v oblasti odbornej prípravy v oblasti zelenej transformácie, ako sa podrobne uvádza v opise opatrenia. |
| M7 – 30 | Investícia 10: Pilotné projekty v oblasti zručností „Crescere Green“ | Cieľ | Poskytnutie odbornej prípravy 20000 ľuďom |  | Počet | 0 | 20 000 | OTÁZKA 2 | 2025 | Pilotný projekt sa organizuje vo všetkých regiónoch so zapojením podnikov súkromného sektora.  Poskytovatelia odbornej prípravy musia mať osvedčenie (*akreditácia) na*celoštátnej úrovni v súlade s regionálnymi právnymi predpismi. Moduly odbornej prípravy sa zameriavajú na sektorové zručnosti potrebné na zelenú transformáciu v súlade s povolaniami identifikovanými v paktoch o zručnostiach a monitorujú sa na vnútroštátnej úrovni.  Moduly odbornej prípravy absolvovalo najmenej 20000 príjemcov spomedzi príjemcov programu Záručná zamestnateľnosť pracovníkov (GOL). Dokončia sa činnosti súvisiace s posilňovaním administratívnych kapacít.  Maximálne 4 % zdrojov sa vyčlenia na posilnenie administratívnej kapacity aktérov zapojených do plánovania a poskytovania odbornej prípravy. |
| M7 – 31 | Investícia 11: Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej dopravy s vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou | Cieľ | Počet vlakov s nulovými emisiami a počet jázd v rámci univerzálnej služby | NEUVEDENÉ | Počet | 25 | 135 | OTÁZKA 2 | 2026 | Uvedenie do prevádzky a nadobudnutie vyhlásenia ES o overení zhody podľa článku 15 legislatívneho dekrétu č. 57/2019 (t. j. Dichiarazione di verifica di conità CE di cui all’art 15 del D.Lgs 57/2019) najmenej 69 vlakov s nulovými emisiami (elektrických vlakov s vodíkovými palivovými článkami) a 30 vozňov na univerzálnu službu nad rámec železničných koľajových vozidiel, ktoré už boli obstarané v rámci investície 4.4.2 zložky 2 misie 2. |
| M7 – 32 | Invest 12 Grantová schéma na rozvoj vedúceho postavenia v oblasti medzinárodných, priemyselných a výskumných a vývojových schopností v oblasti elektrických autobusov | Míľnik | Vykonávacia dohoda | Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody |  |  |  | OTÁZKA Č. 1 | 2024 | Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody. |
| M7 – 33 | Invest 12 Grantová schéma na rozvoj vedúceho postavenia v oblasti medzinárodných, priemyselných a výskumných a vývojových schopností v oblasti elektrických autobusov | Cieľ | Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami |  | Percentuálny podiel (%) | 0 % | 100 % | OTÁZKA Č. 1 | 2026 | Spoločnosť Invitalia S.p.A. uzavrela právne dohody o grante s konečnými prijímateľmi na sumu potrebnú na využitie 100 % investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do programu (s prihliadnutím na poplatky za riadenie). Spoločnosť Invitalia S.p.A. vypracuje správu, v ktorej podrobne uvedie percentuálny podiel tohto financovania, ktorý prispieva k plneniu cieľov v oblasti klímy, s použitím metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. |
| M7 – 34 | Invest 12 Grantová schéma na rozvoj vedúceho postavenia v oblasti medzinárodných, priemyselných a výskumných a vývojových schopností v oblasti elektrických autobusov | Míľnik | Ministerstvo dokončilo investíciu | Osvedčenie o prevode |  |  |  | OTÁZKA 2 | 2026 | Taliansko prevedie 100 000 000 EUR v prospech spoločnosti Invitalia S.p.A. na tento program. |

### **OTÁZKA Č. 3** **Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania**

Investície 13. Jadranská línia fáza 1 (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino – Minerbio)

Cieľom tejto investície je zlepšiť energetickú infraštruktúru a zariadenia s cieľom uspokojiť okamžité potreby v oblasti bezpečnosti dodávok plynu vrátane skvapalneného zemného plynu, a najmä umožniť diverzifikáciu dodávok v záujme Únie ako celku.

Cieľom investície je podporiť výstavbu kompresorovej stanice v Sulmone a plynovodu spájajúceho uzly Sestino a Minerbio ako súčasť Jadranskej línie. Očakáva sa, že novovybudovaná infraštruktúra zvýši kapacitu prepravy plynu o 14 miliónov m³/deň.

Taliansko určí stav cieľov ochrany špecifických pre dané lokality a v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom zreviduje posúdenia vplyvov na životné prostredie (Valutazione Incidenza Ambientale) do začiatku prác v príslušných oblastiach.

Kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio sa vybudujú do 31. augusta 2026.

Investície 14. Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu

Cieľom tejto investície je zlepšiť energetickú infraštruktúru a zariadenia s cieľom uspokojiť okamžité potreby v oblasti bezpečnosti dodávok plynu vrátane skvapalneného zemného plynu, a najmä umožniť diverzifikáciu dodávok v záujme Únie ako celku.

Táto investícia spočíva v modernizácii existujúcej plynárenskej infraštruktúry umožňujúcej vývoz zemného plynu cez výstupný bod Tarvisio. Investícia pozostáva najmä z výstavby novej elektrickej kompresnej jednotky v kompresorovej stanici Poggio Renatico. Očakáva sa, že novovybudovaná infraštruktúra zvýši kapacitu vývozu plynu cez výstupný bod Tarvisio o 8 mld. m³/rok.

Kompresná jednotka v kompresorovej stanici Poggio Renatico sa vybuduje do 31. augusta 2026.

Investícia 15. Transizione 5.0

Týmto opatrením sa podporuje energetická transformácia výrobných procesov na energeticky efektívny a udržateľný model výroby založený na obnoviteľných zdrojoch energie. V dôsledku toho by opatrenie malo viesť k úsporám energie v konečnej energetickej spotrebe 0,4 Mtoe v období 2024 – 2026.

Spoločnostiam sa poskytne daňový úver úmerný výdavkom, ktoré vznikli v období od 1. januára 2024 do 31. decembra 2025, ak investujú do:

1. digitálne aktíva (4,0 hmotného investičného majetku, 4.0 nehmotného investičného majetku[[135]](#footnote-136))
2. aktíva potrebné na vlastnú výrobu a vlastnú spotrebu z obnoviteľných zdrojov (s výnimkou biomasy)
3. odborná príprava zamestnancov v oblasti zručností potrebných na zelenú transformáciu.

Daňová výhoda musí byť podľa aspoň troch prírastkových prahových hodnôt úmerná zníženiu konečnej energetickej spotreby (aspoň o 3 %) alebo dosiahnutým úsporám energie v cieľových procesoch (minimálne 5 % v porovnaní s predchádzajúcou spotrebou pre takéto procesy) spojeným s investíciami do aktív uvedených v písmene a)[[136]](#footnote-137).

Intenzita daňovej výhody by sa preto mala zvýšiť na úrovne podľa certifikovaných zlepšení energetickej efektívnosti a dosiahnutých úspor energie.

Aby bol projekt oprávnený, musí byť certifikovaný nezávislým hodnotiteľom, ktorý potvrdzuje, že projekt ex ante spĺňa kritériá oprávnenosti týkajúce sa zníženia celkovej spotreby energie. Okrem toho sa certifikáciou ex post osvedčuje skutočná realizácia investícií v súlade s ustanoveniami predbežnej certifikácie.

Aspoň 4 032 000 000 EUR investície prispeje k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.[[137]](#footnote-138)

Opatrenie pozostáva zo schémy daňových úľav a pokrýva výdavky, ktoré sa majú nárokovať v období od 1. januára 2025 do 31. augusta 2026.

1 % celkového rozpočtu sa vyčlení na vývoj IT platformy na: I) riadiť certifikácie predkladané príjemcami; II) uľahčuje posudzovanie, výmenu a správu údajov používaných na analýzu; a iii) monitorovacej a kontrolnej činnosti.

Opatrením sa okrem toho rozšíri rozsah pôsobnosti vedeckého výboru zriadeného míľnikom M1C2 – 1 (Transizione 4.0) s cieľom vypracovať do 31. augusta 2026 správu, v ktorej posúdi účinnosť investícií do národného plánu obnovy a odolnosti v pôsobnosti ministerstva pre podniky a Made v Taliansku (MIMIT) a možné synergie s inými zdrojmi financovania EÚ v odvetviach, ktoré sú pre EÚ strategické a vnútroštátnu konkurencieschopnosť a autonómiu.

Investícia 16. Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie

Toto opatrenie pozostáva z verejnej investície do grantovej schémy *„Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie“ s*cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu vlastnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov v Taliansku.

Cieľom schémy je podporovať mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP) pri vykonávaní investičných programov zameraných na vlastnú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Schéma funguje prostredníctvom poskytovania grantov priamo súkromnému sektoru. Na základe investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa schéma spočiatku zameriava na poskytnutie grantov vo výške najmenej 320 000 000 EUR.

Schému riadi Invitalia SpA ako implementujúci partner. Systém zahŕňa tieto rady výrobkov:

* nenávratné príspevky – v priemere približne 50 % celkových investícií – na nákup systémov a súvisiacich digitálnych technológií, ktoré umožňujú priamu výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na okamžitú vlastnú spotrebu alebo prostredníctvom akumulačných/skladovacích systémov.

S cieľom realizovať investície do programu Taliansko a spoločnosť Invitalia SpA podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu schémy: Konečné investičné rozhodnutie systému prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšina hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky,ktoré zahŕňajú:
   1. Opis druhu poskytnutej podpory a oprávnených konečných príjemcov.
   2. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné**.**
   3. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Pokiaľ ide o všeobecnú podporu podnikov, investičná politika vylučuje najmä spoločnosti s podstatným zameraním[[138]](#footnote-139) v týchto sektoroch: I)výroba energie z fosílnych palív a súvisiace činnosti[[139]](#footnote-140); II) energeticky náročné odvetvia a/alebo odvetvia s vysokými emisiami CO2[[140]](#footnote-141); III) výroba, prenájom alebo predaj znečisťujúcich vozidiel[[141]](#footnote-142); IV) zber, spracovanie a likvidácia odpadu[[142]](#footnote-143), v) spracovanie jadrového paliva, výroba jadrovej energie. Investičná politika si okrem toho vyžaduje súlad **s**príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia konečných príjemcov schémy.
   4. Požiadavka, aby koneční príjemcovia systému nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
3. Sumu, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúru poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavku investovať všetky nevyužité výnosy zo schémy, a to aj po roku 2026, na rovnaké účely politiky.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
5. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
6. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu.
7. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviaže financovať operáciu.
8. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditu spoločnosti Invitalia SpA. Týmito auditmi sa overí i) účinnosť systémov kontroly vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci a požiadavkami na ciele v oblasti klímy; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia programu nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platnej vykonávacej dohody.
9. Požiadavky na investície v oblasti klímy realizované implementujúcim partnerom: 320 000 000 EUR z investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu prispieva k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.[[143]](#footnote-144)

Vykonávanie opatrenia sa ukončí do 31. augusta 2026.

Investícia 17. Finančný nástroj na energetickú obnovu verejného a sociálneho bývania a domácností s nízkymi príjmami a zraniteľných domácností

Cieľom opatrenia je podporiť obnovu domácností s nízkymi príjmami a zraniteľných domácností a zmierniť energetickú chudobu. Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do nástroja, tzv. finančného nástroja na zmiernenie energetickej chudoby, s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu energetickej obnovy v oblasti sociálneho a verejného bývania, čím sa dosiahne minimálne 30 % zlepšenie energetickej efektívnosti.

Nástroj riadi implementujúci partner. Môže to byť Cassa Depositi e Prestiti alebo Európska investičná banka. Cassa Depositi e Prestiti a Európska investičná banka môžu takisto konať spoločne s implementujúcimi partnermi. Implementujúci partner sa objasní v ďalších špecifikáciách operačných dojednaní. Nástroj funguje prostredníctvom poskytovania grantov a/alebo dotovaných úverov spoločnostiam poskytujúcim energetické služby na obnovu energetickej efektívnosti bytových jednotiek.

Na základe investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa nástroj spočiatku zameriava na poskytnutie finančnej podpory vo výške najmenej 1 381 000 000 EUR.

Nástroj zahŕňa tieto rady výrobkov:

* Verejné bývanie:

Tento produktový riadok poskytuje finančnú podporu vo forme grantov, bonifikácie úrokov, dotovaných úverov, trhových úverov spoločnostiam poskytujúcim energetické služby (ESCO) na energetickú obnovu verejných bytov.

* Sociálne bývanie:

Tento produktový riadok poskytuje finančnú podporu vo forme grantov, bonifikácie úrokov, dotovaných úverov, trhových úverov spoločnostiam poskytujúcim energetické služby (ESCO) na energetickú obnovu sociálneho bývania.

* Energetická obnova v domácnostiach s nízkymi príjmami v bytových domoch:

Tento produktový riadok poskytuje finančnú podporu vo forme grantov, bonifikácie úrokov, dotovaných úverov, trhových úverov spoločnostiam poskytujúcim energetické služby (ESCO) na energetickú obnovu nízkopríjmových a zraniteľných domácností v bytových domoch.

Dve tretiny zariadenia sú určené na energetickú obnovu verejného bývania a sociálneho bývania; jedna tretina sa vyčlení na energetickú obnovu domácností s nízkymi príjmami v bytových domoch.

S cieľom realizovať investície do nástroja Taliansko a implementujúci partner podpíšu vykonávaciu dohodu, ktorá obsahuje tento obsah:

1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja: Konečné investičné rozhodnutie nástroja prijíma investičný výbor alebo iný príslušný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšina hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
2. Kľúčové požiadavky súvisiacej investičnej politiky,ktoré zahŕňajú:
   1. Opis finančného produktu (finančných produktov) a oprávnených konečných príjemcov[[144]](#footnote-145).
   2. Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné**.**
   3. Požiadavka dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“, ako sa stanovuje v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia,[[145]](#footnote-146)ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty;[[146]](#footnote-147)iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami[[147]](#footnote-148) a mechanickými biologickými čistiarňami[[148]](#footnote-149).
   4. Požiadavka, aby koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
3. Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a požiadavka na reinvestovanie akýchkoľvek spätných tokov v súlade s investičnou politikou mechanizmu, pokiaľ sa nepoužívajú na splácanie úverov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
4. Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane:
   1. Opis monitorovacieho systému implementujúceho partnera na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
   2. Opis postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a nápravu.
   3. Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviaže financovať operáciu.
   4. Povinnosť vykonávať následné audity založené na riziku v súlade s plánom auditu Cassa Depositi e Prestiti a/alebo Európskej investičnej banky. Týmito auditmi sa overí i) účinnosť systémov kontroly vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“, pravidlami štátnej pomoci, požiadavkami v oblasti klímy a cieľovými požiadavkami; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overí zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platnej vykonávacej dohody.

Požiadavky na investície v oblasti klímy realizované implementujúcim partnerom: 1 381 000 000 EUR z investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu prispieva k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.[[149]](#footnote-150)

**OTÁZKA Č. 4**  **Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom**

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik  /Cieľ | Názov | **Kvalitatívne ukazovatele**  **(pre míľniky)** | **Kvantitatívne ukazovatele**  **(pre cieľové hodnoty)** | | | Orientačný harmonogram splnenia | | Opis každého míľnika a cieľa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merná jednotka | Základná | Cieľ | Štvrťrok | Rok |
| M7 – 35 | Investícia 13: Jadranská línia fáza 1 (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino – Minerbio) | Míľnik | Prijatie a aktualizácia príslušných posúdení vplyvov na životné prostredie (VIncA) | Identifikované SSCO a spoločnosť Vinca zodpovedajúcim spôsobom revidovala a prijala |  |  |  | OTÁZKA Č. 1 | 2024 | Talianske orgány:   * Stanoviť ciele ochrany špecifické pre danú lokalitu pre lokality sústavy Natura 2000 ovplyvnené projektom podľa metodiky prijatej ministerstvom životného prostredia a energetickej bezpečnosti v rokoch 2022 a 2023. * Overiť primerané posúdenia, ktoré sa už vykonali podľa smernice o biotopoch (Vincas) vzhľadom na novovytvorené SSCO. * Aktualizácia (v prípade potreby) príslušných posúdení (Vincas), ktoré sa už vykonali podľa smernice o biotopoch, v súlade s vnútroštátnymi usmerneniami z 28. decembra 2019 a zabezpečenie ich začlenenia do celkového postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie. |
| M7 – 36 | Investícia 13: Jadranská línia fáza 1 (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino – Minerbio) | Míľnik | Zadávanie zákaziek | Oznámenie o zadaní zákazky |  |  |  | OTÁZKA 2 | 2024 | Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na práce potrebné na dokončenie kompresorovej stanice Sulmona a plynovodu Sestino-Minerbio. |
| M7 – 37 | Investícia 13: Jadranská línia fáza 1 (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino – Minerbio) | Míľnik | Completion of works dokončenie prác | Oznámenie o dokončení prác |  |  |  | OTÁZKA 2 | 2026 | Dokončí sa kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino-Minerbio. |
| M7 – 38 | Investícia 14: Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu | Míľnik | Zadávanie zákaziek | Oznámenie o zadaní zákazky |  |  |  | OTÁZKA 2 | 2024 | Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na práce potrebné na dokončenie kompresorovej stanice Poggio Renatico |
| M7 – 39 | Investícia 14: Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu | Míľnik | Completion of works dokončenie prác | Oznámenie o dokončení prác |  |  |  | OTÁZKA 2 | 2026 | Dokončí sa kompresná jednotka kompresorovej stanice Poggio Renatico. |
| M7 – 40 | Investícia 15: Transizione 5.0 Green | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa stanovujú kritériá oprávnených intervencií | Ustanovenie v  právny predpis označujúci  vstup do  záväznosť zákona |  |  |  | OTÁZKA Č. 1 | 2024 | Právnym aktom sa potenciálnym príjemcom sprístupnia daňové úľavy na prechod 5.0, pričom sa určia kritériá oprávnenosti, a to aj z hľadiska minimálnych úspor energie, a maximálny výdavkový strop pre opatrenie. |
| M7 – 41 | Investícia 15: Transizione 5.0 Green | Cieľ | Poskytnutie zdrojov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |  | Výška pridelených zdrojov (v EUR) | 0 | 6 300 000 000 | OTÁZKA 2 | 2026 | Oznámenie o poskytnutí všetkých zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vyčlenených na túto investíciu.  Uspokojivé splnenie cieľa závisí aj od uverejnenia správy o hodnotení investícií v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, za ktoré zodpovedá ministerstvo podnikov a Made v Taliansku. |
| M7 – 42 | Investícia 15: Transizione 5.0 Green | Cieľ | 0,4 Mtoe úspor energie v konečnej spotrebe energie v období 2024 – 2026 |  | Mtoe | 0 | 0.4 | OTÁZKA 2 | 2026 | Investícia vytvorí 0,4 strednodobého cieľa úspor energie v konečnej spotrebe energie v období 2024 – 2026. |
| M7 – 43 | Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie | Míľnik | Vykonávacia dohoda | Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody |  |  |  | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody. |
| M7 – 44 | Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie | Míľnik | Ministerstvo podnikov a Made v Taliansku ukončilo prevod finančných prostriedkov na Invitalia | Osvedčenie o prevode |  |  |  | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Taliansko prevedie 320 000 000 EUR do nástroja Invitalia. |
| M7 – 45 | Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie | Cieľ | Právne dohody s konečnými príjemcami | Nadobudnutie účinnosti aktov o udeľovaní grantov | Percentuálny podiel  (%) | 0 | 100 % | OTÁZKA 2 | 2026 | Invitalia prijíma akty o udelení v prospech konečných prijímateľov v súvislosti so sumou potrebnou na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo výške 320 000 000 EUR |
| M7 – 46 | Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu verejného a sociálneho bývania | Míľnik | Vymedzenie cieľa referenčného rámca | Nadobudnutie účinnosti aktu s vymedzením referenčného rámca finančného nástroja |  |  |  | OTÁZKA Č. 3 | 2024 | Vymedziť referenčný rámec finančného nástroja, ktorý sa zameriava na verejné a sociálne bývanie a energetickú obnovu v nízkopríjmových a zraniteľných domácnostiach v bytových domoch. |
| M7 – 47 | Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu verejného a sociálneho bývania | Míľnik | Vykonávacia dohoda | Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody |  |  |  | OTÁZKA Č. 1 | 2025 | Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody v súlade s požiadavkami uvedenými v opise opatrenia.  Vykonávacia dohoda obsahuje najmä kritériá oprávnenosti týkajúce sa minimálneho zlepšenia energetickej efektívnosti, ktoré má nástroj dosiahnuť (najmenej 30 % zníženie dopytu po primárnej energii) a oprávnených domácností (ak je oprávnenosť vymedzená na základe ich zraniteľnosti). |
| M7 – 48 | Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu verejného a sociálneho bývania | Míľnik | Ministerstvo dokončilo investíciu | Osvedčenie o prevode | EUR | 0 | 1 381 000 000 | ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK | 2024 | Taliansko prevedie 1 381 000 000 EUR implementujúcemu partnerovi v rámci nástroja. |
| M7 – 49 | Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu verejného a sociálneho bývania | Cieľ | Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami |  | Percentuálny podiel (%) | 0 % | 100 % | OTÁZKA 2 | 2026 | Implementujúci partner uzavrie právne dohody o financovaní so spoločnosťami poskytujúcimi energetické služby (ESCO) na sumu potrebnú na využitie 100 % investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do nástroja (s prihliadnutím na poplatky za správu).  V dohode o financovaní so spoločnosťami poskytujúcimi energetické služby (ESCO) sa uvedie aktívum, ktoré bude predmetom renovácie energetickej efektívnosti.  100 % tohto financovania prispeje k cieľom v oblasti klímy pomocou metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. |

# Odhadované celkové náklady na plán podpory obnovy a odolnosti

Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti Talianska predstavujú 194 415 951 466 EUR.

ODDIEL 2: FINANČNÁ PODPORA

1. Finančného príspevku

Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

* 1. Prvá splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M1C1 – 51 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov o riadení talianskeho plánu obnovy a odolnosti |
| M1C1 – 52 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov o zjednodušení administratívnych postupov na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti. |
| M1C1 – 53 | Investície 1.9: Poskytovať technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov na poskytovanie technickej pomoci a posilnenie budovania kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti |
| M1C1 – 69 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o zjednodušení systému verejného obstarávania |
| M1C1 – 1 | Reforma 1.1: Obstarávanie IKT | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákonných dekrétov týkajúcich sa reformy 1.1 „Obstarávanie IKT“ |
| M1C1 – 2 | Reforma 1.3: Prvý cloud a interoperabilita | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákonných dekrétov týkajúcich sa reformy 1.3 „Najprv cloudu a interoperabilita“ |
| M1C1 – 29 | Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov umožňujúcich reformu občianskeho súdnictva |
| M1C1 – 30 | Reforma 1.5: Reforma trestného súdnictva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov umožňujúcich reformu trestného súdnictva |
| M1C1 – 31 | Reforma 1.6: Reforma rámca pre platobnú neschopnosť | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov umožňujúcich rámec reformy platobnej neschopnosti |
| M1C1 – 32 | Investície 1.8: Postupy prijímania zamestnancov na občianske, trestné a správne súdy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti osobitných právnych predpisov upravujúcich prijímanie zamestnancov do národného plánu obnovy a odolnosti |
| M1C1 – 54 | Investície 1.9: Poskytovať technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Cieľ | Dokončenie náboru expertov na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti |
| M1C1 – 55 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Rozšírenie metodiky uplatňovanej na taliansky plán obnovy a odolnosti na národný rozpočet s cieľom zvýšiť absorpciu investícií |
| M1C1 – 68 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Registračný systém pre audit a kontroly: informácie na monitorovanie vykonávania plánu obnovy a odolnosti |
| M1C1 – 71 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných právnych predpisov, nariadení a vykonávacích aktov (vrátane sekundárnych právnych predpisov) pre systém verejného obstarávania |
| M1C1 – 100 | Reforma 1.13: Reforma rámca preskúmania výdavkov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych ustanovení na zlepšenie účinnosti preskúmania výdavkov – posilnenie ministerstva financií |
| M1C1 – 101 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Míľnik | Prijatie preskúmania možných opatrení na zníženie daňových únikov |
| M1C2 – 1 | Investícia 1: Transformácia 4.0 | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych aktov s cieľom sprístupniť prechodné daňové úvery 4.0 potenciálnym príjemcom a zriadenie vedeckého výboru |
| M1C3 – 8 | Investície – 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu | Míľnik | Zadávanie zákaziek na vývoj digitálneho portálu cestovného ruchu |
| M2C2 – 7 | Reforma 2 Nové právne predpisy na podporu výroby a spotreby plynu z obnoviteľných zdrojov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu na podporu využívania obnoviteľného plynu na používanie biometánu v odvetví dopravy, priemyslu a bývania a vykonávacieho dekrétu, ktorým sa stanovujú podmienky a kritériá týkajúce sa jeho používania a nového systému stimulov. |
| M2C2 – 37 | Reforma 5: Inteligentnejšie postupy hodnotenia projektov v sektore systémov miestnej verejnej dopravy s pevnými zariadeniami a v rýchlom sektore hromadnej dopravy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zákonného dekrétu |
| M2C2 – 41 | Investícia 5.3: Elektrické autobusy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky, v ktorej sa určuje množstvo dostupných zdrojov na dosiahnutie účelu intervencie (dodávateľský reťazec autobusov) |
| M2C3 – 1 | Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonu v záujme energetickej účinnosti | Míľnik | Nadobudnutie platnosti predĺženia Superbonusu |
| M2C4 – 3 | Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie plnej riadiacej kapacity pre integrované vodohospodárske služby“ | Míľnik | Reforma právneho rámca pre lepšie hospodárenie s vodou a jej udržateľné využívanie |
| M3C2 – 3 | Reforma 2.1 – Vykonávanie jednotného colného priečinka („Sportello Unico Doganale“) | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky o jednotnej colnej kancelárii (Sportello Unico Doganale) |
| M4C1 – 1 | Reforma 1.5: Reforma univerzitných študijných skupín; Reforma 1.6: Umožnenie reformy univerzitných diplomov; Reforma 4.1: Ph.D. Reforma programov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti reforiem systému terciárneho vzdelávania s cieľom zlepšiť výsledky vzdelávania (primárne právne predpisy) týkajúce sa: a) umožnenie vysokoškolských diplomov; b) skupiny s vysokoškolským vzdelaním; C) reforma doktorandských programov |
| M4C1 – 2 | Investícia 1.7: Štipendiá na prístup k univerzitám | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerských dekrétov o reforme štipendií s cieľom zlepšiť prístup k terciárnemu vzdelávaniu |
| M5C1 – 1 | Reforma 1 – aktívne politiky trhu práce a odborné vzdelávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti medzirezortného dekrétu, ktorým sa ustanovuje národný program zaručenej zamestnanosti pracovníkov (GOL), a medzirezortného dekrétu, ktorým sa ustanovuje národný plán pre nové zručnosti |
| M5C2 – 1 | Reforma 1 – Rámcový zákon pre oblasť zdravotného postihnutia | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti rámcového zákona na posilnenie autonómie osôb so zdravotným postihnutím. |
| M5C2 – 5 | Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti operačného plánu |
|  |  | Suma splátky | 11 494 252 874 EUR |

* 1. Druhá splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M2C4 – 5 | Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti administratívneho zjednodušenia a rozvoja digitálnych služieb pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí |
| M5C2 – 9 | Investícia 3 – Prvé a poštové stanice bývania | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti operačného plánu týkajúceho sa prvej a poštovej stanice bývania, vymedzenie požiadaviek na projekty, ktoré môžu predložiť miestne subjekty, a vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov |
| M1C1 – 33 | Investície 1.8: Postupy prijímania do služobného pomeru na správne súdy | Cieľ | Začatie výberových konaní na správne súdy |
| M1C1 – 56 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov umožňujúcich reformu zamestnanosti vo verejnom sektore |
| M1C1 – 70 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti revízie kódexu verejného obstarávania (D.Lgs. č. 50/2016) |
| M1C1 – 103 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov a regulačných ustanovení a dokončenie administratívnych postupov na podporu dodržiavania daňových predpisov a zlepšenie auditov a kontrol |
| M1C1 – 104 | Reforma 1.13: Reforma rámca preskúmania výdavkov | Míľnik | Prijatie cieľov úspor v rámci preskúmaní výdavkov na roky 2023 – 2025 |
| M1C3 – 11 | Investícia 1.3 – Zlepšiť energetickú účinnosť kín, divadiel a múzeí | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov: zlepšiť energetickú účinnosť na miestach kultúry |
| M2C1 – 1 | Reforma 1.1 – Národná stratégia pre obehové hospodárstvo | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky o prijatí národnej stratégie pre obehové hospodárstvo |
| M2C1 – 2 | Reforma 1.3 – Technická podpora pre miestne orgány | Míľnik | Schválenie dohody o vypracovaní akčného plánu budovania kapacít na podporu miestnych verejných orgánov |
| M2C1 – 11 | Investícia 3.3: Kultúra a informovanosť o environmentálnych témach a výzvach | Míľnik | Spustenie webovej platformy a zmluvy s autormi |
| M2C2 – 18 | Investícia 3.5 Výskum a vývoj vodíka | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na výskum a vývoj výskumným projektom v oblasti vodíka |
| M2C2 – 21 | Reforma 4 Opatrenia na podporu konkurencieschopnosti vodíka | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti fiškálnych stimulov |
| M2C2 – 38 | Investícia 5.1: Obnoviteľné zdroje energie a batérie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky |
| M2C2 – 42 | Investícia 5.4: Podpora začínajúcich podnikov a rizikového kapitálu pôsobiacich v rámci ekologickej transformácie | Míľnik | Podpísanie finančnej dohody |
| M2C3 – 4 | Reforma 1.1: Zjednodušenie a zrýchlenie postupov pre intervencie v oblasti energetickej efektívnosti | Míľnik | Zjednodušenie a zrýchlenie postupov pre intervencie v oblasti energetickej efektívnosti |
| M2C4 – 1 | Reforma 2.1. Zjednodušenie a urýchlenie postupov vykonávania intervencií proti hydrogeologickej nestabilite | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia právneho rámca na lepšie riadenie hydrologických rizík |
| M2C4 – 4 | Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie plnej riadiacej kapacity pre integrované vodohospodárske služby | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti nového právneho rámca na účely zavlažovania |
| M4C1 – 3 | Reforma 2.1: Nábor učiteľov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti reformy učiteľského povolania. |
| M4C1 – 4 | Investícia 3.2: Škola 4.0: inovatívne školy, elektroinštalácie, nové triedy a semináre | Míľnik | Prijala sa plán školy 4.0 na podporu digitálnej transformácie talianskeho školského systému. |
| M4C2 – 4 | Reforma 1.1: Vykonávanie podporných opatrení v oblasti výskumu a vývoja na podporu zjednodušenia a mobility | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerských dekrétov o zjednodušení výskumu a vývoja a mobilite spojených s bežným finančným fondom. |
|  |  | Suma splátky | 11 494 252 874 EUR |

* 1. Tretia splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M2C4 – 2 | Reforma 4.2 „Opatrenia na zabezpečenie plnej riadiacej kapacity pre integrované vodohospodárske služby“ | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti reformy s cieľom zabezpečiť plné riadiace kapacity pre integrované vodohospodárske služby |
| M1C1 – 3 | Investície 1.1: Digitálna infraštruktúra | Míľnik | Ukončenie Polo Strategico Nazionale (PSN) |
| M1C1 – 4 | Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov | Míľnik | Národná platforma digitálnych údajov fungujúca |
| M1C1 – 5 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Míľnik | Vytvorenie novej národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť |
| M1C1 – 6 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Míľnik | Počiatočné zavádzanie vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti |
| M1C1 – 7 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Míľnik | Spustenie siete laboratórií na preverovanie a certifikáciu kybernetickej bezpečnosti |
| M1C1 – 8 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Míľnik | Aktivácia centrálnej jednotky auditu bezpečnostných opatrení v oblasti bezpečnosti sietí a bezpečnosti sietí a informácií |
| M1C1 – 9 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Cieľ | Podpora modernizácie bezpečnostných štruktúr T1 |
| M1C1 – 10 | Reforma 1.2: Podpora transformácie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zriadenia transformačného tímu a NewCo |
| M1C1 – 34 | Investície 1.8: Postupy prijímania do zamestnania na miesto súdneho konania na občianskych a trestných súdoch | Cieľ | Začatie postupov prijímania zamestnancov na občianske a trestné súdy |
| M1C1 – 35 | Reforma 1.7: Reforma daňových súdov | Míľnik | Komplexná reforma daňových súdov prvého a druhého stupňa |
| M1C1 – 36 | Reformy 1.4, 1.5 a 1.6: Reforma občianskeho a trestného súdnictva a reformy platobnej neschopnosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti delegovaných aktov týkajúcich sa reformy občianskeho a trestného súdnictva a reformy platobnej neschopnosti |
| M1C1 – 57 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti administratívnych postupov reformy zjednodušenia zameranej na vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
| M1C1 – 102 | Reforma 1.13: Reforma rámca preskúmania výdavkov | Míľnik | Prijatie správy o účinnosti postupov používaných vybranými orgánmi verejnej správy pri formulovaní a vykonávaní plánov úspor |
| M1C1 – 105 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Vyšší počet „listov o zhode“ |
| M1C1 – 106 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Zníženie počtu falošne pozitívnych „listov o zhode“ |
| M1C1 – 107 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Zvýšenie daňových príjmov vytvorených „listami o súlade“ |
| M1C2 – 6 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021 |
| M1C2 – 7 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení súvisiacich s energetikou a sekundárnych právnych predpisov (v prípade potreby) |
| M1C2 – 8 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (vrátane sekundárnych právnych predpisov, ak je to potrebné) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2021 |
| M1C3 – 6 | Reforma – 3.1 Minimálne environmentálne kritériá pre kultúrne podujatia | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti dekrétu, ktorým sa vymedzujú sociálne a environmentálne kritériá vo verejných súťažiach týkajúcich sa kultúrnych podujatí financovaných z verejných zdrojov |
| M2C1 – 3 | Investícia 2.1: Logistický plán pre agropotravinársky sektor, sektor rybolovu a akvakultúry, lesníctva, kvetinárstva a rastlinnej škôlky | Míľnik | Uverejnenie konečného poradia v rámci systému logistických stimulov |
| M2C1 – 4 | Investícia 2.2: Agrosolárny park | Cieľ | Pridelenie zdrojov príjemcom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu |
| M2C2 – 8 | Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí | Míľnik | Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na zvýšenie kapacity siete |
| M2C2 – 12 | Investícia 2.2 Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy | Míľnik | Udeľovanie projektov na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy |
| M3C2 – 1 | Reforma 1.1 – Zjednodušenie postupov pre proces strategického plánovania | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych úprav súvisiacich so zjednodušením postupov pre proces strategického plánovania |
| M3C2 – 2 | Reforma 1.2 – Konkurenčné udeľovanie koncesií v talianskych prístavoch | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti nariadenia o prístavných koncesiách |
| M3C2 – 4 | Reforma 1.3 – Zjednodušenie povoľovacích postupov pre žehliace závody za studena | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia povoľovacích postupov pre žehliace závody za studena |
| M4C1 – 5 | Reforma 1.3: Reorganizácia školského systému; Reforma 1.2: Reforma systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS); Reforma 1.1: Reforma technických a odborných inštitútov; Reforma 1.4: Reforma systému „usmerňovania“ | Míľniky | Nadobudnutie účinnosti reforiem systému primárneho a sekundárneho vzdelávania na zlepšenie výsledkov vzdelávania |
| M4C1 – 6 | Reforma 2.2: Vyššie terciárne vzdelávanie a priebežná odborná príprava riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov, administratívnych a technických pracovníkov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov zameraných na vybudovanie kvalitného systému odbornej prípravy pre školy. |
| M4C2 – 1 | Investícia 1.2: Financovanie projektov predložených mladými výskumnými pracovníkmi | Cieľ | Počet študentov, ktorým bol udelený grant na výskum |
| M5C1 – 2 | Reforma 1 – aktívne politiky trhu práce a odborné vzdelávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti všetkých plánov pre verejné služby zamestnanosti (VSZ) na regionálnej úrovni |
| M5C1 – 6 | Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ) | Cieľ | Verejné služby zamestnanosti (VSZ) vykonávajú činnosti plánované v pláne posilnenia počas trojročného obdobia 2021 – 2023 |
| M5C1 – 8 | Reforma 2 – Nedeklarovaná práca | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti národného plánu a plán vykonávania na boj proti nelegálnej práci vo všetkých hospodárskych odvetviach. |
| M5C1 – 12 | Investícia 2 – Systém certifikácie rodovej rovnosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti certifikačného systému rodovej rovnosti a sprievodných stimulačných mechanizmov pre spoločnosti |
| M5C2 – 7 | Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím | Cieľ | Sociálne okresy zrealizovali aspoň jeden projekt v súvislosti s obnovou obytných priestorov a/alebo poskytovaním zariadení IKT osobám so zdravotným postihnutím spolu s odbornou prípravou v oblasti digitálnych zručností. |
| M5C3 – 1 | Investícia 1.1.1: Vnútorné oblasti – posilnenie komunitných sociálnych služieb a infraštruktúr | Míľnik | Zadanie verejnej súťaže na intervencie na zlepšenie sociálnych služieb a infraštruktúry vo vnútorných oblastiach a na podporu lekární v obciach s menej ako 3000 obyvateľmi |
| M6C2 – 1 | Reforma 1: Revidovať a aktualizovať súčasný právny rámec Vedeckých ústavov pre nemocničné a opatrovateľské služby (IRCCS) a výskumné politiky ministerstva zdravotníctva s cieľom posilniť prepojenie medzi výskumom, inováciou a zdravotnou starostlivosťou | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu, ktorým sa stanovuje reorganizácia právnej úpravy vedeckých ústavov pre hospitalizáciu a starostlivosť (IRCSS) |
|  |  | Suma splátky | 11 494 252 874 EUR |

* 1. Štvrtá splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M1C1 – 11 | Investície 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície | Cieľ | Finančná polícia – Kúpa profesionálnych služieb v oblasti dátovej vedy T1 |
| M1C1 – 72 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Míľnik | Opatrenia na zníženie oneskorených platieb verejnej správy podnikom sú schválené. |
| M1C1 – 73 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti reformy kódexu verejného obstarávania |
| M2C2 – 14 | Investícia 3.3 Skúšanie vodíka v cestnej doprave | Míľnik | Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na rozvoj nabíjacích staníc na báze vodíka |
| M2C2 – 16 | Investícia 3.4 Testovanie vodíka pre železničnú mobilitu | Míľnik | Prideľovanie zdrojov na testovanie vodíka na účely železničnej mobility |
| M2C2 – 20 | Reforma 3 Administratívne zjednodušenie a zníženie regulačných prekážok zavádzania vodíka | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti potrebných legislatívnych opatrení |
| M5C2 – 3 | Reforma 2 – Reforma pre starších ľudí, ktorí nie sú sebestační | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti rámcového zákona, ktorým sa posilňujú opatrenia v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestační |
| M1C1 – 37 | Reformy 1.4 a 1.5: Reforma občianskeho a trestného súdnictva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti reformy občianskeho a trestného súdnictva |
| M1C1 – 58 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych aktov týkajúcich sa reformy zamestnanosti vo verejnom sektore |
| M1C1 – 74 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných vykonávacích opatrení a sekundárnych právnych predpisov pre reformu týkajúcu sa zjednodušenia kódexu verejného obstarávania |
| M1C1 – 109 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Zasielanie prvých vopred obsadených daňových priznaní k DPH |
| M2C2 – 27 | Investícia 4.3 Inštalácia nabíjacích infraštruktúr | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na inštaláciu nabíjacích infraštruktúr M1 |
| M2C2 – 33 | Investície 4.4.2: Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej dopravy s vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na posilnenie regionálneho vozového parku verejnej dopravy s vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou |
| M2C3 – 2 | Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonu v záujme energetickej účinnosti | Cieľ | Obnova budov Superbonus T1 |
| M4C1 – 9 | Investície 1.1: Plán pre jasle a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve | Míľnik | Zadávanie zákaziek na výstavbu, obnovu a zaistenie bezpečnosti jaslí, predškolských zariadení a služieb vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve |
| M5C3 – 8 | Investícia 1.3: Štruktúrované sociálno-vzdelávacie intervencie na boj proti chudobe v oblasti vzdelávania na juhu na podporu tretieho sektora | Cieľ | Podpora v oblasti vzdelávania maloletých osôb (prvá skupina) |
|  |  | Suma splátky | 2 315 646 882 EUR |

* 1. Piata splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M1C2 – 4 | Reforma 1: Reforma systému priemyselného vlastníctva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívneho dekrétu zameraného na reformu talianskeho zákonníka priemyselného vlastníctva a príslušných vykonávacích aktov |
| M1C3 – 4 | Investície – 1.3 Zlepšiť energetickú účinnosť kín, divadiel a múzeí | Cieľ | Uzavreté intervencie týkajúce sa štátnych múzeí a kultúrnych pamiatok, divadelných hál a kín (prvá skupina) |
| M1C1 – 12 | Investícia 1.3.2: Jednotná digitálna brána | Cieľ | Jednotná digitálna brána |
| M1C1 – 13 | Investície 1.4.6: Mobilita ako služba pre Taliansko | Míľnik | Riešenia mobility ako služby M1 |
| M1C1 – 38 | Reforma 1.8: Digitalizácia justície | Míľnik | Digitalizácia justičného systému |
| M1C1 – 59 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe |
| M1C1 – 73quater | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti usmernení o obstarávaní pod prahovou hodnotou EÚ |
| M1C1 – 75 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Úplná prevádzka vnútroštátneho systému elektronického obstarávania |
| M1C1 – 84 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Priemerný čas medzi uverejnením a zadaním zákazky |
| M1C1 – 85 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Priemerný čas medzi zadaním zákazky a realizáciou infraštruktúry |
| M1C1 – 86 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Štátni zamestnanci vyškolení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných kupujúcich |
| M1C1 – 87 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Verejní obstarávatelia využívajúci dynamické obstarávacie systémy |
| M1C1 – 110 | Reforma 1.13: Reforma rámca preskúmania výdavkov | Míľnik | Preklasifikovanie všeobecného štátneho rozpočtu so zreteľom na výdavky na životné prostredie a výdavky, ktoré podporujú rodovú rovnosť |
| M1C2 – 9 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2022 |
| M1C2 – 10 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (vrátane sekundárnych právnych predpisov, ak je to potrebné) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2022 |
| M1C3 – 7 | Investície – 3.3 Budovanie kapacít pre prevádzkovateľov v oblasti kultúry na riadenie digitálnej a zelenej transformácie. | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek s implementačnou organizáciou/príjemcami na všetky intervencie na riadenie digitálnej a zelenej transformácie kultúrnych subjektov |
| M2C1 – 5 | Investícia 2.2: Agrosolárny park | Cieľ | Pridelenie zdrojov príjemcom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu |
| M2C2 – 22 | Investícia 4.1 Investície do mäkkej mobility (národný plán cyklistickej cesty) | Cieľ: | Cyklistické jazdné pruhy T1 |
| M2C2 – 24 | Investícia 4.2 Vývoj rýchlych hromadných dopravných systémov (metro, pouličné auto, BRT) | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu metra, električkových, trolejbusových a lanovkových metropolitných oblastí |
| M4C1 – 10 | Reforma 2.1: Nábor učiteľov; Reforma 1.3: Reorganizácia školského systému; Reforma 1.2: Reforma systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS); Reforma 1.4: Reforma systému „usmerňovania“; Reforma 1.5: Reforma univerzitných študijných skupín; Reforma 1.6: Umožnenie reformy univerzitných diplomov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti nariadení na účinné vykonávanie a uplatňovanie všetkých opatrení týkajúcich sa reforiem primárneho, sekundárneho a terciárneho vzdelávania, ak je to potrebné |
| M4C1 – 11 | Investícia 1.7: Štipendiá na prístup k univerzitám | Cieľ | Udelenie univerzitného štipendia |
| M5C3 – 3 | Investícia 2: Územná blízkosť zdravotníckych zariadení | Cieľ | Podpora vidieckych lekární v obciach, osutinách alebo sídlach s menej ako 5000 obyvateľmi (prvá skupina) |
|  |  | Suma splátky | 3 548 098 403 EUR |

* 1. Šiesta splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M1C1 – 14bis | Reforma 1.9.1: Reforma na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vnútroštátnych právnych predpisov na urýchlenie vykonávania politiky súdržnosti |
| M1C1 – 15 | Investície 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície | Cieľ | Finančná polícia – Kúpa profesionálnych služieb v oblasti dátovej vedy T2 |
| M1C1 – 37a | Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti opatrení zameraných na zníženie počtu nevybavených prípadov |
| M1C1 – 72a | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Míľnik | Legislatívne a osobitné opatrenia na zníženie oneskorených platieb na centrálnej/miestnej úrovni |
| M1C1 – 72 zmesi | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Míľnik | Horizontálne opatrenia na zníženie oneskorených platieb platobnej agentúry podnikom |
| M2C2 – 6 | Reforma 1 Zjednodušenie postupov udeľovania povolení pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori a nový právny rámec na udržanie výroby z obnoviteľných zdrojov a času a predĺženia oprávnenosti súčasných systémov podpory | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právneho rámca na zjednodušenie postupov udeľovania povolení na výstavbu konštrukcií pre energiu z obnoviteľných zdrojov na pevnine a na mori |
| M4C1 – 8 | Investícia 1.3: Plán na posilnenie školskej športovej infraštruktúry | Míľnik | Zadávanie zákaziek na intervencie na výstavbu a obnovu športových zariadení a telocvičiek, ktoré sú uvedené vo vyhláške ministerstva školstva |
| M5C1 – 9 | Reforma 2 – Nedeklarovaná práca | Míľnik | Úplné vykonávanie opatrení zahrnutých do národného plánu v súlade s plánom |
| M5C2 – 4 | Reforma 2 – Reforma pre starších ľudí, ktorí nie sú sebestační | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnych dekrétov, ktorými sa rozvíjajú ustanovenia rámcového zákona na posilnenie opatrení v prospech starších ľudí, ktorí nie sú sebestační |
| M7 – 9 | Reforma 5: Plán pre nové zručnosti – Prechody | Míľnik | Prijatie a uverejnenie nového plánu zručností – Prechody a plánu vykonávania |
| M7 – 32 | Invest 12 Grantová schéma na rozvoj vedúceho postavenia v oblasti medzinárodných, priemyselných a výskumných a vývojových schopností v oblasti elektrických autobusov | Míľnik | Vykonávacia dohoda |
| M1C1 – 39 | Investície 1.8: Postupy prijímania zamestnancov pre občianske a trestné súdy | Cieľ | Ukončenie postupov prijímania zamestnancov na občianske a trestné súdy a územné a ústredné útvary ministerstva spravodlivosti zodpovedné za vykonávanie plánu obnovy a odolnosti |
| M1C1 – 40 | Investície 1.8: Postupy prijímania do služobného pomeru na správne súdy | Cieľ | Ukončenie postupov prijímania do služobného pomeru na správne súdy |
| M1C1 – 41 | Investície 1.8: Postupy prijímania do služobného pomeru na správne súdy | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov na správnych krajských súdoch |
| M1C1 – 42 | Investície 1.8: Postupy prijímania do služobného pomeru na správne súdy | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov pre Štátnu radu |
| M1C1 – 59 BIS | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Vykonávanie strategického riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe |
| M1C1 – 73a | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Prijatie usmernení o implementácii kvalifikačného systému pre verejných obstarávateľov. |
| M1C1 – 108 | Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva | Míľnik | Schválenie koncepčného rámca, súboru štandardov akruálneho účtovníctva a viacrozmernej účtovnej osnovy |
| M1C1 – 111 | Reforma 1.13: Reforma rámca preskúmania výdavkov | Míľnik | Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2023 s ohľadom na cieľ úspor stanovený v roku 2022 na rok 2023 |
| M1C1 – 112 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Zlepšiť prevádzkovú kapacitu daňovej správy, ako sa uvádza v „Pláne výkonnosti na roky 2021 – 2023“ Agentúry pre príjmy |
| M1C2 – 2 | Investícia 1: Transformácia 4.0 | Cieľ | Prechodné daňové úľavy 4.0 poskytnuté podnikom na základe daňových priznaní predložených v rokoch 2021 – 2022 |
| M1C3 – 9 | Investícia 4.1 Centrum digitálneho cestovného ruchu | Cieľ | Zapojenie prevádzkovateľov cestovného ruchu do centra digitálneho cestovného ruchu |
| M1C3 – 10 | Reforma 4.1 Nariadenie nariaďovanie povolaní sprievodcov cestovného ruchu. | Míľnik | Vymedzenie vnútroštátnej normy pre sprievodcov cestovného ruchu |
| M2C1 – 6 | Investícia 2.2: Agrosolárny park | Cieľ | Pridelenie zdrojov príjemcom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu |
| M3C2 – 5 | Investícia 2.1 – Digitalizácia logistického reťazca | Cieľ | Digitalizácia logistického reťazca |
| M5C2 – 2 | Reforma 1 – Rámcový zákon pre oblasť zdravotného postihnutia | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti rámcového zákona a prijatie legislatívnych dekrétov, ktorými sa rozvíjajú ustanovenia rámcového zákona na posilnenie autonómie osôb so zdravotným postihnutím |
|  |  | Suma splátky | 2 200 368 263 EUR |

* 1. Siedma splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M1C1 – 17 | Investície 1.1: Digitálna infraštruktúra | Cieľ | Migrácia na Polo Strategico Nazionale T1 |
| M7 – 7 | Reforma 4: Zmiernenie finančného rizika spojeného so zmluvami o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov (zmluvy o nákupe energie) | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov |
| M7 – 14 | Investícia 4: Tyrrhenian link | Míľnik | Zadávanie zákaziek |
| M3C2 – 7 | Investície 2.3: Žehlenie za studena | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek |
| M1C1 – 18 | Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov | Cieľ | API na vnútroštátnej platforme digitálnych údajov T1 |
| M1C1 – 19 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Cieľ | Podpora modernizácie bezpečnostných štruktúr T2 |
| M1C1 – 20 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Míľnik | Úplné zavedenie vnútroštátnych služieb kybernetickej bezpečnosti |
| M1C1 – 21 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Míľnik | Dokončenie siete laboratórií na preverovanie a certifikáciu kybernetickej bezpečnosti, hodnotiace centrá |
| M1C1 – 22 | Investície 1.5: Kybernetická bezpečnosť | Míľnik | Úplná prevádzka ústredného audítorského útvaru pre bezpečnostné opatrenia v oblasti bezpečnosti sietí a bezpečnosti sietí a informácií s minimálne 30 dokončenými inšpekciami |
| M1C1 – 43 | Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskych všeobecných súdoch (prvý stupeň) |
| M1C1 – 44 | Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskom odvolacom súde (druhý stupeň) |
| M1C1 – 60 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Úplné vykonávanie (vrátane všetkých delegovaných aktov) zjednodušenia a/alebo digitalizácie súboru 200 kritických postupov, ktoré majú vplyv na občanov a podniky |
| M1C1 – 72ter | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Míľnik | Zvýšenie ľudských zdrojov v súvislosti s oneskorenými platbami |
| M1C1 – 72c | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Míľnik | Zaviesť postúpenie úverov tretím stranám |
| M1C1 – 72quinquies | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Míľnik | Vykonávanie platieb v databáze InIT |
| M1C1 – 73ter | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Stimuly na kvalifikáciu a profesionalizáciu verejných obstarávateľov. |
| M1C1 – 73quinquies | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti nových právnych ustanovení o financovaní projektov |
| M1C1 – 75a | Investícia 1.10: Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania | Míľnik | Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania |
| M1C1 – 84a | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Míľnik | Opatrenia na zlepšenie rýchlosti rozhodovania verejných obstarávateľov pri zadávaní zákaziek |
| M1C1 – 97 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Priemerný čas medzi zadaním zákazky a realizáciou infraštruktúry |
| M1C1 – 98 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Štátni zamestnanci vyškolení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných kupujúcich |
| M1C1 – 99 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Verejní obstarávatelia využívajúci dynamické obstarávacie systémy |
| M1C1 – 113 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Vyšší počet „listov o zhode“ |
| M1C1 – 114 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Zvýšenie daňových príjmov vytvorených „listami o súlade“ |
| M1C2 – 11 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2023 |
| M1C2 – 12 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti všetkých vykonávacích opatrení (vrátane sekundárnych právnych predpisov, ak je to potrebné) na účinné vykonávanie a uplatňovanie opatrení vyplývajúcich z ročného zákona o hospodárskej súťaži na rok 2023 |
| M2C1 – 6bis | Investícia 2.2: Agrosolárny park | Cieľ | Pridelenie zdrojov príjemcom ako % celkových finančných zdrojov pridelených na investíciu |
| M2C1 – 7 | Investície 2.3: Inovácie a mechanizácia v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva | Cieľ | Uverejnenie konečného poradia s identifikáciou konečných prijímateľov. |
| M2C2 – 28 | Investícia 4.3 Inštalácia nabíjacích infraštruktúr | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na inštaláciu nabíjacích infraštruktúr M2 |
| M4C1 – 12 | Investícia 4.1: Rozšírenie počtu a kariérnych príležitostí doktorandov (orientovaných na výskum, verejná správa a kultúrne dedičstvo) | Cieľ | Doktorandské štipendiá poskytované ročne (nad tri roky) |
| M4C1 – 14 | Reforma 2.1: Nábor učiteľov | Cieľ | Učitelia prijatí do zamestnania v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov |
| M4C1 – 15 | Investícia 1.7: Štipendiá na prístup k univerzitám | Cieľ | Udelené štipendiá na prístup na univerzitu |
| M4C2 – 3 | Investícia 3.3: Zavedenie inovačných doktorátov, ktoré reagujú na potreby podnikov v oblasti inovácií a podporujú prijímanie výskumných pracovníkov spoločnosťami | Cieľ | Počet inovatívnych štipendií doktorandov sa udeľuje |
| M5C1 – 15a | Investícia 4 – Všeobecná verejná služba | Míľnik | Normatívna revízia súčasnej „Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori Volontari del servizio civile Universale“ prijatá ako dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) 14. januára2019 s cieľom posilniť univerzálnu verejnú službu |
| M7 – 1 | Reforma 1: Zjednodušenie povoľovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov | Míľnik | Identifikácia „oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov“ |
| M7 – 4 | Reforma 2: Zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie | Míľnik | Prijatie vládnej správy vychádzajúcej z výsledkov vládnych konzultácií so zainteresovanými stranami s cieľom vymedziť plán na zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie do roku 2030. |
| M7 – 8 | Reforma 4: Zmiernenie finančného rizika spojeného so zmluvami o nákupe elektriny z obnoviteľných zdrojov (zmluvy o nákupe energie) | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov |
| M7 – 16 | Investícia 5: SA.CO.I.3 | Míľnik | Zadávanie zákaziek |
| M4C1 – 10 bis | Reforma 1.1: Reforma technických a odborných inštitútov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov. |
|  |  | Suma splátky | 5 991 809 595 EUR |

* 1. Ôsma splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M1C1 – 23 | Investície 1.4.6: Mobilita ako služba pre Taliansko | Míľnik | Riešenia mobility ako služby M2 |
| M1C1 – 76 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých ústredné orgány verejnej správy platia podnikom, sa znižuje |
| M1C1 – 77 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých regionálne orgány verejnej správy platia podnikom, sa znižuje |
| M1C1 – 78 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých majú miestne orgány verejnej správy platiť podnikom, sa znižuje |
| M1C1 – 79 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých môžu orgány verejného zdravotníctva platiť podnikom, sa znižuje |
| M1C1 – 80 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania ústredných orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje |
| M1C1 – 81 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania regionálnych orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje |
| M1C1 – 82 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania miestnych orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje |
| M1C1 – 83 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania zdravotníckych orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje |
| M1C1 – 25 | Investície 1.6.6: Digitalizácia finančnej polície | Míľnik | Rozvíjať operačné informačné systémy používané na boj proti hospodárskej trestnej činnosti |
| M1C1 – 61 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Dokončenie vykonávania (vrátane všetkých delegovaných aktov) zjednodušenia a/alebo digitalizácie dodatočného súboru 50 kritických postupov, ktoré majú priamy vplyv na občanov |
| M1C1 – 62 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Zvýšenie absorpcie investícií |
| M1C1 – 115 | Reforma 1.13: Reforma rámca preskúmania výdavkov | Míľnik | Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2024 s ohľadom na cieľ úspor stanovený v rokoch 2022 a 2023 na rok 2024 |
| M1C2 – 3 | Investícia 1: Transformácia 4.0 | Cieľ | Prechodné daňové úľavy 4.0 poskytnuté podnikom na základe daňových priznaní predložených v rokoch 2021 – 2023 |
| M4C1 – 16 | Investícia 3.1: Nové zručnosti a nové jazyky | Cieľ | Školy, ktoré v rokoch 2024/25 aktivovali poradenské projekty v oblasti STEM |
| M4C1 – 17 | Investícia 3.1: Nové zručnosti a nové jazyky | Cieľ | Ročné jazykové a metodické kurzy poskytované učiteľom |
| M4C2 – 1 bis | Investícia 1.2: Financovanie projektov predložených mladými výskumnými pracovníkmi | Cieľ | Počet študentov, ktorým bol udelený grant na výskum |
| M5C1 – 10 | Reforma 2 – Nedeklarovaná práca | Cieľ | Zvýšený počet inšpekcií práce |
| M7 – 2 | Reforma 1: Zjednodušenie povoľovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov (Testo Unico) |
| M7 – 20 | Investícia 6: Cezhraničné projekty prepojenia elektrických sietí medzi Talianskom a susednými krajinami | Míľnik | Zadávanie zákaziek na výstavbu dvoch prepojovacích vedení medzi Talianskom a Slovinskom: „Zaule – Dekani“ a „Redipuglia – Vrtojba“ |
| M7 – 25 | Investícia 10: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín | Míľnik | Uverejnenie správy o budúcich potrebách kritických surovín a potenciáli ekodizajnu na zníženie dopytu po kritických surovinách |
| M7 – 30 | Investícia 10: Pilotné projekty v oblasti zručností „Crescere Green“ | Cieľ | Poskytnutie odbornej prípravy 20000 ľuďom |
| M1C2 – 14bis | Reforma 3: racionalizácia a zjednodušenie stimulov pre podniky. | Míľnik | Uverejnenie správy o hodnotení všetkých stimulov pre podniky |
|  |  | Suma splátky | 3 358 104 131 EUR |

* 1. Deviata splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M4C1 – 7 | Investícia 1.4: Mimoriadny zásah zameraný na zníženie územných rozdielov v I a II cykloch stredných škôl a na riešenie predčasného ukončenia školskej dochádzky | Cieľ | Študenti alebo mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili na mentorských činnostiach alebo kurzoch odbornej prípravy |
| M4C1 – 14a | Reforma 2.1: Nábor učiteľov | Cieľ | Učitelia prijatí do zamestnania v rámci reformovaného systému prijímania zamestnancov |
| M7 – 6 | Reforma 3: Zníženie nákladov na pripojenie biometánu k plynárenskej sieti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na zníženie nákladov na pripojenie zariadení na výrobu biometánu k plynárenskej sieti |
| M7 – 10 | Reforma 5: Plán pre nové zručnosti – Prechody | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti regionálnych zákonov |
| M7 – 18 | Investícia 6: Cezhraničné projekty prepojenia elektrických sietí medzi Talianskom a susednými krajinami | Míľnik | Zadávanie zákaziek na výstavbu prepojovacieho vedenia Taliansko – Rakúsko „Somplago – Würmlach“ |
| M1C1 – 24 | Investícia 1.7.1: Digitálna verejná služba | Cieľ | Občania, ktorí sa zúčastňujú na iniciatívach digitálneho vzdelávania a/alebo podpory poskytovaných organizáciami zaregistrovanými vo vnútroštátnom registri univerzálnych organizácií verejnej služby |
| M1C1 – 96 | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Priemerný čas medzi uverejnením a zadaním zákazky |
| M1C1 – 97a | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Priemerný čas medzi zadaním zákazky a realizáciou infraštruktúry |
| M1C1 – 98a | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie | Cieľ | Štátni zamestnanci vyškolení prostredníctvom stratégie profesionalizácie verejných kupujúcich |
| M1C1 – 99a | Reforma 1.10: Reforma legislatívneho rámca pre verejné obstarávanie Investícia 1.10: Podpora kvalifikácie a elektronického obstarávania | Cieľ | Digitálne kompetencie verejných obstarávateľov |
| M1C1 – 116 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Zníženie daňových únikov, ako sa vymedzuje v ukazovateli „spôsobilosť vyhýbať sa“ |
| M1C2 – 5 | Investícia 6: Investície do systému priemyselného vlastníctva | Cieľ | Projekty podporované možnosťami financovania v oblasti priemyselného vlastníctva |
| M1C2 – 13 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ročného zákona o hospodárskej súťaži z roku 2024 |
| M1C2 – 14 | Reforma 2: Ročné právne predpisy o hospodárskej súťaži | Cieľ | Zavedenie miliónov inteligentných meračov 2G. |
| M1C3 – 1 | Investícia 1.1 Digitálna stratégia a platformy pre kultúrne dedičstvo | Cieľ | Používatelia vyškolení prostredníctvom platformy elektronického vzdelávania o kultúrnom dedičstve |
| M1C3 – 2 | Investície – 1.1 Digitálna stratégia a platformy pre kultúrne dedičstvo | Cieľ | Digitálne zdroje vytvorené a uverejnené v digitálnej knižnici |
| M1C3 – 5 | Investície – 1.3 Zlepšiť energetickú účinnosť kín, divadiel a múzeí | Cieľ | Uzatvárajú sa intervencie týkajúce sa štátnych múzeí a kultúrnych pamiatok, divadelných hál a kín (druhá skupina) |
| M2C2 – 29 | Investícia 4.3 Inštalácia nabíjacích infraštruktúr | Cieľ | Počet rýchlonabíjacích staníc pozdĺž voľných ciest |
| M2C2 – 29a | Investícia 4.3 Inštalácia nabíjacích infraštruktúr | Cieľ | Počet rýchlonabíjacích staníc v mestských oblastiach |
| M2C2 – 30 | Investícia 4.3: Inštalácia nabíjacích infraštruktúr | Cieľ | Počet rýchlonabíjacích staníc pozdĺž voľných ciest |
| M2C2 – 30a | Investícia 4.3: Inštalácia nabíjacích infraštruktúr | Cieľ | Počet rýchlonabíjacích staníc v mestských oblastiach |
| M2C2 – 30ter | Investícia 4.3: Inštalácia nabíjacích infraštruktúr | Cieľ | Počet rýchlonabíjacích staníc |
| M2C3 – 3 | Investícia 2.1 – Posilnenie ekobonu v záujme energetickej účinnosti | Cieľ | Obnova budov Superbonus T2 |
| M4C1 – 13 | Investícia 2.1: Integrovaná digitálna výučba a odborná príprava v oblasti digitálnej transformácie pre zamestnancov škôl; | Cieľ | Odborná príprava riadiacich pracovníkov škôl, učiteľov a administratívnych pracovníkov |
| M4C1 – 15 bis | Investícia 1.7: Štipendiá na prístup k univerzitám | Cieľ | Udelené štipendiá na prístup na univerzitu |
| M4C1 – 19 | Investícia 3.2: Škola 4.0: inovatívne školy, elektroinštalácie, nové triedy a semináre | Cieľ | Triedy sa vďaka škole 4.0 transformujú v inovatívnych vzdelávacích prostrediach. |
| M4C1 – 20 | Investície 1.5: Rozvoj systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS) | Cieľ | Počet študentov zapísaných do systému odborného vzdelávania (ITS) |
| M4C1 – 20 bis | Investície 1.5: Rozvoj systému terciárneho odborného vzdelávania (ITS) | Míľnik | Zavedenie nového vnútroštátneho monitorovacieho systému |
| M4C2 – 2 | Investícia 2.2: Partnerstvá v oblasti výskumu a inovácií – Horizont Európa | Cieľ | Počet projektov od zadaných spoločností |
| M5C1 – 3 | Reforma 1 – aktívne politiky trhu práce a odborné vzdelávanie | Cieľ | Osoby, na ktoré sa vzťahuje program Záručná zamestnateľnosť pracovníkov (GOL) |
| M5C1 – 4 | Reforma 1 – aktívne politiky trhu práce a odborné vzdelávanie | Cieľ | Zaručená zamestnateľnosť prijímateľov pracovníkov sa zúčastnili na odbornej príprave |
| M5C1 – 5 | Reforma 1 – aktívne politiky trhu práce a odborné vzdelávanie | Cieľ | Verejné služby zamestnanosti (VSZ) v každom regióne splnili kritériá základnej úrovne služieb VSZ vymedzené v programe „Záručná zamestnateľnosť pracovníkov“ (GOL). |
| M5C1 – 7 | Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ) | Cieľ | Verejné služby zamestnanosti (VSZ) dokončili činnosti plánované v pláne posilnenia |
| M5C1 – 15 | Investícia 3 – Posilnenie duálneho systému | Cieľ | Osoby, ktoré sa zúčastnili na duálnom systéme a získali príslušnú certifikáciu v päťročnom období 2021 – 2025 |
| M6C2 – 2 | Investícia 2.1: Posilnenie a zlepšenie biomedicínskeho výskumu NHS | Cieľ | Financované výskumné projekty v oblasti zriedkavých druhov rakoviny a zriedkavých chorôb |
| M6C2 – 3 | Investícia 2.1: Posilnenie a zlepšenie biomedicínskeho výskumu NHS | Cieľ | Výskumné projekty financované v oblasti chorôb s veľkým vplyvom na zdravie |
| M7 – 3 | Reforma 1: Zjednodušenie povoľovacích postupov pre energiu z obnoviteľných zdrojov | Míľnik | Zriadenie a sprevádzkovanie digitálnej platformy jednotného vstupu pre povolenia týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie |
| M7 – 5 | Reforma 2: Zníženie dotácií škodlivých pre životné prostredie | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov. |
| M7 – 21 | Investícia 6: Cezhraničné projekty prepojenia elektrických sietí medzi Talianskom a susednými krajinami | Cieľ | Zvýšenie nominálnej kapacity prepojenia medzi Talianskom a Slovinskom po dokončení prác |
| M7 – 26 | Investícia 10: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín | Cieľ | Geografický informačný systém (GIS) o ťažobnom odpade pre udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín |
|  |  | Suma splátky | 7 046 237 746 EUR |

* 1. Desiata splátka (nenávratná podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M1C1 – 88 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých ústredné orgány verejnej správy platia podnikom, sa znižuje |
| M1C1 – 89 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých regionálne orgány verejnej správy platia podnikom, sa znižuje |
| M1C1 – 90 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých majú miestne orgány verejnej správy platiť podnikom, sa znižuje |
| M1C1 – 91 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní, počas ktorých môžu orgány verejného zdravotníctva platiť podnikom, sa znižuje |
| M1C1 – 92 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania ústredných orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje |
| M1C1 – 93 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania regionálnych orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje |
| M1C1 – 94 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania miestnych orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje |
| M1C1 – 95 | Reforma 1.11: Zníženie oneskorených platieb zo strany orgánov verejnej správy a zdravotníckych orgánov | Cieľ | Priemerný počet dní omeškania zdravotníckych orgánov verejnej správy s platbou podnikov sa znižuje |
| M1C1 – 117 | Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva | Cieľ | Verejné subjekty vyškolené na prechod na nový systém akruálneho účtovníctva |
| M1C1 – 119 | Reforma 1.14: Reforma fiškálneho rámca na nižšej ako celoštátnej úrovni | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov na vykonávanie regionálneho fiškálneho federalizmu |
| M1C1 – 120 | Reforma 1.14: Reforma fiškálneho rámca na nižšej ako celoštátnej úrovni | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov na vykonávanie regionálneho fiškálneho federalizmu |
| M3C2 – 6 | Investícia 2.2: Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky | Cieľ | Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky: uvedenie nových nástrojov do prevádzky |
| M5C1 – 11 | Reforma 2 – Nedeklarovaná práca | Cieľ | Znížený výskyt nelegálnej práce |
| M5C2 – 6 | Investícia 1 – Podpora zraniteľných osôb a predchádzanie inštitucionalizácii | Cieľ | Sociálne obvody dosahujú aspoň jeden z týchto výsledkov: I) podpora rodičov, ii) samostatnosť starších ľudí, iii) domáce služby pre starších ľudí alebo iv) uprednostňovanie sociálnych pracovníkov s cieľom zabrániť vyhoreniu. |
| M5C2 – 8 | Investícia 2 – Autonómne modely pre osoby so zdravotným postihnutím | Cieľ | Osoby so zdravotným postihnutím boli renovované doma a/alebo zabezpečené zariadenia IKT. Služby dopĺňa odborná príprava v oblasti digitálnych zručností. |
| M5C2 – 10 | Investícia 3 – Prvé a poštové stanice bývania | Cieľ | Ľudia žijúci vo závažnej materiálnej deprivácii, ktorí sú zodpovední za projekty v oblasti bývania na prvom mieste najmenej šesť mesiacov a poštové stanice |
| M7 – 33 | Invest 12 Grantová schéma na rozvoj vedúceho postavenia v oblasti medzinárodných, priemyselných a výskumných a vývojových schopností v oblasti elektrických autobusov | Cieľ | Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami |
| M3C2 – 12 | Investícia 9: Žehlenie za studena | Cieľ | Uvedenie infraštruktúry na studené žehlenie do prevádzky. |
| M1C1 – 26 | Investície 1.1: Digitálna infraštruktúra | Cieľ | Migrácia na Polo Strategico Nazionale T2 |
| M1C1 – 27 | Investícia 1.3.1: Národná platforma digitálnych údajov | Cieľ | Rozhrania API na vnútroštátnej digitálnej platforme údajov T2 |
| M1C1 – 28 | Investícia 1.7.2: Sieť služieb digitálneho uľahčenia | Cieľ | Počet občanov zúčastňujúcich sa na nových iniciatívach digitálneho vzdelávania a/alebo podpory poskytovaných centrami digitálneho uľahčenia |
| M1C1 – 45 | Reformy 1.4 a 1.5: Reforma občianskeho a trestného súdnictva | Cieľ | Skrátenie dĺžky občianskoprávneho konania |
| M1C1 – 46 | Reformy 1.4 a 1.5: Reforma občianskeho a trestného súdnictva | Cieľ | Skrátenie dĺžky trestného konania |
| M1C1 – 47 | Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskoprávnych všeobecných súdoch (prvý stupeň) |
| M1C1 – 48 | Reforma 1.4: Reforma občianskeho súdnictva | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov na občianskom odvolacom súde (druhý stupeň) |
| M1C1 – 49 | Investície 1.8: Postupy prijímania do služobného pomeru na správne súdy | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov na správnych krajských súdoch (prvý stupeň) |
| M1C1 – 50 | Investície 1.8: Postupy prijímania do služobného pomeru na správne súdy | Cieľ | Zníženie počtu nevybavených prípadov pre Štátnu radu |
| M1C1 – 63 | Reforma 1.9: Reforma verejnej správy | Míľnik | Dokončiť zjednodušenie a vytvoriť register všetkých zjednodušených postupov a zodpovedajúcich administratívnych režimov s úplnou právnou platnosťou na celom území štátu |
| M1C1 – 64 | Investície 1.9: Poskytovať technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Cieľ | Vzdelávanie a odborná príprava |
| M1C1 – 65 | Investície 1.9: Poskytovať technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Cieľ | Vzdelávanie a odborná príprava |
| M1C1 – 66 | Investície 1.9: Poskytovať technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Cieľ | Vzdelávanie a odborná príprava |
| M1C1 – 67 | Investície 1.9: Poskytovať technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Cieľ | Vzdelávanie a odborná príprava |
| M1C1 – 118 | Reforma 1.15: Reforma pravidiel verejného účtovníctva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti reformy časového rozlíšenia, ktoré predstavuje najmenej 90 % celého verejného sektora. |
| M1C1 – 121 | Reforma 1.12: Reforma daňovej správy | Cieľ | Zníženie daňových únikov, ako sa vymedzuje v ukazovateli „spôsobilosť vyhýbať sa“ |
| M1C1 – 122 | Reforma 1.13: Reforma rámca preskúmania výdavkov | Míľnik | Dokončenie ročného preskúmania výdavkov na rok 2025 s ohľadom na cieľ úspor stanovený v rokoch 2022, 2023 a 2024 na rok 2025. |
| M1C3 – 3 | Investície – 1.2 Odstránenie fyzických a kognitívnych bariér v múzeách, knižniciach a archívoch s cieľom umožniť širší prístup ku kultúre a účasť na nej | Cieľ | Intervencie na zlepšenie fyzickej a kognitívnej prístupnosti na miestach kultúry |
| M2C1 – 8 | Investície 2.3: Inovácie a mechanizácia v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva | Cieľ | Podpora investícií do inovácií v obehovom hospodárstve a biohospodárstve |
| M2C1 – 9 | Investícia 2.2: Agrosolárny park | Cieľ | Agrovoltaická výroba elektrickej energie |
| M2C1 – 10 | Investícia 2.1: Logistický plán pre agropotravinársky sektor, sektor rybolovu a akvakultúry, lesníctva, kvetinárstva a rastlinnej škôlky | Cieľ | Intervencie na zlepšenie logistiky v odvetviach agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a rastlinných škôlok |
| M2C1 – 12 | Investícia 3.3: Kultúra a informovanosť o environmentálnych témach a výzvach | Cieľ | Audiovizuálny materiál o environmentálnej transformácii |
| M2C2 – 23 | Investícia 4.1 Investície do mäkkej mobility (národný plán cyklistickej cesty) | Cieľ | Cyklistické jazdné pruhy T2 |
| M4C1 – 18 | Investície 1.1: Plán pre jasle a predškolské zariadenia a služby vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve | Cieľ | Nové miesta aktivované pre vzdelávacie služby a služby starostlivosti v ranom detstve (od nuly na šesť rokov) |
| M4C1 – 21 | Investícia 1.2: Plán predĺženia plného pracovného času | Cieľ | Štruktúry na prijímanie študentov po skončení školského času |
| M4C1 – 22 | Investícia 1.3: Plán na posilnenie školskej športovej infraštruktúry | Cieľ | Vybudovaný alebo renovovaný SQM sa používa ako telocvičníky alebo športové zariadenia |
| M4C1 – 23 | Investície 3.4: Vyučovanie a pokročilé univerzitné zručnosti | Cieľ | Nové doktorandské štúdium udelené na tri roky v programoch zameraných na digitálnu a environmentálnu transformáciu |
| M4C1 – 23a | Investície 3.4: Vyučovanie a pokročilé univerzitné zručnosti | Míľnik | Ukončenie vykonávania čiastkových opatrení týkajúcich sa vyučovania a pokročilých univerzitných zručností |
| M4C1 – 24 | Investícia 1.6: Aktívna orientácia pri prechode medzi školami a univerzitami. | Cieľ | Študenti, ktorí absolvovali kurzy prechodu medzi školami a univerzitami |
| M4C1 – 25 | Investícia 1.4: Mimoriadny zásah zameraný na zníženie územných rozdielov v I a II cykloch stredných škôl a na riešenie predčasného ukončenia školskej dochádzky | Cieľ | Rozdiel v miere predčasného ukončenia stredoškolského vzdelávania |
| M4C1 – 26 | Investícia 3.3: Plán bezpečnosti a štrukturálnej obnovy budov škôl | Cieľ | M² renovovaných školských budov |
| M5C1 – 7a | Investícia 1 – Posilnenie verejných služieb zamestnanosti (VSZ) | Cieľ | Verejné služby zamestnanosti (VSZ) dokončili činnosti plánované v pláne posilnenia |
| M5C1 – 13 | Investícia 2 – Systém certifikácie rodovej rovnosti | Cieľ | Spoločnosti získali certifikáciu rodovej rovnosti |
| M5C1 – 14 | Investícia 2 – Systém certifikácie rodovej rovnosti | Cieľ | Spoločnosti podporované prostredníctvom technickej pomoci získali osvedčenie o rodovej rovnosti |
| M5C1 – 16 | Investícia 4 – Všeobecná verejná služba | Cieľ | Ľudia sa zúčastnili na programe univerzálnej verejnej služby a získali príslušnú certifikáciu v štvorročnom období 2021 – 2024 |
| M5C3 – 4 | Investícia 2: Územná blízkosť zdravotníckych zariadení | Cieľ | Podpora vidieckych lekární v obciach, osutinách alebo sídlach s menej ako 5000 obyvateľmi (druhá skupina) |
| M5C3 – 9 | Investícia1.3: Štruktúrované sociálno-vzdelávacie intervencie na boj proti chudobe v oblasti vzdelávania na juhu na podporu tretieho sektora | Cieľ | Podpora v oblasti vzdelávania maloletých osôb (druhá skupina) |
| M7 – 11 | Investícia 1: Opatrenie rozšírenia: Posilnenie inteligentných sietí | Cieľ | Inteligentné siete – elektrifikácia spotreby energie |
| M7 – 12 | Investícia 2: Opatrenie rozšírenia: Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy | Cieľ | Zvýšiť odolnosť siete elektrizačnej sústavy |
| M7 – 13 | Investícia 3: Opatrenie rozšírenia: Výroba vodíka v opustených priemyselných podnikoch (Hydrogen Valleys) | Cieľ | Dokončenie projektu výroby vodíka v priemyselných oblastiach |
| M7 – 15 | Investícia 4: Tyrrhenian link | Cieľ | 514 km položenej kábla |
| M7 – 17 | Investícia 5: SA.CO.I.3 | Míľnik | Dokončenie plášťov konverzných staníc na Sardínii (Codrongianos) a Toskánsko (Suvereto) |
| M7 – 19 | Investícia 6: Cezhraničné projekty prepojenia elektrických sietí medzi Talianskom a susednými krajinami | Cieľ | Zvýšenie nominálnej kapacity spojovacích vedení medzi Talianskom a Rakúskom v dôsledku dokončenia spojovacieho vedenia |
| M7 – 22 | Investícia 7: Inteligentná národná prenosová sieť | Cieľ | Inštalácia zariadenia 5G alebo architektúry IKT na staniciach |
| M7 – 23 | Investícia 7: Inteligentná národná prenosová sieť | Cieľ | Nový systém riadenia a kontroly siete |
| M7 – 24 | Investícia 7: Inteligentná národná prenosová sieť | Cieľ | Priemyselný internet vecí |
| M7 – 27 | Investícia 10: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín | Cieľ | Dokončenie projektov v oblasti výskumu a vývoja v oblasti ekodizajnu a mestskej ťažby v záujme udržateľných, obehových a bezpečných dodávok kritických surovín |
| M7 – 28 | Investícia 10: Udržateľné, obehové a bezpečné dodávky kritických surovín | Cieľ | Vybavenie laboratórií patriacich do technologického centra pre mestskú ťažbu a ekodizajn |
| M7 – 29 | Investícia 9: Opatrenie rozšírenia: Poskytovať technickú pomoc a posilniť budovanie kapacít na vykonávanie talianskeho plánu obnovy a odolnosti | Cieľ | Vzdelávanie a odborná príprava |
| M7 – 31 | Investícia 11: Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej dopravy s vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou | Cieľ | Počet vlakov s nulovými emisiami a počet jázd v rámci univerzálnej služby |
| M7 – 34 | Invest 12 Grantová schéma na rozvoj vedúceho postavenia v oblasti medzinárodných, priemyselných a výskumných a vývojových schopností v oblasti elektrických autobusov | Míľnik | Ministerstvo dokončilo investíciu |
| M1C2 – 14ter | Reforma 3: racionalizácia a zjednodušenie stimulov pre podniky. | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov na racionalizáciu stimulov pre podniky |
| M4C1 – 15 ter | Reforma 2.1: Nábor učiteľov | Cieľ | Uchádzači, ktorí úspešne uspeli vo verejnom výberovom konaní, aby sa stali učiteľmi na základe reformovaného systému prijímania zamestnancov. |
|  |  | Suma splátky | 12 836 600 146 EUR |

1. Úverová podpora

Splátky uvedené v článku 3 ods. 2 sa organizujú takto:

* 1. Prvá splátka (úverová podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M4C2 – 10 | Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU | Míľnik | Vyhlásenie výzvy na vyjadrenie záujmu o identifikáciu vnútroštátnych projektov vrátane projektov týkajúcich sa IPCEI mikroelektroniky |
| M1C2 – 26 | Investícia 5.1: Refinancovanie a reorganizácia fondu 394/81 spravovaného SIMEST | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti refinancovania fondu 394/81 a prijatie investičnej politiky |
| M2C1 – 14 | Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení; Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky. |
| M2C4 – 8 | Investície 1.1. Zavedenie pokročilého a integrovaného monitorovacieho a prognostického systému | Míľnik | Operačný plán pokročilého a integrovaného monitorovacieho a prognostického systému na identifikáciu hydrologických rizík |
| M5C1 – 17 | Investícia 5 – Vytváranie ženských podnikov | Míľnik | Fond na podporu podnikania žien bol prijatý. |
| M1C2 – 27 | Investícia 5.1: Refinancovanie a reorganizácia fondu 394/81 spravovaného SIMEST | Cieľ | MSP, ktoré získali podporu z fondu 394/81 |
| M1C3 – 22 | Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Míľnik | Investičná politika pre: tematický fond Európskej investičnej banky; |
| M1C3 – 23 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Míľnik | Investičná politika pre Národný fond cestovného ruchu, |
| M1C3 – 24 | Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Míľnik | Investičná politika pre: Záručný fond pre MSP, |
| M1C3 – 25 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Míľnik | Investičná politika pre Fondo Rotativo |
| M1C3 – 26 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vykonávacieho nariadenia o zápočte dane na rekonštrukciu ubytovacích zariadení. |
| M2C4 – 7 | Reforma 3.1: Prijatie národných programov kontroly znečisťovania ovzdušia | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti národného programu kontroly znečistenia ovzdušia |
| M2C4 – 12 | Investícia 2.1.b. Opatrenia na zníženie povodňového a hydrogeologického rizika | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti revidovaného právneho rámca pre zásahy proti povodňovým a hydrogeologickým rizikám |
| M2C4 – 18 | Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti revidovaných právnych zmien na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených oblastí |
| M3C1 – 1 | Reforma 1.1 – Urýchlenie procesu schvaľovania zmluvy medzi MIT a RFI | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti legislatívnej zmeny postupu schvaľovania Contratti di Programma (CdP) |
| M3C1 – 2 | Reforma 1.2 – Urýchlenie procesu schvaľovania projektov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti regulačnej zmeny, ktorou sa skracuje čas schvaľovania projektov z 11 na šesť mesiacov |
| M3C1 – 21 | Reforma 2.1 – Vykonávanie nedávneho „zjednodušenia“ (zmeneného na zákon č. 120 z 11. septembra 2020) vydaním dekrétu týkajúceho sa prijatia „Usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“ | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti „Usmernení pre klasifikáciu a riadenie rizík, hodnotenie bezpečnosti a monitorovanie existujúcich mostov“ |
| M3C1 – 22 | Reforma 2.2 – Prevod majetku mostov a viaduktov z ciest nižších úrovní do vyšších úrovní | Míľnik | Previesť vlastníctvo mostov, viaduktov a prejazdov z ciest nižšej úrovne do vyšších tried (diaľnice a hlavné štátne cesty) |
| M4C1 – 27 | Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investície do študentského bývania | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na zmenu súčasných pravidiel pre študentské bývanie. |
| M5C3 – 10 | Reforma1: Zjednodušenie postupov a posilnenie funkcie komisára v osobitných hospodárskych zónach | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti nariadenia na jednoduché postupy a posilnenie úlohy komisára v osobitných hospodárskych zónach |
| M5C3 – 11 | Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášok ministerstva, ktorými sa schvaľujú prevádzkové plány pre všetkých osem osobitných hospodárskych zón |
| M6C2 – 4 | Investície 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc | Míľnik | Plán reorganizácie schválený ministerstvom zdravotníctva/talianskymi regiónmi |
|  |  | Suma splátky | 12 643 678 161 EUR |

* 1. Druhá splátka (úverová podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M1C2 – 28 | Investícia 5.2: Konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky zahŕňajúcej investičnú politiku zmlúv o rozvoji |
| M2C4 – 27 | Reforma 4.1. Zjednodušenie právnych predpisov a posilnenie riadenia realizácie investícií do infraštruktúr na zásobovanie vodou | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti zjednodušenia právnych predpisov týkajúcich sa zásahov do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry v záujme bezpečnosti dodávok vody |
| M5C2 – 11 | Investícia 4 – Investície do projektov obnovy miest zameraných na zníženie situácií marginalizácie a sociálneho zhoršovania | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na investície do obnovy miest s cieľom znížiť situácie marginalizácie a sociálnej degradácie s projektmi v súlade s cieľmi Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vrátane zásady „výrazne nenarušiť“ |
| M5C2 – 15 | Investícia 5 – mestské integrované plány – Prekonávanie nelegálnych osád v boji proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerského dekrétu, ktorým sa stanovuje mapovanie nezákonných osád, prijíma „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura“ a ministerská vyhláška o prideľovaní zdrojov sa prijíma. |
| M5C2 – 19 | Investícia 6 – Inovačný program pre kvalitu bývania | Míľnik | Regióny a autonómne provincie (vrátane obcí a/alebo metropolitných miest nachádzajúcich sa na týchto územiach) podpísali dohody o obnove a rozšírení sociálneho bývania |
| M1C2 – 16 | Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (širokopásmové pripojenie a 5G) | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na projekty rýchlejšieho pripojenia |
| M1C3 – 12 | Investícia 2.1 – Atraktívnosť malého historického mesta | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov obciam na atraktívnosť malých historických miest |
| M1C3 – 13 | Investícia 2.2 – Ochrana a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov: na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny |
| M1C3 – 14 | Investícia 2.3 – Programy na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov: pre projekty na posilnenie identity miest, parkov a historických záhrad |
| M1C3 – 15 | Investícia 2.4 – Seizmická bezpečnosť miesta bohoslužieb, obnova dedičstva FEC a útulkov pre umelecké diela | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vyhlášky ministerstva kultúry o prideľovaní zdrojov: na seizmickú bezpečnosť namiesto bohoslužieb a obnovu dedičstva Fondo Edifici di Culto |
| M1C3 – 35 | Investície – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pre turistické skvelé podujatia | Míľnik | Podpísanie každej dohody o šiestich projektoch medzi ministerstvom cestovného ruchu a príjemcami/vykonávacími orgánmi |
| M2C1 – 13 | Reforma 1.2 – Národný program odpadového hospodárstva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti ministerskej vyhlášky o národnom programe odpadového hospodárstva |
| M2C2 – 52 | Investícia 5.2 Vodík | Míľnik | Výroba elektrolyzérov |
| M4C2 – 11 | Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti vnútroštátneho právneho aktu, ktorým sa prideľujú potrebné finančné prostriedky na poskytovanie podpory účastníkom projektu. |
| M4C2 – 17 | Investícia 3.1: Fond na výstavbu integrovaného systému výskumných a inovačných infraštruktúr; Investície | Míľnik | Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa: a) integrovaný systém výskumných a inovačných infraštruktúr |
| M4C2 – 18 | Príspevok1.5: Vytvorenie a posilnenie „inovačných ekosystémov pre udržateľnosť“, budovanie „územných lídrov výskumu a vývoja“ | Míľnik | Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa inovačných ekosystémov; |
| M4C2 – 19 | Investícia 1.4: Posilnenie výskumných štruktúr a podpora vytvárania „národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“ v súvislosti s niektorými kľúčovými podpornými technológiami | Míľnik | Zadávanie zákaziek na projekty týkajúce sa vnútroštátnych lídrov v oblasti výskumu a vývoja v oblasti kľúčových podporných technológií |
| M4C2 – 20 | Investícia 3.2: Financovanie začínajúcich podnikov | Míľnik | Podpísaná dohoda medzi vládou IT a implementujúcim partnerom Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ktorou sa ustanovuje finančný nástroj |
| M6C1 – 1 | Reforma 1: Vymedzenie nového organizačného modelu pre sieť pomoci územnej zdravotnej starostlivosti | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov (ministerského dekrétu) o reforme organizácie zdravotnej starostlivosti. |
| M6C1 – 2 | Investície 1.1: Komunitné zdravotnícke domy na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci | Míľnik | Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji |
| M6C1 – 4 | Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto starostlivosti a telemedicína | Míľnik | Schválenie usmernení obsahujúcich digitálny model vykonávania domácej starostlivosti |
| M6C1 – 5 | Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto starostlivosti a telemedicína | Míľnik | Zmluva o inštitucionálnom rozvoji schválená ministerstvom zdravotníctva a regiónov |
| M6C1 – 10 | Investícia 1.3: Posilnenie strednej zdravotnej starostlivosti a jej zariadení (nemocnice Spoločenstva) | Míľnik | Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji (Contratto Istituzionale di Sviluppo) |
| M6C2 – 5 | Investície 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc | Míľnik | Schválenie zmluvy o inštitucionálnom rozvoji |
|  |  | Suma splátky | 12 643 678 161 EUR |

* 1. Tretia splátka (úverová podpora):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|
| M2C1 – 18 | Investícia 3.1: Zelené ostrovy | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti dekrétu riaditeľa |
| M2C1 – 20 | Investícia 3.2: Zelené spoločenstvá | Míľnik | Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na výber zelených spoločenstiev |
| M5C2 – 17 | Investícia 5 – Integrované mestské plány – fond EIB – fond fondu | Míľnik | Investičnú stratégiu fondu schvaľuje ministerstvo financií (MEF). |
| M1C1 – 123 | Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) | Cieľ | INPS – služby/obsah T1 „Jediné kliknutie“ |
| M1C1 – 124 | Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) | Cieľ | INPS – Zamestnanci so zlepšenými zručnosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) T1 |
| M1C3 – 30 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Cieľ | Tematické fondy Európskej investičnej banky: Vyplatenie do fondu v celkovej výške 350 000 000 EUR. |
| M1C3 – 31 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Cieľ | Národný fond cestovného ruchu: Vyplatenie do fondu v celkovej výške 150 000 000 EUR na kapitálovú podporu. |
| M2C3 – 9 | Investícia 3.1: Podpora účinného diaľkového vykurovania | Míľnik | Zákazky na zlepšenie vykurovacích sietí zadáva ministerstvo ekologickej transformácie na základe verejného obstarávania. |
| M2C4 – 19 | Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov | Cieľ | Vysádzať stromy na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch T1 |
| M2C4 – 24 | Investície 3.4. Sanácia „pôd na osirotených miestach“ | Míľnik | Právny rámec pre sanáciu opustených lokalít |
| M3C1 – 3 | Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu | Míľnik | Zadanie zákazky (zákazky) na výstavbu vysokorýchlostných železníc na tratiach Napoli-Bari a Palermo – Katánia |
| M3C1 – 12 | Investícia 1.4 – Zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) | Míľnik | Zadávanie zákaziek v rámci Európskeho systému riadenia železničnej dopravy |
| M3C2 – 8 | Investície 1.1: Zelené prístavy: opatrenia v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prístavoch | Cieľ | Zelené prístavy: pridelenie prác |
| M4C1 – 29 | Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investície do študentského bývania | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti reformy právnych predpisov o bývaní študentov. |
| M5C2 – 13 | Investícia 5 – mestské integrované plány – všeobecné projekty | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti investičného plánu pre projekty obnovy miest v metropolitných oblastiach |
| M6C2 – 7 | Investície 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek |
|  |  | Suma splátky | 9 825 328 389 EUR |

* 1. Štvrtá splátka (úverová podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M1C1 – 125 | Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestnu platobnú agentúru | Míľnik | Zadávanie (všetkých) verejných výziev na umožnenie cloudu pre verejné súťaže miestnej verejnej správy |
| M1C2 – 22 | Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti satelitnej technológie a vesmírnych projektov |
| M2C2 – 48 | Investícia 3.1 Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (Hydrogen Valleys) | Míľnik | Zadanie všetkých verejných zákaziek na projekty výroby vodíka v centrách opustených priemyselných oblastí |
| M2C2 – 50 | Investícia 3.2 Využívanie vodíka v priemysle, v ktorom je ťažké znížiť emisie | Míľnik | Dohoda o podpore prechodu z metánu na ekologický vodík |
| M5C2 – 21 | Investícia 7 – Projekt športu a sociálneho začlenenia | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na projekty v oblasti športu a sociálneho začlenenia na základe verejnej výzvy na predkladanie návrhov |
| M1C3 – 20 | Investície – 3.2 Rozvoj filmového priemyslu (projekt Cinecittà) | Míľnik | Podpísanie zmlúv medzi vykonávajúcim subjektom Cinecittà SPA a spoločnosťami v súvislosti s výstavbou deviatich štúdií |
| M2C4 – 21 | Investícia 3.3 Renaturifikácia oblasti Po | Míľnik | Revízia právneho rámca pre intervencie na renaturifikáciu oblasti Po |
| M4C1 – 28 | Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investície do študentského bývania | Míľnik | Zadanie počiatočných zákaziek na vytvorenie ďalších spacích ubytovacích jednotiek (stĺpikov) |
| M4C2 – 12 | Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU | Míľnik | Zoznam účastníkov projektov dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu je dokončený do 30. 2023 |
| M4C2 – 16 | Investícia 3.1: Fond na výstavbu integrovaného systému výskumných a inovačných infraštruktúr | Cieľ | Počet financovaných infraštruktúr |
| M5C1 – 18 | Investícia 5 – Vytváranie ženských podnikov | Cieľ | Finančná podpora pre podniky bola viazaná |
| M6C2 – 14 | Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a riadiacich zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti | Cieľ | Udeľujú sa štipendiá na osobitnú odbornú prípravu vo všeobecnej lekárskej praxi. |
|  |  | Suma splátky | 16 611 453 220 EUR |

* 1. Piata splátka (úverová podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M2C3 – 5 | Investície 1.1: Výstavba nových škôl výmenou budov | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu nových škôl výmenou budov s cieľom modernizovať energiu v školských budovách na základe verejného obstarávania |
| M2C4 – 28 | Investície 4.1. Investície do primárnych vodohospodárskych infraštruktúr na zabezpečenie dodávok vody | Míľnik | Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry a na zabezpečenie dodávok vody |
| M2C4 – 30 | Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodných distribučných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na zásahy do vodovodných distribučných sietí vrátane digitalizácie a monitorovania sietí |
| M1C1 – 14 | Investície 1.6.5: Digitalizácia Štátnej rady | Cieľ | Štátna rada – dokumenty súdu k dispozícii na analýzu v dátovom sklade T1 |
| M1C1 – 16 | Investície 1.6.5: Digitalizácia Štátnej rady | Cieľ | Štátna rada – dokumenty súdu k dispozícii na analýzu v dátovom sklade T2 |
| M1C1 – 126 | Investícia 1.4.3 – Rozšírenie prijatia služieb platformy PagoPA a aplikácie „IO“ | Cieľ | Rozšírenie prijímania služieb platformy PagoPA T1 |
| M1C1 – 127 | Investícia 1.4.3 – Rozšírenie prijatia služieb platformy PagoPA a aplikácie „IO“ | Cieľ | Rozšírenie prijatia aplikácie „IO“ T1 |
| M1C1 – 128 | Investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznamov | Cieľ | Rozšírenie prijímania digitálnych verejných oznamov T1 |
| M1C1 – 129 | Investícia 1.6.1 – Digitalizácia ministerstva vnútra | Cieľ | Ministerstvo vnútra – plne prepracované a digitalizované procesy T1 |
| M1C1 – 130 | Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti | Cieľ | Digitalizované súdne spisy T1 |
| M1C1 – 131 | Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti | Míľnik | Znalostné systémy informačných jazier Spravodlivosť T1 |
| M1C1 – 132 | Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) | Cieľ | INPS – služby/obsah T2 „Jediné kliknutie“ |
| M1C1 – 133 | Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) | Cieľ | INPS – Zamestnanci so zlepšenými zručnosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) T2 |
| M1C1 – 134 | Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) | Cieľ | INAIL – Úplne rekonštruované a digitalizované procesy/služby T1 |
| M1C1 – 135 | Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany | Cieľ | Ministerstvo obrany – Digitalizácia postupov T1 |
| M1C1 – 136 | Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany | Cieľ | Ministerstvo obrany – Digitalizácia osvedčení T1 |
| M1C1 – 137 | Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany | Míľnik | Ministerstvo obrany – zadávanie inštitucionálnych webových portálov a intranetových portálov |
| M1C1 – 138 | Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany | Cieľ | Ministerstvo obrany – Migrácia aplikácií, ktoré nemajú zásadný význam, do riešenia na úplnú ochranu informácií prostredníctvom otvorenosti infraštruktúry (S.C.I.P.I.O.) T1 |
| M1C2 – 29 | Investícia 5.2: Konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov | Cieľ | Schválené zmluvy o vývoji |
| M2C1 – 15a | Reforma 1.2 Národný program odpadového hospodárstva: Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení | Cieľ | Zníženie počtu nelegálnych skládok (T2) |
| M2C1 – 15ter | Reforma 1.2 Národný program odpadového hospodárstva: Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení | Cieľ | Regionálne rozdiely v separovanom zbere |
| M2C1 – 15 quater | Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti povinnosti triedeného zberu biologického odpadu |
| M2C2 – 32 | Investície 4.4.1: Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažnými autobusmi s nulovými emisiami | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na posilnenie regionálneho vozového parku verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažnými autobusmi s nulovými emisiami |
| M2C3 – 7 | Investícia 1.2 – Výstavba budov, rekvalifikácia a posilnenie nehnuteľného majetku na výkon spravodlivosti | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na výstavbu nových budov, rekvalifikáciu a posilnenie nehnuteľného majetku v rámci výkonu spravodlivosti podpisuje verejný obstarávateľ po verejnej súťaži. |
| M2C4 – 33 | Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho riadenia vodných zdrojov | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho riadenia vodných zdrojov |
| M2C4 – 36 | Investícia 4.4 Investície do kanalizácie a čistenia | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na kanalizáciu a čistenie |
| M3C1 – 4 | Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu | Míľnik | Zadanie zákazky na výstavbu vysokorýchlostných železníc na tratiach Salerno Reggio Calabria |
| M3C1 – 17 | Investícia 1.7 – Modernizácia, elektrifikácia a odolnosť železníc na juhu | Cieľ | 150 km dokončených prác sa týkalo modernizácie, elektrifikácie a odolnosti železníc na juhu, pripravených na povoľovaciu a prevádzkovú fázu. |
| M4C2 – 5 | Investície 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN) | Cieľ | Počet udelených výskumných projektov |
| M6C1 – 8 | Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto starostlivosti a telemedicína | Cieľ | Aspoň jeden projekt telemedicíny za každý región (vzhľadom na projekty, ktoré sa budú realizovať v jednotlivých regiónoch, ako aj projekty, ktoré sa môžu rozvíjať ako súčasť konzorcií medzi regiónmi) |
|  |  | Suma splátky | 8 610 723 872 EUR |

* 1. Šiesta splátka (úverová podpora):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
|
| M3C1 – 10 | Investícia 1.3 – Diagonálne spojenia | Míľnik | Zadanie zákazky (zákaziek) na vybudovanie spojení na tratiach Orte-Falconara a Taranto –Metaponto-Potenza-Battipaglia |
| M7 – 35 | Investícia 13: Jadranská línia fáza 1 (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino – Minerbio) | Míľnik | Prijatie a aktualizácia príslušných posúdení vplyvov na životné prostredie (VIncA) |
| M7 – 40 | Investícia 15: Transizione 5.0 Green | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa stanovujú kritériá oprávnených intervencií |
| M2C1 – 15 | Reforma 1.2 Národný program odpadového hospodárstva; Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení | Cieľ | Zníženie počtu nelegálnych skládok (T1) |
| M2C1 – 22 | Investície 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv o dodávateľských reťazcoch v odvetviach agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a rastlinných škôlok | Míľnik | Vykonávacia dohoda |
| M2C2 – 31 | Investícia 4.4.3: Obnovovacia flotila pre veliteľa národného hasičského zboru | Míľnik | Zadanie všetkých verejných zákaziek na obnovu flotily pre veliteľa národného hasičského zboru |
| M2C4 – 6 | Investícia 3.2: Digitalizácia národných parkov | Cieľ | Administratívne zjednodušenie a rozvoj digitálnych služieb pre návštevníkov národných parkov a chránených morských oblastí |
| M2C4 – 20 | Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov | Cieľ | Výsadba stromov na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch T2 |
| M3C2 – 10 | Reforma 2.2: Zriadenie národnej digitálnej logistickej platformy s cieľom zaviesť digitalizáciu služieb nákladnej a/alebo osobnej dopravy | Míľnik | Národná digitálna logistická platforma |
| M5C3 – 12 | Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu | Cieľ | Začiatok intervencií v oblasti infraštruktúry v osobitných hospodárskych zónach |
| M6C2 – 15 | Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a riadiacich zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti | Cieľ | Udeľujú sa ďalšie štipendiá na osobitnú odbornú prípravu vo všeobecnej lekárskej praxi. |
| M7 – 36 | Investícia 13: Jadranská línia fáza 1 (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino – Minerbio) | Míľnik | Zadávanie zákaziek |
| M7 – 38 | Investícia 14: Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu | Míľnik | Zadávanie zákaziek |
|  |  | Suma splátky | 8 328 350 441 EUR |

* 1. Siedma splátka (úverová podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M1C1 – 139 | Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestnu platobnú agentúru | Cieľ | Umožnenie cloudu pre miestnu verejnú správu T1 |
| M2C2 – 25 | Investícia 4.2 Vývoj rýchlych hromadných dopravných systémov (metro, pouličné auto, BRT) | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na nákup železničných koľajových vozidiel s nulovými emisiami a intervencie na modernizáciu infraštruktúry rýchlych systémov hromadnej dopravy |
| M2C4 – 11 | Investícia 2.1.a. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík – intervencie v Emilia Romagna, Toskáne a Marche | Míľnik | Identifikácia zásahov prostredníctvom nariadenia (vyhlášok) komisára pre núdzové situácie |
| M7 – 46 | Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu verejného a sociálneho bývania | Míľnik | Vymedzenie cieľa referenčného rámca |
| M1C1 – 140 | Investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb | Cieľ | Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb T1 |
| M1C1 – 141 | Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany | Cieľ | Digitalizácia postupov ministerstva obrany T2 |
| M1C1 – 142 | Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany | Cieľ | Digitalizácia certifikátov ministerstva obrany T2 |
| M1C1 – 143 | Investícia 1.6.4 – Digitalizácia ministerstva obrany | Cieľ | Ministerstvo obrany – Migrácia aplikácií, ktoré nemajú zásadný význam, do riešenia na úplnú ochranu informácií prostredníctvom otvorenosti infraštruktúry (S.C.I.P.I.O.) T2 |
| M1C2 – 19 | Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (širokopásmové pripojenie a 5G) | Cieľ | Ostrovy mali ultraširokopásmové pripojenie |
| M1C2 – 30 | Investícia 7. Podpora systému výroby pre ekologickú transformáciu, technológie s nulovou bilanciou emisií a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov | Míľnik | Vykonávacia dohoda |
| M1C2 – 31 | Investícia 7 Podpora výrobného systému pre ekologickú transformáciu, technológie s nulovou bilanciou emisií a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov | Míľnik | Ministerstvo podnikov a Made v Taliansku dokončilo investíciu |
| M1C3 – 27 | Investment- 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU na skvelé turistické podujatia | Cieľ | Počet kultúrnych a turistických pamiatok, ktorých rekvalifikácia dosiahla v priemere 50 % spoločnosti Stato Avanzamento Lavori (SAL) (prvá skupina) |
| M2C1 – 16a | Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení | Cieľ | Nepravidelné skládky |
| M2C1 – 16ter | Reforma 1.2 Národný program pre investície do odpadového hospodárstva 1.1 – Implementácia nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení | Cieľ | Regionálne rozdiely v podieloch triedeného zberu |
| M2C1 – 25 | Investície 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv o dodávateľských reťazcoch v odvetviach agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a rastlinných škôlok | Míľnik | Ministerstvo previedlo celkovú sumu zdrojov |
| M2C2 – 9 | Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí | Cieľ | Inteligentné siete – zvýšenie kapacity siete na distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov |
| M2C2 – 34 | Investície 4.4.1: Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažnými autobusmi s nulovými emisiami | Cieľ | Počet zakúpených nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami T1 |
| M2C2 – 34 Bis | Investície 4.4.2: Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej dopravy s vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou | Cieľ | Počet vlakov s nulovými emisiami T1 |
| M2C2 – 38a | Investícia 5.1: Obnoviteľné zdroje energie a batérie | Míľnik | Vykonávacia dohoda |
| M2C2 – 39 | Investícia 5.1.Obnoviteľné zdroje energie a batérie | Míľnik | Ministerstvo podnikov a Made v Taliansku dokončilo prevod finančných prostriedkov na spoločnosť Invitalia S.p.A. |
| M2C2 – 42 BIS | Investícia 5.4 – Podpora začínajúcich podnikov a rizikového kapitálu pôsobiaceho v oblasti ekologickej transformácie. | Míľnik | Ministerstvo dokončilo prevod finančných prostriedkov do CDP Venture Capital SGR |
| M2C2 – 44 | Investícia 1.1 Vývoj agrovoltaických systémov | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na inštaláciu fotovoltických solárnych panelov v agrovoltaických systémoch |
| M2C4 – 22 | Investícia 3.3 Renaturifikácia oblasti Po | Cieľ | Zníženie umelej inteligencie riečneho koryta na renaturifikáciu oblasti Pád T1 |
| M2C4 – 28a | Investície 4.1. Investície do primárnych vodohospodárskych infraštruktúr na zabezpečenie dodávok vody | Míľnik | Zadávanie (všetkých) verejných zákaziek na investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry a na zabezpečenie dodávok vody |
| M2C4 – 31 | Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodných distribučných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí | Cieľ | Intervencie do vodovodných distribučných sietí vrátane digitalizácie a monitorovania sietí T1 |
| M2C4 – 34 | Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho riadenia vodných zdrojov | Cieľ | Intervencie zamerané na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1 |
| M2C4 – 35 | Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho riadenia vodných zdrojov | Cieľ | Intervencie zamerané na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1 |
| M2C4 – 37 | Investícia 4.4 Investície do kanalizácie a čistenia | Cieľ | Zásahy do kanalizácie a čistenia T1 |
| M3C1 – 15 | Investície 1.5 – Posilnenie metropolitných uzlov a kľúčových vnútroštátnych prepojení | Cieľ | 700 km modernizovaných traťových úsekov vybudovaných na metropolitných uzloch a kľúčových vnútroštátnych spojeniach |
| M3C1 – 19 | Investícia 1.8 – Modernizácia železničných staníc (riadenie RFI; na juhu) | Cieľ | Modernizované a prístupné železničné stanice |
| M4C2 – 21a | Investícia 5.4 – Financovanie startupov | Míľnik | Ministerstvo dokončilo prevod finančných prostriedkov do CDP Venture Capital SGR |
| M6C1 – 7 | Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto starostlivosti a telemedicína | Cieľ | Plne funkčné koordinačné centrá (druhá skupina) |
| M7 – 43 | Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie | Míľnik | Vykonávacia dohoda |
| M7 – 44 | Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie | Míľnik | Ministerstvo podnikov a Made v Taliansku ukončilo prevod finančných prostriedkov na Invitalia |
| M7 – 48 | Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu verejného a sociálneho bývania | Míľnik | Ministerstvo dokončilo investíciu |
|  |  | Suma splátky | 16 555 710 452 EUR |

* 1. Ôsma splátka (úverová podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M5C2 – 16 | Investícia 5 – mestské integrované plány – Prekonávanie nelegálnych osád v boji proti pracovnému vykorisťovaniu v poľnohospodárstve | Cieľ | Projektové činnosti sú dokončené v oblastiach, ktoré boli v miestnych plánoch identifikované ako nelegálne osídľovanie. |
| M7 – 47 | Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu verejného a sociálneho bývania | Míľnik | Vykonávacia dohoda |
| M1C1 – 144 | Investícia 1.4.2 – Začlenenie občanov – zlepšenie prístupnosti digitálnych verejných služieb | Cieľ | Zlepšenie prístupnosti digitálnych verejných služieb |
| M1C3 – 16 | Investície – 2.1 Atraktívnosť malých historických miest | Cieľ | Ukončené intervencie zamerané na zlepšenie kultúrnych alebo turistických lokalít |
| M2C1 – 23 | Investície 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv o dodávateľských reťazcoch v odvetviach agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a rastlinných škôlok | Cieľ | Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami |
| M2C2 – 4 | Investícia 1.4 Vývoj biometánu podľa kritérií na podporu obehového hospodárstva | Cieľ | Dodatočná výrobná kapacita biometánu |
| M2C4 – 9 | Investície 1.1. Zavedenie pokročilého a integrovaného monitorovacieho a prognostického systému | Cieľ | Zavedenie pokročilého a integrovaného monitorovacieho a prognostického systému na identifikáciu hydrologických rizík |
| M2C4 – 11a | Investícia 2.1.a. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík – intervencie v Emilia Romagna, Toskáne a Marche | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na intervencie v Emilia-Romagna, Toskáne a Marche |
| M2C4 – 26 | Investícia 3.5. Obnova a ochrana morského dna a morských biotopov | Cieľ | Obnova a ochrana morského dna a morských biotopov |
| M3C1 – 13 | Investícia 1.4 – Zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) | Cieľ | 1 400 km železničných tratí vybavených Európskym systémom riadenia železničnej dopravy |
| M4C2 – 6 | Investície 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN) | Cieľ | Počet udelených výskumných projektov |
| M4C2 – 7 | Investície 1.1: Výskumné projekty významného národného záujmu (PRIN) | Cieľ | Počet prijatých výskumných pracovníkov na dobu určitú |
| M4C2 – 8 | Investícia 1.3: Partnerstvá rozšírené na univerzity, výskumné centrá, spoločnosti a financovanie projektov základného výskumu | Cieľ | Počet výskumných pracovníkov na dobu určitú prijatých pre každé z plánovaných partnerstiev v oblasti základného výskumu podpísaných medzi výskumnými ústavmi a súkromnými firmami |
| M4C2 – 22 | Investícia 2.1: DÔLEŽITÝ PROJEKT SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO ZÁUJMU | Cieľ | Počet projektov, ktoré získali podporu |
|  |  | Suma splátky | 10 344 827 586 EUR |

* 1. Deviata splátka (úverová podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M1C1 – 145 | Investícia 1.4.4 – Rozšírenie prijatia vnútroštátnych platforiem digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR) | Cieľ | Vnútroštátne platformy digitálnej identity (SPID, CIE) a vnútroštátny register (ANPR) |
| M1C3 – 17 | Investície – 2.2 Ochrana a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny | Cieľ | Uzavreté intervencie na ochranu a zlepšenie vidieckej architektúry a krajiny |
| M1C3 – 18 | Investície 2.3 Programy na posilnenie identity miest: parky a historické záhrady | Cieľ | Počet parkov a historických záhrad, ktoré boli rekvalifikované |
| M1C3 – 19 | Investície – 2.4 Seizmická bezpečnosť miest bohoslužieb, obnova dedičstva FEC (Fondo Edifici di Culto) a prístreškov pre umelecké diela (Recovery Art) | Cieľ | Intervencie zamerané na seizmickú bezpečnosť na miestach bohoslužieb, reštaurovanie dedičstva FEC (Fondo Edifici di Culto) a útulkov umeleckých diel |
| M1C3 – 28 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Cieľ | Počet podnikov cestovného ruchu podporovaných z daňového úveru na infraštruktúru a/alebo služby; |
| M1C3 – 32 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Cieľ | Počet podnikov cestovného ruchu, ktoré sa majú podporiť prostredníctvom záručného fondu pre MSP |
| M1C3 – 34 | Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Cieľ | Počet nehnuteľností rekonštruovaných na účely cestovného ruchu Národným fondom cestovného ruchu |
| M2C1 – 17 | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie komunálneho odpadu v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo |
| M2C1 – 17a | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie odpadu z obalov v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo |
| M2C1 – 17ter | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie drevených obalov v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo |
| M2C1 – 17c | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie obalov zo železných kovov v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo |
| M2C1 – 17 quinquies | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie hliníkových obalov v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo |
| M2C1 – 17 pohlavia | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie sklenených obalov v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo |
| M2C1 – 17 septie | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie papiera a lepenky v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo |
| M2C1 – 17 octies | Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Cieľ | Miera recyklácie plastových obalov v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo |
| M2C1 – 17 noní | Reforma 1.1 Národný program pre obehové hospodárstvo; Investícia 1.2 – Hlavné projekty obehového hospodárstva | Míľnik | Nadobudnutie účinnosti triedeného zberu zložiek nebezpečného odpadu vyprodukovaného domácnosťami a textilom |
| M2C2 – 40 | Investície 5.1.1: Obnoviteľné zdroje energie a batérie | Cieľ | Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami zodpovedajúce kapacite výroby energie fotovoltaických alebo veterných technológií |
| M2C2 – 46 | Investícia 1.2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie pre energetické komunity a spoločne konajúcich samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov | Míľnik | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na udelenie grantov na vykonávanie intervencií pre energetické komunity |
| M3C1 – 23 | Investícia 1.9 Medziregionálne spojenia | Cieľ | Investícia 1.9 Medziregionálne spojenia |
| M4C2 – 13 | Investície 2.3: Posilnenie a sektorové/územné rozšírenie centier prenosu technológií podľa priemyselných segmentov | Cieľ | Počet nových centier, ktoré sa majú vytvoriť |
| M6C1 – 9 | Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto starostlivosti a telemedicína | Cieľ | Počet osôb s pomocou nástrojov telemedicíny (tretia skupina) |
| M6C2 – 8 | Investície 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc | Cieľ | Nemocnice sú digitalizované (DEA – Odbory pre núdzové situácie a prijímanie – úroveň I a úroveň II) |
| M6C2 – 11 | Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu a simuláciu údajov | Cieľ | Všeobecní lekári, ktorí podávajú elektronický zdravotný záznam. |
| M1C3 – 33 | Investícia 4.2 Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Cieľ | Počet podnikov, ktoré sa majú podporiť prostredníctvom rotačného fondu Fondo (prvá séria) |
|  |  | Suma splátky | 7 118 464 154 EUR |

* 1. Desiata splátka (úverová podpora):

| Poradové číslo | Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia) | Míľnik/cieľ | Názov |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| M1C1 – 146 | Investícia 1.4.4 – Rozšírenie prijatia vnútroštátnych platforiem digitálnej identity (SPID, CIE) a národného registra (ANPR) | Cieľ | Vnútroštátne platformy digitálnej identity (SPID, CIE) a vnútroštátny register (ANPR) |
| M2C3 – 6 | Investície 1.1: Výstavba nových škôl výmenou budov | Cieľ | Prostredníctvom výmeny budov sa postaví najmenej 400 000 m² nových škôl. |
| M2C3 – 8 | Investícia 1.2 – Výstavba budov, rekvalifikácia a posilnenie nehnuteľného majetku na výkon spravodlivosti | Cieľ | Výstavba budov, rekvalifikácia a posilnenie nehnuteľného majetku na výkon spravodlivosti |
| M2C3 – 10 | Investícia 3.1: Podpora účinného diaľkového vykurovania | Cieľ | Budovanie alebo rozširovanie sietí diaľkového vykurovania |
| M2C4 – 23 | Investícia 3.3 Renaturifikácia oblasti Po | Cieľ | Zníženie umelej inteligencie riečneho koryta na renaturifikáciu oblasti Pád T2 |
| M2C4 – 25 | Investície 3.4. Sanácia „pôd na osirotených miestach“ | Cieľ | Revitalizácia opustených lokalít |
| M2C4 – 29 | Investície 4.1. Investície do primárnych vodohospodárskych infraštruktúr na zabezpečenie dodávok vody | Cieľ | Investície do primárnej vodohospodárskej infraštruktúry na zabezpečenie dodávok vody |
| M2C4 – 32 | Investícia 4.2. Zníženie strát vo vodných distribučných sieťach vrátane digitalizácie a monitorovania sietí | Cieľ | Intervencie do sietí distribúcie vody vrátane digitalizácie a monitorovania sietí T2 |
| M2C4 – 35bis | Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho riadenia vodných zdrojov | Cieľ | Intervencie zamerané na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T2 |
| M2C4 – 38 | Investícia 4.4 Investície do kanalizácie a čistenia | Cieľ | Zásahy do kanalizácie a čistenia T2 |
| M5C2 – 20 | Investícia 6 – Inovačný program pre kvalitu bývania | Cieľ | Počet podporovaných bytových jednotiek (z hľadiska výstavby aj obnovy) a štvorcových metrov podporovaných verejných priestorov |
| M1C1 – 147 | Investícia 1.2 – Umožnenie cloudu pre miestnu platobnú agentúru | Cieľ | Umožnenie cloudu pre miestnu verejnú správu T2 |
| M1C1 – 148 | Investícia 1.4.1 – Skúsenosti občanov – Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb | Cieľ | Zlepšenie kvality a použiteľnosti digitálnych verejných služieb T2 |
| M1C1 – 149 | Investícia 1.4.3 – Rozšírenie prijatia služieb platformy PagoPA a aplikácie „IO“ | Cieľ | Rozšírenie prijímania služieb platformy PagoPA T2 |
| M1C1 – 150 | Investícia 1.4.3 – Rozšírenie prijatia služieb platformy PagoPA a aplikácie „IO“ | Cieľ | Rozšírenie prijatia aplikácie „IO“ T2 |
| M1C1 – 151 | Investícia 1.4.5 – Digitalizácia verejných oznamov | Cieľ | Rozšírenie prijímania digitálnych verejných oznamov T2 |
| M1C1 – 152 | Investícia 1.6.1 – Digitalizácia ministerstva vnútra | Cieľ | Ministerstvo vnútra – Úplne prepracované a digitalizované procesy T2 |
| M1C1 – 153 | Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti | Cieľ | Digitalizované súdne spisy T2 |
| M1C1 – 154 | Investícia 1.6.2 – Digitalizácia ministerstva spravodlivosti | Cieľ | Znalostné systémy informačných jazier pre oblasť justície T2 |
| M1C1 – 155 | Investícia 1.6.3 – Digitalizácia Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia (INPS) a Národného inštitútu pre poistenie proti pracovným úrazom (INAIL) | Cieľ | INAIL – Úplne rekonštruované a digitalizované procesy/služby T2 |
| M1C2 – 15 | Investícia 2: Inovácie a technológie mikroelektroniky | Cieľ | Výrobná kapacita substrátov karbidu kremíka |
| M1C2 – 17 | Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (širokopásmové pripojenie a 5G) | Cieľ | Počet domov s pripojením s rýchlosťou 1 Gb/s |
| M1C2 – 18 | Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (širokopásmové pripojenie a 5G) | Cieľ | Školské budovy a zdravotnícke zariadenia s pripojením s rýchlosťou 1 Gb/s |
| M1C2 – 20 | Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (širokopásmové pripojenie a 5G) | Cieľ | Mimomestské cesty a koridory s pokrytím 5G |
| M1C2 – 21 | Investícia 3: Rýchle internetové pripojenie (širokopásmové pripojenie a 5G) | Cieľ | Povolené oblasti zlyhania trhu s pokrytím 5G |
| M1C2 – 23 | Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo | Cieľ | Rozmiestnené pozemné teleskopy, prevádzkové centrum SST, vesmírny továreň a demonštrátor na kvapalný pohon |
| M1C2 – 24 | Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo | Cieľ | Konštelácie alebo dôkaz o pojme rozmiestnených konštelácií |
| M1C2 – 25 | Investícia 4: Satelitné technológie a vesmírne hospodárstvo | Cieľ | Služby poskytované orgánom verejnej správy |
| M1C2 – 32 | Investícia 7. Podpora systému výroby pre ekologickú transformáciu, technológie s nulovou bilanciou emisií a konkurencieschopnosť a odolnosť strategických dodávateľských reťazcov | Cieľ | Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami |
| M1C3 – 21 | Investície – 3.2 Rozvoj filmového priemyslu (projekt Cinecittà) | Cieľ | Počet štúdií, ktorých práce na rekvalifikácii, modernizácii a výstavbe boli dokončené |
| M1C3 – 36 | —Investície – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU na skvelé turistické podujatia | Cieľ | Počet kultúrnych a turistických pamiatok, ktorých rekvalifikácia bola ukončená |
| M2C1 – 16 | Investícia 1.1 – Vykonávanie nových zariadení na nakladanie s odpadom a modernizácia existujúcich zariadení | Cieľ | Nepravidelné skládky |
| M2C1 – 19 | Investícia 3.1: Zelené ostrovy | Cieľ | Realizácia integrovaných projektov na malých ostrovoch |
| M2C1 – 21 | Investícia 3.2: Zelené spoločenstvá | Cieľ | Vykonávanie intervencií prezentovaných v plánoch zelených spoločenstiev |
| M2C1 – 24 | Investície 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) na podporu zmlúv o dodávateľských reťazcoch v odvetviach agropotravinárstva, rybolovu a akvakultúry, lesného hospodárstva, kvetinárstva a rastlinných škôlok | Cieľ | Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami |
| M2C2 – 3 | Investícia 1.4 Vývoj biometánu podľa kritérií na podporu obehového hospodárstva | Cieľ | Výmena poľnohospodárskych traktorov |
| M2C2 – 5 | Investícia 1.4 Vývoj biometánu podľa kritérií na podporu obehového hospodárstva | Cieľ | Dodatočná výroba biometánu |
| M2C2 – 10 | Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí | Cieľ | Inteligentné siete – zvýšenie kapacity siete na distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov |
| M2C2 – 11 | Investícia 2.1 Posilnenie inteligentných sietí | Cieľ | Inteligentné siete – elektrifikácia spotreby energie |
| M2C2 – 13 | Investícia 2.2 Intervencie na zvýšenie odolnosti elektrizačnej sústavy | Cieľ | Zvýšiť odolnosť siete elektrizačnej sústavy |
| M2C2 – 15 | Investícia 3.3 Skúšanie vodíka v cestnej doprave | Cieľ | Rozvoj nabíjacích staníc založených na vodíku |
| M2C2 – 17 | Investícia 3.4 Testovanie vodíka pre železničnú mobilitu | Cieľ | Počet vodíkových čerpacích staníc |
| M2C2 – 19 | Investícia 3.5 Výskum a vývoj vodíka | Cieľ | Počet projektov v oblasti výskumu a vývoja vodíka |
| M2C2 – 25a | Investícia 4.2 Vývoj rýchlych hromadných dopravných systémov (metro, pouličné auto, BRT) | Cieľ | Najmenej 5 zásahov na modernizáciu infraštruktúry rýchlych systémov hromadnej dopravy |
| M2C2 – 25ter | Investícia 4.2 Vývoj rýchlych hromadných dopravných systémov (metro, pouličné auto, BRT) | Cieľ | Nákup najmenej 85 jednotiek železničných koľajových vozidiel na rýchlu hromadnú dopravu |
| M2C2 – 26 | Investícia 4.2 Rozvoj rýchlych hromadných dopravných systémov (metro, pouličné auto, rýchla autobusová doprava) | Cieľ | Počet km infraštruktúry verejnej dopravy |
| M2C2 – 35 | Investície 4.4.1: Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej autobusovej dopravy nízkopodlažnými autobusmi s nulovými emisiami — | Cieľ | Počet nízkopodlažných autobusov s nulovými emisiami, ktoré nadobudli účinnosť T2 |
| M2C2 – 35 ter | Investície 4.4.1: Posilnenie regionálneho vozového parku verejných autobusov s čistými palivami | Cieľ | Počet nabíjacích staníc pre nízkopodlažné autobusy s nulovými a nízkymi emisiami |
| M2C2 – 35 bis | Investície 4.4.2: Posilnenie regionálneho vozového parku verejnej dopravy s vlakmi s nulovými emisiami a univerzálnou službou | Cieľ | Počet vlakov s nulovými emisiami a počet jázd v rámci univerzálnej služby |
| M2C2 – 36 | Investícia 4.4.3: Obnovovacia flotila pre veliteľa národného hasičského zboru | Cieľ | Počet ekologických vozidiel pre obnovu vozového parku pre veliteľa národného hasičského zboru |
| M2C2 – 43 | Investícia 5.4 – Podpora začínajúcich podnikov a rizikového kapitálu pôsobiaceho v oblasti ekologickej transformácie. | Cieľ | Právne dohody podpísané s fondmi rizikového kapitálu a startupmi |
| M2C2 – 45 | Investícia 1.1 Vývoj agrovoltaických systémov | Cieľ | Inštalácia fotovoltických solárnych panelov v agrovoltaických systémoch |
| M2C2 – 47 | Investícia 1.2 Podpora obnoviteľných zdrojov energie pre energetické komunity a spoločne konajúcich samospotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov | Cieľ | Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v energetických spoločenstvách a spoločne konajúci samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov |
| M2C2 – 49 | Investícia 3.1 Výroba vodíka v opustených priemyselných lokalitách (Hydrogen Valleys) | Cieľ | Dokončenie projektu výroby vodíka v priemyselných oblastiach |
| M2C2 – 51 | Investícia 3.2 Využívanie vodíka v priemysle, v ktorom je ťažké znížiť emisie | Cieľ | Zavedenie vodíka do priemyselného procesu |
| M2C2 – 53 | Investícia 5.2 Vodík | Cieľ | Zadávanie všetkých verejných zákaziek na dokončenie priemyselných zariadení na výrobu elektrolyzérov |
| M2C4 – 11ter | Investícia 2.1.a. Opatrenia na zníženie povodňových a hydrogeologických rizík – intervencie v Emilia Romagna, Toskáne a Marche | Míľnik | Ukončenie projektov |
| M2C4 – 13 | Investícia 2.1b – Opatrenia na zníženie povodňového a hydrogeologického rizika | Cieľ | Dokončenie intervencií typu D a typu E |
| M2C4 – 20a | Investície. 3.1: Ochrana a zveľaďovanie mestských a prímestských lesov | Cieľ | Výsadba stromov na ochranu a zhodnocovanie mestských a prímestských zelených plôch T3 |
| M2C4 – 34a | Investícia 4.3 Investície do odolnosti zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho riadenia vodných zdrojov | Cieľ | Intervencie zamerané na odolnosť zavlažovacieho agrosystému v záujme lepšieho hospodárenia s vodnými zdrojmi T1 |
| M3C1 – 6 | Investícia 1.1 – Vysokorýchlostné železničné spojenia na juhu pre osobnú a nákladnú dopravu | Cieľ | Vysokorýchlostná železnica pre osobnú aj nákladnú dopravu na tratiach Neapol-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo – Katánia |
| M3C1 – 24 | Investícia 1.9 Medziregionálne spojenia | Cieľ | Investícia 1.9 Medziregionálne spojenia |
| M3C1 – 9 | Investícia 1.2 – Vysokorýchlostné trate na severe spájajúce zvyšok Európy | Cieľ | Vysokorýchlostná železničná doprava pre osobnú aj nákladnú dopravu na tratiach Brescia – Verona – Vicenza-Padova; Liguria-Alpi. |
| M3C1 – 11 | Investícia 1.3 – Diagonálne spojenia | Cieľ | Vysokorýchlostná železnica pre osobnú aj nákladnú dopravu na trati Orte-Falconara a Taranto –Metaponto – Potenza – Battipaglia |
| M3C1 – 14 | Investícia 1.4 – Zavedenie Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) | Cieľ | 2 785 km železničných tratí vybavených Európskym systémom riadenia železničnej dopravy |
| M3C1 – 16 | Investície 1.5 – Posilnenie metropolitných uzlov a kľúčových vnútroštátnych prepojení | Cieľ | 1 280 km modernizovaných traťových úsekov vybudovaných na metropolitných uzloch a kľúčových vnútroštátnych spojeniach |
| M3C1 – 17a | Investícia 1.7 – Modernizácia, elektrifikácia a odolnosť železníc na juhu | Cieľ | 650 km dokončených prác sa týkalo modernizácie, elektrifikácie a odolnosti železníc na juhu, pripravených na povoľovaciu a prevádzkovú fázu. |
| M3C1 – 18 | Investícia 1.6 – Posilnenie regionálnych tratí – modernizácia regionálnych železníc (riadenie RFI) | Cieľ | Modernizované regionálne trate pripravené na povoľovacie a prevádzkové fázy |
| M3C1 – 20 | Investícia 1.8 – Modernizácia železničných staníc (riadenie RFI; na juhu) | Cieľ | Modernizované a prístupné železničné stanice |
| M4C1 – 30 | Reforma 1.7: Reforma regulácie bývania pre študentov a investície do študentského bývania | Cieľ | Vytvorené ubytovacie jednotky študentov na spanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi |
| M4C2 – 9 | Investícia 1.4: Posilnenie výskumných štruktúr a podpora vytvárania „národných lídrov v oblasti výskumu a vývoja“ v súvislosti s niektorými kľúčovými podpornými technológiami | Cieľ | Národné centrá fungujú a vykonávajú činnosti národných centier v oblasti kľúčových podporných technológií |
| M4C2 – 14 | Investície 2.3: Posilnenie a sektorové/územné rozšírenie centier prenosu technológií podľa priemyselných segmentov | Cieľ | Vyplatenie finančnej hodnoty vo výške 307 000 000 EUR. |
| M4C2 – 15 | Investície 2.3: Posilnenie a sektorové/územné rozšírenie centier prenosu technológií podľa priemyselných segmentov | Cieľ | Počet podporených MSP |
| M4C2 – 15 bis | Investície 2.3: Posilnenie a sektorové/územné rozšírenie centier prenosu technológií podľa priemyselných segmentov | Míľnik | Dokončenie pracovných balíkov EDIH a TEF |
| M4C2 – 16 bis | Investícia 3.1: Fond na výstavbu integrovaného systému výskumných a inovačných infraštruktúr | Cieľ | Počet výskumných a inovačných infraštruktúr, ktoré boli vytvorené alebo ktoré ukončili svoje činnosti |
| M4C2 – 18 Bis | Príspevok1.5: Vytvorenie a posilnenie „inovačných ekosystémov pre udržateľnosť“, budovanie „územných lídrov výskumu a vývoja“ | Cieľ | Činnosti vykonávané inovačnými ekosystémami |
| M4C2 – 21 | Investícia 5.4 – Financovanie startupov. | Cieľ | Právne dohody podpísané so začínajúcimi podnikmi alebo fondmi rizikového kapitálu |
| M5C1 – 19 | Investícia 5 – Vytváranie ženských podnikov | Cieľ | Podniky vymedzené v príslušnej investičnej politike dostali finančnú podporu |
| M5C2 – 12 | Investícia 4 – Investície do projektov obnovy miest zameraných na zníženie situácií marginalizácie a sociálneho zhoršovania | Cieľ | Projekty opatrení na obnovu miest, ktoré sa vzťahujú na obce |
| M5C2 – 14 | Investícia 5 – mestské integrované plány – všeobecné projekty | Cieľ | Dokončenie integrovaných projektov plánovania v metropolitných mestách |
| M5C2 – 18 | Investícia 5 – Integrované mestské plány – fond EIB – fond fondu | Cieľ | Peňažná hodnota príspevku do tematického fondu a podpora mestských projektov |
| M5C2 – 22 | Investícia 7 – Projekt športu a sociálneho začlenenia | Cieľ | Intervencie súvisiace so zmluvami týkajúcimi sa športových zariadení |
| M5C3 – 13 | Investícia 1.4: Investície do infraštruktúry pre osobitnú hospodársku zónu | Cieľ | Dokončenie intervencií v oblasti infraštruktúry v osobitných hospodárskych zónach. |
| M6C1 – 3 | Investície 1.1: Komunitné zdravotnícke domy na zlepšenie územnej zdravotnej pomoci | Cieľ | Komunitárne zdravotnícke domy, ktoré sú k dispozícii a sú technologicky vybavené (prvá séria) |
| M6C1 – 6 | Investícia 1.2: Domov ako prvé miesto starostlivosti a telemedicína | Cieľ | Ďalšie osoby liečené v domácej starostlivosti (prvá skupina) |
| M6C1 – 11 | Investícia 1.3: Posilnenie strednej zdravotnej starostlivosti a jej zariadení (nemocnice Spoločenstva) | Cieľ | Renovované, prepojené a technologicky vybavené komunitné nemocnice (prvá šarža) |
| M6C2 – 6 | Investície 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc | Cieľ | Veľké hygienické vybavenie v prevádzke |
| M6C2 – 9 | Investície 1.1: Digitálna aktualizácia technologického vybavenia nemocníc | Cieľ | Ďalšie lôžka poskytované v JIS a subintenzívna starostlivosť |
| M6C2 – 10 | Investícia 1.2: Smerom k bezpečnej a udržateľnej nemocnici | Cieľ | Sú ukončené protiseizmické zásahy v nemocničných zariadeniach |
| M6C2 – 10 bis | Investícia 1.2: Smerom k bezpečnej a udržateľnej nemocnici | Cieľ | Vyplatenie zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekty podľa článku 20 finančného zákona 67/88 Budovanie zdravotnej starostlivosti |
| M6C2 – 12 | Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu a simuláciu údajov | Míľnik | Systém preukazov zdravotného poistenia a infraštruktúra pre interoperabilitu elektronických zdravotných záznamov sú plne funkčné. |
| M6C2 – 13 | Investícia 1.3: Posilnenie technologickej infraštruktúry a nástrojov na zber údajov, spracovanie údajov, analýzu a simuláciu údajov | Cieľ | Všetky regióny prijali a používajú EHR |
| M6C2 – 16 | Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a riadiacich zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti | Cieľ | Odborná príprava v oblasti manažérskych a digitálnych zručností poskytovaná zamestnancom Národnej zdravotnej služby |
| M6C2 – 17 | Investícia 2.2: Rozvoj technicko-profesijných, digitálnych a riadiacich zručností odborníkov v systéme zdravotnej starostlivosti | Cieľ | Počet financovaných zmlúv o lekárskej a špecializovanej odbornej príprave |
| M7 – 37 | Investícia 13: Jadranská línia fáza 1 (kompresorová stanica Sulmona a plynovod Sestino – Minerbio) | Míľnik | Completion of works dokončenie prác |
| M7 – 39 | Investícia 14: Cezhraničná infraštruktúra na vývoz plynu | Míľnik | Completion of works dokončenie prác |
| M7 – 41 | Investícia 15: Transizione 5.0 Green | Cieľ | Poskytnutie zdrojov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
| M7 – 42 | Investícia 15: Transizione 5.0 Green | Cieľ | 0,4 Mtoe úspor energie v konečnej spotrebe energie v období 2024 – 2026 |
| M7 – 45 | Investícia 16: Podpora MSP na vlastnú výrobu z obnoviteľných zdrojov energie | Cieľ | Právne dohody s konečnými príjemcami |
| M7 – 49 | Investícia 17: Finančný nástroj na energetickú obnovu verejného a sociálneho bývania | Cieľ | Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami |
| M1C3 – 29 | Investícia 4.2: Fondy pre konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu | Cieľ | Počet projektov v oblasti cestovného ruchu, ktoré sa majú podporiť prostredníctvom tematických fondov Európskej investičnej banky |
| M3C2 – 9 | Investície 1.1: Zelené prístavy: opatrenia v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v prístavoch | Cieľ | Zelené prístavy: completion of works dokončenie prác |
|  |  | Suma splátky | 19 919 595 964 EUR |

ODDIEL 3: ĎALŠIE OPATRENIA

1. Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu obnovy a odolnosti

Monitorovanie a vykonávanie plánu obnovy a odolnosti Talianska sa uskutočňuje v súlade s týmito opatreniami.

Ako sa stanovuje v zákonnom dekréte č. 77 z 31. mája 2021 zmenenom zákonným dekrétom č. 13 z 24. februára 2023, na monitorovanie a vykonávanie plánu sa vytvára niekoľko koordinačných štruktúr. Zahŕňa to najmä: I) riadiaci výbor na vysokej úrovni („cabina di regia“) zriadený počas predsedníctva Rady ministrov, ktorého hlavnou úlohou je riadiť a koordinovať vykonávanie plánu; II) štruktúru misie vytvorenú počas predsedníctva Rady ministrov, ktorá je aspoň počas trvania plánu splnomocnená konať ako centrálna koordinačná štruktúra na vykonávanie a monitorovanie plánu; III) technická štruktúra ministerstva hospodárstva a financií, ktorá vykonáva prevádzkové monitorovanie realizácie plánu, kontrolu správnosti postupov a výdavkov a podávanie správ a technickú a prevádzkovú podporu realizačnej fázy. Štruktúra misie predsedníctva Rady ministrov pôsobí ako jednotné kontaktné miesto na vnútroštátnej úrovni pre Európsku komisiu. Hodnotenie výsledkov plánu zabezpečuje ministerstvo hospodárstva a financií. Sociálni partneri a iné zainteresované strany sa zúčastňujú na špecializovaných stretnutiach „cabina di regia“ s cieľom zabezpečiť ich zapojenie do vykonávania plánu. Okrem toho sa koordinačné štruktúry určujú na úrovni každej ústrednej správy zodpovednej za opatrenia zahrnuté do plánu, ktorej úlohou je riadenie, monitorovanie, podávanie správ a kontrola príslušných intervencií, a to aj v súvislosti s dohľadom nad vykonávaním a pokrokom pri dosahovaní míľnikov a cieľov. Napokon sa plánujú mechanizmy presadzovania v prípade problémov s vykonávaním, a to aj prostredníctvom aktivácie substitučných právomocí voči správnym orgánom zodpovedným za opatrenia plánu, s cieľom zaručiť včasné a účinné vykonávanie projektov a zaviedli sa mechanizmy ex ante na riešenie konfliktov.

S cieľom posilniť administratívne kapacity na monitorovanie a vykonávanie sa plánuje nábor dočasných zamestnancov, a to aj vo vzťahu k ústredným správam zodpovedným za zásahy plánu a ministerstvu hospodárstva a financií (vrátane ústrednej koordinačnej štruktúry a štátneho účtovného oddelenia), ako sa stanovuje v zákonnej vyhláške č. 80 z 9. júna 2021, ako aj vo vzťahu k správam na juhu Talianska, od ktorých sa očakáva, že posilnia ľudský kapitál zapojený do plánovania a vynakladania finančných prostriedkov EÚ, ako sa stanovuje najmä v zákone č. 178 z roku 2020. Okrem toho sa prideľujú zdroje na štruktúru misií zriadenú počas predsedníctva Rady ministrov s cieľom zabezpečiť jej účinné fungovanie, ako sa stanovuje v zákonnom dekréte č. 13 z 24. februára 2023. Napokon sa predpokladá technická a operačná podpora ústrednej a miestnej správy pri realizácii projektov, a to aj prostredníctvom využívania verejných kapitálových spoločností, skupiny odborníkov na technickú pomoc a možnosti využiť externé odborné znalosti. Tieto opatrenia bude sprevádzať vykonávanie opatrení na zníženie byrokracie a zjednodušenie administratívnych postupov, ako sa stanovuje v zákonnom dekréte č. 77 z 31. mája 2021 a zákonnom dekréte č. 13 z 24. februára 2023.

V dojednaniach sa takisto stanovuje používanie integrovaného informačného systému („ReGiS“). Existujúci útvar pre audit Generálneho inšpektorátu pre finančné vzťahy s Európskou úniou (IGRUE) v rámci ministerstva hospodárstva a financií je poverený koordináciou systémov auditu a vykonávaním kontrol s podporou Štátneho Územného úradu pre účty (RTS). Posilnené dohody s Guardia di Finanza a príslušnými nezávislými orgánmi, ako je národná protikorupčná agentúra ANAC, zostanú v platnosti, čím sa posilní úloha, ktorú taliansky právny systém už týmto orgánom pripisuje v súvislosti s ochranou verejných financií vrátane verejných financií z EÚ.

1. Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii

S cieľom poskytnúť Komisii úplný prístup k podkladovým relevantným údajom Taliansko zavedie tieto opatrenia.

Ministerstvo hospodárstva a financií pôsobí ako technická štruktúra na monitorovanie, a to aj pokiaľ ide o pokrok pri plnení míľnikov a cieľov a v prípade potreby vykonávanie kontrolných a audítorských činností, ako aj na poskytovanie správ a žiadostí o platby. Koordinuje podávanie správ o míľnikoch a cieľoch, príslušných ukazovateľoch, ale aj kvalitatívnych finančných informáciách a iných údajoch, napríklad o konečných príjemcoch. Kódovanie údajov prebieha na úrovni ústredných orgánov zodpovedných za opatrenia plánu, ktoré oznamujú požadované údaje ministerstvu hospodárstva a financií. V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 Taliansko po splnení príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v oddiele 2.1 tejto prílohy predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o platbu finančného príspevku a prípadne úveru. Taliansko zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie úplný prístup k podkladovým relevantným údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to tak na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.

1. S výnimkou a) projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-3)
3. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia [↑](#footnote-ref-4)
4. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-5)
5. S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-6)
6. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-7)
7. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-8)
8. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-9)
9. S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ak sa podporovanou činnosťou dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-11)
11. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.  [↑](#footnote-ref-12)
12. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.  [↑](#footnote-ref-13)
13. Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku v oblasti klímy. [↑](#footnote-ref-14)
14. S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ak sa podporovanou činnosťou dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-16)
16. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-17)
17. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-18)
18. S výnimkou a) projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-20)
20. 20 Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-21)
21. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-22)
22. S výnimkou a) projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-23)
23. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-24)
24. 24 Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-25)
25. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-26)
26. S výnimkou a) projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-27)
27. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-28)
28. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-29)
29. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-30)
30. S výnimkou a) projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-31)
31. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-32)
32. 32 Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-33)
33. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-34)
34. S výnimkou a) projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-35)
35. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-36)
36. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-37)
37. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-38)
38. S výnimkou a) projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-39)
39. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-40)
40. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-41)
41. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-42)
42. S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-43)
43. Ak sa podporovanou činnosťou dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-44)
44. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

    [↑](#footnote-ref-45)
45. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

    [↑](#footnote-ref-46)
46. Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku v oblasti klímy. Na účely výpočtu príspevku na ochranu klímy koneční príjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, poskytnú odôvodnenie vybranej oblasti (oblastí) intervencie. Od implementujúceho partnera sa takisto vyžaduje, aby členskému štátu predkladal polročnú správu o vykonávaní každého projektu/činnosti. [↑](#footnote-ref-47)
47. Metropolitné oblasti sú v tomto opatrení chápané ako „funkčné mestské oblasti“, ako sú vymedzené v databáze Európskej komisie a OECD (Dijkstra, L., H. Poelman a P. Veneri (2019), The EU-OECD definition of a functional urban area, OECD Regional Development Working Papers, č. 2019/11, OECD Publishing, Paríž, https://doi.org/10.1787/d58cb34d-en).

    [↑](#footnote-ref-48)
48. V súlade s oblasťou intervencie 72a prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 sa uplatňuje aj na dvojrežimové vlaky. [↑](#footnote-ref-49)
49. Metropolitné oblasti sú v tomto opatrení chápané ako „funkčné mestské oblasti“, ako sú vymedzené v databáze Európskej komisie a OECD [Dijkstra, L., H. Poelman a P. Veneri (2019)]. [↑](#footnote-ref-50)
50. V súlade s oblasťou intervencie 72a prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2021/241 sa uplatňuje aj na dvojrežimové vlaky. [↑](#footnote-ref-51)
51. S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-52)
52. Ak sa podporovanou činnosťou dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-53)
53. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

    [↑](#footnote-ref-54)
54. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-55)
55. Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku v oblasti klímy. Na účely výpočtu príspevku na ochranu klímy koneční príjemcovia z vlastného kapitálu, kvázi vlastného kapitálu, podnikových dlhopisov alebo rovnocenných nástrojov, ktoré nie sú zamerané na konkrétne projekty, poskytnú odôvodnenie vybranej oblasti (oblastí) intervencie. Od implementujúceho partnera sa takisto vyžaduje, aby členskému štátu predkladal polročnú správu o vykonávaní každého projektu/činnosti. [↑](#footnote-ref-56)
56. CDP Venture Capital SGR vykonáva riadiace činnosti v súlade so zásadami nezávislosti a autonómie podľa smernice o správcoch AIF.

    [↑](#footnote-ref-57)
57. Usudzuje sa, že konečný príjemca má „významné zameranie“ na odvetvie alebo podnikateľskú činnosť, ak je takýto sektor alebo činnosť identifikovaná ako podstatná súčasť podnikateľskej činnosti konečného príjemcu vo vzťahu k hrubým príjmom, zisku alebo klientskej základni konečného príjemcu. Hrubé príjmy z obmedzeného sektora alebo činnosti v žiadnom prípade neprekročia 50 % hrubých príjmov. [↑](#footnote-ref-58)
58. S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-59)
59. Vrátane činností a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak sa podporovanou činnosťou dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-60)
60. Znečisťujúce vozidlá sa vymedzujú ako vozidlá s nulovými emisiami. [↑](#footnote-ref-61)
61. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovne za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-62)
62. S výnimkou a) projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-63)
63. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-64)
64. 64 Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-65)
65. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-66)
66. S výnimkou a) projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-67)
67. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-68)
68. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-69)
69. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-70)
70. S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-71)
71. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-72)
72. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-73)
73. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-74)
74. S výnimkou a) projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-75)
75. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-76)
76. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-77)
77. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-78)
78. S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-79)
79. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-80)
80. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-81)
81. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-82)
82. OECD, Štúdie o zručnostiach s názvom Podpora podnikania a inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní v Taliansku. [↑](#footnote-ref-83)
83. S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-84)
84. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-85)
85. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-86)
86. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-87)
87. S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-88)
88. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-89)
89. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-90)
90. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-91)
91. S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-92)
92. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-93)
93. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-94)
94. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-95)
95. S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-96)
96. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-97)
97. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-98)
98. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-99)
99. Pracovný balík je súčasťou rozpisu práce projektu, ako napríklad: testovať pred investovaním, zručnosti a odbornú prípravu, riadenie projektov a koordináciu. Predstavuje skupinu projektovej práce opísanej v činnostiach a úlohách. Pracovné balíky predstavujú jasné a logické prepojenie s cieľmi projektu a ostatnými pracovnými balíkmi. Každý pracovný balík tvorí podčasť projektu a krok vedúci k dosiahnutiu celkových cieľov projektu.

    [↑](#footnote-ref-100)
100. S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-101)
101. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-102)
102. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-103)
103. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-104)
104. S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-105)
105. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-106)
106. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-107)
107. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-108)
108. CDP Venture Capital SGR vykonáva riadiace činnosti v súlade so zásadami nezávislosti a autonómie podľa smernice o správcoch AIF. [↑](#footnote-ref-109)
109. Usudzuje sa, že konečný príjemca má „významné zameranie“ na odvetvie alebo podnikateľskú činnosť, ak je takýto sektor alebo činnosť identifikovaná ako podstatná súčasť podnikateľskej činnosti konečného príjemcu vo vzťahu k hrubým príjmom, zisku alebo klientskej základni konečného príjemcu. Hrubé príjmy z obmedzeného sektora alebo činnosti v žiadnom prípade neprekročia 50 % hrubých príjmov. [↑](#footnote-ref-110)
110. S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-111)
111. Vrátane činností a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak sa podporovanou činnosťou dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-112)
112. Znečisťujúce vozidlá sa vymedzujú ako vozidlá s nulovými emisiami. [↑](#footnote-ref-113)
113. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovne za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-114)
114. S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-115)
115. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-116)
116. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-117)
117. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-118)
118. S výnimkou projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). [↑](#footnote-ref-119)
119. Ak sa podporovanou činnosťou dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-120)
120. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-121)
121. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-122)
122. S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-123)
123. Ak sa podporovanou činnosťou dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-124)
124. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.  [↑](#footnote-ref-125)
125. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.  [↑](#footnote-ref-126)
126. S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-127)
127. Ak sa podporovanou činnosťou dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

     [↑](#footnote-ref-128)
128. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.  [↑](#footnote-ref-129)
129. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.  [↑](#footnote-ref-130)
130. S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-131)
131. Ak sa podporovanou činnosťou dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-132)
132. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

     [↑](#footnote-ref-133)
133. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.

     [↑](#footnote-ref-134)
134. Koneční príjemcovia sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na klímu. Od implementujúceho partnera sa takisto vyžaduje, aby členskému štátu predkladal polročnú správu o vykonávaní každého projektu/činnosti. [↑](#footnote-ref-135)
135. Schéma odkazuje najmä na prílohy A a B zákona č. 232 z 11. decembra 2016. [↑](#footnote-ref-136)
136. V prípade novozaložených spoločností by sa úspory energie mali merať vo vzťahu k priemernej ročnej spotrebe spoločnosti s podobnými charakteristikami (veľkosť) pôsobiacej v tom istom odvetví (kód ATECO). [↑](#footnote-ref-137)
137. [↑](#footnote-ref-138)
138. Usudzuje sa, že konečný príjemca má „významné zameranie“ na odvetvie alebo podnikateľskú činnosť, ak je takýto sektor alebo činnosť identifikovaná ako podstatná súčasť podnikateľskej činnosti konečného príjemcu vo vzťahu k hrubým príjmom, zisku alebo klientskej základni konečného príjemcu. Hrubé príjmy z obmedzeného sektora alebo činnosti v žiadnom prípade neprekročia 50 % hrubých príjmov. [↑](#footnote-ref-139)
139. S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-140)
140. Vrátane činností a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak sa podporovanou činnosťou dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. [↑](#footnote-ref-141)
141. Znečisťujúce vozidlá sa vymedzujú ako vozidlá s nulovými emisiami. [↑](#footnote-ref-142)
142. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovne za predpokladu, že takéto činnosti v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia. [↑](#footnote-ref-143)
143. Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku v oblasti klímy. [↑](#footnote-ref-144)
144. Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku v oblasti klímy. [↑](#footnote-ref-145)
145. S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry s využitím zemného plynu, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a aktív podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív. [↑](#footnote-ref-146)
146. Ak sa podporovanou činnosťou dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné úrovne stanovené pre bezodplatné prideľovanie emisných kvót v prípade činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému EÚ na obchodovanie s emisiami, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.

     [↑](#footnote-ref-147)
147. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.  [↑](#footnote-ref-148)
148. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanickú biologickú úpravu, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo modernizáciu činností recyklácie triedeného odpadu na kompostovanie biologického odpadu a anaeróbnu digesciu biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa dôkazy poskytujú na úrovni zariadenia.  [↑](#footnote-ref-149)
149. Koneční príjemcovia pridružení ku konkrétnym projektom sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku v oblasti klímy. [↑](#footnote-ref-150)