# ANEXĂ

# A. COMPONENTA 1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi

Această componentă a planului ceh sprijină abordarea provocării reprezentate de furnizarea incipientă a serviciilor publice digitale, prin creșterea numărului și a ușurinței în utilizare a serviciilor publice digitale furnizate cetățenilor și întreprinderilor și prin asigurarea unei gestionări coerente și de înaltă calitate a datelor în administrația publică. Potrivit rezultatelor indicelui economiei și societății digitale (DESI 2020), Cehia prezintă un nivel sub medie de furnizare de servicii publice digitale către cetățeni și întreprinderi.

Scopul acestei componente este de a crea portaluri orientate către clienți (cetățeni, justiție, antreprenori, asistență medicală) și de a promova facilitarea schimbului de date și a gestionării datelor în cadrul administrației, pentru a se alinia la principiul „doar o singură dată”.

Punerea în aplicare a reformelor din cadrul acestei componente asigură condițiile pentru buna gestionare a bazelor de date și pentru accesul controlat la date. Ele facilitează, de asemenea, furnizarea de soluții de e-sănătate, inclusiv dezvoltarea unui portal de e-sănătate, creșterea interconectivității și a interoperabilității furnizorilor de asistență medicală și a evidențelor centrale, telemedicina și utilizarea secundară a datelor privind sănătatea.

Investițiile vizează punerea în aplicare a 22 de proiecte de îmbunătățire a serviciilor de guvernare electronică furnizate utilizatorilor finali și a cinci proiecte de sporire a accesului la date deschise în administrația publică. Componenta va spori, de asemenea, digitalizarea sistemului de justiție prin dotarea instanțelor cu instalații de înregistrare audiovizuală și de producere a datelor și prin crearea unui portal al justiției care să ofere părților în cauză acces facil și servicii digitale.

Componenta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări 3, potrivit căreia Cehia concentrează politica economică legată de investiții asupra infrastructurii digitale, a Recomandării specifice fiecărei țări 1 2020, conform căreia Cehia consolidează implementarea serviciilor de e­sănătate, și a Recomandării specifice fiecărei țări 3, conform căreia Cehia sprijină întreprinderile mici și mijlocii prin reducerea sarcinii administrative și își concentrează investițiile pe tranziția digitală.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Condiții pentru gestionarea de calitate a rezervei de date și asigurarea unui acces controlat la date

Reforma urmărește să instituie un cadru legislativ, de standardizare și organizațional cuprinzător pentru o guvernanță și o gestionare a datelor administrației publice de înaltă calitate. Reforma duce la crearea unor metodologii de schimb de date („acces gestionat”) pentru a permite altor părți ale administrației publice, precum și entităților terțe calificate, accesul la date guvernamentale care nu sunt publice, în conformitate cu principiile FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability).

Punerea în aplicare a acestei măsuri se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2: servicii de e-sănătate

Această reformă sporește digitalizarea sectorului sănătății prin punerea în aplicare a următoarelor activități:

- definirea standardelor de interoperabilitate în conformitate cu Cadrul european de interoperabilitate pentru e-sănătate și definirea normelor care reglementează telemedicina;

- crearea unui catalog de servicii, care să includă următoarele noi servicii de e-sănătate: (I) Jurnalul de activitate; (II) Catalogul serviciilor digitale; (III) Registrul de referință al profesioniștilor din domeniul sănătății; (IV) Registrul de referință al pacienților; (V) Servicii de identificare/autentificare a pacienților și a cadrelor medicale; (VI) Servicii de informare a pacienților; (VII) Registrul de referință al furnizorilor de servicii de sănătate;

- conectarea furnizorilor de servicii medicale la sistemul de interoperabilitate în conformitate cu normele de interoperabilitate pentru serviciile de e-sănătate;

- creșterea numărului de servicii de telemedicină disponibile pacienților.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1: Servicii digitale pentru utilizatorii finali

Investiția pune în aplicare proiecte interconectate pentru a crește numărul de servicii de e-guvernare disponibile prin intermediul portalurilor pentru cetățeni și antreprenori și numărul de formulare precompletate pe baza informațiilor stocate în sistemul informatic al administrației publice. Investiția urmărește să simplifice accesul cetățenilor și al întreprinderilor la serviciile publice digitale prin intermediul unei platforme unice de portaluri agregate și la conectarea sistemelor de informații. Prin urmare, un număr mai mare de servicii digitale devin disponibile pentru utilizatorii finali prin intermediul unei platforme unice de conectare, iar numărul de formulare precompletate și de transmitere electronică către administrația publică crește.

Această investiție se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 2: Dezvoltarea datelor deschise și a unui fond de date publice

Investițiile finanțează proiecte care vizează îmbunătățirea calității Catalogului național al datelor deschise: publicarea listelor de coduri utilizate în administrația publică în bazele de date publice, dezvoltarea unui catalog național de date deschise și îmbunătățirea instrumentelor pentru creșterea numărului de producători de date deschise din administrația publică care publică date deschise în Catalogul național al datelor deschise.

Această investiție este pusă în aplicare până la 31 decembrie 2024.

Investiția 3: Servicii digitale pentru justiție

Investiția are obiectivul de a spori transparența sistemului național de justiție prin crearea unui portal al justiției care să îndeplinească cerințele de securitate cibernetică și să ofere servicii online și acces la informații utilizatorilor finali. Acest portal este interconectat cu Portalul cetățenilor. În plus, transparența și eficiența vor fi sporite și mai mult prin dotarea sălilor de audiere în instanță cu înregistratoare audiovizuale de date, pentru a permite digitalizarea proceselor-verbale ale audierilor în instanță.

Această investiție este pusă în aplicare până la 31 decembrie 2023.

A.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 1 | Reforma 1: Condiții pentru gestionarea de calitate a rezervei de date și asigurarea unui acces controlat la date | Etapă | Finalizarea auditului de date la nivelul administrației centrale și adoptarea de către guvern a documentului conceptual „Strategia privind accesul controlat la date în vederea asigurării condițiilor pentru gestionarea calității colectării datelor administrației publice”, care constituie baza pentru o nouă legislație privind gestionarea datelor | Concluzia auditului de date al organismelor administrației centrale (un total de 32 de instituții) și adoptarea documentului conceptual de strategie de către guvern |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Auditul datelor și strategia aferentă servesc drept bază pentru pregătirea modificărilor legislative în vederea încorporării unei bune gestionări a datelor în administrația publică, în conformitate cu principiile FAIR și cu Legea europeană privind guvernanța datelor avută în vedere. |
| 2 | Reforma 1: Condiții pentru gestionarea de calitate a rezervei de date și asigurarea unui acces controlat la date | Țintă | Introducerea unor noi metodologii de gestionare a datelor în administrația publică |  | Numărul autorităților administrației publice | 0 | 32 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Standarde pentru buna gestionare a datelor în conformitate cu principiul FAIR care urmează să fie elaborat pentru a fi aplicat în administrația publică, care sunt adoptate și puse în aplicare de către autorități. |
| 3 | Reforma 2: servicii de e-sănătate | Etapă | Definirea standardelor de interoperabilitate în conformitate cu Cadrul european de interoperabilitate pentru e-sănătate și definirea normelor care reglementează telemedicina | Adoptarea de standarde și norme de către Ministerul Sănătății |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2022 | Măsura stabilește standardele, normele și cerințele care reglementează interoperabilitatea furnizorilor de servicii medicale și servește drept bază pentru adaptarea sistemelor de sănătate. Se stabilesc norme care reglementează serviciile de telemedicină pentru a defini condițiile de prestare a acestor servicii. |
| 4 | Reforma 2: servicii de e-sănătate | Țintă | Numărul de noi servicii de telemedicină introduse și puse la dispoziția pacienților |  | Număr | 0 | 5 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Noi servicii de telemedicină au fost dezvoltate și puse la dispoziția pacienților după aprobarea livrării proiectului de către Ministerul Sănătății. |
| 5 | Reforma 2: servicii de e-sănătate | Țintă | Finalizarea proiectelor care conduc la punerea în aplicare a unor noi servicii digitale de sănătate |  | Număr | 1 | 8 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Proiectele finalizate includ carantina inteligentă 2.0; promovarea serviciilor digitale de sănătate; soluțiile portalului e-sănătate și utilizarea secundară a datelor privind sănătatea. Aceste proiecte conduc la introducerea următoarelor servicii: (1) Jurnalul de activitate, (2) Catalogul serviciilor digitale (3) Registrul de referință al profesioniștilor din domeniul sănătății (4) Registrul de referință al pacientului; (5) Servicii de identificare/autentificare a pacienților și a cadrelor medicale; (6) Servicii de informare a pacienților; (7) Registrul de referință al furnizorilor de servicii de sănătate. |
| 6 | Reforma 2: servicii de e-sănătate | Țintă | Conectarea furnizorilor de servicii medicale la sistemul de interoperabilitate în conformitate cu normele de interoperabilitate pentru serviciile de e-sănătate |  |  | 0 | 15 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Măsura ar trebui să aibă ca rezultat conectarea furnizorilor de servicii medicale la un sistem interoperabil în conformitate cu normele de interoperabilitate pentru serviciile de e-sănătate. |
| 7 | Investiția 1: Servicii digitale pentru utilizatorii finali | Etapă | Funcționarea deplină a portalului digital unic | Punerea în funcțiune a portalului digital unic care oferă servicii cetățenilor și întreprinderilor |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | O platformă unică pentru cetățeni și întreprinderi, care să permită cel puțin: depunerea unei cereri inițiale de admitere într-o instituție publică de învățământ superior; cererea de desemnare a legislației aplicabile în conformitate cu titlul II din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială; solicitarea unei pensii din partea sistemelor obligatorii; cerere de finanțare pentru învățământul superior, de exemplu sub forma unei burse și a unui împrumut din partea unei autorități sau instituții publice. |
| 8 | Investiția 1: Servicii digitale pentru utilizatorii finali | Etapă | Finalizarea noilor sisteme de informații | Modernizarea cu succes a sistemelor existente și dezvoltarea de noi sisteme |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Finalizarea unor noi sisteme de informații pentru următoarele proiecte: Dip – Baza de date privind obligațiile de informare, Lista experților și interpreților criminaliști, zona clienților, crearea unei autorități de înregistrare în cadrul Ministerului de Interne. |
| 9 | Investiția 1: Servicii digitale pentru utilizatorii finali | Etapă | Funcționarea completă a 4 de tulpini cu informații de tip „sy” | Punerea în funcțiune a celor patru sisteme informatice dezvoltate care furnizează servicii utilizatorilor finali |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Se finalizează cel puțin următoarele proiecte: Dezvoltarea registrului digital; Portalul unic de înregistrare a controlului (JePEK); SIS°2 Instrumente pentru prelucrarea centrală a sarcinii statistice; Portalul NUKIB. |
| 10 | Investiția 1: Servicii digitale pentru utilizatorii finali | Țintă | Finalizarea proiectelor incluse pe listă, ceea ce duce la o creștere a numărului de formulare completate trimise de persoane fizice și juridice autorităților de stat în mod digital (prin portaluri sau adrese de e-mail digitale) |  | Număr | 13 942 722 | 27 885 444 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Măsurile conduc la o creștere cu 100 % a numărului de formulare electronice completate transmise prin intermediul portalurilor și al căsuțelor poștale electronice de date pe o perioadă de un an în raport cu baza de referință de la punctul 2019. Acest lucru se realizează prin finalizarea următoarelor proiecte subiacente: punerea în aplicare a modificărilor legislative în Sistemul de informații privind cadastrul imobiliar (ISKN); noi servicii digitale pentru organizațiile mici; Serviciul digital în cadrul sistemului informatic integrat al Administrației cehe de securitate socială (IIS ČSSZ); Sistemul de examinare a investițiilor; Instrumentul electronic național; Jurnalul contractelor de achiziții publice; Lista furnizorilor calificați; Portalul antreprenorilor; Portalul administrației publice 2.0 (Portalul cetățenilor); SIS1°Punctul unic de colectare – Interfața uniformă pentru furnizarea datelor; Servicii de sisteme de informații tehnice și de brevete; depunerea electronică la departamentul de mediu; elaborarea de contribuții către administrația cehă de securitate socială și legătura cu serviciile digitale pentru administrația publică; dezvoltarea în continuare a Administrației cehe a securității sociale – Interfața de informare și comunicare – Soluția unui portal unificat pentru muncă și afaceri sociale și conectarea serviciului digital la administrația publică; dezvoltarea noilor prezentări pe internet pentru Ministerul Afacerilor Externe. |
| 11 | Investiția 2: Dezvoltarea datelor deschise și a unui fond de date publice | Etapă | Extinderea Catalogului național de date deschise cu funcționalități avansate | Catalogul național de date deschise complet funcțional, cu funcționalități și servicii avansate; |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Catalogul național de date deschise înregistrează și publică într-un singur loc date și informații deschise și publice de la întreaga administrație publică. Acesta are funcționalități avansate pentru căutarea și creșterea numărului de date și servicii catalogate, inclusiv publicarea listelor de coduri într-un fond de date publice. |
| 12 | Investiția 2: Dezvoltarea datelor deschise și a unui fond de date publice | Țintă | Creșterea numărului de producători de date deschise din administrația publică care publică date deschise în Catalogul național al datelor deschise |  | Numărul de entități publice noi | 23 | 100 | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Obiectivul va duce la o creștere cu 77 de noi entități care publică date deschise în administrația publică. |
| 245 | Investiția 2: Dezvoltarea datelor deschise și a unui fond de date publice | Țintă | Creșterea numărului de seturi de date deschise noi sau îmbunătățite publicate în Catalogul național al datelor deschise |  | Numărul de seturi de date | 0 | 125 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | 125 seturi de date deschise noi sau îmbunătățite (liste de coduri, date obligatorii, date statistice) publicate în Catalogul național al datelor deschise. |
| 13 | Investiția 3: Servicii digitale pentru justiție | Etapă | Implementarea unei noi platforme tehnologice a portalului Justiție, care pune serviciile digitale la dispoziția cetățenilor și este conectată la portalul central al cetățenilor | Actualizarea și funcționarea deplină a portalului justiției cu funcționalități extinse |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Măsura creează un nou portal de justiție conectat la portalul pentru cetățeni. Funcționalitățile și proiectarea sunt definite în urma evaluării nevoilor și a sondajelor în rândul utilizatorilor. Reproiectarea portalului justice.cz se pune în aplicare în 8 pachete de site-uri similare din punct de vedere tematic. Se preconizează că fiecare pachet va fi compus dintr-o etapă de anchetă orientată către utilizator și dintr-o fază de proiectare a conținutului. |
| 14 | Investiția 3: Servicii digitale pentru justiție | Țintă | Echipamente pentru sălile de judecată cu înregistratoare audiovizuale de date |  | Numărul de săli de judecată | 370 | 1100 | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Măsura achiziționează echipamente audiovizuale pentru sălile de judecată pentru a permite înregistrarea digitală a audierilor și a procedurilor pentru o mai mare transparență. |

A.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 4: Servicii digitale pentru utilizatorii finali din domeniul social

Investiția constă în modernizarea portalului de self-service pentru Biroul Muncii prin instituirea zonei de clienți II, implementând noi funcționalități pentru utilizatorii finali. În special, acesta sprijină aplicațiile online pentru alocații pentru locuințe, schimbul electronic complet de date cu utilizatorii finali, precum și procesele selectate din agenda de ocupare a forței de muncă.

Această investiție este pusă în aplicare până la 30 iunie 2026.

A.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 246 | Investiția 4: Servicii digitale pentru utilizatorii finali din domeniul social | Etapă | Portalul pentru autoservire modernizat pentru Biroul Muncii – zona clientului II | Punerea în funcțiune a portalului de autoservire modernizat pentru Biroul Muncii |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Portalul de autoservire modernizat pentru Biroul Muncii este operațional și sprijină următoarele funcționalități: — Depunerea online a cererilor de ajutor pentru locuință; — Schimbul electronic complet de date cu utilizatorii finali; — Procese selectate în cadrul agendei privind ocuparea forței de muncă. |

# B. COMPONENTA 1.2: Sisteme digitale de administrație publică

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență urmărește să abordeze provocarea pe care o reprezintă intensificarea transformării digitale în administrația publică cehă și promovarea colaborării și a schimburilor între instituțiile publice.

Scopul său este de a asigura dezvoltarea unei baze de date interconectate a sistemelor informatice ale administrației publice, sprijinind și favorizând componenta 1.1, care sprijină extinderea serviciilor de guvernare electronică furnizate utilizatorilor finali. Componenta dezvoltă registre de bază, inclusiv registre sanitare, și conectează bazele de date ale administrației publice și sistemele informatice relevante pentru a reduce complexitatea procedurilor pentru întreprinderi și cetățeni și pentru a asigura schimbul securizat de date în cadrul administrației publice.

Punerea în aplicare a reformelor din cadrul acestei componente urmărește să asigure o abordare standardizată și coerentă a dezvoltării sistemelor de informații privind agenda în cadrul administrației publice. Acestea furnizează expertiză și servicii de consultanță prin intermediul centrelor de competențe. De asemenea, ele dezvoltă și consolidează registrele sanitare fragmentate pentru a le pregăti în vederea furnizării de servicii comune și a schimbului de informații.

Investițiile se axează pe dezvoltarea și conectarea registrelor de bază, pe promovarea interconectării și actualizării sistemelor de informații legate de vârstă, pe investițiile în echipamente și infrastructuri pentru serviciile de e-justiție și pe îmbunătățirea securității cibernetice a administrației publice.

Componenta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări 2019 3, potrivit căreia Cehia concentrează politica economică legată de investiții asupra infrastructurii digitale, a Recomandării specifice fiecărei țări 2020 1, conform căreia Cehia consolidează implementarea serviciilor de e-sănătate, și a Recomandării specifice fiecărei țări 2020 3, conform căreia Cehia sprijină întreprinderile mici și mijlocii prin reducerea sarcinii administrative și își concentrează investițiile pe tranziția digitală.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1: Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de informații individuale

Investițiile sprijină proiecte care vizează actualizarea, îmbunătățirea și conectarea sistemelor de informații back-end legate de vârstă, pentru a permite furnizarea de servicii noi și îmbunătățite pentru cetățeni și întreprinderi în domeniul politicii de ocupare a forței de muncă, al securității sociale, al evaluării medicale, al statisticilor, al pașapoartelor și vizelor și al serviciilor, astfel cum se prevede în cadrul componentei 1.1. Aceste proiecte conduc la dezvoltarea sau îmbunătățirea a cel puțin zece sisteme de informații în total.

Investiția se implementează până la 31 martie 2026.

Investiția 2: Dezvoltarea registrelor de bază și a facilităților pentru e-guvernare

Investiția urmărește să creeze și să modernizeze registrele de bază din Cehia, în special Registrul persoanelor, registrul de evidență a populației, Registrul drepturilor și obligațiilor, Registrul identificărilor teritoriale, al adreselor și al bunurilor imobile, sistemul de informații ORG, și include dezvoltarea unui sistem de informații privind serviciile partajate care să conecteze date din diferite sisteme de informații într-o rezervă de date interconectată. Acest lucru se realizează prin 20 de proiecte interconectate. Pe lângă registre, proiectele sprijinite includ un nou centru de date și dezvoltarea unui cloud de guvernare electronică pentru servicii de calcul și dezvoltarea infrastructurii tehnologice a administrației publice.

Această investiție este pusă în aplicare până la 30 iunie 2026.

Investiția 3: Securitatea cibernetică

Investiția vizează creșterea securității cibernetice a administrației publice și a infrastructurii TIC și a sistemelor informatice din domeniul asistenței medicale, în temeiul Regulamentului privind securitatea cibernetică, în conformitate cu Strategia națională de securitate cibernetică. Măsura include proiecte care conduc la i) modernizarea și extinderea capacității forțelor de poliție din Cehia de a detecta, identifica și răspunde la incidentele de securitate și la incidentele TIC și ii) creșterea securității cibernetice a cel puțin 87 de sisteme de informații.

Investiția se implementează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 1: Centre de competență pentru sprijinirea guvernării electronice, a securității cibernetice și a e-sănătății

Reforma instituie centre de competență privind guvernarea electronică, care oferă orientări, expertiză, servicii de consultanță și standarde comune în întreaga administrație publică, pentru a asigura punerea în aplicare coerentă a măsurilor de digitalizare și modernizare a sistemelor de informații avute în vedere atât în cadrul componentelor 1.1, cât și în cadrul componentei 1.2. Acest lucru este pus în aplicare prin intermediul a trei centre de competență (securitatea cibernetică; e-sănătate; centre de competență privind guvernarea electronică) ancorate în administrația publică, oferind sprijin autorităților publice în domenii precum analiza, arhitectura sistemului, experiența utilizatorilor și proiectarea interfețelor pentru utilizatori, securitatea cibernetică sau soluțiile de portal, precum și gestionarea proiectelor.

Această reformă este pusă în aplicare până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2: Dezvoltarea de sisteme care sprijină e-sănătatea

Reforma accelerează și facilitează crearea unei infrastructuri coerente de e-sănătate, inclusiv stabilizarea și standardizarea rezervei de date privind asistența medicală. Măsura este împărțită în mai multe proiecte interconectate de implementare a registrelor de referință ale furnizorilor de servicii de sănătate, ale profesioniștilor din domeniul sănătății și ale pacienților, interconectate cu registrele de referință privind guvernarea electronică; registrele sanitare ale serviciului de igienă și registrele sanitare ale bolilor oncologice, cardiovasculare și ale altor boli; proiect de creare a unui sistem de informații pentru sprijinirea gestionării serviciului Hygienic în Cehia; extinderea funcționalității existente a prescripției electronice prin includerea prescripțiilor pentru stupefiante și substanțe psihotrope și introducerea serviciului electronic de vouchere, construirea infrastructurii care sprijină sistemul de îngrijire a pacienților cu boli rare. Măsura include, de asemenea, furnizarea de programe de formare pentru a extinde utilizarea e-sănătății și a serviciilor digitale în sectorul sănătății, destinate în principal personalului medical.

Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4: Crearea condițiilor pentru justiția digitală

Investiția urmărește să modernizeze mediul de lucru al sistemului judiciar și să permită continuarea activității în perioadele în care contactele fizice sunt limitate, sporind astfel reziliența sistemului judiciar național. Investiția constă în trei proiecte interconectate, care includ i) analiza utilizării datelor și cartografierea nevoilor digitalizării în sectorul justiției, precum și instalarea unui depozit de date și creșterea capacității de stocare, ii) creșterea capacității infrastructurii care permite accesul de la distanță și iii) creșterea numărului de săli de videoconferință echipate pentru sistemul judiciar.

Investiția se implementează până la 31 decembrie 2024.

B.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 15 | Investiția 1: Dezvoltarea sistemelor de informații | Etapă | Punerea în aplicare și exploatarea sistemului CzechPOINT 2.0 și a sistemelor CAAIS | Sistemul CzechPOINT 2.0 (în ceea ce privește cetățenii și funcționarii) și spațiul central de autentificare al administrației publice, așa-numitul CAAIS (pentru funcționari) sunt operaționale |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Jalonul pune în aplicare sistemul CzechPOINT 2.0 care oferă publicului gama de servicii asistate, extrase din sistemele de informații ale administrației publice și posibilitatea de a transmite formulare completate către administrația de stat sau de a comunica cu aceasta. Jalonul include, de asemenea, sistemul de informații pentru autentificarea centrală (denumit CAAIS). Jalonul este considerat îndeplinit atunci când ambele părți sunt implementate și puse la dispoziția utilizatorilor finali. |
| 16 | Investiția 1: Dezvoltarea sistemelor de informații | Etapă | Modernizarea și funcționarea cu succes a pașaportului electronic (sistemul ePasy) și a sistemului de vize EVC2 | Modificarea sistemului ePasy în conformitate cu Legea modificată privind documentele de călătorie și modernizarea sistemului de vize EVC2 |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Sistemul de informații ePasy de pe ordinea de zi se modifică în conformitate cu modificarea Legii nr. 329/1999 Coll. privind documentele de călătorie și se pune la dispoziția utilizatorilor finali. Sistemul de vize EVC2 este modernizat cu funcționalități ale vizelor pe termen scurt și lung, în conformitate cu sistemul de intrare/ieșire (EES), și este disponibil pentru testare în conformitate cu programul euINIS. |
| 17 | Investiția 1: Dezvoltarea sistemelor de informații | Etapă | Funcționarea cu succes a sistemului integrat al străinilor, reducând sarcina administrativă a cetățenilor străini și a funcționarilor publici | Un nou sistem integrat pentru străini este operațional și furnizează servicii utilizatorilor finali |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Acest jalon instituie un nou sistem integrat pentru străini (ICAS), care va permite străinilor înregistrați în Cehia să își gestioneze afacerile legate de reședință prin intermediul unor noi servicii digitale pentru clienții administrației publice din secțiunea respectivă. |
| 18 | Investiția 1: Dezvoltarea sistemelor de informații | Țintă | Contractarea executării proiectelor de sisteme informatice enumerate care formează baza back-end a dezvoltării sistemelor informatice pentru administrația publică |  | Număr | 0 | 8 | TRIMESTRUL 2 | 2024 | Obiectivul este atins prin contractarea a cel puțin următoarelor proiecte: 1. Centralizarea sistemului pentru lucrătorii care desfășoară activități independente 2. Schimbul electronic de informații privind securitatea socială 3. Portalul și soluția formularelor pentru Ministerul de Interne 4. Serviciul de evaluare medicală 5. Optimizarea registrului de date pentru administrația securității sociale 6. Baza de date a deciziilor și anonimatul judiciar 7. Punctul central de autentificare pentru Oficiul ceh de statistică și integrarea registrelor statistice în rezerva de date conectate 8. Sistemul de informații privind colecțiile muzeale |
| 19 | Investiția 1: Dezvoltarea sistemelor de informații | Țintă | Exploatarea cu succes a sistemelor informatice noi sau modernizate ale administrației publice (finalizarea proiectelor contractate în cadrul țintei 18) |  | Număr | 0 | 8 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Sistemele de informații noi sau modernizate se completează cu referire cel puțin la următoarele proiecte: 1. Centralizarea sistemului pentru lucrătorii care desfășoară activități independente 2. Schimbul electronic de informații privind securitatea socială 3. Portalul și soluția formularelor pentru Ministerul de Interne 4. Serviciul de evaluare medicală 5. Optimizarea registrului de date pentru administrația securității sociale 6. Baza de date a deciziilor și anonimatul judiciar 7. Punctul central de autentificare pentru Oficiul ceh de statistică și integrarea registrelor statistice în rezerva de date conectate 8. Sistemul de informații privind colecțiile muzeale |
| 20 | Investiția 2: Dezvoltarea registrelor de bază și a facilităților pentru e-guvernare | Etapă | Finalizarea unui centru de date definit de software complet operațional, care include containere de date | Testarea și adoptarea cu succes a furnizării unui nou centru de date de către Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Jalonul este considerat atins odată ce noul centru de date este pe deplin operațional și a fost pus la dispoziția utilizatorilor finali. |
| 21 | Investiția 2: Dezvoltarea registrelor de bază și a facilităților pentru e-guvernare | Etapă | Finalizarea proiectelor enumerate care sporesc capacitatea de transport a punctului central de servicii și modernizează și optimizează infrastructura de comunicații și informații și sistemele informatice. | Jalonul este considerat atins atunci când punctul central de servicii este modernizat, capacitatea și securitatea acestuia sunt sporite, iar proiectele de îmbunătățire a sistemelor informatice și de comunicare ale registrelor de bază au fost încheiate de entitățile contractante/de punere în aplicare. |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2025 | Măsura constituie dezvoltarea registrelor de bază și dezvoltarea infrastructurii tehnologice a administrației publice, inclusiv o creștere a capacității sale de transport și punerea în aplicare a unor noi servicii pentru clienți și a unor servicii cu un grad ridicat de capacitate de transmisie. Jalonul este considerat îndeplinit la finalizarea următoarelor proiecte: 1. Dezvoltarea capacităților și a securității punctelor centrale ale serviciilor 2. Modernizarea și optimizarea infrastructurii de comunicații și informații pentru schimbarea etichetelor multiprotocol (MPLS) 3. Autoritatea națională de certificare trebuie să furnizeze certificări entităților administrației publice 4. Creșterea capacității centrelor de date și a produselor de stocare a datelor 5. Înlocuiri hardware și software pentru registrele centrale 6. Modernizarea și îmbunătățirea registrelor de bază, inclusiv: Registrul persoanelor fizice, Registrul de evidență a populației, Registrul drepturilor și obligațiilor, Registrul identificărilor teritoriale, al adreselor și al bunurilor imobile, sistemul informațional ORG 7. Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului integrat de registre centrale și a sistemului de informații cu servicii partajate 8. Îmbunătățirea punctului național de identitate și autentificare 9. Dezvoltarea unei interfețe consolidate pentru registrele de bază |
| 22 | Investiția 2: Dezvoltarea registrelor de bază și a facilităților pentru e-guvernare | Etapă | Furnizarea de servicii de cloud computing autorităților publice | serviciile de cloud de e-guvernare devin disponibile pentru utilizatorii finali și sunt capabile să furnizeze servicii de cloud computing administrației publice |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Proiectul instituie o infrastructură de comunicații și TIC și aplicații software pentru un centru de date Zeleneč extins în Cehia și sisteme de informații ale cloud computingului și ale portalului de e-guvernare pentru a furniza servicii de date către serviciile de e-guvernare pentru a permite furnizarea de servicii de cloud computing (IaaS, SaaS) autorităților administrației publice. Se consideră că obiectivul de etapă a fost atins atunci când pot fi efectuate servicii de cloud computing. |
| 23 | Investiția 3: Securitatea cibernetică | Etapă | Modernizarea sistemului de securitate a informațiilor și a evenimentelor al poliției din Cehia și extinderea utilizării acestuia pentru protecția securității cibernetice a cinci sisteme de informații suplimentare | Punerea în funcțiune a sistemului complet funcțional și modernizat de gestionare a informațiilor și evenimentelor de securitate și a cinci sisteme de informații suplimentare selectate pe baza unui studiu de risc și fezabilitate. |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Investiția sporește disponibilitatea infrastructurii de monitorizare a securității informațiilor și a evenimentelor de securitate, capabilă să înregistreze și să evalueze incidentele de securitate, și extinde capacitățile și abilitățile poliției și ale Ministerului de Interne din Cehia de a identifica incidentele și incidentele de securitate din domeniul TIC și de a răspunde la acestea, chiar și de la distanță, atunci când accesul la infrastructura de birouri este limitat. |
| 24 | Investiția 3: Securitatea cibernetică | Țintă | Numărul de sisteme de informații a căror securitate cibernetică a fost consolidată în conformitate cu Legea nr. 181/2014 Coll., privind securitatea cibernetică |  | Număr | 0 | 87 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Măsura sporește securitatea cibernetică a sistemelor de informații selectate în conformitate cu cerințele Legii nr. 181/2014 Coll., privind securitatea cibernetică. Jalonul este considerat ca fiind atins în urma testării și verificării cu succes și documentate a conformității cu cerințele de securitate cibernetică a cel puțin 87 de sisteme de informații, iar autoritățile care dețin sistemele respective au aprobat livrarea sistemelor. |
| 25 | Reformele 1: Centre de competență pentru sprijinirea guvernării electronice, a securității cibernetice și a e-sănătății | Etapă | Funcționarea deplină a trei centre de competență care furnizează servicii de consultanță autorităților care pun în aplicare modificările sistemelor de informații și ale ecosistemului de guvernare electronică prevăzute în cadrul componentelor 1.1 și 1.2 | Centrele de competență sunt considerate pe deplin operaționale de îndată ce autoritățile publice au depus cereri oficiale de servicii de consultanță, iar centrele de competență le-au aprobat. |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Trei centre de competență în domeniul guvernării electronice, al securității cibernetice și al e-sănătății oferă autorităților servicii de consultanță și consiliere în punerea în aplicare a proiectelor din cadrul componentelor 1.1 și 1.2. |
| 26 | Reforma 1: Centre de competență pentru sprijinirea guvernării electronice, a securității cibernetice și a e-sănătății | Țintă | Consultări și asistență furnizate pe teme legate de măsurile din cadrul componentelor 1.1 și 1.2, cu un domeniu de aplicare de cel puțin 5 zile-om, furnizate organismelor specifice ale administrației publice |  | Numărul de consultări prevăzute pentru o perioadă de cel puțin 5 de zile-om | 0 | 50 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Măsura oferă expertiză pentru punerea în aplicare a investițiilor și a reformelor din cadrul componentelor 1.1 și 1.2 organismelor administrației publice. Numai consultările care necesită minimum cinci zile-om sunt luate în considerare în vederea atingerii obiectivului. |
| 27 | Reforma 2: Dezvoltarea de sisteme care sprijină e-sănătatea | Etapă | Extinderea înregistrării comune a drogurilor (prescripția electronică) la narcotice și substanțe psihotrope și la vouchere electronice pentru dispozitive medicale | Funcționalitățile prescripției electronice sunt extinse cu prescripțiile pentru stupefiante și substanțe psihotrope și cu prescrierea de vouchere pentru dispozitive medicale |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Funcționalitățile existente ale prescripției electronice sunt extinse prin această măsură care permite prescrierea de stupefiante și substanțe psihotrope și bonuri pentru achiziționarea de dispozitive medicale. |
| 28 | Reforma 2: Dezvoltarea de sisteme care sprijină e-sănătatea | Etapă | Finalizarea proiectelor de consolidare și dezvoltare a infrastructurii de asistență medicală electronică pentru a crea baze de date interconectate și pentru a îmbunătăți serviciile de asistență medicală digitală | Noile servicii consolidate obținute prin proiecte sunt utilizate de utilizatorii finali, iar registrele sunt conectate |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Proiectele incluse în această măsură consolidează sistemul departamental de registre de sănătate, inclusiv sistemele informatice ale stațiilor igienice regionale, registrele igienice, sistemul național de informații privind sănătatea și platforma educațională integrată. Registrele de sănătate relevante sunt conectate la serviciile de e-guvernare. Îndeplinirea jalonului este verificată prin testarea cu succes efectuată și documentată de către dezvoltator și prin aprobarea de către autoritatea contractantă a realizării proiectului în urma unei faze-pilot reușite. Proiectele includ: 1. Optimizarea sistemului de sănătate pentru pacienții care suferă de boli rare 2. Dezvoltarea registrelor de igienă prin îmbunătățirea registrelor existente ale serviciilor sanitare și a sistemelor informatice legate de gestionarea situațiilor de pandemie 3. Dezvoltarea unui sistem de informații pentru sprijinirea serviciilor de salubritate ale Cehiei 4. Dezvoltarea infrastructurii registrelor de referință de e-sănătate ale furnizorilor de servicii de sănătate, ale profesioniștilor din domeniul sănătății și ale pacienților, precum și a sistemelor de sprijin 5. Modernizarea și îmbunătățirea capacității sistemului național de informații privind sănătatea 6. Program de formare pentru profesioniștii din domeniul sănătății pentru utilizarea sistemelor de e-sănătate |
| 29 | Investiția 4: Crearea condițiilor pentru justiția digitală | Etapă | Analiza gestionării datelor și a utilizării datelor în sectorul justiției și instalarea unui depozit de date | Analiza este aprobată de Ministerul Justiției și depozitul de date este instalat |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2022 | Jalonul include o analiză care cartografiază nevoile de utilizare a datelor și de gestionare a datelor ale sectorului justiției și ale Ministerului Justiției, care va servi drept bază pentru pregătirea viitoarelor proiecte care vizează digitalizarea sectorului și include, de asemenea, instalarea unui depozit de date pentru Ministerul Justiției. |
| 30 | Investiția 4: Crearea condițiilor pentru justiția digitală | Țintă | Creșterea numărului de săli de conferințe din sistemul judiciar nou echipate și conectate pentru a permite videoconferințele |  | Numărul sălilor de conferință | 170 | 470 | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Măsura mărește numărul de săli de conferință echipate cu instrumente de videoconferință. |
| 31 | Investiția 4: Crearea condițiilor pentru justiția digitală | Țintă | Creșterea capacității de stocare a datelor |  | Petabyte | 2 | 4 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Măsura mărește capacitatea de stocare a datelor a Ministerului Justiției, consolidând infrastructura pentru locul de muncă digital și munca la distanță. |

B.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 5: Suplimentarea investițiilor în securitatea cibernetică

Investiția urmărește să consolideze și mai mult investițiile în securitatea cibernetică în cadrul sprijinului financiar nerambursabil prin creșterea numărului de sisteme de informații a căror securitate cibernetică a fost consolidată în conformitate cu Legea nr. 181/2014 Coll. privind securitatea cibernetică, până în 244 sisteme de informații publice.

Investiția se implementează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 6: Dezvoltarea sistemelor de informații în domeniul social

Investiția vizează modernizarea sistemelor de informații ale administrației publice în domeniul politicii sociale prin modernizarea a cel puțin șase sisteme de informații, inclusiv schimbul electronic de informații privind securitatea socială (EESSI), modernizarea infrastructurii de software din cadrul Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale, digitalizarea agendei de pensionare (AEA) și sprijinirea cererilor de luare a deciziilor.

Investiția se implementează până la 30 iunie 2026.

B.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 247 | Investiția 5: Suplimentarea investițiilor în securitatea cibernetică | Etapă | Publicarea cererii de propuneri legate de consolidarea sistemelor informatice în conformitate cu Legea nr. 181/2014 Coll. privind securitatea cibernetică | Publicarea unei cereri de proiecte |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2024 | Publicarea unei cereri de proiecte care sprijină consolidarea sistemelor informatice în conformitate cu Legea nr. 181/2014 Coll. privind securitatea cibernetică. |
| 248 | Investiția 5: Suplimentarea investițiilor în securitatea cibernetică | Țintă | Sisteme de informații a căror securitate cibernetică a fost consolidată în conformitate cu Legea nr. 181/2014 Coll., privind securitatea cibernetică |  | Număr | 87 | 331 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Obiectivul sporește securitatea cibernetică a sistemelor de informații selectate în conformitate cu cerințele Legii nr. 181/2014 Coll. privind securitatea cibernetică. Se consideră că obiectivul a fost atins în urma testării și verificării cu succes a conformității cu cerințele de securitate cibernetică a cel puțin 244 de sisteme de informații. Autoritățile responsabile cu sistemele de informații aprobă livrarea sistemelor respective. |
| 249 | Investiția 6: Dezvoltarea sistemelor de informații în domeniul social | Țintă | Sisteme de informații modernizate ale administrației publice în domeniul politicii sociale |  | Număr | 0 | 6 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | 6 sistemele de informații sunt modernizate și operaționale în domeniul politicii sociale. Acestea includ, cel puțin: - Schimbul electronic de informații privind securitatea socială (EESSI); - Modernizarea infrastructurii SW în cadrul Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale; - Digitalizarea agendei de pensionare (AEA), - Sprijin pentru depunerea cererilor de luare a deciziilor. |

# C. COMPONENTA 1.3: Rețele digitale de mare capacitate

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență sprijină abordarea provocării reprezentate de implementarea rețelelor de foarte mare capacitate (VHCN) pentru a maximiza accesul la serviciile online prin conectivitate la internet pentru cetățeni, întreprinderi, administrații publice și instituții, în special în zonele rurale. Componenta vizează, de asemenea, crearea de condiții care să sprijine dezvoltarea rețelelor și a serviciilor 5G.

Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări, conform căreia Cehia trebuie să își concentreze politica economică legată de investiții asupra infrastructurii digitale (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), precum și recomandarea specifică fiecărei țări, conform căreia Cehia își concentrează investițiile asupra tranziției digitale, în special asupra infrastructurii și tehnologiilor digitale de mare capacitate (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în plan în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). Pentru toate investițiile în infrastructură, cel puțin 70 % din deșeurile din construcții și demolări trebuie reutilizate sau reciclate în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Îmbunătățirea mediului pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice

Această reformă vizează îmbunătățirea capacității de a colecta informații cu privire la infrastructura activă și pasivă a comunicațiilor electronice. Reforma este aliniată la obiectivele legislației sectoriale a Uniunii care vizează reducerea costului instalării rețelei, inclusiv la Directiva 2014/61/UE privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații de mare viteză, precum și la obiectivele Directivei 2018/1972 (Codul european al comunicațiilor electronice).

Reforma include, printre altele:

- Punerea în aplicare a măsurilor, inclusiv intrarea în vigoare a modificărilor legislative necesare și finalizarea specificațiilor tehnice, care vizează crearea de baze de date cu proiectele planificate.

- Finalizarea obiectelor din hărțile tehnice digitale (DTM), care să permită accesul la informații precise privind localizarea și infrastructura tehnică deținute de entități publice și private. Măsura vizează digitalizarea a cel puțin 161 000 hectare de situații spațiale de bază și a 55 000 km de rețele de infrastructură tehnică și de transport.

- Finalizarea măsurătorilor calității rețelei pentru toate cele 76 de districte din Cehia și din capitală, cu scopul de a furniza informații mai bune cu privire la calitatea rețelelor 5G și a rețelelor fixe și de a reduce timpii de verificare a acoperirii rețelei. Măsurătorile sunt în conformitate cu parametrii de calitate a serviciului, definițiile și metodele de măsurare detaliate în anexa X la Directiva (UE) 2018/1972 și respectă orientările OAREC care detaliază calitatea parametrilor serviciului.

Disponibilitatea informațiilor privind infrastructura fizică existentă și lucrările de inginerie civilă finanțate din fonduri publice face ca utilizarea în comun a infrastructurii fizice să fie mai eficientă pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice de mare viteză.

Măsura se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2: Sprijinirea dezvoltării ecosistemului 5G

Această măsură vizează elaborarea cadrului strategic pentru promovarea utilizării în comun a infrastructurii pentru rețelele 5G, în special în zonele mai puțin atractive din punct de vedere comercial, permițând reducerea consumului de energie, a emisiilor radio, precum și a costurilor de construcție și exploatare a rețelei.

Măsura sprijină finalizarea a 25 studii care vizează:

- Revizuirea planului național privind spectrul de frecvențe radio și evaluarea proceselor existente de alocare a drepturilor de spectru și a planurilor strategice de atribuire, cu obiectivul de a exploata benzile de frecvență armonizate pentru uz comercial cât mai curând posibil, în conformitate cu criteriile stabilite în setul comun de instrumente al Uniunii pentru conectivitate.

- Analizarea fezabilității de a permite operatorilor să plătească taxe de atribuire a spectrului de frecvențe radio în tranșe pentru a facilita investițiile în infrastructura 5G.

- Identificarea și formularea provocărilor generate de securitatea cibernetică, construirea de rețele de comunicații electronice în cadrul municipalităților și orașelor și dezvoltarea orașelor.

Pe baza acestor studii, Alianța 5G elaborează propuneri privind posibilitățile de dezvoltare în continuare a ecosistemului 5G. Aceste propuneri stau la baza orientărilor privind partajarea infrastructurii pasive și active de comunicații electronice pentru a facilita instalarea rețelelor 5G, în conformitate cu setul de instrumente comun al Uniunii pentru conectivitate și ținând seama de Directiva 2014/61/UE privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză, de raportul FINAL RSPG21-016 privind partajarea spectrului și de Legea nr. 143/2001 privind protecția concurenței. Măsura prevede, de asemenea, finalizarea unui proiect-pilot privind 5G/26 GHz, care vizează elaborarea de orientări și algoritmi privind procedurile de coordonare a spectrului radio 5G și partajarea spectrului cu alte servicii în banda de 26 GHz.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1: Consolidarea conexiunii de mare capacitate

Această măsură vizează sprijinirea construirii de rețele de conectivitate de foarte mare capacitate (VHCN), cu un accent deosebit pe zonele rurale, în care soluțiile bazate pe piață nu sunt profitabile și există puține stimulente comerciale pentru implementarea unor astfel de rețele. Aceste domenii de intervenție se stabilesc în conformitate cu normele în vigoare privind ajutoarele de stat și fac obiectul unei consultări publice.

Pentru această măsură se lansează cel puțin o procedură de ofertare pentru construirea conectivității de foarte mare capacitate, al cărei rezultat se publică până la 31 decembrie 2024. Prin punerea în aplicare a proiectelor selectate, numărul de puncte de adrese conectate la rețeaua VHCN, astfel cum este definită în Orientările OAREC privind rețelele de foarte mare capacitate (conectivitate de cel puțin 1 Gb/s) crește cu cel puțin 23 000 de unități.

Investiția se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 2: Acoperirea coridoarelor 5G și promovarea dezvoltării tehnologiei 5G

Această măsură vizează îmbunătățirea acoperirii 5G a coridoarelor de transport prin investiții în echipamente, precum și în cercetare și dezvoltare.

În vederea atingerii acestui obiectiv, se finalizează următoarele măsuri:

- asigurarea unei acoperiri cuprinzătoare a coridoarelor feroviare cu semnalul 5G al următoarelor două coridoare feroviare: Praga – Česká Třebová – Ostrava și (ii) Česká Třebová – Brno prin creșterea densității stațiilor de transformare de bază (BTS) pe aceste două coridoare, prin construirea de noi BTS în plus față de cele pe care operatorii de telefonie mobilă trebuie să le construiască în conformitate cu condițiile licitației de frecvențe 5G;

- Asigurarea acoperirii a 350 de vagoane de cale ferată cu repetoare de semnal mobil de înaltă calitate sau pereți pasivi pentru semnalul 5G. Construirea și testarea unui sistem de transport inteligent cooperativ pentru coridoarele feroviare (C-ITS) în rețelele 5G. Rapoartele trimestriale privind testele și experiența dobândită sunt puse la dispoziția altor transportatori care operează pe coridoarele feroviare menționate anterior.

Această investiție se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3: Sprijinirea dezvoltării infrastructurii mobile 5G în zonele rurale albe cu investiții intensive

Această măsură vizează îmbunătățirea acoperirii rețelei 5G în „zonele albe”, și anume zonele care nu au fost niciodată acoperite de niciun semnal mobil mai mare decât 3G și care se poate presupune că nu vor fi acoperite de rețelele de bază 5G în viitor din cauza profitabilității preconizate scăzute a investiției. Această definiție respectă normele în vigoare privind ajutoarele de stat și planul național pentru dezvoltarea VHCN. Aceste zone se stabilesc pe baza unei evaluări a unităților de așezare de bază albe care urmează să fie efectuată de Oficiul ceh de telecomunicații și fac obiectul unei consultări publice.

Pentru a atinge acest obiectiv, se lansează cereri de oferte pentru construirea și operaționalizarea stațiilor de transceiver de bază (BTS) pentru semnalele 5G. Domeniile de intervenție sunt propuse de Ministerul Industriei și Comerțului până la 30 septembrie 2021, asigurându-se că domeniile de intervenție propuse nu sunt acoperite de operatorii de telecomunicații bazate pe piață în următorii trei ani. Rezultatul cererilor de oferte se publică până la 31 decembrie 2024.

Prin punerea în aplicare a proiectelor selectate, numărul de standarde tehnice obligatorii crește cu 55.

Investiția se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 4: Activități de cercetare științifică legate de dezvoltarea de rețele și servicii 5G

Această măsură vizează sprijinirea entităților publice și private în cercetarea, dezvoltarea și inovarea legate de rețelele și serviciile 5G.

În vederea atingerii acestui obiectiv, se lansează o procedură de ofertare pentru proiecte de cercetare științifică legate de dezvoltarea tehnologică a rețelelor 5G și a aplicațiilor pentru ecosistemul 5G. Proiectele se axează pe utilizarea aplicațiilor 5G în industrie și servicii, în special pe exploatarea noilor tehnologii în procesele de producție ale autovehiculelor și ale altor sectoare-cheie. Sprijinul este direcționat, de asemenea, către proiecte care promovează dezvoltarea și diseminarea automatizării, a robotizării, a inteligenței artificiale și a realității virtuale sau augmentate. Printre beneficiarii potențiali se numără întreprinderile sau organizațiile publice de cercetare. Proiectele se selectează până la 31 decembrie 2024. În cursul etapei ulterioare de punere în aplicare, se finalizează cel puțin 22 dintre proiectele selectate.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

C.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 32 | Reforma 1: Îmbunătățirea mediului pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice | Etapă | Intrarea în vigoare a măsurilor elaborate de Ministerul Industriei și Comerțului în vederea creării unei baze de date cu planurile de proiecte de investiții și a creșterii numărului de măsurători ale calității rețelei | Dispoziție din actele care indică data de intrare în vigoare |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2023 | Vor intra în vigoare adaptările legislative necesare și vor fi finalizate specificațiile tehnice, ambele vizând crearea de baze de date cu intențiile proiectelor de investiții în sensul Legii nr. 194/2017 Coll., alineatele (11) și (2), precum și creșterea numărului de măsurători de calitate ale rețelelor de comunicații electronice. Autoritatea națională de reglementare desfășoară proceduri de licitație și achiziționează echipamentele necesare. Calitatea și posibilitatea de utilizare a informațiilor furnizate trebuie să fie în conformitate cu parametrii tehnici obligatorii. |
| 33 | Reforma 1: Îmbunătățirea mediului pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice | Țintă | Finalizarea obiectelor din hărțile tehnice digitale (DTM) pentru situația spațială de bază |  | Hectare | 0 | 161 000 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Obiectele din hărțile tehnice digitale (DTM) trebuie completate, permițând accesul la informații precise de localizare cu privire la obiectele cu situații spațiale de bază deținute de organisme publice și private. Se digitalizează 161 ha de obiecte cu situații spațiale de bază. Obiectele DTM rezultate sunt accesibile publicului. |
| 34 | Reforma 1: Îmbunătățirea mediului pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice | Țintă | Finalizarea obiectelor din hărțile tehnice digitale (DTM) pentru rețelele de transport și de infrastructură tehnică |  | Kilometri | 0 | 55 000 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Obiectele hărților tehnice digitale (DTM) trebuie completate, permițând accesul la informații precise cu privire la amplasarea și specificațiile tehnice ale rețelelor de infrastructură fizică deținute de organisme publice și private. 55 km de rețele de infrastructură tehnică și de transport trebuie digitalizate. Obiectele DTM rezultate sunt accesibile publicului. |
| 35 | Reforma 1: Îmbunătățirea mediului pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice | Țintă | Finalizarea măsurătorilor calității comunicațiilor electronice |  | Număr | 0 | 77 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Se finalizează măsurarea calității rețelei pentru toate cele 76 districte ale Cehiei și ale capitalei. |
| 36 | Reforma 2: Sprijinirea dezvoltării ecosistemului 5G | Țintă | Publicarea de studii menite să îmbunătățească implementarea rețelelor 5G de către Ministerul Industriei și Comerțului |  | Număr | 0 | 25 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Studiile au următoarele obiective: - Revizuirea planului național privind spectrul de frecvențe radio și evaluarea proceselor existente de acordare a drepturilor de spectru și a planurilor strategice de atribuire, cu scopul de a exploata benzile armonizate pentru uz comercial cât mai curând posibil. - Analizarea fezabilității de a permite operatorilor să plătească taxe de atribuire a spectrului de frecvențe radio în tranșe pentru a facilita investițiile în infrastructura 5G. - Identificarea provocărilor generate de securitatea cibernetică. - Construirea de rețele de comunicații electronice în cadrul municipalităților și al orașelor și dezvoltarea orașelor. Studiile se axează în special pe următoarele aspecte: - aplicabilitatea caracteristicilor și standardelor 5G în fiecare sector și propuneri de punere în aplicare tehnică și de măsuri de reglementare a acestora. - conceptul și utilizarea geamului digital al infrastructurii de rețea 5G. - utilizarea comunicațiilor prin satelit pentru coexistența 5G și cooperarea rețelelor 5G terestre și prin satelit. - aplicabilitatea FeMBMS (serviciul multimedia de radiodifuziune multimedia dezvoltat în continuare) în rețelele 5G pentru transmisiile de televiziune și serviciile mass-media audiovizuale, inclusiv o strategie pentru utilizarea viitoare a benzii de frecvențe de 600 MHz pentru difuzarea programelor de televiziune. - utilizarea FRMCS (Viitoarele sisteme de comunicații mobile feroviare) pentru căile ferate cu canale dedicate în benzile de 900 MHz și 1 900 MHz. - utilizarea tehnologiei cuantice pentru a spori securitatea rețelelor și serviciilor 5G. - posibilitatea utilizării în comun a spectrului utilizabil pentru rețelele 5G. - utilizarea benzii de frecvențe de 26 GHz pentru rețeaua 5G. - utilizarea sistemelor informatice moderne, inclusiv schimbul de software prin surse deschise sau alte forme de partajare, cum ar fi serverele cloud, în rețelele 5G. - utilizarea unui sistem de divizare a rețelelor 5G pentru rețelele 5G publice și private. - conectarea comunicațiilor privind internetul obiectelor (IoT) cu rețelele 5G. - utilizarea rețelelor 5G pentru accesul fără fir fix - impactul rețelei RAN deschise (Radio Access Network) și al accesului de bază deschis asupra securității rețelelor 5G. - platforme de comunicații aeriene (drone, UAV, baloane) și impactul acestora asupra reglementării comunicațiilor electronice. - medii radio inteligente cu aplicarea de măsurători online ale radiațiilor electromagnetice și ale suprafețelor de reflexie inteligente. - dezvoltarea rețelelor 6G în benzile de peste 100 GHz. |
| 37 | Reforma 2: Sprijinirea dezvoltării ecosistemului 5G | Etapă | Publicarea orientărilor privind instalarea rețelelor 5G de către Ministerul Industriei și Comerțului | Publicarea orientărilor de către Ministerul Industriei și Comerțului |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Se publică orientări privind utilizarea în comun a infrastructurii pasive și active pentru a facilita instalarea rețelelor 5G, care corespunde setului de instrumente comun al Uniunii pentru conectivitate și ținând seama de Directiva 2014/61/UE privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză, de raportul FINAL RSPG21-016 privind partajarea spectrului și de Legea nr. 143/2001 privind protecția concurenței. Orientările se bazează pe studiile publicate în cadrul aceleiași măsuri. În special, măsura prevede elaborarea de orientări și algoritmi privind procedurile de coordonare a spectrului de frecvențe radio 5G și partajarea spectrului cu alte servicii în banda de 26 GHz. |
| 38 | Investiția 1: Consolidarea conexiunii de mare capacitate | Etapă | Acordarea tuturor deciziilor de grant pentru conectarea punctelor de adrese la rețeaua de foarte mare capacitate (VHCN) de către Ministerul Industriei și Comerțului | Notificarea acordării tuturor deciziilor de grant pentru conectarea punctelor de adrese la rețeaua de foarte mare capacitate (VHCN) de către Ministerul Industriei și Comerțului |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Notificarea acordării tuturor deciziilor de grant pentru conectarea punctelor de adrese la rețeaua de foarte mare capacitate (VHCN) de către Ministerul Industriei și Comerțului. Cererile de oferte includ o definiție a cheltuielilor eligibile, modele și criterii de evaluare pentru selectarea și evaluarea proiectelor, norme pentru solicitanți și beneficiari, precum și orientări privind ofertele angro. |
| 39 | Investiția 1: Consolidarea conexiunii de mare capacitate | Țintă | Finalizarea punctelor de adrese conectate la rețeaua de foarte mare capacitate (VHCN) |  | Număr | 0 | 23 000 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Se construiește infrastructura pentru creșterea numărului de puncte de adresare conectate la rețeaua de foarte mare capacitate (VHCN), crescând numărul de puncte de adresă conectate cu 23 000. Rețeaua de foarte mare capacitate este conformă cu Orientările OAREC privind rețelele de foarte mare capacitate. |
| 40 | Investiția 2: Acoperirea coridoarelor 5G și promovarea dezvoltării tehnologiei 5G | Țintă | Finalizarea acoperirii sporite a semnalului 5G pentru coridoarele feroviare selectate |  | Kilometri | 0 | 86 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Investiția îmbunătățește calitatea acoperirii 5G (dincolo de criteriile de acoperire deja impuse, ridicate din condițiile licitației de frecvențe 5G) pe o distanță de cel puțin 86 km pe următoarele coridoare feroviare: — Praga – Česká Třebová – Ostrava, – Česká Třebová – Brno |
| 41 | Investiția 2: Acoperirea coridoarelor 5G și promovarea dezvoltării tehnologiei 5G | Țintă | Finalizarea asigurării acoperirii semnalelor mobile ale vagoanelor de cale ferată |  | Număr | 0 | 350 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Acoperirea vagoanelor de cale ferată trebuie asigurată cu repetatoare de semnal mobil de înaltă calitate sau cu pereți pasivi pentru semnalele 5G. |
| 42 | Investiția 2: Acoperirea coridoarelor 5G și promovarea dezvoltării tehnologiei 5G | Etapă | Instalarea și testarea implementării unui sistem de transport inteligent (C-ITS). | Finalizarea instalării și testării unui sistem C-ITS |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Sprijinirea aplicațiilor ecosistemice 5G în coridoare implică construirea și testarea unui sistem de transport inteligent pentru coridoarele feroviare (C-ITS). Ministerul Industriei și Comerțului, împreună cu Ministerul Transporturilor, vor publica un raport privind rezultatele acestui proiect. |
| 43 | Investiția 3: Sprijinirea dezvoltării infrastructurii mobile 5G în zonele rurale albe cu investiții intensive | Etapă | Acordarea tuturor deciziilor de acordare a granturilor pentru conectarea municipalităților la o conexiune de mare capacitate | Notificarea de către Ministerul Industriei și Comerțului cu privire la acordarea tuturor deciziilor de grant pentru conectarea municipalităților cu conexiuni de mare capacitate |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Notificarea de către Ministerul Industriei și Comerțului cu privire la acordarea tuturor deciziilor de grant pentru conectarea municipalităților cu conexiuni de mare capacitate. Cererile de oferte includ o definiție a cheltuielilor eligibile, modele și criterii de evaluare pentru selectarea și evaluarea proiectelor, norme pentru solicitanți și beneficiari, precum și orientări privind ofertele angro. Printre altele, criteriile de selecție sunt conforme cu Orientările OAREC privind rețelele de foarte mare capacitate. Municipalitățile sunt situate exclusiv în zone care nu au fost niciodată acoperite de niciun semnal mobil mai mare decât 3G și care se poate presupune că nu sunt acoperite de rețele de bază 5G în viitor din cauza profitabilității preconizate scăzute a investiției. Aceste zone sunt definite în conformitate cu normele în vigoare privind ajutoarele de stat și cu Planul național de dezvoltare a VHCN. |
| 44 | Investiția 3: Sprijinirea dezvoltării infrastructurii mobile 5G în zonele rurale albe cu investiții intensive | Țintă | Finalizarea stațiilor de bază pentru semnalele 5G |  | Număr | 0 | 55 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Infrastructura, inclusiv 55 stații de bază, este construită și operațională pentru a acoperi prin semnalele 5G municipalitățile din zonele rurale cu un grad ridicat de investiții identificate în investiția 3. |
| 45 | Investiția 4: Activități de cercetare științifică legate de dezvoltarea de rețele și servicii 5G | Etapă | Acordarea tuturor deciziilor de acordare a granturilor pentru proiecte de cercetare științifică legate de rețelele 5G | Notificarea acordării de către Ministerul Industriei și Comerțului a tuturor deciziilor de acordare a granturilor pentru proiecte de cercetare științifică legate de rețelele 5G |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Notificarea acordării de către Ministerul Industriei și Comerțului a tuturor deciziilor de acordare a granturilor pentru proiecte de cercetare științifică legate de rețelele 5G. Proiectele se axează pe utilizarea aplicațiilor 5G în industrie și servicii, în special pe exploatarea noilor tehnologii în procesele de producție ale autovehiculelor și ale altor sectoare-cheie. Sprijinul este direcționat, de asemenea, către proiecte care promovează dezvoltarea și diseminarea automatizării, a robotizării, a inteligenței artificiale și a realității virtuale sau augmentate. Printre beneficiarii potențiali se numără întreprinderile sau organizațiile publice de cercetare. |
| 46 | Investiția 4: Activități de cercetare științifică legate de dezvoltarea de rețele și servicii 5G | Țintă | Finalizarea proiectelor de cercetare științifică legate de rețelele 5G |  | Numărul de proiecte sprijinite | 0 | 22 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Trebuie finalizate cel puțin 22 dintre proiectele de cercetare științifică selectate anterior cu privire la potențialele dezvoltări ulterioare ale rețelelor și serviciilor 5G. Statisticile de bază privind rezultatele proiectelor se publică pe paginile web ale Agenției pentru tehnologie din Republica Cehă. |

# D. COMPONENTA 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocării reprezentate de facilitarea digitalizării și a adoptării de noi tehnologii de către întreprinderi, inclusiv de către IMM-uri. Aceasta urmărește, de asemenea, să instituie un organism care să coordoneze proiectele axate pe transformarea digitală a economiei, să sprijine dezvoltarea și adoptarea tehnologiilor strategice selectate, inclusiv a inteligenței artificiale, și să îmbunătățească ecosistemul de inovare, în special pentru întreprinderile nou-înființate, inclusiv prin consolidarea legăturilor dintre mediul academic și mediul de afaceri. Se preconizează că investițiile planificate vor promova accesul la finanțare pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-urile inovatoare, printre altele prin tehnologii financiare și soluții de finanțare în faza incipientă, precum și accesul la formare și la instalații de testare pentru a contribui la adoptarea noilor tehnologii digitale. Componenta are sinergii cu componentele 1.3 [Rețele digitale de mare capacitate] și 1.5 [Transformarea digitală a întreprinderilor] din planul ceh, care contribuie la abordarea accesului la rețele de mare capacitate și la digitalizarea întreprinderilor.

Componenta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări 3, potrivit căreia Cehia își concentrează politica economică legată de investiții asupra infrastructurii digitale și elimină barierele care împiedică dezvoltarea unui ecosistem de inovare pe deplin funcțional, precum și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020, potrivit căreia Cehia sprijină întreprinderile mici și mijlocii prin utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare pentru a asigura sprijinul sub formă de lichidități, pentru a concentra investițiile pe tranziția digitală, în special pe infrastructura și tehnologia digitală de mare capacitate, și pentru a asigura accesul la finanțare pentru întreprinderile inovatoare și pentru a îmbunătăți cooperarea dintre sectorul public și cel privat în domeniul C &D.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în plan în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, rezultatele procesului de C &I trebuie să fie neutre din punct de vedere tehnologic la nivelul aplicării lor (și anume, să fie aplicate tuturor tehnologiilor disponibile, inclusiv tehnologiilor cu impact redus), iar măsura exclude ex ante C &I dedicate elementelor de „C &I brune” (și anume cărbune, lignit, petrol/petrol, gaze naturale care nu intră sub incidența anexei III la Orientările tehnice privind DNSH, hidrogen albastru și gri, incineratoare și depozite de deșeuri).

D.1. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Reforma instituțională a sistemului de gestionare pentru transformarea digitală, inclusiv strategia RIS 3

Reforma instituțională urmărește să simplifice structura organizatorică care supraveghează transformarea digitală. Comitetul pentru transformare digitală (DTC), înființat recent, cooperează îndeaproape cu entitățile din cadrul Strategiei naționale de inovare pentru specializare inteligentă care identifică și diseminează tehnologiile-cheie și domeniile relevante ale cercetării și inovării. Acesta asigură conectivitatea și coordonarea între actorii din întregul ecosistem digital și include reprezentarea părților interesate din sectorul privat și public. De asemenea, aceasta va sensibiliza întreprinderile și cetățenii cu privire la oportunitățile de aplicare a noilor tehnologii digitale.

Îmbunătățirea în continuare a ecosistemului digital și de inovare (inclusiv a întreprinderilor nou-înființate, a spin-off-urilor și a tehnologiilor strategice) include înființarea unui organism de coordonare, în cadrul Comitetului pentru transformare digitală, responsabil cu punerea în aplicare a programelor de sprijin pentru întreprinderi în cadrul acestei componente, în conformitate cu standardul UE privind întreprinderile nou-înființate, cu scopul de a oferi recomandări și consiliere cu privire la punerea în aplicare a reformei și a investițiilor aferente. Reforma conduce la instituirea unei cooperări între sectorul public și cel privat și la sprijinirea celor trei programe-pilot de coinvestiții, a antreprenoriatului și a schemelor de sprijin pentru întreprinderi, a activităților de consolidare a internaționalizării întreprinderilor nou-înființate și a spațiilor de testare în materie de reglementare care testează soluții inovatoare în practică, astfel cum se propune în cadrul acestei componente.

Reforma se pune în aplicare până la 31 martie 2025.

Reforma 2: Grupul comun de sprijin și certificare în domeniul tehnologiilor strategice împreună cu Consiliul pentru tehnologii strategice

Reforma urmărește să dezvolte autorități acreditate de management al calității și de certificare a produselor și să furnizeze o rețea de laboratoare acreditate cu capacități suficiente de testare și certificare, precum și să facă schimb de bune practici, în special în sectoare strategice, cum ar fi industria aerospațială și a dispozitivelor medicale, ceea ce va îmbunătăți calitatea produselor și competitivitatea întreprinderilor cehe. Reforma sprijină activități precum: facilitarea proceselor de acreditare și achiziționarea de echipamente, cu accent pe: materiale și tehnologii avansate (compozite, fabricație aditivă, aplicații laser); tehnologii ecologice (propulsie hibridă/electrică, decarbonizare, reducerea zgomotului, biocombustibili, durabilitatea transportului aerian); automatizarea și digitalizarea; Vehicule aeriene fără pilot (UAV)/sisteme de aeronave fără pilot la bord (UAS); Mobilitatea aeriană urbană (UAM); aplicații software; Industria 4.0 în domeniul aerospațial (IA, IoT, Big Data). Componenta include, de asemenea, servicii de consultanță și consiliere pentru întreprinderi în vederea pregătirii pentru obținerea certificării și a diseminării practicilor de fabricație. Reforma include, de asemenea, crearea de cursuri educaționale disponibile părților interesate cu privire la procesul de certificare.

Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2024.

Investiția 2: Centrul european al Observatorului mass-mediei digitale (EDMO)

Această investiție va institui Observatorul Central European al Mass-mediei Digitale (CEDMO), o instituție regională condusă de Universitatea Charles, în parteneriat cu Universitatea Tehnică Cehă din Praga (ČVUT) și site-ul web de verificare a veridicității informațiilor demclos.cz. CEDMO este legat de Observatorul european al mass-mediei digitale și urmează Planul de acțiune împotriva dezinformării emis de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Oferă instrumente și metodologii de IA pentru a combate manipularea informațiilor, inclusiv dezinformarea în spațiul digital, în mod imparțial, și oferă o metodologie pentru a detecta, a analiza și a face cunoscute campaniile de dezinformare la nivel național, transnațional și european și pentru a analiza impactul campaniilor de dezinformare asupra societății și democrației; sprijinirea educației în domeniul mass-mediei și monitorizarea normelor platformelor online și ale ecosistemului mass-mediei digitale, în cooperare cu autoritățile naționale. Investiția include, de asemenea, proiecte de cercetare pe termen lung care publică rezultate precum educația digitală și mediatică, dezinformarea și informarea greșită în Cehia, impactul IA asupra mass-mediei.

Investiția este pusă în aplicare până la 31 decembrie 2025.

Investiția 5: Obligațiuni bazate pe DLT pentru infrastructura europeană de servicii bazate pe tehnologia blockchain (compatibilă cu EBSI) pentru finanțarea IMM-urilor

Măsura sprijină punerea în aplicare a unui caz de utilizare axat pe crearea unei platforme paneuropene de obligațiuni bazate pe DLT (tehnologia registrelor distribuite) pentru finanțarea prin îndatorare a IMM-urilor. Proiectul contribuie la facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare, la reducerea costurilor și la creșterea transparenței și este compatibil cu EBSI.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiția 6: Proiecte demonstrative 5G de depunere a candidaturilor pentru orașe și zone industriale

Această măsură finanțează dezvoltarea a cel puțin 52 de proiecte care demonstrează aplicarea infrastructurii digitale și a tehnologiei 5G. Proiectele se încadrează în două inițiative diferite, și anume:

- Orașe inteligente, care urmărește să demonstreze utilizarea tehnologiei 5G în rețelele urbane, inclusiv, printre altele, sistemele de transport inteligente, iluminatul stradal, gestionarea deșeurilor/circulară, transportul public, gestionarea spațiilor de parcare, conceptele de reducere a criminalității urbane; și

- Proiecte demonstrative din industria 4.0 care prezintă aplicarea unor linii de producție digitalizate sau a unor sisteme robotizate (bazate pe utilizarea de rutină a inteligenței artificiale) și comunicarea directă între utilizatorii echipamentelor mobile (comunicare între dispozitive și dispozitive, D2D).

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 7: Programul ceh de risc

Programul ceh „Rise-Up” abordează impactul economic și social al pandemiei și include două cereri de proiecte separate: prima cerere de propuneri este deschisă propunerilor de proiecte care vizează proiecte de cercetare și dezvoltare medicală legate de COVID-19, care au atins maturitatea de aproape finalizare, certificare sau protecție juridică. A doua cerere de propuneri este deschisă proiectelor care vizează soluții tehnologice digitale pentru a face față consecințelor economice și sociale ale crizei provocate de pandemia de COVID-19, în special în domeniile sănătății, educației, sectorului audiovizual, transformării digitale a întreprinderilor și sectoarelor tradiționale.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 8: Promovarea spiritului antreprenorial și a întreprinderilor inovatoare

Această măsură vizează promovarea antreprenoriatului și sprijinirea lansării cu succes a unor noi întreprinderi în Cehia. Măsura include servicii de consiliere, consultanță și mentorat furnizate prin intermediul centrelor regionale de inovare și de afaceri inițiativelor de afaceri nou înființate și întreprinderilor nou-înființate. Măsura include, de asemenea, campanii de sensibilizare pentru promovarea antreprenoriatului.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 9: Fonduri pentru dezvoltarea investițiilor înainte de lansare, a tehnologiilor digitale strategice și a spin-off-urilor universitare

Măsura urmărește să sprijine dezvoltarea capitalului de risc și transformarea digitală a economiei prin investiții în întreprinderi nou-înființate inovatoare. Acesta constă în trei fonduri pilot: (I) un fond de coinvestiții pre-inițiere; un fond strategic pentru tehnologiile digitale; și iii) un fond spinoff pentru IA. Cele trei fonduri urmăresc să investească, de exemplu, în proiecte aflate în faza de început și, respectiv, în întreprinderi nou-înființate din domeniul tehnologiei; în tehnologiile digitale strategice, cum ar fi IA, blockchain, FinTech, aplicațiile 5G; precum și în cadrul proiectelor organizațiilor de cercetare și ale universităților de a-și transfera și comercializa rezultatele cercetării în practica de afaceri. Sprijinul este furnizat prin intermediul fondurilor, ca parte a unui fond de fonduri gestionat de Fondul European de Investiții (FEI).

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul juridic dintre Cehia și FEI și politica de investiții ulterioară a instrumentului financiar necesită aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și să excludă de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (III) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoarele și stațiile de tratare mecano-biologică; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau de către intermediarul financiar pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 10: Internaționalizarea întreprinderilor nou-înființate

Obiectivul acestei măsuri este de a oferi IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate din Cehia servicii de formare, consiliere și consultanță oferite de experți în ceea ce privește competențele de conducere și transferul de bune practici de afaceri, cum ar fi: negocieri; know-how-ul piețelor străine; utilizarea de noi instrumente digitale și adaptarea la noile tendințe digitale; validarea produselor pentru piețele străine; accesul la capitalul de risc; programe de accelerare și mentorat. Programul este pus în aplicare de CzechInvest în cadrul Strategiei de inovare a Republicii Cehe 2030 și al programului „Țara pentru viitor”.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 11: Spațiul de testare în materie de reglementare digitală în conformitate cu prioritățile UE

Această măsură constă în lansarea și funcționarea inițială a spațiului de testare digital umbrelă în materie de reglementare. Spațiul de testare este instituit în cooperare cu autoritățile relevante, cu autoritățile de reglementare și cu partenerii din sectorul respectiv și urmărește să ofere un mediu tehnic și de reglementare adecvat pentru testarea noilor tehnologii, cum ar fi soluțiile fintech. Acestea sunt accesibile IMM-urilor și întreprinderilor nou-înființate, precum și altor întreprinderi.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 12: Construirea unei infrastructuri de comunicații cuantice

Investiția vizează construirea unei rețele optice de comunicații cuantice în Cehia, în conformitate cu prioritățile programului Europa digitală. Aceasta include crearea unei rețele magistrale și a unor ramuri secundare conectate, conectarea infrastructurii critice și de securitate, precum și testarea și formarea experților. Rețeaua este capabilă de transmitere și prelucrare rapidă a datelor, care conectează cele mai relevante părți interesate identificate în etapa de planificare și este capabilă să se conecteze la infrastructuri similare din țările învecinate.

Investiția se încheie cu testarea finalizată și cu o fază operațională pilot până la 31 decembrie 2025 și include cel puțin conexiuni între Praga, Brno și Ostrava, cu o lungime optică totală de 400 km, 6 segmente de distribuție cuantică a cheilor (QKD); implementarea a două ramuri metropolitane secundare bazate pe echipamente comerciale QKD și a două sucursale suplimentare bazate pe QKD experimental și testarea aplicării acestora.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

D.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 47 | Reforma 1: Reforma instituțională a sistemului de coordonare și sprijin pentru transformarea digitală a economiei (inclusiv RIS 3) | Etapă | Punerea în aplicare a unor modificări organizaționale pentru a reforma structura organismelor publice care supraveghează transformarea digitală a economiei | Înființarea comitetului (și a grupului de lucru aferent) responsabil cu coordonarea părților interesate de la nivel național în vederea pregătirii proiectelor de transformare digitală a economiei cehe |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2025 | Comitetul pentru transformarea digitală, inclusiv reprezentarea părților interesate din sectorul public și privat, coordonează punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor din cadrul componentelor 1.4 și 1.5. Aceasta include, de asemenea, un grup de lucru consultativ/de experți special care supraveghează punerea în aplicare a standardelor UE privind întreprinderile nou-înființate în cadrul acestei componente și furnizează opinii de specialitate cu privire la selectarea metodelor de punere în aplicare. Acest jalon este considerat îndeplinit de îndată ce comitetul și grupul de lucru încep să lucreze. |
| 48 | Reforma 2: Grupul comun de sprijin și certificare în domeniul tehnologiilor strategice împreună cu Consiliul pentru tehnologii strategice | Etapă | Instituirea și numirea rețelei de certificare | Crearea unei rețele de autorități de certificare, experți tehnici și întreprinderi implicate pentru sectoare strategice. |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2023 | Crearea unui ghișeu unic pentru schimbul de bune practici, găsirea de informații reale privind certificarea, cum ar fi calitatea și disponibilitatea laboratoarelor acreditate sau a organismelor notificate, oferte de asistență tehnică. |
| 49 | Reforma 2: Grupul comun de sprijin și certificare în domeniul tehnologiilor strategice împreună cu Consiliul pentru tehnologii strategice | Țintă | Numărul de societăți cărora li s-a acordat certificarea |  | Număr | 0 | 50 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | 50 de întreprinderi vor fi sprijinite să obțină certificarea prin intermediul autorităților de certificare acreditate. Se creează și se pun la dispoziție cursuri educaționale privind certificarea. |
| 51 | Investiția 2: Centrul european al Observatorului mass-mediei digitale (EDMO) | Etapă | Lansarea centrului Observatorului european al mass-mediei digitale pentru ECE în Republica Cehă (CEDMO) | Lansarea centrului CEDMO construit de consorțiul academic cu Universitatea Charles din Praga ca partener principal |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2021 | Centrul pentru mass-media digitală, ca parte a rețelei EDMO, se axează pe analizarea și combaterea răspândirii informațiilor false, cum ar fi dezinformarea legată de pandemia de COVID-19 sau de rețelele 5G. |
| 250 | Investiția 2: Centrul european al Observatorului mass-mediei digitale (EDMO) | Etapă | Lansarea centrului extins al CEDMO | Semnarea acordului de grant |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2024 | Acordul de grant pentru platforma mediatică digitală extinsă ca parte a rețelei EDMO va fi semnat pentru cele trei noi activități sprijinite. |
| 52 | Investiția 2: Centrul european al Observatorului mass-mediei digitale (EDMO) | Țintă | Publicarea rezultatelor cercetării de către CEDMO |  | Numărul de studii |  | 5 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | CEDMO publică rezultatele activităților sale de cercetare axate pe: dezinformarea în Europa Centrală și de Est, pe baza unui eșantion relevant din punct de vedere statistic — cercetarea aplicată pentru dezvoltarea instrumentelor IA — IA generativă — Ia în sprijinul transformării mass-mediei — reglementarea utilizării IA în mass-media |
| 55 | Investiția 5: Infrastructura europeană de servicii bazate pe tehnologia blockchain (compatibilă cu EBSI) – obligațiuni bazate pe DLT pentru finanțarea IMM-urilor | Etapă | Acord de grant semnat cu beneficiarul pentru punerea în aplicare a dosarului de utilizare pentru IMM-uri | Semnarea acordului de grant |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Acordul de grant se semnează pentru punerea în aplicare a cazului de utilizare a IMM-ului. |
| 56 | Investiția 5: Infrastructura europeană de servicii bazate pe tehnologia blockchain (compatibilă cu EBSI) – obligațiuni bazate pe DLT pentru finanțarea IMM-urilor | Țintă | Numărul de IMM-uri care au posibilitatea de a oferi obligațiuni digitale prin intermediul EBSI. |  | Număr | 0 | 190 | TRIMESTRUL 2 | 2024 | Sprijinul permite IMM-urilor să ofere obligațiuni bazate pe tehnologia registrelor distribuite, fără a aduce atingere deciziei întreprinderilor participante privind emiterea de obligațiuni. |
| 57 | Investiția 6: Proiecte demonstrative 5G de depunere a candidaturilor pentru orașe și zone industriale | Țintă | Dezvoltarea și funcționarea aplicațiilor de referință pentru orașe inteligente |  | Număr | 0 | 5 | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Cinci cereri de referință în cadrul programului „Orașe inteligente” care urmează să fie finalizate |
| 58 | Investiția 6: Proiecte demonstrative 5G de depunere a candidaturilor pentru orașe și zone industriale | Țintă | Finalizarea cazurilor de utilizare pentru orașele inteligente și pentru industrie 4.0 |  | Număr | 0 | 47 pentru orașe și industrie inteligente 4.0 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Finalizarea cererilor demonstrative de cazuri de utilizare 5G în alte locații, inclusiv în regiuni și municipalități locale, în cadrul programelor „Orașe inteligente și industrie 4.0” |
| 59 | Investiția 7: Programul Cehiei Rise-Up | Țintă | Sprijinirea proiectelor care vizează inovarea în domeniul soluțiilor medicale și digitale pentru a face față efectelor pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale economice și sociale |  | Număr | 0 | 30 | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Sprijin pentru proiectele de cercetare medicală legate de COVID și pentru dezvoltarea de proiecte și proiecte care vizează soluții digitale pentru a face față consecințelor economice și sociale ale crizei sub formă de granturi de minimis. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri menționate în acest obiectiv trebuie să se facă în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| 60 | Investiția 8: Promovarea spiritului antreprenorial și a întreprinderilor inovatoare | Țintă | Numărul de întreprinderi nou-înființate sprijinite prin intermediul centrelor de inovare și al organizațiilor partenere ale programului |  | Număr | 0 | 450 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Întreprinderile nou-înființate și alte entități eligibile urmează să beneficieze de servicii de mentorat, de consultanță și de consiliere sau de formare pentru a promova spiritul antreprenorial și validarea planurilor de afaceri. |
| 61 | Investiția 9: Fonduri pentru dezvoltarea investițiilor înainte de lansare, a tehnologiilor digitale strategice și a spin-off-urilor universitare | Etapă | Lansarea fondului de fonduri și investirea celor trei fonduri desemnate (pre-inițiere, tehnologii strategice și fonduri spin-off) | epuizarea capacității de investiții din fondurile furnizate de MRR |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Urmează să fie lansate trei fonduri de investiții pentru capitalul de risc existent și nou pentru a sprijini întreprinderile nou-înființate inovatoare, tehnologiile strategice și întreprinderile cu investiții de tip seed/pre-seed. Etapa-pilot ar trebui să verifice nivelul cererii, riscul specific, absorbția și domeniile de investiții, nu în ultimul rând complementaritatea cu alte instrumente de ajutor. Pe baza rezultatelor fazei-pilot, urmează să fie stabilite noi runde de investiții continue. Valoarea investiției atinge valoarea minimă de 54 983 897,57 EUR. Politica de investiții pentru instrumentul financiar include criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) ale tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| 63 | Investiția 10: Internaționalizarea întreprinderilor nou-înființate | Țintă | Sprijinirea extinderii internaționale a întreprinderilor nou-înființate prin consultanță, mentorat, servicii de consiliere în afaceri, programe de accelerare |  | Număr | 0 | 100 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Întreprinderile nou-înființate urmează să fie sprijinite prin programe de sprijin axate pe extinderea internațională și adaptarea la piețele străine. Aceste programe includ servicii de mentorat și consultanță, servicii de programe de accelerare a validării produselor legate de schimbul de bune practici, extinderea și adaptarea produselor/serviciilor. |
| 64 | Investiția 11: Spațiul de testare în materie de reglementare digitală în conformitate cu prioritățile UE | Etapă | Lansarea spațiului de testare în materie de reglementare digitală | Crearea spațiului de testare în domeniile reglementate prioritare, cum ar fi tehnologia financiară (pe baza pachetului privind finanțele digitale), tehnologia registrelor distribuite (DLT) |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2024 | Spațiul de testare al autorităților de reglementare digitală cu accent pe domeniul fintech și DLT este considerat activ și operațional atunci când întreprinderile inovatoare își pot depune cererile de testare a proiectelor și a produselor. |
| 65 | Investiția 11: Spațiul de testare în materie de reglementare digitală în conformitate cu prioritățile UE | Țintă | Participanții la spațiul de testare sprijiniți de spațiul de testare |  | Număr | 0 | 20 | TRIMESTRUL 2 | 2025 | Numărul de întreprinderi din sectoarele reglementate, cum ar fi tehnologia financiară, ale căror proiecte și produse au fost testate prin intermediul spațiilor de testare în materie de reglementare digitală. |
| 66 | Investiția 12: Construirea unei infrastructuri de comunicații cuantice | Etapă | Finalizarea fazei de construcție și de operare pilot a unei rețele cuantice optice | Infrastructura este operațională, iar testarea a fost documentată și aprobată de autoritățile relevante [Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Apărării, Oficiul Național pentru Securitatea Cibernetică și Informațională (NÚKIB)] |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Jalonul include: crearea de conexiuni optice între Praga, Brno și Ostrava, lungime optică totală de 400 km, 6 segmente de distribuție cuantică a cheilor (Quantum Key Distribution – QKD); implementarea a două ramuri metropolitane secundare bazate pe echipamente comerciale QKD și a două ramuri metropolitane secundare bazate pe un set experimental de instrumente QKD; achiziționarea și planificarea sucursalelor secundare mobile; testarea integrării tehnologiilor de telecomunicații existente în domeniul comunicațiilor cuantice; și testarea a 3 cazuri de utilizare specifice zonelor militare. |

D.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 13 – Fondul pentru dezvoltarea de tehnologii strategice

Această măsură constă într-o investiție publică într-o facilitate pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul tehnologiilor strategice din Cehia pentru a dezvolta piețe de capital în acest domeniu. Mecanismul funcționează prin furnizarea de finanțare prin intermediari sectorului privat. Pe baza investițiilor din MRR, mecanismul urmărește să furnizeze inițial o finanțare de cel puțin 80 000 000 EUR.

Mecanismul este gestionat de Fondul European de Investiții (FEI) în calitate de partener de implementare. Facilitatea include următoarea linie de produse:

- Finanțare prin intermediul fondurilor care investesc în întreprinderi care își desfășoară activitatea în diverse domenii considerate a fi de importanță strategică pentru Cehia, în plus față de tehnologiile digitale prevăzute în cadrul investiției 9. Acestea pot include, fără a se limita la acestea, sectoare precum energia, durabilitatea, tehnologiile curate, tehnologiile industriale precum robotica, automatizarea sau materialele avansate, semiconductorii, științele vieții, biotehnologiile și tehnologiile spațiale sau cu dublă utilizare.

Pentru a implementa investiția în cadrul mecanismului, Cehia și FEI semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

- Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiție a facilității este luată de un comitet de investiții sau de un alt organism de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritate de voturi de către membri independenți de guvern.

- Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:

- Descrierea produsului financiar și a beneficiarilor finali eligibili.

- Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.

- Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, în cazul sprijinului general acordat societăților, politica de investiții exclude întreprinderile cu un accent substanțial în următoarele sectoare: (I) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe; (II) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO2; (III) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante; (IV) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali ai mecanismului.

- Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi același cost.

- Suma acoperită de acordul de punere în aplicare, structura taxelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti eventualele restituiri în conformitate cu politica de investiții a facilității.

- Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

- Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.

- Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al FEI. Aceste audituri verifică (i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH și a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi același cost. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor acordului de punere în aplicare și ale acordurilor de finanțare aplicabile.

- Obligația FEI de a furniza Ministerului de Finanțe al Cehiei un raport anual de audit întocmit de auditorii săi externi.

- Cerințe pentru selectarea intermediarilor financiari: FEI selectează intermediarii financiari într-un mod deschis, transparent și nediscriminatoriu. Controalele privind absența conflictelor de interese în ceea ce privește intermediarii financiari au loc și se efectuează ex ante pentru toți actorii financiari implicați.

- Obligația de a semna acorduri de finanțare: FEI semnează acorduri de finanțare cu intermediarii financiari în conformitate cu cerințele-cheie care sunt prevăzute în acordul de punere în aplicare. Cerințele-cheie ale acordului de finanțare includ toate cerințele în temeiul cărora funcționează instrumentul, inclusiv:

- Obligația intermediarului financiar de a lua decizii în conformitate mutatis mutandis cu cerințele decizionale și de politică de investiții specificate mai sus, inclusiv în ceea ce privește respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”.

- Descrierea cadrului de monitorizare, audit și control pe care intermediarul financiar trebuie să îl instituie, care, mutatis mutandis, face obiectul tuturor cerințelor de monitorizare, audit și control specificate mai sus.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

D.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 251 | Investiția 13: Fonduri pentru dezvoltarea tehnologiilor strategice | Etapă | Acordul de punere în aplicare | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare în conformitate cu cerințele specificate în descrierea măsurii. |
| 252 | Investiția 13: Fonduri pentru dezvoltarea tehnologiilor strategice | Țintă | Acorduri juridice semnate cu fonduri |  | Procentul (%) | 0 | 100 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | FEI trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu fonduri pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestiune). |
| 253 | Investiția 13: Fonduri pentru dezvoltarea tehnologiilor strategice | Etapă | Ministerul a finalizat investiția | Certificatul de transfer |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Cehia confirmă transferul sumei de 80 000 000 EUR către FEI pentru mecanism. |

# E. COMPONENTA 1.5: Transformarea digitală a întreprinderilor

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocării de a sprijini digitalizarea industriei, utilizarea tehnologiilor și apariția unui nivel național interconectat și durabil al ecosistemului digital european prin intermediul centrelor de inovare digitală. Acesta sprijină, de asemenea, crearea unui mecanism de testare și experimentare de referință. Un alt obiectiv este de a permite sprijinirea întreprinderilor care participă la potențiale proiecte importante de interes european comun (PIIEC), în special în domeniul microelectronicii, al conectivității și al infrastructurii și serviciilor de cloud, inclusiv proiecte în domeniul microprocesoarelor legate de calculul european de înaltă performanță. Se preconizează că componenta va sprijini tranziția verde, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, prin intermediul tehnologiilor digitale, în conformitate cu obiectivele Pactului verde european.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări 3 2020, potrivit căreia Cehia își concentrează investițiile asupra tranziției digitale, în special asupra infrastructurii și tehnologiilor digitale de mare capacitate, inclusiv în regiunile carbonifere.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în plan în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, achizițiile de echipamente TIC asigură respectarea criteriilor relevante ale UE privind achizițiile publice verzi, precum și a cerințelor relevante ale UE în materie de eficiență energetică și a materialelor și a cerințelor de reciclare stabilite în conformitate cu Directiva 2009/125/CE, Directiva 2009/125/CE, Directiva 2011/65/UE și Directiva (UE) 2021/19.

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Crearea unei platforme pentru digitalizarea economiei

Măsura vizează punerea în funcțiune a unei platforme de coordonare a interconectării tuturor actorilor din ecosistemul digital național, cum ar fi centrele europene și naționale de inovare digitală, centrele naționale de competență în domeniul calculului de înaltă performanță și al securității cibernetice, instalațiile europene de testare și experimentare de referință, centrele de inovare și clienții tuturor acestor centre. Scopul său este de a stimula transformarea digitală, utilizarea tehnologiilor și recrutarea de experți în digitalizare și în noile tehnologii și de a spori reziliența industriei și a serviciilor la eventuale crize viitoare.

Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1: Centre europene și naționale de inovare digitală

Măsura vizează sprijinirea transformării digitale în principal a întreprinderilor mici și mijlocii și a administrației de stat, introducerea de noi tehnologii, atragerea de experți în domeniu și asigurarea unei mai mari reziliențe a industriei și a serviciilor în fața unor potențiale noi crize. Se prevede cofinanțare din partea programului Europa digitală.

Se înființează și se pun în funcțiune șase centre europene și naționale de inovare digitală.

Investiția se implementează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 2: Instalația europeană de testare și experimentare de referință

Se înființează și se pune în funcțiune o instalație europeană de testare și experimentare de referință. Măsura vizează stabilirea unei legături între sectoarele de cercetare și economie în general (cum ar fi centrele europene și naționale de inovare digitală), permițând întreprinderilor (de exemplu, întreprinderilor mici și mijlocii) să testeze tehnologiile și aplicațiile dezvoltate astfel încât acestea să poată fi utilizate în operațiunile lor. Se prevede cofinanțare din partea programului Europa digitală.

Investiția se implementează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 3: Transformarea digitală a întreprinderilor producătoare și neproductive și creșterea rezilienței acestora

Un sprijin direct pentru transformarea digitală (cum ar fi inteligența artificială, automatizarea proceselor, robotica, calculul de înaltă performanță și securitatea cibernetică) se acordă unui număr de 377 de întreprinderi. Două treimi din fonduri se acordă întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor cu capitalizare medie, iar o treime se acordă întreprinderilor mari. Măsura vizează creșterea proceselor digitale, în special în întreprinderile mici și mijlocii, dar și în întreprinderile mari.

Investiția se implementează până la 31 decembrie 2025.

E.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 68 | Reforma 1: Crearea unei platforme pentru digitalizarea economiei | Etapă | Crearea unei platforme pentru digitalizarea economiei | Lansarea funcționării platformei |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2022 | Se instituie o platformă pentru digitalizarea economiei și se lansează funcționarea acesteia. Platforma coordonează interconectarea tuturor actorilor din ecosistemul digital național, cum ar fi centrele europene și naționale de inovare digitală, centrele naționale de competență în domeniul calculului de înaltă performanță și al securității cibernetice, instalațiile europene de testare și experimentare de referință, centrele de inovare și clienții tuturor acestor centre. Platforma funcționează ca unul dintre grupurile de lucru ale Comitetului pentru transformare digitală care urmează să fie instituit sub forma reformei 1 din cadrul componentei 1.4. |
| 69 | Investiția 1: Centre europene și naționale de inovare digitală | Țintă | Plata fondurilor către centrele europene și naționale de inovare digitală |  | EUR | 0 | 8.4 milioane | TRIMESTRUL 3 | 2025 | Cel puțin 8.4 de milioane EUR se plătesc centrelor europene și naționale de inovare digitală pentru activitățile și serviciile realizate de centre care vizează digitalizarea întreprinderilor sau a entităților publice. Sumele furnizate de alte programe sau instrumente ale Uniunii nu sunt luate în considerare la calcularea acestei sume. |
| 70 | Investiția 2: Instalația europeană de testare și experimentare de referință | Țintă | Plata fondurilor către facilitatea europeană de testare și experimentare de referință |  | EUR | 0 | 2.3 milioane | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Cel puțin 2.3 milioane EUR se plătesc instalației europene de testare și experimentare de referință pentru serviciile și activitățile realizate cu scopul de a permite întreprinderilor să testeze tehnologii și aplicații. . Sumele furnizate de alte programe sau instrumente ale Uniunii nu sunt luate în considerare la calcularea acestei sume. |
| 71 | Investiția 3: Transformarea digitală a întreprinderilor producătoare și neproducătoare și creșterea rezilienței acestora | Țintă | Sprijin direct acordat întreprinderilor pentru transformarea digitală |  | Numărul de întreprinderi | 0 | 377 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | 377 întreprinderile vor fi transformate digital. Această transformare digitală va spori procesele digitale, în special în IMM-uri. Se acordă sprijin pentru activități precum introducerea digitalizării în întreprinderi, inclusiv analiza necesară a proceselor, introducerea de soluții digitale în domenii legate de inteligența artificială, automatizarea proceselor, robotică și securitatea cibernetică a sistemelor online și cibernetice fizice și introducerea de noi tehnologii, achiziționarea de noi dispozitive și echipamente tehnologice, inclusiv infrastructura necesară, interconectarea tehnologiilor achiziționate sau existente utilizând canale și protocoale de comunicare de ultimă generație (comunicare autonomă bidirecțională). Cel puțin două treimi din ajutoarele acordate sunt direcționate către IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie. |

E.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 4 – PIIEC Microelectronică și tehnologiile comunicațiilor

Investiția urmărește să ofere sprijin sub formă de granturi directe întreprinderilor selectate care participă la patru proiecte, care fac parte din PIIEC Microelectronică și tehnologiile comunicațiilor. Obiectivul măsurii este de a contribui la inițiativa transfrontalieră de sprijinire a cercetării și dezvoltării, stimulând astfel autonomia strategică și capacitățile UE în ceea ce privește proiectarea și implementarea următoarei generații de microprocesoare, semiconductori și tehnologii de comunicare.

Investiția este pusă în aplicare până la 30 iunie 2026.

E.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 254 | Investiția 4: PIIEC Microelectronică și tehnologiile comunicațiilor | Etapă | Semnarea acordurilor de grant | Semnarea acordurilor de grant |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2024 | Acordul de grant se semnează cu întreprinderile selectate care participă la proiectele din cadrul PIIEC ME/CT. |
| 255 | Investiția 4: PIIEC Microelectronică și tehnologiile comunicațiilor | Țintă | Dezvoltarea de soluții pilot |  | Număr | 0 | 4 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Se elaborează o soluție pilot pentru fiecare proiect și se plătește cel puțin 90 % din finanțare. |

# F. COMPONENTA 1.6: Accelerarea și digitalizarea procesului de construcție

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocării reprezentate de procedurile actuale îndelungate și greoaie din punct de vedere administrativ pentru obținerea autorizațiilor de construcție.

Scopul componentei este de a simplifica și de a raționaliza procesul de acordare a autorizațiilor de construcție. Se preconizează că accelerarea semnificativă a procesului de acordare a autorizațiilor de construcție va îmbunătăți considerabil mediul de afaceri și de investiții din Cehia. De asemenea, trebuie abordate condițiile pentru punerea în aplicare corespunzătoare a digitalizării gestionării clădirilor și a amenajării teritoriului. Raționalizarea completă a proceselor paralele într-o procedură unică, precum și reforma instituțională, astfel cum se prevede în proiectul de cod al construcțiilor, pot reduce durata medie de eliberare a unei autorizații de la perioada actuală de 5.4 ani la o medie de 1.25 ani. Se preconizează că numai digitalizarea procesului va reduce durata medie de obținere a unei autorizații de construcție cu cel puțin 2 ani.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări 3 2019, potrivit căreia Cehia reduce sarcina administrativă asupra investițiilor și sprijină o concurență bazată într-o mai mare măsură pe calitate în domeniul achizițiilor publice, și recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020, conform căreia Cehia sprijină întreprinderile mici și mijlocii prin utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare pentru a asigura sprijinul sub formă de lichidități, reducerea sarcinii administrative și îmbunătățirea guvernării electronice.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Punerea în aplicare a noii legi privind construcțiile și a legii privind zonarea

Reforma constă în modificări instituționale și procedurale și urmărește să aducă un grad ridicat de digitalizare procesului de acordare a autorizațiilor de construcție. Noua Lege privind construcția intră în vigoare până la 30 septembrie 2021. Aceasta aduce structura descentralizată a autorităților din domeniul construcțiilor și condițiile de funcționare a acestora sub responsabilitatea statului.

Reforma accelerează procedurile de construcție și vizează eficientizarea procedurilor de autorizare. Actorii relevanți beneficiază de o formare adecvată pentru a înțelege noile procese, pentru a putea utiliza noile sisteme de informații și pentru a lucra eficient în noul cadru organizațional. Datele existente sunt migrate către o nouă platformă, iar funcționarea sistemelor de informații individuale existente este asigurată până la construirea sistemului central de informații („AIS”). Aceasta include furnizarea echipamentelor informatice necesare pentru funcționarea noii structuri a autorităților din domeniul construcțiilor.

Această reformă se pune în aplicare până la 30 septembrie 2024, iar primul impact al acesteia se măsoară până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1: Sistemul central de informații („AIS”)

Investiția creează un sistem informatic de gestionare a proceselor care să fie utilizat de funcționarii publici ai autorităților implicate în procesul de acordare a autorizațiilor de construcție. Sistemul digitalizează procesele de gestionare a clădirilor astfel încât să asigure transparența, eficiența și eficacitatea proceselor prevăzute de legislația pusă în aplicare prin reforma 1 a acestei componente. Licențele necesare pentru hardware și software sunt achiziționate, împreună cu asistența tehnică, aplicațiile care acoperă cerințele funcționale și nefuncționale necesare, testarea corespunzătoare a sistemului, întreținerea, exploatarea și dezvoltarea aplicației.

Această investiție este pusă în aplicare până la 30 septembrie 2024.

Investiția 2: Dezvoltarea și utilizarea datelor administrației publice în amenajarea teritoriului

Obiectivul investiției este de a implementa o bază de date centrală de documentare analitică spațială în contextul sistemului de informații privind amenajarea teritoriului, care va fi utilizată pentru a furniza date și servicii autorităților de amenajare a teritoriului, altor utilizatori din sectorul public și furnizorilor de documente de amenajare a teritoriului. Datele se furnizează sub formă de date deschise. Centralizarea permite schimbul eficient de date cu alte sisteme ale administrației publice (în special registrul de identificare teritorială, adrese și bunuri imobile).

Această investiție este pusă în aplicare până la 31 decembrie 2024.

Investiția 3: Valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării controlului clădirilor

Investiția creează o serie de sisteme de informații, standarde și metodologii necesare pentru digitalizarea completă a procesului de acordare a autorizațiilor de construcție și a amenajării teritoriului.

Se instituie trei sisteme informatice pentru a permite interconectarea bazelor de date esențiale și pentru a facilita procesul de autorizare a construcției și amenajarea teritoriului:

- Un sistem care face legătura între normele tehnice și regulamentele de punere în aplicare, care va fi integrat în Portalul dezvoltatorilor de clădiri și va fi pus la dispoziția publicului.

- Un sistem de cerințe structurate privind clădirile și procedurile, validarea și controlul procesului de acordare a autorizațiilor.

- Un sistem de gestionare a standardelor în materie de date ale clădirilor.

Această investiție este pusă în aplicare până la 31 decembrie 2025.

F.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 72 | Reforma 1: Punerea în aplicare a noii legi privind construcțiile și a legii privind zonarea | Etapă | Intrarea în vigoare a noii legi privind construcțiile | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a noii legi privind construcțiile |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2021 | Intră în vigoare noua lege privind construcțiile, care duce la accelerarea procesului de autorizare a construcțiilor, la digitalizarea procesului și la o scădere a numărului de autorități de reglementare. |
| 73 | Reforma 1: Punerea în aplicare a noii legi privind construcțiile și a legii privind zonarea | Etapă | Începerea activității noii structuri a autorităților din domeniul construcțiilor | Noua structură a autorităților din domeniul construcțiilor își începe activitatea. |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2024 | Crearea unei noi structuri statale a autorităților din domeniul construcțiilor, inclusiv a unor unități interne. Asigurarea personalului financiar și informatic, precum și formarea personalului, permițând buna funcționare a noii structuri. |
| 74 | Reforma 1: Punerea în aplicare a noii legi privind construcțiile și a legii privind zonarea | Țintă | Scurtarea cu cel puțin doi ani a procesului de autorizare a construcției |  | Anii | 5,5 | 3,5 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Durata medie a procesului de acordare a autorizațiilor de construcție se reduce cu cel puțin doi ani, de la 5.5 la 3.5 ani sau mai puțin, fapt confirmat de Ministerul Dezvoltării Regionale, pe baza unei noi statistici privind durata medie a procesului de acordare a autorizațiilor în perioada 2024-2025. |
| 75 | Investiția 1: Crearea unui nou sistem central de informații („AIS”) | Etapă | Sistemul central de informații este pe deplin operațional | Instalarea sistemului, începerea utilizării de către birourile clădirii. |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2024 | Crearea unui nou sistem central de informații care să fie utilizat de funcționarii publici ai autorităților implicate în procesul de acordare a autorizațiilor de construcție. |
| 76 | Investiția 2: Dezvoltarea și utilizarea datelor administrației publice în amenajarea teritoriului | Etapă | Crearea unei baze de date standardizate de documentație analitică spațială | Bază de date standardizată a documentației analitice spațiale pe deplin operațională și utilizată de autoritățile publice |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Transferul bazei de date cu documentație analitică spațială și validarea protocolului. Instrumentul de validare trebuie inclus în Geoportalul național pentru amenajarea teritoriului, unde se încarcă documentația analitică spațială. |
| 77 | Investiția 3: Valorificarea beneficiilor depline ale digitalizării controlului clădirilor | Etapă | Sisteme informatice care sprijină digitalizarea procesului de autorizare a clădirilor pe deplin operaționale | Sisteme informatice pe deplin operaționale, inclusiv implementarea utilizatorilor finali. |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Se pun în funcțiune trei sisteme informatice care permit interconectarea tuturor bazelor de date utilizate în procesul de acordare a autorizațiilor de construcție: - un sistem care face legătura între normele tehnice și regulamentele de punere în aplicare. Acesta este integrat în Portalul dezvoltatorilor de clădiri și este pus la dispoziția publicului. - un sistem de cerințe structurate privind clădirile și procedurile, validarea și controlul procesului de autorizare, inclusiv ontologia - un sistem de gestionare a standardelor în materie de date ale clădirilor. |

# G. COMPONENTA 1.7: Transformarea digitală a administrației publice

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență abordează provocările legate de digitalizarea sistemului administrației publice. Scopul său este de a realiza o creștere a numărului și a nivelului de automatizare a serviciilor digitale, o creștere a competențelor și a coordonării interministeriale, precum și cooperarea în ceea ce privește pregătirea și crearea de noi sisteme și servicii publice. În cele din urmă, scopul său este de a îmbunătăți încrederea cetățenilor și utilizarea de către aceștia a serviciilor publice prin intermediul aplicațiilor online. Componenta beneficiază de sinergii cu componentele 1.1 și 1.2, care abordează, de asemenea, problema digitalizării îmbunătățite a sferei publice.

Componenta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări 1 2023, potrivit căreia Cehia extinde investițiile publice în tranziția digitală.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1: Unificarea domeniilor și crearea unei platforme de învățare

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți comunicarea cu guvernul și de a reduce riscurile în materie de securitate cibernetică prin unificarea domeniilor și a e-mailurilor guvernamentale, precum și prin crearea unei platforme de învățare privind serviciile de e-guvernare.

Investiția se implementează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2: Îmbunătățirea sistemului de gestionare a serviciilor digitalizate

Obiectivul investiției este de a optimiza, a reforma și a gestiona mai bine furnizarea de servicii digitalizate, inclusiv planificarea capacității acestora și comunicarea informațiilor către clienții administrației publice. Investiția vizează îmbunătățirea gestionării serviciilor digitalizate ale administrației publice și este pusă în aplicare prin:

- Înființarea a două grupuri de lucru care să supravegheze proiectele de cloud computing și procesele de achiziții publice pentru digitalizare în administrația publică

- Crearea a două sisteme de informații pentru (1) coordonarea și comunicarea privind digitalizarea serviciilor administrației publice și pentru (2) sistemul de gestionare pe termen lung pentru proiectele TIC

- Un proiect de optimizare care identifică cele mai bune practici, indică îmbunătățiri și măsuri suplimentare de întreprins, pe baza activității analitice și a consultării părților interesate.

Aceste activități vizează îmbunătățirea sistemului de gestionare a serviciilor digitalizate, prin identificarea deficiențelor practicilor existente, prin punerea în aplicare a unor noi soluții, prin colectarea mai multor date și prin asigurarea unei imagini de ansamblu mai ample asupra informațiilor și a unei mai bune coordonări.

Investiția se implementează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3: Crearea unui centru de contact pentru administrația publică

Obiectivul investiției este de a înființa și de a dota un centru de contact pentru furnizarea de servicii de administrație publică clienților, inclusiv cetățenilor și întreprinderilor. Centrul de contact oferă informații, consiliere și sprijin pentru transmiterea electronică a documentelor pentru serviciile guvernamentale selectate („agenda”).

Investiția se implementează până la 30 iunie 2026.

Investiția 4: Crearea unei infrastructuri centrale de date

Obiectivul investiției este de a sprijini utilizarea eficientă a sistemelor de informații ale administrației publice și eforturile de modernizare și digitalizare a serviciilor administrației publice. Investiția creează un depozit central de date cu informații selectate privind alte sisteme și servicii guvernamentale selectate pentru a permite gestionarea și optimizarea acestora.

Investiția se implementează până la 30 iunie 2026.

G.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 256 | Investiția 2: Îmbunătățirea sistemului de gestionare a serviciilor digitalizate | Etapă | Constituirea grupurilor de lucru | Au fost înființate grupuri de lucru |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2024 | În cadrul Consiliului guvernamental pentru societatea informațională se instituie următoarele grupuri de lucru: - Grupul de lucru pentru cloud computing - Grupul de lucru pentru achiziții publice |
| 257 | Investiția 1: Unificarea domeniilor și crearea unei platforme de învățare | Etapă | Actualizarea sistemului de proiectare | Acțiunile puse în aplicare |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Se pun în aplicare următoarele acțiuni: - Toate site-urile web ale autorităților guvernamentale centrale se află în domeniul *.gov.cz. - Toate e-mailurile autorităților guvernamentale centrale se migrează în domeniul *.gov.cz. - Se creează și se pun la dispoziție online cel puțin 3 de tutoriale privind comunicarea digitală dintre cetățeni și guvern. |
| 258 | Investiția 2: Îmbunătățirea sistemului de gestionare a serviciilor digitalizate | Etapă | Actualizarea guvernanței TIC în administrația publică | Acțiunile puse în aplicare |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Se pun în aplicare următoarele acțiuni: - Două sisteme de informații sunt operaționale. Acestea sunt i) platforma de comunicare, coordonare și prioritizare; și ii) un sistem TIC de gestionare pe termen lung. - Un raport privind activitățile, inclusiv metodologiile, documentele analitice, planurile de acțiune, consultările și supervizările sprijinite prin această măsură, este disponibil online. Raportul identifică cazurile de optimizare a proceselor și include cel puțin lecțiile învățate, inclusiv bunele practici și eșecurile importante. |
| 259 | Investiția 3: Crearea unui centru de contact pentru administrația publică | Etapă | Centrul de contact pentru administrația publică este operațional | Centru de contact operațional și disponibil pentru clienți |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Centrul de contact al administrației publice furnizează servicii publicului. Acesta este pe deplin operațional și este în măsură să furnizeze informații, consiliere, precum și sprijin pentru transmiterea electronică a documentelor pentru cel puțin 10 de servicii guvernamentale („agenda”). Clienții trebuie să poată contacta centrul. Se desfășoară o campanie de sensibilizare cu privire la disponibilitatea centrului de contact și a tutorialelor definite în investiția 1. |
| 260 | Investiția 4: Crearea unei infrastructuri centrale de date | Etapă | Depozitul central de date este operațional | Depozitul central de date este operațional și furnizează informații utilizatorilor |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Depozitul central de date este operațional. Acesta colectează și prelucrează date privind funcționarea a cel puțin 10 de sisteme informatice guvernamentale și performanța a cel puțin 25 de servicii guvernamentale („agenda”). Datele privind performanța serviciilor publice sunt disponibile sub formă de date deschise. |

# H. COMPONENTA 2.1: Transportul durabil

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență abordează provocările legate de digitalizarea transporturilor, electromobilitatea în transportul feroviar, creșterea ponderii transportului feroviar în transportul de marfă și de călători, creșterea importanței mobilității active în orașe, îmbunătățirea siguranței traficului și reducerea impactului traficului asupra mediului și a sănătății publice. Componenta beneficiază de sinergii cu componenta 2.4, care abordează problema propulsiei alternative în transportul rutier și în transportul urban cu autobuzul.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări 3 2019, potrivit căreia Cehia își concentrează politica economică legată de investiții asupra transporturilor, în special asupra sustenabilității, a infrastructurii digitale și a tranziției sale energetice și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv asupra eficienței energetice, ținând seama de disparitățile regionale (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019) și pe Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020, potrivit căreia Cehia vizează investiții în tranziția verde și digitală, în special în infrastructura și tehnologiile digitale de mare capacitate, în producția și utilizarea curată și eficientă a energiei și în infrastructura de transport durabilă, inclusiv în regiunile carbonifere (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în plan în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, cel puțin 70 % din deșeurile provenite din construcții și demolări trebuie să fie pregătite pentru reutilizare sau reciclare.

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Dezvoltarea de alternative la transportul rutier intensiv din punct de vedere energetic și spațial

Măsura vizează promovarea utilizării pe scară mai largă a unor moduri de transport mai eficiente din punct de vedere energetic pentru fluxurile de transport regulate și grele. Acest lucru se realizează prin următoarele măsuri:

- Orașele individuale cu peste 40 000 de locuitori trebuie să desfășoare procesul planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD). Toate PMUD sunt aprobate de organismele reprezentative ale orașului până la 30 iunie 2023. În cazul în care există deja un PMUD simplificat, se pregătește o nouă versiune pe baza conceptului de mobilitate urbană și activă (UAMC) aprobat de guvern. Acesta conține toate părțile solicitate de UAMC și se bazează pe analizele solicitate de UAMC, cum ar fi modelarea traficului și anchetele.

- Conceptul de transport de marfă, care stabilește condițiile pentru creșterea ponderii transportului feroviar de marfă în volumul total al transportului, pentru perioada 2024-2030, se aprobă printr-o rezoluție a Guvernului Republicii Cehe până la 31 decembrie 2023. Conceptul se axează pe sprijinirea transportului multimodal, pe îmbunătățirea serviciilor de transport de marfă și pe reducerea impactului transportului de mărfuri asupra mediului, sănătății publice și schimbărilor climatice globale.

- Toți operatorii de transport public (stat, regiuni și orașe care operează transport public) aprobă un plan de servicii de transport pe cinci ani până la 31 decembrie 2023, pe baza conceptului de transport public aprobat de guvern.

- Impactul reformei asupra ponderii modale a transportului public și asupra ponderii modale a mersului cu bicicleta se măsoară până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1: Aplicarea tehnologiilor moderne la infrastructura feroviară

Investiția contribuie la digitalizarea transportului feroviar pentru a îmbunătăți siguranța traficului și calitatea serviciilor furnizate, pentru a optimiza capacitatea infrastructurii feroviare și pentru a asigura interoperabilitatea internațională. Investiția 1 se realizează prin următoarele măsuri:

- Definirea unui set de proiecte de 41 km de linii acoperite de Sistemul global de comunicații mobile – Căi ferate (GSM-R), 20 stații de transceiver de bază nou instalate sau mai fiabile (BTS) și implementarea de noi tehnologii și echipamente pentru gestionarea traficului feroviar până la 30 iunie 2022.

- Finalizarea a două proiecte din setul predefinit de proiecte de la punctul de mai sus până la 30 iunie 2024.

- Finalizarea a șase proiecte suplimentare din setul predefinit de proiecte de la liniuța de mai sus, finalizând astfel în total 41 km de linii acoperite de GSM-R, 20 de BTS nou instalate sau alimentate mai fiabil și implementarea de noi tehnologii și echipamente pentru gestionarea traficului feroviar până la 31 decembrie 2024.

Investiția 2: Electrificarea căilor ferate

Măsura vizează creșterea ponderii transportului pe bază de combustibili nefosili prin electrificarea liniilor și furnizarea de energie de tracțiune în substații. Investiția creează, de asemenea, condițiile pentru realizarea de economii de energie în sistemul de transport. Acest lucru se realizează prin următoarele măsuri:

- Definirea unui set de proiecte de 39,7 km de linii electrificate și patru stații de alimentare cu tracțiune cu putere crescută sau stații nou construite până la 30 iunie 2022.

- Finalizarea a două proiecte din setul predefinit de proiecte de la punctul de mai sus până la 30 iunie 2023.

- Finalizarea a șase proiecte suplimentare din setul predefinit de proiecte de la subpunctul de mai sus, finalizând astfel, până la 30 iunie 2024, în total 39,7 km de linii electrificate și patru stații de alimentare cu tracțiune cu putere crescută sau stații nou construite.

Investiția 3: Sprijin pentru infrastructura feroviară

Măsura vizează protejarea mediului și a climei prin contribuția la creșterea ponderii transportului feroviar în transportul de marfă și de călători și îmbunătățirea eficienței energetice a gărilor. Aceste investiții se concentrează asupra proiectelor de dezvoltare a infrastructurii feroviare, ținând seama, printre altele, de accesul adecvat la servicii pentru persoanele defavorizate și vulnerabile. Proiectele se axează pe tronsoanele de rețea importante pentru transportul suburban și pe proiectele de modernizare a nodurilor feroviare și a clădirilor de gară din terminalele multimodale pentru călători. În plus, încălzirea clădirilor stațiilor este sprijinită. Acest lucru se realizează prin următoarele măsuri:

- Definirea unui set de proiecte de 121,88 km de linii modernizate, nouă gări modernizate cu linii reconstruite și platforme accesibile sigure și fără bariere și peste 35 de clădiri de gări cu intensitate energetică redusă pentru a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile ex ante, precum și un confort sporit și servicii mai bune pentru călători până la 30 iunie 2022.

- Finalizarea a 26 proiecte din setul predefinit de proiecte de la punctul de mai sus până la 31 decembrie 2022.

- Finalizarea a 11 proiecte suplimentare din setul predefinit de proiecte de la punctul de mai sus până la 31 decembrie 2023.

- Finalizarea a 19 proiecte suplimentare din setul predefinit de proiecte de la subpunctul de mai sus, finalizând astfel în total 121,88 km de linii modernizate, nouă stații de cale ferată modernizate cu linii reconstruite și platforme accesibile sigure și fără bariere și peste 35 de clădiri de gări cu intensitate energetică redusă pentru a obține, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile ex ante, precum și creșterea confortului și îmbunătățirea serviciilor pentru călători până la 31 decembrie 2024.

Investiția 4: Siguranța transportului rutier și feroviar

Măsura vizează îmbunătățirea siguranței traficului prin luarea unor măsuri concrete de siguranță la trecerile pe calea ferată și îmbunătățirea stării podurilor și a structurilor tunelului. În orașe și aglomerări, se fac investiții pentru a reduce ponderea deplasărilor individuale cu autoturismul și pentru a crește ponderea transportului public și a modurilor de transport active, cum ar fi pietonii și mersul cu bicicleta. Construirea de piste pentru biciclete și de rute fără obstacole pentru pietoni face, de asemenea, parte din investiție, pentru a îmbunătăți siguranța participanților la trafic vulnerabili, ca parte a promovării mobilității active, în special în orașe. Acest lucru se realizează prin următoarele măsuri:

- Finalizarea proiectelor cu 45 de treceri la nivel cu siguranță sporită (și anume, cu un sistem de avertizare cu lumină intermitentă nou instalat sau modernizat sau cu o instalație de siguranță mecanică), 25 km de piste pentru biciclete construite, trotuare și rute fără bariere și 3 poduri sau tuneluri feroviare modernizate până la 30 iunie 2022.

- Finalizarea proiectelor care implică 115 de treceri la nivel suplimentare cu o siguranță sporită (și anume, cu un sistem de avertizare cu lumină intermitentă nou instalat sau modernizat sau o instalație de siguranță mecanică), 24 km suplimentari de piste pentru biciclete construite, trotuare și rute fără bariere și 3 poduri sau tuneluri feroviare modernizate suplimentare până la 31 decembrie 2022.

- Finalizarea proiectelor care implică 131 de treceri la nivel suplimentare cu o siguranță sporită (și anume, cu un sistem de avertizare cu lumină intermitentă nou instalat sau modernizat sau cu o instalație mecanică de siguranță) și 1 poduri sau tunel de cale ferată modernizate suplimentare până la 31 decembrie 2024.

- Finalizarea proiectelor care implică 36 km suplimentari de piste pentru biciclete construite, trotuare și rute fără bariere și 1 pod sau tunel feroviar modernizat suplimentar până la 31 decembrie 2023.

H.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 78 | Reforma 1: Crearea de alternative la energia și transportul rutier cu utilizare intensivă a spațiului | Etapă | Aprobarea planurilor de mobilitate | Aprobarea planului de către organismele reprezentative ale orașului |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2023 | Toate orașele statutare din Republica Cehă (orașe cu o populație de peste 40 de locuitori) trebuie să aibă un plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) aprobat de organismele reprezentative ale orașelor, pe baza conceptului de mobilitate urbană și activă aprobat de guvern. |
| 79 | Reforma 1: Crearea de alternative la energia și transportul rutier cu utilizare intensivă a spațiului | Etapă | Aprobarea și intrarea în vigoare a noului concept de transport de marfă | Aprobarea de către guvern |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Guvernul aprobă noul concept de transport de marfă, care stabilește condițiile pentru creșterea ponderii transportului feroviar de marfă în volumul total al transportului pentru perioada 2024-2030. Conceptul se axează pe sprijinirea transportului multimodal, pe îmbunătățirea serviciilor de transport de marfă și pe reducerea impactului transportului de mărfuri asupra mediului, sănătății publice și schimbărilor climatice globale. |
| 80 | Reforma 1: Crearea de alternative la energia și transportul rutier cu utilizare intensivă a spațiului | Etapă | Aprobarea planurilor de servicii de transport. | Autorizarea de către operatorii de transport public |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Toți operatorii de transport public (stat, regiuni și orașe care operează transport public) aprobă un plan de servicii de transport pe cinci ani, pe baza conceptului de transport public aprobat de guvern. |
| 81 | Reforma 1: Crearea de alternative la energia și transportul rutier cu utilizare intensivă a spațiului | Țintă | Atingerea unei ponderi modale sporite a transportului public în orașele CZ de peste 250 de locuitori și în orașele CZ de peste 75 de locuitori |  | % (ponderea modală a transportului public) | 40 % în orașele mai mari de 250 de locuitori/ 28 % în orașele cu o populație mai mare de 75 000 de locuitori | 45 % în orașele mai mari de 250 de locuitori/ 35 % în orașele cu o populație mai mare de 75 000 de locuitori | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Ponderea modală a transportului public în orașele CZ de peste 250 de locuitori și în orașele CZ de peste 75 de locuitori trebuie să crească cu procentul clarificat în coloana obiectivului. |
| 82 | Reforma 1: Crearea de alternative la energia și transportul rutier cu utilizare intensivă a spațiului | Țintă | Atingerea unei ponderi modale mai mari a mersului cu bicicleta în orașele CZ de peste 250 de locuitori și în orașele CZ de peste 75 de locuitori |  | % (ponderea modală a ciclismului) | 1 % în orașele mai mari de 250 de locuitori/ 5 % în orașele cu o populație mai mare de 75 000 de locuitori | 5 % în orașele cu peste 250 de locuitori /10 % în orașe cu peste 75 de locuitori | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Ponderea modală a mersului cu bicicleta în orașele CZ mai mari de 250 de locuitori și în orașele CZ de peste 75 de locuitori trebuie să crească cu procentul clarificat în coloana obiectivului. |
| 83 | Investiția 1: Noile tehnologii și digitalizarea infrastructurii feroviare | Etapă | Definirea setului de proiecte pentru investiția 1 | Definirea setului de proiecte de către Ministerul Transporturilor |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2022 | Definirea setului de proiecte de 41 km de linii acoperite de Sistemul global de comunicații mobile – Căi ferate (GSM-R), 20 stații de transceiver de bază nou instalate sau mai fiabile (BTS) și implementarea de noi tehnologii și echipamente pentru gestionarea traficului feroviar. |
| 84 | Investiția 1: Noile tehnologii și digitalizarea infrastructurii feroviare | Țintă | Finalizarea a două proiecte dintr-un set predefinit de proiecte. |  | Numărul proiectelor | 0 | 2 | TRIMESTRUL 2 | 2024 | Finalizarea a două proiecte din setul predefinit de proiecte de 41 km de linii acoperite de Sistemul global de comunicații mobile – Căi ferate (GSM-R), 20 stații de transceiver de bază nou instalate sau alimentate mai fiabil (BTS) și implementarea de noi tehnologii și echipamente pentru gestionarea traficului feroviar. |
| 85 | Investiția 1: Noile tehnologii și digitalizarea infrastructurii feroviare | Țintă | Finalizarea a șase proiecte suplimentare dintr-un set predefinit de proiecte. |  | Numărul proiectelor | 2 | 8 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Finalizarea a șase proiecte suplimentare (8 în total) din setul predefinit de proiecte de 41 km de linii acoperite de Sistemul global de comunicații mobile – Căi ferate (GSM-R), 20 stații de transceiver de bază nou instalate sau mai bine alimentate (BTS) și implementarea de noi tehnologii și echipamente pentru gestionarea traficului feroviar. |
| 86 | Investiția 2: Electrificarea căilor ferate | Etapă | Definirea setului de proiecte pentru investiția 2 | Definirea setului de proiecte de către Ministerul Transporturilor |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2022 | Definirea unui set de proiecte care cuprind 39,7 km de linii electrificate și 4 stații de alimentare cu tracțiune cu putere crescută sau nou construite. |
| 87 | Investiția 2: Electrificarea căilor ferate | Țintă | Finalizarea a două proiecte dintr-un set predefinit de proiecte |  | Numărul proiectelor | 0 | 2 | TRIMESTRUL 2 | 2023 | Finalizarea a două proiecte din setul predefinit de proiecte care cuprind 39,7 km de linii electrificate și 4 stații de alimentare cu tracțiune cu putere crescută sau nou construite. |
| 88 | Investiția 2: Electrificarea căilor ferate | Țintă | Finalizarea a șase proiecte suplimentare dintr-un set predefinit de proiecte |  | Numărul proiectelor | 2 | 8 | TRIMESTRUL 2 | 2024 | Finalizarea a șase proiecte suplimentare (8 în total) din setul predefinit de proiecte care cuprind 39,7 km de linii electrificate și 4 stații de alimentare cu tracțiune cu putere crescută sau nou construite. |
| 89 | Investiția 3: Îmbunătățirea mediului (sprijin pentru infrastructura feroviară) | Etapă | Definirea setului de proiecte pentru investiția 3 | Definirea setului de proiecte de către Ministerul Transporturilor |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2022 | Definirea unui set de proiecte care cuprinde 121,88 km de linii modernizate, 9 de gări modernizate cu linie reconstruită și peroane accesibile în condiții de siguranță și fără bariere și 35 de clădiri de gări cu intensitate energetică redusă, confort sporit și servicii mai bune pentru călători. |
| 90 | Investiția 3: Îmbunătățirea mediului (sprijin pentru infrastructura feroviară) | Țintă | Finalizarea a 26 proiecte dintr-un set predefinit de proiecte |  | Numărul proiectelor | 0 | 26 | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Finalizarea a 26 proiecte din setul predefinit de proiecte, cuprinzând 121,88 km de linii modernizate, 9 de gări modernizate cu linii reconstruite și platforme accesibile în condiții de siguranță și fără bariere și 35 clădiri de gări cu intensitate energetică redusă, confort sporit și servicii mai bune pentru călători. |
| 91 | Investiția 3: Îmbunătățirea mediului (sprijin pentru infrastructura feroviară) | Țintă | Finalizarea a 11 proiecte suplimentare dintr-un set predefinit de proiecte |  | Numărul proiectelor | 26 | 37 | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Finalizarea a 11 proiecte suplimentare din setul predefinit de proiecte, cuprinzând 121,88 km de linii modernizate, îmbunătățite din punct de vedere operațional sau mai rezistente la influențele naturale, 9 gări feroviare modernizate cu linii reconstruite și platforme accesibile în condiții de siguranță și fără bariere și 35 clădiri de gări cu intensitate energetică redusă, un confort sporit și servicii mai bune pentru călători. |
| 261 | Investiția 3: Îmbunătățirea mediului (sprijin pentru infrastructura feroviară) | Țintă | Finalizarea a 19 proiecte suplimentare dintr-un set predefinit de proiecte |  | Numărul proiectelor | 37 | 56 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Finalizarea a 19 proiecte suplimentare din setul predefinit de proiecte, cuprinzând 121,88 km de linii modernizate, îmbunătățite din punct de vedere operațional sau mai rezistente la influențele naturale, 9 gări feroviare modernizate cu linii reconstruite și platforme accesibile în condiții de siguranță și fără bariere și 35 clădiri de gări cu intensitate energetică redusă, un confort sporit și servicii mai bune pentru călători. |
| 92 | Investiția 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea trecerilor la nivel cu o siguranță sporită |  | Numărul de treceri la nivel cu o siguranță sporită | 0 | 45 | TRIMESTRUL 2 | 2022 | Treceri la nivel cu un nivel sporit de protecție, cu un sistem de avertizare cu lumină intermitentă nou instalat sau modernizat sau cu o instalație de siguranță mecanică. |
| 93 | Investiția 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea pistelor pentru biciclete construite, a trotuarelor și a rutelor fără bariere |  | Lungimea pistelor pentru biciclete construite, trotuare, rute fără bariere – km | 0 | 25 | TRIMESTRUL 2 | 2022 | Lungimea pistei pentru biciclete construite/traseelor laterale/fără bariere. |
| 94 | Investiția 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea podurilor sau tunelurilor feroviare modernizate |  | Numărul de structuri feroviare artificiale modernizate (poduri/tuneluri) | 0 | 3 | TRIMESTRUL 2 | 2022 | Modernizarea structurii artificiale feroviare pentru faza operațională. |
| 95 | Investiția 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea podurilor sau tunelurilor feroviare modernizate |  | Numărul de structuri feroviare artificiale modernizate (poduri/tuneluri) | 3 | 6 | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Modernizarea structurii artificiale feroviare pentru faza operațională. |
| 96 | Investiția 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea trecerilor la nivel cu o siguranță sporită |  | Numărul de treceri la nivel cu o siguranță sporită | 45 | 160 | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Treceri la nivel cu un nivel sporit de protecție, cu un sistem de avertizare cu lumină intermitentă nou instalat sau modernizat sau cu o instalație de siguranță mecanică. |
| 97 | Investiția 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea pistelor pentru biciclete construite, a trotuarelor și a rutelor fără bariere |  | Lungimea pistelor pentru biciclete construite, trotuare, rute fără bariere – km | 25 | 49 | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Lungimea pistei pentru biciclete construite/traseului lateral/fără bariere. |
| 98 | Investiția 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea trecerilor la nivel cu o siguranță sporită |  | Numărul de treceri la nivel cu o siguranță sporită | 160 | 291 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Treceri la nivel cu un nivel sporit de protecție, cu un sistem de avertizare cu lumină intermitentă nou instalat sau modernizat sau cu o instalație de siguranță mecanică. |
| 99 | Investiția 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea podurilor sau tunelurilor feroviare modernizate |  | Numărul de structuri feroviare artificiale modernizate (poduri/tuneluri) | 6 | 7 | TRIMESTRUL 2 | 2023 | Modernizarea structurii artificiale feroviare pentru faza operațională. |
| 100 | Investiția 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea pistelor pentru biciclete construite, a trotuarelor și a rutelor fără bariere |  | Lungimea pistelor pentru biciclete construite, trotuare, rute fără bariere – km | 49 | 85 | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Lungimea pistei pentru biciclete construite/traseelor laterale/fără bariere. |
| 101 | Investiția 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea podurilor sau tunelurilor feroviare modernizate |  | Numărul de structuri feroviare artificiale modernizate (poduri/tuneluri) | 7 | 8 | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Modernizarea structurii artificiale feroviare pentru faza operațională. |

# I. COMPONENTA 2.2: Reducerea consumului de energie în sectorul public

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență abordează provocarea reprezentată de eficiența energetică în sectorul public prin renovarea clădirilor de stat și publice și prin modernizarea iluminatului public.

Componenta reflectă angajamentele Cehiei de a îmbunătăți eficiența energetică a economiei naționale până în 2030. Scopul său este de a reduce consumul final de energie în clădirile publice și de stat relevante, de a crește numărul renovărilor de înaltă calitate din sectorul public și de a reduce consumul final de energie al iluminatului public.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind tranziția energetică și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv eficiența energetică (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019) și privind producția și utilizarea curată și eficientă a energiei (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în plan în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, atunci când se îmbunătățește performanța energetică a clădirilor de stat și a clădirilor publice, cel puțin 70 % din deșeurile provenite din construcții și demolări se pregătesc pentru reutilizare sau reciclare.

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor de stat

Această investiție vizează reducerea consumului final de energie în clădirile administrației de stat care nu îndeplinesc cerințele minime de performanță energetică pe termen lung și creșterea numărului de renovări de înaltă calitate și relativ aprofundate sau aprofundate. Se finanțează numai proiectele care realizează, în medie, o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30 % sau o reducere a emisiilor de CO2 de 30 %.

Investiția vizează sprijinirea a cel puțin 100 proiecte de renovare a clădirilor, inclusiv izolarea clădirilor, schimbul și renovarea ferestrelor și a ușilor, instalarea de sisteme bazate pe surse regenerabile de energie sau punerea în aplicare a unor măsuri de îmbunătățire a mediului interior care au un impact demonstrabil asupra performanței energetice a clădirilor.

75 % din proiecte se contractează până la 31 decembrie 2024.

Pentru o mai bună pregătire a acestei investiții, Ministerul Industriei și Comerțului adoptă și publică, până la 31 decembrie 2021, un model de contract pentru serviciile aferente metodei de contractare a performanței energetice, cu garanție. Scopul său este de a promova punerea în aplicare a proiectelor, punând accentul pe maximizarea randamentului economiilor de energie în comparație cu fondurile cheltuite.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 2: Îmbunătățirea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public

Această investiție urmărește să permită renovarea iluminatului public în diferite municipalități din Republica Cehă și să permită ca aceste renovări să fie legate de alte elemente inteligente, cum ar fi sprijinirea dezvoltării electromobilității.

Se finanțează numai proiectele care realizează, în medie, o reducere a consumului de energie primară cu cel puțin 30 % sau o reducere a emisiilor de CO2 de 30 %.

Investiția include sprijinirea a cel puțin 800 de proiecte de renovare a sistemelor publice de fulgere în diferite municipalități din Cehia, dintre care 80 % se contractează până la 31 decembrie 2024. Investiția include reînnoirea sistemelor de iluminat și achiziționarea sau optimizarea sistemului de gestionare.

Pentru a pregăti mai bine această investiție, Ministerul Industriei și Comerțului adoptă și publică o documentație a programului până la 31 decembrie 2021. Acesta stabilește calendarul și condițiile de sprijinire a măsurilor de renovare a sistemelor publice de iluminat, inclusiv a elementelor inteligente.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 3: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor publice

Această investiție vizează reducerea consumului final de energie în clădirile publice care nu îndeplinesc cerințele minime de performanță energetică pe termen lung și creșterea numărului de renovări de înaltă calitate și relativ aprofundate sau aprofundate. Se finanțează numai proiectele care realizează, în medie, o reducere a consumului de energie primară cu cel puțin 30 % sau o reducere a emisiilor de CO2 de 30 %.

Investiția vizează sprijinirea a cel puțin 220 proiecte de renovare a clădirilor, inclusiv izolarea clădirilor, schimbul și renovarea ferestrelor și a ușilor, instalarea de sisteme bazate pe surse regenerabile de energie sau punerea în aplicare a unor măsuri de îmbunătățire a mediului interior care au un impact demonstrabil asupra performanței energetice a clădirilor.

75 % din obiectivul țintă de 220 de proiecte (și anume 165 de proiecte) va fi contractat până la 31 decembrie 2023.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2026.

I.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 102 | Investiția 1: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor de stat | Etapă | Adoptarea modelului de contract de către Ministerul Industriei și Comerțului pentru serviciile aferente metodei de contractare a performanței energetice cu garanție | Publicarea modelului de contract pe site-ul ministerului |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2021 | Ministerul Industriei și Comerțului adoptă un model de contract pentru serviciile aferente metodei de contractare a performanței energetice cu garanție, pentru a promova punerea în aplicare a proiectelor cu accent pe maximizarea randamentului economiilor de energie în comparație cu fondurile cheltuite. Modelul de contract se publică pe site-ul ministerului. |
| 103 | Investiția 1: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor de stat | Țintă | Atribuirea a 75 % din totalul contractelor de achiziții publice pentru proiecte de renovare a clădirilor care realizează economii de energie primară de cel puțin 30 % |  | Procent | 0 | 75 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | În total, în cadrul acestei măsuri sunt sprijinite cel puțin 100 de proiecte de renovare a clădirilor. Obiectivul este atins în cazul a 75 % din proiectele cu acte juridice emise (și anume, cel puțin 75). Proiectele se depun la MIT în cadrul unei cereri de propuneri continue și se evaluează pe baza criteriilor stabilite, în urma unei proceduri de selecție transparente. Numai proiectele care realizează, în medie, o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30 % sau o reducere a emisiilor de CO2 de 30 % sunt alese pentru punerea în aplicare. Obiectivul de 75 % se referă la proiectele cu acte juridice emise. Investițiile în înlocuirea cazanelor, inclusiv a celor care au ca sursă de energie gazele naturale, sunt limitate la maximum 20 % din alocarea totală. |
| 104 | Investiția 1: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor de stat | Țintă | Reducerea consumului de energie |  | Economii de energie în tera jouli pe an | 0 | 140 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Obiectivul este atins prin reducerea consumului de energie în clădirile de stat cu 140 TJ/pe an până la 31 martie 2026, ca rezultat al renovării clădirilor, fapt demonstrat prin certificate de performanță energetică. Consumul de energie se reduce în comparație cu scenariul de statu-quo [și anume absența sprijinului în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241]. Cantitatea de energie economisită trebuie determinată prin măsurarea și/sau estimarea consumului înainte și după punerea în aplicare a unei măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, asigurând în același timp normalizarea condițiilor externe care afectează consumul de energie. |
| 105 | Investiția 2: Îmbunătățirea performanței energetice a sistemelor de iluminat public | Etapă | Adoptarea documentației programului de către Ministerul Industriei și Comerțului cu privire la măsurile de renovare a sistemelor publice de iluminat | Publicarea documentației programului pe site-ul ministerului |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2021 | Documentația programului este pregătită de Ministerul Industriei și Comerțului și publicată pe site-ul ministerului. Acesta stabilește calendarul și condițiile de sprijinire a măsurilor de renovare a sistemelor de iluminat public, inclusiv a elementelor inteligente, în vederea atingerii obiectivului de a realiza economii de energie primară de cel puțin 30 %. |
| 106 | Investiția 2: Îmbunătățirea performanței energetice a sistemelor de iluminat public | Țintă | Atribuirea a 80 % din totalul contractelor de achiziții publice pentru renovarea sistemelor publice de iluminat care realizează economii de energie primară de cel puțin 30 % |  | Procent | 0 | 80 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | În total, în cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite cel puțin 800 de proiecte de renovare a sistemelor publice de iluminat. Obiectivul trebuie atins prin contractarea a 80 % dintre acestea (și anume 640) până la 31 decembrie 2024. Proiectele sunt evaluate și selectate în fiecare an, pe baza criteriilor stabilite, în urma unei proceduri de selecție transparente. Numai proiectele care realizează, în medie, o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30 % sau o reducere a emisiilor de CO2 de 30 % sunt alese pentru punerea în aplicare. Obiectivul de 80 % se referă la proiectele pentru care s-a semnat un acord de grant. |
| 107 | Investiția 2: Îmbunătățirea performanței energetice a sistemelor de iluminat public | Țintă | Reducerea consumului de energie |  | Economii de energie în tera jouli pe an | 0 | 286 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Obiectivul este atins prin reducerea consumului de energie cu 286 TJ/pe an până la 31 martie 2026, ca rezultat al reconstrucției iluminatului public, fapt demonstrat prin certificate de performanță energetică. Consumul de energie se reduce în comparație cu scenariul de statu-quo [și anume absența sprijinului în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241]. Cantitatea de energie economisită trebuie determinată prin măsurarea și/sau estimarea consumului înainte și după punerea în aplicare a unei măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, asigurând în același timp normalizarea condițiilor externe care afectează consumul de energie. |
| 108 | Investiția 3: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor publice | Țintă | Atribuirea a 75 % din contractele de achiziții publice pentru proiecte de renovare a clădirilor care realizează economii de energie primară de cel puțin 30 % |  | Procent | 0 | 75 | TRIMESTRUL 4 | 2023 | În total, în cadrul acestei măsuri sunt sprijinite cel puțin 220 de proiecte de renovare a clădirilor. Obiectivul trebuie atins până la 31 decembrie 2023 până la 75 % din cele 220 de proiecte cu acte juridice emise (și anume, cel puțin 165 de proiecte). Proiectele se depun la Fondul de Stat pentru Mediu în cadrul unei cereri de propuneri continue și se evaluează pe baza criteriilor stabilite, în urma unei proceduri de selecție transparente. Numai proiectele care realizează, în medie, o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30 % sau o reducere a emisiilor de CO2 de 30 % sunt alese pentru punerea în aplicare. Obiectivul de 75 % se referă la proiectele cu acte juridice emise. Investițiile în înlocuirea cazanelor, inclusiv a celor care au ca sursă de energie gazele naturale, sunt limitate la maximum 20 % din alocarea totală. |
| 109 | Investiția 3: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor publice | Țintă | Reducerea consumului de energie |  | Economii de energie în tera jouli pe an | 0 | 410 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Obiectivul este atins prin reducerea consumului de energie în clădirile de stat cu 410 TJ/pe an până la 31 martie 2026, ca rezultat al renovării clădirilor, fapt demonstrat prin certificate de performanță energetică. Consumul de energie se reduce în comparație cu scenariul de statu-quo [și anume absența sprijinului în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241]. Cantitatea de energie economisită trebuie determinată prin măsurarea și/sau estimarea consumului înainte și după punerea în aplicare a unei măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, asigurând în același timp normalizarea condițiilor externe care afectează consumul de energie. |

# J. COMPONENTA 2.3: Tranziția către surse de energie mai curate

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocării reprezentate de trecerea de la combustibilii fosili la surse de energie cu emisii scăzute și cu emisii zero, cum ar fi energia fotovoltaică. Aceasta vizează reducerea intensității emisiilor economiei cehe și a emisiilor de poluanți, precum și modernizarea rețelei de distribuție a energiei termice, în special prin înlocuirea aburului cu apă caldă, ceea ce duce la economii în ceea ce privește sursele de energie primară.

Reformele și sprijinul pentru investiții care abordează recomandarea specifică nr. 3 2019, conform căreia Cehia își concentrează politica economică legată de investiții pe tranziția energetică și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv pe eficiența energetică, ținând seama de disparitățile regionale și de recomandarea 3 2020 specifică fiecărei țări, potrivit cărora Cehia își concentrează investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra producției și utilizării curate și eficiente a energiei, inclusiv în regiunile carbonifere.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Modernizarea distribuției de energie termică în sistemele de termoficare

Această măsură vizează decarbonizarea încălzirii centralizate, în special prin creșterea eficienței energetice, trecerea de la arderea cărbunelui la surse regenerabile de energie, arderea gazelor naturale, a biomasei și a deșeurilor și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluanților.

Se efectuează și se publică o evaluare a traiectoriei către decarbonizarea încălzirii centralizate în Cehia. Această evaluare va orienta investițiile finanțate în cadrul acestei componente a planului ceh de redresare și reziliență.

Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2023.

Reforma 2: Modernizarea distribuției de energie termică în sistemele de termoficare

Această măsură vizează promovarea investițiilor în biomasă bazate pe deșeuri și reziduuri de biomasă care pot fi extrase în mod durabil, cu măsuri conexe de reducere a emisiilor.

Se publică o evaluare a traiectoriilor utilizării durabile a bioenergiei și a aprovizionării cu biomasă în Cehia și a impactului acesteia asupra utilizării terenurilor, schimbării destinației terenurilor și absorbanților din silvicultură și asupra biodiversității, precum și a impactului acesteia asupra calității aerului pentru perioada 2020-2030. Această evaluare va orienta investițiile în bioenergie finanțate în cadrul componentelor 2.2, 2.3 și 2.5 ale planului ceh de redresare și reziliență.

Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2023.

Investiția 1: Dezvoltarea de noi surse de energie fotovoltaică

Această măsură vizează înlocuirea cel puțin a unei părți din sursele de energie pe bază de cărbune cu surse de energie fotovoltaică.

Se instalează și se pun în funcțiune o nouă capacitate a surselor de energie fotovoltaică de 270 MWp. Proiectele includ construirea de centrale fotovoltaice pe acoperișurile clădirilor întreprinderilor, inclusiv adăposturi (cum ar fi adăposturi pentru autoturisme, mașini de construcții sau depozitarea materialelor), precum și acumularea de energie în scopul optimizării producției de energie electrică.

Această investiție este pusă în aplicare până la 31 martie 2026.

Investiția 2: Modernizarea distribuției de energie termică în sistemele de termoficare

Această măsură vizează reducerea arderii cărbunelui pentru producția de căldură (și generarea de energie electrică aferentă) până în 2030, în conformitate cu evaluarea adoptată a decarbonizării încălzirii centralizate în Cehia în cadrul reformei 1 a acestei componente, în special prin creșterea eficienței încălzirii centralizate și prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluanților prin înlocuirea rețelelor de distribuție pe bază de abur cu rețele de distribuție a apei calde.

În special, cererile relevante de sprijin pentru modernizarea distribuției de energie termică în sistemele de încălzire centralizată includ condiția ca renovarea instalației de producere a energiei termice și electrice să înceapă în termen de trei ani de la modernizarea rețelei, pentru a se conforma definiției „încălzirii și răcirii centralizate eficiente” de la articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE („un sistem de încălzire sau răcire centralizată care utilizează cel puțin 50 % energie din surse regenerabile, 50 % căldură reziduală, 75 % căldură cogenerată sau 50 % dintr-o combinație de astfel de energie și căldură”). Cererile de propuneri includ, de asemenea, condiția ca aceste instalații de producere a căldurii să nu utilizeze combustibili fosili solizi ca sursă de căldură, cu excepția celor care respectă următoarele criterii pentru producerea de căldură pe bază de gaze naturale:

- Rețelele fac parte din sisteme eficiente de „încălzire și răcire centralizată” [astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE] și

- Aceștia obțin căldură/răcire de la instalații care sunt adaptate exigențelor viitorului, flexibile și eficiente de producere a energiei termice pe bază de gaze, cu emisii de GES mai mici de 250 gCO2e/kWh pe durata de viață economică a instalației.

În cazul în care biomasa este utilizată ca sursă de combustibil, investiția trebuie să fie în conformitate cu criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la articolul 29 din Directiva 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile („Directiva privind energia din surse regenerabile”, „RED II”). Se utilizează numai deșeurile și reziduurile de biomasă care pot fi extrase în mod durabil, iar investiția este însoțită de măsuri de reducere a emisiilor.

Respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu este asigurată astfel încât emisiile să se situeze în limitele sau sub nivelurile de emisii asociate cu limitele stabilite în concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (în temeiul Directivei privind emisiile industriale).

Investiția este pusă în aplicare prin următoarele măsuri:

- Până la 30 iunie 2024, înainte de finalizarea investiției în rețea, Cehia furnizează un plan concret pentru investiții în instalații de producere a energiei termice și electrice, inclusiv obligații contractuale asumate de guvernul ceh de a comanda lucrările relevante.

- Realizarea unor economii de energie primară de 245 327 GJ rezultate din modernizarea rețelelor de distribuție a căldurii până la 31 martie 2026.

J.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 110 | Reforma 1: Modernizarea distribuției de energie termică în sistemele de termoficare | Etapă | Evaluarea decarbonizării încălzirii centralizate în Cehia | Publicarea evaluării |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Evaluarea traiectoriei către decarbonizarea încălzirii centralizate în Cehia în conformitate cu cerințele juridice ale UE, inclusiv cu cerințele cuprinse în Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), se efectuează și se publică de către Ministerul Industriei și Comerțului. Această evaluare va orienta investițiile finanțate în cadrul acestei componente a planului ceh de redresare și reziliență, precum și investițiile în domeniul decarbonizării încălzirii centralizate finanțate din alte fonduri ale UE sau din surse naționale, în deplină conformitate cu cerințele legale, inclusiv în ceea ce privește principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ. |
| 111 | Reforma 2: Modernizarea distribuției de energie termică în sistemele de termoficare | Etapă | Evaluarea traiectoriilor aprovizionării durabile cu biomasă în Cehia | Publicarea evaluării |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Ministerul Mediului, în cooperare cu Ministerul Industriei și Comerțului și cu Ministerul Agriculturii și Agriculturii, efectuează și publică evaluarea traiectoriilor utilizării durabile a bioenergiei și a aprovizionării cu biomasă în Cehia și a impactului acesteia asupra utilizării terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii și asupra biodiversității, precum și a impactului asupra calității aerului pentru perioada 2020-2030, în conformitate cu cerințele legale ale UE, inclusiv cu cerințele incluse în Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). Această evaluare va orienta investițiile în bioenergie finanțate în cadrul componentelor 2.2, 2.3 și 2.5 ale planului ceh de redresare și reziliență, precum și investițiile în bioenergie în domeniile energiei, transporturilor, mediului, schimbărilor climatice, silviculturii sau agriculturii finanțate din alte fonduri ale UE sau din surse naționale, în deplină conformitate cu cerințele legale, inclusiv în ceea ce privește principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ. |
| 112 | Investiția 1: Dezvoltarea de noi surse de energie fotovoltaică | Țintă | Creșterea capacității instalate a surselor FVE |  | MWp | 0 | 270 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Se instalează și se pun în funcțiune o nouă capacitate a surselor de energie fotovoltaică de 270 MWp. |
| 113 | Investiția 2: Modernizarea distribuției de energie termică în sistemele de termoficare | Etapă | Plan de investiții în instalații de producere a energiei termice/electrice | Depunerea la Comisie |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2024 | Cehia furnizează, înainte de finalizarea investiției în rețea, un plan concret de investiții în instalații de producere a energiei termice/electrice care nu utilizează combustibili solizi ca sursă de căldură, cu excepția celor care respectă următoarele criterii pentru producerea de energie termică pe bază de gaze naturale: - Rețelele fac parte din sistemele de „încălzire și răcire centralizată eficientă” [astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE]; și - Obțin căldură/răcire de la instalații care sunt adaptate exigențelor viitorului, flexibile și eficiente de producere a energiei termice pe bază de gaze, cu emisii de GES mai mici de 250 gCO2e/kWh pe durata de viață economică a instalației; inclusiv prin obligații contractuale asumate de guvernul ceh de a comanda lucrările relevante. Renovarea instalației de producere a energiei termice și electrice începe în termen de trei ani de la modernizarea rețelei, pentru a se conforma definiției „încălzirii și răcirii centralizate eficiente” de la articolul 2 alineatul (41) din Directiva 2012/27/UE („un sistem de încălzire sau răcire centralizată care utilizează cel puțin 50 % energie din surse regenerabile, 50 % căldură reziduală, 75 % energie termică cogenerată sau 50 % dintr-o combinație de astfel de energie și căldură”). |
| 114 | Investiția 2: Modernizarea distribuției de energie termică în sistemele de termoficare | Țintă | Economii de energie primară rezultate din modernizarea distribuției de căldură |  | Economii de energie primară în gigajouli | 0 | 245 327 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Se realizează economii de energie primară de 245 327 GJ. |

# K. COMPONENTA 2.4: Mobilitatea ecologică

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență vizează sprijinirea obiectivelor Planului național de acțiune actualizat pentru o mobilitate curată al Republicii Cehe, bazat pe Directiva 2014/94/UE. Unul dintre principalele obiective strategice ale planului de acțiune este de a asigura funcționarea între 220 000 și 500 000 de vehicule electrice în Cehia până în 2030. Acest obiectiv trebuie atins prin stimularea cererii prin subvenții, prin favorizarea vehiculelor electrice pe șosea, prin sprijinirea construirii de infrastructuri de încărcare și prin furnizarea de informații publicului. Pe lângă programul de subvenții pentru întreprinderi, aceeași inițiativă a fost anunțată pentru municipalități, regiuni și alte entități publice.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări 3 și 2019, potrivit căreia Cehia își concentrează investițiile pe tranziția verde și digitală, în special pe infrastructura și tehnologiile digitale de mare capacitate, pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei și pe infrastructura de transport durabilă, inclusiv în regiunile carbonifere, și pe recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020, potrivit căreia Cehia își concentrează politica economică legată de investiții asupra transporturilor, în special asupra sustenabilității, infrastructurii digitale și tranziției sale energetice și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv asupra eficienței energetice, ținând seama de disparitățile regionale.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1: Construirea infrastructurii de transport public în orașul Praga

Completat de investiția 6 din cadrul acestei componente, obiectivul acestei măsuri este reînnoirea și decarbonizarea flotei de transport public din Praga. Se preconizează că sprijinirea parcurilor de autobuze și troleibuze electrice cu emisii zero va contribui la eforturile de decarbonizare atât ale sectorului transporturilor, cât și ale sectorului energetic. În plus, se preconizează că aceasta va îmbunătăți calitatea aerului și nivelurile de zgomot din mediul urban. Această investiție vizează creșterea numărului de puncte de încărcare pentru electroautobuzele și troleibuzele pentru baterii din Praga cu 52 de unități și creșterea cu 40 km a tronsonului drumurilor de încărcare dinamică (electrificarea drumurilor) pentru troleibuzele cu baterii.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2: Infrastructura clădirilor – Puncte de reîncărcare pentru întreprinderi private

Împreună cu investiția 4 din cadrul acestei componente, această investiție vizează stimularea cererii de automobile electrice și sprijinirea dezvoltării tehnologiei pe bază de hidrogen în transporturi. Aceasta constă în creșterea cu 1 500 de unități a numărului de puncte de reîncărcare pentru întreprinderile private.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3: Infrastructura clădirilor – Puncte de reîncărcare pentru clădirile rezidențiale

Pentru a contribui la dezvoltarea vehiculelor electrice, această investiție constă în creșterea cu 2 880 de unități a numărului de puncte de reîncărcare din clădirile rezidențiale, atât în garajele private, cât și în spațiile de parcare rezervate locuitorilor clădirii.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie2.

Investiția 4: Ajutor pentru achiziționarea de vehicule – vehicule (electrice, H2, biciclete electrice de marfă) pentru întreprinderi private

Cu scopul de a stimula cererea de vehicule cu emisii zero, această investiție vizează creșterea numărului de vehicule alimentate cu combustibili alternativi (electrice, H2) pentru întreprinderi cu 2 670 de unități (2170 de autoturisme și camionete electrice și pe bază de hidrogen pe bază de baterii, 500 de biciclete electrice de marfă).

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 5: Ajutoare pentru achiziționarea de vehicule (electrice, H2) și de infrastructură pentru municipalități, regiuni, administrația de stat și alte entități publice

Această investiție vizează creșterea numărului de vehicule alimentate cu combustibili alternativi (electrice, H2) pentru municipalități, regiuni, administrația de stat și alte entități publice cu 1 485 de unități și creșterea numărului de puncte de reîncărcare pentru municipalități, regiuni, administrația de stat și alte entități publice cu 200 de unități.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 6: Ajutoare pentru achiziționarea de vehicule (troleibuze pentru baterii și tramvaie cu podea joasă) pentru transportul public în orașul Praga

Această investiție vizează sprijinirea achiziționării a 20 troleibuze alimentate cu baterii și a 20 tramvaie cu podea joasă pentru orașul Praga.

Investiția se finalizează până la 31 martie 2026.

K.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 115 | Investiția 1: Construirea infrastructurii de transport public în orașul Praga | Țintă | Numărul de puncte de reîncărcare pentru orașul Praga |  | Număr | 0 | 52 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Cel puțin 52 noi puncte de reîncărcare trebuie să fie operaționale pentru orașul Praga. |
| 116 | Investiția 1: Construirea infrastructurii de transport public în orașul Praga | Țintă | Numărul de kilometri de drum cu taxare dinamică pentru orașul Praga |  | Km de | 0 | 40 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Cel puțin 40 km de drum de încărcare dinamică pentru troleibuzul bateriei pentru orașul Praga trebuie să fie gata de funcționare. |
| 117 | Investiția 2: Infrastructura clădirilor – Puncte de reîncărcare pentru întreprinderi private | Țintă | Numărul de puncte de reîncărcare instalate pentru întreprinderi private |  | Numărul de | 0 | 1 500 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Trebuie să fie operaționale cel puțin 500 de puncte de reîncărcare noi. |
| 118 | Investiția 3: Infrastructura clădirilor – Puncte de reîncărcare pentru clădirile rezidențiale | Țintă | Numărul de puncte de reîncărcare instalate pentru clădirile rezidențiale |  | Numărul de | 0 | 2 880 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Trebuie să fie operaționale cel puțin 880 de puncte de reîncărcare noi. |
| 119 | Investiția 4: Ajutor pentru achiziționarea de vehicule – vehicule (electrice, H2, biciclete) pentru întreprinderi private | Țintă | Numărul de vehicule (electrice, H2, biciclete) pentru societăți private |  | Numărul de | 0 | 2 670 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Se achiziționează cel puțin 2 670 de vehicule noi cu emisii zero (2170 de autoturisme și camionete cu emisii zero, 500 de biciclete electrice de marfă) pentru întreprinderi. |
| 120 | Investiția 5: Ajutoare pentru achiziționarea de vehicule (electrice, H2) și de infrastructură pentru municipalități, regiuni, administrația de stat și alte entități publice | Țintă | Numărul de vehicule (electrice, H2) pentru municipalități, regiuni, administrația de stat și alte entități publice |  | Numărul de | 0 | 1 485 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Se achiziționează cel puțin 1 485 de vehicule noi cu emisii zero (electrice, H2) pentru municipalități, regiuni, administrația de stat și alte entități publice. |
| 121 | Investiția 5: Ajutoare pentru achiziționarea de vehicule (electrice, H2) și de infrastructură pentru municipalități, regiuni, administrația de stat și alte entități publice | Țintă | Numărul de stații de încărcare pentru municipalități, regiuni, administrația de stat și alte entități publice |  | Numărul de | 0 | 200 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Trebuie să fie operaționale cel puțin 200 noi stații de încărcare pentru municipalități, regiuni, administrația de stat și alte entități publice. |
| 122 | Investiția 6: Ajutoare pentru achiziționarea de vehicule (troleibuze pentru baterii și tramvaie cu podea joasă) pentru transportul public în orașul Praga | Țintă | Numărul de vehicule (troleibuze pentru baterii și tramvaie cu podea joasă) pentru transportul public în orașul Praga |  | Numărul de | 0 | 40 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Trebuie să fie operaționale cel puțin 40 de vehicule noi cu emisii zero (20 troleibuze pentru baterii și 20 tramvaie cu podea joasă) pentru transportul public în orașul Praga. |

# L. COMPONENTA 2.5: Renovarea clădirilor și protecția aerului

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor legate de reducerea consumului de energie și de apă în clădirile rezidențiale, îmbunătățirea calității vieții în aceste clădiri, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de alți poluanți prin înlocuirea cazanelor cu combustibil solid, adaptarea clădirilor rezidențiale la efectele schimbărilor climatice, construirea de noi clădiri, precum și sensibilizarea cu privire la economiile de energie, utilizarea surselor regenerabile de energie și adaptarea la schimbările climatice în sectorul rezidențial. Componenta este pusă în aplicare în cadrul programului de sprijin „Noi economii verzi” (NGS) 2030.

Reformele și investițiile incluse în această componentă sprijină abordarea recomandării3 2019 specifice fiecărei părți, conform căreia Cehia își concentrează politica economică legată de investiții pe tranziția energetică și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv pe eficiența energetică, ținând seama de disparitățile regionale, și perecomandarea 3 2020 specifică fiecărei țări, potrivit căreia Cehia își concentrează investițiile pe tranziția verde, în special pe producția și utilizarea energiei curate și eficiente, inclusiv în regiunile carbonifere.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, investițiile trebuie să fie în conformitate cu criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) prevăzute la articolul 29 din Directiva 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile („Directiva privind energia din surse regenerabile”, „RED II”). Aceste cerințe se aplică tuturor instalațiilor, indiferent de pragurile incluse în RED II. Investițiile respectă cerința din Regulamentul privind MRR de reducere cu cel puțin 80 % a emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea biomasei în raport cu metodologia de reducere a emisiilor de GES și cu omologul combustibil fosil prevăzut în anexa VI la RED II. În mediile rezidențiale, investițiile în cazane pe bază de biomasă nu ar trebui să pună în pericol realizarea Directivei 2008/50/UE. Investițiile trebuie să respecte cerințele în materie de proiectare ecologică (și anume cerințele Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului) și să fie clasificate într-una dintre cele două clase de eficiență energetică cele mai reprezentate în mod semnificativ în sensul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului. Aceste cerințe trebuie îndeplinite pentru toți combustibilii și pentru toate metodele de încărcare. Investițiile sunt ghidate și coerente cu evaluarea traiectoriilor utilizării durabile a bioenergiei și a aprovizionării cu biomasă în Cehia și cu impactul acesteia asupra absorbanților din domeniul exploatării terenurilor, schimbării destinației terenurilor și silviculturii și asupra biodiversității, precum și a impactului asupra calității aerului pentru perioada 2020-2030, care face parte din reforma 2 din cadrul componentei 2.3.

Renovarea energetică a clădirilor, utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul rezidențial și schimbul de cazane cu combustibil solid sporesc eficiența încălzirii locuințelor și reprezintă o măsură esențială pentru îndeplinirea obiectivelor naționale de reducere în temeiul Directivei (UE) 2016/2284 și pentru atingerea standardelor de calitate a aerului în cadrul programelor de îmbunătățire a calității aerului. Reducerile de emisii au, de asemenea, un impact pozitiv asupra calității apei, în special reducerea emisiilor de benzo (a) piren.

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Valul de renovări în sectorul gospodăriilor

Această măsură vizează sprijinirea punerii în aplicare a îmbunătățirilor în materie de eficiență energetică în clădirile rezidențiale, inclusiv optimizarea unui astfel de sprijin și introducerea unui nou nivel calitativ de pregătire a proiectelor. De asemenea, măsura sensibilizează publicul cu privire la posibilitățile de reducere a necesarului de energie și de schimbare treptată a comportamentului consumatorilor de energie.

Reforma se realizează prin următoarele acțiuni:

- Programul „Noi economii verzi 2030” va fi actualizat prin optimizarea stabilirii condițiilor de sprijin, prin creșterea cerințelor pentru renovările la scară medie (economisirea a 30 % din consumul de energie primară), prin creșterea accentului pe renovările energetice complexe, prin consolidarea sprijinului pentru construirea de locuințe noi cu standarde mai ridicate de eficiență energetică și prin sprijinirea gestionării eficiente a apei.

- Se introduce o pregătire prealabilă proiectului în două etape pentru gospodării: o evaluare de bază a opțiunilor de renovare, a alternativelor, a intensității investițiilor, a economiilor de costuri cu energia, a nivelului posibil de subvenționare din noile economii ecologice (prima etapă) și o prezentare generală a măsurilor posibile de renovare a locuințelor și de utilizare a surselor regenerabile de energie în acestea, inclusiv o evaluare a eficienței economice și a fezabilității acestor măsuri (a doua etapă). Sprijinul preproiect în două etape va îmbunătăți în mod semnificativ sprijinul pentru investiții, în special pentru gospodăriile cu venituri mai mici.

- Centrele de consultare în domeniul energiei din cadrul rețelei naționale a grupurilor de acțiune locală sunt integrate în rețeaua agențiilor locale din domeniul energiei.

- Sprijinul pentru formarea și recalificarea lucrătorilor care utilizează construcții ecologice, tehnologii sau materiale ecologice în cadrul programului de stat pentru sprijinirea economiilor de energie (EFEKT) trebuie consolidat și extins pentru a promova calitatea pregătirii și a punerii în aplicare a proiectelor de economisire a energiei.

- Sistemul existent de educație și sensibilizare în materie de mediu în centrele ecologice destinate copiilor și tinerilor se extinde la întregul public și se axează pe economisirea de energie, utilizarea surselor regenerabile de energie, schimbările climatice și adaptarea la schimbările climatice.

Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2: Sprijin pentru comunitățile energetice

Această măsură vizează instituirea unor „comunități energetice” care să implice activ sectorul rezidențial și antreprenorial în utilizarea energiei din surse regenerabile, precum și sensibilizarea și formarea axate pe dezvoltarea energiei la nivelul comunității.

Reforma se realizează prin următoarele acțiuni:

- Programul „Noi economii verzi 2030” sprijină instalarea de noi surse regenerabile de energie într-un mod care să elimine obstacolele din calea integrării lor viitoare în comunitatea energetică mai largă. Programul „Noi economii verzi 2030” sprijină, de asemenea, siturile comune mai mici de stocare a energiei în mai multe locuințe sau crearea de comunități energetice în cadrul clădirilor multifamiliale individuale și alte măsuri de investiții legate de comunitățile energetice.

- Înființarea de comunități energetice, precum și sensibilizarea și educația axate pe dezvoltarea comunităților energetice sunt sprijinite prin măsuri care nu implică investiții.

Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1: Renovarea și revitalizarea clădirilor pentru economii de energie

Această măsură vizează economisirea de energie în clădirile rezidențiale, construirea de noi clădiri rezidențiale care depășesc standardele energetice obligatorii, înlocuirea surselor de ardere neconforme din gospodăriile care utilizează combustibili solizi cu cazane cu condensare a gazelor din clasa energetică A, utilizarea surselor regenerabile de energie ca parte a renovării energetice cuprinzătoare a clădirilor și adaptarea la schimbările climatice, inclusiv gestionarea apei. Se promovează soluții energetice inteligente la nivelul gospodăriilor individuale, al locuințelor sau al grupurilor mici de locuințe, cum ar fi contoarele inteligente, siturile comune de stocare a energiei și agregarea cererii.

Costul instalării cazanelor cu condensare de gaz reprezintă maximum 20 % din costul total al programului de renovare și este instalat pentru a înlocui cazanele pe bază de combustibil solid. Schema de eficiență energetică stimulează beneficiarii să instaleze noi cazane pe bază de gaz și să adopte, de asemenea, alte măsuri de eficiență energetică.

Programul de renovare conduce, în medie, la o reducere cu 30 % a cererii de energie primară a clădirilor renovate.

Maximum 10 % din alocarea totală a acestei măsuri sprijină construirea de clădiri noi. Clădirile noi care beneficiază de sprijin trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

Cel puțin 70 % din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări trebuie să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare sau alte tipuri de valorificare materială. Indicatorii „EU Level (s)” sunt utilizați pentru a evalua și a raporta cu privire la performanța în materie de durabilitate a clădirilor, pe parcursul întregului ciclu de viață al clădirilor.

Consumatorii de energie vulnerabili sunt, de asemenea, sprijiniți.

Investiția este pusă în aplicare prin intermediul următoarelor proiecte:

- Proiecte de reducere a consumului de energie cu 1 200 TJ/an contractate la 1 februarie 2020.

- Reducerea consumului de energie cu 1 900 TJ/an și reducerea emisiilor de CO2 cu 100 kt/an până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2: Înlocuirea surselor staționare de poluare din gospodării cu surse regenerabile de energie

Această măsură vizează înlocuirea surselor de ardere neconforme din gospodăriile care utilizează combustibili solizi cu surse de încălzire cu emisii scăzute (pompe de căldură, cazane pe bază de biomasă) și instalarea de surse regenerabile de energie adecvate pentru sectorul locuințelor, în special sisteme fotovoltaice și fototermice.

Investiția este pusă în aplicare prin intermediul următoarelor proiecte:

- Proiecte de reducere a consumului de energie cu 720 TJ/an și de reducere a emisiilor de CO2 cu 100 kt/an.

- Reducerea consumului de energie cu 1 500 TJ/an și reducerea emisiilor de CO2 cu 170 kt CO2/an până la 30 septembrie 2023.

- Reducerea consumului de energie cu 4 500 TJ/an și reducerea emisiilor de CO2 cu 500 kt CO2/an până la 31 decembrie 2025.

- Reducerea consumului de energie cu 415 TJ/an și reducerea emisiilor de CO2 cu 66 kt/an, realizată prin sprijinirea grupurilor de populație dezavantajate din punct de vedere social până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3: Sprijin pentru pregătirea și sensibilizarea prealabilă proiectelor, educarea, formarea și informarea în domeniul economisirii energiei și al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și de alți poluanți atmosferici

Această măsură vizează sprijinirea pregătirii prealabile proiectului a renovărilor pentru economisirea energiei, a schimburilor de energie termică pentru o energie mai eficientă din punct de vedere energetic și, în special, a automatizării în gestionarea consumului de energie în sectorul locuințelor, inclusiv în ceea ce privește educația și formarea în aceste domenii. Se vor finaliza 40 proiecte de pregătire a proiectelor energetice comunitare, 3 600 studii de pregătire a proiectelor pentru case familiale, 1 200 studii de pregătire a proiectelor pentru clădirile de apartamente și 50 proiecte ale centrelor de consultare și informare în domeniul energiei.

Investiția se implementează până la 31 decembrie 2025.

L.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 123 | Reforma 1: Valul de renovări în sectorul gospodăriilor | Etapă | Servicii de consultare și formare pentru valul de renovări în sectorul gospodăriilor și calendarul de punere în aplicare a măsurilor incluse în planurile privind calitatea aerului | Punerea în funcțiune a serviciilor de consultare și formare și prezentarea către Comisie a calendarului de punere în aplicare a măsurilor incluse în planurile privind calitatea aerului |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Se introduce o pregătire prealabilă proiectului în două etape pentru gospodării. Centrele de consultare în domeniul energiei din cadrul rețelei naționale a grupurilor de acțiune locală sunt integrate în rețeaua agențiilor locale din domeniul energiei, un sistem de consiliere în domeniul energiei compus din centrele de consultare și informare în domeniul energiei și grupurile individuale de acțiune locală. Obiectivul programului de stat pentru sprijinirea economiilor de energie (EFEKT) va fi extins pentru a acoperi cererea de formare și recalificare a lucrătorilor care utilizează construcții ecologice, tehnologii sau materiale ecologice și îmbunătățirea calității pregătirii și punerii în aplicare a proiectelor de economisire a energiei. Sistemul existent de educație și sensibilizare în domeniul mediului care vizează copiii și tinerii se extinde la întregul public și se concentrează din nou pe economisirea de energie, utilizarea surselor regenerabile de energie, schimbările climatice și adaptarea la schimbările climatice. Se elaborează un calendar pentru punerea în aplicare a măsurilor incluse în planurile aprobate privind calitatea aerului axate pe aglomerările cu cele mai ridicate niveluri de depășire, iar punerea lor în aplicare începe la 30 iunie 2022. |
| 124 | Reforma 2: Sprijin pentru proiectele comunităților energetice | Țintă | Servicii de consiliere privind comunitățile energetice |  | Numărul de comunități energetice care beneficiază de sprijin | 0 | 40 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | În fiecare regiune a Cehiei, biroul regional al Fondului de stat pentru mediu introduce servicii de consiliere privind instalarea de noi surse regenerabile de energie într-un mod care să elimine obstacolele din calea integrării lor viitoare în comunitatea energetică mai largă, siturile comune mai mici de stocare a energiei din mai multe gospodării, crearea de comunități energetice în clădirile individuale multifamiliale și alte măsuri de investiții legate de comunitățile energetice. Înființarea a 40 de comunități energetice, precum și sensibilizarea și educația axate pe dezvoltarea comunităților energetice sunt sprijinite de serviciile de consiliere ale Fondului de stat pentru mediu. |
| 125 | Investiția 1: Renovarea și revitalizarea clădirilor pentru economii de energie | Țintă | Proiecte contractate pentru reducerea consumului de energie |  | Economii de energie în terra jouli pe an | 0 | 1 200 | TRIMESTRUL 3 | 2024 | Proiectele de reducere a consumului de energie cu 1 TJ/an se contractează de către Fondul de Stat pentru Mediu începând din februarie 2020. Numai proiectele care, în medie, realizează o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30 % sunt alese pentru implementare. Investițiile în înlocuirea cazanelor cu condensare de gaze sunt limitate la maximum 20 % din alocarea totală a măsurii 2.5.1. |
| 126 | Investiția 1: Renovarea și revitalizarea clădirilor pentru economii de energie | Țintă | Reducerea consumului de energie și reducerea emisiilor de CO2 |  | Economii de energie în terra jouli pe an | 1 200 | 1 900 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Consumul de energie și emisiile de CO2 se reduc cu 1 TJ/an și, respectiv, cu 100 kt/an, până la 31 decembrie 2025, ceea ce se demonstrează prin certificate de performanță energetică. Numai proiectele care, în medie, realizează o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30 % sunt alese pentru implementare. Investițiile în înlocuirea cazanelor cu condensare de gaze sunt limitate la maximum 20 % din alocarea totală a măsurii 2.5.1. |
| 127 | Investiția 2: Înlocuirea surselor staționare de poluare din gospodării cu surse regenerabile de energie | Țintă | Proiecte contractate pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO2 |  | Economii de energie în terra jouli pe an | 0 | 720 | TRIMESTRUL 3 | 2023 | Proiectele de reducere a consumului de energie și a emisiilor de CO2 cu 720 TJ/an și, respectiv, cu 100 kt/an se contractează de către Fondul de Stat pentru Mediu. În ceea ce privește biomasa, reducerea cu cel puțin 80 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) se realizează prin utilizarea biomasei în raport cu metodologia de reducere a emisiilor de GES și cu omologul combustibil fosil relativ prevăzut în anexa VI la Directiva (UE) 2018/2001. |
| 128 | Investiția 2: Înlocuirea surselor staționare de poluare din gospodării cu surse regenerabile de energie | Țintă | Reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO2 (35 % pusă în aplicare) |  | Economii de energie în terra jouli pe an | 720 | 1 500 | TRIMESTRUL 3 | 2023 | Consumul de energie și emisiile de CO2 se reduc cu 1 500 TJ/an și, respectiv, cu 170 kt/an până la 30 septembrie 2023, ceea ce se demonstrează prin certificate de performanță energetică. În ceea ce privește biomasa, reducerea cu cel puțin 80 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) se realizează prin utilizarea biomasei în raport cu metodologia de reducere a emisiilor de GES și cu omologul combustibil fosil relativ prevăzut în anexa VI la Directiva (UE) 2018/2001. |
| 129 | Investiția 2: Înlocuirea surselor staționare de poluare din gospodării cu surse regenerabile de energie | Țintă | Reducerea consumului de energie și reducerea emisiilor de CO2 |  | Economii de energie în terra jouli pe an | 1 500 | 4 500 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Consumul de energie și emisiile de CO2 se reduc cu 4 500 TJ/an și, respectiv, cu 500 kt/an până la 31 decembrie 2025, ceea ce se demonstrează prin certificate de performanță energetică. Consumul de energie și emisiile de CO2 se reduc cu 415 TJ/an și, respectiv, cu 66 kt/an, prin sprijinirea grupurilor de populație dezavantajate din punct de vedere social până la 31 decembrie 2025. Reducerile se demonstrează prin certificate de performanță energetică. În ceea ce privește biomasa, reducerea cu cel puțin 80 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) se realizează prin utilizarea biomasei în raport cu metodologia de reducere a emisiilor de GES și cu omologul combustibil fosil relativ prevăzut în anexa VI la Directiva (UE) 2018/2001. |
| 130 | Investiția 3: Sprijin pentru pregătirea și sensibilizarea prealabilă proiectelor, educarea, formarea și informarea în domeniul economisirii energiei și al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și de alți poluanți atmosferici | Țintă | Proiecte de pregătire prealabilă proiectelor, studii, cursuri de formare și proiecte energetice comunitare |  | Numărul proiectelor | 0 | 4 890 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Se finalizează 4 de proiecte, inclusiv 40 proiecte de pregătire a proiectelor energetice comunitare, 3 600 studii de pregătire a proiectelor pentru case familiale, 1 200 studii de pregătire a proiectelor pentru clădirile de apartamente și 50 proiecte ale centrelor de consultare și informare în domeniul energiei. |

# M. COMPONENTA 2.6: Protecția naturii și adaptarea la schimbările climatice

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea, în conformitate cu „Strategia privind adaptarea la schimbările climatice în Republica Cehă”, a provocărilor generate de schimbările climatice în următoarele domenii prioritare: gestionarea pădurilor, agricultură, regimul apei în peisaj, gestionarea apei și biodiversitate.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1: Protecție împotriva inundațiilor

Această măsură vizează protejarea zonelor populate împotriva efectelor negative ale inundațiilor, îmbunătățirea retenției apei în peisaj și facilitarea tratării naturale a structurilor de apă existente în zonele construite. Investiția sprijină proiectele de protecție împotriva inundațiilor (de exemplu, identificarea potențialului de retenție a apei; înființarea, tratarea și reconstrucția polorilor și absorbția fâșiilor de iarbă; construirea și reconstrucția rezervoarelor de apă naturale; sau alte măsuri pentru a obține o întârziere a scurgerilor de suprafață și o reducere a vitezei valurilor de inundații).

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 2: Cursuri de apă mici și rezervoare de apă mici

Măsura vizează o îmbunătățire semnificativă a stării morfologice a cursurilor de apă mici existente și a rezervoarelor de apă mici, revitalizarea cursurilor de apă mici și construirea de noi iazuri mici apropiate de natură. Aceasta contribuie la reținerea apei și sporește dezvoltarea vegetației costiere și retenția apei în cursurile de apă. Aceasta conduce, de asemenea, la creșterea siguranței în cazul fluxurilor în orașe și municipalități.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 3: Consolidarea terenului

Măsura vizează creșterea stabilității ecologice a peisajului și a rezilienței acestuia la schimbările climatice, promovarea biodiversității și a funcțiilor neproductive ale peisajului și protejarea terenurilor agricole și a resurselor de apă. Măsurile se bazează pe o evaluare a potențialului de retenție a apei în peisaj și se axează în primul rând pe protejarea calității și a cantității solului și a apei, pe împărțirea parcelelor mari de teren agricol în funcție de elementele de peisaj, pe punerea în aplicare a unor măsuri împotriva eroziunii bazate pe natură (baloane, diagrame, șanțuri, fâșii de iarbă) în peisaj pentru a elimina efectele negative ale scurgerilor de suprafață. Măsurile de retenție a apei se axează în principal pe proiecte precum refacerea zonelor umede, revitalizarea cursurilor de apă și crearea de iazuri. Această investiție include, de asemenea, punerea în aplicare a măsurilor privind infrastructura verde care sprijină biodiversitatea, cum ar fi biocentrele și coridoarele ecologice.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 4: Construirea de păduri reziliente la schimbările climatice

Această măsură vizează refacerea unei păduri stabile prin plantarea de specii indigene și eterogene, urmărind, în același timp, ca compoziția multigenerațională și spațială a pădurii să fie rezilientă la schimbările climatice și coerentă cu Planul național de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice. Această investiție va fi completată de o modificare a decretului ministerial privind planificarea gestionării pădurilor, care va pregăti în mod specific terenul pentru păduri multigeneraționale, multispecii și reziliente.

Investiția se finalizează până la 30 septembrie 2024.

Investiția 5: Retenția apei în pădure

Această măsură vizează consolidarea capacității de retenție a apei în păduri prin punerea în aplicare a unor proiecte de îmbunătățire a solului, a apei și a condițiilor microclimatice, cum ar fi tratarea cursurilor de apă forestiere, rezervoare mici de apă în păduri și măsuri naturale de retenție a apei menite să încetinească scurgerile, precum și prin monitorizarea eroziunii accelerate și protejarea bazinelor de degajare.

Investiția se finalizează până la 31 martie 2024.

M.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 131 | Investiția 1: Protecție împotriva inundațiilor | Etapă | Notificarea atribuirii contractelor de protecție împotriva inundațiilor | Notificarea proiectelor atribuite și a ofertanților contractați de către [numele autorității de management] |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2022 | Notificarea proiectelor de protecție împotriva inundațiilor atribuite (numărul total de proiecte: 40). Pentru fiecare proiect, se asigură și se demonstrează conformitatea deplină cu cerințele Directivei-cadru privind apa înainte de începerea oricăror lucrări de construcție. |
| 132 | Investiția 1: Protecția împotriva inundațiilor | Țintă | T1: Finalizarea a 15 proiecte care vizează instituirea unei protecții reziliente împotriva inundațiilor. |  | Numărul proiectelor | 0 | 15 | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Primul raport de finalizare întocmit de un inginer independent pentru 15 de proiecte incluse pe listă. În conformitate cu Planul național de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice și politica de stat în domeniul mediului în Republica Cehă 2030 în perspectiva anului 2050, se acordă prioritate soluțiilor bazate pe natură, în timp ce construirea și/sau renovarea infrastructurii artificiale de protecție împotriva inundațiilor bazate pe beton se evită pe cât posibil. Proiectele enumerate sunt puse în aplicare numai după ce autoritatea competentă în domeniul apei acordă autorizații pe baza unei evaluări a impactului asupra mediului, în cazul în care acest lucru este necesar în conformitate cu Directiva 2011/92/UE, și a evaluărilor relevante în contextul Directivei 2000/60/CE. Aceste autorizații evaluează toate impacturile potențiale asupra stării corpurilor de apă din același bazin hidrografic și asupra habitatelor și speciilor protejate care depind direct de apă, luând în considerare în special coridoarele de migrație, râurile cu curgere liberă sau ecosistemele apropiate de condiții neperturbate, precum și presiunile actuale legate de captarea apei. Evaluarea impactului stabilește că proiectul (i) nu are un impact semnificativ sau ireversibil asupra corpurilor de apă afectate și nici nu împiedică corpul de apă specific la care se referă sau alte corpuri de apă din același bazin hidrografic să atingă o stare bună sau un potențial bun și (ii) nu are un impact negativ semnificativ asupra habitatelor și speciilor protejate care depind direct de apă. Proiectele contribuie la atingerea unei stări ecologice bune sau a unui potențial ecologic bun al corpurilor de apă în cauză, în conformitate cu cerințele din Directiva-cadru privind apa din Directiva 2000/60/CE. În mod similar, trebuie respectate toate rezultatele și condițiile necesare din evaluarea impactului asupra mediului realizată în conformitate cu Directiva 2011/92/UE (în special consultarea părților interesate), precum și evaluările relevante în temeiul Directivei privind habitatele, astfel cum sunt incluse în condițiile prevăzute de autoritățile pentru protecția naturii. În ceea ce privește proiectele care vizează reconstrucția sau modernizarea barajelor: proiectul trebuie să includă rezultatele și condițiile necesare din evaluarea impactului asupra mediului, care trebuie finalizată în conformitate cu Directiva 2011/92/UE, precum și evaluările relevante în contextul Directivei 2000/60/CE, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare, asigurând conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). Orice măsuri identificate în cadrul EIM și al evaluării în temeiul Directivei 2000/60/CE ca fiind necesare pentru a asigura respectarea principiului DNSH sunt integrate în proiect și respectate cu strictețe în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii. Raportul de finalizare trebuie să confirme respectarea deplină a rezultatului EIM, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare, asigurând conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). Se efectuează o analiză de risc a proiectului. Această analiză a riscurilor abordează, de asemenea, condițiile climatice viitoare. Nicio reconstrucție sau modernizare nu trebuie să conducă la o creștere a capacității barajului. |
| 133 | Investiția 1: Protecția împotriva inundațiilor | Țintă | T2: Finalizarea a 23 de proiecte suplimentare care vizează instituirea unei protecții reziliente împotriva inundațiilor. |  | Numărul proiectelor | 15 | 38 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Al doilea raport de finalizare întocmit de un inginer independent pentru alte 23 proiecte incluse pe listă. În conformitate cu Planul național de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice și politica de stat în domeniul mediului în Republica Cehă 2030 în perspectiva anului 2050, se acordă prioritate soluțiilor bazate pe natură, în timp ce construirea și/sau renovarea infrastructurii artificiale de protecție împotriva inundațiilor bazate pe beton se evită pe cât posibil. Proiectele enumerate sunt puse în aplicare numai după ce autoritatea competentă în domeniul apei acordă autorizații pe baza unei evaluări a impactului asupra mediului, atunci când acest lucru este necesar în conformitate cu Directiva 2011/92/UE, și a evaluărilor relevante în contextul Directivei 2000/60/CE. Aceste autorizații evaluează toate impacturile potențiale asupra stării corpurilor de apă din același bazin hidrografic și asupra habitatelor și speciilor protejate care depind direct de apă, având în vedere în special coridoarele de migrație, râurile cu curgere liberă sau ecosistemele apropiate de condiții neperturbate, precum și presiunile actuale legate de captarea apei. Evaluarea impactului stabilește că proiectul (i) nu are un impact semnificativ sau ireversibil asupra corpurilor de apă afectate și nici nu împiedică corpul de apă specific la care se referă sau alte corpuri de apă din același bazin hidrografic să atingă o stare bună sau un potențial bun și (ii) nu are un impact negativ semnificativ asupra habitatelor și speciilor protejate care depind direct de apă. Proiectele contribuie la atingerea unei stări ecologice bune sau a unui potențial ecologic bun al corpurilor de apă în cauză în conformitate cu cerințele din Directiva-cadru privind apa din Directiva 2000/60/CE. În mod similar, trebuie respectate toate rezultatele și condițiile necesare din evaluarea impactului asupra mediului, realizată în conformitate cu Directiva 2011/92/UE (în special consultarea părților interesate), precum și evaluările relevante în temeiul Directivei privind habitatele, astfel cum sunt incluse în condițiile prevăzute de autoritățile pentru protecția naturii. În ceea ce privește proiectele care vizează reconstrucția sau modernizarea barajelor: proiectul trebuie să includă rezultatele și condițiile necesare din evaluarea impactului asupra mediului, care trebuie finalizată în conformitate cu Directiva 2011/92/UE, precum și evaluările relevante în contextul Directivei 2000/60/CE, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare, asigurând conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). Orice măsuri identificate în cadrul EIM și al evaluării în temeiul Directivei 2000/60/CE ca fiind necesare pentru a asigura respectarea principiului DNSH sunt integrate în proiect și respectate cu strictețe în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii. Raportul de finalizare trebuie să confirme respectarea deplină a rezultatului EIM, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare, asigurând conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). Se efectuează o analiză de risc a proiectului. Această analiză a riscurilor abordează, de asemenea, condițiile climatice viitoare. Nicio reconstrucție sau modernizare nu trebuie să conducă la o creștere a capacității barajului. |
| 134 | Investiția 2: Cursuri de apă și rezervoare de apă mici | Etapă | Transmiterea de către Ministerul Agriculturii a listei proiectelor care urmează să fie sprijinite în cadrul investiției 2 | Prezentarea listei proiectelor care urmează să fie sprijinite în cadrul investiției 2 |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2021 | Ministerul Agriculturii transmite Comisiei o bază de date care include identificarea proiectelor, o scurtă descriere și un calendar de finalizare. Proiectele constau în construirea și reconstrucția de mici rezervoare de apă pe întreg teritoriul Republicii Cehe. Proiectele trebuie să includă rezultatele și condițiile necesare în urma evaluării impactului asupra mediului, care se finalizează în conformitate cu Directiva 2011/92/UE, precum și a evaluărilor relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/EE a Consiliului. |
| 135 | Investiția 2: Cursuri de apă și rezervoare de apă mici | Țintă | T1: Finalizarea a 50 % din proiectele privind cursurile de apă și rezervoarele de apă mici |  | Numărul proiectelor | 0 | 450 | TRIMESTRUL 2 | 2022 | Raport de finalizare întocmit de un inginer independent pentru 50 % din proiecte. În conformitate cu Planul național de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice și politica de stat în domeniul mediului în Republica Cehă 2030 în perspectiva anului 2050, se acordă prioritate soluțiilor bazate pe natură, în timp ce construirea și/sau renovarea infrastructurii artificiale de protecție împotriva inundațiilor bazate pe beton se evită pe cât posibil. Proiectele sunt puse în aplicare numai după ce autoritatea competentă în domeniul apei acordă autorizații pe baza unei evaluări a impactului asupra mediului și a unor evaluări relevante în contextul Directivei 2000/60/CE. Aceste autorizații evaluează toate impacturile potențiale asupra stării corpurilor de apă din același bazin hidrografic și asupra habitatelor și speciilor protejate care depind direct de apă, având în vedere în special coridoarele de migrație, râurile cu curgere liberă sau ecosistemele apropiate de condiții neperturbate, precum și presiunile actuale legate de captarea apei. Evaluarea impactului stabilește că proiectul (i) nu are un impact semnificativ sau ireversibil asupra corpurilor de apă afectate și nici nu împiedică corpul de apă specific la care se referă sau alte corpuri de apă din același bazin hidrografic să atingă o stare bună sau un potențial bun și (ii) nu are un impact negativ semnificativ asupra habitatelor și speciilor protejate care depind direct de apă. Starea ecologică bună/potențialul ecologic bun al corpurilor de apă relevante în conformitate cu cerințele din Directiva-cadru privind apa a fost atins (ă) și evidențiat (ă) prin cele mai recente date justificative relevante. În mod similar, trebuie respectate toate rezultatele și condițiile necesare din evaluarea impactului asupra mediului, care trebuie finalizată în conformitate cu Directiva 2011/92/UE (în special consultarea părților interesate), precum și evaluările relevante în temeiul Directivei privind habitatele, astfel cum sunt incluse în condițiile prevăzute de autoritățile de protecție a naturii. În cazul în care rezervoarele de apă sunt destinate irigațiilor, orice extindere a sistemului de irigații existent (inclusiv prin utilizarea sporită a apei, adică nu numai prin expansiune fizică), chiar și prin metode mai eficiente, nu este sprijinită în cazul în care corpurile de apă (de suprafață sau subterane) sunt vizate sau nu se preconizează (în contextul intensificării schimbărilor climatice) să se afle într-o stare sau potențial mai puțin bună. |
| 136 | Investiția 2: Cursuri de apă și rezervoare de apă mici | Țintă | T2: Finalizarea a 50 % proiecte suplimentare de mici cursuri de apă și rezervoare de apă |  | Numărul proiectelor | 450 | 900 | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Raport de finalizare întocmit de un inginer independent certificat de Ministerul Agriculturii pentru restul de 50 % din proiecte. În conformitate cu Planul național de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice și politica de stat în domeniul mediului în Republica Cehă 2030 în perspectiva anului 2050, se acordă prioritate soluțiilor bazate pe natură, în timp ce construirea și/sau renovarea infrastructurii artificiale de protecție împotriva inundațiilor bazate pe beton se evită pe cât posibil. Proiectele sunt puse în aplicare numai după ce autoritatea competentă în domeniul apei acordă autorizații pe baza unei evaluări a impactului asupra mediului și a unor evaluări relevante în contextul Directivei 2000/60/CE. Aceste autorizații evaluează toate impacturile potențiale asupra stării corpurilor de apă din același bazin hidrografic și asupra habitatelor și speciilor protejate care depind direct de apă, având în vedere în special coridoarele de migrație, râurile cu curgere liberă sau ecosistemele apropiate de condiții neperturbate, precum și presiunile actuale legate de captarea apei. Evaluarea impactului stabilește că proiectul (i) nu are un impact semnificativ sau ireversibil asupra corpurilor de apă afectate și nici nu împiedică corpul de apă specific la care se referă sau alte corpuri de apă din același bazin hidrografic să atingă o stare bună sau un potențial bun și (ii) nu are un impact negativ semnificativ asupra habitatelor și speciilor protejate care depind direct de apă. Proiectele contribuie la atingerea unei stări ecologice bune sau a unui potențial ecologic bun al corpurilor de apă în cauză în conformitate cu cerințele din Directiva-cadru privind apa din Directiva 2000/60/CE. În mod similar, trebuie respectate toate rezultatele și condițiile necesare din evaluarea impactului asupra mediului, realizată în conformitate cu Directiva 2011/92/UE (în special consultarea părților interesate), precum și evaluările relevante în temeiul Directivei privind habitatele, astfel cum sunt incluse în condițiile prevăzute de autoritățile pentru protecția naturii. În cazul în care rezervoarele de apă sunt destinate irigațiilor, orice extindere a sistemului de irigații existent (inclusiv prin utilizarea sporită a apei, adică nu numai prin expansiune fizică), chiar și prin metode mai eficiente, nu este sprijinită în cazul în care corpurile de apă (de suprafață sau subterane) sunt vizate sau nu se preconizează (în contextul intensificării schimbărilor climatice) să se afle într-o stare sau potențial mai puțin bună. |
| 137 | Investiția 3: Consolidarea terenului | Țintă | Finalizarea proiectelor de infrastructură ecologică care promovează biodiversitatea, inclusiv a biocentrelor, a coridoarelor biologice și a plantării de zone verzi tipice la nivel local în peisajul agricol (în ha de teren deservit de investiție). |  | Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de proiecte de infrastructură verde | 0 | 90 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Trebuie finalizate cel puțin 90 ha de proiecte de infrastructuri verzi. Aceste proiecte se bazează pe o evaluare a retenției apei în peisaj de către autoritatea locală a administrației de stat pentru protecția mediului și sunt conforme cu Planul național de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice și cu Strategia Republicii Cehe privind protecția biodiversității, cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice și cu planurile de gestionare a riscurilor de inundații. |
| 138 | Investiția 3: Consolidarea terenului | Țintă | Finalizarea activităților de protecție a mediului și adaptarea la schimbările climatice (în ha de teren deservit de investiție). |  | Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de terenuri | 0 | 150 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Sunt finalizate cel puțin 150 ha de activități de protecție a mediului și de adaptare la proiectele privind schimbările climatice. Aceste activități se axează în primul rând pe protecția solului și a apei, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Proiectele individuale pun în aplicare acțiuni de combatere a eroziunii în peisaj (șanțuri, golfuri, frontiere, fâșii de iarbă și alte elemente de întârziere) pentru a elimina efectele adverse, în special ale ploilor torențiale. Aceste acțiuni, care contribuie la reținerea apei în peisaj, în principal din cauza precipitațiilor torențiale din ce în ce mai frecvente, sprijină infiltrarea apei în subteran, reduc evaporarea apei în peisajul agricol și oferă sprijin pentru un ciclu al apei redus, reduc poluarea apei și eliminarea solului. Investițiile în infrastructură (cum ar fi drumurile locale) sunt excluse. |
| 139 | Investiția 4: Construirea de păduri reziliente la schimbările climatice | Etapă | Modificarea Decretului ministerial privind planificarea gestionării pădurilor (modificarea Decretului nr. 84/1996 Coll. privind planificarea gestionării pădurilor) | Intrarea în vigoare a modificării Decretului ministerial privind planificarea gestionării pădurilor (modificare a Decretului nr. 84/1996 Coll. privind planificarea gestionării pădurilor) |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2023 | Se adoptă o modificare a decretului ministerial privind planificarea gestionării pădurilor, care pregătește în mod specific terenul pentru păduri multigeneraționale, multispecii și reziliente. Modificarea Decretului privind gestionarea pădurilor vizează crearea unei veritabile păduri multigeneraționale, introducerea unor metode inovatoare de planificare a gestionării pădurilor pentru pădurile cu o structură bogată de vârstă. Decretul asigură faptul că compoziția speciilor de arbori din pădurile nou-plantate vizează o compoziție apropiată de natură, cu o creștere semnificativă a speciilor de foioase (așa-numita „compoziție recomandată” de cercetare). |
| 140 | Investiția 4: Construirea de păduri reziliente la schimbările climatice | Țintă | T1: Reîmpădurirea a 12 ha de suprafețe prin specii de arbori amelioratoare și stabilizatoare |  | Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de reîmpădurire | 0 | 12 000 | TRIMESTRUL 3 | 2022 | Raport de finalizare întocmit de un organism independent pentru 12 ha de proiecte de reîmpădurire. Reîmpădurirea urmărește să asigure păduri multigeneraționale și multispecii în ceea ce privește compoziția spațială care sunt gestionate în conformitate cu o abordare forestieră de acoperire continuă. Pădurile monospecifice liniștite sunt înlocuite cu ecosisteme mai bogate în biodiversitate, limitând utilizarea tăierii la ras la cazurile în care acest lucru este necesar pentru a asigura sănătatea pădurilor și regenerarea eficientă și limitând cât mai mult posibil dimensiunea zonei de tăiere rasă. Se utilizează specii indigene de arbori, cu excepția cazului în care se poate demonstra că acestea nu mai sunt adaptate la condițiile climatice și pedohidrologice preconizate. De asemenea, se acceptă amestecuri de cel mult 25 % de brad Douglas în arboreturi mixte. • În cazul în care legislația națională permite acest lucru • Cu excepția Natura 2000 și a altor zone protejate • Și dacă se poate demonstra adecvarea brațului Douglas pentru condițiile climatice proiectate ale sitului de reîmpădurire. |
| 141 | Investiția 4: Construirea de păduri reziliente la schimbările climatice | Țintă | T2: Reîmpădurirea a 24 ha suplimentare de suprafețe prin specii de arbori amelioratoare și stabilizatoare |  | Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de reîmpădurire | 12 000 | 36 000 | TRIMESTRUL 3 | 2024 | Raport de finalizare întocmit de un organism independent pentru încă 24 ha. Reîmpădurirea urmărește să asigure păduri multigeneraționale și multispecii în ceea ce privește compoziția spațială care sunt gestionate în conformitate cu o abordare forestieră de acoperire continuă. Pădurile monospecifice liniștite sunt înlocuite cu ecosisteme mai bogate în biodiversitate, limitând utilizarea tăierii la ras la cazurile în care acest lucru este necesar pentru a asigura sănătatea pădurilor și regenerarea eficientă și limitând cât mai mult posibil dimensiunea zonei de tăiere rasă. Se utilizează specii indigene de arbori, cu excepția cazului în care se poate demonstra că acestea nu mai sunt adaptate la condițiile climatice și pedohidrologice preconizate. De asemenea, se acceptă amestecuri de cel mult 25 % de brad Douglas în arboreturi mixte. • În cazul în care legislația națională permite acest lucru • Cu excepția Natura 2000 și a altor zone protejate • Și dacă se poate demonstra adecvarea brațului Douglas pentru condițiile climatice proiectate ale sitului de reîmpădurire. |
| 142 | Investiția 5: Retenția apei în pădure | Țintă | T1: Finalizarea a 40 proiecte de control al torrenelor (baraje de mici dimensiuni din lemn și piatră naturală) pentru a încetini scurgerile de suprafață și proiecte de retenție a apei în păduri (retenție și rezervoare mici). |  | Numărul proiectelor | 0 | 40 | TRIMESTRUL 1 | 2023 | Raport de finalizare întocmit de un organism independent pentru 40 de proiecte. Proiectele se bazează, în măsura posibilului, pe natură (în conformitate cu Planul național de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice, precum și cu politica națională a Republicii Cehe de combatere a secetei). Proiectele trebuie să includă rezultatele și condițiile necesare în urma evaluării impactului asupra mediului, care se finalizează în conformitate cu Directiva 2011/92/UE, precum și a evaluărilor relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/EE a Consiliului. |
| 143 | Investiția 5: Retenția apei în pădure | Țintă | T2: Finalizarea a 20 proiecte suplimentare de control al torrenelor (baraje de mici dimensiuni din lemn și piatră naturală) pentru a încetini scurgerile de suprafață și proiecte de retenție a apei în păduri (retenție și rezervoare mici). |  | Numărul proiectelor | 40 | 60 | TRIMESTRUL 1 | 2024 | Raport de finalizare întocmit de un organism independent certificat pentru 20 proiecte suplimentare. Proiectele se bazează, în măsura posibilului, pe natură (în conformitate cu Planul național de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice, precum și cu politica națională a Republicii Cehe de combatere a secetei). Proiectele trebuie să includă rezultatele și condițiile necesare în urma evaluării impactului asupra mediului, care se finalizează în conformitate cu Directiva 2011/92/UE, precum și a evaluărilor relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/EE a Consiliului. |

# N. COMPONENTA 2.7: Economia circulară, reciclarea și apa industrială

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență sprijină abordarea provocării reprezentate de generarea de deșeuri și de dependența de materii prime, cu obiectivul de a sprijini tranziția către o economie circulară în Cehia. Acest lucru se realizează prin măsuri de prevenire a generării de deșeuri, de creștere a infrastructurii de reciclare, de reducere a risipei de materii prime secundare, de creștere a ponderii materialelor reciclate în produse și de creștere a securității materiilor prime în Cehia prin reducerea dependenței de materiile prime importate din cauza disponibilității continue și neîntrerupte a materiilor prime. În plus, componenta se axează pe gestionarea durabilă a apei, inclusiv pe măsuri care vizează economisirea și reciclarea apei și optimizarea utilizării apei în întreprinderi. Tranziția către economia circulară contribuie la creșterea rezilienței Cehiei în fața amenințărilor economice și de mediu.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări, potrivit căreia Cehia trebuie să își concentreze politica economică legată de investiții pe tranziția energetică și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv pe eficiența energetică (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), precum și pe recomandarea specifică fiecărei țări, conform căreia Cehia urmărește să își concentreze investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra producției și utilizării curate și eficiente a energiei (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

N.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Punerea în aplicare a noii legislații privind gestionarea deșeurilor în Republica Cehă

Reforma vizează intensificarea prevenirii, reciclării, recuperării și sortării deșeurilor și reducerea depozitării deșeurilor, cu obiectivul de a consolida principiile responsabilității producătorilor și modulării ecologice. Până în 2035, cel puțin 65 % din deșeurile municipale se reciclează și maximum 10 % se depozitează în depozitele de deșeuri. Noua legislație privind gestionarea deșeurilor în Republica Cehă este în vigoare de la 1 ianuarie 2021. În urma legislației recent adoptate privind deșeurile, următoarele acte de punere în aplicare privind gestionarea deșeurilor se finalizează și intră în vigoare până la 30 septembrie 2023, în conformitate cu elementele specificate la articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva2018/851/UE:

- Decretul privind Catalogul deșeurilor nr. 8/2021 Coll., de instituire a noului catalog al deșeurilor și de stabilire a normelor de evaluare a proprietăților periculoase ale deșeurilor

- Ordonanța privind gestionarea ambalajelor nr. 30/2021 Coll., care prevede norme privind registrul ambalajelor și notificarea registrelor din acest registru, precum și o metodologie de contabilizare a utilizării ambalajelor.

- Decretul de stabilire a condițiilor în care combustibilul solid din deșeuri încetează să mai fie deșeu.

- Legea privind limitarea impactului produselor din plastic asupra mediului.

- Decret privind punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale Legii privind limitarea impactului produselor din plastic asupra mediului.

- Decretul privind subprodusele și transformarea deșeurilor (Decretul privind asfaltul), în curs de elaborare, care stabilește condițiile în care amestecul de asfalt este un subprodus sau încetează să mai fie deșeu.

- Decretul privind detaliile gestionării vehiculelor scoase din uz, în pregătire, care stabilește norme pentru colectarea și prelucrarea vehiculelor scoase din uz, precum și metoda de calculare a nivelului de reutilizare și reciclare sau de alte tipuri de recuperare a vehiculelor scoase din uz.

- Decretul privind gestionarea produselor scoase din uz, în curs de pregătire, care stabilește cerințele pentru organizarea de campanii de informare în vederea creșterii gradului de sensibilizare a publicului cu privire la tratarea produselor scoase din uz și care stabilește cerințe tehnice pentru depozitarea și utilizarea deșeurilor electrice și electronice, cum ar fi deșeurile de baterii și acumulatori, deșeurile de echipamente electrice și pneurile reziduale.

Planurile naționale și regionale de gestionare a deșeurilor, care vizează îmbunătățirea pregătirii ecologice pentru reutilizarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor, se finalizează și intră în vigoare.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 2: Finalizarea și punerea în aplicare a strategiei Cehiei circulare pentru 2040

Reforma vizează stabilirea și începerea punerii în aplicare a unei strategii de transformare a societății cehe într-o economie circulară. Acest sistem economic circular preconizat se realizează prin reducerea la minimum a generării de deșeuri și a utilizării resurselor utilizate, în conformitate cu noul Plan de acțiune al UE pentru economia circulară.

Reforma constă în finalizarea și punerea în aplicare a strategiei Cehiei circulare pentru 2040, care promovează principiile economiei circulare și definește în continuare prioritățile și măsurile necesare pentru a se asigura că Cehia devine rezilientă pe termen lung la viitoarele amenințări la adresa mediului, inclusiv la schimbările climatice și la pierderea biodiversității, și dezvoltă un sistem social global durabil. Prin lanțuri de aprovizionare reduse și diversificate și prin reducerea dependenței de resursele primare, o economie circulară contribuie la consolidarea autonomiei strategice și a rezilienței Cehiei. Printre altele, strategia stimulează întreprinderile, consumatorii, orașele și municipalitățile să sprijine soluțiile circulare prin proiectarea și fabricarea produselor, inovare, cercetare, digitalizare și educație. Strategia se finalizează până la 31 martie 2022, urmată de planul de acțiune.

Reforma se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Investiția 1: Construirea unei infrastructuri de reciclare

Obiectivul general al acestei măsuri este de a sprijini investițiile care conduc la dezvoltarea unei economii circulare în domeniul gestionării deșeurilor biodegradabile. Măsura sprijină proiectele de consolidare a capacităților de reciclare a deșeurilor biodegradabile și proiectele care vizează reintroducerea în sol a compostului și a deșeurilor provenite de la fierbătoare de biogaz.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2: Soluții circulare în întreprinderi

Măsura urmărește să contribuie la tranziția verde și la utilizarea durabilă a resurselor de materii prime primare. În acest scop, măsura sprijină proiecte care promovează dezvoltarea de soluții de economie circulară în rândul întreprinderilor. Acest lucru implică investiții în tehnologii inovatoare care i) permit utilizarea nouă sau sporită a materiilor prime secundare ca substitut pentru resursele primare și ii) reduc intensitatea factorilor de producție și înlocuiesc materiile prime primare cu materii prime secundare.

Măsura se axează, de asemenea, pe optimizarea proiectării ecologice a materialelor pentru a facilita reciclarea și reutilizarea, împreună cu proiectele de simbioză industrială și alte proiecte de afaceri de investiții care contribuie la tranziția către o economie circulară. În cele din urmă, investiția sprijină proiecte care abordează aplicarea specifică a materialelor reciclate în produse. Se preconizează sprijin pentru cel puțin 60 de întreprinderi.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3: Economisirea apei în industrie

Măsura urmărește să contribuie la o economie circulară prin îmbunătățirea gestionării apei în industrie.

Măsura se axează pe proiecte care abordează următoarele aspecte:

- optimizarea consumului de apă prin instalarea de noi tehnologii și echipamente de economisire a apei;

- reciclarea apei în sectoarele de producție și în alte activități comerciale cu un consum ridicat de apă;

- reutilizarea apei poluate sau uzate care funcționează în alte procese;

- optimizarea utilizării apei în instalațiile de utilități;

- reducerea pierderilor de apă în circuitele închise și în sistemele de distribuție a apei;

- exploatarea potențialului deșeurilor de abur;

- alte proiecte care vizează îmbunătățirea gestionării apei în industrie.

Se preconizează sprijin pentru cel puțin 40 de întreprinderi.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

N.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 144 | Reforma 1: Punerea în aplicare a noii legislații privind gestionarea deșeurilor în Republica Cehă | Etapă | Intrarea în vigoare a deciziilor de punere în aplicare ca urmare a legislației privind gestionarea deșeurilor elaborată de Ministerul Mediului | Dispoziție din deciziile de punere în aplicare care indică intrarea în vigoare a respectivelor decizii de punere în aplicare |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2023 | Printre aceste decizii de punere în aplicare se numără Decretul privind catalogul deșeurilor nr. 8/2021 Coll., Decretul privind manipularea ambalajelor nr. 30/2021 Coll., Decretul privind stabilirea condițiilor în care combustibilul solid din deșeuri încetează să mai fie deșeu, Legea privind limitarea impactului produselor din plastic selectate asupra mediului, Decretul privind punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale Legii privind limitarea impactului produselor din plastic selectate asupra mediului, Decretul privind subprodusele și deșeurile transferate (decretul asfalt), Decretul privind detaliile manipulării vehiculelor scoase din uz și Decretul privind detaliile manipulării produselor scoase din uz (anvelope, electrice, baterii). |
| 145 | Reforma 1: Punerea în aplicare a noii legislații privind gestionarea deșeurilor în Republica Cehă | Etapă | Intrarea în vigoare a unui plan național și regional de gestionare a deșeurilor | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a unui plan național și regional de gestionare a deșeurilor |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Furnizarea unui nou plan național și regional de gestionare a deșeurilor, menit să îmbunătățească pregătirea ecologică pentru reutilizarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor. |
| 146 | Reforma 2: Finalizarea și punerea în aplicare a strategiei Cehiei circulare pentru 2040 | Etapă | Finalizarea și adoptarea strategiei Cehiei circulare pentru 2040 de către Ministerul Mediului | Publicarea strategiei Cehiei circulare pentru 2 040 în baza de date a documentelor strategice ale Republicii Cehe |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2022 | Finalizarea și adoptarea strategiei Cehiei circulare pentru 2040. Strategia formulează viziunea, obiectivele globale și strategice, domeniile prioritare și principiile necesare pentru realizarea unei economii circulare în Republica Cehă. |
| 147 | Reforma 2: Finalizarea și punerea în aplicare a strategiei Cehiei circulare pentru 2040 | Etapă | Finalizarea unui raport de monitorizare care evaluează stadiul punerii în aplicare a strategiei Cehiei circulare 2040 | Publicarea unui raport de monitorizare care evaluează stadiul punerii în aplicare a strategiei Cehiei circulare pentru 2040 |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2025 | Ministerul Mediului completează și publică un raport de monitorizare care evaluează dezvoltarea economiei circulare în Cehia și progresele înregistrate în punerea în aplicare a elementelor strategiei Cehiei circulare din 2040. |
| 148 | Investiția 1: Construirea unei infrastructuri de reciclare | Etapă | Atribuirea contractelor pentru proiecte de investiții în infrastructura de reciclare de către Ministerul Mediului | Notificarea atribuirii contractelor pentru proiecte de investiții în infrastructura de reciclare de către Ministerul Mediului |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2024 | Notificarea atribuirii contractelor pentru proiecte de investiții în infrastructura de reciclare de către Ministerul Mediului. Proiectele constau în construirea și modernizarea instalațiilor de compostare și a instalațiilor de compostare comunitară. Instalațiile sprijinite în cadrul acestei investiții se asigură că cel puțin 50 %, ca greutate, din deșeurile nepericuloase prelucrate colectate separat sunt transformate în materii prime secundare. Investiția include, de asemenea, sprijin pentru achiziționarea de echipamente pentru aplicarea unui total de cel puțin 200.000 de tone pe an de compost (digestat sau fugit) Fondului pentru terenuri agricole (ALF) pentru entități agricole, operatori de instalații de compostare și stații de biogaz. Beneficiarii sprijinului pentru achiziționarea de echipamente trebuie să includă cel puțin 40 tone de compost pe hectar pe o perioadă de 5 ani. |
| 149 | Investiția 1: Construirea unei infrastructuri de reciclare | Etapă | Finalizarea proiectelor de investiții în infrastructura de reciclare | Raportul de finalizare |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Finalizarea proiectelor care investesc în infrastructuri de reciclare. . Ca urmare a investiției, modernizarea sau construirea de instalații de compostare asigură o creștere de cel puțin 70 tone/an a deșeurilor municipale biodegradabile tratate. |
| 150 | Investiția 2: Soluții circulare în întreprinderi | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte care investesc în soluții circulare în întreprinderi de către Ministerul Industriei și Comerțului | Notificarea de către Ministerul Industriei și Comerțului cu privire la atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte care investesc în soluții circulare în întreprinderi |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Notificarea de către Ministerul Industriei și Comerțului cu privire la atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte care investesc în soluții circulare în întreprinderi. Se selectează proiecte care consolidează transformarea industrială către o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, circulară și digitală, reducând intensitatea materială a producției și consumul de resurse primare. |
| 151 | Investiția 2: Soluții circulare în întreprinderi | Țintă | Finalizarea proiectelor care investesc în soluții circulare în întreprinderi |  | Numărul proiectelor | 0 | 60 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Se finalizează proiecte care sprijină dezvoltarea de soluții circulare în întreprinderile industriale, creșterea utilizării materiilor prime secundare ca substitut pentru resursele primare, reducerea intensității materialelor produse, optimizarea proiectării ecologice a materialelor pentru a facilita reciclarea și reutilizarea, punerea în aplicare a simbiozei industriale și încurajarea tranziției către o economie circulară. Bugetul total executat în acest scop pe durata măsurii se ridică la cel puțin 39 EUR 000 000. |
| 152 | Investiția 3: Economisirea apei în industrie | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte de economisire și optimizare a apei în industrie de către Ministerul Industriei și Comerțului | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte de economisire și optimizare a apei în industrie de către Ministerul Industriei și Comerțului |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte de economisire și optimizare a apei în industrie de către Ministerul Industriei și Comerțului. Se selectează proiecte care optimizează consumul de apă în procesul de producție prin instalarea de noi tehnologii și echipamente pentru a economisi apă, reciclarea directă a apei în industriile mari consumatoare de apă, reutilizarea apei poluate/utilizate care funcționează în alte procese, optimizarea utilizării apei în instalațiile de utilități, reducerea pierderilor de apă în circuitele închise sau optimizarea utilizării aburului sau a potențialului său de distribuție. |
| 153 | Investiția 3: Economisirea apei în industrie | Țintă | Finalizarea proiectelor de economisire și optimizare a apei în industrie |  | Numărul proiectelor | 0 | 40 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Se finalizează proiecte care optimizează consumul de apă în procesul de producție prin instalarea de noi tehnologii și echipamente pentru economisirea apei, reciclarea directă a apei în industriile mari consumatoare de apă, reutilizarea apei poluate/uzate care funcționează în alte procese, optimizarea utilizării apei în instalațiile de utilități, reducerea pierderilor de apă în circuitele închise sau optimizarea utilizării aburului sau a potențialului său de distribuție. |

# O. COMPONENTA 2.8: Câmpuri dezafectate Revitalizare

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocării reprezentate de sprijinirea revitalizării fostelor situri industriale sau neutilizate din zonele urbane (denumite în continuare situri dezafectate), cu următoarele obiective finale:

- îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor renovate sau reconstruite;

- construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic, în care renovarea nu ar fi nici posibilă, nici eficientă;

- creați absorbanți naturali de carbon.

Componenta inițiază transformări cuprinzătoare ale siturilor și îmbunătățește stabilitatea ecologică a peisajului prin crearea de noi zone verzi, fără a afecta terenurile agricole. Se preconizează că revitalizarea teritoriului va contribui la o utilizare mai eficientă a infrastructurii tehnice și de transport, la reducerea consumului de energie și la creșterea eficienței energetice.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări, potrivit căreia Cehia se axează pe tranziția energetică și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, inclusiv pe eficiența energetică (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), precum și pe recomandarea specifică fiecărei țări, conform căreia Cehia sprijină producția și utilizarea energiei curate și eficiente (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în plan în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

O.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1: Ajutoare pentru investiții pentru regenerarea anumitor situri dezafectate

Investiția sprijină proiectele de regenerare a terenurilor dezafectate care vizează pregătirea zonelor pentru utilizări multifuncționale ulterioare (inclusiv renovarea și construirea de infrastructuri sau demolarea clădirilor). Anumite situri dezafectate au fost identificate de Ministerul Dezvoltării Regionale în cooperare cu CzechInvest, agenția de investiții și de dezvoltare a întreprinderilor din Cehia, subordonată Ministerului Industriei și Comerțului, pe baza dimensiunii sitului, a dimensiunii preconizate a investiției și a alinierii proiectului la ambițiile Europei în materie de tranziție verde. Măsura constă în instituirea unui program de subvenționare care oferă sprijin pentru pregătirea terenurilor pentru investiții viitoare și pentru proiectele de investiții propriu-zise. Investiția sprijină cel puțin 10 proiecte de regenerare a terenurilor dezafectate.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2: Ajutoare pentru investiții destinate regenerării siturilor dezafectate deținute de municipalități și regiuni în scopuri necomerciale

Investiția sprijină regenerarea siturilor dezafectate deținute de autoritățile locale și regionale, care se transformă într-o unitate de agrement sau într-o instituție publică, cum ar fi o școală, un centru cultural, un teren sportiv, o autoritate municipală sau un parc accesibil publicului. Se acordă sprijin exclusiv proiectelor care se angajează fie la renovarea eficientă din punct de vedere energetic, fie la crearea de absorbanți naturali de carbon, inclusiv la crearea de pajiști permanente sau la plantarea de arbori. Investiția sprijină cel puțin 30 proiecte de regenerare a terenurilor dezafectate, altele decât cele de afaceri.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3: Ajutoare pentru investiții destinate regenerării siturilor dezafectate deținute de municipalități și regiuni în scopuri comerciale

Investiția contribuie la revitalizarea siturilor dezafectate degradate, inclusiv eliminarea obstacolelor de mici dimensiuni de la suprafață, deținute de municipalități, în special în scopuri profesionale și, într-o măsură limitată, în scopuri necomerciale. Aceste obstacole se referă la părți de construcții marcate ca deșeuri periculoase, cum ar fi materialele care conțin azbest sau scurgerile mici de petrol. Se pune un accent deosebit pe respectarea strictă a principiilor infrastructurii albastre verzi și eficienței energetice, ceea ce implică faptul că se acordă prioritate proiectelor de punere în aplicare a gestionării apelor pluviale în temeiul Legii 254/2001 („Legea apelor”) și, în cazul clădirilor noi, măsurilor de economisire a energiei care depășesc cerințele legislative ale Legii 406/2000 („Legea privind gestionarea energiei”). Siturile regenerate sunt utilizate de preferință de întreprinderile mici și mijlocii și de întreprinderile locale. Investiția sprijină proiecte de revitalizare a siturilor dezafectate pentru uz comercial care corespund obiectivului de cel puțin 76 000 m³ de spațiu construit.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

O.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 154 | Investiția 1: Ajutoare pentru investiții pentru regenerarea anumitor situri dezafectate | Țintă | Intrarea în vigoare a tuturor contractelor de subvenționare dintre Fondul de Stat pentru Investiții și anumiți deținători de proiecte dezafectate |  | Numărul proiectelor |  | 10 | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Intrarea în vigoare a tuturor contractelor de subvenționare încheiate între Fondul de Investiții de Stat și titularii de proiecte selectați pentru regenerarea anumitor situri dezafectate (pregătirea proiectului, pregătirea terenului, proiecte de investiții) în urma pregătirii unui program de subvenționare. Proiectele sprijinite de programul de subvenționare vizează demolarea și construcția eficientă din punct de vedere energetic sau renovarea eficientă din punct de vedere energetic. Se contractează în total cel puțin 10 de proiecte și cel puțin 60 % din investițiile prevăzute în cadrul acestei măsuri sunt destinate proiectelor de renovare eficiente din punct de vedere energetic. În ceea ce privește finanțarea demolării și a construcțiilor eficiente din punct de vedere energetic, se asigură faptul că proiectele selectate sunt de așa natură încât (i) clădirile noi trebuie să aibă o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero; (II) renovarea în profunzime nu este posibilă din motive tehnice, de sănătate/de siguranță sau adecvate scopului urmărit; suprafața totală construită a clădirilor noi nu poate depăși suprafața totală construită a tuturor fostelor clădiri demolate ale unui sit dezafectat, cel puțin 80 % din suprafața construită a clădirilor noi fiind amplasată direct pe suprafața construită a fostelor clădiri demolate. Se exclude conversia zonelor verzi valoroase (cu o valoare ridicată a biodiversității). În ceea ce privește sprijinirea activităților de renovare, cererea de propuneri precizează că cel puțin 90 % din costuri sprijină renovările care vizează eficiența energetică. Cerințele cererilor de proiecte asigură faptul că cel puțin 70 % din deșeurile generate din construcții și demolări sunt pregătite pentru reutilizare și reciclare. Gestionarea cererii de propuneri, evaluarea cererilor de proiecte, selectarea și semnarea unui contract cu titularii de proiecte, precum și plățile în timpul realizării proiectului (construcție) și controlul final sunt încredințate Fondului de Stat pentru Investiții. |
| 155 | Investiția 1: Ajutoare pentru investiții pentru regenerarea anumitor situri dezafectate | Țintă | Finalizarea proiectelor de revitalizare eficientă din punct de vedere energetic a anumitor terenuri dezafectate |  | Numărul proiectelor | 0 | 10 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Se finalizează cel puțin 10 proiecte de revitalizare a eficienței energetice a anumitor situri dezafectate. Cel puțin 60 % din investiții sunt destinate proiectelor de renovare eficientă din punct de vedere energetic. |
| 156 | Investiția 2: Ajutoare pentru investiții destinate regenerării siturilor dezafectate deținute de municipalități și regiuni în scopuri necomerciale | Țintă | Intrarea în vigoare a tuturor contractelor dintre Fondul de Stat pentru Investiții și anumiți deținători de proiecte dezafectate |  | Numărul proiectelor |  | 30 | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Intrarea în vigoare a tuturor contractelor de regenerare a terenurilor dezafectate aflate în proprietate publică pentru scopuri neprofesionale, în urma pregătirii unui program de subvenționare. Proiectele sprijinite de programul de subvenționare vizează efectuarea de renovări eficiente din punct de vedere energetic sau transformarea siturilor dezafectate în absorbanți naturali de carbon. În ceea ce privește sprijinirea activităților de renovare, cererea de propuneri precizează că cel puțin 90 % din costuri sprijină renovările care vizează eficiența energetică. Cerințele cererilor de proiecte asigură faptul că cel puțin 70 % din deșeurile generate din construcții și demolări sunt pregătite pentru reutilizare și reciclare. În total, se contractează cel puțin 30 de proiecte și cel puțin 20 % din investiții sunt destinate proiectelor care vizează transformarea terenurilor dezafectate în absorbanți naturali de carbon. |
| 157 | Investiția 2: Ajutoare pentru investiții destinate regenerării siturilor dezafectate deținute de municipalități și regiuni în scopuri necomerciale | Țintă | Finalizarea proiectelor de revitalizare eficientă din punct de vedere energetic a siturilor dezafectate deținute de municipalități și regiuni în scopuri necomerciale |  | Numărul de m² din zona construită revitalizată | 0 | 41 000 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Cel puțin 20 % din investiții sunt destinate proiectelor care vizează transformarea siturilor dezafectate în absorbanți naturali de carbon. În total, se finalizează cel puțin 30 proiecte și se revitalizează 41 000 m² de zonă construită. |
| 158 | Investiția 3: Ajutoare pentru investiții destinate regenerării siturilor dezafectate deținute de municipalități și regiuni în scopuri comerciale | Țintă | Intrarea în vigoare a tuturor contractelor de achiziții publice pentru regenerarea terenurilor industriale dezafectate aflate în proprietate publică |  | Numărul proiectelor |  | 20 | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Intrarea în vigoare a tuturor contractelor de regenerare a terenurilor dezafectate aflate în proprietate publică pentru uz comercial în urma pregătirii unui program de subvenționare. Proiectele selectate vizează sprijinirea demolării și a construcțiilor eficiente din punct de vedere energetic sau a renovărilor eficiente din punct de vedere energetic. În ceea ce privește finanțarea demolării și a construcțiilor eficiente din punct de vedere energetic, se asigură faptul că proiectele selectate sunt de așa natură încât (i) clădirile noi trebuie să aibă o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero; (II) renovarea în profunzime nu este posibilă din motive tehnice, de sănătate/de siguranță sau adecvate scopului urmărit; (III) în locul în care a fost situată fosta clădire se utilizează un teren nou în proporție de maximum 5 %. Acest lucru exclude posibilitatea demolării clădirilor într-un loc și a construirii unei alte clădiri pe un alt sit. În ceea ce privește sprijinirea activităților de renovare, se asigură faptul că cel puțin 90 % din costuri sprijină renovările care vizează eficiența energetică. Cerințele cererilor de proiecte asigură faptul că cel puțin 70 % din deșeurile generate din construcții și demolări sunt pregătite pentru reutilizare și reciclare. În total, se contractează cel puțin 20 de proiecte. |
| 159 | Investiția 3: Ajutoare pentru investiții destinate regenerării siturilor dezafectate deținute de municipalități și regiuni în scopuri comerciale | Țintă | Finalizarea proiectelor de revitalizare eficientă din punct de vedere energetic a siturilor dezafectate deținute de municipalități și regiuni în scopuri comerciale |  | Numărul de m³ de spațiu construit | 0 | 76 000 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Cel puțin 60 % din investiții sunt destinate proiectelor de renovare eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor pe terenuri dezafectate. În total, au fost revitalizate cel puțin 000 m³ de spațiu construit. |

# P. COMPONENTA 2.9: Promovarea biodiversității și combaterea secetei

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor generate de retenția scăzută a apei și de impactul schimbărilor climatice în Cehia. Componenta vizează îmbunătățirea protecției împotriva secetei și a inundațiilor prin creșterea reținerii apei în peisaj și în zonele urbane. Sunt planificate, de asemenea, investiții în protejarea siturilor rețelei Natura 2000 și a ariilor de protecție specială (APS).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

P.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Modificarea Legii privind gestionarea apelor

Obiectivul reformei este de a modifica Legea privind gestionarea apei, pentru a aborda seceta și deficitul de apă într-un mod mai sistematic. Amendamentul definește cadrul pentru prevenirea și monitorizarea secetelor, responsabilitățile autorităților relevante și mecanismele de control. Aceasta vizează înființarea de comisii regionale cu mandatul de a emite o declarație privind „starea deficitului de apă” și de a aplica limitări corespunzătoare în ceea ce privește utilizarea apei în regiune, în conformitate cu planurile de gestionare a secetei.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 1: Protecția împotriva secetelor și inundațiilor din orașul Brno

Această investiție vizează consolidarea sistemelor de protecție împotriva inundațiilor din orașul Brno și revitalizarea râului Svratka. Realizarea proiectului include: soluții bazate pe natură, cum ar fi deversarea naturală a nivelului crescut de apă al bazinelor pe pajiști, crearea de bazine naturale, pajiști, zone inundabile și crearea de zone umede. Soluțiile se pun în aplicare pe râul Svratka.

Realizarea investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2: Gestionarea apelor pluviale în aglomerările urbane

Această investiție vizează încetinirea scurgerilor și reținerea și acumularea de apă în aglomerările urbane prin răsucire de suprafață, benzi de absorbție și rezervoare, grădini pluviale, capcane subterane, drenaj, rezervoare subterane de stocare și acoperișuri verzi.

Realizarea investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3: Gestionarea siturilor Natura 2000 și a speciilor protejate de plante și animale

Obiectivul general al investiției este de a spori stabilitatea ecologică a peisajului și a biodiversității în Cehia. Acesta constă în punerea în aplicare a măsurilor definite în planurile de gestionare pentru refacerea și revitalizarea siturilor Natura 2000 (arii de protecție specială și situri de importanță comunitară), precum și a siturilor protejate la nivel național. Investiția atinge un stadiu corespunzător de conservare prin punerea în aplicare a măsurilor de conservare stabilite în planurile de gestionare a naturii.

Realizarea investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4: Adaptarea ecosistemelor acvatice, neforestiere și forestiere la schimbările climatice

Această investiție urmărește să permită retenția sistemică a apei în peisaj (pe baza unei evaluări a potențialului de retenție a apei). Constă în punerea în aplicare a unor acțiuni precum îmbunătățirea speciilor și a compoziției spațiale a pădurilor; protejarea habitatelor neforestiere; la crearea sau refacerea zonelor umede și a iazurilor; la revitalizarea cursurilor de apă, la refacerea elementelor de peisaj (pe lângă altele pentru a împărți parcelele mari de teren agricol), la plantarea de arbori în afara zonelor împădurite și la alte acțiuni conexe.

Realizarea investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2: Stabilirea unei politici și a unei planificări peisagistice

Reforma vizează instituirea unei gestionări și planificări integrate a peisajului, asigurând coordonarea transsectorială și implicarea mai multor părți interesate. Obiectivul său final este de a promova conservarea și utilizarea durabilă a resurselor naturale, cum ar fi pădurile, corpurile de apă și biodiversitatea, pentru a asigura beneficii ecologice și socioeconomice pe termen lung.

Guvernul adoptă un document integrat privind politica peisagistică. Documentul de politică creează un mediu propice pentru gestionarea durabilă a terenurilor, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Pe baza acestui document de politică, pe o platformă web accesibilă publicului și funcționarilor publici se publică o metodologie care descrie abordarea conservării peisajului și a gestionării peisajului la nivel național, regional și local. Se creează instrumente pentru monitorizarea aplicării cunoștințelor în practică și se finalizează 3 proiecte-pilot.

Măsura se finalizează până la 31 martie 2026.

P.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 160 | Reforma 1: Modificarea Legii privind gestionarea apelor | Etapă | Modificarea Legii privind gestionarea apei (Legea nr. 254/2001 Coll.) care vizează o abordare sistemică a gestionării secetei și a deficitului de apă. | Intrarea în vigoare a modificării Legii privind gestionarea apei (Legea nr. 254/2001 Coll.) |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Se adoptă modificarea Legii apelor care definește cadrul pentru prevenirea secetelor și a deficitului de apă prin monitorizarea secetelor, instituirea unor mecanisme de control și definirea responsabilităților autorităților competente. Se instituie o comisie regională și o comisie centrală pentru prevenirea, monitorizarea și gestionarea secetei și a deficitului de apă. Se elaborează și se aprobă planuri regionale și naționale de secetă. Modificarea actului trebuie să fie în conformitate cu acquis-ul UE aplicabil, și anume cu Directiva 2000/60/CE. |
| 161 | Investiția 1: Protecția împotriva secetelor și inundațiilor din orașul Brno | Etapă | Notificarea atribuirii contractelor pentru proiecte care vizează protecția împotriva secetelor și inundațiilor în orașul Brno. | Notificarea atribuirii tuturor contractelor. |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Notificarea tuturor contractelor atribuite pentru proiecte care vizează protecția împotriva secetelor și inundațiilor din orașul Brno. |
| 162 | Investiția 1: Protecția împotriva secetelor și inundațiilor din orașul Brno | Etapă | Finalizarea măsurilor de protecție împotriva inundațiilor bazate pe natură pentru a proteja orașul Brno | Finalizarea proiectului |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Punerea în aplicare a proiectului duce la crearea unui set de măsuri de protecție împotriva inundațiilor apropiate de natură în secțiunea râului Svratka. Măsurile de protecție împotriva inundațiilor trebuie să includă: - Îmbunătățirea morfologiei patului cursului de apă - Adaptarea malurilor funciare la pante mai blânde și mai variabile și eventuala stabilizare a acestora. - Plantarea copacilor însoțitori împreună cu ierbuirea malurilor și a împrejurimilor cursului de apă. - Deschiderea zonelor inundabile pentru inundații și modificările acestora (de exemplu, construirea unei zone umede). Măsura de protecție împotriva inundațiilor include soluții bazate pe natură și este conformă cu Planul național de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice și cu politica de stat a mediului în Republica Cehă 2030 în perspectiva anului 2050. - Măsuri de însoțire, care nu pot fi evitate prin niciun mijloc și care sunt strict necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de mai sus. |
| 163 | Investiția 2: Gestionarea apelor pluviale în aglomerările urbane | Țintă | Creșterea volumului de apă pluvială reținută prin măsurile de gestionare a apelor pluviale în zonele urbane |  | Volumul de m3 de apă pluvială reținută | 0 | 20.000 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Raport de finalizare prezentat de un organism independent. Această măsură include măsuri de absorbție și reținere a suprafețelor verzi, grădini pluviale, dispozitive de retenție subterană a apei pluviale, depozite de retenție de suprafață și subterane. |
| 164 | Investiția 3: Zone protejate, inclusiv situri Natura 2000 și specii protejate de plante și animale | Țintă | Finalizarea proiectelor care vizează conservarea zonelor protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000 și a speciilor protejate de plante și animale. |  | Hectare | 0 | 2 625 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Raport de finalizare prezentat de Ministerul Mediului. Investiția atinge un stadiu corespunzător de conservare prin punerea în aplicare a măsurilor de conservare stabilite în documentele de gestionare a naturii. Acesta constă în punerea în aplicare a măsurilor definite în planurile de gestionare relevante pentru îmbunătățirea stării naturii și a peisajului. Se preconizează că documentele de gestionare pentru refacerea sau declararea siturilor Natura 2000, precum și a siturilor protejate la nivel național vor fi finalizate. Investiția se realizează atât în siturile Natura 2000, în special în zonele protejate, cât și în afara zonelor menționate anterior și acoperă cel puțin 2 ha. |
| 165 | Investiția 4: Adaptarea ecosistemelor acvatice, neforestiere și forestiere la schimbările climatice | Etapă | Finalizarea proiectelor care vizează adaptarea ecosistemelor acvatice, neforestiere și forestiere la schimbările climatice | Raport de finalizare întocmit de un inginer independent certificat de Ministerul Mediului |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Prezentarea raportului de finalizare de către un inginer independent certificat de Ministerul Mediului. Proiectele contribuie la îmbunătățirea speciilor și a compoziției spațiale a pădurii pe o suprafață de 200 ha; acordă atenție habitatelor terestre neforestiere valoroase pe o suprafață totală de 1 250 ha; creează și refac zone umede, iazuri și rezervoare mici pe o suprafață totală de 48 ha; revitalizarea cursurilor de apă pe o suprafață totală de 68 ha și plantarea a 32 mii de bucăți de plante lemnoase în afara pădurii. |
| 166 | Investiția 4: Adaptarea ecosistemelor acvatice, neforestiere și forestiere la schimbările climatice | Țintă | Evaluarea potențialului de retenție a apei și propunerea de măsuri concrete |  | Km2 | 0 | 5 000 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Teritoriile bazinelor hidrografice mici sunt evaluate din punctul de vedere al potențialului lor de retenție a apei, se efectuează studii de prefezabilitate, se discută cu părțile interesate și se stabilesc de comun acord cu proprietarii de terenuri. Documentația detaliată a proiectului se elaborează numai pentru anumite măsuri de retenție a apei, pe baza unei declarații obligatorii de interese din partea proprietarilor de terenuri. |
| 167 | Investiția 4: Adaptarea ecosistemelor acvatice, neforestiere și forestiere la schimbările climatice | Țintă | Punerea în aplicare a măsurilor selectate de retenție a apei propuse |  | % din teritoriul selectat utilizat pentru măsurile de retenție a apei | 0 | 10 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Măsurile propuse selectate sunt puse în aplicare pe baza evaluării potențialului de retenție a apei, a studiilor de prefezabilitate și a proiectelor detaliate. |
| 262 | Reforma 2: Stabilirea unei politici și a unei planificări peisagistice | Etapă | Adoptarea unei politici și a unei planificări integrate a peisajului | Adoptarea politicii privind peisajul și publicarea orientărilor privind peisajul |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Adoptarea de către guvern a unui document integrat privind politica peisagistică. Implicarea părților interesate face parte din elaborarea politicii. Politica creează un mediu propice pentru gestionarea durabilă a terenurilor, atât în sectorul public, cât și în cel privat, în special prin depășirea barierelor administrative și sectoriale prin mecanisme de guvernanță colaborativă. Acesta acoperă cel puțin următoarele subiecte: biodiversitatea, gestionarea apei, silvicultura și patrimoniul cultural. Pe baza acestei politici, pe o platformă web accesibilă publicului și funcționarilor publici se publică o metodologie care descrie abordarea conservării peisajului și a gestionării peisajului la nivel național, regional și local. Se creează instrumente pentru monitorizarea aplicării cunoștințelor în practică și se finalizează 3 proiecte-pilot. |

# Q. Componenta 2.10 Clădiri accesibile

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea crizei actuale și din ce în ce mai accentuate a accesibilității locuințelor. Scopul său este de a crește oferta de locuințe la prețuri accesibile prin acordarea de împrumuturi preferențiale și subordonate investitorilor, precum și prin instituirea unui fond de coinvestiții public-privat pentru achiziționarea, renovarea și construirea de locuințe accesibile.

Componenta constă într-o reformă în domeniul locuințelor, o platformă de consiliere în domeniul locuințelor și o rețea de centre consultative regionale în domeniul locuințelor, precum și trei instrumente financiare axate pe maximizarea accesului la finanțare și pe mobilizarea capitalului privat:

- O facilitate de împrumuturi concesionale

- O facilitate de împrumut subordonat

- Un fond de coinvestiții public-privat

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind consolidarea ofertei de locuințe sociale și accesibile, inclusiv prin adoptarea unui cadru legislativ specific pentru locuințele sociale și printr-o mai bună coordonare între diferitele organisme (CSR 3 2022).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

ÎNTREBAREA 1 Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Intrarea în vigoare a Legii privind locuințele la prețuri accesibile

Reforma urmărește să sporească accesibilitatea locuințelor prin adoptarea și punerea în aplicare a unui cadru legislativ modern și echilibrat. Ca parte a reformei, Legea privind locuințele la prețuri accesibile intră în vigoare.

ÎNTREBAREA 2 Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 263 | Reforma 1: Intrarea în vigoare a Legii privind locuințele la prețuri accesibile | Etapă | Legea privind locuințele la prețuri accesibile în vigoare | Acționează |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2025 | Legea privind locuințele accesibile intră în vigoare. Actul: - Instituirea unui mecanism care să ajute solicitanții să găsească locuințe. - Instituirea unui mecanism de stimulare a utilizării locuințelor goale. - Instituirea unui mecanism care să ajute chiriașii să își îndeplinească obligațiile față de proprietari. |

ÎNTREBAREA 3 Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1: Facilitate de împrumut concesională

Această măsură constă într-o investiție publică într-o facilitate pentru acordarea de împrumuturi preferențiale cu scopul de a stimula investițiile private și de a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul locuințelor la prețuri accesibile din Cehia. Mecanismul funcționează prin acordarea de împrumuturi concesionale direct sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Pe baza investițiilor din MRR, mecanismul urmărește să furnizeze inițial o finanțare de cel puțin 170 460 000 EUR.

Facilitatea este gestionată de Fondul de sprijinire a investițiilor de stat în calitate de partener de implementare. Facilitatea include următoarea linie de produse: împrumuturi concesionale. Acest produs urmărește să ofere împrumuturi concesionale pentru proiecte care contribuie la creșterea disponibilității locuințelor de închiriat. Activitățile sprijinite vizează renovarea unităților rezidențiale existente, renovarea clădirilor în unități locative rezidențiale, achiziționarea de unități locative și construirea de noi unități locative.

Pentru a implementa investiția în cadrul facilității, Cehia și Fondul de stat de sprijinire a investițiilor semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

- Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiție a facilității este luată de un comitet de investiții sau de un alt organism de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritate de voturi de către membri independenți de guvern.

- Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:

  - Descrierea produsului (produselor) financiar (e) și a beneficiarilor finali eligibili.

  - Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.

  - Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoarele și stațiile de tratare mecano-biologică. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali ai mecanismului.

  - Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi același cost.

  - Cerința ca toate renovările sprijinite să includă renovări care vizează eficiența energetică.

Cerințele ca viitorii locatari ai locuințelor care beneficiază de sprijin să nu dețină locuințe (cu excepția celor enumerate mai jos) și ca aceștia să se încadreze în cel puțin una dintre următoarele categorii: gospodăriile cu venituri echivalente ale gospodăriilor care se încadrează în intervalul de la primul până la al optulea deciles de venit în Cehia; gospodăriile cu toți membrii care nu au mai mult de 35 de ani; gospodării în care cel puțin un membru lucrează în unul dintre următoarele servicii: educație, asistență medicală, poliție, pompieri, servicii sociale, administrație publică (care pot deține locuințe într-o regiune diferită de locul lor de muncă); și gospodăriile în care cel puțin un membru este victima abuzurilor domestice (care poate deține împreună o locuință în cazurile în care celălalt coproprietar al unei astfel de locuințe este autorul unor abuzuri domestice). În plus, chiria pentru locuințele care beneficiază de sprijin trebuie să fie mai mică decât chiria de piață estimată pentru locuințe de calitate comparabilă. Aceste cerințe sunt în vigoare timp de cel puțin 20 ani de la primirea sprijinului financiar.

- Suma acoperită de acordul de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti eventualele restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

- Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

  - Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.

  - Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

  - Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.

  - Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al Fondului de sprijin pentru investiții de stat. Aceste audituri verifică (i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH și a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi același cost. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor acordului de punere în aplicare aplicabil.

Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 august 2026.

Investiția 2: Facilitatea de împrumut subordonat

Această măsură constă într-o investiție publică într-o facilitate pentru acordarea de împrumuturi subordonate cu scopul de a stimula investițiile private și de a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul locuințelor la prețuri accesibile din Cehia. Facilitatea funcționează prin acordarea de împrumuturi subordonate direct sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Pe baza investițiilor din MRR, mecanismul urmărește să furnizeze inițial o finanțare de cel puțin 94 770 000 EUR.

Facilitatea este gestionată de Banca Națională de Dezvoltare în calitate de partener de implementare. Facilitatea include următoarea linie de produse: împrumuturi subordonate. Acest produs urmărește să ofere împrumuturi subordonate proiectelor care contribuie la creșterea disponibilității locuințelor de închiriat. Activitățile sprijinite vizează achiziționarea, renovarea unităților rezidențiale existente, renovarea clădirilor în unități locative rezidențiale și construirea de noi unități locative.

Pentru a implementa investiția în facilitate, Cehia și Banca Națională de Dezvoltare semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

- Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiție a facilității este luată de un comitet de investiții sau de un alt organism de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritate de voturi de către membri independenți de guvern.

- Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:

  - Descrierea produsului (produselor) financiar (e) și a beneficiarilor finali eligibili.

  - Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.

  - Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoarele și stațiile de tratare mecano-biologică. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali ai mecanismului.

  - Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi același cost.

  - Cerința ca toate renovările sprijinite să includă renovări care vizează eficiența energetică.

  - Cerințele ca viitorii locatari ai locuințelor care beneficiază de sprijin să nu dețină locuințe (cu excepția celor enumerate mai jos) și ca aceștia să se încadreze în cel puțin una dintre următoarele categorii: gospodăriile cu venituri echivalente ale gospodăriilor care se încadrează în intervalul de la primul până la al optulea deciles de venit în Cehia; gospodăriile cu toți membrii care nu au mai mult de 35 de ani; gospodării în care cel puțin un membru lucrează în unul dintre următoarele servicii: educație, asistență medicală, poliție, pompieri, servicii sociale, administrație publică (care pot deține locuințe într-o regiune diferită de locul lor de muncă); și gospodăriile în care cel puțin un membru este victima abuzurilor domestice (care pot deține împreună locuințe în cazurile în care celălalt coproprietar al unei astfel de locuințe este autorul unor abuzuri domestice). În plus, chiria pentru locuințele care beneficiază de sprijin trebuie să fie mai mică decât chiria de piață estimată pentru locuințe de calitate comparabilă. Aceste cerințe sunt în vigoare timp de cel puțin 20 ani de la primirea sprijinului financiar.

- Suma acoperită de acordul de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti eventualele restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

- Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

  - Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.

  - Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

  - Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.

  - Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al Băncii Naționale de Dezvoltare. Aceste audituri verifică (i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH și a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi același cost. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor acordului de punere în aplicare aplicabil.

Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 august 2026.

Investiția 3: Mecanismul de coinvestiții

Această măsură constă într-o investiție publică într-un mecanism de coinvestiții public-privat care vizează îmbunătățirea accesului la locuințe la prețuri accesibile în Cehia. Facilitatea funcționează prin investiții directe în bunuri imobile. Pe baza investițiilor din MRR, mecanismul urmărește să investească inițial cel puțin 39 574 000 EUR.

Facilitatea este gestionată de Compania Națională de Investiții pentru Dezvoltare în calitate de partener de implementare.

Pentru a implementa investiția în cadrul facilității, Cehia și Compania Națională de Investiții pentru Dezvoltare semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

- Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiție a facilității este luată de un comitet de investiții sau de un alt organism de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritate de voturi de către membri independenți de guvern.

- Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:

  - Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.

  - Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoarele și stațiile de tratare mecano-biologică. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali ai mecanismului.

  - Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi același cost.

  - Cerința ca toate renovările sprijinite să includă renovări care vizează eficiența energetică.

  - Cerințele ca viitorii locatari ai locuințelor care beneficiază de sprijin să nu dețină locuințe (cu excepția celor enumerate mai jos) și ca aceștia să se încadreze în cel puțin una dintre următoarele categorii: gospodăriile cu venituri echivalente ale gospodăriilor care se încadrează în intervalul de la primul până la al optulea deciles de venit în Cehia; gospodăriile cu toți membrii care nu au mai mult de 35 de ani; gospodării în care cel puțin un membru lucrează în unul dintre următoarele servicii: educație, asistență medicală, poliție, pompieri, servicii sociale, administrație publică (care pot deține locuințe într-o regiune diferită de locul lor de muncă); și gospodăriile în care cel puțin un membru este victima abuzurilor domestice (care pot deține împreună locuințe în cazurile în care celălalt coproprietar al unei astfel de locuințe este autorul unor abuzuri domestice). În plus, chiria pentru locuințele care beneficiază de sprijin trebuie să fie mai mică decât chiria de piață estimată pentru locuințe de calitate comparabilă. Aceste cerințe sunt în vigoare timp de cel puțin 20 ani de la primirea sprijinului financiar.

- Suma acoperită de acordul de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti eventualele restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor aferente Mecanismului de redresare și reziliență.

- Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

  - Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.

  - Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

  - Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.

  - Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al Companiei Naționale de Investiții pentru Dezvoltare. Aceste audituri verifică (i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH și a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi același cost. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor acordului de punere în aplicare aplicabil.

Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 august 2026.

ÎNTREBAREA 4 Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ privind finalizarea |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 264 | Investiția 1: Facilitate de împrumut concesională | Etapă | Acord de punere în aplicare | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2024 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. |
| 265 | Investiția 1: Facilitate de împrumut concesională | Țintă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali |  | % (procent) | 0 | 100 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Fondul de sprijinire a investițiilor de stat trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestionare). |
| 266 | Investiția 1: Facilitate de împrumut concesională | Etapă | Ministerul a finalizat investiția | Certificatul de transfer |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Cehia transferă 170 460 EUR 000 EUR către Fondul de sprijinire a investițiilor de stat pentru facilitate. |
| 267 | Investiția 2: Facilitatea de împrumut subordonat | Etapă | Acord de punere în aplicare | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2024 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. |
| 268 | Investiția 2: Facilitatea de împrumut subordonat | Țintă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali |  | % (procent) | 0 | 100 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Banca Națională de Dezvoltare trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestionare). |
| 269 | Investiția 2: Facilitatea de împrumut subordonat | Etapă | Ministerul a finalizat investiția | Certificatul de transfer |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Cehia transferă 94 770 EUR 000 EUR Băncii Naționale de Dezvoltare pentru facilitate. |
| 270 | Investiția 3: Facilitatea de coinvestiții | Etapă | Acord de punere în aplicare | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2024 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. |
| 271 | Investiția 3: Facilitatea de coinvestiții | Țintă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali |  | % (procent) | 0 | 100 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Compania Națională de Investiții pentru Dezvoltare trebuie să fi încheiat un acord juridic de finanțare cu facilitatea de coinvestiții pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestionare). |
| 272 | Investiția 3: Facilitatea de coinvestiții | Etapă | Ministerul a finalizat investiția | Certificatul de transfer |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Cehia transferă 39 574 EUR 000 EUR către Compania Națională de Investiții pentru Dezvoltare pentru facilitate. |

# R. COMPONENTA 3.1: Inovarea în educație în contextul digitalizării

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor legate de tranziția digitală a sistemului de învățământ, în special consolidarea alfabetizării digitale și a gândirii computaționale a elevilor și promovarea utilizării tehnologiilor digitale de către profesori. Acest lucru se realizează prin revizuirea programelor de învățământ pentru învățământul primar și secundar pentru a consolida educația în domeniul IT, a extinde domeniul său de aplicare la tehnologiile digitale avansate și a promova competențele digitale în toate domeniile educaționale. Aceasta promovează, de asemenea, competențele digitale ale cadrelor didactice și îmbunătățește nivelul echipamentelor digitale în școli. Componenta urmărește, de asemenea, să abordeze decalajul digital, exacerbat de perioada prelungită de izolare în școli, prin instituirea unui fond pentru dispozitivele digitale mobile aflate la dispoziția elevilor și studenților defavorizați. Obiectivul final al componentei este de a adapta educația la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă, de a aborda lipsa de specialiști IT și de competențe digitale avansate la nivelul întregii forțe de muncă și de a asigura capacitatea de inserție profesională pe termen lung.

Reformele din cadrul componentei sprijină punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări 2 și 2019, potrivit cărora Cehia sporește calitatea și caracterul incluziv al sistemelor de educație și formare, inclusiv prin promovarea competențelor tehnice și digitale și promovarea profesiei de cadru didactic, și recomandarea specifică fiecărei țări 2, 2020, potrivit căreia Cehia sprijină ocuparea forței de muncă prin politici active în domeniul pieței forței de muncă, furnizarea de competențe, inclusiv de competențe digitale, și accesul la învățarea digitală.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în plan în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

R.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Reforma programelor de învățământ și consolidarea educației în domeniul IT

Reforma include o revizuire a programelor de învățământ ale școlilor primare, ale școlilor din învățământul secundar inferior și ale școlilor din învățământul secundar superior (gimnázium), în vederea promovării alfabetizării digitale și a competențelor informatice. Predarea informaticii este consolidată în ceea ce privește orele de predare. De asemenea, acesta va fi extins la noi domenii, cum ar fi prelucrarea și modelarea datelor, codificarea și programarea, robotica și tehnologiile digitale avansate (realitatea augmentată, realitatea virtuală, imprimarea 3D). În plus, noile programe de învățământ prevăd că respectivele competențe digitale vor fi dezvoltate ca o competență-cheie în toate domeniile educaționale, inclusiv în alte domenii decât cele informatice. Revizuirea programelor de învățământ pentru învățământul primar și secundar inferior și gimnázia se aprobă până la 30 septembrie 2021. Școlile își propun să introducă treptat noile programe de învățământ. Termenul pentru respectarea deplină a noilor programe de învățământ este 1 septembrie 2023 pentru școlile primare, 1 septembrie 2024 pentru învățământul secundar inferior și 1 septembrie 2025 pentru gimnázia.

Prin urmare, reforma trebuie finalizată integral până la 1 septembrie 2025.

Investiția 1: Punerea în aplicare a programei revizuite și competențele digitale ale cadrelor didactice

Măsura urmărește să sprijine punerea în aplicare în școli a programelor de învățământ revizuite și a Cadrului competențelor digitale ale cadrelor didactice (DigCompEdu). Sprijinul este bazat pe cerere și ajunge la cel puțin 4000 de școli. Aceasta constă în:

- sprijin financiar pentru formarea cadrelor didactice în domeniul competențelor digitale și al alfabetizării informatice, astfel cum se prevede în programa de învățământ revizuită;

- orientări (ateliere, webinare, consiliere individuală) pentru directori, coordonatori de TIC în școli, coordonatori de programe de învățământ și profesori IT, cu scopul de a contribui la punerea în aplicare eficace a reformei programelor de învățământ;

- crearea, până la 31 decembrie 2024, a unei platforme digitale care să ofere cadrelor didactice acces la bazele de date existente cu conținut educațional (cum ar fi materiale didactice online, webinare, cursuri de învățare online).

Investiția se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 2: Echipamente digitale pentru școli

Primul obiectiv al investiției este de a preveni excluziunea digitală prin asigurarea faptului că echipamentele digitale sunt accesibile tuturor elevilor. Investiția abordează inegalitățile din ce în ce mai mari în educație, care au fost agravate și mai mult de prelungirea restricțiilor de deplasare a persoanelor în școli. Ca un prim pas, finanțarea echipamentelor TIC pentru învățământul la distanță urma să fie acordată școlilor până la 31 decembrie 2 020, pentru a permite învățarea la distanță în timpul izolării școlare, inclusiv pentru elevii care provin din medii socioeconomice defavorizate. Într-o a doua etapă, școlile vor primi finanțare suplimentară pentru a institui un fond pentru dispozitivele digitale mobile destinate elevilor defavorizați până la 31 decembrie 2025. Fondurile se alocă școlilor pe baza unor criterii care reflectă dacă școala este situată într-o zonă exclusă din punct de vedere social și numărul estimat de elevi care au nevoie de dispozitive mobile digitale pentru a se împrumuta. Școlile achiziționează 70 000 de dispozitive care sprijină 70 000 de elevi aflați în dificultate.

Al doilea obiectiv al investiției este de a se asigura că școlile sunt dotate în mod adecvat atât cu tehnologii digitale de bază, cât și cu tehnologii digitale avansate pentru a sprijini alfabetizarea digitală și pentru a pune în aplicare programele de învățământ revizuite în cadrul reformei 1 a acestei componente. Din totalul de aproximativ 10 000 de grădinițe, școli primare și secundare, cel puțin 9 260 trebuie să fie echipate, până la 31 martie 2024, cu tehnologii digitale de bază și avansate (cum ar fi realitatea augmentată, realitatea virtuală, robotica și imprimarea 3D). Finanțarea este însoțită de asistență tehnică pentru școli, pentru a asigura cheltuirea eficientă a fondurilor. Această asistență tehnică se acordă școlilor fie prin intermediul unor orientări furnizate la nivel central (un site web dedicat, seminare online, instrumente de evaluare online, exemple de bune practici), fie prin intermediul unei noi rețele de consilieri IT („galeria IT”) la nivel regional, care va oferi școlilor mentorat specific cu privire la achiziționarea de echipamente informatice, la crearea administrației informatice, la conectivitate și la rețelele școlare interne. Rețeaua IT guru sprijină cel puțin 1120 de școli în perioada 31 decembrie 2025-1 ianuarie 2022, adică aproximativ o cincime din școli, cu un accent deosebit pe școlile rurale mai mici, care se confruntă cu cele mai mari provocări în materie de difuzare informatică.

Investiția se finalizează până la 31 martie 2026.

R.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 168 | Reforma 1: Reforma programelor de învățământ și consolidarea educației în domeniul IT | Etapă | Aprobarea unor noi programe de învățământ care să consolideze alfabetizarea digitală și gândirea computațională | Aprobarea noilor programe de învățământ pentru învățământul primar, secundar inferior și gimnázia de către Ministerul Educației, Tineretului și Sportului |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2021 | Noile programe de învățământ: - consolidarea educației în domeniul informaticii în ceea ce privește orele de predare - extinderea domeniului de aplicare al informaticii la noi domenii, cum ar fi prelucrarea și modelarea datelor, codificarea și programarea, robotica, realitatea augmentată, realitatea virtuală și tehnologia digitală. - Introducerea competenței digitale ca una dintre competențele-cheie - promovarea utilizării tehnologiilor digitale în toate domeniile educaționale, inclusiv în disciplinele non-IT. |
| 169 | Reforma 1: Reforma programelor de învățământ și consolidarea educației în domeniul IT | Etapă | Punerea în aplicare de către școli a unor noi programe de învățământ care să consolideze alfabetizarea digitală și gândirea computațională | Punerea în aplicare a noilor programe de învățământ de către școlile primare, liceele inferioare și gimnázia |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2025 | Punerea în aplicare a noilor programe de învățământ de către școli urmărește să fie treptată. Conformitatea deplină cu noile programe de învățământ se realizează până la 1 septembrie 2023 de către școlile primare, până la 1 septembrie 2024 de către școlile din învățământul secundar inferior și până la 1 septembrie 2025 de către gimnázia. |
| 170 | Investiția 1: Punerea în aplicare a programei revizuite și competențele digitale ale cadrelor didactice | Etapă | Crearea unei platforme digitale pentru partajarea eficace a resurselor educaționale | O platformă digitală pe deplin operațională |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Platforma digitală aflată sub responsabilitatea Ministerului Educației, Tineretului și Sportului le oferă profesorilor acces la conținutul educațional existent (de exemplu, resurse educaționale digitale, webinare, cursuri de învățare online). Acesta stabilește linkuri către bazele de date existente cu materiale educaționale digitale. |
| 171 | Investiția 1: Punerea în aplicare a programei revizuite și competențele digitale ale cadrelor didactice | Țintă | Numărul de școli care au primit sprijin pentru punerea în aplicare a unor noi programe de învățământ în domeniul informatic (competențe digitale ale cadrelor didactice și orientare) |  | Număr | 0 | 4 000 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Sprijinul pentru punerea în aplicare a noilor programe de învățământ vizează școlile primare și secundare inferioare. Acesta constă în: - formarea cadrelor didactice în domeniul competențelor digitale și al alfabetizării informatice - orientări (ateliere, seminare online, consiliere individuală) pentru directori, coordonatori de TIC în școli, coordonatori de programe școlare și profesori IT |
| 172 | Investiția 2: Echipamente digitale pentru școli | Țintă | Numărul de dispozitive digitale achiziționate de școli pentru învățământul la distanță |  | Număr | 0 | 74 000 | TRIMESTRUL 4 | 2020 | Cel puțin 74 000 de dispozitive digitale (tablete, laptopuri, telefoane mobile etc.) sunt achiziționate de școli pentru învățământul la distanță. Cel puțin 4102 de școli primare și secundare au primit finanțare pentru echipamente informatice pentru învățământul la distanță. |
| 173 | Investiția 2: Echipamente digitale pentru școli | Țintă | Numărul de dispozitive informatice achiziționate pentru fondul școlar de dispozitive digitale mobile pentru elevii defavorizați |  | Număr | 0 | 70 000 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Achiziționarea a 70 000 de dispozitive va sprijini 70 000 de elevi aflați în dificultate. Cel puțin 80 % dintre școli au instituit un fond pentru dispozitive digitale mobile pentru elevii defavorizați. Aceste echipamente informatice se adaugă echipamentelor menționate la obiectivul 172. |
| 174 | Investiția 2: Echipamente digitale pentru școli | Țintă | Numărul de școli sprijinite cu tehnologii și echipamente digitale pentru a promova alfabetizarea digitală și a pune în aplicare noile programe de învățământ în domeniul IT |  | Număr | 0 | 9 260 | TRIMESTRUL 1 | 2024 | Din totalul de aproximativ 10 de școli, cel puțin 9 260 de școli sunt dotate atât cu tehnologii digitale de bază, cât și cu tehnologii digitale avansate necesare pentru promovarea alfabetizării digitale și pentru predarea de noi tehnologii informatice în conformitate cu programa de învățământ revizuită. |
| 175 | Investiția 2: Echipamente digitale pentru școli | Țintă | Numărul de școli care beneficiază de sprijin pentru consiliere și mentorat privind echipamentele informatice și sistemele informatice interne |  | Număr | 0 | 1 120 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | La nivel regional, o rețea de consilieri IT regionali oferă îndrumare și consiliere specifice unui număr de cel puțin 120 de școli cu privire la achiziționarea de echipamente informatice, conectivitate, crearea de administrații informatice și rețele școlare interne. Consilierea prin intermediul consilierilor IT regionali este completată de orientări metodologice furnizate la nivel central, cum ar fi un site web dedicat, seminare online, schimburi de bune practici și instrumente de evaluare online. |

# COMPONENTA 3.2: Adaptarea programelor școlare

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor din domeniul învățământului terțiar, primar și, respectiv, secundar inferior. La nivelul învățământului terțiar, componenta vizează creșterea capacităților universităților și adaptarea programelor de studiu la noi forme de învățare și la noi domenii, în special expertiză digitală, în conformitate cu nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă. De asemenea, vor fi sprijinite noi unități universitare pentru extinderea și modernizarea învățământului terțiar în domeniul științelor medicale și farmaceutice. La nivelul învățământului primar și secundar inferior, componenta vizează abordarea inegalităților din ce în ce mai mari în educație prin furnizarea unui sprijin pe mai multe niveluri școlilor defavorizate, prin cursuri suplimentare pentru elevii expuși riscului de eșec și prin consolidarea capacităților cadrelor didactice și ale profesioniștilor de a preda clase eterogene.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări 2 și 2019, potrivit căreia Cehia sporește calitatea și caracterul incluziv al sistemelor de educație și formare, inclusiv prin promovarea competențelor tehnice și digitale și promovarea profesiei de cadru didactic, și recomandarea specifică fiecărei țări 2, 2020, potrivit căreia Cehia sprijină ocuparea forței de muncă prin politici active în domeniul pieței forței de muncă, furnizarea de competențe, inclusiv de competențe digitale, și accesul la învățarea digitală.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în plan în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

S.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Transformarea universităților în vederea adaptării la noile forme de învățare și la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă

Obiectivul reformei este de a iniția și de a accelera transformarea universităților atât în ceea ce privește conținutul, cât și formele de învățare. În ceea ce privește conținutul, gama de programe de studiu se adaptează la noile tendințe și la nevoile în schimbare de pe piața forței de muncă, în special la transformarea digitală. Identificarea sectoarelor prioritare se face la nivel național, în consultare cu partenerii sociali. Accentul academic al programelor de studiu existente este, de asemenea, adaptat pentru a include o parte semnificativă a învățării la locul de muncă, pentru a răspunde mai bine nevoilor pieței forței de muncă. Reforma facilitează, de asemenea, tranziția către noi forme de învățare, în principal digitale, cum ar fi învățarea mixtă și învățarea la distanță. Acest lucru necesită investiții în echipamente și tehnologii digitale și formarea personalului universitar în ceea ce privește competențele digitale și metodele moderne de predare. Măsura se axează, de asemenea, pe dezvoltarea acestor capacități, care ar permite universităților să ofere cursuri de recalificare și perfecționare, în special pentru lucrătorii din domenii cu un grad ridicat de cunoștințe.

Sprijinul este direcționat către universități printr-o cerere de propuneri deschisă gestionată de Ministerul Educației, Tineretului și Sportului. Se preconizează că vor fi sprijinite cel puțin 20 de universități. Cel puțin 35 de noi programe de studii beneficiază de acreditare, inclusiv:

- cel puțin 15 de programe de studiu în sectoarele prioritare cu creștere rapidă și cu valoare adăugată ridicată, afectate de lipsa de specialiști cu înaltă calificare, cum ar fi securitatea cibernetică, inteligența artificială, Industria 4.0, serviciile de e-guvernare.

- cel puțin 20 de programe de studii suplimentare (licență sau masterat) cu profil profesional.

În plus, universitățile oferă cel puțin 20 de noi cursuri de învățare pe tot parcursul vieții (inclusiv micro-certificate).

Reforma și investițiile aferente se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 1: Developarea unor site-uri academice cheie selectate

Investiția constă în extinderea facilităților universităților din domeniul medicinei, biomedicinei și științei farmaceutice. Noile facilități permit inovarea programelor academice, extinderea predării practice, dezvoltarea cercetării interdisciplinare și internaționalizarea sporită. Obiectivul final este de a crește ponderea studenților la medicină și farmacie, abordând astfel lipsa de profesioniști în domeniul sănătății în Cehia. Investiția include construirea și echiparea de noi unități academice în trei campusuri universitare:

- MEPHARED 2 – fuzionarea siturilor academice fragmentate ale Facultății de Medicină și ale Facultății de Farmacie a Universității Charles din Hradec Králové

- BIOCENTRUM – noi unități pentru studii și științe medicale, biomedicale naturale și științifice în campusul Alberov al Universității Charles din Praga

- Biopharma Hub – noi instalații pentru studii farmaceutice și biomedicale care permit stabilirea unei legături între Facultatea de Farmacie și site-ul universitar unic al Universității Masaryk din Brno.

Investițiile se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 2: Sprijinirea școlilor defavorizate

Scopul reformei este de a aborda disparitățile tot mai mari dintre rezultatele școlare ale școlilor și de a asigura accesul egal la o educație de calitate. Acest lucru se va realiza printr-un sprijin cuprinzător acordat celor mai vulnerabile școli, cu o proporție peste medie de elevi care provin din medii socioeconomice defavorizate. Se elaborează și se pune în aplicare un program de sprijin specific pentru școlile din zonele excluse din punct de vedere social și școlile segregate, precum și pentru școlile cu o proporție mai mare de elevi cu o limbă maternă diferită. Sprijinul se axează pe formarea cadrelor didactice pentru a lucra cu grupuri eterogene și elevi defavorizați, precum și pe cooperarea eficace cu psihologii școlari, asistenții cadrelor didactice și asistenții sociali școlari.

Pe baza rezultatelor programului de sprijin, se prezintă o reformă a finanțării școlilor, introducându-se un indice de finanțare care să reflecte nivelul dezavantajelor socioeconomice. Acest lucru va permite consolidarea finanțării școlilor celor mai vulnerabile în mod sistematic, sporind astfel calitatea educației acestora și reducând disparitățile dintre școli.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2: Programe de tutorat

Investiția urmărește să ofere cursuri de recuperare pentru elevii care provin dintr-un mediu socioeconomic defavorizat, ale căror rezultate educaționale s-au deteriorat din cauza restricțiilor prelungite de deplasare a persoanelor din școli. Pe baza rapoartelor Inspecției școlare din Cehia, se estimează că 50 000 de elevi au rămas în urmă și au nevoie de îndrumare din cauza participării insuficiente la învățarea online în timpul perioadei de izolare de zece luni. Investiția urmărește să prevină adâncirea în continuare a inegalităților dintre elevi și școli, determinate de dezavantaje sociale sau de altă natură. 4000 de școli organizează programe de tutorat. Prin participarea la acest număr de școli, se preconizează că elevii vor oferi tutorat prin intermediul a 500 000 de înscrieri individuale la cursuri de tutorat. Aceasta înseamnă că același elev poate beneficia de cursuri de tutorat pe mai multe materii (de exemplu, matematică, engleză). Scopul măsurii este de a îndruma elevii expuși riscului de eșec școlar. Școlile și profesorii pot stabili în mod autonom care dintre elevi sunt considerați expuși riscului de eșec școlar.

Se publică o evaluare a impactului acestei măsuri (de exemplu, modul în care măsura a contribuit la restabilirea obiceiurilor de învățare și la dobândirea cunoștințelor prevăzute de programele de învățământ în matematică, în limba cehă și într-o limbă străină.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2023.

S.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 176 | Reforma 1: Transformarea universităților în vederea adaptării la noile forme de învățare și la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă | Etapă | Lansarea unui program de sprijinire a transformării universităților | Lansarea programului de către Ministerul Educației |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2022 | Programul sprijină adaptarea universităților la noi forme de învățare și introducerea de noi programe de studiu. Sectoarele care urmează să fie sprijinite în cadrul programului sunt identificate pe baza unei analize a datelor economice, în consultare cu partenerii sociali. Se pune accentul pe sectoarele cu o valoare adăugată ridicată, aflate în creștere rapidă, care se confruntă cu o lipsă de specialiști cu înaltă calificare, cum ar fi securitatea cibernetică, inteligența artificială, Industria 4.0 sau serviciile de e-guvernare. Obiectivul este de a sprijini cel puțin 20 de universități. |
| 177 | Reforma 1: Transformarea universităților în vederea adaptării la noile forme de învățare și la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă | Țintă | Numărul de noi programe de studiu acreditate |  | Număr | 0 | 35 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Cel puțin 35 de noi programe de studii beneficiază de acreditare, dintre care: - cel puțin 15 de programe de studiu se încadrează în sectoarele identificate ca sectoare cu o creștere rapidă, cu valoare adăugată ridicată, care suferă de lipsa de specialiști cu înaltă calificare; - cel puțin 20 de noi programe de studii (licență sau masterat) trebuie să aibă un profil profesional. |
| 178 | Reforma 1: Transformarea universităților în vederea adaptării la noile forme de învățare și la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă | Țintă | Numărul de noi cursuri de recalificare și perfecționare |  | Număr | 0 | 20 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Universitățile creează și oferă cel puțin 20 de cursuri noi axate pe perfecționare sau recalificare (inclusiv formulare de micro-certificate). |
| 179 | Investiția 1: Dezvoltarea unor site-uri academice cheie selectate | Etapă | Atribuirea contractelor pentru construirea de noi unități universitare | Notificare privind atribuirea pentru construirea de noi unități universitare |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2024 | Notificarea atribuirii contractelor de achiziții publice pentru construirea de noi unități universitare cu obiectivul de a avea o suprafață universitară nouă de 100 000 m², inclusiv echipamente materiale, defalcate: - Mephared 2 (Universitatea Charles, Hradec Králové)-58 092 m² - BIOCENTRUM (Universitatea Charles Praga-Albertov)-33 934 m² - BiopharmaHub (Universitatea Masaryk, Brno)-19 035 m² |
| 180 | Investiția 1: Dezvoltarea unor site-uri academice cheie selectate | Țintă | Numărul de metri pătrați ai noii zone universitare |  | număr | 0 | 100 000 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Din obiectivul general de a construi 111 m², se construiesc cel puțin 100 m² de noi zone universitare. |
| 181 | Reforma 2: Sprijinirea școlilor defavorizate | Țintă | Numărul școlilor defavorizate care beneficiază de sprijin |  | Număr | 0 | 400 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Programul oferă sprijin pentru cel puțin 400 de școli cu un procent ridicat de elevi defavorizați. Sprijinul se axează pe formarea cadrelor didactice pentru a lucra cu grupuri eterogene și cu elevi defavorizați. Selecția școlilor se efectuează de către Institutul Național de Pedagogie în cooperare cu Inspecția Școlilor din Cehia, pe baza unui set de criterii, cum ar fi proporția elevilor defavorizați, proporția elevilor cu limbi materne diferite și rezultatele școlare ale școlii. |
| 182 | Reforma 2: Sprijinirea școlilor defavorizate | Etapă | Propunerea unui nou sistem de finanțare a școlilor în funcție de dezavantajele socioeconomice | Aprobarea de către Ministerul Educației, Tineretului și Sportului a propunerii de finanțare prin indici |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Propunerea de finanțare bazată pe indici se bazează pe rezultatele programului de sprijin pentru școlile defavorizate în cadrul reformei 2 (Sprijinirea școlilor defavorizate). Indicele ia în considerare mai mulți indicatori ai avantajului socioeconomic al școlilor, cum ar fi rezultatele școlare, proporția elevilor defavorizați din punct de vedere social sau de altă natură și proporția elevilor cu limbi materne diferite. |
| 183 | Investiția 2: Programe de tutorat | Țintă | Numărul de școli care organizează programe de tutorat |  | Număr | 0 | 4 000 | TRIMESTRUL 4 | 2023 | 4000 de școli organizează programe de tutorat. Prin atingerea acestui număr de școli, se preconizează că îndrumarea va fi oferită prin intermediul a 500 000 înscrieri individuale la cursuri de tutorat de către elevi. Ca prioritate, tutoratul urmărește să ajute elevii expuși riscului de eșec școlar să restabilească obiceiurile de învățare și să dobândească cunoștințele prevăzute de programa de învățământ în matematică, în limba cehă și într-o limbă străină. Se publică o evaluare a impactului acestei măsuri. |

# T. COMPONENTA 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea mai multor provocări în domeniul pieței forței de muncă și al asistenței sociale. În primul rând, aceasta vizează creșterea adaptabilității forței de muncă prin dezvoltarea competențelor acesteia, în special în domeniul digital. În al doilea rând, aceasta vizează abordarea inegalităților de gen persistente de pe piața forței de muncă, în special participarea scăzută pe piața forței de muncă a femeilor cu copii mici. În al treilea rând, componenta vizează modernizarea și extinderea serviciilor sociale în conformitate cu principiile dezinstituționalizării și vieții independente, astfel cum sunt descrise în Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

Componenta sprijină abordarea Recomandării 2 și 2019 specifice fiecărei țări, potrivit căreia Cehia promovează încadrarea în muncă a femeilor cu copii mici, inclusiv prin îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire a copiilor la prețuri accesibile și a grupurilor defavorizate, și a Recomandării 2 2020 specifice fiecărei țări, conform căreia Cehia sprijină ocuparea forței de muncă prin politici active în domeniul pieței forței de muncă, furnizarea de competențe, inclusiv de competențe digitale, și accesul la învățarea digitală.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în plan în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

T.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Dezvoltarea politicilor privind piața forței de muncă

Obiectivul acestei reforme este de a promova învățarea pe tot parcursul vieții în Cehia. Reforma constă într-o serie de măsuri sistemice:

- instituirea unui mecanism tripartit, până la 31 martie 2022, la care să participe Ministerul Muncii, Ministerul Educației, angajatorii și reprezentanții sindicatelor, pentru a coordona dezvoltarea programelor de învățare pe tot parcursul vieții în conformitate cu cererea reală și anticipată de competențe;

- crearea, până la 31 decembrie 2023, a unei baze de date a cursurilor de recalificare și perfecționare, care să sporească oferta de cursuri de recalificare și să îmbunătățească corelarea cererii și ofertei; baza de date cuprinde atât programe de recalificare certificate în conformitate cu Legea privind ocuparea forței de muncă, cât și cursuri oferite de școlile profesionale și de instituțiile de învățământ superior;

- extinderea grupurilor-țintă care pot participa la recalificarea organizată de Biroul Muncii la persoanele angajate expuse riscului de plasare pe piața muncii și la persoanele angajate care doresc să își perfecționeze competențele; se preconizează că acest lucru va spori cererea de educație suplimentară și adoptarea acesteia;

- înființarea, până la 31 decembrie 2025, a cel puțin 14 centre regionale de formare (sub responsabilitatea Biroului Muncii) care să dispună de suficiente echipamente pentru a asigura învățarea pe tot parcursul vieții în domeniul tehnologiilor digitale și al Industriei 4.0; acest lucru va permite o cooperare consolidată cu școlile profesionale regionale și o ofertă mai flexibilă de cursuri de recalificare și perfecționare în funcție de nevoile reale ale pieței regionale a forței de muncă (fără a fi necesară organizarea de licitații pentru programe);

- o modificare legislativă, până la 31 decembrie 2025, pentru a spori flexibilitatea și eficacitatea cursurilor de recalificare organizate de Biroul Muncii și pentru a direcționa mai bine sprijinul către grupurile cele mai vulnerabile.

Măsurile de reformă se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2: Asigurarea unei finanțări durabile a structurilor de îngrijire a copiilor

Obiectivul acestei măsuri este de a promova disponibilitatea unor servicii accesibile de îngrijire a copiilor sub trei ani, pentru a facilita întoarcerea părinților, în special a mamelor, pentru a lucra după concediul pentru creșterea copilului. Reforma constă într-o modificare a legii privind îngrijirea preșcolară, care asigură o finanțare stabilă a facilităților pentru copiii cu vârsta sub trei ani. Modificarea legislativă urmărește, de asemenea, să asigure accesul la servicii de îngrijire a copiilor sub trei ani la prețuri accesibile în toate regiunile Cehiei.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 3: Reforma îngrijirii pe termen lung

Reforma vizează abordarea provocării reprezentate de fragmentarea guvernanței și a finanțării îngrijirii pe termen lung și de o proporție scăzută de servicii comunitare și la domiciliu în Cehia. Măsura constă într-o reformă legislativă, care vizează integrarea asistenței medicale și sociale pe termen lung, asigurarea unui sistem stabil de finanțare adecvată a serviciilor de calitate pe termen lung, oferirea de stimulente pentru îngrijirea în comunitate și la domiciliu, permiterea accesului furnizorilor privați și îmbunătățirea supravegherii asistenței sociale. Până la 31 decembrie 2022, se preconizează instituirea unui sistem de cartografiere a nevoilor sociale și pe termen lung și adoptarea unui plan de acțiune pentru dezinstituționalizare.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 4: Reforma în ceea ce privește îngrijirea copiilor expuși riscului

Reforma vizează îmbunătățirea serviciilor de asistență socială pentru copiii expuși riscului, și anume copiii ale căror nevoi de bază nu pot fi satisfăcute prin resursele propriilor familii, prin intrarea în vigoare a amendamentului la Legea privind protecția socială și juridică a copiilor și prin restricționarea plasării copiilor cu vârsta sub patru ani în centre de plasament.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 1: Dezvoltarea politicilor privind piața forței de muncă

Măsura vizează creșterea adaptabilității forței de muncă la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă. Măsura cuprinde în principal proiecte de recalificare și perfecționare, cu accent pe persoanele cu o capacitate redusă de adaptare la condițiile în schimbare de pe piața forței de muncă.

Furnizarea de competențe trebuie, pe de o parte, să asigure oferta de forță de muncă calificată, care este o condiție prealabilă pentru competitivitate, și, pe de altă parte, să prevină șomajul și să promoveze coeziunea socială. Perfecționarea sau recalificarea se asigură până la 31 decembrie 2025 unui număr de 130,000 de persoane care dețin competențe digitale sau alte competențe necesare pentru tranziția digitală și Industria 4.0. Se așteaptă ca aceste persoane să primească sprijin prin intermediul Biroului ceh al muncii, formare oferită direct de angajatori (se acordă prioritate IMM-urilor și persoanelor care desfășoară o activitate independentă) și/sau asociații profesionale, de afaceri sau municipale.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2: Creșterea capacității structurilor de îngrijire a copiilor

Investiția vizează creșterea disponibilității serviciilor de îngrijire a copiilor cu vârsta sub trei ani. Acest lucru va contribui la abordarea participării scăzute pe piața forței de muncă a femeilor cu copii mici și la reducerea inegalităților de gen persistente de pe piața forței de muncă, care se traduc printr-o disparitate ridicată între femei și bărbați în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, remunerarea și pensiile. Investiția vizează, de asemenea, creșterea accesului la servicii de îngrijire a copiilor pentru familiile cu venituri mai mici care nu își pot permite serviciile de îngrijire a copiilor existente, ceea ce exacerbează și mai mult riscul de excluziune socială și de rezultate educaționale slabe ale copiilor lor. Se preconizează că investiția va crește numărul grupurilor de copii și al creșelor cu 40 %. Investiția include:

- investiții în noi pepiniere. Din obiectivul general de a crea 435 de pepiniere noi, se creează cel puțin 391 de pepiniere;

- Renovarea instalațiilor existente pentru a respecta noile standarde tehnice (igienă și protecție împotriva incendiilor) stabilite prin modificarea Legii privind grupul pentru copii sau pentru a extinde capacitatea sau a crea noi grupuri de copii. Din obiectivul general de renovare sau de creare a 370 de instalații, cel puțin 334 de instalații sunt renovate sau nou create.

- Investițiile în noi capacități contribuie la obiectivele climatice prin creșterea eficienței energetice, astfel cum se descrie în ținta 190.

Investiția se finalizează până la 31 august 2026.

Investiția 3: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de asistență socială

Această măsură urmărește să abordeze lipsa infrastructurii de asistență socială și necesitatea de a sprijini tranziția către îngrijirea socială și pe termen lung la nivelul comunității în Republica Cehă.

Investițiile sprijină crearea unei infrastructuri suplimentare a unităților de asistență socială, fie prin reconstrucția clădirilor existente, fie prin noi construcții și dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale pentru prevenire și consiliere. Aceste proiecte de investiții sunt puse în aplicare pe baza evaluării nevoilor teritoriale; asigurarea faptului că locurile rezidențiale noi și renovate asigură progrese în direcția Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Sunt favorizate investițiile în structurile de îngrijire la domiciliu și în comunitate, iar principiul libertății de alegere și al vieții independente este respectat pentru toate proiectele de investiții. În plus, pentru a asigura progresul către convenție, Legea privind serviciile sociale va fi modificată, în special în domeniile legate de inspecțiile serviciilor sociale și de un mecanism de tratare a plângerilor pentru clienții serviciilor sociale.

Investițiile în noi capacități contribuie la obiectivele climatice prin creșterea eficienței energetice, astfel cum se descrie în țintele 194 și 195.

În plus, se achiziționează cel puțin 150 de vehicule electrice și cel mult 222 de vehicule hibride reîncărcabile pentru servicii sociale de prevenire, consiliere și îngrijire la domiciliu.

Investiția se finalizează până la 31 august 2026.

Investiția 4: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în domeniul îngrijirii copiilor expuși riscurilor

Investiția vizează abordarea infrastructurii insuficiente de asistență socială pentru copiii expuși riscurilor și sprijinirea procesului de tranziție către îngrijirea la nivelul comunității în Republica Cehă. Sprijinul pentru investiții constă în furnizarea de infrastructuri de asistență socială pentru copiii expuși riscurilor prin renovarea clădirilor existente, construirea de noi instalații și/sau achiziționarea de instalații sau unități locative.

Investiția se finalizează până la 31 august 2026.

T.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 184 | Reforma 1: Dezvoltarea politicilor privind piața forței de muncă | Etapă | Instituirea Comitetului tripartit pentru recalificare și actualizare a competențelor | Intrarea în vigoare a unui decret de instituire a unui comitet permanent de recalificare și actualizare a competențelor al Consiliului Acordului Economic și Social (tripartit) |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2022 | Comitetul de recalificare și actualizare a competențelor coordonează dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții în conformitate cu cererea reală și anticipată de competențe. Acesta este format din reprezentanți ai Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale, ai Ministerului Educației, Tineretului și Sportului, ai asociațiilor patronale și ai sindicatelor. |
| 185 | Reforma 1: Dezvoltarea politicilor privind piața forței de muncă | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii modificate privind ocuparea forței de muncă și a altor acte legislative care sporesc eficiența serviciilor de ocupare a forței de muncă și vizează mai bine grupurile cele mai vulnerabile | Dispoziție din Legea privind ocuparea forței de muncă modificată și din alte acte legislative care indică intrarea în vigoare a Legii modificate privind ocuparea forței de muncă și a altor acte legislative |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Actele cu putere de lege - Furnizarea unei definiții a persoanelor defavorizate pe piața forței de muncă - o mai bună direcționare a sprijinului către grupurile cele mai vulnerabile (în special persoanele slab calificate, persoanele excluse sau expuse riscului de excluziune socială) - creșterea flexibilității și a eficacității cursurilor de recalificare organizate de Biroul Muncii |
| 186 | Reforma 1: Dezvoltarea politicilor privind piața forței de muncă | Etapă | Baza de date a cursurilor de recalificare și perfecționare | Baza de date publică a cursurilor de perfecționare și recalificare puse în funcțiune |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Baza de date cuprinde programe de perfecționare și recalificare certificate în conformitate cu Legea privind ocuparea forței de muncă (furnizate de Biroul Muncii), precum și cursuri oferite de școlile profesionale, de instituțiile de învățământ superior și de alți furnizori. |
| 187 | Investiția 1: Dezvoltarea politicilor privind piața forței de muncă | Țintă | Numărul de persoane care au beneficiat de recalificare și perfecționare în ceea ce privește competențele digitale și competențele necesare pentru industrie 4.0 |  | Număr | 0 | 130 000 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Cel puțin 65 000 de persoane beneficiază de perfecționare sau recalificare în ceea ce privește competențele digitale. În plus, cel puțin 65 000 de persoane beneficiază de perfecționare sau recalificare în ceea ce privește competențele necesare pentru Industria 4.0. Sprijinul pentru perfecționare și recalificare se acordă prin intermediul Biroului ceh al muncii sau prin formare la nivel de întreprindere furnizată de angajatori sau de asociații profesionale, de întreprinderi sau municipale. Criteriile de selecție asigură faptul că se acordă prioritate IMM-urilor și persoanelor care desfășoară o activitate independentă. |
| 188 | Reforma 1: Dezvoltarea politicilor privind piața forței de muncă | Țintă | Numărul de centre regionale de formare înființate pentru promovarea Industriei 4.0 |  | Număr | 0 | 14 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Se înființează, se echipează și se pun în funcțiune cel puțin 14 de centre de formare (un centru pentru fiecare regiune). Centrele sunt înființate de Biroul Muncii. Acestea sunt echipate pentru a oferi cursuri de perfecționare și recalificare în ceea ce privește competențele digitale și competențele necesare pentru tranziția către Industria 4.0, în cooperare cu școlile profesionale regionale. |
| 189 | Investiția 2: Creșterea capacității structurilor de îngrijire a copiilor | Țintă | Numărul de unități preșcolare renovate existente sau nou create |  | Număr | 0 | 334 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Din obiectivul general de a renova sau de a crea recent 370 de unități, cel puțin 334 trebuie renovate, pentru a respecta noile standarde tehnice stabilite prin modificarea Legii nr. 247/2014 privind prestarea de servicii de îngrijire a copiilor în cadrul unui grup de copii (Legea privind grupul de copii) sau pentru a extinde capacitatea ori pentru a fi nou create. |
| 190 | Investiția 2: Creșterea capacității structurilor de îngrijire a copiilor | Țintă | Numărul de unități preșcolare noi |  | Număr | 0 | 391 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Din obiectivul general de a crea 435 de pepiniere noi, se creează cel puțin 391 de creșe, prin construirea de clădiri noi și prin renovarea clădirilor existente. Cel puțin176 de renovări ale pepinierelor realizează fie economii de energie primară de cel puțin 30 %, fie o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră și cel puțin 98 de construcții noi cu o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % sub cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero. În plus, cererea (cererile) de proiecte care îndeplinesc acest obiectiv necesită una sau mai multe dintre următoarele: Investiția include utilizarea sprijinului sub formă de granturi, după cum urmează: - Proiectele sunt construcții noi cu o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % sub cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero. - Proiectele sunt renovări care realizează, în medie, fie economii de energie primară de cel puțin 30 %, fie o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră. - Proiectele sunt alte renovări vizând eficiența energetică. |
| 191 | Investiția 2: Creșterea capacității structurilor de îngrijire a copiilor | Țintă | Numărul de locuri noi în unitățile preșcolare |  | Număr | 0 | 7 430 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Crearea a cel puțin 7 de noi locuri în unitățile preșcolare pentru copiii cu vârsta sub trei ani. Aceste facilități sunt distincte de facilitățile finanțate din alte programe de finanțare ale Uniunii. |
| 192 | Reforma 2: Asigurarea sustenabilității finanțării structurilor de îngrijire a copiilor | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind îngrijirea copiilor (modificarea Legii nr. 247/2014 privind prestarea de servicii de îngrijire a copiilor în cadrul unui grup de copii) | Dispoziție din Legea privind îngrijirea copiilor (modificarea Legii nr. 247/2014 privind prestarea de servicii de îngrijire a copiilor într-un grup de copii) care indică intrarea în vigoare a legii |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Legea privind îngrijirea copiilor preșcolari (modificarea Legii nr. 247/2014 privind prestarea de servicii de îngrijire a copiilor în cadrul unui grup de copii) - asigurarea unei finanțări stabile a structurilor preșcolare pentru copiii cu vârsta sub trei ani - să vizeze asigurarea accesului la servicii de îngrijire a copiilor cu vârsta sub trei ani, la prețuri accesibile, în toate regiunile. |
| 193 | Reforma 3: Reforma îngrijirii pe termen lung | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind îngrijirea pe termen lung | Dispoziție din legea privind îngrijirea pe termen lung care indică intrarea în vigoare a legii |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Legea privind îngrijirea pe termen lung - vizează integrarea asistenței medicale și a asistenței sociale pe termen lung; - să asigure standarde de înaltă calitate pentru toate tipurile de servicii de îngrijire pe termen lung; - promovarea îngrijirii în comunitate și a îngrijirii la domiciliu, asigurând o viață independentă în mediul natural; - să asigure un sistem stabil de finanțare adecvată a serviciilor de îngrijire pe termen lung, inclusiv pentru îngrijirea în comunitate și la domiciliu; - să definească norme privind monitorizarea calității îngrijirii, cerințele pentru personal (inclusiv calificările) și echipamentele; - să permită accesul furnizorilor privați de servicii de îngrijire pe termen lung, aplicând în același timp aceleași norme și standarde de calitate pentru toți furnizorii. Se poate aplica o perioadă de tranziție, pe baza unor justificări adecvate. Această perioadă de tranziție începe cu publicarea actului în Jurnalul Oficial și este legată de constrângeri tehnice sau tehnologice. |
| 194 | Investiția 3: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de asistență socială | Țintă | T1: Numărul de centre rezidențiale, ambulatorii, de informare, de prevenire și de consiliere din cadrul comunității, construite sau reconstruite |  | Numărul de facilități | 0 | 94 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Se creează cel puțin 94 de instalații, dintre care cel puțin 42 de instalații sunt renovate, obținându-se, în medie, fie economii de energie primară de cel puțin 30 %, fie o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră, iar cel puțin 32 sunt construcții noi cu cerere de energie primară cu cel puțin 20 % sub cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero. În plus, cererea (cererile) de proiecte care îndeplinesc acest obiectiv necesită una sau mai multe dintre următoarele: - Proiectele sunt construcții noi cu o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % sub cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.; - Proiectele sunt renovări care realizează, în medie, fie economii de energie primară de cel puțin 30 %, fie o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră. - Proiectele sunt alte renovări vizând eficiența energetică. Cererea (cererile) solicită, de asemenea, ca proiectele să asigure progrese în direcția dezinstituționalizării persoanelor cu handicap, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, în special cu principiile vieții independente și incluziunii în comunitate, în special libertatea de alegere a locului și a persoanelor cu care să trăiască, controlul asupra activităților zilnice și accesul la servicii în cadrul comunității. |
| 273 | Investiția 3: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de asistență socială | Etapă | Modificarea Legii privind serviciile sociale în ceea ce privește inspecțiile și plângerile | Legea modificată privind serviciile sociale și metodologia de inspecție |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2025 | Legea privind serviciile sociale se modifică, iar modificarea intră în vigoare. Se adoptă o metodologie obligatorie pentru inspecția serviciilor sociale. Actul sau metodologia prevede ca inspecțiile să verifice îndeplinirea obligațiilor în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap în ceea ce privește furnizarea de servicii sociale. În plus, ca inspecții pilot în temeiul noilor norme, serviciile sociale furnizate în orice instalație cu o capacitate de peste 25 de persoane finanțate prin Planul de redresare și reziliență sunt inspectate. Serviciile sociale în cazul cărora inspecțiile au constatat deficiențe se angajează să elaboreze un plan de remediere a acestor deficiențe în termen de un an. În plus, Legea modificată privind serviciile sociale instituie, de asemenea, un mecanism de tratare a plângerilor privind serviciile sociale care să garanteze cel puțin că: - Clienții, tutorii legali ai clientului și membrii familiei au dreptul de a depune plângeri privind serviciile sociale la furnizorul lor. - Reclamanții au dreptul de a fi informați cu privire la modul în care a fost soluționată plângerea. - Reclamanții au dreptul de a introduce o cale de atac în fața unui organism independent de prestatorul de servicii; organismul examinează căile de atac atât în ceea ce privește meritele, cât și procedura. - Furnizorii de servicii, precum și organismul sau organismele de recurs relevante păstrează o evidență a plângerilor primite. Mecanismul de tratare a plângerilor din partea serviciilor sociale urmărește să corespundă, în linii mari, mecanismului de tratare a plângerilor din partea serviciilor de sănătate. Modificarea (modificările) Legii privind serviciile sociale și metodologia de inspecție sunt discutate și convenite de părțile interesate relevante. |
| 195 | Investiția 3: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de asistență socială | Țintă | T2: Numărul de centre rezidențiale, ambulatorii, de informare, de prevenire și de consiliere din cadrul comunității, construite sau reconstruite |  | Numărul de facilități | 94 | 252 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Se creează cel puțin 252 de instalații, dintre care: cel puțin 108 de instalații sunt renovate și realizează, în medie, fie economii de energie primară de cel puțin 30 %, fie o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră și cel puțin 84 sunt construcții noi cu o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % sub cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero. În plus, cererea (cererile) de proiecte care îndeplinesc acest obiectiv necesită una sau mai multe dintre următoarele: - Proiectele sunt construcții noi cu o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % sub cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero. - Proiectele sunt renovări care realizează, în medie, fie economii de energie primară de cel puțin 30 %, fie o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră. - Proiectul este reprezentat de alte renovări vizând eficiența energetică. Cererea (cererile) solicită, de asemenea, ca proiectele să asigure progrese în direcția dezinstituționalizării persoanelor cu handicap, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, în special cu principiile vieții independente și incluziunii în comunitate, în special libertatea de alegere a locului și a persoanelor cu care să trăiască, controlul asupra activităților zilnice și accesul la servicii în cadrul comunității. Măsura vizează creșterea capacității serviciilor de a deservi cu 3 958 mai mulți clienți decât ar fi fost posibil în absența facilităților. |
| 196 | Investiția 3: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de asistență socială | Țintă | T1: Numărul de vehicule cu emisii scăzute achiziționate pentru servicii sociale de prevenire, consiliere și îngrijire la domiciliu |  | Număr | 0 | 120 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Se achiziționează cel puțin 120 de vehicule cu emisii scăzute, dintre care: - cel puțin 40 autoturisme electrice cu baterie - cel mult 80 autoturisme hibride reîncărcabile |
| 197 | Investiția 3: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de asistență socială | Țintă | T2: Numărul de vehicule cu emisii scăzute achiziționate pentru servicii sociale de prevenire, consiliere și îngrijire la domiciliu |  | Număr | 120 | 372 | TRIMESTRUL 2 | 2025 | Se achiziționează cel puțin 372 de vehicule cu emisii scăzute, dintre care: - cel puțin 150 autoturisme electrice cu baterie - cel mult 222 autoturisme hibride reîncărcabile |
| 274 | Investiția 4: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în domeniul îngrijirii copiilor expuși riscurilor | Etapă | Cerere de proiecte publicată pentru locuințe pentru copiii expuși riscului | Sună |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2024 | Se publică cel puțin o cerere de proiecte pentru achiziționarea de locuințe pentru copiii expuși riscului. Apelul (apelurile) relevant (e) prevede (impun) ca: - Fiecare unitate de locuit nu trebuie să fie mai mare de 200 m² și trebuie să aibă camere proiectate pentru cel mult doi copii. - Camerele proiectate pentru doi copii nu trebuie să fie mai mici de 12,25 m², iar camerele proiectate pentru un copil nu trebuie să fie mai mici de 8 m². - Unitățile de locuit sunt utilizate de copiii expuși riscului în termen de cel mult 12 luni de la achiziționare. - Unitățile locative sunt utilizate în scopuri sociale timp de cel puțin 10 ani. |
| 275 | Investiția 4: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în domeniul îngrijirii copiilor expuși riscurilor | Etapă | Cerere de proiecte publicată pentru facilități pentru copiii expuși riscului | Cerere de proiecte |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2024 | Se publică cel puțin o cerere de proiecte pentru achiziționarea, renovarea sau construirea de facilități pentru copiii expuși riscurilor. Apelul (apelurile) relevant (e) prevede (impun) ca: - Fiecare unitate este formată din cel mult trei apartamente, fiecare apartament fiind proiectat pentru cel mult șase copii și pentru fiecare apartament, cel mult. - Camerele proiectate pentru doi copii nu trebuie să fie mai mici de 12,25 m², iar camerele proiectate pentru un copil nu trebuie să fie mai mici de 8 m². - Toate renovările includ cel puțin alte renovări care vizează eficiența energetică. - Toate construcțiile noi au o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % sub cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero. - Facilitățile sunt utilizate în scopuri sociale timp de cel puțin 10 ani. |
| 276 | Reforma 4: Reforma în ceea ce privește îngrijirea copiilor expuși riscului | Etapă | Intrarea în vigoare a unui amendament la Legea privind protecția socială și juridică a copiilor | Actul legislativ |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Intră în vigoare modificări ale Legii privind protecția socială și juridică a copiilor, asigurându-se că: - plasarea copiilor cu vârsta sub 4 ani în centre de plasament este interzisă, cu cel mult două excepții: (I) o perioadă de ședere care să nu depășească (cel mult) două luni; (II) copiii din categoria 3 sau 4. - Îngrijirea instituționalizată („dětské domovy pro děti do 3 let věku”) pentru copiii cu vârsta sub 4 ani este eliminată |
| 277 | Investiția 4: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în domeniul îngrijirii copiilor expuși riscurilor | Țintă | Zona de adăpostire pentru copiii expuși riscului achiziționați – al 1-lea lot |  | m² | 0 | 1 800 | TRIMESTRUL 1 | 2025 | Cel puțin 1 800 m² de suprafață locativă se achiziționează ca locuință pentru copiii expuși riscului, în conformitate cu cererea (cererile) de proiecte din cadrul jalonului 274 sau al unei alte cereri de propuneri care îndeplinește aceleași cerințe. |
| 278 | Investiția 4: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în domeniul îngrijirii copiilor expuși riscurilor | Țintă | Zona de locuit pentru copiii expuși riscului dobândiți – al 2-lea lot |  | m² | 1 800 | 5 580 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Se achiziționează o suprafață locativă suplimentară de cel puțin 780 m² ca locuință pentru copiii expuși riscului, în conformitate cu cererea (cererile) de proiecte din cadrul jalonului 274 sau al unei alte cereri de propuneri care îndeplinește aceleași cerințe. |
| 279 | Investiția 4: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în domeniul îngrijirii copiilor expuși riscurilor | Țintă | Capacitatea facilităților pentru copiii expuși riscului |  | Locuri | 0 | 237 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Trebuie să existe cel puțin 237 de locuri în facilitățile pentru copiii expuși riscului care au fost achiziționați, construiți sau renovați în conformitate cu cererea de proiecte din cadrul jalonului 275 sau cu o altă cerere de propuneri care îndeplinește aceleași cerințe. Din cele 237 de locuri, cel puțin 35 % sunt renovate și realizează fie economii de energie primară de cel puțin 30 %, fie o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră. |

# U. COMPONENTA 4.1: Sprijin sistemic pentru investițiile publice

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocării reprezentate de consolidarea capacității administrative a administrației publice din Cehia. Scopul componentei este de a oferi sprijin metodologic pentru pregătirea proiectelor, de a moderniza cadrul strategic și capacitățile în domeniul achizițiilor publice, de a sprijini pregătirea proiectelor de investiții și de a spori numărul de angajați care lucrează la punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență în Cehia.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări 3 2019, potrivit căreia Cehia reduce sarcina administrativă asupra investițiilor și sprijină o concurență bazată într-o mai mare măsură pe calitate în domeniul achizițiilor publice, și recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020, conform căreia Cehia sprijină întreprinderile mici și mijlocii prin utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare pentru a asigura sprijinul sub formă de lichidități, reducerea sarcinii administrative și îmbunătățirea guvernării electronice.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

U.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Sprijin metodologic pentru pregătirea proiectelor în conformitate cu obiectivele UE

Reforma constă în modificări instituționale și procedurale și urmărește să ofere sprijin pentru consolidarea capacităților, precum și sprijin metodologic și informațional investitorilor publici, de exemplu municipalităților, regiunilor sau corporațiilor deținute de entități publice care sunt responsabile de punerea în aplicare a investițiilor publice. Acest sprijin metodologic și informativ este furnizat de Centrul de coordonare și de competențe instituit. Reforma se axează pe adoptarea planului de gestionare al Centrului de coordonare și competențe, cu o descriere detaliată a activităților sprijinite și a calendarului de punere în aplicare a acestora.

Această reformă este pusă în aplicare până la 31 decembrie 2023.

Reforma 2: Sprijin metodologic și modernizarea investițiilor publice

Reforma constă în modificări instituționale și procedurale și urmărește să sprijine pregătirea și adoptarea unei noi strategii de achiziții publice și a unui plan de acțiune pentru punerea sa în aplicare. Strategia și planul de acțiune se axează cel puțin pe următoarele priorități: profesionalizarea autorităților contractante, achiziții durabile, centralizare și achiziții comune.

Această reformă este pusă în aplicare până la 31 martie 2024.

Reforma 3: Sprijin financiar pentru pregătirea proiectelor în conformitate cu obiectivele UE

Reforma constă în modificări instituționale și procedurale și vizează pregătirea a cel puțin 90 de proiecte, inclusiv cel puțin 72 proiecte care trebuie să fie suficient de finale pentru a fi prezentate în cadrul cererilor de propuneri din diferite surse de finanțare.

Această reformă este pusă în aplicare până la 30 iunie 2026.

Reforma 4: Creșterea eficacității și consolidarea punerii în aplicare a planului național de redresare și reziliență

Reforma constă în modificări instituționale și procedurale și urmărește să consolideze capacitatea administrativă de coordonare și punere în aplicare a Planului ceh de redresare și reziliență. Se angajează noi persoane în echivalent normă întreagă pentru a sprijini activitățile strategice, analitice, de coordonare, monitorizare, control și comunicare ale organismelor implicate în punerea în aplicare a planului, inclusiv coordonarea și auditul acestuia. De asemenea, sunt sprijinite campaniile de comunicare și media, precum și noile funcționalități ale sistemului de monitorizare și raportare.

Această reformă este pusă în aplicare până la 31 decembrie 2024.

U.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 280 | Reforma 1: Sprijin metodologic pentru pregătirea proiectelor în conformitate cu obiectivele UE | Etapă | Înființarea Centrului de coordonare și de competențe și adoptarea planului său de gestionare. | Se înființează Centrul de coordonare și competențe și se adoptă planul său de gestionare |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Se înființează Centrul de coordonare și competențe pentru a oferi sprijin metodologic pentru pregătirea proiectelor în conformitate cu obiectivele UE. Planul de gestionare include o descriere a activităților planificate ale Centrului, împreună cu calendarul pregătirii acestora. Activitățile includ cel puțin pregătirea de documente de orientare, formare, diseminare și sprijin pentru alte autorități. |
| 281 | Reforma 2: Sprijin metodologic și modernizarea investițiilor publice | Etapă | Adoptarea de către Guvernul Republicii Cehe a unei noi strategii privind achizițiile publice și a unui plan de acțiune pentru punerea sa în aplicare | Strategia și planul de acțiune adoptate |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2024 | Se adoptă o nouă strategie de achiziții publice și un plan de acțiune pentru punerea sa în aplicare. Strategia și planul de acțiune se axează cel puțin pe următoarele priorități: profesionalizarea autorităților contractante, achiziții durabile, centralizare și achiziții comune. Planul de acțiune include un calendar și obiective pentru punerea în aplicare a domeniilor prioritare elaborate în strategie. |
| 282 | Reforma 3: Sprijin financiar pentru pregătirea proiectelor în conformitate cu obiectivele UE | Țintă | Numărul de proiecte pregătite în vederea punerii în aplicare |  | Număr | 0 | 30 | TRIMESTRUL 3 | 2024 | 30 de proiecte trebuie pregătite în vederea punerii în aplicare. În cadrul cererilor de propuneri se depun cel puțin 24 de proiecte. Proiectele în curs de pregătire trebuie să respecte principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). |
| 283 | Reforma 3: Sprijin financiar pentru pregătirea proiectelor în conformitate cu obiectivele UE | Țintă | Numărul de proiecte pregătite în vederea punerii în aplicare |  | Număr | 30 | 90 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | 90 de proiecte trebuie pregătite în vederea punerii în aplicare. În cadrul cererilor de propuneri se depun cel puțin 72 de proiecte. Proiectele în curs de pregătire trebuie să respecte principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). |
| 284 | Reforma 4: Creșterea eficacității și consolidarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență | Etapă | Aprobarea unei rezoluții guvernamentale privind creșterea capacității administrative pentru punerea în aplicare a planului național de redresare și reziliență (decizia de sistematizare) și aprobarea bugetului aferent | A aprobat hotărârea guvernului privind creșterea capacității administrative pentru punerea în aplicare a planului și a bugetului aferent |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2023 | Se aprobă rezoluția (rezoluțiile) guvernului prin care ministrul de interne este însărcinat să sporească capacitatea administrativă pentru a sprijini punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență. Aceasta - să includă sistematizarea (sistematizarea) pozițiilor în ministerele relevante (proprietarii de componente) și în entitățile de punere în aplicare; - alocarea de fonduri pentru prefinanțare de la bugetul de stat - creșterea capacității de punere în aplicare a ONP prin utilizarea acordului de a desfășura activități. Finanțarea din bugetul național pentru prefinanțarea pozițiilor alocate prin decizia de sistematizare se aprobă de către guvern. |
| 285 | Reforma 4: Creșterea eficacității și consolidarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență | Țintă | Creșterea numărului de persoane care lucrează la Planul de redresare și reziliență până în 2023 |  | Persoane echivalent normă întreagă | 196 | 338 | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Cel puțin 338 de persoane echivalent normă întreagă lucrează în cadrul planului de redresare și reziliență. |
| 286 | Reforma 4: Creșterea eficacității și consolidarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență | Etapă | Planul privind mass-media și comunicarea aprobat pentru planul de redresare și reziliență revizuit | Planul privind mass-media și comunicarea aprobat pentru planul de redresare și reziliență revizuit |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2024 | Se adoptă actualizarea planului privind mass-media și comunicarea pentru planul de redresare și reziliență revizuit. |
| 287 | Reforma 4: Creșterea eficacității și consolidarea punerii în aplicare a planului național de redresare și reziliență | Etapă | Modernizarea sistemului de repertorii (AIS) | Sistemul de repertorii modernizat (AIS) devine disponibil pentru organismele care pun în aplicare planul de redresare și reziliență |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2024 | Sistemul de repertorii modernizat este instituit și operațional. Sistemul include cel puțin următoarele elemente noi: - Noi jaloane și ținte și modificarea datelor existente privind jalonul/țintele; - Noi funcționalități legate de crearea de rapoarte statistice; - dezvoltarea sistemului în conformitate cu cerințe de raportare suplimentare. |
| 288 | Reforma 4: Creșterea eficacității și consolidarea punerii în aplicare a planului național de redresare și reziliență | Țintă | Creșterea numărului de persoane care lucrează la Planul de redresare și reziliență până în 2024 |  | Persoane echivalent normă întreagă | 338 | 470 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Cel puțin 470 de persoane echivalent normă întreagă lucrează în cadrul planului de redresare și reziliență |

# V. COMPONENTA 4.2: Noi instrumente de cvasicapital pentru promovarea spiritului antreprenorial și a dezvoltării Băncii Ceh-Moravie de Garantare și Dezvoltare (ČMZRB) ca bancă națională de dezvoltare

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență abordează provocările legate de accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).

Obiectivele componentei sunt extinderea liniei de produse a ČMZRB pentru a include un nou instrument de cvasicapital și consolidarea capacităților ČMZRB pentru punerea sa în aplicare, inclusiv conceperea procedurilor interne de reglementare și a sistemelor informatice. O parte integrantă a reformei este actualizarea strategiei ČMZRB pentru a include principii de finanțare durabilă în conformitate cu obiectivele de mediu ale UE, cu aplicarea deplină a principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii prin utilizarea într-o mai mare măsură a instrumentelor financiare pentru a asigura sprijinul sub formă de lichidități (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

V.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Dezvoltarea Băncii Ceh-Moravie de Garantare și Dezvoltare ca bancă națională de dezvoltare

Scopul reformei este de a consolida poziția ČMZRB ca bancă națională de dezvoltare, capacitatea acesteia de a pune în aplicare instrumente financiare, în special cele care sprijină obiectivele tranziției verzi.

Reforma vizează îndeplinirea următoarelor obiective:

- Actualizarea strategiei ČMZRB pentru a include principii de finanțare durabilă în conformitate cu obiectivele de mediu ale UE.

- Consolidarea resurselor instituționale și umane pentru a asigura gestionarea eficientă a noului tip de instrumente financiare, inclusiv prin ajustarea procedurilor de reglementare internă a sistemelor informatice pentru noul produs.

- Elaborarea unei metodologii de evaluare și selecție a proiectelor care să respecte cerințele de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) Orientările tehnice (2021/C58/01) și criteriile de etichetare verde, astfel cum sunt stabilite în anexa VI la Regulamentul privind MRR, care să permită sprijinirea activităților cu un coeficient climatic de 40 % sau 100 %.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Investiția 1: Dezvoltarea unei noi linii de instrumente de cvasicapital și de împrumuturi ecologice care sprijină antreprenoriatul

Obiectivul investiției este de a oferi sprijin în valoare combinată de 32 400 000 EUR pentru cel puțin 30 de proiecte care îndeplinesc criteriile de mediu și climatice pe baza noii metodologii, în conformitate cu noua strategie pe termen mediu a ČMZRB, astfel cum a fost elaborată în cadrul componentei de reformă și în urma unei proceduri de selecție transparente și competitive. Se preconizează că sprijinul acordat în cadrul planului ceh de redresare și reziliență va mobiliza capital privat sub formă de cofinanțare privată și, pe termen lung, va majora capitalul de bază al ČMZRB disponibil pentru finanțarea suplimentară a firmelor prin intermediul instrumentelor financiare.

Cehia finalizează următoarele măsuri:

- Încheierea unui acord de finanțare între ČMZRB și Ministerul Industriei și Comerțului, care stabilește în mod clar că proiectele sprijinite de ČMZRB în cadrul planului de redresare și reziliență respectă obiectivele Regulamentului (UE) 2021/241, inclusiv criteriile DNSH și eticheta verde, precum și că, până la 31 decembrie 2026, restituirile din noile instrumente de cvasicapital și de împrumut verde vor fi reutilizate numai în scopul prezentului instrument.

- Extinderea liniilor de produse ČMZRB la noi instrumente de cvasicapital (împrumut de tip mezanin) și de împrumut (împrumuturi ecologice) care sprijină IMM-urile. Noile instrumente sunt fie un instrument de cvasicapital în sensul subordonării datoriei sale cu rang prioritar, fie un împrumut ecologic cofinanțat printr-un împrumut comercial pe bază de proiect, fără subordonare. Ambele prevăd o finanțare specifică proiectului.

- Acordarea de ajutoare în valoare totală de cel puțin 32 400 000 de milioane EUR (30 de proiecte) prin finanțarea de investiții în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și cu un coeficient pentru climă de 40 % sau 100 % prin cvasicapital sau instrumente de împrumut ecologic, în urma unei proceduri transparente și competitive.

- Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul juridic dintre ministerele industriei și comerțului și ČMZRB și politica de investiții ulterioară a instrumentului financiar:

- să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei Europene privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și

- excluderea de la eligibilitate a următoarelor activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (III) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoarele și stațiile de tratare mecano-biologică; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și

- să solicite verificarea conformității juridice a beneficiarului cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau de către intermediarul financiar pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Pentru a se asigura că activitățile sunt în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, criteriile de selecție impun ca activitățile sprijinite să respecte cerințele domeniilor de intervenție aplicabile din anexa VI la regulamentul respectiv (cu un coeficient de 40 % sau 100 %).

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

V.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 198 | Reforma 1: Dezvoltarea Băncii Ceh-Moravie de Garantare și Dezvoltare ca bancă națională de dezvoltare | Etapă | Adoptarea strategiei pe termen mediu a Băncii Ceho-Morave de Garantare și Dezvoltare (ČMZRB), aprobată de acționarii băncii (reprezentată de ministerele industriei și comerțului, finanțelor și dezvoltării locale) | Adoptarea strategiei pe termen mediu a Băncii Ceh-Moravie de Garantare și Dezvoltare (ČMZRB) |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2021 | Noua strategie se aprobă de către acționarii băncii: Ministerele industriei și comerțului, finanțelor și dezvoltării locale). Acesta include dispoziții privind asigurarea conformității cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). |
| 199 | Reforma 1: Dezvoltarea Băncii Ceh-Moravie de Garantare și Dezvoltare ca bancă națională de dezvoltare | Etapă | Punerea în aplicare a unui model de gestionare pentru noul instrument de cvasicapital | Aprobarea planului de punere în aplicare și a reglementărilor interne pentru gestionarea noului tip de instrumente financiare de către Consiliul de administrație al Băncii Ceh-Morave de Garantare și Dezvoltare (ČMZRB) |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2021 | Jalonul este atins prin aprobarea planului de punere în aplicare și a reglementărilor interne pentru gestionarea noilor tipuri de instrumente financiare de către Consiliul de administrație al Băncii Ceh-Moravie de Garantare și Dezvoltare (ČMZRB). Noile norme includ condiții și metode de evaluare a proiectelor care asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și cu cerințele domeniilor de intervenție aplicabile din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 (cu un coeficient de 40 % sau 100 %). Noile norme sunt consultate cu entitățile de piață și cu consilierii profesioniști. |
| 200 | Investiția 1: Dezvoltarea unei noi linii de instrumente de cvasicapital și de împrumuturi ecologice care sprijină antreprenoriatul | Etapă | Acord de finanțare cu Banca Ceho-Moravă de Garantare și Dezvoltare în calitate de bancă națională de dezvoltare (ČMZRB) | Semnarea acordului de finanțare; |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2021 | Jalonul este atins la semnarea acordului de finanțare dintre Banca Ceho-Moravă de Garantare și Dezvoltare în calitate de bancă națională de dezvoltare (ČMZRB) și Ministerul Industriei și Comerțului. Acordul include: 1) politica de investiții, 2) criteriile de eligibilitate, 3) conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) ale beneficiarilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Criteriile de selecție impun ca activitățile sprijinite să fie conforme cu cerințele domeniilor de intervenție aplicabile din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 (cu un coeficient de 40 % sau 100 %). Acordul de finanțare precizează că restituirile din instrumentul financiar pentru Banca Ceh-Moravă de Garantare și Dezvoltare ca capital de bază al Băncii Naționale de Dezvoltare (ČMZRB) vor avea loc numai după 2026. |
| 201 | Investiția 1: Dezvoltarea unei noi linii de instrumente de cvasicapital și de împrumuturi ecologice care sprijină antreprenoriatul | Țintă | Investiții în valoare totală de 32 400 000 EUR fie în instrumente de cvasicapital, fie în instrumente de împrumut ecologic care sprijină proiecte durabile ale IMM-urilor |  | EUR | 0 | 32 400 000 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Investiția sprijină cu un cuantum de 32 400 000 cel puțin 30 proiecte până la sfârșitul anului 2025, în conformitate cu politica de investiții, în urma unei proceduri de selecție transparente și competitive. Proiectele trebuie să fie conforme cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și cu cerințele relevante ale domeniilor de intervenție aplicabile din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 [cu un coeficient de 40 % sau 100 %. |

# W. COMPONENTA 4.3: Reforme anticorupție

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocării reprezentate de consolidarea cadrului anticorupție al Republicii Cehe prin adoptarea unei legislații privind protecția avertizorilor de integritate și a Regulamentului privind activitățile de lobby. Reforma vizează, de asemenea, crearea unor baze de date analitice privind corupția, care pot fi utilizate ulterior pentru conceperea și punerea în aplicare a unor măsuri anticorupție mai eficace și mai bine orientate. Componenta include, de asemenea, o reformă a sistemului judiciar care vizează consolidarea cadrului legislativ și a transparenței în domeniul instanțelor, al judecătorilor, al procurorilor și al executorilor judecătorești.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări 1 și 2019, potrivit căreia Cehia adoptă măsuri anticorupție în curs.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

W.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Protecția denunțătorilor

Măsura vizează îmbunătățirea garanțiilor juridice pentru avertizori și îmbunătățirea percepției avertizorilor în administrația publică și în societatea civilă. Se prevede o nouă legislație pentru a asigura protecția eficace a avertizorilor împotriva represaliilor la locul de muncă, instituind canale interne de raportare pentru avertizarea în interes public de către instituțiile publice, municipalități și întreprinderile mari. În cadrul Ministerului Justiției se instituie un sistem extern de notificare pentru avertizarea în interes public. Pentru a îmbunătăți percepția avertizorilor, se desfășoară o campanie de sensibilizare care vizează atât administrația publică, cât și sistemul judiciar, precum și publicul larg.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 2: Consolidarea cadrului legislativ și a transparenței în domeniile instanțelor, judecătorilor, procurorilor și executorilor judecătorești

Scopul acestei reforme este de a institui un sistem transparent și uniform de recrutare și selecție a judecătorilor și a titularilor de funcții judiciare pe baza unor criterii precise, obiective și uniforme. În plus, reforma vizează reglementarea mai detaliată a activităților auxiliare ale judecătorilor și simplificarea procedurilor judiciare care implică evaluatori. Aceasta urmărește, de asemenea, să consolideze garanțiile procedurilor disciplinare pentru judecători, procurori și executorii judecătorești prin introducerea unei revizuiri a căilor de atac. Reforma se realizează prin următoarele măsuri:

- Intrarea în vigoare, până la 31 decembrie 2021, a Legii privind instanțele, judecătorii, evaluatorii și administrația de stat a instanțelor (Legea privind instanțele și judecătorii);

- Intrarea în vigoare, până la 31 decembrie 2024, a Legii privind procedurile în cauzele judecătorilor, procurorilor și executorilor judecătorești.

Reforma 3: Colectarea și analiza datelor privind corupția

Reforma vizează obținerea de date cantitative și calitative privind prevalența corupției și extinderea gamei de instrumente pentru cartografierea și analizarea tipurilor predominante de corupție în diferite sectoare. Acest lucru se realizează printr-un proiect de cercetare, care identifică amploarea și formele de corupție în anumite sectoare din Republica Cehă. Analiza are ca rezultat recomandări de măsuri de reducere a corupției în sectoarele selectate și se preconizează că va contribui la viitoarele strategii anticorupție ale guvernului. Raportul final de cercetare propune o metodologie de măsurare a experienței directe și indirecte în materie de corupție. Metodologia este pusă la dispoziția autorităților guvernamentale, a organizațiilor non-profit și a comunităților academice pentru a fi dezvoltată și aplicată în continuare.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 4: De stabilire a normelor privind activitățile de lobby

În prezent, activitățile de lobby nu sunt reglementate în Cehia. Scopul acestei reforme este de a stabili un cadru juridic pentru activitățile de lobby în cadrul procesului legislativ, pentru a permite controlul public al activităților de lobby și, astfel, pentru a spori transparența întregului proces legislativ. Se adoptă o nouă lege privind activitățile de lobby, care stabilește norme pentru activitățile de lobby pentru a face distincția între activitățile legitime de lobby și activitățile de lobby nedorite și netransparente.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 5: Control și audit

Protecția eficientă a intereselor financiare ale Uniunii la punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență este condiționată de instituirea unor măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la articolul 61 din Regulamentul financiar. Prin urmare, îmbunătățirea mediului de control și audit este o condiție prealabilă pentru punerea în aplicare eficientă a planului în conformitate cu legislația Uniunii și cu legislația națională aplicabilă. Această reformă include mai multe măsuri de protejare a intereselor financiare ale Uniunii, în special (i) îmbunătățiri ale sistemului național de control pentru a preveni, a detecta și a corecta situațiile de conflict de interese, (ii) o examinare a conformității procedurilor naționale pentru a se asigura că aplicarea beneficiarilor reali în contextul sistemului de control intern al mecanismului este pe deplin aliniată la definiția „beneficiarilor reali”, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 6 din Directiva 2015/849, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/843, (iii) adoptarea unei strategii de audit care să asigure auditul independent și eficace al punerii în aplicare a MRR, (iv) aprobarea procedurilor pentru sistemul de colectare, stocare și prelucrare a datelor în ceea ce privește toți destinatarii finali, inclusiv toți beneficiarii reali, astfel cum se prevede la articolul 3 din Directiva (UE) 2015/849, și (v) un sistem de registre pentru monitorizarea punerii în aplicare a MRR și pentru colectarea și stocarea tuturor datelor menționate la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2022. Toate aceste jaloane trebuie îndeplinite înainte ca prima cerere de plată să fie transmisă Comisiei.

W.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 202 | Reforma 1: Protecția denunțătorilor | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor de integritate și a legii de modificare care o însoțește | Dispoziție din legea privind protecția avertizorilor care indică intrarea în vigoare |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Legea privind protecția avertizorilor: - interzicerea măsurilor de retorsiune împotriva avertizorilor - să solicite instituirea unui canal extern de notificare pentru avertizarea în interes public la Ministerul Justiției - obligarea instituțiilor publice, a municipalităților mari și a întreprinderilor mari să instituie sisteme interne de notificare pentru avertizarea în interes public |
| 203 | Reforma 2: Reforma sistemului judiciar care vizează consolidarea cadrului legislativ și a transparenței în domeniile instanțelor, judecătorilor, procurorilor și executorilor judecătorești | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii privind instanțele și judecătorii | Dispoziție din Legea privind instanțele și judecătorii care indică intrarea în vigoare |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2021 | Legea privind instanțele și judecătorii: - introducerea unor norme obiective pentru selecția judecătorilor și a funcționarilor instanțelor - să ofere o reglementare mai detaliată a activității secundare a judecătorilor - raționalizarea procedurilor judiciare la care participă judecătorii consultanți |
| 204 | Reforma 2: Reforma sistemului judiciar care vizează consolidarea cadrului legislativ și a transparenței în domeniile instanțelor, judecătorilor, procurorilor și executorilor judecătorești | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind procedurile în cauzele judecătorilor, procurorilor și executorilor judecătorești | Dispoziție din legea privind procedurile în cauzele judecătorilor, procurorilor și executorilor judecătorești care să indice intrarea în vigoare |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Legea privind procedurile în cauzele judecătorilor, procurorilor și executorilor judecătorești: - introducerea unei căi de atac împotriva deciziilor de către comisia de disciplină - introducerea unor măsuri de creștere a eficienței procedurilor judecătorilor, procurorilor și executorilor judecătorești, și anume în ceea ce privește componența consiliilor disciplinare, salariile funcționarilor condamnați pentru abateri disciplinare și soluționarea unei cauze disciplinare prin acord |
| 205 | Reforma 3: Colectarea și analiza datelor privind corupția | Etapă | Crearea unei metodologii de măsurare a corupției în Republica Cehă | Publicarea metodologiei de către Ministerul Justiției |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Noua metodologie permite o măsurare reproductibilă și eficientă a experienței directe și indirecte în materie de corupție din Republica Cehă. Aceasta face parte din raportul final de cercetare, care, de asemenea: - identificarea amplorii și a formelor de corupție în anumite sectoare sociale din Republica Cehă. - formularea de recomandări privind măsurile de reducere a corupției în sectoarele selectate |
| 206 | Reforma 4: Reglementarea activităților de lobby | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind activitățile de lobby | Dispoziție din legea privind activitățile de lobby care indică intrarea în vigoare |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2025 | Legea privind activitățile de lobby: - definirea activităților de lobby - să solicite crearea unui registru al persoanelor care desfășoară activități de lobby și al persoanelor care desfășoară activități de lobby - introducerea unei obligații de înregistrare a activităților de lobby și a sancțiunilor în caz de nerespectare. |
| 207 | Reforma 5: Control și audit | Etapă | Sistemul de colectare, stocare și punere la dispoziție a datelor referitoare la toți destinatarii finali, inclusiv la toți beneficiarii reali (astfel cum se prevede la articolul 3 punctul 6 din Directiva privind combaterea spălării banilor). | Procedura aprobată și pusă în aplicare de unitatea de livrare cu descrierea sistemului de colectare și punere la dispoziție a datelor privind destinatarii finali |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2022 | Procedura care descrie modul în care urmează să fie colectate și stocate datele privind destinatarii finali, contractanții, subcontractanții, beneficiarii reali și lista oricăror măsuri de punere în aplicare a reformelor și a proiectelor de investiții. Sistemul de colectare și punere la dispoziție a datelor privind destinatarii finali trebuie să fie în conformitate cu cerințele de la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul privind MRR. Această descriere acoperă în mod explicit toate categoriile de date menționate la articolul 22 alineatul (2) litera (d), inclusiv privind „beneficiarii reali”, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 6 din Directiva 2015/849, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/843. Procedurile sunt aprobate și puse în aplicare de Consiliul de management al MRR. Sistemul de colectare a datelor se va baza pe cele mai bune practici dobândite în cadrul sistemului SM2014 + și va urma aceste bune practici. |
| 208 | Reforma 5: Control și audit | Etapă | Crearea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune privind sistemul administrativ al organismului de coordonare, în special în ceea ce privește prevenirea suficientă și sistemică a conflictului de interese în contextul MRR. | Punerea în aplicare efectivă a planului de acțiune, confirmată de procedurile și procesele actualizate ale organismului de coordonare |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2021 | Punerea în aplicare efectivă a planului de acțiune va asigura un sistem administrativ intern eficient al organismului de coordonare, în special în ceea ce privește prevenirea suficientă și sistemică a conflictului de interese. Planul de acțiune include măsuri pentru a se asigura că plățile efectuate în cadrul planului către destinatarii finali, contractanți și subcontractanți vor face obiectul unor controale prealabile ale verificării conflictului de interese până la nivelul beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului. |
| 209 | Reforma 5: Control și audit | Etapă | Măsuri de prevenire a conflictelor de interese puse în aplicare de organismul de coordonare. | Raport de audit care confirmă că planul de acțiune a fost efectiv pus în aplicare. |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2022 | Organismul de audit efectuează un audit de urmărire subsecventă pentru a confirma punerea în aplicare a planului de acțiune. |
| 210 | Reforma 5: Control și audit | Etapă | Sistemul de repertorii | Raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de registre |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2022 | Trebuie să existe și să fie operațional un sistem de registru de date pentru monitorizarea implementării MRR. Sistemul trebuie să includă cel puțin următoarele funcționalități: (a) colectarea de date și monitorizarea atingerii jaloanelor și a țintelor; (b) colectarea, stocarea și asigurarea accesului la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul privind MRR. |
| 211 | Reforma 5: Control și audit | Etapă | Strategia de audit care asigură un audit independent și eficace al punerii în aplicare a MRR | Strategia de audit aprobată de șeful organismului de audit |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2021 | Adoptarea și intrarea în vigoare a unei strategii de audit pentru organismul de audit, care să asigure auditul independent și eficace al punerii în aplicare a MRR în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional. Strategia stabilește cel puțin metodologia și abordarea evaluării riscurilor, frecvența și tipul auditurilor (cum ar fi auditurile sistemelor și ale proiectelor, auditurile documentare și la fața locului) care urmează să fie efectuate în diferitele etape de punere în aplicare a reformelor și a investițiilor puse în aplicare în cadrul planului, precum și fiabilitatea datelor care sprijină atingerea jaloanelor și a țintelor. |
| 212 | Reforma 5: Control și audit | Etapă | Revizuirea definiției beneficiarilor reali, astfel cum se referă la sistemul de control al MRR | Raport de evaluare a conformității, inclusiv sugestii privind posibile acțiuni ulterioare. |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2021 | Se efectuează o analiză a conformității procedurilor naționale pentru a se asigura că aplicarea beneficiarilor reali în contextul sistemului de control al MRR este pe deplin aliniată la definiția „beneficiarilor reali”, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 6 din Directiva 2015/849, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/843. Revizuirea cuprinde atât legislație, cât și orientări, inclusiv manual pentru registrul beneficiarilor reali. Revizuirea analizează, de asemenea, sancțiunile eficace, proporționale și disuasive în cazul încălcării obligației de a obține și de a deține informații privind beneficiarul real, astfel cum se prevede la articolul 30 alineatul (1) din Directiva 2015/849, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/843. În urma revizuirii, eventualele deficiențe identificate se corectează. |
| 213 | Reforma 5: Control și audit | Etapă | Orientări privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese | Orientări privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese emise de unitatea de livrare a organismului de coordonare. Revizuirea de către autoritatea de audit |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2022 | Adoptarea de către unitatea de furnizare a organismului de coordonare a orientărilor pentru a asigura evitarea și gestionarea conflictelor de interese de către proprietarii componentelor și de către alte entități care pun în aplicare reforme și investiții în cadrul planului de redresare și reziliență. Orientările reflectă întreaga gamă de măsuri necesare pentru a proteja bugetul UE împotriva fraudei și a neregulilor. Aceste orientări se bazează pe Comunicarea Comisiei – Orientări privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese în temeiul Regulamentului financiar (JO C 121, 9.4.2021, p. 1). Orientările armonizează măsurile care trebuie luate de proprietarii componentelor și de alte entități care pun în aplicare reforme și investiții în cadrul planului de redresare și reziliență (ministere, alte organisme publice, fonduri de stat etc.). |
| 214 | Reforma 5: Control și audit | Etapă | Proceduri de evitare a conflictelor de interese în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul financiar | Raport de audit cu opinia de audit fără rezerve privind eficacitatea sistemului de control intern al MRR în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea situațiilor de conflict de interese |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2022 | Sistemul de control intern al MRR pentru a evita conflictele de interese este eficace și se asigură, în special, că: (a) colectarea, stocarea și prelucrarea datelor în legătură cu toți destinatarii finali, inclusiv cu toți beneficiarii reali, astfel cum se prevede la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849; (b) sistemul de control intern pentru prevenirea, detectarea și corectarea situațiilor de conflict de interese este în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul financiar; și (C) procedurile naționale de control pentru evitarea situațiilor de conflict de interese pentru toți beneficiarii reali sunt eficace. |

# X. COMPONENTA 4.4: Îmbunătățirea eficienței administrației publice

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență abordează provocarea reprezentată de consolidarea aplicării abordării bazate pe dovezi în procesul de elaborare a politicilor publice, consolidând în același timp coordonarea dintre diferitele niveluri (centrale și regionale) ale administrației publice. Scopul său este de a aborda lipsa unor capacități analitice suficiente în administrația publică din Cehia.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări, conform căreia Cehia vizează reducerea sarcinii administrative și îmbunătățirea e-guvernării (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

X.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Creșterea eficienței, orientarea către client și utilizarea principiilor procesului decizional bazat pe date concrete în administrația publică.

Măsura urmărește să sporească eficiența, orientarea în favoarea clienților și utilizarea principiilor procesului decizional bazat pe dovezi în administrația publică. Aceasta se bazează pe recomandările evaluării guvernanței publice a OCDE, în special în domeniile de la capitolul 2 (Îmbunătățirea coordonării politicilor și a planificării strategice în centrul guvernării), capitolul 3 (Promovarea procesului decizional bazat pe dovezi), capitolul 6 (Atragerea și dezvoltarea competențelor în serviciul public). Următoarele acțiuni corespund acestor secțiuni:

Îmbunătățirea coordonării politicilor și a planificării strategice în centrul guvernului:

- Adoptarea unui raport de sinteză privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării durabile, identificând nevoile de finanțare pentru strategii, precum și sursele de finanțare existente.

- Punerea în funcțiune a unui sistem informatic pentru indicatorii de monitorizare aferenți ODD.

Promovarea unui proces decizional bazat pe dovezi:

- Înființarea unei echipe centrale de analiză pentru a sensibiliza toate părțile interesate relevante din administrația publică cu privire la importanța principiilor de elaborare a politicilor bazate pe date concrete, sprijinind în același timp departamentele relevante în aplicarea corectă a metodelor analitice calitative și cantitative.

- Adoptarea unei noi versiuni a metodologiei de analiză a impactului normativ.

- Actualizarea modelului climatico-energie care să acopere toate procesele climatice și energetice importante pentru Cehia.

- Crearea unei baze de date cu date relevante din surse de informații selectate, date deschise și date obținute prin intermediul unui nou instrument electronic de colectare a datelor privind activitățile autorităților.

Atragerea și dezvoltarea competențelor în serviciul public

- Instituirea și punerea în funcțiune a unui sistem de resurse umane care să permită desfășurarea digitală a unor procese RU selectate și completarea formularelor pentru anumite procese RU și a unui plan de acțiune în materie de resurse umane pentru birourile funcției publice.

- Punerea în aplicare a unor programe specifice de formare pro-client pentru cel puțin 1000 de funcționari din prima linie.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2026.

X.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 215 | Reforma 1: Creșterea eficienței, orientarea către client și utilizarea principiilor procesului decizional bazat pe date concrete în administrația publică | Țintă | Finalizarea a cinci acțiuni de promovare a unui proces decizional bazat pe dovezi și de îmbunătățire a coordonării politicilor și a planificării strategice în centrul guvernului |  | Acțiuni finalizate | 0 | 5 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Se finalizează următoarele acțiuni: 1.se înființează un depozit de date specific, care este operațional pentru administrația publică și care conține date individuale disponibile din surse de informații selectate, date deschise și date obținute prin intermediul unui instrument nou creat de colectare electronică a datelor privind activitățile autorităților. Baza de date este completată de Ministerul de Interne. 2. Se completează un model climatic energetic actualizat care simulează toate procesele climatice și energetice importante, inclusiv întregul bilanț energetic al Cehiei, și se utilizează date de intrare actualizate pentru model. Modelul și datele de intrare sunt evaluate de o autoritate internațională recunoscută în domeniul schimbărilor climatice și/sau al politicii energetice, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. Rezultatele modelului se utilizează pentru elaborarea a cel puțin unei strategii naționale. 3. Guvernul aprobă un raport de revizuire a strategiilor existente pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Scopul raportului este de a îmbunătăți coerența politicilor în favoarea dezvoltării durabile. Raportul identifică strategii de abandonare și propune măsuri specifice pentru a soluționa suprapunerile și inconsecvențele identificate. Se enumeră actorii concreți și termenele pentru soluționarea problemelor identificate. În plus, raportul identifică nevoile de finanțare pentru strategii, precum și sursele de finanțare existente. 4. Se instituie un sistem informatic pentru indicatorii de monitorizare referitori la obiectivele de dezvoltare durabilă. Sistemul constă cel puțin într-un registru de date, o aplicație web pentru importul de seturi de date și o interfață pentru agențiile de custodie. Datele din sistem sunt disponibile sub formă de date deschise. 5. Guvernul aprobă o nouă versiune a metodologiei de analiză a impactului normativ, care se bazează pe proiecte-pilot pentru cel puțin trei propuneri legislative. |
| 289 | Reforma 1: Creșterea eficienței, orientarea către client și utilizarea principiilor procesului decizional bazat pe date concrete în administrația publică | Etapă | Un sistem informatic și un plan de acțiune pentru îmbunătățirea resurselor umane în administrația publică | Instituirea și utilizarea unui sistem informatic, adoptarea de către guvern a unui plan de acțiune în domeniul resurselor umane |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Se instituie și se utilizează un sistem informatic RU la trei sau mai multe autorități guvernamentale centrale sau organizații subsidiare ale autorităților guvernamentale centrale, dintre care cel puțin una este o autoritate guvernamentală centrală. Sistemul permite cel puțin desfășurarea digitală a proceselor RU selectate și completarea formularelor pentru procesele RU selectate. Guvernul adoptă un plan de acțiune privind resursele umane pentru birourile funcției publice („služební úřady”), care se bazează cel puțin pe: 1) proiecte-pilot, cel puțin trei autorități guvernamentale centrale, de îmbunătățire a proceselor de angajare și dezvoltare a managerilor și specialiștilor; și 2) o evaluare empirică a funcției publice cehe și modelarea scenariilor posibile pentru reforma și/sau dezvoltarea acesteia. |
| 216 | Reforma 1: Creșterea eficienței, orientarea către client și utilizarea principiilor procesului decizional bazat pe date concrete în administrația publică | Țintă | Finalizarea formării acreditate de Ministerul de Interne cu privire la abordările orientate către client pentru personalul de prim birou al autorităților centrale, regionale sau locale |  | Număr | 0 | 1000 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Se va finaliza un program de formare specific pentru personalul din prima linie al autorităților centrale, regionale sau locale în abordarea orientată spre client. Programul de formare este pus în aplicare la nivelul districtelor în grupuri mici de până la 20 de funcționari și vizează practicarea competențelor în situații de model. Programul de formare este acreditat de Ministerul de Interne și este gratuit pentru toți participanții. |

# Y. COMPONENTA 4.5: Dezvoltarea sectorului cultural și creativ

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență răspunde necesității de a sprijini redresarea sectoarelor culturale și creative, care au fost grav afectate de pandemia de COVID-19, făcând-o totodată o parte importantă a redresării economice și sociale globale a Republicii Cehe. Componenta stimulează, de asemenea, tranziția digitală în sectoarele culturale și creative și integrarea efectivă a acestora în ecosistemul de inovare ceh. În plus, scopul său este de a consolida reziliența sectoarelor culturale și creative prin introducerea statutului de „artist” în legislație și prin investiții în competențele artiștilor și ale profesioniștilor din domeniul cultural pentru a stimula adaptabilitatea acestora la noile medii de lucru, în special la cele digitale. Componenta include măsuri care vizează relansarea activităților culturale și turistice în regiuni, contribuind astfel la coeziunea regională.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări 3 și 2019, potrivit căreia Cehia elimină barierele care împiedică dezvoltarea unui ecosistem de inovare pe deplin funcțional, și a recomandării specifice fiecărei țări 2, 2020, potrivit căreia Cehia sprijină ocuparea forței de muncă prin politici active în domeniul pieței forței de muncă, furnizarea de competențe, inclusiv de competențe digitale, și accesul la învățarea digitală.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în plan în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

Y.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Statutul artistului

Reforma abordează absența unui mediu de reglementare adecvat pentru artiști: acest lucru a exacerbat impactul negativ al pandemiei de COVID-19 asupra profesioniștilor din domeniul cultural și creativ care au funcționat în condiții de muncă precare, în afara plasei de siguranță socială. O nouă legislație introduce statutul de „artist” cu scopul de a îmbunătăți și stabiliza condițiile de muncă ale artiștilor și ale profesioniștilor din domeniul cultural și de a spori reziliența sectorului. Legislația este completată de orientări metodologice axate pe tratamentul profesioniștilor cu condiții de muncă precare, pe utilizarea echitabilă a proprietății intelectuale și pe sprijinirea artiștilor la începutul carierei lor.

Reforma include, de asemenea, instituirea unui program cuprinzător de sprijinire a competențelor profesioniștilor din domeniul cultural și creativ, în special a competențelor digitale, a alfabetizării financiare, a competențelor de gestionare, a corelării culturii și creativității cu educația și a promovării mobilității. Se preconizează că programul va spori reziliența sectoarelor culturale și creative, va promova adaptabilitatea profesioniștilor din domeniul culturii și al creației la tehnologiile digitale și la noile medii de lucru și va contribui la restabilirea rețelelor de cooperare perturbate din sectoarele culturale și creative.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2: Reforma legislativă care introduce finanțarea din surse multiple a instituțiilor culturale

Această reformă vizează promovarea stabilității financiare și a sustenabilității instituțiilor culturale. Acesta constă într-o reformă legislativă care introduce finanțarea cooperativă cu surse multiple a instituțiilor culturale, sporind astfel reziliența financiară a acestora. Reforma simplifică cooperarea dintre orașe, regiuni și stat în ceea ce privește finanțarea instituțiilor culturale din Cehia și specifică condițiile pentru implicarea finanțării private. Reforma include, de asemenea, cartografierea regională și națională a sectoarelor culturale și creative.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 1: Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative regionale

Obiectivul principal este de a asigura dezvoltarea echitabilă a sectoarelor culturale și creative pe întreg teritoriul Republicii Cehe. Investiția vizează crearea a 15 de centre culturale și creative, care promovează legăturile dintre cultură, industriile creative și ecosistemele regionale de inovare. Investițiile sunt în beneficiul regiunilor dezavantajate din punct de vedere structural și al zonelor afectate de lipsa infrastructurii culturale, promovând astfel coeziunea teritorială. Se acordă prioritate proiectelor care revitalizează bunurile existente, contribuie la restaurarea patrimoniului cultural sau extind funcțiile instituțiilor culturale existente. Investiția include sprijin pentru pregătirea proiectelor și dezvoltarea de documente strategice regionale privind sectoarele culturale și creative.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2: Digitalizarea sectoarelor culturale și creative

Scopul este de a sprijini digitalizarea conținutului cultural pentru a asigura conservarea acestuia și pentru a-i îmbunătăți accesibilitatea. Investiția abordează nivelul scăzut de digitalizare a conținutului cultural în Cehia și lipsa unei metodologii cuprinzătoare și a schimbului de bune practici în acest domeniu. Acest lucru se realizează prin:

- o schemă de granturi pentru a sprijini cel puțin 80 de proiecte de digitalizare a conținutului cultural, acordându-se prioritate proiectelor care permit partajarea echipamentelor și a capacităților;

- elaborarea unei metodologii pentru a facilita digitalizarea conținutului cultural în biblioteci, muzee și alte instituții culturale;

- digitalizarea sistemului de granturi al Ministerului Culturii, care va permite o administrare eficientă a cererilor.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3: Cupoane valorice creative

Investiția vizează promovarea inovării prin legături între IMM-uri și sectoarele creative emergente. Serviciile externe ale profesioniștilor din domeniul creației pot ajuta IMM-urile să inoveze serviciile post-producție și să răspundă rapid cerințelor pieței, sprijinind astfel competitivitatea acestora. Investiția se realizează prin intermediul unui sistem de bonuri valorice pentru a sprijini inovațiile ușoare în IMM-uri, cum ar fi proiectarea site-urilor web, proiectarea produselor și a serviciilor, proiectarea grafică sau strategiile de marketing. Cel puțin 3000 cupoane valorice creative se alocă IMM-urilor în cadrul a trei cereri de propuneri consecutive (2022-24). În plus, cel puțin 300 de credite de proiectare sunt alocate IMM-urilor în cadrul unui sistem complementar de sprijinire a activităților de promovare a exporturilor și de consultare în domeniul proiectării. Alocarea cupoanelor valorice către IMM-uri vizează distribuirea egală între regiuni, iar profesioniștii din domeniul creației se limitează la furnizarea de servicii către cel mult trei IMM-uri, pentru a evita concentrarea în marile companii creative și de publicitate. Investiția include înființarea unei galerii creative, care să servească la punerea în aplicare și administrarea sistemului de bonuri valorice și ca platformă de comunicare mai amplă pentru sectoarele culturale și creative. Sistemul de bonuri valorice se bazează pe un sistem local de succes, organizat în Moravia de Sud.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Y.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 217 | Reforma 1: Statutul artistului | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind statutul artistului | Dispoziție din legea privind statutul artistului care indică data de intrare în vigoare |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Legea privind statutul artistului asigură condiții de muncă stabile pentru artiști și profesioniștii din domeniul creației. Legislația este completată de materiale metodologice privind tratamentul profesioniștilor cu condiții de muncă precare, utilizarea echitabilă a proprietății intelectuale și sprijinirea artiștilor în primele etape ale carierei lor. |
| 218 | Reforma 1: Statutul artistului | Țintă | Numărul de profesioniști din domeniul cultural și creativ care beneficiază de sprijin prin furnizarea de competențe |  | Număr | 0 | 2000 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Sprijinul se canalizează prin intermediul unei scheme de granturi cu o alocare totală de 27 EUR 100 EUR). Dezvoltarea competențelor se axează pe competențele digitale, financiare și de gestionare, pe inovațiile culturale, pe internaționalizare și pe promovarea legăturilor dintre artă și cultură și sectorul educațional. |
| 219 | Investiția 1: Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative regionale | Țintă | Deschiderea către public a unor noi centre culturale și creative regionale |  | Număr | 0 | 15 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Cel puțin 15 de centre culturale și creative regionale sunt sprijinite și deschise publicului. Sprijinul se canalizează prin intermediul unei scheme de granturi cu o alocare totală de 125 EUR 677 000. Se acordă prioritate proiectelor care revitalizează obiectele existente, contribuie la restaurarea patrimoniului cultural și urmăresc obiectivele climatice. Selecția proiectelor respectă echilibrul geografic. În cadrul fiecărei regiuni, se acordă prioritate zonelor defavorizate din punct de vedere structural și zonelor afectate de lipsa infrastructurii culturale. |
| 220 | Reforma 2: Reforma legislativă care introduce finanțarea din surse multiple a instituțiilor culturale | Etapă | Intrarea în vigoare a unei modificări legislative care permite o finanțare cooperativă din mai multe surse a culturii | Dispoziție din amendamentul legislativ care permite finanțarea cooperativă din surse multiple a culturii, indicând intrarea în vigoare |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Modificarea legislativă: - permiterea finanțării din surse multiple a culturii - simplificarea cooperării dintre orașe, regiuni și stat - consolidarea sustenabilității financiare a instituțiilor culturale |
| 221 | Investiția 2: Digitalizarea sectorului cultural și creativ | Țintă | Numărul de proiecte finalizate de digitalizare a conținutului cultural |  | Număr | 0 | 80 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Schema de granturi sprijină cel puțin 80 de proiecte de digitalizare a conținutului cultural, acordându-se prioritate proiectelor care permit partajarea echipamentelor și a capacităților. O metodologie pentru digitalizarea eficace a conținutului cultural este pusă la dispoziția instituțiilor culturale, pe baza celor mai bune practici din domeniu. Bugetul total executat în acest scop se ridică la 31 419 EUR 000. |
| 222 | Investiția 3: Cupoane valorice creative | Țintă | Numărul de cupoane valorice creative alocate IMM-urilor |  | Număr | 0 | 3300 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Măsura sprijină inovațiile ușoare în IMM-uri, cum ar fi proiectarea web, proiectarea produselor și a serviciilor, proiectarea grafică sau strategiile de marketing și activitățile de promovare a exporturilor. Sprijinul se canalizează prin intermediul a două scheme de granturi cu o alocare totală de 20 EUR 800 000. IMM-urilor li se alocă cel puțin 3000 de vouchere creative și 300 de credite pentru design. Distribuția cupoanelor valorice respectă echilibrul geografic. Profesioniștii din domeniul creației pot furniza servicii pentru cel mult trei IMM-uri. Se înființează o galerie creativă care să servească la punerea în aplicare și administrarea sistemului și ca un canal de comunicare mai larg. |

# COMPONENTA Z. COMPONENTA 5.1: Excelentă cercetare și dezvoltare în sectorul sănătății

Componenta planului ceh de redresare și reziliență abordează provocarea de a îmbunătăți excelența cercetării în domeniul științelor medicale și al disciplinelor conexe. Aceasta include cercetarea în următoarele domenii: bolile infecțioase, cancerul, neuroștiințele, tulburările metabolice sau bolile cardiovasculare și cercetarea privind impactul socioeconomic al riscurilor pentru sănătate. Identificarea acestor câmpuri s-a realizat pe baza a trei criterii: datele existente privind ratele mortalității, potențialul de a atinge excelența și existența actuală a structurilor de cooperare.

Componenta vizează modernizarea și renovarea infrastructurii științifice a Cehiei la standardele europene, dezvoltarea de structuri de colaborare în rețea în sectorul cercetării și dezvoltării și reducerea fragmentării sectorului cercetării în Cehia, îmbunătățind astfel gestionarea acestuia.

Această componentă oferă sprijin complementar componentelor 6.1 și 6.2 din domeniul sprijinului pentru sistemele de sănătate.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind cooperarea dintre sectorul public și cel privat în domeniul cercetării și dezvoltării (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

Z.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1: Sprijin public pentru cercetare și dezvoltare în domeniile prioritare ale științelor medicale și ale științelor sociale conexe

Această investiție vizează sprijinirea a cel puțin patru consorții de cercetare, fiecare dintre acestea vizând îmbunătățirea furnizării sistematice a expertizei necesare într-una dintre disciplinele selectate: cercetarea în domeniul bolilor infecțioase, cercetarea în domeniul cancerului, neuroștiințele, tulburările metabolice sau bolile cardiovasculare și cercetarea privind impactul socioeconomic al riscurilor pentru sănătate. Acest lucru consolidează sprijinul științific acordat administrației publice sau schimbul mai rapid și mai transparent de informații relevante și validate științific și de rezultate ale cercetării, dezvoltării și inovării.

Se preconizează că consorțiile vor fi înființate între universități relevante, instituții publice de cercetare și alte entități publice și private, asigurând transferul necesar de cunoștințe. Aceste consorții formează autorități naționale de cercetare menite să aducă o schimbare calitativă domeniilor prioritare de cercetare și dezvoltare alese, cu impact atât în ceea ce privește producția științifică, cât și asupra funcționării administrației publice a Cehiei în situații de criză sanitară.

Se preconizează că investiția va include sprijinirea activităților de cercetare fundamentală și aplicată, dotarea entităților de cercetare cu infrastructuri științifice de o nouă calitate, instituirea unei platforme științifice unice pentru fiecare domeniu prioritar sprijinit și îmbunătățirea capacităților cercetătorilor consorțiului prin activități de perfecționare.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Z.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 223 | Investiția 1: Sprijin public pentru cercetare și dezvoltare în domeniile prioritare ale științelor medicale și ale științelor sociale conexe | Etapă | Lansarea unui nou program de sprijin pentru cercetare și dezvoltare | Aprobarea programului de către guvernul ceh și lansarea unei licitații |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2021 | Jalonul este atins la lansarea unui nou instrument de program sistemic pentru a sprijini cercetarea și dezvoltarea în domeniul științelor medicale prioritare și al științelor sociale conexe, și anume: cercetarea în domeniul bolilor infecțioase, cercetarea în domeniul cancerului, neuroștiințele, tulburările metabolice sau bolile cardiovasculare, cercetarea și cercetarea privind impactul socioeconomic al bolilor, în conformitate cu normele naționale stabilite prin Legea nr. 130/2002 privind sprijinirea cercetării, dezvoltării experimentale și inovării din fonduri publice. Adoptarea de către guvern are loc după consultarea tuturor părților interesate și în cadrul procedurilor de consultare interne și interministeriale, consultarea cu reprezentanții comunităților academice și de aplicare și ai universităților din cadrul Consiliului pentru cercetare, dezvoltare și inovare, verificarea capacității de absorbție. Licitația publică deschisă pentru cercetare, dezvoltare și inovare pentru noul program de cercetare și dezvoltare respectă normele naționale, în special cele stabilite în Legea nr. 130/2002 privind sprijinirea cercetării, dezvoltării experimentale și inovării din fonduri publice. |
| 224 | Investiția 1: Sprijin public pentru cercetare și dezvoltare în domeniile prioritare ale științelor medicale și ale științelor sociale conexe | Țintă | Atribuirea de contracte de achiziții publice către cel puțin patru consorții de cercetare și dezvoltare |  | Numărul de contracte | 0 | 4 | TRIMESTRUL 2 | 2022 | Obiectivul este atins după notificarea atribuirii contractelor de achiziții publice către cel puțin patru consorții de cercetare și dezvoltare în domeniul științelor medicale prioritare și al științelor sociale conexe, și anume: cercetarea în domeniul bolilor infecțioase, cercetarea în domeniul cancerului, neuroștiințele, tulburările metabolice sau bolile cardiovasculare, cercetarea și cercetarea privind impactul socioeconomic al bolilor. Bugetul total alocat în acest scop se ridică la cel puțin 196 371 EUR 000. |
| 225 | Investiția 1: Sprijin public pentru cercetare și dezvoltare în domeniile prioritare ale științelor medicale și ale științelor sociale conexe | Țintă | Validarea a cel puțin patru consorții naționale de cercetare și dezvoltare și integrarea acestora în sistemul ceh de cercetare și dezvoltare ca autorități naționale de cercetare |  | Numărul de consorții validate de Ministerul Educației, Tineretului și Sportului | 0 | 4 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Obiectivul este atins la validarea funcționării a cel puțin patru consorții în domeniul cercetării bolilor infecțioase, al cercetării în domeniul cancerului, al neuroștiințelor, al afecțiunilor metabolice sau al bolilor cardiovasculare și al cercetării privind impactul socioeconomic al bolilor și integrarea acestora în sistemul ceh de cercetare și dezvoltare ca autorități naționale de cercetare de către Ministerul Educației, Tineretului și Sportului. Procesul de validare se desfășoară pe baza analizei și evaluării în conformitate cu normele naționale stabilite prin Legea nr. 130/2002 privind sprijinirea cercetării, dezvoltării experimentale și inovării din fonduri publice, evaluarea inter pares și vizitele experților la fața locului. |

# AA. COMPONENTA 5.2: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi și introducerea de inovații în practicile comerciale

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocării reprezentate de stimularea capacității de inovare a întreprinderilor naționale și de îmbunătățirea cooperării în cadrul ecosistemului de inovare al Cehiei. Acest lucru se realizează prin sprijinirea întreprinderilor inovatoare, în special în ceea ce privește digitalizarea, inovarea organizațională și legăturile dintre mediul academic și mediul de afaceri. Sprijinul pune accentul pe cooperarea internațională și sinergiile cu programul-cadru pentru cercetare și inovare.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări 3 2019, potrivit căreia Cehia elimină barierele care împiedică dezvoltarea unui ecosistem de inovare pe deplin funcțional, și a recomandării specifice fiecărei țări 3 2020, conform căreia Cehia asigură accesul la finanțare pentru firmele inovatoare și îmbunătățește cooperarea dintre sectorul public și cel privat în domeniul cercetării și dezvoltării.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în plan în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, rezultatele procesului de C &I trebuie să fie neutre din punct de vedere tehnologic la nivelul aplicării lor (și anume, să fie aplicate tuturor tehnologiilor disponibile, inclusiv tehnologiilor cu impact redus), iar măsura exclude ex ante C &I dedicate elementelor de „C &I brune” (și anume cărbune, lignit, petrol/petrol, gaze naturale care nu intră sub incidența anexei III la Orientările tehnice privind DNSH, hidrogen albastru și gri, incineratoare și depozite de deșeuri).

AA.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Crearea unui Grup național de coordonare pentru sprijinirea cercetării industriale

Reforma implică instituirea unui Grup național de coordonare pentru sprijinirea cercetării industriale, care va armoniza politicile de sprijin pentru C &D în industrie între factorii de decizie, furnizorii existenți de sprijin în domeniul CDI și Consiliul guvernamental pentru CDI.

Grupul național de coordonare asigură instituirea unei structuri de sprijinire a programelor compatibile cu strategia de specializare inteligentă. Aceasta ar trebui să armonizeze condițiile de acordare a sprijinului și concentrarea tuturor programelor relevante în cadrul unui singur organism de punere în aplicare – Agenția pentru tehnologie a Republicii Cehe.

Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2021.

Investiția 1: Sprijin pentru introducerea inovării în practicile comerciale

Măsura vizează sprijinirea proiectelor de inovare ale IMM-urilor, în vederea introducerii inovării în materie de produse, procese sau organizații în practicile comerciale.

90 proiectele individuale de inovare ale IMM-urilor (procese, produse, organizații) vor fi puse în practică ca urmare a proiectului sprijinit.

Investiția se implementează până la 31 martie 2026.

Investiția 2: Sprijin pentru cooperarea în domeniul C &D(în conformitate cu Strategia națională RIS3)

Măsura urmărește să ofere sprijin pentru cooperarea dintre organizațiile de cercetare și IMM-uri în cadrul programului privind centrele naționale de competență.

Sunt sprijinite proiectele de cooperare între cel puțin 60 de IMM-uri și o organizație publică de cercetare din cadrul centrelor naționale de competență nou create.

Investiția se implementează până la 31 martie 2026.

Investiția 3: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în domeniul mediului

Măsura vizează sprijinirea proiectelor de CDI industriale prezentate de organizațiile de cercetare și întreprinderi, inclusiv a proiectelor de colaborare, care vizează abordarea provocărilor identificate în cadrul „Politicii de stat de mediu a Republicii Cehe 2030 în perspectiva anului 2050” și al strategiei sectoriale de sprijin pentru cercetare. Proiectele CDI se axează pe domenii tematice prioritare, cum ar fi protecția și utilizarea durabilă a resurselor naturale, protecția climei și îmbunătățirea calității aerului, gestionarea și reutilizarea deșeurilor, protecția naturii și a peisajului sau un mediu sigur și rezilient, inclusiv prevenirea și reducerea consecințelor pericolelor naturale și antropice.

Sunt sprijinite cel puțin 15 de proiecte CDI în domeniul mediului.

Investiția se implementează până la 31 martie 2026.

Investiția 4: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare cu efecte de sinergie cu Programul-cadru pentru cercetare și inovare

Măsura vizează finanțarea proiectelor „marca de excelență”, în special instrumentele Acceleratorului Consiliului European pentru Inovare (inclusiv proiectul-pilot Accelerator al CEI), care sprijină IMM-urile cu cel mai mare potențial de creștere rapidă, precum și sprijinirea cofondurilor NET ale Spațiului european de cercetare (parteneriate europene) care abordează cele mai presante provocări în materie de cercetare și dezvoltare în context internațional.

Sunt sprijinite cel puțin 18 proiecte implicate în fondurile NET Cofunds ale Spațiului european de cercetare și cel puțin 8 proiecte care au primit marca de excelență.

Investiția se implementează până la 31 martie 2026.

Investiția 5: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi, în conformitate cu strategia națională RIS3

Măsura vizează sprijinirea proiectelor de cercetare industrială și dezvoltare experimentală prezentate de întreprinderi în conformitate cu strategia națională RIS3.

Licitația vizează sprijinirea proiectelor de cercetare industrială și dezvoltare experimentală care vizează punerea în practică a rezultatelor, în special în ceea ce privește producția industrială și furnizarea de produse pe piață, proiectele de dezvoltare de noi servicii, tehnologii și materiale, creșterea automatizării și a robotizării și utilizarea tehnologiilor digitale.

Proiectele selectate pentru sprijin trebuie să fie în conformitate cu un domeniu de specializare C &I din cadrul strategiei naționale RIS3.

Se semnează acorduri de grant pentru sprijinirea a cel puțin 78 de proiecte. Bugetul total angajat în acordurile de grant pentru toate proiectele și perioada totală de punere în aplicare se ridică la cel puțin 59 milioane EUR.

Investiția se implementează până la 31 martie 2026.

Investiția 6: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în domeniul transporturilor

Măsura vizează sprijinirea proiectelor de C &I în domeniul transporturilor.

Licitația vizează sprijinirea proiectelor de cercetare aplicată, dezvoltare experimentală și inovare în unul dintre următoarele domenii: (I) transportul durabil, accesibil și sigur, (ii) automatizarea, digitalizarea și transportul avansat din punct de vedere tehnologic, (iii) transportul cu emisii zero.

Proiectele selectate pentru sprijin trebuie să respecte, de asemenea, unul dintre următoarele două domenii de specializare ale strategiei naționale RIS3: (I) transportul ecologic; și (ii) transportul avansat din punct de vedere tehnologic și sigur.

Se semnează acorduri de grant pentru sprijinirea a cel puțin 16 de proiecte. Bugetul total angajat în acordurile de grant pentru întreaga perioadă de punere în aplicare a proiectelor se ridică la cel puțin 8 milioane EUR.

Investiția se implementează până la 31 martie 2026.

Investiția 7: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în domeniul mediului

Măsura vizează sprijinirea proiectelor de CDI industriale prezentate de organizațiile de cercetare și întreprinderi, inclusiv a proiectelor de colaborare, care vizează abordarea provocărilor identificate în cadrul „Politicii de stat de mediu a Republicii Cehe 2030 în perspectiva anului 2050” și al strategiei sectoriale de sprijin pentru cercetare.

Proiectele selectate pentru sprijin trebuie să fie în conformitate cu un domeniu de specializare C &I din cadrul strategiei naționale RIS3.

Se semnează acorduri de grant pentru sprijinirea a cel puțin 35 de proiecte în domeniul mediului. Bugetul total angajat în acordurile de grant pentru întreaga perioadă de punere în aplicare a proiectelor se ridică la cel puțin 17.9 milioane EUR.

Investiția se implementează până la 31 martie 2026.

AA.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 226 | Reforma 1: Crearea Grupului național de coordonare pentru sprijinirea cercetării industriale | Etapă | Instituirea Grupului național de coordonare pentru sprijinirea cercetării industriale | Începerea funcționării grupului |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2021 | Se instituie și se pune în funcțiune un Grup național de coordonare pentru sprijinirea cercetării industriale. Grupul de coordonare armonizează politicile industriale de sprijin pentru C &D între factorii de decizie, furnizorii existenți de sprijin în domeniul CDI și Consiliul guvernamental pentru CDI, condițiile de acordare a sprijinului și concentrează toate programele relevante care intră în sfera de competență a Agenției pentru tehnologie a Republicii Cehe. |
| 227 | Investiția 1: Sprijinirea adoptării inovării în practicile comerciale | Țintă | Introducerea inovațiilor în materie de produse, procese sau organizații |  | Numărul de inovații individuale (proces, produs, organizare) puse în practică ca urmare a proiectului sprijinit | 72 | 162 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | 90 inovațiile individuale (proces, produs, organizare) trebuie puse în practică ca urmare a proiectului sprijinit. Bugetul total executat în acest scop se ridică la cel puțin 39 000 EUR 000. |
| 228 | Investiția 2: Sprijin pentru cooperarea în materie de cercetare și dezvoltare (în conformitate cu strategia de specializare inteligentă) | Țintă | Cooperarea IMM-urilor cu o organizație publică de cercetare în cadrul centrelor naționale de competență |  | Numărul de IMM-uri care beneficiază de sprijin și care sunt implicate în proiecte de cooperare | 0 | 60 | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Se semnează acorduri de grant pentru sprijinirea proiectelor de cooperare care implică cel puțin 60 de IMM-uri cu o organizație publică de cercetare în cadrul unor centre naționale de competență nou create. |
| 290 | Investiția 2: Sprijin pentru cooperarea în materie de cercetare și dezvoltare (în conformitate cu strategia de specializare inteligentă) | Țintă | Cooperarea IMM-urilor cu o organizație publică de cercetare în cadrul centrelor naționale de competență |  | Milioane EUR | 0 | 58 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Bugetul total executat pentru sprijinirea proiectelor de cooperare în cadrul țintei 228 se ridică la cel puțin 58 000 EUR 000. |
| 229 | Investiția 3: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în domeniul mediului | Țintă | cercetare și dezvoltare în domeniul mediului |  | Numărul de proiecte sprijinite în domeniul mediului | 43 | 58 | TRIMESTRUL 3 | 2022 | Se semnează acorduri de grant pentru sprijinirea a cel puțin cincisprezece proiecte CDI în domeniul mediului. Proiectele se axează pe domenii tematice prioritare, cum ar fi protecția și utilizarea durabilă a resurselor naturale, protecția climei și îmbunătățirea calității aerului, gestionarea și reutilizarea deșeurilor, protecția naturii și a peisajului sau un mediu sigur și rezilient, inclusiv prevenirea și reducerea consecințelor pericolelor naturale și antropice. |
| 291 | Investiția 3: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în domeniul mediului | Țintă | Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului |  | Milioane EUR | 0 | 7 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Bugetul total executat pentru sprijinirea proiectelor din cadrul țintei 229 se ridică la cel puțin 7 000 EUR 000. |
| 230 | Investiția 4: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare cu efecte de sinergie cu Programul-cadru pentru cercetare și inovare | Țintă | Cercetare și dezvoltare cu efecte de sinergie cu Programul-cadru pentru cercetare și inovare |  | Numărul de proiecte care participă la fondurile NET ale Spațiului european de cercetare și de proiecte care au primit marca de excelență | 53 | 79 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Sunt sprijinite26 de proiecte care participă la cofonduri NET ale Spațiului european de cercetare și proiecte care au primit marca de excelență (inclusiv în cadrul proiectului-pilot Accelerator al CEI), inclusiv 18 proiecte care participă la fondurile NET ale Spațiului european de cercetare și 8 proiecte care au primit marca de excelență. Bugetul total executat în acest scop se ridică la cel puțin 13 500 EUR 000. |
| 292 | Investiția 5: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi, în conformitate cu strategia națională RIS3 | Țintă | Cercetare și dezvoltare în conformitate cu strategia RIS3 |  | Numărul de proiecte în conformitate cu strategia RIS3 pentru care a fost semnat un acord de grant | 0 | 78 | TRIMESTRUL 2 | 2024 | Se semnează acorduri de grant pentru sprijinirea a cel puțin 78 de proiecte în conformitate cu strategia națională RIS3. Licitația vizează sprijinirea proiectelor de cercetare industrială și dezvoltare experimentală care vizează punerea în practică a rezultatelor, în special în ceea ce privește producția industrială și furnizarea de produse pe piață, proiectele de dezvoltare de noi servicii, tehnologii și materiale, creșterea automatizării și a robotizării și utilizarea tehnologiilor digitale. Proiectele selectate pentru sprijin trebuie să fie în conformitate cu un domeniu de specializare C &I din cadrul strategiei naționale RIS3. Bugetul total angajat în acordurile de grant pentru toate proiectele și perioada totală de punere în aplicare se ridică la cel puțin 59 milioane EUR. |
| 293 | Investiția 5: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi, în conformitate cu strategia națională RIS3 | Țintă | Cercetare și dezvoltare în conformitate cu strategia RIS3 |  | % | 0 | 90 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Cel puțin 90 % din bugetul angajat pentru proiectele din cadrul țintei 292 trebuie să fi fost plătit. |
| 294 | Investiția 6: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în domeniul transporturilor | Țintă | Cercetare și dezvoltare în domeniul transporturilor |  | Numărul de proiecte din domeniul transporturilor pentru care a fost semnat un acord de grant | 0 | 16 | TRIMESTRUL 2 | 2024 | Se semnează acorduri de grant pentru sprijinirea a cel puțin 16 proiecte de C &D în domeniul transporturilor. Licitația vizează sprijinirea proiectelor de cercetare aplicată, dezvoltare experimentală și inovare în unul dintre următoarele domenii: (I) transportul durabil, accesibil și sigur, (ii) automatizarea, digitalizarea și transportul avansat din punct de vedere tehnologic, (iii) transportul cu emisii zero. Proiectele selectate pentru sprijin trebuie să fie, de asemenea, în conformitate cu unul dintre următoarele două domenii de specializare ale strategiei naționale RIS3: (I) transportul ecologic; și (ii) transportul avansat din punct de vedere tehnologic și sigur. Bugetul total angajat în acordurile de grant pentru toate proiectele și perioada totală de punere în aplicare se ridică la cel puțin 8 milioane EUR. |
| 295 | Investiția 6: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în domeniul transporturilor | Țintă | Cercetare și dezvoltare în domeniul transporturilor |  | % | 0 | 90 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Cel puțin 90 % din bugetul angajat pentru proiectele din cadrul țintei 294 trebuie să fi fost plătit. |
| 296 | Investiția 7: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în domeniul mediului | Țintă | Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului |  | Numărul de proiecte pentru care a fost semnat un acord de grant | 0 | 35 | TRIMESTRUL 2 | 2024 | Se semnează acorduri de grant pentru sprijinirea a cel puțin 35 de proiecte C &I în domeniul mediului. Proiectele selectate pentru sprijin trebuie să fie, de asemenea, în conformitate cu un domeniu de specializare C &I al strategiei naționale RIS3. Bugetul total angajat în acordurile de grant pentru toate proiectele și perioada totală de punere în aplicare se ridică la cel puțin 17.9 milioane EUR. |
| 297 | Investiția 7: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în domeniul mediului | Țintă | Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului |  | % | 0 | 90 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Cel puțin 90 % din bugetul angajat pentru proiectele din cadrul țintei [296] trebuie să fi fost plătit. |

# BB. COMPONENTA 5.3: Un ecosistem de C &DD-I gestionat strategic și competitiv la nivel internațional

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență vizează creșterea competitivității și a beneficiilor socioeconomice și a impactului C &I prin promovarea excelenței, consolidarea cooperării internaționale și dezvoltarea strategică a capitalului uman. Acest lucru se realizează prin îmbunătățirea procesului de elaborare, punere în aplicare, monitorizare și evaluare a politicii de C &D & amp I., prin armonizarea mediului metodologic pentru sprijinul public în domeniul C &D & amp I și prin sprijinirea echipelor competitive la nivel internațional care asigură excelența în C &DI.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări 3 2019, potrivit căreia Cehia elimină barierele care împiedică dezvoltarea unui ecosistem de inovare pe deplin funcțional.

BB1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Un ecosistem de C &D & amp I gestionat strategic și competitiv la nivel internațional

Reforma implică consolidarea capacităților strategice de informații pentru politica de C &I în Cehia, crearea unui program de excelență și armonizarea normelor procedurale pentru acordarea de sprijin public pentru C &D & amp I.

Reforma se pune în aplicare până la 30 iunie 2025.

BB.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 298 | Reforma 1: Un ecosistem de C &D & amp I gestionat strategic și competitiv la nivel internațional | Etapă | Consolidarea capacităților strategice de informații, crearea unui program de excelență și adoptarea unei orientări metodologice pentru furnizorii de sprijin | Adoptarea rezoluțiilor guvernului și a unei orientări metodologice |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2025 | Reforma include următoarele acțiuni: - Adoptarea unei rezoluții guvernamentale, care să creeze un nou proiect de activități comune pentru consolidarea capacităților strategice de informații pentru politica de C &I. Rezoluția Guvernului stabilește că proiectul permite publicarea periodică a rezultatelor analizei și că domeniul de aplicare analitic al proiectului permite o analiză a următoarelor aspecte: - Cooperarea internațională a Cehiei în domeniul C &D &amp I; - Rolul și impactul socioeconomic al marilor infrastructuri de cercetare; - Strategiile naționale de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă; - Dezvoltarea resurselor umane în C &D, inclusiv condițiile de participare a femeilor la C &D; - Sistemul de acordare a sprijinului pentru întreprinderile inovatoare. Rezoluția guvernului stabilește, de asemenea, că capacitățile și rezultatele analitice sunt puse la dispoziția tuturor furnizorilor de sprijin. - Adoptarea unei rezoluții guvernamentale de creare a unui nou program de excelență. Acest nou program de excelență introduce un titlu suplimentar de grant pentru solicitanții care: - au primit sprijin financiar din granturi internaționale; - au primit sprijin național după ce au solicitat un grant internațional sau - au primit sprijin financiar în cadrul grantului național EXPRO. Înainte de adoptarea programului, sunt consultați reprezentanții sectorului de cercetare. - Adoptarea unei orientări metodologice, care: - Armonizarea normelor procedurale pentru furnizarea de sprijin în materie de C &I pentru toți furnizorii de sprijin. Acesta include, de asemenea, un calendar pentru punerea în aplicare a măsurilor relevante. - Alinierea criteriilor de sprijinire a proiectelor din bugetul național la criteriile standard pentru participarea la proiecte în temeiul Programului-cadru al UE pentru cercetare și inovare. Furnizorii de sprijin și reprezentanții beneficiarilor ajutorului sunt implicați în elaborarea orientărilor metodologice. |

# CC. COMPONENTA 6.1: Creșterea rezilienței sistemului de sănătate

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență abordează provocarea de a consolida reziliența sistemului de sănătate prin investiții în infrastructura de sănătate și prin îmbunătățirea educației lucrătorilor din domeniul sănătății în domeniul asistenței medicale acute. În ceea ce privește infrastructura de asistență medicală, obiectivul este de a spori disponibilitatea și calitatea îngrijirilor de reabilitare pentru pacienții care se vindecă de afecțiuni critice (afecțiuni medicale acute), care s-au dovedit insuficiente în timpul pandemiei. De asemenea, componenta urmărește să abordeze lipsa unor instrumente de diagnosticare foarte specializate și a tratamentului bolilor cardiovasculare grave, inclusiv al medicinii pentru transplant. În ceea ce privește educația personalului medical, sunt prevăzute măsuri sistemice și investiții pentru a aborda deficitul tot mai mare de lucrători din domeniul sănătății.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandării specifice fiecărei țări 1 și 2020, potrivit căreia Cehia asigură reziliența sistemului de sănătate, consolidează disponibilitatea lucrătorilor din domeniul sănătății, asistența medicală primară și integrarea asistenței medicale, precum și implementarea serviciilor de e-sănătate.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în plan în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

CC.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Îmbunătățirea educației profesioniștilor din domeniul sănătății

Formarea și educația lucrătorilor din domeniul sănătății se adaptează cu scopul de a îmbunătăți disponibilitatea cadrelor medicale foarte specializate. Planificarea personalului medical la nivel național și regional va fi îmbunătățită datorită creării unui sistem electronic (care conectează bazele de date existente ale profesioniștilor din domeniul sănătății) pentru gestionarea, administrarea și evaluarea nevoilor de formare ale profesioniștilor din domeniul sănătății. Îmbunătățirea organizării formării postuniversitare a profesioniștilor din domeniul sănătății contribuie la reducerea duratei formării de specialitate și permite medicilor mai tineri să înceapă să ofere îngrijire mai devreme, îmbunătățind astfel accesul la îngrijire.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiția 1: Crearea Centrului intensiv de simulare a medicinei

Investiția constă în construirea unui Centru intensiv de simulare a medicinei, care va extinde infrastructura pentru formarea postuniversitară și învățarea pe tot parcursul vieții a profesioniștilor din domeniul sănătății. Centrul asigură formarea cu tehnologii și echipamente de ultimă generație, imitând situații reale, inclusiv prin utilizarea realității virtuale. Acest lucru permite formarea sarcinilor clinice complexe într-un mediu sigur, fără a afecta siguranța pacienților, transferul efectiv al competențelor dobândite în practica clinică și îmbunătățirea cooperării dintre disciplinele medicale. Formarea de simulare acoperă o gamă largă de activități, de la tratamente simple la îngrijirea completă a pacienților de către echipe medicale specializate în îngrijirea prespitalicească, în unități de terapie intensivă sau în săli de operații. De asemenea, se dezvoltă un sistem de formare a personalului medical în medicina intensivă.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2: Îngrijiri de reabilitare pentru pacienții care se redresează în urma unei afecțiuni critice

Scopul investiției este de a aborda necesitatea de a consolida îngrijirile de reabilitare a pacienților care se redresează în urma afecțiunilor critice, care s-au înmulțit din cauza pandemiei de COVID-19. Acest lucru se realizează prin renovarea și modernizarea echipamentelor din departamentele de reabilitare și prin îmbunătățirea organizării asistenței de reabilitare. Achiziționarea de echipamente de ultimă generație pentru îngrijiri de reabilitare cuprinzătoare reduce nevoia de personal, sporind astfel disponibilitatea îngrijirilor de reabilitare pentru pacienți. Sprijinul este canalizat prin intermediul unei scheme de granturi cu o alocare totală de 61 660 EUR 000. Sprijinul se acordă unui număr de cel puțin 19 spitale publice care oferă îngrijire spitalicească acută în unități de terapie intensivă și asistență de reabilitare ulterioară. Selecția proiectelor reflectă nevoile sporite de îngrijire a reabilitării după pandemia de COVID-19. Obiectivul este ca numărul tratamentelor pacienților după afecțiuni critice în unitățile de asistență medicală de reabilitare să crească cu 10 %.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3: Construirea unui centru de medicină cardiovasculară și de transplant

Investiția vizează creșterea accesibilității asistenței medicale foarte specializate în medicina cardiovasculară și de transplant în regiunea Moraviei de Sud. Se prevede construirea de noi instalații pentru Centrul de chirurgie cardiovasculară și de transplant din Brno, pentru a extinde capacitatea actuală și a moderniza echipamentele astfel încât să reflecte metodele moderne de tratare, în vederea remedierii lipsei de instalații adecvate în regiunea Moraviă. Investiția va crește numărul de paturi din actualul Centru de chirurgie cardiovasculară și de transplant de la 90 în prezent la cel puțin 125 de paturi.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

CC.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 231 | Reforma 1: Îmbunătățirea educației profesioniștilor din domeniul sănătății | Etapă | Sistemul electronic de gestionare, administrare și evaluare a formării profesioniștilor din domeniul sănătății | O platformă de bază pentru sistemul electronic de gestionare, administrare și evaluare a educației lucrătorilor din domeniul sănătății, pusă în funcțiune |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2024 | Crearea unei platforme de bază de către Ministerul Sănătății pentru noul sistem electronic de gestionare, administrare și evaluare a educației lucrătorilor din domeniul sănătății. Sistemul electronic este dezvoltat în continuare și completat cu module în funcție de nevoile educaționale. |
| 232 | Investiția 1: Crearea Centrului intensiv de simulare a medicinei și optimizarea sistemului educațional | Etapă | Cerere de oferte pentru construirea Centrului intensiv de simulare a medicinei | Notificarea atribuirii licitației deschise și publice către contractant |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Notificarea atribuirii contractului de achiziții publice pentru construirea Centrului intensiv de simulare a medicinei, care va oferi formare profesioniștilor din domeniul sănătății într-o gamă largă de domenii medicale: - Anesteziologie și resuscitare - Formare privind alte competențe medicale și nemedicale legate de situații de urgență - Asistență medicală prespitalicească și ambulanță - Admitere de urgență - Unități de terapie intensivă și sală operațională multifuncțională - Sistemul integrat de salvare - Competențe non-tehnice – comunicare în echipă, comunicare în situații de criză, leadership. Contractantul este selectat prin proceduri de licitație deschise și publice. Înainte de lansarea licitației se efectuează o evaluare a nevoilor. |
| 233 | Investiția 1: Crearea Centrului intensiv de simulare a medicinei și optimizarea sistemului educațional | Etapă | Centrul de simulare a medicinei intensive pus în funcțiune | Centrul de simulare a medicinei intensive, construit, complet echipat și pus în funcțiune |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Centrul de simulare a medicinei intensive este construit, complet echipat și pus în funcțiune. Capacitatea ar trebui să fie suficientă pentru a se asigura că cel puțin 1 500 de profesioniști din domeniul sănătății sunt formați în centru pe an. |
| 234 | Investiția 2: Îngrijiri de reabilitare pentru pacienții care se redresează în urma unor afecțiuni critice | Țintă | Sprijin pentru îngrijirile de reabilitare |  | Număr | 0 | 19 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Sprijinul este canalizat prin intermediul unei scheme de granturi cu o alocare totală de 61 660 000 EUR. Cel puțin 19 de proiecte vor fi sprijinite pentru a spori capacitatea de reabilitare a pacienților după afecțiuni critice în spitalele publice. |
| 235 | Investiția 3: Construirea unui centru de medicină cardiovasculară și de transplant | Etapă | Centrul de medicină cardiovasculară și de transplant este pe deplin operațional | Centrul de medicină cardiovasculară și de transplant este pe deplin operațional |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Noile instalații ale Centrului de medicină cardiovasculară și de transplant sunt pe deplin operaționale. Construcția noii instalații trebuie să creeze cel puțin 35 de paturi noi la Centrul de medicină cardiovasculară și de transplant. Construcția face obiectul unor proceduri de licitație deschisă și publică. Înainte de lansarea licitației se efectuează o evaluare a nevoilor. |

# DD. COMPONENTA 6.2: Planul național de consolidare a prevenirii și îngrijirii oncologice

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență abordează provocarea de a spori reziliența sistemului de prevenire și de îngrijire a cancerului, care a fost afectat de efectele negative pe termen lung ale pandemiei de COVID-19.

În ceea ce privește reformele, se instituie un nou program național oncologic pentru Republica Cehă pentru perioada 2022-2030 și se consolidează domeniul de aplicare și calitatea programelor de screening pentru prevenirea cancerului.

În ceea ce privește infrastructura medicală, obiectivul este de a sprijini construirea Institutului ceh de oncologie din Praga și a Centrului de prevenire oncologică. În plus, vor fi sprijinite și unitățile de îngrijire oncologică și hematooncologică, precum și noile facilități din cadrul Institutului Memorial de Cancer Masaryk din Brno pentru a consolida prevenirea cancerului.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandării specifice fiecărei țări 1 și 2020, potrivit căreia Cehia asigură reziliența sistemului de sănătate, consolidează disponibilitatea lucrătorilor din domeniul sănătății, asistența medicală primară și integrarea asistenței medicale, precum și implementarea serviciilor de e-sănătate.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de etapele de atenuare prevăzute în plan în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

DD.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Programul național oncologic al Republicii Cehe – NOP CZ 2030

Reforma vizează instituirea Programului național oncologic al Republicii Cehe pentru perioada 2022-2030 (NOP CR 2030). NOP 2022-2030 reflectă prioritățile stabilite în Planul european de combatere a cancerului, inclusiv principiile culturii de îngrijire a cancerului centrată pe pacienți. Pregătirea programului se află sub responsabilitatea Societății oncologice cehe. Ministerul Sănătății instituie un Consiliu Național de Implementare a PON, care va juca un rol de coordonare în fazele de pregătire, implementare și evaluare.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2: Sprijinirea și îmbunătățirea calității programelor de screening preventiv

Reforma se axează pe îmbunătățirea domeniului de aplicare și a calității programelor de prevenire a cancerului, cu scopul de a reduce morbiditatea și mortalitatea cazurilor de cancer, de a limita costurile tratamentului în stadiile avansate ale bolii și de a crește speranța de viață și calitatea vieții. Aceste măsuri includ:

- numirea Centrului național de screening, până la 30 iunie 2025, ca organism responsabil cu coordonarea programelor de screening pentru depistarea cancerului în Republica Cehă;

- sporirea domeniului de aplicare, a accesibilității, a performanței și a impactului programelor de screening existente, în special prin creșterea acoperirii populației-țintă. De exemplu, acoperirea populației-țintă de către programul de screening pentru cancerul colorectal crește la cel puțin 40 % până la 30 iunie 2026;

- testarea de noi programe de screening, inclusiv verificarea acestora prin studii privind populația și studii clinice. În special, se lansează un program de depistare timpurie a cancerului pulmonar și cel puțin 20 000 de participanți din populația-țintă participă până la 30 iunie 2026.

- instituirea unui sistem de planificare a noilor programe de prevenire și de estimare a raportului cost-eficacitate și a impactului acestora în sistemul public de asigurări de sănătate;

- crearea unei baze de date pentru monitorizarea și evaluarea generală a programelor de screening, care să includă un grup amplu de indicatori de calitate și o evaluare a eficienței.

Măsura se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 1: Înființarea Institutului ceh de oncologie

Investiția se axează pe construirea Institutului ceh de oncologie din Praga, cu scopul de a asigura prevenirea cancerului, diagnosticarea și toate modalitățile de tratament, într-un singur punct de îngrijire. Investiția include construirea unei clădiri noi și achiziționarea de echipamente (inclusiv, printre altele, echipamente clinice și echipamente pentru tehnologia informației și comunicațiilor și echipamente de siguranță). Obiectivul este, de asemenea, de a înființa un centru oncologic cu o rază de acțiune internațională în regiunea Europei Centrale și de Est. Obiectivele sunt o capacitate de 8500-11200 de pacienți spitalizați pe an.

Ministerul Sănătății prezintă, până la 15 martie 2022, un set de documente necesare, inclusiv:

- Program medical/plan funcțional și proiect de proiect adecvat pentru proiectare și achiziții publice de clădiri;

- Studiu de fezabilitate, inclusiv evaluarea nevoilor în contextul strategiei mai ample în materie de sănătate, fezabilitatea tehnică, operațională și economică, sustenabilitatea atât din punct de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al personalului, precum și impactul asupra furnizării de îngrijiri oncologice la nivel regional și național, inclusiv asupra timpului de călătorie și a competenței profesionale.

Aceste documente sunt validate de o autoritate independentă până la 31 decembrie 2022.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2: Dezvoltarea unei asistențe oncologice și hematooncologice foarte specializate

Investiția vizează consolidarea îngrijirii oncologice foarte specializate atât în centrele de oncologie complexe, cât și în centrele de hematooncologie foarte specializată, prin achiziționarea de tehnologii și echipamente de vârf. Investiția va permite centrelor oncologice să asigure diagnosticarea și tratamentul cancerului pe baza principiilor medicinei de precizie și personalizate, ceea ce ar îmbunătăți diagnosticarea și tratamentul, în special al tipurilor rare de cancer. Conceptul de medicină de precizie acoperă în special teranostica, metodele avansate de vizualizare, terapiile celulare și genice individualizate și radioterapia modernă. Sunt sprijinite cel puțin zece centre complexe de oncologie și centre pentru hematooncologie foarte specializată.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 3: Înființarea și dezvoltarea Centrului pentru prevenirea cancerului și infrastructura pentru îngrijire inovatoare și complementară din cadrul Institutului Memorial de Cancer din Masaryk

Investiția vizează creșterea capacității și dezvoltarea prevenirii și îngrijirii inovatoare a cancerului în cadrul Institutului Memorial de Cancer Masaryk din Brno. În primul rând, investiția include construirea unei noi instalații a Centrului de prevenire a cancerului, care va crește numărul de programe de prevenire a cancerului (primare, secundare și terțiare) și va separa asistența medicală preventivă de unitățile de îngrijire (pentru a răspunde aspectelor antiepidemice și psihosociale). Obiectivul este ca numărul anual de intervenții în cadrul Centrului de prevenire a cancerului să crească cu 30 % față de 2019. În al doilea rând, se creează noi facilități pentru îngrijirea inovatoare și de sprijin a cancerului, și anume primul centru de contact, Centrul de studii clinice, Centrul de asistență pentru îngrijire și Centrul pentru educație. Centrul de asistență medicală permite testarea unui nou program de sprijin pentru supraviețuitorii cancerului, ale cărui rezultate pot fi apoi transferate către alte centre oncologice din Republica Cehă. Obiectivul este ca numărul anual de clienți ai serviciilor de îngrijire inovatoare și de sprijin din cadrul Institutului Memorial Cancer din Masaryk să crească cu 20 % față de 2019.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

DD.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 236 | Reforma 1: Programul național oncologic | Etapă | Programul național oncologic al Republicii Cehe pentru perioada 2022-2030 | Aprobarea Programului Național Oncologic 2022-2030 de către guvern |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2021 | Programul național oncologic este elaborat sub responsabilitatea Societății cehe de oncologie, în consultare cu actorii-cheie și părțile interesate, în special Ministerul Sănătății, centrele naționale de oncologie, centrele de îngrijire a cancerului și hematologiei foarte specializate, Institutul de Informații și Statistică în domeniul sănătății, reprezentanții furnizorilor de servicii medicale, societățile de asigurări de sănătate și asociațiile de pacienți. |
| 237 | Reforma 2: Sprijinirea și îmbunătățirea calității programelor de screening preventiv | Etapă | Numirea unei instituții responsabile cu coordonarea programelor de screening oncologic | Centrul național de screening desemnat de guvern ca organism responsabil cu coordonarea programelor de screening pentru depistarea cancerului |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2025 | Centrul național de screening este responsabil de: - coordonarea, planificarea, monitorizarea și evaluarea programelor de screening - instituirea unui sistem predictiv de planificare a noilor programe de prevenire și de estimare a raportului cost-eficacitate și a impactului acestora în sistemul public de asigurări de sănătate; - crearea unei baze de date pentru monitorizarea și evaluarea programelor de screening, inclusiv crearea unui tablou de bord cu indicatori de calitate - testarea de noi programe de screening |
| 238 | Reforma 2: Sprijinirea și îmbunătățirea calității programelor de screening preventiv | Țintă | Creșterea acoperirii populației-țintă prin programul de screening pentru cancerul colorectal |  | % | 34 | 40 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Participarea populației-țintă la testul de screening adecvat (de exemplu, testul bienal de depistare a ochilor) trebuie să crească la cel puțin 40 %. |
| 239 | Reforma 2: Sprijinirea și îmbunătățirea calității programelor de screening preventiv | Țintă | Numărul de participanți la noul program de depistare timpurie a cancerului pulmonar |  | Număr | 0 | 20 000 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Se lansează un program de depistare timpurie a cancerului pulmonar și participă cel puțin 000 20 de participanți din populația-țintă. |
| 240 | Investiția 1: Construirea și înființarea Institutului oncologic ceh | Etapă | Studiu de fezabilitate validat de o autoritate independentă | Validarea unui studiu de fezabilitate de către o autoritate independentă |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2022 | Validarea de către o autoritate independentă a: - Program medical/plan funcțional și un proiect de proiect adecvat pentru proiectare și achiziții publice de clădiri; - Studiu de fezabilitate, inclusiv evaluarea nevoilor în contextul strategiei mai ample în materie de sănătate, fezabilitatea tehnică, operațională și economică, sustenabilitatea atât din punct de vedere financiar, cât și din punctul de vedere al personalului, precum și impactul asupra furnizării de îngrijiri oncologice la nivel regional și național, inclusiv asupra timpului de călătorie și a competenței profesionale. Studiul de fezabilitate recomandat a fost prezentat de CE în „Ghidul privind analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții”, decembrie 2014. |
| 241 | Investiția 1: Construirea și înființarea Institutului oncologic ceh | Etapă | Institutul ceh de oncologie pus în funcțiune | O autorizație de funcționare eliberată de Ministerul Sănătății Institutului ceh de oncologie |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Finalizarea lucrărilor de construcții și obținerea unei autorizații de exploatare. Capacitatea este de cel puțin 300 de paturi pentru îngrijirea pacienților (ceea ce duce la o creștere a numărului de paturi pentru tratarea cancerului de către furnizorul de asistență medicală în cauză cu cel puțin 50 de paturi) Construcția face obiectul unor proceduri de licitație deschisă și publică. |
| 242 | Investiția 2: Dezvoltarea unei asistențe oncologice și hematooncologice foarte specializate | Țintă | Numărul de unități sprijinite care oferă îngrijire oncologică și hematooncologică |  | Numărul de unități medicale care beneficiază de sprijin | 0 | 10 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Se acordă sprijin centrelor de oncologie complexe și centrelor de asistență medicală de înaltă specializare în oncologie și hematooncologie prin intermediul unui sistem de grant administrat de Ministerul Sănătății, cu o alocare totală de 64 920 000 EUR. Cel puțin zece centre sunt sprijinite în achiziționarea de tehnologii și echipamente de vârf care să permită medicina personalizată. Selecția proiectelor care urmează să fie sprijinite asigură o acoperire geografică echilibrată. Numai furnizorii publici de asistență medicală sunt sprijiniți. |
| 243 | Investiția 3: Înființarea și dezvoltarea Centrului pentru prevenirea cancerului și infrastructura pentru îngrijire inovatoare și complementară din cadrul Institutului Memorial de Cancer din Masaryk | Etapă | Centrul de prevenire a cancerului din cadrul Institutului Memorial de Cancer Masaryk | Noul Centru de prevenire a cancerului din cadrul Institutului Memorial de Cancer din Masaryk, pus în funcțiune |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Punerea în funcțiune a noilor instalații ale Centrului de prevenire a cancerului din cadrul Institutului Memorial de Cancer Masaryk. Finalizarea transferului capacităților existente către noi sedii. Construcția face obiectul unor proceduri de licitație deschisă și publică. Înainte de lansarea licitației se efectuează o evaluare a nevoilor. |
| 244 | Investiția 3: Înființarea și dezvoltarea Centrului pentru prevenirea cancerului și infrastructura pentru îngrijire inovatoare și complementară din cadrul Institutului Memorial de Cancer din Masaryk | Etapă | Extinderea instalațiilor de îngrijire inovatoare și de sprijin la Institutul Memorial de Cancer din Masaryk | Noi facilități pentru asistența medicală complementară și inovatoare pusă în funcțiune |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Punerea în funcțiune a noilor instalații ale primului centru de contact, ale Centrului de studii clinice intervenționale, ale Centrului de asistență pentru asistență și ale Centrului pentru educație. Construcția face obiectul unor proceduri de licitație deschisă și publică. Înainte de lansarea licitației se efectuează o evaluare a nevoilor. Se va finaliza proiectul-pilot privind programul de supraviețuire a cancerului. |

Capitolul privind REPowerEU

Obiectivul capitolului privind REPowerEU din planul ceh de redresare și reziliență este de a sprijini dezvoltarea surselor regenerabile de energie prin desemnarea zonelor de accelerare a SRE, prin simplificarea procedurilor privind sursele regenerabile de energie și, în același timp, prin pregătirea rețelei electrice pentru a-și spori capacitatea de conectivitate. Aceste măsuri contribuie împreună la stimularea utilizării surselor regenerabile de energie și la consolidarea securității energetice. Capitolul privind REPowerEU urmărește, de asemenea, să îmbunătățească eficiența energetică a parcului imobiliar, să decarbonizeze transportul rutier prin reducerea cererii de energie și să reducă dependența de combustibilii fosili, precum și să adapteze programele universitare pentru a răspunde cererii de competențe verzi.

Dintre cele 20 de măsuri din capitolul privind REPowerEU din Cehia, șase au o dimensiune transfrontalieră. Cea mai mare investiție cu o dimensiune transfrontalieră se referă la construirea, consolidarea, reconstrucția și modernizarea sistemelor de distribuție a energiei electrice. Alte măsuri notabile sunt dezvoltarea energiei fotovoltaice și reforma cuprinzătoare a sistemului de consiliere privind valul de renovări ale clădirilor.

Capitolul privind REPowerEU contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări de a reduce dependența generală de combustibilii fosili și consumul de combustibili fosili prin accelerarea implementării surselor regenerabile de energie și facilitarea integrării acestora în sistemul de energie electrică, inclusiv prin raționalizarea în continuare a procedurilor de autorizare și prin facilitarea accesului la rețea și reducerea utilizării combustibililor fosili în sistemul de transport ceh, precum și prin creșterea eficienței energetice a sistemelor de încălzire centralizată și a parcului imobiliar prin stimularea renovărilor aprofundate și a surselor regenerabile de căldură.

Se preconizează că nicio măsură din capitolul privind REPowerEU nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

# EE. COMPONENTA 7.1: Energia din surse regenerabile și infrastructura de energie electrică (REPowerEU)

Scopul componentei este de a contribui la realizarea obiectivelor pentru 2030 în materie de energie și climă ale Cehiei prin facilitarea creșterii ponderii surselor regenerabile de energie în mixul energetic ceh și prin instalarea infrastructurii adaptate de energie electrică.

Obiectivul reformelor este de a sprijini implementarea proiectelor privind energia din surse regenerabile prin raționalizarea procedurilor de acordare a autorizațiilor și a procedurilor administrative pentru sursele regenerabile de energie, simplificând și sporind în același timp transparența procedurilor de racordare la rețea.

Obiectivul investițiilor este de a moderniza și dezvolta rețelele de distribuție a energiei electrice pentru a permite sistemului de energie electrică să integreze în rețea surse regenerabile de energie la scară mică și la scară largă.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări de a reduce dependența generală de combustibilii fosili și consumul de combustibili fosili prin accelerarea utilizării surselor regenerabile de energie, inclusiv prin raționalizarea în continuare a procedurilor de autorizare și prin facilitarea accesului la rețea (CSR 4, 2022).

EE.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1: Construirea, renovarea și modernizarea rețelelor de distribuție

Obiectivul acestei măsuri este de a răspunde creșterii preconizate a cererii pentru integrarea surselor regenerabile intermitente în rețeaua de distribuție. Trebuie să se atingă o capacitate suplimentară cumulată de cel puțin 1 777 MW pentru racordarea surselor regenerabile de energie la rețelele de distribuție din Cehia. Intervențiile sprijinite – cum ar fi construirea de linii noi sau extinderi ale liniilor existente (joasă tensiune medie și înaltă), construirea de noi stații electrice, reînnoirea și extinderea stațiilor electrice existente, inclusiv instalarea unui nou sistem de control al generării care crește dimensionarea sau instalarea de noi transformatoare – au scopul de a contribui la eliminarea blocajelor din rețele în vederea maximizării capacității tehnice suplimentare pentru integrarea de noi surse regenerabile.

Investiția se finalizează până la 31 martie 2026.

Investiția 2: Măsură extinsă Componenta 2.3 (Tranziția către surse de energie mai curate) Implementarea echipamentelor fotovoltaice

Obiectivul acestei măsuri este de a extinde investiția 1: Implementarea echipamentelor fotovoltaice în componenta 2.3 (Tranziția către surse de energie mai curate).

Partea extinsă a măsurii mărește capacitatea instalată a instalațiilor de energie fotovoltaică de pe acoperișul clădirilor întreprinderilor.

Investiția se finalizează până la 31 martie 2026.

Reforma 1: Simplificarea procedurilor de autorizare pentru sursele regenerabile de energie

Reforma elimină cerința de a obține o autorizație de construcție, o licență de producere a energiei electrice și o decizie de aprobare zonală pentru instalațiile de producere a energiei din surse regenerabile cu o capacitate instalată totală de până la 50 kW, precum și autorizația de racordare la rețea pentru instalațiile de până la 10 kW.

Reforma simplifică procedura de autorizare pentru instalațiile de energie din surse regenerabile cu o capacitate instalată mai mare de 1 MW. Instalațiile respective sunt considerate de interes public și beneficiază de un tratament preferențial în ceea ce privește autorizațiile de zonare și autorizațiile de construcție.

Reforma se finalizează până la 31 martie 2023.

Reforma 2: Accelerarea și digitalizarea procesului de autorizare a surselor regenerabile de energie

Reforma stabilește termene maxime diferențiate și obligatorii pentru toate etapele relevante ale procedurii, pe baza capacității instalațiilor de energie din surse regenerabile. Durata întregului proces de autorizare (inclusiv racordarea la rețea) nu depășește 2 ani pentru instalațiile cu o putere mai mare de 150 kW și un an pentru instalațiile cu o putere mai mică de 150 kW. Pentru instalațiile solare din structuri artificiale, procesul de autorizare nu depășește 1 lună.

Reforma instituie un ghișeu unic digital, care să acționeze ca punct unic de contact pentru a-i ajuta pe solicitanți pe parcursul întregii proceduri de autorizare. Reforma asigură digitalizarea completă a diferitelor etape ale procedurii de autorizare (de exemplu, autorizațiile de construcție, autorizația de mediu, racordarea la rețea și acordarea de licențe).

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 3: Îmbunătățirea previzibilității, a transparenței și a disponibilității procesului de racordare la rețea

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți utilizarea capacității disponibile a rețelei de energie electrică și de a facilita conectarea surselor regenerabile de energie la rețea și autoconsumul.

Submăsura 1: Îmbunătățirea transparenței procedurii de racordare la rețea

Reforma urmărește să elimine barierele din calea procesului de racordare la rețea, introducând termene obligatorii pentru procedurile de racordare la rețea, ținând seama de cerințele privind durata procesului de acordare a autorizațiilor în temeiul dreptului UE; reducerea duratei evaluării și a contractului de la 30 la 15 de zile pentru operatorii de distribuție (OD) (inclusiv pentru cei de joasă, medie și înaltă tensiune) și de la 60 la 30 de zile pentru operatorii de sisteme de transport (OST) (înaltă tensiune).

Obiectivul reformei este, de asemenea, de a aborda provocările legate de suprarezervarea capacităților disponibile, consolidând în același timp responsabilitatea OD. Noile norme includ specificarea termenelor pentru rezervarea capacităților rețelei, adaptarea normelor privind repunerea în exploatare a capacităților neutilizate.

Reforma urmărește să sporească transparența procedurii de conectare la rețea prin acțiuni de sensibilizare și de asigurare a vizibilității participanților la piață și a clienților rețelei.

În fiecare lună, cei trei OD regionali publică o hartă a transparenței pe site-ul lor web, inclusiv pentru fiecare dintre zonele lor de exploatare respective, informații privind capacitățile disponibile de racordare la rețea pentru noi conexiuni la toate nivelurile de tensiune și publică motivele anonimizate pentru cererile respinse la nivel agregat și data preconizată a modificărilor rețelei de distribuție.

Reforma contribuie la creșterea capacității suplimentare cumulate de racordare la rețelele de distribuție din Cehia de cel puțin 8 000 MW din surse de energie regenerabile cu reactiv până la 31 august 2026.

Submăsura 2: Stimulente de reglementare pentru operatorii de rețele de energie electrică pentru a spori flexibilitatea rețelei

Reforma vizează revizuirea cadrului de reglementare care reglementează investițiile și tarifele OSD/OST, în vederea asigurării unei integrări fără probleme a surselor regenerabile de energie suplimentare în mixul energetic ceh.

Reforma se pune în aplicare până la 31 martie 2026.

EE.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 299 | Investiția 1: Modernizarea și digitalizarea sistemelor regionale de distribuție — | Țintă | Finalizarea investițiilor în modernizarea rețelelor de distribuție din Republica Cehă |  | MW | 0 | [1777] | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Trebuie să se atingă o capacitate suplimentară cumulată de cel puțin [1777] MW pentru racordarea surselor regenerabile de energie la rețelele de distribuție din Cehia. Proiectele contribuie la eliminarea blocajelor din rețele și la maximizarea capacității tehnice suplimentare de integrare a noilor surse regenerabile de energie. Pentru a demonstra conformitatea cu cerințele de capacitate menționate mai sus, se prezintă un raport tehnic întocmit de un inginer independent. |
| 300 | Investiția 2: Măsură extinsă: Dezvoltarea de noi surse de energie fotovoltaică | Țintă | Finalizarea unei capacități instalate suplimentare de 224,7 MW a surselor FVE |  | MW | 270 | 494,7 | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Se instalează și se pun în funcțiune o nouă capacitate a surselor de energie fotovoltaică de 494,7 MW. |
| 301 | Reforma 1: Simplificarea procedurilor de autorizare pentru sursele regenerabile de energie | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației modificate | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2023 | Legislația se modifică pentru: - să elimine cerința de a obține o autorizație de construcție, o licență de producere a energiei electrice și o autorizație de zonare/o autorizație de zonare pentru instalațiile de producere a energiei din surse regenerabile cu o capacitate instalată totală de până la 50 kW, precum și să elimine autorizația de racordare la rețea pentru instalațiile de până la 10 kW. - Accelerarea și simplificarea procedurii de autorizare (autorizația de construcție, autorizația de zonare) și racordarea la rețea pentru instalațiile de peste 1 MW |
| 302 | Reforma 2: Accelerarea și digitalizarea procesului de autorizare a surselor regenerabile de energie | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației modificate | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2024 | Legislația se modifică pentru: Să stabilească termene maxime diferențiate și obligatorii pentru toate etapele relevante ale procedurii, pe baza capacității. Durata întregului proces de acordare a autorizațiilor (inclusiv racordarea la rețea) nu depășește 2 ani pentru instalațiile de energie din surse regenerabile începând cu 150 kW și un an pentru instalațiile din surse regenerabile cu o putere mai mică de 150 kW. Pentru instalațiile solare din structuri artificiale cu o capacitate mai mică sau egală cu 100 kW, procesul de autorizare nu depășește 1 lună. - Introducerea unei monitorizări din partea autorității de reglementare în domeniul energiei cu privire la durata diferitelor proceduri de autorizare. |
| 303 | Reforma 2: Accelerarea și digitalizarea procesului de autorizare a surselor regenerabile de energie | Etapă | Ghișeu unic digital | Punerea în funcțiune a portalului web |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Un ghișeu unic digital (portal web) este operațional și a început să ofere servicii, informații care ghidează solicitantul în cadrul diferitelor proceduri administrative de solicitare a autorizațiilor. Ghișeul unic acționează ca punct unic de contact pentru investitori/solicitanți pentru gestionarea și eliberarea autorizațiilor și implică, după caz, alte autorități administrative. Portalul web le permite cetățenilor și întreprinderilor să introducă cereri digitale pentru diferitele tipuri de autorizații (de construcție, de acordare a licențelor, de mediu) și pentru procedurile de conectare la rețea. Portalul web integrează toate etapele procedurilor și, de asemenea, funcționalitatea care le permite solicitanților să monitorizeze online statutul autorizațiilor, să facă schimb digital de documente necesare, să modifice cererea până la eliberarea autorizației. Diferitele etape ale procedurii de autorizare (de exemplu, autorizațiile de construcție, autorizația de mediu, racordarea la rețea și acordarea de licențe) sunt complet digitalizate. |
| 304 | Reforma 3 – Sub măsura 1 Îmbunătățirea transparenței procedurii de racordare la rețea | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor legislative și procedurale | Dispoziție din lege și decrete care indică intrarea în vigoare a legii sau a decretului |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2024 | Legislația se modifică pentru: - Împuternicirea OD să anuleze rezervarea capacităților rețelei numai pe baza unor criterii tehnice și după demonstrarea neutilizării capacităților. - Obligația operatorului rețelei de distribuție de a furniza solicitantului racordării o justificare scrisă pentru lipsa capacității de racordare și de a indica data și condițiile viitoarei racordări - Să stabilească norme pentru repunerea în circulație a capacităților neutilizate - Autoritatea cehă de reglementare în domeniul energiei revizuiește, cel puțin o dată la șase luni, în fiecare regiune, caracterul adecvat al unei decizii luate de OD de a anula capacitatea. - Introducerea unei perioade maxime obligatorii pentru racordarea la rețea care urmează să fie specificată în contractele privind acordul de racordare la rețea - Reducerea termenelor de introducere a unei căi de atac în fața organismelor de conciliere între solicitanți și OSD - Sporirea transparenței și a responsabilității procedurii de racordare la rețea. - cel puțin o dată pe lună, OD (ČEZdi, PREdi, EG.D) publică online informații privind capacitățile disponibile de racordare la rețea pentru noi conexiuni în zonele lor de operare respective, precum și cerințe agregate de conectare anonimizată pentru cererile acceptate și respinse. OD/OTS furnizează, de asemenea, utilizatorilor sistemului informații clare și transparente cu privire la starea și tratarea cererilor lor de racordare. |
| 305 | Reforma 3 – Sub măsura 1 Îmbunătățirea transparenței procedurii de racordare la rețea | Etapă | Publicarea informațiilor privind cererile și capacitățile de racordare la rețea | Punerea în funcțiune a hărții interactive |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2024 | O hartă interactivă se publică pe site-urile celor trei OSD regionali (E.GD, CEZ și PRE) și afișează următoarele informații: - pentru fiecare zonă de exploatare, informații privind capacitatea disponibilă a rețelei la tensiune medie și înaltă. - Pentru nivelul de joasă tensiune, la nivelul transformatorului, informații anonimizate agregate în funcție de stație cu privire la cererile acceptate și respinse (inclusiv numărul de acorduri de conectare alternative), motivele anonimizate pentru cererile respinse la nivel agregat și data preconizată a modificărilor rețelei de distribuție |
| 306 | Reforma 3 – Sub măsura 1 Îmbunătățirea transparenței procedurii de racordare la rețea | Etapă | Publicarea informațiilor privind cererile și capacitățile de racordare la rețea | Publicarea de informații privind capacitatea rețelei la toate nivelurile de tensiune |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2025 | Harta digitală trebuie să afișeze informații privind capacitățile disponibile ale rețelei la toate nivelurile de tensiune operate de OD, inclusiv la nivelul tensiunii joase. |
| 307 | Reforma 3 – Sub măsura 1 Îmbunătățirea transparenței procedurii de racordare la rețea | Țintă | Autorizația de racordare la rețea pentru capacitatea centralelor electrice din surse regenerabile | Capacitatea totală conectată de energie din surse regenerabile | MW | 0 | 8 000 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | A fost atinsă o capacitate de rețea suplimentară cumulată de cel puțin 000 MW pentru racordarea surselor regenerabile de energie. Obiectivul acoperă toate categoriile de centrale solare și eoliene. O bază de date guvernamentală monitorizează progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor corespunzătoare. |
| 308 | Reforma 3 – Sub măsura 2: Stimulente de reglementare pentru operatorii de rețele de energie electrică pentru a spori flexibilitatea rețelei | Etapă | Publicarea noilor metodologii privind tarifele OST și OD pe site-ul web al autorității de reglementare în domeniul energiei |  |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Noua metodologie tarifară reflectă costurile fixe și operaționale ale OTS și OD și ia în considerare atât cheltuielile de capital, cât și cheltuielile operaționale. Acesta prevede stimulente pentru ca OTS și OD să investească în eficiența energetică, în integrarea energiei din surse regenerabile, în soluții de optimizare a rețelei existente și de facilitare a răspunsului părții de consum și a stocării energiei. Acesta oferă stimulente pentru a sprijini utilizarea serviciilor de flexibilitate și stimulente pentru a facilita inovarea în domenii precum digitalizarea, serviciile de flexibilitate și interconectarea. OTS și OD sunt stimulați prin metodologia tarifară către un randament mai mare atunci când investesc în eficiența rețelei, în îmbunătățirea flexibilității sau în racordarea energiei din surse regenerabile. |

# FF. Componenta 7.2 Sprijinirea descentralizării și a digitalizării sectorului energetic (REPOWER EU)

Obiectivul componentei este de a sprijini tranziția către un nou sistem energetic bazat pe generarea descentralizată de energie din surse regenerabile, pe digitalizare și pe o participare sporită a cetățenilor. Componenta contribuie la facilitarea adoptării de noi activități în sectorul energiei electrice, cum ar fi stocarea, agregarea, partajarea energiei și noile utilizări care sprijină flexibilitatea și decarbonizarea întregului sistem de energie electrică.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări de a reduce dependența generală de combustibilii fosili și consumul de combustibili fosili prin accelerarea utilizării surselor regenerabile de energie și prin facilitarea integrării acestora în sistemul de energie electrică (Recomandarea specifică fiecărei țări 4, 2022).

FF.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1: Centrul de date privind energia electrică

Obiectivul măsurii este de a înființa un centru de date privind energia electrică (EDC). EDC gestionează o platformă informatică digitală care colectează date privind generarea, consumul și flexibilitatea într-un singur loc central și furnizează servicii tehnice pentru a spori securitatea și fiabilitatea funcționării sistemului de energie electrică din Republica Cehă în beneficiul tuturor participanților la piață (inclusiv al clienților finali). Crearea CDE urmărește să sprijine crearea de noi piețe și activități și să permită partajarea energiei.

EDC asigură coordonarea, partajarea și schimbul de date măsurate, precum și corelarea și prelucrarea datelor legate de furnizarea de flexibilitate, agregarea flexibilității și stocarea energiei electrice. Acesta furnizează, de asemenea, servicii în următoarele domenii: colectarea și furnizarea datelor de contorizare, evaluarea datelor în scopul stocării energiei, al partajării energiei, al agregării flexibilității, al echilibrării, al programării rețelei, al înregistrării pieței, al transmiterii datelor de contorizare, al unui sistem de trafic ușor în rețea și al înregistrării datelor principale. Accesul la funcționalitățile tehnice oferite de sistemul de informații EDC este nediscriminatoriu și este deschis tuturor participanților la piață. Clienții, operatorii de sisteme de distribuție, furnizorii de energie electrică și operatorii pieței de energie electrică pot avea acces la datele la care au dreptul în temeiul legislației aplicabile relevante.

Investiția se finalizează până la 31 martie 2026.

Reforma 1: Comunitățile de energie

Obiectivul reformei este de a stabili un cadru de reglementare în vederea stimulării și facilitării dezvoltării cetățenilor și a comunităților de energie din surse regenerabile.

Reforma urmărește să introducă stimulente pentru dezvoltarea comunităților energetice și să încurajeze implicarea acestora în activități precum producția și consumul colectiv în cadrul comunității energetice.

Normele modificate pun în aplicare principiul participării deschise, nu restricționează în mod nejustificat autoconsumul și producția colective și nu introduc niciun fel de restricții în funcție de dimensiune sau de geografie. Comunitățile de energie ar trebui să poată funcționa și în sectorul încălzirii din surse regenerabile, nu numai pe piața energiei electrice.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2026.

Reforma 2: Stocarea energiei și cadrul de flexibilitate nebazat pe combustibili fosili

Această măsură vizează stabilirea unui cadru de reglementare cuprinzător pentru serviciile de flexibilitate, cum ar fi stocarea energiei, consumul dispecerizabil, agregarea. Obiectivul este de a promova dezvoltarea unor soluții tehnice, tehnologice și software inovatoare pentru optimizarea fluxurilor de energie, pentru a asigura integrarea surselor regenerabile de energie în rețea și pentru a permite sistemului de energie electrică să se adapteze la variabilitatea producției și a consumului de energie electrică în diferite orizonturi de timp.

În plus, reforma urmărește să asigure participarea comunităților energetice, a agregatorilor, a consumatorilor autonomi, a clienților activi, a activelor de stocare a energiei, a participanților la răspunsul părții de consum industrial la piața energiei electrice, sporind în același timp flexibilitatea generală a sistemului de energie electrică și reducând utilizarea combustibililor fosili.

Reforma asigură faptul că piața soluțiilor de flexibilitate în materie de combustibili nefosili este deschisă tuturor participanților care provin din alte state membre și elimină orice obstacole din calea unei astfel de participări. Reforma ar trebui să dezvolte un regim de reglementare favorabil pentru integrarea flexibilității în materie de combustibili nefosili pe piețele energiei, capacității și serviciilor auxiliare. Reforma introduce stimulente pentru dezvoltarea comunităților de energie și încurajează agregarea cererii, stocarea energiei electrice și furnizarea de flexibilitate în cadrul comunității energetice.

Legislația facilitează investițiile comerciale de stocare a energiei bazate pe piață și urmărește să fie însoțită de scheme suplimentare de sprijin financiar pentru creșterea instalațiilor de stocare a energiei.

Reforma se pune în aplicare până la 30 septembrie 2025.

FF.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 309 | Investiția 1: Centrul de date privind energia electrică | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației de înființare a Centrului de date privind energia electrică | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a Centrului de date privind energia electrică |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2024 | Centrul de date privind energia electrică este instituit prin lege, iar funcționalitățile și obligațiile sale sunt definite de lege. În special, EDC: — înregistrează, la cererea participantului la piață, atribuirea punctelor de transfer implicate în partajarea energiei electrice și punctele de transfer implicate în preluarea energiei electrice la un alt punct de preluare din centrul de date și transmite informațiile de înregistrare operatorului de piață; — alocă, la cererea participantului la piață, cota de energie electrică partajată în punctele de transfer și alocă cota de energie electrică proprie produsă la punctul de consum al unui alt participant la piață; — prelucrarea datelor de contorizare a energiei electrice pentru includerea partajării energiei electrice în evaluarea abaterilor și în cantitatea de energie electrică pentru care se plătesc prețuri reglementate și nereglementate pe piața energiei electrice; — să furnizeze comercianților date anonimizate înregistrate de centrul de date cu punctele de transfer ale punctelor de consum de energie electrică și ale centralelor de producție, inclusiv alte date legate de partajarea energiei electrice; — să furnizeze operatorilor de piață și operatorilor de sisteme de distribuție date de contorizare care să țină seama de energia electrică partajată. Accesul la funcționalitățile tehnice oferite de EDC trebuie să fie nediscriminatoriu și deschis tuturor participanților la piață. Clienții, operatorii de sisteme de distribuție, furnizorii de energie electrică și operatorii pieței de energie electrică pot avea acces la datele la care au dreptul în temeiul legislației aplicabile relevante. |
| 310 | Investiția 1: Centrul de date privind energia electrică | Etapă | Punerea în funcțiune a Centrului de date privind energia | Lansarea funcționalităților legate de partajarea energiei |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2024 | Centrul de date privind energia electrică începe să funcționeze funcționalitățile legate de partajarea energiei (măsurare și evaluarea datelor). |
| 311 | Investiția 1: Centrul de date privind energia electrică | Etapă | Punerea în funcțiune a Centrului de date privind energia | Toate funcționalitățile sunt operaționale |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Pe lângă funcționalitățile legate de partajarea energiei, Centrul de date privind energia electrică furnizează servicii în următoarele domenii: colectarea, furnizarea și transmiterea datelor de contorizare — înregistrarea și evaluarea datelor în scopul stocării energiei electrice, al partajării energiei electrice, al furnizării de flexibilitate; colectarea și schimbul de date pentru echilibrare și programarea rețelei înregistrarea datelor de piață și a datelor principale — publicarea de informații privind starea rețelei și posibilitățile de activare a flexibilității — furnizarea de informații cu privire la flexibilitatea disponibilă |
| 312 | Reforma 1: Comunitățile de energie | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației modificate privind comunitățile energetice | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2024 | Intrarea în vigoare a legislației de instituire a unui cadru de reglementare pentru cetățeni și comunitățile de energie din surse regenerabile. Reforma introduce stimulente pentru dezvoltarea comunităților de energie și încurajează producția și consumul colectiv în cadrul comunității energetice. Reforma pune în aplicare principiul participării deschise, nu restricționează în mod nejustificat autoconsumul și producția colective și nu introduce niciun fel de restricții nejustificate în funcție de dimensiune sau de geografie. Comunitățile de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie ale cetățenilor sunt, de asemenea, autorizate să opereze și în sectorul încălzirii din surse regenerabile, nu numai pe piața energiei electrice. Reforma asigură faptul că fiecare client care participă la partajarea energiei are dreptul de a primi un contor inteligent. Comunitățile de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie ale cetățenilor au dreptul de a primi date de contorizare privind aprovizionarea cu energie electrică, date de contorizare ținând seama de energia electrică partajată în cadrul comunității energetice și date evaluate. |
| 313 | Reforma 1: Comunitățile de energie | Etapă | Raport intermediar privind investițiile în infrastructura informatică | Publicarea raportului |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2025 | Un raport de evaluare a investițiilor realizate de OSD în sistemele de contorizare și facturare, în infrastructura informatică, precum și a lacunelor și a nevoilor viitoare de investiții în vederea asigurării partajării energiei într-o zonă de ofertare este publicat de o parte terță independentă. |
| 314 | Reforma 1: Comunitățile de energie | Etapă | Orientări privind comunitățile energetice | Publicarea pe site-ul Ministerului Mediului și al Ministerului Industriei a bazei de date a modelelor de documente juridice pentru înființarea comunităților energetice |  |  |  | TRIMESTRUL 1 | 2026 | Orientările și documentele orientative pentru înființarea legală a comunităților energetice (inclusiv studiile de fezabilitate tehnice și economice, contractele și documentele juridice legate de înființarea comunităților energetice, relațiile contractuale ale comunităților energetice și ale membrilor acestora se publică pentru a orienta publicul și a facilita crearea de comunități energetice. |
| 315 | Reforma 2: Stocarea energiei și cadrul de flexibilitate nebazat pe combustibili fosili | Etapă | Raport privind nevoia de flexibilitate în materie de combustibili nefosili | Publicarea raportului pe site-ul Ministerului Industriei |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2024 | Publicarea unui raport prospectiv privind evaluarea nevoilor și a potențialului de flexibilitate a sistemului, care să acopere o perioadă de 5 ani. Raportul evaluează și identifică barierele din calea flexibilității în materie de combustibili nefosili pe piață și propune acțiuni de atenuare relevante. Raportul identifică, de asemenea, instrumentele și sursele de finanțare relevante pentru a sprijini adoptarea flexibilității în materie de combustibili nefosili prin surse publice sau private. Raportul este întocmit de un terț independent. |
| 316 | Reforma 2: Stocarea energiei și cadrul de flexibilitate nebazat pe combustibili fosili | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor legislative | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Intrarea în vigoare a legislației de stabilire a unui cadru de reglementare privind stocarea energiei, agregarea, clienții activi, participarea participanților la consumul dispecerizabil industrial la piața energiei. Legislația modificată include: - Definițiile serviciilor de flexibilitate precum stocarea, agregarea cererii, consumul dispecerizabil; - O nouă licență de exploatare a activelor de stocare a energiei și de furnizare a serviciilor de agregare pe piață; - Definirea drepturilor și obligațiilor operatorului activelor de stocare a energiei și ale agregatorului cererii în raport cu alți participanți la piață (dreptul de a conecta stocarea energiei la rețea, dreptul de a vinde în rețea și de a cumpăra energie electrică din rețea, dreptul de a furniza servicii de echilibrare; - Dreptul și normele aplicabile unui consumator activ de a exploata un activ de stocare; - Dispozițiile contractelor privind agregarea și exploatarea activelor de stocare a energiei; - Excluderea dublei taxări (în ceea ce privește energia electrică din rețea, apoi livrată înapoi în rețea și consumată de consumatorul final).Condițiile pentru participarea comunităților energetice și a autoconsumatorilor colectivi la activitățile de agregare, stocare, distribuție a energiei electrice și producție de energie electrică. - Cerința ca OSD să includă în planurile lor de dezvoltare a rețelei informații privind serviciile de flexibilitate, consumul dispecerizabil potențial, eficiența energetică, resursele instalațiilor de stocare a energiei pe care OD intenționează să le utilizeze sau să le investească ca alternativă la extinderea sistemului. |
| 317 | Reforma 2: Stocarea energiei și cadrul de flexibilitate nebazat pe combustibili fosili | Etapă | Publicarea Planului de acțiune privind flexibilitatea | Adoptarea de către guvern a planului de acțiune |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2025 | Planul de acțiune definește prioritățile dezvoltării flexibilității în materie de combustibili nefosili și definește un obiectiv privind flexibilitatea în materie de combustibili nefosili, inclusiv răspunsul părții de consum și stocarea energiei pentru următorii zece ani. Planul de acțiune oferă o traiectorie de investiții pentru a atinge potențialul identificat, stabilește finanțarea publică și identifică surse de finanțare private adecvate pentru sprijinirea tehnologiilor de flexibilitate și stocare, inclusiv termenele. |

# GG. COMPONENTA 7.3: Reforma cuprinzătoare a avizului privind valul de renovări ale clădirilor din Republica Cehă (REPOWER EU)

Această componentă a planului ceh urmărește să raționalizeze procesul de pregătire a proiectelor de renovare, să sporească expertiza și capacitatea în domeniul renovărilor vizând eficiența energetică, să sensibilizeze publicul cu privire la sărăcia energetică și la soluțiile disponibile și să sporească numărul și calitatea proiectelor de renovare rezidențială.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări de a spori eficiența energetică a sistemelor de încălzire centralizată și a parcului imobiliar prin stimularea renovărilor aprofundate și a surselor regenerabile de căldură (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 2022).

GG.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Ghișee unice pentru comunitățile energetice și renovările pentru eficiența energetică

Reforma este pusă în aplicare prin efectuarea unei evaluări a activității-pilot a trei ghișee unice regionale care oferă gospodăriilor, întreprinderilor și sectorului public consiliere cu privire la renovările vizând eficiența energetică. Evaluarea este formalizată într-un studiu care trage învățămintele desprinse și recomandă acțiuni de îmbunătățire a funcționării ghișeelor unice regionale.

Reforma include, de asemenea, măsuri de sprijin pentru educarea și informarea municipalităților și a cetățenilor cu privire la conceptul și avantajele comunităților energetice, inclusiv crearea unui ghișeu unic pentru a oferi sprijin tehnic cu privire la aspectele de reglementare, tehnice, financiare și organizaționale.

Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2: Date și orientări metodologice și cursuri de formare pentru sistemul de consiliere

Reforma este pusă în aplicare prin pregătirea de date și orientări metodologice care să fie utilizate în furnizarea de servicii de consiliere și prin organizarea de cursuri de formare pentru profesioniști pentru valul de renovări. Orientările metodologice includ un modul privind sărăcia energetică și modul de consiliere a gospodăriilor vulnerabile. Scopul reformei este de a consolida capacitățile în domeniul renovării în vederea eficienței energetice, care pot fi mobilizate pentru a îmbunătăți calitatea proiectelor de renovare puse în aplicare de gospodăriile cehe.

Reforma se pune în aplicare până la 30 iunie 2025.

Investiția 1: Furnizarea de servicii de consiliere pentru gospodării, întreprinderi și sectorul public

Investiția este pusă în aplicare prin furnizarea de servicii de consiliere pentru cel puțin 120,000 de proiecte de renovare în domeniul eficienței energetice a gospodăriilor, a întreprinderilor și a sectorului public, prin intermediul noii structuri și servicii de consiliere în domeniul energiei. Scopul investiției este de a crește numărul și calitatea proiectelor de renovare eficiente din punct de vedere energetic puse în aplicare de gospodării.

Reforma se pune în aplicare până la 30 iunie 2026.

Investiția 2: Sensibilizarea

Investiția este pusă în aplicare prin desfășurarea unei campanii de sensibilizare a publicului cu privire la eficiența energetică, care va pune accentul, după caz, pe reducerea consumului de energie, renovarea clădirilor și sărăcia energetică. Scopul campaniei este de a informa publicul larg cu privire la schimbările comportamentale care pot reduce consumul de energie și pot contribui la atenuarea sărăciei energetice.

Reforma se pune în aplicare până la 30 iunie 2025.

GG.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 318 | Reforma 1: Ghișee unice pentru comunitățile energetice și renovările pentru eficiența energetică | Etapă | Ghișeul unic pentru energie | Începerea funcționării autorității ghișeului unic |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Înființarea și punerea în funcțiune a ghișeului unic (OSS) care oferă asistență tehnică, facilitează accesul la finanțare timpurie (pentru a contracta servicii sau pentru a investi în echipamente) și informații pentru înființarea unei comunități energetice. Ghișeul unic furnizează orientări privind cerințele legislative și modelele de documente pentru a contribui la procedurile de acordare a licențelor și de autorizare. Ghișeul unic oferă sprijin și consiliere gospodăriilor, întreprinderilor și sectorului public cu privire la renovările vizând eficiența energetică. |
| 319 | Reforma 1: Ghișee unice pentru comunitățile energetice și renovările pentru eficiența energetică | Etapă | Evaluarea operării pilot a trei ghișee unice pentru energie | Studiu de evaluare a funcționării a trei ghișee unice regionale |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Efectuarea unei evaluări a operării-pilot a trei ghișee unice regionale care oferă consiliere gospodăriilor, întreprinderilor și sectorului public cu privire la comunitățile energetice și la renovările în materie de eficiență energetică |
| 320 | Reforma 2: Date și orientări metodologice și cursuri de formare pentru sistemul de consiliere | Etapă | Date, orientări metodologice | Date, orientări metodologice |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2025 | Pregătirea datelor și a orientărilor metodologice care urmează să fie utilizate pentru furnizarea de servicii de consiliere pentru gospodării, întreprinderi și sectorul public. Orientările metodologice includ un modul privind sărăcia energetică și modul de consiliere a gospodăriilor vulnerabile. |
| 321 | Reforma 2: Date și orientări metodologice și cursuri de formare pentru sistemul de consiliere | Țintă | Numărul de cursuri de formare oferite |  | Numărul de profesioniști formați | 0 | 100 | TRIMESTRUL 2 | 2025 | Au fost finalizate cursuri de formare pentru cel puțin 100 profesioniști pentru valul de renovări |
| 322 | Investiția 1: Furnizarea de servicii de consiliere pentru gospodării, întreprinderi și sectorul public | Țintă | Furnizarea de servicii de consiliere pentru gospodării, întreprinderi și sectorul public |  | Număr | 0 | 60 000 | TRIMESTRUL 2 | 2025 | Noul sistem de consiliere oferă servicii de consiliere unui număr de cel puțin 60 de proiecte casnice, de întreprinderi sau din sectorul public până în T2 2025. |
| 323 | Investiția 1: Furnizarea de servicii de consiliere pentru gospodării, întreprinderi și sectorul public | Țintă | Furnizarea de servicii de consiliere pentru gospodării, întreprinderi și sectorul public |  | Număr | 60 000 | 120 000 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Noul sistem de consiliere oferă servicii de consiliere unui număr de cel puțin 120 de proiecte casnice, de întreprinderi sau din sectorul public până în T2 2026. |
| 324 | Investiția 2: Sensibilizarea | Țintă | Finalizarea unei campanii de sensibilizare la nivel național |  | Numărul de campanii la nivel național | 0 | 1 | TRIMESTRUL 2 | 2025 | Să finalizeze cel puțin o campanie de sensibilizare a publicului la nivel național cu privire la reducerea consumului de energie cu elemente legate de sărăcia energetică. |

# HH. COMPONENTA 7.4: Adaptarea școlilor – Promovarea competențelor verzi și a durabilității în universități (REPOWEREU)

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor legate de tranziția verde a sistemului de învățământ, în special prin încurajarea dezvoltării competențelor verzi în rândul studenților din învățământul superior și al populației în general. Obiectivul este atins prin revizuirea programelor de învățământ ale universităților publice, inclusiv prin revizuirea programelor de învățământ existente și prin crearea de noi programe, precum și prin crearea unei oferte de cursuri de învățare pe tot parcursul vieții disponibile publicului larg. Toate programele revizuite sau create în cadrul acestei măsuri sprijină competențele verzi și au rezultate ale învățării clar definite în domeniile durabilității, schimbărilor climatice, protecției mediului și biodiversității, ținând seama în mod corespunzător de aspectele de mediu, sociale și economice. Componenta urmărește, de asemenea, să sprijine universitățile publice în dezvoltarea strategiilor lor pe termen mediu și lung în domeniul educației pentru competențe verzi, precum și în stabilirea de parteneriate strategice cu părți terțe relevante pentru programele de studiu noi sau adaptate. Obiectivul final al acestei componente este de a adapta educația la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă, de a aborda lipsa de experți competenți în sectorul verde și în cel energetic și de a asigura capacitatea de inserție profesională pe termen lung.

HH.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Transformarea universităților în vederea adaptării la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă

Obiectivul acestei reforme este de a adapta oferta de învățare a universităților publice la nevoia tot mai mare a pieței forței de muncă pentru experți în domeniile legate de tranziția verde. Reforma instituie cel puțin 90 de programe de studii, în urma unei cereri de propuneri adresate universităților publice. Oferta de învățare extinsă constă în 20 noi programe de studiu, 50 cursuri noi adăugate la programele de studiu existente și 20 noi cursuri de învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv cursuri de învățare pe tot parcursul vieții care conduc la micro-certificate. Toate programele instituite în cadrul acestei măsuri promovează educația pentru competențe verzi și au rezultate definite ale învățării în conformitate cu cadrul european pentru aptitudini, competențe, calificări și ocupații (ESCO).

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1: Strategii pentru o tranziție durabilă și verde

Măsura vizează sprijinirea universităților publice în dezvoltarea de strategii pentru tranziția durabilă și verde. Cel puțin 20 universități publice adoptă o strategie pentru o tranziție durabilă și verde, care stabilește viziunea, prioritățile și obiectivele universităților pe termen mediu și lung în domeniul tranziției verzi, inclusiv educația în materie de competențe verzi.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 2: Stabilirea de parteneriate strategice

Scopul acestei investiții este de a sprijini universitățile publice în stabilirea de parteneriate strategice cu părți terțe relevante pentru educația competențelor verzi, de exemplu întreprinderi, instituții de cercetare sau organizații sociale. Scopul său este de a spori calitatea și relevanța programelor de studiu noi sau adaptate în cadrul reformei 1, permițând universităților să implice practicienii în conceperea noilor cursuri. Se formează cel puțin 20 de parteneriate strategice.

Investiția se finalizează până la 30 iunie 2025.

HH.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 325 | Reforma 1: Transformarea universităților în vederea adaptării la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă | Etapă | Lansarea unui program de sprijinire a transformării universităților |  |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Se lansează cererea de proiecte care sprijină adaptarea universităților la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă prin promovarea dezvoltării competențelor ecologice în programele de studii. Obiectivul este de a institui cel puțin 20 de noi programe de studiu, de a adăuga cel puțin 50 de cursuri noi la programele de studiu existente și de a institui cel puțin 20 de cursuri de învățare pe tot parcursul vieții. |
| 326 | Reforma 1: Transformarea universităților în vederea adaptării la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă | Țintă | Crearea unor noi programe de studiu, a unor noi cursuri în cadrul programelor de studiu existente și a unor cursuri de învățare pe tot parcursul vieții |  | Programe și cursuri de studiu | 0 | 90 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Programul trebuie să realizeze următoarele: - Cel puțin 20 de noi programe de studii (nivel de licență, masterat și/sau doctorat) beneficiază de acreditare. - Cel puțin 50 de cursuri noi (obligatorii și/sau opționale) se adaugă la programele de studii existente (licență, masterat și/sau doctorat). - Universitățile creează și oferă cel puțin 20 de noi cursuri de învățare pe tot parcursul vieții (inclusiv cele care conduc la micro-certificate). Toate programele și cursurile dezvoltă competențe verzi și definesc rezultatele învățării în conformitate cu cadrul european al aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO). |
| 327 | Investiția 1: Strategii pentru o tranziție durabilă și verde | Țintă | Adoptarea de către universitățile publice a unor noi strategii de tranziție durabilă și verde |  | Strategii | 0 | 20 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Cel puțin 20 universități publice adoptă noi strategii de tranziție durabilă și verde. Strategiile formulează viziunea, domeniile prioritare, principiile și obiectivele necesare pentru a sprijini tranziția verde a universităților pe termen scurt și mediu, inclusiv educația în materie de competențe verzi. |
| 328 | Investiția 2: Stabilirea de parteneriate strategice | Țintă | Crearea de parteneriate strategice de către universitățile publice |  | Parteneriate strategice | 0 | 20 | TRIMESTRUL 2 | 2025 | Se instituie 20 parteneriate strategice între universitățile publice și o parte terță care dezvoltă educația în materie de competențe verzi. |

# II. Componenta 7.5 Decarbonizarea transportului rutier (REPOWEREU)

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență abordează necesitatea decarbonizării sectorului transporturilor prin instalarea de vehicule și infrastructuri cu emisii zero în Cehia, pentru a pregăti o eliminare treptată rapidă a combustibililor fosili în sectorul transportului rutier.

Componenta urmărește să sporească gradul de adoptare a vehiculelor cu emisii zero de diferite tipuri în Cehia, precum și să încurajeze dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare și de realimentare cu hidrogen prin investiții și reforme.

Componenta este legată de punerea în aplicare a CSR 4 pentru 2022, care subliniază necesitatea de a reduce utilizarea combustibililor fosili și dependența țării de importurile de combustibili fosili. Componenta abordează RSI, în special prin încercarea de a reduce utilizarea combustibililor fosili în sistemul de transport ceh. Componenta este legată, de asemenea, de punerea în aplicare a CSR 4 pentru 2023, care subliniază necesitatea de a promova adoptarea vehiculelor cu emisii zero și de a spori disponibilitatea infrastructurii de încărcare și realimentare de mare capacitate prin noi reforme pentru a crea condiții favorabile și pentru a elimina barierele existente din calea instalării vehiculelor și a infrastructurii.

II.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Planul național de acțiune pentru o mobilitate curată și obiectivele de implementare pentru mobilitatea cu emisii zero

Obiectivul reformei este de a stabili o cale de tranziție către un transport curat și către implementarea rapidă a mobilității cu emisii zero. Reforma urmărește să se bazeze pe cadrele de mobilitate urbană durabilă ale orașelor cehe, prezentând o cale prin care Cehia să accelereze implementarea mobilității cu emisii zero și instalarea infrastructurii relevante de realimentare și reîncărcare.

Având în vedere tranziția în curs către un sector al transporturilor decarbonizat rapid, reforma duce la o creștere procentuală a vehiculelor cu emisii zero înmatriculate pentru fiecare categorie de vehicule pentru 2025 și 2030, comparativ cu scenariul de referință din 2022. Planul național de acțiune revizuit stabilește, de asemenea, obiective naționale specifice pentru diferite categorii de vehicule cu emisii zero care trebuie îndeplinite până în 2025 și, respectiv, 2030. Planul național de acțiune revizuit stabilește, de asemenea, obiective clare de instalare a infrastructurii de încărcare și a stațiilor de realimentare cu hidrogen aliniate la Regulamentul privind infrastructura pentru combustibili alternativi.

În sensul reformei, Cehia atinge un obiectiv de implementare de creștere cu cel puțin 70 % a numărului de vehicule cu emisii zero înmatriculate în categoriile de vehicule respective în comparație cu scenariul de referință din 2022. Reforma are ca rezultat, de asemenea, lansarea unor cereri publice de propuneri cu o valoare totală minimă de 120 de milioane EUR în perioada februarie 2022-iunie 2026 pentru a sprijini instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi cu emisii zero, și anume a stațiilor de încărcare și a stațiilor de realimentare cu hidrogen.

Reforma include o listă de măsuri menite să ofere stimulente financiare și fiscale pentru a spori utilizarea vehiculelor și a infrastructurii cu emisii zero, precum și o listă de măsuri menite să creeze un mediu favorabil pentru instalarea și exploatarea punctelor de încărcare, a stațiilor de încărcare de mare capacitate și a stațiilor de realimentare cu hidrogen.

Planul de acțiune își propune să se bazeze pe o discuție deschisă cu actorii locali relevanți. Organizațiile industriale și neguvernamentale sunt consultate cu privire la proiectul de plan de acțiune înainte de finalizarea acestuia.

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 2: Măsuri fiscale în sprijinul mobilității cu emisii zero

Obiectivul reformei este de a ajusta cadrul fiscal al Cehiei pentru a oferi un mediu de facilitare a adoptării vehiculelor rutiere cu emisii zero de către întreprinderile private. Reforma completează investiția 4 din componenta 2.4 și sprijină necesitatea de a stimula în continuare un nivel sporit de introducere a vehiculelor cu emisii zero, în conformitate cu reforma 1. Măsura revizuiește Legea privind impozitul pe venit pentru a modifica avantajul în natură pentru autoturismele de serviciu, oferind un nivel mai ridicat de impozitare atât pentru vehiculele alimentate în mod convențional, cât și pentru vehiculele cu emisii scăzute (sub 50gCO2/km), stabilind în același timp un nivel mai scăzut de impozitare pentru vehiculele cu emisii zero, ceea ce duce la un avantaj pentru vehiculele cu emisii zero. Reforma urmărește să genereze un avantaj substanțial atât pentru angajatori, cât și pentru angajații care aleg vehicule cu emisii zero.

Reforma oferă, de asemenea, un avantaj fiscal sub forma unei deprecieri accelerate pentru toate vehiculele cu emisii zero (categoriile M1, N1, N2, N3) pentru întreprinderile private. Măsurile modifică Legea privind impozitul pe venit pentru a se asigura că posibilitatea amortizării accelerate este prevăzută numai pentru vehiculele cu emisii zero cel puțin până în 2027. Reforma urmărește să ofere întreprinderilor motivația de a achiziționa noi vehicule cu emisii zero, accelerând astfel înverzirea parcurilor de vehicule ale întreprinderilor.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 3: Îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru hidrogenul din surse regenerabile

Reforma prevede actualizarea Strategiei cehe privind hidrogenul pentru a răspunde mai bine provocărilor actuale, condițiilor și nivelului progreselor economice și tehnologice din sectorul hidrogenului, precum și alinierea acesteia la cerințele relevante ale UE.

Reforma definește obiective specifice pentru producția și utilizarea hidrogenului, cu un accent principal pe hidrogenul din surse regenerabile. Scopul reformei este de a explora scenarii de echilibru al producției, cerințe de consum și previziuni în diferite segmente ale ecosistemului hidrogenului și de a identifica echilibrul importurilor și exporturilor de hidrogen prin intermediul rețelei UE de transport al hidrogenului, identificând, în același timp, eventualele blocaje în infrastructură.

Actualizarea Strategiei cehe privind hidrogenul include un plan de acțiune care definește prioritățile de finanțare publică pentru diferite segmente ale ecosistemului hidrogenului și stabilește termene pentru lansarea cererilor de finanțare relevante.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 4: Condiții favorizante pentru infrastructura pentru combustibili alternativi cu emisii zero

Reforma urmărește să simplifice și să faciliteze construcția, procesul de autorizare și exploatarea infrastructurii de încărcare cu energie electrică și a stațiilor de realimentare cu hidrogen.

Reforma include modificări ale Legii privind construcția. Modificările simplifică și simplifică procesele de autorizare pentru construirea și exploatarea infrastructurii de încărcare cu energie electrică. În special, reforma modifică Legea privind construcția pentru a oferi un tratament preferențial încărcătoarelor de până la 22 kW prin definirea acestui tip de infrastructură ca fiind o „construcție minoră” și prin definirea încărcătoarelor de peste 22 kW ca „construcții simple” în sensul procedurilor de autorizare a construcției.

Reforma duce, de asemenea, la adoptarea de măsuri suplimentare obligatorii sau neobligatorii sau de modificări ale măsurilor existente obligatorii sau neobligatorii în scopul simplificării și facilitării construirii, autorizării și exploatării infrastructurii de reîncărcare și de realimentare cu hidrogen. Astfel de măsuri suplimentare pot fi acte legislative, legislație secundară, cum ar fi decretele guvernamentale, sau măsuri și metodologii tehnice și se pot baza pe lista de măsuri elaborată în cadrul reformei 1.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 5: Stimularea mobilității cu emisii zero prin modificarea costurilor și a structurii vinietelor rutiere

Reforma urmărește să creeze un stimulent considerabil pentru adoptarea vehiculelor rutiere cu emisii zero, și anume a autoturismelor și a vehiculelor utilitare ușoare. Scopul acestei reforme este de a modifica taxele pentru vinietele rutiere și structura costurilor pentru a duce la o creștere a prețului taxelor pentru vinietele rutiere pentru vehiculele convenționale, menținând în același timp scutirea existentă numai pentru vehiculele cu emisii zero. Reforma duce la o creștere a vinietei rutiere anuale pentru vehiculele alimentate în mod convențional din categoriile M1 și N1 cu cel puțin 50 % față de scenariul de referință din 2022.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 1: Măsură extinsă: Ajutoare pentru achiziționarea de vehicule – vehicule cu emisii zero și biciclete electrice de marfă pentru întreprinderile private

Investiția este menită să fie o extindere a măsurii existente din cadrul componentei 2.4 (investiția 4) de aceeași denumire. Luând împreună cele două măsuri, investiția totală din planul ceh va avea ca rezultat 4555 de vehicule, dintre care 4055 vor fi autoturisme cu emisii zero și camionete cu emisii zero și 500 de biciclete electrice.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

II.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 329 | Reforma 1: Planul național de acțiune pentru o mobilitate curată și obiectivele de implementare pentru mobilitatea cu emisii zero | Etapă | Revizuirea Planului național de acțiune pentru o mobilitate curată | Adoptarea de către guvern a revizuirii Planului național de acțiune pentru o mobilitate curată |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2024 | Guvernul adoptă o revizuire a Planului național de acțiune pentru o mobilitate curată, definind o cale prin care Cehia să accelereze implementarea mobilității cu emisii zero și instalarea infrastructurii relevante de reîncărcare și de realimentare cu hidrogen. Planul de acțiune este în concordanță cu cerințele juridice relevante ale UE (cum ar fi Regulamentul privind infrastructura pentru combustibili alternativi, Directiva privind energia din surse regenerabile, Directiva privind vehiculele nepoluante, Regulamentul privind rețeaua transeuropeană de transport) și cu planul național privind energia și clima al Cehiei și cu Programul național de control al poluării atmosferice. Planul de acțiune definește obiective specifice pentru creșterea numărului de vehicule cu emisii zero înmatriculate în Cehia în categoriile respective (autoturisme M1, N1 – vehicule utilitare ușoare; N2 și N3 – vehicule grele, pe baza standardelor CEE-ONU), care trebuie îndeplinite până la 31 decembrie 2025 și 31 decembrie 2030. Obiectivele specifice pentru înmatriculările de vehicule cu emisii zero pentru 2025 reflectă cerința de a atinge o creștere cu cel puțin 70 % a numărului de vehicule cu emisii zero înmatriculate în categoriile de vehicule respective în comparație cu scenariul de referință din 2022. Planul de acțiune definește obiective specifice pentru infrastructura de încărcare și stațiile de realimentare cu hidrogen, în conformitate cu cerințele legale relevante din Regulamentul privind infrastructura pentru combustibili alternativi. Planul de acțiune include o listă de măsuri menite să ofere stimulente financiare și fiscale pentru a stimula în continuare introducerea vehiculelor și a infrastructurii cu emisii zero. Planul de acțiune prezintă, de asemenea, o listă de măsuri suplimentare menite să creeze un mediu propice pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de reîncărcare și a stației de realimentare cu hidrogen, în special facilitarea construirii, autorizării și exploatării infrastructurii relevante. Părțile interesate relevante, cum ar fi reprezentanții industriei și organizațiile neguvernamentale, sunt consultate cu privire la proiectul de plan de acțiune înainte de finalizarea acestuia. |
| 330 | Reforma 1: Planul național de acțiune pentru o mobilitate curată și obiectivele de implementare pentru mobilitatea cu emisii zero | Țintă | Creșterea numărului de vehicule cu emisii zero înmatriculate |  | Procent | 0 | 70 % | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Obiectivul se referă la o creștere procentuală minimă a numărului de vehicule cu emisii zero înmatriculate în categoriile de vehicule respective (M1 – autoturisme, N1 – vehicule utilitare ușoare; N2 și N3 – vehicule grele, pe baza standardelor CEE-ONU) până la 31 decembrie 2 025 în Cehia, comparativ cu scenariul de referință din 2022. Datele oficiale se raportează până la sfârșitul datei de 31 martie 2026 Observatorului european pentru combustibili alternativi în scopul monitorizării. |
| 331 | Reforma 1: Planul național de acțiune pentru o mobilitate curată și obiectivele de implementare pentru mobilitatea cu emisii zero | Etapă | Sprijin pentru instalarea accelerată a infrastructurii pentru combustibili alternativi | Publicarea cererilor de finanțare din partea Ministerului Transporturilor pentru instalarea infrastructurii de încărcare cu energie electrică și a stațiilor de realimentare cu hidrogen |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Cehia lansează cereri publice de propuneri în cadrul unei scheme de finanțare în valoare totală minimă de 120 de milioane EUR pentru a sprijini instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, și anume a infrastructurii de încărcare cu energie electrică și a stațiilor de realimentare cu hidrogen în Cehia, vizând reîncărcarea sau realimentarea vehiculelor ușoare și a vehiculelor grele cu emisii zero. În scopul îndeplinirii jalonului, Cehia furnizează, de asemenea, următoarele informații privind funcționarea schemei în perioada februarie 2022-martie 2026: - nivelul global real al finanțării angajate pentru infrastructura care beneficiază de sprijin în cadrul schemei; - numărul și tipul infrastructurii care beneficiază de sprijin în cadrul schemei; - puterea de ieșire a stațiilor de încărcare, punctele de încărcare, precum și capacitatea și presiunea generatoarelor de realimentare cu hidrogen sprijinite în cadrul sistemului; - localizarea geografică a infrastructurii care beneficiază de sprijin. |
| 332 | Reforma 2: Măsuri fiscale în sprijinul mobilității cu emisii zero | Etapă | Scutiri fiscale pentru promovarea introducerii vehiculelor cu emisii zero în întreprinderile private | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind impozitul pe venit |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Legea modificată privind impozitul pe venit stabilește o amortizare accelerată pentru toate vehiculele cu emisii zero din toate categoriile de vehicule (M1 – autoturisme, N1 – vehicule utilitare ușoare; N2 și N3 – vehicule grele, pe baza standardelor CEE-ONU) pentru parcurile de vehicule ale întreprinderilor. Legea privind impozitul pe venit va fi, de asemenea, revizuită pentru a modifica beneficiile în natură pentru sistemele de autoturisme de serviciu pe baza performanței autoturismelor în ceea ce privește emisiile de CO2. Amendamentul stabilește o diferențiere a sistemului de prestații în natură între vehiculele cu emisii zero și alte tipuri de vehicule, vehiculele cu emisii zero beneficiind de cel mai avantajos tratament. Amendamentul asigură un nivel similar de stimulare atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. |
| 333 | Reforma 3: Îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru hidrogenul din surse regenerabile | Etapă | Revizuirea Strategiei cehe privind hidrogenul | Adoptare de către guvern |  |  |  | TRIMESTRUL 2 | 2024 | Strategia cehă privind hidrogenul este revizuită pentru a defini prioritățile dezvoltării în principal a unui ecosistem bazat pe hidrogen din surse regenerabile în Cehia. Strategia revizuită se bazează pe o analiză a diferitelor segmente ale economiei cehe pe bază de hidrogen și ia în considerare cerințele relevante ale UE. Revizuirea definește obiective specifice pentru producția și utilizarea hidrogenului, cu un accent principal pe hidrogenul din surse regenerabile. Strategia revizuită privind hidrogenul este însoțită de o listă de legislație primară, legislație secundară, norme tehnice și metodologii a căror adoptare sau modificare este necesară pentru a asigura alinierea la cadrul juridic al UE referitor la hidrogen, în special la Directiva privind energia din surse regenerabile, precum și pentru a oferi condiții favorabile pentru dezvoltarea ecosistemului hidrogenului din Cehia. Lista include calendare orientative preconizate pentru adoptarea sau modificarea unor astfel de măsuri. Revizuirea include, de asemenea, un plan de acțiune care urmărește să definească prioritățile de finanțare publică pentru diferite segmente ale ecosistemului hidrogenului și să stabilească termene pentru lansarea cererilor de finanțare relevante. Strategia revizuită privind hidrogenul include, de asemenea, o evaluare și o traiectorie pentru furnizorii de hidrogen și operatorii de stații de realimentare cu hidrogen pentru a furniza hidrogen din surse regenerabile la stațiile de realimentare cu hidrogen din Cehia. În special, traiectoria stabilește un obiectiv pentru stațiile cehe de realimentare cu hidrogen de a furniza în mod cumulativ volume de hidrogen din surse regenerabile în conformitate cu obiectivele secundare ale Directivei privind energia din surse regenerabile și asigură faptul că stațiile de realimentare cu hidrogen care au primit sprijin în temeiul normelor generale de exceptare pe categorii de ajutoare furnizează numai hidrogen din surse regenerabile începând cu 2035. |
| 334 | Reforma 3: Îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru hidrogenul din surse regenerabile | Etapă | Revizuirea Strategiei cehe privind hidrogenul – măsuri de promovare a utilizării hidrogenului | Intrarea în vigoare a modificărilor |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | Dintre măsurile incluse pe lista măsurilor din jalonul nr. 333 anterior, Cehia asigură cel puțin revizuirea următoarelor măsuri obligatorii: - Legea energiei (458/2000 Coll.) pentru a defini hidrogenul ca vector energetic; - Decretul nr. 108/2011 Coll., privind măsurarea gazelor și revizuirea Decretului nr. 488/2021 Coll., privind cerințele pentru racordarea la rețeaua de gaze și - Decretul nr. 345/2002 Coll., privind determinarea instrumentelor de măsurare pentru instrumentele de verificare și măsurare obligatorii care fac obiectul omologării de tip pentru a stimula și a facilita utilizarea hidrogenului, în special a hidrogenului pur, în rețelele de gaze. |
| 335 | Reforma 4: Condiții favorizante pentru infrastructura pentru combustibili alternativi cu emisii zero | Etapă | Simplificarea procesului de autorizare pentru construirea stațiilor de încărcare cu energie electrică și a stațiilor de realimentare cu hidrogen | Intrarea în vigoare a unui set de amendamente la Legea privind construcția |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind construcția. Modificările prevăd un tratament preferențial pentru încărcătoarele de până la 22 kW prin definirea acestui tip de infrastructură drept „construcție minoră” și prin definirea încărcătoarelor de peste 22 kW drept „construcție simplă” în sensul procedurilor de autorizare a construcției. |
| 336 | Reforma 4: Condiții favorizante pentru infrastructura pentru combustibili alternativi cu emisii zero | Etapă | Simplificarea procesului de autorizare pentru construirea stațiilor de încărcare cu energie electrică și a stațiilor de realimentare cu hidrogen – măsuri suplimentare | Adoptarea de măsuri și modificări ale măsurilor obligatorii existente |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2025 | În scopul acestui jalon, se adoptă măsuri suplimentare obligatorii sau fără caracter obligatoriu sau modificări ale măsurilor existente obligatorii sau neobligatorii, care au ca rezultat simplificarea și facilitarea construirii, autorizării și exploatării infrastructurii de încărcare și a stațiilor de realimentare cu hidrogen. Măsurile suplimentare și măsurile existente revizuite pot include legislația primară, legislația secundară sau normele și metodologiile tehnice. Aceste măsuri suplimentare se pot baza pe lista măsurilor elaborate în cadrul reformei 1. |
| 337 | Reforma 5: Stimularea mobilității cu emisii zero prin schimbarea vinietei rutiere | Etapă | Revizuirea costurilor pentru vinietele de autostradă | Intrarea în vigoare a modificării Legii privind drumurile |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind drumurile pentru a modifica taxele pentru vinietele rutiere și structura costurilor vinietei rutiere pentru categoriile de vehicule cu o greutate mai mică de 3.5 tone (M1 – autoturisme, N1 – vehicule utilitare ușoare pe baza standardelor CEE-ONU), pe baza performanței lor în materie de emisii de CO2. Modificările asigură o diferențiere fiscală între vehiculele convenționale și vehiculele cu emisii scăzute sub 50gCO2/km și vehiculele cu emisii zero de tip M1 și N1, vehiculele cu emisii zero din tipurile respective fiind scutite de taxele pentru vinietele rutiere. Modificarea asigură, de asemenea, o creștere a vinietei rutiere anuale pentru vehiculele alimentate în mod convențional din categoriile M1 și N1 cu cel puțin 50 % față de nivelul de referință din 2022. |
| 338 | Investiția 1: Măsură extinsă: Ajutor pentru achiziționarea de vehicule – vehicule (electrice, H2, biciclete) pentru întreprinderi private | Țintă | Extinderea țintei 119 din componenta 2.4 |  | Creșterea numărului | 2670 | 4 555 | TRIMESTRUL 4 | 2025 | O creștere cu 1885 de unități suplimentare a numărului de vehicule cu emisii zero, ceea ce a dus la un total de 4 de vehicule noi, dintre care 4 de vehicule cu emisii zero (autoturisme și camionete) și 500 de biciclete electrice noi de marfă. |

# JJ. Componenta 7.6 Electrificarea TRANSPORTULUI Feroviar (REPowerEU)

Această componentă a planului ceh de redresare și reziliență răspunde nevoii actuale de tranziție a sectorului european al transporturilor către moduri de transport mai durabile, în special prin promovarea transferului modal către transportul feroviar.

Componenta urmărește să sporească electrificarea rețelelor feroviare cehe și este menită să modernizeze rețelele feroviare cehe.

Componenta este legată de punerea în aplicare a CSR 4 pentru 2022, în special prin încercarea de a reduce utilizarea combustibililor fosili în sistemul de transport ceh.

JJ.1 Descrierea investițiilor pentru sprijin financiar nerambursabil

Investiția 1: Electrificarea în regiunea Brno

Investiția vizează finalizarea electrificării unui proiect specific în regiunea Brno, reducând astfel dependența de combustibilii fosili în sistemul local de transport. Investiția va avea ca rezultat finalizarea proiectului „Electrification Brno-Zastávka u Brna, etapa 2”, cu o lungime de 9,98 km.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

JJ.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 339 | Investiția 1: Electrificarea regiunii Brno | Țintă | Finalizarea proiectului de electrificare feroviară „Electrificarea Brno- Zastávka u Brna, etapa 2” |  | Kilometri | 0 | 9.98 | TRIMESTRUL 2 | 2026 | Finalizarea proiectului de electrificare „Electrificarea Brno Zastávka u Brna, etapa 2”. Proiectul va avea ca rezultat, în total, 9,98 km de linie feroviară electrificată. |

# KK. Componenta 7.7 Simplificarea proceselor de autorizare de mediu și definirea domeniilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie (REPOWER EU)

Componenta urmărește să simplifice procesul de autorizare de mediu pentru proiectele din domeniul energiei din surse regenerabile și să accelereze implementarea surselor regenerabile de energie prin crearea unor zone specifice în care procedurile administrative și de autorizare sunt raționalizate și simplificate.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări de a reduce dependența generală de combustibilii fosili și consumul de combustibili fosili prin accelerarea utilizării surselor regenerabile de energie, inclusiv prin raționalizarea în continuare a procedurilor de autorizare și prin facilitarea accesului la rețea (CSR 4, 2022).

KK.1. Descrierea reformelor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Aviz unic privind mediul

Obiectivul măsurii este de a introduce un singur aviz de mediu și de a sprijini punerea sa în aplicare de către administrația cehă. Reforma avizului unic privind mediul urmărește să simplifice și să raționalizeze procesul de autorizare de mediu, inclusiv pentru proiectele privind energia din surse regenerabile, ținând seama, în același timp, de interesele de mediu legate de conservarea naturii și a peisajelor și de cerințele prevăzute de legislația UE, precum și de alte acte juridice internaționale privind participarea publicului și accesul la justiție în probleme de mediu.

Reforma stabilește o procedură unică care să acopere diferite declarații de mediu emise în temeiul legislației sectoriale de mediu pentru proiectele care intră sub incidența Legii privind construcția și, în cazul în care solicitantul proiectului solicită acest lucru, și pentru proiectele care fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului în temeiul Legii privind evaluarea impactului asupra mediului (nr. 100/2001 Coll.). Se preconizează că reforma va duce la procese mai scurte de evaluare de mediu pentru proiectele privind energia din surse regenerabile, inclusiv pentru cele care fac obiectul unui proces complet obligatoriu de evaluare sau de examinare.

Sprijinul pentru punerea în aplicare constă în recrutarea de personal suplimentar care să elaboreze și să pună în aplicare orientări metodologice obligatorii pentru a sprijini organismele administrative afectate de introducerea avizului unic privind mediul (de exemplu, autoritățile regionale, municipalitățile. În plus, avizul unic de mediu pentru proiectele care fac obiectul evaluării impactului asupra mediului este pus la dispoziție prin intermediul sistemului național de informații EIA/SEA.

Măsura se pune în aplicare până în decembrie 2024.

Reforma 2: Zone pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse

Obiectivul măsurii este de a sprijini implementarea accelerată a energiei eoliene și solare în anumite locuri, denumite zone pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, cu o capacitate totală de cel puțin 2 500 MW.

Reforma creează posibilitatea ca regiunile și municipalitățile să desemneze zone pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile pentru tehnologiile de energie solară și eoliană. Fiecare zonă include obiective privind capacitatea instalată (MW) pentru energia eoliană și solară. Desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile este pusă în aplicare până în T3 2 025 în regiuni și municipalități.

Zonele pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile sunt selectate în conformitate cu o metodologie unificată, urmând criterii obiective precum densitatea energiei eoliene, viteza vântului, radiația solară și impactul redus asupra mediului. Reforma stabilește proceduri specifice de autorizare care se aplică proiectelor privind energia din surse regenerabile în zonele de accelerare, ceea ce duce la proceduri mai simple și la termene mai scurte. Se efectuează o evaluare strategică de mediu la nivelul zonei, exceptând proiectele de la efectuarea unei evaluări individuale a impactului asupra mediului, cu excepția cazului în care un anumit proiect riscă să aibă un impact negativ asupra mediului. Proiectele situate în zone pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile beneficiază de o procedură accelerată de autorizare. Pentru a asigura implicarea populațiilor afectate în proiectele privind energia din surse regenerabile, se preconizează că reforma va fi însoțită de măsuri de acceptare a proiectelor, cum ar fi referendumuri locale, participare financiară, partajarea beneficiilor economice, mecanisme de soluționare a conflictelor și măsuri de implicare timpurie. Măsurile de asistență și comunicare privind zonele de accelerare sunt furnizate regiunilor de către Ministerul Mediului.

Capacitatea administrativă este consolidată pentru punerea în aplicare a reformei Ministerului Mediului din Republica Cehă (3,5 ENI) și a Agenției pentru conservarea naturii din Republica Cehă (1 ENI) și este finanțată ca parte a MRR.

Reforma se finalizează până la 30 septembrie 2025.

KK.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

| Secț. NUM. | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| 340 | Reforma 1: Aviz unic privind mediul | Etapă | Intrarea în vigoare a avizului unic privind mediul | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii |  |  |  | TRIMESTRUL 3 | 2023 | Intrarea în vigoare a legislației privind avizul unic privind mediul. Avizul fuzionează procedura de autorizare de mediu într-un aviz unic obligatoriu pentru toate proiectele autorizate în temeiul Legii privind construcțiile și pentru proiectele care fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului, la cererea solicitantului proiectului. Legea se aplică de la 1 ianuarie 2024 pentru structura specială definită de Legea privind construcțiile și de la J iulie 2024 pentru alte tipuri de clădiri. Legislația prevede desemnarea autorităților unice responsabile cu emiterea avizului, în funcție de diferitele cazuri (de exemplu, autorități regionale, autorități municipale cu competență extinsă sau Ministerul Mediului). Acesta prevede, de asemenea, că, pentru proiectele care fac obiectul EIA, avizul unic de mediu este disponibil în format electronic în sistemul național de informații EIA/SEA. |
| 341 | Reforma 1: Aviz unic privind mediul | Țintă | Asistență tehnică pentru accelerarea și îmbunătățirea calității procedurilor de acordare a autorizațiilor de mediu |  | Numărul de angajați | 0 | 36 | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Se recrutează 36 de angajați cu normă întreagă pentru punerea în aplicare a reformei avizului unic de mediu. |
| 342 | Reforma 1: Aviz unic privind mediul | Etapă | Publicarea metodologiilor și a modelelor de către Ministerul Mediului | Publicarea orientărilor |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Ministerul Mediului publică următoarele orientări pentru administrația de stat: 1) instrucțiuni metodologice, modele pentru procedura în care avizul obligatoriu al EIM este combinat cu SEO 2) instrucțiuni metodologice privind procedura atunci când SEO este emis separat, și anume atunci când evaluarea impactului asupra mediului are loc prima dată, iar SEO este emisă ulterior. 3) orientări metodologice care descriu guvernanța, schimbările structurale, alocarea competențelor și orientarea activității diferitelor autorități de stat. Metodologiile includ, de asemenea, modele de documente, inclusiv modelele de cerere SEO. |
| 343 | Reforma 2: Zone pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse | Etapă | Metodologia de desemnare a zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile | Publicarea metodologiei |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2023 | Metodologia stabilește criterii unificate pentru selectarea și evaluarea zonelor adecvate pentru dezvoltarea energiei eoliene și solare. Printre acestea se numără zonele cu un impact mai redus asupra mediului, niciun conflict sau un conflict redus cu alte interese, zonele cu un potențial suficient de densitate a energiei eoliene, viteza vântului, radiația solară și accesibilitatea sistemului de transport. Stimulentele financiare, măsurile de atenuare și soluțiile reciproc avantajoase pentru îmbunătățirea serviciilor ecosistemice în peisaj fac parte din documentele anexate la metodologie. Metodologia se stabilește în cooperare cu părțile interesate relevante, inclusiv prin comunicarea cu publicul și prin dialog transparent. Acțiunile de asistență și comunicare privind zonele de accelerare sunt furnizate de Ministerul Mediului regiunilor și municipalităților. |
| 344 | Reforma 2: Zone pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse | Etapă | Cadrul de sprijinire a zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile | Intrarea în vigoare a modificării legislative a Legii privind construcțiile, a Legii privind energia, a Legii privind sursele regenerabile de energie, a Legii privind evaluarea impactului asupra mediului și a Legii privind natura și peisajul Intrarea în vigoare a noii legislații privind zonele pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile Adoptarea politicilor actualizate de amenajare a teritoriului |  |  |  | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Modificările legislative creează posibilitatea ca regiunile și municipalitățile să desemneze zone pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile pentru tehnologiile de producere a energiei solare și eoliene, pe baza principiilor dezvoltării teritoriale și a metodologiei de stabilire a zonelor pretabile dezvoltării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile. Fiecare zonă include obiective privind spațiul (km²) sau capacitatea instalată (MW) pentru energia eoliană și solară. Modificările legislative introduc proceduri simplificate specifice de autorizare și racordare la rețea care se aplică instalațiilor de energie din surse regenerabile din astfel de zone pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, ceea ce duce la proceduri mai simple și la termene mai scurte. În conformitate cu Directiva SEA, se efectuează o singură evaluare de mediu la nivelul zonei, exceptând proiectele de la efectuarea unei evaluări individuale a impactului. În cazul în care, în urma examinării efectuate de autoritatea competentă, există dovezi că este foarte probabil ca un proiect individual să aibă efecte negative semnificative asupra mediului, acestea trebuie să facă obiectul unor evaluări de mediu în temeiul Directivei EIM și al Directivei privind habitatele (efectuate în termen de 6 luni). La nivel de planificare, zonele pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile fac obiectul participării publicului. Proiectele situate în zona de accelerare beneficiază de procedura accelerată de autorizare. Se stabilesc termene obligatorii pentru toate autorizațiile de acordare a autorizațiilor, pentru a se asigura că procesul de acordare a autorizațiilor nu depășește un an pentru instalațiile de peste 150 kW și 6 luni pentru instalațiile din surse regenerabile de până la 150 kW. Modificările legislative prevăd introducerea unor măsuri de acceptare a proiectelor, cum ar fi participarea financiară, partajarea beneficiilor economice, mecanisme de soluționare a conflictelor, măsuri de implicare timpurie, precum și măsuri de atenuare a mediului. |
| 345 | Reforma 2: Zone pretabile accelerării proiectelor privind energia din surse regenerabile | Țintă | Asistență tehnică pentru desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile |  | Numărul de angajați | 0 | 3,5 | TRIMESTRUL 4 | 2024 | Pentru punerea în aplicare a zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, se recrutează trei membri ai personalului cu normă întreagă și un personal cu jumătate de normă. |
| 346 | Reforma 2: Zone pretabile accelerării proiectelor privind energia din surse regenerabile | Țintă | Desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile pentru dezvoltarea energiei eoliene și solare |  | MW | 0 | 2500 | TRIMESTRUL 3 | 2025 | Setul de zone pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile este desemnat cu obiective de capacitate în domeniul energiei din surse regenerabile pentru majoritatea regiunilor, iar capacitatea totală combinată pentru generarea de energie eoliană și solară este de cel puțin 2 500 MW. |

# SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

Financiară adecvată

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

  - Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 172 | C 3.1: Inovarea în educație în contextul digitalizării – Investiții 2: Echipamente digitale pentru școli | Țintă | Numărul de dispozitive digitale achiziționate de școli pentru învățământul la distanță |
| 72 | C 1.6: Accelerarea și digitalizarea procesului de construcție – Reforma 1: Punerea în aplicare a noii legi privind construcțiile și a legii privind zonarea | Etapă | Intrarea în vigoare a noii legi privind construcțiile |
| 134 | C 2.6: Protecția naturii și adaptarea la schimbările climatice – Investiții 2: Cursuri de apă și rezervoare de apă mici | Etapă | Transmiterea de către Ministerul Agriculturii a listei proiectelor care urmează să fie sprijinite în cadrul investiției 2 |
| 168 | C 3.1: Inovarea în educație în contextul digitalizării – Reforma 1: Reforma programelor de învățământ și consolidarea educației în domeniul IT | Etapă | Aprobarea unor noi programe de învățământ care să consolideze alfabetizarea digitală și gândirea computațională |
| 51 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii – Investiții 2: Centrul european al Observatorului mass-mediei digitale (EDMO) | Etapă | Lansarea centrului Observatorului european al mass-mediei digitale pentru ECE în Republica Cehă (CEDMO) |
| 102 | C 2.2: Reducerea consumului de energie în sectorul public – Investiții 1: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor de stat | Etapă | Adoptarea modelului de contract de către Ministerul Industriei și Comerțului pentru serviciile aferente metodei de contractare a performanței energetice cu garanție |
| 105 | C 2.2: Reducerea consumului de energie în sectorul public – Investiții 2: Îmbunătățirea performanței energetice a sistemelor de iluminat public | Etapă | Adoptarea documentației programului de către Ministerul Industriei și Comerțului cu privire la măsurile de renovare a sistemelor publice de iluminat |
| 198 | C 4.2: Noi instrumente de cvasicapital pentru promovarea spiritului antreprenorial și a dezvoltării Băncii Ceh-Moravie de Garantare și Dezvoltare (ČMZRB) ca bancă națională de dezvoltare – Reforma 1: Dezvoltarea Băncii Ceh-Moravie de Garantare și Dezvoltare ca bancă națională de dezvoltare | Etapă | Adoptarea strategiei pe termen mediu a Băncii Ceho-Morave de Garantare și Dezvoltare (ČMZRB), aprobată de acționarii băncii (reprezentată de ministerele industriei și comerțului, finanțelor și dezvoltării locale) |
| 199 | C 4.2: Noi instrumente de cvasicapital pentru promovarea spiritului antreprenorial și a dezvoltării Băncii Ceh-Moravie de Garantare și Dezvoltare (ČMZRB) ca bancă națională de dezvoltare – Reforma 1: Dezvoltarea Băncii Ceh-Moravie de Garantare și Dezvoltare ca bancă națională de dezvoltare | Etapă | Punerea în aplicare a unui model de gestionare pentru noul instrument de cvasicapital |
| 200 | C 4.2: Noi instrumente de cvasicapital pentru promovarea spiritului antreprenorial și a dezvoltării Băncii Ceh-Moravie de Garantare și Dezvoltare (ČMZRB) ca bancă națională de dezvoltare – Investiții 1: Dezvoltarea unei noi linii de instrumente de cvasicapital și de împrumuturi ecologice care sprijină antreprenoriatul | Etapă | Acord de finanțare cu Banca Ceho-Moravă de Garantare și Dezvoltare în calitate de bancă națională de dezvoltare (ČMZRB) |
| 203 | C 4.3: Reforme anticorupție – Reforma 2: Reforma sistemului judiciar care vizează consolidarea cadrului legislativ și a transparenței în domeniile instanțelor, judecătorilor, procurorilor și executorilor judecătorești | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii privind instanțele și judecătorii |
| 208 | C 4.3: Reforme anticorupție – Reforma 5: Control și audit | Etapă | Crearea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune privind sistemul administrativ al organismului de coordonare, în special în ceea ce privește prevenirea suficientă și sistemică a conflictului de interese în contextul MRR. |
| 211 | C 4.3: Reforme anticorupție – Reforma 5: Control și audit | Etapă | Strategia de audit care asigură un audit independent și eficace al punerii în aplicare a MRR |
| 212 | C 4.3: Reforme anticorupție – Reforma 5: Control și audit | Etapă | Revizuirea definiției beneficiarilor reali, astfel cum se referă la sistemul de control al MRR |
| 223 | C 5.1: Excelența în cercetare și dezvoltare în sectorul sănătății – Investiții 1: Sprijin public pentru cercetare și dezvoltare în domeniile prioritare ale științelor medicale și ale științelor sociale conexe | Etapă | Lansarea unui nou program de sprijin pentru cercetare și dezvoltare |
| 226 | C 5.2: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi și introducerea de inovații în practicile comerciale – Reforma 1: Crearea Grupului național de coordonare pentru sprijinirea cercetării industriale | Etapă | Instituirea Grupului național de coordonare pentru sprijinirea cercetării industriale |
| 236 | C 6.2: Planul național de consolidare a prevenirii și îngrijirii oncologice – Reforma 1: Programul național oncologic | Etapă | Programul național oncologic al Republicii Cehe pentru perioada 2022-2030 |
| 3 | C 1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi – Reforma 2: servicii de e-sănătate | Etapă | Definirea standardelor de interoperabilitate în conformitate cu Cadrul european de interoperabilitate pentru e-sănătate și definirea normelor care reglementează telemedicina |
| 68 | C 1.5: Transformarea digitală a întreprinderilor – Reforma 1: Crearea unei platforme pentru digitalizarea economiei | Etapă | Crearea unei platforme pentru digitalizarea economiei |
| 146 | C 2.7: Economia circulară, reciclarea și apa industrială – Reforma 2: Finalizarea și punerea în aplicare a strategiei Cehiei circulare pentru 2040 | Etapă | Finalizarea și adoptarea strategiei Cehiei circulare pentru 2040 de către Ministerul Mediului |
| 184 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Reforma 1: Dezvoltarea politicilor privind piața forței de muncă | Etapă | Instituirea Comitetului tripartit pentru recalificare și actualizare a competențelor |
| 29 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică – Investiția 4: Crearea condițiilor pentru justiția digitală | Etapă | Analiza gestionării datelor și a utilizării datelor în sectorul justiției și instalarea unui depozit de date |
| 83 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 1: Noile tehnologii și digitalizarea infrastructurii feroviare | Etapă | Definirea setului de proiecte pentru investiția 1 |
| 86 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 2: Electrificarea căilor ferate | Etapă | Definirea setului de proiecte pentru investiția 2 |
| 89 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 3: Îmbunătățirea mediului (sprijin pentru infrastructura feroviară) | Etapă | Definirea setului de proiecte pentru investiția 3 |
| 92 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea trecerilor la nivel cu o siguranță sporită |
| 93 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea pistelor pentru biciclete construite, a trotuarelor și a rutelor fără bariere |
| 94 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea podurilor sau tunelurilor feroviare modernizate |
| 131 | C 2.6: Protecția naturii și adaptarea la schimbările climatice – Investiții 1: Protecție împotriva inundațiilor | Etapă | Notificarea atribuirii contractelor de protecție împotriva inundațiilor |
| 135 | C 2.6: Protecția naturii și adaptarea la schimbările climatice – Investiții 2: Cursuri de apă și rezervoare de apă mici | Țintă | T1: Finalizarea a 50 % din proiectele privind cursurile de apă și rezervoarele de apă mici |
| 176 | C 3.2: Adaptarea programelor școlare – Reforma 1: Transformarea universităților în vederea adaptării la noile forme de învățare și la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă | Etapă | Lansarea unui program de sprijinire a transformării universităților |
| 207 | C 4.3: Reforme anticorupție – Reforma 5: Control și audit | Etapă | Sistemul de colectare, stocare și punere la dispoziție a datelor referitoare la toți destinatarii finali, inclusiv la toți beneficiarii reali (astfel cum se prevede la articolul 3 punctul 6 din Directiva privind combaterea spălării banilor). |
| 209 | C 4.3: Reforme anticorupție – Reforma 5: Control și audit | Etapă | Măsuri de prevenire a conflictelor de interese puse în aplicare de organismul de coordonare. |
| 210 | C 4.3: Reforme anticorupție – Reforma 5: Control și audit | Etapă | Sistemul de repertorii |
| 213 | C 4.3: Reforme anticorupție – Reforma 5: Control și audit | Etapă | Orientări privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese |
| 214 | C 4.3: Reforme anticorupție – Reforma 5: Control și audit | Etapă | Proceduri de evitare a conflictelor de interese în conformitate cu articolul 61 din Regulamentul financiar |
| 224 | C 5.1: Excelența în cercetare și dezvoltare în sectorul sănătății – Investiții 1: Sprijin public pentru cercetare și dezvoltare în domeniile prioritare ale științelor medicale și ale științelor sociale conexe | Țintă | Atribuirea de contracte de achiziții publice către cel puțin patru consorții de cercetare și dezvoltare |
|  |  | Cuantumul tranșei | 1 066 888 563 |

  - A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | C 1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi – Investiții 2: Dezvoltarea datelor deschise și a unui fond de date publice | Țintă | Creșterea numărului de producători de date deschise din administrația publică care publică date deschise în Catalogul național al datelor deschise |
| 140 | C 2.6: Protecția naturii și adaptarea la schimbările climatice – Investiții 4: Construirea de păduri reziliente la schimbările climatice | Țintă | T1: Reîmpădurirea a 12 ha de suprafețe prin specii de arbori amelioratoare și stabilizatoare |
| 229 | C 5.2: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi și introducerea de inovații în practicile comerciale – investiția 3: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în domeniul mediului | Țintă | Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului |
| 15 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică – Investiția 1: Dezvoltarea sistemelor de informații | Etapă | Punerea în aplicare și exploatarea sistemului CzechPOINT 2.0 și a sistemelor CAAIS |
| 16 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică – Investiția 1: Dezvoltarea sistemelor de informații | Etapă | Modernizarea și funcționarea cu succes a sistemului de vize ePasy (ePasy) și EVC2 |
| 20 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică – Investiția 2: Dezvoltarea registrelor de bază și a facilităților pentru e-guvernare | Etapă | Finalizarea unui centru de date definit de software pe deplin operațional, care să includă containere de date. |
| 23 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică – Investiția 3: Securitatea cibernetică | Etapă | Modernizarea sistemului de securitate a informațiilor și a evenimentelor al poliției din Cehia și extinderea utilizării acestuia pentru protecția securității cibernetice a cinci sisteme de informații suplimentare |
| 25 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică – Reforme 1: Centre de competență pentru sprijinirea guvernării electronice, a securității cibernetice și a e-sănătății | Etapă | Funcționarea deplină a trei centre de competență care furnizează servicii de consultanță autorităților care pun în aplicare modificările sistemelor de informații și ale ecosistemului de guvernare electronică prevăzute în cadrul componentelor 1.1 și 1.2 |
| 30 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică – Investiția 4: Crearea condițiilor pentru justiția digitală | Țintă | Creșterea numărului de săli de conferințe din sistemul de justiție nou echipate și conectate pentru a permite videoconferințele. |
| 57 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii – Investiții 6: Proiecte demonstrative 5G de depunere a candidaturilor pentru orașe și zone industriale | Țintă | Dezvoltarea și funcționarea aplicațiilor de referință pentru orașe inteligente |
| 90 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 3: Îmbunătățirea mediului (sprijin pentru infrastructura feroviară) | Țintă | Finalizarea a 26 proiecte dintr-un set predefinit de proiecte |
| 95 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea podurilor sau tunelurilor feroviare modernizate |
| 96 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea trecerilor la nivel cu o siguranță sporită |
| 97 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea pistelor pentru biciclete construite, a trotuarelor și a rutelor fără bariere |
| 132 | C 2.6: Protecția naturii și adaptarea la schimbările climatice – Investiții 1: Protecția împotriva inundațiilor | Țintă | T1: Finalizarea a 15 proiecte care vizează instituirea unei protecții reziliente împotriva inundațiilor. |
| 150 | C 2.7: Economia circulară, reciclarea și apa industrială – Investiții 2: Soluții circulare în întreprinderi | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte care investesc în soluții circulare în întreprinderi de către Ministerul Industriei și Comerțului |
| 152 | C 2.7: Economia circulară, reciclarea și apa industrială – Investiții 3: Economisirea apei în industrie | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte de economisire și optimizare a apei în industrie de către Ministerul Industriei și Comerțului |
| 161 | C 2.9: Promovarea biodiversității și combaterea secetei – Investiții 1: Protecția împotriva secetelor și inundațiilor din orașul Brno | Etapă | Notificarea atribuirii contractelor pentru proiecte care vizează protecția împotriva secetelor și inundațiilor în orașul Brno. |
| 228 | C 5.2: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi și introducerea de inovații în practicile comerciale – investiția 2: Sprijin pentru cooperarea în materie de cercetare și dezvoltare (în conformitate cu strategia de specializare inteligentă) | Țintă | Cooperarea IMM-urilor cu o organizație publică de cercetare în cadrul centrelor naționale de competență |
| 232 | C 6.1: Creșterea rezilienței sistemului de sănătate – Investiții 1: Crearea Centrului intensiv de simulare a medicinei și optimizarea sistemului educațional | Etapă | Cerere de oferte pentru construirea Centrului intensiv de simulare a medicinei |
| 240 | C 6.2: Planul național de consolidare a prevenirii și îngrijirii oncologice – Investiții 1: Construirea și înființarea Institutului oncologic ceh | Etapă | Studiu de fezabilitate validat de o autoritate independentă |
|  |  | Cuantumul tranșei | 660 003 565 EUR |

  - A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 139 | C 2.6: Protecția naturii și adaptarea la schimbările climatice – Investiții 4: Construirea de păduri reziliente la schimbările climatice | Etapă | Modificarea Decretului ministerial privind planificarea gestionării pădurilor (modificarea Decretului nr. 84/1996 Coll. privind planificarea gestionării pădurilor) |
| 78 | C 2.1: Transporturi durabile – Reforma 1: Crearea de alternative la energia și transportul rutier cu utilizare intensivă a spațiului | Etapă | Aprobarea planurilor de mobilitate |
| 87 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 2: Electrificarea căilor ferate | Țintă | Finalizarea a două proiecte dintr-un set predefinit de proiecte |
| 142 | C 2.6: Protecția naturii și adaptarea la schimbările climatice – Investiții 5: Retenția apei în pădure | Țintă | T1: Finalizarea a 40 proiecte de control al torrenelor (baraje de mici dimensiuni din lemn și piatră naturală) pentru a încetini scurgerile de suprafață și proiecte de retenție a apei în păduri (retenție și rezervoare mici). |
| 48 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii – Reforma 2: Grupul comun de sprijin și certificare în domeniul tehnologiilor strategice împreună cu Consiliul pentru tehnologii strategice | Etapă | Instituirea și numirea rețelei de certificare |
| 32 | C 1.3: Rețele digitale de mare capacitate – Reforma 1: Îmbunătățirea mediului pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice | Etapă | Intrarea în vigoare a măsurilor elaborate de Ministerul Industriei și Comerțului în vederea creării unei baze de date cu planurile de proiecte de investiții și a creșterii numărului de măsurători ale calității rețelei |
| 99 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea podurilor sau tunelurilor feroviare modernizate |
|  |  | Cuantumul tranșei | 142 202 506 EUR |

  - A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | C 2.3: Tranziția către surse de energie mai curate — Reforma 1: Modernizarea distribuției de energie termică în sistemele de termoficare | Etapă | Evaluarea decarbonizării încălzirii centralizate în Cehia |
| 111 | C 2.3: Tranziția către o energie mai curată – Reforma surselor 2: Modernizarea distribuției de energie termică în sistemele de termoficare | Etapă | Evaluarea traiectoriilor aprovizionării durabile cu biomasă în Cehia |
| 55 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și investițiile în tehnologii noi 5: Infrastructura europeană de servicii bazate pe tehnologia blockchain (EBSI) – obligațiuni bazate pe DLT pentru finanțarea IMM-urilor | Etapă | Acord de grant semnat cu beneficiarul pentru punerea în aplicare a dosarului de utilizare pentru IMM-uri |
| 127 | C 2.5: Renovarea clădirilor și protecția aerului – investiția 2: Înlocuirea surselor staționare de poluare din gospodării cu surse regenerabile de energie | Țintă | Proiecte contractate pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO2 |
| 128 | C 2.5: Renovarea clădirilor și protecția aerului – investiția 2: Înlocuirea surselor staționare de poluare din gospodării cu surse regenerabile de energie | Țintă | Reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO2 (35 % pusă în aplicare) |
| 144 | C 2.7: Economia circulară, reciclarea și apa industrială – Reforma 1: Punerea în aplicare a noii legislații privind gestionarea deșeurilor în Republica Cehă | Etapă | Intrarea în vigoare a deciziilor de punere în aplicare ca urmare a legislației privind gestionarea deșeurilor elaborată de Ministerul Mediului |
| 1 | C 1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi – Reforma 1: Condiții pentru gestionarea de calitate a rezervei de date și asigurarea unui acces controlat la date | Etapă | Finalizarea auditului de date la nivelul administrației centrale și adoptarea de către guvern a documentului conceptual „Strategia privind accesul controlat la date în vederea asigurării condițiilor pentru gestionarea calității colectării datelor administrației publice”, care constituie baza pentru o nouă legislație privind gestionarea datelor |
| 7 | C 1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi – Investiții 1: Servicii digitale pentru utilizatorii finali | Etapă | Funcționarea deplină a portalului digital unic |
| 8 | C 1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi – Investiții 1: Servicii digitale pentru utilizatorii finali | Etapă | Finalizarea noilor sisteme de informații |
| 13 | C 1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi – Investiții 3: Servicii digitale pentru justiție | Etapă | Implementarea unei noi platforme tehnologice a portalului Justiție, care pune serviciile digitale la dispoziția cetățenilor și este conectată la portalul central al cetățenilor |
| 14 | C 1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi – Investiții 3: Servicii digitale pentru justiție | Țintă | Echipamente pentru sălile de judecată cu înregistratoare audiovizuale de date |
| 27 | C 1.2: Sistemele digitale de administrație publică – Reforma 2: Dezvoltarea de sisteme care sprijină e-sănătatea | Etapă | Extinderea înregistrării partajate a drogurilor (ePrescreption) la narcotice și substanțe psihotrope și la vouchere electronice pentru dispozitive medicale |
| 202 | C 4.3: Reforme anticorupție – Reforma 1: Protecția denunțătorilor | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor de integritate și a legii de modificare care o însoțește |
| 59 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii – Investiții 7: Programul Cehiei Rise-Up | Țintă | Sprijinirea proiectelor care vizează inovarea în domeniul soluțiilor medicale și digitale pentru a face față efectelor pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale economice și sociale |
| 79 | C 2.1: Transporturi durabile – Reforma 1: Crearea de alternative la energia și transportul rutier cu utilizare intensivă a spațiului | Etapă | Aprobarea și intrarea în vigoare a noului concept de transport de marfă |
| 80 | C 2.1: Transporturi durabile – Reforma 1: Crearea de alternative la energia și transportul rutier cu utilizare intensivă a spațiului | Etapă | Aprobarea planurilor de servicii de transport. |
| 88 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 2: Electrificarea căilor ferate | Țintă | Finalizarea a șase proiecte suplimentare dintr-un set predefinit de proiecte |
| 91 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 3: Îmbunătățirea mediului (sprijin pentru infrastructura feroviară) | Țintă | Finalizarea a 11 proiecte suplimentare dintr-un set predefinit de proiecte |
| 343 | C 7.7 Simplificarea proceselor de autorizare de mediu și definirea domeniilor pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie – Reforma 2: Zone pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse | Etapă | Metodologia de desemnare a zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile |
| 341 | C 7.7 Simplificarea proceselor de autorizare de mediu și definirea domeniilor pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie – Reforma 1: Aviz unic privind mediul | Țintă | Asistență tehnică pentru accelerarea și îmbunătățirea calității procedurilor de acordare a autorizațiilor de mediu |
| 325 | C 7.4: Adaptarea școlilor – Promovarea competențelor verzi și a durabilității în cadrul uniunilor – Reforma 1: Transformarea universităților în vederea adaptării la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă | Etapă | Lansarea unui program de sprijinire a transformării universităților |
| 100 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea pistelor pentru biciclete construite, a trotuarelor și a rutelor fără bariere |
| 101 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea podurilor sau tunelurilor feroviare modernizate |
| 108 | C 2.2: Reducerea consumului de energie în sectorul public – Investiții 3: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor publice | Țintă | Atribuirea a 75 % din contractele de achiziții publice pentru proiecte de renovare a clădirilor care realizează economii de energie primară de cel puțin 30 % |
| 136 | C 2.6: Protecția naturii și adaptarea la schimbările climatice – Investiții 2: Cursuri de apă și rezervoare de apă mici | Țintă | T2: Finalizarea a 50 % proiecte suplimentare de mici cursuri de apă și rezervoare de apă |
| 145 | C 2.7: Economia circulară, reciclarea și apa industrială – Reforma 1: Punerea în aplicare a noii legislații privind gestionarea deșeurilor în Republica Cehă | Etapă | Intrarea în vigoare a unui plan național și regional de gestionare a deșeurilor |
| 154 | C 2.8: Revitalizarea siturilor dezafectate – Investiția 1: Ajutoare pentru investiții pentru regenerarea anumitor situri dezafectate | Țintă | Intrarea în vigoare a tuturor contractelor de subvenționare dintre Fondul de Stat pentru Investiții și anumiți deținători de proiecte dezafectate |
| 156 | C 2.8: Revitalizarea siturilor dezafectate – Investiția 2: Ajutoare pentru investiții destinate regenerării siturilor dezafectate deținute de municipalități și regiuni în scopuri necomerciale | Țintă | Intrarea în vigoare a tuturor contractelor dintre Fondul de Stat pentru Investiții și anumiți deținători de proiecte dezafectate |
| 158 | C 2.8: Revitalizarea siturilor dezafectate – Investiția 3: Ajutoare pentru investiții destinate regenerării siturilor dezafectate deținute de municipalități și regiuni în scopuri comerciale | Țintă | Intrarea în vigoare a tuturor contractelor de achiziții publice pentru regenerarea terenurilor industriale dezafectate aflate în proprietate publică |
| 183 | C 3.2: Adaptarea programelor școlare – investiția 2: Programe de tutorat | Țintă | Numărul de școli care organizează programe de tutorat |
| 186 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Reforma 1: Dezvoltarea politicilor privind piața forței de muncă | Etapă | Baza de date a cursurilor de recalificare și perfecționare |
| 192 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Reforma 2: Asigurarea sustenabilității finanțării structurilor de îngrijire a copiilor | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind îngrijirea copiilor (modificarea Legii nr. 247/2014 privind prestarea de servicii de îngrijire a copiilor în cadrul unui grup de copii) |
| 193 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Reforma 3: Reforma îngrijirii pe termen lung | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind îngrijirea pe termen lung |
| 301 | C 7.1: Energia din surse regenerabile și infrastructura de energie electrică – Reforma 1: Simplificarea procedurilor de autorizare pentru sursele regenerabile de energie | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației modificate |
| 340 | C 7.7 Simplificarea proceselor de autorizare de mediu și definirea domeniilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie Reforma 1: Aviz unic privind mediul | Etapă | Intrarea în vigoare a avizului unic privind mediul |
| 284 | C4.1: Sprijin sistemic pentru investițiile publice – Reforma 4: Creșterea eficacității și consolidarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență | Etapă | Aprobarea unei rezoluții guvernamentale privind creșterea capacității administrative pentru punerea în aplicare a planului național de redresare și reziliență (decizia de sistematizare) și aprobarea bugetului aferent |
| 285 | C 4.1: Sprijin sistemic pentru investițiile publice — Reforma 4: Creșterea eficacității și consolidarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență | Țintă | Creșterea numărului de persoane care lucrează la Planul de redresare și reziliență până în 2023 |
| 280 | C 4.1: Sprijin sistemic pentru investițiile publice – Reforma 1: Sprijin metodologic pentru pregătirea proiectelor în conformitate cu obiectivele UE | Etapă | Înființarea Centrului de coordonare și de competențe și adoptarea planului său de gestionare. |
| 205 | C 4.3: Reforme anticorupție – Reforma 3: Colectarea și analiza datelor privind corupția | Etapă | Crearea unei metodologii de măsurare a corupției în Republica Cehă |
|  |  | Cuantumul tranșei | 1 268 379 005 |

  - A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 143 | C 2.6: Protecția naturii și adaptarea la schimbările climatice – Investiții 5: Retenția apei în pădure | Țintă | T2: Finalizarea a 20 proiecte suplimentare de control al torrenelor (baraje de mici dimensiuni din lemn și piatră naturală) pentru a încetini scurgerile de suprafață și proiecte de retenție a apei în păduri (retenție și rezervoare mici). |
| 174 | C 3.1: Inovarea în educație în contextul digitalizării – Investiții 2: Echipamente digitale pentru școli | Țintă | Numărul de școli sprijinite cu tehnologii și echipamente digitale pentru a promova alfabetizarea digitală și a pune în aplicare noile programe de învățământ în domeniul IT |
| 18 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică – Investiția 1: Dezvoltarea sistemelor de informații | Țintă | Contractarea executării proiectelor de sisteme informatice enumerate care formează baza back-end a dezvoltării sistemelor informatice pentru administrația publică |
| 84 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 1: Noile tehnologii și digitalizarea infrastructurii feroviare | Țintă | Finalizarea a două proiecte dintr-un set predefinit de proiecte. |
| 56 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii – Investiții 5: Infrastructura europeană de servicii bazate pe tehnologia blockchain (EBSI) – obligațiuni bazate pe DLT pentru finanțarea IMM-urilor | Țintă | Numărul de IMM-uri cărora li s-a permis să ofere obligațiuni digitale pe baza EBSI |
| 64 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii – Investiții 11: Spațiile de testare în materie de reglementare digitală în conformitate cu prioritățile UE | Etapă | Lansarea spațiului de testare în materie de reglementare digitală |
| 113 | C 2.3: Tranziția către surse de energie mai curate – Investiția 2: Modernizarea distribuției de energie termică în sistemele de termoficare | Etapă | Plan de investiții în instalații de producere a energiei termice/electrice |
| 179 | C 3.2: Adaptarea programelor școlare – investiția 1: Dezvoltarea unor site-uri academice cheie selectate | Etapă | Atribuirea contractelor pentru construirea de noi unități universitare |
| 231 | C 6.1: Creșterea rezilienței sistemului de sănătate – Reforma 1: Îmbunătățirea educației profesioniștilor din domeniul sănătății | Etapă | Sistemul electronic de gestionare, administrare și evaluare a formării profesioniștilor din domeniul sănătății |
| 274 | C3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă — Investiția 4: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în domeniul îngrijirii copiilor expuși riscurilor | Etapă | Cerere de proiecte publicată pentru locuințe pentru copiii expuși riscului |
| 275 | C3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă — Investiția 4: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în domeniul îngrijirii copiilor expuși riscurilor | Etapă | Cerere de proiecte publicată pentru facilități pentru copiii expuși riscului |
| 281 | C 4.1: Sprijin sistemic pentru investițiile publice – Reforma 2: Sprijin metodologic și modernizarea investițiilor publice | Etapă | Adoptarea de către Guvernul Republicii Cehe a unei noi strategii privind achizițiile publice și a unui plan de acțiune pentru punerea sa în aplicare |
| 286 | C 4.1: Sprijin sistemic pentru investițiile publice – Reforma 4: Creșterea eficacității și consolidarea punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență | Etapă | Planul privind mass-media și comunicarea aprobat pentru planul de redresare și reziliență revizuit |
| 304 | C 7.1: Energie din surse regenerabile și infrastructură electrică – Reforma 3 – Sub măsura 1 Îmbunătățirea transparenței procedurii de racordare la rețea | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor legislative și procedurale |
| 305 | C 7.1: Energie din surse regenerabile și infrastructură electrică – Reforma 3 – Sub măsura 1 Îmbunătățirea transparenței procedurii de racordare la rețea | Etapă | Publicarea informațiilor privind cererile și capacitățile de racordare la rețea |
| 309 | C 7.2 Sprijinirea descentralizării și a digitalizării energiei – Investiții 1: Centrul de date privind energia electrică | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației de înființare a Centrului de date privind energia electrică |
| 250 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii — Investiția 2: Centrul european al Observatorului mass-mediei digitale (EDMO) | Etapă | Lansarea centrului extins al CEDMO |
| 256 | C 1.7: Transformarea digitală a administrației publice — Investiția 2: Îmbunătățirea sistemului de gestionare a serviciilor digitalizate | Etapă | Constituirea grupurilor de lucru |
| 292 | C 5.2: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi și introducerea de inovații în practicile comerciale – investiția 5: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi, în conformitate cu strategia națională RIS3 | Țintă | Cercetare și dezvoltare în conformitate cu strategia RIS3 |
| 294 | C 5.2: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi și introducerea de inovații în practicile comerciale – investiția 6: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în domeniul transporturilor | Țintă | Cercetare și dezvoltare în domeniul transporturilor |
| 296 | C 5.2: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi și introducerea de inovații în practicile comerciale – investiția 7: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în domeniul mediului | Țintă | Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului |
| 312 | C 7.2 Sprijinirea descentralizării și a digitalizării energiei – Reforma 1: Comunitățile de energie | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației modificate privind comunitățile energetice |
| 329 | C 7.5 Decarbonizarea transportului rutier – Reforma 1: Planul național de acțiune pentru o mobilitate curată și obiectivele de implementare pentru mobilitatea cu emisii zero | Etapă | Revizuirea Planului național de acțiune pentru o mobilitate curată |
| 333 | C 7.5 Decarbonizarea transportului rutier (REPowerEU) — Reforma 3: Îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru hidrogenul din surse regenerabile | Etapă | Revizuirea Strategiei cehe privind hidrogenul |
|  |  | Cuantumul tranșei | 687 612 357 MIL. |

  - A șasea tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | C 2.5: Renovarea clădirilor și protecția aerului – investiția 1: Renovarea și revitalizarea clădirilor pentru economii de energie | Țintă | Proiecte contractate pentru reducerea consumului de energie |
| 148 | C 2.7: Economie circulară, reciclare și apă industrială – Investiții 1: Construirea unei infrastructuri de reciclare | Etapă | Atribuirea contractelor pentru proiecte de investiții în infrastructura de reciclare de către Ministerul Mediului |
| 141 | C 2.6: Protecția naturii și adaptarea la schimbările climatice – Investiții 4: Construirea de păduri reziliente la schimbările climatice | Țintă | T2: Reîmpădurirea a 24 000 ha suplimentare de suprafețe prin specii de arbori amelioratoare și stabilizatoare |
| 245 | C1.1: Investiții în servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi 2: Dezvoltarea datelor deschise și a unui fond de date publice | Țintă | Creșterea numărului de seturi de date deschise noi sau îmbunătățite publicate în Catalogul național al datelor deschise |
| 9 | C 1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi – Investiții 1: Servicii digitale pentru utilizatorii finali | Etapă | Funcționarea deplină a 4 sisteme de informații |
| 261 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 3: Îmbunătățirea mediului (sprijin pentru infrastructura feroviară) | Țintă | Finalizarea a 19 proiecte suplimentare dintr-un set predefinit de proiecte |
| 276 | C3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă — Reforma 4: Reforma în ceea ce privește îngrijirea copiilor expuși riscului | Etapă | Intrarea în vigoare a unui amendament la Legea privind protecția socială și juridică a copiilor |
| 302 | C 7.1: Energie din surse regenerabile și infrastructură electrică – Reforma 2: Accelerarea și digitalizarea procesului de autorizare a surselor regenerabile de energie | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației modificate |
| 303 | C 7.1: Energie din surse regenerabile și infrastructură electrică – Reforma 2: Accelerarea și digitalizarea procesului de autorizare a surselor regenerabile de energie | Etapă | Ghișeu unic digital |
| 31 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică – Investiția 4: Crearea condițiilor pentru justiția digitală | Țintă | Creșterea capacității de stocare a datelor |
| 36 | C 1.3: Rețele digitale de mare capacitate – Reforma 2: Sprijinirea dezvoltării ecosistemului 5G | Țintă | Publicarea de studii menite să îmbunătățească implementarea rețelelor 5G de către Ministerul Industriei și Comerțului |
| 38 | C 1.3: Rețele digitale de mare capacitate – investiția 1: Consolidarea conexiunii de mare capacitate | Etapă | Acordarea tuturor deciziilor de grant pentru conectarea punctelor de adrese la rețeaua de foarte mare capacitate (VHCN) de către Ministerul Industriei și Comerțului |
| 43 | C 1.3: Rețele digitale de mare capacitate – investiția 3: Sprijinirea dezvoltării infrastructurii mobile 5G în zonele rurale albe cu investiții intensive | Etapă | Acordarea tuturor deciziilor de acordare a granturilor pentru conectarea municipalităților la o conexiune de mare capacitate |
| 45 | C 1.3: Rețele digitale de mare capacitate – investiția 4: Activități de cercetare științifică legate de dezvoltarea de rețele și servicii 5G | Etapă | Acordarea tuturor deciziilor de acordare a granturilor pentru proiecte de cercetare științifică legate de rețelele 5G |
| 60 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii – Investiții 8: Promovarea spiritului antreprenorial și a întreprinderilor inovatoare | Țintă | Numărul de întreprinderi nou-înființate sprijinite prin intermediul centrelor de inovare și al organizațiilor partenere ale programului |
| 69 | C 1.5: Transformarea digitală a întreprinderilor – Investiții 1: Centre europene și naționale de inovare digitală | Țintă | Crearea unor centre europene și naționale de inovare digitală funcționale și interconectate |
| 76 | C 1.6: Accelerarea și digitalizarea procesului de construcție – Investiții 2: Dezvoltarea și utilizarea datelor administrației publice în amenajarea teritoriului | Etapă | Crearea unei baze de date standardizate de documentație analitică spațială |
| 85 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 1: Noile tehnologii și digitalizarea infrastructurii feroviare | Țintă | Finalizarea a șase proiecte suplimentare dintr-un set predefinit de proiecte. |
| 103 | C 2.2: Reducerea consumului de energie în sectorul public – Investiții 1: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor de stat | Țintă | Atribuirea a 75 % din totalul contractelor de achiziții publice pentru proiecte de renovare a clădirilor care realizează economii de energie primară de cel puțin 30 % |
| 98 | C 2.1: Transporturi durabile – Investiții 4: Siguranța rutieră și feroviară (traversări feroviare, poduri și tuneluri, piste pentru biciclete și rute fără bariere) | Țintă | Finalizarea trecerilor la nivel cu o siguranță sporită |
| 133 | C 2.6: Protecția naturii și adaptarea la schimbările climatice – Investiții 1: Protecția împotriva inundațiilor | Țintă | T2: Finalizarea a 23 de proiecte suplimentare care vizează instituirea unei protecții reziliente împotriva inundațiilor. |
| 106 | C 2.2: Reducerea consumului de energie în sectorul public – Investiții 2: Îmbunătățirea performanței energetice a sistemelor de iluminat public | Țintă | Atribuirea a 80 % din totalul contractelor de achiziții publice pentru renovarea sistemelor publice de iluminat care realizează economii de energie primară de cel puțin 30 % |
| 137 | C 2.6: Protecția naturii și adaptarea la schimbările climatice – Investiții 3: Consolidarea terenului | Țintă | Finalizarea proiectelor de infrastructură ecologică care promovează biodiversitatea, inclusiv a biocentrelor, a coridoarelor biologice și a plantării de zone verzi tipice la nivel local în peisajul agricol (în ha de teren deservit de investiție). |
| 138 | C 2.6: Protecția naturii și adaptarea la schimbările climatice – Investiții 3: Consolidarea terenului | Țintă | Finalizarea activităților de protecție a mediului și adaptarea la schimbările climatice (în ha de teren deservit de investiție). |
| 160 | C 2.9: Promovarea biodiversității și combaterea secetei – Reforma 1: Modificarea Legii privind gestionarea apelor | Etapă | Modificarea Legii privind gestionarea apei (Legea nr. 254/2001 Coll.) care vizează o abordare sistemică a gestionării secetei și a deficitului de apă. |
| 170 | C 3.1: Inovarea în educație în contextul digitalizării – Investiții 1: Punerea în aplicare a programei revizuite și competențele digitale ale cadrelor didactice | Etapă | Crearea unei platforme digitale pentru partajarea eficace a resurselor educaționale |
| 204 | C 4.3: Reforme anticorupție – Reforma 2: Reforma sistemului judiciar care vizează consolidarea cadrului legislativ și a transparenței în domeniile instanțelor, judecătorilor, procurorilor și executorilor judecătorești | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind procedurile în cauzele judecătorilor, procurorilor și executorilor judecătorești |
| 11 | C 1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi – Investiții 2: Dezvoltarea datelor deschise și a unui fond de date publice | Etapă | Extinderea Catalogului național de date deschise cu funcționalități avansate |
| 218 | C 4.5: Dezvoltarea sectorului cultural și creativ – Reforma 1: Statutul artistului | Țintă | Numărul de profesioniști din domeniul cultural și creativ care beneficiază de sprijin prin furnizarea de competențe |
| 49 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii — Reforma 2: Grupul comun de sprijin și certificare în domeniul tehnologiilor strategice împreună cu Consiliul pentru tehnologii strategice | Țintă | Numărul de societăți cărora li s-a acordat certificarea |
| 70 | C 1.5: Transformarea digitală a întreprinderilor — Investiția 2: Instalația europeană de testare și experimentare de referință | Țintă | Crearea unei instalații europene de testare și experimentare de referință |
| 73 | C 1.6: Accelerarea și digitalizarea procesului de construcție — Reforma 1: Punerea în aplicare a noii legi privind construcțiile și a legii privind zonarea | Etapă | Începerea activității noii structuri a autorităților din domeniul construcțiilor |
| 75 | C 1.6: Accelerarea și digitalizarea procesului de construcție — Investiția 1: Crearea unui nou sistem central de informații („AIS”) | Etapă | Sistemul central de informații este pe deplin operațional |
| 220 | C 4.5: Dezvoltarea sectorului cultural și creativ – Reforma 2: Reforma legislativă care introduce finanțarea din surse multiple a instituțiilor culturale | Etapă | Intrarea în vigoare a unei modificări legislative care permite o finanțare cooperativă din mai multe surse a culturii |
| 196 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Investiții 3: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de asistență socială | Țintă | T1: Numărul de vehicule cu emisii scăzute achiziționate pentru servicii sociale de prevenire, consiliere și îngrijire la domiciliu |
| 234 | C 6.1: Creșterea rezilienței sistemului de sănătate – Investiții 2: Îngrijiri de reabilitare pentru pacienții care se redresează în urma unor afecțiuni critice | Țintă | Sprijin pentru îngrijirile de reabilitare |
| 282 | C4.1: Sprijin sistemic pentru investițiile publice – Reforma 3: Sprijin financiar pentru pregătirea proiectelor în conformitate cu obiectivele UE | Țintă | Numărul de proiecte pregătite în vederea punerii în aplicare |
| 287 | C4.1: Sprijin sistemic pentru investițiile publice – Reforma 4: Creșterea eficacității și consolidarea punerii în aplicare a planului național de redresare și reziliență | Etapă | Modernizarea sistemului de repertorii (AIS) |
| 288 | C4.1: Sprijin sistemic pentru investițiile publice – Reforma 4: Creșterea eficacității și consolidarea punerii în aplicare a planului național de redresare și reziliență | Țintă | Creșterea numărului de persoane care lucrează la Planul de redresare și reziliență până în 2024 |
| 310 | C 7.2 Sprijinirea descentralizării și a digitalizării investițiilor în sectorul energetic 1: Centrul de date privind energia electrică | Etapă | Punerea în funcțiune a Centrului de date privind energia |
| 315 | C 7.2 Sprijinirea descentralizării și a digitalizării reformei sectorului energetic 2: Stocarea energiei și cadrul de flexibilitate nebazat pe combustibili fosili | Etapă | Raport privind nevoia de flexibilitate în materie de combustibili nefosili |
| 316 | C 7.2 Sprijinirea descentralizării și a digitalizării sectorului energetic — Reforma 2: Stocarea energiei și cadrul de flexibilitate nebazat pe combustibili fosili | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor legislative |
| 318 | C 7.3: Reforma cuprinzătoare a avizului privind valul de renovări ale clădirilor în Republica Cehă — Reforma 1: Ghișee unice pentru comunitățile energetice și renovările pentru eficiența energetică | Etapă | Ghișeul unic pentru energie |
| 327 | C 7.4: Adaptarea școlilor – Promovarea competențelor verzi și a durabilității în universități — Investiția 1: Strategii pentru o tranziție durabilă și verde | Țintă | Adoptarea de către universitățile publice a unor noi strategii de tranziție durabilă și verde |
| 332 | C 7.5 Decarbonizarea transportului rutier (REPowerEU) — Reforma 2: Măsuri fiscale în sprijinul mobilității cu emisii zero | Etapă | Scutiri fiscale pentru promovarea introducerii vehiculelor cu emisii zero în întreprinderile private |
| 335 | C 7.5 Decarbonizarea transportului rutier (REPowerEU) — Reforma 4: Condiții favorizante pentru infrastructura pentru combustibili alternativi cu emisii zero | Etapă | Simplificarea procesului de autorizare pentru construirea stațiilor de încărcare cu energie electrică și a stațiilor de realimentare cu hidrogen |
| 337 | C 7.5 Decarbonizarea transportului rutier (REPowerEU) — Reforma 5: Stimularea mobilității cu emisii zero prin schimbarea vinietei rutiere | Etapă | Revizuirea costurilor pentru vinietele de autostradă |
| 342 | C7.7 Simplificarea proceselor de autorizare de mediu și definirea domeniilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie — Reforma 1: Aviz unic privind mediul | Etapă | Publicarea metodologiilor și a modelelor de către Ministerul Mediului |
| 344 | C7.7 Simplificarea proceselor de autorizare de mediu și definirea domeniilor pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie – Reforma 2: Zone pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse | Etapă | Cadrul de sprijinire a zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile |
| 345 | C7.7 Simplificarea proceselor de autorizare de mediu și definirea domeniilor pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie – Reforma 2: Zone pretabile accelerării proiectelor privind energia din surse regenerabile | Țintă | Asistență tehnică pentru desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile |
|  |  | Cuantumul tranșei | 1 616 469 125 |

  - A șaptea tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică – Investiția 2: Dezvoltarea registrelor de bază și a facilităților pentru e-guvernare | Etapă | Finalizarea proiectelor enumerate care sporesc capacitatea de transport a punctului central de servicii și modernizează și optimizează infrastructura de comunicații și informații și sistemele informatice |
| 47 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii – Reforma 1: Reforma instituțională a sistemului de coordonare și sprijin pentru transformarea digitală a economiei (inclusiv RIS 3) | Etapă | Punerea în aplicare a unor modificări organizaționale pentru a reforma structura organismelor publice care supraveghează transformarea digitală a economiei |
| 65 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii – Investiții 11: Spațiul de testare în materie de reglementare digitală în conformitate cu prioritățile UE | Țintă | Participanții la spațiul de testare sprijiniți de spațiul de testare |
| 197 | C. 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Investiții 3: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de asistență socială | Țintă | T2: Numărul de vehicule cu emisii scăzute achiziționate pentru servicii sociale de prevenire, consiliere și îngrijire la domiciliu |
| 206 | C 4.3: Reforme anticorupție – Reforma 4: Reglementarea activităților de lobby | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind activitățile de lobby |
| 237 | C 6.2: Planul național de consolidare a prevenirii și îngrijirii oncologice – Reforma 2: Sprijinirea și îmbunătățirea calității programelor de screening preventiv | Etapă | Numirea unei instituții responsabile cu coordonarea programelor de screening oncologic |
| 273 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Investiții 3: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de asistență socială | Etapă | Modificarea Legii privind serviciile sociale în ceea ce privește inspecțiile și plângerile |
| 277 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Investiții 4: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în domeniul îngrijirii copiilor expuși riscurilor | Țintă | Zona de adăpostire pentru copiii expuși riscului achiziționați – al 1-lea lot |
| 298 | C 5.3: Un ecosistem de C &D & amp I gestionat strategic și competitiv la nivel internațional – Reforma 1: Un ecosistem de C &D & amp I gestionat strategic și competitiv la nivel internațional | Etapă | Consolidarea capacităților strategice de informații, crearea unui program de excelență și adoptarea unei orientări metodologice pentru furnizorii de sprijin |
| 306 | C 7.1: Energia din surse regenerabile și infrastructura de energie electrică (REPowerEU) – Reforma 3 – Submăsura 1: Îmbunătățirea transparenței procedurii de racordare la rețea | Etapă | Publicarea informațiilor privind cererile și capacitățile de racordare la rețea |
| 313 | C 7.2 Sprijinirea descentralizării și a digitalizării sectorului energetic (REPOWER EU) – Reforma 1: Comunitățile de energie | Etapă | Raport intermediar privind investițiile în infrastructura informatică |
| 317 | C 7.2 Sprijinirea descentralizării și a digitalizării sectorului energetic (REPOWER EU) – Reforma 2: Stocarea energiei și cadrul de flexibilitate nebazat pe combustibili fosili | Etapă | Publicarea Planului de acțiune privind flexibilitatea |
| 320 | C 7.3: Reforma cuprinzătoare a avizului privind valul de renovări ale clădirilor din Republica Cehă (REPOWER EU) – Reforma 2: Date și orientări metodologice și cursuri de formare pentru sistemul de consiliere | Etapă | Date, orientări metodologice |
| 321 | C 7.3: Reforma cuprinzătoare a avizului privind valul de renovări ale clădirilor din Republica Cehă (REPOWER EU) – Reforma 2: Date și orientări metodologice și cursuri de formare pentru sistemul de consiliere | Țintă | Numărul de cursuri de formare oferite |
| 322 | C 7.3: Reforma cuprinzătoare a avizului privind valul de renovări ale clădirilor din Republica Cehă (REPOWER UE) – Investiții 1: Furnizarea de servicii de consiliere pentru gospodării, întreprinderi și sectorul public | Țintă | Furnizarea de servicii de consiliere pentru gospodării, întreprinderi și sectorul public |
| 324 | C 7.3: Reforma cuprinzătoare a avizului privind valul de renovări ale clădirilor din Republica Cehă (REPOWER UE) – Investiții 2: Sensibilizarea | Țintă | Finalizarea unei campanii de sensibilizare la nivel național |
| 328 | C 7.4: Adaptarea școlilor – Promovarea competențelor verzi și a durabilității în universități (REPOWEREU) – Investiția 2: Instituirea unui parteneriat strategic | Țintă | Crearea de parteneriate strategice de către universitățile publice |
|  |  | Cuantumul tranșei | 444 144 005 EUR |

  - A opta tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 147 | C 2.7: Economia circulară, reciclarea și apa industrială – Reforma 2: Finalizarea și punerea în aplicare a strategiei Cehiei circulare pentru 2040 | Etapă | Finalizarea unui raport de monitorizare care evaluează stadiul punerii în aplicare a strategiei Cehiei circulare 2040 |
| 169 | C 3.1: Inovarea în educație în contextul digitalizării – Reforma 1: Reforma programelor de învățământ și consolidarea educației în domeniul IT | Etapă | Punerea în aplicare de către școli a unor noi programe de învățământ care să consolideze alfabetizarea digitală și gândirea computațională |
| 2 | C 1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi – Reforma 1: Condiții pentru gestionarea de calitate a rezervei de date și asigurarea unui acces controlat la date | Țintă | Introducerea unor noi metodologii de gestionare a datelor în administrația publică |
| 4 | C 1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi – Reforma 2: servicii de e-sănătate | Țintă | Numărul de noi servicii de telemedicină introduse și puse la dispoziția pacienților |
| 5 | C 1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi – Reforma 2: servicii de e-sănătate | Țintă | Finalizarea proiectelor care conduc la punerea în aplicare a unor noi servicii digitale de sănătate. |
| 6 | C 1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi – Reforma 2: servicii de e-sănătate | Țintă | Conectarea furnizorilor de servicii medicale la sistemul de interoperabilitate în conformitate cu normele de interoperabilitate pentru serviciile de e-sănătate |
| 19 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică – Investiția 1: Dezvoltarea sistemelor de informații | Țintă | Exploatarea cu succes a sistemelor informatice noi sau modernizate ale administrației publice (finalizarea proiectelor contractate în cadrul țintei 18) |
| 24 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică – Investiția 3: Securitatea cibernetică | Țintă | Numărul de sisteme de informații a căror securitate cibernetică a fost consolidată în conformitate cu Legea nr. 181/2014 Coll., privind securitatea cibernetică |
| 26 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică – Reforme 1: Centre de competență pentru sprijinirea guvernării electronice, a securității cibernetice și a e-sănătății | Țintă | Consultări și asistență furnizate pe teme legate de măsurile din cadrul componentelor 1.1 și 1.2, cu un domeniu de aplicare de cel puțin 5 zile-om, furnizate organismelor specifice ale administrației publice |
| 28 | C 1.2: Sistemele digitale de administrație publică – Reforma 2: Dezvoltarea de sisteme care sprijină e-sănătatea | Etapă | Finalizarea proiectelor de consolidare și dezvoltare a infrastructurii de asistență medicală electronică pentru a crea baze de date interconectate și pentru a îmbunătăți serviciile de asistență medicală digitală |
| 33 | C 1.3: Rețele digitale de mare capacitate – Reforma 1: Îmbunătățirea mediului pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice | Țintă | Finalizarea obiectelor din hărțile tehnice digitale (DTM) pentru situația spațială de bază |
| 34 | C 1.3: Rețele digitale de mare capacitate – Reforma 1: Îmbunătățirea mediului pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice | Țintă | Finalizarea obiectelor din hărțile tehnice digitale (DTM) pentru rețelele de transport și de infrastructură tehnică |
| 35 | C 1.3: Rețele digitale de mare capacitate – Reforma 1: Îmbunătățirea mediului pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice | Țintă | Finalizarea măsurătorilor calității comunicațiilor electronice |
| 37 | C 1.3: Rețele digitale de mare capacitate – Reforma 2: Sprijinirea dezvoltării ecosistemului 5G | Etapă | Publicarea orientărilor privind instalarea rețelelor 5G de către Ministerul Industriei și Comerțului |
| 41 | C 1.3: Rețele digitale de mare capacitate – investiția 2: Acoperirea coridoarelor 5G și promovarea dezvoltării tehnologiei 5G | Țintă | Finalizarea asigurării acoperirii semnalelor mobile ale vagoanelor de cale ferată |
| 42 | C 1.3: Rețele digitale de mare capacitate – investiția 2: Acoperirea coridoarelor 5G și promovarea dezvoltării tehnologiei 5G | Etapă | Instalarea și testarea implementării unui sistem de transport inteligent (C-ITS). |
| 46 | C 1.3: Rețele digitale de mare capacitate – investiția 4: Activități de cercetare științifică legate de dezvoltarea de rețele și servicii 5G | Țintă | Finalizarea proiectelor de cercetare științifică legate de rețelele 5G |
| 52 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii – Investiții 2: Centrul european al Observatorului mass-mediei digitale (EDMO) | Țintă | Publicarea rezultatelor cercetării de către CEDMO |
| 58 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii – Investiții 6: Proiecte demonstrative 5G de depunere a candidaturilor pentru orașe și zone industriale | Țintă | Finalizarea cazurilor de utilizare pentru orașele inteligente și pentru industrie 4.0 |
| 63 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii – Investiții 10: Internaționalizarea întreprinderilor nou-înființate | Țintă | Sprijinirea extinderii internaționale a întreprinderilor nou-înființate prin consultanță, mentorat, servicii de consiliere în afaceri, programe de accelerare |
| 66 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii – Investiții 12: Construirea unei infrastructuri de comunicații cuantice | Etapă | Finalizarea fazei de construcție și de operare pilot a unei rețele cuantice optice |
| 71 | C 1.5: Transformarea digitală a întreprinderilor – Investiții 3: Transformarea digitală a întreprinderilor producătoare și neproducătoare și creșterea rezilienței acestora | Țintă | Sprijin direct acordat întreprinderilor pentru transformarea digitală |
| 74 | C 1.6: Accelerarea și digitalizarea procesului de construcție – Reforma 1: Punerea în aplicare a noii legi privind construcțiile și a legii privind zonarea | Țintă | Scurtarea cu cel puțin doi ani a procesului de autorizare a construcției |
| 77 | C 1.6: Accelerarea și digitalizarea procesului de construcție – Investiții 3: Valorificarea beneficiilor depline ale digitalizării controlului clădirilor | Etapă | Sisteme informatice care sprijină digitalizarea procesului de autorizare a clădirilor pe deplin operaționale |
| 81 | C 2.1: Transporturi durabile – Reforma 1: Crearea de alternative la energia și transportul rutier cu utilizare intensivă a spațiului | Țintă | Atingerea unei ponderi modale sporite a transportului public în orașele CZ de peste 250 000 de locuitori și în orașele CZ de peste 75 000 de locuitori |
| 82 | C 2.1: Transporturi durabile – Reforma 1: Crearea de alternative la energia și transportul rutier cu utilizare intensivă a spațiului | Țintă | Atingerea unei ponderi modale mai mari a mersului cu bicicleta în orașele CZ de peste 250 000 de locuitori și în orașele CZ de peste 75 000 de locuitori |
| 115 | C 2.4: Mobilitatea curată – Investiții 1: Construirea infrastructurii de transport public în orașul Praga | Țintă | Numărul de puncte de reîncărcare pentru orașul Praga |
| 117 | C 2.4: Mobilitatea curată – Investiții 2: Infrastructura clădirilor – Puncte de reîncărcare pentru întreprinderi private | Țintă | Numărul de puncte de reîncărcare instalate pentru întreprinderi private |
| 118 | C 2.4: Mobilitatea curată – Investiții 3: Infrastructura clădirilor – Puncte de reîncărcare pentru clădirile rezidențiale | Țintă | Numărul de puncte de reîncărcare instalate pentru clădirile rezidențiale |
| 119 | C 2.4: Mobilitatea curată – Investiții 4: Ajutor pentru achiziționarea de vehicule – vehicule (electrice, H2, biciclete) pentru întreprinderi private | Țintă | Numărul de vehicule (electrice, H2, biciclete) pentru societăți private |
| 120 | C 2.4: Mobilitatea curată – Investiții 5: Ajutoare pentru achiziționarea de vehicule (electrice, H2) și de infrastructură pentru municipalități, regiuni, administrația de stat și alte entități publice | Țintă | Numărul de vehicule (electrice, H2) pentru municipalități, regiuni, administrația de stat |
| 121 | C 2.4: Mobilitatea curată – Investiții 5: Ajutoare pentru achiziționarea de vehicule (electrice, H2) și de infrastructură pentru municipalități, regiuni, administrația de stat și alte entități publice | Țintă | Numărul de stații de încărcare pentru municipalități, regiuni, administrația de stat și alte entități publice |
| 123 | C 2.5: Renovarea clădirilor și protecția aerului – Reforma 1: Valul de renovări în sectorul gospodăriilor | Etapă | Servicii de consultare și formare pentru valul de renovări în sectorul gospodăriilor și calendarul de punere în aplicare a măsurilor incluse în planurile privind calitatea aerului |
| 124 | C 2.5: Renovarea clădirilor și protecția aerului – Reforma 2: Sprijin pentru proiectele comunităților energetice | Țintă | Servicii de consiliere privind comunitățile energetice |
| 126 | C 2.5: Renovarea clădirilor și protecția aerului – investiția 1: Renovarea și revitalizarea clădirilor pentru economii de energie | Țintă | Reducerea consumului de energie și reducerea emisiilor de CO2 |
| 129 | C 2.5: Renovarea clădirilor și protecția aerului – investiția 2: Înlocuirea surselor staționare de poluare din gospodării cu surse regenerabile de energie | Țintă | Reducerea consumului de energie și reducerea emisiilor de CO2 |
| 130 | C 2.5: Renovarea clădirilor și protecția aerului – investiția 3: Sprijin pentru pregătirea și sensibilizarea prealabilă proiectelor, educarea, formarea și informarea în domeniul economisirii energiei și al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și de alți poluanți atmosferici | Țintă | Proiecte de pregătire prealabilă proiectelor, studii, cursuri de formare și proiecte energetice comunitare |
| 149 | C 2.7: Economia circulară, reciclarea și apa industrială – Investiții 1: Construirea unei infrastructuri de reciclare | Țintă | Finalizarea proiectelor de investiții în infrastructura de reciclare |
| 151 | C 2.7: Economia circulară, reciclarea și apa industrială – Investiții 2: Soluții circulare în întreprinderi | Țintă | Finalizarea proiectelor care investesc în soluții circulare în întreprinderi |
| 153 | C 2.7: Economia circulară, reciclarea și apa industrială – Investiții 3: Economisirea apei în industrie | Țintă | Finalizarea proiectelor de economisire și optimizare a apei în industrie |
| 155 | C 2.8: Revitalizarea siturilor dezafectate – Investiția 1: Ajutoare pentru investiții pentru regenerarea anumitor situri dezafectate | Țintă | Finalizarea proiectelor de revitalizare eficientă din punct de vedere energetic a anumitor terenuri dezafectate |
| 157 | C 2.8: Revitalizarea siturilor dezafectate – Investiția 2: Ajutoare pentru investiții destinate regenerării siturilor dezafectate deținute de municipalități și regiuni în scopuri necomerciale | Țintă | Finalizarea proiectelor de revitalizare eficientă din punct de vedere energetic a siturilor dezafectate deținute de municipalități și regiuni în scopuri necomerciale |
| 159 | C 2.8: Revitalizarea siturilor dezafectate – Investiția 3: Ajutoare pentru investiții destinate regenerării siturilor dezafectate deținute de municipalități și regiuni în scopuri comerciale | Țintă | Finalizarea proiectelor de revitalizare eficientă din punct de vedere energetic a siturilor dezafectate deținute de municipalități și regiuni în scopuri comerciale |
| 162 | C 2.9: Promovarea biodiversității și combaterea secetei – Investiții 1: Protecția împotriva secetelor și inundațiilor din orașul Brno | Țintă | Finalizarea măsurilor de protecție împotriva inundațiilor bazate pe natură pentru a proteja orașul Brno |
| 163 | C 2.9: Promovarea biodiversității și combaterea secetei – Investiții 2: Gestionarea apelor pluviale în aglomerările urbane | Țintă | Creșterea volumului de apă pluvială reținută prin măsurile de gestionare a apelor pluviale în zonele urbane |
| 164 | C 2.9: Promovarea biodiversității și combaterea secetei – Investiții 3: Zone protejate, inclusiv situri Natura 2000 și specii protejate de plante și animale | Țintă | Finalizarea proiectelor care vizează conservarea zonelor protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000 și a speciilor protejate de plante și animale. |
| 165 | C 2.9: Promovarea biodiversității și combaterea secetei – Investiții 4: Adaptarea ecosistemelor acvatice, neforestiere și forestiere la schimbările climatice | Etapă | Finalizarea proiectelor care vizează adaptarea ecosistemelor acvatice, neforestiere și forestiere la schimbările climatice |
| 166 | C 2.9: Promovarea biodiversității și combaterea secetei – Investiții 4: Adaptarea ecosistemelor acvatice, neforestiere și forestiere la schimbările climatice | Țintă | Evaluarea potențialului de retenție a apei și propunerea de măsuri concrete |
| 167 | C 2.9: Promovarea biodiversității și combaterea secetei – Investiții 4: Adaptarea ecosistemelor acvatice, neforestiere și forestiere la schimbările climatice | Țintă | Punerea în aplicare a măsurilor selectate de retenție a apei propuse |
| 173 | C 3.1: Inovarea în educație în contextul digitalizării – Investiții 2: Echipamente digitale pentru școli | Țintă | Numărul de dispozitive informatice achiziționate pentru fondul școlar de dispozitive digitale mobile pentru elevii defavorizați |
| 181 | C 3.2: Adaptarea programelor școlare – Reforma 2: Sprijinirea școlilor defavorizate | Țintă | Numărul școlilor defavorizate care beneficiază de sprijin |
| 182 | C 3.2: Adaptarea programelor școlare – Reforma 2: Sprijinirea școlilor defavorizate | Etapă | Propunerea unui nou sistem de finanțare a școlilor în funcție de dezavantajele socioeconomice |
| 185 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Reforma 1: Dezvoltarea politicilor privind piața forței de muncă | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii modificate privind ocuparea forței de muncă și a altor acte legislative care sporesc eficiența serviciilor de ocupare a forței de muncă și vizează mai bine grupurile cele mai vulnerabile |
| 187 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Investiții 1: Dezvoltarea politicilor privind piața forței de muncă | Țintă | Numărul de persoane care au beneficiat de recalificare și perfecționare în ceea ce privește competențele digitale și competențele necesare pentru industrie 4.0 |
| 188 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Reforma 1: Dezvoltarea politicilor privind piața forței de muncă | Țintă | Numărul de centre regionale de formare înființate pentru promovarea Industriei 4.0 |
| 194 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Investiții 3: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de asistență socială | Țintă | T1: Numărul de centre rezidențiale, ambulatorii, de informare, de prevenire și de consiliere din cadrul comunității, construite sau reconstruite |
| 201 | C 4.2: Noi instrumente de cvasicapital pentru promovarea spiritului antreprenorial și a dezvoltării Băncii Ceh-Moravie de Garantare și Dezvoltare (ČMZRB) ca bancă națională de dezvoltare – Investiții 1: Dezvoltarea unei noi linii de instrumente de cvasicapital și de împrumuturi ecologice care sprijină antreprenoriatul | Țintă | Investiții în valoare totală de 32 400 000 EUR fie în instrumente de cvasicapital, fie în instrumente de împrumut ecologic care sprijină proiecte durabile ale IMM-urilor |
| 215 | C 4.4: Îmbunătățirea eficienței administrației publice – Reforma 1: Creșterea eficienței, orientarea către client și utilizarea principiilor procesului decizional bazat pe date concrete în administrația publică | Țintă | Finalizarea a cinci acțiuni de promovare a unui proces decizional bazat pe dovezi și de îmbunătățire a coordonării politicilor și a planificării strategice în centrul guvernului |
| 216 | C 4.4: Îmbunătățirea eficienței administrației publice – Reforma 1: Creșterea eficienței, orientarea către client și utilizarea principiilor procesului decizional bazat pe date concrete în administrația publică | Țintă | Finalizarea formării acreditate de Ministerul de Interne cu privire la abordările orientate către client pentru personalul de prim birou al autorităților centrale, regionale sau locale |
| 217 | C 4.5: Dezvoltarea sectorului cultural și creativ – Reforma 1: Statutul artistului | Etapă | Intrarea în vigoare a legii privind statutul artistului |
| 219 | C 4.5: Dezvoltarea sectorului cultural și creativ – Investiția 1: Dezvoltarea sectoarelor culturale și creative regionale | Țintă | Deschiderea către public a unor noi centre culturale și creative regionale |
| 221 | C 4.5: Dezvoltarea sectorului cultural și creativ – Investiția 2: Digitalizarea sectorului cultural și creativ | Țintă | Numărul de proiecte finalizate de digitalizare a conținutului cultural |
| 222 | C 4.5: Dezvoltarea sectorului cultural și creativ – Investiția 3: Cupoane valorice creative | Țintă | Numărul de cupoane valorice creative alocate IMM-urilor |
| 225 | C 5.1: Excelența în cercetare și dezvoltare în sectorul sănătății – Investiții 1: Sprijin public pentru cercetare și dezvoltare în domeniile prioritare ale științelor medicale și ale științelor sociale conexe | Țintă | Validarea a cel puțin patru consorții naționale de cercetare și dezvoltare și integrarea acestora în sistemul ceh de cercetare și dezvoltare ca autorități naționale de cercetare |
| 233 | C 6.1: Creșterea rezilienței sistemului de sănătate – Investiții 1: Crearea Centrului intensiv de simulare a medicinei și optimizarea sistemului educațional | Etapă | Centrul de simulare a medicinei intensive pus în funcțiune |
| 235 | C 6.1: Creșterea rezilienței sistemului de sănătate – Investiții 3: Construirea unui centru de medicină cardiovasculară și de transplant | Etapă | Centrul de medicină cardiovasculară și de transplant este pe deplin operațional |
| 243 | C 6.2: Planul național de consolidare a prevenirii și îngrijirii oncologice – Investiții 3: Înființarea și dezvoltarea Centrului pentru prevenirea cancerului și infrastructura pentru îngrijire inovatoare și complementară din cadrul Institutului Memorial de Cancer din Masaryk | Etapă | Centrul de prevenire a cancerului din cadrul Institutului Memorial de Cancer Masaryk |
| 244 | C 6.2: Planul național de consolidare a prevenirii și îngrijirii oncologice – Investiții 3: Înființarea și dezvoltarea Centrului pentru prevenirea cancerului și infrastructura pentru îngrijire inovatoare și complementară din cadrul Institutului Memorial de Cancer din Masaryk | Etapă | Extinderea instalațiilor de îngrijire inovatoare și de sprijin la Institutul Memorial de Cancer din Masaryk |
| 263 | C 2.10 Locuințe accesibile – Reforma 1: Intrarea în vigoare a Legii privind locuințele la prețuri accesibile | Etapă | Legea privind locuințele la prețuri accesibile în vigoare |
| 278 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Investiții 4: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în domeniul îngrijirii copiilor expuși riscurilor | Țintă | Zona de locuit pentru copiii expuși riscului dobândiți – al 2-lea lot |
| 319 | C 7.3: Reforma cuprinzătoare a avizului privind valul de renovări ale clădirilor din Republica Cehă (REPOWER EU) – Reforma 1: Ghișee unice pentru comunitățile energetice și renovările pentru eficiența energetică | Etapă | Evaluarea operării pilot a trei ghișee unice pentru energie |
| 326 | C 7.4: Adaptarea școlilor – Promovarea competențelor verzi și a durabilității în universități (REPOWEREU) – Reforma 1: Transformarea universităților în vederea adaptării la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă | Țintă | Crearea de noi programe de studiu, noi cursuri în programele de studiu existente și cursuri de învățare pe tot parcursul vieții |
| 334 | C 7.5 Decarbonizarea transportului rutier (REPowerEU) – Reforma 3: Îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru hidrogenul din surse regenerabile | Etapă | Revizuirea Strategiei cehe privind hidrogenul – măsuri de promovare a utilizării hidrogenului |
| 336 | C 7.5 Decarbonizarea transportului rutier (REPowerEU) – Reforma 4: Condiții favorizante pentru infrastructura pentru combustibili alternativi cu emisii zero | Etapă | Simplificarea procesului de autorizare pentru construirea stațiilor de încărcare cu energie electrică și a stațiilor de realimentare cu hidrogen – măsuri suplimentare |
| 338 | C 7.5 Decarbonizarea transportului rutier (REPowerEU) – Investiția 1: Măsură extinsă: Ajutor pentru achiziționarea de vehicule – vehicule (electrice, H2, biciclete) pentru întreprinderi private | Țintă | Extinderea țintei 119 din componenta 2.4 |
| 346 | C 7.7 Simplificarea proceselor de autorizare de mediu și definirea domeniilor de dezvoltare a surselor regenerabile de energie (REPOWER EU) – Reforma 2: Zone pretabile accelerării proiectelor privind energia din surse regenerabile | Țintă | Desemnarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile pentru dezvoltarea energiei eoliene și solare |
|  |  | Cuantumul tranșei | 1 539 264 751 |

  - A noua tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | C 1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi – Investiții 1: Servicii digitale pentru utilizatorii finali | Țintă | Finalizarea proiectelor incluse pe listă, ceea ce duce la o creștere a numărului de formulare completate trimise de persoane fizice și juridice autorităților de stat în mod digital (prin portaluri sau adrese de e-mail digitale) |
| 17 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică – Investiția 1: Dezvoltarea sistemelor de informații | Etapă | Funcționarea cu succes a sistemului integrat al străinilor, reducând sarcina administrativă a cetățenilor străini și a funcționarilor publici |
| 39 | C 1.3: Rețele digitale de mare capacitate – investiția 1: Consolidarea conexiunii de mare capacitate | Țintă | Finalizarea punctelor de adrese conectate la rețeaua de foarte mare capacitate (VHCN) |
| 40 | C 1.3: Rețele digitale de mare capacitate – investiția 2: Acoperirea coridoarelor 5G și promovarea dezvoltării tehnologiei 5G | Țintă | Finalizarea acoperirii sporite a semnalului 5G pentru coridoarele feroviare selectate |
| 44 | C 1.3: Rețele digitale de mare capacitate – investiția 3: Sprijinirea dezvoltării infrastructurii mobile 5G în zonele rurale albe cu investiții intensive | Țintă | Finalizarea stațiilor de bază pentru semnalele 5G |
| 61 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și investițiile în tehnologii noi 9: Fonduri pentru dezvoltarea investițiilor inițiale, a tehnologiilor digitale strategice și a spin-off-urilor universitare | Etapă | Lansarea fondului de fonduri și investirea celor trei fonduri desemnate (pre-inițiere, tehnologii strategice și fonduri spin-off) |
| 104 | C 2.2: Reducerea consumului de energie în sectorul public – Investiții 1: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor de stat | Țintă | Reducerea consumului de energie |
| 107 | C 2.2: Reducerea consumului de energie în sectorul public – Investiții 2: Îmbunătățirea performanței energetice a sistemelor de iluminat public | Țintă | Reducerea consumului de energie |
| 109 | C 2.2: Reducerea consumului de energie în sectorul public – Investiții 3: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor publice | Țintă | Reducerea consumului de energie |
| 112 | C 2.3: Tranziția către surse de energie mai curate – Investiția 1: Dezvoltarea de noi surse de energie fotovoltaică | Țintă | Creșterea capacității instalate a surselor FVE |
| 114 | C 2.3: Tranziția către surse de energie mai curate – Investiția 2: Modernizarea distribuției de energie termică în sistemele de termoficare | Țintă | Economii de energie primară rezultate din modernizarea distribuției de căldură |
| 116 | C 2.4: Mobilitatea curată – Investiții 1: Construirea infrastructurii de transport public în orașul Praga | Țintă | Numărul de kilometri de drum cu taxare dinamică pentru orașul Praga |
| 122 | C 2.4: Mobilitatea curată – Investiții 6: Ajutoare pentru achiziționarea de vehicule (troleibuze pentru baterii și tramvaie cu podea joasă) pentru transportul public în orașul Praga | Țintă | Numărul de vehicule (troleibuze pentru baterii și tramvaie cu podea joasă) pentru transportul public în orașul Praga |
| 171 | C 3.1: Inovarea în educație în contextul digitalizării – Investiții 1: Punerea în aplicare a programei revizuite și competențele digitale ale cadrelor didactice | Țintă | Numărul de școli care au primit sprijin pentru punerea în aplicare a unor noi programe de învățământ în domeniul informatic (competențe digitale ale cadrelor didactice și orientare) |
| 175 | C 3.1: Inovarea în educație în contextul digitalizării – Investiții 2: Echipamente digitale pentru școli | Țintă | Numărul de școli care beneficiază de sprijin pentru consiliere și mentorat privind echipamentele informatice și sistemele informatice interne |
| 177 | C 3.2: Adaptarea programelor școlare – Reforma 1: Transformarea universităților în vederea adaptării la noile forme de învățare și la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă | Țintă | Numărul de noi programe de studiu acreditate |
| 178 | C 3.2: Adaptarea programelor școlare – Reforma 1: Transformarea universităților în vederea adaptării la noile forme de învățare și la nevoile în schimbare ale pieței forței de muncă | Țintă | Numărul de noi cursuri de recalificare și perfecționare |
| 227 | C 5.2: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi și introducerea de inovații în practicile comerciale – investiția 1: Sprijinirea adoptării inovării în practicile comerciale | Țintă | Introducerea inovațiilor în materie de produse, procese sau organizații |
| 22 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică – Investiția 2: Dezvoltarea registrelor de bază și a facilităților pentru e-guvernare | Etapă | Furnizarea de servicii de cloud computing autorităților publice |
| 180 | C 3.2: Adaptarea programelor școlare – investiția 1: Dezvoltarea unor site-uri academice cheie selectate | Țintă | Numărul de metri pătrați ai noii zone universitare |
| 189 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Investiții 2: Creșterea capacității structurilor de îngrijire a copiilor | Țintă | Numărul de unități preșcolare renovate existente sau nou create |
| 190 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Investiții 2: Creșterea capacității structurilor de îngrijire a copiilor | Țintă | Numărul de unități preșcolare noi |
| 191 | C3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Investiții 2: Creșterea capacității structurilor de îngrijire a copiilor | Țintă | Numărul de locuri noi în unitățile preșcolare |
| 195 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Investiții 3: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de asistență socială | Țintă | T2: Numărul de centre rezidențiale, ambulatorii, de informare, de prevenire și de consiliere din cadrul comunității, construite sau reconstruite |
| 230 | C 5.2: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi și introducerea de inovații în practicile comerciale – investiția 4: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare cu efecte de sinergie cu Programul-cadru pentru cercetare și inovare | Țintă | Cercetare și dezvoltare cu efecte de sinergie cu Programul-cadru pentru cercetare și inovare |
| 238 | C 6.2: Planul național de consolidare a prevenirii și îngrijirii oncologice – Reforma 2: Sprijinirea și îmbunătățirea calității programelor de screening preventiv | Țintă | Creșterea acoperirii populației-țintă prin programul de screening pentru cancerul colorectal |
| 239 | C 6.2: Planul național de consolidare a prevenirii și îngrijirii oncologice – Reforma 2: Sprijinirea și îmbunătățirea calității programelor de screening preventiv | Țintă | Numărul de participanți la noul program de depistare timpurie a cancerului pulmonar |
| 241 | C 6.2: Planul național de consolidare a prevenirii și îngrijirii oncologice – Investiții 1: Construirea și înființarea Institutului oncologic ceh | Etapă | Institutul ceh de oncologie pus în funcțiune |
| 242 | C 6.2: Planul național de consolidare a prevenirii și îngrijirii oncologice – Investiții 2: Dezvoltarea unei asistențe oncologice și hematooncologice foarte specializate | Țintă | Numărul de unități sprijinite care oferă îngrijire oncologică și hematooncologică |
| 257 | C 1.7: Transformarea digitală a administrației publice – Investiții 1: Unificarea domeniilor și crearea unei platforme de învățare | Etapă | Actualizarea sistemului de proiectare |
| 258 | C 1.7: Transformarea digitală a administrației publice – Investiții 2: Îmbunătățirea sistemului de gestionare a serviciilor digitalizate | Etapă | Actualizarea guvernanței TIC în administrația publică |
| 259 | C 1.7: Transformarea digitală a administrației publice – Investiții 3: Crearea unui centru de contact pentru administrația publică | Etapă | Centrul de contact pentru administrația publică este operațional |
| 260 | C 1.7: Transformarea digitală a administrației publice – Investiții 4: Crearea unei infrastructuri centrale de date | Etapă | Depozitul central de date este operațional |
| 262 | C 2.9: Promovarea biodiversității și combaterea secetei – Reforma 2: Stabilirea unei politici și a unei planificări peisagistice | Etapă | Adoptarea unei politici și a unei planificări integrate a peisajului |
| 279 | C 3.3: Modernizarea serviciilor de ocupare a forței de muncă și dezvoltarea pieței forței de muncă – Investiții 4: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în domeniul îngrijirii copiilor expuși riscurilor | Țintă | Capacitatea facilităților pentru copiii expuși riscului |
| 283 | C 4.1: Sprijin sistemic pentru investițiile publice – Reforma 3: Sprijin financiar pentru pregătirea proiectelor în conformitate cu obiectivele UE | Țintă | Numărul de proiecte pregătite în vederea punerii în aplicare |
| 289 | C 4.4: Îmbunătățirea eficienței administrației publice – Reforma 1: Creșterea eficienței, orientarea către client și utilizarea principiilor procesului decizional bazat pe date concrete în administrația publică | Etapă | Un sistem informatic și un plan de acțiune pentru îmbunătățirea resurselor umane în administrația publică |
| 290 | C 5.2: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi și introducerea de inovații în practicile comerciale – investiția 2: Sprijin pentru cooperarea în materie de cercetare și dezvoltare (în conformitate cu strategia de specializare inteligentă) | Țintă | Cooperarea IMM-urilor cu o organizație publică de cercetare în cadrul centrelor naționale de competență |
| 291 | C 5.2: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi și introducerea de inovații în practicile comerciale – investiția 3: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în domeniul mediului | Țintă | Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului |
| 293 | C 5.2: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi și introducerea de inovații în practicile comerciale – investiția 5: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi, în conformitate cu strategia națională RIS3 | Țintă | Cercetare și dezvoltare în conformitate cu strategia RIS3 |
| 295 | C 5.2: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi și introducerea de inovații în practicile comerciale – investiția 6: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în domeniul transporturilor | Țintă | Cercetare și dezvoltare în domeniul transporturilor |
| 297 | C 5.2: Sprijin pentru cercetare și dezvoltare în întreprinderi și introducerea de inovații în practicile comerciale – investiția 7: Ajutoare pentru cercetare și dezvoltare în domeniul mediului | Țintă | Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului |
| 299 | C 7.1: Energia din surse regenerabile și infrastructura de energie electrică (REPowerEU) – Investiția 1: Modernizarea și digitalizarea sistemelor regionale de distribuție | Țintă | Finalizarea investițiilor în modernizarea rețelelor de distribuție din Republica Cehă |
| 300 | C 7.1: Energia din surse regenerabile și infrastructura de energie electrică (REPowerEU) – Investiția 2: Măsură extinsă: Dezvoltarea de noi surse de energie fotovoltaică | Țintă | Finalizarea unei capacități instalate suplimentare de 224,7 MW a surselor FVE |
| 307 | C 7.1: Energia din surse regenerabile și infrastructura de energie electrică (REPowerEU) – Reforma 3 – Sub măsura 1 Îmbunătățirea transparenței procedurii de racordare la rețea | Țintă | Autorizația de racordare la rețea pentru capacitatea centralelor electrice din surse regenerabile |
| 308 | C 7.1: Energia din surse regenerabile și infrastructura de energie electrică (REPowerEU) – Reforma 3 – Submăsura 2: Stimulente de reglementare pentru operatorii de rețele de energie electrică pentru a spori flexibilitatea rețelei | Etapă | Publicarea noilor metodologii privind tarifele OST și OD pe site-ul web al autorității de reglementare în domeniul energiei |
| 311 | C 7.2 Sprijinirea descentralizării și a digitalizării sectorului energetic (REPOWER EU) – Investiții 1: Centrul de date privind energia electrică | Etapă | Punerea în funcțiune a Centrului de date privind energia |
| 314 | C 7.2 Sprijinirea descentralizării și a digitalizării sectorului energetic (REPOWER EU) – Reforma 1: Comunitățile de energie | Etapă | Orientări privind comunitățile energetice |
| 323 | C 7.3: Reforma cuprinzătoare a avizului privind valul de renovări ale clădirilor din Republica Cehă (REPOWER UE) – Investiții 1: Furnizarea de servicii de consiliere pentru gospodării, întreprinderi și sectorul public | Țintă | Furnizarea de servicii de consiliere pentru gospodării, întreprinderi și sectorul public |
| 330 | C 7.5 Decarbonizarea transportului rutier (REPowerEU) – Reforma 1: Planul național de acțiune pentru o mobilitate curată și obiectivele de implementare pentru mobilitatea cu emisii zero | Țintă | Creșterea numărului de vehicule cu emisii zero înmatriculate |
| 331 | C 7.5 Decarbonizarea transportului rutier (REPowerEU) – Reforma 1: Planul național de acțiune pentru o mobilitate curată și obiectivele de implementare pentru mobilitatea cu emisii zero | Etapă | Sprijin pentru instalarea accelerată a infrastructurii pentru combustibili alternativi |
| 339 | C 7.6 Electrificarea transportului feroviar (REPowerEU) – Investiția 1: Electrificarea regiunii Brno | Țintă | Finalizarea proiectului de electrificare feroviară „Electrificarea Brno- Zastávka u Brna, etapa 2” |
|  |  | Cuantumul tranșei | 983 992 488 EUR |

2. Împrumuturi

Tranșele menționate la articolul 2a alineatul (2) se organizează după cum urmează:

2.1. Prima cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 247 | C1.2: Sisteme digitale de administrație publică — Investiții suplimentare în domeniul securității cibernetice | Etapă | Publicarea cererii de propuneri legate de consolidarea sistemelor informatice în conformitate cu Legea nr. 181/2014 Coll. privind securitatea cibernetică |
| 254 | C1.5: Transformarea digitală a întreprinderilor – Investiția 4: PIIEC Microelectronică și tehnologiile comunicațiilor | Etapă | Semnarea acordurilor de grant |
|  |  | Valoarea tranșei | 190 548 898 EUR |

2.2. A doua cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 251 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și investițiile în tehnologii noi 13: Fonduri pentru dezvoltarea tehnologiilor strategice | Etapă | Acordul de punere în aplicare |
| 264 | C2.10 Locuințe accesibile – Investiții 1: Facilitate de împrumut concesională | Etapă | Acord de punere în aplicare |
| 267 | C2.10 Locuințe accesibile – Investiții 2: Facilitatea de împrumut subordonat | Etapă | Acord de punere în aplicare |
| 270 | C2.10 Locuințe accesibile – Investiții 3: Facilitatea de coinvestiții | Etapă | Acord de punere în aplicare |
|  |  | Valoarea tranșei | 381 096 797 EUR |

2.3. A treia cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 248 | C 1.2: Sisteme digitale de administrație publică — Investiții: Suplimentarea investițiilor în securitatea cibernetică | Țintă | Sisteme de informații a căror securitate cibernetică a fost consolidată în conformitate cu Legea nr. 181/2014 Coll., privind securitatea cibernetică |
|  |  | Valoarea tranșei | 20 416 453 EUR |

2.4. A patra cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| 246 | C1.1: Servicii digitale pentru cetățeni și întreprinderi – Investiții 4: Servicii digitale pentru utilizatorii finali din domeniul social | Etapă | Portalul pentru autoservire modernizat pentru Biroul Muncii – zona clientului II |
| 249 | C 1.2: Sisteme de administrație publică digitală – Investiții: Dezvoltarea sistemelor de informații în domeniul social | Țintă | Sisteme de informații modernizate ale administrației publice în domeniul politicii sociale |
| 252 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii — Investiția 13: Fonduri pentru dezvoltarea tehnologiilor strategice | Țintă | Acorduri juridice semnate cu fonduri |
| 253 | C 1.4: Economia și societatea digitală, întreprinderile nou-înființate inovatoare și noile tehnologii – Investiții 13: Fonduri pentru dezvoltarea tehnologiilor strategice | Etapă | Ministerul a finalizat investiția |
| 255 | C 1.5: Transformarea digitală a întreprinderilor – Investiții 4: PIIEC Microelectronică și tehnologiile comunicațiilor | Țintă | Dezvoltarea de soluții pilot |
| 265 | C 2.10 Locuințe accesibile – Investiții 1: Facilitate de împrumut concesională | Țintă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali |
| 266 | C 2.10 Locuințe accesibile – Investiții 1: Facilitate de împrumut concesională | Etapă | Ministerul a finalizat investiția |
| 268 | C 2.10 Locuințe accesibile – Investiții 2: Facilitatea de împrumut subordonat | Țintă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali |
| 269 | C 2.10 Locuințe accesibile – Investiții 2: Facilitatea de împrumut subordonat | Etapă | Ministerul a finalizat investiția |
| 271 | C 2.10 Locuințe accesibile – Investiții 3: Facilitatea de coinvestiții | Țintă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali |
| 272 | C 2.10 Locuințe accesibile – Investiții 3: Facilitatea de coinvestiții | Etapă | Ministerul a finalizat investiția |
|  |  | Valoarea tranșei | 224 575 987 EUR |

# SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

- Măsuri pentru monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Cehiei se realizează în conformitate cu următoarele modalități:

Pentru a stabili sarcini, competențe și puteri bine definite, guvernul ceh a adoptat, la 17 mai 2021, Rezoluția nr. 467 a guvernului. Această rezoluție a aprobat planul de redresare și reziliență, statutul, normele de procedură și codul etic pentru Consiliul de Management al planului național de redresare și reziliență, sarcinile și competențele organismelor implicate în implementarea planului de redresare și reziliență și a numit Ministerul Industriei și Comerțului ca organism de coordonare și Ministerul Finanțelor în calitate de organism de audit pentru planul de redresare și reziliență.

Consiliul de gestionare a planului național de redresare și reziliență este cel mai înalt organism decizional și de aprobare, responsabil pentru coordonarea și monitorizarea generală a planului de redresare și reziliență. Cererile de plată trebuie aprobate de acest consiliu. Ministerul Industriei și Comerțului, în calitate de organism central de coordonare a planului de redresare și reziliență și a implementării acestuia, este responsabil de coordonarea, monitorizarea și raportarea planului de redresare și reziliență și este principalul punct de contact pentru Comisie. Acest organism este, de asemenea, responsabil de întocmirea cererilor de plată și a declarațiilor de gestiune. Acesta coordonează raportarea obiectivelor de etapă și a țintelor, a indicatorilor relevanți, dar și a informațiilor financiare calitative și a altor date, cum ar fi cele privind destinatarii finali. Codificarea datelor are loc în sisteme de informații descentralizate la nivelul proprietarilor de componente, care au obligația de a raporta datele solicitate Ministerului Industriei și Comerțului. În urma unui audit recent care a vizat alte programe ale UE, Ministerul Industriei și Comerțului a primit o opinie de audit cu rezerve din cauza faptului că nu s-au luat măsuri eficace de prevenire, detectare și corectare a cazurilor de conflict de interese. Planul include jaloane specifice pentru a se asigura că aceste deficiențe au fost remediate înainte de prima cerere de plată.

- Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Pentru a oferi Comisiei acces deplin la datele subiacente relevante, Cehia trebuie să dispună de următoarele măsuri:

Ministerul Industriei și Comerțului, în calitate de organism central de coordonare pentru planul de redresare și reziliență al Cehiei și pentru punerea sa în aplicare, este responsabil de coordonarea și monitorizarea generală a planului. În special, acesta acționează ca organism de coordonare pentru monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele, după caz, pentru efectuarea verificărilor de gestiune și pentru furnizarea de rapoarte și cereri de plată. Acesta coordonează raportarea obiectivelor de etapă și a țintelor, a indicatorilor relevanți, dar și a informațiilor financiare calitative și a altor date, cum ar fi cele privind destinatarii finali. Codificarea datelor are loc în sisteme descentralizate la nivelul diferiților proprietari de componente, care sunt obligați să raporteze datele solicitate organismului de coordonare.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, la finalizarea jaloanelor și a țintelor relevante convenite în secțiunea 2.1 din prezenta anexă, Cehia prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare. Cehia se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care sprijină justificarea corespunzătoare a cererii de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.

În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate la categoria 170 504 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și al Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul de document C (2000) 1147] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare a materialelor, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.

Adoptată în temeiul Recomandării 2020/1307 a Comisiei privind un set comun de instrumente al Uniunii pentru reducerea costului instalării rețelelor de foarte mare capacitate și asigurarea accesului în timp util și favorabil investițiilor la spectrul de frecvențe radio 5G, cu scopul de a promova conectivitatea în sprijinul redresării economice în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 în Uniune.

Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Pentru investițiile strategice, și anume cele în tehnologiile și produsele din domeniul apărării identificate în programul anual de lucru pentru Fondul european de apărare; investiții spațiale în ceasuri atomice, lansatoare strategice; și produse spațiale; și investiții axate exclusiv pe dezvoltarea și implementarea de instrumente și soluții de securitate cibernetică, inclusiv atunci când acestea fac parte din implementarea sau modernizarea rețelelor digitale și a infrastructurii de date; beneficiarii finali nu sunt controlați de o țară terță sau de entități din țări terțe și au conducerea executivă în Uniune, cu excepția investițiilor sub 10 EUR 000. În cazul în care beneficiarul final este implicat într-o investiție strategică în domeniul conectivității 5G, măsurile și planurile de atenuare a riscurilor, în temeiul setului de instrumente pentru securitatea cibernetică a rețelelor 5G, se aplică, de asemenea, furnizorilor săi. Printre astfel de furnizori se numără în special vânzătorii de echipamente de telecomunicații, producătorii și alți furnizori terți, cum ar fi furnizorii de infrastructură de tip cloud, furnizorii de servicii gestionate, integratorii de sisteme, contractanții din domeniul securității și al întreținerii, precum și producătorii de echipamente de transmisie. În cazul în care beneficiarul final este implicat într-o investiție strategică în domeniul apărării, această limitare se aplică și furnizorilor și subcontractanților săi. Limitările privind absența controlului din partea unei țări terțe sau a unei entități dintr-o țară terță menționate mai sus nu se aplică unei anumite operațiuni de finanțare și de investiții în cazul căreia beneficiarul final poate demonstra că este o entitate juridică pentru care statul membru în care este stabilit a aprobat o garanție pentru acțiunea specifică în cauză în conformitate cu principiile privind entitățile eligibile prevăzute în dispozițiile relevante din Regulamentul privind Fondul european de apărare („FEA”) sau derogarea acordată de Comisie în conformitate cu principiile privind entitățile eligibile prevăzute în dispozițiile relevante din Regulamentul privind spațiul. Partenerul de implementare trebuie să notifice guvernului orice derogare acordată cu privire la limitări.

Se consideră că un beneficiar final pune un „accent substanțial” pe un sector sau pe o activitate comercială în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificată ca fiind o parte esențială a activității comerciale a beneficiarului final în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau activitatea restricționată nu depășesc, în niciun caz, 50 % din venitul brut.

Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o exploatare fără combustibili fosili.

Inclusiv activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.

Aceastăexcludere nu se aplică acțiunilor din instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

În conformitate cu articolul 12 din Directiva 2008/98/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/851.

În conformitate cu Directiva 1999/31/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/850.

Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o exploatare fără combustibili fosili.

Încazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o exploatare fără combustibili fosili.

Încazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o exploatare fără combustibili fosili.

Încazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și infrastructura aferentă de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

Încazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Aceastăexcludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Aceastăexcludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

httpsat//ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf