2025/0147 (NLE)

Wniosek

DECYZJA WYKONAWCZA RADY

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) (ST 9728/22 INIT; ST 9728/22 ADD 1) z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, w szczególności jego art. 20 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)	Po przedłożeniu przez Polskę 3 maja 2021 r. krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności („KPO”) Komisja przedstawiła Radzie wniosek dotyczący pozytywnej oceny tego planu. Rada zatwierdziła pozytywną ocenę w drodze decyzji wykonawczej Rady z dnia 17 czerwca 2022 r.. Ta decyzja wykonawcza Rady została zmieniona 8 grudnia 2023 r. oraz 16 lipca 2024 r.

(2)	W dniu 30 stycznia 2025 r. Polska zwróciła się do Komisji z uzasadnionym wnioskiem o przedstawienie wniosku dotyczącego zmiany decyzji wykonawczej Rady z dnia 17 czerwca 2022 r. zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/241 ze względu na to, że realizacja KPO częściowo nie jest już możliwa z uwagi na obiektywne okoliczności. Na tej podstawie Polska przedłożyła zmieniony KPO.

Zmiany na podstawie art. 21 rozporządzenia (UE) 2021/241

(3)	Zmiany KPO przedstawione przez Polskę z uwagi na obiektywne okoliczności dotyczą 42 działań.

(4)	Polska wyjaśniła, że 11 działań zmieniono w celu wdrożenia rozwiązań alternatywnych, które lepiej przyczynią się do osiągnięcia pierwotnego celu tych działań. Dotyczy to, odpowiednio, działania A1.3.1 (Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego), kamienia milowego A68G działania A4.5 (Przedłużanie kariery zawodowej i promowanie pracy po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego), kamienia milowego A71G działania A4.7 (Ograniczenie segmentacji rynku pracy) w ramach komponentu A (Odporność i konkurencyjność gospodarki), kamieni milowych B4L i B6L działania B2.3 (Wsparcie inwestycji w obszarze morskich farm wiatrowych) w ramach komponentu B (Zielona energia i zmniejszenie energochłonności), wartości docelowych C14G i C15G działania C2.1.2 (Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne) oraz wartości docelowych C12L i C13L działania C2.2.1 (Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT) w ramach komponentu C (Transformacja cyfrowa), wartości docelowych E4aG i E4cG działania E1.1 (Wzrost wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska), kamienia milowego E17G działania E2.1.1 (Linie kolejowe), wartości docelowych E24G i E25G działania E2.2.1 (Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa transportu) oraz wartości docelowej E10L działania E3.1.1 (Instrument wsparcia dla gospodarki niskoemisyjnej) w ramach komponentu E (Zielona, inteligentna mobilność), kamienia milowego G23G i wartości docelowej G24G działania G1.2.4 (Budowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej) w ramach komponentu G (REPowerEU). Na tej podstawie Polska zwróciła się o zmianę wyżej wymienionych działań, w tym odpowiednich kamieni milowych i wartości docelowych. Polska wystąpiła ponadto o dodanie nowych kamieni milowych A72G i B6aL. Polska zwróciła się też o usunięcie kamienia milowego E4bG. Ponadto Polska wystąpiła o przedłużenie terminu realizacji kamieni milowych E4aG i A71G. Należy odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą Rady z dnia 17 czerwca 2022 r.

(5)	Polska wyjaśniła, że 19 działań zmieniono w celu wdrożenia lepszych rozwiązań alternatywnych umożliwiających zmniejszenie obciążenia administracyjnego, a jednocześnie osiągnięcie zakładanych celów działań. Dotyczy to, odpowiednio, kamienia milowego A30G działania A2.2 (Stworzenie warunków do przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym), kamieni milowych A41G, A42G i A43G działania A3.1 (Kadry dla nowoczesnej gospodarki: poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy), wartości docelowych A44G, A45G, A46G, A47G, A48G i A50G działania A3.1.1 (Wsparcie rozwoju nowoczesnego szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie), kamienia milowego A51G działania A4.1 (Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy), kamieni milowych A57G i A58G działania A4.2 (Reforma na rzecz poprawy sytuacji rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki nad dziećmi do lat trzech), kamienia milowego A69G działania A4.6 (Wzrost współczynnika aktywności zawodowej określonych grup poprzez rozwój opieki długoterminowej) w ramach komponentu A (Odporność i konkurencyjność gospodarki). Dotyczy to również, odpowiednio, kamieni milowych B8G i B10G działania B1.1.2 (Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych), wartości docelowych B42G i B43G działania B1.1.5 (Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych), kamienia milowego B17G działania B2.1 (Poprawa warunków dla rozwoju technologii wodorowych oraz innych gazów zdekarbonizowanych) oraz kamienia milowego B24L działania B3.4 (Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast) w ramach komponentu B (Zielona energia i zmniejszenie energochłonności). Dotyczy to także kamienia milowego C3L działania C1.2 (Podniesienie poziomu dostępności i wykorzystania nowoczesnej łączności przewodowej i bezprzewodowej na potrzeby społeczne i gospodarcze) w ramach komponentu C (Transformacja cyfrowa) oraz kamienia milowego D10aG i wartości docelowej D13G działania D1.1.1 (Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych), kamieni milowych i wartości docelowych D38G, D39G i D40G działania D4.1.1 (Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym) w ramach komponentu D (Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia). Dotyczy to także, odpowiednio, kamienia milowego E1L działania E1.2 (Zwiększenie udziału transportu zeroemisyjnego i niskoemisyjnego, zapobieganie problemowi negatywnego wpływu transportu na środowisko i jego ograniczenie), działania E2.1 (Zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego) oraz kamienia milowego E6L działania E2.3 (Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu oraz usprawnienie rozwiązań cyfrowych) w ramach komponentu E (Zielona, inteligentna mobilność). Dotyczy to również kamienia milowego F8G działania F3.1 (Poprawa warunków realizacji KPO) w ramach komponentu F (Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji KPO) oraz kamienia milowego G2G działania G1.1.2 (Instalacje odnawialnych źródeł energii realizowane przez społeczności energetyczne, w tym inwestycje o zwiększonej skali) oraz kamieni milowych G20L, G21L i G23L działania G3.2.1 (Budowa infrastruktury gazu ziemnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego) w ramach komponentu G (REPowerEU). Na tej podstawie Polska zwróciła się o zmianę wyżej wymienionych działań, w tym odpowiednich kamieni milowych i wartości docelowych, w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego. Polska wystąpiła ponadto o obniżenie poziomu wymaganej realizacji wartości docelowych B42G i B43G. Należy odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą Rady z dnia 17 czerwca 2022 r.

(6)	Polska wyjaśniła, że realizacja trzech działań nie jest już częściowo możliwa ze względu na niewystarczającą liczbę kwalifikowalnych wniosków. Dotyczy to, odpowiednio, wartości docelowych A25G i A26G działania A1.4.1 (Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu) w ramach komponentu A (Odporność i konkurencyjność gospodarki). Dotyczy to, odpowiednio, wartości docelowej B3L działania B1.2.1 (Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych) w ramach komponentu B (Zielona energia i zmniejszenie energochłonności). Dotyczy to, odpowiednio, wartości docelowych C19G i C20G działania C2.1.3 (E-kompetencje) w ramach komponentu C (Transformacja cyfrowa). Na tej podstawie Polska zwróciła się o zmianę wyżej wymienionych działań, w tym odpowiednich kamieni milowych i wartości docelowych. Polska wystąpiła ponadto o obniżenie poziomu wymaganej realizacji wartości docelowych A26G, B3L i C19G. Polska zwróciła się również o podwyższenie poziomu realizacji wartości docelowej A25G. Ponadto Polska wystąpiła o wprowadzenie odpowiednich zmian w decyzji wykonawczej Rady z dnia 17 czerwca 2022 r.

(7)	Polska wyjaśniła, że realizacja czterech działań nie jest już częściowo lub w pełni możliwa ze względu na znaczne opóźnienia we wdrażaniu wskutek nieoczekiwanych trudności technicznych, co miało wpływ na zdolność do pełnego osiągnięcia kamieni milowych i wartości docelowych w ich pierwotnej formie. Dotyczy to, odpowiednio, wartości docelowych B18G i B19G działania B2.1.1 (Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru) w ramach komponentu B (Zielona energia i zmniejszenie energochłonności). Dotyczy to wartości docelowej C6aG działania C1.1.1 (Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam), wartości docelowych C24G i C25G działania C3.1.1 (Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), kamieni milowych C15L, C16L, C18L i wartości docelowej C17L działania C4.1.1 (Wspieranie zaawansowanej transformacji cyfrowej) w ramach komponentu C (Transformacja cyfrowa). Na tej podstawie Polska zwróciła się o zmianę wyżej wymienionych działań, w tym odpowiednich kamieni milowych i wartości docelowych. Polska wystąpiła ponadto o przedłużenie terminu realizacji kamieni milowych i wartości docelowych C24G i C25G, C16L, C17L, wartości docelowych C6aG i C18L oraz o usunięcie kamieni milowych B18G i B19G. Należy odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą Rady z dnia 17 czerwca 2022 r.

(8)	Polska wyjaśniła, że realizacja kamieni milowych D1G, D5G i D8G działania D1.1 (Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych) w ramach komponentu D (Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia) częściowo nie jest już możliwa ze względu na znaczne opóźnienia we wdrażaniu wskutek nieoczekiwanych trudności prawnych, co miało wpływ na zdolność do pełnego osiągnięcia kamieni milowych w ich pierwotnej formie. Na tej podstawie Polska zwróciła się o zmianę opisu wyżej wymienionego działania, w tym opisów kamieni milowych D1G, D5G i D8G. Ponadto Polska wystąpiła o przedłużenie terminu realizacji kamieni milowych D1G i D5G. Należy odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą Rady z dnia 17 czerwca 2022 r.

(9)	W następstwie usunięcia działań lub obniżenia poziomu ich realizacji na podstawie art. 21 rozporządzenia (UE) 2021/241, lub też obniżenia kosztów ex ante Polska zwróciła się o możliwość wykorzystania zasobów uwolnionych dzięki usunięciu działań i obniżeniu poziomu ich realizacji, aby dodać dwa nowe działania i podnieść poziom realizacji dwóch działań. Dotyczy to, odpowiednio, kamienia milowego A73G i wartości docelowej A74G działania A5.1 (Wkład w moduł państwa członkowskiego w ramach programu InvestEU) oraz kamieni milowych A12L, A13L i A14L działania A2.7.1 (Zastrzyk kapitałowy dla Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności) w ramach komponentu A (Odporność i konkurencyjność gospodarki). Dotyczy to również wartości docelowych B12G i B13G działania B1.1.3 (Termomodernizacja instytucji edukacyjnych) w ramach komponentu B (Zielona energia i zmniejszenie energochłonności) oraz G15L działania G3.1.4 (Wsparcie na rzecz krajowego systemu energetycznego (Fundusz wsparcia energetyki)) w ramach komponentu G (REPowerEU). Na tej podstawie Polska zwróciła się o zmianę działań B1.1.3 i G3.1.4, w tym odpowiednich kamieni milowych i wartości docelowych, aby podnieść poziom ich wymaganej realizacji oraz wprowadzić nowe działania A5.1 i A2.7.1. Należy odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą Rady z dnia 17 czerwca 2022 r.

(10)	Komisja uznaje, że powody przedstawione przez Polskę uzasadniają zmiany na podstawie art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/241 i że decyzję wykonawczą Rady z dnia 17 czerwca 2022 r. należy odpowiednio zmienić.

Rozkład kamieni milowych i wartości docelowych

(11)	Należy zmienić rozkład kamieni milowych i wartości docelowych w transzach, aby uwzględnić zmiany w planie i w orientacyjnych harmonogramach przedstawione przez Polskę.

Korekty błędów pisarskich

(12)	W tekście decyzji wykonawczej Rady zauważono trzy błędy pisarskie wpływające na dwa kamienie milowe i jedno działanie w ramach dwóch komponentów. Należy zmienić decyzję wykonawczą Rady w celu skorygowania tych błędów pisarskich, które nie odzwierciedlają treści KPO przedstawionego Komisji 17 czerwca 2022 r., zgodnego z ustaleniami między Komisją a Polską. Wspomniane błędy pisarskie dotyczą opisu działania B1.1 (Czyste powietrze i efektywność energetyczna) w ramach komponentu B (Zielona energia i zmniejszenie energochłonności) oraz kamienia milowego B5G działania B1.1 (Czyste powietrze i efektywność energetyczna) w ramach komponentu B (Zielona energia i zmniejszenie energochłonności). Ponadto jeden z tych błędów pisarskich dotyczy omyłkowego pominięcia kamienia milowego A43G działania A3.1 (Kadry dla nowoczesnej gospodarki: poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy) w ramach komponentu A (Odporność i konkurencyjność gospodarki) w tabeli 2.1.7 „Siódma transza (wsparcie bezzwrotne)” w sekcji 2 „Wsparcie finansowe” załącznika do decyzji wykonawczej Rady z dnia 16 lipca 2024 r. Ten błąd pisarski wynika z faktu, że w podczas poprzedniej zmiany KPO odnośny kamień milowy został omyłkowo wykreślony z tabeli, mimo że nie został on ani usunięty ani zmieniony. Korekty te nie wpływają na realizację odnośnych działań.

Ocena Komisji

(13)	Komisja oceniła zmieniony KPO według kryteriów oceny określonych w art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241.

Przyczynienie się do zielonej transformacji, w tym bioróżnorodności

(14)	Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (UE) 2021/241 i kryterium 2.5 załącznika V do tego rozporządzenia zmieniony KPO zawiera działania, które przyczyniają się w dużym stopniu (rating A) do zielonej transformacji, w tym do różnorodności biologicznej, lub do sprostania związanym z tym wyzwaniom. Na działania wspierające realizację celów klimatycznych przypada kwota stanowiąca 41,39 % łącznej alokacji w ramach zmienionego KPO oraz 66,99 % łącznych szacunkowych kosztów działań uwzględnionych w rozdziale REPowerEU, obliczonych zgodnie z metodyką określoną w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2021/241. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) 2021/241 zmieniony KPO jest nadal spójny z informacjami zawartymi w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021–2030.

(15)	Choć Polska nie przedłożyła swojego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu w terminie do 30 czerwca 2024 r. zgodnie z art. 14 rozporządzenia 2018/1999, zmieniony KPO jest nadal spójny z informacjami przedstawionymi w krajowym planie w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021–2030 złożonym w grudniu 2019 r. Zmiana planu nie wpływa w istotny sposób na poziom ambicji w zakresie transformacji klimatycznej. Mimo zmiany czterech działań zmieniony KPO w dalszym ciągu znacząco przyczynia się do łagodzenia zmiany klimatu za pomocą interwencji w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii odnawialnej, efektywności energetycznej, dekarbonizacji budynków oraz transportu zeroemisyjnego.

(16)	Usunięte lub ograniczone działania nie mają znaczącego wpływu na ogólny poziom ambicji KPO w zakresie zielonej transformacji. Wkład w działania na rzecz klimatu w zmienionym KPO zmniejszył się z 44,96 % do 41,39 % w porównaniu ze zmienioną oceną.

Przyczynienie się do transformacji cyfrowej

(17)	Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. f) rozporządzenia (UE) 2021/241 i kryterium 2.6 załącznika V do tego rozporządzenia zmieniony KPO zawiera działania, które w dużym stopniu przyczyniają się (rating A) do transformacji cyfrowej lub do sprostania związanym z nią wyzwaniom. Działania wspierające realizację celów związanych z transformacją cyfrową odpowiadają kwocie stanowiącej 20,39 % łącznej alokacji w ramach zmienionego KPO, obliczonej zgodnie z metodyką określoną w załączniku VII do tego rozporządzenia.

(18)	Wynik pozytywnej oceny wkładu w transformację cyfrową, zawartej w decyzji wykonawczej Rady z dnia 1 lipca 2024 r., nadal jest aktualny. Zmiana planu nie ma istotnego wpływu na zawarte w nim ambitne cele w zakresie transformacji cyfrowej. Pomimo przeprojektowania dwóch działań zmieniony KPO w dalszym ciągu znacząco przyczynia się do transformacji cyfrowej, dzięki przekrojowemu podejściu, za pomocą interwencji w zakresie e-usług administracji publicznej, cyfryzacji edukacji, rozwijania umiejętności cyfrowych oraz cyberbezpieczeństwa.

(19)	Usunięte lub ograniczone działania nie mają znaczącego wpływu na ogólny poziom ambicji KPO w zakresie transformacji cyfrowej. Wkład w działania na rzecz transformacji cyfrowej w zmienionym KPO zmniejszył się z 21,28 % do 20,39 % w porównaniu ze zmienioną oceną.

Kalkulacja kosztów

(20)	Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. i) rozporządzenia (UE) 2021/241 i kryterium 2.9 załącznika V do tego rozporządzenia przedstawione w zmienionym KPO uzasadnienie kwoty szacunkowych łącznych kosztów zmienionego KPO jest w umiarkowanym stopniu (rating B) racjonalne i wiarygodne, jest zgodne z zasadą efektywności kosztowej i proporcjonalne do spodziewanego wpływu na krajową gospodarkę i społeczeństwo.

(21)	W pierwotnej ocenie potwierdzono, że Polska przedstawiła szacunkowe koszty dla każdej inwestycji ujętej w KPO. Przedstawione przez Polskę uzasadnienie kwoty szacunkowych łącznych kosztów KPO było w umiarkowanym stopniu racjonalne i wiarygodne, zgodne z zasadą efektywności kosztowej i proporcjonalne do spodziewanego wpływu na krajową gospodarkę i społeczeństwo.

(22)	Z oceny szacunkowych kosztów zmienionych działań, opartej na dostarczonych informacjach, wynika, że szacunki kosztów są zasadniczo racjonalne i wiarygodne, mimo że dowody wskazują na różny stopień szczegółowości i dokładności obliczeń. W niektórych przypadkach szczegółowe informacje na temat metodyki i założeń wykorzystanych do oszacowania kosztów były ograniczone – częściowo ze względu na fakt, że chodziło o nowe działania – lub mniej jasne, przez co nie można było przyznać ratingu A w ramach tego kryterium oceny. Ponadto, zmiany w szacunkach kosztów związanych ze zmienionymi działaniami były uzasadnione i proporcjonalne, przez co nie zmieniła się racjonalność i wiarygodność tych szacunków kosztów w porównaniu z pierwotnym KPO. Ponadto szacunkowe łączne koszty KPO są zgodne z zasadą efektywności kosztowej i proporcjonalne do spodziewanego wpływu na krajową gospodarkę i społeczeństwo.

Wszelkie pozostałe kryteria oceny

(23)	Komisja jest zdania, że zmiany przedstawione przez Polskę nie mają wpływu na pozytywną ocenę KPO określoną w decyzji wykonawczej Rady ST-15835-2023-REV-1 z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny KPO Polski w zakresie jego adekwatności, skuteczności, efektywności oraz spójności na podstawie kryteriów oceny określonych w art. 19 ust. 3 lit. a), b), c), d), da), db), g), h), j) i k).

Działania wspierające operacje inwestycyjne przyczyniające się do realizacji celów Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP)

(24)	Zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2024/795 Polska uznała za priorytetowe projekty, którym przyznano pieczęć suwerenności na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2024/795. Polska uznała jednak, że w zmienionym KPO nie należy uwzględniać żadnego projektu, któremu przyznano pieczęć suwerenności, ponieważ projekty, którym przyznano pieczęć suwerenności, nie obejmują obszarów, które w ramach niniejszej zmiany KPO rozszerzono lub dodano.

Pozytywna ocena

(25)	Po pozytywnej ocenie zmienionego KPO przez Komisję i stwierdzeniu, że plan ten spełnia w zadowalający sposób kryteria oceny określone w rozporządzeniu (UE) 2021/241, zgodnie z art. 20 ust. 2 tego rozporządzenia i załącznikiem V do tego rozporządzenia, należy określić reformy i projekty inwestycyjne niezbędne do zrealizowania zmienionego KPO, odpowiednie kamienie milowe, wartości docelowe i wskaźniki, a także kwotę udostępnianą przez Unię na wdrożenie zmienionego KPO w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Wkład finansowy

(26)	Szacunkowe łączne koszty zmienionego KPO Polski wynoszą 59 818 167 234 EUR, co odpowiada 260 955 145 611 PLN według kursów referencyjnych Europejskiego Banku Centralnego dla EUR–PLN z 3 maja 2021 r., 30 kwietnia 2024 r. oraz 30 stycznia 2025 r. Kwoty w euro, o których mowa w opisach działań i odpowiadających im kamieni milowych i wartości docelowych, zostały obliczone według tych samych kursów i powinny być oceniane z uwzględnieniem tego faktu.

(27)	Ponieważ kwota szacunkowych łącznych kosztów zmienionego KPO jest wyższa niż zaktualizowany maksymalny wkład finansowy udostępniony Polsce, wkład finansowy określony zgodnie z art. 4a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755, art. 20 ust. 4 i art. 21a ust. 6 rozporządzenia (UE) 2021/241, przydzielony na zmieniony KPO Polski, powinien wynosić 25 276 853 716 EUR. W związku z tym wkład finansowy udostępniony Polsce pozostaje bez zmian.

Pożyczki

(28)	Udostępnione Polsce wsparcie w formie pożyczki wynoszące 34 541 303 518 EUR pozostaje bez zmian.

(29)	Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą Rady z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski. Dla zachowania jasności należy zastąpić w całości załącznik do tej decyzji wykonawczej Rady,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji wykonawczej Rady z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Zatwierdzenie oceny KPO

Zatwierdza się ocenę zmienionego KPO Polski na podstawie kryteriów przewidzianych w art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241. Reformy i projekty inwestycyjne w ramach KPO, ustalenia oraz harmonogram monitorowania i realizacji KPO, w tym odpowiednie kamienie milowe i wartości docelowe związane z wypłatą bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz dodatkowe kamienie milowe i wartości docelowe związane z wypłatą pożyczki, odpowiednie wskaźniki dotyczące osiągnięcia planowanych kamieni milowych i wartości docelowych oraz ustalenia dotyczące sposobu zapewnienia Komisji pełnego dostępu do odpowiednich danych bazowych określono w załączniku do niniejszej decyzji.”; 2) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 
Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia  r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

Dz.U. L 57 z 18.2.2021, s. 17.

Dok. ST 9728 2022 INIT; dok. ST 9728/2022 ADD 1.

Dok. ST 15835/23 REV1; dok. ST 15835/23 ADD 1.

Dok. ST11805/24 INT; dok. ST 11805/24 ADD1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia 6 października 2021 r. ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą (Dz.U. L 357 z 8.10.2021, s. 1).