

PIELIKUMS

#### 1. IEDAĻA. REFORMAS UN INVESTĪCIJAS SASKAŅĀ AR ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNU

Reformu un investīciju apraksts

1. KOMPONENTS: ENERĢĒTIKAS UZLABOŠANA

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ir vērsts uz reformām un investīcijām, kuru mērķis ir palielināt atjaunīgo energoresursu īpatsvaru elektroenerģijas sistēmā un veicināt Grieķijas dekarbonizācijas procesu. Reformas vienkāršo licencēšanas noteikumus investīcijām atjaunojamo energoresursu enerģijā, padara elektroenerģijas tirgu efektīvāku un nodrošina atbalsta shēmu finansiālo ilgtspēju. Komponents ietver arī būtiskas investīcijas tīklos, lai pabeigtu starpsavienojumu ar Kiklādu salām un padarītu elektroenerģijas sadali videi draudzīgāku un spētu absorbēt lielāku atjaunīgās enerģijas īpatsvaru. Uzkrāšanas sistēmas arī atbalsta ekonomikas dekarbonizāciju, uzkrājot atjaunīgās elektroenerģijas pārpalikumu. Zemes rehabilitāciju atbalsta arī teritorijās, ko pašlaik izmanto kā lignīta raktuves kā taisnīgas pārkārtošanās procesa posmu teritorijās, kuras visvairāk skārusi lignīta izmantošanas pārtraukšana. Komponents atbilst nacionālajam enerģētikas un klimata plānam (NEKP) un atbalsta konkrētām valstīm adresēto ieteikumu par publiskajām un privātajām investīcijām īstenošanu (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**A.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Ieguldījums:** Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu (AER) izplatību (pasākums ID: 16926)

Investīcija nodrošina publiskās dotācijas enerģijas uzkrāšanas jaudas līdz 1 380 MW uzstādīšanai elektroenerģijas sistēmā. Šo investīciju mērķis ir ļaut sistēmā integrēt jaunu AER jaudu, kas ir nepieciešama NEKP mērķu sasniegšanai. Turklāt šīs darbības mērķis ir arī mazināt tīkla pārslodzi, palielināt elektroenerģijas sistēmas elastību un balansēšanas tirgus likviditāti, uzlabot sistēmas pietiekamību, nodrošināt energoefektivitāti, veicināt pārredzamību elektroenerģijas cenu veidošanā un samazināt enerģijas izmaksas. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums: Visvairāk skarto teritoriju (taisnīgas pārkārtošanās teritoriju)** atdzīvināšanas darbības (pasākums ID: 16871)

Ieguldījumu veido dotācijas zemes atjaunošanas finansēšanai bijušo lignīta raktuvju teritorijās Rietummaķedonijā un Megalopolā. Pasākums attiecas uz taisnīgas pārkārtošanās teritorijām ar vidiskiem un ekonomiskiem intervences pasākumiem, piemēram, augsnes sanāciju, ainavas un vides atjaunošanas intervenču atjaunošanu un īstenošanu, zemes izmantojuma pielāgošanu un organizētu darbību receptoru izveidi. Šo investīciju īstenošanu pārvalda īpašam nolūkam dibināta sabiedrība, kas jāizveido, Grieķijai stājoties spēkā attiecīgajam tiesiskajam regulējumam. Šī sistēma ietver noteikumu, ka īpašam nolūkam dibinātā sabiedrība kļūst par nodoto ģeogrāfisko teritoriju jauno likumīgo īpašnieku un zemes attīstītāju. Īpašā projekta instrumentsabiedrība ir atbildīga par sanācijas, atjaunošanas, rehabilitācijas un modernizācijas darbu finansēšanu un veikšanu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektroenerģijas tīkla modernizācijai (pasākums ID: 16870)

Investīcija ietver elektrotīklu starpsavienojumu Cyclades salās (D posms), gaisvadu līniju, kas savieno augstsprieguma centru (EHVC) Corinth un EHVC Koumoundouros, un saistītos projektus. Projektu mērķis ir palielināt energosistēmas drošību, vienlaikus palielinot elektroenerģijas ražošanas potenciālu no AER salās un Peloponēsā. Investīciju mērķis ir samazināt enerģijas izmaksas, radot jaunas investīcijas un darbvietas energoietilpīgās ekonomikas nozarēs. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi (pasākuma ID: 16901)

Investīcija ietver elektroenerģijas sadales tīkla pazemināšanu un maršruta maiņu īpaši nozīmīgās apdzīvotās vietās no kultūras vai tūrisma viedokļa, kā arī pilsētu teritorijās, prioritāti piešķirot teritorijām, kurās infrastruktūra ir neaizsargāta pret ekstremāliem laikapstākļiem. Tās mērķis ir uzlabot sadales tīkla noturību un veicināt vides aizsardzību. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) virszemes tīkla modernizācija meža teritorijās (pasākums ID: 16900)

Investīcija ietver karsto vadu nomaiņu elektroenerģijas sadales gaisvadu tīklā (ar segtiem vadiem vai savītu kabeli), izolācijas vāku uzstādīšanu un apakšzemes vai elektroenerģijas sadales tīkla pārvietošanu pa meža teritorijām. Projekta mērķis ir uzlabot tīkla noturību un uzticamību (energokvalitātes rādītāji SAIDI, SAIFI) un labāk aizsargāt vidi (mežus, savvaļas dzīvniekus). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Uzstādītās jaudas palielināšana Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) augstsprieguma/vidējā sprieguma apakšstacijās jaunam AER pieslēgumam (pasākuma ID: 16899)

Investīcija palielina esošo tīkla apakšstaciju jaudu, lai novērstu sadales tīkla pārslodzi, kas pašlaik neļauj veikt turpmākus ieguldījumus atjaunīgajā enerģijā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Atjaunojamo energoresursu-kombinētās siltumenerģijas un elektroenerģijas (AER-CHP) konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana (pasākuma ID: 16865)

Reforma ietver: a) esošās AER ražotāju atlīdzības struktūras pārstrukturēšana, izveidojot jaunu AER iekārtu (kas nodota ekspluatācijā pēc 2021. gada 1. janvāra) jaunu AER-CHP kontu, kas aizstātu pašreizējo kontu, kuru papildina jauni mehānismi, kas garantē gan esošo, gan jauno AER-CHP kontu finansiālo dzīvotspēju; un b) izcelsmes apliecinājumu tirdzniecības sistēmas ieviešana, ārkārtas “Covid-19 nodokļa” ieviešana AER ražotājiem un piegādātājiem un pastāvīga “oglekļa nodokļa” ieviešana dīzeļdegvielai. Pasākumi nodrošina esošās uzstādītās AER jaudas dzīvotspēju un atvieglo jaunu AER projektu finansēšanu, jo jebkādas neparedzētas ienākošās/izplūdes, kas rada negatīvu ietekmi uz AER kontu(-iem), tiek risinātas, izmantojot regulatīvās maksas, ko pārnes uz klientiem.

Reformas īstenošanu, tostarp atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu par 3 gigavatiem, pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**Reforma:** Racionalizēt jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvu darbību un jaunu AER elektrostaciju attīstību, lai sasniegtu NEKP mērķus, īstenojot uzraudzības mehānismu, iesaistot pieprasījumreakciju un plaši reformējot jaunu AER licencēšanas procedūru (ID: 16860)

Reforma ietver RES licencēšanas satvara racionalizēšanu, tostarp procedūru vienkāršošanu un digitalizāciju, īsus un saistošus administratīvās reaģēšanas laikus un pārskatatbildības procedūras attiecībā uz nevajadzīgu kavēšanos, nepieciešamās dokumentācijas un procedūru samazināšanu, kā arī jaunu īpašu regulējumu atkrastes AER stacijām. Mērķis ir paātrināt uzstādītās AER jaudas divkāršošanu, ņemot vērā elektroenerģijas ražošanas no lignīta pārtraukšanu Grieķijā.

Visbeidzot, ar reformu izveido arī tirgus uzraudzības sistēmu valsts regulatīvajai iestādei (RAE) un pieprasījumreakcijas (pieprasījumreakcijas) dalību balansēšanas tirgū.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. jūnijam.

**A.2.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Lielākā investīcija: Intervences attiecībā uz salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektroenerģijas tīkla modernizāciju

| Nē. | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu | |
| 1 | 1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16870\_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektroenerģijas tīkla modernizācijai | Atskaites punkts | Salu starpsavienojums — līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana | Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 2. CET. | | 2023 | Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, ko veic neatkarīgs elektroenerģijas pārvades operators (IPTO), lai pilnībā uzstādītu:  1) Naxos — Thira kabeļsavienojums;  2) ļoti augsta sprieguma kabeļi (EHVC) Koumoundoros — Korinthos (1. un 2. daļa); un  3) Substacijas Milos, Folegandros, Serifos un kabeļu savienojumi Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira. |
| 3 | 1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16870\_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektroenerģijas tīkla modernizācijai | Atskaites punkts | Salu starpsavienojums — pabeigšana | Sekmīga darbības sākšana/elektrifikācija, ko sertificējis IPTO; sekmīgu izmēģinājumu ekspluatācijas sertifikātu izdošana |  |  |  | 4. CET. | | 2025 | Visu trīs apakšprojektu pabeigšana (Naksas-Thiras savienojums, EHVC Koumoundoros-Korinthos, apakšstacijas un citi savienojumi), sekmīga iekļaušana Grieķijas elektroenerģijas transporta sistēmā un darbības sākšana. |

Galvenā reforma: AER-CHP konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana — racionalizēt jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvu darbību un jaunu AER elektrostaciju attīstību, lai sasniegtu NEKP mērķus, īstenojot uzraudzības mehānismu, iesaistot pieprasījumreakciju un plaši reformējot jaunu AER licencēšanas procedūru

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 4 | 1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865\_AER CHP konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana | Atskaites punkts | AER konts — tiesību akti L. 4001/2011 grozīšanai; stājas spēkā visi attiecīgie lēmumi, tostarp kodeksi, ko pieņēmušas ministrijas, valsts regulatīvā iestāde (RAE) un Atjaunojamo energoresursu un izcelsmes apliecinājumu administrators (DAPEEP). | Tiesību aktu un attiecīgo izpildes lēmumu stāšanās spēkā. |  |  |  | 2. CET. | 2022 | 1) Jaunā atjaunojamo energoresursu (AER) konta izveide vienībām, kas nodotas ekspluatācijā no 2021. gada 1. janvāra, tostarp grozošie tiesību akti, ministrijas lēmumi un regulatīvie lēmumi (kodeksi). Jaunais AER konts ietvers mehānismus, lai nodrošinātu tā finansiālo dzīvotspēju, arī neparedzētas nelīdzsvarotības gadījumā.  Stājas spēkā izcelsmes apliecinājumu tirdzniecības sistēma, kas ļauj patērētājiem brīvprātīgi atbalstīt AER elektroenerģiju.  Izcelsmes apliecinājumu (GO) sistēma ietver:   1. GO emisijas/izsoles shēmas pieņemšana attiecībā uz regulētiem AER tarifiem 2. “Zaļo” mazumtirdzniecības produktu akreditācija 3. “Zaļās uzņēmējdarbības” standartu akreditācija. |
| 5 | 1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16860\_Streamline nodrošināt jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvu darbību un jaunu AER elektrostaciju attīstību, lai sasniegtu NEKP mērķus, īstenojot uzraudzības mehānismu, iesaistot pieprasījumreakciju un plaši reformējot jaunu AER licencēšanas procedūru | Atskaites punkts | AER konts — tirgus reformas un licencēšanas vienkāršošana | Visu attiecīgo tiesību aktu, tostarp ministru lēmumu, un RAE un DAPEEP tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2022 | 1) Tirgus uzraudzības un uzraudzības mehānisma izveide un pilnīga darbība, kā arī pilnīga pieprasījuma reakcijas dalība balansēšanas tirgū.  2) AER licencēšanas vienkāršošanas reformas pabeigšana, tostarp procedūru vienkāršošana un digitalizācija, īss un saistošs administratīvās reaģēšanas laiks un pārskatatbildības procedūras attiecībā uz nevajadzīgu kavēšanos, nepieciešamās dokumentācijas un procedūru samazināšana, kā arī jauns īpašs satvars atkrastes AER stacijām. |
| 6 | 1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865\_AER CHP konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana | Mērķa | AER konts — jaudas palielināšanas mērķis Nr. 1 |  | Ekspluatācijā nodoto atjaunojamo energoresursu jaunā jauda (GW) | 0 | 1 | 2. CET. | 2023 | Uzstādītā un darbspējīgā jaunā AER jauda |
| 7 | 1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865\_AER CHP konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana | Mērķa | AER konts — jaudas palielināšanas 2. mērķis |  | Ekspluatācijā nodoto atjaunojamo energoresursu jaunā jauda (GW) | 1 | 2 | 2. CET. | 2024 | Uzstādītā un darbspējīgā jaunā AER jauda |
| 8 | 1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865\_AER CHP konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana | Mērķa | AER konts — jaudas palielināšanas mērķis Nr. 3 |  | Ekspluatācijā nodoto atjaunojamo energoresursu jaunā jauda (GW) | 2 | 3 | 2. CET. | 2024 | Uzstādītā un darbspējīgā jaunā AER jauda |

Pirmā grupa: Jaudas palielināšana

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

● Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai veicinātu AER izplatību (ID: 16926)

● Visvairāk skarto teritoriju (taisnīgas pārkārtošanās teritoriju) revitalizācijas darbības (ID: 16871)

● HEDNO tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi (ID: 16901)

● HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās (ID: 16900)

● Uzstādītās jaudas palielināšana Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam AER pieslēgumam (ID: 16899)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 9 | 1–1.1. Power up — 16871\_Atdzīvināšanas darbības visvairāk skartajās teritorijās (taisnīgas pārkārtošanās teritorijas) | Atskaites punkts | Zemes rehabilitācija — ietvarlikums | Stāšanās spēkā |  |  |  | Q1 | 2022 | Apstiprināt un stāties spēkā Pamatprogrammas līgumlikumam, ar ko nosaka ģeogrāfiskos apgabalus, kurus Valsts elektroenerģijas korporācija nodod valstij, projektu pētījumu saturu, atbildības sadalījumu starp visām iesaistītajām pusēm, pārvaldības kārtību, īstenošanas grafiku un budžetu. |
| 10 | 1–1.1. Power up — 16871\_Atdzīvināšanas darbības visvairāk skartajās teritorijās (taisnīga pārkārtošanās)  teritorijas) | Atskaites punkts | Zemes rehabilitācija — pilsētplānojumi | Pilsētas plānošanas jautājumu un strīdu centrālā padome apstiprina īpašos pilsētplānošanas plānus;  Land rehabilitation (ha) completed and certified by the Independent Certifier |  |  |  | Q1 | 2024 | 1) Pilsētu plānošanas jautājumu un strīdu centrālā padome apstiprina īpašos pilsētplānošanas plānus. Īpašajos pilsētu plānos nosaka atļauto zemes izmantojumu, vispārējos būvniecības nosacījumus un ierobežojumus, kā arī visus citus nepieciešamos pasākumus, terminus vai ierobežojumus.  2) PPC SA aicinājums (saskaņā ar Pamatnolīguma 6.5.3. punktu, kas ratificēts ar Likumu 4956/2022) līgumslēdzējām pusēm pieņemt 5 438 ha atjaunotas vai netraucētas zemes, kam seko neatkarīgā sertificētāja veikta sertifikācija. |
| 11 | 1–1.1. Jaudas palielināšana — 16926\_Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai veicinātu AER iekļūšanu | Atskaites punkts | Uzglabāšana — līgumi | Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 2. CET. | 2023 | Paziņojums par visu atlasīto projektu (t. i., papildus Amfilochia Pumped Hydro Storage, kas atlasīta individuālā procesā) līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu par kopējo jaudu līdz 700 MW (un minimālo jaudu 500 MW). |
| 12 | 1–1.1. Jaudas palielināšana — 16901\_HEDNO tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi | Atskaites punkts | HEDNO — līgumi 1 | Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Paziņojums par visu to līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas saistīti ar Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) projektiem par noturības un vides uzlabojumiem), kura mērķis ir veicināt atjaunīgās enerģijas plašāku izplatību un uzlabot tīkla uzticamību un noturību, vienlaikus aizsargājot vidi. |
| 13 | 1–1.1. Jaudas palielināšana — 16900\_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās | Atskaites punkts | HEDNO — līgumi 2 | Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Paziņojums par visu tādu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas saistīti ar HEDNO projektiem gaisvadu tīklos meža teritorijās, kuru mērķis ir veicināt atjaunīgās enerģijas plašāku izmantošanu un uzlabot tīkla uzticamību un noturību, vienlaikus aizsargājot vidi. |
| 14 | 1–1.1. Elektroenerģijas ražošana — 16899\_uzstādītais jaudas palielinājums Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam AER pieslēgumam | Atskaites punkts | HEDNO — līgumi 3 | Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Paziņojums par visu to līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas saistīti ar HEDNO projektiem par augstsprieguma/vidēja sprieguma apakšstaciju jaudas palielināšanu, lai veicinātu atjaunīgās enerģijas plašāku izmantošanu un uzlabotu tīkla uzticamību un noturību, vienlaikus aizsargājot vidi. |
| 15 | 1–1.1. Power up — 16871\_Atdzīvināšanas darbības visvairāk skartajās teritorijās (taisnīgas pārkārtošanās teritorijas) | Mērķa | Zemes atjaunošana — pabeigšana |  | Zemes rehabilitācija (ha), ko pabeidzis un apstiprinājis neatkarīgais sertificētājs | 5 438 | 8 102 | 4. CET. | 2025 | PPC SA aicinājums (saskaņā ar Pamatnolīguma 6.5.3. punktu, kas ratificēts ar Likumu Nr. 4956/2022) līgumslēdzējām pusēm pieņemt 2 664 ha atjaunotu vai netraucētu zemi, kam seko neatkarīgā sertificētāja veikta sertifikācija. |
| 16 | 1–1.1. Jaudas palielināšana — 16926\_Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai veicinātu AER iekļūšanu | Atskaites punkts | Enerģijas uzkrāšana — pabeigšana | 700 MW enerģijas uzkrāšanas projektu uzstādīšanas pabeigšana. Amfilochia Pumped Hydro Storage stacijas inženiertehnisko būvdarbu pabeigšana. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | “Atsevišķu” enerģijas uzkrāšanas projektu uzstādīšana 700 MW apmērā un Amfilochia sūkņu hidroakumulācijas stacijas inženiertehnisko būvdarbu pabeigšana. |
| 17 | 1–1.1. Jaudas palielināšana — 16901\_HEDNO tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi | Atskaites punkts | HEDNO — pabeigšana 1 | HEDNO sniedz pierādījumus par projekta pabeigšanu attiecībā uz visām intervencēm, kas saistītas ar noturības un vides uzlabojumiem, un par ekspluatācijas sākšanas sertifikātiem |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Pabeigti un ekspluatācijā esoši pasākumi, kas saistīti ar tīkla modernizāciju izturētspējas un vides jomā. |
| 18 | 1–1.1. Jaudas palielināšana — 16900\_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās | Atskaites punkts | HEDNO — pabeigšana 2 | HEDNO sniedz pierādījumus par projekta pabeigšanu attiecībā uz visām intervencēm, kas saistītas ar gaisvadu tīkla modernizāciju meža teritorijās, un sertifikātus par ekspluatācijas uzsākšanu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Pabeigti un ekspluatācijā esoši intervences pasākumi, kas saistīti ar gaisvadu tīkla modernizāciju meža teritorijās. |
| 19 | 1–1.1. Elektroenerģijas ražošana — 16899\_uzstādītais jaudas palielinājums Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam AER pieslēgumam | Atskaites punkts | HEDNO — pabeigšana 3 | HEDNO sniedz pierādījumus par projekta pabeigšanu attiecībā uz visām intervencēm, kas saistītas ar HV/MV apakšstaciju jaudas palielināšanu un ekspluatācijas sākšanas sertifikātiem |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Pabeigti un ekspluatācijā esoši pasākumi, kas saistīti ar HV/MV apakšstaciju jaudas palielināšanu. |

B. 1.2. KOMPONENTS: RENOVĒT

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna renovācijas komponents zaļā pīlāra ietvaros palielina energoefektivitāti, veicina ekonomikas izaugsmi, rada nodarbinātības iespējas un veicina sociālo noturību. Tas ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas CO2 emisiju samazināšanai, atbalstu pilsētu teritoriju klimatneitralitātes sasniegšanai un pilsētu un to ēku fonda klimatnoturības uzlabošanu. Komponents nodrošina stimulus ēku renovācijai un energomodernizācijai, kam ir būtiska nozīme pilsētu teritoriju atjaunošanā un enerģētiskās nabadzības mazināšanā un kas palīdz sasniegt Grieķijas nacionālajā enerģētikas un klimata plānā (NEKP) noteiktos mērķrādītājus. Komponents palīdz īstenot 2020. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 2 par publiskajām un privātajām investīcijām. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**B.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Reforma:** Enerģētiskās nabadzības rīcības plāns (pasākuma ID: 16920)

Reforma ietver rīcības plāna pieņemšanu enerģētiskās nabadzības problēmas risināšanai. Tiek ziņots, ka 2019. gadā aptuveni 18 % no visiem iedzīvotājiem nespēja apsildīt mājokli salīdzinājumā ar aptuveni 34 % ekonomiski neaizsargāto iedzīvotāju apakšgrupā (Eurostat, EU-SILC apsekojums). Stratēģijā izklāsta mērķorientētus rīcībpolitikas pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot dzīvojamo ēku energoefektivitāti ekonomiski neaizsargāto mājsaimniecību vidū. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. septembrim.

**Ieguldījums:** Dzīvojamo ēku energorenovācija (pasākums ID: 16872)

Investīcija uzlabo dzīvojamo ēku energoefektivitāti. Tas ietver renovāciju, kas dod ievērojamus primārās enerģijas ietaupījumus, tādējādi veicinot attiecīgo NEKP mērķrādītāju sasniegšanu. Intervences pasākumu piemēri ir enerģijas galapatēriņa digitalizācijas uzlabošana, izmantojot energopārvaldības sistēmas, un e-mobilitātes infrastruktūras, piemēram, elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju, izvēršanas veicināšana. Tā arī nodrošina iezīmētus līdzekļus enerģētiski nabadzīgām rezidencēm, tādējādi izveidojot saikni ar reformu, kuras mērķis ir sagatavot enerģētiskās nabadzības rīcības plānu. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Intervences dzīvojamās zonās un ēku fondā (pasākums ID: 16873)

Šajā ieguldījumā ietilpst: 1) klimatadaptācijas un klimata pārmaiņu mazināšanas intervences 19 pilsētu un piekrastes teritorijās, piemēram, īpaši svarīgu pilsētu teritoriju aizsardzība un pilsētu klimatneitralitātes veicināšana;

Votanikos/Elaionas bijušās rūpniecības zonas atjaunošana Atēnu centrā; 3) jūras frontes modernizācija, lai tā būtu pieejama riteņbraucējiem un gājējiem Atēnu piekrastē (Atēnas Riviera — no Kalithejas līdz Vari — Voula — Vouliagmeni); un 4) citas stratēģiskas intervences, kas izraudzītas atklātā uzaicinājumā pašvaldībām un kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām un palīdz ietaupīt primāro enerģiju un samazināt CO2 emisijas. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījumi**: Enerģētika un uzņēmējdarbība (pasākuma ID: 16874)

Investīcija sniedz finansiālu atbalstu privātiem uzņēmumiem to ēku un procesu energoefektīvai renovācijai. Tas ietver divas apakšprogrammas: a) energoefektivitātes renovācija ļoti maziem, maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem un b) energoefektīva aprīkojuma uzstādīšana ļoti mazos, mazos, vidējos un lielos uzņēmumos. Uzstādot energoefektīvas iekārtas un sistēmas energotaupībai produktu ražošanā, uzglabāšanā, izplatīšanā un uzņēmumu darbībā, šis pasākums palīdz palielināt ēku, procesu un/vai atsevišķa aprīkojuma energoefektivitāti saskaņā ar NEKP noteiktajiem mērķiem un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus noteiktajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu[[1]](#footnote-2); II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[[2]](#footnote-3); III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[[3]](#footnote-4) un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[[4]](#footnote-5); un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi.

Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Investīcija atbilst arī Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” attiecībā uz aprites ekonomikas principiem par būvniecības atkritumu pārstrādi un saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvu (2010/31/ES). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Publiskā sektora ēku energoefektivitātes uzlabošana (pasākums ID: 16876)

Šīs investīcijas ietver publiskā sektora ēku renovāciju, lai palielinātu to energoefektivitāti, iesaistot energotaupības uzņēmumus (ESCO). Investīcija ietver arī ielu apgaismojuma infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanu. Šīs investīcijas mērķis ir palīdzēt sasniegt NEKP pieņemtos energoefektivitātes mērķus un samazināt CO2 emisijas. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušā karaļa īpašumā Tatoi (ID: 16875)

Investīcija ietver ēku renovāciju un to energoefektivitātes un infrastruktūras tīklu modernizāciju Tatoi teritorijā, kā arī gājēju ceļu izveidi tā tuvumā. Projekts nodrošina Atikas iedzīvotājiem zaļu, renovētu un brīvi pieejamu teritoriju atpūtai, kā arī jaunu vēsturisku vietu tūristiem apmeklētājiem. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Atēnu Olimpiskais vieglatlētikas centrs (pasākums ID: 16932)

Šā ieguldījuma Atēnu Olimpiskajā vieglatlētikas centrā mērķis ir pagarināt tā lietošanas laiku, atjaunot tā tēlu, samazināt ekspluatācijas/enerģijas izmaksas un nodrošināt tā finansiālo ilgtspēju, pārveidojot to par modernu un aktīvu pilsētas vieglatlētikas un atpūtas galamērķi. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Pilsētplānojumu sagatavošana pilsētpolitikas reformas īstenošanai (pasākuma ID: 16879)

Šī reforma sastāv no piecām darbībām: vietējo pilsētplānojumu (kas aptver pašvaldības vai pašvaldības vienības) sagatavošana, b) īpašu pilsētplānojumu (plānu, kas var aptvert teritorijas, kas pieder vairāk nekā vienai pašvaldībai) sagatavošana, c) attīstības tiesību nodošanas zonu noteikšana, d) apmetņu robežu noteikšanas pabeigšana, e) zemes izmantošanas jautājumu risināšana saistībā ar (pašvaldības) ceļu piekļuves atzīšanu. Reformas mērķis ir novērst trūkumus un nepilnības zonēšanā un zemes izmantošanā, lai veicinātu ilgtspējīgu saimniecisko darbību un aizsargātu vidi. Vietējos pilsētu plānos iekļauj īpašu nodaļu par klimata pārmaiņu pasākumiem un ar klimatu saistīto risku novēršanu un pārvaldību. Kopumā vietējos pilsētplānojumus izstrādā 405 pašvaldībām vai pašvaldību vienībām; Izstrādā īpašus pilsētplānojumus, attīstības tiesību nodošanas zonas nosaka 50 pašvaldību vienībās, apdzīvotās vietas nosaka 36 pašvaldību vienībās un pašvaldības ceļus nosaka 149 pašvaldību vienībās.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Jaunas jūras telpiskās plānošanas izveide (pasākuma ID: 16891).

Reforma attiecas uz jūras vides valsts telpiskās stratēģijas izveidi. Reforma attiecas uz jūras teritoriju un piekrastes zonu ilgtspējīgu attīstību, vienlaikus aizsargājot jūras vidi un bioloģisko daudzveidību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Jauna īpaša telpiskās plānošanas satvara izveide atjaunojamo energoresursu enerģijai, rūpniecībai un tūrismam (pasākums ID: 16894).

Reforma izveido jaunus īpašus telpiskos satvarus atjaunojamo energoresursu enerģijai, rūpniecībai un tūrismam, lai veicinātu klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, ekonomikas izaugsmi un darbvietu radīšanu.

**B.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Lielākā investīcija Nr. 2: Dzīvojamo ēku energorenovācija

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 20 | 2–1.2. Renovācija — 16872\_dzīvojamo ēku energorenovācija | Atskaites punkts | Dzīvojamo ēku renovācija — darbībasuzsākšana vienu reizi | Ministru kopīgā lēmuma stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2020 | Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums sākt pirmās kārtas renovācijas programmu, tostarp izveidot atlases procesu, lai nodrošinātu, ka dzīvojamo ēku primārās enerģijas patēriņš tiek samazināts vismaz par 30 % salīdzinājumā ar rezidences sākotnējo sniegumu, kas aprēķināts kWh/m².  Ministru kopīgajā lēmumā nosaka:  — Īstenošanas mehānisms;  — Atlases process, lai sasniegtu noteikto primārās enerģijas ietaupījuma mērķi;  — Sertifikācijas mehānisms sasniegto faktisko primārās enerģijas ietaupījumu validēšanai (tostarp sīka informācija par iespējamiem korektīviem pasākumiem, lai nodrošinātu primārās enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanu); un  Hronoloģisks pārskats. |
| 21 | 2–1.2. Renovācija — 16872\_dzīvojamo ēku energorenovācija | Atskaites punkts | Dzīvojamo ēku renovācija —2. kārtas uzsākšana, tostarp enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības | Ministru kopīgā lēmuma stāšanās spēkā |  |  |  | CET. | 2022 | Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums sākt otrās kārtas renovācijas programmu un sākt programmu enerģētiski nabadzīgām rezidencēm, tostarp izveidot atlases procesu, lai nodrošinātu, ka primārās enerģijas patēriņš rezidencēs tiek samazināts vismaz par 30 % salīdzinājumā ar rezidences sākotnējo sniegumu, kas aprēķināts kWh/m².  Ministru kopīgajā lēmumā nosaka:  — Īstenošanas mehānisms;  — Atlases process, lai sasniegtu noteikto primārās enerģijas ietaupījuma mērķi;  — Noteikumi par enerģētiski nabadzīgām rezidencēm saskaņā ar kritērijiem, kas izklāstīti pieņemtajā enerģētiskās nabadzības rīcības plāna sertifikācijas mehānismā, lai apstiprinātu faktiskos panāktos primārās enerģijas ietaupījumus (tostarp detalizētu informāciju par iespējamiem korektīviem pasākumiem, lai nodrošinātu primārās enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanu); un  Hronoloģisks pārskats.  Īpašs noteikums par īpašiem līdzekļiem, kas paredzēti enerģētiski nabadzīgām rezidencēm, kā noteikts enerģētiskās nabadzības rīcības plāna kritērijos. |
| 22 | 2–1.2. Renovācija — 16872\_dzīvojamo ēku energorenovācija | Atskaites punkts | Mājokļu renovācija — 3.kārtas uzsākšana, tostarp enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības | Ministru kopīgā lēmuma stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums sākt trešās kārtas renovācijas programmu, tostarp izveidot atlases procesu, lai nodrošinātu, ka dzīvojamo ēku primārās enerģijas patēriņš tiek samazināts vismaz par 30 % salīdzinājumā ar rezidences sākotnējo sniegumu, kas aprēķināts kWh/m².  Ministru kopīgajā lēmumā nosaka:  — Īstenošanas mehānisms;  — Atlases process, lai sasniegtu noteikto primārās enerģijas ietaupījuma mērķi;  — Noteikumi attiecībā uz enerģētiski nabadzīgām dzīvesvietām saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti pieņemtajā enerģētiskās nabadzības rīcības plānā;  — Sertifikācijas mehānisms sasniegto faktisko primārās enerģijas ietaupījumu validēšanai (tostarp sīka informācija par iespējamiem korektīviem pasākumiem, lai nodrošinātu primārās enerģijas ietaupījuma mērķa sasniegšanu); un  Hronoloģisks pārskats.  Īpašs noteikums par īpašiem līdzekļiem, kas paredzēti enerģētiski nabadzīgām rezidencēm, kā noteikts enerģētiskās nabadzības rīcības plāna kritērijos. |
| 23 | 2–1.2. Renovācija — 16872\_dzīvojamo ēku energorenovācija | Mērķa | Dzīvojamo ēku renovācija — mājokļu renovācija #1 |  | Pabeigto sertificēto renovāciju skaits | 0 | 8 000 | 4. CET. | 2023 | Renovācija, kuras mērķis ir uzlabot mājokļu skaitu un kura, pamatojoties uz iesniegtajiem energosnieguma sertifikātiem, ir līdzvērtīga enerģijas samazinājumam par 16 ktoe gadā un kuras primārās enerģijas ietaupījums vidēji ir vismaz 30 %. Pārvaldības struktūras izdotais pabeigšanas lēmums apliecina intervenču pabeigšanu. |
| 25 | 2–1.2. Renovācija — 16872\_dzīvojamo ēku energorenovācija | Mērķa | Dzīvojamo ēku renovācija — zaļā enerģija, kas saražota enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām |  | Uzstādāmo atjaunojamo energoresursu jauna jauda (MW) | 0 | 150 | 4. CET. | 2025 | Tāda aprīkojuma uzstādīšana, kura jaunu atjaunīgo energoresursu jauda ir vismaz 150 MW un kura saistīta ar energokopienām, ko ekspluatē pašvaldības. 30000 enerģētiski nabadzīgu mājsaimniecību, kas gūst labumu no Apollo programmas. |
| 26 | 2–1.2. Renovācija — 16872\_dzīvojamo ēku energorenovācija | Mērķa | Dzīvojamo ēku renovācija — mājokļu renovācija #3 |  | Pabeigto sertificēto renovāciju skaits | 8 000 | 105 000 | 4. CET. | 2025 | Renovācijas pabeigšana, lai uzlabotu energoefektivitāti, pabeigta 105000 dzīvesvietu, no kurām vismaz 20000 ir enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības. Enerģijas samazinājums ir līdzvērtīgs 213 ktoe gadā, un primārās enerģijas ietaupījums vidēji ir vismaz 30 %, pamatojoties uz iesniegtajiem energosnieguma sertifikātiem. |

Galvenā reforma Nr. 2: Pilsētplānojumi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 27 | 2–1.2. Renovācija — 16879\_Pilsētvides plānu sagatavošana pilsētpolitikas reformas īstenošanai | Atskaites punkts | Balva “Pilsētvides plāni” | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 30 % apmērā no visiem līgumiem (attiecībā uz visām intervencēm):  1) vietējo pilsētplānojumu sagatavošana;  2) īpašu pilsētvides plānu sagatavošana;  Izstrādāt neatkarīgus plānus attīstības tiesību nodošanas zonu noteikšanai;  4. neatkarīgu norēķinu robežu noteikšanas plānu sagatavošana; un  5. neatkarīgu pašvaldības ceļu raksturošanas plānu sagatavošana.  Vietējos pilsētplānos iekļaut īpašu nodaļu par klimata pārmaiņu pasākumiem un ar klimatu saistīto risku novēršanu un pārvaldību); |
| 28 | 2–1.2. Renovācija — 16879\_Pilsētvides plānu sagatavošana pilsētpolitikas reformas īstenošanai | Atskaites punkts | Balva “Pilsētvides plāni” | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 100 % apmērā no visiem līgumiem (attiecībā uz visām intervencēm):  1) vietējo pilsētplānojumu sagatavošana;  2) īpašu pilsētvides plānu sagatavošana;  Izstrādāt neatkarīgus plānus attīstības tiesību nodošanas zonu noteikšanai;  4. neatkarīgu norēķinu robežu noteikšanas plānu sagatavošana; un  5. neatkarīgu pašvaldības ceļu raksturošanas plānu sagatavošana. |

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 29 | 2–1.2. Renovācija — 16879\_Pilsētvides plānu sagatavošana pilsētpolitikas reformas īstenošanai | Atskaites punkts | Pilsētplānošanas pabeigšana | Vides un enerģētikas ministrijas pozitīva novērtējuma izdošana vietējo pilsētplānojumu, īpašo pilsētplānojumu un apdzīvoto vietu norobežošanas pētījumiem, kā arī tiesību nodošanas zonu attīstības pētījumu pabeigšana un pašvaldības ceļu raksturošana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Vides un enerģētikas ministrija izdod pozitīvu novērtējumu pētījumiem par: vietējie pilsētplānojumi 405 pašvaldību vienībās, 11 īpašie pilsētplānojumi un apmetņu norobežošana 36 pašvaldību vienībās; un Vides un enerģētikas ministrijas izsniegtu sertifikātu par studiju pabeigšanu attiecībā uz: Attīstības tiesību nodošanas zonas 50 pašvaldību vienībās; un municipālo ceļu raksturojumi 149 pašvaldību vienībās. |
| 30 | 2–1.2. Renovācija — 16894\_Jaunas īpašas AER, rūpniecības un tūrisma telpiskās plānošanas izveide | Atskaites punkts | Īpašu teritoriālo satvaru pieņemšana | Trīs īpašu telpisko satvaru pieņemšana attiecībā uz atjaunojamiem energoresursiem (AER), tūrismu un rūpniecību |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Vides ministrija ir pieņēmusi trīs īpašus telpiskos satvarus atjaunojamiem enerģijas avotiem (AER), tūrismam un rūpniecībai. |
| 31 | 2–1.2. Renovācija — 16891\_Jaunās jūras telpiskās plānošanas izveide | Atskaites punkts | Jūrniecības stratēģijas pieņemšana | Pieņemta jauna jūras telpiskā stratēģija |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Vides un enerģētikas ministrija pieņem jūras telpisko stratēģiju. |

Otrā grupa: Uzņēmumu un sabiedrisko ēku energorenovācija

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

● Enerģētika un uzņēmējdarbība (ID: 16874)

● Publiskā sektora ēku un publisko struktūru energoinfrastruktūras energomodernizācija (ID: 16876)

● Enerģētiskās nabadzības rīcības plāns (ID: 16920)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 32 | 2–1.2. Renovācija — 16920\_Enerģētiskās nabadzības rīcības plāns | Atskaites punkts | Enerģētiskā nabadzība — rīcības plāna pieņemšana | Stājas spēkā Vides un enerģētikas ministrijas ministru lēmums. |  |  |  | CET. | 2021 | Stājas spēkā Vides un enerģētikas ministrijas ministru lēmums, ar ko pieņem Enerģētiskās nabadzības rīcības plānu, plānā iekļaujot trīs politikas pasākumu kategorijas:  — Informētības un informēšanas pasākumi;  — Pasākumi enerģētiski nabadzīgo mājsaimniecību īstermiņa aizsardzībai, tostarp 1) to mājsaimniecību definīcija, kuras saskaras ar enerģētisko nabadzību, izmantojot īpašus kvantitatīvus kritērijus, un 2) īpašs process, lai uzraudzītu un novērtētu enerģētiskās nabadzības attīstību saskaņā ar mehānismu, kas ierosināts rīcības plānā, un saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem; un  — Finansēšanas pasākumi: finansēšanas mehānismu izveide tādu dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai, kurās dzīvo enerģētiski neaizsargātas mājsaimniecības un citas sociālās grupas ar īpašiem elektroenerģijas patēriņa modeļiem. Ar šiem finanšu pasākumiem risina enerģētiskās nabadzības problēmas Grieķijā, kā aprakstīts nacionālajā enerģētikas un klimata plānā (NEKP). |
| 33 | 2–1.2. Renovate — 16874\_Enerģētika un uzņēmējdarbība | Atskaites punkts | Energoefektivitātes privātais sektors — apstiprinātie pieteikumi | Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinājums pieteikumiem, kas iesniegti atlasītām intervencēm privātā sektora struktūrās. |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinājums 3500 privātā sektora struktūru pieteikumiem, kas nodrošina, ka oglekļa dioksīda (CO2) emisijastiek samazinātas vidēji vismaz par 30 % salīdzinājumā ar privātā sektora struktūru pašreizējo situāciju (t. i., tā var attiekties uz iesaistīto uzņēmumu kopumā, konkrētu iekārtu nomaiņu un/vai īpašu(-iem) procesu(-iem) nomaiņu), kā norādīts energoauditos, kas veikti pirms intervences, vai citā sertificētā informācijā. Atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 34 | 2–1.2. Renovācija — 16876\_Publiskā sektora ēku energomodernizācija | Atskaites punkts | Sabiedrisko ēku energoefektivitāte — apstiprinātie pieteikumi | Paziņojums par Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinātajiem pieteikumiem par izraudzītām intervencēm publiskā sektora ēkās. |  |  |  | 2. CET. | 2023 | Vides un enerģētikas ministrija apstiprina pieteikumus 150 publiskā sektora ēkām, nodrošinot, ka šo ēku CO2 emisijas tiek samazinātas vidēji vismaz par 30 % salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju (kā norādīts energoauditos, kas veikti pirms intervences).  Publiskā sektora ēku energoefektivitātes uzlabošanas programmai ir izveidots tiesiskais regulējums, kas ļauj noslēgt energoefektivitātes līgumus. |
| 36 | 2–1.2. Renovate — 16874\_Enerģētika un uzņēmējdarbība | Mērķa | Energoefektivitātes privātais sektors — pabeigts #2 |  | To privātā sektora struktūru skaits, kurām ir pabeigtas intervences t | 0 | 3 500 | 4. CET. | 2025 | Intervences energoefektivitātes uzlabošanai, kas pabeigtas atlasītiem privātā sektora subjektiem (3500 privātā sektora uzņēmumiem) ar CO2 emisiju samazinājumu vidēji vismaz par 30 % salīdzinājumā ar privātā sektora struktūru pašreizējo situāciju vai nu attiecībā uz iesaistīto uzņēmumu kopumā (visu subjektu), vai konkrēti īstenotajām intervencēm/procesiem (t. i., to var piemērot konkrēta atsevišķa aprīkojuma nomaiņai un/vai konkrēta(-iem) procesa(-u) nomaiņai. |

Grupa: Intervences dzīvojamos rajonos un ēku fondā

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

● Intervences dzīvojamās zonās un ēku fondā (ID: 16873)

● Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušā karaļa mantā Tatoi (ID: 16875)

● Atēnu Olimpiskās vieglatlētikas centrs (ID: 16932)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 37 | 2–1.2. Renovate — 16932\_Olympic Atēnu vieglatlētikas centrs | Atskaites punkts | OAKA — Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana | Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu |  |  |  | Q1 | 2023 | Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu privātā sektora partnera(-u) iecelšanai tādu būvdarbu un renovācijas darbu veikšanai, kas uzlabo i) centrālā stadiona energoefektivitāti; II) mehāniskie un elektriskie darbi; un iii) āra platības un darbu sākumu. |
| 38 | 2–1.2. Renovācija — 16873\_ Intervences dzīvojamos rajonos un ēku fondā | Atskaites punkts | Pilsētu intervences — līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana | Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Paziņojums par būvdarbu veikšanai paredzētā(-o) līguma(-u) piešķiršanu  pilsētvides un publiskās telpas uzlabošana atsevišķās pašvaldībās pēc atklāta uzaicinājuma stiprināt klimatnoturību;  II) Votanikos/Elaionas bijušās rūpniecības teritorijas pilsētvides atjaunošana un Atēnu Lauksaimniecības universitātes (AUA) pilsētiņa atjaunošana;  III) Atēnas Riviera: veloinfrastruktūra; un  IV) citas stratēģiskas intervences, ko atlasa pēc atklāta uzaicinājuma pašvaldībām, kuras aptver: 1) energoefektivitātes un demonstrējumu projekti MVU vai lielos uzņēmumos un vismaz vidēja līmeņa renovācija, kā definēts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju, vai vidēji vismaz 30 % tiešo un netiešo CO2 emisiju samazinājums salīdzinājumā ar ex ante emisijām; 2) jaunu energoefektīvu ēku būvniecība, kuru primārais enerģijas pieprasījums (PED) ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas); un 3) dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, dabas mantojums un resursi, zaļā un zilā infrastruktūra. |
| 39 | 2–1.2. Renovate — 16932\_Olympic Atēnu vieglatlētikas centrs | Atskaites punkts | OAKA — darbu pabeigšana | Visu šo apakšprojektu darbu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Visu darbu pabeigšana, lai panāktu energoefektivitāti un uzlabotu oglekļa pēdu, tostarp i) centrālā stadiona mehānisko un elektroinstalāciju modernizācija; II) mehāniskas un elektriskas iekārtas un mehānismi ūdensapgādes iekārtām, lai tās darbotos neatkarīgi un ļautu ietaupīt enerģiju; III) mehāniskās un elektriskās iekārtas un velodroma tērauda vainaga atjaunošana; un iv) ārpus telpām, tostarp valstu tērauda konstrukciju Agora un mūra. |
| 40 | 2–1.2. Renovācija — 16873\_ — Intervences pasākumi dzīvojamajos rajonos un ēku fondā | Atskaites punkts | Pasākumi pilsētās — visu darbu pabeigšana | Būvdarbu un pakalpojumu pabeigšana apstiprināta, būvniecības vadītājam parakstot veidlapu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Pabeigt visus darbus saskaņā ar  I) Intervences, kuru mērķis ir uzlabot pilsētvidi un sabiedrisko telpu;  II) Votanikos/Elaionas bijušā rūpniecības apgabala pilsētvides atjaunošana;  III) Atēnas Riviera: veloinfrastruktūra; un  IV) Citas stratēģiskas intervences. |
| 41 | 2–1.2. Renovēt — 16875\_Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi | Atskaites punkts | Tatoi — visu darbu pabeigšana | Būvdarbu un pakalpojumu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Pabeigt visus darbus saskaņā ar programmu “Infrastruktūras attīstība un ēkas” bijušā karaļa mantā Tatoi, tostarp:  I) infrastruktūras darbi;  II) pils atjaunošana, lai to atkalizmantotu kā muzeju;  III) pils izstādīšana;  IV) lauksaimniecības ēkas atjaunošana un atkārtota izmantošana par muzeju;  V) muzeoloģisko pētījumu par jauno lauksaimniecības ēku;  VI) pīļu dārzu atjaunošana;  VII) artefaktu saglabāšana un atjaunošana;  VIII) artefaktu ierakstīšana, dokumentēšana un reģistrācija; un  IX) atrastā papīra arhīva materiālu digitalizācija. |

**B.3.**  **Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

**Ieguldījums:** Enerģētikas modernizācijas programma “Atjaunināt manu māju” (pasākums ID 16401)

Šis pasākums ietver publiskus ieguldījumus mehānismā “Atjaunināt mājas”, lai stimulētu privātos ieguldījumus un uzlabotu piekļuvi finansējumam Grieķijas mājokļu nozarē. Mehānisms darbojas, piešķirot aizdevumus tieši privātajam sektoram. Pamatojoties uz ANM investīcijām, mehānisma “Atjaunināt manu māju” mērķis ir sākotnēji nodrošināt finansējumu vismaz 300 miljonu EUR apmērā.

Mehānismu “Upgrade My Home” pārvalda Grieķijas Attīstības banka kā īstenošanas partneris. Mehānisms ietver šādu produktu līniju:

* + Grieķijas Attīstības banka atlasa komercbankas kā finanšu starpniekus dalībai mehānismā atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā, izmantojot atklātu uzaicinājumu. Komercbankas līdzfinansē Mehānisma ietvaros izsniegtos energoefektivitātes renovācijas aizdevumus. Šie aizdevumi tiks izsniegti privātpersonām energoefektivitātes uzlabošanai viņu primārajās vai nelīgtajās dzīvesvietās. Aizdevumu struktūra nodrošina 75 % bezprocentu finansējumu no mehānisma “Upgrade My Home” un 25 % finansējumu no iesaistītajām bankām pēc tirgus likmēm. Attiecināmie izdevumi ietvers, piemēram, šādas intervences:

Siltumizolācija (iekšējā/ārējā).

Zaļā jumta uzstādīšana.

Energoefektīvu logu rāmju un stikla rūtiņu nomaiņa.

Saules enerģijas ūdenssildītāja nomaiņa/uzstādīšana.

Pastāvīgu ārējo aizēnošanas sistēmu uzstādīšana.

Siltumapgādes un aukstumapgādes sistēmu aizstāšana/uzstādīšana (ražotais fosilais kurināmais nav atbilstīgs), izmantojot atjaunojamos energoresursus vai augstas efektivitātes koģenerācijas sistēmas (piemēram, elektriskie siltumsūkņi, A+ vai augstākas energoklases invertora gaisa kondicionēšanas bloki).

Termostatisko regulēšanas sistēmu uzstādīšana.

No atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtu enerģijas uzkrāšanas sistēmu (baterijas) uzstādīšana.

Fotoelementu staciju, mazu vējturbīnu un citu atjaunojamo energoresursu uzstādīšana.

Uzstādīšanas darbi/tehnisko konsultantu vai inženieru pakalpojumi.

Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā “Upgrade My Home”, Grieķija un Grieķijas Attīstības banka paraksta īstenošanas nolīgumu. Īstenošanas nolīgumā iekļauj šādu saturu:

1. Mehānisma lēmumu pieņemšanas procesa apraksts “Atjaunināt manu māju”. Galīgo lēmumu par ieguldījumiem Mehānismā pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.

Finanšu produktu galvenās prasības,kas ietver:

Finanšu produktu un atbalsttiesīgo galasaņēmēju apraksts.

Prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem**.**

Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.

Summu, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūru īstenošanas partnerim un finanšu starpniekiem un prasību reinvestēt visus atmaksājumus saskaņā ar mehānisma ieguldījumu politiku, ja vien tos neizmanto, lai apkalpotu Atveseļošanas un noturības mehānisma aizdevumu atmaksu.

Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp īstenošanas partnera procedūru apraksts, kas nodrošina krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.

Grieķijas Attīstības banka paraksta finansēšanas nolīgumus ar finanšu starpniekiem saskaņā ar galvenajām prasībām, kas jāiekļauj īstenošanas nolīguma pielikumā. Finansēšanas nolīgumu galvenās prasības ietver visas prasības, saskaņā ar kurām Mehānisms darbojas, tostarp:

* + Galīgo lēmumu par aizdevumu emisiju pieņem finanšu starpnieki saskaņā ar savu politiku un procedūrām neatkarīgi no valdības.
  + Finanšu starpnieku pienākums pieņemt lēmumus mutatis *mutandis* saskaņā ar iepriekš minētajām ieguldījumu politikas prasībām.
  + Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības finanšu starpniekiem, tostarp:
    - Apraksts par finanšu starpnieku uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajiem ieguldījumiem.
    - Apraksts par finanšu starpnieku procedūrām, kas nodrošina krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
    - Pienākums pārbaudīt katras darbības attiecināmību saskaņā ar Īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām pirms apņemšanās finansēt kādu darbību.
    - Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar finanšu starpnieku revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda: I) kontroles sistēmas ir efektīvas, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšana; II) atbilstību klimata mērķrādītāja prasībām; un iii) ka ir ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai tiek ievēroti piemērojamo nolīgumu nosacījumi.

1. Prasības attiecībā uz investīcijām klimata jomā, ko veic īstenošanas partneris: vismaz 120 miljoni EUR no ANM investīcijām mehānismā “Atjaunināt mājas” veicina klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanu saskaņā ar ANM regulas VI pielikumu[[5]](#footnote-6).

Pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

**B.4.**  **Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Enerģētikas modernizācijas programma “Atjaunināt manu māju” (16401)

| Kārtas Nē. | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 374 | 2–1.2. Renovate — 16401\_ Enerģijas modernizācijas programma “Atjaunināt manu māju” | Atskaites punkts | Manas mājas modernizācija — īstenošanas nolīgums starp Grieķijas Attīstības banku un Finanšu ministriju | Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā. |
| 375 | 2–1.2. Renovate — 16401\_ Enerģijas modernizācijas programma “Atjaunināt manu māju” | Mērķa | Manas dzīvesvietas uzlabošana — ar galasaņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi — 50 % |  | Procentuālā daļa (%) | 0 % | 50 % | 4. CET. | 2025 | Finanšu starpnieki ir noslēguši juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu vismaz 50 % no ANM investīcijām mehānismā (ņemot vērā pārvaldības maksas).  Grieķijas Attīstības banka, izmantojot ANM regulas VI pielikumā izklāstīto metodiku, sagatavo ziņojumu, kurā sīki izklāstīta šā finansējuma procentuālā daļa, kas veicina klimata mērķu sasniegšanu. |
| 376 | 2–1.2. Renovate — 16401\_ Enerģijas modernizācijas programma “Atjaunināt manu māju” | Mērķa | Manas dzīvesvietas uzlabošana — ar galasaņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi — 100 % |  | Procentuālā daļa (%) | 50 % | 100 % | 2. CET. | 2026 | Finanšu starpnieki ir noslēguši juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu 100 % no ANM investīcijām mehānismā (ņemot vērā pārvaldības maksas).  Vismaz 40 % no šā finansējuma veicina klimata mērķu sasniegšanu, izmantojot ANM regulas VI pielikumā izklāstīto metodiku. |
| 377 | 2–1.2. Renovate — 16401\_ Enerģijas modernizācijas programma “Atjaunināt manu māju” | Atskaites punkts | Manas mājas modernizācija — Finanšu ministrija ir pabeigusi ieguldījumu | Nodošanas sertifikāts |  |  |  | 2. CET. | 2026 | Grieķija pārskaita EUR 300 miljonus Grieķijas Attīstības bankai mehānisma vajadzībām. |

C. 1.3. KOMPONENTS: UZLĀDE UN UZPILDE

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna uzlādes un uzpildes komponents ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, kuru mērķis ir palielināt ilgtspējīgu mobilitāti, veicināt ekonomikas izaugsmi, radīt nodarbinātības iespējas un veicināt sociālo noturību. Šajā komponentā iekļautie pasākumi ir saistīti ar valsts mēroga ilgtspējīgas mobilitātes stratēģiju, tādējādi atbalstot nacionālā enerģētikas un klimata plāna (NEKP) īstenošanu. Tās arī veicina zaļo pārkārtošanos, sniedzot atbalstu uzņēmumiem, kas veic darbības, kuras saistītas ar mazoglekļa ekonomiku un noturību pret klimata pārmaiņām. Komponents ietver arī reformas e-mobilitātes infrastruktūras ierīkošanas atbalstam un sabiedrisko pilsētas un reģionālo pasažieru pārvadājumu pakalpojumu pārskatīšanu. Komponents ietver arī investīcijas, kuru mērķis ir atbalstīt ar e-mobilitāti saistītu piegāžu ražošanas jaudas attīstību un autobusu un taksometru aizstāšanu ar akumulatoru baterijas elektrotransportlīdzekļiem.

Komponents palīdz īstenot 2020. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 2 par publiskajām un privātajām investīcijām. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**C.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Ieguldījums:** Produc-E Green (pasākuma ID: 16831)

Šīs investīcijas ir divi projekti, kuru abu mērķis ir veicināt mazoglekļa ekonomiku un noturību pret klimata pārmaiņām. Pirmais projekts atbalsta e-mobilitātes piedāvājuma pusi un zaļās pārkārtošanās veicināšanu, attīstot vairāk nekā 10 rūpniecības vienības inovatīviem produktiem vai pakalpojumiem, piemēram, elektrotransportlīdzekļu bateriju reciklēšanu, atkārtoti izmantojot tādas izejvielas kā litijs un kobalts vai projektējot elektrotransportlīdzekļus un regulārus vai lieljaudas uzlādes punktus, un/vai investīcijas, kas saistītas ar materiālu ražošanu vai pārstrādi (izņemot kalnrūpniecību), aprīkojumu vai detaļām, ko izmanto zaļās pārkārtošanās nozarē, tas varētu ietvert elektromobiļus, kuģus, shēmas plates, saules enerģijas paneļus, saules enerģijas sildītājus, vējturbīnas, kabeļus, ēku energovadības sistēmas, AER projektu uzstādīšanas iekārtas, uzlabotas efektivitātes komponentus, piemēram, siltumsūkņus un jebkāda veida aprīkojumu, jo īpaši nozarēs, uz kurām neattiecas ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS). Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus noteiktajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu[[6]](#footnote-7); II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[[7]](#footnote-8);

III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[[8]](#footnote-9) un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[[9]](#footnote-10); un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Otrais projekts sniedz atbalstu pirmās CO2 uzglabāšanas iekārtas attīstībai Grieķijā. Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas iekārta ir paredzēta, lai ilgtermiņā uzglabātu CO2, kasuztverts no vietējiem emitētājiem (līdz 150 km attālumam), un tajā nonāk pa cauruļvadiem, savukārt CO2, kasuztverts attālās vietās, nonāk ar kuģi un nonāk buferkrātuvē. Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas iekārtas jaudai sākotnēji CO2 iesūknēšanas ātrums ir viens miljons tonnu gadā, un tā nodrošina jaudu vismaz 20 gadus. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Jo īpaši oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas iekārta darbojas, neizmantojot nekādas komerciālas naftas ieguves vai naftas atgūšanas darbības (dažādi naftas vai gāzes ieguve var būt nepieciešama drošības vai tehnisku iemeslu dēļ. Turklāt oglekļa uztveršana un uzglabāšana atbilst arī prasībai, ka nedrīkst būt tehnoloģiski lietojumi, kā arī jebkāda veida iekārtas un aprīkojums, kas paredzēts uzlabotai naftas atgūšanai (EOR) un lielākai naftas ražošanai. Jāraugās, lai jebkāda iespējama naftas vai gāzes ieguve aprobežotos ar neatņemamām vajadzībām, kas saistītas ar spiediena pārvaldību un uzglabāšanas vietu drošības nodrošināšanu, un ka šādu ieguvi veic tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu CO2 drošu uzglabāšanu. CO2 kopā ar jebkuru naftu vai gāzi, ko var iegūt, atdala un pievada atpakaļ pastāvīgai uzglabāšanai.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas satvars (pasākuma ID: 16281)

Ar reformu izveido visaptverošu tiesisko regulējumu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uzstādīšanai un ekspluatācijai. Tas ļaus Grieķijai sasniegt NEKP mērķrādītāju, proti, līdz 2030. gadam panākt, ka iekšzemes tirgū ir 30 % elektrotransportlīdzekļu. Līdz 2022. gada beigām Vides un enerģētikas ministrija pieņem vismaz 300 pašvaldību iesniegtus plānus publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uzstādīšanai. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Elektromobilitāte (pasākuma ID: 16924)

Investīcija pievēršas e-mobilitātei saskaņā ar NEKP mērķiem un ietver: 1) vecāku autobusu aizstāšana ar 425 jauniem elektroautobusiem; 2) reformēt tiesību aktus par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām autobusu pārvadājumu uzņēmumiem saskaņā ar pašreizējo ES acquis, ļaujot autobusu pārvadājumu uzņēmumiem ārpus Atēnām droši investēt elektriskajos sabiedriskā transporta līdzekļos; un 3) veikt priekšizpēti, lai izveidotu e-transporta aģentūru, kas nodrošina pienācīgu plānošanu un koordināciju starp transporta un enerģētikas infrastruktūru, reģionālajām un vietējām valdībām un citām pētniecības un privātā sektora ieinteresētajām personām. Ieguldījumu komponents, kas aizstāj vecos autobusus, atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), jo īpaši attiecībā uz vecāku transportlīdzekļu/autobusu nolaupīšanu metāllūžņos, ko veic pilnvarota apstrādes iekārta saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu direktīvu (2000/53/EK). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**C.2.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Galvenā reforma Nr. 3: Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas satvars

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 42 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16281\_ET uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas pamats | Atskaites punkts | Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā | Pieņemto ministru lēmumu stāšanās spēkā. |  |  |  | CET. | 2021 | Stājas spēkā visi ministrijas lēmumi, kas paredzēti Likumā Nr. 4710/2020 un ko parakstījis vides un enerģētikas ministrs; Infrastruktūras un transporta ministrs, iekšlietu ministrs un finanšu ministrs, kas organizē elektrotransportlīdzekļu tirgu, galveno uzmanību pievēršot uzlādes pakalpojumu tirgum un nodrošina uz nodokļiem balstītus stimulus elektrotransportlīdzekļu iegādei un elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai. |
| 43 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16281\_ET uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas pamats | Mērķa | Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — apstiprināti vietējie plāni |  | Vides un enerģētikas ministrijas pieņemto plānu skaits | 0 | 300 | 4. CET. | 2022 | Vides un enerģētikas ministrija ir pieņēmusi vismaz 300 pašvaldību iesniegtos plānus publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu uzstādīšanai. |

Grupa: E-mobilitāte.

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

● Produc-E Green (ID: 16831)

● Elektromobilitāte (ID: 16924)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 44 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924\_ Elektromobilitāte | Atskaites punkts | Sabiedriskais transports — Tirgus regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām (autobusi) | Pārskatītā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā. |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Stiprināt tirgus regulējumu, stājoties spēkā pārskatītajam tiesiskajam regulējumam attiecībā uz sabiedriskajiem pilsētu un reģionālajiem pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem (saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 1370/2007). Pārskatītā sistēma: a) nodrošināt nepārtrauktu pilsētas un reģionālā sabiedriskā pasažieru autopārvadājumu (regulāra un fiksēta maršruta) piegādi; b) pārraudzīt saistīto transporta tīklu projektēšanu, organizāciju un darbību; C) nodrošināt kvalitatīvu sabiedrisko autotransportu par iespējami zemākām izmaksām; reglamentēt ekskluzīvu tiesību piešķiršanas procesu, lai apkalpotu publiskus reģionālos un pilsētu maršrutus (plānotus un fiksētus maršrutus); un e) regulēt kompensācijas līmeni par iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanu. Turklāt ar likumu nosaka vispārējos kritērijus turpmākajam pasažieru transporta pakalpojumu iepirkumam. Attiecīgie reģioni un reģionālās vienības nosaka sīki izstrādātus reģionam specifiskus kritērijus, kuros pienācīgi ņem vērā reģionam raksturīgās transporta vajadzības, un attiecīgi precizē iepirkuma procesu. |
| 45 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924\_ Elektromobilitāte | Atskaites punkts | Sabiedriskais transports — jauna tirgus regulējuma īstenošana attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām (autobusi) | Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, kas saistīti ar pārskatīto tiesisko regulējumu. |  |  |  | CET. | 2022 | Stājušies spēkā sekundārie tiesību akti, kas norādīti pārskatītajā tiesiskajā regulējumā, lai stiprinātu sabiedrisko pilsētas un reģionālo pasažieru pārvadājumu pakalpojumu tirgus regulējumu. |
| 46 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831\_Produc- E Green | Atskaites punkts | Rūpnieciskās vienības — programmas uzsākšana | Stājas spēkā ministra lēmums(-i). |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Rūpniecības vienību atlases programmas uzsākšana un Vides un enerģētikas ministrijas attiecīgā(-o) ministra lēmuma(-u) stāšanās spēkā, nosakot:  — Atlases process, kas vērsts uz mazoglekļa ekonomiku un noturību pret klimata pārmaiņām;  — Noteikts īstenošanas mehānisms;  — Sertifikācijas mehānisms(-i), lai apstiprinātu, ka ir sasniegts klimata pārmaiņu mērķis (tostarp vajadzības gadījumā sīka informācija par iespējamiem korektīviem pasākumiem; un  Hronoloģisks pārskats.  Noteiktie atlases/atbilstības kritēriji nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 47 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924\_ Elektromobilitāte | Atskaites punkts | Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — programmu uzsākšana | Stājas spēkā ministra lēmums(-i). |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Tiek uzsākta programma vairāk nekā 8000 publiski pieejamu elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu atlasei stratēģiskās pilsētu un piepilsētas vietās pilsētās un interešu punktos (“Elektromobilitāte”) un stājas spēkā attiecīgais(-ie) Vides un enerģētikas ministrijas ministru lēmums(-i), ar ko nosaka:  — Atlases process;  — Noteikts īstenošanas mehānisms;  — Sertifikācijas mehānisms(-i), lai apstiprinātu, ka ir sasniegts klimata pārmaiņu mērķis (tostarp vajadzības gadījumā sīka informācija par iespējamiem korektīviem pasākumiem; un  Hronoloģisks pārskats |
| 48 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924\_ Elektromobilitāte | Atskaites punkts | Ilgtspējīgs transports — priekšizpēte | Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums, ar ko pieņem priekšizpēti par e-mobilitātes aģentūru. |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums, ar ko pieņem priekšizpēti par elektromobilitātes aģentūras izveidi, kas nodrošina pienācīgu plānošanu un koordināciju starp transporta un enerģētikas infrastruktūru, reģionālajām un vietējām pašvaldībām un veicina saikni starp e-piegādes ķēdi — tostarp akumulatoru un AER ražotājiem — un pētniecības un inovācijas bāzi. |
| 50 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831\_Produc- E Green | Atskaites punkts | Rūpniecības vienības — atlasītie uzņēmumi | Pieteikumu apstiprināšana, ko veic Vides un enerģētikas ministrija |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinājums pieteikumiem, kas iesniegti attiecībā uz vairāk nekā 10 rūpnieciskajām vienībām (“Produce E-Green”).  Pieteikumus atlasa saskaņā ar atlases/atbilstības kritērijiem un nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 51 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831\_Produc- E Green | Atskaites punkts | Oglekļa uztveršana un uzglabāšana (CCS) — uzglabāšanas atļauja | Uzglabāšanas atļaujas izdošana un ziņošanas sistēmas izveide. |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Par oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu atbildīgā ministrija (CCS) izsniedz uzglabāšanas atļauju apstiprinātam operatoram. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz Vides un enerģētikas ministrijai pilnīgu pieteikumu, kurā būtu iekļauti visi attiecīgie pētījumi, kā arī ietekmes uz vidi novērtējuma pētījums. Izveidot ziņošanas sistēmu ikgadējai ziņošanai par uzglabāto CO2 un apstiprināt, ka nav iegūta eļļa, izņemot tikai to, kas ir vajadzīgs, lai pārvaldītu spiedienu un nodrošinātu uzglabāšanas vietu drošību, un ka visi procesi CO2,kas saistīti ar nepieciešamo ieguvi, tiek atdalīti un nodoti atpakaļ pastāvīgai uzglabāšanai.  Intervenci veic saskaņā ar atlases/atbilstības kritērijiem, kas iekļauti tehniskajos norādījumos “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), ar īpašu atsauci uz to, lai izpildītu prasību, ka nedrīkst būt tehnoloģisku lietojumu, ne arī jebkāda veida iekārtas un iekārtas, kas projektētas pastiprinātas naftas atgūšanas (EOR) lietojumam un naftas ražošanas palielināšanai. Jāraugās, lai jebkāda iespējama naftas vai gāzes ieguve būtu ierobežota līdz neatņemamām vajadzībām, kas saistītas ar spiediena pārvaldību un uzglabāšanas vietu drošības nodrošināšanu, un ka šādu ieguvi veic tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu drošu CO2 uzglabāšanu. CO2 ar jebkuru naftu vai gāzi, ko var iegūt, atdala un pievada atpakaļ pastāvīgai uzglabāšanai. |
| 45a | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde —  16924\_ Elektromobilitāte | Atskaites punkts | Sabiedriskais transports — iepirkuma procedūru uzsākšana autobusu operatoriem, publicējot attiecīgos uzaicinājumus 12 reģioniem | Uzsāktas iepirkuma procedūras, publicējot attiecīgos uzaicinājumus 12 reģioniem. |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Pēc autobusu tīkla noteikšanas sabiedriskā pasažieru autotransporta regulārajām tālsatiksmes un pilsētu līnijām iepirkuma process 12 reģioniem tiek uzsākts pa daļām, publicējot attiecīgos uzaicinājumus 12 reģioniem. |
| 52 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924\_ Elektromobilitāte | Mērķa | Autobusi — nomaiņa ar elektriskajiem autobusiem un sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par regulāriem autobusu transporta pakalpojumiem Saloniku pilsētas teritorijā. |  | To veco autobusu skaits, kas nodoti lūžņos apstiprinātā apstrādes iekārtā un aizstāti ar akumulatoru elektroautobusiem | 0 | 425 | 4. CET. | 2025 | 425 vecu autobusu aizstāšana ar 425 jauniem elektriskiem autobusiem, kur vecāku autobusu lūžņus nogādā atļautā apstrādes iekārtā (ATF) saskaņā ar Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem.  b) Paziņojums par sabiedrisko pakalpojumu līguma piešķiršanu attiecībā uz regulāriem autobusu transporta pakalpojumiem Saloniku reģionālās vienības pilsētas teritorijās, kas ir Saloniku S.A. Transporta iestādes (OSETH) jurisdikcijā. |
| 53 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831\_Produc- E Green | Atskaites punkts | CCS — urbšanas darbu pabeigšana | Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas urbšanas darbu pabeigšana. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas urbšanas darbu pabeigšana saskaņā ar specifikācijām. |
| 54 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831\_Produc- E Green | Atskaites punkts | Rūpnieciskās vienības — Būvdarbu pabeigšana un iekārtu uzstādīšana | Būvdarbu pabeigšana un aprīkojuma uzstādīšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Izraudzītās rūpnieciskās vienības ir pabeigušas būvdarbus un iekārtu uzstādīšanu. |

D. 1.4. KOMPONENTS: RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA, NOTURĪBA PRET KLIMATA PĀRMAIŅĀM UN VIDES AIZSARDZĪBA

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir veicināt zaļo pārkārtošanos. Tas ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, lai uzlabotu dabiskās vides aizsardzību un atjaunošanu, tostarp bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, uzlabotu vides infrastruktūru un atgūtu mežu pārklājuma zudumus. Turklāt tas ietver atkritumu apsaimniekošanas reformu, kas jo īpaši ietver valsts atkritumu regulatora izveidi, lai atbalstītu pāreju uz aprites ekonomiku, kuras pamatā ir atkritumu rašanās novēršana, atkalizmantošana un reciklēšana. Ar to arī izveido Valsts ūdens regulatīvo iestādi, lai uzlabotu ūdensapgādes pakalpojumu darbību un ieguldījumu ilgtspēju. Komponentā iekļauto reformu un investīciju īstenošana palielina dabas resursu izmantošanas efektivitāti un veicina aizsardzību pret vides riskiem un ietekmi gan uz sabiedrību, gan ekonomiku. Komponents ietver arī investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot dzeramā ūdens piegādi un kanalizācijas nodrošināšanu, kā arī novērst un mazināt klimata pārmaiņu izraisītās vides problēmas.

Komponents palīdz īstenot 2020. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 2 par publiskajām un privātajām investīcijām. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**D.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Ieguldījums:** Valsts meža atjaunošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), preterozijas un plūdu novēršanas pasākumi (pasākums ID: 16849)

Šim ieguldījumam ir trīs daļas. Pirmkārt, 5 700 ha degradētu meža ekosistēmu atjaunošana Grieķijā, stādot stādus. Projekts aptver gan meža atjaunošanas pētījumus, gan to īstenošanu.  Turklāt investīcija ietver četru publisko meža stādaudzētavu (Ambrosias, Lagada, Organis un Aliartos) modernizāciju un visu Valsts meža atjaunošanas plāna izmēģinājuma īstenošanas pasākumu īstenošanu. Otrkārt, NERO apkarošanas programmu ietvaros investīcija ietver ugunsgrēku novēršanas pasākumus, tostarp mežu un mežu izciršanu, meža ceļu tīkla un esošo ugunsdrošības zonu uzturēšanu, jauktu ugunsdrošības zonu izveidi, tostarp koku un krūmu mežizstrādi, tīrīšanas un apgriešanas darbus un stādījumus. Treškārt, investīcija ietver darbības, kas saistītas ar aizsardzību pret eroziju un plūdiem Evros un Rodope teritorijā,kā arī papildu teritorijās, ko skāruši meža ugunsgrēki un plūdi visā Grieķijā. Teritorijas, uz kurām (hektāros) attieksies dažādās atskaites punktā izklāstītās darbības, var pārklāties. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras no notekūdeņu attīrīšanas (pasākums ID: 16846)

Investīcijas mērķis ir samazināt notekūdeņu attīrīšanas radīto piesārņojumu dabas un cilvēka radītajā vidē, būvējot jaunu un modernizējot esošo infrastruktūru. To veido trīs apakšprojekti: a) 37 jaunu notekūdeņu tīkla infrastruktūru un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (WWTP) būvniecība, b) 11 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija, paplašināšana un modernizācija un attīrīta ūdens atkalizmantošana un c) 16 dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras būvniecība no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Tā investīciju daļa, kas attiecas uz 11 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizāciju un modernizāciju, atbilst prasībai atjaunot priekšgala-gala notekūdeņu sistēmu, lai vidējais enerģijas patēriņš samazinātos vismaz par 10 %, ko panāk tikai ar energoefektivitātes pasākumiem, nevis ar būtiskām izmaiņām vai slodzes izmaiņām. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī relevanti novērtējumi Direktīvas 2000/60/EK un Direktīvas 92/43/EEK kontekstā, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot publiskā un privātā sektora partnerības shēmas (pasākuma ID: 16285)

Ieguldījums ir holistiska programma valsts agrovides, zemes uzlabošanas un sanācijas sistēmas modernizēšanai un modernizācijai. Šīs investīcijas stiprina lauksaimniecības nozares noturību un konkurētspēju, palielina pieejamā ūdens piegādi un kvalitāti, racionalizē ūdens patēriņu, mazina sasāļošanās un pārtuksnešošanās riskus un pievēršas bioloģiskās daudzveidības un dabisko dzīvotņu saglabāšanai un aizsardzībai. Šis pasākums ietver arī kolektīvo apūdeņošanas tīklu institucionālās, organizatoriskās un darbības sistēmas reformu. Pasākums paredz, ka visiem darbiem jāatbilst šādiem principiem: I) īsteno visus tehniski iespējamos un ekoloģiski relevantos klimatadaptācijaspasākumus, kā arī iespējamās nelabvēlīgās ietekmes uz ūdeni un relevantajām dzīvotnēm un sugām mazināšanu, ja šķiet nepieciešami turpmāki pasākumi; II) attiecībā uz jaunbūvētu dambju nodrošina, ka tas nepasliktina un neapdraud attiecīgo un savienoto ūdensobjektu laba stāvokļa sasniegšanu. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Jo īpaši attiecībā uz katru apakšieguldījumu pirms būvdarbu uzsākšanas, to laikā un pēc to uzsākšanas jānodrošina pilnīga atbilstība ES tiesību aktu, tostarp Ūdens pamatdirektīvas, prasībām. Turklāt uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī relevanti novērtējumi Direktīvas 2000/60/EK un Direktīvas 92/43/EEK kontekstā, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Dzeramā ūdens apgādes un taupīšanas infrastruktūras (pasākuma ID: 16850)

Investīcijas mērķis ir uzlabot dzeramā ūdens pieejamību un kvalitāti un samazināt noplūdes un sabiedrības veselības riskus, kas saistīti ar ūdens infrastruktūru. Ieguldījumu veido trīs apakšprojekti: a) jaunu ūdensapgādes infrastruktūru būvniecība vismaz septiņās teritorijās un vismaz trīs atsāļošanas iekārtās, b) telemetrijas izveide — tālvadības sistēmas noplūžu atklāšanai ūdensapgādes tīklos un c) digitālo hidrometru iepirkšana. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī relevanti novērtējumi Direktīvas 2000/60/EK un Direktīvas 92/43/EEK kontekstā, tostarp nepieciešamo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošana. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Gaisa līdzekļi krīžu pārvarēšanai (pasākuma ID: 16911)

Investīcija ietver iegādāto gaisa kuģu piegādi un esošo civilās aizsardzības vajadzībām izmantoto gaisa kuģu modernizāciju, piemēram, helikopteru izmantošanu medicīnā, avārijas infrastruktūras transportēšanu un izvēršanu, dronus gaisa novērošanai un gaisa kuģus ugunsdzēšanai. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Jo īpaši visi īpašam nolūkam paredzētie gaisa kuģi ir “labākie klases” aktīvi. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Meža ugunsgrēku dzēšanas, novēršanas un reaģēšanas aprīkojums (pasākuma ID: 16912)

Investīcija ietver iegādāto ugunsdzēsēju un citu reaģēšanas transportlīdzekļu (tostarp personāla un aprīkojuma, kas pārvadā transportlīdzekļus un tankkuģus) piegādi; transportlīdzekļu piegāde Civilās aizsardzības ģenerālsekretariātam, reģionālajiem/vietējiem civilās aizsardzības operāciju centriem un brīvprātīgā darba organizācijām; un saliekami pārvietojami tilti. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks (ID: 16851)

Ieguldījumu veido: bioloģiskās daudzveidības aizsardzības projekti, valsts ceļu un pārgājienu taku tīkla izveide, Nacionālā dabas vēstures muzeja izveide un Krētas Dabas vēstures muzeja modernizācija, Grieķijas dabas vēstures kolekciju digitalizācija, ar grieķu dabu saistītu produktu korporatīvās identitātes izveide, darbības sistēmas izveide, kas atbalsta horizontālās uzraudzības un patrulēšanas sistēmas plānu visām Grieķijas aizsargājamām teritorijām. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Infrastruktūra — stratēģiskas valsts katastrofu riska pārvaldības izveide (pasākuma ID: 16909)

Investīcija ietver digitālā aprīkojuma modernizāciju un piegādi Civilās aizsardzības ēku ģenerālsekretariātam, kā arī mobilās administrācijas un klātienes pārvaldības centru nodrošināšanu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Uzraudzības un pārvaldības sistēma (pasākuma ID: 16910)

Investīcija ietver digitālās infrastruktūras nodrošināšanu Civilās aizsardzības ģenerālsekretariātam, piemēram, GPS uzraudzības sistēmu, “iesaistes” informācijas sistēmas paplašināšanu, agrīnās brīdināšanas sistēmu, ugunsgrēka atklāšanas un ugunsdzēšanas sistēmas un ārkārtas sakaru stacijas. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas (pasākums ID: 16283)

13 reģionālo civilās aizsardzības centru būvniecība, izmantojot publiskā un privātā sektora partnerības. Investīciju mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un efektīvu risku un krīžu pārvaldību reģionālā līmenī. Jaunceltajām ēkām jāatbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas). Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Atkritumu apsaimniekošanas likums, lai īstenotu ilgtspējīgu apglabāšanu poligonos un pārstrādi (pasākums ID: 16772)

Šī reforma ietver spēkā esošo atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu pārskatīšanu, lai nodrošinātu pāreju uz aprites ekonomiku. Reforma jo īpaši ievieš stimulus pašvaldībām sasniegt augstākus reciklēšanas rādītājus, līdz 2022. gada beigām panākt bioatkritumu un metāla, papīra, stikla un plastmasas dalītu savākšanu, paplašināt ražotāja atbildības shēmu, modernizēt reciklēšanas šķirošanas iekārtu darbību un vienkāršot tiesību aktus par zaļajiem punktiem. Reformas mērķis ir atbalstīt mērķu sasniegšanu, proti, līdz 2030. gadam palielināt cieto sadzīves atkritumu atkalizmantošanas un reciklēšanas rādītājus līdz 60 % un samazināt poligonu īpatsvaru līdz 10 %. Valsts atkritumu pārvaldes iestāde, ko izveido saistībā ar šo reformu, cita starpā ir atbildīga par cenu politikas stabilitātes nodrošināšanu, atkritumu apsaimniekošanas īstenošanas uzraudzību visā valstī un reģionālo un vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pareizas darbības uzraudzību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide (pasākuma ID: 16979)

Ar reformu izveido vienotu struktūru — Valsts ūdens regulatoru iestādi (NWRA), kas atbild par ūdens resursu racionālas apsaimniekošanas politikas īstenošanu, kuru izstrādājusi Vides un enerģētikas ministrija. Jaunā Iestāde stiprina institucionālo sistēmu un uzrauga nozari, tostarp racionalizējot ūdens tarifu politiku saskaņā ar principu “piesārņotājs maksā” un nodrošinot ūdensapgādes pakalpojumu ilgtspēju Grieķijā. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Ēku seismiskās izturības iepriekšēja pārbaude (mērījums ID: 16983)

Investīcija ietver dažādu kritiski svarīgu ēku (tostarp izglītības ēku, slimnīcu un veselības centru, policijas departamentu, ugunsdzēsēju staciju) seismiskā riska novērtēšanu valstī, lai novērtētu to noturību zemestrīces laikā. To veic, izmantojot civilās inženieru revidentu veiktās ātrās vizuālās pārbaudes (RVI). Izstrādā papildu tiešsaistes sistēmu, lai reģistrētu ēku pamatdatus galvenajā pirmszemestrīces RVI mākoņrepozitorijā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

**D.2.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Galvenā reforma Nr. 4: Atkritumu apsaimniekošana un ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas reforma

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 56 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772\_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai | Atskaites punkts | Atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu stāšanās spēkā | Tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | CET. | 2021 | Stājas spēkā tiesību akts par pārstrādi un apglabāšanu poligonos, kā arī tiek ieviesti stimuli pašvaldībām, lai panāktu augstus atkārtotas izmantošanas un pārstrādes rādītājus, un tiek ieviests atkritumu poligonu nodoklis. Nodokli par apglabāšanu poligonos piemēro no 2022. gada pirmā ceturkšņa, un tarifus pakāpeniski palielina, līdz tie līdz 2024. gada trešajam ceturksnim sasniedz atkritumu apglabāšanas nodokļa augšējo robežvērtību. |
| 57 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772\_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai | Atskaites punkts | Atkritumu apsaimniekošanas regulatora likuma stāšanās spēkā | Tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | CET. | 2022 | Likuma stāšanās spēkā, lai:   * izveidot Valsts atkritumu regulatīvo iestādi, tās darbību un pienākumus; * Reģionālo un vietējo atkritumu apsaimniekošanas struktūru (FOSDA) reforma; un * Ieviest pārdomātu izmaksu un cenu noteikšanas politiku saskaņā ar principiem “maksā, kad izmet” un “piesārņotājs maksā”. |
| 58 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16979\_Jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide | Atskaites punkts | Ūdens regulatora likuma stāšanās spēkā | Tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Stājas spēkā likums par jaunas Ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveidi un darbību. |
| 59 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772\_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai | Atskaites punkts | Atkritumu apsaimniekošanas regulatora izveide un darbība | Kopīgā ministru lēmuma stāšanās spēkā un visi administratīvie un likumdošanas pasākumi, kas vajadzīgi Iestādes izveidei |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Jaunajā Valsts atkritumu regulēšanas iestādē ir personāls un telpas. |
| 59.a | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772\_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai | Atskaites punkts | Cieto atkritumu apsaimniekošanas struktūru (FODSA) sertifikācija, ko veic regulatīvā iestāde | Cieto atkritumu apsaimniekošanas struktūru (FODSA) sertifikācija, ko veic regulatīvā iestāde |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Atkritumu, enerģijas un ūdens regulatīvā iestāde (RAAEY) izdod ziņojumu, kurā pamato, ka FODSA atbilst minimālajiem jaudas līmeņiem saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti to novērtēšanai saskaņā ar valsts tiesību aktiem. |
| 60 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16979\_Jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide | Atskaites punkts | Ūdens apsaimniekošanas regulatora izveide un darbība | Kopīgā ministru lēmuma stāšanās spēkā un visi administratīvie un likumdošanas pasākumi, kas vajadzīgi Iestādes izveidei |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Jaunajai Valsts ūdens un notekūdeņu regulatīvajai iestādei ir personāls un telpas. |

Grupa: Nacionālais meža atjaunošanas plāns un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

● Nacionālais meža atjaunošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), preterozijas un pretplūdu aizsardzības pasākumi (ID: 16849)

● Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks (ID: 16851)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 61 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849\_ Valsts meža atjaunošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), preterozijas un pretplūdu aizsardzības pasākumi | Atskaites punkts | Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — līgumi 1 | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 2. CET. | 2023 | Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz Antinero I un II programmu, lai modernizētu 37 500 ha degradētu meža ekosistēmu, tostarp mežu un mežu izciršanu, un uzturētu meža ceļu tīklu un esošās ugunsdrošības zonas. |
| 62 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849\_ Valsts meža atjaunošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), preterozijas un pretplūdu aizsardzības pasākumi | Atskaites punkts | Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — līgumi 2 | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz:  1. Grieķijā atjaunot noplicinātas meža ekosistēmas 5 700 ha platībā, stādot stādījumus, kuros izmanto vismaz 50 % vietējo sugu; un  2. Četru meža stādaudzētavu modernizācija un modernizācija; un  3. Valsts meža atjaunošanas plāna izmēģinājuma īstenošana; un  4. Preterozijas un plūdu novēršanas pasākumi Evrā un Rodopē, kas kopā aptver 5000 hektārus erozijas novēršanas darbu un 175 000 m² pretplūdu aizsardzības darbu. |
| 62a | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849\_ Valsts meža atjaunošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), preterozijas un pretplūdu aizsardzības pasākumi | Atskaites punkts | Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — līgumi 3 | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu saistībā ar Antinero III par 41 200 ha degradētu meža ekosistēmu modernizāciju, tostarp mežu un mežu izciršanu, meža ceļu tīkla un esošās ugunsdrošības zonas uzturēšanu, jauktu ugunsdrošības zonu izveidi un tādu papildu darbu plūsmu izveidi kā biomasas apsaimniekošana, betona grāvji, caurtekas, Īrijas krustojumi, uzbērumi, ugunsdzēsēju torņi, ceļa gultnes būvniecība, ūdens tvertnes. |
| 63 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849\_ Valsts meža atjaunošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), preterozijas un pretplūdu aizsardzības pasākumi | Atskaites punkts | Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — darbu pabeigšana | Vides ministrijas sertifikāts par projektu pabeigšanu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Visu darbu pabeigšana attiecībā uz:  — 5 700 ha degradētu meža ekosistēmu atjaunošana Grieķijā, stādot stādījumus, kuros izmanto vismaz 50 % vietējo sugu. (Meža atjaunošana — pirmais apakšprojekts).  — četru meža stādaudzētavu modernizācija un modernizācija;  valsts meža atjaunošanas plāna izmēģinājuma īstenošana  AntiNERO I, II, III & IV (par 87 900 ha degradētu ekosistēmu modernizāciju, izmantojot mežu un mežu izciršanu, meža ceļu un esošo ugunsdrošības zonu uzturēšanu, jauktu ugunsdrošības zonu izveidi un tādu papildu darba plūsmu izveidi kā biomasas apsaimniekošana, betona grāvji, caurtekas, Īrijas krustojumi, uzbērumi, ugunsdzēsēju torņi, ceļa gultnes būvniecība, ūdens tvertnes). . Kopējais šo programmu budžets pasākuma darbības laikā ir vismaz EUR 411300000.  — Preterozijas un plūdu novēršanas pasākumi Evrā un Rodopē, kas kopā aptver 5 000 ha erozijas novēršanas darbu un 175 000 m² pretplūdu aizsardzības darbu. Papildu atjaunošanas darbi ietver preterozijas un pretplūdu aizsardzības pasākumus visā Grieķijā, kas aptver 1 221 ha erozijas novēršanas darbu un 226 437 m² pretplūdu aizsardzības darbu. |

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 64 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16851\_Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks | Atskaites punkts | Bioloģiskā daudzveidība — pabeigšana | Darbu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Visu bioloģiskās daudzveidības aizsardzības apakšprojektu pabeigšana: valsts ceļu un pārgājienu takas tīkla izveide, Nacionālā dabas vēstures muzeja izveide un Krētas Dabas vēstures muzeja modernizācija, Grieķijas dabas vēstures kolekciju digitalizācija, ar grieķu dabu saistītu produktu korporatīvās identitātes izveide, darbības sistēmas izveide, kas atbalsta horizontālās uzraudzības un patrulēšanas sistēmas plānu visām Grieķijas aizsargājamām teritorijām. |

Grupa: Notekūdeņu un ūdens infrastruktūra, ūdens ietaupījums

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

● Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras (ID: 16846)

● Dzeramā ūdens apgādes un taupīšanas infrastruktūra (ID: 16850)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 66 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850\_Ūdensapgādes un taupīšanas infrastruktūras | Atskaites punkts | Ūdens infrastruktūras pieteikumu apstiprināšana | Vides un enerģētikas ministrijas apstiprinātie pieteikumi |  |  |  | 2. CET. | 2023 | Uzaicinājums izteikt ieinteresētību par ūdens infrastruktūras projektiem, lai iekļautu šādas prasības: I) jaunbūvētām sistēmām infrastruktūras noplūžu indekss (ILI), kas ir mazāks vai vienāds ar 1,5 ii) renovācijas darbībām, lai samazinātu noplūdi par vairāk nekā 20 % vai samazinātu vidējo enerģijas patēriņu par vairāk nekā 20 %, un iii) atsāļošanas iekārtām, kuras jāpieslēdz atjaunojamiem energoresursiem un kuru vidējais enerģijas patēriņš ir mazāks vai vienāds ar 0,5 kWh. |
| 68 | 4–1.4. Ilgtspējīga resursu izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846\_ Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras no notekūdeņu attīrīšanas | Atskaites punkts | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu notekūdeņu projektiem | Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas projektiem:  1. Notekūdeņu tīkla infrastruktūra un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (WWTP).  2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija, paplašināšana un modernizācija un attīrīta ūdens atkalizmantošana.  3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras ieviešana. |
| 73 | 4–1.4. Ilgtspējīga resursu izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846\_ Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras no notekūdeņu attīrīšanas | Atskaites punkts | Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras pabeigšana | Darbu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Visu komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas projektu pabeigšana:  1. Notekūdeņu tīkla infrastruktūra un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (WWTP);  2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modernizācija, paplašināšana un modernizācija un attīrīta ūdens atkalizmantošana; un  3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras ieviešana. |
| 74 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850\_Ūdensapgādes un taupīšanas infrastruktūras | Atskaites punkts | Ūdensapgādes infrastruktūras pabeigšana | Darbu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Pabeigt ūdensapgādes un taupīšanas infrastruktūras projektus, tostarp:  a) Ūdensapgādes infrastruktūra vismaz septiņās teritorijās un vismaz trīs atsāļošanas iekārtās  b) Telemetrija — tālvadības projekti noplūžu atklāšanai ūdensapgādes tīklos un  C) Digitālo ūdens skaitītāju iegāde |

7. grupa: Civilās aizsardzības projekti

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

● Gaisa līdzekļi krīžu pārvarēšanai (ID: 16911)

● Inovatīvas uzraudzības un pārvaldības sistēmas izstrāde (ID: 16910)

● Stratēģiskas valsts katastrofu riska pārvaldības izveide (ID: 16909)

● Meža ugunsgrēku dzēšanas, novēršanas un reaģēšanas aprīkojums (ID: 16912)

● Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas (ID: 16283)

* Ēku seismiskās izturības iepriekšēja pārbaude (ID: 16983)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 77 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16283\_Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas | Atskaites punkts | Konkurss 13 reģionālajiem centriem | Konkursa paziņojuma publicēšana |  |  |  | CET. | 2021 | Publicēts paziņojums par konkursu 13 reģionālo civilās aizsardzības centru būvniecībai. |
| 78 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16910\_Uzraudzības un pārvaldības sistēma | Atskaites punkts | Līgums par GPS | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu GPS uzraudzības sistēmai un agrīnās brīdināšanas sistēmai. |
| 79 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16911\_Krīžu pārvarēšanas līdzekļi | Atskaites punkts | Divu vidēja lieluma ugunsdzēsības helikopteru iegāde | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu divu vidēja lieluma ugunsdzēsības helikopteru iegādei civilās aizsardzības un ugunsdzēsības vajadzībām. |
| 81 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16910  Uzraudzības un pārvaldības sistēma | Atskaites punkts | Civilās aizsardzības uzraudzības un pārvaldības sistēmas pabeigšana | Pabeigšana apliecināta ar Klimata krīzes un civilās aizsardzības ministrijas ziņojumu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šādu darbību pabeigšana:   1. GPS uzraudzības sistēma, ko izmanto Grieķijas Ugunsdzēsības dienests, kā arī Reģionālā civilās aizsardzības operāciju centra transportlīdzekļi (projektu mehānismi u. c.). Grieķijas Ugunsdzēsības dienesta “iesaistes” informācijas sistēmas paplašināšana; 2. Agrīnās brīdināšanas sistēma; 3. Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsdzēšanas sistēmas; 4. Avārijas sakaru stacijas un klimatisko datu sniegšana par interesējošajām teritorijām. |
| 82 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16911\_Krīžu pārvarēšanas līdzekļi | Atskaites punkts | Krīzes pārvarēšanai paredzētu gaisa kuģu projekta pabeigšana | Pabeigšana apliecināta ar Klimata krīzes un civilās aizsardzības ministrijas ziņojumu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šādu darbību pabeigšana:   1. 2 vidēja izmēra un medicīniskam lietojumam paredzētu komunālo helikopteru piegāde; 2. Bezpilota gaisa kuģu piegāde — bezpilota lidaparāti (Dronas) gaisa novērošanai; 3. Divu vidēja lieluma ugunsdzēsības helikopteru piegāde; 4. 1 helikoptera piegāde GSCP incidentu pārvaldības vienības pārvadāšanai; 5. 8 amfībijas viendzinēja ugunsdzēsības gaisa kuģa piegāde salu kompleksiem; un 6. Modernizācija — divu (2) Super Pumas modernizācija. |
| 83 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16912\_Meža ugunsdzēšanas, novēršanas un reaģēšanas aprīkojums | Atskaites punkts | Meža kaujas aprīkojuma pabeigšana | Pabeigšana apliecināta ar Iekšlietu ministrijas ziņojumu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šādu darbību pabeigšana:   1. Ugunsdzēsēju un citu reaģēšanas transportlīdzekļu padeve; 2. Transportlīdzekļu piegāde GSCP, reģionālajiem/vietējiem civilās aizsardzības operāciju centriem un brīvprātīgā darba organizācijām; un 3. Saliekamu pārvietojamu tiltu piegāde. |
| 84 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16909\_Infrastruktūra — stratēģiskas valsts katastrofu riska pārvaldības izveide | Atskaites punkts | Valsts katastrofu riska pārvaldības pabeigšana | Pabeigšana apliecināta ar Klimata krīzes un civilās aizsardzības ministrijas ziņojumu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šādu darbību pabeigšana:   1. Stratēģiskā valsts katastrofu riska pārvaldības centra izveide Atlantas un Faros ēkās. 2. Jaunu ēku un biroja iekārtu būvniecība civilās aizsardzības un ugunsdzēsības korpusa izglītības iestādēm. 3. Trīs gaisa kuģu piegāde kā gaisa uzraudzības kontroles un pārvaldības centri. 4. Mobilo administrācijas centru un kontroles centru uz vietas nodrošināšana 13 reģionos. |
| 332 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16983\_Ēku seismiskās pretestības sākotnējā pārbaude | Atskaites punkts | Sākotnējo seismisko pārbaužu pabeigšana | Pabeigšana apliecināta ar Klimata krīzes un civilās aizsardzības ministrijas ziņojumu |  |  |  | Q1 | 2025 | Šādu darbību pabeigšana:   1. Tiešsaistes sistēmas izstrāde, lai reģistrētu ēku pamatdatus galvenajā pirmszemestrīces RVI mākoņrepozitorijā; 2. Izglītojošu materiālu un civilinženieru revidentu apmācības sistēmas nodrošināšana; 3. 21970 ēku iepriekšēja ātra apskate (RVI). |

1. KOMPONENTS. PIESLĒGTIES

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir veicināt un atvieglot ļoti augstas veiktspējas tīklu, tostarp 5G un optiskās šķiedras tīklu, plašu izvēršanu saskaņā ar ES 2025. gada 5G un gigabitu savienojamības mērķiem un mazu satelītu konstelācijas attīstību. Šajā komponentā iekļautās investīcijas attiecas uz optiskās šķiedras infrastruktūras uzstādīšanu ēkās un kosmosa tehnoloģiju un lietojumu izmantošanu, attīstot mazo satelīšu konstelāciju, kas atbalsta drošus savienojamības pakalpojumus apvienojumā ar daudzfunkcionāliem zemes novērošanas lietojumiem. Ar šajā komponentā iekļautajām reformām izveido sistēmu, lai atvieglotu pāreju uz ātriem platjoslas savienojumiem un pāreju uz 5G tehnoloģiju.

Visas ierosinātās investīcijas un reformas risina problēmas, kas izriet no pieaugošās vajadzības pēc savienojamības un Zemes novērošanas un novērošanas. Pasākumi atbalsta to, ka tiek īstenots *konkrētai valstij adresētais ieteikums* par publiskajām un privātajām investīcijām (2020. gada*konkrētai valstij adresētais ieteikums* Nr. 3), kurā Grieķija tiek aicināta koncentrēt investīcijas uz digitālo pārkārtošanos un jo īpaši uz ļoti augstas veiktspējas digitālo infrastruktūru. Tās arī efektīvi reaģē uz digitālo pārkārtošanos un/vai no tās izrietošajām problēmām, jo paredzams, ka tās būtiski palīdzēs uzlabot ļoti ātrdarbīgu savienojamību Grieķijā. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**E.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Ieguldījums:** Sīksatelīti (pasākuma ID: 16855)

Investīcija attiecas uz mazu satelītu konstelācijas izveidi, kas atbalsta savienojamības pakalpojumus, kā arī zemes novērošanas lietojumprogrammas kartēšanas, kuģniecības, precīzās lauksaimniecības, telpiskās plānošanas un citās jomās. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Pāreja uz 5G tehnoloģiju, veicinot inovatīvu attālināto pakalpojumu attīstību (pasākuma ID: 16844)

Reforma veido pamatu pārejai uz 5G tehnoloģiju. Reformas pirmais posms ir vērsts uz tiesiskā regulējuma un tiesiskā regulējuma īstenošanu, jo īpaši izmantojot 25 % no daudzjoslu 5G izsoļu ieņēmumiem, lai atbalstītu inovatīvo Faistos fondu, kas iegulda uzņēmumos un projektos, kuri nodrošina 5G produktus un pakalpojumus. Otrajā posmā iekļauj procesu, lai apzinātu papildu iespējas un riskus 5G tīklu attīstībā, racionalizētu procedūras un novērtētu prasības un riskus konkrētos ekonomiskajos lietojumos (piemēram, transportā). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. septembrim.

**Reforma:** Pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem — pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem un gigabitu platjoslas pieprasījuma stiprināšana (ID: 16857)

Šī reforma ietver tiesiskā regulējuma stāšanos spēkā pārejai uz VHCN-ļoti augstas veiktspējas tīkla savienojumiem, ierīkojot optiskās šķiedras optiku un ar to saistīto aprīkojumu ēkās, kā arī zemūdens kabeļus Grieķijas salās, kas nodrošina lielāku gigabitu platjoslas savienojumu pārklājumu. Tiesiskajā regulējumā nosaka tehniskās specifikācijas un attiecīgos noteikumus un procedūras tādas ēkas iekšējās platjoslas infrastruktūras izvēršanai, kas spēj nodrošināt gigabitu savienojamību galalietotājiem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30.**jūnijam.** Optiskās šķiedras infrastruktūra ēkās (pasākums ID: 16818)

Ieguldījums veicina optiskās šķiedras infrastruktūras uzstādīšanu dzīvojamās un komerciālās ēkās un galalietotāju savienojumu ar ļoti veiktspējīgiem tīkliem (VHCN), pamatojoties uz pieprasījuma subsīdiju (vaučeru) shēmu, kas subsidē a) iekšējo kabeļu ierīkošanas izmaksas un b) pieslēguma maksu (vienreizēju maksu par platjoslas pakalpojumiem). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**E.2.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Grupa: Savienojamība

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

● Pāreja uz 5G tehnoloģiju, kas veicina inovatīvu attālināto pakalpojumu attīstību. (ID: 16844)

● Pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem — pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem un gigabitu platjoslas pieprasījuma stiprināšana (ID: 16857)

● Optiskās šķiedras infrastruktūra ēkās (ID: 16818)

● Sīksatelīti (ID: 16855)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 85 | 5–2.1. Connect — 16818\_Fiber optiskā infrastruktūra ēkās | Atskaites punkts | Līguma(-u) piešķiršana projektam “Fiberopiskā infrastruktūra ēkās” | Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu |  |  |  | CET. | 2022 | Līguma(-u) piešķiršana pēc projekta “Fiberopiskā infrastruktūra ēkās” sekmīgas konkursa procedūras pabeigšanas.  Informācijas sabiedrības SA/Digitālās pārvaldības ministrija nodrošina, ka visi iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti, lai pārliecinātos, vai pieteikumi pienācīgi atbilst uzaicinājuma prasībām. Pēc attiecīgā darbuzņēmēja izraudzīšanās Informācijas sabiedrības S.A./Digitālās pārvaldības ministrija turpina līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka līgumslēdzēju pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību. |
| 87 | 5–2.1. Connect — 16855\_mazsatelīti | Atskaites punkts | Līguma(-u) piešķiršana projektam “Mazi satelīti” | Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu |  |  |  | 2. CET. | 2023 | Līguma(-u) piešķiršana pēc projekta “Mazo satelītu” konkursa procedūras sekmīgas pabeigšanas. |
| 90 | 5–2.1. Connect — 16818\_Fiber optiskā infrastruktūra ēkās | Mērķa | Projekta “Fiberoptiskā infrastruktūra ēkās” pabeigšana |  | Mājokļi, kas savienoti ar Fiber-the Home (FTTH) optiskās šķiedras infrastruktūru un pakalpojumu | 0 | 230 000 | 4. CET. | 2025 | 230000 mājokļu, kas savienoti ar FTTH optiskās šķiedras infrastruktūru un pakalpojumu. |
| 92 | Connect — 16855\_mazsatelīti | Atskaites punkts | “Mazo satelītu” projekta pabeigšana | Ziņojumi par pasūtīšanu orbītā pēc mazo satelītu palaišanas |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Izmēģinājuma projekts sāk ikdienas darbības, un tiek uzsākta un orbītā ievietota mazo satelītu konstelācija.  Projekta īstenošanu novērtē pēc tā darbības rezultātiem (vai mazie satelīti atbalsta drošus telekomunikāciju pakalpojumus, kā arī zemes novērošanas lietojumus kartēšanas, kuģniecības, precīzās lauksaimniecības, telpiskās plānošanas un citās ekonomikas nozarēs). |
| 333 | 5–2.1. Connect — 16844\_ Pāreja uz 5G tehnoloģiju, veicinot inovatīvu attālināto pakalpojumu attīstību | Atskaites punkts | Pārejas uz 5G tehnoloģiju reformu stāšanās spēkā | Tiesiskā regulējuma un tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā |  |  |  | CET. | 2024 | Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, kuru pamatā ir tiesību akta grozījumi, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī Likumā Nr. 4727/2020, 92. un 107. pants (61., 62. un 63. punkts), kuros noteikts process 5G spektra piešķiršanai izmēģinājuma projektiem, izmantojot Phaistos fondu vai/un universitāšu struktūras, tostarp process turpmāku iespēju un risku apzināšanai 5G tīklu attīstībā, procedūru racionalizēšana un prasību un risku novērtēšana konkrētos ekonomiskos lietojumos. |
| 334 | 16857\_Pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem — pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem un gigabitu platjoslas pieprasījuma stiprināšana | Atskaites punkts | Reformas “Pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem” stāšanās spēkā | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Stājas spēkā tiesiskais regulējums, ar ko nosaka tehniskās specifikācijas un attiecīgos noteikumus un procedūras tādas ēkas iekšējās platjoslas infrastruktūras izvēršanai, kas spēj nodrošināt gigabitu savienojamību galalietotājiem. |

F. 2.2. KOMPONENTS: MODERNIZĒT

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta “Modernizācija” mērķis ir modernizēt valsts pārvaldi, uzlabojot tās darbības modeli un panākot augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Paātrināti centieni uzlabot valsts pārvaldes digitālo sniegumu darbojas kā katalizators šā mērķa sasniegšanai. Reformu un investīciju mērķis: a) publiskā sektora organizāciju digitālā pārveide, tostarp arhīvu digitalizācija un uzlaboti digitālie pakalpojumi; b) darbības procesa uzlabojumi, kam seko modernu IT sistēmu iekļaušana; uzlabota sistēmu un datu sadarbspēja; d) plaša mēroga kiberdrošības un datu pārvaldības stratēģijas un rīcībpolitikas; kā arī e) progresīvo tehnoloģiju, piemēram, mākoņdatošanas, mākslīgā intelekta un lielo datu, plašāku izmantošanu.

Komponenta mērķis ir risināt valsts pārvaldes modernizācijas un digitalizācijas problēmu, vienlaikus racionalizējot un vienkāršojot tās galvenos procesus un procedūras. Tā atbalsta konkrētai valstij adresēto ieteikumu par publiskajām un privātajām investīcijām (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2019. gada 2. ieteikums) īstenošanu, uzlabojot valsts pārvaldes efektivitāti un digitalizāciju. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**F.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Reforma:** Uz valsts pārvaldes “klientu” orientētiem pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, uzlabojot sistēmas un nodrošinot atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai (pasākums ID 16929)

Reformas mērķis ir sniegt uz lietotājiem orientētus pakalpojumus Grieķijas pilsoņiem un uzņēmumiem un uzlabot Grieķijas valsts pārvaldes iekšējo darbību. Reforma ietver vidēja termiņa stratēģijas īstenošanu administratīvā sloga samazināšanai un uz klientiem orientētu pakalpojumu izveidei valsts pārvaldē, kā arī valsts procesa vienkāršošanas programmas īstenošanu, tostarp valsts procedūru reģistra izveidi un regulējuma ietekmes uzraudzības observatorijas un Valsts procedūru reģistra (“Mitos”) izveidi. Reforma ietver vienkāršošanas/digitalizācijas pabeigšanu attiecībā uz: ietekmes novērtēšanas procesi, pilsonības pieteikums, individuālo uzņēmumu darbības uzsākšana, procedūru vienkāršošana saistībā ar iedzīvotāju “dzīves notikumiem”, tostarp dzimšanu, aiziešanu mūžībā un laulības šķiršanu, ar juristiem saistīto tiesvedības procedūru vienkāršošana, tiesu nolēmumi, digitālie paraksti, tiesu izdoti sertifikāti, autovadītāja apliecības atjaunošana un mifoto.gov.gr izmantošana, dokumentu elektroniska aprite valsts pārvaldē un publiskā iepirkuma procesi. Reforma ietver arī: pašvaldību tiesiskā regulējuma vienkāršošana, stājoties spēkā Vienotā vietējās administrācijas kodeksa nodaļām par organizatorisko jautājumu regulēšanu un finanšu darbības un pārvaldības sistēmas regulēšanu, un b) birokrātijas novērošanas centra kontekstā, administratīvā sloga mērīšanas metodikas un procedūru standartizācija, birokrātijas mērījumu indeksa (BMI) izstrāde un izstrāde, regulatīvās ietekmes analīzes atbalsta mehānisma izstrāde un izstrāde un administratīvā sloga mērījumu publicēšana, izmantojot standarta izmaksu modeli. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija (pasākums ID 16778)

Investīcija ietver galveno arhīvu digitalizāciju dažādās nozarēs (tiesiskums, veselība, valsts vispārējie arhīvi, pilsētplānošana, ekspropriācijas, kadastrs, imigrācija un patvērums, jūrlietas) un integrāciju attiecīgajās IT sistēmās, kā arī publiskā sektora un “plašāku” publiskā sektora arhīvu drošas glabāšanas izmēģinājuma īstenošanu (kopā deviņi apakšprojekti).

Konkrēti, minētie apakšprojekti ietver 1260800000 lappušu digitalizācijas īstenošanu un citas nepieciešamās darbības saistībā ar šādiem arhīviem: 1) tiesu sistēma, 2) medicīniskās kartes un sabiedrības veselības sistēmas attēldiagnostikas, 3) valsts vispārējie arhīvi centrālajām un vietējām aģentūrām, 4) imigrācijas un patvēruma sistēma, 5) ekspropriāciju plāni, 6) būvniecības atļaujas un plāni, kā arī metadatu un ģeokodēšanas izveide pilsētplānošanas aģentūrām, 7a) īpašuma tiesības un attiecīgie dokumenti kadastra hipotēku birojos un 7b) kadastra uzlaboto pakalpojumu īstenošana, 8) jūrlietas. Apakšprojekts attiecas uz tādu 1440000 datņu drošas glabāšanas izmēģinājuma īstenošanu, kurās ir fiziskas datnes citos publiskā sektora arhīvos. Šā ieguldījuma mērķis ir samazināt laika izmaksas, kas rodas, valsts pārvaldei sniedzot pakalpojumus sabiedrībai, savukārt labākas piekļuves arhīviem mērķis ir arī ievērojami ietaupīt izmaksas un atbrīvot resursus. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** KRM Vispārējai valdībai (pasākums ID 16810)

Investīcija attiecas uz integrētas sistēmas izstrādi, izstrādi, īstenošanu un darbību (no tehniskā viedokļa) publiskās pārvaldes attiecību ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem pilna dzīves cikla pārvaldībai. Projekts uzlabo valsts pārvaldes pašreizējo spēju uzraudzīt tās mijiedarbību un darījumus ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Sistēma izmanto iedzīvotāju un uzņēmumu savākto informāciju, lai personalizētu pieeju un veicinātu augstāku pakalpojumu līmeni. Investīcija ietver a) integrācijas un sadarbspējas pakalpojumus, pieņemot modernas programmatūras projektēšanas un izstrādes metodikas, b) pakalpojumu atbalsta mehānismu, kas ir rīkkopa jaunu lietojumprogrammu izstrādei, kuru pamatā ir zema koda tehnoloģija, c) klientu attiecību pārvaldības (CRM) platformu, kas vāc un pārvalda visus apkalpoto iedzīvotāju datus un koordinē uzņēmējdarbības procesu izpildi neatkarīgi no iniciējošā pakalpojuma, d) pilsoņu konsensa pārvaldības sistēmu piekļuvei elektroniskajiem pakalpojumiem, e) kontaktcentru pakalpojumus, kurā iedzīvotāju un uzņēmumu pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot tradicionālos kanālus, piemēram, zvanu centrus, kā arī modernus kanālus, piemēram, tīmekļa veidlapas, sociālos plašsaziņas līdzekļus, ziņojumapmaiņas lietotnes, Telekonferences lietotni, f) ZAP digitālās platformas modernizāciju un tās savienojumu ar vienotu iedzīvotāju lietu pārvaldības sistēmu, zvanu centru un g) g) ar “klientu” fizisku klātbūtni saistīto procesu un pakalpojumu vienkāršošanu un uzlabošanu, paplašinot esošo MyKEPlive infrastruktūru un integrējot to ar sistēmu fiziskās klātbūtnes apmeklējumu plānošanai, integrētas sistēmas ieviešana elektroniskai saziņai starp publiskā sektora un Grieķijas iedzīvotāju sistēmām un dienestiem (Gov. gr — kurjers). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**Ieguldījums:** Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija (pasākums ID 16780)

Investīcija ietver pilsoņu pakalpojumu centru (KEP) turpmāku modernizāciju, izmantojot mobilo lietotni un biļešu automātus. Investīcija ietver: tehnoloģiskā aprīkojuma modernizācija, b) moderna rindu pārvaldība un viedās paziņošanas sistēmas, c) klientu (iedzīvotāju) novērtēšanas sistēmas. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Jauna publiskā iepirkuma sistēma (pasākums ID 16736)

Investīcija attiecas uz jaunas publiskā iepirkuma IT sistēmas pārstrādāšanu un ieviešanu. Investīcija ietver: portāla www.eprocurement.gov.gr pārveide un pilnveidošana; plaši papildinājumi un pielāgojumi apakšsistēmām, ko izmanto konkursos; centrālā publiskā iepirkuma elektroniskā reģistra (KIMDIS) reforma, pārgrupēšana un papildināšana, statistikas datu ieguves sistēmu modernizācija un paplašināšana un to turpmāka statistiskā apstrāde; elektroniskās publiskā iepirkuma sistēmas (ESIDIS) paplašinājumu konfigurācija un īstenošana, lai ar elektroniskiem līdzekļiem atbalstītu jaunas stratēģijas un uzņēmējdarbības procesus publiskā iepirkuma jomā; jau ieviesto sadarbspējas pakalpojumu uzlabošana un jaunu datu apmaiņas pakalpojumu ieviešana; F) elektroniskās sadarbspējas pakalpojumi ar gov.gr, CA, banku organizācijām, lai integrētu elektronisko dokumentu un citu datu digitālā paraksta iespējas, izmantojot sistēmu, un nodrošinātu “nenoraidīšanu”; g) sistēmas datubāzēs glabāta datu šifrēšanas mehānisma izveide, lai novērstu ESIDIS un G mākoņdatošanas administratoru ļaunprātīgu rīcību; jauns drošības pētījums un sistēmas papildinājumi un vai izmaiņas sistēmā, lai palielinātu tās drošību, sertifikāciju un iejaukšanos sistēmas drošības uzlabošanai, lai to sertificētu, veicot neatkarīgu drošības novērtējumu; I) uzlabot un atjaunot iepirkuma plānošanas sistēmu plašākam atbalstam publiskajam iepirkumam un centralizētajām iepirkuma procedūrām, izmantojot elektroniskos katalogus; J) uzņēmēju atbalsta pieteikumu pievienošana: piedāvājumu meklēšanas pieteikumu bagātināšana, vēsturiskie un statistikas dati par to iesaistīšanos iepirkuma procesos, piegādātāju un līgumslēdzēju iestāžu informācijas un komunikācijas apakšsistēmu bagātināšana, biļešu pārdošanas sistēma jautājumu uzdošanai un jautājumu risināšanas vai palīdzības dienesta rīks; virtuālo palīgu iespēju pievienošana, lai ikviens, kurš interesējas, varētu uzdot jautājumus dabiskā valodā; L) pievienot elektronisku datņu arhivēšanas sistēmu (ESIDIS — KIMDIS), kas atbilst elektronisko datņu tiesiskā regulējuma noteikumiem; m) mācību materiālu un publicitātes pasākumu izstrāde; N) tehniskā atbalsta un projektu uzraudzības pakalpojumi; o) pētījums, kurā izvērtētas esošo e-iepirkuma rīku iespējas un efektivitāte, kā arī atlasīti vai modernizēti vai aizstāti ar jauniem un efektīvākiem; ēku informācijas modelēšana (BIM); Q) IKT atbalsts Valsts centralizētā veselības iepirkuma iestādei (EKAPY). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Ārlietu ministrijas digitālā pārveide (pasākums ID 16742)

Investīcijas mērķis ir modernizēt Ārlietu ministriju, paplašinot tās darbību un IT infrastruktūru digitalizāciju. Ieguldījums sastāv no: a) MFP procesu standartizāciju, kas nodrošina stratēģiskās un operatīvās plānošanas (SOP) dzīvotspēju un līdz ar to tās panākumus; b) palīdzēt plašāk popularizēt MFP darba tvērumu un pēc iespējas labāk izmantot tās resursus, saskaņojot tos ar izvirzītajiem mērķiem, c) pēc iespējas ātrāk nodrošināt tiešu piekļuvi informācijai, iekļaujot semantisku meklēšanas atbalstu, kura pamatā ir mūsdienīgi mākslīgā intelekta rīki; izveidot pieejamu un svarīgu arhīvu datubāzi un informācijas centru efektīviem administratīvajiem pienākumiem un aptvert MFP prasības, lai tā varētu efektīvāk īstenot publisko un ekonomisko diplomātiju, e) modernizēt Ārlietu ministrijas kriptogrāfijas IT un telesakaru drošības infrastruktūru tās digitālās pārveides ietvaros. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**Ieguldījums:** Iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmas (pasākums ID 16826)

Investīcija integrē apmācības programmu un digitālo prasmju sertifikāciju obligātajā militārajā dienestā. Mērķis ir izmantot darbā pavadīto laiku, lai nodrošinātu digitālās prasmes, kas vajadzīgas mūsdienu bruņotajos spēkos un darba tirgū. Šo investīciju īsteno, modernizējot un paplašinot Digitālās pilsoņu akadēmijas platformu, un tā ietver: a) personalizēta iesaukto personu piekļuve apmācības portālam, kurā ir spēcīgi kiberdrošības mehānismi un kiberuzbrukumu novēršana, kā arī uzlabota personas datu aizsardzības arhitektūra, b) iesaucamā elektroniskā portfeļa (e-portfeļa) konfigurācija, kurā atspoguļo viņa izglītības profilu kopā ar viņa esošajām kvalifikācijām, c) digitālo prasmju apmācības programmu izstrāde un konfigurācija, d) pašnovērtējuma rīka izstrāde un izmantošana e) 50000 planšetdatoru, kas jāapgūst un jāpiegādā iesauktajiem tālmācības programmu apmeklēšanas laikā, e) apmācības procesā iegūto digitālo prasmju sertifikācija, kuras pamatā ir Eiropas un valstu digitālo prasmju satvars. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**Ieguldījums:** Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālā pārveide (pasākums ID 16791)

Investīcijas ietver Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālo spēju attīstīšanu, proti, digitālo tūrisma karti, Grieķijas kultūras vērtību digitālo repozitoriju un inovatīvu sistēmu, kas tūristiem un iedzīvotājiem sniedz informāciju, izmantojot otrās paaudzes mākslīgā intelekta tehnoloģiju. Investīcija ietver a) tādas platformas (digitālās tūrisma kartes) izstrādi, kurā apmeklētājs var saņemt informāciju par pilsētas vai salas tūrisma produkta īpašajām iezīmēm, lai potenciālais apmeklētājs, izmantojot šo platformu, saņemtu nozīmīgu informācijas avotu saistībā ar pieredzi un interesēm, kurām viņš dod priekšroku, b) tādu popularizēšanas rīku izveidi kā digitālās lietotnes, tīmekļa vietnes un reklāmas pasākumi, kā arī repozitoriju, kas darbojas arī kā bibliotēka, ļaut galamērķiem un to galvenajām ieinteresētajām personām īstenot labi izstrādātas un ilgtspējīgas veicināšanas stratēģijas, c) izstrādāt inovatīvu tūrisma informācijas sistēmu ar informāciju — kioskiem ar skārienjutīgiem ekrāniem galvenajos centros, kā arī kartēm ar vēsturiskiem, ģeogrāfiskiem, kultūras slāņiem, tostarp visām kultūras vērtībām un pasākumiem, kas pieejami no mobilās lietotnes. Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**Reforma:** Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīviem drošības pakalpojumiem valstu kritiskajām infrastruktūrām (pasākums ID 16823)

Reforma attiecas uz kiberdrošības stratēģijas un kiberdrošības rīcībpolitiku kopuma izstrādi un īstenošanu, kuru mērķis ir palielināt publiskā sektora sistēmu un datu vai informācijas uzticamību un drošību un uzlabot iedzīvotāju uzticēšanos mijiedarbībai ar publisko sektoru. Turklāt reforma ietver Valsts kiberdrošības operāciju centra (SOC) īstenošanu, kā arī progresīvu drošības pakalpojumu (SOC un DDoS) sniegšanu G-Cloud kritiskajā infrastruktūrā, lai sistemātiski un pastāvīgi uzlabotu drošību un ierobežotu kiberdrošības apdraudējumus publiskā sektora centrālajām infrastruktūrām un informācijas sistēmām, kas tajā darbojas. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrāde (pasākums ID 16779)

Investīcija ietver centralizētas sadarbspējas infrastruktūras izveidi integrētai pakalpojumu pārvaldībai un saskarņu izstrādi un nodrošināšanu valsts pārvaldei, kas atvieglo informācijas apmaiņu starp valdības aģentūrām un interaktīvu tiešsaistes pakalpojumu sniegšanu. Investīcija ietver a) tīmekļa pakalpojumu un to dokumentācijas īstenošanu (kā aprakstīts attiecīgajā ministrijas lēmumā), b) pakalpojumu integrēšanu gov.gr c) vajadzīgo kontroles testu definīcijā un veikšanu, d) tīmekļa pakalpojumu nodošanu ražošanā (galīgā īstenošana pēc izmēģinājuma posma), e) atbalstu jaunajiem tīmekļa pakalpojumiem. Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Reģistru, sistēmu un pakalpojumu savstarpēja savienošana un sadarbspēja datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām (pasākums ID 16782)

Reformas mērķis ir izstrādāt visaptverošu satvaru un ceļvedi reģistru un pakalpojumu savstarpējai savienošanai un sadarbspējai starp publiskām organizācijām saskaņā ar Sadarbspējīgas Eiropas aktu un veicināt sadarbspējīgu, personalizētu un lietotājdraudzīgu digitālo publisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Ar reformu ievieš organizatoriskas, procesuālas un tiesību aktu izmaiņas, lai a) saskaņotu pašreizējo Grieķijas valsts sadarbspējas satvaru (eGIF) ar Sadarbspējīgas Eiropas aktu, b) savienotu attiecīgos valsts, reģionālos un vietējos datu avotus un digitālo infrastruktūru ar Eiropas vienreizējas iesniegšanas principa (OOP) pierādījumu apmaiņas sistēmu, kas izveidota ar Vienotās digitālās vārtejas regulu, un c) reglamentētu dokumentu reģistra darbību, kura mērķis ir stiprināt apliecinošo dokumentu elektronisku meklēšanu ex-officio, ko veic publiskās iestādes un kas vajadzīgi administratīvo procedūru apstrādei. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Nākamās paaudzes sadarbspējas centrs (KED) (pasākums ID 16964)

Investīcijas mērķis ir modernizēt Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu ģenerālsekretariāta (GSISPA) Sadarbspējas centru, lai varētu nodrošināt starpinstitucionālu un starpsistēmu sadarbspēju ar augstu pieejamību. Investīcija ietver a) priekšizpēti un drošības izpēti, b) nepieciešamo licenču piegādi un uzstādīšanu datubāzei un hibrīda mākoņdatošanas lietojumprogrammu platformai, c) nākamās paaudzes sadarbspējas centra (KED) izstrādi un īstenošanu, d) jaunu tīmekļa pakalpojumu ieviešanu Next-Generation sadarbspējas centrā (KED). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**Ieguldījums:** E-reģistri (pasākums ID 16824)

Investīcija ietver sadarbspējas un saskarņu izveidi starp centrālo valsts pārvaldes struktūru esošajiem reģistriem, kā arī reģistru vākšanu un paplašināšanu, lai pakāpeniski panāktu digitālo publisko pakalpojumu netraucētu un pareizu darbību, izmantojot savstarpēji savienotus, atjauninātus reģistrus, kuros ir tīrīti datu ieraksti. Šajā nolūkā investīcija atvieglo esošo reģistru vākšanu un paplašināšanu vienā centrālā avotā, lai pakāpeniski panāktu digitālo publisko pakalpojumu netraucētu un pareizu darbību. Tas ietver a) datus vienā vietā: reģistri ir pieejami, izmantojot vienu saskarni, un tajos ir meklēšana, b) atjaunināti dati: visi reģistros iekļautie dati ir atjaunināti un gatavi izmantošanai. Katram reģistram piekļūst, izmantojot kopēju API, c) tīriem datiem: līdz projekta beigām reģistru dati ir tīri pēc iespējas labākā līmenī, un ir ieviestas procedūras un politika attiecībā uz tīriem datiem, d) saistīti reģistri: nodrošina sadarbspēju. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Tūrisma reģistra e-MHTE (pasākums ID 16785)

Investīcija ietver tūrisma uzņēmumiem paredzētas digitālo reģistru platformas (e-MHTE) izstrādi, kuras mērķis ir sadarboties ar citiem publiskiem reģistriem un IT sistēmām. Lai nodrošinātu labākus un uzlabotus pakalpojumus, jaunu darbības licenču izdošanu un esošo licenču atjaunošanu, uz jauno platformu pārsūta visus esošā reģistra datus un funkcijas. Investīcija ietver arī arhīva digitalizāciju (1875000 Telpiskās plānošanas un infrastruktūras nodaļas datnes), tostarp metamarķēšanu un uzglabāšanu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**Reforma:** Jaunu tehnoloģiju un valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu tendenču iekļaušana, efektivitātes un lietderības palielināšana un sistēmu ekspluatācijas, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana (ID 16928)

Reforma ietver tāda satvara izstrādi, kura mērķis ir panākt tehnoloģisko progresu (mākoņdatošana, uzņēmējdarbības intelekts, mākslīgais intelekts — mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās, sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija — DLT) valsts pārvaldē, lai efektīvi vāktu, apstrādātu, noformētu un uzglabātu datus un veicinātu uzlabotus digitālos pakalpojumus, pienācīgu lēmumu pieņemšanu un sistēmu un infrastruktūras efektīvu darbību un uzturēšanu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Viedās pilsētas (pasākums ID 16854)

Investīcijas mērķis ir pakāpeniski pārveidot 11 Grieķijas pašvaldības par “viedajām pilsētām”, attīstot jaunu infrastruktūru, digitālās platformas un IT sistēmas. Viedo pilsētu risinājumi ļauj pašvaldībām izmantot tehnoloģijas, informāciju un atvērtos datus, lai uzlabotu pilsētu infrastruktūru un e-pakalpojumus. Pasākums sastāv no diviem apakšprojektiem: 1) Grieķijas viedo pilsētu investīciju iniciatīvu, kas investē 11 pašvaldībās, no kurām četras jau ir atlasītas (Atēnas, Saloniki, Pirejas un Trikala) un vēl septiņas — atlasa, pamatojoties uz pašvaldību izstrādātiem priekšlikumiem. 2) atbalsta mehānismu iniciatīvas īstenošanai un darbības rezultātu uzraudzībai. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojuma piegāde (pasākums ID 16853)

Investīcijas mērķis ir uzlabot Digitālās pārvaldības ministrijas galveno iestāžu, proti, GSISPA un IDIKA SA, darbību, izvēršot mākoņdatošanas infrastruktūru un pakalpojumus (saskaņā ar Likumu Nr. 4727/2020), ievērojot starptautisko paraugpraksi valdības mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu (G-Cloud) īstenošanā. Projekts nodrošina modernu hibrīda mākoņdatošanas infrastruktūru, ko veido divi īrnieki: Vienu G-mākonim un otru H-mākonim. Katram īrniekam ir privātā mākoņdatošanas komponents un publiskā mākoņdatošanas komponents vienotā pārvaldības un pakalpojumu sniegšanas vidē. Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Mākoņpakalpojumu sniedzēja datu centriem ir jāievēro “Eiropas rīcības kodekss attiecībā uz datu centru energoefektivitāti”.

Prasība ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību, atbalstot zaļo pārkārtošanos un palīdzot sasniegt Savienības 2030. gada klimata mērķrādītājus, kas noteikti 2. panta 11. punktā, kurš grozīts ar ES Klimata akta 10. pantu, un ievērojot mērķi līdz 2050. gadam panākt ES klimatneitralitāti un digitālo pārkārtošanos, tādējādi veicinot augšupēju ekonomisko un sociālo konverģenci, atjaunojot un veicinot ilgtspējīgu izaugsmi un Savienības ekonomiku integrāciju.

**Ieguldījums:** Mākoņdatošanas infrastruktūras un valsts pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru pakalpojumu (GRNET) modernizācija (pasākums ID 16955)

Investīcija ietver GRNET infrastruktūras un pakalpojumu modernizāciju, a) modernizējot programmatūru un mākoņdatošanas pakalpojumus, kas galvenokārt paredzēti pētniecības un akadēmisko aprindu pārstāvjiem, b) jauna superdatora Daedalus (ieguldījuma A posms) ieviešanu un c) optiskās šķiedras infrastruktūras nomu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Datu centriem ir jāievēro “Eiropas rīcības kodekss attiecībā uz datu centru energoefektivitāti”. Prasība ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību, atbalstot zaļo pārkārtošanos un palīdzot sasniegt Savienības 2030. gada klimata mērķrādītājus, kas noteikti 2. panta 11. punktā, kurš grozīts ar ES Klimata akta 10. pantu, un ievērojot mērķi līdz 2050. gadam panākt ES klimatneitralitāti un digitālo pārkārtošanos, tādējādi veicinot augšupēju ekonomisko un sociālo konverģenci, atjaunojot un veicinot ilgtspējīgu izaugsmi un Savienības ekonomiku integrāciju.

**Ieguldījums:** Syzefksis II paplašināšana (pasākums ID 16956)

Investīcija ietver Valsts publiskā sektora tīkla (SYZEFXIS II) paplašināšanu, lai nodrošinātu modernizētu telesakaru pakalpojumu kopumu visām vispārējās valdības struktūrām, publiskā sektora tīkla izveidi (paplašināšana), lai trīs gadus pēc kārtas nodrošinātu uzlabotu telekomunikāciju pakalpojumu kopumu vispārējās valdības struktūrām un, konkrētāk, nodrošinātu pārklājumu aptuveni 34000 ēkām, kā arī bezvadu telekomunikāciju pakalpojumus. Tas ietver esošā valsts pārvaldes tīkla “SYZEFXIS” paplašināšanu, kas pašlaik aptver tikai 4500 struktūru klātbūtnes punktus. Tādējādi visas publiskās iestādes ir uzlabojušas telekomunikāciju pakalpojumus, palielinot interneta piekļuves ātrumu, tādējādi piedāvājot labākus savienojumus iedzīvotājiem. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Datu pārvaldības stratēģija un politika publiskajam sektoram (pasākums ID 16827)

Reforma attiecas uz a) valdības mākoņdatošanas datu pārvaldības stratēģijas un politikas izveidi, b) publisko datu pārvaldības sistēmas izveidi, atvērto un atkārtoti lietojamo datu politiku un attiecīgo pakalpojumu sniegšanu publiskajam un privātajam sektoram un c) veidnes noteikšanu datu klasifikācijas pētījumiem par publiskā sektora informācijas sistēmām, kas uzstādītas publiskā sektora valdības mākonī (G-Cloud), ko pārvalda Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts (GSISPA). Reformas pēdējā daļa ietver centrālo informācijas sistēmu datu klasifikācijas pētījumu izstrādi un standartizāciju un 220 attiecīgu pētījumu veikšanu attiecībā uz visām jau uzstādītajām centrālajām informācijas sistēmām un publiskā sektora lietojumprogrammām. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Centrālā BI — datu analīze (pasākums ID 16842)

Ieguldījuma mērķis ir ļaut valsts pārvaldei maksimāli palielināt vērtību, ko tā iegūst no saviem datiem, ieviešot centrālo uzņēmējdarbības izlūkdatu — datu analīzes platformu. Platforma ļauj publiskās pārvaldes aģentūrām iegūt, integrēt un interpretēt datus no jebkura avota un izmantot tos, lai analizētu informāciju, kas ietekmē to darbību un darbplūsmas, tādējādi atvieglojot lēmumu pieņemšanu. To panāk, a) identificējot galvenos darbības rādītājus, b) izveidojot datu vārdnīcu, c) izveidojot datu pārvaldības sistēmu, d) izstrādājot atbilstošu arhitektūras plānu, arhitektūras pieeju, pamatelementus un integrācijas punktus, e) datu noliktavas konfigurāciju, f) integrēšanu atbalsta biroja informācijas sistēmā, g) nepieciešamo uzņēmējdarbības izlūkdatu ziņojumu izstrādi un analīzi, h) tehnisko atbalstu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Centrālā dokumentu pārvaldības sistēma (pasākums ID 16738)

Investīcija ietver centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas ieviešanu, kas vāc, glabā un izgūst papīra un elektroniskos dokumentus. Šī sistēma veicina publiskā sektora organizāciju sadarbspēju, un tās mērķis ir paātrināt iedzīvotāju un uzņēmumu lietu un pakalpojumu pieprasījumu apstrādi. Investīcija ietver a) 20000 apstiprinātu attālinātu digitālo parakstu piegādi, b) lietojumprogrammu izstrādi sadarbspējai, unikāla QR koda vai ID izveidi, kas jāiestrādā dokumentos, c) apakšsistēmu izstrādi, lai segtu valdības vajadzības parakstīt dokumentus ar digitālo parakstu, d) atbalsta pakalpojumus (tostarp pakalpojumus pētījumu izstrādei), apmācības un palīdzības dienesta pakalpojumus. Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

**F.2.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Lielākā investīcija 3: Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija

| Kārtas Nē. | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 93 | 6–2.2. Modernizācija — 16778\_Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija | Atskaites punkts | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par arhīvu digitalizāciju | Paziņojums par līguma(-u) piešķiršanu, kas aptver visus deviņus arhīvu digitalizācijas projekta apakšprojektus |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Līguma(-u) piešķiršana katram no šādiem 9 apakšprojektiem, tostarp visiem to komponentiem:   * Apakšprojekts: Tiesu sistēmas arhīvu digitalizācija * Apakšprojekts: Sabiedrības veselības aizsardzības sistēmas arhīvu digitalizācija * Apakšprojekts: Valsts vispārējā arhīva digitalizācija * Apakšprojekts: Imigrācijas un patvēruma sistēmas arhīvu digitalizācija * Apakšprojekts: Ekspropriāciju arhīvu digitalizācija * Apakšprojekts: Pilsētplānošanas aģentūru arhīvu digitalizācija * Apakšprojekts — Kadāstru (Ktimatologio) arhīvu digitalizācija * Apakšprojekts — Kadāstru uzlabotie digitālie pakalpojumi * Apakšprojekts — Jūras arhīvu digitalizācija * Apakšprojekts: Publiskā sektora un “plašāka” publiskā sektora droša uzglabāšana   Specifikācijās ietver termiņus un mērķus, un par katru no 9 apakšprojektiem sīki izklāsta:  1. Fizisko ierakstu digitalizācija  2) digitālo ierakstu migrācija uz esošajām sistēmām (tostarp tieslietu datnes OSDDY-PP/OSDDY-DD; īpašuma tiesības Valsts zemes reģistra informācijas sistēmā)  3. datu centru un vietējo aģentūru infrastruktūras analīze, projektēšana un ieviešana kopā ar atbilstošu vienloga sistēmu (tostarp centrālu pacientu reģistru repozitoriju; Vienotās digitālās ekspropriāciju kartes un prasījumu par ekspropriācijām integrētā ģeogrāfiskās informācijas sistēma; Dokumentu un digitālo datņu pārvaldības sistēma (DMS/DAS) kadastrālajiem ierakstiem; arhīvu pārvaldības programmatūras instalēšana).  4. atbalsta pakalpojumi (tostarp jauni elektroniskie pakalpojumi, kas saistīti ar iedzīvotājiem paredzētu datņu meklēšanu un izguvi; valsts pārvalde; valsts arhīvu pētnieki). |
| 95 | 6–2.2. Modernizācija — 16778\_Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija | Mērķa | Arhīvu digitalizācija — pilnīga īstenošana |  | To lappušu procentuālā daļa, kas digitalizētas, metamarķētas un migrētas esošajās sistēmās | 0 | 90 % | 4. CET. | 2025 | Digitalizācija vismaz 90 % apmērā no kopējā lappušu skaita. |
| 95a | 6–2.2. Modernizācija — 16778\_Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija | Atskaites punkts | Un 9. apakšprojektu īstenošana | Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā apstiprināts, ka ir pabeigti apakšprojekti “7B uzlaboti digitālie pakalpojumi kadastram” un “9 — Valsts sektora un plašāka publiskā sektora arhīvu droša glabāšana”. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Apakšprojekta “7B uzlaboti kadastra digitālie pakalpojumi” īstenošanas pabeigšana, lai digitalizētu Grieķijas kadastra piedāvātos pakalpojumus, un apakšprojekta “9 — Valsts sektora un plašāka publiskā sektora arhīvu droša glabāšana” īstenošanas pabeigšana. |

Galvenā reforma Nr. 5: Ceļā uz valsts pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus — reģistru, sistēmu un pakalpojumu savstarpēja savienošana un sadarbspēja

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums  (Reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 96 | 6–2.2. Modernizēt — 16929\_Virzība uz valsts pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai | Atskaites punkts | Valsts procedūru reģistra izveide un valsts procesa vienkāršošanas plāna īstenošana (pirmais posms) | Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kas apliecina valsts procedūru reģistra darbības uzsākšanu un darba plūsmu pabeigšanu saskaņā ar valsts procesu vienkāršošanas programmas pirmo posmu |  |  |  | CET. | 2022 | Valsts procedūru reģistra (“Diavlos” saskaņā ar Likuma Nr. 4727/2020 90. pantu) darbības uzsākšana un integrēšana gov.gr portālā; un vienkāršošanas darba plūsmu pirmā posma pabeigšana saskaņā ar grafiku, kas paredzēts 4 gadu valsts procesa vienkāršošanas programmā, tostarp publiskā iepirkuma procedūru digitalizācija. |
| 97 | 6–2.2. Modernizēt — 16929\_Virzība uz valsts pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai | Atskaites punkts | Valsts procesa vienkāršošanas plāna īstenošana (otrais posms) | Iekšlietu ministrijas ziņojums, kas apliecina vienkāršošanas darba plūsmu otrā posma pabeigšanu saskaņā ar valsts procesa vienkāršošanas programmu |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Pabeigt vienkāršošanas darba plūsmu otro posmu saskaņā ar grafiku, kas paredzēts četru gadu valsts procesa vienkāršošanas programmā, tostarp ietekmes novērtēšanas procesu digitalizāciju, individuālo uzņēmumu darbības uzsākšanu, procedūru vienkāršošanu saistībā ar iedzīvotāju “dzīves notikumiem”, tostarp dzimšanu, aiziešanu mūžībā un laulības šķiršanu, ar juristiem saistīto tiesvedības procedūru vienkāršošanu, tiesu lēmumiem, digitālajiem parakstiem, tiesu izdotiem sertifikātiem, autovadītāja apliecības atjaunošanu un mifoto.gov.gr darbību un dokumentu elektronisku apriti valsts pārvaldē (apliecināta ar izdotiem apkārtrakstiem). |
| 98 | 6–2.2. Modernizēt — 16782\_reģistru, sistēmu un pakalpojumu savstarpēja savienojamība un sadarbspēja datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām | Atskaites punkts | Regulatīvais pamats reģistru savstarpējai savienojamībai un savstarpējai izmantojamībai | Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kas apliecina regulatīvo izmaiņu pieņemšanu, tostarp visus saistītos primāros un sekundāros tiesību aktus reģistru un pakalpojumu savstarpējai savienojamībai un sadarbspējai |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Regulatīvo izmaiņu pieņemšana, lai izveidotu plašu regulatīvo pamatu reģistru un pakalpojumu savstarpējai savienojamībai un sadarbspējai datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām saskaņā ar Sadarbspējīgas Eiropas aktu; |
| 99 | 6–2.2. Modernizēt — 16929\_Virzība uz valsts pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai | Atskaites punkts | Administratīvā sloga samazināšanas stratēģijas un valsts procesa vienkāršošanas plāna pabeigšana (galīgais posms) | Iekšlietu ministrijas ziņojums, kurā apliecināts, ka ir pabeigtas visas vienkāršošanas un digitalizācijas darba plūsmas saskaņā ar valsts procesu vienkāršošanas programmas četru gadu rīcības plānu, |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Pilnībā īstenot vidēja termiņa stratēģiju administratīvā sloga samazināšanai un uz klientu vērstu pakalpojumu izveidei valsts pārvaldē, pabeidzot darba pēdējo posmu saskaņā ar 4 gadu valsts programmu procesu vienkāršošanai. Konkrētāk, tas ietver pētījumu veikšanu administratīvo procedūru vienkāršošanai, novērošanas centra izveidi regulējuma ietekmes uzraudzībai, tostarp administratīvā sloga mērīšanai, un Valsts procedūru reģistra (“Mitos”) funkciju uzlabošanu (ko apliecina Iekšlietu ministrijas ziņojums). |

Grupa: Iniciatīvas, kas saistītas ar uzlabotiem uz klientu orientētiem un drošiem digitālajiem pakalpojumiem, izmantojot sadarbspējīgas IT sistēmas un atvērto datu politiku

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

● Attiecību ar klientiem pārvaldība vispārējās valdības vajadzībām (ID: 16810)

● Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija (ID: 16780)

● Jauna publiskā iepirkuma sistēma (ID: 16736)

● Ārlietu ministrijas digitālā pārveide (ID: 16742)

● Iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmas (ID: 16826)

● Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālā pārveide (ID: 16791)

● Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un valsts kiberdrošības operāciju centra izveidei (ID: 16823)

● Sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrāde (ID: 16779)

● Nākamās paaudzes sadarbspējas centrs (KED) (ID: 16964)

● Ereģistrs (ID: 16824)

● Progresīvu drošības pakalpojumu sniegšana G-Cloud kritiskajā infrastruktūrā (ID: 16823)

● Tūrisma reģistra e-MHTE (ID: 16785)

● Centrālā dokumentu pārvaldības sistēma (ID: 16738)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 100 | 6–2.2. Modernizācija — 16779\_ Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumu izstrāde | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrādes projektam | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrādes projektam.  Ministrija/publiskā sektora informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts/Informācijas sabiedrības SA izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc tam, kad ir izvēlēts attiecīgais līgumslēdzējs, ministrija piešķir līgumu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību. |
| 101 | 6–2.2. Modernizācija — 16810\_CRM Vispārējai valdībai | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana CRM vispārējās valdības vārdā | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par JAM vispārējās valdības vārdā. Ministrija/publiskā sektora informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts/Informācijas sabiedrības SA izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām.  Pēc attiecīgā ārējā partnera izraudzīšanās ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību. |
| 102 | 6–2.2. Modernizācija — 16780\_Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāku modernizāciju | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru modernizāciju.  Ministrija/publiskā sektora informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts/Informācijas sabiedrības uzraudzības iestāde nodrošina, ka visi iesniegtie priekšlikumi tiek izskatīti, un apstiprina, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc attiecīgā ārējā partnera izraudzīšanās ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību. |
| 103 | 6–2.2. Modernizācija — 16736\_Jauna publiskā iepirkuma sistēma | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana jaunajai publiskā iepirkuma sistēmai | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana projekta jaunajai publiskā iepirkuma sistēmai. Ministrija/publiskā sektora/informācijas sabiedrības informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RfP prasībām. Izvēloties attiecīgo darbuzņēmēju, atbildīgā struktūra piešķir līgumu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību. |
| 104 | 6–2.2. Modernizācija — 16823\_Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīviem drošības pakalpojumiem valstu kritiskajām infrastruktūrām | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana kiberdrošības stratēģijai | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana projektam “Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīviem drošības pakalpojumiem valsts kritiskajām infrastruktūrām”. Pēc tam, kad ir izraudzīts atbilstošs ārējais konsultants, ministrija piešķir līgumu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību. |
| 105 | 6–2.2. Modernizācija — 16826\_Iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmas | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmām | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmām. Ministrija izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc attiecīgā ārējā partnera izraudzīšanās ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību. |
| 106 | 6–2.2. Modernizācija — 16742\_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Ārlietu ministrijas digitālajai pārveidei | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par digitālo pārveidi Ārlietu ministrijā. Ministrija izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc attiecīgā ārējā partnera izraudzīšanās ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību. |
| 107 | 6–2.2. Modernizācija — 16824\_ERegistry | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana e-reģistriem | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana e-reģistra projektam. Ministrija/publiskā sektora informācijas sistēmu ģenerālsekretariāts/Informācijas sabiedrības SA izskata visus iesniegtos priekšlikumus un apstiprina, vai pieteikumi pienācīgi atbilst RFP prasībām. Pēc attiecīgā ārējā partnera izraudzīšanās ministrija veic līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kurā nosaka abu iesaistīto pušu pienākumus, uzdevumus un atbildību. |
| 108 | 6–2.2. Modernizācija — 16779\_ Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumu izstrāde | Atskaites punkts | Projekta “Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumu izstrāde” pabeigšana | Ministrijas Digitālās pārvaldības ziņojums, kurā dokumentēta sistēmas sadarbspējas projekta pabeigšana un atvērto datu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Projekta pabeigšana: Sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrāde saskaņā ar pasākuma aprakstu. |
| 109 | 6–2.2. Modernizācija — 16810\_CRM Vispārējai valdībai | Atskaites punkts | Vispārējās valdības JAM un Gov.gr — kurjeru projektu pabeigšana | Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta: a)integrēto sistēmu valsts pārvaldes attiecību ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem pilna dzīves cikla pārvaldībai un b) integrēto elektronisko sakaru sistēmu starp publiskā sektora un Grieķijas iedzīvotāju sistēmām un pakalpojumiem (Gov. gr — kurjers) |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Projektu pabeigšana: a) Vispārējās valdības klientu attiecību pārvaldības sistēma, kas ļauj pārvaldīt valsts pārvaldes mijiedarbību ar iedzīvotājiem un uzņēmumiem, un b) integrēta elektroniskās saziņas sistēma starp publiskā sektora un Grieķijas iedzīvotāju sistēmām un pakalpojumiem (Gov. gr — kurjers) |
| 110 | 6–2.2. Modernizācija — 16780\_Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija | Atskaites punkts | Projekta “One-Stop Shops” pabeigšana | Iekšlietu ministrijas projekta galīgais ziņojums, kurā dokumentēta valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmākas modernizācijas pabeigšana. |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Projekta pabeigšana: Turpināt modernizēt valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūras, iegādājoties 6325 personālos datorus/printerus/planšetdatorus, ko izmanto elektroniskā paraksta procesā, 145 sistēmas rindu pārvaldībai un viedai paziņošanai, 730 atgriezeniskās saites termināļus, izvērtēšanas platformu un mobilo lietotni un to izmantošanu. |
| 112 | 6–2.2. Modernizācija — 16823\_Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīviem drošības pakalpojumiem valstu kritiskajām infrastruktūrām | Atskaites punkts | Projekta “Kiberdrošības stratēģija” pabeigšana | Ministrijas Digitālās pārvaldības ziņojums par jaunās kiberdrošības stratēģijas un valsts pārvaldes politikas un tajā iekļauto projektu īstenošanas dokumentēšanu |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Projekta “Jauna kiberdrošības stratēģija un politika valsts pārvaldē” pabeigšana, īstenojot izmaiņas kiberdrošības procesos un procedūrās, kā arī izveidojot Valsts drošības operāciju centru (SOC) un nodrošinot tā darbību saskaņā ar jauno stratēģiju. |
| 113 | 6–2.2. Modernizācija — 16738\_Centrālā dokumentu pārvaldības sistēma | Atskaites punkts | Centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas projekta pabeigšana | Digitālās pārvaldības ministrijas galīgais ziņojums, kurā dokumentēta centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas pabeigšana |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Centrālā dokumentu pārvaldības sistēma darbojas, tostarp nodrošina:  20000 apstiprināti attālināti digitālie paraksti, kam pievienotas lietojumprogrammas un palīdzības dienests. |
| 114 | 6–2.2. Modernizācija — 16742\_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide | Atskaites punkts | Ārlietu ministrijas digitālās pārveides pabeigšana | Ārlietu ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta visu projekta “Ārlietu ministrijas digitalizācija” apakšprojektu pabeigšana |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Ārlietu ministrijas digitālās pārveides pabeigšana, tostarp 1) stratēģiskās un operatīvās plānošanas atbalsta sistēma, 2) diplomātisko un vēsturisko arhīvu digitalizācija, 3) Globālā digitālās informācijas centra platforma un 4) kriptogrāfijas IT un telesakaru drošības infrastruktūras modernizācija. |
| 115 | 6–2.2. Modernizācija — 16791\_Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālā pārveide | Atskaites punkts | Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas digitalizācijas pabeigšana | Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas ziņojums, kurā dokumentēta projekta “Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālā pārveide” pabeigšana |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālās pārveides pabeigšana, tostarp 1) digitālās tūrisma kartes izveide, 2) Grieķijas kultūras vērtību digitāla repozitorija izveide un 3) jaunas tūrisma informācijas sistēmas izveide. |
| 116 | 6–2.2. Modernizācija — 16964\_Nākamās paaudzes sadarbspējas centrs (KED) | Atskaites punkts | Nākamās paaudzes sadarbspējas centra pabeigšana | Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta projekta “Nākamās paaudzes sadarbspējas centrs” pabeigšana. |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Nākamās paaudzes sadarbspējas centra (KED) pabeigšana, tostarp priekšizpētes un drošības pētījuma pabeigšana, nepieciešamo licenču piegāde un uzstādīšana datubāzei un hibrīdmākoņdatošanas lietojumprogrammu platformai, kā arī centra izveide un attiecīgo tīmekļa pakalpojumu īstenošana. |
| 117 | 6–2.2. Modernizācija — 16785\_Tūrisma reģistra e-MHTE | Atskaites punkts | Digitālā tūrisma reģistra pabeigšana | Tūrisma ministrijas nobeiguma ziņojums, kurā dokumentēta platformas “New e-MHTE” darbības uzsākšana |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Tūrisma reģistra “e-MHTE” platformas pabeigšana, tostarp arhīva digitalizācijas pabeigšana (1875000 Telpiskās plānošanas un infrastruktūras nodaļas datnes), tostarp metamarķēšana un uzglabāšana. |
| 119 | 6–2.2. Modernizācija — 16736\_Jauna publiskā iepirkuma sistēma | Atskaites punkts | Jaunās publiskā iepirkuma sistēmas pabeigšana | Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums “Jaunās publiskā iepirkuma sistēmas” projekta īstenošanas dokumentēšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Jaunās publiskā iepirkuma sistēmas pabeigšana saskaņā ar pasākuma aprakstu. |
| 120 | 6–2.2. Modernizācija — 16824\_ERegistry | Atskaites punkts | Ereģistriju projekta pabeigšana | Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta “e-reģistru” īstenošana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | “E-reģistru” pabeigšana, tostarp to sadarbspēja un saskarnes ar esošajiem reģistriem valsts pārvaldē. |

Grupa: Iniciatīvas, kas saistītas ar jaunu tehnoloģiju iekļaušanu publiskās pārvaldes digitālās pārkārtošanās un modernizācijas virzienā

* Jaunu tehnoloģiju un valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu tendenču iekļaušana, efektivitātes un lietderības palielināšana un sistēmu ekspluatācijas, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana (ID: 16928)
* Viedās pilsētas (ID: 16854)
* Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojuma sniegšana (ID: 16853)
* Mākoņdatošanas infrastruktūras un valsts pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru pakalpojumu (GRNET) modernizācija (ID: 16955)
* Syzefksis II paplašināšana (ID: 16956)
* Datu pārvaldības stratēģija un politika publiskajam sektoram (ID: 16827)
* Centrālā BI — datu analīze (ID: 16842)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums  (Reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 121 | 6–2.2. Modernizācija — 16842\_Centrālā BI — datu analīze | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Central Business Intelligence (BI) | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Digitālās pārvaldības ministrija piešķir līguma slēgšanas tiesības par centrālo BI — dati. Analītika, kas aptver:  a) Izstrādāt un apstiprināt datu pārvaldības sistēmu, datu vārdnīcu un galveno darbības rādītāju noteikšanu  b) Galveno darbības rādītāju noteikšana  C) Datu vārdnīca  d) Datu pārvaldības satvars  e) Arhitektūras pieejas un integrācijas punktu izstrāde  F) Datu noliktavas konfigurācija  g) Integrācija ar administrācijas informācijas sistēmām  H) BI ziņojumu un analītikas veidošana  I) Atbalsts BI ekosistēmas darbībai 3 gadus  J) Licences maksas 200 lietotājiem ar superadministratīvajām tiesībām un 200 TB uzglabāšanas pakalpojumiem. |
| 122 | 6–2.2. Modernizācija — 16853 Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu piegāde | Atskaites punkts | Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojuma pabeigšana | Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kurā dokumentēta visu centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu projekta projektu komponentu un parametru infrastruktūras izveides pabeigšana. |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Visu projekta komponentu un parametru infrastruktūras izveides darbības sākšana centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu projektam. Ieviest un īstenot centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu projektu. Jaunā uzstādītā infrastruktūra ietver virtuālās mašīnas un attiecīgos virtuālos tīklus (infrastruktūra kā pakalpojums), platformu kā pakalpojumu, divus perifērdatošanas blokus, divas īpašas ātrgaitas optiskās šķiedras saskarnes un apmācības un atbalsta pakalpojumus visam projektam.  Mākoņpakalpojumu sniedzēja datu centriem ir jāievēro “Eiropas rīcības kodekss attiecībā uz datu centru energoefektivitāti”. |
| 123 | 6–2.2. Modernizācija — 16854\_Viedās pilsētas | Mērķa | Viedo pilsētu projektu pilnīga īstenošana |  | To municipālo vienību skaits, kas īstenojušas infrastruktūras, platformas un sistēmas, lai atbalstītu to pārveidi par viedām pilsētām |  | 11 | 4. CET. | 2025 | Īstenot projektus, lai veicinātu 11 Grieķijas pašvaldību pārveidi par viedām pilsētām, veicot ieguldījumus viedās ilgtspējīgās pilsētās un infrastruktūrās un sistēmās ilgtspējīgai un zaļai pilsētu nākotnei, piemēram: atvērto datu pieejamība un izmantošana, kas veicina inovatīvu risinājumu un produktu tirgus attīstību viedām pilsētām (piemēram, lietu interneta lietojumprogrammas, lielie dati un mākoņdatošana); b) esošo fiksēto un bezvadu tīklu izmantošana; c) pētniecības un akadēmisko aprindu aktivizēšana papildu inovatīvu darbību organizēšanai; d) platformas, kas veicina atvērtu pilsētas datu laikrindu izveidi, un e) digitāla dvīņa izveide”, kā arī citi uz iedzīvotājiem orientēti risinājumi un pakalpojumi, kas jau no paša sākuma ir iekļauti iedzīvotāju līdzdalības pieejās (kopizstrādes veidā). |
| 124 | 6–2.2. Modernizācija — 16928\_Jaunu tehnoloģiju un valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu tendenču ieviešana, efektivitātes un lietderības palielināšana un sistēmu ekspluatācijas, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana | Atskaites punkts | Sistēma jaunu tehnoloģiju iekļaušanai sabiedrībā  ievadīšana | Sistēmas pieņemšana jaunu tehnoloģiju iekļaušanai valsts pārvaldē. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Izveidot satvaru, kura mērķis ir ieviest jaunas tehnoloģijas un rīkus, lai atvieglotu valsts pārvaldes digitālo pārkārtošanos un modernizāciju. |
| 125 | 6–2.2. Modernizēt — 16955\_Valsts pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu modernizācija (GRNET) | Atskaites punkts | GRNET pabeigšana | Nobeiguma ziņojums par to, kā Digitālās pārvaldības ministrija īsteno visus pētniecības un tehnoloģiju valsts infrastruktūru (GRNET) mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu apakšprojektus |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Valstu pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru (GRNET) mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu modernizācijas pabeigšana.  Jauna superdatora piegāde un izvēršana. Prasība tiks izpildīta, kad būs pabeigts “A posms — Daedalus superdatoru ieviešana”.  Datu centra izveide jaunā superdatora atbalstam, programmatūras uzstādīšana, konfigurācija un izmēģinājuma darbība. |
| 127 | 6–2.2. Modernizācija — 16956\_Syzefksis II paplašināšana | Atskaites punkts | Syzefksis II pabeigšana | Kopsavilkuma dokuments, ar ko pārbauda jaunās infrastruktūras ieviešanu, publiskā sektora tīkla struktūru reģistrs, drošības pārvaldības sistēma, apsekojums, uzraudzības mehānisms, aprīkojuma piegāde saskaņā ar Syzefksis II paplašināšanu, ko veic Digitālās pārvaldības ministrija |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Syzefksis II paplašināšanas pabeigšana.  Īstenošanas shēmā ir iekļauti šādi apakšprojekti:  — Publiskā sektora tīklu starpsavienojumu modernizācija  — Vienību pakalpojumu pieslēgums/atvienošana/pārcelšana/pārgrupēšana un modernizācija  — Publiskā sektora tīkla struktūru reģistra (teritorijas apsekojums) atbalsts/uzturēšana  — Publiskā sektora tīkla publicitātes un veicināšanas pasākumi (pabeigšana līdz 2024. gada 3. ceturksnim)  — Publiskā sektora tīkla drošības uzraudzītājs un informācijas drošības pārvaldības sistēma (SIS)  Uzraudzība, kvalitātes kontrole, īstenošanas atbalsts un palīdzība pēc publiskā sektora tīkla strukturēto kabeļu sistēmu galīgās pieņemšanas  — SYZEFXIS II objekta apsekojuma και izvēršanas posmu atbalsts un uzraudzība.  — Iekārtu piegāde pārtrauktai elektroenerģijas piegādei izraudzītās publiskā sektora struktūrās — publiskā sektora tīkls.  — Nākamās paaudzes publiskā sektora tīkla projektēšanas pakalpojumi (PSN Next Gen) — Panhelenikas skolu tīkla (SchoolNet) infrastruktūras modernizācija. |
| 128 | 6–2.2. Modernizācija — 16827\_Datu pārvaldības stratēģija un politika publiskajam sektoram | Atskaites punkts | Datu pārvaldības stratēģijas pabeigšana | Digitālās pārvaldības ministrijas projekta noslēguma ziņojums, kurā sniegts kopsavilkums par to, kā datu pārvaldības stratēģija un politika publiskajā sektorā ir palīdzējusi izstrādāt valdības mākoņdatošanas datu pārvaldības stratēģiju un ekosistēmu atvērtiem un atkalizmantojamiem datiem publiskajā un privātajā sektorā. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Projekta datu pārvaldības stratēģijas un publiskā sektora politikas pabeigšana  Projektā ir sasniegti šādi rezultāti: a) valdības mākoņdatošanas datu pārvaldības stratēģijas un politikas izveide un b) publisko datu pārvaldības sistēmas izveide, politika attiecībā uz atvērtiem un atkārtoti izmantojamiem datiem un attiecīgu pakalpojumu sniegšana publiskajam un privātajam sektoram, un c) projekta “Datu klasifikācijas pētījumi” pabeigšana publiskā sektora informācijas sistēmām, kas nodrošina 220 datu klasifikācijas pētījumus. |
| 129 | 6–2.2. Modernizācija — 16842\_Centrālā BI — datu analīze | Atskaites punkts | Centrālās BI pabeigšana | Digitālās pārvaldības ministrijas projekta ziņojums, kurā izklāstīts, kā centrālā BI projekts ir izveidojis centrālu uzņēmējdarbības izlūkošanas un datu analīzes platformu un kā to izmanto valsts pārvalde. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šāda projekta pabeigšana: Centrālā BI — datu analīze.  Vienota “valsts infopaneļa” uzņēmējdarbības izlūkošanas risinājuma īstenošana un tā darbības rezultātu novērtēšana.  Projektā ir sasniegti šādi rezultāti:  centrālās uzņēmējdarbības izlūkošanas — datu analīzes platformas — ieviešana, kas ļauj valsts pārvaldes aģentūrām iegūt, integrēt un interpretēt datus no jebkura avota un izmantot tos, lai analizētu informāciju, kas ietekmē to darbību un darbplūsmas un atvieglo stratēģiju un lēmumu pieņemšanu. |

G. 2.3. KOMPONENTS: UZŅĒMĒJDARBĪBAS DIGITALIZĀCIJA

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības komponents attiecas uz kapitāla nodrošināšanu Grieķijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai finansētu investīcijas digitālajās tehnoloģijās un saistīto pakalpojumu iegādi. Tās mērķis ir novērst pašlaik zemo digitālo brieduma līmeni to vidū, tostarp zemo digitālo prasmju dēļ, vienlaikus veicinot produktivitāti un inovatīvu uzņēmumu attīstību. Tajā pašā laikā paredzams, ka tas palīdzēs šādiem uzņēmumiem pielāgoties jauniem izaicinājumiem un izmantot jaunās uzņēmējdarbības tendences. Jo īpaši komponents paredz izveidot vienotu digitālo tirgu, kam ir piekļuve gan šo produktu piegādātājiem, gan pakalpojumu sniedzējiem. Šā komponenta galvenie mērķi ir elektronisko maksājumu un pārdošanas veicināšana, kases aparātu un POS ekosistēmas modernizācija un rūpniecības datu produktu izstrāde. Turklāt komponenta mērķis ir arī palīdzēt izveidot digitālu uzņēmējdarbības ekosistēmu, kas veicina mazo un vidējo uzņēmumu digitālo pārveidi. Ir paredzēts arī centrāls mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta mehānisms, kas atvieglotu apmācības un izpratnes veicināšanas programmu nodrošināšanu, lai tie varētu maksimāli izmantot digitālajā tirgū piedāvātos rīkus un pakalpojumus.

Paredzams, ka pasākumi reaģēs uz digitālo pārkārtošanos un no tās izrietošajām problēmām, jo paredzams, ka tie veicinās digitālo tehnoloģiju ieviešanu un mazo un vidējo uzņēmumu digitālo prasmju pilnveidi Grieķijā. Turklāt paredzams, ka pasākumi veicinās arī gudru un ilgtspējīgu izaugsmi, vēl vairāk stimulējot privātās investīcijas, tādējādi palīdzot īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par publiskajām un privātajām investīcijām (2020. gada KVAI Nr. 3). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**G.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Reforma:** Digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide MVU digitālās pārveides veicināšanai (pasākums ID 16973)

Reformas mērķis ir izveidot digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmu, kas veicina MVU digitālo pārveidi. Konkrētāk, tas ietver satvara ieviešanu attiecībā uz: a) izveidot digitālo tirgu (e-tirgus) digitālo pakalpojumu un rīku piegādei un iegādei MVU digitālajai pārveidei un b) izveidot MI rūpnīcu “Pharos”, lai sniegtu pakalpojumus, piemēram, piekļuvi datiem, skaitļošanas resursiem un jaunuzņēmumu un MVU apmācību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**Ieguldījums:** MVU digitālā pārveide (pasākums ID 16706)

Investīcija attiecas uz piemērotu digitālo rīku (produktu un pakalpojumu) izstrādi un nodrošināšanu Grieķijas MVU tādās jomās kā a) elektroniskie maksājumi un pārdošana, b) rūpnieciskās datu platformas un c) kases reģistri un POS ekosistēmas modernizācija. To panāk, izveidojot centrālu atbalsta mehānismu MVU, kas atvieglo apmācības un izpratnes veicināšanas programmu nodrošināšanu, lai tie varētu maksimāli izmantot digitālajā tirgū piedāvātos rīkus un pakalpojumus, un kura galvenais mērķis ir atbalstīt Grieķijas MVU digitālo pārveidi, kā arī uzlabot pārredzamību un veselīgu konkurenci, izmantojot Next-Gen POS un kases reģistrus. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus noteiktajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu[[10]](#footnote-11); II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[[11]](#footnote-12); III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[[12]](#footnote-13) un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[[13]](#footnote-14); un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Atlases/atbilstības kritēriji ir vērsti arī uz šādām tehnoloģijām un pakalpojumiem, proti, e-maksājumu, e-pārdošanas un e-rēķinu lietojumprogrammām, digitālās reklāmas rīkiem, tāldarba sistēmām, uzņēmējdarbības analītiku, digitālo prasmju pilnveidi, dublēšanas un negadījuma seku novēršanas pakalpojumiem, mākslīgo intelektu, lietu internetu, integrētu risinājumu piegādi bezkontakta pakalpojumiem, kiberdrošības sistēmām, mākoņdatošanas infrastruktūrām un pakalpojumiem, rūpniecisko datu platformu veidnēm un programmatūru, kases reģistriem un POS ekosistēmu modernizāciju.

**G.2.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Lielākā investīcija Nr. 4: MVU digitālā pārveide

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 130 | 7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16706\_MVU digitālā pārveide | Atskaites punkts | MVU digitālā pārveide — uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus | Publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus |  |  |  | Q1 | 2022 | Izsludināt visus konkursa uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, lai finansētu kuponu shēmu uzņēmumu digitālajai pārveidei (1. apakšprojekti), rūpniecisko datu platformas un datu telpas (2. apakšprojekti), naudas reģistrus un POS ekosistēmu modernizāciju (4. apakšprojekts) ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.  Investīcijas ir vērstas uz tehnoloģijām un pakalpojumiem, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu digitalizāciju, proti, e-maksājumu, e-pārdošanas un e-rēķinu lietojumprogrammām, digitālās reklāmas rīkiem, tāldarba sistēmām, uzņēmējdarbības analītiku, digitālo prasmju pilnveidi, dublēšanas un negadījuma seku novēršanas pakalpojumiem, mākslīgo intelektu, lietu internetu, integrētu risinājumu piegādi bezkontakta pakalpojumiem, kiberdrošības sistēmām, mākoņdatošanas infrastruktūrām un pakalpojumiem, rūpniecisko datu platformu veidnēm un programmatūru, kases reģistriem un POS ekosistēmu modernizāciju. |
| 131 | 7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16706\_MVU digitālā pārveide | Atskaites punkts | MVU digitālā pārveide — produktu un pakalpojumu piegāde | Digitālās pārvaldības ministrijas ziņojums, kas apliecina šādu mērķrādītāju pilnīgu īstenošanu: 100000 MVU, kam piešķirts digitalizācijas vaučers (1. apakšprojekts), 210000 jaunu, modernizētu vai aizstātu kases aparātu un 100000 jaunu, modernizētu vai aizstātu POS sistēmu (4. apakšprojekts ) |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Atbalsta saņēmēju atlase un aprīkojuma un pakalpojumu piegāde MVU saskaņā ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā jo īpaši ir šādi:  — Saskaņā ar 1. apakšprojektu: 100000 MVU saņēma digitalizācijas atbalstu, ko finansēja no kuponu shēmas;  — Apakšprojektā Nr. 4: 210000 kases aparātu ir jauni, modernizēti vai aizstāti ar datorizētiem risinājumiem (piemēram, aizstāti fiskālie mehānismi, rēķini par automašīnu/pārvietošanās dokumentiem, kases reģistri, arī ēdināšanas pakalpojumi, elektronisko rēķinu sniedzējs), 100000 POS sistēmu — jaunas, aizstātas vai modernizētas  (nodrošiniet saņēmēju apliecinājumu par jaunas tehnoloģijas/produkta/maksājuma apliecinājuma integrēšanu, lai apliecinātu produktu un pakalpojumu iegādi). |
| 131.a | 7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16706\_MVU digitālā pārveide | Atskaites punkts | MVU digitālā pārveide — digitālo produktu un Gaia-X MVU centra izveide | Pabeigt vismaz 283 investīciju plānus tādu digitālo produktu īstenošanai, kas cita starpā vērsti uz mākoņdatošanas programmatūru un pakalpojumiem, kuri spēj izvērst mākoņdatošanas infrastruktūru, projekta “Rūpniecības datu platformas” ietvaros un Grieķijas Gaia-X MVU centra izveidi (2. apakšprojekts) |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Vismaz 90 % pabeigšana, t. i., 283 investīciju plāni tādu digitālo produktu īstenošanai, kas cita starpā vērsti uz mākoņdatošanas programmatūru un pakalpojumiem, kuri spēj izvērst mākoņdatošanas infrastruktūru, projekta “Rūpniecības datu platformas” ietvaros, un Grieķijas Gaia-X MVU centra izveide (2. apakšprojekts). |
| 132 | 7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16973\_Digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide MVU digitālās pārveides veicināšanai | Atskaites punkts | MVU digitālā pārveide — likumdošanas reforma tehnoloģiju ieviešanas stimulēšanai | Stājas spēkā tiesību akti par e-tirgus un AI rūpnīcas “Pharos” izveidi. |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Apzināt un īstenot darbības tādas digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveidei, kas veicina MVU digitālo pārveidi, stājoties spēkā tiesiskajam regulējumam attiecībā uz a) e-tirgus izveidi digitālo rīku un procesu piegādes un īstenošanas finansēšanai un b) juridiskas personas izveidi MI Pharos pārvaldībai un publiskā sektora struktūru sniegto datu pārvaldībai ar mērķi atvieglot MVU to izmantošanu. |

H. 3.1. KOMPONENTS: VEICINĀT DARBVIETU RADĪŠANU UN LĪDZDALĪBU DARBA TIRGŪ

ŠisGrieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver pasākumus, kuru mērķis ir pārveidot un stiprināt aktīvu darba tirgus politiku, uzlabot valsts nodarbinātības dienestu efektivitāti un nodrošināt efektīvu drošības tīklu bezdarba novēršanai, vienlaikus stiprinot stimulus atgriezties darba tirgū.Lielākā daļa komponentpasākumu ir koncentrēti uz aktīvu darba tirgus politiku, tostarp aktivizēšanas programmām, kas subsidē nodarbinātību privātajā sektorā un veicina darbaspēka prasmju pilnveidi un pārkvalifikāciju, kā arī investīcijas, lai palielinātu valsts nodarbinātības dienesta (OAED līdz 2022. gada 18. aprīlim, DYPA pēc tam) spējas, izmantojot uzlabotus digitalizācijas un konsultāciju pakalpojumus. Saskaņā ar Pasīvās darba tirgus politikas reformu plāna mērķis ir uzlabot bezdarbnieka pabalstu segumu un sadali, stiprināt sociālās drošības tīklu, veicināt dalību darba tirgū, tostarp starp neaizsargātām grupām, un uzlabot sociālās aizsardzības sistēmas efektivitāti un lietderību. Komponents atbilst konkrētai valstij adresētajiem ieteikumiem nodrošināt efektīvu atbalstu darba tirgus aktivizēšanai, ieguldīt prasmēs un nodarbināmībā un uzlabot valsts pārvaldes digitalizāciju (2020. gadakonkrētaivalstij adresētais ieteikums Nr. 2 un Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2). Turklāt, koncentrējoties uz prasmju un nodarbinātības veicināšanu digitālajā un zaļajā nozarē, komponents atbalsta digitālo un zaļo pārkārtošanos. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

H.1. Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam

**Reforma: Darba tiesību** modernizācija un vienkāršošana (ID pasākums: 16744)

Reforma ietver visaptveroša darba likuma stāšanos spēkā, kas racionalizēs galvenos darba tirgus aspektus, lai uzlabotu tā darbību. Reformas mērķis jo īpaši ir modernizēt a) likumu par individuālo darbu, b) likumu par kolektīvo darbu un arodbiedrību likumu, c) Darba ministrijas ERGANI IT sistēmu, ko izmanto, lai uzraudzītu darba tirgu un atklātu nedeklarētu un nepietiekami deklarētu darbu, un d) darba un privātās dzīves līdzsvara sistēmu. Reformas vispārējie mērķi ir palielināt darbvietu radīšanu un konkurētspēju, cīnīties pret nedeklarētu un nepietiekami deklarētu darbu, uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru un mazināt dzimumu nodarbinātības atšķirības. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2021. gada 30. septembrim*.*

**Ieguldījums:** Darbaspēka sistēmu digitālā pārveide (pasākuma ID: 16750)

Investīcijas ir vērstas uz to, lai modernizētu valsts pārvaldes spēju piedāvāt labākus un ātrākus pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem nolūkā samazināt birokrātiju, uzlabot darba tirgus uzraudzības mehānismu efektivitāti, samazināt nedeklarētu un nedeklarētu darbu un iegūt savlaicīgus un precīzus datus. Proti, investīcija ietver e-EFKA (Vienotā sociālā nodrošinājuma fonda) digitālās infrastruktūras, tostarp Digitālās pensiju piešķiršanas sistēmas (ATLAS), modernizāciju un atšķirīgu IT sistēmu (ERGANI, EFKA un SEPE) starpsavienojumu vienotā sistēmā (ARIADNE). Visbeidzot, investīcija ietver integrētas IT sistēmas izveidi darba aizsardzības jautājumos (HERIDANOS). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Aktīvas darba tirgus politikas reforma (pasākums ID: 16747)

Aktīvas darba tirgus politikas (ADTP) reformas mērķis ir maksimāli palielināt tās efektivitāti, pārveidojot un stiprinot algu subsīdiju programmas un pakāpeniski pārejot uz jaunu ADTP īstenošanas modeli. Reforma ir saistīta ar ievērojamām investīcijām. Tās jo īpaši ietver a) piecas mērķtiecīgas īstermiņa programmas, ar kurām subsidē nodarbinātību privātajā sektorā 41500 bezdarbnieku (tostarp programmu, kurā apvienota apmācība un nodarbinātības atbalsts), b) jaunā atvērtā satvara īstenošanas modeļa ieviešanu aktīva darba tirgus politikas jomā (kur 8000 dalībniekiem piedāvā apmācības programmas, 7000 dalībniekiem piedāvā nodarbinātības subsīdijas un 850 dalībniekiem piedāvā uzņēmējdarbības subsīdijas), c) Valsts nodarbinātības dienesta konsultāciju personāla pagaidu uzlabošanu (600 papildu padomdevēji uz četriem gadiem) un d) konsultāciju personāla apmācību. Īpaša piešķirto dotāciju daļa veicina zaļās prasmes un darbvietas zaļajā ekonomikā. Reformas un investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Pasīvas darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību (ID pasākums: 16746)

Reforma ietver vienu izmēģinājuma projektu bezdarba apdrošināšanas sistēmas reformai. Projektā pārbauda kombinētā bezdarbnieka pabalstaindeksācijas ietekmi uz darba tirgu līdz pēdējam dienas neto algas līmenim. Turklāt plānā ir iekļautas nulles izmaksu reformas, kuru mērķis ir a) vēl vairāk uzlabot savstarpējo saistību satvaru, ko pašlaik piemēro starp valsts nodarbinātības dienestu un darba meklētājiem, b) konsolidēt un racionalizēt bezdarbnieka pabalstus un pabalstus, lai uzlabotu publisko izdevumu efektivitāti, un c) novērst šķēršļus, kas kavē bezdarbnieku prasmju pilnveidi/pārkvalificēšanu, saglabājot viņu tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem, kamēr viņi piedalās apmācībā. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** DYPA vietējo nodarbinātības veicināšanas filiāļu (KPA2) pārstrukturēšana un pārmarķēšana (ID pasākums: 16941)

Investīcijas mērķis ir reformēt Grieķijas valsts nodarbinātības dienestu (DYPA), lai uzlabotu tā pakalpojumu kvalitāti, kā arī tā vispārējo kapacitāti un efektivitāti. Ieguldījums ietver a) valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) organizatorisko reformu, atjauninot tā pārvaldības modeli un izveidojot jaunu organizatorisko shēmu un finanšu pārvaldības sistēmu; DYPA 40 vietējo filiāļu pārveide un ēku renovācija nodarbinātības veicināšanai (KPA2), no jauna koncentrējoties uz pielāgotiem piemeklēšanas pakalpojumiem, uzlabotām konsultācijām un informēšanu; jauna DYPA komunikācijas stratēģija; klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles mehānismu uzlabošana, mērot un uzraugot efektivitātes, lietderības, produktivitātes un klientu apmierinātības aspektus; e) jaunu profilēšanas un konsultāciju pakalpojumu veidu ieviešana. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) digitālā pārveide (pasākums ID: 16942)

Investīcija ir vērsta uz valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) digitālo pārveidi, lai palielinātu piedāvāto pakalpojumu efektivitāti. Proti, investīcija paredz DYPA arhīvu digitalizāciju, glabāšanu un iesniegšanu, vairāku jaunu IT sistēmu — gan tīmekļa, gan vietējo lietojumprogrammu — iegādi, ko veic DYPA, un dažu tā pašreizējo operētājsistēmu pārveidošanu. Investīcija ietver arī a) digitālo pakalpojumu paplašināšanu (izmantojot DYPAapp), kas ļauj DYPA sniegt e-pakalpojumus bezdarbniekiem un uzņēmumiem, izmantojot mobilos tālruņus un planšetdatorus, un b) tāda rīka izveidi, kas palīdzētu DYPA optimizēt darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma piemeklēšanas procesu. Iepriekš minētā ieguldījuma mērķis ir uzlabot datu pārvaldības un lēmumu pieņemšanas sistēmu, maksimāli palielināt resursus un palielināt klientu apmierinātību. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**H.2.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Galvenā reforma Nr. 6: Darba likuma modernizācija un vienkāršošana un darbaspēka sistēmu digitālā pārveide

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 133 | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16744\_Darba tiesību modernizācija un vienkāršošana | Atskaites punkts | Darba likuma stāšanās spēkā | Likuma noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā — |  |  |  | CET. | 2021 | Stājas spēkā Darba likums, kas modernizē a) likumu par individuālo darbu, b) likumu par kolektīvo darbu un arodbiedrību likumu, c) Darba ministrijas ERGANI IT sistēmu, ko izmanto darba tirgus uzraudzībai un nedeklarēta un nepietiekami deklarēta darba atklāšanai, un d) darba un privātās dzīves līdzsvara sistēmu. |
| 134 | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16750\_Darba sistēmu digitālā pārveide | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana darba IT sistēmām | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pabeigšana šādiem projektiem:  — Vienotā IT sistēma darba tirgus uzraudzībai (ARIADNE)  — Arodveselība un darba drošība (HERIDANOS)  — Likumā noteiktās minimālās algas noteikšanas process  Vienotā pensiju fonda (e-EFKA) apdrošināšanas vēstures digitalizācija  — Jauna integrēta e-EFKA informācijas sistēma (EFKA IITS)  — Digitālās pensiju piešķiršanas sistēmas (ATLAS) modernizācija |
| 135 | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16942\_Valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) digitālā pārveide | Atskaites punkts | DYPA arhīvu digitalizācija, glabāšana un glabāšana | Sertifikāts par projekta nodevumu pieņemšanu |  |  |  | 4. CET. | 2023 | DYPA arhīvu digitalizācijas, glabāšanas un iesniegšanas pabeigšana. |
| 135a | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16942\_Valsts nodarbinātības dienesta digitālā pārveide | Mērķa | DYPA digitālā pārveide | DYPA ziņojums, ar ko apstiprina projektu a, b, c un d pabeigšanu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Valsts nodarbinātības dienesta digitālās pārveides pabeigšana, izmantojot:  septiņu jaunu IT sistēmu iegāde — gan tīmeklī bāzētas, gan vietējas lietojumprogrammas (PIA OPS, aktīvu pārvaldības sistēma, FMIS, HRM, kiberdrošība, Chatbot, virtuālā galddatoru infrastruktūra (VDI));  triju pašreizējo Valsts nodarbinātības dienesta IT sistēmu, proti, (ex OEAD) DYPA App, OPS (ex OAED) DYPA DYPA, jaunas uz pierādījumiem balstītas un uz datiem balstītas lēmumu pieņemšanas sistēmas pārveidošana;  digitālo pakalpojumu paplašināšana (izmantojot lietotni DYPA), kas ļauj DYPA sniegt e-pakalpojumus bezdarbniekiem un uzņēmumiem, izmantojot mobilos tālruņus un planšetdatorus;  tāda instrumenta izveide, kas palīdzētu valsts nodarbinātības dienestam optimizēt darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma piemeklēšanas procesu. |
| 134.a | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16750\_Darba sistēmu digitālā pārveide | Atskaites punkts | Darba IT sistēmu pabeigšana | Apliecinājums par projektu nodevumu pieņemšanu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šādu projektu pabeigšana:  — Vienotā IT sistēma darba tirgus uzraudzībai (ARIADNE)  — Arodveselība un darba drošība (HERIDANOS)  — Likumā noteiktās minimālās algas noteikšanas process  Vienotā pensiju fonda (e-EFKA) apdrošināšanas vēstures digitalizācija  — Jauna integrēta e-EFKA informācijas sistēma (EFKA IITS), tostarp digitālās pensiju piešķiršanas sistēmas (ATLAS) atjaunināšana |

I. 3.2. KOMPONENTS: IZGLĪTĪBA, PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA, APMĀCĪBA UN PRASMES

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir uzlabot izglītības un mūžizglītības sistēmu kvalitāti, lietderību un efektivitāti. Komponents ietver investīcijas horizontālās prasmju pilnveides programmās digitālo, zaļo un finanšpratības prasmju jomā kopumā 628000 atbalsta saņēmēju. To papildina mūžizglītības sistēmas reforma, lai uzlabotu apmācības nodrošināšanu, un reformu un ieguldījumu kopums, kas vērsts uz profesionālās izglītības un apmācības (PIA) un māceklības sistēmām, lai uzlabotu to atbilstību darba tirgus vajadzībām. Attiecībā uz PIA plāna mērķis ir uzlabot PIA infrastruktūru un aprīkojumu un modernizēt esošās mācību programmas. Turklāt plānā ir paredzēta jauna universitāšu izcilības stratēģija, kuras mērķis ir uzlabot to pētniecības sniegumu un izglītības kvalitāti, veicot ieguldījumus pētniecības un izglītības infrastruktūras uzlabošanā, atbalstot pētniecības projektus un doktorantūras projektus arī sadarbībā ar privāto sektoru un ārvalstu profesoru programmām. Šīs reformas ir apvienotas ar investīcijām izglītības sistēmas digitalizācijā, no kurām liela daļa ir piešķirta interaktīvām mācību sistēmām pamatskolās un vidusskolās un vaučeri skolēniem un studentiem no ģimenēm ar zemiem ienākumiem IT aprīkojuma iegādei.

Komponents atbilst konkrētai valstij adresētajiem ieteikumiem ieguldīt izglītībā, nodarbināmībā un prasmēs un uzlabot valsts pārvaldes digitalizāciju (2020. un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**I.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Reforma:** Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizācija un modernizācija (pasākums ID: 16913)

Reformas mērķis ir uzlabot mūžizglītības sistēmu, lai palielinātu tās kvalitāti un atbilstību darba tirgus vajadzībām. Reforma jo īpaši ļaus labāk uzraudzīt un apmierināt darba tirgus pieprasījuma vajadzības, modernizējot, modernizējot un savstarpēji savienojot dažādu ministriju un aģentūru esošās datu kopas, tostarp 2016. gadā izveidoto darba tirgus diagnostikas mehānismu. Ar reformu izveido arī mūžizglītības prasmju kontus (LSA), kas, paredzams, kalpos par galveno instrumentu pastāvīgas apmācības nodrošināšanai atkarībā no individualizētām vajadzībām, un jaunu valsts atbilstīgo apmācības sniedzēju sarakstu, kurā pasniedzējiem piemēro minimālos uz ieguldījumiem balstītos kvalitātes kritērijus. Visbeidzot, reformas rezultātā tiks izveidota jauna pārvaldības struktūra — Valsts prasmju padome, kuras pamatā ir DYPA un kura ir atbildīga par valsts prasmju stratēģijas ikgadējās atjaunināšanas izstrādi. Reformu papildina investīcijas horizontālās prasmju pilnveides programmās, kas vērstas uz dažādām iedzīvotāju grupām un kuru mērķis ir nodrošināt a) pamata un vidēja līmeņa digitālās prasmes, b) zaļās prasmes un c) finanšpratības prasmes. Reformas un investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Universitāšu izcilības un inovācijas stratēģija (pasākums ID: 16289)

Reformas mērķis ir uzlabot Grieķijas universitāšu pētniecības rezultātus un izpostīšanu, tostarp piesaistot kvalificētus un izcilus akadēmiskos darbiniekus un pētniekus, un uzlabot studentiem piedāvātās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām. Reforma jo īpaši paredz: finansēšanas shēma 70 pētniecības projektiem (pētniecības izcilības kopas), kas paredzēti akadēmiķiem, lai īstenotu pētniecības projektus ar privātā sektora uzņēmumiem Grieķijā; b) pētniecības un izglītības infrastruktūras uzlabošana izraudzītās Grieķijas universitātēs; Grieķijas Nacionālā bibliotēku tīkla digitālā pārveide; un d) kopīgu un/vai duālu pēcdiploma studiju programmu izveide ar ārvalstu universitātēm. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Māceklības sistēmas stiprināšana (pasākuma ID: 16794)

Reformas mērķis ir atjaunot valsts nodarbinātības dienesta (DYPA EPAS) māceklības arodskolas, kas ir valdības profesionālās izglītības un apmācības (PIA) un jauniešu nodarbinātības stratēģijas neatņemama sastāvdaļa. Reforma jo īpaši ietver 1) jauna tiesiskā regulējuma ieviešanu PIA valsts sistēmai; 2) mācību procesu vienkāršošana un jaunu metodiku un rīku, piemēram, e-mācību platformu un digitalizēta apmācības satura, integrēšana gan mācekļiem, gan pasniedzējiem; 3) pašreizējo mācību programmu novērtēšana, pārveidošana un atjaunināšana (ar sociālo partneru un darba devēju ieguldījumu), lai tās vēl vairāk saskaņotu ar faktiskajām darba tirgus vajadzībām; 4) PIA infrastruktūras (laboratoriju un aprīkojuma) atjaunošana un modernizācija; 5) EPVS ēku renovācija, lai uzlabotu energoefektivitāti un telpisko funkcionalitāti; 6) virtuālās realitātes tehnoloģiju integrēšana ikdienas mācību moduļos; 7) plašas programmas “mācībspēku apmācība” ieviešana DYPA izglītības personālam; 8) komunikācijas kampaņas ieviešana, lai popularizētu māceklības sistēmu. Īpaša piešķirto dotāciju daļa veicina zaļās prasmes un darbvietas un zaļo ekonomiku. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Energoefektivitātes renovācija un pasākumi atbilst i) vismaz vidēja līmeņa renovācijai, kā definēts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju, vai b) sasniedz vidēji vismaz 30 % tiešo un netiešo SEG emisiju samazinājumu salīdzinājumā ar ex ante emisijām. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu.

**Reforma:** Darbaspēka prasmju pilnveide, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma) (pasākums ID: 16792)

Reformas mērķis ir 1) uzlabot kvalitātes kontroli (piemēram, novērtēšanas sistēmas, kas seko līdzi stažieru progresam un sniegumam) valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) profesionālās apmācības nodaļās, 2) atjaunināt to moduļus atbilstoši pašreizējām un nākotnes darba tirgus vajadzībām, kas ir daļa no DYPA aktīvās darba tirgus politikas (ADTP) visaptverošas reformas, un 3) veicināt e-mācības un apmācības satura digitalizāciju. Tas ir saistīts ar ieguldījumiem laboratoriju aprīkojuma piegādē. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Profesionālās izglītības un apmācības uzlabošana (pasākums ID: 16934)

Ierosinātās reformas mērķis ir paātrināt Likuma Nr. 4763/2020 īstenošanu. Paredzams, ka ierosinātās darbības 1) palīdzēs padarīt profesionālo izglītību un apmācību (PIA) par pievilcīgu izglītības ceļu, 2) stiprinās saikni starp izglītību un darba tirgus vajadzībām un 3) nodrošinās prasmes, kas vajadzīgas divējādās zaļās un digitālās pārkārtošanās īstenošanai, un uzlabos nodarbinātības izredzes, jo īpaši jauniešiem. Reforma sastāv no šādiem elementiem: mācību ceļvežu, mācību programmu un pasniedzēju apmācību piecās tematiskās un desmit padziļinātās profesionālās izglītības eksperimentālajās skolās (SAEK) izstrāde un izstrāde, kā arī sešu no šiem institūtiem ēku renovācija; mācību programmu, mācību programmu un pasniedzēju apmācību 25 modeļu profesionālajiem gičumiem (paraugs EPAL) projektēšanu un izstrādi, kā arī 21 no šiem Lyceums ēku renovāciju; valsts Kvalifikāciju un profesionālās orientācijas sertifikācijas organizācijas (EOPPEP) digitālo pakalpojumu paplašināšana un e-mācību PIA platformas izstrāde, pārveidojot esošos mācību materiālus e-mācību moduļos. Visu projektu mērķis ir veicināt sieviešu līdzdalību PIA un veicināt viņu vadības prasmes. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Izglītības digitālā pārveide (pasākums ID: 16676)

Investīcija paredz izglītības digitālo pārveidi satura, infrastruktūras un pakalpojumu ziņā, un to papildina visaptveroša reformu stratēģija, lai atjauninātu mācību programmas, racionalizētu pakalpojumus un uzraudzītu izglītības rezultātus. Ieguldījumu veido šādi komponenti: Digitālais saturs skolās; digitālais aprīkojums skolās; skolotāju profesionālā attīstība skolās un digitālie pakalpojumi skolās un universitātēs. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) uzlabošana: Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem SAEK, EPAL, pēcvidusskolas praktikantu klasēm un profesionālās izglītības skolām (pasākums ID: 16933)

Ar šo ieguldījumu modernizē un modernizē profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestāžu laboratorijas infrastruktūru visā Grieķijā, jo īpaši attiecībā uz padziļinātās profesionālās izglītības skolām ( SAEK), augstākās profesionālās izglītības augstskolām (EPAL), pēcvidusskolas praktikantu klasēm un profesionālās izglītības skolām. Šis ieguldījums papildina profesionālās izglītības un apmācības uzlabošanas reformu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**I.2.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Lielākā investīcija Nr. 5: Jauna stratēģija mūžizglītībai: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 138 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913\_A Jauna mūžizglītības stratēģija: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana | Atskaites punkts | Mūžizglītības stratēģijas stāšanās spēkā | Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2022 | Pamatojoties uz valsts mūžizglītības stratēģiju, stāsies spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, kuros būs izklāstīti jaunās mūžizglītības sistēmas galvenie elementi (tostarp noteikumi, lai izveidotu valsts prasmju padomi kā centrālo uzraudzības iestādi, izveidotu mūžizglītības prasmju kontus, valsts atbilstīgo apmācības sniedzēju sarakstu un rezultātu karti un darba tirgus diagnostikas mehānismu). |
| 139 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913\_A Jauna mūžizglītības stratēģija: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana | Mērķa | Apmācības programmu mūžizglītības stratēģijas pabeigšanas validācija |  | To personu skaits, kas saņēmušas sekmīgo sertifikātu  dalība mācību programmā | 0 | 150 000 | 4. CET. | 2022 | Apmācības programmu pabeigšana par digitālajām, zaļajām un finanšpratības prasmēm vismaz 150000 dalībnieku un visu sekmīgo dalībnieku apgūto prasmju validēšana un sertificēšana.  Šī investīcija risina vajadzību pēc šādu iedzīvotāju grupu digitālajām, zaļajām un finanšpratības prasmēm: bezdarbnieki, jo īpaši jaunieši un ilgtermiņa bezdarbnieki, b) darba ņēmēji, jo īpaši tie, kuriem ir augsts bezdarba risks, un tie, kurus darba vides tehnoloģijas atstāj novārtā, c) darbinieki, jo īpaši MVU ar ierobežotām iekšējām apmācības spējām, d) publiskā sektora darbinieki, tostarp skolotāji. Piedāvātās prasmes ir šādas: a) bāzlīnijas digitālās prasmes, b) vidēja līmeņa digitālās prasmes, c) zaļās prasmes un d) finanšpratības prasmes. |
| 140 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913\_A Jauna mūžizglītības stratēģija: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana | Mērķa | Mācību programmas mūžizglītības stratēģijas pabeigšanas validēšana un ēkas iegāde |  | To personu skaits, kas saņēmušas sekmīgo sertifikātu  mācību programmas pabeigšana | 150 000 | 500 000 | 4. CET. | 2025 | — Mācību programmu pabeigšana par digitālajām, zaļajām un finanšpratības prasmēm 500000 dalībniekiem (kumulatīvā, 1. kārta un 2. kārta) un to prasmju validēšana un sertificēšana, kas iegūtas abos apmācības programmu posmos visiem veiksmīgajiem dalībniekiem.  No kopējā dalībnieku skaita vismaz 33 % (167000 dalībnieku) ir īstenojuši apmācības programmas, kas saistītas ar zaļajām prasmēm un darbvietām zaļajā ekonomikā.  — Jaunas ēkas iegāde, kas kalpos par DYPA un Valsts prasmju padomes galveno mītni un kurā tiks izvietots arī DYPA centrālais Mūžizglītības centrs. |

11. grupa: Veicināt darbvietu radīšanu un dalību darba tirgū/izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — DYPA — reformas un ieguldījumi

* DYPA vietējo nodarbinātības veicināšanas filiāļu (KPA2) pārstrukturēšana un pārmarķēšana (ID: 16941)
* Aktīvas darba tirgus politikas reforma (ID: 16747)
* Māceklības sistēmas stiprināšana (ID: 16794)
* Pasīvas darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību (ID: 16746)
* Darbaspēka prasmju pilnveide, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālā izglītība un apmācības reforma) (ID: 16792)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 141 | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16941\_DYPA vietējo PES (KPA2) pārstrukturēšana un pārmarķēšana | Atskaites punkts | DYPA organizatoriskās reformas stāšanās spēkā | Tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | CET. | 2021 | Grieķijas Darbaspēka nodarbinātības organizācijas (DYPA) organizatoriskās reformas stāšanās spēkā, tās vietējo valsts nodarbinātības dienestu pārstrukturēšana, atjaunošana un zīmola maiņa, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, kapacitāti un efektivitāti. |
| 141a | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16941\_DYPA vietējo filiāļu pārstrukturēšana un pārdēvēšana nodarbinātības veicināšanai (KPA2) | Atskaites punkts | KPA2 atjaunošana, komunikācijas stratēģija, klientu apkalpošanas kvalitātes kontrole, jauni profilēšanas un konsultāciju pakalpojumu veidi. | DYPA ziņojums, kurā apstiprināta projektu a, b, c, d pabeigšana. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šādu projektu pabeigšana:  DYPA 40 vietējo atzaru pārveide un ēku renovācija nodarbinātības veicināšanai (KPA2);  jaunās DYPA komunikācijas stratēģijas īstenošana;  klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles mehānismu uzlabošana, mērot un uzraugot efektivitātes, lietderības, produktivitātes un klientu apmierinātības aspektus;  jaunu profilēšanas un konsultāciju pakalpojumu veidu ieviešana. |
| 142 | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16746\_Pasīvas darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību | Atskaites punkts | Tiesību aktu stāšanās spēkā savstarpējās saistības pamatreformā | Tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | CET. | 2022 | Stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem reformē savstarpējo saistību sistēmu, kas nosaka attiecības starp valsts nodarbinātības dienestu (VND) un darba meklētāju. Cita starpā reforma ietvers jaunu aktīvas darba meklēšanas definīciju un sankcijas tiem bezdarbniekiem, kuri neievēro jaunos noteikumus. |
| 142.a | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16746\_Pasīvas darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību | Atskaites punkts | Tiesību akti par bezdarbnieka pabalstiem un pabalstiem | Tiesību aktu stāšanās spēkā, |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Stājas spēkā tiesību akti, kuru mērķis ir konsolidēt un racionalizēt bezdarbnieka pabalstus un pabalstus, lai uzlabotu publisko izdevumu efektivitāti, un novērst šķēršļus bezdarbnieku prasmju pilnveidei/pārkvalificēšanai, saglabājot viņu tiesības uz bezdarbnieka pabalstiem, kamēr viņi piedalās apmācībā. |
| 142b | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16746\_Pasīvas darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību | Atskaites punkts | Izmēģinājuma projekts par bezdarbnieka pabalstu konsolidāciju un racionalizēšanu | DYPA ziņojums, ar ko apstiprina izmēģinājuma projekta pabeigšanu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Izmēģinājuma projekta pabeigšana, kas paredz kombinēto bezdarbnieka pabalstu indeksāciju piemērot jaunākajam dienas neto algas līmenim. |
| 143 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16792\_Labor spēku prasmju pilnveide, pārkvalifikācija un prasmju pilnveide, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma) | Atskaites punkts | PIA kvalitātes kontroles sistēmas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 2. CET. | 2023 | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par profesionālās izglītības un apmācības (PIA) kvalitātes kontroles sistēmu bija vērsta uz to, lai uzlabotu Grieķijas darbaspēka nodarbinātības organizācijas (DYPA) profesionālās apmācības vienību kvalitātes kontroli, galvenokārt novērtējot tās rezultātus un uzraugot stažieru progresu un sniegumu darba tirgū. |
| 144 | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16747\_Aktīva darba tirgus politikas reforma | Mērķa | ADTP prasmju pilnveides nodarbinātības programmas pabeigšana |  | Bezdarbnieku (vecumā no 25 līdz 45 gadiem) skaits, kuri saņēmuši izziņu par sekmīgu  mācību programmas pabeigšana | 0 | 7 000 | 4. CET. | 2024 | Visaptverošas prasmju pilnveides/pārkvalifikācijas programmas pabeigšana un vismaz 7000 bezdarbnieku (25–45 gadu vecumā) no visiem 7500 atbalsta saņēmējiem stāšanās darbā |
| 144.a | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16747\_Aktīva darba tirgus politikas reforma | Atskaites punkts | ADTP nodarbinātības programmas pabeigšana | DYPA ziņojums, ar ko apstiprina programmu pabeigšanu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šādu aktīva darba tirgus politikas programmu pabeigšana:  četras mērķtiecīgas īstermiņa programmas, kas subsidē nodarbinātību privātajā sektorā vismaz 30600 bezdarbnieku no 34000 atbalsta saņēmējiem  jaunā izmēģinājuma veidā pārbaudīta atvērtā satvara īstenošanas modeļa ieviešana aktīvai darba tirgus politikai (kur 8000 dalībniekiem piedāvā apmācības programmas, 7000 dalībniekiem piedāvā nodarbinātības subsīdijas un 850 dalībniekiem piedāvā uzņēmējdarbības subsīdijas)  valsts nodarbinātības dienesta konsultāciju personāla pagaidu palielināšana, pieņemot darbā 600 papildu konsultantus, un  d) Valsts nodarbinātības dienesta 1000 nodarbinātības konsultantu apmācība. |
| 145 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794\_ Māceklību sistēmas stiprināšana | Mērķa | Mācību kursu pabeigšana digitalizācijas e-mācībās |  | Digitalizēto mācību kursu skaits (e-mācību kursi) | 0 | 250 | 4. CET. | 2025 | Vismaz 250 DYPA māceklības arodskolu (EPAS) digitalizācijas kursu pabeigšana.  Pasākuma mērķis ir vienkāršot mācību procesus un iekļaut jaunas metodikas un rīkus, piemēram, e-mācību platformas un digitalizētu apmācības saturu gan mācekļiem, gan pasniedzējiem. |
| 145a | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794\_ Māceklību sistēmas stiprināšana | Atskaites punkts | Tiesiskais regulējums PIA valsts sistēmai | Tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Stājas spēkā likums par PIA valsts sistēmu. |
| 145b | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794\_ Māceklību sistēmas stiprināšana | Atskaites punkts | PIA skolu kvalitātes kontrole, mācību programmu reforma, PIA infrastruktūra un citi DYPA projekti | DYPA ziņojums, ar ko apstiprina projektu pabeigšanu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šādu projektu pabeigšana:  1) vismaz 34 mācību programmu novērtēšana, pārveidošana un atjaunināšana, lai tās vēl vairāk saskaņotu ar faktiskajām darba tirgus vajadzībām;  2) PIA infrastruktūras atjaunošana un modernizācija (vismaz 210 laboratorijas un to aprīkojums);  Vismaz 25 EPVS ēku renovācija, lai uzlabotu energoefektivitāti un telpisko funkcionalitāti;  Virtuālās realitātes tehnoloģiju integrēšana ikdienas mācību moduļos  Plašas “pasniedzēju apmācības” programmas izveide DYPA izglītības personālam (kurā iesaistīti vismaz 810 pasniedzēji);  6) Apmācības sistēmas popularizēšanas kampaņas uzsākšana/izvēršana/izvēršana.  Projekta ietvaros pabeigtie būvdarbi un renovācijas darbi vidēji sasniedz vismaz vidēja līmeņa renovāciju, kā noteikts Komisijas Ieteikumā (ES) 2019/786 par ēku renovāciju, vai b) lai panāktu tiešo un netiešo SEG emisiju samazinājumu vidēji vismaz par 30 % salīdzinājumā ar ex ante emisijām. |
| 146 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16792\_Labor spēku prasmju pilnveide, pārkvalifikācija un prasmju pilnveide, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma) | Atskaites punkts | PIA kvalitātes kontroles sistēma,  valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) profesionālās apmācības vienību moduļu atjaunināšana,  digitālie kursi,  aprīkojuma piegāde 49 laboratorijām, nozaru mācību programmas  pabeigšana | Valsts nodarbinātības organizācijas ziņojums, kurā apstiprināta projektu a, b, c, d un e pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šādu projektu pabeigšana:  PIA kvalitātes kontroles sistēma, kuras mērķis ir uzlabot kvalitātes kontroli valsts nodarbinātības organizācijas (DYPA) profesionālās apmācības nodaļās  b) Valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) profesionālās apmācības vienību apmācības moduļu atjaunināšanas pabeigšana, kas ir daļa no DYPA aktīvās darba tirgus politikas visaptverošas reformas.  C) Digitālo kursu izstrādes pabeigšana  attiecīgā aprīkojuma iegāde PIA skolu laboratorijām.  nozaru mācību programmu pabeigšana. |

Grupa: Izglītības un reliģijas lietu ministrija — reformas un investīcijas

* Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) uzlabošana: Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem SAEK, EPAL, pēcvidusskolas praktikantu klasēm un profesionālās izglītības skolām (ID: 16933)
* Profesionālās izglītības un apmācības uzlabošana (ID: 16934)
* Universitāšu izcilības un inovācijas stratēģija (ID: 16289)
* Izglītības digitālā pārveide (ID: 16676)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 147 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16289\_Stratēģija izcilībai universitātēs un inovācijā | Atskaites punkts | Izcilības universitāšu un pētniecības izcilības kopu apstiprināšanas lēmumi | Izglītības, reliģijas lietu un sporta ministrijas apstiprinājuma lēmumu izdošana |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Izglītības, reliģisko lietu un sporta ministrija izdod apstiprinājuma lēmumus izraudzītajām universitātēm, lai uzlabotu un uzlabotu pētniecības un izglītības infrastruktūru (piemēram, aprīkojumu vai pētniecības laboratorijas), paplašinātu jaunas pētniecības jomas un uzlabotu piedāvāto apmācību.  Izglītības, reliģisko lietu un sporta ministrijas apstiprinājuma lēmuma izdošana 70 sadarbības pētniecības projektiem starp universitātēm un privāto sektoru saskaņā ar iniciatīvu “Pētniecības izcilības kopas”. |
| 148 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676\_Izglītības digitālā pārveide | Mērķa | Interaktīvo sistēmu uzstādīšanas pabeigšana |  | Uzstādīto interaktīvo mācību sistēmu skaits | 0 | 36 000 | 2. CET. | 2024 | Vismaz 36000 interaktīvu mācību sistēmu uzstādīšana pamatskolu un vidusskolu klasēm |
| 148.a | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676\_Izglītības digitālā pārveide | Atskaites punkts | Stratēģija mācību programmu atjaunināšanai, pakalpojumu racionalizēšanai un izglītības rezultātu uzraudzībai | Visaptverošas reformu stratēģijas publicēšana, lai atjauninātu mācību programmas, racionalizētu pakalpojumus un uzraudzītu izglītības rezultātus |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Visaptverošas reformu stratēģijas izstrāde, lai atjauninātu mācību programmas, racionalizētu pakalpojumus un uzraudzītu izglītības rezultātus. |
| 148b | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676\_Izglītības digitālā pārveide | Atskaites punkts | Izglītības digitālā pārveide | Izglītības ministrijas ziņojums par projektu pabeigšanu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šādu projektu pabeigšana:  1. Konvencionālo mācību programmu un izglītības satura pārveidošana atklātā pirmkoda, interaktīvās un digitālās vidēs  2. Skolas profesionālās orientācijas nodrošināšana, izmantojot mašīnmācīšanos  3. Vismaz 2930 interaktīvu mācību sistēmu uzstādīšana pamatskolu un vidusskolu klasēm  4. Vismaz 500000 kuponu nodrošināšana studentiem un skolotājiem digitālā aprīkojuma iegādei  5. Robotikas un STEM mācību infrastruktūras nodrošināšana valsts skolām  6. Digitālo rīku nodrošināšana studentiem ar invaliditāti vai īpašām izglītības vajadzībām  7. Inovācijas centru izveide 13 reģionālajos direktorātos  8. Apmācības nodrošināšana 120000 skolotājiem, tostarp 35000 specializētiem skolotājiem  9. Skolu un universitāšu digitālo pakalpojumu uzlabošana |
| 149 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16933\_Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) uzlabošana: Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem SAEK, EPAL, pēcvidusskolas praktikantu klasēm un profesionālās izglītības skolām | Mērķa | PIA laboratoriju centru modernizācijas pabeigšana |  | Pilnībā modernizēto un atjaunoto laboratoriju skaits PIA skolās | 0 | 376 | 4. CET. | 2025 | Pabeigta laboratorijas aprīkojuma infrastruktūras atjaunošana un tehnoloģiskā modernizācija 376 laboratorijām PIA skolās:  —Progresīvās profesionālās izglītības skolas (SAEK)  —Profesionālie lyceums (EPAL)  — Profesionālās izglītības skolu pēcvidusskolas mācekļa klase. |
| 150 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16289\_Stratēģija izcilībai universitātēs un inovācijā | Atskaites punkts | Visu universitāšu izcilības un inovācijas stratēģijas projektu pabeigšana | Grieķijas Augstākās izglītības iestādes ziņojums, kurā apstiprināta visu universitāšu un inovāciju izcilības stratēģijas projektu pabeigšana. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Visu universitāšu izcilības un inovācijas stratēģijas projektu pabeigšana:  a) 70 sadarbības pētniecības projektu (pētniecības izcilības kopas) pabeigšana akadēmiskajām aprindām ar privātā sektora uzņēmumiem.  b) Pasākuma kontekstā izraudzīto Grieķijas universitāšu pētniecības un izglītības infrastruktūras modernizācijas pabeigšana.    Grieķijas Nacionālā bibliotēku tīkla digitālās pārveides pabeigšana.  kopīgu un/vai duālu pēcdiploma studiju programmu izveide ar ārvalstu universitātēm. |
| 152 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16934\_Profesionālās izglītības un apmācības uzlabošana | Atskaites punkts | PIA sistēmas SAEK modernizācija, EPAL modeļa izstrāde un izstrāde, digitalizācija EOPPEP pabeigšana | Izglītības ministrijas ziņojums par projektu pabeigšanu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Pabeigti šādi projekti, kuru mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības un apmācības sistēmu:  1. Mācību ceļvežu, mācību programmu un pasniedzēju apmācības izstrāde un izstrāde 5 tematiskajām un 10 padziļinātās profesionālās izglītības eksperimentālajām skolām (SAEK) un ēku renovācija 6 tematiskās/eksperimentālās SAEK vajadzībām;  2. Mācību programmu, mācību programmu un pasniedzēju apmācības izstrāde un izstrāde 25 modeļu profesionālajiem gičiem (paraugs ΕPΑL) un ēku renovācija 21 modelim EPAL;  3. Valsts kvalifikāciju un profesionālās orientācijas sertifikācijas organizācijas (EOPPEP) digitalizācija, tostarp e-pārbaužu platformas un PIA e-mācību platformas izstrāde. |

J. 3.3. KOMPONENTS: VESELĪBAS APRŪPES NOTURĪBAS, PIEEJAMĪBAS UN ILGTSPĒJAS UZLABOŠANA

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ir vērsts uz veselības aprūpes sistēmas noturības palielināšanu, izmantojot dažādus intervences pasākumus. Daļa no šiem pasākumiem ir vērsta uz infrastruktūru — gan fizisko, gan digitālo — un darbības uzlabojumiem, lai modernizētu un modernizētu slimnīcu sistēmu un veselības centru tīklu. Citu mērķis ir atbalstīt un uzlabot veselības aprūpes nozares pieejamību, efektivitāti un noturību. Konkrētāk, tie ietver pasākumus, kuru mērķis ir stiprināt sabiedrības veselību un profilaksi, palielināt veselības aprūpes sistēmas spēju sniegt garīgās veselības un aprūpes pakalpojumus mājās, atbalstīt pāreju uz spēcīgāku primārās veselības aprūpes nozari, racionalizēt izdevumus par zālēm un atbalstīt pētniecību un izstrādi farmācijas jomā. Veselības aprūpes sistēmu un pakalpojumu digitalizācijas plāna mērķis ir veicināt efektivitāti, uzlabot piekļuvi un palielināt publisko izdevumu vispārējo pārredzamību un kvalitāti sistēmā. Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**J.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Reforma:** Reformas un ieguldījumu paātrināšana veselības aprūpes nozarē — Veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija (ID: 16816)

Atgūšanas sistēmas reforma ievieš riska dalīšanu atgūšanas aprēķinā, nosakot saistošu mērķrādītāju atgūšanas samazināšanai nākamajos gados, atgūšanas summu minimālo samazinājumu attiecīgi par 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023. gads), 300 000 000 EUR (2024) un 400 000 000 EUR (2025) no 2020. gada līmeņa, kas jāsasniedz, pilnībā īstenojot iepriekš pieņemtus un jaunus efektivitātes uzlabošanas pasākumus un pilnībā ievērojot ES valsts atbalsta noteikumus. Turklāt pasākums paredz, ka atbildīgie uzņēmumi finansē klīnisko izmēģinājumu, pētniecības un izstrādes vai citus investīciju izdevumus, daļēji kompensējot to atgūšanas saistības par 2021. gadu un pēc tam. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

**Reforma:** Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma (pasākuma ID: 16755)

Primārās veselības aprūpes sistēmas reformas mērķis ir uzlabot veselības centru infrastruktūru un medicīnisko aprīkojumu un reorganizēt primārās veselības aprūpes sistēmu, pārkvalificējot personālu, lai tas darbotos kā pirmās pakāpes aprūpe. Šī reforma paredz 1) modernizācijas un energoefektīvas renovācijas pabeigšanu un medicīniskā aprīkojuma iegādi vismaz 156 veselības aprūpes centriem valstī, 2) ceļveža izstrādi primārās veselības aprūpes reformai, nosūtīšanas mehānisma izmēģinājuma īstenošanu, personāla apmācību, kuras mērķis ir uzlabot PHC darbaspēka spējas, digitālas platformas izveidi, lai stiprinātu datu izmantošanu uz informāciju balstītu lēmumu pieņemšanai PHC, 3) paplašināt aktīvas (kur kursi jau ir sākušies) ģimenes medicīnas mācību programmu pieejamību, lai tās piedāvātu vismaz 75 % medicīnas skolu, un ieviestu ģimenes medicīnas elementu visās medicīnas mācību programmās līdz 2022. gada 4. ceturksnim un 4) atbalstītu integrētas aprūpes sistēmas izstrādi, izveidojot satvaru hronisku slimību pārvaldībai. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas “Spiros Doxiadis” (NPP) īstenošana (pasākuma ID: 16783)

Reformas mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veselības aprūpes sistēmas noturību, izveidojot visaptverošu profilakses, primārās un sekundārās veselības aprūpes sistēmu. Tas attiecas uz vairākiem izmēģinājuma elementiem, proti: Pasākumi fizisku vingrinājumu un veselīga uztura veicināšanai, izmantojot: tiesiskais regulējums attiecībā uz veselības ēdināšanu un skolu ēdnīcām, b) sistemātiska apmācība, izmantojot pieredzes apmācību skolu mācību programmās, c) kopienas pasākumi, d) Eiropas Aptaukošanās centra izveide, e) fiziskās aktivitātes veicināšana, f) digitālie rīki, g) izpratnes kampaņa, 1.b) veselībpratības pasākumi, kas vērsti uz alkohola pārmērīgas lietošanas kaitīgajām sekām, 1.c) intervences pasākumi, lai novērstu psihosociālās problēmas bērniem, 1.d) intervences pasākumi bērnu zobārstniecības jomā, (2a) populācijas skrīnings krūts vēža, dzemdes kakla vēža, kolorektālā vēža un sirds un asinsvadu slimību atklāšanai, 2.b) iejaukšanās valsts pirmsdzemdību skrīningā attālos apgabalos un valsts pirmsdzemdību skrīnings (3) sabiedrības veselības sistēmas funkcionālā un darbības modernizācija. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Reforma garīgās veselības un atkarības jomā (pasākuma ID: 16820)

Šīs reformas mērķis ir nodrošināt piekļuvi kvalitatīviem garīgās veselības pakalpojumiem konkrētām iedzīvotāju grupām, kas cieš no garīgām slimībām un atkarības, lai novērstu viņu marginalizāciju vai institucionalizāciju. Tā ietver garīgās veselības pakalpojumu paplašināšanu, izmantojot garīgās veselības vienības pacientiem ar demenci un Alcheimera slimību, kā arī pacientiem ar autismu un bērniem vecuma grupā, pusaudžiem un jauniem pieaugušajiem, kā arī garīgās veselības pakalpojumus personām ar atkarību. To papildina tīmekļa lietojumprogrammu izstrāde un garīgās veselības pakalpojumu digitalizācija. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Organizatoriskās reformas veselības aprūpes sistēmā (pasākuma ID: 16756)

Šīs reformas mērķis ir racionalizēt slimnīcu medicīnisko procedūru atlīdzināšanu, 1) stiprinot Grieķijas diagnozes grupas (DRG) institūtu (KETEKNY) un 2) izveidojot sistēmu, kas nodrošina uzticamu, kvalitatīvu procedūru un veiktspējas mērījumu izveidi saistībā ar pacientu aprūpi, veselības vajadzībām un aprūpes sniegšanu, lai atbalstītu Grieķijas Veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas aģentūru (ODIPY) un tās darbību. Paredzams, ka valsts veselības kartes izveide, kurā reģistrē pakalpojumu pieprasījumu un piedāvājumu veselības aprūpes sistēmā un izveido kvalitātes novērtēšanas sistēmu, nodrošinās lielāku veselības aprūpes sistēmas pārredzamību un efektivitāti. Turklāt reformu papildina vēlēto ķirurģiju gaidīšanas saraksta samazināšana (pabeidzot 34000 pēcpusdienas ķirurģijas (ķirurģiskās operācijas, kas veiktas pēc valsts veselības aprūpes sistēmas (NHS) parastā darbalaika). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Veselības infrastruktūra (pasākuma ID: 16795)

Investīcija sastāv no visaptverošiem pasākumiem slimnīcu loģistikas infrastruktūras modernizācijai visā Grieķijā, tostarp ēku energoefektīvai renovācijai un jauna medicīniskā aprīkojuma piegādei. Investīcija nodrošina valsts veselības aprūpes sistēmas medicīnas un aprūpes darbiniekiem nepieciešamos instrumentus, lai uzlabotu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Veselības digitālā pārveide (DigHealth) (pasākuma ID: 16752)

Investīcijas mērķis ir optimizēt veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību ar jauniem inovatīviem pakalpojumiem, vienlaikus palīdzot kontrolēt veselības aprūpes izdevumus, novēršot produktu un zāļu pārmērīgu izmantošanu, uzlabojot slimnīcu pārvaldību, pacientu pieredzi, publiskā iepirkuma procedūras un uzlabojot sistēmas funkcionalitāti, sadarbspēju un EOPYY (Valsts veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas organizācija) digitālās spējas. Investīcija aptver astoņu apakšprojektu īstenošanu: valsts digitālās veselības kartes pabeigšana un darbības uzsākšana, vēža ārstēšanas digitālās pārveides programmas ieviešana, Valsts telemedicīnas tīkla (EDIT) spēju paplašināšana, slimnīcu digitālās gatavības uzlabošana un EOPYY digitālā pārveide, darbā iekārtošanas un pārvaldības sistēmas paplašināšanas pakalpojumi Valsts vakcinācijas programmas pret Covid-19 ietvaros, elektroniskās profilakses sistēmas infrastruktūras modernizācija un IDIKA SA informācijas sistēmu izstrādes un ražošanas darbības pakalpojumi. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Radioterapijas centra izveide “Sotiria” torakālo slimību slimnīcā Atēnās (ID: 16757)

Radioterapijas centra izveide un būvniecība Sotiria slimnīcā palīdzēs apmierināt vēža pacientu vajadzības un palielināt pieprasījumu pēc radioterapijas nodaļām valstī. Tas ietver jauna radioterapijas departamenta izveidi, jaunu ēku infrastruktūru ambulatorās nodaļas, klīniskās izcilības centru un specializēto aprūpes nodaļu izmitināšanai, esošo ēku (Mega Laikon & 300 Andron) starpsavienojumu; klīniku un jaunu laboratoriju, tostarp infrastruktūras un aprīkojuma, atjaunošana. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Mājas veselības aprūpes un slimnīcas izveide mājās (pasākuma ID: 16753)

Ieguldījums attiecas uz mājas aprūpes sistēmas izveidi pacientu ar hronisku invaliditāti mērķgrupām. Aprūpe mājās tiek apvienota ar paralēlu organizētu atbalstu no veselības aprūpes nodaļām, un tā attiecas uz bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem ar nopietnām hroniskām veselības problēmām, kas izraisa ilgstošu vai pastāvīgu invaliditāti. Tas uzlabo pacientu dzīves kvalitāti, vienlaikus atbrīvojot resursus valsts veselības aprūpes sistēmai. Investīcija īsteno piecus apakšprojektus: 1) vajadzību novērtējuma apsekojums, kurā galvenā uzmanība pievērsta labas prakses apzināšanai, vajadzību un pašreizējās situācijas reģistrēšanai Grieķijā un priekšlikuma formulēšanai par aprūpes institucionalizēšanu mājās; 2) telemedicīnas lietojumprogrammu kā uzraudzības instrumentu ieviešana pacientu atbalstam; 3) valsts reģistra izveide un ieviešana pacientiem, kurus ārstē mājās; Noteikt standartizētus terapeitiskos protokolus, kā arī kvalitātes un drošības standartus un 5) izveidot astoņas references vietas (pa vienai katrā reģionālajā veselības iestādē). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**Ieguldījums:** Projekts ēkas būvniecībai, kas paredzēta šūnu un gēnu terapijām un hematoloģijas klīniskajām laboratorijām Saloniku Galvenajā slimnīcā Papanikolaou (ID: 16793).

Investīcija paredz jaunu ēku izveidi šūnu laboratoriju un Ģenētiskās terapijas un hematoloģijas klīnikas izmitināšanai Papanikolaou slimnīcā, lai saglabātu tās pakalpojumus atbilstoši pieaugošajām pacientu aprūpes prasībām (ļaunprātīgas hematoloģiskās slimības) un pieaugošajam pieprasījumam pēc modernām un tehnoloģijām; tā arī modernizē esošo ēku laboratoriju un dienas aprūpes vienības nodošanai. Jaunceltai ēkai jāatbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas). Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Personīgā ārsta reforma (pasākuma ID: 16984)

Reformas mērķis ir palielināt personīgo ārstu skaitu, kas uzņemti personīgo ārstu sistēmā, lai panāktu pilnīgu iedzīvotāju skaitu un pabeigtu iedzīvotāju reģistrāciju. Reforma ļaus paplašināt pieejamo individuālo ārstu loku, pieņemot darbā visus pašreizējos lauku ārstus kā personīgos ārstus un izveidojot jaunas līdzīgas amata vietas visos pilsētu, piepilsētu un lauku apvidos, kur joprojām trūkst individuālo ārstu. Ievieš stimulēšanas mehānismu, lai ārsti varētu kļūt par vispārējās/ģimenes medicīnas vai iekšējās medicīnas rezidentiem. Aktivizē vārtziņu sistēmu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 2. ceturksnim.

J.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 7: Reformas un ieguldījumu paātrināšana veselības aprūpes nozarē — veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija (ID: 16816)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 153 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816\_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — Veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija | Atskaites punkts | Atgūšana — tiesību aktu stāšanās spēkā | Stājas spēkā pārskatītie tiesību akti, ar kuriem ievieš riska dalīšanu un saistošus mērķrādītājus attiecībā uz atgūšanas minimālo samazinājumu saskaņā ar aprakstā izklāstīto grafiku. |  |  |  | CET. | 2021 | Stājas spēkā tiesiskais regulējums (primārais tiesību akts) attiecībā uz riska dalīšanu apvērses aprēķināšanā, nosakot saistošu mērķrādītāju atgūšanas samazināšanai nākamajos gados. Reformas mērķis ir samazināt atgūšanas summas par attiecīgi 50 000 000 EUR (2022. gadā), 150 000 000 EUR (2023. gadā), 300 000 000 EUR (2024. gadā) un 400 000 000 EUR (2025) salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni. Ciktāl tas netiek sasniegts, starpību starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu neatgūst no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz atgūšanas summu mērķtiecīgam samazinājumam. |
| 154 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816\_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — Veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija | Mērķa | Atgūšanas samazinājums 50000000–1. solis |  | Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni (miljonos EUR) | 0 | 50 | 2. CET. | 2023 | Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitātes palielināšanas pasākumus, lai panāktu 2022. gada farmaceitisko līdzekļu atgūšanas samazinājumu gan ambulatorajām, gan stacionārajām zālēm par 50 000 000 EUR salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni. Ja tas netiek sasniegts, starpību starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu neatgūst no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz EUR 50000000. |
| 155 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816\_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — Veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija | Mērķa | Atgūšanas samazinājums 150000000–2. posms |  | Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni (miljonos EUR) | 0 | 150 | 2. CET. | 2024 | Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitāti uzlabojošos pasākumus, lai panāktu 2023. gada farmaceitisko līdzekļu atgūšanas samazinājumu gan ambulatorajām, gan stacionārajām zālēm par 150 000 000 EUR salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni, tādējādi atbalstot veselības aprūpes sistēmas noturību. Ja tas netiek sasniegts, starpību starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu neatgūst no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz EUR 150000000. |
| 156 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816\_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — Veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija | Mērķa | Pētniecība un izstrāde farmācijas jomā  pierādījums par ieguldījumiem — 1. posms |  | Ieguldījumi (miljonos EUR), ko piemēro, kompensējot līdzvērtīgu summu ar atgūstamajām summām | 0 | 117 | 2. CET. | 2024 | Veikt ieguldījumus farmācijas pētniecībā un izstrādē EUR 117000000 apmērā. Ieguldījumus apstiprina, kompetentajai iestādei izdodot izlīdzinošus atgūšanas sertifikātus par summu EUR 117000000 apmērā. |
| 156.a | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816\_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — Veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija | Mērķa | Pētniecība un izstrāde farmācijas jomā  pierādījums par ieguldījumiem — 2. posms |  | Ieguldījumi (miljonos EUR), ko piemēro, kompensējot līdzvērtīgu summu ar atgūstamajām summām | 117 | 250 | 4. CET. | 2025 | Veikt ieguldījumus farmācijas pētniecībā un izstrādē par papildu summu 133 000 000 EUR apmērā, lai sasniegtu kopējo summu 250 000 000 EUR apmērā (1. un 2. posms).  Ieguldījumus apstiprina, kompetentajai iestādei izdodot kompensācijas atgūšanas sertifikātus par summu EUR 133000000. |
| 157 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816\_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — Veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija | Mērķa | Atgūšanas samazinājums 300000000–3. solis |  | Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni (miljonos EUR) | 0 | 300 | 2. CET. | 2025 | Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitāti uzlabojošos pasākumus, lai panāktu 2024. gada farmaceitisko līdzekļu atgūšanas samazinājumu par 300 000 000 EUR gan ambulatorajiem, gan stacionārajiem medikamentiem salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni, tādējādi atbalstot veselības aprūpes sistēmas noturību. Ja tas netiek sasniegts, starpību starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu neatgūst no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz EUR 300000000. |
| 158 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816\_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — Veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija | Mērķa | Atgūšanas samazinājums 400000000–4. solis |  | Atgūšanas summas samazinājums salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni (miljonos EUR) | 0 | 400 | 2. CET. | 2026 | Īstenot iepriekš pieņemtos efektivitāti uzlabojošos pasākumus, lai panāktu, ka ambulatoro un stacionāro zāļu atgūšana 2025. gadā tiek samazināta par 400 000 000 EUR salīdzinājumā ar 2020. gada līmeni, tādējādi atbalstot veselības aprūpes sistēmas noturību. Ja tas netiek sasniegts, starpību starp plānoto samazinājumu un faktisko samazinājumu par katru gadu neatgūst no farmācijas nozares, un attiecīgo summu sedz no valsts budžeta līdz EUR 400000000. |

Grupa: Veselības aprūpes noturības, pieejamības un ilgtspējas uzlabošana

* Veselības aprūpes sistēmas organizatoriskās reformas (ID: 16756)
* Reforma garīgās veselības un atkarības jomā (ID: 16820)
* Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma (ID: 16755)
* Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas “Spiros Doxiadis” īstenošana (ID: 16783)
* Personīgā ārsta reforma (ID: 16984)

| Kārtas numurs | Saistīts  Mērījums  (Reforma vai investīcijas) | Atskaites punkts/  Mērķa | Nosaukums | Kvalitātes rādītāji  (attiecībā uz starpposma mērķiem) | Kvantitatīvie rādītāji  (mērķiem) | | | Orientējošs grafiks  aizpildāms | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 159 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16755\_Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma | Atskaites punkts | Primārās veselības aprūpes ģimenes medicīnas mācību programmu aktivizēšana | Pierādījums, ka visās nesen aktivizētajās akadēmiskajās mācību programmās ģimenes medicīnā ir sākti kursi un ka visās medicīnas mācību programmās ir iekļauts ģimenes medicīnas modulis. |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Paplašināt aktīvo akadēmisko mācību programmu skaitu ģimenes medicīnā līdz vismaz 75 % Grieķijas medicīnas skolu un visās medicīnas mācību programmās iekļaut obligātu moduli ģimenes medicīnā. Tas ietver dokumentāciju skartajām universitātēm, uzsverot jauno grādu arhitektūru: 1) jaunizveidotās mācību programmas un 2) ģimenes medicīnas obligātā moduļa iekļaušana esošajās mācību programmās). |
| 160 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16820\_Reforma garīgās veselības un atkarības jomā | Mērķa | Garīgā veselība — 50 vienības atvērtas — 1. posms no 2. |  | Pabeigto un darbojošos garīgās veselības nodaļu skaits | 0 | 50 | 4. CET. | 2022 | 50 garīgās veselības nodaļu izveide un pilnīga darbība (īstenotas, atjaunojot esošās vienības), ko atbalsta valsts stratēģiskais plāns garīgās veselības atbalstam (no kopumā 106 garīgās veselības vienībām) |
| 162 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16820\_Reforma garīgās veselības un atkarības jomā | Mērķa | Garīgā veselība — 106 vienības atvērtas — 2. posms no 2. |  | Izveidoto vai atjaunoto garīgās veselības nodaļu skaits | 50 | 106 | 4. CET. | 2023 | 25 jaunu garīgās veselības nodaļu izveide un darbības sākšana un 31 esošas garīgās veselības vienības renovācija, ko atbalsta valsts stratēģiskais plāns garīgās veselības atbalstam, kā arī tīmekļa lietojumprogrammu izstrāde un garīgās veselības pakalpojumu digitalizācija (ko veido garīgās veselības vienību digitālā karte un digitāla platforma to bezpeļņas struktūru uzraudzībai, kuras sniedz garīgās veselības pakalpojumus) |
| 163 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16756\_organizatoriskās reformas veselības aprūpes sistēmā | Atskaites punkts | Veselības sistēma — pabeigt Grieķijas DRG institūta KETEKNY un jaunās Veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas aģentūras ODIPY izveidi (izņemot apmācību) | Pierādījums par 1., 2., 3. apakšprojekta, KETEKNY un 1., 2., 3. apakšprojekta attiecībā uz ODIPY pabeigšanu, iesniedzot iepriekš minētos nodevumus |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Pabeigt sadarbspējas paplašināšanu, Starptautiskās slimību klasifikācijas (ICD) un Grieķijas medicīnisko procedūru klasifikācijas (ETIP) medicīnisko kodēšanas konsultāciju platformu un Finanšu un grāmatvedības datu vākšanas platformas izmēģinājuma projektu (1., 2., 3. KETEKNY apakšprojekts), kā arī valsts stratēģiju un ierosināto tiesisko regulējumu kvalitātes nodrošināšanai, pacientu drošībai un pacientu iesaistei veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā; valsts veselības karte; valsts stratēģija un ierosinātais tiesiskais regulējums attiecībā uz aprūpes un drošības politikas kvalitāti. |
| 164 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16756\_organizatoriskās reformas veselības aprūpes sistēmā | Mērķa | Veselības sistēma — KETEKNIJA DALĪBVALSTS |  | To veselības aprūpes speciālistu skaits, kuri pabeiguši apmācības programmas un ir oficiāli sertificēti klīniskās kodēšanas, rēķinu sagatavošanas un atbilstības novērtēšanas jomā | 0 | 4 500 | 2. CET. | 2025 | Pabeigt 4500 veselības aprūpes speciālistu apmācību un sertifikāciju klīniskās kodēšanas un Bilēšanas jomā (4. apakšprojekts KETEKNY) un atbilstības novērtējumu, pamatojoties uz jauno kopējo novērtēšanas sistēmu (4. apakšprojekts ODIPY) proporcionāli KETEKNY un ODIPY apzinātajām vajadzībām. |
| 164.a | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16 756\_Organizācijas reformas veselības aprūpes sistēmā | Mērķa | Operāciju gaidīšanas saraksta samazināšana |  | Pabeigto operāciju skaits pacientiem, kas gaidījuši ilgāk nekā četrus mēnešus. | 0 | 34 000 | 4. CET. | 2025 | Neizskatīto operāciju skaita samazināšana par vismaz pusi no to pacientu kopējā nepabeigto operāciju skaita, kuri ilgāk nekā četrus mēnešus gaidījuši vienotajā digitālajā ķirurģiju sarakstā (pamatojoties uz saraksta statusu 2024. gada 16. oktobrī). Tas ietver 34000 operāciju pabeigšanu pacientiem, kuri gaidījuši ilgāk nekā četrus mēnešus, tostarp vismaz 26000 operāciju pacientiem, kas gaidījuši vairāk nekā 8 mēnešus. |
| 165 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16783\_Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas “Spiros Doxiadis” (NPP) īstenošana | Atskaites punkts | Valsts sabiedrības veselības profilakses programma “Spiros Doxiadis” — pabeigti visi projekti | Pierādījums par visu projektu pabeigšanu, ko apliecina ziņojumi par visām jomām (sabiedrības veselības sistēmas primārā, sekundārā un funkcionālā modernizācija), kas aptver visas darbības un iedzīvotājus, uz kuriem attiecas katra darbība. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Pabeigšana:  1. Primārā profilakse:  I) Intervences fizisko mācību un veselīgas ēšanas veicināšanai, izmantojot: tiesiskais regulējums attiecībā uz veselības ēdināšanu un skolu ēdnīcām, b) sistemātiska apmācība, izmantojot pieredzes apmācību skolu mācību programmās, c) kopienas pasākumi, d) Eiropas Aptaukošanās centra izveide, e) fiziskās aktivitātes veicināšana, f) digitālie rīki, g) izpratnes veidošanas kampaņa,  II) veselības aizsardzības pasākumi, kas vērsti uz alkohola pārmērīgas lietošanas kaitīgajām sekām  III) intervences pasākumi, lai novērstu bērnu psihosociālās problēmas, un  IV) iejaukšanās bērnu zobārstniecībā.  2. Sekundārā profilakse:  I) iedzīvotāju skrīnings krūts vēža, dzemdes kakla vēža, kolorektālā vēža un sirds un asinsvadu slimību atklāšanai,  II) Intervences saistībā ar pirmsdzemdību skrīningu attālos apgabalos un valsts perinatālo skrīningu.  3. Sabiedrības veselības sistēmas funkcionālā modernizācija:  I) Iedzīvotāju veselības uzraudzības sistēmas funkcionālā reorganizācija,  II) sabiedrības veselības aprūpes pakalpojumu efektivitāte un efektivitāte,  ātrās reaģēšanas mehānismu efektivitāte, lai risinātu ārkārtas situācijas un apdraudējumus,  uzlabot vides veselības aizsardzības mehānismu efektivitāti,  sniegto pakalpojumu kvalitātes un zinātniskā derīguma uzlabošana,  sabiedrības veselības informātikas organizācija  . |
| 166 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16755\_Zaļās investīcijas — primārās veselības aprūpes sistēmas reforma | Mērķa | PHC — pilnībā atjaunoti veselības centri |  | To veselības centru skaits (vismaz), kuros infrastruktūras renovācija ir pilnībā pabeigta un centri darbojas | 0 | 156 | 4. CET. | 2025 | Infrastruktūras renovācijas pabeigšana, lai uzlabotu vismaz 156 veselības centru energoefektivitāti, un medicīniskā aprīkojuma iegāde.  Izstrādātceļvedi primārās veselības aprūpes reformai, eksperimentālu nosūtīšanas mehānisma īstenošanu, darbinieku apmācību, kuras mērķis ir uzlabot PHC darbaspēka spējas, digitālās platformas ieviešanu, lai stiprinātu datu izmantošanu uz informāciju balstītu lēmumu pieņemšanai PPP.  Veselības aprūpes speciālistu izglītības un apmācības paplašināšanas pabeigšana 10000 primārās veselības aprūpes speciālistu, tostarp apmācība par jaunajām tehnoloģijām  Hronisko slimību pārvaldības nodaļu izveide 312 veselības centros un decentralizētas primārās veselības aprūpes nodaļas, kas saistītas ar pirmapstrādes veselības aprūpes centriem. |
| 335 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16984\_ Personīgo ārstu reforma | Atskaites punkts | Personīgo ārstu reforma — tiesību aktu stāšanās spēkā | Stājas spēkā tiesību akti, kuros noteikti galvenie elementi lauku ārstu uzņemšanai individuālo ārstu sistēmā, jaunu līdzīgu amatu izveide pilsētās, piepilsētās un lauku apvidos, kā arī stimulu mehānisms |  |  |  | Q1 | 2024 | Stājas spēkā tiesību akti, kas nosaka galvenos elementus lauku ārstu uzņemšanai personīgo ārstu sistēmā, jaunu līdzīgu amatu izveidi pilsētās, piepilsētās un lauku apvidos, kur joprojām trūkst individuālo ārstu, un stimulēšanas mehānismu, lai ārsti varētu kļūt par vispārējās/ģimenes medicīnas vai iekšējās medicīnas rezidentiem. |
| 336 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16984\_ Personīgo ārstu reforma | Atskaites punkts | Personīgo ārstu reforma — iedzīvotāju reģistrācija | 100 % iedzīvotāju reģistrācija un vārtziņu aktivizēšana |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Visus tiesīgos pilsoņus reģistrē pie personīgā ārsta. Vārtziņu sistēmu aktivizē, kā aprakstīts ministrijas lēmumā 64513 (GG B 6974/19–12–2024), saskaņā ar kuru individuālie ārsti darbojas kā pacienta aprūpes sākotnējais kontaktpunkts un galvenais koordinators un atļauj pacientam piekļuvi specializētai aprūpei valsts sekundārās un terciārās veselības aprūpes struktūrās, izņemot steidzamus gadījumus, kad tiek piemērots piemērojamais pacientu šķirošanas process. |

Grupa: Infrastruktūras un digitālie pasākumi veselības aprūpes sistēmas modernizēšanai un modernizēšanai

* Veselības digitālā pārveide (ID: 16752)
* Veselības infrastruktūra (ID: 16795)
* Radioterapijas centra izveide Sotiria Thoracic Diseases Hospital of Athens (ID: 16757)
* Projekts ēkas būvniecībai “Cellular & Generapies Hematology Clinic Laboratories” Saloniku Galvenajā slimnīcā “Papanikolaou” (ID: 16793)
* Mājas veselības aprūpes un slimnīcas izveide mājas veselības aprūpes sistēmās (ID: 16753)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 167 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752\_Veselības digitālā pārveide (DigHealth) | Atskaites punkts | Veselības aprūpes digitālā pārveide — Valsts digitālā veselības karte (1. apakšprojekts) | Ziņojums, kas apliecina visu 1. apakšprojekta (Digitālā veselības karte — sk. aprakstu) visu galveno elementu pabeigšanu |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Pabeigt un nodot ekspluatācijā vismaz visus turpmāk minētos 1. apakšprojekta elementus, kas atbalsta veselības aprūpes sistēmas digitālo pārveidi, nodrošinot valsts digitālās veselības kartes darbību: Klīniskie dokumenti, 2) terminoloģijas pakalpojumi, 3) valsts e-veselības sadarbspējas satvars, 4) visu laboratorijas rezultātu apkopošana e-veselības reģistrā, 5) izpildes vēstuļu vākšana. |
| 168 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752\_Veselības digitālā pārveide (DigHealth) | Atskaites punkts | Digitālā pārveide — ir ieviesti pakalpojumi iecelšanas paplašināšanai, elektroniskās recepšu sistēmas infrastruktūras modernizācijai un IDIKA SA informācijas sistēmu darbības pakalpojumiem | Apliecinājums par aizpildīšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Jāaizpilda šādi dokumenti:  1. Pakalpojumi iecelšanas un pārvaldības sistēmas paplašināšanai Valsts vakcinācijas programmas pret Covid-19 ietvaros  2. Elektroniskās recepšu sistēmas infrastruktūras modernizācija  3. IDIKA SA informācijas sistēmu izstrādes un ražošanas pakalpojumi |
| 169 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16753\_Mājas veselības aprūpes un slimnīcas izveide mājās | Atskaites punkts | Aprūpe mājās — vienību atvēršana | Ziņojumi, kas apliecina to 8 operatīvo vienību atvēršanu, kuras sniedz aprūpi mājās, un visu attiecīgo apakšprojektu pabeigšanu |  |  |  | 2. CET. | 2025 | 8 personāla un operatīvas vienības, kas nodrošina aprūpi mājās (2 Atēnās, 1 Salonikos, 1 Aleksandroupolē, 1 Patrā, 1 Joanninā, 1 Irakljonā un 1 Larisā), un šādu apakšprojektu pabeigšana:  a) aptauja “pašreizējās situācijas un vajadzību novērtējums” (1. apakšprojekts)  telemedicīnas lietojumprogramma: ierīces un aprīkojums izmēģinājuma mājas aprūpes centram, kas jāuzstāda un jāekspluatē, tostarp apmācība (2. apakšprojekts)  C) Valsts reģistrs pacientiem, kurus ārstē mājās (3. apakšprojekts)  standartizēto terapeitisko protokolu, kā arī kvalitātes un drošības standartu noteikšana (4. apakšprojekts) |
| 170 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16795\_ Veselības infrastruktūra | Atskaites punkts | NHS infrastruktūras modernizācijas pabeigšana | Ziņojums, kas apliecina NHS slimnīcas renovācijas un infrastruktūras modernizācijas infrastruktūras darbu pabeigšanu. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Būvniecības un infrastruktūras modernizācijas pabeigšana, tostarp elektromehāniskās un elektrotehniskās infrastruktūras, izmitināšanas iekārtu un infrastruktūras ar ērtībām, medicīniskām iekārtām un ierīcēm pabeigšana un līgumu slēgšana par pakalpojumu līmeņa līgumiem (PLL) un telpu apsaimniekošanu visām 80 skartajām slimnīcām visos septiņos reģionos. |
| 171 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16757\_ Radioterapijas centra izveide “Sotiria” torakikā  Atēnu slimnīca | Atskaites punkts | Sotiria Radioterapijas centrs  pabeigšana | Ziņojums, kas apliecina infrastruktūras darbu pabeigšanu radioterapijas centra izveidei “Sotiria” torakālā  Atēnu slimnīca. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Sotiria slimnīcas jaunā radioterapijas departamenta izveide un jauna būvniecības infrastruktūra; infrastruktūras modernizācija; tilts, kas savieno “300 Andron (Men)” ēku un esošo tiltu tīklu ar daudzfunkcionālu ICU, “MEGA. Laikon un ķirurģijas departaments; klīniku un jauna laboratorijas departamenta atjaunošana. |
| 172 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16793\_Projekts ēkas būvniecībai, kas paredzēta šūnu un gēnu terapijām un hematoloģijas klīniskajām laboratorijām Saloniku Galvenajā slimnīcā “Papanikolaou” | Atskaites punkts | Papanikolau slimnīcas pabeigšana | Ziņojums, kas apliecina infrastruktūras būvdarbu pabeigšanu, lai būvētu ēku, kas paredzēta šūnu un gēnu terapijām un hematoloģijas klīnikām Saloniku Galvenajā slimnīcā “Papanikolaou”. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Jaunas trīs stāstu ēkas pabeigšana, lai izvietotu visas specializētās laboratorijas un īpašās aprūpes vienības; esošās ēkas pirmā stāva pārstrukturēšana, lai tajā būtu pietiekami daudz vietas ambulatorajām klīnikām un dienas aprūpei Papanikolaou slimnīcā un sasniegtu primārās enerģijas pieprasījumu (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas). |
| 173 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752\_Veselības digitālā pārveide (DigHealth) | Atskaites punkts | Digitālā pārveide — pabeigti visi apakšprojekti | Apliecinājums par aizpildīšanu, kas izsniegts saskaņā ar valsts tiesību aktiem |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Pabeigšana:  a) valsts digitālā pacienta veselības karte, tostarp: Pacientu reģistrācijas pamatplatforma, lietotāju identifikācijas un autentifikācijas apakšsistēma, sistēmas interneta portāls, lietotāja saskarnes UI savstarpējas izmantojamības apakšsistēma, primārās veselības aprūpes medicīnisko datu integrācija, pacienta piekrišanas piemērošana, BI apakšsistēma  b) vēža ārstēšanas digitālās pārveides programma, tostarp: pacientu reģistri, Vēža ārstēšanas informācijas sistēma (tostarp terapeitiskie protokoli ķīmijterapijai, no kuriem 36 jau tiek izstrādāti un uzstādīti vismaz 8 slimnīcās), valsts vēža reģistra ieviešana/izveidošana,  C) Valsts telemedicīnas tīkla jaudas palielināšana, tostarp telemedicīnas staciju, jaunas infrastruktūras, rīku,  slimnīcu digitālā gatavība, tostarp: izveidot elektronisko medicīnisko karšu sistēmas, medicīnisko iekārtu inventarizāciju, DRG sadarbspēju, e-pasūtījumus stacionāriem pacientiem, lai tos piemērotu esošajos terapeitiskajos protokolos slimnīcu vidē, sadarbspējas īstenošanu ar valsts e-iecelšanas sistēmu, valsts neatliekamās palīdzības centra (EKAB) un zāļu aģentūras (EOF) digitālo modernizāciju,  e) integrētā EOPYY (Valsts veselības pakalpojumu sniegšanas organizācija) informācijas sistēma, izdevumu pārvaldība un uzraudzība, digitālie pakalpojumi veselības aprūpes sniedzējiem un iedzīvotājiem, datu pārvaldība, analītika un 250 uzņēmumu resursu plānošanas (ERP) licenču sadarbspēja un iegāde finanšu pārvaldības sistēmai un tīrvērtei; |

K. 3.4. KOMPONENTS: PIEKĻUVES PALIELINĀŠANA EFEKTĪVAI UN IEKĻAUJOŠAI SOCIĀLAJAI POLITIKAI

Šā Grieķijas atveseļošanas un noregulējuma plāna komponenta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātām grupām, vienlaikus atbalstot sieviešu līdzdalību darba tirgū. Liela daļa komponenta ir veltīta agrīnajai pirmsskolas izglītībai un aprūpei, jo īpaši subsīdiju veidā 1000 jaunu bērnu aprūpes vienību izveidei pašvaldībās. Plāns arī ļauj veikt darba tirgus aktivizēšanas pasākumus neaizsargātām grupām, tostarp garantēto minimālo ienākumu saņēmējiem, bēgļiem, bezpajumtniekiem, romiem un cilvēkiem, kas cieš no autisma spektra traucējumiem. Plāna galvenie elementi ir arī plaša mēroga apmācības programma mazajiem uzņēmumiem par daudzveidības apzināšanos un vairāki nelieli izmēģinājuma projekti, piemēram, par bērnu deinstitucionalizāciju, atbalstu personām ar invaliditāti un sociālajiem mājokļiem. Komponents atbilst konkrētai valstij adresētajiem ieteikumiem par darba tirgu un sociālo politiku (2020. gada konkrētai valstij adresētie ieteikumi Nr. 2 un 2019. gada 1. ieteikumu) un par investīcijām (2020. gada konkrētai valstij adresētie ieteikumi Nr. 3 un 2019. gada 2. ieteikums). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**K.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Reforma:** Bērnu aizsardzība (pasākuma ID: 16919)

Pasākums ietver investīcijas, kas ļauj a) līdz 26 gadiem vecus jauniešus pārcelt no bērnu aizsardzības vienībām (CPU) uz atbalstītiem neatkarīgiem dzīvokļiem ar mērķi deinstitucionalizēt, veidot prasmes un uzlabot nodarbināmību; un b) zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) radošo darbību centru izveide bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Reformas un investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Invaliditāte (pasākuma ID: 16904)

Reforma sastāv no diviem apakšprojektiem, kuru mērķis ir uzlabot sociālo iekļaušanu, neatkarīgu dzīvi, nodarbināmību un agrīno pirmsskolas intervenci personām ar invaliditāti. Šie apakšprojekti jo īpaši attiecas uz a) neatkarīgas dzīves uzlabošanu personām ar invaliditāti, piekļūstamību un atbalsta infrastruktūru personām ar mobilitātes traucējumiem un maņu orgānu traucējumiem, neatkarīgu dzīves palīdzību personām ar invaliditāti, tostarp atbilstības novērtēšanas procesu, kura pamatā ir gan medicīnisks, gan funkcionāls invaliditātes novērtējums, ko veic daudzdisciplīnu izvērtēšanas komiteja: sākotnējā izmēģinājuma programma un tai sekojošā valsts mēroga izvēršana; b) atbalsts agrīnās bērnības intervencēm (izmēģinājuma programma). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Sociālā integrācija (pasākuma ID: 16922)

Šo ieguldījumu veido trīs apakšprojekti:

1. Visneaizsargātāko grupu sociālā reintegrācija ir vērsta uz visneaizsargātāko grupu (garantētu minimālo ienākumu saņēmēju un bezpajumtnieku) atbalstu, lai panāktu viņu (re)integrāciju darba tirgū.
2. Vecāka gadagājuma cilvēku un personu ar invaliditāti digitālā apmācība ietver vecāka gadagājuma cilvēku un personu ar invaliditāti paziņas, iepazīšanas un izglītošanas programmas jauno tehnoloģiju jomā, galvenokārt digitālās informācijas, komunikācijas un interneta un sociālo mediju prasmju ziņā (piemēram, veikt elektroniskus maksājumus, iesniegt pieteikumus, izmantojot digitālās platformas, izmantot sociālos plašsaziņas līdzekļus).
3. Sociālie mājokļi ir vērsti uz mājokļa atbalsta sniegšanu visneaizsargātākajām grupām, kurām draud bezpajumtniecība vai kuras saskaras ar bezpajumtniecību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide (pasākuma ID: 16925)

Investīcija izstrādā digitālos rīkus, kas ļauj: 1) vienkāršot iedzīvotāju piekļuvi sociālās aprūpes pakalpojumiem un pabalstiem, īpašu uzmanību pievēršot personām ar invaliditāti, 2) labāk apzināt vajadzības, lai izvairītos no resursu izšķērdēšanas un pēc iespējas taisnīgāk sadalīt sociālās palīdzības budžetu, 3) efektīvāk uzraudzīt valsts un privātos sociālās aprūpes sniedzējus.

Ieguldījumu veido šādi apakšprojekti: vienota digitālās piekļuves portāla sociālajai aizsardzībai izveide, integrējot esošās sociālās palīdzības naudas pabalstu elektroniskās pieteikuma veidlapas vienotā digitālā portālā; b) vienas pieturas aģentūras invaliditātes pabalstu valsts portāla izveide, kas ļautu saņēmējiem tiešsaistē piekļūt personas datiem un pabalstiem un izsniegt sertifikātus; C) personām ar invaliditāti paredzētas kartes izveide; vienotās labklājības pabalstu iestādes (OPEKA) digitālā pārveide; ar sociālās aizsardzības pakalpojumiem saistītā publiskā nekustamā īpašuma pilna saraksta izveide. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Sociālo pabalstu optimizācija (pasākuma ID: 16726)

Reforma sastāv no šādiem elementiem:

1. Priekšapmaksas karšu ieviešana, lai izmaksātu lielāko daļu sociālo pabalstu, ko nodrošina Vienotā labklājības pabalstu maksājumu iestāde (OPEKA) un Valsts nodarbinātības dienests (DYPA)
2. Stimulu nodrošināšana saņēmējiem izmantot priekšapmaksas kartes preču un pakalpojumu iegādei

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Informētība par daudzveidību (pasākuma ID: 16685)

Ieguldījumu veido divi savstarpēji saistīti apakšprojekti, kuru mērķis ir palielināt informētību par daudzveidību: izstrādāt un īstenot dažādības apmācības programmas privātā sektora darbiniekiem, lai apkarotu diskrimināciju pret visām daudzveidības dimensijām darbavietā; un b) konkrēta mehānisma izstrāde, lai vāktu atbilstīgus statistikas datus par līdztiesību un diskrimināciju.

Ir jāpalielina Līdztiesības novērošanas centra — Darba un sociālo lietu ministrijas struktūrvienības — loma, lai sagatavotu visaptverošus ziņojumus, kuros novērtēts pašreizējais stāvoklis vienlīdzīgu iespēju jomā. Turklāt jāizstrādā sertifikācijas mehānisms un piešķiršanas sistēma uzņēmumiem/organizācijām, kas veicina labu daudzveidības un iekļaušanas praksi. Reformas un investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

**Ieguldījums:** Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū (pasākums ID: 16688)

Ieguldījuma mērķis ir veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū. To panāk, īstenojot profesionālo apmācību un stažēšanos, kas palīdz bēgļiem, konkrētiem bēgļiem, tostarp atzītiem bēgļiem (starptautiskās aizsardzības saņēmējiem), kuri uzturas vai nu Migrācijas un patvēruma ministrijas izmitināšanas vietās, vai pilsētas teritorijā, pagaidu aizsardzības saņēmējiem un tādējādi arī ukraiņiem, likumīgajiem iedzīvotājiem (likumīgajiem migrantiem) un patvēruma meklētājiem pirmsintegrācijas kontekstā integrēties darba tirgū. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Imigrācijas un patvēruma sistēmas digitālā pārveide (pasākuma ID: 16763)

Ieguldījumu īstenošana nodrošina ievērojami labāku pakalpojumu kvalitāti attiecīgajiem saņēmējiem. Ar migrācijas un patvēruma sistēmas digitalizāciju risina šādus būtiskus jautājumus:

1. Ar bēgļu plūsmām saistīto procedūru visa dzīves cikla vienota pārvaldība no pirmās uzņemšanas līdz patvēruma lietas izskatīšanas pabeigšanai,
2. Integrēta informācijas vākšana reāllaikā, ko veic visas iesaistītās iestādes,
3. Droša un derīga to personu identifikācija, kuras ieceļo valstī, izmantojot procedūras, kas ietver biometrisko datu saņemšanu un viedas personas apliecības izsniegšanu,
4. Tīmekļa un mobilā lietotne saziņai un saziņai ar bēgļiem, un
5. Migrācijas un patvēruma ministrijas kiberdrošības infrastruktūras pakalpojumi informācijas infrastruktūru aizsardzībai

Investīcija arī ļauj izveidot integrētu ugunsgrēka atklāšanas un agrīnās brīdināšanas sistēmu Vastrijas meža teritorijā Lesbā, kurā atrodas bēgļu nometne.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Sociālie mājokļi un cenas ziņā pieejami mājokļi (pasākuma ID: 16402)

Reformas mērķis ir palielināt mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem piekļuvi cenas ziņā pieejamiem un kvalitatīviem mājokļiem un palielināt sociālo mājokļu pieejamību neaizsargātām grupām. Reformu veido divi elementi: i) valsts mājokļu stratēģijas pieņemšana un ii) tiesību aktu grozījumi Likumā 5006/2022.

Pirmais elements ir valsts mājokļu stratēģijas pieņemšana, kas ietver mājokļu tirgus darbības analīzi un detalizētu mājokļu vajadzību apzināšanu pa iedzīvotāju segmentiem (t. i., iedzīvotāju grupām ar atšķirīgu kokvalitāti, piemēram, vecumu, izmantojamo ienākumu, ģimenes sastāvu reģionālā līmenī, lauku vai pilsētu teritorijās, mazās pilsētās vai lielās pilsētās), tostarp jauniešiem un ģimenēm ar bērniem. Stratēģiju pieņem pēc sabiedriskās apspriešanas.

Otrais elements ir Likuma 5006/2022 grozīšana. Tiesību aktu grozījumu mērķis ir racionalizēt publiskā īpašuma savstarpējās apmaiņas programmu (“Kinoniki antiparochi”) un stimulēt privātā sektora nekustamā īpašuma attīstītājus ieguldīt sociālos un cenas ziņā pieejamos mājokļos. Privātā nekustamā īpašuma attīstītājus pārredzamā un konkurenciālā procesā uzaicina veikt valstij piederošu nekustamā īpašuma aktīvu izstrādi vai renovāciju.

Reforma nodrošina stimulus privātā sektora nekustamā īpašuma attīstītājiem ieguldīt valsts īpašumā esošu nekustamā īpašuma aktīvu jaunā būvniecībā vai renovācijā, nododot īpašumtiesības uz daļu no izbūvējamajiem īpašumiem un ļaujot tos izmantot, tostarp komerciāliem mērķiem, vienlaikus daļu īpašumu pārvēršot sociālajos un cenas ziņā pieejamos mājokļos. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. martam.

**K.2.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Grupa: Piekļuves palielināšana efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai

* Bērnu aizsardzība (ID: 16919)
* Invaliditāte (ID: 16904)
* Sociālo pabalstu optimizācija (16726)
* Sociālie mājokļi un cenas ziņā pieejami mājokļi (16402)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 174 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904\_disabi-lity | Atskaites punkts | Personiskās palīdzības tiesību akti invaliditātes jomā un pirmā posma izmēģinājuma shēmas ieviešana | Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti (Oficiālā Vēstneša atsauce) un publicēts paziņojums par uzaicinājumu iesniegt pieteikumus personīgās palīdzības shēmai. |  |  |  | Q1 | 2022 | Personīgā palīdzība: Stājas spēkā tiesību akts, kas ļauj deinstitucionalizēt invaliditātes aprūpi, un aicinājums iesniegt pieteikumus dalībai pirmā posma izmēģinājuma projektā, kas ietver atbilstības procesu, kura pamatā ir gan medicīnisks, gan funkcionāls invaliditātes novērtējums, ko veic daudzdisciplīnu novērtēšanas komiteja |
| 174.a | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904\_disabi-lity | Atskaites punkts | Piekļūstamība un atbalsta infrastruktūra, agrīnās bērnības intervences, personīgās palīdzības invaliditātes shēmas ieviešana valsts līmenī | 1. Sociālās kohēzijas un ģimenes lietu ministrijas ziņojums, kurā apstiprināta projektu a un b pabeigšana; 2. Publicēts uzaicinājums valsts mēroga izvēršanas atbalsta saņēmējiem (personiskās palīdzības invaliditātes shēma). |  |  |  | 4. CET. | 2025 | 1. Šādu projektu pabeigšana:  piekļuvi un atbalsta infrastruktūru privātmājās, darbavietās un sabiedriskajās ēkās, kas izvēlētas, izmantojot uzaicinājumu, lai atvieglotu piekļuvi cilvēkiem ar mobilitātes traucējumiem un maņu orgānu traucējumiem;  agrās bērnības intervences (terapeitiskās/izglītības programmas) bērniem, kas tiks atlasītas, izmantojot uzaicinājumu.  2.Pieaicinājuma sniegšana personām, kas visā valstī īsteno personīgās palīdzības invaliditātes shēmu |
| 175 | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16726 Sociālo pabalstu optimizācija | Atskaites punkts | Sociālie pabalsti — priekšapmaksas karšu optimizācija | OPEKA un DYPA ziņojums, kas apliecina, ka ir pabeigta priekšapmaksas karšu ieviešana, lai izmaksātu sociālos pabalstus, ko nodrošina šie divi pakalpojumi |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Priekšapmaksas karšu ieviešanas pabeigšana, lai izmaksātu lielāko daļu sociālo pabalstu, ko nodrošina Vienotā labklājības pabalstu maksājumu iestāde (OPEKA) un Valsts nodarbinātības dienests (DYPA) |
| 175.a | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16726 Sociālo pabalstu optimizācija | Atskaites punkts | Sociālie pabalsti — priekšapmaksas karšu optimizācija | Tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Stājas spēkā tiesību akti, kas stimulē saņēmējus izmantot priekšapmaksas kartes preču un pakalpojumu iegādei. |
| 176 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904\_disabi-lity | Atskaites punkts | Personīgās palīdzības invaliditātes novērtējuma otrā posma pabeigšana | Ziņojums, kas apliecina, ka abās izmēģinājuma shēmās personiskie palīgi ir norīkoti vismaz 1500 atbalsta saņēmējiem. |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Izmēģinājuma programmas otrā posma personīgo asistentu norīkošanas pabeigšana, tostarp funkcionālās invaliditātes novērtēšanas process. |
| 178 | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919\_Bērnu aizsardzība | Mērķa | Pabeigti neatkarīgi dzīvokļi līdz 26 gadus vecu personu deinstitucionalizācijai |  | To personu skaits, kas jaunākas par 26 gadiem un ievietotas daļēji neatkarīgi dzīvojamos dzīvokļos | 0 | 200 | 4. CET. | 2025 | 200 personu līdz 26 gadu vecumam, kuras pašlaik dzīvo dzīvokļos un kuras dzīvo dzīvokļos, ievietošana iestādēs. |
| 179 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904\_disabi-lity | Atskaites punkts | Personīgās palīdzības invaliditātes shēmas ieviešana valsts līmenī un personīgās palīdzības invaliditātes novērtēšanas otrā posma pabeigšana — izvērtējums | a) primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā attiecībā uz valsts ieviešanu un b) izmēģinājuma shēmas un novērtēšanas sistēmas novērtējuma ziņojums ar statistiku un ieteikumiem. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Stājas spēkā tiesību akti, kas ļauj visā valstī ieviest personīgās palīdzības invaliditātes shēmu, tostarp medicīniskās un funkcionālās novērtēšanas procesu, un pabeigt izmēģinājuma shēmas un novērtēšanas sistēmas novērtējuma ziņojumu ar statistiku un ieteikumiem. |
| 180a | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919\_Bērnu aizsardzība | Atskaites punkts | Mācību programmas reforma | Sociālās kohēzijas un ģimenes lietu ministrijas ziņojums, ar ko apstiprina projekta pabeigšanu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Izveidot 100 zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) radošo darbību centrus bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem. |
| 181 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16402\_Sociālie un cenas ziņā pieejami mājokļi | Atskaites punkts | Valsts mājokļu STRATĒĢIJA | Mājokļu stratēģijas apstiprināšana Ministru kabinetā |  |  |  | Q1 | 2026 | Pieņemt visaptverošu valsts mājokļu stratēģiju, kas ietver:   * Mājokļu tirgus darbības analīze. * Mājokļu fonda kartēšanu reģionālā līmenī, tostarp neapdzīvotus privātos īpašumus un valstij piederošus īpašumus, kas ir vai var kļūt pieejami sociālo mājokļu vajadzībām, kā arī analīzi par mājokļu cenu attīstību un to noteicošajiem faktoriem, pamatojoties uz statistikas datiem un rādītājiem; * Mājokļu vajadzību analīzi pa iedzīvotāju grupām (t. i., iedzīvotāju grupām ar atšķirīgām iezīmēm, piemēram, vecumu, izmantojamajiem ienākumiem, ģimenes sastāvu pašvaldību un reģionālā līmenī, lauku vai pilsētu teritorijās, mazās pilsētās vai lielās pilsētās); * Sīkāka informācija par dažādām īstenošanas politikas darbībām, tostarp par katru atbildīgo iestādi, budžetu un finansējuma avotu, prioritāšu noteikšanu un paredzamajiem saņēmējiem; * Apraksts par pārvaldības struktūru, kas būs atbildīga par stratēģijas īstenošanu un turpmākiem atjauninājumiem, un īstenošanas grafika apraksts. |
| 181a | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16402\_Sociālie un cenas ziņā pieejami mājokļi | Atskaites punkts | Grozījumi Likumā 5006/2022 | Stājas spēkā tiesību akti, ar ko groza Mājokļu likumu 5006/2022 |  |  |  | Q1 | 2025 | Stājas spēkā tiesību akti, ar ko groza Likumu 5006/2022, lai privātā sektora attīstītājiem, kuri iegulda valstij piederošu nekustamā īpašuma aktīvu jaunā būvniecībā vai renovācijā, nodrošinātu iespēju iegūt īpašumtiesības uz īpašuma daļu, vienlaikus daļu īpašumu pārveidojot sociālajos un cenas ziņā pieejamos mājokļos.  Likumā nosaka Sociālās kohēzijas un ģimenes lietu ministrijas kā centrālās iestādes funkcijas valsts īpašuma savstarpējās apmaiņas programmas (“Kinoniki antiparochi”) pārvaldībā. |

Grupa: Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — migrācija un patvērums

* Migrācijas un patvēruma sistēmas digitalizācija (ID: 16763)
* Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide (ID: 16925)
* Daudzveidības apzināšanās (ID: 16685)
* Sociālā integrācija (ID: 16922)
* Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū (ID: 16688)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 182 | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16925\_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide | Mērķa | Informācija par invaliditātes kartēm, kas izsniegtas vadošajai iestādei |  | Saņēmējiem izsniegto invaliditātes karšu skaits | 0 | 80 000 | 4. CET. | 2025 | Vadošā iestāde ir pabeigusi 80000 invaliditātes karšu piegādi saņēmējiem.  Invaliditātes kartes ietver īpašas tiesības/pabalstus un atvieglo personu ar invaliditāti ikdienas dzīvi.  Līguma izpildes rezultātu pieņemšana (invaliditātes karšu izstrāde), ko veic vadītājs/līgumslēdzēja iestāde, un vadošās iestādes apstiprinājums par 80000 invaliditātes karšu piegādi saņēmējiem |
| 182.a | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16925\_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide | Atskaites punkts | Vienotais digitālās piekļuves portāls, digitālā apmācība, pilnīga publiskā nekustamā īpašuma uzskaite | Sociālo lietu un ģimenes lietu ministrijas ziņojums, ar ko apstiprina projektu pabeigšanu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šādu darbību pabeigšana:  vienota digitālās piekļuves portāla izveide sociālajai aizsardzībai, integrējot esošās sociālās palīdzības naudas pabalstu elektroniskās pieteikuma veidlapas vienotā digitālā portālā;  vienas pieturas aģentūras invaliditātes pabalstu valsts portāla izveide, kas ļautu saņēmējiem tiešsaistē piekļūt personas datiem un pabalstiem un izsniegt sertifikātus;  publiskā nekustamā īpašuma, kas saistīts ar sociālās aizsardzības pakalpojumiem, pilna saraksta izveide. |
| 183 | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922\_Sociālā integrācija | Mērķa | Sociālās integrācijas GMI saņēmēji bezpajumtniekiem  pabeigšana |  | Garantēto minimālo ienākumu saņēmēju un bezpajumtnieku ar apliecinātu līdzdalību skaits | 0 | 7 000 | 4. CET. | 2025 | Sekmīgi pabeigta apmācība un iesaistīšanās nodarbinātības atbalsta programmā 7000 garantēto minimālo ienākumu saņēmējiem un bezpajumtniekiem, kā arī valsts organizācijas veikta iegūto prasmju sertifikācija |
| 184 | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16685\_Dažādības apzināšanās | Mērķa | Apmācības pabeigšana par izpratni par daudzveidību privātā sektora uzņēmumu darbiniekiem |  | Darbinieku skaits privātā sektora uzņēmumos ar sertificētu dalību apmācībā | 0 | 80 000 | CET. | 2024 | Apmācības programmas pabeigšana par daudzveidību, kas paredzēta 80000 privātā sektora uzņēmumu darbiniekiem, un sertifikācija.  Mācību programmas mērķis ir palielināt informētību par daudzveidības dažādajām dimensijām un ieguvumiem. |
| 184.a | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16685\_Dažādības apzināšanās | Atskaites punkts | Līdztiesības un diskriminācijas jautājumu darba grupa, Līdztiesības novērošanas centrs, piešķiršanas sistēma | Sociālās kohēzijas un ģimenes ministrijas ziņojums, kas apstiprina projektu pabeigšanu |  |  |  | Q1 | 2025 | Izveidot darba grupu, lai vāktu atbilstīgus statistikas datus par līdztiesību un diskrimināciju.  Stājas spēkā tiesību akti, kuru mērķis ir palielināt Līdztiesības novērošanas centra lomu.  Izveidot sertifikācijas mehānismu un piešķiršanas sistēmu uzņēmumiem/organizācijām, kas veicina labu daudzveidību un iekļaušanu. |
| 185 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16763\_Imigrācijas un patvēruma sistēmas digitālā pārveide | Atskaites punkts | Migrācijas patvēruma sistēmas digitalizācijas pabeigšana | Projekta vadītāja/līgumslēdzējas iestādes apstiprinājums par dažādu projektu nodevumu pieņemšanu |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Šādu projektu pabeigšana:  1. Migrācijas un patvēruma ministrijas digitalizācijas un dokumentu pārvaldības sistēma likumīgai migrācijai.  2. Integrētu digitālās migrācijas pakalpojumu un kiberdrošības infrastruktūras pakalpojumu izveide.  3. Integrētas ugunsgrēka atklāšanas un agrīnās brīdināšanas sistēmas izveide Vastrijas meža teritorijā Lesbā, kurā atrodas bēgļu nometne.  4. Patvēruma meklētāju pārvaldības sistēmas izveide (Hyperion).  5. Integrētas digitālas elektroniskās un fiziskās drošības pārvaldības sistēmas (KENTAVROS) izveide.  6. Ātrdarbīga interneta nodrošināšana pagaidu izmitināšanas objektiem (REA) |
| 186 | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922\_Sociālā integrācija | Mērķa | Sociālo mājokļu renovācijas dzīvokļu pabeigšana |  | To dzīvokļu skaits, kas renovēti un ir gatavi nodrošināšanai saņēmējiem | 0 | 50 | 2. CET. | 2025 | 50 dzīvokļu renovācijas programmas pabeigšana 175 saņēmējiem.  Pasākuma mērķis ir sniegt mājokļa atbalstu visneaizsargātākajām grupām, kurām draud bezpajumtniecība vai kuras saskaras ar bezpajumtniecību. |
| 186.a | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922\_Sociālā integrācija | Atskaites punkts | Neaizsargātu grupu sociālā integrācija, digitālā apmācība | Sociālās kohēzijas un ģimenes lietu ministrijas ziņojums, ar ko apstiprina projekta pabeigšanu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Digitālās apmācības pabeigšana 3000 vecāka gadagājuma cilvēku un 2400 personu ar invaliditāti. |
| 187 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16688: Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū | Mērķa | Bēgļu integrācija darba tirgū |  | Bēgļu un norādīto bēgļu skaits, tostarp atzīti bēgļi (starptautiskās aizsardzības saņēmēji), kas uzturas vai nu Migrācijas un patvēruma ministrijas izmitināšanas vietās, vai pilsētas teritorijā, pagaidu aizsardzības saņēmēji un līdz ar to arī ukraiņi, likumīgie iedzīvotāji (likumīgie migranti) un patvēruma meklētāji pirmsintegrācijas kontekstā, kuri ir pabeiguši profesionālo apmācību un stažēšanos | 0 | 3600 | 4. CET. | 2025 | Profesionālās apmācības programmu pabeigšana vismaz 3600 bēgļiem un konkrētiem bēgļiem, tostarp atzītiem bēgļiem (starptautiskās aizsardzības saņēmējiem), kuri uzturas vai nu Migrācijas un patvēruma ministrijas izmitināšanas vietās, vai pilsētas teritorijā, pagaidu aizsardzības saņēmējiem un tādējādi arī ukraiņiem, likumīgajiem iedzīvotājiem (likumīgajiem migrantiem) un patvēruma meklētājiem pirmsintegrācijas kontekstā, un 1800 dalībnieku apgūs praksi.  Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) un Migrācijas un patvēruma ministrijas ziņojums, kurā apstiprināta projekta sekmīga pabeigšana attiecībā uz iepriekš minēto bēgļu skaitu. |

**K.3.**  **Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

**Ieguldījums:** Cenas ziņā pieejama mājokļu programma “Mans mājoklis II” (pasākums ID 16400)

Šis pasākums ietver publiskus ieguldījumus mehānismā “Mana dzīvesvieta II”, lai stimulētu privātos ieguldījumus un uzlabotu piekļuvi finansējumam Grieķijas mājokļu nozarē. Mehānisms darbojas, piešķirot aizdevumus tieši privātajam sektoram. Pamatojoties uz ANM investīcijām, mehānisma “Mana izcelsmes valsts II” mērķis ir sākotnēji nodrošināt finansējumu vismaz 1000 miljonu EUR apmērā.

Mehānismu “Mana izcelsmesvalsts II” pārvalda Grieķijas Attīstības banka kā īstenošanas partneris. Mehānisms ietver šādu produktu līniju:

* + Grieķijas Attīstības banka atlasa komercbankas kā finanšu starpniekus dalībai mehānismā atklātā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā, izmantojot atklātu uzaicinājumu. Komercbankas līdzfinansē aizdevumus, kas izsniegti saskaņā ar Mehānismu. Šie aizdevumi tiks izsniegti privātpersonām galvenās dzīvesvietas iegūšanai. Aizdevumu struktūra nodrošina 50 % bezprocentu finansējumu no mehānisma “Mana māja II” un 50 % finansējumu no iesaistītajām bankām ar tirgus likmēm.

Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā “Mana izcelsmesvalsts II”, Grieķija un Grieķijas Attīstības banka paraksta īstenošanas nolīgumu. Īstenošanas nolīgumā iekļauj šādu saturu:

1. Mehānisma lēmumu pieņemšanas procesa apraksts “Mana dzimtaII”. Galīgo lēmumu par ieguldījumiem Mehānismā pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.

Finanšu produktu galvenās prasības,kas ietver:

Finanšu produktu un atbalsttiesīgo galasaņēmēju apraksts.

Prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem**.**

Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.

Summu, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūru īstenošanas partnerim un finanšu starpniekiem un prasību reinvestēt visus atmaksājumus saskaņā ar mehānisma ieguldījumu politiku, ja vien tos neizmanto, lai apkalpotu Atveseļošanas un noturības mehānisma aizdevumu atmaksu.

Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp īstenošanas partnera procedūru apraksts, kas nodrošina krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.

Grieķijas Attīstības banka paraksta finansēšanas nolīgumus ar finanšu starpniekiem saskaņā ar galvenajām prasībām, kas jāiekļauj īstenošanas nolīguma pielikumā. Finansēšanas nolīgumu galvenās prasības ietver visas prasības, saskaņā ar kurām Mehānisms darbojas, tostarp:

* + Galīgo lēmumu par aizdevumu emisiju pieņem finanšu starpnieki saskaņā ar savu politiku un procedūrām neatkarīgi no valdības.
  + Finanšu starpnieku pienākums pieņemt lēmumus mutatis *mutandis* saskaņā ar iepriekš minētajām ieguldījumu politikas prasībām.
  + Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības finanšu starpniekiem, tostarp:
    - Apraksts par finanšu starpnieku uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajiem ieguldījumiem.
    - Apraksts par finanšu starpnieku procedūrām, kas nodrošina krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
    - Pienākums pārbaudīt katras darbības attiecināmību saskaņā ar Īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām pirms apņemšanās finansēt kādu darbību.
    - Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar finanšu starpnieku revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda: I) kontroles sistēmas ir efektīvas, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšana; un ii) ka tiek ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai tiek ievēroti piemērojamo nolīgumu nosacījumi.

Pasākuma īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 31. augustam.

**B.4.**  **Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Cenas ziņā pieejama mājokļu programma “Mans mājoklis II” (16400)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 378 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400\_ Pieejamu mājokļu programma “Mans mājoklis II” | Atskaites punkts | Mana izcelsmes valsts II — Īstenošanas līgums starp Grieķijas Attīstības banku un Finanšu ministriju | Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā. |
| 379 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400\_ Pieejamu mājokļu programma “Mans mājoklis II” | Mērķa | Mana izcelsmes valsts II — Juridiskie nolīgumi, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem — 50 % |  | Procentuālā daļa (%) | 0 % | 50 % | 4. CET. | 2025 | Finanšu starpnieki ir noslēguši juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu vismaz 50 % no ANM investīcijām mehānismā “Mana piederības II” (ņemot vērā pārvaldības maksas). |
| 380 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400\_ Pieejamu mājokļu programma “Mans mājoklis II” | Mērķa | Mana izcelsmes valsts II — Juridiskie nolīgumi, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem — 100 % |  | Procentuālā daļa (%) | 50 % | 100 % | 2. CET. | 2026 | Finanšu starpnieki ir noslēguši juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu 100 % no ANM investīcijām mehānismā “My Home II” (ņemot vērā pārvaldības maksas). |
| 381 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400\_ Pieejamu mājokļu programma “Mans mājoklis II” | Atskaites punkts | Mana izcelsmes valsts II — Finanšu ministrija ir pabeigusi ieguldījumu | Nodošanas sertifikāts |  |  |  | 2. CET. | 2026 | Grieķija pārskaita EUR 1000 miljonus Grieķijas Attīstības bankai mehānisma vajadzībām. |

L. 4.1. SASTĀVDAĻA: PADARĪT NODOKĻUS LABVĒLĪGĀKUS IZAUGSMEI UN UZLABOT NODOKĻU ADMINISTRĒŠANU UN NODOKĻU IEKASĒŠANU

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, kuru mērķis ir turpināt uzlabot valsts ieņēmumu administrācijas darbību un cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Pirmkārt, šis komponents ietver nodokļu politikas reformas, lai atvieglotu nodokļu tiesību aktu kodifikāciju, kā arī ieviestu stimulus elektronisko darījumu veicināšanai, veicinātu zaļās un digitālās privātās investīcijas un palielinātu uzņēmumu lielumu. Otrkārt, komponents ietver reformas un investīcijas, kuru mērķis ir pārveidot valsts ieņēmumu pārvaldi, digitalizējot procesus un ieviešot likumdošanas iniciatīvas, lai apkarotu kontrabandu un veicinātu PVN atmaksas paātrināšanu.

Komponents veicina digitālo pārkārtošanos, aizstājot un modernizējot Neatkarīgās publisko ieņēmumu iestādes (IAPR) digitālās pamatsistēmas, ieviešot automatizētus birojus un darba procesus, digitalizējot revīzijas un kontroles, kā arī atjauninot un uzlabojot nodokļu maksātāju e-pakalpojumus.

Šis komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par publiskajām un privātajām investīcijām (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), strukturālajām reformām ekonomikas darbības uzlabošanai (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4) un par nodokļu politiku un nodokļu administrāciju (2022. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1 un 2023. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**L.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Ieguldījums:** Nodokļu revīziju digitālā pārveide (pasākums ID 16611)

Investīciju mērķis ir i) atvieglot nodokļu deklarāciju automātisku aizpildīšanu, ii) uzlabot nodokļu revīziju efektivitāti, iii) uzlabot publisko ieņēmumu iekasēšanu un iv) palielināt nodokļu revīziju efektivitāti un apkarot kontrabandu. IAPR izmanto miDATA iespēju elektroniskai grāmatvedībai, elektroniskajiem rēķiniem un visu nodokļu kases reģistru savienošanai ar tās IT sistēmām. IAPR arī uzlabo savu iekšējo datu izmantošanu un ievieš mākslīgā intelekta rīkus. Projekts ietver spēcīgas datu arhitektūras pieņemšanu, kopīga metadatu repozitorija izstrādi, piemērotu programmatūras risinājumu nodrošināšanu, mākslīgā intelekta metožu un rīku izstrādi un mašīnmācīšanās izmantošanu lielo datu iegūšanai. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana (pasākums ID 16643)

Finanšu ministrija un IAPR vienkāršo un atjaunina tiesību aktus par galvenajiem nodokļu kodeksiem, muitas kodeksu un visām attiecīgajām sekundārajām tiesību normām saskaņā ar ES paraugpraksi. Saskaņā ar IAPR Pamatlikumu 4389/2016 IAPR uzņemas atbildību par Nodokļu procedūras kodeksa, gubernatora lēmumu un Ieņēmumu administrācijas apkārtrakstu atjaunināšanu un modernizēšanu, tostarp nodokļu administrācijas digitalizācijai un vienkāršošanai nepieciešamo grozījumu izstrādi.

Finanšu ministrija un IAPR nodrošina arī satura pārvaldības sistēmu un īpašu tīmekļa vietni nodokļu maksātāju informācijai, tādējādi uzlabojot pārredzamību, juridisko noteiktību, nodokļu saistību izpildi un uzņēmējdarbības vidi. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** PVN atmaksas paātrināšanas veicināšana (pasākums ID 16610)

IAPR vienkāršo PVN atmaksas administratīvos procesus uzņēmumiem, ieviešot automatizētas PVN atmaksas procedūras, elektroniski iesniedzot un atvieglojot atmaksas pieprasījumu riska analīzes procesu. Jaunā procesa mērķis ir ierobežot cilvēka iejaukšanos, izmantojot digitālos darījumus, un novērst kavēšanos PVN atmaksāšanā. Reformai ir jāatbilst PVN atmaksas direktīvai (Padomes Direktīva 2008/9/EK). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Pasākumu un stimulu pieņemšana, lai palielinātu elektronisko darījumu skaitu (pasākums ID 16616)

Reformas mērķis ir atvieglot administratīvo slogu uzņēmumiem un uzlabot nodokļu saistību izpildi, veicinot elektroniskos darījumus. IAPR izmanto miDATA sistēmu elektroniskai grāmatvedībai, elektroniskajiem rēķiniem un visu nodokļu kases reģistru savienošanai ar tās IT sistēmām, lai atvieglotu nodokļu deklarāciju automātisku aizpildīšanu un uzlabotu nodokļu revīziju efektivitāti. Reformas nodokļu stimulu īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim.

**Reforma:** MVU izdevumu pārmērīga atskaitīšana zaļās ekonomikas, enerģētikas un digitālās pārkārtošanās jomā (pasākums ID 16863)

Reforma ietver nodokļu stimulus izdevumu pārmērīgai atskaitīšanai, lai stiprinātu mazo un vidējo uzņēmumu investīcijas aprīkojumā, kas saistīts ar pielāgošanos klimata pārmaiņām, aprites ekonomikas veicināšanu un digitalizāciju. Tas pilnībā atbilst ES valsts atbalsta noteikumiem. Reformas nodokļu stimulu īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Jauns satvars cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaku, alkoholu un enerģiju) (pasākums ID 16656)

Reformas mērķis ir atbalstīt cīņu pret kontrabandu, jo īpaši attiecībā uz akcīzes precēm (tabaku, alkoholu, enerģiju), modernizējot muitas izsekošanas sistēmas, revīzijas procesus un aprīkojumu, lai palielinātu kravu revīziju efektivitāti. Tādēļ ir arī jāmodernizē IAPR IT sistēmas, kas vajadzīgas, lai iegūtu informāciju no Eiropas un valstu datubāzēm. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Tiešsaistes kases aparāti un POS (pasākums ID 16614)

IAPR izstrādā sistēmu, lai atvieglotu kases aparātu savienošanu ar pārdošanas vietu (POS) termināļiem un to IT sistēmām. Projektā ietvertais: I) specifikāciju izstrāde kases aparātu savstarpējai savienošanai ar POS termināļiem, lai apliecinātu, ka katrs POS darījums ir jāreģistrē kases reģistrā un iegūtie dati gandrīz reāllaikā jānosūta IAPR; un ii) infrastruktūras un lietojumprogrammu izstrāde kases darījumu uzraudzībai un kontroles mehānisma atbalstam. Pēc tā pabeigšanas pasākuma mērķis ir ierobežot iespēju izvairīties no nodokļu maksāšanas un galu galā samazināt PVN iztrūkumu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

**Ieguldījums:** Nodokļu un muitas administrācijas digitālā pārveide (pasākums ID 16291)

Investīcijas mērķis ir panākt ieņēmumu administrēšanas un pakalpojumu digitālo pārveidi ar mērķi stiprināt IAPR spēju pildīt savus pienākumus kā pilnībā neatkarīgai iestādei (saskaņā ar IAPR pilnvarojuma likumu Nr. 4389/2016) un uzlabot tās vispārējo sniegumu, uzlabojot privātpersonām un uzņēmumiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Ar šo ieguldījumu tiek konsolidēti 13 digitālās infrastruktūras apakšprojekti, kas jāīsteno IAPR un kas iedalīti četrās intervences jomās:

1. Digitālo pamatsistēmu aizstāšana un pakalpojumu sniegšanas funkcionalitātes paplašināšana, tostarp IAPR informācijas sistēmu sadarbspējas mehānismu ieviešana ar banku datu informācijas sistēmām;
2. Biroja un darba procesu automatizācija;
3. Revīziju un kontroļu digitalizācija; un
4. Nodokļu maksātāju pakalpojumu uzlabošana.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Izmaiņas Grieķijas nodokļu politikas satvarā (pasākums ID: 16985)

Reformas mērķis ir apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un uzlabot stimulus, veicinot elektroniskos maksājumus un uzlabojot pašnodarbināto nodokļu struktūru, kā arī uzlabot nodokļu administrācijas darbības autonomiju. Šī reforma jo īpaši: reformēt pašnodarbinātu personu aplikšanu ar nodokļiem un zīmognodevu; II) apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, paplašinot elektronisko maksājumu obligāto pieņemšanu; III) noteikt jaunas ziņošanas prasības attiecībā uz datiem, kas nosūtīti nodokļu administrācijai, un ļaut šos datus izmantot PVN un ienākuma nodokļa vajadzībām; un iv) stiprināt Neatkarīgās valsts ieņēmumu iestādes (IAPR) darbības autonomiju, noturību un klientu apkalpošanas līmeni.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

L.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Galvenā reforma Nr. 8: Tiešsaistes kases aparāti un POS

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | **Kvalitatīvie rādītāji**  **(atskaites punktiem)** | **Kvantitatīvie rādītāji**  **(mērķrādītājiem)** | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 188 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16614\_Tiešsaistes kases aparāti un POS (reforma) | Atskaites punkts | Neatkarīga Valsts ieņēmumu iestāde (IAPR): Tiešsaistes kases reģistri un pārdošanas vietas (POS) — tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā | Likuma stāšanās spēkā |  |  |  | Q1 | 2022 | Stājas spēkā Neatkarīgās valsts ieņēmumu vadītāja iestādes lēmums par tehniskajām prasībām (pamatojoties uz Likuma Nr. 4308/2014 12. pantu) un ministru kopīgais lēmums par datu elektronisku nosūtīšanu Neatkarīgajai valsts ieņēmumu iestādei (pamatojoties uz Likuma Nr. 4174/2013 15. pantu), kurā izklāstītas galvenās iezīmes, kas nepieciešamas tiešsaistes kases reģistru un pārdošanas vietas (POS) sistēmu savstarpējai savienojamībai ar Neatkarīgo Valsts ieņēmumu iestādi, tostarp pārskatot sankcijas par kases aparātiem (Likuma Nr. 4174/2013 54. pants). |
| 189 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16614\_Tiešsaistes kases aparāti un POS (reforma) | Mērķa | Neatkarīga valsts ieņēmumu iestāde: Tiešsaistes kases reģistri un pārdošanas vietas (POS) — integrācija un starpsavienojums |  | Kases aparātu skaits | 0 | 400 000 | 2. CET. | 2024 | Attiecīgās IT sistēmas un datubāzes integrēšana miDATA platformā — visi uzņēmumi, uz kuriem attiecas tiesiskais regulējums, savus tiešsaistes kases reģistrus ar pārdošanas punktu sistēmām ir savienojuši ar Neatkarīgo valsts ieņēmumu iestādi.  Neatkarīgās valsts ieņēmumu iestādes ziņojums, kas apliecina reformas pabeigšanu un norāda to tiešsaistes kases aparātu kopējo skaitu, kuri ir savstarpēji savienojuši savas pārdošanas punktu sistēmas ar Neatkarīgo valsts ieņēmumu iestādi. Attiecināmie kases reģistri ir vismaz 400000. |

Grupa: Nodokļu administrācijas pasākumi

* Nodokļu revīziju digitālā pārveide (ID: 16611)
* PVN atmaksas paātrināšanas veicināšana (ID: 16610)
* Jauns satvars cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaku, alkoholu un enerģiju) (ID: 16656)
* Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide (ID: 16291)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | **Kvalitatīvie rādītāji**  **(atskaites punktiem)** | **Kvantitatīvie rādītāji**  **(mērķrādītājiem)** | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 190 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16656\_Jauns satvars cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaku, alkoholu un enerģiju) | Atskaites punkts | Cīņa pret kontrabandu — regulatīvo lēmumu ceļvedis | Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes ziņojums, kurā ietverts ceļvedis lēmumiem/aprakstiem saistībā ar cīņu pret kontrabandu. |  |  |  | Q1 | 2022 | Neatkarīgā valsts ieņēmumu iestāde pieņem ceļvedi (tostarp grafiku) tādu lēmumu/apkārtrakstu izdošanai, kas saistīti ar kontrabandas apkarošanas tiesiskā regulējuma reformu.  Valsts ieņēmumu neatkarīgā iestāde izdod ziņojumu par lēmumu/apkārtrakstu izdošanas ceļvedi, sīki izklāstot pasākumus, kas vajadzīgi ICISNET un ELENXIS operatīvo informācijas sistēmu pārveidošanai, lai efektīvi noteiktu neatbilstības riskus un izveidotu labākos iespējamos revīzijas profilus, izmantojot informāciju no Eiropas Savienības un valstu datubāzēm. |
| 191 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16656\_Jauns satvars cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaku, alkoholu un enerģiju) | Atskaites punkts | Cīņa pret kontrabandu — regulatīvo lēmumu stāšanās spēkā | Stājās spēkā regulatīvi lēmumi/apkārtraksti. |  |  |  | CET. | 2022 | Stājas spēkā 15 normatīvie lēmumi/aprīkojums, ko pieņēmusi Neatkarīgā valsts ieņēmumu iestāde par jaunas integrētas sistēmas izveidi cīņai pret kontrabandu.  Saskaņā ar ceļvedi, kas noteikts līdz 2022. gada 31. martam, spēkā stājies lēmums/aprīkojums attiecas uz jaunas integrētas sistēmas sagatavošanu, kas atbalsta audita procesu, reāllaikā uzraugot muitas darījumus un procedūras. Šī sistēma darbojas, cenšoties labāk un ātrāk virzīt kriminālvajāšanas muitas dienestus ar centrālu uzraudzību un ļoti interesējošos punktos. |
| 192 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16611\_Nodokļu revīziju digitālā pārveide | Atskaites punkts | Nodokļu revīzijas — Mani dati un bankas informācija | Neatkarīgās valsts ieņēmumu iestādes ziņojums, kurā apliecināts:  a) “Mydata” sistēmas pilnīga aktivizēšana.  projekta pabeigšana par trešo personu bankas informācijas savstarpēju savienošanu un izmantošanu, ko veic Neatkarīgā valsts ieņēmumu iestāde. |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Aktivizēšana   1. MiDATA sistēma un tās savstarpējā savienojamība un trešo personu banku informācijas izmantošana, lai uzlabotu uzņēmumu atbilstību nodokļu noteikumiem, atvieglotu nodokļu deklarāciju automātisku aizpildīšanu un uzlabotu nodokļu revīziju efektivitāti. 2. MiDATA sistēma elektroniskai grāmatvedībai, elektroniskajiem rēķiniem un visu nodokļu kases reģistru savienošanai ar tās IT sistēmām. . |
| 193 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16610\_Veicināt PVN atmaksas paātrināšanu | Atskaites punkts | Pilnībā automatizēta PVN atmaksa — IT sistēmas darbības uzsākšana | Neatkarīgās valsts ieņēmumu iestādes ziņojums, kas apliecina jaunās IT sistēmas darbības uzsākšanu. |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Pilnībā automatizētās PVN atmaksas procedūras un IT platformas īstenošana, kas ļauj visus atmaksas pieprasījumus aizpildīt elektroniski, ja tie neietilpst revīzijas izlasē riska analīzes procesā (vismaz 90 % no visiem pieprasījumiem gadā). |
| 195.a | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu  — 16291\_Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide | Atskaites punkts | Apakšprojektu īstenošana | Neatkarīgās valsts ieņēmumu iestādes ziņojums, kas apliecina abu apakšprojektu īstenošanu. |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Tiek pabeigtišādi apakšprojekti:   * Intervences jomā “Digitālo pamatsistēmu aizstāšana, novecojušas infrastruktūras atjaunošana un pakalpojumu sniegšanas funkcionalitātes paplašināšana”: Darbojas integrēta informācijas sistēma IAPR Finanšu pakalpojumu ģenerāldirektorātam. * Intervences jomā “Biroja un darba procesu uzlabošana”: Darbojas IAPR biroja vadības pakalpojumi/iekārtu piegāde. |
| 194 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu  — 16611\_Nodokļu revīziju digitālā pārveide | Atskaites punkts | Nodokļu revīziju digitālās pārveides pabeigšana | Neatkarīgās valsts ieņēmumu iestādes ziņojums, kurā apliecināta uzņēmējdarbības izlūkošanas/datu analīzes sistēmas un “ELEGXOSlive” darbības uzsākšana. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Darbojas šādas sistēmas, kas saistītas ar nodokļu revīziju digitālo pārveidi:  a) uzņēmējdarbības izlūkošanas/datu analīzes sistēmas uzstādīšana, sasaiste ar datu avotiem un tās aktivizēšana, tostarp i) aizdomīgu izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un kontrabandas incidentu atklāšana reāllaikā; II) nodokļu maksātāju profilēšana un nodokļu maksātāju līdzības profilēšana; III) riska novērtēšana un riska novērtēšana; un iv) ieņēmumu un parāda prognozēšana; un  b) Elenxis Live (“ELEGXOSlive”) sistēmas aktivizēšana. |
| 195 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu  — 16291\_Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide | Atskaites punkts | Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes integrētās nodokļu un revīzijas IT vides pirmā posma nodevumu pabeigšana tās digitālās pārveides ietvaros  Apakšprojektu īstenošana | Neatkarīgās valsts ieņēmumu iestādes ziņojums, kas apliecina integrētās IT vides pirmā posma nodevumu pabeigšanu. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Integrētās IT vides pirmā posma nodevumu pabeigšana (aizstāj TAXIS, TAXISnet un Elenxis). Šie nodevumi sastāv no visiem nepieciešamajiem projekta pētījumiem, pilnas datubāzes pārveidošanas un īstenošanas, datu saskarņu nodrošināšanas un pirmā posma apakšsistēmu ieviešanas (tostarp nodokļu reģistra, grāmatvedības).  Tiek pabeigti šādi apakšprojekti:  1. Intervences jomā “Digitālo pamatsistēmu aizstāšana, novecojušas infrastruktūras atjaunošana un pakalpojumu sniegšanas funkcionalitātes paplašināšana”:  Sāk darboties jaunas Integrētas informācijas sistēmas izstrāde Grieķijas Valsts ķīmijas laboratorijai;  Darbojas IAPR vajadzībām paredzētā cilvēkresursu pārvaldības sistēma; un  Darbojas IAPR informācijas sistēmu modernizācija un uzturēšana;  2. Sadaļā “Biroja un darba procesu uzlabošana”:  — Darbojas biroja vadības pakalpojumi un programmatūra IAPR vajadzībām;  — Darbojas biroja vadības pakalpojumi un programmatūra IAPR — arhīvu digitalizācijai;  — It pakalpojumu pārvaldības rīki ir pilnībā darbotiesspējīgi; un  — Publisko aktīvu pārvaldības digitālo pakalpojumu modernizācija — darbojas konfigurētie transportlīdzekļi.  3. Intervences jomā “Nodokļu maksātāju pakalpojumu uzlabošana” — Nodokļu maksātāju pakalpojumu centra paplašināšana un modernizācija; datu drošība. |
| 196 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu  — 16291\_Nodokļu un muitas pārvaldes digitālā pārveide | Atskaites punkts | Komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmas darbības uzsākšana  Apakšprojekta īstenošana | Neatkarīgās valsts ieņēmumu iestādes ziņojums, kas apliecina  komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmas ieviešana. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmas ieviešanas pabeigšana, pamatojoties uz interneta lietu (IoT) GPS izsekošanas risinājumu, lai veiktu izsekošanas darbības, kas atbalsta Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes digitālo pārveidi, ieviešot komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmu.  Tiek pabeigtsšāds apakšprojekts intervences jomā “revīzijas un kontroles digitalizācija”:  — Uzņēmuma riska pārvaldības sistēma un IAPR darbības nepārtrauktības plāns darbojas. |

Grupa: Nodokļu politika

* Nodokļu tiesību aktu, noteikumu un procedūru kodifikācija un vienkāršošana (ID: 16643)
* Pasākumu un stimulu pieņemšana, lai palielinātu elektronisko darījumu skaitu (ID: 16616)
* Super — MVU izdevumu atskaitīšana zaļās ekonomikas, enerģētikas un digitalizācijas jomā (ID: 16863)
* Produktivitātes stimulēšanas režīms un uzņēmumu izstumšana (uzņēmumu lieluma palielināšana) (ID: 16598)
* Izmaiņas Grieķijas nodokļu politikas satvarā (pasākums ID: 16985

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | **Kvalitatīvie rādītāji**  **(atskaites punktiem)** | **Kvantitatīvie rādītāji**  **(mērķrādītājiem)** | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 197 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16863\_Super — zaļās ekonomikas, enerģētikas un digitālās pārkārtošanās izdevumu atskaitīšana | Atskaites punkts | Superatskaitījums MVU zaļajām un digitālajām investīcijām | Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti par virsatskaitīšanu attiecībā uz MVU zaļajām un digitālajām investīcijām |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Primāro tiesību aktu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā attiecībā uz superatskaitīšanu nodokļu vajadzībām attiecībā uz kvalificētiem MVU izdevumiem zaļajā ekonomikā un digitalizācijas ieguldījumos |
| 198 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16616\_Pasākumu un stimulu pieņemšana elektronisko darījumu palielināšanai | Atskaites punkts | Tiesību akti elektronisko darījumu veicināšanai | Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, kas stimulē elektronisko darījumu uzlabošanu |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Stājas spēkā grozījumi primārajā un sekundārajā tiesiskajā regulējumā, kas nodrošina īpašus stimulus elektronisko darījumu uzlabošanai |
| 199 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16643\_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana | Atskaites punkts | Nodokļu kodifikācijas grafiks | Sekundāro tiesību aktu publicēšana ar komiteju izveidi un nodokļu kodifikācijas grafiku. |  |  |  | CET. | 2021 | Visaptverošs nodokļu kodifikācijas izpildes grafiks, tostarp attiecīgo komiteju izveide, Finanšu ministrijas un IAPR detalizēts grafiks nodokļu tiesību aktu kodifikācijai un apspriešanās kārtībai. |
| 200 | 18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un tirdzniecību — 16598\_Stimulēšanas režīms attiecībā uz ražīgumu un uzņēmumu izspiešanu (uzņēmumu lieluma palielināšana) | Atskaites punkts | Tiesību aktu projekti, lai veicinātu izpostīšanu no uzņēmējdarbības | Primāro un sekundāro tiesību aktu projekti, lai veicinātu uzņēmumu izspiešanu. |  |  |  | CET. | 2021 | Projekti apspriešanai par primārajiem un sekundārajiem tiesību aktiem, ar kuriem uzlabo tiesisko regulējumu nodokļu, finanšu un licencēšanas jomā un stimulus apvienošanai, konvertācijai un pārņemšanai |
| 201 | 18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un tirdzniecību — 16598\_Stimulēšanas režīms attiecībā uz ražīgumu un uzņēmumu izspiešanu (uzņēmumu lieluma palielināšana) | Atskaites punkts | Tiesību akti, lai veicinātu izpostīšanu no uzņēmējdarbības | Tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir veicināt izvirdumu no uzņēmējdarbības |  |  |  | Q1 | 2022 | Stājas spēkā attiecīgie grozījumi, kas nodrošina uzlabojumus tiesiskajā regulējumā attiecībā uz nodokļiem, finansēm un licencēm un stimuliem apvienošanai, konversijai un pārņemšanai |
| 202 | 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16643\_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana | Atskaites punkts | Nodokļu kodifikācijas kapacitātes palielināšana | Sekundāro tiesību aktu publicēšana Nodokļu kodifikācijas nodaļas izveidei Finanšu ministrijas un pakalpojumu sniegšanas direktorātā IAPR. |  |  |  | 2. CET. | 2022 | Finanšu ministrijā izveidot īpašu nodokļu vienību, kas būtu atbildīga par primāro nodokļu tiesību aktu un ministriju lēmumu konsolidāciju un konsekvenci; IAPR pakalpojumu sniegšanas direktorāta izveide, kas cita starpā atbild par sekundāro tiesību aktu konsolidāciju, IAPR kompetenču koordinēšanu attiecībā uz Nodokļu procedūras kodeksu un publiskās nodokļu datubāzes atjaunināšanu un uzturēšanu |
| 203 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16643\_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana | Atskaites punkts | Ienākuma nodokļa un nodokļu procedūras kodu pārformulēšana | Ienākuma nodokļa kodeksa un Nodokļu administrācijas kodeksa kodificēto primāro un sekundāro nodokļu tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2023 | Stājas spēkā kodificētais ienākuma nodokļa kodekss un Nodokļu administrācijas kodekss (primārie un sekundārie tiesību akti), lai vienkāršotu un atjauninātu tiesību aktus, ņemot vērā digitalizāciju un ES paraugpraksi |
| 204 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16643\_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana | Atskaites punkts | Sākotnējās nodokļu kodifikācijas un nodokļu maksātāju informācijas sistēmas pabeigšana | a*:* Kodificēto primāro un sekundāro nodokļu tiesību aktu stāšanās spēkā  b: Pierādījumi par nodevumu pieņemšanu par satura pārvaldības sistēmas izveidi un īpašu tīmekļa vietni nodokļu maksātāju informācijai. |  |  |  | 2. CET. | 2024 | stājas spēkā primāro un sekundāro tiesību aktu kodifikācija, lai vienkāršotu un atjauninātu tiesību aktus, ņemot vērā digitalizāciju un ES paraugpraksi, tostarp:   * PVN kods * Zīmognodeva * Īpašuma nodokļi * Valsts parāda iekasēšana (KEDE) * Valsts Muitas kodekss   b. izveidot satura pārvaldības sistēmu un īpašu tīmekļa vietni nodokļu maksātāju informācijai. |
| 204.a | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16643\_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana | Atskaites punkts | Nodokļu maksātāju informācijas sistēmas pabeigšana | sekundāro tiesību aktu publicēšana un visaptveroša rokasgrāmata ar saitēm uz satura pārvaldības sistēmu un nodokļu maksātāju tīmekļa vietni īpašās tīmekļa vietnes izmantošanai no nodokļu maksātājiem. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Primāro un sekundāro nodokļu tiesību aktu augšupielāde Nodokļu procedūras kodeksam, Ienākuma nodokļa kodeksam, PVN kodeksam, zīmognodevai, īpašuma nodokļiem, valsts parāda iekasēšanai (KEDE) un Valsts muitas kodeksam satura pārvaldības sistēmā un tā publicēšana nodokļu maksātāju informācijai paredzētajā tīmekļa vietnē. Izveido visaptverošu rokasgrāmatu ar saitēm uz satura pārvaldības sistēmu un nodokļu maksātāju tīmekļa vietni, lai nodokļu maksātāji varētu izmantot īpašo tīmekļa vietni. |
| 337 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16985\_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā | Atskaites punkts | Apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un veicināt elektroniskos maksājumus. | Pārskatīts tiesiskais regulējums, kas pieņemts, lai veicinātu elektroniskos maksājumus, stiprinātu un noteiktu jaunas miDATA ziņošanas prasības un ļautu izmantot miDATA PVN vajadzībām.  Ziņojuma par pašnodarbināto nodokļu reformas iespējām kopija. |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā  I) plaši paplašināt tiešo elektronisko maksājumu obligāto pieņemšanu mazumtirdzniecības tirgū;  II) saskaņot informācijas apmaiņas prasības maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ar Grieķijas Bankas definīcijām;  III) noteikt jaunus miDATA ziņošanas pienākumus uzņēmumiem (tostarp pašnodarbinātām personām), kas jāpiemēro PVN deklarācijām; un  IV) Ziņojuma par pašnodarbināto nodokļu reformas iespējām pabeigšana. |
| 338 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16985\_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā | Atskaites punkts | Reformēt pašnodarbinātu personu aplikšanu ar nodokļiem un zīmognodevu. | Pārskatīts tiesiskais regulējums par nodokļiem pašnodarbinātām personām un zīmognodevas aizstāšana ar digitālo nodokli. |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, ar kuriem reformē pašnodarbinātu personu aplikšanu ar nodokļiem un ļauj pakāpeniski samazināt pašnodarbinātu personu pieskaitāmo nodokli (τθλος επιτηδεύματος). Tas ietver jaunu obligātu ziņošanas prasību noteikšanu par to, kā izdevumi un ieņēmumi tiek deklarēti, izmantojot miDATA.  Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, ar kuriem pašreizējo zīmognodevu aizstāj ar jaunu digitālo nodokli. |
| 339 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16985\_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā | Atskaites punkts | Stiprināt Neatkarīgās valsts ieņēmumu iestādes (IAPR) darbības autonomiju | Pārskatīts tiesiskais regulējums, lai precizētu IAPR un Digitālās pārvaldības ministrijas kompetenci.  IAPR lēmums, ar ko nosaka jaunus galvenos IAPR snieguma rādītājus.  Pakalpojumu līmeņa vienošanās parakstīšana, tostarp pienākums sagatavot gada īstenošanas ziņojumu, sākot no nākamā gada. |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Stājas spēkā veicinošie tiesību akti un parakstīts visaptverošs pakalpojumu līmeņa nolīgums, kas apstiprina pienākumus un resursu sadali starp IAPR un Digitālās pārvaldības ministriju attiecībā uz skaitļošanas un glabāšanas programmatūras licencēm, tīmekļa pakalpojumiem un datubāzu pārvaldību. Pakalpojumu līmeņa nolīgumā iekļauj noteikumu, ka abas iestādes kopīgi sagatavo gada īstenošanas ziņojumu, sākot no nākamā gada.  IAPR lēmums, ar ko attiecībā uz IAPR nosaka jaunus galvenos snieguma rādītājus, tostarp par revīzijas efektivitāti; un ii) ieviest ikgadēju(-us) klientu apmierinātības apsekojumu(-us). |
| 340 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16985\_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā | Atskaites punkts | Apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, izmantojot miDATA ienākuma nodokļa vajadzībām. | Pārskatīts tiesiskais regulējums, kas pieņemts, lai noteiktu jaunas miDATA ziņošanas prasības un ļautu izmantot miDATA ienākuma nodokļa vajadzībām. |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā  iespēja ienākuma nodokļa deklarācijās izmantot miDATA ziņojumus par uzņēmumiem (tostarp pašnodarbinātām personām).  . |

M. 4.2. KOMPONENTS: MODERNIZĒT VALSTS PĀRVALDI, TOSTARP PAĀTRINOT PUBLISKO INVESTĪCIJU ĪSTENOŠANU, UZLABOJOT PUBLISKĀ IEPIRKUMA REGULĒJUMU, VEICOT SPĒJU VEIDOŠANAS PASĀKUMUS UN APKAROJOT KORUPCIJU

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver plašu reformu kopumu, kā arī investīcijas valsts pārvaldes darbībā, lai uzlabotu politikas izstrādi un īstenošanu. Komponents ietver pasākumus valsts pārvaldes modernizācijai, veicot īpašas darbības, lai stiprinātu politikas plānošanu un koordināciju un cilvēkresursu pārvaldību, kā arī lai pabeigtu valsts kadastra izveidi, kas, paredzams, nodrošinās efektīvu zemes reģistru sistēmu un juridisko noteiktību attiecībā uz īpašumtiesībām. Citu pasākumu mērķis ir novērst publisko investīciju (tostarp korupcijas) projektu nesagatavošanu un vēl vairāk uzlabot publisko finanšu pārvaldības jomu. Šīs reformas un investīcijas palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar a) digitālo publisko pārvaldi. Šis komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par publiskajām un privātajām investīcijām (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), strukturālajām reformām, kuru mērķis ir uzlabot ekonomikas darbību (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4) un pabeigt vēl neīstenoto kadastra reformu, kas tiek īstenota pastiprinātas uzraudzības ietvaros (2022. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2023. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3.). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**M.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Reforma:** Valsts pārvaldes reforma (pasākums ID 16972)

Šīs reformas mērķis ir turpināt centienus modernizēt valsts pārvaldi un ieguldīt tās cilvēkresursos, īstenojot šādas darbības:

1. Pārskatītā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai racionalizētu pienākumu sadalījumu starp centrālo, reģionālo un vietējo līmeni un attiecīgajiem pārvaldības satvariem;
2. Tādas informācijas sistēmas darbības uzsākšana, kas atbalsta stratēģisko darbaspēka plānošanas satvaru, izmantojot mākslīgo intelektu;
3. Likumdošanas iniciatīva par darbā pieņemšanas procedūru paātrināšanu publiskajā sektorā, pamatojoties uz Likumu Nr. 4765/2021, un jaunās integrētās informācijas sistēmas darbības sākšana Augstākajai civildienesta personāla atlases padomei (ASEP), lai varētu veikt digitālās atlases procedūras;
4. Kvalifikācijas celšana/pārkvalifikācija valsts pārvaldē, pabeidzot ierēdņu apmācību ar vismaz 225000 dalībnieku;
5. Ieviest ierēdņu atalgojuma sistēmu, kas saistīta ar mērķu noteikšanas pārvaldības sistēmu un kas pilnībā atbilst vienotajai algu sistēmai (Likums Nr. 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus. Rezultāti, kas gūti izmēģinājuma shēmā, kura paredzēta līdz 6000 ierēdņiem, palīdz veikt plašāku pētījumu, lai sniegtu norādījumus par atlīdzības sistēmas izveidi, kas jāievieš līdz 2023. gada 31. decembrim.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Nelikumīgas tirdzniecības apkarošana un intelektuālā īpašuma aizsardzība (pasākums ID 16703)

Reformas mērķis ir stiprināt reakciju pret nelikumīgu tirdzniecību, stiprinot Starpiestāžu tirgus kontroles nodaļu (DIMEA) ar personāla apmācību, atbilstīgām IT sistēmām un aprīkojumu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Valsts pretkorupcijas regulējuma stiprināšana (pasākums ID 16952)

Šīs reformas mērķis ir atklāt un novērst korupciju, un tā ietver šādas darbības, kas jāīsteno Valsts pārredzamības iestādei: stiprināt revīzijas sistēmu krāpšanas un korupcijas atklāšanai; II) regulatīva iejaukšanās galvenajās politikas jomās, proti, trauksmes cēlēju aizsardzība, lobēšana un interešu konflikti; III) iekšējās kontroles sistēmas stiprināšana un integritātes konsultantu valsts tīkla izveide valsts pārvaldē; IV) ētikas un deontoloģijas kodeksu izstrāde un disciplināro procesu pārskatīšana; V) iniciatīvas, kuru mērķis ir palielināt informētību par krāpšanu un korupciju; VI) pieņemt Valsts pretkorupcijas rīcības plānu 2022.–2025. gadam; un vii) projekti aģentūras digitālās un infrastruktūras jaudas finansēšanai. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Uzlabot valsts atbalsta tīklu (pasākums ID 16701)

Ar šo reformu pārskatīs Grieķijas valsts atbalsta tiesisko regulējumu un stiprinās valsts atbalsta vienību tīkla spējas ministrijās, galvenokārt modernizējot Centrālo valsts atbalsta IT sistēmu, ar ko izveido digitālu valsts atbalsta lietu bibliotēku, iekštīkla saziņas platformu un datu analīzes rīkus. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

**Reforma:** NILL/TFN regulējuma uzlabošana (pasākums ID 16702)

Reforma attiecas uz digitālās platformas izveidi tiesu, uzraudzības un tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā esošo statistikas datu vākšanai un faktisko īpašnieku centrālā reģistra uzlabošanu, lai atvieglotu kompetento iestāžu tiešu piekļuvi informācijai par faktiskajiem īpašniekiem. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

**Reforma:** Grāmatvedības reforma (pasākums ID 16974)

Ar reformu tiek īstenota pakāpeniska pāreja no pārveidotas naudas uz uzkrājumu grāmatvedību un konsolidētiem finanšu pārskatiem vispārējā valdībā. Tas ietver uzkrājumu grāmatvedības politikas pieņemšanu, attiecīgā personāla apmācību un valdības uzņēmumu resursu plānošanas (GOV-ERP) izstrādi un ieviešanu. Jaunās IT sistēmas mērķis ir paplašināt un tehnoloģiski modernizēt pašreizējo integrēto fiskālās politikas informācijas sistēmu (OPSDP), lai apmierinātu centrālās pārvaldes publisko finanšu pārvaldības vajadzības. Rezultāts ir jauna Integrētās finanšu pārvaldības informācijas sistēma (GOV-ERP). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Mūsdienīga institucionālā sistēma valsts uzņēmumiem (pasākums ID 16657)

Ar šo reformu tiek izveidots mūsdienīgs tiesiskais regulējums valsts uzņēmumu un organizāciju darbībai un pārvaldībai. Tajā nosaka korporatīvās pārvaldības pamatnostādnes un īpašus noteikumus valsts uzņēmumu pārvaldībai, piemēram, priekšsēdētāja, izpilddirektoru un izpilddirektoru iecelšanu valdē, kā arī noteikumus par iekšējās revīzijas komiteju izveidi, lai nodrošinātu pārredzamību. Ar reformu arī izveido digitālu reģistru, lai reģistrētu visus uzņēmumus, organizācijas un visas citas juridiskās personas, kurās valsts piedalās, veicinot valsts līdzdalības efektīvu uzraudzību un kontroli. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Efektīva korupcijas apkarošana (pasākums ID 16978)

Ar reformu tiks veikti vairāki grozījumi Grieķijas tiesiskajā regulējumā, lai uzlabotu tiesisko reakciju uz korupciju. Konkrētāk, tā aptver četras jomas: I) aktīvu deklarācijas; II) to personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem; III) Kriminālkodekss un Kriminālprocesa kodekss; un iv) ar politiskajām partijām saistīto tiesību aktu kodifikāciju. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

**Ieguldījums:** Fiskālās pārvaldības un uzraudzības pārveide pārvaldībā un elektronisko rēķinu sagatavošanā (pasākums ID 16705)

Investīcija uzlabo publisko finanšu pārvaldības efektivitāti, a) izveidojot mūsdienīgu un funkcionālu valdības uzņēmumu resursu plānošanas sistēmu (ERP) centrālajai pārvaldei; paātrināt e-rēķinu ieviešanu publiskā iepirkuma procesos pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Modernizēt Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fondu (pasākums ID 16940)

Investīcija palielina Grieķijas Sūtījumu noguldījumu un aizdevumu fonda (CDLF) darbības efektivitāti, uzlabojot tā digitālās spējas, jo īpaši pabeidzot šādus apakšprojektus: I) aizdevumu un saistīto datņu un arhīvu digitalizāciju un iekļaušanu jaunā dokumentu pārvaldības sistēmā; II) integrētas informācijas sistēmas (IIS) ieviešana, iii) uzņēmumu resursu plānošanas (ERP) informācijas sistēmas nodrošināšana; IV) pārvaldītu drukāšanas pakalpojumu sniegšana; un v) cilvēkresursu pārvaldības sistēma (HRMS). Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**Reforma:** Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija (pasākums ID 16711)

Reformas mērķis ir uzlabot publiskā iepirkuma regulējumu Grieķijā un atbalstīt pašreizējo trūkumu novēršanu. Reforma ietver visu četru valsts publiskā iepirkuma stratēģijas 2021.–2025. gadam pīlāru īstenošanu: I) publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma, tostarp sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā, lai pilnībā īstenotu jauno publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu, darbības tiesiskā regulējuma turpmākai vienkāršošanai un uzlabošanai un publiskā iepirkuma sistēmas efektīvas īstenošanas un noturības nodrošināšanai; II) publiskā iepirkuma jomas digitālā pārveide un “no gala līdz galam” e-iepirkums, tostarp informācijas sistēmu, datu analīzes un publiskā un privātā sektora sinerģijas izvērtēšana un pārveidošana (atbalstīts ar pasākuma “16736 Jaunas publiskā iepirkuma sistēmas” darbībām); III) plašāki stratēģiskie mērķi un politikas iniciatīvas, piemēram, zaļais iepirkums, iepirkums2inovācijas, infrastruktūras modernizācija, MVU piekļuve iepirkumam, iepirkums kā sviras instruments, resursu efektīva izmantošana un sociālais iepirkums); IV) publiskā iepirkuma pārvaldības sistēma (publiskajā iepirkumā iesaistītā personāla uzraudzība, īstenošanas uzraudzība, revīzija un profesionalizācija).

To vēl vairāk atbalsta publiskā iepirkuma jomā iesaistīto ierēdņu apmācības un norādījumu nodrošināšana, sertifikācijas procedūru pieņemšana šiem profesionāļiem, atsevišķu profesionālā darba plūsmu izveide un stimulu paketes pieņemšana, kvalifikācijas/karjeras nodrošināšana šādiem darbiniekiem; un pabeigt padziļinātu pētījumu par tā Attīstības ministrijas Publiskā iepirkuma ģenerāldirektorāta struktūru un pienākumu reorganizāciju, kura kompetencē ir veikt centralizētas iepirkuma procedūras valsts līmenī. Stimulu shēma pilnībā atbilst vienotajai algu sistēmai (Likums Nr. 4354/2015), neparedzot nekādus atbrīvojumus. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Politikas plānošanas un koordinācijas uzlabošana (pasākums ID 16981)

Reforma stiprina centrālās administrācijas politikas koordināciju, plānošanu un politikas izstrādi. Konkrēti īstenojamie pasākumi ir i) uzraudzības mehānisma izveide, lai sekotu līdzi tam, vai ir pieņemti sekundārie tiesību akti, kā noteikts primārajos tiesību aktos; elektroniskas platformas izveide, lai atvieglotu ietekmes novērtējuma pabeigšanu, papildinot katru likumprojektu; un iii) uzsākt mācību programmu un ar to saistītu akreditācijas procedūru civildienesta ierēdņiem, lai uzlabotu sagatavoto ietekmes novērtējumu kvalitāti. Mācību programmā ir uzņemti vismaz 100 civildienesta ierēdņi, lai to sāktu 2022. gada 4. ceturksnī. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2023. gada 30. jūnijam.

**Reforma:** Valsts kadastra aizpildīšana (pasākuma ID: 16986)

Reforma pabeidz valsts kadastra izveidi ar mērķi uzlabot Grieķijas uzņēmējdarbības vidi, uzlabojot nekustamā īpašuma darījumu efektivitāti un stiprinot juridisko noteiktību attiecībā uz īpašumtiesībām. No 2023. gada oktobra 76,93 % īpašuma tiesību visā Grieķijā ir kartēti. Konkrētāk, reforma pabeidz kadastrālo kartēšanu visā Grieķijā, proti, augšupielādējot publiskai to īpašumtiesību parādīšanai, kuras tiek vāktas vai apstrādātas. Turklāt reformas rezultātā notiks pilnīga pāreja no agrākās nekustamā īpašuma reģistrācijas sistēmas, izmantojot veco hipotēku biroju struktūru, uz jauno aģentūru “Hellenic Cadastre”. Līdz 2023. gada 31. oktobrim bija slēgti 165 vecie hipotēku biroji, un līdz 2023. gada 1. novembrim bija atvērti un darbojas 14 reģionālie kadastrālie biroji un 57 filiāles. Īstenojot reformu, Grieķijā tiek atvērti un darbojas visi 17 reģionālie kadastrālie biroji un 75 filiāles saskaņā ar Likumu Nr. 4512/2018, un visi 388 vecie hipotēku biroji ir slēgti. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**M.2.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Galvenā reforma Nr. 9: Valsts pārvaldes reforma

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | **Kvalitatīvie rādītāji**  **(atskaites punktiem)** | **Kvantitatīvie rādītāji**  **(mērķrādītājiem)** | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 205 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972\_Valsts pārvaldes reforma | Atskaites punkts | Valsts pārvalde — sistēmas “izpilde-maksāšana” ieviešana | Stājas spēkā primārie tiesību akti, ar ko izveido izmēģinājuma atalgošanas sistēmu. |  |  |  | 2. CET. | 2022 | Stājas spēkā primārie tiesību akti, ar kuriem ievieš sistēmu, lai noteiktu skaitu izmēģinājuma vienību un līdz 6000 ierēdņu maksātu par sniegumu, kas tiks izmantots plašākā reformā, ar kuru ievieš mērķu noteikšanas pārvaldības sistēmu (sk. 2023. gada 4. ceturkšņa atskaites punktu). Izmēģinājuma projekts attiecas uz ierēdņiem, kas iesaistīti atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā. Sistēmas galvenās iezīmes atbilst vienotajai algu sistēmai (Likums Nr. 4354/2015). |
| 206 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972\_Valsts pārvaldes reforma | Atskaites punkts | Valsts pārvalde — tiesiskais regulējums pilnvaru precizēšanai | Stājas spēkā tiesību normas, ar kurām groza valsts pārvaldes iestāžu tiesisko regulējumu centrālā, reģionālā un vietējā līmenī. |  |  |  | CET. | 2022 | Stājas spēkā pārskatītie primārie un sekundārie tiesību akti, lai izveidotu daudzlīmeņu pārvaldības piešķiršanas sistēmu, kuras mērķis ir precizēt atbildību starp visiem publiskās pārvaldes līmeņiem un novērst pārklāšanos. Pārskatītajā tiesiskajā regulējumā nosaka katra subjekta atbildības jomas, kas saistītas ar plānošanu un īstenošanu, tostarp attiecībā uz tādām funkcijām kā resursu nodrošināšana un uzraudzības un izvērtēšanas pienākumi. |
| 207 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972\_Valsts pārvaldes reforma | Atskaites punkts | Valsts pārvalde — jauna atalgošanas sistēma | Stājas spēkā primārie tiesību akti, ar kuriem izveido atlīdzības sistēmu. |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Stājas spēkā primārie tiesību akti, ar ko ievieš mērķu noteikšanas pārvaldības sistēmu, kuras mērķis ir taisnīgi un konsekventi atalgot valsts organizācijas pēc iepriekš noteikto mērķu sasniegšanas. Sistēmas galvenās iezīmes atbilst vienotajai algu sistēmai (Likums Nr. 4354/2015). |
| 208 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972\_Valsts pārvaldes reforma | Mērķa | Valsts pārvalde — ierēdņu mācību pabeigšana  Ar darbā pieņemšanas procedūrām un darbaspēka stratēģisko plānošanu saistīto akceptu pabeigšana |  | To dalībnieku skaits, kuri pabeiguši mācību programmas. | 0 | 225 000 | 4. CET. | 2025 | Valsts ierēdņu pārkvalifikācijas un prasmju pilnveides apmācības pabeigšana ar vismaz 225000 dalībnieku.  Pabeigt darbības, kuru mērķis ir i) stāties spēkā tiesību aktiem par darbā pieņemšanas procedūru paātrināšanu publiskajā sektorā, pamatojoties uz Likumu Nr. 4765/2021, un sākt darboties jauna Augstākās civildienesta personāla atlases padomes (ASEP) informācijas sistēma; un ii) tādas informācijas sistēmas darbības uzsākšana, kas atbalsta stratēģisko darbaspēka plānošanas satvaru, izmantojot mākslīgo intelektu. |

Grupa: Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un korupciju

* NILL/TFN regulējuma uzlabošana (ID: 16702)
* Nelikumīgas tirdzniecības apkarošana un intelektuālā īpašuma aizsardzība (ID: 16703)
* Valsts pretkorupcijas regulējuma stiprināšana (ID: 16952)
* Efektīva korupcijas apkarošana (ID: 16978)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | **Kvalitatīvie rādītāji**  **(atskaites punktiem)** | **Kvantitatīvie rādītāji**  **(mērķrādītājiem)** | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 209 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16978\_Efektīva korupcijas apkarošana | Atskaites punkts | Aktīvu deklarācijas un politiskās partijas | Jaunu tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | CET. | 2022 | Jauno tiesību aktu stāšanās spēkā attiecībā uz: I) aktīvu deklarācijas; II) un tiesību aktu par politiskajām partijām kodifikāciju. |
| 210 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16952\_ Valsts pretkorupcijas regulējuma stiprināšana, veicot mērķtiecīgus pasākumus atklāšanas, novēršanas un izpratnes veicināšanas jomā | Atskaites punkts | Valsts pretkorupcijas rīcības plāns | Valsts pārredzamības iestāde pieņem Valsts pretkorupcijas rīcības plānu 2022.–2025. gadam |  |  |  | CET. | 2022 | Valsts pārredzamības iestāde pieņem Valsts pretkorupcijas rīcības plānu 2022.–2025. gadam, tostarp precizē: I) darbības pārredzamības un pārskatatbildības uzlabošanai valsts pārvaldē; II) mērķtiecīgas intervences, lai atklātu un novērstu korupciju augsta riska jomās (tostarp, piemēram, veselības, publisko finanšu, investīciju jomā); III) nepieciešamās regulatīvās intervences atsevišķās politikas jomās. |
| 211 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16952\_ Valsts pretkorupcijas regulējuma stiprināšana, veicot mērķtiecīgus pasākumus atklāšanas, novēršanas un izpratnes veicināšanas jomā | Atskaites punkts | Iekšējās kontroles tiesību aktu īstenošana | Valsts pārredzamības iestādes ziņojums par izveidotajām iekšējās kontroles sistēmām  Izdotie normatīvie akti  Pieņemts kopīgs ministru lēmums |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Jaunā likuma par iekšējo kontroli valsts pārvaldē īstenošana, tostarp: I) iekšējās revīzijas nodaļu izveide nozaru ministrijās; normatīvo aktu izdošana, lai izveidotu iekšējās revīzijas struktūrvienības un revīzijas komitejas pašvaldību struktūrvienībās (1.un 2.grāds), universitātēs, slimnīcās — veselības aprūpes struktūrvienībās, neatkarīgās iestādēs un pašvaldību struktūru juridiskajās personās; III) kopīga ministru lēmuma izdošanu, lai noteiktu kritērijus iekšējās revīzijas nodaļu sadarbībai ar ārējiem ekspertiem.  Valsts pārredzamības iestāde sadarbībā ar Iekšlietu ministriju nodrošina pārraudzību un norādījumus vispārējās valdības struktūrām, lai ieviestu saskaņotu un funkcionējošu iekšējās kontroles sistēmu. Valsts pārredzamības iestāde veicina iekšējās kontroles sistēmas pamatelementu izmēģinājuma pašnovērtējumu. Grieķijas Revīzijas palāta savā gada darba plānā ir iekļāvusi revīzijas iekšējās kontroles pasākumu novērtēšanai vispārējās valdības struktūrās. |
| 211.a | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16952\_ Valsts pretkorupcijas regulējuma stiprināšana, veicot mērķtiecīgus pasākumus atklāšanas, novēršanas un izpratnes veicināšanas jomā | Atskaites punkts | Valsts pārredzamības iestādes projektu pabeigšana | Pieņemšanas apliecinājums |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Tādu projektu pabeigšana, kas attiecas uz valsts pārredzamības iestādes digitālajām un infrastruktūras jaudām. |
| 212 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16702\_Uzlabot NILL/TFN regulējumu | Atskaites punkts | Uzlabots regulējums nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai un terorisma finansēšanas apkarošanai (CFT) | Izveidota statistikas datu vākšanas platforma; pabeigti uzlabojumi faktisko īpašnieku īpašajā reģistrā |  |  |  | 2. CET. | 2024 | I) Izveidot platformu valstu kompetento iestāžu (t. i., tiesu, uzraudzības un tiesībaizsardzības iestāžu) rīcībā esošo statistikas datu vākšanai; faktisko īpašnieku centrālā reģistra uzlabošana, lai atvieglotu kompetento iestāžu tiešu piekļuvi šādai informācijai; faktisko īpašnieku centrālā reģistra savienošana ar attiecīgajiem ES dalībvalstu reģistriem, izmantojot attiecīgo ES platformu. |
| 213 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16703\_Cīņa pret nelikumīgu tirdzniecību un intelektuālā īpašuma aizsardzība | Atskaites punkts | Nelegālās tirdzniecības apkarošana — IT sistēmas un kontroles stacijas | Darbojas IT sistēma un jauni kontrolpunkti; ir pabeigta personāla apmācība |  |  |  | 2. CET. | 2025 | — Informācijas sistēmas darbības uzsākšana kontrolei, lai apkarotu cilvēku tirdzniecību un kontrolētu preču un pakalpojumu apriti. Ar loģistikas aprīkojumu stiprina tirgus kontroles starpaģentūru vienības (DIMEA), tostarp perifērās infrastruktūras, darbības spējas.  — Komponenta pabeigšana jaunu kontrolpunktu izveidei, lai apkarotu nelikumīgu tirdzniecību, izmantojot 10 saliekamās būvkonstrukcijas (ISOBOX).  Nepieciešamās personāla apmācības pabeigšana par IT sistēmu un aprīkojuma darbību. |

Grupa: Valsts pārvaldes uzlabošana

* GOV-ERP (ID: 16705)
* Grāmatvedības reforma (ID: 16974)
* Mūsdienīga institucionālā sistēma valsts uzņēmumiem (ID: 16657)
* Uzlabot valsts atbalsta tīklu (ID: 16701)
* Modernizēt Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fondu (ID: 16940)
* Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija (ID: 16711)
* Valsts kadastra aizpildīšana (ID: 16986)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | **Kvalitatīvie rādītāji**  **(atskaites punktiem)** | **Kvantitatīvie rādītāji**  **(mērķrādītājiem)** | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 214 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16701\_Uzlabot valsts atbalsta tīklu | Atskaites punkts | Uzlabots valsts atbalsta tīkls | Uzlabotās valsts atbalsta sistēmas stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Stājas spēkā grozījumi valsts atbalsta tiesiskajā regulējumā attiecībā uz centrālā valsts atbalsta tīkla (CESANET) darbību, lai stiprinātu Centrālās valsts atbalsta vienības un decentralizēto valsts atbalsta vienību kompetences |
| 215 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16981\_Politikas plānošanas un koordinācijas uzlabošana | Atskaites punkts | Politikas plānošana un koordinācija — ietekmes novērtējums | Uzsākta mācību programma, kurā piedalās 100 ierēdņi. |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Pēc tam, kad ir izveidota elektroniskā platforma ietekmes novērtēšanai, tiek uzsākta apmācības programma un ar to saistītā akreditācijas procedūra ar vismaz 100 reģistrētiem ierēdņiem, tostarp ierēdņiem, kas atlasīti “izpildfilijām” (Likums Nr. 4622/2019, 104. pants), lai uzlabotu sagatavoto ietekmes novērtējumu kvalitāti un atvieglotu elektroniskās platformas izmantošanu. |
| 216.a | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16711\_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija | Atskaites punkts | Grozījumi Valsts publiskā iepirkuma stratēģijā 2021.–2025. gadam | Grozījumi valsts publiskā iepirkuma stratēģijā stājas spēkā ar sekundāro tiesību aktu |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Grozītās valsts publiskā iepirkuma stratēģijas 2021.–2025. gadam stāšanās spēkā ar sekundārajiem tiesību aktiem |
| 216 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16711\_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija | Atskaites punkts | Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija — jauni tiesību akti | Ir stājušies spēkā jauni tiesību akti; padziļināts pētījums pabeigts |  |  |  | 2. CET. | 2024 | I) Stājas spēkā jauni tiesību akti, kas paredz profesionālā darba plūsmas darbiniekiem, kuri nodarbojas ar publisko iepirkumu, īpašām prasmju grupām un finansiālu un nefinansiālu stimulu pieņemšanu pilnīgā saskaņā ar vienoto algu sistēmu (Likums Nr. 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus. Finansiālu un nefinansiālu stimulu pieņemšana var aizkavēties spēkā stāšanās; padziļināta pētījuma pabeigšana, lai reorganizētu Attīstības ministrijas Publiskā iepirkuma ģenerāldirektorāta struktūru un pienākumus, kura kompetencē ir veikt centralizētas iepirkuma procedūras valsts līmenī. |
| 217 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16940\_Modernizēt Grieķijas Sūtījumu noguldījumu un aizdevumu fondu | Atskaites punkts | Visu Grieķijas Sūtījumu noguldījumu un aizdevumu fonda apakšprojektu pabeigšana | Grieķijas Noguldījumu un aizdevumu fonda ziņojums, kas apliecina apakšprojektu pabeigšanu. |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Visu Grieķijas Sūtījumu noguldījumu un aizdevumu fonda apakšprojektu pabeigšana: I) arhīva digitalizācijas un dokumentu pārvaldības sistēma; II) Integrēta informācijas sistēma; III) ERP informācijas sistēma; IV) pārvaldītie drukāšanas pakalpojumi; V) Cilvēkresursu pārvaldības sistēma. |
| 218 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16711\_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija | Atskaites punkts | Valsts publiskā iepirkuma stratēģijas 2021.–2025. gadam īstenošana | Pilnībā īstenota valsts publiskā iepirkuma stratēģija |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Valsts publiskā iepirkuma stratēģijas īstenošana, tostarp: publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma; II) publiskā iepirkuma jomas digitālo pārveidi un pilnīgu e-iepirkumu; III) plašāku stratēģisko mērķu un politikas iniciatīvu sasniegšana; IV) publiskā iepirkuma pārvaldības sistēmas reforma. |
| 219 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16974\_Grāmatvedības reforma | Atskaites punkts | Grāmatvedības reforma:  Konsolidētie finanšu pārskati | Pabeigto konsolidēto finanšu pārskatu apkopošana. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Konsolidēto finanšu pārskatu apkopošana par visiem vispārējās valdības apakšsektoriem, tostarp vietējām pašvaldībām.  Lai sasniegtu šos rezultātus, ir vajadzīgas šādas darbības:   * Centrālās pārvaldes fiskālās un finanšu pārvaldības un ziņošanas funkciju izstrāde, īstenošana un darbība, kā arī fiskālo un finanšu datu vākšana un uzraudzība no visām citām vispārējās valdības struktūrām ārpus centrālās pārvaldes, kuras ir izdevušas finanšu pārskatus. * Ievadiet rēķinu GOV-ERP * Apmācīt finanšu pakalpojumu vienību darbiniekus par jautājumiem, kas saistīti ar vispārējo valdības grāmatvedības sistēmu (GGAF) un publisko finanšu pārvaldību (PFP) * Apkopot konsolidētos finanšu pārskatus. |
| 220 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16705\_Fiskālās pārvaldības un uzraudzības digitālā pārveide pārvaldībā un elektronisko rēķinu sagatavošanā | Atskaites punkts | Valdības uzņēmumu resursu plānošana (GOV-ERP) | It sistēma darbojas. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Īstenot finanšu pārvaldības un uzraudzības sistēmas digitālo pārveidi, nodrošinot valdības uzņēmumu resursu plānošanas (GOV-ERP) darbību, t. i., lai atbalstītu 2027. gada budžeta sagatavošanu.  Lai sasniegtu šo rezultātu, pabeigt apakšprojektus:  Vispārējās valdības ERP sistēmu savienošana ar Grieķijas e-rēķinu, nodrošinot:  ERP sistēmu savienojamība ar e-rēķinu tīklu  — E-rēķinu pakalpojumu sniedzēju savienojamība ar e-rēķinu tīklu |
| 221 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16711\_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija | Mērķa | Prasmju pilnveides/pārkvalifikācijas programmu pabeigšana publiskā iepirkuma jomā |  | Apmācīto un sertificēto ierēdņu skaits | 0 | 6 000 | 4. CET. | 2025 | Prasmju pilnveides/pārkvalifikācijas programmu pabeigšana publiskā iepirkuma jomas speciālistiem un sertifikācijas piešķiršana. |
| 341 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16986\_Valsts kadastra pabeigšana | Mērķa | Kadastrālā kartēšana — 85 % pabeigšana |  | % no kopējām īpašuma tiesībām, kas augšupielādētas publiskai izstādīšanai, saskaņā ar noteikumiem Likumā Nr. 2308/1995, kas grozīts ar Likuma Nr. 4821/2021 3. pantu | 79 % | 85 % | 4. CET. | 2023 | 85 % no Grieķijas īpašuma tiesībām sasniedza publiskas izstādīšanas stadiju. |
| 342 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16986\_Valsts kadastra pabeigšana | Mērķa | Kadastrālā kartēšana — 95 % pabeigšana |  | % no kopējām īpašuma tiesībām, kas augšupielādētas publiskai izstādīšanai, saskaņā ar noteikumiem Likumā Nr. 2308/1995, kas grozīts ar Likuma Nr. 4821/2021 6. pantu | 85 % | 95 % | 2. CET. | 2024 | 95 % no Grieķijas īpašuma tiesībām sasniedza publiskas izstādīšanas stadiju. |
| 343 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16986\_Valsts kadastra pabeigšana | Atskaites punkts | Pāreja uz Grieķijas kadastra jauno organizatorisko struktūru — pilnīga pabeigšana | Grieķijas kadastra Direktoru padomes oficiālie lēmumi par kadastra biroju un filiāļu atvēršanu un darbības uzsākšanu visā Grieķijas teritorijā un veco hipotēku biroju slēgšanu. |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Pēc Grieķijas kadastra Direktoru padomes oficiālo lēmumu pieņemšanas ir pabeigta pāreja uz Grieķijas kadastra jauno organizatorisko struktūru. Konkrēti, i) pārējie Saloniku, Krētas un Dodekanesas reģionu kadastrālie biroji ir atvērti un darbojas; II) pārējās 18 filiāles ir atvērtas un darbojas; un iii) atlikušie 223 senie hipotēku biroji ir slēgti. |
| 344 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16986\_Valsts kadastra pabeigšana | Mērķa | Kadastrālā kartēšana — pilnīga pabeigšana |  | % no kopējām īpašuma tiesībām, kas augšupielādētas publiskai izstādīšanai, saskaņā ar noteikumiem Likumā Nr. 2308/1995, kas grozīts ar Likuma Nr. 4821/2021 6. pantu | 95 % | 100 % | 2. CET. | 2025 | Kadastrālā īpašumtiesību kartēšana Grieķijā ir pabeigta, un visas īpašumtiesības visā Grieķijas teritorijā ir sasniegušas publiskas demonstrēšanas posmu. |

N. 4.3. SASTĀVDAĻA: UZLABOT TIESU SISTĒMAS EFEKTIVITĀTI

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver vairākas plaša mēroga reformas, kā arī investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot Grieķijas tiesu sistēmas efektivitāti un lietderību, ieviešot vērienīgu valsts tiesu kartes pārskatīšanu, apmierinot infrastruktūras vajadzības, pieņemot pasākumus tiesu sistēmas digitālo spēju palielināšanai, modernizējot tiesu funkciju, izveidojot tiesu policiju un paplašinot un uzlabojot miertiesnešu un kancelejas darbinieku izglītību (gan sākotnējo, gan mūžilgu). Paredzams, ka pasākumi palīdzēs risināt problēmas, kas minētas konkrētai valstij adresētajos ieteikumos attiecībā uz publiskajām un privātajām investīcijām (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2, konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 2020) un strukturālajām reformām ekonomikas darbības uzlabošanai (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**N.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Ieguldījums:** Jaunas tiesu iestāžu ēkas un renovācija (pasākums ID 16292)

Pasākums ietver mērķtiecīgu ieguldījumu tiesu sistēmā ietilpstošu ēku būvniecībā un renovācijā, kas ir cieši saistīts ar tiesu kartes pārskatīšanu, lai maksimāli palielinātu tiesu sistēmas efektivitāti un izvairītos no nevajadzīgiem pūliņiem un izdevumiem. Visus īpašumus, kas pieder Tieslietu ministrijai un ko tā piešķir tiesu iestādēm, reģistrē esošajā elektroniskajā platformā, lai atvieglotu uzraudzību un plānošanu. Visām jaunceltajām ēkām jāatbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas). Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Tieslietu digitālā pārveide (e-tiesiskums) (pasākums ID 16727)

Grieķijas tiesu sistēmas digitālo pārveidi veic Tieslietu ministrijas uzraudzībā, un to veido darbību kopums, kuru mērķis ir palielināt tās IT spējas attiecībā uz dokumentu digitalizāciju, tiesu uzskaites sistēmas uzlabošanu, procedūru vienkāršošanu, standartizāciju un paātrināšanu, izmantojot digitalizāciju, un tiesu IT sistēmu sadarbspēju ar Tieslietu ministrijas IT sistēmām, kā arī citām valsts un starptautiskām iestādēm un/vai datubāzēm. Šī reforma attiecas uz tiesu iestāžu civillietu un krimināllietu nodaļām, kā arī Revīzijas palātu. Reformas mērķis ir pēc pabeigšanas nodrošināt tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem instrumentus un infrastruktūru, kas viņiem ļautu palielināt lietu izskatīšanas efektivitāti un tiesvedības īstenošanas ātrumu, neapdraudot tās kvalitāti.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku (tiesu darbinieku) prasmes un digitālās prasmes (ID 16733) pasākums

Valsts Tiesnešu skola veic vairākas institucionālas izmaiņas attiecībā uz tās funkcijām un izglītības programmu; jāpārskata arī tās kandidātu atlases kritēriji, lai nodrošinātu selektīvāku un konkurētspējīgāku studiju vidi, vienlaikus pieļaujot papildu studentu kategorijas (miertiesu tiesneši un revīzijas tiesas tiesneši); tā piedāvā arī papildu kursus, kuru mērķis ir nodrošināt jaunas prasmes, uzsvaru liekot uz vadības un digitālajām prasmēm, kā arī par tematiem, kas saistīti ar tiesas pienākumu izpildi saskaņā ar Likumu Nr. 4871/2021; reforma ietver obligātas mūžizglītības nodrošināšanu tiesnešiem jautājumos, kas ir būtiski viņu pienākumu veikšanai, un to veic instruktori, kurus arī izraudzījusies Valsts Tiesnešu skola saskaņā ar Likumu Nr. 4871/2021. Visbeidzot, Valsts tiesnešu skolā tiks izveidota jauna tiesnešu sekretāru izglītības programma, lai ierēdņiem nodrošinātu apmācību un mūžizglītību par tematiem, kas ir būtiski viņu pienākumu veikšanai, dienesta vadībai un organizācijai, digitālajām prasmēm, procesuālajām un materiālajām tiesībām.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Tiesvedības paātrināšana (pasākums ID 16575)

Šīs reformas mērķis ir paātrināt tiesvedību un veicināt valsts ekonomisko un institucionālo pārveidi. Reformas svarīgākais elements ir plānotā tiesu kartes pārskatīšana visā valstī, kuras rezultātā visā Grieķijā notiks racionāla tiesu apgabalu reorganizācija un šajos rajonos tiks izveidotas, likvidētas vai pārdalītas tiesu struktūras, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un plašu datu vākšanu par visām tiesām visā valstī. Tiesu kartes reforma attiecas uz visiem tiesu varas atzariem (civillietām, krimināllietām un administratīvajām jomām). Papildu darbību mērķis ir uzlabot tiesiskuma efektivitāti un lietderību:

* tiesu policijas izveide, lai atbalstītu un uzlabotu tiesu iestāžu darbību, sniedzot zinātību sarežģītu noziegumu (tostarp finanšu noziegumu, korupcijas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas) izmeklēšanā un sniedzot plašu tiesiskās palīdzības pakalpojumu klāstu (palīdzība sākotnējās izskatīšanas un izmeklēšanas veikšanā, spriedumu izpildē un dokumentu un procesuālo darbību izsniegšanā, orderu izpildē, spriedumu izpildē, tiesas rīkojuma uzturēšanā, palīdzības sniegšanā vai atbildēšanā uz tiesiskās palīdzības pieprasījumiem, kā arī pilnvaru īstenošanā, ko tai uzticējušas kompetentās tiesas un prokurori), un
* pagaidu shēmas ieviešana finansiālu stimulu nodrošināšanai tiesu darbiniekiem, pamatojoties uz objektīvi izmērāmiem individuāliem darbības rādītājiem un pilnīgā saskaņā ar vienoto algu sistēmu (Likums Nr. 4354/2015), neparedzot nekādus atbrīvojumus, lai paātrinātu ar tiesu namu saistītu uzdevumu un pienākumu izpildi un novērstu neizskatīto lietu uzkrāšanos.

Lai pabeigtu reformu, pieņem pasākumu kopumu, lai izveidotu un stiprinātu alternatīvas strīdu izšķiršanas iestādes, nodrošinot apmācību juridiskajiem konsultantiem vai mediatoriem un sniedzot finansiālus stimulus mediācijas centriem, lai izveidotu lietotājdraudzīgas digitālās sistēmas.

Visbeidzot, neatkarīga biroja izveide tiesu datu sistemātiskai vākšanai, apstrādei, apkopošanai, sniegšanai un uzraudzībai nodrošina tiesu sistēmas darbības un darbības pienācīgu uzraudzību un uzraudzību.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**N.2.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Grupa: Tiesu sistēmas kvalitātes un efektivitātes uzlabošana

Šajā grupā ietilpst šādi pasākumi:

* Jaunas tiesu iestāžu ēkas un renovācija (ID: 16292)
* Tieslietu digitālā pārveide (e-tiesiskums) (ID: 16727)
* Tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku (tiesu darbinieku) prasmes un digitālās prasmes (ID: 16733)
* Tiesvedības paātrināšana (ID: 16575)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | **Kvalitatīvie rādītāji**  **(atskaites punktiem)** | **Kvantitatīvie rādītāji**  **(mērķrādītājiem)** | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 222 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16292\_Jaunas tiesu ēkas | Atskaites punkts | Identifikācija — atbilstīgās ēkas | Saraksta aizpildīšana |  |  |  | CET. | 2021 | To ēku saraksta sagatavošana, uz kurām neattiecas tiesu kartes pārskatīšana. |
| 223 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti —  16575 Tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Tehniskais atbalsts — Tiesu iestāžu darbības instruments | Publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana tehniskajam atbalstam |  |  |  | CET. | 2022 | Konkursa piešķiršana tehniskajam atbalstam, lai izstrādātu tiesiskās izpildes rīku, pamatojoties uz stratēģiskiem mērķiem, ieviešot objektīvus GDR (pienākuma izpildes laiks, individuālais sniegums laika ziņā, saziņa, motivācija utt.) pa departamentiem un/vai ierēdņu kategorijām un sniedzot precīzus un objektīvus datus par prēmiju piešķiršanu; prēmijas izmaksā pirmajā ceturksnī pēc attiecīgā gada beigām, pamatojoties uz attiecīgā gada rezultātiem. Šim rīkam ir pagaidu raksturs un tas ir pilnīgā saskaņā ar vienoto algu sistēmu (Likums Nr. 4354/2015), neparedzot nekādus izņēmumus attiecībā uz neizskatīto lietu uzkrāšanos. |
| 224 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733\_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem) | Mērķa | Mācības — Tiesneši un ierēdņi |  | Valsts tiesnešu skolā uzņemto tiesnešu skaits | 0 | 10 | Q1 | 2022 | 10 miertiesnešu tiesneši, kas uzņemti valsts tiesnešu skolā |
| 225 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Tiesu policija — sekundārie tiesību akti | Tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | CET. | 2022 | Stājas spēkā visi sekundārie tiesību akti (attiecīgi prezidenta dekrētu vai ministru lēmumu veidā), kas vajadzīgi, lai pilnībā īstenotu Likumu par Tiesu policiju nolūkā palīdzēt tiesu un prokuratūras iestāžu darbā:   * zinātniskas un tehniskas palīdzības sniegšanu tiesnešiem un prokuroriem jautājumos, kuros nepieciešamas tehniskas vai profesionālas zināšanas; * iepriekšējas izskatīšanas un izmeklēšanas veikšanu; * orderu izpildi; * palīdzības sniegšana tiesiskās palīdzības pieprasījumu iesniegšanā vai atbildēšanā uz tiem; * dokumentu un procesuālo aktu izsniegšana; * spriedumu izpilde; * tiesas namu apsardzi un uzturēšanu; * citi procesuālie akti, ko tai uzticējušas kompetentās tiesas un prokurori |
| 226 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Tiesu karte — primārie tiesību akti — administratīvie | Tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Stājas spēkā primārie tiesību akti par administratīvo tiesu kartes pārskatīšanu. |
| 227 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16292\_Jaunas tiesu ēkas | Atskaites punkts | Tiesu iestāžu ēku būvniecība un renovācija — Pielāgošana sarakstā — iepirkumu izsludināšana | Renovācijas projektu saraksts saskaņā ar attiecīgo likumu par tiesu kartes pārskatīšanu saskaņā ar 2022. gada 14. un 3. ceturkšņa atskaites punktu; konkursu izsludināšana |  |  |  | 4. CET. | 2022 | Projektu saraksta pielāgošana saskaņā ar tiesību aktos pieņemtās tiesu kartes pārskatīšanu.  Izsludināt konkursus par administratīvajām tiesām. Konkursa noteikumos nosaka, ka jaunbūvēm jāsasniedz primārās enerģijas pieprasījums (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas). |
| 228 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733\_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem) | Mērķa | Mācības — Tiesneši un ierēdņi |  | Valsts tiesnešu skolā uzņemto tiesnešu skaits | 10 | 25 | Q1 | 2023 | 14 papildu miertiesneši, kas uzņemti valsts tiesnešu skolā, 1 revīzijas tiesas tiesnesis, kas reģistrēts valsts tiesnešu skolā. Tādējādi kopējais to tiesnešu skaits, kuri piedalās apmācībā, ir 25. |
| 229 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti —  16727 Tieslietu digitālā pārveide (e-tiesiskums) | Atskaites punkts | Modernizēt reģistra sistēmas un IT tiesu sistēmas | Projektu revīzijas ziņojumi, lai apstiprinātu līgumsaistību ievērošanu |  |  |  | 2. CET. | 2023 | Oficiālu pierādījumu saņemšana, izmantojot atbilstošus dokumentus (izpildes apliecinājumus, kvalitatīvas un kvantitatīvas pieņemšanas protokolus un izsniegtus rēķinus) par visu līgumisko saistību pienācīgu un precīzu izpildi līdz dienai, kad tās iesniegtas ārējam revidentam, saskaņā ar projektu kalendāriem, aptverot visus abu apakšprojektu elementus (tiesu reģistru sistēmas un IT tieslietu sistēmu (OSDDY-PP, Revīzijas palātas, Valsts sodāmības reģistrs) atjauninājumus), izmantojot piemērotus līdzekļus (piemēram, projektu revīzijas ziņojumus, kvalitatīvas/kvantitatīvas izpildes apliecinājumus un izmaksas pierādījumus). |
| 230 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti —  16575 Tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Stāšanās spēkā — Tiesu sekretāru snieguma rīks | Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2023 | Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, lai izveidotu pagaidu prēmiju sistēmu, kuras pamatā būtu tiesu ierēdņu snieguma rīka izstrāde, nosakot stratēģiskus mērķus un ieviešot objektīvus GDR (piemēram, pienākumu izpildes laiks, individuālais sniegums laika ziņā, saziņa un motivācija) pa departamentiem un/vai ierēdņu kategorijām, un sniegtu precīzus un objektīvus datus par prēmiju piešķiršanu; prēmijas, kas maksājamas pirmajā ceturksnī pēc attiecīgā gada beigām, pamatojoties uz attiecīgā gada rezultātiem. |
| 231 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16292\_Jaunas tiesu ēkas | Atskaites punkts | Līgumi | Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana |  |  |  | 2. CET. | 2023 | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par būvniecības projektiem, kurus tiesu kartes pārskatīšana neietekmē.  Piešķiršanas noteikumos paredz, ka jaunās būvējamās ēkas sasniedz primārās enerģijas pieprasījumu (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas). |
| 232 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Tiesu kartes pārskatīšana — primārie tiesību akti — Civiltiesības un kriminālsods | Tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Primāro tiesību aktu stāšanās spēkā, lai pārskatītu tiesu karti civiltiesību un krimināltiesību jomā. |
| 233 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16292\_Jaunas tiesu ēkas | Atskaites punkts | Tiesu iestāžu ēku būvniecība un renovācija — iepirkumu izsludināšana | Konkursu izsludināšana |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Projektu saraksta pielāgošana saskaņā ar likumu par tiesu kartes pārskatīšanu.  Konkursa izsludināšana par projektiem, kas saistīti ar civillietu un krimināllietu tiesu namiem, kuri iekļauti pārskatītajā renovācijas sarakstā. Konkursa noteikumos paredz, ka jaunās būvējamās ēkas sasniedz primārās enerģijas pieprasījumu (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valsts direktīvas). |
| 234 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Tieslietu policijas darbība | Tiesu policija pilnībā darbojas un darbojas gan centrālā, gan reģionālā līmenī |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Tiesu policijas darbības uzsākšana visās tās kompetences jomās gan centrālās administrācijas līmenī, gan reģionālā līmenī tiesās |
| 235 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733\_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem) | Atskaites punkts | Mācības — Tiesneši un ierēdņi | Ziņojums, kas apliecina  Izmaiņu īstenošana Valsts Tiesnešu skolas izglītības programmā un tiesnešu un ierēdņu uzņemšana mūžizglītībā |  |  |  | 2. CET. | 2024 | To projektu pabeigšana, kas iekļauti reformā par tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku prasmēm un digitālajām prasmēm, ar:   1. 7029 tiesneši un ierēdņi ir piedalījušies mūžizglītībā un apmeklējuši vismaz vienu apmācības sesiju (semināru).   2. Darbojošās Valsts Tiesnešu skolas tiesnešu sekretāru izglītības programma   1. Izmaiņas atlases kritērijos saskaņā ar Likumu Nr. 4871/2021 un īstenoto izglītības programmu   Izmaiņas Valsts Tiesnešu skolas izglītības programmā, kuru mērķis jo īpaši ir uzlabot praktisko apmācību un piedāvāt kursus saskaņā ar iepriekš minēto likumu. Mūžizglītības nodrošināšana tiesnešiem un tiesu ierēdņiem dažādās jomās saskaņā ar iepriekš minēto likumu; tiesnešiem šāda apmācība ir profesionālās izaugsmes priekšnoteikums. |
| 236 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Tiesu kartes pārskatīšana — pilnīga īstenošana | Tiesu administrācijas apliecinājumi, kas apstiprina visu reformēto struktūru darbību un funkcionalitāti. |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Tiesu kartes pārskatīšana  Tiesu karšu pārskatīšanas pilnīga īstenošana attiecībā uz katru administratīvo, civiltiesību un krimināltiesību jomu, par ko liecina attiecīgo tiesu administrāciju oficiālie paziņojumi, kuros apstiprināta reformēto vienību darbības uzsākšana un funkcionalitāte. |
| 237 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16292\_Jaunas tiesu ēkas | Atskaites punkts | Būvniecības un renovācijas darbi — e-identitāte — pabeigšana | Ziņot, vai visi būvniecības projekti ir pilnībā pabeigti un nodoti lietotājiem.  Tiesu iestāžu ēku e-identitātes sertifikāti |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Visu jauno ēku un renovācijas pabeigšana saskaņā ar pārskatītās tiesu kartes vajadzībām.  Tiesu iestāžu ēku e-identitātes sertifikāti, kas izsniegti, izmantojot e-identitātes platformu. |
| 238 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Apmācība par mediāciju un vienotas digitālās sistēmas darbības sākšanu akreditētiem mediācijas centriem | Ziņojums, kas apstiprina, ka ir pabeigta apmācība par mediāciju pēc tam, kad ir sākusi darboties akreditētu starpniecības centru vienota digitālā sistēma |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Apmācības pabeigšana par mediāciju praktizējošiem juristiem un/vai mediatoriem, kas piedalās programmā, izmantojot uzaicinājumu.  Vienotas digitālās sistēmas darbības uzsākšana akreditētiem mediācijas centriem. |
| 239 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16727\_Tiesu digitālā pārveide (e-tiesiskums) | Atskaites punkts | Lietvedība un IT uzlabojumi | Audio datu ierakstu sistēmas, kas pilnībā darbojas visās civiltiesās un krimināllietu tiesās.  OSDDY-PP II posms, OSDDY-DD, Revīzijas palāta un valstu sodāmības reģistra projekti ir pilnībā īstenoti, īstenoti un darbojas. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | E-tiesiskums: Nodevumi “Tieslietu nozares IT sistēmu modernizācijai un paplašināšanai” attiecībā uz:   1. Modernizēt tiesu lietvedības sistēmu. 2. Tieslietu nozares IT sistēmu uzlabošana un atbalsts civiltiesām un krimināltiesām, revīzijas tiesai un valsts sodāmības reģistram.   Apakšprojekti ietver: Tiesu uzskaites sistēmas modernizācija — Integrētās tiesu lietu pārvaldības sistēmas civiltiesām un krimināltiesām (OSDDY-PP A) atjaunināšana un atbalsta pakalpojumi un sistēmas ieviešana visās valsts civiltiesās un krimināltiesās (OSDDY-PP B). — Valsts sodāmības reģistru sistēmas (NCRIS) modernizācijas un atbalsta pakalpojumi — Grieķijas Revīzijas palātas (ELSYN) Lietu pārvaldības sistēmas (“CMS”) modernizācija un atbalsta pakalpojumi |

O. 4.4. KOMPONENTS: FINANŠU NOZARES UN KAPITĀLA TIRGUS STIPRINĀŠANA

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir stiprināt finanšu sistēmas spēju atbalstīt ekonomikas attīstību, nodrošinot finansējumu uzņēmumiem un privātpersonām jaunu darbību attīstīšanai. Tā atbalsta to, ka Grieķijas banku nozarē tiek risināti augsti ienākumus nenesoši riska darījumi (INRD) un ieņēmumus nenesoši aizdevumi (INA), vienlaikus arī uzlabojot piekļuvi informācijai par uzņēmumu un privātpersonu kredītu profiliem tirgū.

Komponents arī atbalsta privātā sektora parādsaistību novēršanu un stiprina kapitāla tirgus. Strukturālas pārmaiņas šajās divās jomās veicina izaugsmi un palielina Grieķijas ekonomikas noturību, ņemot vērā turpmākos satricinājumus.

Reformas saskaņā ar šo komponentu ietver:

* Pastiprināta kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība
* Stiprināt finanšu sistēmas spēju pārvarēt mantotās problēmas un finansēt reālo ekonomiku
* Digitālās infrastruktūras modernizācija, kas nepieciešama, lai īstenotu jauno vienoto maksātnespējas regulējumu parāda pārstrukturēšanai un 2. iespēja

Dažas no šīm reformām ietver darbības, ar kurām novērš informācijas trūkumu, kas kavē sekmīgu kredītu plūsmu un efektīvu riska uzraudzību. Tie ietverprivātā parāda uzraudzības reģistra izveidi, publiskas kredītreitingu informācijas sistēmas un centrālā kredītreģistra izstrādi. Turklāt Centrālais kredītu reģistrs, vācot attiecīgos datus, arī palīdz kredītu paplašināšanas novērošanas centram uzraudzīt kredītu paplašināšanas attīstību. Šīs darbības arī veicina Grieķijas ekonomikas digitālo pārkārtošanos, jo tās ir atkarīgas no informācijas tehnoloģijām.

Pasākumi saskaņā ar šo komponentu veicina ekonomisko un institucionālo noturību, stiprina gatavību krīzēm un institucionālās spējas un tādējādi atbalsta konkrētai valstij adresēto ieteikumu “Strukturālās reformas ekonomikas darbības uzlabošanai” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1 un 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 4). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**O.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Reforma:** Pastiprināta kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība (pasākums ID 16581)

Reformas mērķis ir uzlabot kapitāla tirgu uzraudzību, 1) ieguldot Grieķijas Kapitāla tirgus komisijas (HCMC) digitālajā pārveidē un digitalizējot tās iekšējos procesus un organizāciju, un 2) kodificējot kapitāla tirgu regulatīvo un tiesisko regulējumu, lai uzlabotu kapitāla tirgus uzraudzības spēju. Reforma stājas spēkā līdz 2021. gada 1. ceturksnim un investīcijas IT sistēmā — līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Finanšu sistēmas spēju stiprināšana, lai pārvarētu mantotās problēmas un finansētu reālo ekonomiku (pasākums ID 16957)

Šīs visaptverošās reformas mērķis ir samazināt privātā sektora parāda uzkrājumu, uzlabojot maksātnespējas procesu un dodot iespējas INA tirgum, kā arī novēršot turpmāku privātā sektora parāda uzkrāšanos, novēršot informācijas trūkumu. Reforma sastāv no šādām daļām.

1. Pirmkārt, tas attiecas uz **e-izsoles procesa** uzlabošanuuninformācijas, kas pieejama par izsolītajiem aktīviem e-izsoļu platformā,paplašināšanu.
2. Otrkārt, tas attiecas uz valsts privātā parāda pārvaldības **stratēģijā paredzēto politikas pasākumu** pabeigšanu, jo īpaši:
   1. Valsts kredītreitingu informācijas sistēmas izveide, lai novērstu informācijas asimetriju starp publiskā sektora struktūrām un bankām, pamatojoties uz publiskā sektora datiem un informāciju.
   2. **Privātā** **parāda uzraudzības reģistra** IT sistēmas ieviešana, kas vāc datus no publiskiem un privātiem kreditoriem, kā arī no citiem attiecīgiem avotiem.
   3. Atbalsts INA sekundārā tirgus padziļināšanai, izveidojot kopīgu INA darījumu platformu un izveidojot kopīgas datu veidnes.
3. Trešā apakšreforma attiecas uz **Centrālā kredītu reģistra (CCR)** izveidi,kas papildinātu Hercules aktīvu aizsardzības shēmu, uzlabojot INA sekundāro tirgu. CCR mitina Grieķijas Banka, un tajā reģistrē katra klienta aizdevuma maksājumu vēsturi un sniegtā nodrošinājuma veidus. CCR, vācot attiecīgos datus, veicina arī kredītu paplašināšanas novērošanas centra darbību un funkcijas, lai uzraudzītu kredītu paplašināšanas attīstību. CCR nodrošina piekļuvi kredītinformācijai, novēršot tirgus nepilnības, ko rada asimetriska informācija, tādējādi atvieglojot piekļuvi kredītam.
4. Reformas mērķis ir arī paātrināt pret izpildes procedūru vērsto iebildumu izskatīšanu un racionalizēt tiesvedību, ieviešot mērķtiecīgus grozījumus Civilprocesa kodeksā, piemēram, bet ne tikai, a) ātrāku un elastīgāku noteikumu piemērošanu, kas paredzēti pagaidu noregulējuma procedūrā, pielāgojot to konkrētām izpildes procedūrām (spriedumi, kas pieprasa pilnīgus pierādījumus, pieļaujot pārsūdzības tiesības), lai paātrinātu un racionalizētu lietu (iebildumu) izskatīšanu; pirmsizsoles būtisko iebildumu, kas vērsti pret nosaukumu/maksājuma rīkojumu, nodalīšana (632. pants un turpmākie panti. CCP) no iebildumiem izpildes procesa laikā, kas rada procesuālus jautājumus pēc izpildes rīkojuma izsniegšanas (CPK 933. pants); izmaiņas tiesu teritoriālajā kompetencē attiecībā uz tādu strīdu izskatīšanu, kas saistīti ar izpildi (jurisdikcijas noteikšana). Saskaņā ar iepriekš definētu klauzulu, kas iekļauta līgumos, kurus kredītiestādes/finanšu iestādes parasti paraksta ar parādniekiem, Atēnu pirmās instances tiesa ir kompetentā tiesa gandrīz visās izpildes procedūrās visā valstī neatkarīgi no īpašuma atrašanās vietas. Šā noteikuma atcelšana atbrīvotu centrālo tiesu no ievērojama sloga un d) tāda likuma pieņemšanas, ar ko izveido mehānismu, lai īsākā laikposmā iegūtu vēl neizskatīto likvidācijas lietu izskatīšanas datumus, mērķis ir risināt neizskatīto lietu problēmu, kā arī ad hoc tiesnešu iztiesāšanas sastāvu izveide, lai to risinātu tiesās, kuras saskaras ar vislielāko slogu.

Vispārējās reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Digitālās infrastruktūras modernizācija, kas nepieciešama, lai īstenotu jauno vienoto maksātnespējas regulējumu parāda pārstrukturēšanai un otrās iespējas īstenošanai (ID 16580)

Reformas mērķis ir modernizēt nepieciešamo digitālo infrastruktūru, lai atbalstītu agrīnās brīdināšanas un preventīvās parādu pārstrukturēšanas procedūras, ko nodrošina jaunais vienotais/kodificētais tiesiskais regulējums fizisku un juridisku personu parādu pārvaldībai;

Šo reformu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**O.2.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Grupa: Finanšu nozares un kapitāla tirgu stiprināšana

* Pastiprināta kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība (ID: 16581)
* Stiprināt finanšu sistēmas spēju pārvarēt mantotās problēmas un finansēt reālo ekonomiku (ID: 16957)
* Jaunā vienotā maksātnespējas regulējuma īstenošana parāda pārstrukturēšanai un 2. iespējai (ID: 16580)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | **Kvalitatīvie rādītāji**  **(atskaites punktiem)** | **Kvantitatīvie rādītāji**  **(mērķrādītājiem)** | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 240 | 15–4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16581\_Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība | Atskaites punkts | Kapitāla tirgi, uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, kapitāla tirgu savienība (KTS) | Tiesību aktu stāšanās spēkā (atsauce uz “Oficiālo Vēstnesi”) |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Stājas spēkā jauns likums par Grieķijas Kapitāla tirgus komisiju, kas grozīs iekšējos procesus un organizāciju. |
| 241 | 15–4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16580\_Jaunā vienotā maksātnespējas regulējuma īstenošana parāda pārstrukturēšanai un 2. iespēja | Atskaites punkts | Uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, KTS, kapitāla tirgi, preventīva parāda pārstrukturēšana | Ziņojumi, kas apliecina iepriekš minēto sistēmu darbību, tostarp attiecīgā gadījumā saites uz tīmekļa vietnēm |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Agrīnās brīdināšanas un preventīvās parādu pārstrukturēšanas mehānisma atjaunināšana, kas ļauj privātpersonām un uzņēmumiem izvairīties no pārmērīgām parādsaistībām, kā arī risināt parādu nokārtošanas problēmu, izmantojot ārpustiesas procesus.  Darbuzņēmējs modernizē agrīnās brīdināšanas un preventīvās parādu pārstrukturēšanas IT sistēmas, ko pārvalda Finanšu ministrija/SecPD pēc to darbības novērtēšanas. |
| 243 | 15–4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16581\_Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība | Atskaites punkts | Uzraudzības procesa digitalizācija un Grieķijas Kapitāla tirgus komisijas organizācija | Ziņojums, kas apliecina uzraudzības procesa digitalizāciju un Grieķijas Kapitāla tirgus komisijas organizāciju |  |  |  | 4. CET. | 2025 | 1. Ceļveža izstrāde un kiberdrošības procedūru atjaunināšana, pamatojoties uz minēto ceļvedi, 2. It infrastruktūras un lietojumprogrammu izveide vai iegāde, lai sistemātiski saņemtu, uzglabātu, izgūtu un pārvaldītu darījumus ar akciju tirgus datiem un papildu informāciju brīdinājumu un revīzijas ziņojumu sagatavošanai un pārvaldībai; 3. Plaša mēroga IT sistēmas ieviešana un visu to datu integrācija, kurus pašlaik (un nākotnē) vāc Grieķijas Kapitāla tirgu komisijas darbinieki, ļaujot veikt daudzdimensionālu analīzi, pārskatīšanu un pārskatu par pašreizējiem tirgus apstākļiem, ļaujot precizēt procedūras un intervences; Kapitāla tirgu tiesiskā regulējuma un tiesiskā regulējuma kodifikācija, lai uzlabotu kapitāla tirgus uzraudzības spējas. |
| 244a | 15–4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16957\_Stiprināt finanšu sistēmas spēju pārvarēt mantotās problēmas un finansēt reālo ekonomiku | Atskaites punkts | E-izsoles parāda piedziņai | Tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Tiesību aktu pieņemšana un stāšanās spēkā, lai:   1. Paplašināt e-izsoļu platformā pieejamo informāciju par izsolītajiem aktīviem, tostarp attiecīgo informāciju, kas pieejama notāru publiskajos arhīvos; 2. Atturošo faktoru likvidēšana, ko rada ar īpašumu saistīti nokavēti parādi (piemēram, komunālo pakalpojumu rēķini). |
| 244b | 15–4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16957\_Stiprināt finanšu sistēmas spēju pārvarēt mantotās problēmas un finansēt reālo ekonomiku | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana finanšu nozares pasākumiem | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par:   1. Valsts kredītreitingu informācijas sistēmas izstrāde; 2. Privātā parāda uzraudzības reģistra izveide; 3. Centrālā kredītu reģistra izveide. |
| 244c | 15–4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16957\_Stiprināt finanšu sistēmas spēju pārvarēt mantotās problēmas un finansēt reālo ekonomiku | Atskaites punkts | Valsts privātā parāda pārvaldības stratēģijas politikas darbību pabeigšana, Centrālā kredītu reģistra izveide | Ziņojums, kas apliecina, ka visas darbības ir pabeigtas, tostarp attiecīgā gadījumā par attiecīgo tiesību aktu stāšanos spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2025 | 1. Valsts privātā parāda pārvaldības stratēģijā paredzēto politikas darbību pabeigšana, jo īpaši:    1. Izveidot Kredītreitinguinformācijas sistēmu (PCRIS). Viņš ietver IT sistēmas izstrādi, kas ietver centrālo datubāzi un vienotu kredītreitingu sistēmu debitoru (fizisku un juridisku personu) kredītspējas novērtēšanai, pamatojoties uz publiskā sektora datiem.    2. Privātā parāda uzraudzības reģistra IT sistēmas ieviešana, kas vāc datus no publiskiem un privātiem kreditoriem, kā arī no citiem attiecīgiem avotiem.    3. INA darījumu veicināšana, veicot šādas darbības: 2. Izveidot un veicināt vienotas datu veidnes izmantošanu ienākumus nenesošu aizdevumu darījumiem, tostarp INA aizdevumiem, kas ir kļuvuši atkārtoti pēc pārstrukturēšanas, un kas papildinātu esošo EBI veidni; 3. Vienotas veidnes izveide portfeļa izvērtēšanai un izvērtēšanai; 4. Izveidot darījumu platformu INA portfeļiem, lai palīdzētu pārdevējiem un pircējiem efektīvi un konfidenciāli apmainīties ar informāciju un iesniegt piedāvājumus, vienlaikus ņemot vērā tirgū esošos risinājumus. 5. Centrālā kredītu reģistra (CCR) izveide un nepieciešamās IT infrastruktūras ieviešana kā valsts datubāze, ko uztur Grieķijas Banka (BoG), kurā reģistrē katra aizdevuma maksājumu vēsturi un sniegtā nodrošinājuma veidus. CCR, vācot attiecīgos datus, arī palīdz kredītu paplašināšanas novērošanas centra darbībā un funkcijās, lai uzraudzītu kredītu paplašināšanas attīstību. Valde darbojas kā datu pārzinis un nodrošina stingru drošības un datu aizsardzības protokolu ieviešanu. 6. Stājas spēkā tiesību akti par lietu izskatīšanu un pārvaldību un neizskatīto lietu skaita samazināšana izpildes procedūrās, kuru mērķis ir racionalizēt procedūras un paātrināt lietu izšķiršanu, veicot grozījumus Civilprocesa kodeksā, un izveidot mehānismu, lai pārplānotu tiesas sēdes datumus gan “pirmsizsoles”, gan “pēcizsoles” iebildumiem. |

P. 4.5. KOMPONENTS: VEICINĀT PĒTNIECĪBU UN INOVĀCIJU,

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta galvenie mērķi ir palielināt publiskās un privātās investīcijas pētniecībā un izstrādē, stiprināt saiknes starp zinātni un uzņēmumiem un attīstīt novatorisku pētniecības un izstrādes infrastruktūru, lai uzlabotu Grieķijas sniegumu pētniecības un inovācijas jomā. Paredzams, ka to panāks ar mērķtiecīgām reformām un investīcijām, lai palielinātu publiskos un privātos pētniecības un izstrādes izdevumus, uzlabotu valsts pētniecības infrastruktūru, veicinātu pētniecības finansējumu, palielinātu Grieķijas pētniecības ekosistēmas internacionalizāciju un attīstītu sadarbību pētniecības jomā. Komponents ietver arī civilās aizsardzības informācijas sistēmas izstrādi, kas reāllaikā informē kompetentās iestādes par fiziskām parādībām un dabas katastrofām, vienlaikus atbalstot to sadarbību. Šīs investīcijas arī veicina digitālo pārveidi, izstrādājot progresīvas digitālās tehnoloģijas un digitalizējot civilās aizsardzības metodes, kā arī veicina zaļo pārkārtošanos, mazinot klimata pārmaiņu ietekmi, lai nodrošinātu civilo aizsardzību. Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par publiskajām un privātajām investīcijām (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 un 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**P.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Ieguldījums:** Izveide — Izvēršana — Pētniecības centru infrastruktūras modernizācija, ko uzrauga Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI) (pasākums ID 16624)

Investīcija ietver 11 pētniecības centru infrastruktūras un/vai aprīkojuma modernizāciju, lai uzlabotu to pētniecības spējas un spējas svarīgās zinātnes un tehnoloģiju jomās. Ieguldījumi jo īpaši attiecas uz šādiem pētniecības centriem: Pētniecības un tehnoloģiju fonds Hellas; Athena Pētniecības un inovācijas centrs; BSRC Fleming; Pētniecības un tehnoloģiju centrs (Hellas); Grieķijas Valsts pētniecības fonds; Biomedicīniskās pētniecības fonda Atēnu akadēmija; Atēnu Nacionālā observatorija; Grieķijas Jūras pētniecības centrs; Grieķijas Pastēra institūts; Valsts sociālās pētniecības centrs; Grieķijas Atomenerģijas komisija.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus noteiktajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu[[14]](#footnote-15); II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[[15]](#footnote-16); III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[[16]](#footnote-17) un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[[17]](#footnote-18); un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Fundamentālie un lietišķie pētījumi (pasākums ID 16618)

Ieguldījumu veido septiņi apakšprojekti: horizontālā finansējuma nodrošināšana fundamentālajiem pētījumiem; II) finansiāls atbalsts vadošajiem pētniecības projektiem starpdisciplinārajās nozarēs ar praktisku pielietojumu Grieķijas ekonomikai; III) finansiāls atbalsts lietišķajiem pētījumiem precīzijas medicīnā; IV) finansējuma nodrošināšana bezpilota sistēmu pētniecības un izstrādes centram, lai atbalstītu bezpilota lidaparātu lietišķos pētījumus; piemērota pētniecības un inovācijas institūta izveide mākslīgā intelekta, datu apstrādes un algoritmu izstrādes jomā; VI) finansiāls atbalsts tirgū tulkojamu ilgtspējīgu materiālu tehnoloģiju nodrošināšanai; VII) finansiāls atbalsts dalībai Eiropas partnerībās, proti, Euro-HPC (augstas veiktspējas datošana) un galvenajās digitālajās tehnoloģijās. Investīcijas mērķis ir izveidot struktūras lietišķās pētniecības atbalstam ilgtermiņā un veicināt “dziļo tehnoloģiju” inovācijas ekosistēmu, finansējot starpdisciplināras pētniecības un izstrādes darbības, kas ietekmē rūpniecību. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** ORAX: Tellis Holistic & Hybrid Operation Rackggedised Autonomā eXemplary sistēma (pasākums ID 16654)

Investīcija ietver nākamās paaudzes informācijas sistēmas izstrādi, kas, paredzams, apvienos dažādus sadarbīgās infrastruktūras veidus un veidus, lai uzlabotu iestāžu lēmumu pieņemšanu reāllaikā. Sistēmu veido mūsdienīgas tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts, un tā ir izstrādāta tā, lai ilgtermiņā apmierinātu dažāda galalietotāju loka vajadzības. Paredzams, ka tas veicinās robežu pārvaldību, cīņu pret noziedzību un terorismu, kiberdrošību, kritiskās infrastruktūras aizsardzību un noturību, meklēšanu un glābšanu un noturību pret katastrofām. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Pētniecība — Izveidot jauninājumus (pasākums ID 16971)

Investīcijas mērķis ir atbalstīt 36 projektu priekšlikumus, kas novērtēti ar ļoti augstu vērtējumu “izcilības” kritērijā pārdomātas specializācijas (RIS3) nozarēs, bet kas budžeta ierobežojumu dēļ netika finansēti saskaņā ar “Apvārsnis 2020”. Investīcijas atbalsta atlasītos priekšlikumus ar finansējumu, un paredzams, ka tās piesaistīs līdzfinansējumu no privātā sektora, stiprinot saikni starp publiskās zinātnes nozari un uzņēmumiem. Nozares, kas ir tiesīgas saņemt finansējumu, ir šādas: I) vide un ilgtspējīga attīstība; II) enerģija; III) informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; IV) veselība un farmācija; V) transportēšanas un piegādes ķēde; VI) lauksaimniecības pārtikas un pārtikas rūpniecība; VII) materiāli un uzbūve; un viii) tūrisms, kultūra un radošās nozares. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** “Apvārsnis 2020” “Izcilības zīmogs”: vadošo inovatīvo uzņēmumu finansēšana (pasākums ID 16622)

Investīcija attiecas uz 12 projektu priekšlikumiem, ko iesnieguši mazie un vidējie uzņēmumi, kuri ir saņēmuši izcilības zīmoga “Apvārsnis 2020” kvalitātes zīmi un ir tiesīgi saņemt dotāciju, bet budžeta ierobežojumu dēļ tos nefinansē saskaņā ar “Apvārsnis 2020”. Investīcijas atbalsta šos priekšlikumus, palielinot saņēmēju privāto finansējumu. Nozares, kas ir tiesīgas saņemt finansējumu, ir šādas: I) vide un ilgtspējīga attīstība; II) enerģija; III) informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; IV) veselība un farmācija; V) transportēšanas un piegādes ķēde; VI) lauksaimniecības pārtikas un pārtikas rūpniecība; un vii) materiāli un būvniecība. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Grieķijas pētniecības un inovācijas ekosistēmas izslēgšana (pasākums ID 16621)

Reforma ietver valsts jaunuzņēmumu un inovācijas ekosistēmas popularizēšanu un globālu publicitāti, kā arī atbalstu programmatūras izstrādei, uzturēšanai un modernizācijas un izvērtēšanas procesam. Šīs darbības īsteno, izmantojot ELEVATE Greece, kas uztur digitālu portālu, kurš ļauj valsts jaunuzņēmumiem reģistrēties un iegūt valdības akreditāciju kā “jaunuzņēmumi”. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**P.2.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Grupa: Veicināt pētniecību un inovāciju,

* Izveide — Izvēršana — Pētniecības un tehnoloģiju ģenerālsekretariāta (GSRT) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras modernizācija (ID: 16624)
* Fundamentālie un lietišķie pētījumi (ID: 16618)
* ORAX: Tellis Holistic & Hybrid Operation Ryggedised Autonomous eXemplary system (ID: 16654)
* Pētniecība — Izveidot jauninājumus (ID: 16971)
* “Apvārsnis 2020” “Izcilības zīmogs”: galveno inovatīvo uzņēmumu finansēšana (ID: 16622)
* Grieķijas pētniecības un inovācijas ekosistēmas izslēgšana (ID: 16621)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 245 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16618\_Pamatpētniecība un lietišķā pētniecība | Atskaites punkts | Tiesību akti par fundamentālo un lietišķo pētniecību | Tiesību aktu stāšanās spēkā (primārie un sekundārie tiesību akti, ar ko izveido juridiskās personas) |  |  |  | Q1 | 2022 | Stājas spēkā pārskatīts pamata un lietišķās pētniecības tiesiskais regulējums un tiek izdoti sekundārie tiesību akti, ar kuriem izveido tiesību subjektus.  Tiesiskais regulējums: pārdefinēt pētniecības jomas, kurās finansēt uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar atjaunināto valsts pārdomātas specializācijas stratēģiju (RIS3); izveidot jaunu pārvaldības struktūru, lai uzlabotu šo projektu pārvaldību un koordināciju; un c) noteikt jaunu pētniecības struktūru juridisko statusu.  Pētniecības jomas kopīgi no jauna definē Valsts pētniecības un inovācijas padome (NCRI) un Attīstības ministrijas Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāts (GSRI). |
| 246 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16624\_Creation — Izvēršana — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras modernizācija | Atskaites punkts | Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus pētniecības centriem | Izsludināts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus un publicētas konkursa specifikācijas |  |  |  | Q1 | 2022 | Izsludināt uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus — Izvēršana — Pētniecības centru infrastruktūras modernizācija, tostarp publicēt konkursa specifikācijas, kas nodrošina, ka atlasītie pieteikumi atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 247 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16624\_Creation — Izvēršana — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras modernizācija | Atskaites punkts | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības centriem — būvdarbi | Paziņojums par būvdarbu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | Q1 | 2024 | Paziņojums par būvdarbu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz šādiem pētniecības centriem: Pētniecības un tehnoloģiju fonds Hellas; Athena Pētniecības un inovācijas centrs; BSRC Fleming; Pētniecības un tehnoloģiju centrs (Hellas); Grieķijas Valsts pētniecības fonds; Biomedicīniskās pētniecības fonda Atēnu akadēmija; Atēnu Nacionālā observatorija; Grieķijas Jūras pētniecības centrs; Grieķijas Pastēra institūts. |
| 247a | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16624\_Creation — Izvēršana — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras modernizācija | Atskaites punkts | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības centriem — aprīkojuma un ēku iegāde | Paziņojums par iekārtu un ēku iepirkumu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | CET. | 2024 | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz: I) šādu pētniecības centru aprīkojums: Pētniecības un tehnoloģiju fonds Hellas; Athena Pētniecības un inovācijas centrs; BSRC Fleming; Pētniecības un tehnoloģiju centrs (Hellas); Grieķijas Valsts pētniecības fonds; Biomedicīniskās pētniecības fonda Atēnu akadēmija; Atēnu Nacionālā observatorija; Grieķijas Jūras pētniecības centrs; Grieķijas Pastēra institūts; Valsts sociālās pētniecības centrs; Grieķijas Atomenerģijas komisija; II) ēku iegādi šādiem pētniecības centriem: Athena Pētniecības un inovācijas centrs; Atēnu Nacionālā observatorija; Valsts sociālās pētniecības centrs. |
| 248 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16654\_ TH2ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operation Rackggedised Autonomā eXemplary sistēma | Atskaites punkts | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana TH2ORAX | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana TH2ORAX projektam.  Attīstības un investīciju ministrija kopā ar Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariātu (GSRI) ir atbildīga par novērtēšanas procesa efektīvu īstenošanu. Līguma(-u) slēgšanas tiesības piešķir, pamatojoties uz labāko cenas kvalitātes koeficientu. |
| 249 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16624\_Creation — Izvēršana — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras modernizācija | Atskaites punkts | Pētniecības centru projektu pabeigšana | Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekti ir pabeigti |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Visu apakšprojektu pabeigšana sadaļā “Izveidošana” — Izvēršana — GSRI uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras modernizācija, proti: Pētniecības un tehnoloģiju fonds Hellas; Athena Pētniecības un inovācijas centrs; BSRC Fleming; Pētniecības un tehnoloģiju centrs (Hellas); Grieķijas Valsts pētniecības fonds; Biomedicīniskās pētniecības fonda Atēnu akadēmija; Atēnu Nacionālā observatorija; Grieķijas Jūras pētniecības centrs; Grieķijas Pastēra institūts; Valsts sociālās pētniecības centrs; Grieķijas Atomenerģijas komisija. |
| 250 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16618\_Pamatpētniecība un lietišķā pētniecība | Atskaites punkts | Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu pabeigšana | Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekti ir pabeigti |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šādu pamata lietišķās pētniecības pasākuma apakšprojektu pabeigšana: Fundamentālo pētījumu finansēšana; Fundamentālie pētniecības projekti starpnozaru nozaru izaicinājumos; mākslīgā intelekta, datu apstrādes un algoritmu izstrādes lietišķā pētniecības un inovācijas institūta izveide; tirgū tulkojamu ilgtspējīgu materiālu tehnoloģiju nodrošināšana; dalība Eiropas partnerībās augstas veiktspējas datošanai (Euro-HPC) un galvenajās digitālajās tehnoloģijās; lietišķie pētījumi dronu izstrādei (finansējums bezpilota sistēmu pētniecības un izstrādes centram); lietišķie pētījumi precīzijas medicīnā. |
| 251 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16654\_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operation Rackggedised Autonomā eXemplary sistēma | Atskaites punkts | Projekta TH2ORAX pabeigšana | Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekts ir pabeigts |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Projekta TH2ORAX pabeigšana  Izstrādājot holistisku platformu, kas nodrošina situācijas apzināšanos, tiek pabeigtas lēmumu pieņemšanas spējas, kas uzlabo visu attiecīgo kompetento iestāžu koordināciju un sinhronizāciju reāllaikā un 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā visā Grieķijas teritorijā starpdisciplinārā un starpministriju līmenī, un ar to saistīto pabeigšanas ziņojumu izdod GSRI. |
| 252 | 16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16971\_Pētniecība — Izveidot — Inovācijas | Atskaites punkts | Pētniecības pabeigšana — Izveidot — Inovācijas projekti | Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekti ir pabeigti |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Visu pētniecības jaunrades pasākuma atbalsttiesīgo projektu pabeigšana šādās nozarēs: I) vide un ilgtspējīga attīstība; II) enerģija; III) informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; IV) veselība un farmācija; V) transportēšanas un piegādes ķēde; VI) lauksaimniecības pārtikas un pārtikas rūpniecība; VII) materiāli un uzbūve; un viii) tūrisms, kultūra un radošās nozares. |
| 253 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16621\_Grieķijas pētniecības un inovācijas ekosistēmas paplašināšana | Atskaites punkts | Pētniecības un inovācijas ekosistēmu projektu izvirduma pabeigšana | Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekti ir pabeigti |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Šādu pētniecības un inovācijas ekosistēmas pasākuma izvēršanas apakšprojektu pabeigšana: valsts jaunuzņēmumu un inovācijas ekosistēmas popularizēšana un globāla publicitāte; programmatūras izstrādes, uzturēšanas un modernizācijas izvērtēšanas procesa atbalsts. |
| 346 | 16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16622\_HORIZON 2020 “Izcilības zīmogs”: galveno inovatīvo uzņēmumu finansēšana | Atskaites punkts | Mazo un vidējo uzņēmumu īstenoto projektu pabeigšana | Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) ziņojums, kas apliecina, ka projekti ir pabeigti |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Mazo un vidējo uzņēmumu īstenotā pasākuma atbilstīgo projektu pabeigšana. |

Q. 4.6. KOMPONENTS: GALVENO EKONOMIKAS NOZARU NOTURĪBAS MODERNIZĒŠANA UN UZLABOŠANA

Šis Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver mērķtiecīgas reformas un investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot Grieķijas ekonomikas galveno nozaru, proti, tūrisma un kultūras, lauksaimniecības, ražošanas un akvakultūras, konkurētspēju. Komponents ietver arī investīcijas transporta infrastruktūrā, kuru mērķis ir uzlabot savienojamību un ceļu satiksmes drošību. Tūrismu atbalsta ar ieguldījumiem tematiskajā tūrismā, lai izpētītu jaunus tūrisma tirgus. Komponents ietver arī ieguldījumus kultūrā, lai uzlabotu nozares konkurētspēju un noturību un labāk izmantotu tās saikni ar tūrismu. Ieguldījumi lauksaimniecībā palielina ražošanas metožu efektivitāti, veicina ražotāju organizāciju un kooperatīvu darbību un veicina pārorientēšanos uz produktiem ar augstāku pievienoto vērtību. Komponents ietver arī padziļinātu dzelzceļa nozares reformu, lai padarītu to efektīvāku un konkurētspējīgāku. Šīs investīcijas atbalsta netraucētu iekšējā tirgus darbību un ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstību. Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresētos ieteikumus par publiskajām un privātajām investīcijām (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 un 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**JAUTĀJUMS.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Ieguldījums:** Ceļu satiksmes drošības uzlabošana (pasākums ID 16631)

Investīcija ietver ceļu tīklu drošības uzlabojumus visā valstī, lai samazinātu to satiksmes negadījumu skaitu, kas saistīti ar iejaukšanos vairāk nekā 7780 bīstamās vietās visā tīklā. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošana tiek integrēta projektā un tiek stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Vidusgrieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia nodaļa (pasākums ID 16628)

Šis ieguldījums ietver pilnīgu būvniecību (galvenais ceļš, apkalpošanas ceļi/savienojamie ceļi un papildu darbi) E65 automaģistrāles ziemeļu posma, jo īpaši Trikala-Egnatia posma, kopējais garums 70 km. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES,

lai nodrošinātu principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu, ir integrēta projektā un stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Krētas Ziemeļu automaģistrāle (θ.θ.Α.Κ.) (pasākums ID 16630)

Investīcija attiecas uz Krētas Ziemeļu automaģistrāles (BOAK) būvniecību, kas savieno četras lielākās pilsētas Krētu (Haniju, Retimonu, Iraklionu un Agios Nikolaos) un ir daļa no Eiropas transporta tīkla (TEN-T). Ieguldījumu veido trīs apakšprojekti. Apakšprojekts ietver segmentu no Chania līdz Iraklijai, ir maksas automaģistrāle, kuras garums ir aptuveni 163 km un kuru būvē un ekspluatē saskaņā ar koncesijas līgumu. Ar šo pasākumu finansē vairākus konkrētus iepriekš noteiktus darbus. Apakšprojekts ietver aptuveni 22,5 km garu Hersonissos-Neapoli segmentu, kas tiks būvēts saskaņā ar publiskā un privātā sektora partnerības nolīgumu, un 3. apakšprojekts ietver aptuveni 14 km garu Neapolis — Agios Nikolaos segmentu, kas tiks būvēts kā valsts būvdarbu projekts. Automaģistrāles mērķis ir uzlabot pieejamību starp lielākajām Krētas pilsētām un visām lielākajām salas ostām un lidostām, samazināt ceļā pavadīto laiku, paaugstināt pakalpojumu līmeni un ceļu satiksmes drošību, kā arī uzlabot reģionālā transporta darbības gan pasažieru, gan kravu pārvadājumu jomā. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošana tiek integrēta projektā un tiek stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmā. ANM finansētās investīcijas daļas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Vieda infrastruktūra, kas vērsta uz vidi un kultūru (pasākums ID 16960)

Investīcija ietver šādus digitālos projektus vides un kultūras jomā: 1) izveidot IT sistēmu ūdensteču norobežošanai, lai veicinātu dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, 2) izveidot digitālu banku ēku un novietņu attiecības darījumiem, 3) izstrādāt vienotu digitālo karti, 4) uzlabot valstu gaisa piesārņotāju un jūras piesārņojuma mērīšanas un monitoringa sistēmas, lai palīdzētu uzlabot gaisa kvalitāti un aizsargāt jūras vidi, 5) izveidot interaktīvus digitālos pakalpojumus un digitālā satura ražošanu kultūras priekšmetu popularizēšanai ar palielinātu un virtuālu realitāti muzejiem un 6) izsekot nelikumīgu būvniecību un būvniecību. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Pieejamības atjaunošana pēc vētras postošās ietekmes “DANIEL” (pasākums ID 16999)

Šī investīcija ietver ceļu un dzelzceļa tīklam nodarītā kaitējuma atjaunošanu un ar to saistītos tehniskos darbus vētras “DANIEL” skartajās teritorijās, vienlaikus nodrošinot funkcionalitāti, drošību un klimatnoturību. Ieguldījumu veido divi apakšprojekti:

1. Ceļu tīkla atjaunošana

Rehabilitācijas pasākumi 200 reģionālā autoceļu tīkla vietās Larissas, Magnēzijas, Trikalas, Karditsas, Ftiotidas un Evijas prefektūrā, kas ietver papildu tehniskos darbus tiltiem, kuriem nodarīts kaitējums to konstrukcijām un kuri ir jāremontē.

1. Dzelzceļa tīkla atjaunošana

Dzelzceļa tīkla atjaunošana posmos no Domokosas līdz Krannonai Atēnu-Saloniku galvenajā asī un divās citās asīs (Paleofarsalos-Kalambaka un Pelion līnijā), tostarp bojāto sliežu ceļu remonts, bojāto tiltu tehniskie darbi un dzelzceļa tīkla remonts un atjaunošana stacijās.

Tiek izstrādāts iepirkuma plāns investīcijām dzelzceļa drošībā, ko atbalsta saskaņā ar ES kohēzijas politiku, un regulārai apkopei, kas, lai gan netiek īstenota ar ANM atbalstu, ir nepieciešama, lai atjaunotu drošu dzelzceļa tīkla darbību.

Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Rietumatikas piepilsētas dzelzceļa modernizācija (pasākums ID 16892)

Šis ieguldījums ietver piepilsētas dzelzceļa atzara būvniecību uz rietumiem no Atēnām, no Ano Liossia līdz posma sākumam ELPE Elefsina un no ELPE Elefsina posma beigām līdz jaunajai Megara stacijai. Dzelzceļa paplašināšanas mērķis ir veicināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, veicinot savienojamību teritorijā, kurā loģistikas nozarei ir ievērojams potenciāls. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošana tiek integrēta projektā un tiek stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana (pasākums ID 16833)

Šī investīcija ietver 13 reģionālo lidostu modernizāciju, lai novērstu novirzes un/vai neatbilstību pašreizējās lidostu robežās saskaņā ar jaunajām Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) sertifikācijas specifikācijām, kas ir valsts līgumsaistības. Investīcijas rezultātā ar Grieķijas Civilās aviācijas iestādes (HCAA) lēmumu pašreizējās lidostu robežās tiek atsaukti 169 novirzīšanas un rīcības dokumenti (DAAD), kuru mērķis ir panākt, lai šīs lidostas atbilstu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Viedie tilti (pasākums ID 16949)

Ieguldījums sastāv no diviem posmiem. Ieguldījuma I fāzes mērķis ir aprīkot tiltus ar īpašām slodzes mērīšanas sistēmām un sensoriem vai optiskajām šķiedrām, kas mēra tiltu pārvietošanu reāllaikā. Šo informāciju reģistrē un apstrādā, izmantojot īpašus algoritmus, lai novērtētu tiltu strukturālo ievainojamību. Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot tiltu drošības līmeni un novērst negadījumus, ko izraisa vai nu smago transportlīdzekļu šķērsošana, vai klimata pārmaiņu riski. Investīcijas II posma mērķis ir aprīkot tiltus ar bezvadu sensoriem, ko darbina saules enerģijas paneļi. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Grieķijas Dzelzceļa organizācijas digitālā pārveide (pasākums ID 16959)

Investīcija ietver Grieķijas Dzelzceļa organizācijas (OSE) infrastruktūras un pakalpojumu modernizāciju, attīstot šādas sistēmas un pakalpojumus: a) biļešu pārvaldības un telemātikas sistēmas, b) viedo staciju infrastruktūra, c) klientu pieredzes pakalpojumi, d) ātrgaitas internets vilcienos un stacijās, e) ritekļu telemātikas sistēma un f) desmit dzelzceļa tuneļu drošības infrastruktūras modernizācija, izmantojot viedās sistēmas. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Infrastruktūras un transporta ministrijas Tehnisko darbu un strukturālo aktīvu pārvaldības digitālā integrētā programmu vadības sistēma (pasākums ID 16937)

Ar reformu ievieš mūsdienīgu portfeļa pārvaldības informācijas sistēmu, lai Infrastruktūras un transporta ministrijai nodrošinātu rīku tās tehnisko darbu un aktīvu portfeļa uzraudzībai, pārvaldībai un pārvaldīšanai. Sistēma reāllaikā sniedz precīzu informāciju par nodevumiem, izmaksām un grafiku visā veikto darbu dzīves ciklā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Infrastruktūras un transporta ministrijas procedūru vienkāršošana (pasākums ID 16786)

Šī reforma ietver Infrastruktūras un transporta ministrijas sniegto pakalpojumu digitalizāciju, kuras mērķis ir atvieglot administratīvo slogu un vienkāršot procesus publiskajā sektorā. Tas ietver a) vadītāja apliecību izdošanu, aizstāšanu un atjaunošanu, b) procedūras, kas saistītas ar transportlīdzekļu pārvietošanu, c) satiksmes reģistrācijas apliecību un numura zīmju izsniegšanu un d) autovadītāja apliecības eksāmenus. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Darba reforma kultūras nozarē (pasākums ID 16715)

Ar šo reformu ievieš darba un sociālā nodrošinājuma tiesību aktus kultūras un radošajām nozarēm, lai palielinātu deklarētā darba īpatsvaru nozarē un atbalstītu nozares profesionāļus un aizsargātu viņu intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs reformas mērķis ir palielināt kultūras un radošo nozaru noturību. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 30. septembrim.

**Ieguldījums:** Kultūra kā augšanas virzītājspēks (pasākums ID 16293)

Ieguldījuma vispārējais mērķis ir veicināt kultūras ieguldījumu gudrā un ilgtspējīgā izaugsmē, kā arī ekonomiskajā, sociālajā un teritoriālajā kohēzijā. To veido seši apakšprojekti:

1. sniegt atbalstu kultūras un radošo nozaru (KRN) reģionālajām stratēģijām, sniegt atbalstu vietējām amatniecības ekosistēmām, radīt uz kultūru orientētu reģionālās izaugsmes ekosistēmu, uzsvērt KRN funkcionālo un bioloģisko starpnozaru pievienoto vērtību, radīt darbvietas, ieviest ilgtspējīgas finanšu darbības, attīstīt “pieredzes ekonomiku” utt. Atbalsts ietver kultūras vietu, pakalpojumu un pieredzes attīstīšanu un uzlabošanu, darbaspēka prasmju pilnveidi, vietējo kultūras ceļu attīstīšanu, radošuma un inovācijas veicināšanu, finansējumu energoefektīvai renovācijai un energoefektivitātes pasākumiem attiecībā uz publisko infrastruktūru utt.
2. paplašināt arheoloģisko objektu un pieminekļu kā vietu un pasākumu vietu izmantošanu,
3. sniegt atbalstu KRN digitālajai pārveidei un kultūras ražošanas un izplatīšanas digitālo modeļu izstrādei,
4. veicināt filmu nozari kā izaugsmes un jaunrades virzītājspēku un
5. Grieķijas kultūras zīmola un tirdzniecības veicināšana.

Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, apakšprojektam, kas saistīts ar pievedceļu būvniecību, ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošana tiek integrēta projektā un tiek stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Zemūdens senlietu muzejs (pasākums ID 16486)

Šis ieguldījums, veicot energoefektīvu renovāciju, atjauno rūpniecisko ēku Pirejā un no jauna atver to kā zemūdens senlietu muzeju. Ieguldījuma mērķis ir radīt pievienoto vērtību no kultūras un tūrisma viedokļa Pirejas ostas pilsētai un plašākam Atēnu apgabalam. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** “Mākslas pret recepti” izmantošana, sociālās kohēzijas veicināšana un senioru ekonomikas izmantošana (pasākums ID 16735)

Investīcijas mērķis ir piesaistīt apmeklētājus vecumā no 65 gadiem, kā arī apmeklētājus ar invaliditāti uz kultūras vietām, piemēram, muzejiem, teātriem, festivāliem, arheoloģiskajām vietām un pieminekļiem, uzlabojot fizisko piekļuvi šīm vietām un izstrādājot gida vadītas ekskursiju sistēmas ar dzirdes un redzes palīglīdzekļiem. Investīcijas ir pilnībā jāsaskaņo ar Grieķijas stratēģiju personām ar invaliditāti, kas jau tiek īstenota. Turklāt, kā to aprakstījusi Pasaules Veselības organizācija, investīcija popularizē mākslas programmas pēc receptes, kurās māksla un kultūra tiek izmantota kā neatņemama medicīniskā atbalsta daļa, jo īpaši garīgās veselības jomā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Infrastruktūras modernizācija, aprīkojuma atjaunošana un HOCRED Storu sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana — bijušie ARF Stores (uz vietas un elektroniski) (pasākums ID 16536)

Šīs investīcijas ietver energoefektivitātes pasākumus, renovāciju, veikalu un darbnīcu būvniecību un aprīkojuma nodrošināšanu fiziskajiem un tiešsaistes veikaliem, kā arī Grieķijas Kultūras resursu attīstības organizācijas (HOCRED) sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, kas iekasē ieņēmumus no arheoloģiskiem objektiem, vēstures objektiem, pieminekļiem un arheoloģijas muzejiem Grieķijā un pārvalda šos resursus Grieķijas kultūras mantojuma atbalstam. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, pasākums paredz, ka uzņēmējiem, kas veic būvdarbus, jānodrošina, ka vismaz 70 % (pēc masas) būvlaukumā radušos nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu (izņemot dabā sastopamos materiālus, kas minēti 17 05 04. kategorijā Eiropas atkritumu sarakstā, kurš izveidots ar 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147)), sagatavo atkārtotai izmantošanai, reciklēšana un cita materiālu atgūšana, tostarp aizbēršana, izmantojot atkritumus, lai aizstātu citus materiālus, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju un ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokolu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata pārmaiņām (pasākums ID 16433)

Šī investīcija ietver plānu izstrādi attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām kultūras mantojuma objektiem. Mērķis ir aizsargāt Grieķijas kultūras mantojumu, uzlabojot tās noturību pret klimata pārmaiņām un tādējādi saglabājot kultūras mantojuma objektu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā. Investīcija ietver klimatisko risku telpiskus un laicīgus novērtējumus un to neaizsargātības apzināšanu, ar kurām saskaras kultūras mantojuma objekti. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Augstākās mākslas izglītības uzlabošana (pasākums ID 16725)

Investīcija uzlabo augstākās izglītības iestādes Grieķijā, un to papildina visu augstākās mākslas izglītības mācību programmu pārskatīšana un atjaunināšana. Turklāt paredzams, ka investīcijas atbalstīs mākslas skolas, modernizējot to fizisko un tehnisko infrastruktūru.

Investīcija ietver:

1. mācību programmu atjaunināšana saistībā ar Eiropas nozaru kvalifikāciju ietvarstruktūru,
2. izpildītājmākslas universitātes izveide un
3. Galveno valsts mākslas izglītības iestāžu fiziskās un tehniskās infrastruktūras modernizācija.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Kultūras maršruti uz Emblemātiskām arheoloģiskām vietām un pieminekļiem (pasākums ID 16485)

Šis ieguldījums veido piecus simboliskus kultūras ceļus ar tematiskiem naratīviem, kas aptver visus Grieķijas vēstures periodus. Paredzams, ka maršruti ģeogrāfiski būs izvietoti visā valstī. Investīcija ietver arī atsevišķu pieminekļu saglabāšanu un atjaunošanu, pakalpojumu un infrastruktūras modernizāciju, interaktīvu digitālo lietotņu izstrādi un mākslas un kultūras pasākumu iekļaušanu. Maršrutos iekļautie pieminekļi un objekti rada sinerģiju ar tūrisma galamērķiem un tādējādi darbojas kā ilgtspējīgas izaugsmes un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas virzītājspēks. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Atjaunošana — Saglabāšana — Akropoles pieminekļu uzlabošana (pasākums ID 16435)

Investīcija ietver Atēnu Akropoles pieminekļu aizsardzību pret klimata pārmaiņām un ietver Partenona un mūra atjaunošanas darbus, visu Akropoles pieminekļu konkrētu daļu saglabāšanu, iežu masu konsolidāciju un stabilizāciju un apmeklētāju pieejamības uzlabošanu. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Tūrisma attīstība (pasākums ID 16931)

Šīs investīcijas mērķis ir pagarināt tūrisma sezonu Grieķijā pēc vasaras mēnešiem un veicināt alternatīvus tūrisma veidus, veicinot ekonomikas noturību, ilgtspējīgu izaugsmi un sociālo un teritoriālo kohēziju. Ieguldījumu veido divas daļas:

1. Zaļā attīstība: kalnu tūrisma attīstība, ietverot publiskās un privātās infrastruktūras energoefektīvu renovāciju un jaunu atjaunojamo energoresursu jaudas uzstādīšanu, veselības un labjutības tūrismu, agrotūrismu un gastronomiju.
2. Zilā attīstība: tūrisma ostu infrastruktūras modernizācija, izmantojot energoefektivitātes pasākumus esošām vai jaunām ēkām un pasākumus, lai uzlabotu piestātnēs piedāvāto infrastruktūru un pakalpojumus, vecāka gadagājuma cilvēku un personu ar invaliditāti pieejamību pludmalēs un niršanas un zemūdens tūrisma attīstību.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus noteiktajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu[[18]](#footnote-19); II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[[19]](#footnote-20); III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[[20]](#footnote-21) un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[[21]](#footnote-22); un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana tūrisma nozarē (pasākums ID 16921)

Investīcija ietver sezonas darbinieku, ilgstošo bezdarbnieku, kā arī tūrisma nozares darba ņēmēju, kuru darba līgums pandēmijas laikā tika apturēts, kvalifikācijas celšanu un pārkvalifikāciju. Pārkvalifikācijas programmas aptver vairākas specializācijas un risina nozares turpmākās vajadzības pēc Covid-19. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**Ieguldījums:** Jauni industriālie parki (pasākums ID 16634)

Investīcija ietver finansiālas palīdzības sniegšanu a) jaunu nākamās paaudzes industriālo parku izveidei, b) esošo parku paplašināšanai, lai palielinātu to gatavību pārejai uz 5G un īpaši platāka tīkla infrastruktūru un atjaunīgo energoresursu izmantošanai, viedai energopārvaldībai un energotaupības pasākumiem, kā arī aprites ekonomikas infrastruktūrai, un c) tādu teritoriju pārveidei, kurās ir augsta rūpniecības koncentrācija, uz zaļiem un digitalizētiem industriālajiem parkiem. Pasākums ietver arī industriālo parku tiesiskā regulējuma reformu, tostarp juridiskās nenoteiktības novēršanu, pārvaldības jautājumu risināšanu un efektīvu stimulu nodrošināšanu neformālas rūpnieciskās koncentrācijas risināšanai. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Finansiālo atbalstu veido investīcijas a) infrastruktūrā jaunas paaudzes parku izveidei (tostarp zemes iegādei) ar īpašiem energoefektivitātes kritērijiem jaunu ēku būvniecībai un energoefektivitātes un demonstrējumu projektiem lielos uzņēmumos un atbalsta pasākumos, b) infrastruktūrā, lai digitāli pārveidotu un izveidotu viedas rūpniecības teritorijas, c) saules atjaunojamā enerģija, d) ūdens resursu apsaimniekošanā un ūdens resursu saglabāšanā (investīcijām ir jābūt vidējam infrastruktūras noplūžu indeksam (ILI) & = 1,5), e) notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem, f) elektromobilitāte (elektrisko vai ūdeņraža transportlīdzekļu uzpildes tīklu izstrāde vai biometāna uzpildes punktu izstrāde transportam), g) rūpniecisko objektu un piesārņoto zemju atjaunošanas projekti. Jaunas ēkas būvniecība atbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas). Priekšgala-gala notekūdeņu sistēmu būvniecības gadījumā pasākumam jābūt neto nulles enerģijas izmantojumam, bet priekšgala-gala notekūdeņu sistēmu atjaunošanas gadījumā vidējais enerģijas patēriņš samazinās vismaz par 10 % (tikai ar energoefektivitātes pasākumiem, nevis ar būtiskām izmaiņām vai slodzes izmaiņām). Investīcijas elektromobilitātē atbilst Direktīvai (ES) 2018/2001 un attiecas uz alternatīvu degvielu transportam.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus noteiktajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu[[22]](#footnote-23); II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[[23]](#footnote-24); III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[[24]](#footnote-25) un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[[25]](#footnote-26); un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

**Ieguldījums:** Viedās ražošanas paātrināšana (pasākums ID 16721)

Investīcija ietver finansiālu atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem rūpniecības nozarē, lai modernizētu to ražošanas iekārtas un infrastruktūru, izmantojot mūsdienīgas viedās tehnoloģijas, kurām ir maza ietekme uz vidi. Ar pasākumu atbalsta arī rūpniecības shēmas un uzņēmumu kopas svarīgās rūpniecības vērtības ķēdēs, kas veicina Grieķijas rūpniecības konkurētspēju un tās pāreju uz “Rūpniecību 4.0”. Finansiālais atbalsts ietver investīcijas ražošanas līniju digitalizācijā, piegādes ķēžu automatizācijā un starpsavienojumos, viedo produktu un pakalpojumu projektēšanā un ražošanā, viedo ražošanas tehnoloģiju ieviešanā īpaši ātrdarbīga 5G tīkla mehāniskajā, laboratorijas un ražošanas aprīkojumā, kvalitātes kontroles iekārtās, IKT un programmatūras iekārtās, programmatūras licencēs, mākoņdatošanas licencēs, jaunās IT infrastruktūras un S/W īstenošanas pakalpojumos, IT drošības pakalpojumos, produktu dizaina, intelektuālā īpašuma, patentu un sertifikācijas izmaksās. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus noteiktajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu[[26]](#footnote-27); II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[[27]](#footnote-28); III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[[28]](#footnote-29) un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[[29]](#footnote-30); un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

**Ieguldījums:** Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē (pasākums ID 16626)

Ieguldījumu veido šādas piecas darbības, kuru mērķis ir stiprināt un veicināt lauksaimniecības nozares attīstību Grieķijā: inovācija un zaļā pārkārtošanās lauksaimniecības produktu pārstrādes jomā, b) primārās nozares modernizācija, c) zaļā tūrisma attīstība, d) audzēšanas pārstrukturēšana un e) dzīvnieku ģenētiskā uzlabošana. Īpaša a), c) un d) apakšpunktā minēto investīciju daļa sniedz atbalstu ražošanas vienību un ēku energomodernizācijai, mehāniskajam aprīkojumam ar zemu enerģijas patēriņu esošo ražošanas vienību modernizācijai, projektiem atkritumu apsaimniekošanas vienībās un gāzveida piesārņotāju emisiju pārvaldībai vides aizsardzības nolūkā, jaunu tehnoloģiju ieviešanai, lai uzraudzītu izsekojamību, videi draudzīgus ražošanas procesus un resursu efektivitāti, kā arī tirgus analīzei, stratēģiskai sadarbībai un augstvērtīgu piegādes ķēžu izveidei, kuru galvenais mērķis ir savstarpēji savienot ekonomikas nozares (lauksaimniecība — process — tūrisms). Ar šo ieguldījumu atbalsta arī videi draudzīgus transporta veidus, jaunu atjaunojamo energoresursu attīstību, pielāgošanās klimata pārmaiņām un novēršanas pasākumus, kā arī ar klimatu saistīto risku pārvaldību, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, dabas mantojumu un resursus.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), uzaicinājumos iesniegt projektus noteiktajos atbilstības kritērijos neiekļauj šādu darbību sarakstu: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu[[30]](#footnote-31); II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[[31]](#footnote-32); III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[[32]](#footnote-33) un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[[33]](#footnote-34); un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Lauksaimniecības un pārtikas nozares digitālā pārveide (pasākums ID 16653)

Investīcija veicina inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu Grieķijas lauksaimniecības nozarē, Grieķijas produktu viltošanas kontroli, atvieglo Grieķijas pārtikas produktu piekļuvi ārvalstu tirgiem, kā arī attīsta jaunas zināšanas par lauksaimniecības pārtiku Grieķijā un ievieš paraugpraksi. Investīcija ietver intervences pasākumus, kuru mērķis ir a) atbalstīt lauksaimniecības nozares digitālo pārveidi, piemēram, attīstīt plaša mēroga atvērtu digitālo infrastruktūru ar mākoņdatošanas infrastruktūru un satelītdatu un gaisa datu liela mēroga apstrādes spējām, un b) veicināt Grieķijas lauksaimniecības produktu tirdzniecību, lopkopību un zivsaimniecību, atvieglojot eksporta sertifikātu izsniegšanu, izstrādājot importa un Kopienas iekšējās tirdzniecības datu pārvaldības sistēmu un uzņēmējdarbības izlūkošanas sistēmu importam un tirdzniecībai un izstrādājot ārēju portālu Grieķijas lauksaimniecības pārtikas un lauksaimniecības produktu popularizēšanai. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**Ieguldījums:** Priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē (pasākums ID 16584)

Šis ieguldījums ietver inovatīvus aprīkojuma risinājumus, pētniecību, zinātības nodošanu un cilvēkresursu apmācību, lai modernizētu un dažādotu akvakultūras ražošanu. Tā arī izveido ģenētisko materiālu banku apdraudētajām saldūdens zivju sugām un komerciālajām sugām. Investīciju mērķis ir atbalstīt videi draudzīgus ražošanas procesus un resursu efektīvu izmantošanu, tādējādi palielinot tirdzniecību un radot darbvietas šajā nozarē. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Reģionālo ostu modernizācija (pasākums ID 16975)

Investīcija ietver pasākumus reģionālo ostu modernizācijai, kuru mērķis ir veicināt vietējās ekonomikas attīstību, tostarp tūrisma attīstību. Intervences veic trīspadsmit ostās visā valstī, un tās ietver infrastruktūras uzlabojumus, piemēram, ostu piestātņu modernizāciju un atjaunošanu, lai atvieglotu iekāpšanu, viļņu pārrāvumus, peldošu piestātņu uzstādīšanu, piestātņu remontu nogulsnēšanās problēmu dēļ, apkalpošanas uzbrauktuvju, piestātņu sienu būvniecību un piekrastes aizsardzības darbus, ostas baseina atjaunošanu pēc plašiem applūšanas. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01). Konkrētāk, uz pasākumu attiecas ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, lai nodrošinātu, ka principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošana tiek integrēta projektā un tiek stingri ievērota infrastruktūras būvniecības, ekspluatācijas un ekspluatācijas pārtraukšanas posmā. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījums:** Ģenerālplāns Grieķijas pasažieru kuģu flotes atjaunošanai (pasākums ID 16944)

Investīcija ietver detalizēta pētījuma sagatavošanu, stratēģiju un finansēšanas mehānisma izstrādi pakāpeniskai valsts pasažieru kuģu flotes atjaunošanai. Pētījumā nosaka attiecīgās kuģu modernizācijas vajadzības un investīciju grafiku, operatoru finansēšanas vajadzības un iespējamos ieņēmumus, kas tiks gūti no atjaunošanas plāna, nosaka infrastruktūras atjaunošanu, kas būtu jāveic ostās, lai atbalstītu jauno kuģu ekspluatāciju, un izstrādā finansēšanas mehānismu, lai operatoriem atvieglotu piekļuvi finansējumam. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**Reforma:** Organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē (pasākums ID 16982)

Projekta galvenās darbības ir šādas:

1. Tiek pieņemts ceļvedis, kurā izklāstīti pasākumi uzņēmumu OSE un ERGOSE pilnīgai reorganizācijai.
2. Specializēta konsultanta pieņemšana darbā, lai palīdzētu īstenot reformu
3. Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti par abu uzņēmumu reformu, ļaujot tiem attīstīt, ekspluatēt un uzturēt modernu dzelzceļa tīklu.
4. Primārajos un sekundārajos tiesību aktos noteiktās reformas īstenošana.

Reorganizācijas īstenošanu var veikt, pilnībā integrējot ERGOSE ar OSE.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim. Reformas mērķis ir padarīt Grieķijas dzelzceļa nozari drošāku, efektīvāku, integrētāku, modernāku un reaģētspējīgāku uz klientu pieprasījumu. Reformu atbalsta ar saliktu pamatlīgumu par dzelzceļa infrastruktūras nozares pārstrukturēšanu Grieķijā.

**Reforma:** Grozījumi tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistei (pasākums ID 16593)

Reformas mērķis ir popularizēt Grieķiju kā pievilcīgu galamērķi potenciālajiem ieguldītājiem. Reforma pārskata stratēģisko investīciju piesaistes tiesisko regulējumu un vienā tiesību aktā apvieno divu dažādu likumu 3894/2010 un 4608/2019 noteikumus, padarot stratēģisko ieguldījumu tiesisko regulējumu skaidri saprotamu potenciālajiem ieguldītājiem. Ar to izveido jaunu stratēģisko investīciju kategoriju ar papildu stimuliem, vienkāršo un konsolidē licencēšanas procedūru, izmantojot vienas pieturas aģentūru, un esošajā tiesiskajā regulējumā (Likums 3894/2010 un Likums 4608/2019) iekļauj jaunas saimnieciskās darbības jomas un potenciāli svarīgus projektus visas Eiropas interesēs (IPCEI).

Galvenais kritērijs, lai ieguldījumu varētu raksturot kā emblēmisku ieguldījumu ar lielu nozīmi, ir veicināt inovāciju vai tehnoloģiju izplatīšanu, zaļo ekonomiku un/vai būtiski veicināt Grieķijas ekonomikas konkurētspēju starptautiskā līmenī. Projektu raksturošanai nav vajadzīga ieguldījumu izmaksu minimālā summa vai minimālais gada nodarbinātības kvotu skaits. Starpministriju stratēģisko investīciju komiteja pieņem galīgo lēmumu par ieguldījuma kvalificēšanu par emblēmisku lielas nozīmes ieguldījumu un par konkrētiem stimuliem, uz kuriem ir tiesības investīcijām. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

Investīcijas, par kurām ir tiesības pretendēt uz finansējumu, ietver projektus, kas veicina inovāciju vai tehnoloģiju izplatīšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un pāreju uz mazoglekļa ekonomiku un/vai kas būtiski veicina Grieķijas ekonomikas konkurētspēju starptautiskā līmenī.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), tiesiskajā regulējumā ietvertos atbilstības kritērijus stratēģisko investīciju piesaistei izslēdz no šāda darbību saraksta: I) darbības, kas saistītas ar fosilo kurināmo, tostarp pakārtotu izmantošanu[[34]](#footnote-35); II) darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[[35]](#footnote-36); III) darbības, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[[36]](#footnote-37) un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[[37]](#footnote-38); un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var atlasīt tikai tās darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

**JAUTĀJUMS.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Lielākā investīcija Nr. 6: Vidusgrieķijas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia nodaļa

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 254 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16628\_Central Greece Highway E-65: Trikala-Egnatia nodaļa | Atskaites punkts | Būvdarbu sākšana E-65 | Neatkarīga inženiera ziņojums, ko ratificējusi Infrastruktūras ministrija |  |  |  | 2. CET. | 2022 | Centrālās Grieķijas automaģistrāles E-65 būvdarbu sākums: Trikala-Egnatia |
| 256 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16628\_Central Greece Highway E-65: Trikala-Egnatia nodaļa | Atskaites punkts | E-65 darbi — pabeigšana | darbu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Projekta pabeigšana, tostarp papildu darbi (piemēram, visas maksas iekasēšanas stacijas, apgaismojums un drošības pasākumi, kas vajadzīgi automaģistrāles sertifikācijai un darbībai). |

Galvenais ieguldījums Nr. 7: Ceļu satiksmes drošības uzlabošana

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 257 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16631\_Ceļu satiksmes drošības modernizācija | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā — līgumu pirmā kārta | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 2300 atrašanās vietās. |  |  |  | 2. CET. | 2023 | Līgumi, kas piešķirti par vismaz 2300 vietām, nodrošinot a) ceļu satiksmes drošības uzlabošanu programmas “Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas programma (PEVOA)” ietvaros aptuveni 7000 bīstamās vietās; nelieli uzlabojumi pārējā 2 500 km garumā |
| 258 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16631\_Ceļu satiksmes drošības modernizācija | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā — visi līgumi | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 100 % apmērā |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Līgumi, kas piešķirti, lai a) uzlabotu ceļu satiksmes drošību vismaz 7780 bīstamās vietās; vieda gaismekļa infrastruktūra 31938 stabiem |
| 259 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16631\_Ceļu satiksmes drošības modernizācija | Atskaites punkts | Ceļu satiksmes drošības projekta pabeigšana | darbu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Projekta pabeigšana un a) ceļu satiksmes drošības uzlabošana vismaz 7780 bīstamās vietās; b) 31938 viedgaismas stabi |

Lielākā investīcija Nr. 8: Krētas ziemeļu automaģistrāle

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 260 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16630\_Kreānas Ziemeļu automaģistrāle (θ.θ.Α.Κ.) | Atskaites punkts | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu trim BOAK apakšprojektiem | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 2. CET. | 2023 | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz a) koncesijas līgumu; publiskā un privātā sektora partnerība; un c) publiskais darbs. |
| 262 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16630\_Kreānas Ziemeļu automaģistrāle (θ.θ.Α.Κ.) | Atskaites punkts | BOAK projekta pabeigšana | Darbu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Trešais apakšprojekts: (Neapolisa-Agios Nikolaos) pabeigts un darbojas. Otrais apakšprojekts: (Hersonisos — Neapolis), pabeidzot: visi apakšprojekta projekti un pētījumi,  a) T1 un T2 tuneļu rakšanas un pagaidu atbalsta darbu A un B posms  b) tilts C6. .   Attiecībā uz pirmo apakšprojektu (Hanija-Heraklija) ir pabeigti šādi darbi:  1. Visi darbi esošajos apvedceļos, izņemot elektromehāniskās iekārtas (piemēram, automaģistrāļu apgaismojuma stabi, atstarojošas norādes, barošanas kabeļi):  a) Čadas apvedceļš (1Y,2Y), posmu garums: 8,0 km,  b) Retimona apvedceļš (10Y,11Y), posmu garums: 6,8 km un  C) Herakliona apvedceļš (23Y), sekcijas garums: 8,5 km.  Darbi 23.Y ģeogrāfiskajā vienībā neietver Kako Oros tuneļa būvniecību.  2. Rakšanas un pagaidu atbalsta darbi T1 tunelī kopumā 600 m garumā (Suda — Vrisses sadaļa, 4N apakšiedaļa, I/C Plataniou — I/C Eastern Apteros).  3. Satiksmes drošības pasākumi 280 vietās. |

Grupa: Infrastruktūras

Apakšgrupa (digitālā pārveide)

* Vieda infrastruktūra, kas vērsta uz vidi un kultūru (ID: 16960)
* Viedie tilti (ID: 16949)
* Infrastruktūras un transporta ministrijas procedūru vienkāršošana (ID: 16786)
* Infrastruktūras un transporta ministrijas Tehnisko darbu un strukturālo aktīvu pārvaldības digitālā integrētā programmu vadības sistēma (ID:16937)

Apakšgrupa (dzelzceļš un lidostas)

* Pieejamības atjaunošana pēc vētras postošās ietekmes “DANIEL” (pasākums ID 16999)
* Organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē (ID: 16982)
* Grieķijas Dzelzceļa organizācijas digitālā pārveide (ID: 16959)
* Rietumatikas piepilsētas dzelzceļa modernizācija (ID: 16892)
* EASA atbilstības programma (ID: 16833)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 263 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982\_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē | Atskaites punkts | Ceļvedis dzelzceļa reformai | Ceļvedis |  |  |  | CET. | 2021 | Otrā apakšgrupa: Sagatavot ceļvedi ar pasākumiem uzņēmumu OSE un ERGOSE pilnīgai reorganizācijai. |
| 264 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982\_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē | Atskaites punkts | Dzelzceļa reformas likums | Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2022 | Otrā apakšgrupa: Organizatoriskā reforma dzelzceļa nozarē;  Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti par abu uzņēmumu reformu, kas ļauj tiem attīstīt, ekspluatēt un uzturēt modernu dzelzceļa tīklu. |
| 267 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16833\_EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana | Atskaites punkts | Paziņojums par balvu Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) darbiem reģionālajās lidostās | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu |  |  |  | 2. CET. | 2023 | Otrā apakšgrupa: Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) atbilstības programma: Parakstīti visi līgumi par 13 reģionālo lidostu labošanas darbiem, lai nodrošinātu atbilstību jaunajai Regulai (ES) 2018/1139. |
| 268 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982\_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē | Atskaites punkts | Grieķijas Dzelzceļa īstenošanas plāns | Publicēts Grieķijas dzelzceļa īstenošanas plāns |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Īstenošanas plāna publicēšana attiecībā uz jauno vienoto dzelzceļa infrastruktūras uzņēmumu (Grieķijas dzelzceļš) |
| 268a | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982\_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē | Atskaites punkts | Tiesību akti par Grieķijas dzelzceļiem un nolīguma noslēgšana tehniskā vadītāja vārdā | Grieķijas dzelzceļa tiesību aktu kopija un nolīguma par tehnisko vadītāju noslēgšana, noslēdzot tiešu nolīgumu ar ES dalībvalsti vai ES dalībvalsts līgumslēdzēju iestādi |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Stājas spēkā grozījumi Likumā Nr. 4974/2022 un sekundārajos tiesību aktos par jaunu vienotu nesaistītu pušu darījuma principam atbilstošu dzelzceļa infrastruktūras uzņēmumu, kura kodols (“Grieķijas dzelzceļš”) ir OSE un kurš ietver ERGOSE. Jaunais uzņēmums uzņemsies vispārēju atbildību par dzelzceļa infrastruktūras drošības jautājumiem un pilnībā sadarbosies ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem riska kontroles pasākumu īstenošanā.  Vienlaikus tiek uzsākts process, lai norīkotu tehnisko vadītāju jaunā uzņēmuma darbības atbalstam, kas jāpanāk, noslēdzot tiešu nolīgumu ar ES dalībvalsti vai ES dalībvalsts līgumslēdzēju iestādi. |
| 268b | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982\_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē | Atskaites punkts | Daudzgadu ieguldījumu programmas pieņemšana, jaunas līgumiskas vienošanās parakstīšana | Grieķijas Dzelzceļa direktoru padomes pieņemta kopija, daudzgadu ieguldījumu programma un parakstītas jaunas līgumiskas vienošanās kopija |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Grieķijas Dzelzceļa direktoru padome pieņem daudzgadu programmu ar paredzamajiem stratēģiskajiem ieguldījumiem un uzturēšanas darbiem; līgumiskas vienošanās parakstīšana saskaņā ar ES Direktīvu 34/2022 ar konkrētiem atskaites punktiem un GDR, tostarp attiecībā uz ieguldījumu pabeigšanu galvenajās drošības sistēmās un infrastruktūrās, regulāru uzturēšanu, klientu apmierinātību, darbā pieņemšanas kvalitātes un uzņēmuma korporatīvās pārvaldības stiprināšanu. |
| 268c | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982\_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē | Atskaites punkts | Dzelzceļa organizatoriskās reformas pabeigšana | Ziņojums, kas apstiprina Grieķijas dzelzceļa pilnīgu ekspluatāciju |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Organizatoriskās reformas pabeigšana dzelzceļa nozarē. Jaunais apvienotais dzelzceļa infrastruktūras uzņēmums sāk pilnībā darboties. |
| 269 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību —  16833\_EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana | Atskaites punkts | EASA atbilstības labošanas darbu pabeigšana | Grieķijas Civilās aviācijas iestādes (HCAA) lēmumi par 169 noviržu pieņemšanas un rīcības dokumentu (DAAD) atsaukšanu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Visus labošanas darbus 13 lidostu pašreizējās robežās pabeidz un attiecīgos novirzes pieņemšanas un rīcības dokumentus (DAAD) atsauc ar Grieķijas Civilās aviācijas iestādes (HCAA) lēmumiem. |
| 271 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16892\_RietumAtikas piepilsētas dzelzceļa modernizācija | Atskaites punkts | Atikas rietumu daļas pabeigšana no Ano Liossia līdz posma sākumam ELPE Elefsina un no ELPE Elefsina posma beigām līdz jaunajai Megara stacijai | Darbu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Infrastruktūras un virsbūves darbu, elektrifikācijas, signalizācijas un telekomunikāciju sistēmu (izņemot pasažieru informācijas sistēmas PIS) pabeigšana Atikas rietumu piepilsētas dzelzceļa daļā no Ano Liossia līdz posma sākumam ELPE Elefsina un no ELPE Elefsina posma beigām līdz jaunajai Megara stacijai. |
| 272 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16949\_Viedie tilti | Atskaites punkts | Viedo tiltu projekta I posma pabeigšana | Darbu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Apakšgrupa: Viedo tiltu projekta I posma pabeigšana, nodrošinot intelektiskus profilaktiskus tiltu uzturēšanas pakalpojumus vairākos valsts reģionos. |
| 272a | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16949\_Viedie tilti | Atskaites punkts | Viedo tiltu projekta pabeigšana II posmā | Darbu pabeigšana |  |  |  | CET. | 2025 | Viedo tiltu projekta pabeigšana II posmā, nodrošinot tiltus ar bezvadu sensoriem, ko darbina saules enerģijas paneļi. |
| 274 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16959\_Grieķijas Dzelzceļa organizācijas digitālā pārveide | Atskaites punkts | OSE projekta digitālās pārveides pabeigšana | OSE noslēguma ziņojums. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | OSE digitalizācijas projekta pabeigšana:  1. Biļešu pārvaldības un telemātikas sistēma;  2. Viedo staciju infrastruktūra;  3. Klientu pieredzes pakalpojumi;  4. Telekomunikāciju tīkla ieviešana un ekspluatācija ātrgaitas internetam vilcienu un staciju tīklā;  5. OSE Transportlīdzekļu telemātikas sistēma  Uzstādīšanas pakalpojumi;  6. Apmācības pakalpojumi; un  7. Drošības infrastruktūras modernizācijas pabeigšana desmit dzelzceļa tuneļos, izmantojot viedās sistēmas. |
| 275 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16960\_Vieda infrastruktūra ar uzsvaru uz vidi un kultūru | Atskaites punkts | Viedās infrastruktūras projekta pabeigšana | Apakšprojektu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Visi pabeigtie apakšprojekti:  1. Informācijas sistēma ūdensteču norobežošanai, lai veicinātu dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību;  2. Digitālā banka partiju relācijas darījumu veidošanai;  3. Vienota digitālā karte;  4. Gaisa piesārņotāju un jūras piesārņojuma digitāla mērīšana un monitorings, lai optimizētu valstu monitoringa sistēmas saskaņā ar ES tiesību aktu prasībām; un  5. Vieda infrastruktūra un interaktīvu digitālo pakalpojumu un digitālā satura radīšanas attīstīšana, lai popularizētu kultūras eksponātus ar palielinātu un virtuālo realitāti muzejiem;  6. Nelikumīgas būvniecības un būvniecības izsekošana. |
| 276 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16937\_Infrastruktūras un transporta ministrijas Tehnisko darbu un strukturālo aktīvu pārvaldības digitālā integrētā programmu pārvaldības sistēma | Atskaites punkts | Infrastruktūras ministrijas PMIS pabeigšana | Infrastruktūras ministrijas pabeigšanas ziņojums |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Modernas PMIS (Portfolio Management Information System) nodrošināšana Infrastruktūras ministrijai. |
| 277 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16786\_Infrastruktūras un transporta ministrijas procedūru vienkāršošana | Atskaites punkts | Satiksmes ministrijas procedūru vienkāršošana | Infrastruktūras un transporta ministrijas pabeigšanas ziņojums |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Īstenot digitālo pārveidi un procedūru vienkāršošanu. |
| 349 | 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16999\_Pieejamības atjaunošana pēc vētras “DANIEL” postošās ietekmes | Atskaites punkts | Pabeigti ceļu atjaunošanas projekti | Darbu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Darbu pabeigšana ceļu tīkla atjaunošanai un noturībai vētras “DANIEL” skartajās teritorijās. |
| 350 | — 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16999\_Pieejamības atjaunošana pēc vētras “DANIEL” postošās ietekmes | Atskaites punkts | Pabeigti dzelzceļa atjaunošanas projekti | Darbu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Dzelzceļa tīkla atjaunošanas un noturības darbu pabeigšana vētras “DANIEL” skartajos apgabalos un jo īpaši posmos no Domokosas līdz Krannona Atēnu-Saloniku galvenajā asī, Paleofarsalos-Kalambaka un Pelion līnijā.  Iepirkuma plāna izstrāde visiem saistītajiem ieguldījumiem dzelzceļa drošības jomā un regulārai tehniskajai apkopei. |

Grupa: Kultūra

* Darba reforma kultūras nozarē (ID:16715)
* Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks (ID: 16293)
* Zemūdens senlietu muzejs (ID: 16486)
* Izmantot “mākslu pret recepti”, veicināt sociālo kohēziju un izmantot senioru ekonomiku (ID: 16735)
* Infrastruktūras modernizācija, aprīkojuma atjaunošana un HOCRED sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana (ID: 16536)
* Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata pārmaiņām (2. grupa) (ID: 16433)
* Augstākās mākslas izglītības uzlabošana (ID: 16725)
* Kultūras maršruti Emblemātiskās arheoloģiskās vietās un piemineļos (ID: 16485)
* Atjaunošana — Saglabāšana — Akropoles pieminekļu uzlabošana (ID: 16435)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 278 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16715\_Labor reforma kultūras nozarē | Atskaites punkts | Tiesību akti par darba reformu kultūras nozarē | Tiesību aktu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā un sistēmas izveide, lai ticami novērtētu “radošā vai kultūras speciālista” statusu |  |  |  | CET. | 2022 | Stājas spēkā tiesību akti par darba reformu kultūras nozarē, tostarp definējot “radošu vai kultūras speciālistu” statusu un samērīgus nodokļu un sociālā nodrošinājuma stimulus. |
| 279 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16486\_zemūdens senlietu muzejs | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana zemūdens senlietu muzejam | Paziņojums par zemūdens senlietu muzeja piešķiršanuun publicētas tehniskāsspecifikācijaszemūdens senlietu muzejā |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana zemūdens senlietu muzejam. |
| 280 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16293\_Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks | Atskaites punkts | Mūsdienu grieķu kultūras zīmols un platforma | Ziņojums par mūsdienu grieķu kultūras zīmolu, Zaļā dizaina platforma, Grieķijas mūzikas datubāze un atjaunināta Grieķijas literatūras tulkošanas programma. |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks: Izstrādāta laikmetīgās grieķu kultūras zīmols, izveidota Grieķijas dizaina platforma, Grieķijas mūzikas datubāze un atjaunināta Grieķijas literatūras tulkošanas programma |
| 283 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16293\_Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks | Atskaites punkts | Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks | Visu apakšprojektu pabeigšanas ziņojumi, tostarp maksājumu apliecinājumi un ieguldījumu revīziju rezultāti, saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | “Kultūra kā izaugsmes dzinējspēks” — visu attiecīgo apakšprojektu pabeigšana: sniegt atbalstu izmēģinājuma projektu īstenošanai saskaņā ar atlasītām kultūras un radošo nozaru (KRN) reģionālajām stratēģijām, modernizēt kultūras objektu infrastruktūru, nodrošināt seminārus kultūras un radošajām nozarēm; sniedzot atbalstu vietējām amatniecības ekosistēmām, uzlabojot infrastruktūru, nodrošinot apmācības programmas, kartējot un izstrādājot integrētu valsts amatniecības stratēģiju pa reģioniem; paplašināt arheoloģisko objektu un pieminekļu kā vietu un pasākumu vietu izmantošanu, modernizējot atsevišķus arheoloģiskos objektus un pieminekļus, uzlabojot to digitālo infrastruktūru; filmu nozares veicināšana, sniedzot finansiālu atbalstu atlasītu Grieķijas filmu ražošanai; uzlabot Grieķijas kultūras zīmolu un eksportu, tostarp izstrādājot digitālos materiālus un popularizējot Laikmetīgās Grieķijas kultūras platformu un visas saistītās apakšplatformas, sniedzot finansiālu atbalstu Grieķijas produkcijas dalībai un popularizēšanai ārvalstīs. |
| 284 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16536\_Infrastruktūras modernizācija, aprīkojuma atjaunošana un HOCRED Storu — bijušo ARF krājumu (uz vietas un elektroniski) sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana | Atskaites punkts | Grieķijas Kultūras resursu attīstības organizācijas (HOCRED) modernizācija | Ziņojumi par pabeigšanu, tostarp maksājumu apliecinājumi un ieguldījumu revīziju rezultāti, saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Grieķijas Kultūras resursu attīstības organizācijas (HOCRED) darbību uzlabošana, tostarp energoefektivitātes renovācija, infrastruktūras būvniecība un modernizācija un aprīkojuma nodrošināšana fiziskajiem un tiešsaistes veikaliem un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. |
| 285 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16725\_Augstākās mākslas izglītības modernizācija | Atskaites punkts | Augstākās mākslas izglītības uzlabošana | Nobeiguma ziņojums, tostarp  maksājumu apliecinājumi un ieguldījumu revīziju rezultāti, saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu; un  dokumentēta tiesiskā regulējuma pārskatīšana ar atsaucēm uz “Oficiālo Vēstnesi”. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Stājas spēkā tiesību akti par a) izpildītājmākslas universitātes izveidi un b) šīs augstākās mākslas izglītības iestādes mācību programmu pārskatīšanu un atjaunināšanu.  Valsts dejas skolas un Saloniku Valsts konservatorijas ēkas modernizācijas pabeigšana.  Galveno valsts mākslas izglītības iestāžu modernizācijas pabeigšana (Valsts teātra Dramas skola, Ziemeļgrieķijas Valsts teātra skola, Tino Marble Crafts augstskola) |
| 287 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16486\_zemūdens senlietu muzejs | Atskaites punkts | Zemūdens senlietu muzejs | Nobeiguma ziņojums, tostarp  (1a) Sertifikācija par investīciju pabeigšanu; un  Darbu sertificēšana pastāvīgajām izstāžu telpām, saglabāšanas darbi un dokumentācija, kā arī publikācijas, kas papildina izstādi. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Zemūdens senlietu muzeja pabeigšana: Energoefektivitātes darbu pabeigšana un  (1b) pastāvīgas izstādes organizēšana, kas Pirejas un plašākā Atēnu reģionā rada būtisku pievienoto vērtību tūrismam un kultūrai. |
| 288 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16485\_Kultūras ceļi Emblemātiskos arheoloģiskos objektos un piemineļos | Atskaites punkts | Kultūras maršruti Emblemātisko arheoloģisko objektu vietās | Pabeigšanas ziņojums, tostarp saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Kultūras maršrutu pabeigšana: piecu ģeogrāfiski izplatītu kultūras maršrutu nodrošināšana ar tematiskiem vēstījumiem no Grieķijas vēstures, tostarp atsevišķu pieminekļu saglabāšana un atjaunošana, pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošana, interaktīvu digitālo lietotņu izstrāde un mākslas un kultūras pasākumu iekļaušana. |
| 289 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16735\_Mākslas pret recepti izmantošana, sociālās kohēzijas veicināšana un senioru ekonomikas izmantošana | Atskaites punkts | “Mākslas par recepti” izmantošana, | Pabeigšanas ziņojums, tostarp saņēmēju apliecinājums par ieguldījumu pabeigšanu. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Infrastruktūras uzlabojumu pabeigšana izvēlētās vietās, lai uzlabotu fizisko piekļuvi un nodrošinātu gida vadītas ekskursijas sistēmas ar dzirdes un redzes palīglīdzekļiem kultūras norises vietās, piemēram, muzejos, teātros, festivālos, arheoloģiskos objektos; un pabeigt izstrādāt digitālu portālu apmeklētājiem ar invaliditāti. Priekšrakstu mākslas pabeigšana, tostarp tādu pasākumu veicināšana, kuros izmanto mākslu un kultūru, lai palīdzētu atgūties no garīgās veselības problēmām, nodrošinot apmācības programmas un darbseminārus nozares profesionāļiem. |
| 290 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16433\_Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata pārmaiņām | Atskaites punkts | Kultūras pieminekļu aizsardzība pret klimata pārmaiņām | Pabeigšanas ziņojums, tostarp klimata pārmaiņu pielāgošanās plānu kopijas, maksājuma apliecinājumi un investīciju revīziju rezultāti, kas apliecina ieguldījumu pabeigšanu |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Pabeigt kultūras pieminekļu aizsardzību pret klimata pārmaiņām, tostarp izstrādāt plānus par pielāgošanos klimata pārmaiņām kultūras mantojuma objektiem, tādējādi saglabājot kultūras mantojuma objektu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, tostarp telpiskus un laika novērtējumus par klimata riskiem un to neaizsargātības apzināšanu, ar kurām saskaras kultūras mantojuma objekti. |
| 291 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16435\_Restoration — Saglabāšana — Akropoles pieminekļu uzlabošana | Atskaites punkts | Atjaunošana — Saglabāšana — Akropoles uzlabošana | Pabeigšanas ziņojums, tostarp maksājumu apliecinājumi un ieguldījumu revīziju rezultāti, ieguldījumu pabeigšanas apliecinājums. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Pabeigt Akropoles pieminekļu atjaunošanu, lai saglabātu pieminekli pret klimata pārmaiņām, tostarp Parthenon un mūra atjaunošanas darbus, konkrētu teritorijas daļu saglabāšanu, iežu masu konsolidāciju un stabilizāciju un uzlabotus apmeklētāju piekļuves darbus. |

Grupa: Tūrisms un kuģniecība

* Tūrisma attīstība (ietver apakšprojektu “Tūrisma ostu modernizācijas pasākumi”) (ID: 16931)
* Pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana tūrisma nozarē (ID: 16921)
* Reģionālo ostu modernizācijas pasākumi (ID: 16975)
* Grieķijas pasažieru flotes atjaunošanas ģenerālplāns (ID: 16944)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 292 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16931\_Tūrisma attīstība | Atskaites punkts | Tūrisma attīstība: tūrisma ostu reformas | 1. Stājas spēkā grozījumi Likumā Nr. 2160/1993 par tūrisma ostām.  2. Stājas spēkā grozījumi likumos 4179/2013 un 4276/2014 par slēpošanas kūrortiem.  3 Ziņojums, kas apliecina projekta vadības biroja izveidi. |  |  |  | Q1 | 2022 | (1) Tūrisma attīstība: Stājas spēkā tiesību akti, kuru mērķis ir reformēt tūrisma ostu likuma tiesisko regulējumu, lai veicinātu jaunus ieguldījumus, tostarp grozījumi noteikumos par uzstādīšanas un ekspluatācijas licencēšanu saskaņā ar Ieguldījumu licencēšanas likumu Nr. 4442/2016.  (2) Tūrisma attīstība: Stājas spēkā tiesību akti, ar ko reformē slēpošanas kūrortu tiesisko regulējumu, lai veicinātu jaunus ieguldījumus, tostarp grozījumi noteikumos par uzstādīšanas un ekspluatācijas licencēšanu saskaņā ar Ieguldījumu licencēšanas likumu 4442/2016.  (3) Tūrisma attīstība: Projektu vadības biroja izveide ieguldījumu uzraudzībai tūrisma ostu modernizācijā. |
| 294 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16944\_Grieķu kuģu flotes atjaunošanas ģenerālplāns | Atskaites punkts | Grieķijas pasažieru pārvadājumu ģenerālplāns | Pabeigts ziņojums un kopsavilkums par apspriešanos. |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Grieķijas pasažieru kuģu flotes atjaunošanas ģenerālplāns: Projekta pabeigšana |
| 295 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16931\_Tūrisma attīstība | Atskaites punkts | Tūrisma attīstība: Tūrisma ostu apstiprinājuma lēmumu publicēšana | Apstiprināšanas lēmumi |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Atlasīto saņēmēju apstiprinājuma lēmumu publicēšana, lai modernizētu tūrisma ostu infrastruktūru un cita starpā uzlabotu to energoefektivitāti. |
| 296 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16921\_Pārkvalifikācija un prasmju pilnveide tūrisma nozarē | Mērķa | Pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana tūrisma nozarē (pabeigšana) |  | To dalībnieku skaits, kuri sekmīgi pabeiguši apmācību | 0 | 18 000 | 4. CET. | 2025 | Tūrisma prasmju pilnveide un pārkvalifikācija: Mācību kursu pabeigšana, ko apliecina nobeiguma ziņojums ar detalizētu statistikas pielikumu par pabeigtajiem kursiem un sekmīgi pabeigtajiem kursiem un pēc kvalifikācijas. |
| 297 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16931\_Tūrisma attīstība | Atskaites punkts | Tūrisma attīstības projekta pabeigšana | Ieguldījumu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Tūrisma attīstība:  (1a) Konkrētu tūrisma ostu modernizācijas darbu pabeigšana, lai veicinātu tūrismu un privātos ieguldījumus.  (1b) Citu tūrisma intervences pasākumu pabeigšana, lai veicinātu alternatīvus tūrisma veidus un pagarinātu sezonu, tostarp:  — Zaļā attīstība: vietējo galamērķu pārvaldības biroju un ilgtspējīga tūrisma novērošanas centru izveide; kalnu tūrisma attīstība, ietverot publiskās un privātās infrastruktūras/aprīkojuma energoefektīvu renovāciju un/vai jaunu atjaunojamo enerģijas avotu jaudas uzstādīšanu; veselības un labjutības tūrisms, izmantojot termālos atsperus; agrotūrisma un gastronomijas veicināšana.  — Zilā attīstība: modernizēt intervences pasākumus, lai uzlabotu piestātnēs piedāvāto infrastruktūru un pakalpojumus, pieejamību pludmalēs vecāka gadagājuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti un lai veicinātu niršanas un zemūdens tūrisma attīstību. |
| 298 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16975\_Atjaunināt intervences pasākumus reģionālajām ostām | Atskaites punkts | Reģionālo ostu modernizācijas pasākumi | Reģionālo ostu modernizācijas pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Trīspadsmit reģionālo ostu modernizācijas pabeigšana. |

Grupa: Rūpniecība un ieguldījumi

* Grozījumi tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai (ID: 16593)
* Jauni industriālie parki (ID: 16634)
* Viedās ražošanas paātrināšana (ID: 16721)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 299 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16593\_Grozījums tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai | Atskaites punkts | Stratēģiskās investīcijas — likumdošanas reforma | Tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2021 | Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, lai reformētu tiesisko regulējumu stratēģisko investīciju piesaistīšanai (Likums Nr. 3894/2010 un Likums Nr. 4608/2019), tostarp izmantojot tiesību aktu kodifikāciju, lai izveidotu vienotu un saskaņotu satvaru, un tiesību aktu grozījumi nolūkā ieviest jaunu stratēģisko investīciju kategoriju “Emblemātiski ieguldījumi ar lielu nozīmi”.  Stratēģisko investīciju satvara reformā iekļauj arī noteikumus, lai palīdzētu paātrināt administratīvo procedūru, kas saistīta ar stratēģisko investīciju apstiprināšanu un licencēšanu (t. i., lai uzlabotu paātrināto procedūru). Tiesību aktos ievieš jaunas stratēģisko investīciju kategorijas, pamatojoties uz kritērijiem, kas veicina inovāciju vai tehnoloģiju izplatīšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un pāreju uz mazoglekļa ekonomiku un/vai būtiski veicina Grieķijas ekonomikas konkurētspēju starptautiskā līmenī. |
| 300 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību -16721\_Viedās ražošanas paātrināšana | Atskaites punkts | Uzaicinājumu izsludināšana attiecībā uz ražošanu | Uzaicinājumu izsludināšana ražošanas uzņēmumiem |  |  |  | Q1 | 2022 | Izsludināt visus konkurētspējīgos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus ražošanas nozarei investīcijās, kas saistītas ar ražošanas līniju digitalizāciju, piegādes ķēžu automatizāciju un starpsavienojumiem, viedo produktu un pakalpojumu projektēšanu un ražošanu, viedo ražošanas tehnoloģiju ieviešanu īpaši ātrdarbīga 5G tīkla mehāniskajā, laboratorijas un ražošanas aprīkojumā, kvalitātes kontroles iekārtās, IKT un programmatūras iekārtās, programmatūras licencēs, mākoņdatošanas licencēs, jaunās IT infrastruktūras īstenošanas pakalpojumos un S/W, it drošības pakalpojumu, produktu izstrādes, intelektuālā īpašuma, patentu un sertifikācijas izmaksas ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 301 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634\_Jaunie industriālie parki | Atskaites punkts | Izsludināt uzaicinājumus izveidot industriālos parkus | Izsludināti uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus industriālajiem parkiem |  |  |  | Q1 | 2022 | Izsludināt visus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus par industriālo parku attīstību, lai veiktu ieguldījumus a) infrastruktūrā jaunās paaudzes parku izveidei (tostarp zemes iegādē) ar īpašiem energoefektivitātes kritērijiem jaunu ēku būvniecībai un energoefektivitātes un demonstrējumu projektiem lielos uzņēmumos un atbalsta pasākumos, b) infrastruktūrā, lai digitāli pārveidotu un izveidotu viedas rūpniecības teritorijas, c) saules atjaunojamā enerģijā, d) ūdens apsaimniekošanā un ūdens resursu saglabāšanā (ieguldījumiem jābūt vidējam infrastruktūras noplūžu indeksam (ILI) & = 1,5), e) notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas, kas atbilst energoefektivitātes kritērijiem, f) elektromobilitāte (elektrisko vai ūdeņraža transportlīdzekļu uzpildes tīklu izstrāde vai biometāna uzpildes punktu izstrāde transportam), g) rūpniecisko objektu un piesārņoto zemju atjaunošanas projekti. Darba uzdevums, tostarp atbilstības kritēriji, nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.  Jaunu ēku būvniecība atbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas). Priekšgala-gala notekūdeņu sistēmu būvniecības gadījumā pasākumam ir neto nulles enerģijas patēriņš, un, atjaunojot priekšpuses-gala notekūdeņu sistēmas, pasākuma rezultātā vidējais enerģijas patēriņš samazinās vismaz par 10 % (tikai ar energoefektivitātes pasākumiem, nevis ar būtiskām izmaiņām vai slodzes izmaiņām). Investīcijas elektromobilitātē atbilst Direktīvai (ES) 2018/2001 un attiecas uz alternatīvu degvielu transportam. |
| 302 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634\_Jaunie industriālie parki | Atskaites punkts | Industriālie parki — likumdošanas reforma (primārais likums) | Tiesību aktu publicēšana Oficiālajā Vēstnesī |  |  |  | CET. | 2022 | Primāro tiesību aktu ieviešana, lai uzlabotu rūpniecisko uzņēmējdarbības parku tiesisko regulējumu, tostarp juridiskās nenoteiktības novēršanu, pārvaldības jautājumu risināšanu un efektīvu stimulu nodrošināšanu neformālas rūpnieciskās koncentrācijas risināšanai |
| 303 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16593\_Grozījums tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai | Atskaites punkts | Stratēģiskās investīcijas — atbalsttiesīgo projektu atlase | To “Lieli nozīmīgu ieguldījumu” atlase, kuri ir tiesīgi saņemt finansējumu |  |  |  | 4. CET. | 2023 | “Lielu būtisku ieguldījumu” atlase ar Starpministriju stratēģisko investīciju komitejas apstiprinājuma lēmumu (apstiprināts ar lēmuma publicēšanu). Attiecībā uz investīcijām enerģētikā attiecināmās investīcijas ietver investīcijas a) infrastruktūrā ar īpašiem enerģijas kritērijiem jaunu ēku būvniecībai, b) hibrīdenerģijas ražošanas projektos no AER nesavienotās salās, c) investīcijas zaļā ūdeņraža ražošanā, d) elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmās, ko ražo no AER, vai e) atkrastes vējparku un atkrastes fotoelementu parku iekārtās, kas atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.  Jaunu ēku būvniecība atbilst primārās enerģijas pieprasījumam (PED), kas ir vismaz par 20 % zemāks nekā GNEĒ prasība (gandrīz nulles enerģijas ēka, valstu direktīvas). |
| 304 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634\_Jaunie industriālie parki | Atskaites punkts | Industriālie parki — likumdošanas reforma (sekundārie tiesību akti) | Visu vajadzīgo tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Stājas spēkā visi sekundārie tiesību akti, kas vajadzīgi, lai īstenotu jauno regulējumu rūpniecības uzņēmējdarbības parku tiesiskā regulējuma uzlabošanai, tostarp juridiskās nenoteiktības novēršanai, pārvaldības jautājumu risināšanai un efektīvu stimulu nodrošināšanai neformālas rūpnieciskās koncentrācijas risināšanai. |
| 307 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634\_Jaunie industriālie parki | Atskaites punkts | Industriālie parki — investīciju īstenošana | Iesniegt būvdarbu revīziju rezultātus, saņēmēju apliecinājumus par ieguldījumu pabeigšanu un maksājuma apliecinājumu, lai apliecinātu atlasītu investīciju projektu īstenošanu industriālajos parkos. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Visu to investīciju projektu būvniecības pabeigšana, kas atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā. |
| 308 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16593\_Grozījums tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai | Atskaites punkts | Stratēģiskās investīcijas — investīciju īstenošana | Iesniegt būvdarbu revīziju rezultātus un saņēmēju apliecinājumus par ieguldījumu pabeigšanu, lai apliecinātu atlasīto investīciju projektu īstenošanu programmā “Lieli nozīmīgi ieguldījumi”. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Visu emblēmisko ieguldījumu ar lielu nozīmi būvniecības pabeigšana, kas atlasīti saskaņā ar Starpministriju stratēģisko investīciju komitejas apstiprinājuma lēmumu. |
| 309 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16721\_Viedās ražošanas paātrināšana | Atskaites punkts | Ražošana, nozare — investīciju īstenošana | Iesniedz intervences darbu revīziju rezultātus, saņēmēju apliecinājumus par ieguldījumu pabeigšanu un maksājuma apliecinājumu, lai apliecinātu atlasīto investīciju projektu īstenošanu  ražošanas nozare. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Visu to investīciju projektu būvniecības pabeigšana, kas atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā. |

Grupa: Lauksaimniecība

* Ekonomikas pārveide lauksaimniecības nozarē (ID: 16626)
* Lauksaimniecības un pārtikas nozares digitālā pārveide (ID: 16653)
* Priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē (ID: 16584)
* Investīcijas valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot AAL shēmas (ID: 16285)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 310 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16626\_Lauksaimniecības nozares ekonomiskā pārveide | Atskaites punkts | Lauksaimniecības ekonomiskā pārveide: Programmas uzsākšana | Parakstīts līgums ar īstenošanas partneri |  |  |  | Q1 | 2022 | Izsludināti uzaicinājumi uz lauksaimniecības nozares ekonomisko pārveidi:  Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.  Uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus ietver šādas darbības: darbības, kas saistītas ar ražošanas vienību, ēku un mehāniskā aprīkojuma ar zemu enerģijas patēriņu energomodernizāciju, tūrisma objektu (ēku) energoefektivitātes uzlabošanu, videi draudzīgiem transportlīdzekļiem (elektriskie automobiļi, velosipēdi u. c.), atbalstu videi draudzīgiem ražošanas procesiem un resursu efektivitāti MVU, atjaunojamo enerģiju (saules enerģiju), pielāgošanās klimata pārmaiņām un novēršanas pasākumiem un ar klimatu saistīto risku pārvaldību, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, dabas mantojumu un resursiem. |
| 311 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16653\_Lauksaimniecības un pārtikas nozares digitālā pārveide | Atskaites punkts | Izsludināts uzaicinājums uz lauksaimniecības pārtikas nozares digitālo pārveidi | Uzaicinājuma izsludināšana |  |  |  | CET. | 2022 | Izsludināts uzaicinājums īstenot digitālās pārveides projektu, lai attīstītu plaša mēroga atvērtu digitālo lauksaimniecības infrastruktūru un kognitīvo lauksaimniecības vidi dabas resursu ražošanas procesam un pārvaldībai. |
| 313 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16653\_Lauksaimniecības un pārtikas nozares digitālā pārveide | Atskaites punkts | Lauksaimniecības digitālās pārveides projekta pabeigšana | Nobeiguma ziņojums. Uz āru vērsti lauksaimniecības digitālie pakalpojumi, kas iekļauti Easy Agro Expo platformā. |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Abu komponentu pabeigšana:   1. Lauksaimniecības nozares digitālā pārveide, kas ietver plaša mēroga atvērtas digitālas lauksaimniecības infrastruktūras izstrādi, izmantojot mākoņdatošanas (profilakses datošanas) infrastruktūru un Zemes novērošanas (satelīta un gaisa/dronu) datu un daudzdisciplīnu tehnoloģiju liela mēroga apstrādes spējas; 2. Uz āru vērsta lauksaimniecība, kas ietver Easy Agro Expo platformas uzlabošanu eksporta sertifikātu izsniegšanai, importa un Kopienas iekšējās tirdzniecības datu pārvaldības sistēmas izstrādi, uzņēmējdarbības izpētes sistēmas izstrādi importam un eksportam un produktu veicināšanas portāla Grieķijas lauku saimniecībām uzlabošanu. |
| 314 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16626\_Lauksaimniecības nozares ekonomiskā pārveide | Atskaites punkts | Lauksaimniecības ekonomikas pārveides pabeigšana | Projekta slēgšana ar Lauku attīstības ministrijas izsniegtiem revīzijas apliecinājumiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Ekonomikas pārmaiņas lauksaimniecības nozarē: Visu komponentu finansiālā slēgšana:  1. Inovācija un zaļā pārkārtošanās lauksaimniecības produktu pārstrādē  2. Primārā sektora modernizācija  3. Videi draudzīgs lauku tūrisms  4. Audzēšanas pārstrukturēšana  5. Dzīvnieku ģenētiskā uzlabošana |
| 315 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16584\_Priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē | Atskaites punkts | Pabeigta akvakultūra | Visu apakšprojektu pabeigšanas sertifikāts(-i) saskaņā ar valsts tiesību aktiem |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Akvakultūra: Visas pabeigtās darbības, kas ietver ražošanas vienību, iekārtu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtu modernizāciju, jaunas tehnoloģijas-IKT, jaunu produktu popularizēšanu, zinātības nodošanu, ģenētiskā materiāla banku, ekspertu konsultācijas. |
| 316 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16285\_Ieguldījumi valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas | Atskaites punkts | Apūdeņošanas pabeigšana | Projektu pabeigšana |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Apūdeņošana: Pabeigti visi pieci projekti. |

R. 4.7. KOMPONENTS: UZLABOT KONKURĒTSPĒJU UN VEICINĀT PRIVĀTOS IEGULDĪJUMUS UN EKSPORTU

Šā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir stimulēt privātās investīcijas un palielināt ekonomisko distroversiju, risinot ilgtermiņa strukturālus jautājumus un radot uzņēmējdarbības vidi, kas veicina saimnieciskās darbības attīstību. To veido pasākumi, kuru mērķis ir veicināt uzņēmumu lieluma pieaugumu, lai panāktu apjomradītus ietaupījumus un palīdzētu tiem iekļūt ārvalstu tirgos, atcelt pārmērīgu administratīvo slogu uzņēmumiem, veicināt atbilstību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus, izmantojot efektīvu tirgus uzraudzību, un radīt vienkāršāku un paredzamāku tiesisko regulējumu. Šos pasākumus papildina priekšlikums izmantot aizdevumu atbalstu saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu, lai atvieglotu finansiālu stimulu sniegšanu privātajam sektoram nolūkā veicināt privātās investīcijas. Paredzams, ka šis aizdevumu atbalsts tiks novirzīts ekonomikai, izmantojot trīs dažādus kanālus, proti, finanšu iestādes (izmantojot uzņēmumu obligāciju iegādi vai sindicētos aizdevumus), pašu kapitāla platformu un Grieķijas InvestEU valsts nodalījuma daļas izmantošanu. Komponents palīdz īstenot konkrētai valstij adresēto ieteikumu par publiskajām un privātajām investīcijām (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 un 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

**R.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Reforma:** Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai (pasākums ID 16543)

Reformas mērķis ir radīt pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, kas veicina ieguldījumus, atvieglot uzņēmumu ienākšanu tirgū un darbvietu radīšanu, kā arī nodrošināt efektīvu tirgus uzraudzību. Reforma ietver pasākumu kopumu, lai vienkāršotu procedūras un prasības attiecībā uz uzņēmējdarbību, vienlaikus uzlabojot regulatīvo noteiktību un kvalitāti, proti, paplašinot ieguldījumu licencēšanas procedūru vienkāršošanu, attiecinot to arī uz papildu saimnieciskajām darbībām, pārskatot tiesisko regulējumu attiecībā uz ražošanas darbību Atikas reģionā un administratīvi kodificējot sadrumstalotos licencēšanas tiesību aktus ( *Διοικητική κθδικοποίηση*). Reforma ietver arī darbības tirgus uzraudzības sistēmas uzlabošanai, proti, pārskatot standartizācijas, akreditācijas un atbilstības kvalitātes politiku, stiprinot tirgus uzraudzības struktūras un atbildīgās iestādes un paplašinot uzraudzības sistēmu uz jaunām inspekcijas jomām. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Uzņēmējdarbības vienkāršība (pasākums ID 16591)

Reformas mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un atvieglot administratīvo un regulatīvo slogu uzņēmumiem. Reformas mērķis ir arī uzlabot Grieķijas klasifikāciju starptautiskajos rādītājos, jo īpaši Pasaules Bankas “Doing Business” rādītājos, proti, saņemt kredītu, saņemt elektroenerģiju, reģistrēt īpašumu un saņemt būvniecības atļauju, samazinot procedūras, laiku un izmaksas un nodrošinot stabilu un paredzamu tiesisko regulējumu. Konkrētāk, tas ietver virkni intervences pasākumu, kuru mērķis ir samazināt procesu sarežģītību, izmaksas un laiku, kas saistīts ar katru no iepriekš minētajām jomām, kā arī šādos procesos iesaistītā publiskā sektora personāla apmācību un informēšanas pasākumus galvenajām ieinteresētajām personām. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

**Reforma:** Stimulēšanas režīms attiecībā uz ražīgumu un uzņēmumu ekstroversiju (uzņēmumu lieluma palielināšana) (pasākums ID 16598)

Reformas mērķis ir novērst trūkumus, kas saistīti ar to, ka Grieķijas uzņēmumi pārsvarā ir nelieli. Tā rada virkni nodokļu un citu stimulu, lai mudinātu pašnodarbinātas personas un mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus palielināt apjomradītus ietaupījumus, izmantojot apvienošanos, pārveidi, pārņemšanu un sadarbības shēmas un platformas, piemēram, kopuzņēmumus, kopas, kas arī veicina augstāku ražīgumu un lielāku eksportu. Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2022. gada 31. martam.

.

**R.2.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Galvenā reforma Nr. 10: Pasākumi uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai — uzņēmējdarbības gaita

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 317 | 18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu — 16543\_Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai | Atskaites punkts | Kvalitātes politikas un jauna kvalitātes infrastruktūras tiesiskā regulējuma izveide | Pieņemt valsts stratēģiju par kvalitatīvu infrastruktūru Grieķijā) un pieņemt nepieciešamo veicinošu regulējumu par standartizāciju, metroloģiju, akreditāciju un atbilstības novērtēšanu, izmantojot nepieciešamos tiesību aktus (norādīt atsauci uz “Oficiālo Vēstnesi”); un pieņemt tiesību aktu grozījumus Likumā Nr. 3325/2005 (B daļa par ražošanas darbību izveidi, paplašināšanu un modernizāciju Atikas reģionā) |  |  |  | 2. CET. | 2024 | izstrādāt mūsdienīgu regulatīvo, organizatorisko un darbības sistēmu kvalitatīvai infrastruktūrai Grieķijā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008 par atbilstības novērtēšanas struktūru akreditāciju; un b) stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem reformē tiesisko regulējumu attiecībā uz ražošanas darbību uzstādīšanu Atikā, lai likvidētu pārmērīgi augstus ierobežojumus, kas nav samērīgi ar politikas mērķiem.  Šā punkta b) apakšpunkts attiecas uz jaunu rūpniecisku vienību izveidi un esošo iekārtu, kas darbojas Atikā, modernizāciju, kā arī esošo iekārtu pārvietošanu un paplašināšanu Atikā. |
| 318 | 18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu — 16591\_Uzņēmējdarbības novērtējums | Atskaites punkts | Uzņēmējdarbības vides uzlabošana — uzņēmējdarbības atvieglošana | —Darbībām, kurām nepieciešami tiesību akti: Tiesību aktu publicēšana Oficiālajā Vēstnesī (atsauce uz “Oficiālo Vēstnesi”)  —Sadarbspējas funkcijām, platformām un reģistriem: Sistēmu darbības uzsākšana (apliecināta ar ziņojumu)  — Aprīkojuma piegāde (apliecināta ar ziņojumu un pirkuma apliecinājumu)  —Kampaņu pabeigšana un pamatnostādņu izdošana (ko apliecina izdotās pamatnostādnes/apkārtraksti) |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Pabeigt reformu, lai samazinātu procedūru sarežģītību, laiku un izmaksas četrās apakšjomās: kredīta saņemšana, elektroenerģijas pieslēguma iegūšana, īpašuma reģistrēšana un būvniecības atļaujas saņemšana  Konkrētāk, reforma ietver šādus apakšprojektus un darbības:  1. Kredītpunktu saņemšana  Izveidot modernu un uzticamu tiesisko regulējumu attiecībā uz vērtspapīriem kustamajos aktīvos  Izveidot drošu darījumu reģistru  2. Būvniecības atļaujas saņemšana  Panākt būvatļauju e-iekārtu sistēmu darbības sadarbspēju ar citām publiskām sistēmām  Īstenot informatīvas kampaņas ar privātā sektora ieinteresētajām personām  —Aprīkošana un personāla apmācība  — Vadlīnijas, kas pieejamas tiešsaistē  — Maksu grafiks pieejams tiešsaistē  — Ugunsdzēsības departamenta iekšējās digitālās pārbaudes funkcijas  3. Elektroenerģijas saņemšana  Vienkāršot/samazināt prasības attiecībā uz piemērošanu HEDNO un vienādot sistēmu kvadrātmetru deklarēšanai pašvaldībām.  4. Īpašumtiesību reģistrācija  Izveidot e-platformu, kas pircējiem ļautu izpildīt visas prasības īpašuma nodošanai tiešsaistē |
| 319 | 18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu — 16543\_Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai | Atskaites punkts | Uzņēmējdarbības vides uzlabošana — vienkāršošana un tirgus uzraudzība | Tiesību aktu publicēšana Oficiālajā Vēstnesī (atsauce uz “Oficiālo Vēstnesi”) |  |  |  | 4. CET. | 2025 | Stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem reformē un veic nepieciešamos pasākumus, lai vēl vairāk uzlabotu tiesisko regulējumu attiecībā uz licencēšanu un uzņēmumu efektīvu uzraudzību:  —veikt līdz 2024. gada 1. ceturksnim notikušās licencēšanas reformas ex post ietekmes novērtējumu un īstenot politikas ieteikumus,  pārskatīt un vienkāršot licencēšanas procesus jaunām saimnieciskām darbībām, ko nosaka saskaņā ar Likumu 4442/16, samazinot prasības un sertifikātus, likvidējot procesa posmus, kas nerada pievienoto vērtību, saīsinot pieteikumu apstrādes laiku un ierobežojot ex ante kontroli, attiecinot to tikai uz augsta riska darbībām, saskaņā ar Likumdošanas Nr. 4442/2016 un Nr. 4512/2018 principiem,  — likumu 3325/2005,*3982/2011,*4302/2014 un 4442/2016 administratīvā kodifikācija (Διοικητική κήδικοποίηση),  izstrādāt tirgus uzraudzības stratēģiju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1020/2019 un  jaunās saimnieciskās darbības uzraudzības sistēmas efektīva īstenošana saskaņā ar tiesību aktiem 4512/18, pieņemot attiecīgus tiesību aktus un izveidojot kontroles iestāžu izvērtēšanas sistēmu,  —īstenot un ieviest IT rīkus, lai atvieglotu tirgus uzraudzības funkciju procesus |

**R.3.**  **Aizdevumam pieteikto reformu un investīciju apraksts**

**Ieguldījums:** Aizdevuma mehānisms (pasākums ID 16980)

Investīcijas attiecas uz aizdevumu atbalsta izmantošanu saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānismu, lai atvieglotu finansiālu stimulu sniegšanu privātajam sektoram un veicinātu privātās investīcijas. Aizdevumu mehānisms izmanto dažādus izplatīšanas kanālus, proti, finanšu iestādes (izmantojot uzņēmumu obligāciju iegādi vai sindicētos aizdevumus, (15428 miljoni EUR), pašu kapitāla platformu (500 miljoni EUR) un programmas InvestEU dalībvalsts nodalījumu (500 miljoni EUR).

Attiecībā uz finanšu iestāžu izplatīšanas kanālu aizdevumus novirza ar starptautisko finanšu iestāžu (SFI) un komercbanku (CB) starpniecību. Valsts piešķirtie aizdevumi sedz ne vairāk kā 50 % no ieguldījumu izmaksām, finanšu iestādēm piedaloties vismaz 30 % apmērā un debitoriem — vismaz 20 % apmērā.

Aizdevumus, kas izsniegti saskaņā ar aizdevumu mehānismu un kas atmaksāti sākotnējos 3 gados pēc aizdevumu mehānisma izveides, var atkārtoti izmantot jauniem aizdevumu mehānisma aizdevumu maksājumiem. Pretējā gadījumā visus atmaksājumus no aizdevumu mehānisma novirza uz atsevišķu kontu, ko izmanto vienīgi, lai apkalpotu valsts parādu un tādējādi palīdzētu atbalstīt publisko finanšu ilgtspēju.

Aizdevumu mehānisms finansē tikai atbalsttiesīgus projektus. Konkrēti, SFI un CB nodrošina, ka finansētie ieguldījumi:

1. ir pozitīva neto pašreizējā vērtība, nodrošinot, ka lēmums par finansēšanu ir balstīts uz stabiliem ekonomiskiem kritērijiem;
2. ir saskaņoti ar pieciem stratēģiskajiem pīlāriem, kas noteikti aizdevumu mehānismam, proti, zaļo pārkārtošanos, digitalizāciju, ekstroversiju, apjomradītiem ietaupījumiem, izmantojot apvienošanos un iegādi, inovāciju;
3. ievērot valsts atbalsta noteikumus.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), nolīgumos saistībā ar aizdevuma mehānismu:

i. pieprasīt, lai fondam InvestEU tiktu piemēroti Komisijas tehniskie norādījumi par ilgtspējas pārbaudi;

II. izslēgt no atbilstības šādu darbību un aktīvu sarakstu: I) darbībām un aktīviem, kas saistīti ar fosilo kurināmo, tostarp lejupēju izmantošanu[[38]](#footnote-39); II) darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kuru prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm[[39]](#footnote-40); III) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām[[40]](#footnote-41) un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām[[41]](#footnote-42); un iv) darbībām un aktīviem, kuros atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; un

III. paredz pārbaudīt projektu juridisko atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, t. sk. tiem, uz kuri ir atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes.

Turklāt aizdevumu mehānisms paredz finanšu iestāžu izplatīšanas kanāla apņemšanos ieguldīt vismaz 41,5 % no līdzekļiem klimatiskās pārkārtošanās atbalstam un 20,8 % no līdzekļiem digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot Atveseļošanas un noturības mehānisma regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku.

Neatkarīgi revidenti pirms katra maksājuma pieprasījuma pārbauda atbilstību NBK un 41,5 % klimata mērķrādītājam un 20,8 % digitālajam mērķrādītājam.

Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

**R.4.**  **Atskaites punkti, mērķrādītāji, citi rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Aizdevumu mehānisms (16980)

| Kārtas Nē. | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 320 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Atskaites punkts | Darbības nolīgumi ar starptautiskām finanšu iestādēm | Parakstīts darbības nolīgums ar vienu starptautisku finanšu iestādi |  |  |  | CET. | 2021 | Pieņem darbības pamatvienošanos, kas izmantojama visiem aizdevuma līgumiem ar starptautiskām finanšu iestādēm, un paraksta darbības nolīgumus starp Finanšu ministriju un vismaz vienu starptautisku finanšu iestādi. Darbības pamatvienībā nosaka:  pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritēriji:   1. Pārvaldības sistēma:    1. Lēmumus pieņem, pamatojoties uz stabiliem ekonomiskiem kritērijiem, un tos pieņem valdība.    2. SĪF izvērtē finansējuma pieprasījumus un pieņem lēmumu, pamatojoties uz saviem iekšējiem kritērijiem. SĪF nodrošina, ka finansētajiem ieguldījumiem ir pozitīvas neto pašreizējās vērtības, ka tie ir saskaņoti ar aizdevumu mehānisma stratēģiskajiem pīlāriem un atbilst valsts atbalsta noteikumiem.    3. Īpaša Investīciju padomes komiteja uzrauga īstenošanu, neiesaistoties atlases procesā. SĪF regulāri ziņo Investīciju padomes komitejai. 2. Izmaksājamās summas, kas tiek izmaksātas pa daļām, un uzraudzības un revīzijas kārtību:    1. Galvenos darbības rādītājus (GDR) nosaka izmaksāto aizdevumu uzraudzībai, ko var izmantot arī kā etalonu turpmāku daļu nosacītai izmaksāšanai.    2. Ir paredzēti trīs atbilstības pārbaužu līmeņi: I) finanšu iestādes, kas nodrošina finansējumu, novērtējums; II) neatkarīga sertificēta revidenta novērtējums pirms finansējuma piešķiršanas; un iii) ex post novērtējumu, ko veic neatkarīgs sertificēts revidents. Neatkarīgi revidenti novērtē ieguldījumu atbilstību saskaņā ar atlases kritērijiem un atbilstību attiecīgajiem valsts atbalsta noteikumiem. 3. Zaudējumi no aizdevumiem (obligācijām vai sindicētajiem): Valsts un SĪF piedalās pari passu. Visus lēmumus par pārstrukturēšanu piešķir finanšu iestādēm. 4. Neietver neatmaksāto aizdevumu refinansēšanu.   b) atlases kritēriji attiecībā uz atbalstīto darbību atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), kuros prasīts izmantot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā, ko veic neatkarīgs revidents.  apņemšanās ieguldīt vismaz 38,5 % no līdzekļiem klimatiskās pārkārtošanās atbalstam un 20,8 % no līdzekļiem digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot ANM regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku. |
| 321 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Atskaites punkts | Komercbanku pieprasījuma izsludināšana | Uzaicinājuma izsludināšana |  |  |  | CET. | 2021 | Pieņemt darbības pamatvienošanos, kas izmantojama visiem aizdevuma līgumiem ar komercbankām, un izsludināt uzaicinājumu izvēlēties komercbankas, tostarp:  a) Pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu sadales kritēriji, ievērojot tos pašus principus, kas attiecas uz aizdevumiem, kurus novirza ar SĪF starpniecību, kā aprakstīts iepriekš (atskaites punkts Nr. 320). Valsts garantiju nesniedz aizdevumiem, ko komercbankas izsniedz aizdevumu mehānisma ietvaros.  b) atlases kritēriji attiecībā uz atbalstīto darbību atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), kuros prasīts izmantot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā, ko veic neatkarīgs revidents.  apņemšanās ieguldīt vismaz 38,5 % no līdzekļiem klimatiskās pārkārtošanās atbalstam un 20,8 % no līdzekļiem digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot ANM regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku. |
| 322 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Atskaites punkts | Vienošanās par pašu kapitāla platformu | Parakstīts pilnvarojuma nolīgums |  |  |  | Q1 | 2022 | Pilnvarojuma līguma parakstīšana starp Finanšu ministriju un Grieķijas Investīciju attīstības banku, kas pārvalda Mezzanine Fund of Fund un Innovate Now Equifund. Pilnvarojuma nolīgumā iekļauj atlases kritērijus attiecībā uz atbalstīto uzņēmumu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), kas paredz, ka neatkarīgam revidentam ir jāizmanto ilgtspējas pārbaude, izslēgšanas saraksts un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. |
| 323 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Atskaites punkts | InvestEU iemaksu nolīgums | Parakstīts iemaksu nolīgums |  |  |  | Q1 | 2022 | InvestEU iemaksu nolīguma parakstīšana starp Finanšu ministriju un Eiropas Komisiju, tostarp:  a) atlases kritēriji atbalstīto uzņēmumu atbilstībai Tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), kuros prasīts izmantot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā, ko veic neatkarīgs revidents.  b) apņemšanās ieguldīt vismaz 38,5 % no līdzekļiem klimatiskās pārkārtošanās atbalstam un 20,8 % no līdzekļiem digitālās pārkārtošanās atbalstam, izmantojot ANM regulas VI un VII pielikumā izklāstīto metodiku. |
| 324 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | 586,4 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem |  | Parakstīto līdzekļu procentuālā daļa | 0 | 5 | 4. CET. | 2022 | 586,4 miljoni EUR (ieskaitot pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem saskaņā ar atskaites punktā noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ex ante ir pārbaudījuši atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu dalīšanas kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) un 38,5 % klimata mērķrādītājam un 20,8 % digitālajam mērķrādītājam. |
| 325 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi 3518.4 miljonu EUR apmērā |  | Parakstīto līdzekļu procentuālā daļa | 5 | 30 | 4. CET. | 2023 | 3518.4 miljoni EUR (ieskaitot pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galasaņēmējiem saskaņā ar atskaites punktā noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ex ante ir pārbaudījuši atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu dalīšanas kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) un 38,5 % klimata mērķrādītājam un 20,8 % digitālajam mērķrādītājam. |
| 325.a | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi 4518.4 miljonu EUR apmērā |  | Parakstīto līdzekļu summa (EUR) | 3 518.4 | 4 518.4 | 2. CET. | 2024 | 4518.4 miljoni EUR (ieskaitot pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galasaņēmējiem saskaņā ar atskaites punktā noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ex ante ir pārbaudījuši atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu dalīšanas kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) un ieguldījumam 38,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā. |
| 326 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Finanšu iestāžu līdzekļi 7064 miljonu EUR apmērā, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem |  | Summa (miljonos EUR) | 4 518.4 | 7 064 | 4. CET. | 2024 | 7064 miljoni EUR (ieskaitot pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galasaņēmējiem saskaņā ar atskaites punktā noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ex ante ir pārbaudījuši atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu dalīšanas kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) un ieguldījumam 41,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā. |
| 326a | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi 9000 miljonu EUR apmērā |  | Summa (miljonos EUR) | 7 064 | 9 000 | 2. CET. | 2025 | 9000 miljoni EUR (ieskaitot pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galasaņēmējiem saskaņā ar atskaites punktā noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ex ante ir pārbaudījuši atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu dalīšanas kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) un ieguldījumam 41,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā. |
| 327 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi 11182 miljonu EUR apmērā |  | Summa (miljonos EUR) | 9 000 | 11 182 | 4. CET. | 2025 | 11182 miljoni EUR (ieskaitot pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galasaņēmējiem saskaņā ar atskaites punktā noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ex ante ir pārbaudījuši atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu dalīšanas kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) un ieguldījumam 41,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā. |
| 327a | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi 13364 miljonu EUR apmērā |  | Summa (miljonos EUR) | 11 182 | 13 364 | Q1 | 2026 | 13364 miljoni EUR (ieskaitot pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galasaņēmējiem saskaņā ar atskaites punktā noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ex ante ir pārbaudījuši atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu dalīšanas kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) un ieguldījumam 41,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā. |
| 328 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi 15428 miljonu EUR apmērā |  | Summa (miljonos EUR) | 13 364 | 15 428 | 2. CET. | 2026 | 15428 miljoni EUR (ieskaitot pārvaldības maksas) no ANM aizdevumu mehānisma līdzekļiem, kas saistīti ar starptautiskajām finanšu iestādēm un komercbankām, ir parakstīti ar galasaņēmējiem saskaņā ar atskaites punktā noteiktajām pilnvarām un pēc tam, kad neatkarīgi revidenti ex ante ir pārbaudījuši atbilstību pārvaldības, atlases, uzraudzības un revīzijas un zaudējumu dalīšanas kritērijiem, tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) un ieguldījumam 41,5 % klimata mērķrādītāja un 20,8 % digitālā mērķrādītāja sasniegšanā. |
| 328a | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Atskaites punkts | Aizdevumu mehānisms — Finanšu ministrija ir pabeigusi ieguldījumu | Nodošanas sertifikāts |  |  |  | 2. CET. | 2026 | Grieķija pārskaita EUR 15428 miljonus starptautiskām finanšu iestādēm un komercbankām aizdevumu mehānisma vajadzībām. |
| 329 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Ieguldījumi 100 % no pašu kapitāla atbalsta |  | Procentuālā daļa (%) | 0 | 100 | 4. CET. | 2025 | Investīcijas 100 % apmērā no pašu kapitāla atbalsta saskaņā ar pilnvarojuma nolīgumu, kas noteikts atskaites punktā un kas ietver atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību atbalstīto uzņēmumu tehniskajiem norādījumiem “nenodarīt būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), pieprasot izmantot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un obligātas juridiskās atbilstības pārbaudes attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem, ko veic neatkarīgs revidents. |
| 330 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | InvestEU darbību apstiprināšana |  | Procentuālā daļa (%) | 0 | 100 | 4. CET. | 2025 | InvestEU Investīciju komiteja apstiprina ieguldījumu darbības, kas veido 100 % no kopējās mērķfinansējuma (vai piesaistīto investīciju) summas. |

S. TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

Šo Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu veido pasākumi, kuru mērķis ir stiprināt Atveseļošanas un noturības mehānisma aģentūras administratīvo spēju, kas ir jaunizveidotā struktūra, kuras vienīgais uzdevums ir koordinēt un īstenot Grieķijas atveseļošanas un noturības plānu. Pasākuma mērķis ir sniegt Grieķijas administrācijai nepieciešamo palīdzību, lai sekmīgi vadītu ANP īstenošanu. Tādējādi paredzams, ka tas netieši veicinās ANP mērķu sasniegšanu, kā pamatā ir visos četros pīlāros iekļautie pasākumi, un atbalstīs Grieķijai adresēto attiecīgo konkrētai valstij adresēto ieteikumu īstenošanu, t. i., publiskās un privātās investīcijas (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 un 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), publiskās finanses un veselības aprūpi (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1) un darba tirgus un sociālo politiku (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2).

**S.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

**Ieguldījums:** Tehniskā palīdzība (pasākums ID 16968)

Ieguldījumu veido seši apakšprojekti, proti: 1) sistēmu un instrumentu izstrāde darba organizēšanai, 2) pakalpojumu iegāde no ārējiem revidentiem, lai veiktu revīzijas, inspekcijas un sertifikāciju gadījumos, kad ir nepieciešamas īpašas zināšanas, un visaptverošas metodiskās sistēmas izstrāde revīzijām, pārbaudēm un sertifikācijai, lai atbalstītu Atveseļošanas un noturības mehānisma aģentūras pārraudzības funkciju attiecībā uz plāna pasākumu īstenošanu, 3) informācijas vākšanas un publicitātes pasākumi attiecībā uz plānā paredzētajām galvenajām investīcijām un reformām, 4) pētījumu veikšana un ārējo ekspertu un tehniskā atbalsta iegāde specializētos projektos, 5) finansē izdevumus aģentūras ikdienas darbībai (biroja īre, biroja aprīkojuma iegāde, komunālo pakalpojumu rēķinu segšana) un 6) valsts būvniecības projektu kvalitātes kontroles pakalpojumu iegādi, lai novērtētu atbilstību būvniecības līguma noteikumiem, noteikumiem, kā arī tehniskajiem standartiem. Apakšprojekta īstenošana notiek saistībā ar labas pārvaldības prakses izveidi. Attiecīgās darbības kļūst par sabiedriskās apspriešanas procedūras neatņemamu un pastāvīgu iezīmi, un tās izmanto kā instrumentu, lai veicinātu ieinteresēto personu iesaistīšanos un nodrošinātu konkrētu plānā paredzēto reformu un investīciju ilgtspējīgu īstenošanu. Apakšprojekta finansēšanai ir pagaidu raksturs, t. i., ciktāl tas ir nepieciešams, lai atbalstītu Atveseļošanas un noturības mehānisma aģentūru tās pilnvaru efektīvā īstenošanā. Pasākums attiecas arī uz pārvaldības, revīzijas un kontroles sistēmu izveidi. Investīcijas īstenošanu pabeidz līdz 2026. gada 30. jūnijam.

S.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Tehniskā palīdzība

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 331 | 19–16968\_Tehniskā palīdzība | Atskaites punkts | EDEL juridiskās pilnvaras un pārvaldības, kontroles un revīzijas sistēmu izveide | Spēkā esošās EDEL juridiskās pilnvaras un izveidotās pārvaldības, kontroles un revīzijas sistēmas |  |  |  | CET. | 2021 | EDEL juridisko pilnvaru stāšanās spēkā un revīzijas un kontroles sistēmas izveide, kas a) nodrošina datu vākšanu un atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas uzraudzību; b) ļauj sagatavot pārvaldības deklarācijas un revīzijas kopsavilkumu, kā arī maksājuma pieprasījumus un c) nosaka nepieciešamās procedūras, lai vāktu un glabātu datus par saņēmējiem, darbuzņēmējiem, apakšuzņēmējiem un faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 22. pantu pirms pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas. Par izveidoto sistēmu sagatavo īpašu revīzijas ziņojumu. Ja ziņojumā ir konstatētas nepilnības, revīzijas ziņojumā iesaka koriģējošus pasākumus. |

#### 2. IEDAĻA. REFORMAS UN INVESTĪCIJAS SASKAŅĀ AR REPOWEREU NODAĻU

REPowerEU nodaļas mērķis ir atbalstīt Grieķijas vērienīgos mērķus attiecībā uz enerģētisko neatkarību un zaļo pārkārtošanos jaunās ģeopolitiskās un enerģijas tirgus situācijas kontekstā. REPowerEU reformu un investīciju mērķis ir stiprināt Grieķijas enerģētisko suverenitāti un paātrināt tās ekonomikas dekarbonizāciju.

Visas REPowerEU nodaļā iekļautās investīcijas ietver pārrobežu dimensiju, kas aptver investīcijas enerģijas uzkrāšanā, rūpniecības dekarbonizācijā un energoefektivitātē. REPowerEU nodaļā ir ieviesti jauni pasākumi, kas palīdz samazināt atkarību no fosilajām degvielām, kā noteikts 2023. un 2023. gadā pieņemtajos konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos (KVAI) (2023. gada 4. KVAI un 2022. gada 4. KVAI).

Jaunu reformu pasākumu mērķis ir vēl vairāk paplašināt atjaunīgās enerģijas izvēršanu, pabeidzot atkrastes vējparku tiesisko regulējumu, veicinot investīcijas enerģijas uzkrāšanā, viedtīklā un ieviešot jaunu tiesisko regulējumu atjaunīgā ūdeņraža un biometāna ražošanai. Jaunas reformas mērķis ir veicināt enerģijas koplietošanu un decentralizētus atjaunīgās enerģijas ražošanas veidus (piemēram, pašpatēriņu un energokopienas). Jauni investīciju pasākumi atbalsta uzglabāšanas jaudas palielināšanu un decentralizētu atjaunīgās enerģijas ražošanu. Turklāt papildu atbalsts ir piešķirts mājsaimniecību energoefektivitātes uzlabošanai, ieskaitot mērķtiecīgu atbalstu enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām un privātajam sektoram.

Paredzams, ka neviens REPowerEU nodaļas pasākums nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01).

T. SASTĀVDAĻA NR. 5.1: REPowerEU REFORMĀCIJA

**T.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

Nodaļā ir ietverts reformu kopums dekarbonizācijas, atjaunīgās enerģijas un atjaunīgo gāzu veicināšanai, tostarp: 1) reforma attiecībā uz tiesiskā regulējuma ieviešanu, lai atļautu un atvieglotu atjaunīgā ūdeņraža un biometāna ražošanu, uzglabāšanu, transportēšanu un izmantošanu, 2) reforma attiecībā uz tiesiskā regulējuma un tirgus darbības satvara izveidi oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju Grieķijā, 3) reforma attiecībā uz zemes un jūras telpas izmantošanas optimizāciju nolūkā attīstīt atjaunīgo enerģiju, papildus turpmākai tiesiskā regulējuma attīstībai atkrastes vējparku ierīkošanai, reforma, kuras mērķis ir palielināt tīkla un uzkrāšanas jaudu, novēršot tīkla stabilitāti un vājās vietas, 5) viedo tīklu tiesiskā regulējuma reforma, lai paātrinātu viedo un digitālo tehnoloģiju ieviešanu sadales tīklā un veicinātu pieprasījumreakciju galapatērētājam, 6) reforma, kuras mērķis ir veicināt enerģijas koplietošanu, tādējādi veicinot atjaunīgo energoresursu izmantošanu, atļaujot decentralizētu ražošanu un koplietošanu starp vairākām maza mēroga atjaunīgās enerģijas sistēmām, un 7) reforma, ar ko ievieš ceļvedi inovatīvām energoefektivitātes intervencēm, tostarp jaunu uz dotācijām nesaistītu finanšu instrumentu apzināšanu un ieviešanu.

**Reforma:** Atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna licencēšanas sistēma (pasākuma ID: 16987)

Reformas mērķis ir ieviest nepieciešamos tiesību aktus atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna efektīvai ieviešanai Grieķijā, likvidējot iespējamos šķēršļus un izveidojot procesus atjaunīgo gāzu nozares un tirgu attīstībai. Reforma paredz pieņemt tiesisko regulējumu, kura mērķis ir veicināt atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna ražošanu un patēriņu. Tas attiecas uz licencēšanas un atļauju piešķiršanas procedūru specifikāciju, tostarp noteikumiem par telpisko plānošanu, pārvades, uzglabāšanas un ievadīšanas tīklā tehnisko specifikāciju noteikšanu, dažādu ieinteresēto personu, tostarp iesaistīto publisko iestāžu, lomu precizēšanu, vienlaikus nodrošinot mehānismu, ar ko apliecina, ka saražotais ūdeņradis būtu atjaunīgs un biometāns būtu ilgtspējīgs saskaņā ar jaunākajiem AED II deleģēto aktu noteikumiem.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

**Reforma:** Oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju regulatīvais un tirgus darbības satvars, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju (pasākums ID: 16988)

Šīs reformas mērķis ir izveidot tiesisko regulējumu, licencēšanu un tiesisko regulējumu oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām. Sistēma ietver visa vajadzīgā tiesiskā un normatīvā regulējuma izstrādi un pieņemšanu attiecībā uz oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģijām un integrē apspriešanās procesu ar attiecīgajām ieinteresētajām personām. Konkrēti nosaka šādus procesus:

* Izstrādāt licencēšanas sistēmu oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju uzstādīšanai un ekspluatācijai, tostarp izdot vides atļaujas apstiprinājumu.
* Izveidot attiecīgu standartizācijas un sertifikācijas procesu attiecībā uz uztvertajām un uzglabātajām CO2 emisijām.
* Tiesiskā regulējuma izstrāde CCS vērtības ķēdei attiecībā uz uzglabāšanas un transporta maksām. Satvars ietver veicinošus noteikumus attiecībā uz cenu starpības līgumiem, kā arī reglamentētus tarifus. Sistēmas izveide uztvertā CO2 izmantošanai/izmantošanai
* Trešo personu piekļuves sistēmas pieņemšana tīkla/transporta infrastruktūrā un uzglabāšanas iekārtā.
* Dažādu ieinteresēto personu atsevišķu pienākumu noteikšana attiecībā uz oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju darbību un attiecīgā tirgus uzraudzību.

Pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2024. gada 30. jūnijam.

**Reforma: Zemes un jūras telpas izmantošanas** optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstīšanai (pasākums ID: 16989)

Šīs reformas mērķis ir veicināt atjaunojamo enerģijas avotu (turpmāk “AER”) turpmāku attīstību Grieķijā. Reforma sastāv no diviem pīlāriem:

* Pīlārs — Stiprināt tiesisko regulējumu attiecībā uz atkrastes vējparkiem (kā izklāstīts Likumā Nr. 4964/2022 “Noteikumi vides licencēšanas vienkāršošanai, satvara izveide atkrastes vēja enerģijas parku attīstībai, enerģētikas krīzes pārvarēšanai, vides aizsardzība un citi noteikumi”, OV A 150/30.07.2022.), nosakot pirmās atkrastes vēja enerģijas projektu izstrādes teritorijas; un
* Pīlārs: Pārskatīt (pētījuma veidā) pašreizējo AER projektu attīstības telpisko izkliedi un optimizēt zemes izmantošanu jaunam AER potenciālam Grieķijā. Papildus stratēģiskajam vides novērtējumam, kas attiecas uz šīm teritorijām, pētījumā nosaka optimālās teritorijas, kurās varētu veikt AER projektus Grieķijā. Turklāt stājas spēkā holistisks politikas satvars zemes divējādai izmantošanai lauksaimniecībā un saules fotoelementu ražošanai, lai veicinātu agrofotoelementu uzstādīšanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**Reforma:** Tīkla un uzglabāšanas jauda — ieguldījumu akumulēšanā veicināšana (pasākuma ID: 16990)

Šīs reformas mērķis ir veicināt investīcijas enerģijas uzkrāšanas risinājumos gan kā atsevišķas vienības, gan kā uzkrāšanu apvienojumā ar atjaunojamiem energoresursiem. Programmas mērķis ir izveidot satvaru, kas galu galā atbalstīs vismaz 900 MW atsevišķu akumulatoru uzkrāšanas projektu, apvienojot ieguldījumu atbalstu. Reforma sasniedz savus mērķus, veicot šādus pasākumus:

* Tāda tiesiskā un normatīvā regulējuma pieņemšanu, kas atvieglo uzkrāšanas bloku uzstādīšanu esošajās vai jaunajās atjaunojamo energoresursu elektrostacijās. Tas uzlabo un papildina tiesisko un normatīvo regulējumu, lai ļautu integrēt uzglabāšanu atjaunojamo energoresursu elektrostacijās un veicinātu jaunus projektus, piešķirot tiem prioritāti licencēšanas procedūrās un piekļuvē tīklam; un
* Īstenot mērķtiecīgus stimulus apvienotām atjaunīgo energoresursu un uzkrāšanas vienībām, kas ietver stimulu izstrādi un pieņemšanu, lai veicinātu investīcijas kombinētā atjaunojamo energoresursu ražošanā un enerģijas uzkrāšanā.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. jūnijam.

**Reforma:** Tiesiskais regulējums virzībā uz viedo tīklu (pasākuma ID: 16991)

Šīs reformas mērķis ir veicināt viedo tīklu tehnoloģijas un praksi Grieķijas elektroenerģijas tirgū. Viedtīklu redzējuma pamatā attiecībā uz valsti ir spēja uzraudzīt un kontrolēt slodzes un plūsmas sadales tīklā; kontroles tehnoloģiju integrācija telekomunikāciju tīklos, lai veicinātu aktīvu un patērētāju, kā arī tirgus dalībnieku iesaisti reāllaikā; un labvēlīga tiesiskā un regulatīvā satvara pieņemšana, lai veicinātu ātru tehnoloģiju ieviešanu un klientu iesaistīšanu. Reformas politikas mērķi ir paātrināt viedo un digitālo tehnoloģiju ieviešanu sadales tīklā un censties efektīvāk pārvaldīt enerģijas patēriņu galapatērētājam.

Ierosināto reformu īstenošana ir plānota trīs atsevišķās tematiskajās jomās:

* Pīlārs — Viedo skaitītāju ieviešanas un izmantošanas stimulu sistēmas attīstība. Reforma jo īpaši ietver sodu un/vai atlīdzības sistēmas izstrādi sadales sistēmas operatoram, izmantojot tarifu mehānismu, ar nosacījumu, ka tiek sasniegti konkrēti galvenie darbības rādītāji, kas saistīti ar viedo tīklu ieviešanu un uzraudzību.
* Pīlārs: Attiecībā uz sadales tīkla pārvaldības digitalizāciju sadales tīkla digitalizāciju panāk, Grieķijas sadales sistēmas operatoram izveidojot aktīvu kontroles centru. Projekta darbības joma attiecas uz atlikušo triju Grieķijas sadales sistēmas operatora reģionu sadales tīkla kontroles centru modernizāciju, uzstādot jaunu uzraudzības kontroles un datu ieguves un datu pārvaldības sistēmu (SCADA-DMS) un sazinoties ar tālvadības raidītājiem (RTU) augstsprieguma/vidējā sprieguma (HV/MT) apakšstacijās, kā arī izveidojot nepieciešamo atbalsta infrastruktūru trim integrētajiem centriem. Projekta mērķis ir uzlabot tīkla uzticamību, kvalitātes rādītājus, kā arī tīkla vājos punktus, ietaupīt resursus, efektīvāk pārvaldīt cilvēkresursus atvienojumu laikā un labāk un ātrāk novērst kļūmes, pārvaldīt iekārtu energoslodzi lielāka pieprasījuma periodos un ierobežot jaudas un enerģijas zudumus Tīklā, kā arī uzlabot tīkla pārvaldības spējas.
* Pīlārs. Dinamisko cenu noteikšanas sistēma attiecas uz Direktīvas 2019/944 11. panta prasībām, kas jau ir transponētas valsts tiesību aktos. Reforma ir sekundāro tiesību aktu un satvara pieņemšana, lai ieviestu dinamisku cenu noteikšanu visiem galapatērētājiem, tiklīdz viedais skaitītājs ir uzstādīts to pakalpojumu savienojumā. Dinamisko cenu noteikšanas līgumu īstenošanu izstrādā Vides un enerģētikas ministrija, pieņemot kopīgu ministru lēmumu, kurā izklāstīti projektēšanas jautājumi, dinamisko līgumu galvenie noteikumi. Ar kopīgo ministru lēmumu nosaka operatoru, slodzes pārstāvju un klientu tiesības un pienākumus saistībā ar dinamiskas cenu noteikšanas īstenošanu. Turklāt reforma ietver grozījumus attiecīgajos valstu tīkla kodeksos (pārvade un sadale), lai nodrošinātu to pienācīgu īstenošanu.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Reforma:** Instrumentu kopums enerģijas koplietošanas, pašpatēriņa un atjaunojamās enerģijas kopienu veicināšanai (pasākuma ID: 16992)

Šīs reformas mērķis ir ieviest holistisku politikas iniciatīvu un instrumentu kopumu, lai veicinātu enerģijas koplietošanu. Reforma paredz šādas darbības:

* AER staciju uzstādīšanas veicināšana un paātrināšana ēkās;
* Ieviest nepieciešamo tiesisko regulējumu, lai īstenotu pašpatēriņu, kolektīvo pašpatēriņu un pašpatēriņu ar virtuāliem neto rēķiniem saskaņā ar Likumu 5037/2023;
* Pašpatērētāju reģistra izveide un tehniskās palīdzības pasākumu izstrāde un īstenošana atjaunojamās enerģijas kopienām un pilsoņu energokopienām, kas sniedz tehnisku un konsultatīvu atbalstu Kopienām, juridisko palīdzību un piedāvā risinājumus konstatētajiem šķēršļiem, sniedz informāciju par to, kā izveidot projektus, procesus un kā piekļūt finansējumam. Papildus sniegtajai tehniskajai palīdzībai pasākumi arī palīdz izstrādāt spēju veidošanas materiālus, komunikācijas un izpratnes veidošanas kampaņas, informatīvas iniciatīvas un pasākumus (piemēram, darbseminārus).

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. martam.

**Reforma:** Ceļvedis inovatīvām energoefektivitātes intervencēm un jaunu finanšu instrumentu apzināšanai (pasākuma ID: 16993)

Šīs reformas mērķis ir izveidot ceļvedi inovatīvām energoefektivitātes intervencēm, tostarp ar dotācijām nesaistītu finanšu instrumentu ieviešanai, lai vēl vairāk veicinātu īpašumā esošu vai izīrētu mājokļu pamatīgu renovāciju, kā arī rūpniecisko ēku pamatīgu renovāciju. Jaunais ar dotācijām nesaistītais finanšu instruments paredz vai nu fiskālus stimulus, subsidētus vai garantētus aizdevumus un citus finanšu instrumentus, lai atbalstītu investīcijas ēku energoefektivitātē. Šī reforma iezīmē pāreju no finanšu instrumentiem, kuru pamatā ir dotācijas, un paredzams, ka tie palielinās atbalstāmo ēku skaitu. Reforma i) pabeidz ceļvedi, kurā noteiktas inovatīvas energoefektivitātes intervences; un ii) ieviest energoefektivitātes finanšu instrumentu, kā izklāstīts ceļvedī un balstīts uz finanšu avotiem, kas nav dotācijas.

Reformas īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 30. septembrim.

T.2. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Reforma: Atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna licencēšanas sistēma (pasākuma ID: 16987)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 351 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16987\_Atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna licencēšanas satvars | Atskaites punkts | Tiesiskais regulējums attiecībā uz atjaunīgo ūdeņradi un ilgtspējīgu biometānu | Stāšanās  spēks  tiesību akti, |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Stājas spēkā tiesību akti (primārie un sekundārie) atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna atbalstam.  Tiesību akti ietver: atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna ražošanas un patēriņa veicināšana, tostarp licencēšanas un atļauju piešķiršanas procedūru specifikācija, noteikumi par telpisko plānošanu, tehnisko specifikāciju noteikšana pārvadei, uzglabāšanai un ievadīšanai tīklā, dažādu ieinteresēto personu, kā arī iesaistīto publisko iestāžu lomas precizēšana, vienlaikus nodrošinot mehānismu, ar ko apliecina, ka saražotais ūdeņradis būtu atjaunīgs un biometāns būtu ilgtspējīgs saskaņā ar jaunākajiem AED II deleģēto aktu noteikumiem. |

Reforma. Zemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstīšanai (pasākums ID: 16989)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 352 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16989\_Sauszemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstībai | Atskaites punkts | Atkrastes vējparku attīstības stratēģijas pieņemšana | Sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, kas izklāstīti Likumā Nr. 4964/2022 attiecībā uz atkrastes vējparkiem. Konkrēti:   * Stājas spēkā kopīgais ministru lēmums, ar ko pieņem Valsts atkrastes vēja parka attīstības programmu, kurā nosaka jūras teritorijas Grieķijas teritoriālajos ūdeņos, kas ir piemērotas atkrastes vēja enerģijas ražošanas darbībām, un kam pievieno stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajām teritorijām. |
| 353 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16989\_Sauszemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstībai | Atskaites punkts | Pētījums, lai noteiktu optimālās teritorijas AER attīstībai un  Politikas satvara stāšanās spēkā attiecībā uz zemes divējādu izmantošanu lauksaimniecībā un saules fotoelementu ražošanā | Tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 4. CET. | 2024 | Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, lai apstiprinātu pētījumu, kurā ņemts vērā esošais AER potenciāls, esošo AER vienību ģeogrāfiskais sadalījums, kā arī turpmāko iekārtu licences, telpiskie ierobežojumi, tīkla un sistēmas pieejamība un citi faktori, kas saistīti gan ar enerģijas, gan ar kosmosu saistītiem kritērijiem. Pētījuma mērķis ir noteikt optimālās teritorijas, kurās būtu jāatrodas AER iekārtām, lai gūtu maksimālu labumu gan enerģētikas nozarei, gan sabiedrībai, tostarp ieteikumus par to, kā stimulēt politikas satvaru šajā jomā. Pētījumā nosaka pirmo teritoriju kopumu, kas jāizmanto, lai vēlāk noteiktu AER paātrinātas apguves zonas Grieķijā. Šajās teritorijās veic arī stratēģisko vides novērtējumu.  Stājas spēkā tiesību akti, lai izveidotu politikas satvaru zemes divējādai izmantošanai lauksaimniecībā un saules fotoelementu ražošanai. Politikas satvarā apzina piemērotas vietas agrofotoelementu īstenošanai, konkrētas darbības agroPV veicināšanai un noteikumus par zemes dubultu izmantošanu un Agri-PV projektu īstenošanu. |
| 354 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16989\_Sauszemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstībai | Atskaites punkts | Stājas spēkā prezidenta dekrēts, ar ko nosaka pirmo teritoriju grupu atkrastes vēja enerģijas projektiem | Prezidenta dekrēta pieņemšana un stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Stājas spēkā Prezidenta dekrēts, ar ko nosaka pirmo teritoriju grupu atkrastes vēja enerģijas projektiem, kā noteikts Likumā Nr. 4964/2022 “Noteikumi vides licencēšanas vienkāršošanai, ar ko izveido satvaru atkrastes vēja enerģijas parku attīstībai, risinot enerģētikas krīzi, vides aizsardzību un citus noteikumus” (OV A 150, 30.7.2022.). |

Reforma. Oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju regulatīvais un tirgus darbības satvars, lai veicinātu rūpniecības dekarbonizāciju (pasākums ID: 16988)

| N pēctece  ķīļtapis | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu | |
| 355 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16988\_Oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju regulatīvais un tirgus darbības satvars rūpniecības dekarbonizācijas veicināšanai | Atskaites punkts | Tiesiskā regulējuma izveide oglekļa uztveršanai, izmantošanai un uzglabāšanai. | Tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  | |  | CET. | | 2024 | Stājas spēkā oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tiesiskais regulējums, kurā noteikts:   * Izstrādāt licencēšanas sistēmu oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju uzstādīšanai un ekspluatācijai, tostarp izdot vides atļaujas apstiprinājumu. * Izveidot attiecīgu standartizācijas un sertifikācijas procesu attiecībā uz uztverto un uzglabāto CO2 emisiju izcelsmi. * Tiesiskā regulējuma izstrāde CCS vērtības ķēdei attiecībā uz uzglabāšanas un transporta maksām. Satvars ietver veicinošus noteikumus attiecībā uz cenu starpības līgumiem, kā arī reglamentētus tarifus. Sistēmas izveide uztvertā CO2 izmantošanai/izmantošanai * Trešo personu piekļuves sistēmas pieņemšana tīkla/transporta infrastruktūrā un uzglabāšanas iekārtā. * Dažādu ieinteresēto personu pienākumu noteikšana attiecībā uz oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju darbību un attiecīgā tirgus uzraudzību. |

Reforma. Tīkla un uzkrāšanas jaudas palielināšana — ieguldījumu akumulēšanā veicināšana (pasākuma ID: 16990)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu | |
| 356 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16990\_tīkla un uzkrāšanas jaudas palielināšana — investīciju akumulēšanā veicināšana | Atskaites punkts | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā. | Primārie un sekundārie tiesību akti |  |  |  | 2. CET. | | 2024 | Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti, kas nosaka veicinošu satvaru uzglabāšanas bloku uzstādīšanai esošās vai jaunās AER spēkstacijās un kas paredz prioritāti licencēšanas procedūrās un tīkla piekļuvē šīm stacijām. |
| 357 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16990\_Tīkla un uzglabāšanas jauda — investīciju veicināšana uzglabāšanā | Atskaites punkts | Atbalsta shēmas stāšanās spēkā. | Likums un/vai ministrijas lēmums |  |  |  | 2. CET. | | 2025 | Atbalsta shēmas stāšanās spēkā izsolēs kombinētiem AER uzkrāšanas blokiem ar fotoelementu un akumulatoru uzkrāšanas tehnoloģijām. |

Reforma. Tiesiskais regulējums virzībā uz viedo tīklu (pasākuma ID: 16991)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu | |
| 358 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16991\_Normatīvais satvars virzībā uz viedu tīklu | Atskaites punkts | Izstrādāt uz stimuliem balstītu sistēmu sadales sistēmas operatoram un patērētājiem, lai palielinātu viedo skaitītāju ieviešanu un izmantošanu. | Kopīgs ministru lēmums/regulatora lēmums |  |  |  | 2. CET. | | 2024 | Stājas spēkā kopīgs ministru lēmums/regulatora lēmums par stimulējošas sistēmas izstrādi sadales sistēmas operatoram un patērētājiem, lai palielinātu viedo skaitītāju ieviešanu un izmantošanu. |
| 359 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16991\_Normatīvais satvars virzībā uz viedu tīklu | Atskaites punkts | Dinamisko cenu noteikšanas līgumu sistēma | Ministra lēmums |  |  |  | 4. CET. | | 2024 | Stājas spēkā dinamisko cenu noteikšanas līgumu sistēma, lai ieviestu dinamisko cenu noteikšanu visiem galapatērētājiem, tiklīdz to pakalpojumu savienojumā ir uzstādīts viedais skaitītājs. Ministru kopīgais lēmums, kurā izklāstīti projektēšanas jautājumi, galvenie dinamisko līgumu noteikumi. Ar kopīgo ministru lēmumu nosaka operatoru, slodzes pārstāvju un klientu tiesības un pienākumus saistībā ar dinamiskas cenu noteikšanas īstenošanu. |
| 360 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16991\_Normatīvais satvars virzībā uz viedu tīklu | Atskaites punkts | Sadales sistēmas operatora kontroles centra izveide | Apstiprinājums par SSO piekrišanu kontroles centra pabeigšanai |  |  |  | 4. CET. | | 2025 | Sadales sistēmas operatora kontroles centrs darbojas un ietver jaunas uzraudzības kontroles un datu ieguves datu pārvaldības sistēmas (SCADA-DMS) uzstādīšanu un saziņu ar tālvadības raidītājiem (RTU) augstsprieguma/vidējā sprieguma (HV/MT) apakšstacijās, kā arī nepieciešamās atbalsta infrastruktūras izveidi trim integrētajiem centriem. |

Reforma Nr. 6: Instrumentu kopums enerģijas koplietošanas, pašpatēriņa un atjaunojamās enerģijas kopienu veicināšanai (pasākuma ID: 16992)

| Kārtas Nē. | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 361 | 20–5. REPowerEU reformas — 16992\_Toolset enerģijas koplietošanas, pašpatēriņa un atjaunīgās enerģijas kopienu veicināšanai | Atskaites punkts | Primāro un sekundāro tiesību aktu par pašpatēriņu stāšanās spēkā un  atļauju izsniegšanas procesu atvieglošana AER staciju uzstādīšanai daudzdzīvokļu ēkās | Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | Q1 | 2024 | 1. Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, kas izklāstīti Likumā 5037/2023. Konkrēti:  Stājas spēkā ministra lēmums(-i) par pašpatēriņa, pašpatēriņa īstenošanu, izmantojot virtuālus neto rēķinus un kolektīvu pašpatēriņu, enerģijas neto rēķinus un virtuālos neto rēķinus, kas izriet no Likuma 5037/2023 64. un 66. panta.  2. Stājas spēkā primārie tiesību akti par atļauju piešķiršanas procesu atvieglošanu AER staciju uzstādīšanai daudzdzīvokļu ēkās (vai daudzdzīvokļu ēkās), lai veicinātu arī kolektīvo pašpatēriņu. Tas ietver noteikumus, lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu, tostarp ieviešot uz vairākumu balstītu procesu AER uzstādīšanai. |
| 362 | 20–5. REPowerEU reformas — 16992\_Toolset enerģijas koplietošanas, pašpatēriņa un atjaunīgās enerģijas kopienu veicināšanai | Atskaites punkts | Pašpatērētāju reģistra izveide un tehniskā palīdzība energokopienām | Vides un enerģētikas ministrijas tiesību aktu un īstenošanas ziņojuma, kas apliecina tehniskās palīdzības pilnīgu īstenošanu, stāšanās spēkā |  |  |  | Q1 | 2025 | Stājas spēkā tiesību akti par Pašpatērētāju reģistra izveidi un tehniskās palīdzības pasākumu īstenošanu, lai atbalstītu enerģētikas kopienu attīstību un darbību. Pašpatērētāju reģistru izmanto datu un statistikas analīzei, vienlaikus atvieglojot pašpatērētāju pāreju no viena piegādātāja uz citu.  Pašpatērētāju reģistru apstrādā kompetenta struktūra (piemēram, Grieķijas SSO), kas nodrošina, ka tiesīgajām pusēm tiek nodrošināta pārredzama un nediskriminējoša piekļuve un ka pašpatērētāju reģistrācija un visu reģistrā iekļauto datu apstrāde notiek saskaņā ar piemērojamo Savienības tiesisko regulējumu un jo īpaši datu aizsardzības un privātuma noteikumiem.  Tehniskā palīdzība energokopienām ir pilnībā darbotiesspējīga, tostarp tiek iecelts attiecīgs interaktīvs kontaktpunkts. Pēc tiesīgās puses pieprasījuma kontaktpunkts atbalsta un atvieglo šīs puses visā administratīvajā procedūrā, kas nepieciešama enerģētikas kopienu izveidei/dalībai tajās. |

Reforma. Ceļvedis inovatīvām energoefektivitātes intervencēm un jaunu finanšu instrumentu apzināšanai (pasākuma ID: 16993)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 363 | 20–5. REPowerEU reformas — 16993\_Ceļvedis inovatīvām energoefektivitātes intervencēm un jaunu finanšu instrumentu apzināšanai | Atskaites punkts | Ceļvedis inovatīviem energoefektivitātes pasākumiem un izveidots tiesiskais regulējums | Tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Stājas spēkā ministru lēmums, ar ko pieņem ceļvedi, kurā izklāsta inovatīvas energoefektivitātes intervences, tostarp finanšu instrumentus, kas nav balstīti uz dotācijām. |
| 364 | 20–5. REPowerEU reformas — 16993\_Ceļvedis inovatīvām energoefektivitātes intervencēm un jaunu finanšu instrumentu apzināšanai | Atskaites punkts | Ar dotācijām nesaistīta finanšu instrumenta darbības uzsākšana | Tiesību aktu stāšanās spēkā |  |  |  | 2. CET. | 2025 | Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, ar kuriem tiek ieviests uz dotācijām nebalstīts finanšu instruments, kā izklāstīts ceļvedī. |

U. 5.2. KOMPONENTS: REPowerEU INVESTĪGI JAUTĀJUMI

**U.1.**  **Reformu un investīciju apraksts neatmaksājamam finansiālajam atbalstam**

REPowerEU nodaļā ir ietverti trīs investīciju pasākumi, kuru mērķis ir atbalstīt energoefektivitāti, jaunu atjaunīgo energoresursu izmantošanu, enerģijas uzglabāšanu un oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu, tostarp: 1) investīcijas energoefektivitātes atbalstam un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai pašpatēriņam, kas sastāv no pieciem apakšieguldījumiem, kuri aptver i) dzīvojamo ēku energorenovāciju, piešķirot subsīdijas; II) nedzīvojamo publisko un privāto ēku energorenovācija, piešķirot subsīdijas; III) fotoelementu sistēmu uzstādīšana pašpatēriņam dzīvojamās ēkās un lauksaimniecības nozarē, piešķirot subsīdijas; IV) atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana dzīvojamās ēkās, finansējot jaunu atjaunojamo energoresursu sistēmu uzstādīšanu karstā ūdens ražošanai; un v) energoefektivitātes uzlabošana pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumos; 2) palielināt enerģijas uzkrāšanas sistēmu uzstādīšanu, lai vēl vairāk izmantotu atjaunojamos energoresursus; un 3) izmēģinājuma projekti biometāna un atjaunīgā ūdeņraža ražošanai un oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) tehnoloģiju veicināšanai grūti dekarbonizējamās nozarēs, kuru mērķis ir veicināt rūpniecības dekarbonizāciju.

**Ieguldījums:** Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER izplatībai (pasākuma ID: 16996)

Šā pasākuma mērķis ir palielināt investīcijas: “Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai palielinātu AER izplatību” (ID: 16926) saskaņā ar 1.1. komponentu (Pilnspēja). Investīcija ir investīciju otrās apakšprogrammas ar Nr. 16926 uzlabošana saskaņā ar spēkā esošo ANP, kura ir saistīta ar atsevišķu tīkla mēroga uzkrāšanas sistēmu izstrādi un kuras mērķis ir atļaut šādas uzkrāšanas jaudas turpmāku attīstību. Investīcijas rezultātā tiek uzstādītas jaunas papildu enerģijas uzkrāšanas iekārtas, kuru jauda ir vismaz 175 MW.

Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 4. ceturksnim.

**Ieguldījums:** Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam (pasākuma ID: 16994)

Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot energoefektivitāti un atjaunīgās enerģijas izmantošanu vairākās nozarēs ar enerģijas galapatēriņu. Investīcijas mērķis ir veicināt energoefektivitātes un atjaunīgās enerģijas apguves īstenošanu dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās, lauksaimniecības nozarē un pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumos, un tās mērķis ir panākt primārās enerģijas ietaupījumu, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un tīklam pieslēgt jaunu atjaunīgo enerģiju. Šo ieguldījumu veido 6 apakšieguldījumi:

1. Dzīvojamo ēku energorenovācija

Investīcija uzlabo dzīvojamo ēku energoefektivitāti. Tas ietver renovāciju, kas dod ievērojamus primārās enerģijas ietaupījumus, tādējādi veicinot nacionālā enerģētikas un klimata plāna (NEKP) attiecīgo mērķrādītāju sasniegšanu. Enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības tiek atbalstītas, palielinot dotāciju procentuālo daļu.

1. Publiskā sektora ēku un privātā sektora energoefektivitāte (nedzīvojamās ēkas)

Šīs investīcijas ir vērstas uz ēku energoefektivitātes uzlabošanu, piegādājot un uzstādot energoefektīvas iekārtas un sistēmas enerģijas taupīšanai.

1. Fotoelementu sistēmas pašpatēriņam dzīvojamās ēkās un lauksaimniecības nozarē

Lai veicinātu saražotās elektroenerģijas pašpatēriņu, izmantojot neto uzskaiti un neto rēķinus, šī investīcija atbalsta fotoelementu sistēmu uzstādīšanu dzīvojamās ēkās un lauksaimniecības vienībās. Šī shēma atbilst ES Direktīvas 2019/944 15. pantam, kurā izklāstīti kopīgi noteikumi attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu.

1. Atjaunojamo energoresursu ūdens sildīšanas sistēmas mājsaimniecībām

Investīcija atbalsta atjaunojamo energoresursu (AER) ieviešanu dzīvojamās ēkās, finansējot jaunu AER sistēmu uzstādīšanu. Investīcija sniedz finansiālu palīdzību mājsaimniecībām šādiem mērķiem: jaunu saules enerģijas ūdenssildītāju, siltumsūkņu un AER sistēmu uzstādīšana, izmantojot jaunas modernas tehnoloģijas, vai enerģiju patērējošu elektrisku ūdenssildītāju nomaiņa, izmantojot veco tehnoloģiju, ar jauniem saules enerģijas ūdenssildītājiem, siltumsūkņiem un AER sistēmām, izmantojot jaunas modernas tehnoloģijas. Nomainītās vecās ierīces pārstrādā saskaņā ar ES un valsts tiesību aktiem.

1. Energoefektivitātes veicināšana pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumos

Šīs investīcijas atbalsta energoefektivitātes uzlabošanu pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumiem, veicot šādas darbības: I) samazināt sūkņu staciju un sūknēšanas motoru enerģijas patēriņu; un ii) veikt pētījumus, lai optimāli īstenotu darbības šo uzņēmumu energoefektivitātes turpmākai uzlabošanai.

1. Akumulatoru uzkrāšanas sistēmas uzņēmumiem

Šī investīcija atbalsta tādu akumulatoru uzkrāšanas sistēmu uzstādīšanu, kas ir savienotas ar atjaunīgo energoresursu stacijām uzņēmumiem. Investīciju īstenošanu pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**Ieguldījumi**: Atjaunīgā ūdeņraža ražošanas projekts (pasākuma ID: 16995)

Šīs investīcijas mērķis ir veicināt atjaunīgo ūdeņradi Grieķijā, sniedzot finansiālu atbalstu uzņēmumiem.

Investīcija atbalsta atjaunīgā ūdeņraža ražošanai nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšanu, piemēram, elektrolīzeru, nepieciešamā palīgaprīkojuma un elektriskās apakšstacijas uzstādīšanu, ūdeņraža tīkla uzstādīšanu kompresijai, kondicionēšanai, mērīšanai un attīrīšanai (attīrīšanas bloks), ūdeņraža pārvadi un sadali no elektrolīzera uz izvadiem, kā arī inžekcijas ietaisi.

Atjaunīgā ūdeņraža ražošanā izmanto tikai elektrolīzi. Pārstrādātu oglekļa kurināmo/degvielu ražošanu neparedz kā daļu no šīs investīcijas.

Atjaunīgā ūdeņraža ražošanai ir jāatbilst Atjaunojamo energoresursu direktīvai un tās deleģētajiem aktiem (2018/2001/ES).

Investīciju pabeidz līdz 2025. gada 31. decembrim.

**U.2.**  **Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājama finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks**

Ieguldījums: Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER izplatībai (pasākuma ID: 16996)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 365 | 21–5,2 REPowerEU investīcijas — 16996\_Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER izplatībai | Atskaites punkts | Apstiprināti enerģijas uzkrāšanas projekti | Apstiprinājuma lēmums |  |  |  | 2. CET. | 2024 | RAAWW apstiprinājuma lēmuma publicēšana projektiem, kuru kopējā uzstādītā elektroenerģijas uzkrāšanas jauda ir 175 MW. |
| 366 | 21–5,2 REPowerEU investīcijas — 16996\_Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER izplatībai | Atskaites punkts | Uzglabāšanas iekārtu uzstādīšanas pabeigšana | “Atsevišķu” enerģijas uzkrāšanas projektu uzstādīšana. |  |  |  | 4. CET. | 2025 | “Atsevišķu” enerģijas uzkrāšanas projektu uzstādīšana kopumā 175 MW apmērā. |

Ieguldījums Nr. 2: Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam (pasākuma ID: 16994)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 367 | 21–5,2 REPowerEU investīcijas — 16994\_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam | Atskaites punkts | Atbalsta programmu uzsākšana |  |  |  |  | 4. CET. | 2023 | Stājas spēkā ministru lēmums, ar ko sāk šādas atbalsta programmas:   1. Dzīvojamo ēku energorenovāciju, tostarp atlases procesa izveidi, lai nodrošinātu, ka dzīvojamo ēku primārās enerģijas patēriņš tiek samazināts vismaz par 30 % salīdzinājumā ar dzīvojamo ēku sākotnējo sniegumu, kas aprēķināts kWh/m²,un enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām atbalsta, palielinot dotāciju procentuālo daļu. 2. Publiskā sektora ēku un privātā sektora (nedzīvojamo ēku) energoefektivitāte, tostarp atlases procesa izveide, lai nodrošinātu, ka labuma guvēju primārās enerģijas patēriņš tiek samazināts vismaz par 30 % salīdzinājumā ar dzīvesvietas sākotnējo sniegumu, kas aprēķināts kWh/m². 3. Fotoelementu sistēmas pašpatēriņam dzīvojamās ēkās un lauksaimniecības nozarē. 4. Atjaunīgās ūdens apkures sistēmas mājsaimniecībām, lai atbalstītu atjaunojamo energoresursu (AER) ieviešanu dzīvojamās ēkās: jaunu saules enerģijas ūdenssildītāju, siltumsūkņu un AER sistēmu uzstādīšana, izmantojot jaunas modernas tehnoloģijas, vai enerģiju patērējošu elektrisku ūdenssildītāju nomaiņa, izmantojot veco tehnoloģiju, ar jauniem saules enerģijas ūdenssildītājiem, siltumsūkņiem un AER sistēmām, izmantojot jaunas modernas tehnoloģijas. Enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības tiek atbalstītas, palielinot dotāciju procentuālo daļu (attiecas tikai uz saules enerģijas ūdenssildītājiem). 5. Veicināt energoefektivitātes pasākumus pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumos, i) samazinot sūkņu staciju un sūknēšanas motoru enerģijas patēriņu; un ii) veikt pētījumus, lai optimāli īstenotu darbības šo uzņēmumu energoefektivitātes turpmākai uzlabošanai. 6. Atbalsts akumulatoru uzkrāšanas sistēmu uzstādīšanai uzņēmumiem. |
| 368 | 21–5,2 REPowerEU investīcijas — 16994\_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam | Mērķa | Fotoelementu sistēmu uzstādīšana pašpatēriņam |  | Uzstādīto FE sistēmu skaits | 0 | 11 580 | 2. CET. | 2024 | Fotoelementu (PV) sistēmas pašpatēriņam dzīvojamās ēkās un lauksaimniecības nozarē: Uzstādītas 11580 FE sistēmas, no kurām 900 ir paredzētas enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām un 360 — lauksaimniekiem. |
| 369 | 21–5,2 REPowerEU investīcijas — 16994\_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam | Mērķa | Energoefektivitātes renovācijas apakšinvestīciju pabeigšana, saules enerģijas ūdenssildītāji, siltumsūkņi, energoefektivitātes intervences pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumos un akumulatoru uzkrāšanas sistēmas uzņēmumiem. |  | 1a, b, 2 un  3: Skaits  4. Uzstādītās akumulatoru baterijas ietilpība (MW) | 0 | 1a. 15 720  1b. 140  2. 130 100  3. 15  4. 133 | 4. CET. | 2025 | 1. dzīvojamo ēku energorenovācija: Renovācijas pabeigšana, lai uzlabotu energoefektivitāti, kas pabeigta 15720 dzīvesvietās, no kurām vismaz 3144 ir paredzētas enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām, un primārās enerģijas ietaupījums vidēji ir vismaz 30 %, pamatojoties uz iesniegtajiem energosnieguma sertifikātiem.   nedzīvojamo publisko un privāto ēku energorenovācija: Renovācijas pabeigšana, lai uzlabotu 140 ēku energoefektivitāti, primārās enerģijas ietaupījumiem vidēji sasniedzot vismaz 30 %.   1. Atjaunojamo energoresursu ūdens sildīšanas sistēmas: 130100 saules enerģijas ūdens sildīšanas sistēmas un siltumsūkņi, kas uzstādīti mājsaimniecībām, no kuriem 26020 ir paredzēti enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām. 2. Energoefektivitātes veicināšana pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumos: Pabeigti energoefektivitātes intervences pasākumi, kas nodrošina enerģijas ietaupījumu vismaz 15 pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumiem (DEYA). 3. Akumulatoru uzkrāšanas sistēmu uzstādīšana uzņēmumiem ar kopējo jaudu 133 MW. |

Ieguldījums Nr. 3: Atjaunīgā ūdeņraža ražošanas projekts (pasākuma ID: 16995)

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums | Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem) | Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem) | | | Orientējošs pabeigšanas termiņš | | Apraksts par katru atskaites punktu un mērķrādītāju |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mēra vienība | Pamatscenārijs | Mērķis | Ceturkšņa laikā | Gadu |
| 370 | 21–5,2 REPowerEU investīcijas — 16995\_Atjaunojamā ūdeņraža ražošanas projekts | Atskaites punkts | Starpministriju lēmuma izdošana par dotācijas piešķiršanu labuma guvējam | Ministru kopīgā lēmuma izdošana |  |  |  | 2. CET. | 2024 | Starpministriju lēmuma izdošana par dotācijas piešķiršanu labuma guvējam par vismaz 45 MW jauna uzstādīta atjaunīgā ūdeņraža. |
| 371 | 21–5,2 REPowerEU investīcijas — 16995\_Atjaunojamā ūdeņraža ražošanas projekts | Mērķa | Atjaunīgā ūdeņraža ražošanas papildu jauda |  | MW | 0 | 45 | 4. CET. | 2025 | Uzstādītā papildu atjaunīgā ūdeņraža ražošanas jauda. |

2. Atveseļošanas un noturības plāna aplēstās kopējās izmaksas

Grieķijas atveseļošanas un noturības plānā aplēstās kopējās izmaksas ir 36 371 226 245 EUR.

3. IEDAĻA. FINANSIĀLAIS ATBALSTS

* 1. Finanšu ieguldījums

Šā lēmuma 2. panta 2. punktā minētās maksājumu daļas ir šādas:

* 1. Pirmais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 20 | 2–1.2. Renovācija — 16872\_dzīvojamo ēku energorenovācija | Atskaites punkts | Dzīvojamo ēku renovācija — 1. kārtas uzsākšana |
| 32 | 2–1.2. Renovācija — 16920\_Enerģētiskās nabadzības rīcības plāns | Atskaites punkts | Enerģētiskā nabadzība — rīcības plāna pieņemšana |
| 42 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16281\_ET uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas pamats | Atskaites punkts | Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā |
| 56 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772\_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai | Atskaites punkts | Atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu stāšanās spēkā |
| 77 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16283\_Reģionālo civilās aizsardzības centru (PEKEPP) īstenošana, izmantojot PPP shēmas | Atskaites punkts | Konkurss 13 reģionālajiem centriem |
| 133 | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16744\_Darba tiesību modernizācija un vienkāršošana | Atskaites punkts | Darba likuma stāšanās spēkā |
| 141 | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16941\_DYPA vietējo PES (KPA2) pārstrukturēšana un pārmarķēšana | Atskaites punkts | DYPA organizatoriskās reformas stāšanās spēkā |
| 153 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816\_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — Veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija | Atskaites punkts | Atgūšana — tiesību aktu stāšanās spēkā |
| 199 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16643\_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana | Atskaites punkts | Nodokļu kodifikācijas grafiks |
| 200 | 18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un tirdzniecību — 16598\_Stimulēšanas režīms attiecībā uz ražīgumu un uzņēmumu izspiešanu (uzņēmumu lieluma palielināšana) | Atskaites punkts | Tiesību aktu projekti, lai veicinātu izpostīšanu no uzņēmējdarbības |
| 222 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16292\_Jaunas tiesu ēkas | Atskaites punkts | Identifikācija — atbilstīgās ēkas |
| 263 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982\_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē | Atskaites punkts | Ceļvedis dzelzceļa reformai |
| 331 | 19–16968\_Tehniskā palīdzība | Atskaites punkts | EDEL juridiskās pilnvaras un pārvaldības, kontroles un revīzijas sistēmu izveide |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 1974438067 |

* 1. Otrais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 44 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924\_ Elektromobilitāte | Atskaites punkts | Sabiedriskais transports — Tirgus regulējuma stāšanās spēkā attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām (autobusi) |
| 197 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16863\_Super — zaļās ekonomikas, enerģētikas un digitālās pārkārtošanās izdevumu atskaitīšana | Atskaites punkts | Superatskaitījums MVU zaļajām un digitālajām investīcijām |
| 198 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16616\_Pasākumu un stimulu pieņemšana elektronisko darījumu palielināšanai | Atskaites punkts | Tiesību akti elektronisko darījumu veicināšanai |
| 240 | 15–4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16581\_Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība | Atskaites punkts | Kapitāla tirgi, uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, kapitāla tirgu savienība (KTS) |
| 299 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16593\_Grozījums tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai | Atskaites punkts | Stratēģiskās investīcijas — likumdošanas reforma |
| 9 | 1–1.1. Power up — 16871\_Atdzīvināšanas darbības visvairāk skartajās teritorijās (taisnīgas pārkārtošanās teritorijas) | Atskaites punkts | Zemes rehabilitācija — ietvarlikums |
| 130 | 7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16706\_MVU digitālā pārveide | Atskaites punkts | MVU digitālā pārveide — uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus |
| 174 | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904\_Invaliditāte | Atskaites punkts | Personiskās palīdzības tiesību akti invaliditātes jomā un pirmā posma izmēģinājuma shēmas ieviešana |
| 188 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16614\_Tiešsaistes kases aparāti un POS (reforma) | Atskaites punkts | Neatkarīga Valsts ieņēmumu iestāde (IAPR): Tiešsaistes kases reģistri un pārdošanas vietas (POS) — tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā |
| 190 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16656\_Jauns satvars cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaku, alkoholu un enerģiju) | Atskaites punkts | Cīņa pret kontrabandu — regulatīvo lēmumu ceļvedis |
| 201 | 18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un tirdzniecību — 16598\_Stimulēšanas režīms attiecībā uz ražīgumu un uzņēmumu izspiešanu (uzņēmumu lieluma palielināšana) | Atskaites punkts | Tiesību akti, lai veicinātu izpostīšanu no uzņēmējdarbības |
| 224 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733\_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem) | Mērķa | Mācības — Tiesneši un ierēdņi |
| 245 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16618\_Pamatpētniecība un lietišķā pētniecība | Atskaites punkts | Tiesību akti par fundamentālo un lietišķo pētniecību |
| 246 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16624\_Creation — Izvēršana — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras modernizācija | Atskaites punkts | Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus pētniecības centriem |
| 292 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16931\_Tūrisma attīstība | Atskaites punkts | Tūrisma attīstība: tūrisma ostu reformas |
| 300 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16721\_Viedās ražošanas paātrināšana | Atskaites punkts | Uzaicinājumu izsludināšana attiecībā uz ražošanu |
| 301 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634\_Jaunie industriālie parki | Atskaites punkts | Izsludināt uzaicinājumus izveidot industriālos parkus |
| 310 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16626\_Lauksaimniecības nozares ekonomiskā pārveide | Atskaites punkts | Lauksaimniecības ekonomiskā pārveide: Programmas uzsākšana |
| 4 | 1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865\_AER CHP konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana | Atskaites punkts | AER konts — tiesību akti L. 4001/2011 grozīšanai; stājas spēkā visi attiecīgie lēmumi, tostarp kodeksi, ko pieņēmušas ministrijas, valsts regulatīvā iestāde (RAE) un Atjaunojamo energoresursu un izcelsmes apliecinājumu administrators (DAPEEP). |
| 5 | 1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16860\_Streamline nodrošināt jaunā elektroenerģijas tirgus modeļa efektīvu darbību un jaunu AER elektrostaciju attīstību, lai sasniegtu NEKP mērķus, īstenojot uzraudzības mehānismu, iesaistot pieprasījumreakciju un plaši reformējot jaunu AER licencēšanas procedūru | Atskaites punkts | AER konts — tirgus reformas un licencēšanas vienkāršošana |
| 138 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913\_A Jauna mūžizglītības stratēģija: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana | Atskaites punkts | Mūžizglītības stratēģijas stāšanās spēkā |
| 202 | 4.1. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16643\_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana | Atskaites punkts | Nodokļu kodifikācijas kapacitātes palielināšana |
| 205 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972\_Valsts pārvaldes reforma | Atskaites punkts | Valsts pārvalde — sistēmas “izpilde-maksāšana” ieviešana |
| 254 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16628\_Central Greece Highway E-65: Trikala-Egnatia nodaļa | Atskaites punkts | Būvdarbu sākšana E-65 |
| 264 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982\_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē | Atskaites punkts | Dzelzceļa reformas likums |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 1974438067 |

* 1. Trešais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 21 | 2–1.2. Renovācija — 16872\_dzīvojamo ēku energorenovācija | Atskaites punkts | Mājokļu renovācija — 2. kārtas uzsākšana, tostarp enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības |
| 45 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924\_ Elektromobilitāte | Atskaites punkts | Sabiedriskais transports — jauna tirgus regulējuma īstenošana attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām (autobusi) |
| 57 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772\_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai | Atskaites punkts | Atkritumu apsaimniekošanas regulatora likuma stāšanās spēkā |
| 85 | 5–2.1. Connect — 16818\_Fiber optiskā infrastruktūra ēkās | Atskaites punkts | Līguma(-u) piešķiršana projektam “Fiberopiskā infrastruktūra ēkās” |
| 96 | 6–2.2. Modernizēt — 16929\_Virzība uz valsts pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai | Atskaites punkts | Valsts procedūru reģistra izveide un valsts procesa vienkāršošanas plāna īstenošana (pirmais posms) |
| 142 | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16746\_Pasīvas darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību | Atskaites punkts | Tiesību aktu stāšanās spēkā savstarpējās saistības pamatreformā |
| 191 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16656\_Jauns satvars cīņai pret kontrabandu, galvenokārt attiecībā uz akcīzes precēm (tabaku, alkoholu un enerģiju) | Atskaites punkts | Cīņa pret kontrabandu — regulatīvu lēmumu pieņemšana |
| 206 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972\_Valsts pārvaldes reforma | Atskaites punkts | Valsts pārvalde — tiesiskais regulējums pilnvaru precizēšanai |
| 209 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16978\_Efektīva korupcijas apkarošana | Atskaites punkts | Aktīvu deklarācijas un politiskās partijas |
| 210 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16952\_ Valsts pretkorupcijas regulējuma stiprināšana, veicot mērķtiecīgus pasākumus atklāšanas, novēršanas un izpratnes veicināšanas jomā | Atskaites punkts | Valsts pretkorupcijas rīcības plāns |
| 223 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Tehniskais atbalsts — Tiesu iestāžu darbības instruments |
| 225 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Tiesu policija — sekundārie tiesību akti |
| 278 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16715\_Labor reforma kultūras nozarē | Atskaites punkts | Tiesību akti par darba reformu kultūras nozarē |
| 302 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634\_Jaunie industriālie parki | Atskaites punkts | Industriālie parki — likumdošanas reforma (primārais likums) |
| 311 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16653\_Lauksaimniecības un pārtikas nozares digitālā pārveide | Atskaites punkts | Izsludināts uzaicinājums uz lauksaimniecības pārtikas nozares digitālo pārveidi |
| 22 | 2–1.2. Renovācija — 16872\_dzīvojamo ēku energorenovācija | Atskaites punkts | Mājokļu renovācija — 3. kārtas uzsākšana, tostarp enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības |
| 27 | 2–1.2. Renovācija — 16879\_Pilsētvides plānu sagatavošana pilsētpolitikas reformas īstenošanai | Atskaites punkts | Balva “Pilsētvides plāni” |
| 43 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16281\_ET uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas un ekspluatācijas pamats | Mērķa | Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — apstiprināti vietējie plāni |
| 46 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831\_Produc- E Green | Atskaites punkts | Rūpnieciskās vienības — programmas uzsākšana |
| 47 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924\_ Elektromobilitāte | Atskaites punkts | Elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti — programmu uzsākšana |
| 48 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924\_ Elektromobilitāte | Atskaites punkts | Ilgtspējīgs transports — priekšizpēte |
| 58 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16979\_Jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide | Atskaites punkts | Ūdens regulatora likuma stāšanās spēkā |
| 78 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16910\_Uzraudzības un pārvaldības sistēma | Atskaites punkts | Līgums par GPS |
| 93 | 6–2.2. Modernizācija — 16778\_Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija | Atskaites punkts | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par arhīvu digitalizāciju |
| 100 | 6–2.2. Modernizācija — 16779\_ Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumu izstrāde | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana sadarbspējas un tīmekļa pakalpojumu izstrādes projektam |
| 101 | 6–2.2. Modernizācija — 16810\_CRM Vispārējai valdībai | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana CRM vispārējās valdības vārdā |
| 102 | 6–2.2. Modernizācija — 16780\_Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāku modernizāciju |
| 103 | 6–2.2. Modernizācija — 16736\_Jauna publiskā iepirkuma sistēma | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana jaunajai publiskā iepirkuma sistēmai |
| 104 | 6–2.2. Modernizācija — 16823\_Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīviem drošības pakalpojumiem valstu kritiskajām infrastruktūrām | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana kiberdrošības stratēģijai |
| 105 | 6–2.2. Modernizācija — 16826\_Iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmas | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par iesaukto digitālo prasmju uzlabošanas programmām |
| 106 | 6–2.2. Modernizācija — 16742\_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Ārlietu ministrijas digitālajai pārveidei |
| 107 | 6–2.2. Modernizācija — 16824\_ERegistry | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana e-reģistriem |
| 121 | 6–2.2. Modernizācija — 16842\_Centrālā BI — datu analīze | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Central Business Intelligence (BI) |
| 134 | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16750\_Darba sistēmu digitālā pārveide | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana darba IT sistēmām |
| 139 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913\_A Jauna mūžizglītības stratēģija: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana | Mērķa | Apmācības programmu mūžizglītības stratēģijas pabeigšanas validācija |
| 159 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16755\_Primārās veselības aprūpes sistēmas reforma | Atskaites punkts | Primārās veselības aprūpes ģimenes medicīnas mācību programmu aktivizēšana |
| 160 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16820\_Reforma garīgās veselības un atkarības jomā | Mērķa | Garīgā veselība — 50 vienības atvērtas — 1. posms no 2. |
| 211 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16952\_ Valsts pretkorupcijas regulējuma stiprināšana, veicot mērķtiecīgus pasākumus atklāšanas, novēršanas un izpratnes veicināšanas jomā | Atskaites punkts | Iekšējās kontroles tiesību aktu īstenošana |
| 214 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16701\_Uzlabot valsts atbalsta tīklu | Atskaites punkts | Uzlabots valsts atbalsta tīkls |
| 215 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16981\_Politikas plānošanas un koordinācijas uzlabošana | Atskaites punkts | Politikas plānošana un koordinācija — ietekmes novērtējums |
| 226 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Tiesu karte — primārie tiesību akti — administratīvie |
| 227 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16292\_Jaunas tiesu ēkas | Atskaites punkts | Tiesu iestāžu ēku būvniecība un renovācija — Pielāgošana sarakstā — iepirkumu izsludināšana |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 1974438067 |

* 1. Ceturtais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 7 | 1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865\_AER CHP konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana | Mērķa | AER konts — jaudas palielināšanas 2. mērķis |
| 37 | 2–1.2. Renovate — 16932\_Olympic Atēnu vieglatlētikas centrs | Atskaites punkts | OAKA — Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana |
| 228 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733\_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem) | Mērķa | Mācības — Tiesneši un ierēdņi |
| 1 | 1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16870\_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektroenerģijas tīkla modernizācijai | Atskaites punkts | Salu starpsavienojums — līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana |
| 6 | 1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865\_AER CHP konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana | Mērķa | AER konts — jaudas palielināšanas mērķis Nr. 1 |
| 11 | 1–1.1. Jaudas palielināšana — 16926\_Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai veicinātu AER iekļūšanu | Atskaites punkts | Uzglabāšana — līgumi |
| 34 | 2–1.2. Renovācija — 16876\_Publiskā sektora ēku energomodernizācija | Atskaites punkts | Sabiedrisko ēku energoefektivitāte — apstiprinātie pieteikumi |
| 61 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849\_Nacionālais meža atjaunošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), preterozijas un pretplūdu aizsardzības pasākumi | Atskaites punkts | Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — līgumi 1 |
| 66 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850\_Ūdensapgādes un taupīšanas infrastruktūras | Atskaites punkts | Ūdens infrastruktūras pieteikumu apstiprināšana |
| 87 | 5–2.1. Connect — 16855\_mazsatelīti | Atskaites punkts | Līguma(-u) piešķiršana projektam “Mazi satelīti” |
| 135 | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16942\_Valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) digitālā pārveide | Atskaites punkts | DYPA arhīvu digitalizācija, glabāšana un glabāšana |
| 143 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16792\_Labor spēku prasmju pilnveide, pārkvalifikācija un prasmju pilnveide, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma) | Atskaites punkts | PIA kvalitātes kontroles sistēmas līguma slēgšanas tiesību piešķiršana |
| 154 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816\_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — Veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija | Mērķa | Atgūšanas samazinājums 50000000–1. solis |
| 203 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16643\_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana | Atskaites punkts | Ienākuma nodokļa un nodokļu procedūras kodu pārformulēšana |
| 229 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16727 Tiesu sistēmas digitālā pārveide (e-tiesiskums) | Atskaites punkts | Modernizēt reģistra sistēmas un IT tiesu sistēmas |
| 230 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Stāšanās spēkā — Tiesu sekretāru snieguma rīks |
| 231 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16292\_Jaunas tiesu ēkas | Atskaites punkts | Līgumi |
| 257 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16631\_Ceļu satiksmes drošības modernizācija | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā — līgumu pirmā kārta |
| 260 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16630\_Kreānas Ziemeļu automaģistrāle (θ.θ.Α.Κ.) | Atskaites punkts | Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu trim BOAK apakšprojektiem |
| 267 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16833\_EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana | Atskaites punkts | Paziņojums par balvu Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) darbiem reģionālajās lidostās |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 1155362463 |

* 1. Piektais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 12 | 1–1.1. Jaudas palielināšana — 16901\_HEDNO tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi | Atskaites punkts | HEDNO — līgumi 1 |
| 13 | 1–1.1. Jaudas palielināšana — 16900\_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās | Atskaites punkts | HEDNO — līgumi 2 |
| 14 | 1–1.1. Elektroenerģijas ražošana — 16899\_uzstādītais jaudas palielinājums Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam AER pieslēgumam | Atskaites punkts | HEDNO — līgumi 3 |
| 23 | 2–1.2. Renovācija — 16872\_dzīvojamo ēku energorenovācija | Mērķa | Dzīvojamo ēku renovācija — mājokļu renovācija #1 |
| 28 | 2–1.2. Renovācija — 16879\_Pilsētvides plānu sagatavošana pilsētpolitikas reformas īstenošanai | Atskaites punkts | Balva “Pilsētvides plāni” |
| 33 | 2–1.2. Renovate — 16874\_Enerģētika un uzņēmējdarbība | Atskaites punkts | Energoefektivitātes privātais sektors — apstiprinātie pieteikumi |
| 38 | 2–1.2. Renovācija — 16873\_ Intervences dzīvojamos rajonos un ēku fondā | Atskaites punkts | Pilsētu intervences — līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana |
| 50 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831\_Produc- E Green | Atskaites punkts | Rūpniecības vienības — atlasītie uzņēmumi |
| 59 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772\_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai | Atskaites punkts | Atkritumu apsaimniekošanas regulatora izveide un darbība |
| 60 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16979\_Jaunas ūdens un notekūdeņu regulatīvās iestādes izveide | Atskaites punkts | Ūdens apsaimniekošanas regulatora izveide un darbība |
| 62 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849\_Nacionālais meža atjaunošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), preterozijas un pretplūdu aizsardzības pasākumi | Atskaites punkts | Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — līgumi 2 |
| 68 | 4–1.4. Ilgtspējīga resursu izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846\_ Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras no notekūdeņu attīrīšanas | Atskaites punkts | Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu notekūdeņu projektiem |
| 79 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16911\_Krīžu pārvarēšanas līdzekļi | Atskaites punkts | Divu vidēja lieluma ugunsdzēsības helikopteru iegāde |
| 334 | 16857\_Pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem — pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem un gigabitu platjoslas pieprasījuma stiprināšana | Atskaites punkts | Reformas “Pāreja uz gigabitu platjoslas savienojumiem” stāšanās spēkā |
| 97 | 6–2.2. Modernizēt — 16929\_Virzība uz valsts pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai | Atskaites punkts | Valsts procesa vienkāršošanas plāna īstenošana (otrais posms) |
| 147 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16289\_Stratēģija izcilībai universitātēs un inovācijā | Atskaites punkts | Izcilības universitāšu un pētniecības izcilības kopu apstiprināšanas lēmumi |
| 162 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16820\_Reforma garīgās veselības un atkarības jomā | Mērķa | Garīgā veselība — 106 vienības atvērtas — 2. posms no 2. |
| 192 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16611\_Nodokļu revīziju digitālā pārveide | Atskaites punkts | Nodokļu revīzijas — Mani dati un bankas informācija |
| 193 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16610\_Veicināt PVN atmaksas paātrināšanu | Atskaites punkts | Pilnībā automatizēta PVN atmaksa — IT sistēmas darbības uzsākšana |
| 207 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972\_Valsts pārvaldes reforma | Atskaites punkts | Valsts pārvalde — jauna atalgošanas sistēma |
| 216.a | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16711\_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija | Atskaites punkts | Grozījumi Valsts publiskā iepirkuma stratēģijā 2021.–2025. gadam |
| 232 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Tiesu kartes pārskatīšana — primārie tiesību akti — Civiltiesības un kriminālsods |
| 233 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16292\_Jaunas tiesu ēkas | Atskaites punkts | Tiesu iestāžu ēku būvniecība un renovācija — iepirkumu izsludināšana |
| 279 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16486\_zemūdens senlietu muzejs | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana zemūdens senlietu muzejam |
| 303 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16593\_Grozījums tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai | Atskaites punkts | Stratēģiskās investīcijas — atbalsttiesīgo projektu atlase |
| 337 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16985\_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā | Atskaites punkts | Apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un veicināt elektroniskos maksājumus |
| 338 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16985\_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā | Atskaites punkts | Reformēt nodokļu uzlikšanu pašnodarbinātām personām un zīmognodevu |
| 341 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16986\_Valsts kadastra pabeigšana | Mērķa | Kadastrālā kartēšana — 85 % pabeigšana |
| 367 | 21–5,2 REPowerEU investīcijas — 16994\_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam | Atskaites punkts | Atbalsta programmu uzsākšana |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 1557198947 |

* 1. Sestā maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 8 | 1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16865\_AER CHP konta ieņēmumu pārstrukturēšana un uzlabošana | Mērķa | AER konts — jaudas palielināšanas mērķis Nr. 3 |
| 10 | 1–1.1. Power up — 16871\_Atdzīvināšanas darbības visvairāk skartajās teritorijās (taisnīgas pārkārtošanās teritorijas) | Atskaites punkts | Zemes rehabilitācija — pilsētplānojumi |
| 31 | 2–1.2. Renovācija — 16891\_Jaunās jūras telpiskās plānošanas izveide | Atskaites punkts | Jūrniecības stratēģijas pieņemšana |
| 113 | 6–2.2. Modernizācija — 16738\_Centrālā dokumentu pārvaldības sistēma | Atskaites punkts | Centrālās dokumentu pārvaldības sistēmas projekta pabeigšana |
| 122 | 6–2.2. Modernizācija — 16853 Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu piegāde | Atskaites punkts | Centrālās mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojuma pabeigšana |
| 155 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816\_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — Veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija | Mērķa | Atgūšanas samazinājums 150000000–2. posms |
| 148 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676\_Izglītības digitālā pārveide | Mērķa | Interaktīvo sistēmu uzstādīšanas pabeigšana |
| 156 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816\_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — Veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija | Mērķa | Pētniecība un izstrāde farmācijas jomā  pierādījums par ieguldījumiem — 1. posms |
| 167 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752\_Veselības digitālā pārveide (DigHealth) | Atskaites punkts | Veselības aprūpes digitālā pārveide — Valsts digitālā veselības karte (1. apakšprojekts) |
| 175.a | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16726 Sociālo pabalstu optimizācija | Atskaites punkts | Sociālie pabalsti — priekšapmaksas karšu optimizācija |
| 189 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16614\_Tiešsaistes kases aparāti un POS (reforma) | Mērķa | Neatkarīga valsts ieņēmumu iestāde: Tiešsaistes kases reģistri un pārdošanas vietas (POS) — integrācija un starpsavienojums |
| 204 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16643\_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana | Atskaites punkts | Sākotnējās nodokļu kodifikācijas un nodokļu maksātāju informācijas sistēmas pabeigšana |
| 340 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16985\_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā | Atskaites punkts | Apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, izmantojot miDATA ienākuma nodokļa vajadzībām |
| 212 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16702\_Uzlabot NILL/TFN regulējumu | Atskaites punkts | Uzlabots regulējums nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai un terorisma finansēšanas apkarošanai (CFT) |
| 216 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16711\_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija | Atskaites punkts | Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija — jauni tiesību akti |
| 234 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Tieslietu policijas darbība |
| 244a | 15–4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16957\_Stiprināt finanšu sistēmas spēju pārvarēt mantotās problēmas un finansēt reālo ekonomiku | Atskaites punkts | E-izsoles parāda piedziņai |
| 235 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16733\_Prasmes un digitālās prasmes tiesnešiem un tiesu iestāžu darbiniekiem (tiesu iestāžu darbiniekiem) | Atskaites punkts | Mācības — Tiesneši un ierēdņi |
| 244b | 15–4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16957\_Stiprināt finanšu sistēmas spēju pārvarēt mantotās problēmas un finansēt reālo ekonomiku | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana finanšu nozares pasākumiem |
| 247 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16624\_Creation — Izvēršana — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras modernizācija | Atskaites punkts | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības centriem — būvdarbi |
| 248 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16654\_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operation Rackggedised Autonomā eXemplary sistēma | Atskaites punkts | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana TH2ORAX |
| 258 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16631\_Ceļu satiksmes drošības modernizācija | Atskaites punkts | Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana ceļu satiksmes drošības jomā — visi līgumi |
| 268 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982\_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē | Atskaites punkts | Grieķijas Dzelzceļa īstenošanas plāns |
| 295 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16931\_Tūrisma attīstība | Atskaites punkts | Tūrisma attīstība: Tūrisma ostu apstiprinājuma lēmumu publicēšana |
| 304 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634\_Jaunie industriālie parki | Atskaites punkts | Industriālie parki — likumdošanas reforma (sekundārie tiesību akti) |
| 317 | 18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu — 16543\_Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai | Atskaites punkts | Kvalitātes politikas un jauna kvalitātes infrastruktūras tiesiskā regulējuma izveide |
| 318 | 18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu — 16591\_Uzņēmējdarbības novērtējums | Atskaites punkts | Uzņēmējdarbības vides uzlabošana — uzņēmējdarbības atvieglošana |
| 335 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16984\_Personālo ārstu reforma | Atskaites punkts | Personīgo ārstu reforma — tiesību aktu stāšanās spēkā |
| 339 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16985\_Grozījumi Grieķijas nodokļu politikas satvarā | Atskaites punkts | Stiprināt Neatkarīgās valsts ieņēmumu iestādes (IAPR) darbības autonomiju |
| 342 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16986\_Valsts kadastra pabeigšana | Mērķa | Kadastrālā kartēšana — 95 % pabeigšana |
| 343 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16986\_Valsts kadastra pabeigšana | Atskaites punkts | Pāreja uz Grieķijas kadastra jauno organizatorisko struktūru — pilnīga pabeigšana |
| 351 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16987\_Atjaunīgā ūdeņraža un ilgtspējīga biometāna licencēšanas satvars | Atskaites punkts | Tiesiskais regulējums attiecībā uz atjaunīgo ūdeņradi un ilgtspējīgu biometānu |
| 356 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16990\_tīkla un uzkrāšanas jaudas palielināšana — investīciju akumulēšanā veicināšana | Atskaites punkts | Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā |
| 358 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16991\_Normatīvais satvars virzībā uz viedu tīklu | Atskaites punkts | Uz stimuliem balstītas sistēmas izstrāde sadales sistēmas operatoram un patērētājiem, lai palielinātu viedo skaitītāju ieviešanu un izmantošanu. |
| 361 | 20–5. REPowerEU reformas — 16992\_Toolset enerģijas koplietošanas, pašpatēriņa un atjaunīgās enerģijas kopienu veicināšanai | Atskaites punkts | Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti par pašpatēriņu un atļauju piešķiršanas procesu veicināšanu AER staciju uzstādīšanai daudzdzīvokļu ēkās |
| 363 | 20–5. REPowerEU reformas — 16993\_Ceļvedis inovatīvām energoefektivitātes intervencēm un jaunu finanšu instrumentu apzināšanai | Atskaites punkts | Ceļvedis inovatīviem energoefektivitātes pasākumiem un izveidots tiesiskais regulējums |
| 365 | 21–5,2 REPowerEU investīcijas — 16996\_Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER izplatībai | Atskaites punkts | Apstiprināti enerģijas uzkrāšanas projekti |
| 370 | 21–5,2 REPowerEU investīcijas — 16995\_Atjaunojamā ūdeņraža ražošanas projekts | Atskaites punkts | Starpministriju lēmuma izdošana par dotācijas piešķiršanu saņēmējam |
| 368 | 21–5,2 REPowerEU investīcijas — 16994\_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam | Mērķa | Fotoelementu sistēmu uzstādīšana pašpatēriņam |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 2439692495 |

* 1. Septītais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 45a | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924\_ Elektromobilitāte | Atskaites punkts | Sabiedriskais transports — iepirkuma procedūru uzsākšana autobusu operatoriem, publicējot attiecīgos uzaicinājumus 12 reģioniem |
| 51 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831\_Produc- E Green | Atskaites punkts | Oglekļa uztveršana un uzglabāšana (CCS) — uzglabāšanas atļauja |
| 62a | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849\_ Valsts meža atjaunošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), preterozijas un pretplūdu aizsardzības pasākumi | Atskaites punkts | Meža atjaunošana un novēršana — līgumi 3 |
| 98 | 6–2.2. Modernizēt — 16782\_reģistru, sistēmu un pakalpojumu savstarpēja savienojamība un sadarbspēja datu apmaiņai starp valstu publiskajām organizācijām | Atskaites punkts | Regulatīvais pamats reģistru savstarpējai savienojamībai un sadarbspējai |
| 110 | 6–2.2. Modernizācija — 16780\_Valsts pārvaldes vienas pieturas aģentūru turpmāka modernizācija | Atskaites punkts | Projekta “One-Stop Shops” pabeigšana |
| 112 | 6–2.2. Modernizācija — 16823\_Kiberdrošības stratēģija un politika publiskajam sektoram un progresīviem drošības pakalpojumiem valstu kritiskajām infrastruktūrām | Atskaites punkts | Projekta “Kiberdrošības stratēģija” pabeigšana |
| 142.a | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16746\_Pasīvas darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību | Atskaites punkts | Tiesību akti par bezdarbnieka pabalstiem un pabalstiem, ilgtermiņa bezdarbnieka pabalsta izmēģinājuma projekti |
| 144 | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16747\_Aktīva darba tirgus politikas reforma | Mērķa | ADTP prasmju pilnveides nodarbinātības programmas pabeigšana |
| 145a | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794\_ Māceklību sistēmas stiprināšana | Atskaites punkts | Tiesiskais regulējums PIA valsts sistēmai |
| 175 | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16726 Sociālo pabalstu optimizācija | Atskaites punkts | Sociālie pabalsti — priekšapmaksas karšu optimizācija |
| 176 | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904\_Invaliditāte | Atskaites punkts | Personīgās palīdzības invaliditātes novērtējuma otrā posma pabeigšana |
| 184 | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16685\_Dažādības apzināšanās | Mērķa | Apmācības pabeigšana par izpratni par daudzveidību privātā sektora uzņēmumu darbiniekiem |
| 185 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16763\_Imigrācijas un patvēruma sistēmas digitālā pārveide | Atskaites punkts | Migrācijas patvēruma sistēmas digitalizācijas pabeigšana |
| 195.a | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16291\_Nodokļu un muitas administrācijas digitālā pārveide | Atskaites punkts | Apakšprojektu īstenošana |
| 236 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Tiesu kartes pārskatīšana — pilnīga īstenošana |
| 247a | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16624\_Creation — Izvēršana — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras modernizācija | Atskaites punkts | Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pētniecības centriem — aprīkojuma un ēku iegāde |
| 277 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16786\_Infrastruktūras un transporta ministrijas procedūru vienkāršošana | Atskaites punkts | Infrastruktūras un transporta ministrijas procedūru vienkāršošana |
| 280 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16293\_Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks | Atskaites punkts | Mūsdienu grieķu kultūras zīmols un platforma |
| 333 | 5–2.1. Connect — 16844\_ Pāreja uz 5G tehnoloģiju, veicinot inovatīvu attālināto pakalpojumu attīstību | Atskaites punkts | Pārejas uz 5G tehnoloģiju reformu stāšanās spēkā |
| 268a | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982\_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē | Atskaites punkts | Tiesību akti par Grieķijas dzelzceļiem un nolīguma noslēgšana tehniskā vadītāja vārdā |
| 353 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16989\_Sauszemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstībai | Atskaites punkts | Pētījums, lai noteiktu optimālās teritorijas AER attīstībai un politikas satvara stāšanās spēkā attiecībā uz zemes divējādu izmantošanu lauksaimniecībā un saules fotoelementu ražošanā |
| 355 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16988\_Oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas tehnoloģiju regulatīvais un tirgus darbības satvars rūpniecības dekarbonizācijas veicināšanai | Atskaites punkts | Tiesiskā regulējuma izveide oglekļa uztveršanai, izmantošanai un uzglabāšanai. |
| 359 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16991\_Normatīvais satvars virzībā uz viedu tīklu | Atskaites punkts | Dinamisko cenu noteikšanas līgumu sistēma |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 1522674930 |

* 1. Astotais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 109 | 6–2.2. Modernizācija — 16810\_CRM Vispārējai valdībai | Atskaites punkts | Vispārējās valdības JAM un Gov.gr — kurjeru projektu pabeigšana |
| 114 | 6–2.2. Modernizācija — 16742\_Ārlietu ministrijas digitālā pārveide | Atskaites punkts | Ārlietu ministrijas digitālās pārveides pabeigšana |
| 115 | 6–2.2. Modernizācija — 16791\_Grieķijas Valsts tūrisma organizācijas digitālā pārveide | Atskaites punkts | Grieķijas Nacionālās tūrisma organizācijas digitalizācijas pabeigšana |
| 116 | 6–2.2. Modernizācija — 16964\_Nākamās paaudzes sadarbspējas centrs (KED) | Atskaites punkts | Nākamās paaudzes sadarbspējas centra pabeigšana |
| 117 | 6–2.2. Modernizācija — 16785\_Tūrisma reģistra e-MHTE | Atskaites punkts | Digitālā tūrisma reģistra pabeigšana |
| 131 | 7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16706\_MVU digitālā pārveide | Atskaites punkts | MVU digitālā pārveide — produktu un pakalpojumu piegāde |
| 181a | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16402\_Sociālie un cenas ziņā pieejami mājokļi | Atskaites punkts | Stājas spēkā tiesību akti, ar ko groza Mājokļu likumu 5006/2022. |
| 132 | 7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16973\_Digitālās uzņēmējdarbības ekosistēmas izveide MVU digitālās pārveides veicināšanai | Atskaites punkts | MVU digitālā pārveide — likumdošanas reforma tehnoloģiju ieviešanas stimulēšanai |
| 148.a | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676\_Izglītības digitālā pārveide | Atskaites punkts | Stratēģija mācību programmu atjaunināšanai, pakalpojumu racionalizēšanai un izglītības rezultātu uzraudzībai |
| 157 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816\_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — Veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija | Mērķa | Atgūšanas samazinājums 300000000–3. solis |
| 163 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16756\_organizatoriskās reformas veselības aprūpes sistēmā | Atskaites punkts | Veselības aprūpes sistēma — pabeigt Grieķijas DRG institūta KETEKNY un jaunās Veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas aģentūras ODIPY izveidi (izņemot apmācību) |
| 164 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16756\_organizatoriskās reformas veselības aprūpes sistēmā | Mērķa | Veselības sistēma — KETEKNIJA DALĪBVALSTS |
| 168 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752\_Veselības digitālā pārveide (DigHealth) | Atskaites punkts | Digitālā pārveide — pakalpojumi iecelšanas paplašināšanai, elektroniskās recepšu sistēmas infrastruktūras modernizācijai un IDIKA SA informācijas sistēmu darbības pakalpojumiem |
| 169 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16753\_Mājas veselības aprūpes un slimnīcas izveide mājās | Atskaites punkts | Aprūpe mājās — vienību atvēršana |
| 184.a | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16685\_Dažādības apzināšanās | Atskaites punkts | Līdztiesības un diskriminācijas mehānisms, Līdztiesības novērošanas centrs, piešķiršanas sistēma |
| 186 | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922\_Sociālā integrācija | Mērķa | Sociālo mājokļu renovācijas dzīvokļu pabeigšana |
| 213 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16703\_Cīņa pret nelikumīgu tirdzniecību un intelektuālā īpašuma aizsardzība | Atskaites punkts | Nelegālās tirdzniecības apkarošana — IT sistēmas un kontroles stacijas |
| 217 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16940\_Modernizēt Grieķijas Sūtījumu noguldījumu un aizdevumu fondu | Atskaites punkts | Visu Grieķijas Sūtījumu noguldījumu un aizdevumu fonda apakšprojektu pabeigšana |
| 268b | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982\_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē | Atskaites punkts | Daudzgadu ieguldījumu programmas pieņemšana, jaunas līgumiskas vienošanās parakstīšana |
| 294 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16944\_Grieķu kuģu flotes atjaunošanas ģenerālplāns | Atskaites punkts | Grieķijas pasažieru pārvadājumu ģenerālplāns |
| 313 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16653\_Lauksaimniecības un pārtikas nozares digitālā pārveide | Atskaites punkts | Lauksaimniecības digitālās pārveides projekta pabeigšana |
| 332 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16983\_Publisko ēku seismiskās pretestības sākotnējā pārbaude | Atskaites punkts | Sākotnējo seismisko pārbaužu pabeigšana |
| 336 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16984\_Personālo ārstu reforma | Atskaites punkts | Personīgo ārstu reforma — iedzīvotāju reģistrācija |
| 344 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16986\_Valsts kadastra pabeigšana | Mērķa | Kadastrālā kartēšana — pilnīga pabeigšana |
| 352 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16989\_Sauszemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstībai | Atskaites punkts | Atkrastes vējparku attīstības stratēģijas pieņemšana |
| 354 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16989\_Sauszemes un jūras telpas izmantošanas optimizācija AER un atkrastes vēja enerģijas attīstībai | Atskaites punkts | Stājas spēkā prezidenta dekrēts, ar ko nosaka pirmo teritoriju grupu atkrastes vēja enerģijas projektiem |
| 357 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16990\_Tīkla un uzglabāšanas jauda — investīciju veicināšana uzglabāšanā | Atskaites punkts | Atbalsta shēmas stāšanās spēkā |
| 362 | 20–5. REPowerEU reformas — 16992\_Toolset enerģijas koplietošanas, pašpatēriņa un atjaunīgās enerģijas kopienu veicināšanai | Atskaites punkts | Pašpatērētāju reģistra izveide un tehniskā palīdzība energokopienām |
| 364 | 20–5. REPowerEU reformas — 16993\_Ceļvedis inovatīvām energoefektivitātes intervencēm un jaunu finanšu instrumentu apzināšanai | Atskaites punkts | Ar dotācijām nesaistīta finanšu instrumenta darbības uzsākšana |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 1696474735 |

* 1. Devītais maksājuma pieprasījums (neatmaksājams atbalsts):

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 3 | 1–1.1. Elektroenerģijas palielināšana — 16870\_Intervences salu elektrotīklu starpsavienojumiem un elektroenerģijas tīkla modernizācijai | Atskaites punkts | Salu starpsavienojums — pabeigšana |
| 15 | 1–1.1. Power up — 16871\_Atdzīvināšanas darbības visvairāk skartajās teritorijās (taisnīgas pārkārtošanās teritorijas) | Mērķa | Zemes atjaunošana — pabeigšana |
| 16 | 1–1.1. Jaudas palielināšana — 16926\_Atbalsts uzglabāšanas sistēmu uzstādīšanai, lai veicinātu AER iekļūšanu | Atskaites punkts | Enerģijas uzkrāšana — pabeigšana |
| 17 | 1–1.1. Jaudas palielināšana — 16901\_HEDNO tīkla modernizācija, kuras mērķis ir uzlabot noturību un aizsargāt vidi | Atskaites punkts | HEDNO — pabeigšana 1 |
| 18 | 1–1.1. Jaudas palielināšana — 16900\_HEDNO gaisvadu tīkla modernizācija meža teritorijās | Atskaites punkts | HEDNO — pabeigšana 2 |
| 19 | 1–1.1. Elektroenerģijas ražošana — 16899\_uzstādītais jaudas palielinājums Grieķijas elektroenerģijas sadales tīkla operatora (HEDNO) HV/MV apakšstacijās jaunam AER pieslēgumam | Atskaites punkts | HEDNO — pabeigšana 3 |
| 25 | 2–1.2. Renovācija — 16872\_dzīvojamo ēku energorenovācija | Mērķa | Dzīvojamo ēku renovācija — zaļā enerģija, kas saražota enerģētiski nabadzīgām mājsaimniecībām |
| 26 | 2–1.2. Renovācija — 16872\_dzīvojamo ēku energorenovācija | Mērķa | Dzīvojamo ēku renovācija — mājokļu renovācija #3 |
| 29 | 2–1.2. Renovācija — 16879\_Pilsētvides plānu sagatavošana pilsētpolitikas reformas īstenošanai | Atskaites punkts | Pilsētplānošanas pabeigšana |
| 30 | 2–1.2. Renovācija — 16894\_Jaunas īpašas AER, rūpniecības un tūrisma telpiskās plānošanas izveide | Atskaites punkts | Īpašu teritoriālo satvaru pieņemšana |
| 36 | 2–1.2. Renovate — 16874\_Enerģētika un uzņēmējdarbība | Mērķa | Energoefektivitātes privātais sektors — pabeigts #2 |
| 39 | 2–1.2. Renovate — 16932\_Olympic Atēnu vieglatlētikas centrs | Atskaites punkts | OAKA — darbu pabeigšana |
| 40 | 2–1.2. Renovācija — 16873\_ — Intervences pasākumi dzīvojamajos rajonos un ēku fondā | Atskaites punkts | Pasākumi pilsētās — visu darbu pabeigšana |
| 41 | 2–1.2. Renovēt — 16875\_Infrastruktūras attīstība un ēku atjaunošana bijušajā karaliskajā īpašumā Tatoi | Atskaites punkts | Tatoi — visu darbu pabeigšana |
| 52 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16924\_ Elektromobilitāte | Mērķa | Busse — nomaiņa ar elektrību un sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par regulāriem autobusu transporta pakalpojumiem Saloniku pilsētas teritorijā. |
| 53 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831\_Produc- E Green | Atskaites punkts | CCS — urbšanas darbu pabeigšana |
| 54 | 3–1.3. Uzlāde un uzpilde — 16831\_Produc- E Green | Atskaites punkts | Rūpnieciskās vienības — būvdarbu pabeigšana un aprīkojuma uzstādīšana |
| 59.a | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16772\_Atkritumu apsaimniekošanas likums ilgtspējīgas apglabāšanas un reciklēšanas īstenošanai | Atskaites punkts | Cieto atkritumu apsaimniekošanas struktūru (FODSA) sertifikācija, ko veic regulatīvā iestāde |
| 63 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16849\_Nacionālais meža atjaunošanas plāns, atjaunošana un novēršana (“antiNERO”), preterozijas un pretplūdu aizsardzības pasākumi | Atskaites punkts | Meža atjaunošana, atjaunošana un profilakse — darbu pabeigšana |
| 64 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16851\_Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība kā ilgtspējīgas izaugsmes virzītājspēks | Atskaites punkts | Bioloģiskā daudzveidība — pabeigšana |
| 73 | 4–1.4. Ilgtspējīga resursu izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16846\_ Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras no notekūdeņu attīrīšanas | Atskaites punkts | Komunālo notekūdeņu un dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras pabeigšana |
| 74 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16850\_Ūdensapgādes un taupīšanas infrastruktūras | Atskaites punkts | Ūdens infrastruktūru pabeigšana |
| 81 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16910\_Uzraudzības un pārvaldības sistēma | Atskaites punkts | Civilās aizsardzības uzraudzības un pārvaldības sistēmas pabeigšana |
| 82 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16911\_Krīžu pārvarēšanas līdzekļi | Atskaites punkts | Krīzes pārvarēšanai paredzētu gaisa kuģu projekta pabeigšana |
| 83 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16912\_Meža ugunsdzēšanas, novēršanas un reaģēšanas aprīkojums | Atskaites punkts | Meža kaujas aprīkojuma pabeigšana |
| 84 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16909\_Infrastruktūra — stratēģiskas valsts katastrofu riska pārvaldības izveide | Atskaites punkts | Valsts katastrofu riska pārvaldības pabeigšana |
| 90 | 5–2.1. Connect — 16818\_Fiber optiskā infrastruktūra ēkās | Mērķa | Projekta “Fiberoptiskā infrastruktūra ēkās” pabeigšana |
| 92 | 5–2.1. Connect — 16855\_mazsatelīti | Atskaites punkts | “Mazo satelītu” projekta pabeigšana |
| 95 | 6–2.2. Modernizācija — 16778\_Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija | Mērķa | Arhīvu digitalizācija — pilnīga īstenošana |
| 95a | 6–2.2. Modernizācija — 16778\_Arhīvu un saistīto pakalpojumu digitalizācija | Atskaites punkts | Un 9. apakšprojektu īstenošana |
| 99 | 6–2.2. Modernizēt — 16929\_Virzība uz valsts pārvaldes “klientu” pakalpojumiem, vienkāršojot un uzlabojot procesus, sistēmu uzlabojumus un atbilstību Eiropas stratēģijām un politikai | Atskaites punkts | Administratīvā sloga samazināšanas stratēģijas un valsts procesa vienkāršošanas plāna pabeigšana (galīgais posms) |
| 108 | 6–2.2. Modernizācija — 16779\_ Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumu izstrāde | Atskaites punkts | Projekta “Sadarbspēja un tīmekļa pakalpojumu izstrāde” pabeigšana |
| 119 | 6–2.2. Modernizācija — 16736\_Jauna publiskā iepirkuma sistēma | Atskaites punkts | Jaunās publiskā iepirkuma sistēmas pabeigšana |
| 120 | 6–2.2. Modernizācija — 16824\_ERegistry | Atskaites punkts | Ereģistriju projekta pabeigšana |
| 123 | 6–2.2. Modernizācija — 16854\_Viedās pilsētas | Mērķa | Viedo pilsētu projektu pilnīga īstenošana |
| 124 | 6–2.2. Modernizācija — 16928\_Jaunu tehnoloģiju un valsts pārvaldes progresīvo pakalpojumu tendenču ieviešana, efektivitātes un lietderības palielināšana un sistēmu ekspluatācijas, modernizācijas un uzturēšanas izmaksu samazināšana | Atskaites punkts | Sistēma jaunu tehnoloģiju iekļaušanai valsts pārvaldē |
| 125 | 6–2.2. Modernizēt — 16955\_Valsts pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūru mākoņdatošanas infrastruktūras un pakalpojumu modernizācija (GRNET) | Atskaites punkts | GRNET pabeigšana |
| 127 | 6–2.2. Modernizācija — 16956\_Syzefksis II paplašināšana | Atskaites punkts | Syzefksis II pabeigšana |
| 128 | 6–2.2. Modernizācija — 16827\_Datu pārvaldības stratēģija un politika publiskajam sektoram | Atskaites punkts | Datu pārvaldības stratēģijas pabeigšana |
| 129 | 6–2.2. Modernizācija — 16842\_Centrālā BI — datu analīze | Atskaites punkts | Centrālās BI pabeigšana |
| 131.a | 7–2.3. Uzņēmumu digitalizācija — 16706\_MVU digitālā pārveide | Atskaites punkts | MVU digitālā pārveide — digitālo produktu un Gaia-X MVU centra izveide |
| 135a | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16942\_Valsts nodarbinātības dienesta digitālā pārveide | Mērķa | DYPA digitālā pārveide |
| 140 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16913\_A Jauna mūžizglītības stratēģija: Grieķijas prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas sistēmas modernizēšana un uzlabošana | Mērķa | Mācību programmas mūžizglītības pakāpeniskas pabeigšanas validācija |
| 141a | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16941\_DYPA vietējo filiāļu pārstrukturēšana un pārdēvēšana nodarbinātības veicināšanai (KPA2) | Atskaites punkts | KPA2 atjaunošana, komunikācijas stratēģija, klientu apkalpošanas kvalitātes kontrole, jauni profilēšanas un konsultāciju pakalpojumu veidi. |
| 142b | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16746\_Pasīvas darba tirgus politikas reforma, lai atbalstītu pāreju uz nodarbinātību | Atskaites punkts | Izmēģinājuma projekts par bezdarbnieka pabalstu konsolidāciju un racionalizēšanu |
| 144.a | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16747\_Aktīva darba tirgus politikas reforma | Atskaites punkts | ADTP nodarbinātības programmas pabeigšana |
| 134.a | 8–3.1. PUNKTS. Veicināt darbvietu radīšanu un līdzdalību darba tirgū — 16750\_Darba sistēmu digitālā pārveide | Atskaites punkts | Darba IT sistēmu pabeigšana |
| 145 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794\_ Māceklību sistēmas stiprināšana | Mērķa | Mācību kursu pabeigšana digitalizācijas e-mācībās |
| 145b | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16794\_ Māceklību sistēmas stiprināšana | Atskaites punkts | PIA skolu kvalitātes kontrole, mācību programmu reforma, PIA infrastruktūra un citi DYPA projekti |
| 146 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16792\_Labor spēku prasmju pilnveide, pārkvalifikācija un prasmju pilnveide, izmantojot reformētu apmācības modeli (profesionālās izglītības un apmācības reforma) | Atskaites punkts | PIA kvalitātes kontroles sistēmas atjaunināšana valsts nodarbinātības dienesta (DYPA) profesionālās apmācības vienību moduļiem, digitālajiem kursiem,49 laboratoriju aprīkojuma piegādei, nozaru apmācības programmām |
| 148b | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16676\_Izglītības digitālā pārveide | Atskaites punkts | Izglītības digitālā pārveide |
| 149 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16933\_Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) uzlabošana: Laboratorijas aprīkojuma piegāde laboratorijas centriem SAEK, EPAL, pēcvidusskolas praktikantu klasēm un profesionālās izglītības skolām | Mērķa | PIA laboratoriju centru modernizācijas pabeigšana |
| 150 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16289\_Stratēģija izcilībai universitātēs un inovācijā | Atskaites punkts | Visu universitāšu izcilības un inovācijas stratēģijas projektu pabeigšana |
| 152 | 9–3.2. Izglītība, profesionālā izglītība un apmācība un prasmes — 16934\_Profesionālās izglītības un apmācības uzlabošana | Atskaites punkts | PIA sistēmas SAEK modernizācija, EPAL Digitalizācijas EOPPEP pabeigšanas modeļa izstrāde un izstrāde |
| 156.a | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816\_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — Veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija | Mērķa | Pētniecība un izstrāde farmācijas jomā  pierādījums par ieguldījumiem — 2. posms |
| 158 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16816\_Reformas un investīciju paātrināšana veselības aprūpes nozarē — Veselības aprūpes izdevumu samazināšana un racionalizācija | Mērķa | Atgūšanas samazinājums  400000000–4. posms |
| 164.a | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16756\_organizatoriskās reformas veselības aprūpes sistēmā | Mērķa | Operāciju gaidīšanas saraksta samazināšana |
| 165 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16783\_Valsts sabiedrības veselības profilakses programmas “Spiros Doxiadis” (NPP) īstenošana | Atskaites punkts | Valsts sabiedrības veselības profilakses programma “Spiros Doxiadis” — pabeigti visi projekti |
| 166 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16755\_Zaļās investīcijas — primārās veselības aprūpes sistēmas reforma | Mērķa | PHC — pilnībā renovēti veselības centri |
| 170 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16795\_ Veselības infrastruktūra | Atskaites punkts | NHS infrastruktūras modernizācijas pabeigšana |
| 171 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16757\_ Radioterapijas centra izveide “Sotiria” torakikā | Atskaites punkts | Sotiria Radioterapijas centrs |
| 172 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16793\_Projekts ēkas būvniecībai, kas paredzēta šūnu un gēnu terapijām un hematoloģijas klīniskajām laboratorijām Saloniku Galvenajā slimnīcā “Papanikolaou” | Atskaites punkts | Papanikolau slimnīcas pabeigšana |
| 173 | 10–3.3. Uzlabot veselības aprūpes noturību, pieejamību un ilgtspēju — 16752\_Veselības digitālā pārveide (DigHealth) | Atskaites punkts | Digitālā pārveide — pabeigti visi apakšprojekti |
| 174.a | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904\_ Pieejamība un atbalsta infrastruktūra agrīnā bērnībā, personīgās palīdzības invaliditātes shēmas ieviešana valsts līmenī | Atskaites punkts | Piekļūstamība un atbalsta infrastruktūra, sociālā iekļaušana personām ar ASD, agrīnās bērnības intervences, personīgās palīdzības invaliditātes shēmas ieviešana valstī |
| 178 | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919\_Bērnu aizsardzība | Mērķa | Pabeigti neatkarīgi dzīvokļi līdz 26 gadus vecu personu deinstitucionalizācijai |
| 179 | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16904\_Invaliditāte | Atskaites punkts | Personīgās palīdzības invaliditātes shēmas ieviešana valsts līmenī un personīgās palīdzības invaliditātes novērtējuma otrā posma pabeigšana — izvērtēšana. |
| 180a | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16919\_Bērnu aizsardzība | Atskaites punkts | Mācību programmas reforma |
| 181 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16402\_Sociālie un cenas ziņā pieejami mājokļi | Atskaites punkts | Valsts mājokļu STRATĒĢIJA |
| 182.a | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16925\_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide | Atskaites punkts | Vienotais digitālās piekļuves portāls, digitālā apmācība, pilnīga publiskā nekustamā īpašuma uzskaite |
| 182 | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16925\_Sociālā atbalsta sistēmas digitālā pārveide | Mērķa | Informācija par invaliditātes kartēm, kas izsniegtas vadošajai iestādei |
| 183 | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922\_Sociālā integrācija | Mērķa | Sociālās integrācijas GMI saņēmēji bezpajumtniekiem |
| 186.a | 11–3.4. Uzlabot piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16922\_Sociālā integrācija | Atskaites punkts | Neaizsargātu grupu sociālā integrācija, digitālā apmācība |
| 187 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16688: Veicināt bēgļu integrāciju darba tirgū | Mērķa | Bēgļu integrācija darba tirgū |
| 194 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un nodokļu iekasēšanu — 16611\_Nodokļu revīziju digitālā pārveide | Atskaites punkts | Nodokļu revīziju digitālās pārveides pabeigšana |
| 195 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16291\_Nodokļu un muitas administrācijas digitālā pārveide | Atskaites punkts | Valsts ieņēmumu neatkarīgās iestādes integrētās nodokļu un revīzijas IT vides pirmā posma nodevumu pabeigšana tās digitālās pārveides ietvaros. Apakšprojektu īstenošana |
| 196 | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16291\_Nodokļu un muitas administrācijas digitālā pārveide | Atskaites punkts | Komerciālo transportlīdzekļu un konteineru uzraudzības sistēmas ieviešana. Apakšprojektu īstenošana. |
| 204.a | 12–4.1. PUNKTS. Padarīt nodokļus labvēlīgākus izaugsmei un uzlabot nodokļu administrēšanu un iekasēšanu — 16643\_nodokļu tiesību aktu kodifikācija un vienkāršošana | Atskaites punkts | Nodokļu maksātāju informācijas sistēmas pabeigšana |
| 208 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16972\_Valsts pārvaldes reforma | Mērķa | Valsts pārvalde — valsts ierēdņu mācību pabeigšana. Ar darbā pieņemšanas procedūrām un darbaspēka stratēģisko plānošanu saistīto akceptu pabeigšana |
| 211.a | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16952\_ Valsts pretkorupcijas regulējuma stiprināšana, veicot mērķtiecīgus pasākumus atklāšanas, novēršanas un izpratnes veicināšanas jomā | Atskaites punkts | Tādu projektu pabeigšana, kas attiecas uz valsts pārredzamības iestādes digitālajām un infrastruktūras jaudām |
| 218 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16711\_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija | Atskaites punkts | Valsts publiskā iepirkuma stratēģijas 2021.–2025. gadam īstenošana |
| 219 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, veicot spēju veidošanas pasākumus un apkarojot korupciju — 16974\_Grāmatvedības reforma | Atskaites punkts | Grāmatvedības reforma: Konsolidētie finanšu pārskati |
| 220 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16705\_Fiskālās pārvaldības un uzraudzības digitālā pārveide pārvaldībā un elektronisko rēķinu sagatavošanā | Atskaites punkts | Valdības uzņēmumu resursu plānošana (GOV-ERP) |
| 221 | 13–4.2. Modernizēt valsts pārvaldi, tostarp paātrinot publisko investīciju īstenošanu, uzlabojot publiskā iepirkuma regulējumu, spēju veidošanas pasākumus un korupcijas apkarošanu — 16711\_Publiskā iepirkuma jomas profesionalizācija | Mērķa | Prasmju pilnveides/pārkvalifikācijas programmu pabeigšana publiskā iepirkuma jomā |
| 237 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16292\_Jaunas tiesu ēkas | Atskaites punkts | Būvniecības un renovācijas darbi — e-identitāte — pabeigšana |
| 238 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16575 tiesvedības paātrināšana | Atskaites punkts | Apmācība par mediāciju un vienotas digitālās sistēmas darbību akreditētiem mediācijas centriem |
| 239 | 14–4.3. Uzlabot tiesu sistēmas efektivitāti — 16727\_Tiesu digitālā pārveide (e-tiesiskums) | Atskaites punkts | Lietvedība un IT uzlabojumi |
| 241 | 15–4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16580\_Jaunā vienotā maksātnespējas regulējuma īstenošana parāda pārstrukturēšanai un 2. iespēja | Atskaites punkts | Uzraudzība, uzraudzības procesu digitalizācija, KTS, kapitāla tirgi, preventīva parāda pārstrukturēšana |
| 243 | 15–4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16581\_Uzlabota kapitāla tirgus uzraudzība un uzticamība | Atskaites punkts | Uzraudzības procesa digitalizācija un Grieķijas Kapitāla tirgus komisijas organizācija |
| 244c | 15–4.4. Stiprināt finanšu nozari un kapitāla tirgus — 16957\_Stiprināt finanšu sistēmas spēju pārvarēt mantotās problēmas un finansēt reālo ekonomiku | Atskaites punkts | Valsts privātā parāda pārvaldības stratēģijas politikas darbību pabeigšana, Centrālā kredītu reģistra izveide |
| 249 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16624\_Creation — Izvēršana — Pētniecības un inovācijas ģenerālsekretariāta (GSRI) uzraudzīto pētniecības centru infrastruktūras modernizācija | Atskaites punkts | Pētniecības centru projektu pabeigšana |
| 250 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16618\_Pamatpētniecība un lietišķā pētniecība | Atskaites punkts | Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu pabeigšana |
| 251 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16654\_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operation Rackggedised Autonomā eXemplary sistēma | Atskaites punkts | Projekta TH2ORAX pabeigšana |
| 252 | 16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16971\_Pētniecība — Izveidot — Inovācijas | Atskaites punkts | Pētniecības pabeigšana — Izveidot — Inovācijas projekti |
| 253 | 16–4,5. Veicināt pētniecību un inovāciju — 16621\_Grieķijas pētniecības un inovācijas ekosistēmas paplašināšana | Atskaites punkts | Pētniecības un inovācijas ekosistēmu projektu izvirduma pabeigšana |
| 256 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16628  Grieķijas centrālās daļas automaģistrāle E-65: Trikala-Egnatia nodaļa | Atskaites punkts | E-65 darbi — pabeigšana |
| 262 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16630\_Kreānas Ziemeļu automaģistrāle (θ.θ.Α.Κ.) | Atskaites punkts | BOAK projekta pabeigšana |
| 268c | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16982\_Organizācijas reforma dzelzceļa nozarē | Atskaites punkts | Dzelzceļa organizatoriskās reformas pabeigšana |
| 269 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16833\_EASA atbilstības labošanas darbu īstenošana | Atskaites punkts | EASA atbilstības labošanas darbu pabeigšana |
| 271 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16892\_RietumAtikas piepilsētas dzelzceļa modernizācija | Atskaites punkts | Atikas rietumu daļas pabeigšana no Ano Liossia līdz posma sākumam ELPE Elefsina un no ELPE Elefsina posma beigām līdz jaunajai Megara stacijai |
| 272 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16949\_Viedie tilti | Atskaites punkts | Viedo tiltu projekta I posma pabeigšana |
| 272a | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16949\_Viedie tilti | Atskaites punkts | Viedo tiltu projekta pabeigšana II posmā |
| 274 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16959\_Grieķijas Dzelzceļa organizācijas digitālā pārveide | Atskaites punkts | OSE projekta digitālās pārveides pabeigšana |
| 275 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16960\_Vieda infrastruktūra ar uzsvaru uz vidi un kultūru | Atskaites punkts | Viedās infrastruktūras projekta pabeigšana |
| 276 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16937\_Infrastruktūras un transporta ministrijas Tehnisko darbu un strukturālo aktīvu pārvaldības digitālā integrētā programmu pārvaldības sistēma | Atskaites punkts | Infrastruktūras ministrijas PMIS pabeigšana |
| 283 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16293\_Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks | Atskaites punkts | Kultūra kā izaugsmes virzītājspēks |
| 284 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16536\_Infrastruktūras modernizācija, aprīkojuma atjaunošana un HOCRED Storu — bijušo ARF krājumu (uz vietas un elektroniski) sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana | Atskaites punkts | Grieķijas Kultūras resursu attīstības organizācijas (HOCRED) modernizācija |
| 285 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16725\_Augstākās mākslas izglītības modernizācija | Atskaites punkts | Augstākās mākslas izglītības uzlabošana |
| 287 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16486\_zemūdens senlietu muzejs | Atskaites punkts | Zemūdens senlietu muzejs |
| 288 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16485\_Kultūras ceļi Emblemātiskos arheoloģiskos objektos un piemineļos | Atskaites punkts | Kultūras maršruti Emblemātisko arheoloģisko objektu vietās |
| 289 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16735\_Mākslas pret recepti izmantošana, sociālās kohēzijas veicināšana un senioru ekonomikas izmantošana | Atskaites punkts | “Mākslas par recepti” izmantošana, |
| 290 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16433\_Kultūras pieminekļu un arheoloģisko objektu aizsardzība pret klimata pārmaiņām | Atskaites punkts | Kultūras pieminekļu aizsardzība pret klimata pārmaiņām |
| 291 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16435\_Restoration — Saglabāšana — Akropoles pieminekļu uzlabošana | Atskaites punkts | Atjaunošana — Saglabāšana — Akropoles uzlabošana |
| 296 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16921\_Pārkvalifikācija un prasmju pilnveide tūrisma nozarē | Mērķa | Pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana tūrisma nozarē (pabeigšana) |
| 297 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16931\_Tūrisma attīstība | Atskaites punkts | Tūrisma attīstības projekta pabeigšana |
| 298 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16975\_Atjaunināt intervences pasākumus reģionālajām ostām | Atskaites punkts | Reģionālo ostu modernizācijas pasākumi |
| 307 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16634\_Jaunie industriālie parki | Atskaites punkts | Industriālie parki — investīciju īstenošana |
| 308 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16593\_Grozījums tiesiskajā regulējumā stratēģisko investīciju piesaistīšanai | Atskaites punkts | Stratēģiskās investīcijas — investīciju īstenošana |
| 309 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16721\_Viedās ražošanas paātrināšana | Atskaites punkts | Ražošana, nozare — investīciju īstenošana |
| 314 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16626\_Lauksaimniecības nozares ekonomiskā pārveide | Atskaites punkts | Lauksaimniecības ekonomikas pārveides pabeigšana |
| 315 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16584\_Priekšlikumi darbībām akvakultūras nozarē | Atskaites punkts | Pabeigta akvakultūra |
| 316 | 4–1.4. Resursu ilgtspējīga izmantošana, klimatnoturība un vides aizsardzība — 16285\_Ieguldījumi valsts apūdeņošanas tīklā, izmantojot PPP shēmas | Atskaites punkts | Apūdeņošanas pabeigšana |
| 319 | 18–4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātos ieguldījumus un eksportu — 16543\_Darbības uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai un tās kvalitātes un drošības uzlabošanai | Atskaites punkts | Uzņēmējdarbības vides uzlabošana — vienkāršošana un tirgus uzraudzība |
| 259 | 17–4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16631\_Ceļu satiksmes drošības modernizācija | Atskaites punkts | Ceļu satiksmes drošības projekta pabeigšana |
| 346 | 16–4,5. Pētniecības un inovācijas veicināšana — 16622\_HORIZON 2020 “Izcilības zīmogs”: galveno inovatīvo uzņēmumu finansēšana | Atskaites punkts | Mazo un vidējo uzņēmumu īstenoto projektu pabeigšana |
| 349 | 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16999\_Pieejamības atjaunošana pēc vētras “DANIEL” postošās ietekmes | Atskaites punkts | Pabeigti ceļu atjaunošanas projekti |
| 350 | 4.6. Modernizēt un uzlabot galveno ekonomikas nozaru noturību — 16999\_Pieejamības atjaunošana pēc vētras “DANIEL” postošās ietekmes | Atskaites punkts | Pabeigti dzelzceļa atjaunošanas projekti |
| 360 | 20–5.1. REPowerEU reformas — 16991\_Normatīvais satvars virzībā uz viedu tīklu | Atskaites punkts | Sadales sistēmas operatora kontroles centra izveide |
| 366 | 21–5,2 REPowerEU investīcijas — 16996\_Enerģijas uzkrāšanas uzstādīšana papildu AER izplatībai | Atskaites punkts | Uzglabāšanas iekārtu uzstādīšanas pabeigšana |
| 369 | 21–5,2 REPowerEU investīcijas — 16994\_Energoefektivitāte un AER veicināšana pašpatēriņam | Mērķa | Energoefektivitātes renovācijas apakšinvestīciju pabeigšana, saules enerģijas ūdenssildītāji un pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumi |
| 371 | 21–5,2 REPowerEU investīcijas — 16995\_ Atjaunīgā ūdeņraža ražošanas projekts | Mērķa | Atjaunīgā ūdeņraža ražošanas papildu jauda |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 3925660305 |

1. Aizdevums

Maksājumus, kas minēti 3. panta 2. punktā, organizē šādi:

* 1. Pirmais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
|
| 320 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Atskaites punkts | Darbības nolīgumi ar starptautiskām finanšu iestādēm |
| 321 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Atskaites punkts | Komercbanku pieprasījuma izsludināšana |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 2121256487 |

* 1. Otrais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
|
| 322 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Atskaites punkts | Vienošanās par pašu kapitāla platformu |
| 323 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Atskaites punkts | InvestEU iemaksu nolīgums |
| 324 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | 586,4 miljoni EUR no finanšu iestāžu līdzekļiem, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 2121256487 |

* 1. Trešais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
|
| 325 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi 3518.4 miljonu EUR apmērā |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 2121256487 |

* 1. Ceturtais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
|
| 325.a | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi 4518.4 miljonu EUR apmērā |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 2534514342 |

* 1. Piektais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 374 | 2–1.2. Renovate — 16401\_Enerģijas modernizācijas programma “Atjaunināt manas mājas” | Atskaites punkts | Manas mājas modernizācija — īstenošanas nolīgums starp Grieķijas Attīstības banku un Finanšu ministriju |
| 378 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400\_Pieejamu mājokļu programma “Mans mājoklis II” | Atskaites punkts | Mana izcelsmes valsts II — Īstenošanas līgums starp Grieķijas Attīstības banku un Finanšu ministriju |
| 326 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Finanšu iestāžu līdzekļi 7064 miljonu EUR apmērā, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 1940000000 |

* 1. Sestā maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
|
| 326a | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi 9000 miljonu EUR apmērā |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 1940000000 |

* 1. Septītais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
|
| 375 | 2–1.2. Renovate — 16401\_Enerģijas modernizācijas programma “Atjaunināt manas mājas” | Mērķa | Manas mājas uzlabošana — ar galasaņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi — 50 % |
| 379 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400\_Pieejamu mājokļu programma “Mans mājoklis II” | Mērķa | Mana izcelsmes valsts II — Juridiskie nolīgumi, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem — 50 % |
| 327 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi 11182 miljonu EUR apmērā |
| 329 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Ieguldījumi 100 % no pašu kapitāla atbalsta |
| 330 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | InvestEU darbību apstiprināšana |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 1940000000 |

* 1. Astotais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
|
| 327a | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi 13364 miljonu EUR apmērā |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 400000000 |

* 1. Devītais maksājuma pieprasījums (aizdevuma atbalsts):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kārtas numurs | Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums) | Atskaites punkts/mērķrādītājs | Nosaukums |
|
| 376 | 2–1.2. Renovate — 16401\_Enerģijas modernizācijas programma “Atjaunināt manas mājas” | Mērķa | Manas mājas uzlabošana — ar galasaņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi — 100 % |
| 377 | 2–1.2. Renovate — 16401\_Enerģijas modernizācijas programma “Atjaunināt manas mājas” | Atskaites punkts | Manas mājas modernizācija — Finanšu ministrija ir pabeigusi ieguldījumu |
| 380 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400\_Pieejamu mājokļu programma “Mans mājoklis II” | Mērķa | Mans sākums II — Juridiskie nolīgumi, kas parakstīti ar galīgajiem saņēmējiem — 100 % |
| 381 | 11–3.4. Palielināt piekļuvi efektīvai un iekļaujošai sociālajai politikai — 16400\_Pieejamu mājokļu programma “Mans mājoklis II” | Atskaites punkts | Mana izcelsmes valsts II — Finanšu ministrija ir pabeigusi ieguldījumu |
| 328 | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Mērķa | Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie finanšu iestāžu līdzekļi 15428 miljonu EUR apmērā |
| 328a | 4.7. Uzlabot konkurētspēju un veicināt privātās investīcijas un eksportu — 16980\_RNP aizdevumu mehānisms | Atskaites punkts | Aizdevumu mehānisms — Finanšu ministrija ir pabeigusi ieguldījumu |
|  |  | Maksājuma summa | EUR 2609255117 |

4. IEDAĻA. PAPILDU PASĀKUMI

Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība

Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana notiek saskaņā ar turpmāk izklāstīto kārtību.

Galvenā struktūra, kas atbildīga par atveseļošanas un noturības plāna īstenošanas un uzraudzības koordināciju, būs Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūra, kas ir neatkarīgs īpašais Finanšu ministrijas publiskais dienests, kurš izveidots ar Likumu 4738/2020. Atveseļošanas noturības mehānisma koordinācijas aģentūra ir arī atbildīgā struktūra, kas pārbauda, vai ir izpildīti atveseļošanas un noturības plānā noteiktie atskaites punkti un mērķrādītāji, un darbojas arī kā (vienota) sadarbība starp Eiropas Komisiju un Grieķijas iestādēm. Konkrētāk, tās uzdevumi ietver projektu progresa aktīvu uzraudzību, pamatojoties uz saskaņotajiem atskaites punktiem un mērķrādītājiem, un maksājumu pieprasījumu iesniegšanu Eiropas Komisijai pēc to pabeigšanas pārbaudes. Tam pievieno pārvaldības deklarāciju par to, ka līdzekļi ir izlietoti paredzētajiem mērķiem un saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, kā arī kopsavilkumu par veiktajām revīzijām, tostarp konstatētajiem trūkumiem un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem.

Vispārējā atbildība par katra konkrētā pasākuma īstenošanu ir attiecīgās ministrijas kompetencē, kuras dienesti atbalstīs projektu progresa uzraudzību un uzturēs ciešu sadarbību ar Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūru.

Visus plānā paredzētos pasākumus īsteno kompetentās ministrijas ieceltas valsts struktūras (“īstenošanas struktūras”), un tās ir atbildīgas par saskaņoto atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu, kā arī par visu datu un dokumentācijas paziņošanu Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūrai, izmantojot izveidojamo pārvaldības informācijas sistēmu.

Visbeidzot, Finanšu revīzijas komiteja (EDEL, kas ir daļa no Finanšu ministrijas Fiskālās politikas ģenerālsekretariāta (Valsts galvenā grāmatvedības biroja)) nodrošina pareizas finanšu pārvaldības principu ievērošanu.

Kārtība, kādā Komisija nodrošina pilnīgu piekļuvi pamatā esošajiem datiem

Lai nodrošinātu Komisijai pilnīgu piekļuvi attiecīgajiem pamatā esošajiem datiem, Grieķija ievieš šādu kārtību:

Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūra kā Grieķijas atveseļošanas un noturības plāna un tā īstenošanas centrālā koordinējošā struktūra ir atbildīga par plāna vispārējo koordināciju un uzraudzību. Jo īpaši tā darbojas kā koordinējoša struktūra, kas uzrauga progresu atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanā, uzrauga un attiecīgā gadījumā īsteno kontroles un revīzijas darbības, kā arī sniedz ziņojumus un maksājumu pieprasījumus. Tas koordinē ziņošanu par starpposma un galīgajiem mērķrādītājiem, attiecīgajiem rādītājiem, kā arī kvalitatīvu finanšu informāciju un citiem datiem, piemēram, par galasaņēmējiem. Datu kodēšana notiek visās īstenošanas struktūrās, kurām ir pienākums paziņot vajadzīgos datus Atveseļošanas un noturības mehānisma koordinācijas aģentūrai, izmantojot pārvaldības informācijas sistēmu.

Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktā, Grieķija pēc attiecīgo saskaņoto atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanas, kas noteikti šā pielikuma 2.1. iedaļā, iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu iemaksas un attiecīgā gadījumā aizdevuma maksājuma pieprasījumu. Grieķija nodrošina, ka pēc pieprasījuma Komisijai ir pilnīga piekļuve attiecīgajiem pamatā esošajiem datiem, kas pamato maksājuma pieprasījuma pienācīgu pamatojumu gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles vajadzībām.

1. Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. [↑](#footnote-ref-3)
3. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-4)
4. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-5)
5. Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, finanšu starpniekiem ir jāsniedz katra atbalstītā projekta izvēlētās intervences jomas pamatojums kopā ar projekta aprakstu. Īstenošanas partnerim ir arī jāiesniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu. [↑](#footnote-ref-6)
6. Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. [↑](#footnote-ref-8)
8. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-9)
9. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-10)
10. Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. [↑](#footnote-ref-12)
12. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-13)
13. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-14)
14. Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. [↑](#footnote-ref-16)
16. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-17)
17. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-18)
18. Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. [↑](#footnote-ref-20)
20. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-21)
21. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-22)
22. Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem. [↑](#footnote-ref-23)
23. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. [↑](#footnote-ref-24)
24. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-25)
25. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-26)
26. Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem. [↑](#footnote-ref-27)
27. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. [↑](#footnote-ref-28)
28. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-29)
29. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-30)
30. Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem. [↑](#footnote-ref-31)
31. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. [↑](#footnote-ref-32)
32. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-33)
33. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-34)
34. Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem. [↑](#footnote-ref-35)
35. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. [↑](#footnote-ref-36)
36. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-37)
37. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-38)
38. Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, izmantojot dabasgāzi, kas atbilst tehnisko vadlīniju “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem. [↑](#footnote-ref-39)
39. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Līmeņatzīmes, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447. [↑](#footnote-ref-40)
40. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai nepārstrādājamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošām iekārtām, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu dūmgāzes glabāšanai vai izmantošanai, vai reģenerētu materiālus no sadedzināšanas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-41)
41. Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja saskaņā ar šo pasākumu veikto darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai modernizēt atdalīto atkritumu pārstrādes darbības, lai kompostētu bioatkritumus un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar nosacījumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbmūžu; par ko ir sniegti pierādījumi iekārtas līmenī. [↑](#footnote-ref-42)