MELLÉKLET

1. SZAKASZ: A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERV SZERINTI REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK

A reformok és beruházások leírása

# A. 1. KOMPONENS: A ZÖLD ÁTÁLLÁS ELŐMOZDÍTÁSA

Az ír helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul Írország éghajlatváltozással és biológiai sokféleséggel kapcsolatos kihívásainak kezeléséhez, és célja az ír gazdaság dekarbonizációjának felgyorsítása, mivel Írország lemaradásban van más tagállamokhoz képest a dekarbonizáció kezelése terén.

A komponensnek kettős célja van:

- Erősítse meg az átfogó irányítási keretet azáltal, hogy a kulcsfontosságú éghajlat-politikai célokat és a kapcsolódó intézményi struktúrákat és folyamatokat beépíti a nemzeti jogszabályokba; és

- A releváns finanszírozást a dekarbonizációs projektekre, például az utólagos átalakításra és a vasúti beruházásokra kell fordítani, ugyanakkor fokozni kell az ökoszisztéma rezilienciáját és rehabilitációját is.

A komponens hozzájárul az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és az energetikai átállásra, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére, a fenntartható közlekedésre, valamint a vízellátásra és -kezelésre összpontosító beruházások előreütemezésével kapcsolatos országspecifikus ajánlások megvalósításához (2019-ben és 2020-ban a 3. országspecifikus ajánlás). Hozzájárul továbbá a kutatás és az innováció előmozdítására és ösztönzésére vonatkozó ajánláshoz (2019-ben és 2020-ban a 3. országspecifikus ajánlás).

Ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.

A.1.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás: 1.3. A közszféra utólagos átalakítását célzó Úttörő kutatásokat támogató program

E beruházás célja a középületek energiafogyasztásának csökkentése.

Az intézkedés középületek utólagos átalakításából áll.

Beruházás: 1.4. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén

A beruházás célja, hogy lehetővé tegye a vasutak jövőbeli villamosítását Cork nagyvárosi térségében.

A beruházás egy kibővített platform építéséből áll a Kent állomáson; a Glounthaune és Midleton közötti kétvágányú szakaszon a jelenlegi egyvágányú vonal és a jelzőrendszer kétvágányúvá alakítása; valamint legalább 62 km vasútvonal átjelzése.

Beruházás: 1.5. Nemzeti nagy kihívás program

A beruházás célja a kutatás-fejlesztés fokozása az éghajlat-politikai, a digitális és a körforgásos gazdaság ágazatait érintő projektekben.

A beruházás kiválasztott K+F projektek finanszírozásából áll.

Beruházás: 1.6. A tőzeglápok fokozott rehabilitációja

A beruházás célja a tőzeglápok további romlásának megelőzése, valamint állapotuk javítása és helyreállítása.

A beruházás 24 500 hektár tőzegláp rehabilitációjából áll.

Beruházás: Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megerősített ambíciós program

A beruházás célja a szennyvíz-infrastruktúra korszerűsítése.

A beruházás a következőkből áll: i. legalább 10 szennyvíztisztító telep korszerűsítése; legalább 20 szennyvíztisztító telep megvalósíthatósági tanulmánya; és iii. legalább 20 helyszín ellenőrzése.

Reform: Az éghajlat-politikáról és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fejlesztésről szóló törvényjavaslat (módosítás)

E reform célja, hogy az elsődleges jogszabályokban 2030-ra kibocsátáscsökkentési célt, 2050-ra pedig klímasemlegességi célkitűzést határozzon meg, és megerősítse az e célkitűzések elérésére szolgáló irányítási keretet.

A reform az éghajlat-politikai fellépésről és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlődésről szóló törvény (módosítás) aláírásából és hatálybalépéséből áll, amely többek között előírja, hogy a 2050-ig elérendő klímasemlegességi célkitűzést jogszabályban kell rögzíteni, ágazati és gazdasági szinten ötéves szén-dioxid-költségvetéseket kell elfogadni, az első két szén-dioxid-költségvetést a 2030-ra vonatkozó 51%-os csökkentési célkitűzéssel összhangban kell meghatározni, valamint el kell készíteni az éghajlat-politikai cselekvési terv éves aktualizálását és az éves éghajlat-politikai jelentéstételt.

A reformot 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Reform: 1.9 Szén-dioxid-adó

A reform célja a gazdaság dekarbonizációjának elősegítése a fosszilis tüzelőanyagok használatának visszaszorítása, a megújuló energia ipar és társadalom általi használatának ösztönzése, valamint az energiahatékonyság növelésének előmozdítása révén.

A reform a szén-dioxid-adó mértékének egymást követő, 2021 és 2025 között évi 7,50 EUR-val történő emeléséből áll, azt a pályát követve, amely 2030-ban 100 EUR/tonna szén-dioxid -kibocsátást eredményezne.

A reformot 2025. június 30-ig be kell fejezni.

A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név | Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében) | Mennyiségi mutatók (célok esetében) |  |  | A befejezés indikatív ütemterve |  | Az egyes mérföldkövek és célok leírása |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mértékegység | Alaphelyzet | Cél | Negyedév | Év |  |
| 9 | 1.3 A közszféra épületeinek energetikai felújítási programja | Mérföldkő | Az utólagos átalakítási munkálatok megkezdése | A fővállalkozók megkezdték az utólagos átalakítási munkálatokat | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2021 | A fővállalkozókat a Közmunkaügyi Hivatalnak kell kijelölnie, és meg kell kezdeniük az utólagos átalakítási munkálatokat a telephelyeken. |
| 10 | 1.3. A közszféra épületeinek energetikai felújítási programja | Mérföldkő | Középületek utólagos átalakítása | Középületek utólagos átalakítása | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2026 | Legalább 7500 négyzetméter utólagos átalakítással, a becsült primerenergia -fogyasztás legalább 30 %-os csökkentésével. |
| 11 | 1.3. A közszféra épületeinek energetikai felújítási programja | Mérföldkő | A Tom Johnson House utólagos átalakítási munkálatai befejeződtek | A Tom Johnson House utólagos átalakításának befejezése | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2023 | El kell végezni a Tom Johnson House teljes utólagos átalakítását az A2 vagy annál magasabb energiaosztályba tartozó épületekre, és el kell érni a primerenergia-felhasználás legalább 30%-os csökkentését. |
| 12 | 1.4 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a Cork Commuter Railbe történő célzott beruházás révén | Mérföldkő | A kibocsátásmentes meghajtást használó kibocsátásmentes járművekre vonatkozó keretszerződés aláírása | A kibocsátásmentes meghajtást használó kibocsátásmentes járművekre vonatkozó keretszerződés | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2022 | Az Irish Rail tízéves keretszerződést írt alá az ír vasúthálózat kibocsátásmentes meghajtását használó kibocsátásmentes járművekre vonatkozóan. |
| 14 | 1.4.1 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a Cork Commuter Railbe történő célzott beruházás révén | Mérföldkő | A Kent állomás tervezési szerződésének odaítélése | Értesítés a Kent állomás átmenő platformjára vonatkozó tervezési szerződés odaítéléséről | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2021 | A Kent állomás átmenő platformjának tervezésére szerződést kell kötni. |
| 15 | 1.4.1 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén | Mérföldkő | Építési szerződések odaítélése | Az építési szerződéseket odaítélik | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2022 | Az építési szerződéseket már odaítélték. E szerződések odaítélésekor 4 900 000 EUR-t kell lekötni. |
| 16 | 1.4.1 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén | Mérföldkő | Átmenő platform megépítése | Az átmenő platform megépült | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2024 | A Kent Station átmenő platformját meg kell építeni. |
| 17 | 1.4.2 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén | Mérföldkő | A környezeti hatásvizsgálat benyújtása | A tervezési hatóságokhoz benyújtott környezeti hatásvizsgálati jelentés | – | – | – | NEGYEDÉV | 2022 | Az Irish Rail a 2014/52/EU irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelv követelményeinek megfelelően környezeti hatásvizsgálati jelentést nyújt be a tervezési hatóságoknak a Glounthaune és Midleton közötti kettős nyomvonalról. |
| 18 | 1.4.2 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén | Mérföldkő | Odaítélt építési szerződés | Az építési szerződést odaítélik | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2022 | A fő építési szerződést már odaítélték. E szerződés odaítélésekor 48 400 000 EUR-t kell lekötni. |
| 19 | 1.4.2 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén | Mérföldkő | A Glounthaune-Midleton vonal munkálatainak megkezdése | A Glounthaune-Midleton vonal kétvágányú munkálatainak megkezdése | – | – | – | ELSŐ NEGYEDÉV | 2024 | A jelenlegi Glounthaune-Midleton egyvágányú vonal kétvágányúvá tételének munkálatait meg kell kezdeni. A munka megkezdését a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott megerősítéssel kell hivatalossá tenni. |
| 20 | 1.4.2 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén | Cél | Pályaépítési munkálatok Glounthaune és Midleton között | – | Km | 0 | 7,5 | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2026 | Legalább 7,5 kilométernyi vágány telepítése Glounthaune és Midleton között. |
| 21 | 1.4.3 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén | Mérföldkő | Odaítélt fő tervezési és építési szerződés | A vonalak újrajelölésével kapcsolatos fő tervezési és építési szerződést odaítélik. | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2022 | A fő tervezési és építési szerződést már odaítélték. E szerződés odaítélésekor 34 600 000 EUR-t kell lekötni. |
| 22 | 1.4.3 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén | Mérföldkő | A részletes tervterv elfogadása | A végleges részletes tervezési és kivitelezési terv Nemzeti Közlekedési Hatóság általi elfogadása | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2023 | A vonalak átjelzésére vonatkozó végleges tervezési és kivitelezési tervet el kell fogadni. |
| 23 | 1.4.3 A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén | Cél | Jelzőrendszer telepítése | – | Km | 0 | 62 | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2026 | Legalább 62 kilométernyi jelzőberendezést kell felszerelni. |
| 24a. cikk | 1.5. Nemzeti nagy kihívás | Mérföldkő | A pályázati felhívások közzététele | Pályázati dokumentáció, amely tartalmazza a vonatkozó rendelkezéseket |  |  |  | ELSŐ NEGYEDÉV | 2026 | Pályázati felhívásokat kell közzétenni a következő kihívások kezelésére: 2050 kihívás Energetikai innovációs kihívás A fenntartható közösségek kihívása Jövőbeli digitális kihívások Digitális átállás a rezilienciáért kihívás Technológiai kihívásunk Az élelmiszerrendszerekkel kapcsolatos jövőbeli kihívások „Egészséges környezet mindenkinek” kihívás A pályázati dokumentumok nem foglalják magukban a fosszilis tüzelőanyagok további felhasználásához közvetlenül kapcsolódó kutatást és innovációt, beleértve a downstream felhasználást (azaz a szénhez, a lignithez, az olajhoz/kőolajhoz, a kék és szürke hidrogénhez és a földgázhoz kapcsolódó felhasználást), valamint a hulladékégetőkkel vagy hulladéklerakókkal kapcsolatos kutatást. Emellett a pályázati dokumentumoknak tartalmazniuk kell a technológiasemlegességre vonatkozó rendelkezést. |
| 24 | 1.5 Nemzeti nagy kihívás | Mérföldkő | A kiválasztott projektekre vonatkozó ajánlati levelek odaítélése | A kiválasztott projektekre vonatkozó ellenjegyzett ajánlatlevelek | – | – | – | ELSŐ NEGYEDÉV | 2026 | A „2050. évi kihívás”, az „Energiainnováció” és a „Fenntartható közösségek” kihívás keretében kiválasztott projekteknek legalább 25 704 947 EUR összegű ajánlati levelet kell odaítélni. |
| 27 | 1.5 Nemzeti nagy kihívás | Mérföldkő | A kiválasztott projektekre vonatkozó ajánlati levelek odaítélése | A kiválasztott projektekre vonatkozó ellenjegyzett ajánlatlevelek | – | – | – | ELSŐ NEGYEDÉV | 2026 | A „Jövő digitális kihívása”, a „Digitálisan a rezilienciáért” és az „OurTech kihívás” keretében legalább 20 649 515 EUR összegű ajánlati levelet kell odaítélni a kiválasztott projekteknek. |
| 30 | 1.5 Nemzeti nagy kihívás | Mérföldkő | A kiválasztott projektekre vonatkozó ajánlati levelek odaítélése | A kiválasztott projektekre vonatkozó ellenjegyzett ajánlatlevelek | – | – | – | ELSŐ NEGYEDÉV | 2026 | A „Jövőbeli élelmiszerrendszerek kihívása” és az „Egészséges környezet mindenki számára” kihívás keretében legalább 19045538 EUR összegű ajánlati levelet kell odaítélni a kiválasztott projekteknek. |
| 32 | 1.6 A tőzeglápok fokozott rehabilitációja | Mérföldkő | Előzetes tanulmány a tőzeglápok rehabilitációjáról | Az intézkedés végrehajtásához felhasználandó előzetes tanulmány közzététele | – | – | – | NEGYEDÉV | 2021 | Előzetes tanulmányt kell közzétenni a tőzeglápok rehabilitációjáról, beleértve a környezetvédelmi célkitűzéseket, az alkalmazandó rehabilitációs normákat, a rehabilitációra kiválasztott lápok jegyzékét és kiválasztásuk kritériumait. |
| 33 | 1.6 A tőzeglápok fokozott rehabilitációja | Cél | Az első lápokon végzett munkálatok megkezdése | – | Szám | 0 | 19 | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2021 | Legalább 19 láp rehabilitációját meg kell kezdeni. A fejlesztések megkezdését helyszíni ellenőrzésekkel és műszaki értékelésekkel kell biztosítani, amelyeket az elért eredményekről szóló jelentésben kell benyújtani. |
| 34 | 1.6 A tőzeglápok fokozott rehabilitációja | Cél | További lápok munkálatainak megkezdése | – | Szám | 19 | 61 | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2023 | További lápok rehabilitációs felújítását legalább további 42 láp esetében meg kell kezdeni. A fejlesztések megkezdését helyszíni szemle összefoglaló jelentésekkel kell biztosítani. |
| 36 | 1.6 A tőzeglápok fokozott rehabilitációja | Cél | Rehabilitációs munkálatok 24500 hektáron | – | Hektár | 0 | 24 500 | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2026 | A rehabilitációs munkálatokat 24500 hektáron jelentős mértékben be kell fejezni. |
| 37 | 1.7 Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megerősített ambíciós program | Mérföldkő | A támogatható szennyvíztisztító telepek kiválasztása | Legalább 10 támogatható helyszín jegyzékének közzététele | – | – | – | ELSŐ NEGYEDÉV | 2022 | Közzé kell tenni a korszerűsítés céljából kiválasztott legalább 10 helyszín jegyzékét. Az értékelésnek egy szakértői csoport értékelésén kell alapulnia, és tartalmaznia kell a szükséges korszerűsítés típusának leírását. |
| 38 | 1.7 Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megerősített ambíciós program | Mérföldkő | A kis szennyvíztisztító telepek korszerűsítésének megkezdése | Az építési vállalkozónak adott megrendelés, amely részletezi a munkálatok teljes körét és azt az ütemtervet, amelyen belül ezt a hatókört ki kell egészíteni | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2022 | A kis szennyvíztisztító telepek korszerűsítési munkálatait a kijelölt építési vállalkozónak szóló megrendelőlevél kibocsátásával kell megkezdeni. |
| 39 | 1.7 Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megerősített ambíciós program | Cél | A szennyvíztisztító telepek korszerűsítése | – | Szám | 0 | 10 | NEGYEDÉV | 2025 | Legalább 10 szennyvíztisztító telep korszerűsítésére kiadott üzembehelyezési tanúsítványok. |
| 40 | 1.7 Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megerősített ambíciós program | Cél | A korszerűsítési lehetőségeket értékelő megvalósíthatósági tanulmányok és értékelések | – | Szám | 0 | 20 | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2023 | Legalább 20 szennyvíztisztító telep megvalósíthatósági tanulmányát és értékelését el kell végezni. A 20 megvalósíthatósági tanulmány összefoglalóját közzétették az Irish Water weboldalon. |
| 41 | 1.7 Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megerősített ambíciós program | Mérföldkő | Az ellenőrzésre kiválasztott helyszínek közzététele | A biológiai és fizikai-kémiai mutatók megfigyelésére kiválasztott legalább 20 helyszín jegyzékének közzététele | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2022 | A figyelemmel kísérendő területek jegyzékét és e megfigyelés feltételeit az Irish Water határozza meg. |
| 42 | 1.7 Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megerősített ambíciós program | Mérföldkő | A nyomon követés eredményeinek közzététele | Az eredmények közzététele | – | – | – | NEGYEDÉV | 2025 | A nyomon követés eredményeit közzé kell tenni az Irish Water weboldalon. |
| 43 | 1.8 Az éghajlat-politikáról és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fejlesztésről szóló 2021. évi törvényjavaslat (módosítás) | Mérföldkő | Az éghajlat-politikai fellépésről és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlődésről szóló 2021. évi (módosító) törvény hatálybalépése | A hatálybalépést feltüntető jogszabályi rendelkezés | – | – | – | NEGYEDÉV | 2021 | A jogszabály hatályba lép. Ehhez jogszabályban kell rögzíteni a 2050-ig elérendő klímasemlegességi célkitűzést, el kell fogadni az első szén-dioxid-költségvetési programot a 2030-ra vonatkozó 51%-os csökkentési célkitűzéssel összhangban, évente aktualizálni kell az éghajlat-politikai cselekvési tervet, és éves éghajlat-politikai jelentést kell készíteni az éghajlat-politikai cselekvési tervben előírt szakpolitikák végrehajtásának szintjéről és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése terén elért eredményekről. |
| 44 | 1.8 Az éghajlat-politikáról és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fejlesztésről szóló 2021. évi törvényjavaslat (módosítás) | Mérföldkő | Az első három ötéves szén-dioxid-kibocsátási költségvetés elfogadása | Az első három ötéves szén-dioxid-kibocsátási költségvetés elfogadása és közzététele | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2021 | Az első három ötéves szén-dioxid-költségvetést el kell fogadni. A szén-dioxid-költségvetéseknek összhangban kell lenniük a 2030-ra kitűzött 51%-os csökkentési célkitűzéssel. |
| 45 | 1.8 Az éghajlat-politikáról és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fejlesztésről szóló 2021. évi törvényjavaslat (módosítás) | Mérföldkő | Az éghajlat-politikai cselekvési terv első aktualizálása | Az éghajlat-politikai cselekvési terv éves frissítésének elfogadása és közzététele | – | – | – | NEGYEDÉV | 2022 | El kell fogadni egy felülvizsgált éghajlat-politikai cselekvési tervet, amely szükség esetén további szakpolitikákat és intézkedéseket határoz meg annak érdekében, hogy Írország jó úton haladjon azon kitűzött célja felé, hogy 2030-ra a 2018-as szinthez képest 51%-kal csökkentse az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, és 2050-ra elérje a klímasemlegességet. Az éghajlat-politikai cselekvési tervet össze kell hangolni a 2021. évi éghajlat-politikai és alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztési (módosító) törvény keretével és célkitűzéseivel, és összhangban kell lennie Írországnak az uniós éghajlat- és energiapolitikai jogszabályok szerinti kötelezettségeivel. |
| 47 | 1.9 Szén-dioxid-adó | Mérföldkő | A szén-dioxid-adómérték pályájára vonatkozó jogszabályok | A jogalkotási aktus azon rendelkezése, amely jelzi a szén-dioxid-adó mértékére vonatkozó teljesítési pályáról szóló jogszabály hatálybalépését | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2020 | A jogszabályok hatályba léptek, és bevezették az éves díjemeléseket. Első alkalommal határoz meg jogalkotási alapon 2030-ig szóló hosszú távú szén-dioxid-árjelzést. Az egyes érintett tüzelőanyagokra vonatkozó egyedi adómértékeket jogszabályban kell meghatározni, és közzé kell tenni a Bevételek honlapján. |
| 48 | 1.9 Szén-dioxid-adó | Mérföldkő | A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2021-ben | A 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott kamatemelések bevezetéséhez szükséges közigazgatási intézkedések végrehajtása | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2021 | A költségvetési és pénzügyi törvény hatályba lépett, és rendelkezik a szén-dioxid -kibocsátás tonnánkénti 7,50 EUR összegű 2021. évi növekedéséről. Ez a növekedés a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott időpontoktól kezdve valamennyi érintett üzemanyagra vonatkozik. |
| 49 | 1.9 Szén-dioxid-adó | Mérföldkő | A szén-dioxid-adó mértékének emelése 2022-ben | A 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott adómérték-emelések bevezetése érdekében végrehajtott közigazgatási intézkedések | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2022 | A költségvetési és pénzügyi törvény hatályba lépett, és rendelkezik a szén-dioxid -kibocsátás tonnánkénti 7,50 EUR összegű éves növekedéséről 2022-ra. Ezt a növelést a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott időpontoktól kezdődően valamennyi érintett üzemanyagra alkalmazni kell. |
| 50 | 1.9 Szén-dioxid-adó | Mérföldkő | A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2023-ban | A 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott kamatemelések bevezetéséhez szükséges közigazgatási intézkedések végrehajtása | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2023 | A költségvetési és pénzügyi törvény hatályba lép, és rendelkezik a szén-dioxid -kibocsátás tonnánkénti 7,50 EUR összegű 2023. évi növekedéséről. Ezt a növelést a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott időpontoktól kezdődően valamennyi érintett üzemanyagra alkalmazni kell. |
| 51 | 1.9 Szén-dioxid-adó | Mérföldkő | A szén-dioxid-adó mértékének emelése 2024-ben | A 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott adómérték-emelések bevezetése érdekében végrehajtott közigazgatási intézkedések | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2024 | A költségvetési és pénzügyi törvény hatályba lép, és rendelkezik a szén-dioxid -kibocsátás tonnánkénti 7,50 EUR összegű 2024. évi növekedéséről. Ezt a növelést a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott időpontoktól kezdődően valamennyi érintett üzemanyagra alkalmazni kell. |
| 52 | 1.9 Szén-dioxid-adó | Mérföldkő | A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2025-ben | A 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott kamatemelések bevezetéséhez szükséges közigazgatási intézkedések végrehajtása | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2025 | A költségvetési és pénzügyi törvény hatályba lép, és rendelkezik a szén-dioxid -kibocsátás tonnánkénti 7,50 EUR összegű 2025. évi növeléséről. Ezt a növelést a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott időpontoktól kezdődően valamennyi érintett üzemanyagra alkalmazni kell. |

# B. 2. ÖSSZETEVŐ: A DIGITÁLIS REFORMOK ÉS ÁTALAKULÁS FELGYORSÍTÁSA ÉS KITERJESZTÉSE

Az ír helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul a digitális transzformáció kihívásainak kezeléséhez azáltal, hogy támogatja a közszolgáltatások és a vállalatok digitalizációját, és javítja a digitális készségeket.

A komponens célja az ország digitális átalakulásának felgyorsítása és kiterjesztése a vállalkozások digitalizációjának támogatása, a digitális szakadék kockázatának kezelése – többek között az oktatási ágazatban –, a digitális készségek fejlesztése, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztésének és a digitális közszolgáltatások nyújtásának támogatása révén.

A komponens támogatja a digitális átállásba és a digitális infrastruktúrába történő beruházásokra vonatkozó országspecifikus ajánlások végrehajtását, valamint a digitális szakadék kockázatának kezelését, többek között az oktatási ágazatban is (2019-ben a 3. országspecifikus ajánlás, 2020-ban pedig a 2. és 3. országspecifikus ajánlás).

Ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.

B.1.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás: 2.1. Kormányzati adatközpont építése

Az intézkedés célja egy magas színvonalú adatközpont létrehozása.

A beruházás az adatközpont megépítéséből áll, beleértve a mechanikus és elektromos alkatrészek telepítését is.

Beruházás: 2.2. Program az írországi vállalkozások digitális átalakulásának ösztönzésére

Az intézkedés célja az írországi vállalkozások digitalizációjának fokozása.

A beruházás a vállalatok digitalizálására és az ír európai digitális innovációs központok létrehozására irányuló programokból áll.

A beruházás társfinanszírozásban részesülhet a Digitális Európa programból.

Beruházás: 2.3. Az iskolák számára digitális infrastruktúrát és finanszírozást biztosító program

Az intézkedés célja annak biztosítása, hogy az általános iskolák és az iskola utáni iskolák tanulói megfelelő digitális készségekkel rendelkezzenek. Az intézkedés hozzájárul az írországi regionális és digitális szakadék és egyenlőtlenségek kezeléséhez.

A beruházás két alintézkedésből áll az iskolák digitális területén. Az első alintézkedés (2.3.1. Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – Összekapcsoltság) nagy sebességű széles sávú kapcsolatot biztosít az általános iskolák számára, a második alintézkedés (2.3.2. Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – IKT-infrastruktúra) pedig finanszírozza az IKT-infrastruktúráhozvaló hozzáférést, különösen azáltal, hogy támogatja az iskolákat abban, hogy digitális eszközöket és szoftvereket biztosítsanak a hátrányos helyzetű diákok számára.

A beruházást 2022. szeptember 30-ig be kell fejezni.

Beruházás: 2.4. Online válaszadási lehetőség a népszámláláshoz

Az intézkedés célja, hogy lehetővé tegye a népszámlálási bevallások digitális benyújtását.

A beruházás egy olyan platform kiépítéséből áll, amely támogatja a népszámlálási bevallások online benyújtását.

Beruházás: 2.5. Számítógépes megjegyzések beépítése

Az intézkedés célja, hogy maximalizálja az 5G technológiák előnyeit a közigazgatási szervek számára.

A beruházás legalább 18 számítási csomópont telepítéséből áll.

Beruházás: 2.6. Az e-egészségügyi projektek listája

Az intézkedés célja az ír egészségügyi rendszer digitalizálásának támogatása.

A beruházás egy digitális kórházi ePharmacy megoldás alapvető műszaki informatikai funkcióinak kiépítéséből és konfigurációjából, valamint egy integrált pénzügyi irányítási rendszer legalább 46 kórházban, nemzeti funkcióban vagy közösségi egészségügyi szervezetben történő üzembe helyezéséből áll.

Reform: 2.7. A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése

Az intézkedés célja az ír oktatás és képzés digitális átalakításának támogatása minden szinten (iskolák, felsőoktatás, egész életen át tartó tanulás), az alapvető digitális készségek általános érvényesítése minden környezetben, valamint a digitális szakadék kockázatának kezelése.

A reform a következőkből áll: i. az iskolákra vonatkozó digitális stratégia (2021–2027), amelynek célja a digitális technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázása az oktatás, a tanulás és az értékelés terén; ii. 10 éves felnőttkori műveltségi, számolási és digitális műveltségi stratégia, amely segíti az egyéneket digitális jártasságuk kiépítésében; iii. az SRS, AMS és QBS kormányzati adatbázisokban magas szintű IKT-készségekkel rendelkezőként nyilvántartott tanulók számának növelését célzó intézkedés; valamint iv. az IKT-eszközökhöz való hozzáférést támogató intézkedés, különösen azáltal, hogy lehetővé teszi a további és felsőoktatási intézmények számára, hogy laptopokat biztosítsanak a hátrányos helyzetű diákok számára.

A reformot 2022. december 31-ig be kell fejezni.

B.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név | Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében) | Mennyiségi mutatók (célok esetében) |  |  | A befejezés indikatív ütemterve |  | Az egyes mérföldkövek és célok leírása |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mértékegység | Alaphelyzet | Cél | Negyedév | Év |  |
| 53 | 2.1 Kormányzati adatközpont építése | Mérföldkő | Az adatközpont létesítményének építésére vonatkozó szerződés aláírása | A szerződés aláírása | – | – | – | ELSŐ NEGYEDÉV | 2022 | Az épület építését, valamint az adatközpont mechanikus és elektromos felszerelését odaítélő szerződést alá kell írni. |
| 54 | 2.1 Kormányzati adatközpont építése | Mérföldkő | Az adatközpont megépítése | Az épület felépítése | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2025 | Az épületet meg kell építeni. Az adatközpont mechanikai és elektromos alkatrészeit fel kell szerelni. Az adatközpont kialakításának meg kell felelnie az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló európai magatartási kódexnek. |
| 56 | 2.2 Az Ír Vállalkozások Digitális Átalakítása | Mérföldkő | Pályázati felhívások közzététele | Pályázati felhívások közzététele | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2022 | A vállalkozási ügynökségeknek a program valamennyi elemére (például az utalványrendszerekre) vonatkozó eredeti pályázati felhívásait olyan feladatmeghatározással kell közzétenniük, beleértve a támogathatósági kritériumokat is, amelyek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01). |
| 57 | 2.2 Az Ír Vállalkozások Digitális Átalakítása | Mérföldkő | Létrejöttek az európai digitális innovációs központok | Az európai digitális innovációs központok létrejöttnek minősülnek | – | – | – | NEGYEDÉV | 2022 | Az Európai Bizottság Digitális Európa programja keretében legalább két európai digitális innovációs központot (EDIH) kell létrehozni a kkv-k, a közszolgáltatások és tágabb értelemben a gazdaság digitális átalakulásának előmozdítása érdekében. Négy ír európai digitális innovációs központot kell kijelölni arra, hogy továbblépjenek a Bizottság korlátozott hozzáférésű, az egész EU-ra kiterjedő hálózatra vonatkozó felhívására. |
| 58 | 2.2 Az Ír Vállalkozások Digitális Átalakítása | Cél | A digitális átállási alap kifizetésre bocsátva | – | EUR | 0 | 23 500 000 | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2026 | Legalább 23 500 000 EUR-t kell átutalni a vállalkozásoknak történő kifizetésre. |
| 59 | 2.3.1 Digitális infrastruktúra és finanszírozás az iskolák számára – Összekapcsoltság | Cél | Az iskolák széles sávú hálózathoz való csatlakoztatása | – | Szám | 0 | 750 | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2022 | A kiskereskedelmi szolgáltatóknak legalább 750 általános iskolában kell routereket telepíteniük. Ezeket az iskolákat össze kell kapcsolni a HEAnet iskolák széles sávú hálózatával. |
| 60 | 2.3.1 Digitális infrastruktúra és finanszírozás az iskolák számára – Összekapcsoltság | Cél | Az iskolák széles sávú hálózathoz való csatlakoztatása | – | Szám | 750 | 990 | NEGYEDÉV | 2022 | A kiskereskedelmi szolgáltatóknak legalább 990 általános iskolában kell routereket telepíteniük. Ezeket az iskolákat össze kell kapcsolni a HEAnet iskolák széles sávú hálózatával. |
| 61 | 2.3.2 Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – IKT-infrastruktúra | Mérföldkő | Körlevél közzététele az iskolák számára a finanszírozási kritériumok ismertetése céljából | Az iskoláknak szóló körlevél közzététele | – | – | – | NEGYEDÉV | 2021 | A program finanszírozási kritériumait és mechanizmusait véglegesítették, és az iskoláknak szóló körlevél közzététele révén közölték az iskolákkal. |
| 62 | 2.3.2 Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – IKT-infrastruktúra | Cél | Általános és középiskoláknak nyújtott finanszírozás | – | Szám | 0 | 3 415 | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2021 | Legalább 3415 általános és középiskola részesült az IKT-infrastruktúrához való hozzáférés finanszírozásában. Az iskolák az iskola profilján – többek között társadalmi-gazdasági tényezőkön – alapuló finanszírozásban részesülnek az oktatási hátrány kockázatának kitett tanulók megcélzása érdekében. |
| 63 | 2.4 Online válaszadási lehetőség a népszámláláshoz | Mérföldkő | Az online adatgyűjtés kísérleti projektjét tesztelik a megvalósíthatóság ellenőrzése céljából | Az online adatgyűjtési rendszer kísérleti projektjének tesztelése | – | – | – | NEGYEDÉV | 2022 | Az online adatgyűjtés koncepciójának tesztelése céljából kísérleti projektet kell végrehajtani és végrehajtani. Magában foglalja egy kísérleti online népszámlálási rendszer kidolgozásának és végrehajtásának befejezését, valamint a teljes körű online népszámlálás megvalósíthatóságának ellenőrzésére irányuló tesztek elvégzését. |
| 65 | 2.4 Online válaszadási lehetőség a népszámláláshoz | Mérföldkő | Az online adatgyűjtési rendszer lehetővé teszi a népszámlálási információk benyújtását | – | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2026 | Az online adatgyűjtési rendszer lehetővé teszi a népszámlálási információk benyújtását. |
| 67 | 2.5 A számítási jegyzetek beszerelése | Cél | A számítási csomópontok telepítése | – | Szám | 0 | 18 | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2024 | Kivonatok az alacsony késleltetési idejű platform (NLLP) nemzeti irányítási rendszeréből, amelyek megerősítik, hogy legalább 18 számítási csomópontot telepítettek. |
| 69 | 2.6.1 E-egészségügyi projektek – e-gyógyszertár | Mérföldkő | Az ePharmacy rendszerekre vonatkozó szerződések odaítélése | A kórházak digitális gyógyszertárrendszerének (ePharmacy) beszerzésére irányuló szerződések odaítélése | – | – | – | NEGYEDÉV | 2021 | Az ePharmacy közbeszerzési eljárását beszállítói szerződések aláírásával kell lezárni. |
| 70 | 2.6.1 E-egészségügyi projektek – e-gyógyszertár | Mérföldkő | Az ePharmacy kiépítésének és konfigurációjának befejezése | Az épület és a konfiguráció befejezése | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2023 | A digitális kórházi ePharmacy megoldás alapvető műszaki informatikai funkcióinak kiépítését és konfigurációját be kell fejezni. |
| 72 | 2.6.2 E-egészségügyi projektek – integrált pénzügyi irányítási rendszer | Mérföldkő | Az integrált pénzügyi irányítási rendszer kiépítésének és konfigurációjának befejezése | Az integrált pénzügyi irányítási rendszer kiépítésének és konfigurációjának befejezése | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2021 | Az integrált pénzügyi irányítási rendszer tervezését, kiépítését és konfigurálását a rendszer tesztelésének előkészítése során be kell fejezni. |
| 73 | 2.6.2 E-egészségügyi projektek – integrált pénzügyi irányítási rendszer | Cél | Az integrált pénzügyi irányítási rendszer elindítása | – | Szám | 0 | 46 | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2025 | A szakaszonkénti jelentéseknek ki kell mutatniuk, hogy az integrált pénzügyi irányítási rendszer legalább 46 kórházban, nemzeti funkcióban vagy közösségi egészségügyi szervezetben élt. |
| 74 | 2.7 A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése | Mérföldkő | Az iskolákra vonatkozó digitális stratégia közzététele | Az iskolákra vonatkozó új digitális stratégia közzététele | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2021 | Az iskolákra vonatkozó digitális stratégiát közzé kell tenni. Felvázolja az Oktatási Minisztérium arra irányuló politikáját, hogy a digitális technológiák használatát beépítse az ír iskolarendszer tanításába, tanulásába és értékelésébe, beleértve a szakpolitikai célkitűzéseket és prioritásokat, valamint azokat az intézkedéseket, amelyeket a célkitűzésekkel összhangban az előírt eredmények elérése érdekében végre kell hajtani. |
| 75 | 2.7 A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése | Cél | A magas szintű IKT-készségekkel rendelkező diplomások számának növekedése | – | Szám | – | 10 900 | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2022 | 2021-ben legalább 10900 tanuló végzett magas szintű IKT-készségekkel az SRS, az AMS és a QBS kormányzati adatbázisaiban. Ezeket a készségeket az NFQ szerinti 6. vagy annál magasabb szintként kell meghatározni. |
| 76 | 2.7 A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése | Mérföldkő | A felnőttek készségeire vonatkozó tízéves stratégia közzététele | A 10 éves felnőttkori műveltségi, számolási és digitális műveltségi stratégia közzététele | – | – | – | NEGYEDÉV | 2021 | El kell fogadni és közzé kell tenni egy 10 éves felnőttkori írás-olvasási, számolási és digitális írás-olvasási stratégiát. Célokat határoz meg az alapvető digitális jártasság elsajátítására vonatkozóan. |
| 77 | 2.7 A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése | Cél | IKT-eszközökkel felszerelt hátrányos helyzetű diákok | – | Szám | 0 | 20 000 | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2021 | Legalább 20000 laptopot kell biztosítani a hátrányos helyzetű hallgatók számára a továbbképzésben és a felsőoktatásban. A laptopra vonatkozó előírásokat a felsőoktatási vagy továbbképzési intézmények témaszakértőivel együttműködve kell kidolgozni, és az eszközöknek alkalmasnak kell lenniük a felsőoktatási és továbbképzési szolgáltatásra. |

# C.3. ÖSSZETEVŐ: TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS

Az ír helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a következő kihívások kezeléséhez járul hozzá: az aktivizálási stratégiák előmozdításának szükségessége; ii. a szakemberhiány kezelésének és a munkaerő zöld és digitális átállásra való felkészítésének szükségessége; a vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentésének szükségessége; iv. a pénzmosás elleni keret megerősítésének szükségessége; v. az adórendszer agresszív adótervezést elősegítő jellemzői kezelésének szükségessége; vi. a nyugdíjreform-tervek teljes körű végrehajtásának szükségessége; vii. kezelni kell a szociális lakások kínálatának hiányát, és javítani kell a lakhatás megfizethetőségét; valamint viii. az egészségügyi rendszer hozzáférhetősége, rezilienciája és költséghatékonysága javításának szükségessége.

A komponens célkitűzései a következők: a munkanélküliek közel tartása a munkaerőpiachoz; ii. az ír munkaerő felvértezése a kis- és középvállalkozások (kkv-k) ágazata innovációjának és termelékenységének fellendítéséhez szükséges jövőorientált készségekkel, valamint az éghajlat-politikai fellépést támogató készségekkel; valamint iii. hozzájárulás az általános szociál- és gazdaságpolitikai keret megerősítéséhez egy olyan környezet megteremtése érdekében, amely elősegíti az aktivizálási támogatásba és a továbbképzésbe történő beruházások maximalizálását.

A komponens hozzájárul a foglalkoztatással kapcsolatos országspecifikus ajánlások kezeléséhez az aktív integrációs támogatás és továbbképzés (2019-ben és 2020-ban 2. országspecifikus ajánlás), a vállalkozói készség szabályozási akadályai (2019-ben 3. országspecifikus ajánlás), a pénzmosás elleni küzdelem (2020-ban 4. országspecifikus ajánlás), az agresszív adótervezés (2019-ben 1. országspecifikus ajánlás, 2020-ban 4. országspecifikus ajánlás), a nyugdíjak (2019-ben 1. országspecifikus ajánlás), a szociális és megfizethető lakhatás (2019-ben 3. országspecifikus ajánlás, 2020-ban 2. országspecifikus ajánlás) és az egészségügy (2019-ben és 2020-ban 1. országspecifikus ajánlás) révén.

Ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.

C.1.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás: 3.2. A Solas helyreállítási készségreagálási program

Az intézkedés célja a munkavállalók átképzésének és továbbképzésének támogatása.

A beruházás legalább 85567 beiratkozást foglal magában a SOLAS zöld készségekre vonatkozó cselekvési programjába és a versenyképességhez szükséges készségekre vonatkozó kezdeményezésbe.

Beruházás: 3.3. Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja

Az intézkedés célja az oktatási és képzési kapacitás kiépítése a technológiai egyetemeken.

A beruházás egy külön erre a célra létrehozott „TU Education & Training Reforms” program keretében megvalósuló projektekből áll.

Reform: 3.4. A vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentése

Az intézkedés célja, hogy felszámolja a kkv-k előtt álló szükségtelen szabályozási akadályokat vállalkozásuk létrehozása és bővítése során.

A reform a kkv-teszt megtervezéséből, végrehajtásából és alkalmazásának ellenőrzéséből áll. A kkv-teszt négy lépésből áll, amelyeket a politikai döntéshozóknak mérlegelniük kell: i. konzultáció a kkv-k érdekelt feleivel, ii. az érintett vállalkozások azonosítása, iii. a kkv-kra gyakorolt hatás mérése, valamint iv. alternatív mechanizmusok és enyhítő intézkedések értékelése. Emellett a reform a kkv-knak segítséget és támogatást nyújtó egységes kkv-portál kidolgozásáról szóló projektjelentés közzétételéből áll.

A reformot 2023. március 31-ig be kell fejezni.

Reform: 3.5 Pénzmosás elleni küzdelem

Az intézkedés célja Írország pénzmosás elleni keretének megerősítése.

A reform a következőkből áll: a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatók pénzmosás/terrorizmusfinanszírozás elleni ágazati kockázatértékelésének közzététele, a Pénzmosás Elleni Megfelelési Osztály (AMLCU) személyzetének megerősítése az Igazságügyi Minisztériumban, felülvizsgálati jelentés a kormány számára az elsődleges jogszabályok módosításának megvalósíthatóságáról, hogy a szabályozási eszköztárat kiterjesszék egy közigazgatási pénzügyi szankciórendszerre, valamint a közigazgatási pénzügyi szankciórendszert bevezető jogszabály hatálybalépése.

A reformot 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Reform: 3.6. Agresszív adótervezés

Az intézkedés célja megelőző intézkedések alkalmazása az agresszív adótervezés lehetőségeinek korlátozása érdekében, különös tekintettel az adóztatás kettős elmaradására a külföldre irányuló kifizetések révén.

A reform a következőkből áll: az immateriális javakra vonatkozó tőkejuttatásokról szóló jogszabály módosítása, iránymutatás a társasági adó illetőségével kapcsolatos reformról és az ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó megerősített szabályok hatálybalépése. A kimenő kifizetések tekintetében a reform magában foglalja ii. egy független külső vállalkozó által készített gazdasági elemzés közzétételét a fizetési forgalmat érintő közelmúltbeli reformok hatásáról; nyilvános konzultáció a kimenő kifizetésekre vonatkozó intézkedések bevezetésének lehetőségéről; valamint iv. az adóztatás kettős elmaradásának megelőzését célzó jogszabályok hatálybalépése a nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékében szereplő országok és területek, valamint az adómentes és a nulla százalékos adót kivető országok és területek felé irányuló kifizetések esetében. Ezek a jogalkotási intézkedések magukban foglalják a forrásadókat vagy a kimenő kifizetések le nem vonhatóságát. Osztalékok esetében az intézkedések magukban foglalják a forrásadókat, mivel az osztalékok nem vonhatók le.

A reformot 2024. március 31-ig be kell fejezni.

Reform: 3.7 Nyugdíjak

Az intézkedés célja a kiegészítő nyugdíjrendszer egyszerűsítése és harmonizálása.

A reform olyan jogalkotási intézkedésekből áll, amelyek támogatják a munkáltatói hozzájárulások adóügyi megítélésének harmonizálását, és hozzájárulnak a lehívási folyamat egyszerűsítéséhez. Az első intézkedés egy olyan szabály eltörléséből áll, amely megtiltja a második pillérbe tartozó foglalkoztatói rendszerekből a harmadik pillérbe tartozó egyéni nyugdíj-előtakarékossági számlákra történő átvitelt, amennyiben az egyén több mint 15 év szolgálati idővel rendelkezik. A második intézkedés a munkavállalói nyugdíjhoz való munkáltatói hozzájárulások természetbeni juttatásként történő elszámolásának megszüntetését foglalja magában. A harmadik intézkedés a „jóváhagyott minimális nyugdíjalap” esetleges megszüntetése.

A reformot 2022. december 31-ig be kell fejezni.

Reform: 3.8. A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése

Az intézkedés célja a szociális és megfizethető lakások kínálatának növelése.

A reform a Földfejlesztési Ügynökség (LDA) mint az LDA-törvényben előírt kereskedelmi állami ügynökség működésbe lépéséből áll. Magában foglalja továbbá a megfizethető lakhatásról szóló törvény azon szakaszainak hatálybalépését, amelyek az állami földterületeken található otthonok megfizethető vásárlási programjához, a költségbérleti programhoz és a tőketámogatási programhoz kapcsolódnak.

Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket. Az építési területen keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék (kivéve a 2000/532/EK határozattal létrehozott európai hulladékjegyzék 17 05 04 kategóriájában említett, természetben előforduló anyagokat) legalább 70 tömegszázalékát elő kell készíteni újrahasználatra, újrafeldolgozásra és egyéb anyaghasznosításra, beleértve az egyéb anyagok helyettesítésére hulladékkal végzett feltöltési műveleteket is, a hulladékhierarchiával és az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó uniós protokollal összhangban.

A reformot 2022. március 31-ig be kell fejezni.

Reform: 3.9 Egészségügy

Az intézkedés célja, hogy előrelépést érjen el a Sláintecare reformprogram végrehajtása terén annak érdekében, hogy hozzájáruljon egy egyetemes, egyszintű egészségügyi rendszer megvalósításához, amelyben mindenki egyenlő hozzáféréssel rendelkezik a szükségleteken alapuló szolgáltatásokhoz, a fizetési képességtől függetlenül.

A reform a Sláintecare tanácsadói szerződés végrehajtásából áll. A Sláintecare tanácsadói szerződés a tanácsadók „kizárólag állami” munkaszerződése, amely nem ír elő magánpraxist a helyszínen vagy azon kívül, és magasabb fizetést vezet be a meglévő új belépők bérszintjéhez képest. A reform 96 közösségi egészségügyi hálózatból (CHN) is áll, amelyek háziorvosi beutalókat fogadtak el. Végezetül legalább 430000 olyan betegből áll, akik a krónikus betegségek kezelésére irányuló strukturált kezelési program keretében felülvizsgálatban részesültek.

A reformot 2023. december 31-ig be kell fejezni.

C.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név | Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében) | Mennyiségi mutatók (célok esetében) |  |  | A befejezés indikatív ütemterve |  | Az egyes mérföldkövek és célok leírása |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mértékegység | Alaphelyzet | Cél | Negyedév | Év |  |
| 80 | 3.2 SOLAS helyreállítási készségfejlesztési program | Mérföldkő | Készségfejlesztési lehetőségek fejlesztése a „Készségek a versenyképességért” program keretében | Készségkínálati lehetőségek a tanulók számára a helyfoglaláshoz | – | – | – | NEGYEDÉV | 2021 | A „kompetenciák a versenyképességhez” készségkínálati lehetőségeket rendelkezésre kell bocsátani a foglaláshoz. Magukban foglalják a következő területeken kínálkozó lehetőségeket: i. digitális készségek, ii. foglalkoztathatósági (transzverzális) készségek és iii. konkrét ágazati készségek. |
| 81 | 3.2 SOLAS helyreállítási készségfejlesztési program | Mérföldkő | A zöld készségek biztosításának és a modullehetőségeknek a fejlesztése | A beiratkozáshoz zöld készségmodulok és kínálati lehetőségek állnak rendelkezésre | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2021 | A zöld készségekre vonatkozó modulokat és kínálati lehetőségeket rendelkezésre kell bocsátani a foglaláshoz. Ki kell terjedniük legalább a közel nulla kibocsátású épületek és az utólagos átalakítás konkrét készségterületeire, valamint a továbbképzéshez és átképzéshez szükséges zöld készségekre. A lehetőségeknek magukban kell foglalniuk különösen a speciális készségfejlesztést, amely lehetővé teheti a közel nulla energiaigényű épületeknél szigorúbb normák alkalmazását is. A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést a következő tevékenységek modulokból és ellátási lehetőségekből való kizárásával kell biztosítani: – A hulladék hulladéklerakóban vagy hulladékégetőben történő ártalmatlanításához kapcsolódó tevékenységek, amelyek károsíthatják a környezetet, – Fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek (megjegyzendő azonban, hogy a készségfejlesztési tevékenységek irányulhatnak a tőzegalapú üzemekben dolgozók átképzésére azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék számukra a kizárási listán nem szereplő különböző típusú tevékenységekben való részvételt), valamint – Olyan tevékenységek, ahol a hosszú távú hulladékártalmatlanítás hosszú távon károsíthatja a környezetet. |
| 82 | 3.2 SOLAS helyreállítási készségfejlesztési program | Cél | A tanulók beiratkozása a zöld készségekre vonatkozó cselekvési programba és a versenyképességhez szükséges készségekre vonatkozó kezdeményezésbe | – | Szám | 0 | 85 567 | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2024 | A SOLAS zöld készségekre vonatkozó cselekvési programjának és a „Készségek a versenyképességhez” kezdeményezésnek legalább 85567 tanulót kell beiratkoznia, akik közül a „Készségek a versenyképességhez” kezdeményezés keretében a beiratkozások legalább 50%-át női tanulóknak kell elvégezniük. |
| 84 | 3.3 Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja | Mérföldkő | Az oktatási és képzési reformprogram keretében odaítélt projekttámogatások | A projekttámogatási megállapodásokat a sikeres pályázók írják alá | – | – | – | ELSŐ NEGYEDÉV | 2022 | Az oktatási és képzési reformprogram keretében kötött valamennyi támogatási megállapodást a sikeres pályázóknak a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban, kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén kell aláírniuk. Minden támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell a sikeres pályázó (technológiai egyetem (TU) vagy TU fejlesztési konzorcium) számára elkülönített pénzügyi összeget, valamint a projekt részleteit és ütemezését. Minden pályázatnak egyértelműen be kell mutatnia, hogy a pályázat összeállítása során hogyan vették figyelembe a nemek közötti egyenlőséget és az esélyegyenlőséget, a meghozandó konkrét intézkedéseket, az intézkedések kedvezményezettjeire vonatkozó, nemek és egyenlőség szerint lebontott adatok szolgáltatását, valamint azt, hogy ezek az intézkedések hogyan igazodnak a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó intézményi cselekvési tervekhez. Minden támogatási megállapodásban elő kell írni, hogy a felsőoktatási hatóság a szakaszos kifizetéseket a jóváhagyott projektekre vonatkozó eredmények és kritériumok teljesítésétől teszi függővé. A projekteknek a következő kategóriák valamelyikébe kell tartozniuk: a személyzet készségei és fejlődése, tantervi, oktatási és tanulási reform, a regionális fejlődéshez, valamint a kkv-k, a vállalkozások és a társadalmi szerepvállaláshoz szükséges készségek, digitális és támogató infrastruktúra, – nemzeti szinten megosztott TU digitális szolgáltatások. |
| 85 | 3.3 Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja | Mérföldkő | A projektjelentések jóváhagyása | A felsőoktatási hatóság által jóváhagyott projektjelentések | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2024 | A felsőoktatási hatóság levelet küldött a Nemzeti Technológiai Egyetem Helyreállítási és Rezilienciaépítési Átalakítása (NTUTORR) konzorcium felsőoktatási intézményeinek, amelyben megerősítette az oktatási és képzési reformprogram keretében készült projektjelentések jóváhagyását. |
| 86 | 3.3 Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja | Cél | Mind az öt technológiai egyetem személyzetének továbbképzési és fejlesztési tevékenységekben részt vevő tagjai | – | Szám | 0 | 4 000 | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2024 | Mind az öt technológiai egyetemről érkező legalább 4000 alkalmazottnak részt kell vennie i. a személyzet készségeihez és fejlődéséhez, ii. a tantervi, oktatási és tanulási reformhoz, iii. a regionális fejlődéshez, valamint a kkv-k, a vállalkozások és a társadalmi szerepvállaláshoz szükséges készségekhez, iv. a digitális és támogató infrastruktúrához, valamint v. a nemzeti szinten megosztott technológiai egyetemek digitális szolgáltatásaihoz kapcsolódó továbbképzési és fejlesztési tevékenységekben. |
| 87 | 3.3 Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja | Cél | Mind az öt technológiai egyetem hallgatói, akik képzési vagy tanulási tevékenységekben vettek részt | – | Szám | 0 | 9 600 | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2024 | Mind az öt technológiai egyetemről legalább 9600 hallgatónak kell részt vennie i. a tantervi, oktatási és tanulási reformmal, ii. a regionális fejlődéshez, valamint a kkv-k, a vállalkozások és a társadalmi szerepvállaláshoz szükséges készségekkel, iii. a digitális és támogató infrastruktúrával, valamint iv. a nemzeti szinten megosztott technológiai egyetemek digitális szolgáltatásaival kapcsolatos képzési vagy tanulási tevékenységekben. |
| 88 | 3.4 A vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentése | Mérföldkő | A kkv-teszt végrehajtására vonatkozó program közzététele és kommunikáció valamennyi kormányzati szervvel | A kkv-teszt végrehajtására vonatkozó cselekvési program közzététele és kommunikáció valamennyi kormányzati szerv számára | – | – | – | ELSŐ NEGYEDÉV | 2022 | Közzé kell tenni a kkv-teszt végrehajtására vonatkozó cselekvési programot, amelynek célja a kkv-k előtt álló szükségtelen szabályozási akadályok felszámolása. A programnak egyértelmű ütemtervet és célkitűzéseket kell meghatároznia a kkv-tesztre vonatkozóan. A kkv-teszt végrehajtásáról szóló közleményt valamennyi kormányzati szervnek is ki kell adni, amelyek kérték, hogy a kkv-tesztet teljes mértékben alkalmazzák valamennyi vonatkozó jogszabályra. |
| 89 | 3.4 A vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentése | Mérföldkő | Az összes azonosított intézkedés végrehajtása annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-tesztet valamennyi kormány következetesen alkalmazza | Valamennyi azonosított intézkedés végrehajtása annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-tesztet valamennyi kormány következetesen alkalmazza, beleértve egy hálózati és jelentéstételi keret létrehozását is | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2022 | A 88. mérföldkőben meghatározott cselekvési programban meghatározott valamennyi intézkedést az említett programban meghatározott ütemtervnek megfelelően kell végrehajtani. Létre kell hozni egy hálózatot, amelybe minden egyes kormányhivatalból egy-egy tagot kell kinevezni, kivéve, ha egy adott minisztérium megfelelően megindokolta, hogy miért nem nevezett ki tagot. Létre kell hozni egy jelentéstételi keretet, amely lehetővé teszi a kkv-teszt kormányzaton belüli alkalmazásának nyomon követését. |
| 90 | 3.4 A vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentése | Cél | A kkv-tesztet alkalmazó kormányzati szervek | – | Szám | 0 | 5 | ELSŐ NEGYEDÉV | 2023 | 2022-ben legalább öt kormányhivatalnak kell legalább egyszer alkalmaznia a kkv-tesztet. Ezt a kkv-teszt alkalmazására vonatkozó, egy erre a célra létrehozott központi weboldalon közzétett adatokkal kell alátámasztani. |
| 91 | 3.5 Pénzmosás elleni küzdelem | Cél | A Pénzmosás Elleni Megfelelési Osztály (AMLCU) által a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatóknál végzett ellenőrzések | – | Szám | 0 | 120 | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2021 | Az AMLCU szabályozási vizsgálóinak legalább 120 helyszíni vagy távoli ellenőrzést kell végezniük a harmadik fél szolgáltatóknál. Az AMLCU-nak 2021-ben legalább két további alkalmazottat kell felvennie, akik közül legalább egy a kriminalisztikai számvitel terén szakértelemmel rendelkezik, hogy segítse a TCSP-k felügyeletét és irányítását. Az ellenőrzések során figyelembe kell venni a harmadik fél szolgáltatók jogi kötelezettségeit, beleértve a következőket: az engedély hatálya; üzleti kockázatértékelés; ügyfélkockázat-értékelés; szabályzatok és eljárások; a személyzet képzése és oktatása; ügyfél-átvilágítás és az ügyfelek tényleges tulajdonlása; gyanús ügyletek bejelentése. Az ellenőrzést követően a TCSP-t magas, közepesen magas, közepesen alacsony vagy alacsony kockázatúnak kell minősíteni, és ez alapul szolgál a jövőbeli ellenőrzések szintjéhez. |
| 92 | 3.5 Pénzmosás elleni küzdelem | Mérföldkő | A büntető igazságszolgáltatásról (pénzmosás és terrorizmus finanszírozása) szóló 2010. évi törvény szerinti szabályozási végrehajtási eszköztár felülvizsgálata | A büntető igazságszolgáltatásról (pénzmosás és terrorizmus finanszírozása) szóló 2010. évi törvény szerinti szabályozási végrehajtási eszköztár felülvizsgálata, beleértve az eszköztár közigazgatási pénzügyi szankciórendszerre való kiterjesztésére vonatkozó ajánlásokat | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2021 | A munkacsoport benyújtja a kormánynak az elsődleges jogszabályok módosításának megvalósíthatóságáról szóló felülvizsgálati jelentést, hogy a szabályozási eszköztárat kiterjesszék egy közigazgatási pénzügyi szankciórendszerre, beleértve a szabályozási eszköztár ilyen kiterjesztésére vonatkozó ajánlásokat is, amennyiben azt megvalósíthatónak ítélik. |
| 93 | 3.5 Pénzmosás elleni küzdelem | Mérföldkő | A pénzmosás/terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos, bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatókra (TCSP-k) vonatkozó ágazati kockázatértékelés közzététele | A pénzmosás/terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos, bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatókra (TCSP-k) vonatkozó ágazati kockázatértékelés közzététele | – | – | – | ELSŐ NEGYEDÉV | 2022 | A pénzmosás elleni irányítóbizottságnak (AMLSC) közzé kell tennie a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatók pénzmosás/terrorizmusfinanszírozás elleni ágazati kockázatértékelését. A kockázatértékelésben szereplő elemzésnek az összes érintett TCSP-felügyeleti hatóságnak kiadott részletes kérdőívre kapott válaszokon kell alapulnia. Az ezen értékelés során alkalmazott módszertan az Európai Bizottság által ajánlott, az Európai Bizottság szupranacionális kockázatértékelésében alkalmazott módszertan. |
| 94 | 3.5 Pénzmosás elleni küzdelem | Mérföldkő | A közigazgatási pénzügyi szankciórendszert bevezető jogszabály hatálybalépése | A jogszabály hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2026 | Hatályba lép egy olyan jogszabály, amely közigazgatási pénzügyi szankciórendszert vezet be, amely kiterjed legalább azokra a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatókra, amelyek tekintetében az igazságügyi, belügyi és migrációs miniszter az illetékes hatóság. |
| 95 | 3.6 Agresszív adótervezés | Mérföldkő | Immateriális javakra képzett értékvesztés módosítása | A jogszabály hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés | – | – | – | NEGYEDÉV | 2020 | A jogszabályok hatályba lépnek. Módosítja az immateriális javakra vonatkozó tőketartalékokat annak biztosítása érdekében, hogy a 2020 októberétől megszerzett valamennyi eszköz teljes mértékben a kiegyenlítési díjakra vonatkozó szabályok hatálya alá tartozzon, a nemzetközi bevált gyakorlattal összhangban. |
| 96 | 3.6 Agresszív adótervezés | Mérföldkő | A társasági adóügyi illetőség reformja és az ellenőrzött külföldi társaságokra (CFC) vonatkozó megerősített szabályok a nem együttműködő országok és területek jegyzékére vonatkozóan | Körlevél közzététele és a jogszabály hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés | – | – | – | ELSŐ NEGYEDÉV | 2021 | Körlevél közzététele Írország társaságiadó-illeszkedési szabályainak módosításáról annak megakadályozása érdekében, hogy az ír bejegyzett vállalatok adózási szempontból hontalanok legyenek, valamint az olyan struktúrák (például az úgynevezett „kettős ír”) bezárása érdekében, amelyeket az Egyesült Államok adókikerülés elleni szabályai hiányosságainak kihasználására terveztek. A jogszabályoknak az ellenőrzött külföldi társaságokra (a továbbiakban: ellenőrzött külföldi társaságok) vonatkozó 1997. évi adókonszolidációs törvény 35B. részében az ATAD-ra vonatkozó minimumkövetelményeket meghaladóan meg kell erősíteniük a nem együttműködő országok és területek jegyzékére alkalmazandó CFC-szabályokat. A 835YA. § nem alkalmazza a 835T. §-t (tényleges adókulcs alóli mentesség), a 835U. §-t (alacsony haszonkulcs alóli mentesség) és a 835V. §-t (alacsony számviteli nyereség alóli mentesség), így az olyan joghatóságban illetőséggel rendelkező, ellenőrzött külföldi társasággal rendelkező ír illetőségű társaság, amely az ellenőrzött külföldi társaság elszámolási időszakában szerepel az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós magatartási kódex szerinti listáján, nem veheti igénybe a fent említett mentességeket. |
| 97 | 3.6 Agresszív adótervezés | Mérföldkő | Gazdasági elemzés a kimenő fizetési forgalomról és a közelmúltbeli reformokról, valamint nyilvános konzultáció a kimenő kifizetésekre alkalmazandó intézkedésekről | A kimenő fizetési forgalomra és a közelmúltbeli reformokra vonatkozó gazdasági elemzés közzététele, valamint a kimenő kifizetésekre alkalmazandó intézkedésekről szóló nyilvános konzultáció összefoglalójának közzététele | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2021 | A független külső vállalkozó által készített gazdasági elemzést közzé kell tenni. Megvizsgálta az uniós tagállamokba és nem uniós joghatóságokba – többek között offshore pénzügyi központokba – irányuló vagy onnan származó fizetési forgalmat (beleértve a kamatokat, jogdíjakat és osztalékokat), valamint az Írország társaságiadó-törvényét érintő közelmúltbeli reformok végrehajtásának, valamint más joghatóságokban, különösen az Egyesült Államokban végrehajtott kulcsfontosságú reformoknak az említett forgalomra gyakorolt gyakorlati hatását. Nyilvános konzultációt kell tartani a kimenő fizetésekre vonatkozó intézkedések bevezetésének lehetőségéről is, és azt közzé kell tenni a Pénzügyminisztérium honlapján. A konzultációt legalább hat hétig meg kell nyitni az érdekelt felek számára. A nyilvános konzultáció során mérlegelt intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a forrásadók alkalmazását és a kimenő kifizetések le nem vonhatóságának bevezetését. |
| 98 | 3.6 Agresszív adótervezés | Mérföldkő | A kifelé irányuló kifizetésekre vonatkozó jogszabályok bevezetése az adóztatás kettős elmaradásának elkerülése érdekében | A jogszabály hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés | – | – | – | ELSŐ NEGYEDÉV | 2024 | A jogszabályok hatályba lépnek. A kifelé irányuló kifizetésekre (kamatok, jogdíjak és osztalékok) alkalmazandó az adóztatás kettős elmaradásának megelőzése érdekében, az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékében felsorolt országokon kívül is, beleértve az összes adómentes és nulla százalékos adót kivető joghatóságot. Az intézkedések magukban foglalják a forrásadókat vagy a kimenő kifizetések le nem vonhatóságát. Osztalékok esetében az intézkedések magukban foglalják a forrásadókat, mivel az osztalékok nem vonhatók le. |
| 99 | 3.7 Nyugdíjak | Mérföldkő | Jelentés a kiegészítő nyugdíjakról | A Tárcaközi Nyugdíjreform- és Adóügyi Csoport jelentésének közzététele a kiegészítő nyugdíjrendszer egyszerűsítésének és harmonizálásának elősegítése érdekében | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2020 | A szolgálatközi nyugdíjreformmal és adózással foglalkozó csoport jelentését közzé kell tenni. Számos ajánlást terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy miként lehet előmozdítani a kiegészítő nyugdíjak rendszerének egyszerűsítésére és harmonizálására irányuló célt. |
| 100 | 3.7 Nyugdíjak | Mérföldkő | A kiegészítő nyugdíjak rendszerének egyszerűsítésére és harmonizálására irányuló jogalkotási intézkedések | A jogszabály hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2022 | A jogszabályok a 99. mérföldkőben említett jelentés alábbi konkrét ajánlásainak figyelembevételével lépnek hatályba: eltörli azt a szabályt, amely megtiltja a második pillérhez tartozó foglalkoztatói rendszerekből a harmadik pillérhez tartozó egyéni nyugdíj-előtakarékossági számlákra (PRSA-k) történő átvitelt, amennyiben az egyén több mint 15 év elismert szolgálati idővel rendelkezik; ii. megszünteti a munkavállaló nyugdíjára vonatkozó természetbeni juttatást; és iii. megszünteti a „jóváhagyott minimális nyugdíjalapot”. Ez támogatja a nyugdíjak harmonizációját. termékek és foglalkoztatói nyugdíjrendszerek, beleértve a munkavállalók nyugdíjához való munkáltatói hozzájárulások adóügyi megítélését, és hozzá kell járulniuk a lehívási folyamat egyszerűsítéséhez is |
| 101 | 3.8 A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése | Mérföldkő | Az LDA kereskedelmi állami ügynökségként való működésének megkezdése | Az LDA kereskedelmi állami ügynökségként való működésének megkezdése | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2021 | A földfejlesztési ügynökségről szóló törvényjavaslat hatályba lépett, és a földfejlesztési ügynökséget (LDA) a gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében kijelölt tevékenységi társaságként hozták létre. Az LDA célja többek között az állami lakáskínálat növelése, különös tekintettel a szociális és megfizethető lakhatásra. Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket. Az LDA biztosítja különösen a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályok betartását, és előírja az építési munkákat végző gazdasági szereplők számára annak biztosítását, hogy az építési területen keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék (kivéve a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2000. május 3-i 2000/532/EK határozattal [az értesítés a C(2000) 1147. számú dokumentummal történt] létrehozott európai hulladékjegyzék 17 05 04 kategóriájában említett, természetben előforduló anyagokat) legalább 70 tömegszázalékát előkészítsék újrahasználatra, újrafeldolgozásra és egyéb anyaghasznosításra, beleértve az egyéb anyagok helyettesítésére hulladékkal végzett feltöltési műveleteket is, a hulladékhierarchiával és az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó uniós protokollal összhangban. |
| 102 | 3.8 A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése | Cél | A köztulajdonban lévő földterületeken található lakások új, megfizethető vásárlási programján keresztül értékesítésre rendelkezésre bocsátott lakások | – | Szám | 0 | 100 | NEGYEDÉV | 2023 | Legalább 100 lakást kell értékesítésre rendelkezésre bocsátani a köztulajdonban lévő földterületeken található lakások megfizethető vásárlási programján keresztül. |
| 103 | 3.8 A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése | Cél | A költségbérleti rendszer keretében biztosított otthonok | – | Szám | 0 | 450 | NEGYEDÉV | 2023 | A költségbérleti rendszer keretében legalább 450 lakást kell megépíteni és bérelni. |
| 104 | 3.8 A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése | Cél | A tőketámogatási rendszert igénybe vevő vásárlók rendelkezésére bocsátott lakások | – | Szám | 0 | 100 | NEGYEDÉV | 2023 | A tőketámogatási rendszert igénybe vevő vásárlók számára legalább 100 lakást kell értékesítésre rendelkezésre bocsátani. |
| 105 | 3.9 Egészségügy | Mérföldkő | A Sláintecare tanácsadói szerződés üzembe helyezése | A Sláintecare tanácsadói szerződés üzembe helyezése | – | – | – | NEGYEDÉV | 2021 | A Sláintecare tanácsadói szerződés hatályba lépett. Ez magában foglalja a meglévő új belépők bérszintjéhez képest magasabb fizetést és a tanácsadókra vonatkozó új szerződéses megállapodásokat. A szerződés „kizárólag állami” munkaszerződés, amely nem ír elő magánpraxist a helyszínen vagy azon kívül. Az új szerződés legkésőbb 2021. szeptember 30. után kibocsátott valamennyi szerződésre alkalmazandó. Valamennyi meglévő tanácsadónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy állandó jelleggel átálljon a Sláintecare tanácsadói szerződésre, de lehetőséget kell biztosítani számukra arra, hogy fenntartsák azt a lehetőséget, hogy a meglévő szerződésükön maradjanak. |
| 106 | 3.9 Egészségügy | Cél | A háziorvosi beutalókat fogadó közösségi egészségügyi hálózatok | – | Szám | 0 | 96 | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2022 | Összesen 96 közösségi egészségügyi hálózat (CHN) fogadja el a háziorvosoktól érkező beutalókat. |
| 107 | 3.9 Egészségügy | Cél | A krónikus betegségek kezelésére irányuló strukturált kezelési programban részt vevő betegek | – | Szám | – | 430 000 | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2023 | A krónikus betegségek kezelésére irányuló strukturált kezelési programot ki kell terjeszteni a jogosult 18 éves és annál idősebb betegekre. Legalább 430000 betegnek kellett felülvizsgálatot kapnia a krónikus betegségek kezelésére irányuló strukturált kezelési program keretében. |

# D. ELLENŐRZÉS ÉS KONTROLL

D.1.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásával – a mérföldkövek és célok elérésével, a végső kedvezményezettekre, a vállalkozókra, az alvállalkozókra és a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatokkal – kapcsolatos valamennyi releváns adat rögzítésére, tárolására és rendelkezésre bocsátására szolgáló adattárrendszernek az első kifizetési kérelem benyújtása előtt működőképesnek kell lennie. Írország az első kifizetési kérelem benyújtása előtt külön ellenőrzési jelentést nyújt be, amelyben megerősíti az adattárrendszer funkcióinak hatékonyságát. Az ellenőrzési jelentést a feltárt kapcsolódó hiányosságok, valamint a meghozott vagy tervezett korrekciós intézkedések elemzése céljából kell elkészíteni.

Emellett a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében benyújtott első kifizetési kérelem benyújtása előtt Írország biztosítja, hogy a végrehajtó szerv igazgatási kapacitása, valamint az ellenőrző szerv igazgatási kapacitása munkaterhelés-elemzés révén garantált legyen.

A végrehajtó szerv azzal a céllal, hogy tovább erősítse a súlyos szabálytalanságok, például a csalás, az összeférhetetlenség, a korrupció és a kettős finanszírozás megelőzésére, feltárására és korrekciójára szolgáló keretet, utasításokat ad az elszámoltatható szervezeti egységeknek az előzetes összeférhetetlenségi és kettős finanszírozási ellenőrzésekre, a csaláskockázat-értékelésre és a helyszíni ellenőrzésekre vonatkozóan.

Ezen intézkedés 110. mérföldkövét a második kifizetési kérelem Bizottsághoz történő benyújtásának időpontjáig kell teljesíteni.

D.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név | Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében) | Mennyiségi mutatók (célok esetében) |  |  | A befejezés indikatív ütemterve |  | Az egyes mérföldkövek és célok leírása |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mértékegység | Alaphelyzet | Cél | Negyedév | Év |  |
| 108 | A terv nyomon követése és végrehajtása | Mérföldkő | Az auditok és kontrollok adattárrendszere: információk a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követéséhez | Az adattárrendszer funkcióit megerősítő ellenőrzési jelentés | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2021 | Az első kifizetési kérelem benyújtása előtt létre kell hozni és működőképessé kell tenni a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követésére szolgáló adattárrendszert. A rendszernek legalább a következő funkciókat kell tartalmaznia: a) adatgyűjtés, valamint a mérföldkövek és célok elérésének nyomon követése; b) az RRF-rendelet 22. cikke (2) bekezdése d) pontjának i-iii. alpontjában előírt adatok gyűjtése, tárolása és az azokhoz való hozzáférés biztosítása. |
| 109 | A terv nyomon követése és végrehajtása | Mérföldkő | A végrehajtó szerv és az ellenőrző szerv igazgatási kapacitása | A végrehajtó szerv és az ellenőrző szerv forrásokra vonatkozó kötelezettségvállalását megerősítő jelentés | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2021 | A végrehajtó szerv igazgatási kapacitását, valamint az ellenőrző szerv igazgatási kapacitását az első kifizetési kérelem révén, munkaterhelés-elemzéssel kell garantálni. |
| 110 | A terv nyomon követése és végrehajtása | Mérföldkő | A súlyos szabálytalanságok megelőzésére, feltárására és korrekciójára szolgáló keret megerősítése | Kiadott utasítások | – | – | – | A második kifizetési kérelem előtt | A második kifizetési kérelem előtt | Az ír helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtó szerve utasításokat ad az elszámoltatható szervezeti egységeknek azzal a céllal, hogy megerősítse a súlyos szabálytalanságok, például a csalás, az összeférhetetlenség, a korrupció és a kettős finanszírozás megelőzésére, feltárására és korrekciójára szolgáló keretet. Ezeknek az utasításoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk: a) Utasítások az elszámoltatható szervezeti egységek számára, hogy a megfelelő nemzeti adatbázisok, adatbányászati és kockázatértékelési eszközök használata révén végezzenek előzetes összeférhetetlenségi és kettős finanszírozási ellenőrzéseket. Az utasításoknak tartalmazniuk kell azt is, hogy az elszámoltatható szervezeti egységeknek milyen adatokat kell gyűjteniük és jelenteniük a végső kedvezményezettektől; b) Utasítások az elszámoltatható szervezeti egységek számára, hogy végezzenek csaláskockázat-értékelést a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz kapcsolódó intézkedéseik tekintetében; C) Egyértelmű eljárások az elszámoltatható szervezeti egységek által elvégzendő helyszíni ellenőrzésekre vonatkozóan. |

# E. REPowerEU

Az ír helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hat intézkedés köré szerveződik, és hozzájárul a zöld átállás kihívásainak kezeléséhez, különösen az épületek energiahatékonyságának javításához, a megújuló energiaforrásokból származó további termelési kapacitás fejlesztésének felgyorsításához, az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentéséhez, valamint a nettó zéró tömegközlekedés elérhetőségének és hozzáférhetőségének javításához.

Az ír helyreállítási és rezilienciaépítési terv REPowerEU-fejezetének célja:

- A megújuló energia elterjedésének növelése és felgyorsítása a fenntartható biometán termelési kapacitásának növelésével és a tengeri szélenergia elterjedésének felgyorsításával egy tervvezérelt rendszer létrehozásáról szóló szakpolitikai nyilatkozat elfogadása, egy kijelölt tengeri területi terv elfogadása, valamint az e területekre vonatkozó fejlesztési jogok árverésének megkezdése révén.

- Az energiahatékonyság növelése és az energiarendszer költségeinek csökkentése a középületek, például a közigazgatási épületek, a kórházak és az iskolák utólagos átalakítási programjainak biztosítása, valamint a középületek primerenergia-fogyasztásának csökkentése révén.

- A fenntartható és nettó zéró tömegközlekedés biztosításának megerősítése a Dublin City Centre és Drogheda közötti akkumulátortöltő infrastruktúra kiépítése révén, amely Írország TEN-T rendelet szerinti törzshálózatának részét képezi.

Az ír REPowerEU-fejezetben szereplő valamennyi intézkedésnek határokon átnyúló vagy több országra kiterjedő hatásai vannak. A megújuló energiaforrások részarányának növelése – akár a tengeri megújuló energiaforrásokra vonatkozó aukciók révén, akár a fenntartható biometán-ipar bővítésének támogatása révén – határokon átnyúló vagy több országra kiterjedő dimenzióval rendelkezik, mivel hozzájárul az ellátásbiztonság biztosításához, valamint az energiaáramlás szűk keresztmetszeteinek megszüntetéséhez és a kapacitásfeleslegek rendszer-összekötési célokra történő felszabadításához. Hasonlóképpen, a primerenergia-fogyasztás kezelése és az energiakereslet csökkentése is hozzájárul a határokon átnyúló célkitűzésekhez azáltal, hogy kapacitást és ezáltal kínálatot szabadít fel más tagállamok számára. Végezetül a nettó zéró tömegközlekedés elérhetőségének és hozzáférhetőségének növelése a TEN-T folyosókon valószínűleg hozzájárul a magánközlekedést szolgáló fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet csökkentéséhez.

A REPowerEU-fejezet támogatja a fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függőség csökkentésére vonatkozó országspecifikus ajánlások (2022-ben a 4.1. országspecifikus ajánlás, 2023-ban pedig a 4.1. országspecifikus ajánlás) végrehajtását a megújuló energia, különösen a tengeri szélenergia és a fenntartható biometán elterjedésének felgyorsítása, a megújuló energiaforrásokra vonatkozó tervezési és engedélyezési keret észszerűsítése (2022-ben a 4.2. országspecifikus ajánlás, 2023-ban pedig a 4.4. országspecifikus ajánlás), valamint a magán- és középületek energiahatékonyságát támogató további intézkedések végrehajtása révén az energiaszámlák és az energiarendszer költségeinek csökkentése érdekében (2023-ban a 4.5. országspecifikus ajánlás). Emellett a közszféra energiafogyasztásának csökkentését eredményező utólagos átalakítási intézkedések révén a fejezet hozzájárul a zöld átállásra és az energiabiztonságra irányuló közberuházások bővítésére vonatkozó ajánlás megvalósításához (2022-ben az 1. országspecifikus ajánlás).

Ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.

E.1.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése

Beruházás: 5.1. Az írországi biometán-ipar bővítése

Ezen intézkedés célja a fenntartható biometán előállításának és elterjedésének fellendítése.

A beruházás abból áll, hogy az ír kormány nemzeti biometán-stratégiát fogad el, és tőketámogatást finanszíroz termelőlétesítmények építéséhez vagy korszerűsítéséhez.

Beruházás: 5.2. Droghedai töltési infrastruktúra

A beruházás célja vasúti közlekedési töltőinfrastruktúra kiépítése.

A beruházás a legalább 3,5 megawattóra (MWh) töltési kapacitással rendelkező vasúti akkumulátortöltő infrastruktúra telepítéséből áll.

Beruházás: 5.3. SEAI/HSE kísérleti energia- és dekarbonizációs Úttörő kutatásokat támogató program

A beruházás célja, hogy energetikai átalakításokat biztosítson az egészségügyi ágazat számára.

A beruházás az egészségügyi ágazat végrehajtó szervének (HSE) legalább nyolc épületében végzett energiahatékonysági munkálatokból áll.

Beruházás: 5.4. Az iskolai ágazat kibővített Úttörő kutatásokat támogató programja (Pathfinder Decarbonisation and Retrofit Programme)

A beruházás célja egyes kiválasztott általános és középiskolák vagy iskola utáni iskolák egy részének vagy egészének felújítása, valamint az iskolák energiaprofil-leltárára irányuló program megvalósításának elősegítése.

A beruházás legalább 32 iskolában végzett energiahatékonysági munkálatokból áll.

Beruházás: 5.5. A 6. sz. Ely Place utólagos felszerelése

E beruházás célja a dublini Ely Place 6. sz. területén található középület utólagos átalakítása.

Az intézkedés az épület legalább 3500 négyzetméterének utólagos átalakításából áll.

Reform: 5.6: Tengeri megújuló villamosenergia-támogatási rendszer (ORESS).

A reform célja a tengeri megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsítása Írországban.

A reform az ír kormány szakpolitikai nyilatkozatának közzétételéből, a dél-parti kijelölt tengeri területekre vonatkozó terv jóváhagyásából, valamint a Tonn Nua tengeri megújuló villamosenergia-támogatási rendszer árverése végeredményének közzétételéből áll.

E.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

| Szám: | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név | Minőségi mutatók (mérföldkövek esetében) | Mennyiségi mutatók (célok esetében) |  |  | A befejezés indikatív ütemterve |  | Az egyes mérföldkövek és célok leírása |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mértékegység | Alaphelyzet | Cél | Negyedév | Év |  |  |
| 111 | 5.1. Az írországi biometán-ipar bővítése | Mérföldkő | Stratégia termelés és fenntartható telepítés biometán | A stratégia elfogadása és közzététele | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2024 | Az ír kormány elfogadja és közzéteszi a nemzeti biometán-stratégiát. A stratégia meghatározza a fenntartható biometán-ipar fejlesztését támogató intézkedéseket. |  |
| 112 | 5.1. Az írországi biometán-ipar bővítése | Mérföldkő | Pályázati felhívás biometán-erőművek építésére vagy korszerűsítésére | Pályázati felhívás közzététele | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2024 | Biometán-erőművek építésére vagy korszerűsítésére vonatkozó támogatási pályázati felhívás közzététele. A támogatás feltételei megkövetelik az (EU) 2018/2001 megújulóenergia-irányelvnek való megfelelést, különösen azt, hogy a létesítmények megfeleljenek a 29–31. cikkben meghatározott fenntarthatósági és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumoknak, valamint a 26. cikkben meghatározott, élelmiszer- és takarmányalapú bioüzemanyagokra vonatkozó szabályoknak. Tartalmaznia kell azt a kiválasztási kritériumot is, hogy a biohulladékot szállító tehergépkocsik forgalmát a lehető legkisebbre kell csökkenteni. |  |
| 113 | 5.1. Az írországi biometán-ipar bővítése | Mérföldkő | Az alábbiak építése vagy korszerűsítése: biometán termelési kapacitás | Biometán-termelő létesítmények építése vagy korszerűsítése | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2026 | Legalább 0,39 terawattóra kapacitású biometán-termelő létesítmények építése vagy korszerűsítése. |  |
| 114 | 5.2. Droghedai töltési infrastruktúra | Mérföldkő | A vonatok töltőinfrastruktúrájára és a tárolólétesítményekre vonatkozó szerződések odaítélése | Szerződések odaítélése | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2024 | A droghedai vonattöltő infrastruktúra telepítésére vonatkozó szerződést és a tárolási munkálatokra vonatkozó szerződést már odaítélték. |  |
| 115 | 5.2. Droghedai töltési infrastruktúra | Mérföldkő | Az akkumulátortöltő infrastruktúra telepítése | Akkumulátortöltő infrastruktúra telepítése | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2026 | Akkumulátoros elektromos vonattöltés beszerelése infrastruktúra. |  |
| 117 | 5.3. SEAI/HSE kísérleti energia- és dekarbonizációs Úttörő kutatásokat támogató program | Mérföldkő | Energiahatékonysági munkálatok a HSE-épületekben. | Épületenergetikai minősítés az energiahatékonysági munkálatokhoz | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2026 | Legalább nyolc HSE-épületben legalább 30%-kal csökkenteni kell a becsült primerenergia-felhasználást. |  |
| 119 | 5.4. Az iskolai ágazat kibővített Úttörő kutatásokat támogató programja (Pathfinder Decarbonisation and Retrofit Programme) | Mérföldkő | Energiahatékonysági munkálatok az iskolákban | Épületenergetikai minősítés az energiahatékonysági munkálatokhoz | – | – | – | MÁSODIK NEGYEDÉV | 2026 | A becsült primerenergia-felhasználást legalább 32 iskolaépületben legalább 30%-kal csökkenteni kell. |  |
| 121 | A 6. sz. Ely Place utólagos felszerelése | Mérföldkő | Középületek felújítási munkálatai | Épületenergetikai minősítés az utólagos átalakítási munkálatokhoz | – | – | – | ELSŐ NEGYEDÉV | 2026 | Utólagos átalakítási munkálatok a 6 Ely Place-en található épület legalább 3500 négyzetméterén. Ennek a becsült primerenergia-felhasználás legalább 30%-os csökkenését kell eredményeznie. |  |
| 122 | 5.6. A tengeri megújuló villamos energiát támogató rendszer (ORESS) | Mérföldkő | Nyilatkozat közzététele és a Dél-parti Kijelölt Tengeri Területi Terv jóváhagyása | Nyilatkozat közzététele és a Dél-parti Kijelölt Tengeri Területi Terv jóváhagyása | – | – | – | NEGYEDIK NEGYEDÉV | 2024 | Az ír kormánynak nyilatkozatot kell közzétennie, amelyben meghatározza azt a célt, hogy 2030-ig legalább 5 GW hálózatba kapcsolt tengeri szélenergiát kell biztosítani, és meghatározza a politika paramétereit. A déli partvidék kijelölt tengeri területeire vonatkozó tervet jóvá kell hagyni. |  |
| 123 | 5.6. A tengeri megújuló villamos energiát támogató rendszer (ORESS) | Mérföldkő | Végső aukciós eredmények | A végleges aukciós eredmények közzététele | – | – | – | ELSŐ NEGYEDÉV | 2026 | A végleges aukciós eredményeket közzé kell tenni. |  |

A helyreállítási és rezilienciaépítési terv becsült összköltsége

Írország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének becsült összköltsége 1 153 797 007 EUR.

2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

- Pénzügyi hozzájárulás

A 2. cikk (2) bekezdésében említett részleteket a következőképpen kell megszervezni:

  - Első részlet (vissza nem térítendő támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | 3.6. Agresszív adótervezés | Mérföldkő | Immateriális javakra képzett értékvesztés módosítása |
| 47 | 1.9 Szén-dioxid-adó | Mérföldkő | A szén-dioxid-adókulcs pályájára vonatkozó jogszabályok |
| 99 | 3.7 Nyugdíjak | Mérföldkő | Jelentés a kiegészítő nyugdíjakról |
| 96 | 3.6. Agresszív adótervezés | Mérföldkő | A társasági adóügyi illetőség reformja és az ellenőrzött külföldi társaságokra (CFC) vonatkozó megerősített szabályok a nem együttműködő országok és területek jegyzékére vonatkozóan |
| 48 | 1.9 Szén-dioxid-adó | Mérföldkő | A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2021-ben |
| 32 | 1.6. A tőzeglápok fokozott rehabilitációja | Mérföldkő | Előzetes tanulmány a tőzeglápok rehabilitációjáról |
| 43 | 1.8. Éghajlat-politika és alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztés (módosítás) – 2021. évi törvényjavaslat | Mérföldkő | Az éghajlat-politikai fellépésről és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlődésről szóló 2021. évi (módosító) törvény hatálybalépése |
| 45 | 1.8. Éghajlat-politika és alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztés (módosítás) – 2021. évi törvényjavaslat | Mérföldkő | Az éghajlat-politikai cselekvési terv első aktualizálása |
| 69 | 2.6.1. Az e-egészségügyi projektek tára – e-gyógyszerészet | Mérföldkő | Az ePharmacy rendszerekre vonatkozó szerződések odaítélése |
| 76 | 2.7. A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése | Mérföldkő | A felnőttek készségeire vonatkozó tízéves stratégia közzététele |
| 80 | 3.2. A Solas helyreállítási készségreagálási program | Mérföldkő | A „Készségek a versenyképességhez” program keretében rendelkezésre álló valamennyi készségfejlesztési lehetőség közzététele |
| 105 | 3.9 Egészségügy | Mérföldkő | A Sláintecare tanácsadói szerződés üzembe helyezése |
| 61 | 2.3.2. Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – IKT-infrastruktúra | Mérföldkő | Körlevél közzététele az iskolák számára a finanszírozási kritériumok ismertetése céljából |
| 9 | 1.3. A közszféra épületeinek energetikai felújítási programja | Mérföldkő | Az utólagos átalakítási munkálatok megkezdése |
| 14 | 1.4.1. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a Cork Commuter Railbe történő célzott beruházás révén – Egy további átmenő vonal létrehozása egy további peronnal a kenti állomáson | Mérföldkő | A Kent állomás tervezési szerződésének odaítélése |
| 33 | 1.6. A tőzeglápok fokozott rehabilitációja | Cél | Az első lápokon végzett munkálatok megkezdése |
| 44 | 1.8. Éghajlat-politika és alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztés (módosítás) – 2021. évi törvényjavaslat | Mérföldkő | Az első három ötéves szén-dioxid-költségvetési program elfogadása |
| 62 | 2.3.2. Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – IKT-infrastruktúra | Cél | Általános és középiskoláknak nyújtott finanszírozás |
| 72 | E-egészségügyi projektek – integrált pénzügyi irányítási rendszer | Mérföldkő | Az integrált pénzügyi irányítási rendszer kiépítésének és konfigurációjának befejezése |
| 74 | 2.7. A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése | Mérföldkő | Az iskolákra vonatkozó digitális stratégia közzététele |
| 77 | 2.7. A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése | Cél | IKT-eszközökkel felszerelt hátrányos helyzetű diákok |
| 81 | 3.2. A Solas helyreállítási készségreagálási program | Mérföldkő | A zöld készségek biztosításának és a modullehetőségeknek a közzététele |
| 91 | 3.5. Pénzmosás elleni küzdelem | Cél | A Pénzmosás Elleni Megfelelési Osztály (AMLCU) által a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatóknál végzett ellenőrzések |
| 92 | 3.5. Pénzmosás elleni küzdelem | Mérföldkő | A büntető igazságszolgáltatásról (pénzmosás és terrorizmus finanszírozása) szóló 2010. évi törvény szerinti szabályozási végrehajtási eszköztár felülvizsgálata |
| 97 | 3.6. Agresszív adótervezés | Mérföldkő | Gazdasági elemzés a kimenő fizetési forgalomról és a közelmúltbeli reformokról, valamint nyilvános konzultáció a kimenő kifizetésekre alkalmazandó intézkedésekről |
| 101 | 3.8. A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése | Mérföldkő | Az LDA kereskedelmi állami ügynökségként való működésének megkezdése |
| 108 | A terv nyomon követése és végrehajtása | Mérföldkő | Az auditok és kontrollok adattárrendszere: információk a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követéséhez |
| 109 | A terv nyomon követése és végrehajtása | Mérföldkő | A végrehajtó szerv és az ellenőrző szerv igazgatási kapacitása |
| 37 | Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 10 kis szennyvíztisztító telep korszerűsítése | Mérföldkő | A támogatható szennyvíztisztító telepek kiválasztása |
| 53 | 2.1. Közös kormányzati adatközpont kialakítása | Mérföldkő | Az adatközpont létesítményének építésére vonatkozó szerződés aláírása |
| 84 | 3.3. Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja | Mérföldkő | Az oktatási és képzési reformprogram keretében odaítélt projekttámogatások |
| 88 | 3.4. A vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentése | Mérföldkő | A kkv-teszt végrehajtására vonatkozó program közzététele és kommunikáció valamennyi kormányzati szervvel |
| 93 | 3.5. Pénzmosás elleni küzdelem | Mérföldkő | A pénzmosás/terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos, bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatókra (TCSP-k) vonatkozó ágazati kockázatértékelés közzététele |
| 38 | Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 10 kis szennyvíztisztító telep korszerűsítése | Mérföldkő | A kis szennyvíztisztító telepek korszerűsítésének megkezdése |
| 41 | 1.7.3. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 20 helyszín biológiai és fizikai-kémiai mutatóinak nyomon követése | Mérföldkő | Az ellenőrzésre kiválasztott helyszínek közzététele |
| 49 | 1.9 Szén-dioxid-adó | Mérföldkő | A szén-dioxid-adó mértékének emelése 2022-ben |
| 56 | 2.2. Az ír vállalkozások digitális átalakulása | Mérföldkő | Pályázati felhívások közzététele |
| 59 | 2.3.1. Digitális infrastruktúra és finanszírozás az iskolák számára – Összekapcsoltság | Cél | Az iskolák széles sávú hálózathoz való csatlakoztatása |
| 89 | 3.4. A vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentése | Mérföldkő | Az összes azonosított intézkedés végrehajtása annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-tesztet valamennyi kormány következetesen alkalmazza |
| 12 | 1.4. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a Cork Commuter Railbe történő célzott beruházás révén | Mérföldkő | Az elektromos/akkumulátoros elektromos flottára vonatkozó szerződés aláírása |
|  |  | Részlet összege | 323 803 933 EUR |

  - Második részlet (vissza nem térítendő támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.2.1. A vállalkozási ágazat dekarbonizációjának felgyorsítása – Szén-dioxid-csökkentési Alap | Mérföldkő | Pályázati felhívás közzététele |
| 17 | 1.4.2. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén – A Glounthaune és Midleton közötti jelenlegi egyvágányú vonal kettős nyomon követése | Mérföldkő | A környezeti hatásvizsgálat benyújtása |
| 57 | 2.2. Az ír vállalkozások digitális átalakulása | Mérföldkő | Létrejöttek az európai digitális innovációs központok |
| 63 | 2.4. Online válaszlehetőség a népszámláláshoz | Mérföldkő | Az online adatgyűjtés kísérleti projektjét tesztelik a megvalósíthatóság ellenőrzése céljából. |
| 60 | 2.3.1. Digitális infrastruktúra és finanszírozás az iskolák számára – Összekapcsoltság | Cél | Az iskolák széles sávú hálózathoz való csatlakoztatása |
| 15 | 1.4.1. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházás révén – Egy további átmenő vonal létrehozása egy további peronnal a kenti állomáson | Mérföldkő | Építési szerződések odaítélése |
| 18 | 1.4.2. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén – A Glounthaune és Midleton közötti jelenlegi egyvágányú vonal kettős nyomon követése | Mérföldkő | Odaítélt építési szerződés |
| 21 | 1.4.3. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba történő célzott beruházások révén – A vonalak átjelzése | Mérföldkő | Odaítélt fő tervezési és építési szerződés |
| 75 | 2.7. A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése | Cél | A magas szintű IKT-készségekkel rendelkező diplomások számának növekedése |
| 100 | 3.7 Nyugdíjak | Mérföldkő | A kiegészítő nyugdíjak rendszerének egyszerűsítésére és harmonizálására irányuló jogalkotási intézkedések |
| 106 | 3.9 Egészségügy | Cél | A háziorvosi beutalókat fogadó közösségi egészségügyi hálózatok |
| 90 | 3.4. A vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentése | Cél | A kkv-tesztet alkalmazó kormányzati szervek |
| 50 | 1.9 Szén-dioxid-adó | Mérföldkő | A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2023-ban |
| 102 | 3.8. A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése | Cél | A köztulajdonban lévő földterületeken található lakások új, megfizethető vásárlási programján keresztül értékesítésre rendelkezésre bocsátott lakások |
| 103 | 3.8. A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése | Cél | A költségbérleti rendszer keretében biztosított otthonok |
| 104 | 3.8. A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése | Cél | A tőketámogatási rendszert igénybe vevő vásárlók rendelkezésére bocsátott lakások |
| 110 | A terv nyomon követése és végrehajtása | Mérföldkő | A súlyos szabálytalanságok megelőzésére, feltárására és korrekciójára szolgáló keret megerősítése |
|  |  | Részlet összege | 115511906 EUR |

  - Harmadik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1.3. A közszféra épületeinek energetikai felújítási programja | Mérföldkő | A Tom Johnson House utólagos átalakítási munkálatai befejeződtek |
| 22 | 1.4.3. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba történő célzott beruházások révén – A vonalak átjelzése | Mérföldkő | A rendszer részletes tervének elfogadása |
| 34 | 1.6. A tőzeglápok fokozott rehabilitációja | Cél | További lápok munkálatainak megkezdése |
| 40 | Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megvalósíthatósági tanulmányok legalább 20 szennyvíztisztító telepen | Cél | Megvalósíthatósági tanulmányok és értékelések, amelyek felmérik a további fejlesztések lehetőségeit |
| 70 | 2.6.1. Az e-egészségügyi projektek tára – e-gyógyszerészet | Mérföldkő | Az ePharmacy kiépítésének és konfigurációjának befejezése |
| 107 | 3.9 Egészségügy | Cél | A krónikus betegségek kezelésére irányuló strukturált kezelési programban részt vevő betegek |
| 19 | 1.4.2. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén – A Glounthaune és Midleton közötti jelenlegi egyvágányú vonal kettős nyomon követése | Mérföldkő | A Glounthaune-Midleton vonal munkálatainak megkezdése |
| 98 | 3.6. Agresszív adótervezés | Mérföldkő | A kifelé irányuló kifizetésekre vonatkozó jogszabályok bevezetése az adóztatás kettős elmaradásának elkerülése érdekében |
| 51 | 1.9 Szén-dioxid-adó | Mérföldkő | A szén-dioxid-adó mértékének emelése 2024-ben |
| 52 | 1.9 Szén-dioxid-adó | Mérföldkő | A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2025-ben |
| 86 | 3.3. Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja | Cél | Mind az öt technológiai egyetem személyzetének továbbképzési és fejlesztési tevékenységekben részt vevő tagjai |
| 87 | 3.3. Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja | Cél | Mind az öt technológiai egyetem hallgatói, akik új vagy megreformált tantervbe iratkoztak be, vagy új vagy megreformált képzési vagy tanulási tevékenységekben vettek részt |
| 111 | 5.1. Az írországi biometán-ipar bővítése | Mérföldkő | Stratégia termelés és fenntartható telepítés biometán |
| 114 | 5.2. Droghedai töltési infrastruktúra | Mérföldkő | A vonatok töltőinfrastruktúrájára és a tárolólétesítményekre vonatkozó szerződések odaítélése |
|  |  | Részlet összege | 240286336 EUR |

  - Negyedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1.4.1. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén | Mérföldkő | Átmenő platformokon keresztül épült |
| 67 | 2.5. Számítógépes csomópontok telepítése | Cél | A számítási csomópontok telepítése |
| 85 | 3.3. Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja | Mérföldkő | A projektjelentések jóváhagyása |
| 54 | 2.1. Kormányzati adatközpont építése | Mérföldkő | Az adatközpont megépítése |
| 73 | E-egészségügyi projektek – integrált pénzügyi irányítási rendszer | Cél | Az integrált pénzügyi irányítási rendszer elindítása |
| 82 | 3.2. A Solas helyreállítási készségreagálási program | Cél | A tanulók beiratkozása a zöld készségekre vonatkozó cselekvési programba és a versenyképességhez szükséges készségekre vonatkozó kezdeményezésbe |
| 112 | 5.1. Az írországi biometán-ipar bővítése | Mérföldkő | Pályázati felhívás termelő létesítmények építésére vagy korszerűsítésére |
| 122 | 5.6. A tengeri megújuló villamos energiát támogató rendszer (ORESS) | Mérföldkő | Szakpolitikai nyilatkozat közzététele és a Dél-parti Kijelölt Tengeri Területi Terv jóváhagyása |
|  |  | Részlet összege | 249302195 EUR |

  - Ötödik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 1.7. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – | Cél | A kis szennyvíztisztító telepek korszerűsítése |
| 42 | 1.7. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv | Mérföldkő | Zárójelentés |
| 24 | 1.5. Nemzeti nagy kihívás | Mérföldkő | A kiválasztott projektekre vonatkozó ajánlati levelek odaítélése |
| 24a. cikk | 1.5. Nemzeti nagy kihívás | Mérföldkő | A pályázati felhívások közzététele |
| 27 | 1.5. Nemzeti nagy kihívás | Mérföldkő | A kiválasztott projektekre vonatkozó ajánlati levelek odaítélése |
| 20 | 1.4.2. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén | Cél | Pályaépítési munkálatok Glounthaune és Midleton között |
| 30 | 1.5. Nemzeti nagy kihívás | Mérföldkő | A kiválasztott projektekre vonatkozó ajánlati levelek odaítélése |
| 58 | 2.2. Az ír vállalkozások digitális átalakulása | Cél | A digitális átállási alap kifizetésre bocsátva |
| 65 | 2.4. Online válaszlehetőség a népszámláláshoz | Mérföldkő | Az online adatgyűjtés kísérleti projektjét tesztelik a megvalósíthatóság ellenőrzése céljából |
| 23 | 1.4.3. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén | Cél | Jelzőberendezések üzembe helyezése |
| 36 | 1.6. A tőzeglápok fokozott rehabilitációja | Cél | A rehabilitációs munka érdemi befejezése |
| 10 | 1.3. A közszféra épületeinek energetikai felújítási programja | Mérföldkő | Középületek utólagos átalakítása |
| 94 | 3.5. Pénzmosás elleni küzdelem | Mérföldkő | A közigazgatási pénzügyi szankciórendszert bevezető jogszabály hatálybalépése |
| 113 | 5.1. Az írországi biometán-ipar bővítése | Cél | Az alábbiak építése vagy korszerűsítése: biometán termelési kapacitás |
| 115 | 5.2. Droghedai töltési infrastruktúra | Mérföldkő | Az akkumulátortöltő infrastruktúra telepítése |
| 117 | 5.3. SEAI/HSE kísérleti energia- és dekarbonizációs Úttörő kutatásokat támogató program | Mérföldkő | Energiahatékonysági munkálatok a HSE-telepeken. |
| 119 | 5.4. Az iskolai ágazat kibővített Úttörő kutatásokat támogató dekarbonizációs és utólagos átalakítási programja és az iskolák energiaprofil-leltára | Mérföldkő | Energiahatékonysági munkálatok az iskolákban |
| 121 | A 6. számú helyszín helyreállítása és felújítása | Mérföldkő | Középületek felújítási munkálatai |
| 123 | 5.6. A tengeri megújuló villamos energiát támogató rendszer (ORESS) | Mérföldkő | Végső aukciós eredmények |
|  |  | Részlet összege | 224892637 EUR |

3. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK

- A helyreállítási és rezilienciaépítési terv nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó rendelkezések

Írország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének nyomon követésére és végrehajtására a tervben meghatározott következő rendelkezésekkel összhangban kerül sor:

- A Közkiadásokért és Reformért Felelős Minisztériumon belül létre kell hozni egy végrehajtó szervet. Felel a terv átfogó stratégiai nyomon követéséért és irányításáért, valamint az ír hatóságok közötti koordinációért. A végrehajtó szerv a közkiadásokért és a reformokért felelős miniszternek tesz jelentést. Technikai és rendszertámogatást nyújt és nemzeti szinten kommunikál a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó finanszírozás előmozdítása és népszerűsítése érdekében.

- A végrehajtó szerv egyben az a szerv is, amely a Bizottsághoz intézett kifizetési kérelmeket elkészíti. Minden kifizetési kérelemhez mellékelni kell egy vezetői nyilatkozatot, valamint a független ellenőrző szerv által a terv kapcsán végzett ellenőrzések és kontrollok összefoglalóját, amely összefoglalja az elvégzett ellenőrzések hatókörét, a feltárt hiányosságokat és a meghozott korrekciós intézkedéseket. E célból a végrehajtó szerv összegyűjti a független ellenőrző szerv által végzett ellenőrzési eljárások eredményeit, valamint a súlyos szabálytalanságok valamennyi esetét, beleértve a csalást vagy csalás gyanúját, a korrupciót és az összeférhetetlenséget, és ezeket beépíti az ellenőrzések összefoglalójába.

- A terv független ellenőrző szerve a Közkiadási és Reformügyi Minisztérium belső és uniós ellenőrzési egysége. A független ellenőrző szerv felelős a mérföldkövek és célok elérésére vonatkozó ellenőrzések megfelelő mintavételi módszertan segítségével történő elvégzéséért. Minden egyes kifizetési kérelem Bizottsághoz történő elküldése előtt ellenőrzi a vezetői nyilatkozatot. A kockázatértékelést folyamatosan el kell végezni, és azt az ellenőrzési terv alapjául kell használni. A független ellenőrző szerv szakmailag működik, betartva a Közkiadási és Reformügyi Minisztérium belső ellenőrzési standardjait (2012), és figyelembe véve a Belső Ellenőrök Intézetének etikai kódexét és nemzetközi standardjait, különösen a nemzetközi szakmai gyakorlatok keretrendszerét (IPPF). Biztosítani kell, hogy a kiválasztott minta elegendő számú intézkedést tartalmazzon.

- Egy adott intézkedés végrehajtásáért és az arról való jelentéstételért az adott intézkedésért felelősként kijelölt szervezeti egység vagy más szerv tartozik felelősséggel, bár más szervezeti egységek vagy más szervek is részt vehetnek az intézkedés végrehajtásának egyes vonatkozásaiban. A terv tartalmazza az egyes intézkedésekért felelősként kijelölt szervezeti egységek és egyéb szervek jegyzékét.

- A felelős szervezeti egységeknek és egyéb szerveknek alkalmazniuk kell a közkiadásokról szóló törvénykönyvet, amely szabályokat, eljárásokat és iránymutatásokat tartalmaz annak érdekében, hogy az ír közszolgálat egészében biztosítsák a közkiadások ár-érték arányát. A felelős szervezeti egységek és egyéb szervek felelősek valamennyi szabályozási, nyomonkövetési és kontrollkövetelmény teljesítéséért, a rájuk vonatkozó mérföldkövekről és célokról való jelentéstételért, adott esetben a költségekről való jelentéstételért, a projektszintű kommunikációért és a nyilvántartás vezetéséért.

- Valamennyi felelős szervezeti egységnek és szervnek, valamint a végrehajtó szervnek képviseltetnie kell magát a létrehozandó kézbesítési bizottságban. A kézbesítési bizottság legalább negyedévente ülésezik. Elnöke a Közkiadásokért és Reformért Felelős Minisztérium, társelnöke pedig a Taoiseach-i Minisztérium és a Pénzügyminisztérium, vezető tisztviselői szinten. Folyamatosan felügyeli a terv végrehajtását, és foglalkozik a felmerülő kérdésekkel.

A végrehajtási bizottság feladata, hogy irányítsa az intézkedések végrehajtását, és fórumot biztosítson a terven belüli együttműködéshez és koordinációhoz. A terv végrehajtásával és az európai szemeszterrel kapcsolatos kérdések a Közkiadásokért és Reformért Felelős Minisztérium, a Taoiseach-i Minisztérium és a Pénzügyminisztérium közötti szoros együttműködés tárgyát képezik.

- A Bizottság számára az alapul szolgáló adatokhoz való teljes körű hozzáférést biztosító intézkedések

A végrehajtó szerv a Közkiadásokért és Reformért Felelős Minisztériumon belül egyedüli kapcsolattartó pontként működik a Bizottság számára. Koordináló szervként jár el a mérföldkövek és célok terén elért eredmények nyomon követése, a kontrollintézkedések végrehajtásának felügyelete, az adatok megbízhatóságának és az intézkedések előrehaladásának megerősítése, valamint jelentéstétel és kifizetési kérelmek benyújtása céljából.

A végrehajtó szerv a terv végrehajtásához a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz célzott információs rendszerét használja, amely fejlesztés alatt áll, és amelyre külön mérföldkő (108. pont) vonatkozik. Alapvető funkcióit vagy a szükséges alapvető funkciókkal rendelkező készenléti rendszert az első kifizetési kérelemig üzembe kell helyezni. Az adattárrendszer az első kifizetési kérelemig rögzíti és tárolja a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásával kapcsolatos releváns adatokat, különösen a mérföldkövek és célok elérésére, valamint a végső kedvezményezettekre, a vállalkozókra, az alvállalkozókra és a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatokat. A végrehajtó szerv számára lehetővé kell tenni, hogy hozzáférést biztosítson az alapul szolgáló releváns adatokhoz a Bizottság, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék számára.

Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e melléklet 1. szakaszában foglalt releváns elfogadott mérföldkövek és célok teljesítését követően Írország kellően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a pénzügyi hozzájárulás kifizetése iránt. Írország biztosítja, hogy kérésre a Bizottság teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen a kifizetési kérelem megfelelő indokolását alátámasztó releváns adatokhoz, mind a kifizetési kérelemnek az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (3) bekezdése szerinti értékelése, mind pedig ellenőrzési és kontrollcélok céljából.